第五章  建设工程进度控制

*[第五章各考核点复习提示]

一、考试大纲要求及分析

(一)考核点

1．流水施工进度计划的安排；

2．关键路线和关键工作的确定方法；

3．网络计划中的时差分析和利用；

4．网络计划工期优化及计划调整方法；

5．双代号时标网络计划及单代号搭接网络计划的应用；

6．实际进度与计划进度的比较方法；

7．工程延期时间的确定方法。

(二)新点、重点

1．新点

(1)流水施工进度计划的安排。

(2)单代号搭接网络计划的应用(也是难点)。

2．重点

(1)历年案例分析考试中出现最多的内容有：

·工程延期及工期索赔(出现6次，即8年中有6年有此内容，它涉及考核点7、2)。

·改变共用同一机械或班组的几项工作之间的施工顺序，对工期及施工效率的影响(出现4次，它涉及考核点2、3)。

·确定网络计划的关键路线及关键工作(出现3次)。

(2)在新考核点中，2003年曾考过一道“流水施工进度计划”赶工压缩工期的大题。

二、复习要点

(一)流水施工进度计划的安排(考核点五．1)

1．复习主要参考《建设工程进度控制》教材(以下简称“进度控制”教材)第二章第一、二、三节。

2．考核可能涉及的主要内容：

(1)流水施工特点，流水施工参数的概念(“进度控制”教材第二章第一节)。

主要特点是：

①各工作队实现专业化施工；

②各工作队连续工作(中间无空闲时间)；

③工作面尽可能充分利用(工作面不空闲或尽可能少空闲)；

④单位时间投人资源较均衡。

(2)几种流水施工组织方式的特点(“质量控制”教材第二章第一节)。

(3)等节奏与异节奏流水施工组织方式的流水施工参数的确定(“进度控制”教材第二章第二节)。

(4)非节奏流水施工组织方式的流水施工参数的确定(“进度控制”教材第二章第三．节)。

3．复习本考核点时应注意的问题。

(1)区分与掌握各种流水施工组织方式的概念和特点是选择流水施工组织方式时应当考虑的前提。如表3所示。它们的相同之处与不同之处。它们主要的共同点是：①保证施工过程或专业施工队的连续施工。②都要比顺序作业施工组织的工期缩短。

(2)对于各种流水组织方式计算流水施工工期的公式各不相同。可以将公式对照流水施工进度横道图就能理解清楚。

为便于记忆，可统一写为通式T＝(n一1)k+mtn。+(∑G+∑Z一∑C)

根据不同的流水组织方式来理解各符号含义如下：

①对于等节奏流水k＝t，tn＝t (t为各施工过程在各施工段的流水节拍，均等于t）

②对于异节奏流水中：

·成倍节拍流水  因各施工过程的流水节拍不同，故流水步距k也不同。

此时(n一1) k要用∑Kij代替。

·加快成倍流水节拍，由于增加了工作队数，使各流水步距相等，均等于k。

所以上式中(n一1)用(n’一1)代替，n’为工作队总数

③对于非节奏流水施工因各施工过程在各施工段中的流水节拍均不尽相等，故上式中

(n一1) k用∑kij取代，mtn用∑tn取代。

(3)要注意在计算工期时上述公式中的∑G、∑Z、∑C分别指的是两个施工过程之间的工艺间隔时间、组织间隔时间和提前插人时间要求的时间距离。应注意每个要求只计算一个数值(一次)。这些对照横道图就能体会。

(二)关键线路和关键工作的确定方法(考核点五．2)．

1．本考核点涉及的确定方法很多，散布于“进度控制”教材的各部分中，为便于复习，现概括总结如下。

确定关键线路及关键工作的方法：

(1)从网络的起始节点至最终节点之间所经过的各条路线中，总持续时间最长的一条线路即为关键线路j关键线路上的工作是关键工作——这种直接观察判别法适用于路线较少、不太复杂的网络，否则容易出错，或漏掉个别络线。(“进度控制”教材第三章第一节五)

(2)总时差值最小的工作为关键工作，关键工作从始节点到终节点的联线是关键线路。(当网络的计划工期等于计算工期时，总时差等于零的工作是关键工作，关键工作联线为关键线路。)——这种方法需要将各时间参数(最早时间、最迟时间及工作总时差)都算出来，所以较麻烦、费时多，只有当考题要求需要计算最早时间、最迟时间以及工作总时差的情况下，在已有计算参数值的基础上，用此方法判断才方便(“进度控制”教材第三章第三节二．(一)．6)。这两种方法的优点是可靠、不易出错、省心。

(3)关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。(当网络计划的计划工期时，关键节点的最早时间必等于最迟时间。)——这种判别方法是以节点的最早、最迟时间计算为基础的。节点时间的概念比较难理解，初学者如概念不清很易搞乱。最好不用。但有时考题给出的不是工作的最早、最迟时间，而是节点的最早、最迟时间。这时首先要依上述原则判定关键节点，然后再找其联线即关键线路。如果遇到连接关键节点的线路局部出现二条时，就要看两个节点间哪条局部线路长，长的则是关键路线的一部，短的就不是(“进度控制”教材第三章第三节二．(二)．3)。另外，节点时间参数与工作时间参数的关系可以表示为：

i

h1

ET

LT

h2

h3

j3

j2

j1

ESij1

ESij2

ESij3

LFh1i

LFh2i

LFh3i

节点i的最早时间ETi；等于以该节点为开始节点的所有工作(或该节点i之后的所有工作)的最早开始时间ESij；节点的最迟时间LTi等于以该节点为完成节点的所有工作(或该节点i之前的所有工作)的最迟完成时间LFhi如图10所示。

(4)标号法(追根溯源法)。实际上是先求各节点的最早时间ET，并在节点上标注出该节点最早时间ET是由该节点前的哪一项工作决定的。或者说是由该节点前的哪一个紧前节点的最早时间决定的。从初始节点到最终节点全部节点的ET值算出后，再由最终节点向前逐个节点寻索追根寻源直至初始节点，最后其联线即关键线路(见“进度控制”教材第三章第三节二．(三)图3—23)。

这种方法只需计算节点最早时间ET即可。如果节点时间及其概念清楚，而又没有其他计算要求时，此法不失为一个较方便、可靠的方法。

(5)由工作最早时间确定关键线路及关键工作(追根溯源法，非教材中介绍方法，仅供参考)。其原理与标号法相同，只不过不是通过计算节点最早时间，而是通过计算“工作最早时间”，再由最终节点向初始节点逐项工作，追根溯源找出关键线路及关键工作。仍以教材中标号法的例

1

3

4

6

2

5

7

A

6

G

5

B

4

D

5

F

3

C

2

E

6

H

5

12

4

10

10

15

0

0

4

4

4

0

9

9

4

6

6

9

T=15

子(图3—23)为例。其方法如图11，此法与各法相比概念清楚、快捷、可靠、不易搞错。

关键线路为⑦  ⑥  ④  ②   ①节点

(6)在时标网络图中，如果计划工期等于计算工期时，从终节点开始，逆箭线方向进行判断，凡自终至始(节点)不出现波形线的线路即为关键线路。关键线路上的工作即为关键工作(“进度控制”教材第三章第四节二．(一))。

(7)对于单代号网络计划，确定关键线路和关键工作的方法有二(“进度控制”教材第三章第三节三．(七))：

①总时差最小的工作是关键工作；关键工作的联线(自始节点至终节点)为关键线路。

②从终节点开始，逆箭线方向依次找出相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路就是关键线路。

2．进行网络计划的时间参数计算时，如果没有规定计算方法和要求，应选择你最有把握的计算正确的方法。一般说在图上计算要比公式计算方便、快捷，又不易出错。在图上计算，计算工作的时间参数要比计算节点的时间参数可能省心、方便、不易出错。

(三)网络计划中时差的分析和利用(考核点五．3)

1．本考核点应当在熟悉和掌握工作总时差、自由时差、间隔时间等内涵和相互关系及特点的基础上，考虑有效地利用它。复习时可参考“进度控制”教材第三章第四节及第四章第三节的有关内容。

2．考核可能涉及的主要内容：

(1)工作总时差、自由时差和时间间隔的概念、相互关系及特点(可通过时标网络加深理解)(“进度控制”教材第三章第四节)。

(2)利用时差分析判断工作延误对工期及后继工作的影响(“进度控制”教材第四章第三节)。

(3)利用时差进行资源优化(不改变工期使资源均衡；资源受限制下，利用时差调整解决资源冲突，使工期受影响最小。“进度控制”教材第四章第三节)。

(4)利用时差调整施工顺序或组织上的逻辑关系，达到缩短工期、减少窝工的目的(“进度控制”教材第三章第四节)。

(5)处理索赔。

(四)网络计划工期优化及计划调整方法(考核点六．4)

1．本考核点复习主要参考“进度控制”教材第三章第五节及第四章的第一、二、三节。2．考核可能涉及的主要内容：

(1)网络计划工期优化的方法与步骤——通过压缩和缩短关键工作的工作持续时间以．达到合理压缩工期的方法与步骤(“进度控制”教材第三章第五节)。优选系数的概念。

(2)进度计划的调整方法——当进度落后的情况下如何调整计划，缩短工期，赶上和达到进度要求。调整的方法有：

①通过改变某些工作之间的组织上的逻辑顺序及组织形式的逻辑关系，以达到缩短工期的目的。组织上的逻辑关系改变可以是：

a．将工作间的顺序施工的组织关系改为平行作业关系；

b．将顺序关系调整为搭接作业；

c。将顺序作业调整为流水作业关系；

d．改变某些工作前后顺序。

可参考“进度控制”教材第四章第三节及2003年考题五。

②压缩某些关键工作(或超计划工期的非关键线路工作)的持续时间以达到缩短工期或赶上落后的进度的目的。压缩工作时间的措施可以是：

a．增加资源(人、机械设备)的投入；

b．增加作业时间(一班改为二、三班作业日制度)；

c．提高劳动效率等；

d．采用先进的工艺及技术；

e．采用更先进的机械设备；

f．经济措施；

g．改善环境条件等。

可参考“进度控制”教材第四章第三节、第六章第四节。

(五)双代号时标网络计划和单代号搭接网络计划的应用

1．本考核点包括两大部分内容：一是双代号时标网络计划应用；另一是单代号搭接网络计划的应用。其中，搭接网络计划应用是新考核点内容，历年均未出过考题，根据这种网络计划的广泛通用性及其应用的重要性以及它在现行建筑管理/施工管理软件中的核心地位而言，也应是重点内容，但这种方法在我国尚未得到广泛应用，计算也较繁杂，所以出大题(整题)的机会较小。

对于复习双代号时标网络的应用，可参考“进度控制”教材第三章第四节及第四章第二节的有关内容。复习单代号搭接网络的应用，可参考“进度控制”教材第三章第六节的有关内容。

2．考核可能涉及的主要内容：

(1)双代号时标网络的绘制(“进度控制”教材第三章第四节)。

(2)利用时标网络分析判断各时间参数，确定关键路线及关键工作。(“进度控制”教材第三章第四节．二)

(3)应用时标网络进行工期优化、资源优化及计划的调整(“进度控制”教材第四章第三节)。

(4)应用时标网络进行进度偏差分析。

用时标网络进行进度偏差分析，通常是与前锋线法结合起来使用(“进度控制”教材第四苹第二节．四)。

(5)搭接网络各种搭接关系的概念——试针对每种搭接关系，举出一个工程实例。(“进度控制”教材第三章第六节)。

(6)搭接网络的各种时间参数的计算(“进度控制”教材第三章第六节)。

3．应注意的几个问题。

(1)进行双代号时标网络的绘制时，通常都会先给出一个普通双代号网络图，这样，绘制时标网络图时，就可完全比照已给出的图的形式去绘制，只不过是按照时间比尺的比例绘出其各工作的箭线长度，在图形上尽可能不做任何美化和改动，以免出错，即使绘成         形状也是可以的(如教材中图3—52，3—57等)。

(2)搭接网络图的绘制并不困难，其画法与单代号网络的画法基本相同，但是一定要在相邻的任两个节点(即工作)之间的箭线上标出二者之间的搭接关系和搭接的时距值。(参考“进度控制”教材第三章第六节图3—64)。

(3)搭接网络的时间参数计算(参考“进度控制”教材第三章第六节．二)。计算搭接网络的时间参数有两种主要的方法：①图上计算法；②公式计算法。二者相比较图上计算法具有简单、快捷、不易出错的优点。用图上计算法，只要记住计算规律就很容易计算了，其规律是：

- 如果前一项工作为i，后一项工作为j，则计算最早时间和最迟时间时不用记表4所列公式，按下列表中公式的规律计算即可。

表4

| 搭接关系 | 搭接时距 | 最早时间计算 | 最迟时间计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| # FTS | FTSij | ESj=EFi+FTSij；ESi＝EFj+Dj | LFi＝LSj－FTSij；LSi＝LFI－Di |
| STS | STSij | ESj=ESi+STSij；EFj＝ESj+Dj | LSi＝LSj－STSij；LFi＝LSI+Di |
| FTF | FTFij | EFj=EFi+FTFij；ESi＝EFj－Dj | LFi＝LFj－FTFij；LSi＝LFI－Di |
| STF | STFij | EFj=ESi+STFj；ESi＝EFj－Dj | LSi＝LSj－STFij；LFi＝LSI+Di |

②若一项工作有多个紧前工作或多个紧后工作时，或有多个搭接关系时，则每个搭接关系都要计算其时间参数，然后对于最早时间取各搭接关系计算结果中的最大值；对于最迟时间则取各搭接关系计算结果中的最小值。最早时间也是从第一个节点起算(赋值为0)，向后推算；最迟时间也是从最终节点(赋值为计算工期Tc值)起算，向前推算。

③计算总时差的方法同普通网络，即TFij＝LSij—ESij＝LFij一EFij

④计算某工作i的自由时差时，应先算出该工作与各紧后工作j之间的时间间隔LAGi值，然后取其中的最小值，即

FFi=Min(j)LAGij

⑤计算工作i与任一紧后工作j的时间间隔LAGij可按表4所列公式的规律计算。如表5所示。

表5

| 搭接关系 | 搭接时距 | LAGij |
| --- | --- | --- |
| # FTS | FTSij | ESj－（EFi＋FFTSij） |
| STS | STSij | ESj－（ESI＋STSij） |
| FTF | FTFij | EFj－（EFj＋FTFij） |
| STF | STFij | EFJ－（ESi＋STFij） |

⑥应注意当某个工作i的最早开始时间ESi值计算为负值时，应修正为ESi＝0，并用虚箭线与起始节点(虚工作的节点S)相连接。另外，若某个工作i计算结果，其最早完成时间EFi值超过网络图中最后的任何工作的．EF值时，就应将该工作用虚箭线与最终节点(虚工作节点F)相连接，并以它的EFi值作为最终节点(F节点)的ESi和EFi值(即计算工期Tc＝EFi)。

(六)实际进度与计划进度的比较方法(考核点五．6)

1．本考核点复习可参考“进度控制”教材第四章第二节。

2．考核可能涉及的主要内容：

(1)用横道图比较实际进度与计划进度，分析进度偏差(“进度控制”教材第四章第二节．一)。

有两种横道图．一种是用于施工速度是匀速进展比较的横道图，另一种是施工速度为非均匀速度进展的横道图。要区别这两种图的画法。

(2)用S形曲线比较实际进度与计划进度，分析进度偏差(“进度控制”教材第四章第二节．二)。

注意“进度控制”教材中介绍的s形曲线法适用于对同一工种工程的实际施工进度与计划进度进行比较分析。

例如土方工程的S形曲线、混凝土工程的S形曲线等。如果是综合多项不同工种的工程项目要进行比较，只能采用“投资控制”教材中用三根累计投资(费用)曲线(也叫挣得值或赢得值法)进行分析比较。

(3)用时标网络及前锋线法比较实际进度与计划进度的偏差(“进度控制”教材第四章第二节．四)。

这种方法通常与列表比较法相结合使用。可对照1999年考题六复习。(七)工程延期时间的确定方法(考核点五．7)

1．本考核点在历年案例分析考试中，曾有6年的考题中涉及到本考核点的内容，可谓考试中的热点。复习可参考“进度控制”教材第六章第五节，《施工合同》(示范文本)第13、8．1、8．3条和1998年考题四、五，1999年考题六，2000年第三、四题。

2．考核可能涉及的主要内容：

(1)工程延期的条件(“进度控制”教材第六章第五节一．(一)；《施工合同》(示范．文本)第13条)。

(2)工程延期的审批原则(“进度控制”教材第六章第五节一．(三)；《施工合同》(示范文本)第13、8．3、8．1条)。

(3)延期时间的确定(“进度控制”教材第六章第五节[例6—2]，及1998、1999、2000年有关考题)。

3．注意的问题。

(1)工程延期时间的确定。首先是根据延期条件及原则，判断是否应给予延期?其主要条件就是必须是造成工期延误的责任不在申请方(承包方)，而必须是承包方自身以外的原因，如业主方、监理方或客观原因(属于业主承担的风险范畴，如不可抗力等)。

(2)其次是根据审批原则确定应给予延期多少?即考虑发生的延误是否影响到总工期(是否处于关键线路上?非关键工作的延误是否超过总时差等等)：

(3)最后，给予延期的时间必须是真正影响工期的实际时间，在不能直接判断时(多半是有若干项工作都发生延误时)，可能要通过时间计算和比较来确定。即将发生延误前的计算工期和考虑发生各项延误时计算的总工期二者比较，其差值即为应予补偿的延期时间。

案例二十三

【背景材料】

某市粮食公司拟建3个结构形式及规模大小完全相同的粮库，粮库的施工过程主要包括：挖基槽、浇筑混凝土基础、墙板与屋面板吊装、防水等4个过程。根据施工工艺要求，浇筑混凝土基础1周后才能进行墙板与屋面吊装，各施工过程的流水节拍长度如表5－1所示：

表5－1

| 施工过程 | 挖基槽 | 浇筑混凝土基础 | 装墙板及屋面 | 防水施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流水节拍（周） | 2 | 4 | 6 | 2 |

【问题】

1．如果按4个专业工作队来组织流水施工，并考虑浇筑混凝土基础与吊装墙板之间应有1周的等待时间，应如何组织？请绘出其流水施工进度计划图。

2．如果适当增加某些专业工作队数，并考虑在浇筑混凝土基础与吊装墙板之间应有1周的等待时间，应如何组织其流水施工？请绘出其流水施工进度计划图。

【知识要点】

成倍节拍流水施工。加快成倍节拍流水施工，流水施工横道图绘制。

【解题思路】

1．3个结构及规模相同的粮库表明施工段数等于粮库数，且每个施工过程在各段上流水节拍相等。

2．表5—1表明各施工过程的流水节拍数值不等，但互相具有倍数关系，即均为2的倍数，这两个题设特点正与成倍节拍流水施工特点相符。所以可组织成倍节拍流水施工或加快成倍节拍流水施工。

3．解题时根据第1个问题应先按成倍流水节拍组织流水施工，先确定施工段数m和专业工作队数(即施工过程数)力，然后按下式确定前后两个施工过程之间的流水步距Ki，i＋1的数值。

当ti≤ti＋1时，则Ki，i＋1＝ti  式中ti为前一过程的流水节拍，ti＋1为后一过程的流水节拍。

当ti>ti＋1时，则Ki，i＋1＝mti－（m－1）ti＋1

4．最后。用已知m，n，ti，Ki等数即可计算施工工期。

注意在计算施工工期时，在浇筑混凝土基础与吊装墙板之间应留有l周的等待(间隔)时间，即G＝l。

5．将计算的施工工期与画出的流水施工进度计划图上所示的工期互相对照，二者应一致。否则即有错误，应予检查、修正。

本题町参考进度教材第二章第二节有关内容。

[参考答案]

3个结构及规模完全相同的粮库，表明施工段”z＝3，且同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等。

由于4个施工过程的流水节拍不同，所以只能组织成倍节拍流水施工或加快的成倍节拍流水施工。

1．若按成倍节拍流水施工组织，即按4个专业施工工作队来组织4个过程的施工，答案如下。

(1)施工段数m＝3，专业工作队数n＝4。

(2)相邻过程间的流水步距K的确定：

①若前一过程i的流水节拍ti≤ti＋1 (后一过程的流水节拍)，则

Ki，i＋1＝ti

所以本题的施工过程l、2之间K1，2＝t1＝2

施工过程2、3之间K2，3＝t2＝4

②若前一过程i的流水节拍ti>ti＋1 (后一过程的流节拍)，则

Ki，i＋1＝mti－（m－1）ti＋1

施工过程3、4间K3，4＝3×6一(3—1)2＝18—4＝14

(3)总工期T0＝∑K＋mtn＋∑G

tn为最后一个过程(第n个过程)的流水节拍，G为前后两施工过程间要求的间隔时间，本题只有一项间隔时间要求，所以G＝1。

所以t0＝(2+4+14)+3×2+l＝20+6+l＝27周

(4)该成倍节拍的流水施工进度计划如图5—2所示。

| 时间（周） 施工 过程 （1） （1） （1） （1） （2） （2） （2） （2） （3） （3） （3） （3） K1，2 K3，4 K2，3 ∑K=K1，2＋K2，3＋K3，4＋G＝2＋4＋14＋1＝21 G mtn＝3×2＝6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、挖基槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、浇筑基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．若按加快成倍节拍流水施工组织，即适当增加某些专业工作队来组织4个过程的施工，则答案如下。

（1）计算流水步距――流水步距等于流水节拍的最大公约数。即K＝min[2，4，6，2]＝2

（2）确定专业工作队数――bj＝tj/K

挖基槽b1＝t1/K＝2/2＝1队

浇筑混凝土基础b2＝t2/K＝4/2＝2队

工作队数n’＝1＋2＋3＋1＝7队

吊装墙板b3＝t3/K＝6/2＝3队

防水施工b4＝t4/K＝2/2＝1队

（3）施工工期T＝（m＋n’－1）K＋∑G＋∑Z

＝（3＋7－1）×2＋1－0＝19周

这种组织方式比一般成倍节拍流水施工总工期缩短8周，但增加了3个施工队。

（4）该加快成倍节拍流水施工进度计划如图5－3所示。

| 施工过程 | K K K K K K G (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) 时间 工作队 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、挖基槽 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、浇筑基础 | 2－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2－2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、吊装墙板 | 3－1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3－2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3－3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、防水施工 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

案例二十四

【背景材料】

某建设工程项目的基础分部工程包括挖基槽、做垫层、砌基础和回填土等4个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，各施工过程在各施工段的流水节拍值见表5—2。根据施工工艺的要求，在砌基础与回填土两个施工过程之间要求间歇时间为2天。

[问题]

确定相邻施工过程之间的流水步距及流水施工工期；

画出流水施工进度计划图。

表5－2

| 施工过程 | 施工段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | ② | ③ | ④ |
| I挖基槽 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ⅱ做垫层 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ⅲ砌基础 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ⅳ回填土 | 1 | 1 | 2 | 2 |

[知识要点]

非节奏流水施工组织，流水步距，流水施工工期，“累加数列错位求大差法”。

[解题思路]

由题设条件设工程的施工段数等于施工过程数，以及各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等而相互间不成倍数(除去1的倍数以外)，因此，显然只能按非节奏流水施工的原理去组织该工程。然后可采用“累加数列错位相减取大差法”确定各施工过程间的流水步距Ki，i＋1的值。最后，根据已知各参数，求出流水施工工期。本题可参考进度教材第二章第三节有关内容。

[参考答案]

1．由于各施工过程在各施工段的流水节拍值均有不同，所以应当按非节奏流水施工组织。

(1)流水步距可按“累加数列错位相减取大差法”来确定，其步骤如下。

①求各施工过程流水节拍的累加数列。

施工过程I：2，4，7，10 (2，2+2，2+2+3，2+2+3+3)。

施工过程Ⅱ：l，2，4，6 (1，1+1，1+l+2，1+l+2+2)。

施工过程Ⅲ：3，‘6，10，14 (3，3+2，3+2+4，3+2+4+4)。

施工过程Ⅳ：l，2，4，6 (1，1+1，l+l+2，1+1+2+2)。

2，4，7，10

－     1，2， 4，   6

2，3，5， 6， －6

②错位相减求差数列。

I与Ⅱ：

1，  2， 4，    6

－       3，  6，  10，   14

1，－1，－2， －4， －14

Ⅱ与Ⅲ：

3，6，10，14

－     1，2，  4，   6

3，5，8， 10， －6

Ⅲ与IV：

③在差数列中取最大值为流水步距K。

I与Ⅱ之间的流水步距

K1．2＝max[2，3，5，6，6]＝6天

Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距

K2．3＝max[1，－1，－2，－4，－14]＝1天

Ⅲ与IV之间的流水步距

K3．4＝max[3，5，8，10．一6]＝10天

(2)流水施工工期T＝∑K+∑tn+∑G

＝(6+1+10)+(1+1+2+2)+2

＝25天

(∑tn为最后施工过程节拍之和)．

参考进度教材第二章第三节有关内容。计算流水施工工期时，不要忘记砌基础与回填土之间需要间隔2天时间的要求。

2．非节奏流水施工进度计划如图5—5所示

| ④ ① ① ① ② ② ② ③ ③ ③ ④ ④ ① ② ③ ④ K1，2＝6天 K2，3＝1天 间歇G＝2天 K3，4＝10天 ∑tn＝6天 施工过程 | 施工进度（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| I挖基槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ做垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ砌基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV回填土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

案例二十五

【背景材料】

1

3

2

4

5

6

7

A

24

T=84

B

16

C

12

D

20

E

24

F

20

G

32

H

29

某工程建设项目，网络计划如图5—6所示。在施工过程中，由于业主直接原因以及不可抗力因素和施工单位原因，对各项工作的持续时间产生一定的影响，其结果如表5一所示(正数为延长工作天数，负数为缩短工作天数)，网络计划的计划工期为84天。由于工作持续时间的变化，网络计划的实际工期89天，如图5—7所示。

1

3

2

4

5

6

7

A

24+2

T=89

B

16+1+(1)

C

12+1+(1)

D

20＋2＋（2）

E

24＋2＋（－2）

F

20＋3＋2

G

32＋2

H

29＋3＋（2）

括号中数字为施工单位原因导致的时间延长

表5－3

| 工作代号 | 业主原因 | 不可抗力原因 | 施工单位原因 | 持续时间延长 | 延长或缩短一天的经济损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 2 | 0 | 2 | 600 |
| B | 1 | 0 | 1 | 2 | 800 |
| C | 1 | 0 | －1 | 0 | 600 |
| D | 2 | 0 | 2 | 4 | 500 |
| E | 0 | 2 | －2 | 0 | 700 |
| F | 3 | 2 | 0 | 5 | 800 |
| G | 0 | 2 | 0 | 2 | 600 |
| H | 3 | 0 | 2 | 5 | 500 |
| 合计 | 10 | 8 | 2 | 20 |  |

[问题]

1．确定网络计划图5—6、图5—7的关键路线。

2．延长合同工期18天和按实际工程延长合同工期5天是否合理?为什么?

3．监理工程师应签证延长合同工期几天合理?为什么?(用网络计划图表示)

4．监理工程师确认索赔金额多少合理?为什么?

[知识要点]

网络计划的时间参数计算，关键路线和关键工作的确定，工期延长，工程延误引起的费用索赔。

[解题思路]

1．本题围绕网络进度计划的关键路线的确定而展开，确定关键路线和关键工作的方法有多种均可使用。可参考进度教材第三章第三节有关内容。概括起来有以下几种确定关键路线的方法可供选择。

(1)从始节点到终节点所经过的各条通路中，最长的路线就是关键路线，关键路线上的工作即为关键工作。或“位于该通路上各项工作持续时间总和最大的通路即为关键路线。(这种方法只适用于路线或通路较少时，路线多则易出错，且费时。)

(2)总时差最小的工作即为关键工作，与关键工作相连的联线(且保证相邻二项关键工作间的时间间隔为零)为关键路线。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作为关键工作，其相连的联线即关键路线。(这种方法需计算出各工作的最早时间和最迟时间以及总时差，费时，只有在已计算出而且要求计算出这些参数的情况下用此法才适宜。此法的优点是不易出错。而且如果已按要求计算出各时间参数后，则用此法很方便。)

(3)关键线路上的节点称为关键节点，关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间ET等于其最迟时间LT。(此法较易出错，尽可能少用。在要求计算各节点时间的情况下。才宜于采用此法确定关键工作及关键路线)。

(4)标号法(追根溯源法)。实际上是先求从始节点至终节点全线各节点的节点最早时间，计算的同时要明确该节点的最早时间是由哪个紧前节点的最早时间决定的，标出该紧前节点号(标号)，这样，一直推算到最后的终节点，得出工期值。然后，从终节点逆箭线方向向前“寻根”，追寻其紧前节点标号，如此追根溯源，直到始节点，所得路线即关键路线。(此法较为简便易行，不易出错，适合于具有多条路线的情况。)

也可用类似的追根溯源方法，即从始节点各工作开始向后计算各项工作的最早开始及最早完成时间，算至终节点的工作。然后从最终的工作开始向前逆箭线方向“寻根”找出决定最终工期的工作都是由哪些工作所决定的，从而找出关键工作和关键路线。(此法与标号法原理相同，但更简便。)

(5)在时标网络中，从终节点开始，逆箭线方向进行判定，当计划工期等于计算工期时，凡自终至始不出现波形线的线路即关键线路。若计划工期大于等于计算工期时，则从始节点的工作至终节点的工作，各工作间无波形线相连的工作连线的线路即关键线路。

2．结合本题题设条件，可采用标号法或追根溯源的方法。(参考进度教材第三章第三节即第52页内容。)

也可采用判断最长路线的方法，本题的网络计划共有5条路线，即1—2～6—7，1—2—4—6—7．1—2—4—5—7，1—3—4—6—7，1—3—4—5—7。上述两种方法可选一种。

3．要判断工期延长(或工期索赔)的合理时间，主要是根据以下原则：①必须是延误的时间不是由于施工单位自身原因造成的(而是业主原因，不可抗力原因)；②合理补偿的时间是最终实际影响了工期的时间，而不是有关各项工作延误时间的总和。判定第2和第3个问题都可依此作出决定。

4．要注意，对于施工单位自身引起的工作持续时间的变化，不论是正值(延误)还是负值(提前完成)，都不应予以考虑。

[参考答案]

问题1答案如下。

(1)网络计划图5—6用标号法确定(也可采用其他方法，如路线长度比较法)的关键路线是：1—3—4—6—7或由关键工作B－C－E－G组成的路线，计算过程如图5—8所示。

1

3

2

4

5

6

7

A

24

T=84

B

16

C

12

D

20

E

24

F

20

G

32

H

29

（①，24）

（①，16）

（③，28）

（④，48）

（⑥，84）

（④，52）

b1=0

(2)按网络计划图5—7确定关键路线时．若采用路线长度比较法时分两种情况计算，如表5—4所示。

表5－4

| 路线 | 路线长度（天） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不计入承包商的原因影响时 | 计入承包商的原因影响时 |
| ①1－2－6－7(A－D－G) ②1－2－4－6－7（A－E－G） ③1－2－4－5－7（A－F－H） ④1－3－4－6－7 （B－C－E－G） ⑤1－3－4－5－7 （B－C－F－H） | (24+2)+(20+2)+(32+2)＝82 (24+2)+(24+2)+(32+2)＝86 (24+2)+(20+3+2)+(29+3)＝83 (16+1)+(12+1)+(24+2)+(32+2)＝90 (16+1)+(12+1)+(20+3)+(29+3)＝87 | (24+2)+(20+2+2)+(32+2)＝84 (24+2)+(24+2-2)+(32+2)＝84 (24+2)+(20+3+2)+(29+3+2)＝85 (16+1+1)+(12+1-1)+(24+2-2)+(32+2)＝88 (16+1+1)+(12+1-1)+(20+3+2)+(29+3+2)＝89 |

由表5—4可知：、

如不计人施工单位原因影响各项工作的天数时，图5—7的关键路线为1—3－4—6—7(或B－C－E一G)，其关键路线长度或工期为90天。

若计入施工单位原因影响各项工作的天数时，图5—7的关键路线为1—3—4—5—7

(或B一C一F－H)，其关键路线长度或工期为89天。

问题2答案如下。

(1)要求顺延工期18天不合理。因为虽然这18天是没有考虑施工单位原因对工期的影响，但是却是将业主及不可抗力原因对所有工作的影响都加在了一起，其中一些工作不在关键路线上，如果它们的延误工作持续时间不超过各自的总时差就不会影响总工期。

(2)要求顺延工期5天也不合理。因为其中包含了施工承包单位自身原因所造成的工作持续时间。

问题3答案如下。

由非施工单位原因造成的工期延长应给予延期，如图5—9所示。

签证顺延的工期为90—84＝6天。

问题4答案如下。

只考虑因业主直接原因所造成的经济损失：

800+600+2×500+3×800+3×500＝6 300元

1

3

2

4

5

6

7

A

24＋2

T=90

B

16＋1

C

12＋1

D

20+2

E

24+2

F

20+3+2

G

32＋2

H

29＋3

ESS

EF

56

90

0

17

17

30

30

55

30

56

55

87

26

48

0

26

仅计入业主及不可抗力原因引起的时间延长

案例二十六

【背景材料】

某单位工程为单层钢筋混凝土排架结构。监理工程师批准的施工网络计划如图5一15所永(【冬I中持续时间单位为月】。该工程施工合同工期为18个月。合同中规定，土方工程单价为16元／m3。土方工程量估计为22000 m。，混凝土工程量估算为1800 m3，单价为320元／m3，；当土方或混凝土的任何一项工程量超过该项原估计工程量的15％时，则超出部分的结算单价可进行调整，调整系数为0．9。在工程进行到第四个月时．业主方要求承包商增加一项工作K，经协商其持续时间为2个月，安排在C 工作结束后、E工作开始前完成，其土方量为3 500 m3，混凝土工作量为200 m3。

1

3

2

5

4

6

7

A

3

C

6

B

3

D

2

E

3

F

4

G

5

【问题】

1．该项工程的工期是多少个月?在施工中应重点控制哪些工作?为什么?

2．由于增加了K工作，承包方提出了顺延工期2个月的要求，该要求是否合理?监理工程师应签证批准顺延多少?

3．由于增加了K工作，相应的工程量有所增加，承包方提出对增加工程量的结算费用为：

土方工程：3 500×16＝56 000(元)

混凝土工程：200×320＝64 000(元)

合计120 000元

你认为该费用是否合理?监理工程师对这笔费用应签证多少?

[知识要点]

网络计划的计算工期，关键线路和关键工作，工程量增减的价格调整，延长工期。

[解题思路]

针对第l、2个问题，应首先通过对最早时间的计算得出计算工期(可用标号法)，找出关键线路和关键工作。然后，将增加的K工作置于网络计划中，重新计算工期，并与原计划工期对比，看其是否增加了工期的时间，再确定应延长工期多少?针对第2个问题应当考虑的是：结算时其费用计算的原则是原估计工程量以及超过的工程量在15％以内的那部分均按原单价计算；只有超出15％的那部分工程量才按调整后的新单价计算。

[参考答案]

对上述所提出的3个问题，依序解答如下。

1．该项工程计算的施工工期为18个月，计算如图5—16所示(用标号法)。关键线路为l一2—4—6—7，关键工作为A、C、F、G等4项工作。在施工中应重点控制A、C、F、G等关键工作，因为它们决定了工期的长短，且无时间上的机动性(时差等于零)。

1

3

2

5

4

6

7

A

3

C

6

B

3

D

2

E

3

F

4

G

5

（②，6）

（④，13）

（⑥，18）

（③，8）

（①，3）

（②，9）

b＝0

2．增加了K工作后的网络计划及工期计算(用六时标注法)如图5—17所示。其计算工期为19个月，关键线路转移为l一2—4—5—6—7。

承包方要求顺延工期2个月不合理，因为增加的工作K实际影响总工期只有1个月(Tc’一Tc＝19一18＝1)。所以监理工程师应签证批准顺延工期1个月。

1

3

2

5

4

6

7

A

3

C

6

B

3

D

2

E

3

F

4

G

5

0

3

14

19

9

13

3

6

6

8

11

14

3

9

9

11

K

2

T’C＝19（月）

(注：这里两次计算工期采用了不同的方法，是为了帮助读者熟悉各种方法，实际考试时，可选择自己把握大的、不易出错的方法，只要能表示出计算过程即可)。

3．增加结算费用120 000元不合理。因为增加了K工作，使土方工程量增加了3．500m3，已超过了原估计工程量22 000 m3的15％，故应进行价格调整，新增土方工程款为(22 000×15％)×16+[3 500一(22 000×15％)]×16×0．9＝3 300×16+200×16×0．9＝55 680(元)

混凝土工程量增加了200 m3，没有超过原估计工程量1 800 m3的15％，故仍按原单价计算，新增混凝土工程款为200×320＝64 000(元)。监理工程师应签证的费用为55 680+64 000＝119 680(元)

案例二十七

【背景材料】

某建设工程项目合同工期为20周，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5—18所示(时间单位：月)，各项工作均匀速施工。

[问题]

1．如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少?

2．由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4周，工期相应顺延4周，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。

指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。

4

1

3

2

5

6

7

9

8

10

0  1  2   3   4  5   6  7   8   9  10   11  12  13  14  15   16   17  18  19  20

H

F

G

E

D

C

B

A

M

K

L

[知识要点]

时差的利用，工程延期的管理。

[解题思路]

对于第一个问题，可利用时标网络计划直观的特点，找出由同一个施工专业队进行顺序施工的A、C、H三项工作的时差，经适当安排，可以合理地调整出该施工专业队最少的工作间断时间。在本例中，C工作有最大的时差和机动性，而A及E为关键线路上的关键工作，这样，B只有1周的总时差。如将B放在C之后，C的工作持续时间为3周，就会影响工期推后。如将C放在B后，工作B的持续时间2周，压缩了C的总时差后不会影响工期，而且还剩余6周的总时差。

[参考答案]1．由于C工作的时差最大有8周之多，而B工作时差只有1周，H工作是关键工作时差为零，且由于工艺关系必须放在C之后，所以应将原计划中平行工作的B、C工作中的C置于B之后，即应按B一C一H顺序安排最为合理。这样，由图5一18可分析得出该施工专业队施工中最少的间断时间为LFc一(EFB+tc)＝11一(2+3)＝6。如将B推迟一周开工，则B即不再有时差，即B以最迟开始时间开始及最迟完成时间结束。此时将C置于B之后，则施工专业队中的最少间断时间为LFc一(LFB+tc)＝1l一(3+3)＝5周。应指出，这种做法是用牺牲计划的部分机动性换取的。

2．总监理工程师口头指令施工承包单位推迟开工日期不妥。应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期。