第一章　建设工程进度控制概述

综述
　　在监理工程师执业资格考试中，进度控制与质量控制、投资控制作为一门课程进行考核，三大控制考试中，单项选择题80题，每题1分，多项选择题40题，每题2分，共计160分。
　　04-07年的考试中，单项选择题中的57-80题，共计24题为进度控制的内容，多项选择题109-120题，共计12题为进度控制的内容，合计48分，占三大控制总分值的30%。

　　大纲要求内容历年试题分值统计

| 大纲要求内容 | 题型 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程进度控制概述 | 单选 | 57-59（3） | 57-59（3） | 57-59（3） | 57-59（3） |
|  | 多选 | 109、110（2） | 109、110（2） | 109、110（2） | 109（1） |
|  | 合计分值 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 流水施工原理 | 单选 | 60-63（4） | 60-63（4） | 60-63（4） | 60-63（4） |
|  | 多选 | 111、112（2） | 111、112（2） | 111、112（2） | 110、111（2） |
|  | 合计分值 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 网络计划技术 | 单选 | 64-71（8） | 64-71（8） | 64-71（8） | 64-71（8） |
|  | 多选 | 113-116（4） | 113-116（4） | 113-116（4） | 112-115（4） |
|  | 合计分值 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法 | 单选 | 72-74（3） | 72-74（3） | 72-74（3） | 72-74（3） |
|  | 多选 | 117-118（2） | 117-118（2） | 117-118（2） | 116-117（2） |
|  | 合计分值 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 建设工程设计阶段的进度控制 | 单选 | 75（1） | 75（1） | 75（1） | 75（1） |
|  | 多选 | / | / | / | / |
|  | 合计分值 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 建设工程施工阶段的进度控制 | 单选 | 76-80（5） | 76-80（5） | 76-80（5） | 76-80（5） |
|  | 多选 | 119、120（2） | 119、120（2） | 119、120（2） | 118-120（3） |
|  | 合计分值 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 合计 | 单选 | 24题×1分=24分 |  |  |  |
|  | 多选 | 12题×2分=24分 |  |  |  |
| 总计 | 48分 |  |  |  |  |

分章节知识点归纳及试题详解 
　　一、大纲要求
　　了解：建设工程进度控制的概念；影响建设工程进度的因素。 
　　熟悉：进度控制的措施；建设工程实施阶段进度控制的主要任务；建设工程进度控制计划体系。 
　　掌握：工程网络计划与横道计划的优缺点。

　　二、历年考题分值

| 题型 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单选 | 57-59（3） | 57-59（3） | 57-59（3） | 57-59（3） |
| 多选 | 109、110（2） | 109、110（2） | 109、110（2） | 109（1） |
| 合计分值 | 7 | 7 | 7 | 5 |

三、重点知识总结及习题详解
　　（由于历年考试都是按序出题，因此按照知识点顺序进行复习）
　　（一）建设工程进度控制的概念 
　　1）基本概念
　　1.建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施，然后在进度计划的实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差情况进行分析，采取补救措施或调整、修改原计划后再付诸实施，如此循环，直到建设工程竣工验收交付使用。 
　　2.建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。 
　　（05年试题）
　　57.建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目（　）。
　　A.在实施过程中应用动态控制原理 　　　B.按预定的时间动用或提前交付使用
　　C.进度控制计划免受风险因素的干扰 　　D.各方参建单位的进度关系得到协调
　　【答疑编号21010101】
　　答案：B
　　2）影响进度的因素 
　　1.影响建设工程进度的不利因素有很多，其中，人为因素是最大的干扰因素。 
　　2.在工程建设过程中，常见的影响因素如下：业主因素、勘察设计因素、施工技术因素、自然环境因素、组织管理因素、社会环境因素、材料、设备因素、资金因素等。其中，自然环境因素包括复杂的工程地质条件，不明水文气象条件，地下埋藏文物的保护、处理，洪水、地震、台风等不可抗力等；组织管理因素包括向有关部门提出各种申请审批手续的延误，合同签订时遗漏条款、表达失当，计划安排不周密，组织协调不利，导致停工待料，相关作业脱节，领导不力，指挥失当，使各部门各专业各过程交接、配合发生矛盾。 
　　（2005年考题）
　　109.影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有（　）。
　　A.地下埋藏文物的保护及处理 　　　　　B.临时停水停电 C.施工安全措施不当
　　D.计划安排原因导致相关作业脱节 　　　E.向有关部门提出各种申请审批手续的延误
　　【答疑编号21010102】
　　答案：DE
　　3）进度控制的措施和主要任务
　　1.进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。
　　组织措施主要包括：（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。 
　　技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。 
　　经济措施主要包括：（1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；（2）对应急赶工给予优厚的赶工费用；（3）对工期提前给予奖励；（4）对工程延误收取误期损失赔偿金；（5）加强索赔管理，公正地处理索赔。 
　　合同措施主要包括：（1）推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工；（2）加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现；（3）严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后 再补入合同文件之中。（4）加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。 
　　（2004年考题）
　　57.为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有（　）。
　　A.对应急赶工给予优厚的赶工费用
　　B.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度
　　C.审查承包商提交的进度计划，使承包商以合理的状态施工
　　D.推行CM承发包模式，并协调合同工期与进度计划之间的关系
　　【答疑编号21010103】
　　答案：C
　　（2005年考题）
　　58.建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度属于监理工程师实施进度控制的（　）。
　　A.技术措施　　B.合同措施 　　C.组织措施 　　D.经济措施
　　【答疑编号21010104】
　　答案：C
　　（2006年考题）
　　57.在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的（　）。
　　A.经济措施 　　　B.合同措施
　　C.组织措施 　　　D.技术措施
　　【答疑编号21010105】
　　答案：C
　　2.建设工程实施阶段进度控制的主要任务 
　　——设计准备阶段进度控制的任务（1）收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；（2）编制工程项目建设总进度计划；（3）编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；（4）进行环境及施工现场条件的调查和分析。
　　——设计阶段进度控制的任务（1）编制设计阶段工作计划，并控制其执行；（2）编制详细的出图计划，并控制其执行。 
　　——施工阶段进度控制的任务（1）编制施工总进度计划，并控制其执行；（2）编制单位工程施工进度计划，并控制其执行；（3）编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。 
　　3.为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的调查和分析。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。
　　（04年试题）
　　58.在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务有（　）。
　　A.审查工程项目建设总进度计划
　　B.审查单位工程施工进度计划
　　C.编制建设工程设计总进度计划
　　D.划分施工标段并编制相应的实施计划
　　【答疑编号21010106】
　　答案：B
　　（2006年考题）
　　58.受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制（　）。
　　A.施工总进度计划 　　B.监理进度计划
　　C.设计总进度计划 　　D.单位工程施工进度计划
　　【答疑编号21010107】
　　答案：B
　　（二）建设工程进度控制计划体系 
　　为了确保建设工程进度控制目标的实现，参与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划，并且控制这些进度计划的实施。建设工程进度控制计划体系主要包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统、设计单位的计划系统和施工单位的计划系统。
　　1.建设单位的计划系统包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
　　其中，建设总进度计划表格应当包括工程项目一览表，工程项目总进度计划（具体安排单位工程的开竣工日期），投资计划年度分配表，工程项目进度平衡表（规定设计文件交付日、主要设备交货日、施工单位进场日等，保证各环节衔接）。
　　工程项目年度计划表应包括年度计划项目表，年度竣工投产交付使用计划表，年度建设资金平衡表，年度设备平衡表
　　（2004年考题）
　　59.在建设工程进度控制计划体系中，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划是（　）。
　　A.工程项目进度平衡表　　　B.单位工程施工进度计划
　　C.工程项目前期工作计划　　D.工程项目总进度计划
　　【答疑编号21010108】
　　答案：D
　　（2004年考题）
　　110.工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（　）。
　　A.投资计划年度分配表 　　B.设计总进度计划表　　 C.工程项目一览表
　　D.年度建设资金平衡表 　　E.工程项目进度平衡表
　　【答疑编号21010109】
　　答案：ACE
　　（三）建设工程进度计划的表示方法和编制程序
　　重点考察横道图和网络图的优缺点：

|  | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 横道图 | 1.形象、直观 2.易于编制和理解 3.便于反映建设工程实施过程中资源需求量 | 1.不能明确反映各项工作之间复杂的关系 2.不能反映关键工作及关键路径 3.不能反映工作的机动时间 4.不能反映工期与费用的关系 |
| 网络图 | 与横道图相反 | 与横道图相反 |

（2005年考题）
　　59.横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能（　）。
　　A.反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量 
　　B.明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系
　　C.反映出建设工程实施过程中材料的需求量 
　　D.直观地反映出建设工程的施工期限
　　【答疑编号21010110】
　　答案：B
　　（2007年考题）
　　59.横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够（　）。
　　A.明确表达工作之间的逻辑关系
　　B.直观表示工作所拥有的机动时间
　　C.明确表达影响工期的关键工作
　　D.直观表示各项工作的开始和结束时间
　　【答疑编号21010111】
　　答案：D