第二章　流水施工原理

一、大纲要求
　　了解：组织施工的方式及其特点。 
　　熟悉：流水施工的表达方式；固定节拍、成倍节拍流水施工的特点和流水施工工期的计算方法。 
　　掌握：流水施工参数的概念；非节奏流水施工的特点、流水步距及流水施工工期的计算方法。

　　二、历年考题分值

| 题型 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单选 | 60-63（4） | 60-63（4） | 60-63（4） | 60-63（4） |
| 多选 | 111、112（2） | 111、112（2） | 111、112（2） | 110、111（2） |
| 合计分值 | 8 | 8 | 8 | 8 |

三、重点知识总结及习题详解
　　一）流水施工
　　1.组织施工的方式

| 组织方式 | 特 点 |
| --- | --- |
| 依次施工 | 1.没有充分利用工作面，工期长 2.如按专业成立工作队，各专业不能连续作业，有时间间歇，劳动力及施工机具等无法均衡使用 3.如果由一个工作队完成所有施工任务，不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量。 4.单位时间投入的（劳动力、施工机具、材料等）资源量较少，有利于资源供应的组织； 5.施工现场的组织、管理简单。 |
| 平行施工 | 1.充分利用工作面进行施工，工期短；（与依次施工相反） 2.如果每一个施工对象均按专业成立工作队，各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等无法均衡使用；（与依次施工相同） 3.如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；（与依次施工相同） 4.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（与依次施工相反） 5.施工现场的组织管理比较复杂。 |
| 流水施工 | 1.尽可能利用工作面进行施工，工期比较短；（与依次施工相反） 2.各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量。（与依次施工相反） 3.专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度的搭接； 4.单位时间投入的资源量比较均衡，有利于资源供应的组织；（与平行施工相反） 5.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。（与平行施工相反） |

（2005年考题）
　　111.建设工程组织平行施工时的特点包括（　）。
　　A.能够充分利用工作面进行施工 
　　B.施工现场的组织管理比较简单
　　C.单位时间内投入的资源量成倍增加
　　D.劳动力及施工机具等资源能均衡使用
　　E.各专业工作队能够连续施工
　　【答疑编号21020101】
　　答案：AC
　　2.流水施工参数
　　工艺参数：施工过程、流水强度（某施工过程在单位时间完成的工作量）
　　空间参数：工作面，施工段
　　时间参数：流水节拍，流水步距（相邻两过程在同一施工段开始工作的最小时间间隔），流水施工工期（≠工程总工期）
　　（2007年考题）
　　111.下列关于流水施工的说法中，正确的有（　）。
　　A.流水步距的大小取决于加入流水的施工过程数
　　B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
　　C.流水节拍的大小与单位时间的资源供应量有关
　　D.施工段的界限应尽可能与建筑结构界限相吻合
　　E.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
　　【答疑编号21020102】
　　答案：BD
　　（2006年考题）
　　112.下列关于流水施工的表述中，正确的有（　）。
　　A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
　　B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
　　C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式
　　D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
　　E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
　　【答疑编号21020103】
　　答案：BCDE
　　二）等节奏流水施工
　　1.固定节拍流水施工
　　流水工期计算公式：
　　其中：
　　m为施工段数，n为施工过程数
　　 
　　2.成倍节拍流水施工
　　其中，加快的成倍节拍流水施工的流水工期计算：
　　首先，求出流水步距K（等于所有流水节拍的最大公约数），再求出各施工过程需要的专业工作队数：；专业队总数；最后流水施工工期
　　（2007年考题） 
　　62.某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为（　）个。
　　A.3 　　B.4　　C.6 　　D.10
　　【答疑编号21020104】
　　答案：D

（2006年考题）
　　62.某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（　）。
　　A.3个和20天 　　B.4个和25天　　C.5个和24天 　　D.7个和20天
　　【答疑编号21020105】
　　答案：D

3.无节奏流水施工
　　组织无节奏流水施工时，各工作之间的流水步距可以按照累加数列错位相减取大差法（也叫潘特考夫斯基法）确定。
　　最终流水工期为 
　　（2005年考题）
　　63.某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、5和3、5、4、4天，则流水步距和流水施工工期分别为（　）天。
　　A.2和17 　　B.3和17 　　C.3和19 　　D.4和19

【答疑编号21020106】
　　答案：C
　　（2007年考题）
　　63.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5， 2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为（　）天。
　　A.5和4 　　B.5和3　　C.4和2 　　D.3和4

【答疑编号21020107】
　　答案：A