第三章　网络计划技术

一、大纲要求
　　了解：网络计划费用优化和资源优化的基本概念。 
　　熟悉：双代号、单代号网络图的绘图规则和绘制方法；网络计划时间参数的计算方法；工程费用与工期的关系；单代号搭接网络计划时间参数的计算方法。 
　　掌握：网络计划时间参数的概念；关键线路和关键工作的确定方法；双代号时标网络计划的绘制与应用；网络计划工期优化的概念和方法；单代号搭接网络计划中搭接关系的概念。

　　二、历年考题分值

| 题型 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单选 | 64-71（8） | 64-71（8） | 64-71（8） | 64-71（8） |
| 多选 | 113-116（4） | 113-116（4） | 113-116（4） | 112-115（4） |
| 合计分值 | 16 | 16 | 16 | 16 |

三、重点知识总结及习题详解
　　一）基本概念；

| 主要内容 | 细化内容 | 知识要点 |
| --- | --- | --- |
| 网络图 | 网络图 | 由节点和箭线组成，表示工作流程的有向、有序网状图形 |
|  |  | 分为双代号和单代号两种 |
|  | 虚工作 | 虚工作既不消耗时间，也不消耗资源 |
|  |  | 双代号网络图中，虚箭线表示虚工作 |
|  |  | 单代号网络图中，虚工作只能出现在起点或终点节点处 |
| 逻辑关系 | 工艺关系 | 生产性工作之间由工艺过程决定 |
|  |  | 非生产性工作之间由工作程序决定 |
|  | 组织关系 | 因组织安排或（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要 |
|  | 具体表现 | 紧前工作、紧后工作、平行工作、先行工作、后续工作 |
| 线路、关键线路 和关键工作 | 线路 | 定义及表示方法 |
|  | 关键线路 | 总持续时间最长的线路；不只一条；（搭接网络除外） |
|  |  | 执行过程中会发生转移 |
|  | 关键工作 | 关键线路上的工作称为关键工作 |

二）网络图的绘制：知识点总结与归纳

| 主要内容 | 细化内容 | 知识要点 |
| --- | --- | --- |
| 网络图的绘制 | 双代号网络图绘制规则 | 1.按照已定的逻辑关系绘制 |
|  |  | 2.严禁出现循环回路 |
|  |  | 3.箭线应保持自左向右的方向 |
|  |  | 4.严禁出现双向箭头和无箭头的连线 |
|  |  | 5.严禁出现没有箭尾节点和没有箭头节点的箭线 |
|  |  | 6.严禁在箭线上引入或引出箭线（可采用母线绘图法） |
|  |  | 7.尽量避免箭线交叉（采用过桥法或指向处理法） |
|  |  | 8.只有一个起点节点和一个终点节点 |
|  | 单代号网络图绘制规则 | 与双代号网络图绘制规则基本相同 |
|  |  | 有多项开始工作时，应增设一项虚拟工作（S） |
|  |  | 有多项结束工作时，应增设一项虚拟工作（F） |

三）网络计划时间参数的计算 
　　（一）网络计划时间参数的概念

| 序号 | 参数名称 |  | 知识要点 | 表示方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 双代号 | 单代号 |
| 1 | 持续时间 |  | 指一项工作从开始到完成的时间 | Di-j | Di |
| 2 | 工 期 | 计算工期 | 根据网络计划时间参数计算而得到的工期 | Tc |  |
|  |  | 要求工期 | 是任务委托人所提出的指令性工期 | Tr |  |
|  |  | 计划工期 | 指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期 | Tp |  |
| 3 | 最早开始时间 |  | 指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻 | ESi-j | ESi |
| 6 | 最早完成时间 |  | 指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻 | EFi-j | EFi |
| 7 | 最迟完成时间 |  | 在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻 | LFi-j | LFi |
| 8 | 最迟开始时间 |  | 在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻 | LSi-j | LSi |
| 9 | 总时差 |  | 在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间 | TFi-j | TFi |
| 10 | 自由时差 |  | 在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间 | FFi-j | FFi |
| 11 | 节点的最早时间 |  | 在双代号网络计划中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间 | ETi |  |
| 12 | 节点的最迟时间 |  | 在双代号网络计划中，以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间 | LTj |  |
| 13 | 时间间隔 |  | 指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值 | LAGi-j |  |

（二）双代号网络计划时间参数的计算 
　　双代号网络计划的时间参数既可以按工作计算，也可以按节点计算。
　　A.按工作计算法
　　所谓按工作计算法，就是以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数。这些时间参数包括：工作的最早开始时间和最早完成时间、工作的最迟开始时间和最迟完成时间、工作的总时差和自由时差。此外，还应计算网络计划的计算工期。 
　　为了简化计算，网络计划时间参数中的开始时间和完成时间都应以时间单位的终了时刻为标准。如第3天开始即是指第3天终了（下班）时刻开始，实际上是第4天上班时刻才开始；第5天完成即是指第5天终了（下班）时刻完成。
　　下面是按工作计算法计算时间参数的过程。 
　　1.计算工作的最早开始时间和最早完成时间
　　（1）以网络计划起点节点为开始节点的工作，当未规定其最早开始时间时，其最早开始时间为零。工作的最早完成时间为EFi-j=ESi-j+ Di-j 
　　（2）其余工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间中的最大值。
　　 　　
　　（3）网络计划的计算工期
　　Tc=以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值。
　　2.确定网络计划的计划工期 
　　①当已规定了要求工期时，计划工期不应超过要求工期，即： 
　　Tp≤Tr
　　②当未规定要求工期时，可令计划工期等于计算工期，即：
　　Tp=Tc 
　　3.计算工作的最迟完成时间和最迟开始时间
　　（1）以网络计划终点节点为完成节点的工作，其最迟完成时间LF等于网络计划的计划工期。 
　　最迟开始时间LS=LF-D
　　（2）其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。 
　　
　　4.计算工作的总时差 
　　工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时 间与最早开始时间之差。TF=LS-ES=LF-EF
　　5.计算工作的自由时差 
　　工作自由时差的计算应按以下两种情况分别考虑： 
　　（1）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。
　　（2）对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。
　　需要指出的是，对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。此外，由于工作的自由时差是其总时差的构成部分，所以，当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零，可不必进行专门计算。 
　　6.确定关键工作和关键线路 
　　在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。 
　　找出关键工作之后，将这些关键工作首尾相连，便构成从起点节点到终点节点的通路，位于该通路上各项工作的持续时间总和最大，这条通路就是关键线路。
　　在关键线路上可能有虚工作存在。
　　关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期，这一特点也是判别关键线路是否正确的准则（搭接网络不适用）。
　　在上述计算过程中，是将每项工作的六个时间参数均标注在图中，故称为六时标注法。如果只标注两个最基本的时间参数——各项工作的最早开始时间和最迟开始时间，这种方法称为二时标注法。 
　　B.按节点计算法 
　　所谓按节点计算法，就是先计算网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间，然后再据此计算各项工作的时间参数和网络计划的计算工期。
　　下面是按节点计算法计算时间参数的过程。 
　　1.计算节点的最早时间和最迟时间
　　（1）计算节点的最早时间的计算
　　①网络计划起点节点，如未规定最早时间时，其值等于零。 
　　②其他节点的最早时间ETj=max{ETi+Di-j} 
　　③网络计划的计算工期等于网络计划终点节点的最早时间，即：Tc=ETn 
　　（2）确定网络计划的计划工期 
　　如果无特殊规定，Tp=Tc
　　（3）计算节点的最迟时间
　　①网络计划终点节点的最迟时间等于网络计划的计划工期，即LTn=Tp 
　　②其他节点的最迟时间LTi=min{LTj-Di-j} 
　　2.根据节点的最早时间和最迟时间判定工作的六个时间参数
　　（1）工作的最早开始时间等于该工作开始节点的最早时间。
　　（2）工作的最早完成时间等于该工作开始节点的最早时间与其持续时间之和。
　　（3）工作的最迟完成时间等于该工作完成节点的最迟时间。即：LFi-j=LTj 
　　（4）工作的最迟开始时间等于该工作完成节点的最迟时间与其持续时间之差，即：LSi-j=LTj-Di-j 
　　（5）工作的总时差
　　TFi-j=LFi-j-EFi-j
　　=LTj-（ETi-Di-j）
　　=LTj-ETi-Di-j 
　　即工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时 间所得差值再减其持续时间。
　　（6）工作的自由时差等于该工作完成节点的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。
　　特别需要注意的是，如果本工作与其各紧后工作之间存在虚工作时，其中的ETj应为本工作紧后工作开始节点的最早时间，而不是本工作完成节点的最早时间。
　　2.确定关键线路和关键工作 
　　在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时 间与最早时间的差值最小。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。
　　当利用关键节点判别关键线路和关键工作时，还要满足下列判别式： 
　　ETi+Di-j=ETj 或 LTi+Di-j=LTj
　　如果两个关键节点之间的工作符合上述判别式，则该工作必然为关键工作，它应该在关键线路上。否则，该工作就不是关键工作。
　　3.关键节点的特性 
　　在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键节点具有以下一些特性，掌握好这些特性，有助于确定工作的时间参数。
　　（1）开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作。
　　（2）以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。
　　（3）当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点无其他内向箭线和外向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差均相等。在这些工作中，除以关键节点为完成的节点的工作自由时差等于总时差外，其余工作的自由时差均为零。
　　（4）当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点有外向箭线而无其他内向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差不一定相等。在这些工作中，除以关键节点为完成的节点的工作自由时差等于总时差外，其余工作的自由时差均为零。
　　C.标号法 
　　标号法是—种快速寻求网络计算工期和关键线路的方法。它利用按节点计算法的基本原理，对网络计划中的每—个节点进行标号，然后利用标号值确定网络计划的计算工期和关键线路。
　　标号法的计算过程为：
　　（1）网络计划起点节点的标号值为零。 
　　（2）其他节点的标号值为bj=max{bi +Di-j} 
　　当计算出节点的标号值后，应该用其标号值及其源节点对该节点进行双标号。所谓源节点，就是用来确定本节点标号值的节点。如果源节点有多个，应将所有源节点标出。 
　　（3）网络计划的计算工期就是网络计划终点节点的标号值。
　　（4）关键线路应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向按源节点确定。
　　（2007年考题）
　　65.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（　）。
　　A.总时差最小 　　B.自由时差为零　　　C.自由时差等于总时差 　　D.时间间隔最小
　　【答疑编号21030101】
　　答案：C
　　（2007年考题）
　　64.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（　）条。

A.1 　　B.2 　　C.3 　　D.4
　　【答疑编号21030102】
　　答案：D　　
　　（2007年考题）
　　113.某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，该计划表明（　）。
　　
　　 A.工作1—3的自由时差为1　　　B.工作4—5为关键工作
　　 C.工作4—6为关键工作　　　 　D.工作5—8的总时差为零
　　 E.工作7—8的自由时差为2
　　【答疑编号21030103】
　　答案：BE
　　（三）单代号网络计划时间参数的计算
　　原理同双代号网络图计算。
　　LAGi,j为相邻两项工作之间的时间间隔。即等于其紧后工作的最早开始与本工作最早完成的差值，如果后面只有一个工作则LAG=FF，如果后面跟有多个工作，则minLAG为自由时差
　　四）双代号时标网络图
　　（一）绘制方法
　　1.间接绘制法：先绘制无时标网络计划草图，再计算时间参数及关键路径，将所有节点按最早时间定为在时标网络计划表中相应位置，然后用规定的线型按比例绘制各工作，某些工作长度不足，补以波形线。
　　2.直接绘制法：不计算时间参数，直接将无时标网络图绘制在时标下。
　　注意：从终点节点逆着箭线的方向，完全没有波形线的线路，叫做关键线路。
　　终节点与起始节点对应的时标值之差为计算工期。
　　波形线的长度表示两个工作之间的时间间隔。
　　（2007年考题）
　　67.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（　）。

A.均为1周　　B.分别为3周和1周
　　C.均为3周　　D.分别为4周和3周
　　【答疑编号21030201】
　　答案：B
　　（2005年考题）
　　69.某工程双代号时标网络计划如下图所示。

如果B、D、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是（　）周。
　　A.1　　B.2　　C.3　　D.4
　　【答疑编号21030202】
　　答案：C
　　五）网络计划的优化
　　（一）工期优化：网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化的目的。
　　选择要压缩的关键工作，应挑选压缩持续时间后对质量安全影响小的，有充足备用资源及所需费用少的。
　　压缩过程中可能出现多条关键路径，应将关键路径同时压缩，方可缩短工期。
　　（2005年考题）
　　70.工程网络计划的工期优化是通过（　），使计算工期满足要求工期。
　　A.改变关键工作之间的逻辑关系　　　　B.将关键工作压缩成非关键工作
　　C.压缩直接费最小的工作的持续时间　　D.压缩关键工作的持续时间
　　【答疑编号21030203】
　　答案：D
　　（2006年考题）
　　70.当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须（　）。
　　A.将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作
　　B.压缩各条关键线路上直接费最小的工作的持续时间
　　C.压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间
　　D.将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值
　　【答疑编号21030204】
　　答案：D
　　（二）费用优化：寻求工程总成本最低时的工期安排，或者按要求工期寻求成本最低的计划安排过程。
　　费用优化时应不断寻找网络计划中直接费用率或组合直接费用率最小的关键工作缩短其工期，同时考虑间接费的减少，最后求得总费用最少时的工期或按要求工期寻求成本最低的计划安排过程。
　　（2005年考题）
　　71.工程网络计划的费用优化是指寻求（　）的过程。
　　A.工程总成本固定条件下最短工期安排 
　　B.工程总成本最低时资源均衡使用
　　C.工程总成本最低时工期安排 
　　D.资源均衡使用条件下工程总成本最低
　　【答疑编号21030205】
　　答案：C
　　（2007年考题）
　　70.工程网络计划的费用优化是指寻求（　）的过程。
　　A.工期固定条件下最低工程总成本 
　　B.资源有限条件下最低工程总成本
　　C.工程总成本最低时的工期安排 
　　D.工程总成本最低时资源均衡使用
　　【答疑编号21030206】
　　答案：C
　　（三）资源优化：通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标，分为：
　　资源有限，工期最短（调整进度安排，在满足资源限制条件下，工期延长最小）
　　工期固定，资源均衡（工期不变的条件下，资源尽可能均衡）
　　（2007年考题）
　　115.工程网络计划的资源优化是指（　）的过程。
　　A.在工期保持不变的条件下，使资源强度最小
　　B.在满足资源限制条件下，使工程总成本最低
　　C.在满足资源限制条件下，使工期延长最少
　　D.在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡
　　E.在资源强度保持不变的条件下，使资源需用量最少
　　【答疑编号21030207】
　　答案：CD
　　（六）单代号搭接网络图
　　时间参数计算原理同网络计划时间参数的计算，只是需要考虑更复杂的搭接关系。
　　（2007年考题）
　　71.某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中关键工作是（　）。

A.工作A和工作B　　B.工作C和工作D
　　C.工作B和工作E　　D.工作C和工作E
　　【答疑编号21030208】
　　答案：D