第二章　工程勘察设计阶段质量

第一部分　考试大纲的要求

掌握：设计准备阶段和设计展开阶段监理工作的内容；初步设计、技术设计审核的主要内容；施工图设计的质量控制。
　　熟悉：勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点。
　　了解：勘察设计质量和其控制依据；监理工程师考核勘察设计单位资质的要点

第二部分　历年试题分值统计

| 教材内容 | 题型 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 单 | 3 | 3 |  | 1 | 2 |
|  | 多 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工业交通项目设计方案质量控制 | 单 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | 多 | 2 |  |  |  | 2 |
| 非工业交通项目设计方案质量控制 | 单 |  |  |  |  |  |
|  | 多 |  |  |  |  |  |
| 施工图设计的质量控制 | 单 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | 多 |  | 2 |  |  |  |
| 合计 | 单 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|  | 多 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 总计 |  | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 |

第三部分　主要内容

第一节　概　述
　　一、勘察设计质量的概念及控制依据（大纲要求:了解）
　　二、勘察设计质量控制的要点
　　1.监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点（大纲要求:了解）
　　2.勘察阶段监理工作内容和方法（大纲要求:熟悉）
　　3.勘察阶段质量控制要点（大纲要求：熟悉）
　　（1）协助建设单位选定勘察单位
　　（2）勘察工作方案审查和控制
　　（3）勘察现场作业的质量控制
　　（4）勘察文件的质量控制
　　（5）后期服务质量保证
　　（6）勘察技术档案管理——原始资料、分类编目、归档保存
　　4.设计准备阶段监理工作内容、程序和方法
　　5.设计展开阶段监理工作内容

　　第二节　工业交通项目设计方案质量控制
　　1.初步设计质量控制监理审核要点（大纲要求：掌握★）初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。
　　主要审核内容如下
　　（1）有关部门的审批意见和设计要求。
　　（2）工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性。
　　（3）建设法规、技术规范和功能要求的满足程度。
　　（4）技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况。
　　（5）设计深度是否满足施工图设计阶段的要求。
　　（6）采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否安全可靠、经济合理。
　　2.技术设计阶段监理审核重点（大纲要求：掌握★）审核应侧重于
　　（1）各专业设计是否符合预定的质量标准和要求；
　　（2）在审核图纸的同时，还要审核相应的修正概算文件是否符合投资限额的要求。

　　第四节　施工图设计的质量控制（大纲要求：掌握★）
　　 一、施工图设计内容、要求及其监理程序
　　（一）编制施工图设计的目的
　　指导建筑安装的施工，设备、构配件、材料的采购和非标准设备的加工制造，并明确建设工程的合理使用年限。
　　（二）施工图设计主要3方面内容如下：
　　1.全项目性文件
　　2.各建筑物、构筑物的设计文件
　　3.各专业工程计算书、计算机辅助设计软件及资料等
　　（三）施工图设计的深度要求
　　（1）能据以编制施工图预算。
　　（2）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。
　　（3）能据以进行施工和安装。
　　（4）能据以进行工程验收。
　　（四）施工图设计阶段监理工作
　　（1）督促并控制设计单位按合同交图
　　（2）对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出评估报告。
　　（3）审核设计单位交付的施工图及概（预）算文件，并提出评审验收报告；
　　（4）根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并根据审查意见对施工图进行修正；
　　（5）编写工作总结报告，整理归档监理资料。
　　（五）施工图设计阶段监理质量控制程序。详见教材42页图2-5 
　　二、施工图审核
　　施工图审核是由项目总监理工程师组织专业监理工程师进行
　　1.监理工程师施工图审核的主要原则（五个是否）
　　2.监理工程师进行施工图审核的主要12项内容
　　三、设计交底与图纸会审
　　（一）设计交底的目的和内容、（二）图纸会审的目的和内容、（三）设计交底与图纸会审的组织

|  | 组织 | 参与 | 会议纪要整理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸会审 | 由承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织 | 施工单位、建设单位、设计单位 | 施工单位 |
| 设计交底 | 承担设计阶段监理任务的监理单位或建设单位 | 施工单位、建设单位、设计单位、承担施工阶段监理任务的监理单位 | 设计单位 |

第四部分　历年考题

07年试题
　　单项选择题
　　［试题1］工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足（　）。
　　A.业主所需的功能和使用价值
　　B.工程质量监督机构的要求
　　C.承包单位施工组织的要求
　　D.监理单位监理规划的要求
　　提示：参见教材P14
　　【答疑编号11020101】
　　答案：A
　　解析：设计的质量有两层意思：首先设计应满足业主所需的功能和使用价值，符合业主投资的意图，而业主所需的功能和使用价值，又必然要受到经济、资源、技术、环境等因素的制约，从而使项目的质量目标与水平受到限制。
　　故正确选项A
　　［试题2］在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的（　）。
　　A.勘察规划
　　B.勘察方案 
　　C.勘察管理文件
　　D.勘察工作责任制
　　提示：参见教材P15
　　【答疑编号11020102】
　　答案：B
　　解析：工程勘察单位在实施勘察工作之前编写勘察工作方案（勘察纲要），监理工程师应勘察工作方案进行认真审查。
　　故正确选项B
　　［试题3］监理单位对施工图纸的审核主要由（　）负责组织。
　　A.项目技术负责人　　　B.监理单位技术负责人
　　C.总监理工程师　　　　D.专业监理工程师
　　提示：参见教材P17
　　【答疑编号11020103】
　　答案：C
　　解析：施工图审核是由项目总监理工程师组织专业监理工程师进行。故正确选项C
　　［试题4］ 图纸会审的内容一般不包括（　）。
　　A.设计地震烈度是否符合当地要求　　B.防火、消防是否满足要求
　　C.建筑材料来源有无保证　　　　　　D.图纸是否符合监理规划所提要求
　　提示：参见教材P43
　　【答疑编号11020104】
　　答案：D
　　解析：图纸会审包括14方面内容，主要是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图，找出需要解决的技术难题，并制定解决方案；解决图纸中存在的问题，减少图纸的差错。与是否符合监理规划所提要求没有关系。
　　故正确选项D
　　多项选择题
　　［试题5］ 监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查（　）。
　　A.勘察实施方案的可行性
　　B.原始资料取样的方法、手段
　　C.工程勘察报告的有效性
　　D.原始记录表格的填写、签字
　　E.项目负责人在现场的工作情况
　　提示：参见教材P20
　　【答疑编号11020105】
　　答案：BDE
　　解析：勘察工作期间，监理工程师应重点检查以下四方面的工作：
　　1）现场作业人员应进行专业培训，重要岗位要实施持证上岗制度，并严格按“勘察工作方案”及有关“操作规程”的要求开展现场工作并留下印证记录。
　　2）原始资料取得的方法、手段及使用的仪器设备应当正确、合理，勘察仪器、设备、试验室应有明确的管理程序，现场钻探、取样、机具应通过计量认证。
　　3）原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作业人员检查、签字。
　　4）项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查，并对各项作业资料检查验收签字。
　　本题B.D.E三项内容属于勘察现场作业的质量控制工作。故正确选项B.D.E
　　A.勘察实施方案的可行性是勘察工作方案审查和控制时的工作。
　　C.工程勘察报告的有效性是勘察文件的质量控制时的工作
　　［试题6］监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括（　）。
　　A.结构设计的安全可靠性
　　B.有关部门的审批意见和设计要求
　　C.技术参数的先进合理性
　　D.工艺流程的先进合理性
　　E.建筑造型与立面设计
　　提示：参见教材P29
　　【答疑编号11020106】
　　答案：BCD
　　解析：A.结构设计的安全可靠性，E.建筑造型与立面设计属于施工图设计审核的内容。
　　故正确选项BCD
　　06年试题
　　单项选择题
　　［试题7］在设计阶段监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括（　）。
　　A.图纸的规范性
　　B.要求的使用功能是否满足
　　C.技术参数是否先进合理
　　D.编制深度是否符合要求
　　提示：参见教材P42
　　【答疑编号11020107】
　　答案：C
　　解析：在设计阶段监理工程师进行施工图审核的主要12项内容，其中包括：A.图纸的规范性； B.要求的使用功能是否满足；D.编制深度是否符合要求
　　C.技术参数是否先进合理 是监理工程师对初步设计审核的内容。
　　故正确选项C
　　［试题8］在三阶段设计过程中，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于（　）。
　　A.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求
　　B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
　　C.使用功能及质量要求是否得到满足
　　D.生产工艺的安排是否先进合理
　　提示：参见教材P31
　　【答疑编号11020108】
　　答案：B
　　解析：A.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求（初步设计质量控制的审查重点）C.使用功能及质量要求是否得到满足（施工图设计质量控制的审查重点）D.生产工艺的安排是否先进合理（总体设计质量控制的审查重点）技术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，因此，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。
　　故正确选项B
　　［试题9］为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是（　）。
　　A.对勘察设计文件的核查
　　B.对勘察设计过程的跟踪检查
　　C.对勘察设计单位资质的核查
　　D.对勘察设计方案的核查
　　提示：参见教材P16
　　【答疑编号11020109】
　　答案：C
　　解析：勘察、设计质量控制工作的第一步————资质核查
　　故正确选项C
　　多项选择题
　　［试题10］监理工程师对勘察设计单位的资质进行核查时，应重点核查其（　）。
　　A.营业执照的有效期
　　B.近期承揽任务的情况
　　C.盈利状况
　　D.资质证书的类别、等级和适用范围
　　E.融资能力
　　提示：参见教材P15
　　【答疑编号11020110】
　　答案：ABD
　　解析：重点核查的内容：
　　（1）资质证书类别、等级、适用业务范围与拟建工程是否相符，有效期、年检结论
　　（2）检查营业执照————有效期和年检情况。
　　（3）检查主要技术人员的执业资格————其注册证书有效性，签字权的级别
　　（4）考核实际的建设业绩、人员素质、管理水平、资金情况、技术装备、近期完成任务、服务意识、工作质量。
　　（5）考查管理水平
　　故正确选项ABD
　　［试题11］监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应 （　）。
　　A.按规定的程序进行审批
　　B.经过专家评审后再提交给监理工程师审核
　　C.按质量管理有关程序进行检查和验收
　　D.满足技术标准和合同规定的要求
　　E.满足勘察任务书的要求
　　提示：参见教材P17
　　【答疑编号11020111】
　　答案：ACDE 
　　解析：首先应检查勘察成果是否满足以下条件：
　　1）工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字。
　　2）工程勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求。 
　　3）工程勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定。
　　故正确选项ACDE
　　05年试题
　　单项选择题
　　［试题12］初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于（　）。
　　A.技术方案的比较、分析
　　B.使用功能及质量要求是否得到了满足
　　C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
　　D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求
　　提示：参见教材P30
　　【答疑编号11020112】
　　答案：D
　　解析：初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准
　　故正确选项D
　　［试题13］设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由（　）整理，与会各方会签。
　　A.施工单位
　　B.监理单位
　　C.设计单位
　　D.建设单位
　　提示：参见教材P43
　　【答疑编号11020113】
　　答案：C
　　解析：设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由设计单位整理，与会各方会签。
　　故正确选项C
　　多项选择题
　　［试题14］对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括（　）。
　　A.编制设计准备阶段投资进度计划
　　B.组织设计招标或设计方案竞赛
　　C.组织对设计的咨询
　　D.编制设计大纲
　　E.协助建设单位签订设计合同
　　提示：参见教材P25
　　【答疑编号11020114】
　　答案：ABDE
　　解析：工作内容包括：
　　①组建项目监理机构，明确监理任务、内容和职责，编制监理规划和设计准备阶段投资进度计划并进行控制。
　　②组织设计招标或设计方案竞赛。编制设计招标文件，经建设单位签认后发出。会同建设单位对投标单位进行资质审查。组织评标或设计竞赛方案评选。
　　③编制设计大纲，确定设计质量要求和标准。
　　④优选设计单位，协助建设单位签订设计合同。
　　本题C组织对设计的咨询不包括工作内容之内。故正确选项ABDE