第五章　工程施工质量验收

第一部分　考试大纲的要求

掌握：检验批、分项、分部和单位工程质量验收的内容、程序和组织。
　　熟悉：施工质量验收的层次划分；施工质量不符合要求时的处理。
　　了解：施工质量验收的有关术语和规定。

第二部分　主要内容

第一节　概述（大纲：无要求）
　　工程施工质量验收:包括工程施工质量验收和工程的竣工验收两个方面。

　　第二节　建筑工程施工质量验收的术语和基本规定
　　—、施工质量验收的有关术语（大纲要求了解）
　　1.验收
　　2.检验批
　　3.主控项目
　　4.一般项目
　　5.观感质量
　　6.返修
　　7.返工
　　二、施工质量验收的基本规定（大纲要求了解）
　　（1）施工现场质量管理应有①相应的施工技术标准，②健全的质量管理体系、③施工质量检验制度和④综合施工质量水平评价考核制度，并⑤做好施工现场质量管理检查记录。
　　施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，总监理工程师（建设单位项目负责人）进行检查，并做出检查结论。
　　（2）建筑工程施工质量应按要求进行验收（10条）：

　　第三节　建筑工程施工质量验收的划分（大纲要求熟悉）
　　一、单位工程的划分（熟悉）
　　二、分部工程的划分（熟悉）
　　三、分项工程的划分
　　四、检验批的划分

　　第四节　建筑工程施工质量验收
　　一、检验批的质量验收
　　（一）检验批合格质量规定
　　（1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
　　（2）具有完整的施工操作依据、质量检验记录。
　　检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目：不允许有不符合要求的检验结果；一般项目：按专业规范的要求处理即可
　　生产方风险（或错判概率α）：第一类判断错误——合格判为不合格
　　使用方风险（或漏判概率β）：第二类判断错误——不合格判为合格
　　两类风险控制范围：主控项目，对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%；
　　一般项目，对应于合格质量，α不宜超过5%，β不宜超过10%。
　　二、分部（子分部）工程质量验收
　　1.分部（子分部）工程质量验收合格应符合的规定
　　（1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。
　　（2）质量控制资料应完整。
　　（3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
　　（4）观感质量验收应符合要求。
　　观感质量验收评价的结论：“好”、“一般”和“差”三种。
　　“差”的检查点应通过返修处理等进行补救。
　　三、单位（子单位）工程质量验收
　　1.单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定
　　（1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量应验收合格。
　　（2）质量控制资料应完整。 
　　（3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整。
　　（4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
　　（5）观感质量验收应符合要求。
　　单位工程质量验收也称质量竣工验收， 
　　还须由参加验收的各方人员共同进行观感质量检查。检查的方法、内容、结论等应在分部工程的相应部分中阐述，最后共同确定是否通过验收。
　　2.单位（子工程）工程质量竣工验收记录
　　表5-6验收记录由施工单位填写，
　　验收结论由监理（建设）单位填写。
　　综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
　　五、工程施工质量不符合要求时的处理（大纲要求熟悉）
　　（一）重新验收
　　经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收
　　（二）予以验收：
　　1.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
　　2.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批
　　（三）有条件的予以验收：
　　经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。
　　（四）禁止验收
　　通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。

　　第五节　建筑工程施工质量验收的程序和组织（大纲要求掌握）
　　一、检验批及分项工程的验收程序与组织（掌握）
　　检验批由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收；分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。
　　二、分部工程的验收程序与组织（掌握）
　　分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。
　　三、单位（子单位）工程的验收程序与组织（掌握）
　　（一）竣工初验收的程序
　　当单位工程达到竣工验收条件后，施工单位应在自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查。
　　经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。
　　（二）正式验收
　　建设单位收到工程验收报告后，28天内应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
　　在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位协商，施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。
　　参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
　　四、单位工程竣工验收备案（掌握）
　　单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间（验收合格15日）内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

第三部分　近三年试题分析

07年试题
　　单项选择题
　　［试题1］在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是（　）。
　　A.α＜5%，β＜5% 
　　B.α＜5%，β＜10%
　　C.α＜l%，β＜5% 
　　D.α＜1%，β＜10%
　　【答疑编号11050101】
　　答案：A
　　解析：两类风险控制范围：主控项目，对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%；参见教材P107。
　　［试题2］隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由（　）签字。
　　A.施工单位质检员
　　B.施工单位技术负责人
　　C.专业监理工程师 
　　D.质量监督站监督员
　　【答疑编号11050102】
　　答案：C
　　解析：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。参见《建设工程施工合同（示范文本）》17.1条。
　　［试题3］施工过程中，检验批的验收应由（　）组织。
　　A.项目技术负责人 
　　B.建设单位现场代表
　　C.项目经理 
　　D.专业监理工程师
　　【答疑编号11050103】
　　答案：D
　　解析：施工过程中，检验批验收由专业监理工程师进行组织。参见教材P107。
　　［试题4］工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应（　）。
　　A.由建设单位最终裁定
　　B.由建设单位、监理单位协调处理
　　C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理
　　D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理
　　【答疑编号11050104】
　　答案：C
　　解析：参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。参见教材P116。
　　多项选择题
　　［试题5］在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经（　）共同协商，施工单位可在竣工验收后的限定时间内完成。
　　A.建设单位 
　　B.设计单位
　　C.施工单位 
　　D.工程质量监督机构
　　E.监理单位
　　【答疑编号11050105】
　　答案：ABCE
　　解析：在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位协商，施工单位应在竣工验收后的限定时间内完成。参见教材P116。
　　［试题6］建筑工程施工验收统一标准中，要求施工现场质量管理应有（　）。
　　A.完善的检测手段 
　　B.相应的施工技术标准
　　C.施工质量检验制度 
　　D.健全的质量管理体系
　　E.综合施工质量水平评价考核制度
　　【答疑编号11050106】
　　答案：BCDE
　　解析：（1）施工现场质量管理应有①相应的施工技术标准，②健全的质量管理体系、③施工质量检验制度和④综合施工质量水平评价考核制度，并⑤做好施工现场质量管理检查记录。参见教材P103。
　　06年试题
　　单项选择题
　　［试题7］施工质量验收中，检验批质量验收记录应由（　）填写验收结论并签字认可。
　　A.施工单位专职质检员 
　　B.施工单位项目经理
　　C.专业监理工程师 
　　D.总监理工程师
　　【答疑编号11050107】
　　答案：C
　　解析：检验批的质量验收是由专业监理工程师来进行组织，由此选C。参见教材P107。
　　［试题8］分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按（　）给出综合质量评价。
　　A.合格、基本合格、不合格 
　　B.基本合格、合格、良好
　　C.优、良、中、差 
　　D.好、一般、差
　　【答疑编号11050108】
　　答案：D
　　解析：评价的结论：“好”、“一般”和“差”三种。参见教材P109。
　　［试题9］单位（子单位）工程质量控制资料核查记录中的结论，应由（　）共同签认。
　　A.项目经理、质监站监督员
　　B.项目经理、总监理工程师
　　C.建设、设计、监理、施工单位
　　D.建设单位项目负责人、总监理工程师
　　【答疑编号11050109】
　　答案：B
　　解析：P112表5.6-1续表：单位（子单位）工程质量控制资料核查记录中的结论，应由项目经理、总监理工程师共同签认。
　　［试题10］单位（子单位）工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由（　）填写。
　　A.监理单位
　　B.建设单位
　　C.施工单位
　　D.质量监督站
　　【答疑编号11050110】
　　答案：A
　　解析：P111表5-6单位（子单位）工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由监理单位填写
　　［试题11］施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（　）组织验收。
　　A.建设单位项目负责人
　　B.总监理工程师
　　C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同
　　D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同
　　【答疑编号11050111】
　　答案：B
　　解析：对于分部工程来说，无论涉及到结构主体安全的地基基础主体结构分部工程还是其它的部分工程都是由总监理工程师组织验收的。参见教材P116。
　　多项选择题
　　［试题12］在工程质量验收时，检验批的验收项目中，主控项目是指对（　）起决定性作用的检验项目。
　　A.使用价值 
　　B.工程安全
　　C.环境保护
　　D.公共利益
　　E.质量评价
　　【答疑编号11050112】
　　答案：BCD
　　解析：对主控项目的一个考核，主控项目就是建设工程对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。参见教材P102。
　　［试题13］施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按（　）来划分。
　　A.设计系统
　　B.安装工艺
　　C.主要工种
　　D.楼层
　　E.组别
　　【答疑编号11050113】
　　答案：AE
　　解析：安装工程一般按一个设计系统或组别划分一个检验批，安装工艺和主要工种是划分分项工程的原则，而楼层是划分屋面工程检验批的划分标准。因此答案为AE。参见教材P105。
　　05年试题
　　单项选择题
　　［试题14］全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的最主要环节是（　）。
　　A.过程控制 
　　B.中间验收
　　C.竣工验收 
　　D.工程评估
　　【答疑编号11050114】
　　答案：C
　　解析：竣工验收是确定项目能否投入使用最重要的环节。参见教材P101。
　　［试题15］《建筑施工质量验收统一标准》规定，（　）是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的。
　　A.检验批 
　　B.分项工程
　　C.分部工程 
　　D.单位工程
　　【答疑编号11050115】
　　答案：B
　　解析：按照建设工程施工质量验收的统一标准的规定，检验批通常楼层、施工段、施工缝来划分。分部工程是按照专业的性质、工程的部位来进行划分。单位工程则是具有独立的设计文件，建成后能够独立的发挥经济效益，这样的建筑物和构筑物，而分项工程是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别来进行划分的，因此正确选项为B。参见教材P105。
　　［试题16］各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，竣工验收合格后，都应该在规定的时间内，将工程竣工验收报告和有关文件，由（　）报建设行政主管部门备案。
　　A.施工单位 
　　B.建设单位
　　C.监理单位 
　　D.建设单位与监理单位共同
　　【答疑编号11050116】
　　答案：B
　　解析：只有建设单位对工程的全过程负有质量责任，而施工单位在竣工验收结束以后，施工单位的任务也完成了，监理单位的任务也基本完成，只有建设单位还需要对工程的全过程负责，需要对工程的竣工进行相应的备案。参见教材P116。
　　［试题17］经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和（　）进行验收。
　　A.设计单位意见 
　　B.协商文件
　　C.建设单位意见 
　　D.质量监督部门意见
　　【答疑编号11050117】
　　答案：B
　　解析：经过反修加固的分部分项工程，外型已经改变，因此对相关的工期以及相关的报价，需要重新进行调整。因此需要相关的协商文件来解决这方面问题。不能就设计单位、建设单位和质量监督部门来进行验收，而是通过协商文件来进行相应的验收。参见教材P115。
　　多项选择题
　　［试题18］按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是（　）。
　　A.检验批 
　　B.分项工程
　　C.分部工程 
　　D.子单位工程
　　E.单位工程
　　【答疑编号11050118】
　　答案：CDE
　　解析：只有分部工程、单位工程、子单位工程才会涉及到观感质量验收的内容，对于检验批和分项工程及有关的施工检验资料进行相应的检查。参见教材P109、110。
　　［试题19］在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中只有（　）可以进行验收。
　　A.返工重做的检验批
　　B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
　　C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批
　　D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位
　　E.无结构和安全问题，建设单位认可的检验批
　　【答疑编号11050119】
　　答案：ABCD
　　解析：发现质量不合格时，三种情况进行处理：（1）进行验收；（2）有条件的验收；（3）严禁验收；其中可以验收的是：（1）返工重做；（2）有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批；（3）经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，经过认证不影响结构安全和正常使用的建筑错位也属于可以验收的范围之内，但是如果建设单位认可可以验收的检验批，是不能满足相应要求的，因此，E是错误的。参见教材P115。