全国二级建造师执业资格考试辅导（第二版）

《建设工程施工管理复习题集》增值服务（1）

1．《建设工程施工管理复习题集》第二版与第一版的区别？

《建设工程施工管理复习题集》第二版根据2007年版考试大纲和第二版考试用书编辑。随考试大纲和考试用书的修订，对要求“掌握”、“熟悉”、“了解”的知识点的习题分别作了相应的调整；增添了较多的新内容；随着考试要求逐步提高，有少量复习题适当增加了难度。

2.本科目复习题集与考试用书的关系怎样？

二级建造师执业资格考试大纲是考试命题的依据，考试用书是考试大纲中每个知识点的参考答案。考试的范围和深度不超过考试大纲的范围和深度。考生应始终以大纲为依据，以考试用书为内容进行全面复习，通读、理解考试用书是很有必要的。

在全面复习考试用书的基础上，为加深对考点和知识点的理解和掌握，检验复习的效果，提高对考题及考试的适应性，考生还应进行大量的测试题的练习，复习题集正是起到这样的作用。复习题集参编人员在认真、反复阅读考试大纲和考试用书的基础上，力求从其中的知识点中把握考点，针对考点写出精练的复习要点并编写了复习题。考生通过做复习题集里的练习题，一方面可以弄清大纲和考试用书中涉及的知识点的内容，另一方面也强化了记忆，加深了理解，可以更好地适应考试。可以说，考试大纲和考试用书是考生复习的内容，复习题集是考生检验其复习效果的工具，切忌只做复习题集而忽视考试用书甚至不看考试用书，应该在认真阅读学习考试用书的基础上，通过练习复习题集中的习题来检验复习的效果。

3.复习题集和光盘如何使用？

考试用书是考试答案的出处，复习题集只是辅助考生学习，所以一定要先看书，再做题，做题是为了检验复习效果，加深印象。

复习题集中的光盘是将书中的题随机抽取来检验大家对题目的掌握，如果你能很快答出相应答案，而且整体成绩好，则就可以在这部分少花点时间，去复习自己的薄弱环节。如果全书复习完，则光盘中有组合好的模拟题，大家可做测试，看看自己总体的复习效果，如果得到的分数高，则继续复习时就可以轻松一些了，免得到时考试还比较紧张。

大家要分清运用时间是：看考试大纲，了解考察内容——看考试用书，了解答题方向和答案——看复习题集，检验复习效果——做光盘中的题，随机检验，集中精力对付难点——做综合测试题，测试学习效果——看考试用书光盘中的问答题，加深印象——参加全国考试，取得执业资格。

4.综合科目考试的时间及题型怎样？

建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识两门课考题均为客观题。

建设工程施工管理由70道单项选择题和25道多项选择题组成，总分为120分。时间为3小时。其2007年考试时间为10月27日 上午：9∶00-12∶00，请考生要记住。

5.单项选择题和多项选择题有哪些类型？

综观三门考试科目的考试题型，可分为单项选择题、多项选择题和综合案例分析题三类考试题型。

单项选择题和多项选择题的类型一般又分为知识型题、理解型题和计算型题。

（1）知识型题。这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能作出正确选择。
    [例] 建设项目工程总承包的主要意义是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到（     ）的目的。

A.为总承包人增加利润        B.减轻项目业主负担

C.为项目建设增值            D.为分包商增加商机

[答题分析]：应考者只要知道工程管理的总目的是使工程建设增值和工程使用运行增值，增值的对象再根据题干中工程总承包确定为项目建设，很快可以确定“Ｃ.为项目建设增值”。

（2）分析理解型题
　　这种类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。

[例] 某公司承揽了一个大型建设项目的项目管理任务。为了提高该项目组织的运行效率，宜选用的组织结构模式是（  ）组织结构。

A．线性                       B.矩阵

C. 职能                       D.事业部

[答题分析]：应考者必须掌握线形组织结构、矩阵组织结构、职能组织结构之间的相关性，而事业部制是分级管理、分级核算、自负盈亏的一种企业组织形式，其不适宜在项目一级组织使用，所以从A、B、C三选项中根据大型建设项目的题干要求选择B。

（3）计算型题
　　这种类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。
    [例] 某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，人工费为600万元，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为50%，利润率为10％，则按工料单价法计算的该分项工程的不含税造价为（    ）万元。

A. 809                        B. 819

C. 960                        D. 1050

[答题分析]：因该分项工程的直接工程费仅为人工费，故间接费和利润的计算应以人工费为基础，其不含税造价的计算如下：

间接费=600×50%=300（万元）；

利润=600×10%=60（万元）；

不含税造价=600+300+60=960（万元）。故答案选C。

6.如何掌握单项选择题的答题技巧？

单项选择题由一个题干和四个备选项组成，备选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得1分；选择错误不得分。这部分考题大都是教材中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要认真复习教材，容易得高分。

单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法：

(1)直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者对该考点比较熟悉，可采用此方法，以节约时间；

(2）间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项．最后选出正确答案。

【例】某建设项目管理公司的组织系统采用了矩阵组织结构模式，其纵向管理部门有合同管理部、计划管理部、技术管理部、财务部和人事管理部等，其横向的工作部门在以下选项中通常是（  ）。

A．质量管理部                           B. 项目部

C. 经理办公室                           D. 物资供应部

[答题分析]：对于业务活动基本由项目组成的组织（包括项目管理公司）而言，如果采用矩阵组织结构模式，那么一般情况下，组织的各职能部门组成了纵向工作部门，而项目部组成了横向工作部门。在本题中，选项A、C和D属于纵向工作部门，而选项B属于横向部门，所以排除其他，直接可以选择B。

(3）感觉猜测法：通过排除法仍有2个或3个答案不能确定，甚至4个答案均不能排除，可以凭感觉随机猜测。一般来说，排除的答案越多，猜中的概率越高，千万不要空缺。

(4)比较法：命题者水平再高，有时为了凑答案，句子或用词不是那么专业化或显得又太专业化，通过对答案和题干进行研究、分析、比较可以找出一些陷阱，去除不合理备选项，从而再应用排除法和猜测法选定答案。

【例】通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析，不仅可以发现合同实施的偏差，而且可以探索引起差异的原因。原因分析可以采用鱼刺图、因果关系分析图（表）、（  ）等方法定性或定量地进行。

A．直方图

B．排列图

C．材料量差、价差、效率差分析

D．成本量差、价差、效率差分析

[答题分析]： 直方图、排列图都是属于反映问题分布状况方面的工具，而不是属于原因分析方面的工具。看清楚这一点，就可以排除选项A和B。而选项C的材料量差、价差和效率差的分析，只是多个生产要素中的单个方面的分析。并且，材料只有量差、价差，没有效率差问题。选项C没有选项D全面准确。故选D。

(5）推理法：采用逻辑推理的方法思考、判断和推理正确的答案。

一般说来，答题时应注重初始感知和判断，但也不宜局限于此；在时间把握上，平均每题1分钟到1分半钟（包括计算选择题）为宜，如时间有富裕，可复查其中少量或个别无把握的题，不必全面复查每一道题。

7.如何掌握多项选择题的答题技巧？

多项选择题由一个题干和五个备选项组成，备选项中至少有2个正确最符合题意选项和l个干扰项，所选正确答案将是2个或3个或4个。如果应考者所选答案中有错误选项，该题得零分，不倒扣分；如果答案中没有错误选项，但正确选项未全数选出，则选择的每个选项得O.5分；如果答案中没有错误选项，并全数选出正确选项，则该题得2分。
    多项选择题有一定难度，考试成绩的高低及考试科目是否通过，取决于多项选择题的得分。多项选择题每题的分值是单项选择题的2倍，l道多项题相当于2道单选题。所以应考者应抓紧时间，保证在考试时间内把所有的题目都做一遍，
尽量把多选题做完。

多项选择题的解题方法也可采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法，但一定要慎用感觉猜测法。应考者做多项选择题时，要十分慎重，对正确选项有把握的，可以先选；对没有把握的选项最好不选，宁“缺”勿“滥”。在做题时，应注意多选题至少有2个正确答案，如果已经确定了2个（或以上）正确选项，则对略有把握的选项，最好不选；如果已经确定的正确选项只有1个，则对略有把握的选项，可以选择。如果对每个选项的正误均无把握，可以使用感觉猜测法，至少可以随机猜选一个。总之，要根据自已对各选项把握的程度合理安排应答策略。

[例] 某高校新校区修建了6栋学生住宅楼，建成使用后产生了严重的地基不均匀沉降。经初步调查，事故可能与住宅楼地下存在古河道，工程地质勘察单位对该古河道淤泥质土承载力判断失误有关。接下来，对该质量事故的处理过程应包括（   ）。

A. 事故原因的详细调查分析            B. 制定事故处理方案

C. 事故处理                          D. 事故处理的鉴定验收

E. 事故损失的评估

[ 答题分析]：质量事故的处理程序为：事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案，事故处理，事故处理的鉴定验收。在本例中，质量事故初步调查只是提出可能原因，还需进一步详细调查分析，找准原因，才能制定处理方案。同时，事故损失评估并非事故处理本身的工作内容。故选A、B、C、D。

[例] 某建筑公司在编制施工组织设计文件时，首先对工程的施工条件和技术水平进行分析，为了能对施工活动进行科学部署，应该考虑（  ）。

A. 该项目的结构特点          B. 业主的资金筹措情况

C. 合同条件                  D.该项目建成运营后的经济效果

E. 项目所在地的地质水文情况

[答题分析]：施工组织设计要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑。该项目的结构特点、合同条件和项目所在地的地质水文情况属于工程对象的实际特点，对施工组织设计的编制有重要影响作用，因此应该予以考虑；而业主的资金筹措情况、该项目建成运营后的经济效果是项目业主需要关心的问题，与施工方施工组织设计编写无关。故选择A、C、E。

全国二级建造师执业资格考试复习题集（第二版）

《建设工程施工管理》网上增值服务（2）

一、单项选择题

1．在项目进行过程中，为了加强进度控制，项目经理部调整了人员任务分工，明确了进度管理的责任，这属于动态控制纠偏措施中的（　　　）。

A.技术措施　B.管理措施　C.组织措施　D.经济措施

［答案］C

［答题指导］本题考核的是2Z101041中动态控制的纠偏措施。这道题的备选答案就是四类纠偏措施。考核的是“什么组织措施”。实际上是人有关的措施就是组织措施，例如落实责任分工，确定组织结构形式，设计人员工作流程等。所以此题的答案就是C。

实际上在考核这部分内容时，经常以这种方式来考核。技术措施比较好区分，因为与技术有关的措施就属于技术措施，像确定施工方案，改变施工方法，合理选择施工机械等。经济措施是与经济有关的，像落实项目资金，采取进度奖励等。最不好判断的是管理措施，如果考的话，可以采用排除法来确定。

2．某工程人工费为1000万元，材料费为2500万元，机械费为1500万元，措施费为100万元，间接费率为２０％，利润率为8%，税率为3.41%，以直接费为计算基数计算，工程造价为（　　）万元。

A.6721.65   　　　　　B.6750.60

C.6700.97   　　　　　D.6834.99

［答案］D

［答题指导］本题考核的是2Z102015工程造价的计算程序。计算题属于单项选择题中的难题，但实际上是最简单的题。因为你只要记住计算方法，只要细心一点就不会出错。本题考的是以直接费为计算基数的工程造价计算程序。计算过程如下：

直接费＝直接工程费＋措施费＝人工费＋材料费＋机械费＋措施费＝1000万元＋2500万元＋1500万元＋100万元＝5100万元，间接费＝直接费×间接费率＝5100×20%＝1020万元，利润＝（直接费＋间接费）×利润率＝（5100＋1020）×8%＝489.6万元，工程造价＝（直接费＋间接费＋利润）×（1＋税率）≈6834.99万元。因此答案为D。

此题容易出错的地方是利润的计算基础，如果将利润＝直接费×利润率来计算，则计算结果就变成了6750.60万元，因此就会选B。

在考试时容易犯的错误是没有认真想就计算，算完后发现答案中有你算出的数，就认为自己作对了，其实不然。因为备选答案中的数字往往是按照错误想法计算出来的，而不是随意给出的。

当然，此处也可以用文字题来考。不管如何考都需要记清工程造价的构成和相应的计算公式。

3.某工程合同额为3000万元，合同约定预付款的数额为承包合同额的20%，从未完施工工程所需主要材料和构件的费用等于工程预付款的数额时逐月扣回。已知主要材料和构件的比重为60％，则该工程的预付款起扣点为（　　）万元。

A.2000        B.600

C.2400        D.2640

［答案］A

［答题指导］本题考核的是2Z102053工程结算中预付款的扣回。只要代入公式T=P-M/N＝3000－3000×20%/60%＝2000万元。故答案为A。工程结算应当依据合同约定进行，因此关键是清楚这些约定。

4.已知在工程网络计划中，某工作有3项紧后工作，其持续时间分别为４天、5天和6天，其最迟完成时间分别为第18天、第16天和第14天。则此工作的最迟完成时间是（　　）天。

A.14　　　     B.８

C.11　　       D.６

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z103031网络时间参数计算中工作最迟完成时间的计算。如果用双代号网络图来表示的话，则LFi−j=minLFj−k−Dj−k。此题只要代入计算公式则可以得到答案。LF=min18−416−514−6=min14118＝8。故此题的正确答案为B。

5. 大型、特大型工程安全技术措施，由（    ）进行审批，并在公司技术部、项目管理部、安全监督部备案。

A.项目经理            B.项目经理部总工程师

C.公司技术部经理      D.公司总工程师

［答案］D

［答题指导］本题考核的是2Z105014中施工安全技术措施的审批管理。不同规模的项目安全技术措施的审批权不同。大型、特大型工程安全技术措施，由项目经理部总工程师组织编制，报公司技术部、项目管理部、安全监督部审核，由公司总工程师审批，并在上述公司的三个部门备案。

6. 固定单价合同适用于（   ）。

A. 工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目

B. 工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定的项目

C. 工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确的项目

D. 时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈的项目

［答案］A

［答题指导］本题考核的是2Z106031单价合同的运用。对于单价合同、总价合同和成本加酬金合同分别具有不同的特点，因此适用于不同的工程。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险，承包商就必须在报价中考虑此风险，因此只有工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目承包商才能够合理预见风险合理报价。故答案为D。此种题还可以倒过来问，题干中叙述工程项目的情况，在选项中选择合同的类型。

7.关于工程项目的施工质量控制，以下说法正确的是（  ）。

A．施工质量控制的形式是工程质量验收

B．现场质量检查的方法主要有目测法、实测法和试验法

C．施工质量控制的唯一依据就是设计文件

D．施工质量控制中的三检制度主要指自检、互检、监理检

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z104031施工质量控制。在这四个选项中，选项A、C和D都不完全对，只有选项B完全正确。

像此题这种问法，在考试中经常出现。这种题答题时就是要在分析每个选项的基础上来回答。

二、多项选择题

8. 做好技术交底是保证施工质量的重要措施之一。其内容主要包括（   ）。

A. 质量标准和验收标准     B.安全规章制度

C．施工方法               D.安全检查要求

E. 施工中可能出现意外的措施及应急方案

［答案］A、C、E

［答题指导］本题考核的是2Z104033掌握施工过程的质量控制。此题考核的是技术交底的内容。根据教材可知技术交底的内容主要包括：施工方法、质量标准和验收标准，施工中应注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案，文明施工和安全措施要求以及成品保护等，因此答案为A、C、E。不过，在答题时，注意到要求选择的是技术交底，因此应当与技术有关，所以选项B、D不应是正确答案。

9.某工程由于业主负责提供的设计图纸没有按计划提供，导致关键工作推迟３天，施工单位可能进行索赔的费用包括（　　）。

A.人工窝工费　B.机械窝工费

C.材料费　    D.管理费

E.利润

［答案］A、B、D

［答题指导］本题考核的是2Z102052施工索赔。首先应当明确单位可以就非施工单位责任或风险范畴原因导致的施工单位损失进行索赔。但索赔没有惩罚的意思，因此费用索赔只能索赔施工单位额外的费用支出。这样，我们就可以判断出答案为A、B、D。

10.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查。其检查内容一般包括（    ）。

A.工程量的完成情况    B. 进度的预测情况

C.成本的支出情况      D.资源使用与进度保证的情况

E.工作时间的执行情况

［答案］A、B、D、E

［答题指导］本题考核的是2Z103041进度检查的内容。实际上对于选择题来说，是用给出的选项来进行选择，而不是背着来写。因此，答题时，如果记不清楚书中的内容，就应当根据备选项来分析其合理性作答。本题考的是进度控制，因此，在备选项中要选择与进度情况有关的内容，这样正确答案就选出是A、B、D、E。

“全国二级建造师执业资格考试辅导（第二版）”

《建设工程施工管理复习题集》网上增值服务（3）

一、单项选择题

1．关于施工方与业主方项目管理的目标，下列说法正确的是（　　）。2Z101012

A.施工方与业主方完全一致　　B.在实体质量上，施工方的目标不低于业主的目标

C.施工方成本管理的目标与业主方投资管理目标一致　D.在进度目标上，两者完全一致

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z101012中项目各方管理目标。这道题要想答对，实际上必须清楚业主与项目其他各方的关系，只要知道其他各方都是为业主提供专业服务的，同时它们又都是独立的经济实体，就可知施工方既要满足业主的要求，同时要追求自身的利益。因此，选项A、C、D不正确，只有选项B是正确答案。

在答选择题时，不能完全靠死记硬背，必须懂得为什么。这样，无论题目如何变幻，只要认真分析，就能够答对。

2．已知某工程已完工作预算费用为500万元，计划工作预算费用为450万元，已完工作实际费用为480万元，其费用偏差和进度偏差分别为（　　　　）。

A.－20万元和30万元　　　　　　 　B.20万元和50万元

C.－50万元和－30万元　　　　　　 D.50万元和20万元

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z102043中的赢得值法。这种题只要记住计算公式就行了。计算过程如下：

费用偏差（CV）＝已完工作预算费用（BCWP）－已完工作实际费用（ACWP）＝500－480＝20万元。

进度偏差（SV）＝已完工作预算费用（BCWP）－计划工作预算费用（BCWS）＝500－450＝50万元

因此答案为选项B。

这道题容易出错的是计算时不注意计算的符号，这样有可能选择选项C。注意这两个公式都是用已完工作预算费用即挣值来减。

3. 横道图是一种最简单并运用最广的传统的计划方法，相对于网络计划，其优点是（　　　）。

A.易于清楚表述工作之间的相互依赖和制约关系B. 特别适应大的进度计划系统

C. 表达方式较直观，易看懂计划编制的意图　　　D.便于确定关键工作和时差

［答案］C

［答题指导］本题考核的是2Z103031中横道图的优缺点。横道图对于二级建造师来说要求掌握其绘制方法。从绘制方法上来说，其实就是如何画横线条来表示进度，施工中广泛应用横道图来表示进度计划。原因就是横道图最大的优点就是直观。像这样的题其实不用看书就应当是可以答对的，因为只要利用考生工作经验就能够答对。当然，我们从书中可以找到正确答案的出处。在看习题集时，要善于分析每道题的备选答案，结合教材、结合自己的经验、结合自己各方面的知识积累来答题。

4. 用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样。取样与试件留置应符合的规定包括（   ）。

A. 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每100m3取样不得少于一次

B. 每一楼层的混凝土，取样不得少于一次

C. 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次

D. 每次取样应至少留置一组标准养护试件，每组不少于2个试件

［答案］C

［答题指导］本题考核的是2Z104032材料的试验和检验。根据规定，用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样。取样与试件留置应符合下列规定：（1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；（2）每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；（3）当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；（4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；（5）每次取样应至少留置一组标准养护试件，每组不少于3个试件；同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。选项A、B、D都不完全对。只有选项C 完全正确。

5. 某工程在组织土方开挖和防空洞拆除作业时，发生塌方，造成6名作业工人被埋，其中5人死亡，1 人重伤,直接经济损失2万元,此事故属于（   ）重大事故。

A.一级            B.二级

C.三级            D.四级

［答案］C

［答题指导］本题考核的是2Z105023中重大事故的分级。三级重大事故的判断标准有三条，即（1）死亡3人以上，9人以下；（2）重伤20人以上；（3）直接经济损失30万元以上，不满100万元的。只到达到这三条之一，就属于三级重大事故。现在达到了第1条，不满足第（2）和（3）条，可以认定为三级重大事故。即正确答案为选项C。

6. 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），以下属于劳务分包人义务的是（   ）。

- A.组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度

B. 做好前期工作，满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通

C. 实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收

D. 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

- ［答案］A

［答题指导］本题考核的是2Z106023劳务分包合同的内容。根据教材可知，劳务分包合同是工程承包人与劳动分包人之间签的合同。选项B、C、D都是工程承包人的义务。只有选项A为劳务分包人的义务。

7. 工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序、工程的内容、数量、质量要求及标准等做出的变更。以下关于工程变更，说法正确的是（  ）。

- A．工程变更只能由业主方提出

B．工程变更属于合同变更

- C．工程变更一般不涉及合同价格变化

D．当发现设计不合理时，施工单位有权直接进行设计变更

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z104031施工质量控制。合同变更是指合同成立以后和履行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改，包括合同价款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改变都属于合同变更。因此说，工程变更属于合同变更，合同变更主要是由于工程变更而引起的，合同变更的管理也主要是进行工程变更的管理。这种变更既可以是业主提出来的，也可能是施工方或者设计方等提出来的。这种变更往往带来合同价格的变动。按照规定，设计单位应当对其设计负责，施工单位无权更改设计。故答案为B。

像此题这种问法，在考试中经常出现。这种题考核的范围就可以广一些。这种题答题时主要在分析每个选项的基础上来回答。

二、多项选择题

8. 施工企业采用矩阵组织结构时，可能的纵向工作部门是（　　　）。

A.财务部　　B.项目部　　C.质量部　　D.计划部　　E.合同部

- ［答案］A、C、D、E

［答题指导］本题考核的是2Z101022中矩阵组织结构。矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。在矩阵组织结构最高指挥者（部门）下设纵向和横向两种不同类型的工作部门。横向为指挥部门，在施工企业中通常为项目部。纵向为职能部门，如质量、安全、合同等部门。此题中，选项A、C、D、E都属于职能部门，因此均作为答案选项。

9. 在进行施工成本控制时，首先要找出偏差。可以采用的偏差分析方法有（　　）。

A.横道图法　　　　　　　　　　　　　B.比率法

C.因素分析法　　　　　　　　　　　　D.表格法

E.曲线法

［答案］A、D、E

［答题指导］本题考核的是2Z102043成本控制中的偏差分析方法。根据教材，偏差分析的方法主要是横道图法、表格法和曲线法。而因素分析法和比率法均为成本分析的方法。在出题时，备选项通常都会在教材中出现，如果概念不清晰的话，题很难答对。这样，我们就可以判断出答案为A、D、E。

10. 施工质量保证体系通过对那些影响设计的或是使用规范性的要素进行连续评价，并对建筑、安装、检验等工作进行检查，以取得用户的信任，并提供证据。其内容通常包括包括（    ）。

A. 项目质量目标　　　　　　　　　　　　　B. 项目施工质量计划

C. 项目质量组织保证体系　　　　　　　　　D.项目质量安全保证体系

E. 项目质量成本保证体系

- ［答案］A、B、C

［答题指导］本题考核的是2Z104021施工项目质量保证体系的内容。根据教材，施工质量保证体系的内容主要有项目质量目标、项目施工质量计划、思想保证体系、组织保证体系和工作保证体系五方面的内容。这样正确答案就选出是A、B、C。

“全国二级建造师执业资格考试用书（第二版）”

《建设工程施工管理复习题集》网上增值服务（4）

一、单项选择题

1．关于施工总承包管理方，下列说法正确的是（　　）。

- A. 工程施工的总执行者和总组织者

- B. 一般不与分包方和供货方直接签订施工合同

- C. 代表业主方与设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调

- D. 负责工程设计、施工和材料供应全部工作

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z101013中施工方项目管理。要答对此题，首先要明确施工总承包管理方项目管理属于施工方项目管理的范畴，因此选项C不可能是答案。又由于施工总承包管理方，强调的是管理者，或者说是施工的组织者，而不是施工的执行者。因此，选项A和D也不可能是答案。通过排除法就可以知道答案应当是B。当然，根据教材的讲述，我们知道一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。所以此题的答案就是B。

实际上在答单选题时，如果不能直接选出正确答案，可以通过排除法，先找出不可能成为答案的选项，剩下的选项就是答案。

2.六个月以上的病假人员的工资列入工程造价中的（    ）中。

A. 企业管理费   　　　　　B. 财务费用

C. 社会保障费   　　　　　D. 人工费

［答案］A

［答题指导］本题考核的是2Z102014企业管理费。此题实际上直接可以排除选项B和C，因为它们与此无关。剩下的就是在选项A和选项D中进行选择。六个月以上的病假人员的工资列入企业管理费中，而六个月以内的病假人员的工资列入人工费中。所以答案为A。

在做选择题时，可以首先将选择范围缩小。此题就是首先将选择范围从4个选项缩小到2个，然后再从2个选项中来进行选择。

3. 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中约定：土方工程单价为5元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/ m3。工程结束时实际完成土方工程量为130万m3，则土方工程款为多少万元？

A. 520        B.620

C.650        D.635

［答案］D

［答题指导］本题考核的是2Z102051工程变更价款的确定方法。此题关键是要清楚工程量变更时，应根据约定对超出估算工程量15%以上的部分，即估算工程量115%以上的部分调整单价。计算如下：

合同约定范围内(20%以内)的工程款为：

100×(1+15%）× 5=115× 5 =575万元

超过15%之后部分工程量的工程款为：

（130- 115）× 4 =60万元

则土方工程款合计＝575＋60＝635万元，故答案为选项D。

如果理解为只要实际工程量超过估算工程量15%后，所有的工程均调整单价，那么计算结果就为选项A。如果理解为只要实工程量超过估算工程量15%后，对超过估算工程量部分的工程均调整单价，那么计算结果为选项B。选项C是全部按原定单价计算的结果。当然这三种计算方法都是错误的。

4.已知某工程网络计划如下图所示，该工程的关键线路是（    ）。

A 1――2――4――6                B. .1――3――4――6

C.1――3――4――5――6　　       D.1――2――3――5――6

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z103033关键线路。关键线路可以通过计算所有线路的线路时间，找出线路最长的时间即为关键线路。还有一种是通过网络时间计算，找出关键工作，然后将全部由关键工作组成的线路即为关键线路来进行判断。对于此题来说，组成整个网络计划的线路一共有七条，如果用第一种方法应当将这七条线路全部算一遍线路时间来进行比较。但是从此题题干中可知，关键线路必定是选项之一。因此，实际上只要计算这四条线路的线路时间，找出最长的一条就可以。通过计算可知选项A、B、C、D计算出的线时间分别为10、13、10、9，最大值为选项B线路时间，故答案为B。当然此题也可以用第2种方法，但答题需要的时间就要多一些。

5. 施工过程中对4M1E五方面的因素进行严格控制，是保证施工质量的关键工作。此处所提到的5E是指（   ）。

A. 人的因素            B. 机械设备因素

C. 施工方案因素      D. 环境因素

［答案］D

［答题指导］本题考核的是2Z104012中影响施工质量的因素。影响施工质量的因素有五个方面，即人的因素、材料的因素、机械设备的因素、施工方法的因素和环境因素。其中前四个因素的英文字母的字头均为M，第五个因素的英文字母的字头为E，因此简称为4M5E。故本题的答案为D。

6. 关于施工安全检查，以下说法正确的是（   ）。

A. 主要内容为查思想、查制度、查安全教育培训、查措施、查隐患、查安全防护、查劳保用品使用、查机械设备、查操作行为、查整改、查伤亡事故处理

B. 主要检查方式为专业性安全检查、重点抽查和班组自检三种

C. 主要检查人员为施工企业负责人、安全检查员和企业技术负责人

D. 主要检查时间为开工前、季节变换时、项目竣工时三个时间

- ［答案］A

［答题指导］本题考核的是2Z105014施工安全检查。此题除选项A外，其它选项均论述的不全面。因此答案为A。在考试中，一些试题的选项并不能算是完全错误，只是作为答案的选项可能更全面、更具体或更准确而已。

7.某普通砖混住宅工程，建筑面积1000m2，建设单位与施工单位签订施工合同时，宜于选择的合同形式为（  ）。

- A．成本加酬金合同

B．固定总价合同

- C．变动单价合同

D．成本加奖金合同

- ［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z106030施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同。根据教材可知，固定总价合同适用于以下情况：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。题干中所提到的普通砖混住宅正是适用于此种情况，因此正确答案为B。

二、多项选择题

8. 以下构成建设工程项目总承包方项目管理费用管理目标的是（   ）。

A. 项目的总投资目标     B.业主的费用目标

C．总承包方的成本目标               D.总承包方的利润目标

E. 项目的质量成本目标

- ［答案］A、C、

［答题指导］本题考核的是2Z101012建设工程项目总承包方项目管理目标。此题考核的是费用管理目标的内容。根据教材可知，作为建设工程项目总承包方，项目管理主要服务于项目的利益和建设项目工程总承包方本身的利益。因此，其项目费用管理的目标既包括服务项目利益的总投资目标，又要包括服务总承包方本身利益的成本目标。至于选项B业主的费用目标，应当是业主项目管理的目标。总承包的利润目标是通过加强成本管理来实现的，因此选项D不可能是答案之一。而选项E是成本管理的一部分内容。因此，答案为A、C。

9. 项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点和相应原则进行：下面可以作为其原则的是（    ）。

A.考虑项目的组成　B.考虑有利于项目目标的控制

C.考虑项目的投资　    D.考虑项目进展的总体部署

E.考虑项目的建设的可行性

［答案］A、B、D

［答题指导］本题考核的是2Z101021项目结构分析。首先应当明确项目结构分解是通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。因此，分解的原则当然是有利于将所有工作任务分解出来。这样，我们就可以判断出选项A、B、D与此有关，而选项C和E与之没有关系。因此，答案为A、B、D。

答题时，不可能将教材中的内容全部背下来。因此，可以通过分析被选项的合理性来进行选择。

10. 以下选项中，可以作为施工索赔证据的是（   ）。

A.施工进度计划    B.工程会议纪要

C.工程师的口头指示      D.施工合同协议书

E.投标书

- ［答案］A、B、D、E

［答题指导］本题考核的是2Z106051索赔证据。实际上此题容易出错的是感觉所有选项都应当是正确答案，但是应当注意的是多项选择题的出题规则是不能只有一个选项为正确，不能所有选项为正确。这样，此选项中至少应当有一个为非正确项。由于口头指示必须有书面确认，才能够具有法律效力。否则口说无凭，如果不能证实，则无法构成证据。因此此题的正确答案为A、B、D、E。

“全国二级建造师执业资格考试用书（第二版）”

《建设工程施工管理复习题集》网上增值服务（4）

一、单项选择题

1．在施工过程中，应当采用动态控制原理对施工进度目标进行动态跟踪和控制。进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期通常为（　　）。

- A. 一周       B. 一旬

- C. 一个月     D. 半个月

［答案］C

［答题指导］本题考核的是2Z101042中动态控制方法在工程管理中的应用。根据教材可知，进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一个月，对于重要的项目，控制周期可定为一旬或一周等。在答题时，像这种应用性的问题，完全可以结合实际工作经验来答。注意到通常提交月进度报表的话，就可知正确答案应当为C。

2. 建设工程监理是一种高智能的有偿技术服务，在国际上把这类服务归为工程咨询（工程顾问）服务。以下与建设工程监理有关的提法中，正确的提法是（    ）。

A. 工程监理企业的服务对象包括建设单位和施工单位

B. 未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

C. 监理工程师无权对施工安全管理进行监理

D. 工程监理企业主持工程竣工验收工作

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z101070建设工程监理。像这样的题，涉及的范围就可以广一些。此题就涉及了监理的性质2Z101071（选项A）和监理的工作任务2Z101072（选项B、C、D）两个方面的内容。工程监理企业的服务对象只是建设单位，根据建设工程安全生产管理条例，监理要进行安全监理。工程竣工验收是建设单位负责的工作。根据建设工程质量管理条例，可知选项B正确。故答案为B。

此种题也是与实践非常密切的题，因此可根据实际工作经验来答。

3. 我国目前实行的工程量清单计价方法中，采用的计价方法是（  ）。

A. 工料单价法            B.定额单价法

C. 全费用综合单价法      D.不完全费用综合单价法

［答案］D

［答题指导］本题考核的是2Z102016工程量清单计价方法。首先应当清楚，我国一直采用施工图预算的方式，其计价方式为工料单价法。现在推行的工程量清单招标，采用的计价方式为综合单价法。因此答案应当是选项C或D。注意到目前在计算综合单价时，未包括规费和税金，故答案只能为选项D。

4. 有五项工作A、B、C、D、E，已知A、B、C均完成后进行D，B、C均完成后进行E。如果用双代号网络图来表示，则表达正确的选项是（    ）。

A.                 B.

C. 　　            D.

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z103032网络计划的绘图规则。此题的答题方法，就是根据题干中给出的逻辑关系一一对照四个选项，只有选项B正确进行了表达，故答案为B。

5. 施工安全管理目标实施的主要内容中提到“三消灭”。它的具体内容是指（   ）。

A. 消灭因公受伤、死亡事故；消灭坍塌伤害事故；消灭物体打击事故

B. 消灭违章指挥；消灭违章作业；消灭“惯性事故”

C. 消灭一般事故；消灭重大事故；消灭特别重大事故

D. 消灭高处坠落事故；消灭机械伤害事故；消灭触电事故。

［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z105013施工安全管理目标实施的主要内容。此题是属于需要记忆的题，如果不记的话，可能感觉选项A和D也没什么错误，但这两个选项的内容是“六杜绝”的内容。而选项C可以说不太合理。答案就是选项B。

6. 现场质量检查是施工质量控制的重要环节。在现场检查墙面抹灰的平整度时，采用的检查方法是：（   ）。

A. 试验法  B. 目测法

C. 实测法  D. 无损检测法

- ［答案］C

［答题指导］本题考核的是2Z104032中的现场质量检查的方法。现场质量检查的方法有三种，即试验法、目测法和实测法。无损检测法应当属于试验法中的一种。此题可以根据实践经验，平整度是采用和靠尺“靠”的方法进行检查，属于实测法。因此，正确答案为C。

7. 某工程特别复杂，工程技术、结构方案无法预先完全确定，且属于时间紧迫的救灾项目，宜采用的合同类型为（  ）。

- A．固定总价合同

B．成本加酬金合同

C．固定单价合同

D．变动单价合同

- ［答案］B

［答题指导］本题考核的是2Z106033成本加酬金合同。采用这种合同，主要是由于在合同签订时，工程成本往往无法确定。因此，题干所述情况正适合这种合同形式。故答案为B。

二、多项选择题

8. 建安工程费用的动态结算就是要把各种动态因素渗透到结算过程中，使结算大体能反映实际的消耗费用。常用的动态结算方法是（   ）。

A. 按实际价格结算法       B. 竣工一次调价法

C．按主材计算价差         D. 竣工调价系数法

E. 调值公式法

［答案］A、C、D、E

［答题指导］本题考核的是2Z102053中建筑安装工程费用的动态结算。根据教材，可知有四种动态结算方法，即选项A、C、D、E。不过，就本题而言，实际上注意到选项B只说到是竣工时一次性调价，对具体调价方法并没有说，而其它选项均给出的是具体调价方法，因此也可知，选项B不可能在正确答案中。

9. 索赔文件的编制质量，对索赔结果有直接影响，因此，在编制索赔文件时应当注意（     ）。

A. 责任分析应清楚、准确

B. 索赔额的计算依据要准确

C. 索赔意向要在规定的时间内提出

D. 索赔谈判要有理有据

E. 提供充分有效的证据材料

［答案］A、B、E

［答题指导］本题考核的是2Z106052施工合同索赔文件的编制。此题如果不认真看题干的话，就会发现所有选项谈到索赔问题都是正确的。但选项C与D与索赔文件的编制没有关系，只有选项A、B、E谈到的才是索赔文件编制问题。因此，答案为A、B、E。

10. 反索赔的工作内容可以包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。以下关于反驳索赔的说法中，正确的是（   ）。

A. 以提出索赔要求的时间超出合同规定时间为由进行反驳

B. 以索赔事件涉及损失较小为由进行反驳

C. 以所提供的索赔证据不足以证明索赔权为由进行反驳

D. 以索赔事件为第三方责任为由进行反驳

E. 以索赔值计算方法不正确为由进行反驳

- ［答案］A、C 、E

［答题指导］本题考核的是2Z106052中的反索赔。反驳索赔实际上就是论证索赔的不合理，因此，此题既可以根据索赔成立的条件来答，也可以根据教材中所讲的反驳索赔的注意事项来答。因为索赔程序中规定有索赔意向通知提出的时间要求，因此选项A正确。根据索赔时应提供证据可知，选项B正确。根据合同中要规定双方应承担的责任和风险，可知选项D不对。根据索赔以实际损失为原则，可知选项B不对，而选项E正确。因此，正确答案为A、C、E。