我国监理部在投资控制中的任务

施工阶段： 1、进行风险分析2、审查工程变更的方案3、进行工程量计算和工程款支付。建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，4、制定调整措施5、处理费用索赔6、竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。

(1)进口设备的货价:  货价=离岸价(FOB价)X人民币外汇牌价

(2)国外运费：     国外运费=离岸价X运费率    或   国外运费=运量X单位运价

(3)国外运保险费：　国外运输保险费=(离岸价+国外运费 /1-国外保险费率)X国外保险费率

(4)银行财务费：   　银行财务费=离岸价X人民币外汇牌价X银行财务费率

(5)外贸手续费：     外贸手续费=到岸价（CIF）X人民币外汇牌价X外贸手续费率

(6)进口关税：      进口关税=到岸价X人民币外汇牌价X进口关税率

(7)增值税：        进口产品增值税额=组成计税价格X增值税率

组成计税价格=到岸价X人民币外汇牌价+进口关税+消费税

(8)消费税：对部分进口产品(如轿车等)征收。计算公式为：

消费税=[（到岸价X人民币外汇牌价+关税）/（1—消费税率）] X消费税率

(9)海关监管手续费=到岸价X人民币外汇牌价X海关监管手续费率

设备运杂费由下列各项构成：

(1)国标设备由制造厂交货地点起至工地仓库(或施组指定的需要安装设备的堆放地点)止发生的运费和装卸费；

进口的则由我国到岸港口、边境车站起至工地仓库（或施组指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。

(2)在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费；

(3)供销部门的手续费；

(4)建设单位(或工程承包公司)的采购与仓库保管费。

直 接 费：由直接工程费和措施费组成。

（一）直接工程费：人工费、材料费、施工机械使用费。1.人工费⑴基本工资⑵工资性补贴⑶生产工人辅助工资

⑷职工福利费⑸生产工人劳动保护费

2．材料费⑴材料原价（或供应价格） ⑵材料运杂费⑶运输损耗费⑷采购及保管费⑸检验试验费

3．施工机械使用费（1）折旧费：（2）大修理费（3）经常修理（4）安拆费及场外运费（5）人工费（6）燃料动力费（7）养路费及车船使用税

（二）措施费1. 环境保护费2. 文明施工费3.安全施工费4.临时设施费5夜间施工费6二次搬运费7大型机设进出及安拆费：8．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费9．脚手架费：11．施工排、降水费：10已完工程及设备保护费

二、间接费：由规费、企业管理费组成。

（一）规费：1.工程排污费：2.工程定额测定费3.社会保障费⑴养老保险费⑵失业保险费⑶医疗保险费4. 住房公积金5. 危险作业意外伤害保险：

(二)企业管理费1.管理人员工资2.办公费：3.差旅交通费4.固定资产使用费5.工具用具使用费6.劳动保险费7.工会经费8.职工教育经费9.财产保险费10.财务费11.税金12.其他

三．利润；四．税金

工程建设其他费用的构成：

一、土地使用费    (一)农用土地征用费(二)取得国有土地使用费：包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费等

二、与项目建设有关的其他费用 ： 1．建设单位管理费2．勘察设计费    3．研究试验费  4．临时设施费 5．工程监理费   6．工程保险费7．供电贴费  8．施工机构迁移费    9．引进技术和进口设备其他费

三、与未来企业生产经营有关的其他费用  1．联合试运转费    2．生产准备费  3．办公和生活家具购置费

基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费）X基本预备费率

2．涨价预备费：PC=∑It[(1+f)t—1]          (t=1~n)

建设期利息=(年初借款本息累计+本年借款额／2)×年利率

投资确定的依据：建设工程定额、工程量清单、工程技术文件、要素市场价格信息   、建设工程环境条件、 其他

工程量清单包括：分部分项工程量清单闭口、措施项目清单可调、其他项目清单。措施项目清单分通用和专业项目，通用的就是11项，措施项目计算的方法：参数法计价如夜施、二搬；实物量计价如脚手架搭拆：分包计价法如大型机械设备进出场及安拆费。其他项目清单包括招标人部分（预留金、材料购置费）和投标人部分（总包服务费、零星工作费）。招标人部分为非竞争性项目、投标人部分为竞争性项目。

工程量计价的方法：工料单价法、综合费用法、全费用综合单价法

投资估算包括：建设投资估算 和流动资金估算    
建设投资估算包括：1、设备和工器具购置费估算2、安装工程费估算3、建筑工程费估算4、工程建设其他费用的估算5、基本预备费估算6、涨价预备费估算

估算的四种方法如下：1生产能力指数法（用于决策）2、资金周转率法   3、比例估算法   4、综合指标投资估算法流动资金估算：1、分项详细估算法2．扩大指标估算法    (1)按建设投资的一定比例估算。    　 (2)按经营成本的一定比例估算。(3)按年销售收入的一定比例估算。(4)按单位产量占用流动资金的比例估算。

投资估算的审查 ：   1、依据的时效性、准确性     2、方法的科学性、适用性  3、内容与拟建项目规划要求的一致性   4、费用项目、费用数额的真实性

单利法： F=P+I= P（1+ i＊ n     复利法：    F=P（1+i）n          I=P [（1+i）n—1]

实际利率和名义利率 ：F=P(1+r／m)m

I=F-P=P(1+r／m)m—P    当名义利率为r时，实际利率可由下式求得，   i=I/P=[P(1+r／m)m— p]/P=(1+r／m)m—1  
1．一次支付终值公式  （P→F）：计算公式为： 　　  F=P(1+i)n 式中，(1+i)n——终值系数，记为（F／P， i，n）

2、一次支付现值公式  （F→P）：P=F/(1+i) n   = F/(1+i) -n 式中，(1+i) -n为现值系数，记为(P／F，i，n)。

3．等额资金终值公式（A→F）:F= A(1+i) n—1+A(1+i)n—2+…+A= A{[(1+i)n —1]/i }   式中，[(1+i)n —1]/i称为年金终值系数，记为(F／A，i，n)。

4。等额资金偿债基金公式  （F→A）:A=F{i/[(1+i)n —1] } 
式中，i/[(1+i)n —1] 为偿债资金系数，记为(A／F，i：n)。

5．等额资金回收公式 （P→A）:A=P{[i（1+i）n]/[(1+i)n —1] } 
式中，[i（1+i）n]/[(1+i)n —1]为资金回收系数，记为（A/P，i,n）。

6.等额资金现值公式（A→P）：P=A{[(1+i)n —1]/ [i（1+i）n]} 
式中，{[(1+i)n —1]/ [i（1+i）n]}为年金现值系数，记为（P/A,i，n）

(一)财务评价内容 ：   (1)盈利能力分析；(2)偿债能力分析； (3)不确定性分析。

(二)财务评价的基本报表

(1)财务现金流量表：分下两种：1)项目财务现金流量表。 2)投资各方财务现金流量表。

(2)损益和利润分配表。

(3)资金来源与运用表。

(4)借款偿还计划表。

转移支付： 1)国家和地方政府的税收；2)国内银行借款利息；    3)国家和地方政府给予项目的补贴。

价值工程的特点1、以使用者的功能需求为出发点

2、对所研究对象进行功能分析、并系统研究功能与成本之间的关系

3、致力于提高价值的创造性活动        4、有组织、有计划、有步骤地开展工作

价值工程的4个阶段：1、准备阶段2、分析阶段3、实施阶段4、创新阶段

价值工程对象选择的方法：1）经验分析法 2)百分比法3)ABC分析法4)强制确定法

单位工程概算的主要编制方法 
  1．建筑工程概算的编制方法

1)扩大单价法： 当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时；可采用这种方法编制建筑工程概算。

2)概算指标法 ：
    　用于一般附属、辅助和服务工程等，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。 
 2．设备及安装工程概算的编制 
 (1)设备购置概算的编制方法  ：   设备购置费由设备原价和设备运杂费组成。 
  (2)设备安装工程概算的编制   ：  
1）预算单价法。当有详细清单时，直接按预算单价(预算定额)编制设、安装概算。  用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。 
2）概算指标法。当设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用．预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算

3）扩大单价法。当设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。

施工图预算的编制方法： (一)工料单价法：1、预算单价法2    实物法  （二）综合单价法：1全费用综合单价2部分费用综合单价。工料单价法和综合单价法的区别就是直接工程费包括的内容不一样。

施工图预算的审查方法：1逐项审查法  2标准预算审查法   3分组计算审查法  4对比审查法 5“筛选”审查法 6重点审查法   
一、固定价 
固定价，是指合同总价或者单价，在合同约定的风险范围内不可调整。 
(一)固定总价： 固定总价合同的价格计算是以设计图纸、工程量及规范等为依据，发承包双方就承包工程协商一个固定的总价，即承包方按投标时发包方接受的合同价格实施工程，并一笔包死，无特定情况不作变化。

1)设计深度已达施工图设计要求，图纸完整齐全，项目范围及工程量计算依据确切，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，报价工程量与实际完成的工程量不会有较大的差异。 
 2)规模较小，技术不太复杂的中小型工程，报价时可合理地预见到可能遇到的各种风险。 
 (3)工期较短，一般为工期在一年之内的工程。 
(二)固定单价1。估算工程量单价：大多用于工期长、技术复杂、可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程；施工图不完整或当准备招标的工程项目内容、技术经济指标工时尚不能明确、具体予以规定时，采用这种计价方式。

2．纯单价 ：   主要适用于没有施工图，工程量不明，却急需开工的紧迫工程。

二、可调价： 是指合同总价或者单价，在合同实施期内根据合同约定的办法调整，即可以按照约定，随资源价格等因素的变化而调整的价格

一)可调总价：用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在一年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方

二)可调单价： 一般在工程招标文件中规定。在合同中签订的单价，根据合同约定的条款，如在工程实施过程中物价发生变化等，可作调值。

三、成本加酬金：

工程计量的程序 
  (一)施工合同(示范文本)约定的程序     
　　1、承包人应按约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。2、工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。3、承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。4、工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起；承包人报告中开列的工程量既视为已被确认，作为工程价款支付的依据。5、工程师不按约定时间通知承包人，使承包人不能参加计量，计量结果无效。

(二)建设工程监理规范规定的程序 
　(1)承包人统计质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；
　(2)专业监理师现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；
　(3)总监签署工程款支付证书，并报建设单位。

工程计量的依据 ：1、质量合格证书2、工程量清单前言和技术规范 3、设计图纸

工程项目计量内容：(1)清单中的全部项目；  (2)合同文件中规定的项目； (3)工程变更项目

工程计量的方法：1．均摊法； 如：为监理师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁；

2．凭据法 ：如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。    
3．估价法：如为工程师提供办公设施和生活设施，为工程师提供用车，为工程师提供测量设备、天气记录设备、通讯设备等项目。

4、断面法： 断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量

5。图纸法 ：如混凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等

6。分解计量法

一、项目监理机构对工程变更的管理

(1)设计对原设计缺陷提出的变更；应编变更文件；建设或承包单位提出的变更，应提交总监，由总监组织专监审查。审查同意后，应由建设转交原设计编制变更文件。

(2)监理部了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。 
(3)总监必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关款项，在指定专监完成下列工作后，对工程变更的费用和工期做出评估。 
　1)确定变更项目与原项目间的类似和难易程度； 
　2)确定变更项目的工程量； 
　3)确定变更的单价或总价。   
(4)总监就变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。 
(5)总监签发工程变更单。 
(6)监理部根据项目变更单监督承包单位实施。 
　　双方就变更的费用、工期等未达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。该工程款最终结算时，应以双方达成的协议为依据。

一、常见的索赔内容
(一)承包商向业主的索赔    
1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔：(1)地质条件变化引起的索赔 (2)工程中人为障碍引起的索赔     
2．工程变更引起的索赔     
3．工期延期的费用索赔     
4、加速施工费用的索赔     
5．业主不正当地终止工程而引起的索赔     
6、物价上涨引起的索赔 
7、法律、货币及汇率变化引起的索赔     
8．拖延支付工程款的索赔 
9、业主的风险 
10．不可抗力 
(二)业主向承包商的索赔     
1．工期延误索赔     
业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑以下因素： 
(1)业主盈利损失； (2)拖期而引起的贷款利息增加； (3)拖期带来的附加监理费 (4)拖期不能使用，续租原建筑物或租用其他建筑物的租赁费。

2．质量不满足合同要求索赔 
3．承包商不履行的保险费用索赔     
4、对超额利润的索赔     
5．对指定分包商的付款索赔    
6、业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔

索赔费用的计算方法 ：1、实际费用法 2、总费用法3、修正的总费用法

实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。

工程价款的主要结算方式 ： (1)按月结算；(2)竣工后一次结算；(3)分段结算；(4)结算双方约定的其他结算方式。

FIDIC合同条件下工程费用的支付

（一）、工程支付的条件：  (1) 质量合格是工程支付的必要条件；  (2)符合合同条件； (3)变更项目必须有工程师的变更通知；(4)支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额；(5)承包商的工作使工程师满意。    
(二)工程支付的项目     
1．工程量清单项目 ：(1)一般项目的支付(2)暂列金额(3)计日工作

2．工程量清单以外项目 ：(1)动员预付款；(2)材料设备预付款；(4)工程变更的费用；(5)索赔费用；   　　(6)价格调整费用；(7)迟付款利息；(8)业主索赔

（三）工程支付的报表与证书

1. 月报表：对每月完成的工程量的核算、结算和支付的报表。

2.竣工报表：在收到接收证书后84天向工程师递交竣工报表《一式六份》，该报表应附有按工程师批准的格式所编写的证明文件。 
3。最终报表和结清单 ：在收到履约证书后56天内，应向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案并附证明文件。4。最终付款证书5、履约证书

工程价款的动态结算：   (一)按实际价格结算法  (二)按主材计算价差(三)主料按抽料计算价差   (四)竣工调价系数法

(五)调值公式法(又称动态结算—公式法)

竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。

新增固资的构成 ：(1)第一部分工程费用，包括设备及工器具费用、建筑工程费、安装工程费； 
(2)其他费用，主要有建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、工程监理费、工程保险费、联合试运转费、办公和生活家具购置费及引进技术和进口设备的其他费用等； 
(3)预备费； (4)融资费用，包括建设期利息及其他融资费用。

新增无形资产  ： 无形资产是指能使企业拥有某种权利、能为企业带来长期的经济效益，但没有实物形态的资产。无形资产包括专利权、商标权、专有技术、著作权、土地使用权、商誉等。

新增其他资产： 是指除固定资产、无形资产、流动资产以外的资产。形成其他资产原值的费用主要是生产准备费(含职工，提前进厂费和培训费)，样品样机购置费和农业开荒费等。

新增流动资产  ：依据投资概算核拨的项目铺底流动资金；由建设单位直接移交使用单位。