1Z203000建设工程项目进度控制

建设工程项目管理有多种类型，代表不同利益方的项目管理（业主方和项目参与各方）都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴并不相同。

建设工程项目是在动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程。它包括：

· 进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。如果经过科学的论证，目标不可能实现，则必须调整目标；

·在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划；

·进度计划的跟踪检查与调整；它包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。

1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划糸统

1Z203011 掌握建设工程项目进度控制的目的

进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。如只重视进度计划的编制，而不重视进度计划必要的调整，则进度无法得到控制。为了实现进度目标，进度控制的过程也就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程。

施工方是工程实施的一个重要参与方，许许多多的工程项目，特别是大型重点建设工程项目，工期要求十分紧迫，施工方的工程进度压力非常大。数百天的连续施工，一天两班制施工，甚至24小时连续施工时有发生。不是正常有序地施工，而盲目赶工，难免会导致施工质量问题和施工安全问题的出现，并且会引起施工成本的增加。因此，施工进度控制并不仅关系到施工进度目标能否实现，它还直接关系到工程的质量和成本。在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程质量的前提下，控制工程的进度。

为了有效地控制施工进度，尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动，施工方有关管理人员应深化理解：

· 整个建设工程项目的进度目标如何确定；

· 有哪些影响整个建设工程项目进度目标实现的主要因素；

· 如何正确处理工程进度和工程质量的关系；

· 施工方在整个建设工程项目进度目标实现中的地位和作用；

· 影响施工进度目标实现的主要因素；

· 施工进度控制的基本理论、方法、措施和手段等；

1Z203012 掌握建设工程项目进度控制的任务

业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度。

设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。另外，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸（包括有关的说明）的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的名称、图纸规格、负责人和出图日期。出图计划是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。

施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划氵以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。

供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制供货进度，这是供货方履行合同的义务。供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造、运输等。

lZ203013掌握建设工程项目进度计划系统的建立

一、建设工程项目进度计划系统的内涵

建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有上个过程，它是逐步形成的。图1Z203013是一个建设工程项目进度计划系统的示例，这个计划系统有4个计划层次。

二、不同类型的建设工程项目进度计划系统

根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以构建多个不同的建设工程项目进度计划系统，如：

· 由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统；

· 由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统；

· 由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统；

· 由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统等。

图1Z203013的建设工程项目进度计划系统示例的第二平面是多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统；其第三和第四平面是多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统。

由不同深度的计划构成进度计划系统，包括：

· 总进度规划（计划）；

· 项目子系统进度规划（计划）；

·项目子系统中的单项工程进度计划等。

由不同功能的计划构成进度计划系统，包括：

· 控制性进度规划（计划）；

· 指导性进度规划（计划）；

· 实施性（操作性）进度计划等。

由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括：

· 业主方编制的整个项目实施的进度计划；

· 设计进度计划；

· 施工和设备安装进度计划；

· 采购和供货进度计划等。

由不同周期的计戈刂构成进度计划系统，包括：

· 5年建设进度计划；

· 年度、季度、月度和旬计划等。

三、建设工程项目进度计划系统中的内部关系

在建设工程项目进度计划系统中各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调，如：

· 总进度规划（计划）、项目子系统进度规划（计划）与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调；

· 控制性进度规划（计划）、指导性进度规划（计划）与实施性（操作性）进度计划之间的联系和协调；

· 业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。

1Z203014 了解计算机辅助建设工程项目进度控制的意义

国外有很多用于进度计划编制的商业软件，自20世纪70年代末期和80年代初期开始，我国也开始研制进度计划的软件，这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。应用这些软件可以实现计算机辅助建设工程项目进度计划的编制和调整，以确定工程网络计划的时间参数。

计算机辅助工程网络计划编制的意义如下：

· 确保工程网络计划计算的准确性；

· 有利于工程网络计划及时调整；

· 有利于编制资源需求计划等。

正如前述，进度控制是一个动态编制和调整计划的过程，初始的进度计划和在项目实施过程中不断调整的计划，以及与进度控制有关的信息应尽可能对项目各参与方透明，以便各方为实现项目的进度目标协同工作。为使业主方各工作部门和项目各参与方便捷地获取进度信息，可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。图LZ20301＆表示了从项目信息门户中可获取的各种进度信息。

1Z203021 熟悉建设工程项目总进度目标论证的工作内容

建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目工程总承包的模式，协助业主进行项目″总进度目标的控制也是建设项目工程总承包方项目管理的任务）。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理者应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审议。

在项目的实施阶段，项目总进度应包括：

· 设计前准备阶段的工作进度；

· 设计工作进度；

· 招标工作进度；

· 施工前准备工作进度；

· 工程施工和设备安装进度；

· 工程物资采购工作进度；

· 项目动用前的准备工作进度等。

建设工程项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。

在建设工程项目总进度目标论证时，往往还不掌握比较详细的设计资料，也缺乏比较全面的有关工程发包的组织、施工组织和施工技术等方面的资料，以及其他有关项目实施条件的资料，因此，总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。

大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括：

· 项目实施的总体部署；

· 总进度规划；

· 各子系统进度规划；

· 确定里程碑事件的计划进度目标；

· 总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

1Z203022 熟悉建设工程项目总进度目标论证的工作步骤

建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：

· 调查研究和收集资料；

· 项目结构分析；

· 进度计划系统的结构分析；

· 项目的工作编码；

· 编制各层进度计划；

· 协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；

· 若所编制的，总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；

· 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

其中，调查研究和收集资料包括如下工作：

· 了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料；

· 收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料；

· 收集类似项目的进度资料；

· 了解和调查该项目的总体部署；

· 了解和调查该项目实施的主客观条件等。

其中，大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录，如：

· 一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统；

· 二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目；

· 三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。

整个项目划分成多少结构层，应根据项目的规模和特点而定。

其中，大型建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，如：

· 第一层进度计划，将整个项目划分成若干个进度计划子系统；

· 第二层进度计划，将每一个进度计划子系统分解为若干个子项目进度计划；

· 第三层进度计划，将每一个子项目进度计划分解为若干个工作项。

整个项目划分成多少计划层，应根据项目的规模和特点而定。

项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素：

· 对不同计划层的标识；

· 对不同计划对象的标识（如不同子项目）；

· 对不同工作的标识（如设计工作、招标工作和施工工作等）。

1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

1Z203031 掌握横道图进度计划的编制方法

横道图是一种最简单、运用最广泛的传统的进度计划方法，尽管有许多新的计划技术，横道图在建设领域中的应用仍非常普遍。

通常横道图的表头为工作及其简要说明，项目进展表示在时间表格上，如图LZ20303L所示。按照所表示工作的详细程度，时间单位可以为小时、天、周、月等。这些时间单位经常用日历表示，此时可表示非工作时间，如：停工时间、公众假日、假期等。根据此横道图使用者的要求，工作可按照时间先后、责任、项目对象、同类资源等进行排序。

横道图也可将工作简要说明直接放在横道上。横道图可将最重要的逻辑关系标注在内，但是，如果将所有逻辑关系均标注在图上，则横道图的简洁性的最大优点将丧失。

横道图用于小型项目或大型项目的子项目上，或用于计算资源需要量和概要预示进度，也可用于其他计划技术的表示结果。

横道图计划表中的进度线（横道）与时间坐标相对应，这种表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。但是，横道图进度计划法也存在一些问题，如：

· 工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；

· 适用于手工编制计划；

· 没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；

· 计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；

· 难以适应大的进度计划系统。

1Z203032 掌握工程网络计划的编制方法

国际上，工程网络计划有许多名称，如CPM、PERT、CPA、MPM等。工程网络计划的类型有如下几种不同的划分方法。

1．工程网络计划按工作持续时间的特点划分为：

· 肯定型问题的网络计划；

· 非肯定问题的网络计划；

· 随机网络计划等。

2．工程网络计划按工作和事件在网络图中的表示方法划分为：

· 事件网络——以节点表示事件的网络计划；

· 工作网络

——以箭线表示工作的网络计划（我国JGJ／T121－99称为双代号网络计划）；

——以节点表示工作的网络计划（我国JGJ／T L2L－99称为单代号网络计划）。

3．工程网络计划按计划平面的个数划分为：

· 单平面网络计划；

·多平面网络计划（多阶网络计划，分级网络计划）。

美国较多使用双代号网络计划，欧洲则较多使用单代号搭接网络计划。

我国《工程网络计划技术规程》〈（JGj／T－121下99）推荐的常用的工程网络计划类型包括：

· 双代号网络计划；

· 单代号网络计划；

· 双代号时标网络计划；

· 单代号搭接网络计划。

一、双代号网络计划

（—）基本概念

双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。

1．箭线（工作）

工作是泛指一项需要消耗人力、物力和时间的具体活动过程，也称工序、活动、作业。双代号网络图中，每一条箭线表示一项工作。箭线的箭尾节点i表示该工作的开始，箭线的箭头节点表示该工作的完成。工作名称可标注在箭线的上方，完成该项工作所需要的持续时间可标注在箭线的下方。由于一项工作需用一条箭线和其箭尾与箭头处两个圆圈中的号码来表示，故称为双代号网络计划。

在双代号网络图中，任意一条实箭线都要占用时间，并多数要消耗资源。在建设工程中，一条箭线表示项目中的一个施工过程，它可以是一道工序、一个分项工程、一个分部工程或一个单位工程，其粗细程度和工作范围的划分根据计划任务的需要确定。

在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用：

· 联系作用是指应用虚箭线正确表达工作之间相互依存的关系；

· 区分作用是指双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示，若两项工作的代号相同时，应使用虚工作加以区分；

· 断路作用是用虚箭线断掉多余联系，即在网络图中把无联系的工作连接上时，应加上虚工作将其断开。

在无时间坐标的网络图中，箭线的长度原则上可以任意画，其占用的时间以下方标注的时间参数为准。箭线可以为直线、折线或斜线，但其行进方向均应从左向右。在有时间坐标的网络图中，箭线的长度必须根据完成该工作所需持续时间的长短按比例绘制。

在双代号网络图中，通常将工作用亻工作表示。 图1Z2030323虚箭线的区分作用

紧排在本工作之前的工作称为紧前工作。紧排在本工作之后的工作称为紧后工作。与之平行进行的工作称为平行工作。

2．节点（又称结点、事件）

节点是网络图中箭线之间的连接点。在时间上节点表示指向某节点的工作全部完成后该节点后面的工作才能开始的瞬间，它反映前后工作的交接点。网络图中有三个类型的节点。

1）起点节点

即网络图的第一个节点，它只有外向箭线（由节点向外指的箭线），一般表示一项任务或一个项目的开始。

2）终点节点

即网络图的最后一个节点，它只有内向箭线（指向节点的箭线），一般表示一项任务或一个项目的完成。

3）中间节点

即网络图中既有内向箭线，又有外向箭线的节点。

双代号网络图中，节点应用圆圈表示，并在圆圈内标注编号。一项工作应当只有惟一的一条箭线和相应的一对节点，且要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号。网络图节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复。

3．线路

网络图中从起始节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后达到终点节点的通路称为线路。在一个网络图中可能有很多条线路，线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度，即线路所需要的时间。一般网络图有多条线路，可依次用该线路上的节点代号来记述。

在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键路线，一般用双线或粗线标注。其他线路长度均小于关键线路，称为非关键线路。

4．逻辑关系

网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系，它包括工艺关系和组织关系，在网络中均应表现为工作之间的先后顺序。

1）工艺关系

生产性工作之间由工艺过程决定的，非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序称为工艺关系。

2）组织关系

工作之间由于组织安排需要或资源（人力、材料、机械设备和资金等）调配需要而确定的先后顺序关系称为组织关系。

网络图必须正确地表达整个工程或任务的工艺流程和各工作开展的先后顺序，以及它们之间相互依赖和相互制约的逻辑关系。因此，绘制网络图时必须遵循一定的基本规则和要求。

（二）绘图规则

1．双代号网络图必须正确表达已确定的逻辑关系。

2．双代号网络图中，不允许出现循环回路。所谓循环回路是指从网络图中的某一个节点出发，顺着箭线方向又回到了原来出发点的线路。

3．双代号网络图中，在节点之间不能出现带双向箭头或无箭头的连线。

４．双代号网络图中，不能出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线。

5．当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用母线法绘制（但应满足一项工作用一条箭线和相应的一对节点表示）。

6．绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过桥法或指向法。

7．双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外），而其他所有节点均应是中间节点。

8．双代号网络图应条理清楚，布局合理。例如，网络图中的工作箭线不宜画成任意方向或曲线形状，尽可能用水平线或斜线；关键线路、关键工作尽可能安排在图面中心位置，其他工作分散在两边；避免倒回箭头等。

二、双代号时标网络计划

（一）双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。

（二）双代号时标网络计划的特点

双代号时标网络计划是以水平时间坐标为尺度编制的双代号网络计划，其主要特点如下：

- 时标网络计划兼有网络计划与横道计划的优点，它能够清楚地表明计划的时间进

程，使用方便；

- 时标网络计划能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间、工作的自由时差

及关键线路；

- 在时标网络计划中可以统计每一个单位时间对资源的需要量，以便进行资源优化

和调整；

- 由于箭线受到时间坐标的限制，当情况发生变化时，对网络计划的修改比较麻烦，

往往要重新绘图。但在使用计算机以后，这一问题已较容易解决。

（三）双代号时标网络计划的一般规定

1．双代号时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间。时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，可为时、天、周、月或季。

2．时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应。节点中心必须对准相应的时标位置。

3．时标网络计划中虚工作必须以辱覃方向的虚箭线表示，有自由时市差时加波形线表示。

（四）时标网络计划的编制

时标网络计划宜按各个工作的最早开始时间编制。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制出时标计划表。

1．间接法绘制

先绘制出标时网络计划，计算各工作的最早时间参数，再根据最早时间参数在时标计划表上确定节点位置，连线完成，某些工作箭线长度不足以到达该工作的完成节点时，用波形线补足。

2．直接法绘制

根据网络计划中工作之间的逻辑关系及各工作的持续时间，直接在时标计划表土绘制时标网络计划。绘制步骤如下：

1）将起点节点定位在时标表的起始刻度线上。

2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线。

3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处。

4）用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。

三、单代号网络计划

单代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图，并在节点中加注工作代号、名称和持续时间，以形成单代号网络计划。

（一）单代号网络图的特点

单代号网络图与双代号网络图相比，具有以下特点：

· 工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线，故绘图较简单；

· 网络图便于检查和修改；

· 由于工作持续时间表示在节点之中，没有长度，故不够直观；

· 表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象。

单代号网络图中的每一个节点表示一项工作，节点宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。

单代号网络图中的节点必须编号，编号标注在节点内，其号码可间断，但严禁重复。箭线的箭尾节点编号应小于箭头节点的编号。一项工作必须有惟一的一个节点及相应的一个编号箭线.

单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源b箭线应画成水平直线、折线或斜线。箭线水平投影的方向应自左向右，表示工作的行进方向。工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系，在网络图中均表现为工作之间的先后顺序。

3．线路

单代号网络图中，各条线路应用该线路上的节点编号从小到大依次表述。

（三）单代号网络图的绘图规则

1．单代号网络图必须正确表达已确定的逻辑关系。

2．单代号网络图中，不允许出现循环回路。

3．单代号网络图中，不能出现双向箭头或无箭头的连线。

4．单代号网络图中，不能出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。

5．绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制。

6．单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时，应在网络图的两端分别设置下项虚工作，作为该网络图的起点节点（S；）和终点节点（Fim）。

单代号网络图的绘图规则大部分与双代号网络图的绘图规则相同，故不再进行解释。

四、单代号搭接网络计划

（—）基本概念

在普通双代号和单代号网络计划中，各项工作按依次顺序进行，即任何一项工作都必须在它的紧前工作全部完成后才能开始。

1．单代号搭接网络图中每一个节点表示一项工作，宜用圆圈或矩形表示。节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。节点最基本的表示方法应符合图1Z20303211的规定。

2．单代号搭接网络图中，箭线及其上面的时距符号表示相邻工作间的逻辑关系。箭线应画成水平直线、折线或斜线。箭线水平投影的方向应自左向右，表示工作的进行方向。

工作的搭按顺序关系是用前项工作的开始或完成时间与其紧后工作的开始或完成时间之间的间距来表示，具体有四类：

3．单代号网络图中的节点必须编号，编号标注在节点内，其号码可间断，但不允许重复。箭线的箭尾节点编号应小于箭头节点编号。一项工作必须有惟一的一个节点及相应的一个编号。

4．工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系，在网络图中均表现为工作之间的先后顺序。

5．单代号搭接网络图中，各条线路应用该线路上的节点编号自小到大依次表述，也可用工作名称依次表述。

6．单代号搭接网络计划中的时间参数基本内容和形式应按图1Z203032－13所示方式标注。工作名称和工作持续时间标注在节点圆圈内，工作的时间参数（ES，EF，LS，LF，TF，FF）标注在圆圈的上下。而工作之间的时间参数（如STS，ETF，STF，FTS和时间间隔LAGi，j）标注在联系箭线的上下方。

（二）绘图规则

1．单代号搭接网络图必须正确表述已定的逻辑关系。

2．单代号搭接网络图中，不允许出现循环回路。

3．单代号搭接网络图中，不能出现双向箭头或无箭头的连线。

4．单代号搭接网络图中，不能出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。

5．绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可采用过桥法和指向法绘制。

6．单代号搭接网络图只应有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时，应在网络图的相应端分别设置一项虚工作，作为该网络图的起点节点（⒏）和终点节点（Fin）。

（三）单代号搭接网络计划中的搭接关系

搭接网络计划中搭接关系在工程实践中的具体应用，简述如下。

1．完成到开始时距（FTS）的连接方法

例如修一条堤坝的护坡时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，这种等待的时间就是FTS时距。

当FTS时，既紧前工作i的完成时间等于紧后工作的开始时间，这时紧前工作与紧后工作紧密衔接，当计划所有相邻工作的FTS＝0时，整个搭接网络计划就成为一般的单代号网络计划。因此，一般的依次顺序关系只是搭接关系的一种特殊表现形式。

2．完成到完成时距（FTF）的连接方法

表示紧前工作i它完成时间与紧后工作j完成时间之间的时距和连接方法。

例如相邻两工作，当紧前工作的施工速度小于紧后工作时，则必须考虑为紧后工作留有充分的工作面，否则紧后工作就将因无工作面而无法进行。这种结束工作时间之间的间隔就是FTF时距。

3．开始到开始时距（STSi，j）的连接方法

表示紧前工作i的开始时间与紧后工作∫的开始时间之间的时距和连接方法。

例如道路工程中的铺设路基和浇筑路面，待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后，路面工程即可开始进行，这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距。

4．开始到完成时距（STFi，j）的连接方法

例如要挖掘带有部分地下水的土壤，地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始，而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始。降低地下水位工作的完成与何时挖地下水位以下的土壤有关，至于降低地下水位何时开始，则与挖土没有直接联系。这种开始到结束的限制时间就是STF时距.

5．混合时距的连接方法

在搭接网络计划中，两项工作之间可同时由四种基本连接关系中两种以上来限制工作间的逻辑关系，例如i，j两项工作可能同时由STS与FTF时距限制，或STF与FTS时距限制等。

作业：

1.不同周期的计划构成的进度计划系统包括( )。
A．控制性进度计划 
B．日作业计划
C．分项工程的工序作业计划
D．5年建设进度计划

标准答案：d

解　　析：由不同周期的计划构成进度计划系统，包括：5年建设进度计划； 年度、季度、月度和旬计划等。

2.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括( )。

- 总进度计划 
B．项目子系统进度计划
C．单项工程进度计划 
D．单位工程进度计划
E．工序作业进度计划

标准答案：A, B, C

解　　析：由不同深度的计划构成进度计划系统，包括： ● 总进度规划(计划)； ● 项目子系统进度规划(计划)； ● 项目子系统中的单项工程进度计划等。

3.由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括( )。
A．年度、季度、月度计划 
B．设计进度计划
C．采购供应进度计划 
D．设备安装进度计划
E．控制性进度计划

标准答案：B, C, D

解　　析：由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括： ● 业主方编制的整个项目实施的进度计划； ● 设计进度计划； ● 施工和设备安装进度计划； ● 采购和供货进度计划等。

4. 大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（A）[2005]

A.里程碑事件的计划进度目标 B、工程项目总进度计划

B、工程项目设计总进度计划 D、工程项目施工总进度计划

5.网络图中同时存在n条关键线路,则n条关键线路的持续时间之和( )
A.相同
B.不相同
C.有一条最长的
D.以上都不对

标准答案：a

6．某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误是(     )。

A．存在循环回路              B．节点编号有误

C．存在多个起点节点          D．存在多个终点节点

答案：C

7.在双代号网络计划中，关键工作是指(    )的工作。

A．最迟完成时间与最早完成时间相差最小

B．持续时间最长

C．两端节点均为关键节点

D．自由时差最小

答案：A

8.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有(    )条。

A．1                         B．2

C．3                         D．4

答案：B

解析：

线路：1－2－4－6－7－8      工作持续时间：23

1－2－3－4－6－7－8   工作持续时间：25

1－2－3－7－8         工作持续时间：23

1－2－3－5－8         工作持续时间：25

1－5－8               工作持续时间：19

9. 在双代号时标网络计划中，关键线路是指(    )。

A.没有虚工作的线路     B．由关键节点组成的线路

C．没有波形线的线路    D．持续时间最长工作所在的线路

答案:C.

10. 由不同深度的计划构成的进度计划系统不包括( )。

A.总进度计划 
B．项目子系统进度计划
C．单项工程进度计划 
D．单位工程进度计划

标准答案：D

解　　析：由不同深度的计划构成进度计划系统，包括： ● 总进度规划(计划)； ● 项目子系统进度规划(计划)； ● 项目子系统中的单项工程进度计划等。