## 计量台账
国省干线公路灾后恢复重建项目工程计量台账
序号 | 项目名称 | 单位 | 投标文件清单工程量 |  | 修正设计工程量 |  |  | 补充设计 |  |  | 合计（修正设计+补充设计） |  | 第一期（2009年5月） |  | 第二期（2009年6月） |  | 第三期（2009年7月） |  | 第n期（2009年x月） |  | 截止上期末累计计量合计 |  | 截止本期末累计计量合计 |  | 截止本期末已完工未计量合计 |  | 剩余工程 |  | 剩余工程量百分比（％） | 已完成工程计划投资（%） | 已完成工程实际投资（%） | 拟完成工程计划投资（%）
|  |  | 合同数量 | 合同金额 | 工程量 | 图纸号 | 金额 | 工程量 | 图纸号 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额
101-1 | 税 金 | 总额 | 截止本期末累计计量合计 工程量: 0
102-1 | 竣工文件 | 套 | 投标文件清单工程量 合同数量: 监理检测网www.kiii.cn
最后一期
102-2 | 施工环保费 | 总额
最后一期
102-3 | 施工安全费用 | 总额
第一期
第二期
第三期
最后一期
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除 （包括原道路的养护费） | 总额
第一期
第二期
第三期
第四期
最后一期
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额
第一期
第二期
第三期
100章合计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
202-1-a | 清理现场 | m2
K2440+000-K2477+146
202-1-b | 砍伐树木 | 棵
K2440+000-K2477+146
202-1-c | 挖除树根 | 棵
K2440+000-K2477+146
202-1-d | 清表 | m2
K2440+000-K2477+146
202-2-b | 挖除沥青混凝土路面 | m2
K2440+000-K2477+146
202-3-b | 拆除混凝土结构 | m3
K2471+795
K2469+190马湾小桥
K2468+180荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
202-3-c | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m3
K2471+795
K2469+190马湾小桥
K2468+180荔店小桥
K2440+000-K2477+146涵洞
K2440+000-K2477+146旧路肩
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
202-3-e | 拆除旧路肩砂浆抹面 | m2
K2440+000-K2477+146
203-1-a | 路基开挖土方 | m3
K2440+000-K2446+300
K2446+300-K2448+000
K2448+000-K2449+000
K2449+000-K2450+012.84
K2450+012.84-K2451+000
K2451+000-K2453+200
K2453+200-K2454+000
K2454+000-K2455+000
K2455+000-K2456+000
K2456+000-K2457+000
K2457+000-K2458+000
K2458+000-K2459+000
K2459+000-K2460+000
K2460+000-K2461+000
K2461+000-K2462+000
K2462+000-K2463+000
K2463+000-K2464+000
K2464+000-K2465+000
K2465+000-K2466+000
K2466+000-K2467+000
K2467+000-K2468+016.7
K2468+016.7-K2469+000
K2469+000-K2470+000
K2470+000-K2471+000
K2471+000-K2472+000
K2472+000-K2473+000
K2473+000-K2474+000
K2474+000-K2475+000
K2475+000-K2476+000
K2476+000-K2477+000
K2477+000-K2477+146
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
203-1-b | 路基开挖石方 | m3
K2440+000-K2446+300
K2448+000-K2449+000
K2449+000-K2450+012.84
K2457+000-K2458+000
K2458+000-K2459+000
K2459+000-K2460+000
K2460+000-K2461+000
K2461+000-K2462+000
K2462+000-K2463+000
K2463+000-K2464+000
K2464+000-K2465+000
K2466+000-K2467+000
K2467+000-K2468+016.7
K2468+016.7-K2469+000
K2469+000-K2470+000
K2474+000-K2475+000
K2475+000-K2476+000
K2476+000-K2477+000
K2477+000-K2477+146
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
203-2-a | 改河、改渠、改路开挖土方 | m3
面层、基层拌和场
游龙3#桥施工临时便道
桥梁预制场
改线施工临时便道
K2449+620-K2449+790改河
K2450+330-K2450+410改河
K2450+500-K2450+650改河
K2450+770-K2450+800改河
K2459+030-K2459+460改河
K2460+180-K2460+620改河
K2463+600-K2463+840改河
K2473+170-K2473+240改河
K2476+350-K2476+460改河
K2469+190马湾小桥
K2468+180荔店小桥
架子山小桥
涵洞施工临时便道
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
203-2-b | 改河、改渠、改路开挖石方 | m3
K2460+180-K2460+620改河
K2463+600-K2463+840改河
K2473+170-K2473+240改河
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
204-1-b | 路基填筑利用土方 | m3
K2440+000-K2446+300
K2446+300-K2448+000
K2448+000-K2449+000
K2449+000-K2450+012.84
K2450+012.84-K2451+000
K2451+000-K2453+200
K2453+200-K2454+000
K2454+000-K2455+000
K2455+000-K2456+000
K2456+000-K2457+000
K2457+000-K2458+000
K2458+000-K2459+000
K2459+000-K2460+000
K2460+000-K2461+000
K2461+000-K2462+000
K2462+000-K2463+000
K2463+000-K2464+000
K2464+000-K2465+000
K2465+000-K2466+000
K2466+000-K2467+000
K2467+000-K2468+016.7
K2468+016.7-K2469+000
K2469+000-K2470+000
K2470+000-K2471+000
K2471+000-K2472+000
K2472+000-K2473+000
K2473+000-K2474+000
K2474+000-K2475+000
K2475+000-K2476+000
K2476+000-K2477+000
K2477+000-K2477+146
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
204-1-b | 利用石方 | m3
K2440+000-K2477+146
204-1-c | 路基填筑借土填方 | m3
K2446+300-K2448+000
K2449+000-K2450+012.84
K2450+012.84-K2451+000
K2455+000-K2456+000
K2456+000-K2457+000
K2457+000-K2458+000
K2459+000-K2460+000
K2460+000-K2461+000
K2461+000-K2462+000
K2462+000-K2463+000
K2463+000-K2464+000
K2464+000-K2465+000
K2465+000-K2466+000
K2466+000-K2467+000
K2467+000-K2468+016.7
K2468+016.7-K2469+000
K2469+000-K2470+000
K2470+000-K2471+000
K2471+000-K2472+000
K2472+000-K2473+000
K2474+000-K2475+000
K2475+000-K2476+000
K2476+000-K2477+000
K2457+600平交道口
K2474+110平交道口
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
204-2-a | 改路、改河、改渠利用土方 | m3
改线施工临时便道
架子山小桥
涵洞施工临时便道
面层、基层拌和场
游龙3#桥施工临时便道
预制场
K2469+190马湾小桥
K2468+180荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
204-2-c | 改路、改河、改渠借土填筑 | m3
涵洞施工临时便道
架子山小桥
K2449+620-K2449+790改河
K2450+330-K2450+410改河
K2450+500-K2450+650改河
K2450+770-K2450+800改河
K2459+030-K2459+460改河
K2460+180-K2460+620改河
K2463+600-K2463+840改河
K2473+170-K2473+240改河
K2476+350-K2476+460改河
面层、基层拌和场
游龙3#桥施工临时便道
K2469+190马湾小桥
K2468+180荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
205-1-a | 抛石挤淤 | m3
K2449+835-K2449+960
K2450+540-K2450+710
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
205-1-e | 翻浆处治 | m3
K2443+400-K2448+000
K2460+000-K2476+400
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
205-7-a | 路基补强Ⅰ型 | m2
K2442+600-K2448+000
K2450+900-K2453+200
K2454+860-K2463+600
K2464+600-K2469+700
K2470+500-K2477+000
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
205-7-b | 路基补强Ⅱ型 | m2
207-1-a | M7.5级砂浆砌片石矩形边沟 | m
207-1-b | M7.5级砂浆砌片石梯形边沟 | m
207-1-a | M7.5级砂浆砌片石边沟Ⅰ型 | m
K2440+000+K2477+146
207-1-b | M7.5级砂浆砌片石边沟Ⅱ型 | m
K2440+000+K2477+146
207-1-c | M7.5级砂浆砌片石边沟Ⅳ型 | m
K2440+000+K2477+146
207-1-d | M7.5级砂浆砌片石边沟Ⅴ型 | m
K2440+000+K2477+146
207-1-e | 边沟混凝土盖板 | m3
K2440+000+K2477+146
207-2-a | 梯形排水沟 | m
K2440+000+K2477+146
207-4 | M7.5级浆砌片石急流槽 | m3
K2440+000+K2477+146
208-3-c | 拱形骨架护坡 | m2
K2440+000+K2477+146
208-4-a | M10级浆砌片石护面墙 | m3
K2440+000+K2477+146
208-5-a | M10级浆砌片石护坡 | m3
K2440+000+K2477+146
209-1-a | M10级浆砌片石挡土墙 | m3
K2442+660-K2442+685
K2442+980～K2443+075
K2444+590～K2444+650
K2446+335～K2446+385
K2446+515～K2446+615
K2446+985～K2447+035
K2449+850～K2449+990
K2450+360～K2450+420
K2450+520～K2450+700
K2451+270～K2451+370
K2451+760～K2451+853
K2457+320-K2457+411
K2457+445～K2457+605
K2457+980～K2458+092
K2458+370～K2458+470
K2458+470-K2458+490
K2458+490～K2458+530
K2458+780～K2458+858
K2458+858-K2458+890
K2458+890～K2458+995
K2459+030～K2459+490.6
K2459+610～K2459+980
K2460+210～K2460+490
K2460+490-K2460+505
K2460+505～K2460+620
K2460+210-K2460+616.5
K2461+249～K2461+415
K2461+570～K2461+640
K2462+170～K2462+242
K2462+410～K2462+570
K2463+010～K2463+155
K2463+630～K2463+895
K2463+740-K2464+500
K2463+895～K2464+668
K2465+050～K2465+070
K2465+070-K2465+090
K2465+090～K2465+235
K2465+295～K2465+470
K2465+750～K2465+850
K2465+930～K2465+990
K2466+130～K2466+155
K2466+470～K2466+530
K2466+790～K2466+870
K2467+000～K2467+100
K2467+180～K2467+292.1
K2467+292～K2467+430
K2467+570～K2467+670
K2467+910～K2468+035
K2469+000-K2469+118
K2469+330～K2469+350
K2470+580～K2470+597
K2470+835～K2470+905
K2471+530～K2471+630
K2471+710～K2471+750
K2472+100～K2472+420
K2473+300～K2473+644
K2473+910～K2474+295
K2474+295-K2474+320
K2475+110～K2475+230
K2476+270～K2476+300
K2476+330～K2476+460
K2476+490～K2476+510
K2476+730～K2476+770
K2443+730～K2443+790
K2449+200～K2449+345
K2449+420～K2449+505
K2449+635～K2449+810
K2471+840～K2472+088
K2476+810～K2476+850
K2457+600平交道口
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
209-1-b | C20混凝土挡土墙 | m3
K2446+515～K2446+615
K2457+445～K2457+605
K2458+890～K2458+995
K2460+210～K2460+490
K2460+505～K2460+620
K2461+570～K2461+640
K2463+010～K2463+155
K2463+630～K2463+895
K2463+895～K2464+668
K2449+200～K2449+345
K2449+635～K2449+810
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
215-9 | 导流堤 | m3
K2449+620-K2449+790
K2450+500-K2450+650
K2457+450-K2457+600
K2463+600-K2463+840
K2476+350-K2476+460
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
200章合计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
302-2-b | 砂砾垫层厚100mm | m2
K2443+460～K2445+000
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2464+600～K2466+300
K2466+300～K2469+700
K2470+500～K2474+400
K2474+400～K2476+300
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
302-2-b | 砂砾垫层厚150mm | m2
K2448+020～K2450+000
K2463+600～K2464+600
K2469+700～K2470+500
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
302-2-c | 砂砾垫层厚200mm | m2
304-1-a | 底基层厚150mm | m2
K2450+000～K2451+040
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2466+300～K2469+700
K2470+500～K2474+400
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
304-1-b | 底基层厚200mm | m2
K2443+460～K2445+000
K2448+020～K2450+000
K2463+600～K2464+600
K2464+600～K2466+300
K2469+700～K2470+500
K2474+400～K2476+300
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
304-3-a | 基层厚200mm | m2
K2442+500～K2442+600
K2442+600～K2443+460
K2443+460～K2445+000
K2445+000～K2448+020
K2448+020～K2450+000
K2450+000～K2451+040
K2451+040～K2453+200
K2453+360～K2453+820
K2453+820～K2453+860
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2463+600～K2464+600
K2464+600～K2466+300
K2466+300～K2469+700
K2469+700～K2470+500
K2470+500～K2474+400
K2474+400～K2476+300
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
304-3-b | 基层厚250mm | m2
307-1 | 透层油 | m2
K2442+500～K2442+600
K2442+600～K2443+460
K2443+460～K2445+000
K2445+000～K2448+020
K2448+020～K2450+000
K2450+000～K2451+040
K2451+040～K2453+200
K2453+360～K2453+820
K2453+820～K2453+860
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2463+600～K2464+600
K2464+600～K2466+300
K2466+300～K2469+700
K2469+700～K2470+500
K2470+500～K2474+400
K2474+400～K2476+300
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
K2477+020～K2477+146
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
307-2 | 粘层油 | m2
K2442+500～K2442+600
K2442+600～K2443+460
K2443+460～K2445+000
K2445+000～K2448+020
K2448+020～K2450+000
K2450+000～K2451+040
K2451+040～K2453+200
K2453+200～K2453+300
K2453+300～K2453+360
K2453+360～K2453+820
K2453+820～K2453+860
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2463+600～K2464+600
K2464+600～K2466+300
K2466+300～K2469+700
K2469+700～K2470+500
K2470+500～K2474+400
K2474+400～K2476+300
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
K2477+020～K2477+146
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
308-2-a | 中粒式沥青混凝土AM-16厚 | m2
308-2-b | 中粒式沥青混凝土AM-20厚 | m2
K2442+500～K2442+600
K2442+600～K2443+460
K2443+460～K2445+000
K2445+000～K2448+020
K2448+020～K2450+000
K2450+000～K2451+040
K2451+040～K2453+200
K2453+360～K2453+820
K2453+820～K2453+860
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2463+600～K2464+600
K2464+600～K2466+300
K2466+300～K2469+700
K2469+700～K2470+500
K2470+500～K2474+400
K2474+400～K2476+300
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
308-1-a | 细粒式沥青混凝土AC-13C厚30mm | m2
K2442+500～K2442+600
K2442+600～K2443+460
K2443+460～K2445+000
K2445+000～K2448+020
K2448+020～K2450+000
K2450+000～K2451+040
K2451+040～K2453+200
K2453+200～K2453+300
K2453+300～K2453+360
K2453+360～K2453+820
K2453+820～K2453+860
K2453+860～K2454+800
K2454+800～K2454+860
K2454+860～K2463+600
K2463+600～K2464+600
K2464+600～K2466+300
K2466+300～K2469+700
K2469+700～K2470+500
K2470+500～K2474+400
K2474+400～K2476+300
K2476+300～K2476+970
K2476+970～K2477+020
K2477+020～K2477+146
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
308-1-b | 细粒式沥青混凝土AC-13厚35mm | m2
309-1-a | 沥青表面处治AC-13C厚30mm | m2
K2453+240
K2454+475
K2466+970
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
311-1-a | 厚22cm水泥混凝土面板 | m2
312-1-a | 路肩硬化M7.5浆砌片石 | m3
K2440+000～K2477+146
312-1-b | C20混凝土路肩硬化 | m3
K2440+000～K2477+146
313-7-a | 沥青砂拦水带 | m
K2449+200-K2449+306
K2449+255-K2449+330
K2449+600-K2449+750
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
313-7-a | 水泥混凝土拦水带 | m
315-1-a | 港湾式停车带 | ㎡/处
K2448+400-K2448+490
K2449+870-K2449+960
K2451+200-K2451+290
K2457+440-K2457+530
K2462+415-K2462+505
K2463+720-K2463+810
K2468+200-K2468+290
K2469+980-K2470+070
K2470+300-K2470+390
K2472+960-K2473+050
K2473+800-K2473+890
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
316-1 | 天然砂砾路面厚150mm | m2
K2440+000-K2477+146全线平交道口
面层、基层拌和场临时道路
游龙3#桥便道
K2440+000-K2477+146涵洞施工便道
K2440+000-K2477+146施工改线便道
K2440+000-K2477+146桥梁预制场
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
300章合计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-1-a | 基础光圆钢筋 | kg
宏化桥0-1桩基
宏化桥0-2桩基
宏化桥0#台系梁
宏化桥1-1桩基
宏化桥1-2桩基
宏化桥1#台系梁
架子上小桥0-1桩基
架子上小桥0-2桩基
架子上小桥1-1桩基
架子上小桥1-2桩基
k2464+035剡坝桥0-1桩基
k2464+035剡坝桥0-2桩基
k2464+035剡坝桥0#台系梁
k2464+035剡坝桥1-1桩基
k2464+035剡坝桥1-2桩基
k2464+035剡坝桥1#墩系梁
k2464+035剡坝桥2-1桩基
k2464+035剡坝桥2-2桩基
k2464+035剡坝桥2#墩系梁
k2464+035剡坝桥3-1桩基
k2464+035剡坝桥3-2桩基
k2464+035剡坝桥3#系梁
游龙1#桥0-1桩基
游龙1#桥0-2桩基
游龙1#桥1-1桩基
游龙1#桥1-2桩基
游龙1#桥1#墩系梁
游龙1#桥2-1桩基
游龙1#桥2-2桩基
游龙1#桥2#墩系梁
游龙1#桥3-1桩基
游龙1#桥3-2桩基
游龙2#桥0-1桩基
游龙2#桥0-2桩基
游龙2#桥0#台系梁
游龙2#桥1-1桩基
游龙2#桥1-2桩基
游龙2#桥1#墩系梁
游龙2#桥2-1桩基
游龙2#桥2-2桩基
游龙2#桥2#墩系梁
游龙2#桥3-1桩基
游龙2#桥3-2桩基
游龙2#桥3#台系梁
游龙3#桥0-1桩基
游龙3#桥0-2桩基
游龙3#桥0#台系梁
游龙3#桥1-1桩基
游龙3#桥1-2桩基
游龙3#桥1#墩系梁
游龙3#桥2-1桩基
游龙3#桥2-2桩基
游龙3#桥2#墩系梁
游龙3#桥3-1桩基
游龙3#桥3-2桩基
游龙3#桥3#墩系梁
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-1-b | 基础带肋钢筋 | kg
宏化桥0-1桩基
宏化桥0-2桩基
宏化桥0#台系梁
宏化桥1-1桩基
宏化桥1-2桩基
宏化桥1#台系梁
架子上小桥0-1桩基
架子上小桥0-2桩基
架子上小桥1-1桩基
架子上小桥1-2桩基
剡坝桥0-1桩基
剡坝桥0-2桩基
剡坝桥0#台系梁
剡坝桥1-1桩基
剡坝桥1-2桩基
剡坝桥1#墩系梁
剡坝桥2-1桩基
剡坝桥2-2桩基
剡坝桥2#墩系梁
剡坝桥3-1桩基
剡坝桥3-2桩基
剡坝桥3#系梁
游龙1#桥0-1桩基
游龙1#桥0-2桩基
游龙1#桥1-1桩基
游龙1#桥1-2桩基
游龙1#桥1#墩系梁
游龙1#桥2-1桩基
游龙1#桥2-2桩基
游龙1#桥2#墩系梁
游龙1#桥3-1桩基
游龙1#桥3-2桩基
游龙2#桥0-1桩基
游龙2#桥0-2桩基
游龙2#桥0#台系梁
游龙2#桥1-1桩基
游龙2#桥1-2桩基
游龙2#桥1#墩系梁
游龙2#桥2-1桩基
游龙2#桥2-2桩基
游龙2#桥2#墩系梁
游龙2#桥3-1桩基
游龙2#桥3-2桩基
游龙2#桥3#台系梁
游龙3#桥0-1桩基
游龙3#桥0-2桩基
游龙3#桥0#台系梁
游龙3#桥1-1桩基
游龙3#桥1-2桩基
游龙3#桥1#墩系梁
游龙3#桥2-1桩基
游龙3#桥2-2桩基
游龙3#桥2#墩系梁
游龙3#桥3-1桩基
游龙3#桥3-2桩基
游龙3#桥3#墩系梁
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-2-a | 下部结构光圆钢筋 | kg
宏化桥0#台立柱
宏化桥0#台台帽
宏化桥1#台立柱
宏化桥1#台台帽
架子上小桥下部结构
剡坝桥0#台立柱
剡坝桥0#台台帽
剡坝桥1#墩立柱
剡坝桥1#墩盖梁
剡坝桥1#墩挡块
剡坝桥2#墩立柱
剡坝桥2#墩盖梁
剡坝桥2#墩挡块
剡坝桥3#台立柱
剡坝桥3#台台帽
游龙1#桥0#台台帽
游龙1#桥0#台挡块
游龙1#桥1#墩立柱
游龙1#桥1#墩盖梁
游龙1#桥1#墩挡块
游龙1#桥2#墩立柱
游龙1#桥2#墩盖梁
游龙1#桥2#墩挡块
游龙1#桥3#台台帽
游龙1#桥3#台挡块
游龙2#桥0#台立柱
游龙2#桥0#台台帽
游龙2#桥1#墩立柱
游龙2#桥1#墩盖梁
游龙2#桥2#墩立柱
游龙2#桥2#墩盖梁
游龙2#桥3#台立柱
游龙2#桥3#台台帽
游龙3#桥0#台立柱
游龙3#桥0#台台帽
游龙3#桥0#台挡块
游龙3#桥1#墩立柱
游龙3#桥1#墩盖梁
游龙3#桥1#墩挡块
游龙3#桥2#墩立柱
游龙3#桥2#墩盖梁
游龙3#桥2#墩挡块
游龙3#桥3#台立柱
游龙3#桥3#台台帽
游龙3#桥3#台挡块
马湾小桥下部结构
荔店小桥下部结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-2-b | 下部结构带肋钢筋 | kg
宏化桥0#台立柱
宏化桥0#台台帽
宏化桥0#台耳背墙
宏化桥0#台挡块
宏化桥1#台立柱
宏化桥1#台台帽
宏化桥1#台耳背墙
宏化桥1#台挡块
架子上小桥下部结构
剡坝桥0#台立柱
剡坝桥0#台台帽
剡坝桥0#台耳背墙
剡坝桥0#台挡块
剡坝桥1#墩立柱
剡坝桥1#墩盖梁
剡坝桥1#墩挡块
剡坝桥2#墩立柱
剡坝桥2#墩盖梁
剡坝桥2#墩挡块
剡坝桥3#台立柱
剡坝桥3#台台帽
剡坝桥3#台耳背墙
剡坝桥3#台挡块
游龙1#桥0#台台帽
游龙1#桥0#台耳背墙
游龙1#桥0#台挡块
游龙1#桥1#墩立柱
游龙1#桥1#墩盖梁
游龙1#桥1#墩挡块
游龙1#桥2#墩立柱
游龙1#桥2#墩盖梁
游龙1#桥2#墩挡块
游龙1#桥3#台台帽
游龙1#桥3#台耳背墙
游龙1#桥3#台挡块
游龙2#桥0#台立柱
游龙2#桥0#台台帽
游龙2#桥0#台耳背墙
游龙2#桥0#台挡块
游龙2#桥1#墩立柱
游龙2#桥1#墩盖梁
游龙2#桥1#墩挡块
游龙2#桥2#墩立柱
游龙2#桥2#墩盖梁
游龙2#桥2#墩挡块
游龙2#桥3#台立柱
游龙2#桥3#台台帽
游龙2#桥3#台耳背墙
游龙2#桥3#台挡块
游龙3#桥0#台立柱
游龙3#桥0#台台帽
游龙3#桥0#台耳背墙
游龙3#桥0#台挡块
游龙3#桥1#墩立柱
游龙3#桥1#墩盖梁
游龙3#桥1#墩挡块
游龙3#桥2#墩立柱
游龙3#桥2#墩盖梁
游龙3#桥2#墩挡块
游龙3#桥3#台立柱
游龙3#桥3#台台帽
游龙3#桥3#台耳背墙
游龙3#桥3#台挡块
马湾小桥下部结构
荔店小桥下部结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-3-a | 上部结构光圆钢筋 | kg
宏化桥1-1边板
宏化桥1-7边板
宏化桥1-2中板
宏化桥1-3中板
宏化桥1-4中板
宏化桥1-5中板
宏化桥1-6中板
架子上小桥1-1边板
架子上小桥1-9边板
架子上小桥1-2中板
架子上小桥1-3中板
架子上小桥1-4中板
架子上小桥1-5中板
架子上小桥1-6中板
架子上小桥1-7中板
架子上小桥1-8中板
剡坝桥1-1边板
剡坝桥1-8边板
剡坝桥1-2中板
剡坝桥1-3中板
剡坝桥1-4中板
剡坝桥1-5中板
剡坝桥1-6中板
剡坝桥1-7中板
剡坝桥2-1边板
剡坝桥2-8边板
剡坝桥2-2中板
剡坝桥2-3中板
剡坝桥2-4中板
剡坝桥2-5中板
剡坝桥2-6中板
剡坝桥2-7中板
剡坝桥3-1边板
剡坝桥3-8边板
剡坝桥3-2中板
剡坝桥3-3中板
剡坝桥3-4中板
剡坝桥3-5中板
剡坝桥3-6中板
剡坝桥3-7中板
游龙1#桥1-1边板
游龙1#桥1-7边板
游龙1#桥1-2中板
游龙1#桥1-3中板
游龙1#桥1-4中板
游龙1#桥1-5中板
游龙1#桥1-6中板
游龙1#桥2-1边板
游龙1#桥2-7边板
游龙1#桥2-2中板
游龙1#桥2-3中板
游龙1#桥2-4中板
游龙1#桥2-5中板
游龙1#桥2-6中板
游龙1#桥3-1边板
游龙1#桥3-7边板
游龙1#桥3-2中板
游龙1#桥3-3中板
游龙1#桥3-4中板
游龙1#桥3-5中板
游龙1#桥3-6中板
游龙2#桥1-1边板
游龙2#桥1-7边板
游龙2#桥1-2中板
游龙2#桥1-3中板
游龙2#桥1-4中板
游龙2#桥1-5中板
游龙2#桥1-6中板
游龙2#桥2-1边板
游龙2#桥2-7边板
游龙2#桥2-2中板
游龙2#桥2-3中板
游龙2#桥2-4中板
游龙2#桥2-5中板
游龙2#桥2-6中板
游龙2#桥3-1边板
游龙2#桥3-7边板
游龙2#桥3-2中板
游龙2#桥3-3中板
游龙2#桥3-4中板
游龙2#桥3-5中板
游龙2#桥3-6中板
游龙3#桥1-1边板
游龙3#桥1-4边板
游龙3#桥1-2中板
游龙3#桥1-3中板
游龙3#桥2-1边板
游龙3#桥2-4边板
游龙3#桥2-2中板
游龙3#桥2-3中板
游龙3#桥3-1边板
游龙3#桥3-4边板
游龙3#桥3-2中板
游龙3#桥3-3中板
游龙3#桥桥面现浇
游龙3#桥桥面连续
马湾小桥上部结构
荔店小桥上部结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-3-b | 上部结构带肋钢筋 | kg
宏化桥1-1边板
宏化桥1-7边板
宏化桥1-2中板
宏化桥1-3中板
宏化桥1-4中板
宏化桥1-5中板
宏化桥1-6中板
宏化桥铰缝
宏化桥桥面铺装
宏化桥伸缩缝
架子上小桥1-1边板
架子上小桥1-9边板
架子上小桥1-2中板
架子上小桥1-3中板
架子上小桥1-4中板
架子上小桥1-5中板
架子上小桥1-6中板
架子上小桥1-7中板
架子上小桥1-8中板
架子上小桥桥面铺装
架子上小桥伸缩缝
剡坝桥1-1边板
剡坝桥1-8边板
剡坝桥1-2中板
剡坝桥1-3中板
剡坝桥1-4中板
剡坝桥1-5中板
剡坝桥1-6中板
剡坝桥1-7中板
剡坝桥2-1边板
剡坝桥2-8边板
剡坝桥2-2中板
剡坝桥2-3中板
剡坝桥2-4中板
剡坝桥2-5中板
剡坝桥2-6中板
剡坝桥2-7中板
剡坝桥3-1边板
剡坝桥3-8边板
剡坝桥3-2中板
剡坝桥3-3中板
剡坝桥3-4中板
剡坝桥3-5中板
剡坝桥3-6中板
剡坝桥3-7中板
剡坝桥桥面连续
剡坝桥铰缝
剡坝桥桥面铺装
剡坝桥伸缩缝
游龙1#桥1-1边板
游龙1#桥1-7边板
游龙1#桥1-2中板
游龙1#桥1-3中板
游龙1#桥1-4中板
游龙1#桥1-5中板
游龙1#桥1-6中板
游龙1#桥2-1边板
游龙1#桥2-7边板
游龙1#桥2-2中板
游龙1#桥2-3中板
游龙1#桥2-4中板
游龙1#桥2-5中板
游龙1#桥2-6中板
游龙1#桥3-1边板
游龙1#桥3-7边板
游龙1#桥3-2中板
游龙1#桥3-3中板
游龙1#桥3-4中板
游龙1#桥3-5中板
游龙1#桥3-6中板
游龙1#桥桥面连续
游龙1#桥铰缝
游龙1#桥桥面铺装
游龙1#桥伸缩缝
游龙2#桥1-1边板
游龙2#桥1-7边板
游龙2#桥1-2中板
游龙2#桥1-3中板
游龙2#桥1-4中板
游龙2#桥1-5中板
游龙2#桥1-6中板
游龙2#桥2-1边板
游龙2#桥2-7边板
游龙2#桥2-2中板
游龙2#桥2-3中板
游龙2#桥2-4中板
游龙2#桥2-5中板
游龙2#桥2-6中板
游龙2#桥3-1边板
游龙2#桥3-7边板
游龙2#桥3-2中板
游龙2#桥3-3中板
游龙2#桥3-4中板
游龙2#桥3-5中板
游龙2#桥3-6中板
桥面钝角加强刚劲
游龙2#桥桥面连续
游龙2#桥铰缝
游龙2#桥桥面铺装
游龙2#桥伸缩缝
游龙3#桥1-1边板
游龙3#桥1-4边板
游龙3#桥1-2中板
游龙3#桥1-3中板
游龙3#桥2-1边板
游龙3#桥2-4边板
游龙3#桥2-2中板
游龙3#桥2-3中板
游龙3#桥3-1边板
游龙3#桥3-4边板
游龙3#桥3-2中板
游龙3#桥3-3中板
游龙3#桥桥面连续
游龙3#桥伸缩缝
马湾小桥上部结构
荔店小桥上部结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-3-c | 预埋钢板、套管 | kg
宏化桥
架子山小桥
刘家河小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-4-a | 附属结构光圆钢筋 | kg
宏化桥0#台支座垫石
宏化桥1#台支座垫石
宏化桥防撞护栏
架子山小桥附属结构
刘家河小桥附属结构
剡坝桥0#台支座垫石
剡坝桥0#台桥头搭板
剡坝桥1#墩支座垫石
剡坝桥2#墩支座垫石
剡坝桥3#台支座垫石
剡坝桥3#台桥头搭板
剡坝桥防撞护栏
游龙1#桥0#台支座垫石
游龙1#桥0#台桥头搭板
游龙1#桥1#墩支座垫石
游龙1#桥2#墩支座垫石
游龙1#桥3#台支座垫石
游龙1#桥3#台桥头搭板
游龙1#桥防撞护栏
游龙2#桥0#台支座垫石
游龙2#桥1#墩支座垫石
游龙2#桥2#墩支座垫石
游龙2#桥3#台支座垫石
游龙2#桥防撞护栏
游龙3#桥0#台支座垫石
游龙3#桥0#台桥头搭板
游龙3#桥1#墩支座垫石
游龙3#桥2#墩支座垫石
游龙3#桥3#台支座垫石
游龙3#桥3#台桥头搭板
游龙3#桥防撞护栏
游龙3#桥枕梁
马湾小桥附属结构
荔店小桥附属结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
403-4-b | 附属结构带肋钢筋 | kg
宏化桥0#台桥头搭板
宏化桥1#台桥头搭板
宏化桥防撞护栏
宏化桥防震锚栓
架子山小桥附属结构
刘家河小桥附属结构
剡坝桥0#台桥头搭板
剡坝桥3#台桥头搭板
剡坝桥防撞护栏
剡坝桥防震锚栓
游龙1#桥0#台桥头搭板
游龙1#桥3#台桥头搭板
游龙1#桥防撞护栏
游龙1#桥防震锚栓
游龙2#桥0#台桥头搭板
游龙2#桥3#台桥头搭板
游龙2#桥防撞护栏
游龙2#桥防震锚栓
游龙3#桥0#台桥头搭板
游龙3#桥3#台桥头搭板
游龙3#桥防撞护栏
游龙3#桥枕梁
马湾小桥附属结构
荔店小桥附属结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
404-1 | 干处挖土方 | m3
宏化桥
架子山小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
405-1-a | 钻孔灌注桩桩径1.5m | m
宏化桥0-1桩基
宏化桥0-2桩基
宏化桥1-1桩基
宏化桥1-2桩基
架子上小桥0-1桩基
架子上小桥0-2桩基
架子上小桥1-1桩基
架子上小桥1-2桩基
k2464+035剡坝桥0-1桩基
k2464+035剡坝桥0-2桩基
k2464+035剡坝桥1-1桩基
k2464+035剡坝桥1-2桩基
k2464+035剡坝桥2-1桩基
k2464+035剡坝桥2-2桩基
k2464+035剡坝桥3-1桩基
k2464+035剡坝桥3-2桩基
游龙1#桥0-1桩基
游龙1#桥0-2桩基
游龙1#桥1-1桩基
游龙1#桥1-2桩基
游龙1#桥2-1桩基
游龙1#桥2-2桩基
游龙1#桥3-1桩基
游龙1#桥3-2桩基
游龙2#桥0-1桩基
游龙2#桥0-2桩基
游龙2#桥1-1桩基
游龙2#桥1-2桩基
游龙2#桥2-1桩基
游龙2#桥2-2桩基
游龙2#桥3-1桩基
游龙2#桥3-2桩基
游龙3#桥0-1桩基
游龙3#桥0-2桩基
游龙3#桥1-1桩基
游龙3#桥1-2桩基
游龙3#桥2-1桩基
游龙3#桥2-2桩基
游龙3#桥3-1桩基
游龙3#桥3-2桩基
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-1-b | C25混凝土基础 | m3
410-1-c | C15片石混凝土基础 | m3
410-1-d | C20片石混凝土基础 | m3
马湾小桥基础
荔店小桥基础
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-1-e | C30级混凝土基础 | m3
宏化桥0#台系梁
宏化桥1#墩系梁
剡坝桥0#台系梁
剡坝桥1#墩系梁
剡坝桥2#墩系梁
剡坝桥3#台系梁
游龙1#桥1#墩系梁
游龙1#桥2#墩系梁
游龙2#桥0#台系梁
游龙2#桥1#墩系梁
游龙2#桥2#墩系梁
游龙2#桥3#台系梁
游龙3#桥0#台系梁
游龙3#桥1#墩系梁
游龙3#桥2#墩系梁
游龙3#桥3#台系梁
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-2-a | C25级混凝土 下部结构 | m3
410-2-b | C30级混凝土 下部结构 | m3
宏化桥0#台立柱
宏化桥0#台台帽
宏化桥0#台耳背墙
宏化桥0#台挡块
宏化桥1#台立柱
宏化桥1#台台帽
宏化桥1#台耳背墙
宏化桥1#台挡块
架子上小桥下部结构
剡坝桥0#台立柱
剡坝桥0#台台帽
剡坝桥0#台耳背墙
剡坝桥0#台挡块
剡坝桥1#墩立柱
剡坝桥1#墩盖梁
剡坝桥1#墩挡块
剡坝桥2#墩立柱
剡坝桥2#墩盖梁
剡坝桥2#墩挡块
剡坝桥3#台立柱
剡坝桥3#台台帽
剡坝桥3#台耳背墙
剡坝桥3#台挡块
游龙1#桥0#台台帽
游龙1#桥0#台耳背墙
游龙1#桥0#台挡块
游龙1#桥1#墩立柱
游龙1#桥1#墩盖梁
游龙1#桥1#墩挡块
游龙1#桥2#墩立柱
游龙1#桥2#墩盖梁
游龙1#桥2#墩挡块
游龙1#桥3#台台帽
游龙1#桥3#台耳背墙
游龙1#桥3#台挡块
游龙2#桥0#台立柱
游龙2#桥0#台台帽
游龙2#桥0#台耳背墙
游龙2#桥0#台挡块
游龙2#桥1#墩立柱
游龙2#桥1#墩盖梁
游龙2#桥1#墩挡块
游龙2#桥2#墩立柱
游龙2#桥2#墩盖梁
游龙2#桥2#墩挡块
游龙2#桥3#台立柱
游龙2#桥3#台台帽
游龙2#桥3#台耳背墙
游龙2#桥3#台挡块
游龙3#桥0#台立柱
游龙3#桥0#台台帽
游龙3#桥0#台耳背墙
游龙3#桥0#台挡块
游龙3#桥1#墩立柱
游龙3#桥1#墩盖梁
游龙3#桥1#墩挡块
游龙3#桥2#墩立柱
游龙3#桥2#墩盖梁
游龙3#桥2#墩挡块
游龙3#桥3#台立柱
游龙3#桥3#台台帽
游龙3#桥3#台耳背墙
游龙3#桥3#台挡块
马湾小桥下部结构
荔店小桥下部结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-2-c | C15片石混凝土下部结构 | m3
410-2-d | C20片石混凝土下部结构 | m3
马湾小桥下部结构
荔店小桥下部结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-3-a | C40级混凝土上部结构 | m3
架子山小桥空心板封锚
宏化桥空心板封锚
剡坝桥空心板封锚
游龙1#桥空心板封锚
游龙2#桥空心板封锚
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-3-b | C50级混凝土上部结构 | m3
游龙3#桥桥面现浇
410-3-c | C40级环氧树脂混凝土 | m3
架子山小桥伸缩缝
宏化桥伸缩缝
剡坝桥伸缩缝
游龙1#桥伸缩缝
游龙3#桥伸缩缝
马湾小桥伸缩缝
荔店小桥伸缩缝
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-3-d | C50级环氧树脂混凝土 | m3
游龙2#桥伸缩缝
410-4-a | 预制C40级混凝土上部结构 | m3
410-4-b | 预制C30级混凝土上部结构 | m3
架子山小桥1-1边板
架子山小桥1-9边板
架子山小桥1-2中板
架子山小桥1-3中板
架子山小桥1-4中板
架子山小桥1-5中板
架子山小桥1-6中板
架子山小桥1-7中板
架子山小桥1-8中板
马湾小桥空心板
荔店小桥空心板
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-5-d | M15填缝砂浆 | m3
宏化桥铰缝
剡坝桥铰缝
游龙1#桥铰缝
游龙2#桥铰缝
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-6-a | C25级混凝土附属结构 | m3
宏化桥防撞护栏
刘家河小桥防撞护栏
架子山小桥防撞护栏
剡坝桥防撞护栏
游龙1#桥防撞护栏
游龙2#桥防撞护栏
游龙3#桥防撞护栏
马湾小桥防撞护栏
荔店小桥防撞护栏
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-6-b | C30级混凝土附属结构 | m3
宏化桥支座垫石
宏化桥0#台桥头搭板
宏化桥1#台桥头搭板
架子上小桥桥头搭板
剡坝桥支座垫石
剡坝桥0#台桥头搭板
剡坝桥3#台桥头搭板
游龙1#桥支座垫石
游龙1#桥0#台桥头搭板
游龙1#桥3#台桥头搭板
游龙2#桥支座垫石
游龙2#桥0#台桥头搭板
游龙2#桥3#台桥头搭板
游龙3#桥支座垫石
游龙3#桥0#台桥头搭板
游龙3#桥3#台桥头搭板
游龙3#桥枕梁
马湾小桥附属结构
荔店小桥附属结构
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
410-7-a | 预制C25砼附属结构 | m3
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg
宏化桥1-1边板
宏化桥1-7边板
宏化桥1-2中板
宏化桥1-3中板
宏化桥1-4中板
宏化桥1-5中板
宏化桥1-6中板
剡坝桥1-1边板
剡坝桥1-8边板
剡坝桥1-2中板
剡坝桥1-3中板
剡坝桥1-4中板
剡坝桥1-5中板
剡坝桥1-6中板
剡坝桥1-7中板
剡坝桥2-1边板
剡坝桥2-8边板
剡坝桥2-2中板
剡坝桥2-3中板
剡坝桥2-4中板
剡坝桥2-5中板
剡坝桥2-6中板
剡坝桥2-7中板
剡坝桥3-1边板
剡坝桥3-8边板
剡坝桥3-2中板
剡坝桥3-3中板
剡坝桥3-4中板
剡坝桥3-5中板
剡坝桥3-6中板
剡坝桥3-7中板
游龙1#桥1-1边板
游龙1#桥1-7边板
游龙1#桥1-2中板
游龙1#桥1-3中板
游龙1#桥1-4中板
游龙1#桥1-5中板
游龙1#桥1-6中板
游龙1#桥2-1边板
游龙1#桥2-7边板
游龙1#桥2-2中板
游龙1#桥2-3中板
游龙1#桥2-4中板
游龙1#桥2-5中板
游龙1#桥2-6中板
游龙1#桥3-1边板
游龙1#桥3-7边板
游龙1#桥3-2中板
游龙1#桥3-3中板
游龙1#桥3-4中板
游龙1#桥3-5中板
游龙1#桥3-6中板
游龙2#桥1-1边板
游龙2#桥1-7边板
游龙2#桥1-2中板
游龙2#桥1-3中板
游龙2#桥1-4中板
游龙2#桥1-5中板
游龙2#桥1-6中板
游龙2#桥2-1边板
游龙2#桥2-7边板
游龙2#桥2-2中板
游龙2#桥2-3中板
游龙2#桥2-4中板
游龙2#桥2-5中板
游龙2#桥2-6中板
游龙2#桥3-1边板
游龙2#桥3-7边板
游龙2#桥3-2中板
游龙2#桥3-3中板
游龙2#桥3-4中板
游龙2#桥3-5中板
游龙2#桥3-6中板
游龙3#桥1-1边板
游龙3#桥1-4边板
游龙3#桥1-2中板
游龙3#桥1-3中板
游龙3#桥2-1边板
游龙3#桥2-4边板
游龙3#桥2-2中板
游龙3#桥2-3中板
游龙3#桥3-1边板
游龙3#桥3-4边板
游龙3#桥3-2中板
游龙3#桥3-3中板
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
411-8-a | C50级混凝土预制预应力混凝土上部结构 | m3
宏化桥1-1边板
宏化桥1-7边板
宏化桥1-2中板
宏化桥1-3中板
宏化桥1-4中板
宏化桥1-5中板
宏化桥1-6中板
宏化桥空心板端头
剡坝桥1-1边板
剡坝桥1-8边板
剡坝桥1-2中板
剡坝桥1-3中板
剡坝桥1-4中板
剡坝桥1-5中板
剡坝桥1-6中板
剡坝桥1-7中板
剡坝桥2-1边板
剡坝桥2-8边板
剡坝桥2-2中板
剡坝桥2-3中板
剡坝桥2-4中板
剡坝桥2-5中板
剡坝桥2-6中板
剡坝桥2-7中板
剡坝桥3-1边板
剡坝桥3-8边板
剡坝桥3-2中板
剡坝桥3-3中板
剡坝桥3-4中板
剡坝桥3-5中板
剡坝桥3-6中板
剡坝桥3-7中板
剡坝桥空心板端头
游龙1#桥1-1边板
游龙1#桥1-7边板
游龙1#桥1-2中板
游龙1#桥1-3中板
游龙1#桥1-4中板
游龙1#桥1-5中板
游龙1#桥1-6中板
游龙1#桥2-1边板
游龙1#桥2-7边板
游龙1#桥2-2中板
游龙1#桥2-3中板
游龙1#桥2-4中板
游龙1#桥2-5中板
游龙1#桥2-6中板
游龙1#桥3-1边板
游龙1#桥3-7边板
游龙1#桥3-2中板
游龙1#桥3-3中板
游龙1#桥3-4中板
游龙1#桥3-5中板
游龙1#桥3-6中板
游龙1#桥空心板端头
游龙2#桥1-1边板
游龙2#桥1-7边板
游龙2#桥1-2中板
游龙2#桥1-3中板
游龙2#桥1-4中板
游龙2#桥1-5中板
游龙2#桥1-6中板
游龙2#桥2-1边板
游龙2#桥2-7边板
游龙2#桥2-2中板
游龙2#桥2-3中板
游龙2#桥2-4中板
游龙2#桥2-5中板
游龙2#桥2-6中板
游龙2#桥3-1边板
游龙2#桥3-7边板
游龙2#桥3-2中板
游龙2#桥3-3中板
游龙2#桥3-4中板
游龙2#桥3-5中板
游龙2#桥3-6中板
游龙2#桥空心板端头
游龙3#桥1-1边板
游龙3#桥1-4边板
游龙3#桥1-2中板
游龙3#桥1-3中板
游龙3#桥2-1边板
游龙3#桥2-4边板
游龙3#桥2-2中板
游龙3#桥2-3中板
游龙3#桥3-1边板
游龙3#桥3-4边板
游龙3#桥3-2中板
游龙3#桥3-3中板
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
413-1-a | M7.5级浆砌片石锥坡、护坡 | m3
宏化桥
架子上小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
413-1-b | M7.5级浆砌片石导流堤 | m3
宏化桥
架子上小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
415-1-a | 沥青混凝土桥面铺装 | m2
宏化桥
架子上小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
415-2-a | C40级防水混凝土水泥混凝土桥面铺装 | m2
架子上小桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
415-2-b | C50级防水混凝土水泥混凝土桥面铺装 | m2
宏化桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
415-2-c | SBS防水卷材 | m
游龙3#桥
416-2-d | GYZ250×42mm圆形板式橡胶支座 | 块
宏化桥
架子上小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
416-2-g | 橡胶缓冲块（20×20×3.5cm) | 块
架子上小桥
游龙2#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
417-2-a | GQF-C80型伸缩缝 | m
剡坝桥
游龙1#桥
游龙2#桥
游龙3#桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
417-2-b | GQF-C40型伸缩缝 | m
宏化桥
架子上小桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
418-1 | 天然砂砾垫层 | m3
架子上小桥
剡坝桥
游龙1#桥
游龙3#桥
马湾小桥
荔店小桥
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
419-1-a | 临时施工圆管涵 | m
架子山小桥施工圆管涵
刘家河小桥施工圆管涵
马湾小桥施工圆管涵
荔店小桥施工圆管涵
游龙3#桥施工圆管涵
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-1-a | 1-1.0m钢筋混凝土盖板涵 | m
K2452+660
K2472+240
K2459+437.3
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-1-b | 1-1.5m钢筋混凝土盖板涵 | m
K2450+022.34
K2450+317.2
K2450+816
K2458+907
K2462+300
K2462+718
K2463+377.7
K2467+248.4
K2469+335.4
K2469+348.6
K2470+440
K2475+620.5
K2450+622
K2464+289.5
K2476+357.3
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-1-c | 1-2.0m钢筋混凝土盖板涵 | m
K2449+748
K2461+620
K2463+154
K2466+122.1
K2466+233
K2466+529.7
K2475+458.7
K2446+527.1
K2449+337
K2457+500
K2462+468
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-1-d | 1-3.0m钢筋混凝土盖板涵 | m
K2443+506.3
K2444+177.2
K2457+513
K2475+179
K2460+540
K2467+472
K2474+237.6
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-1-e | 1-4.0m钢筋混凝土盖板涵 | m
K2461+243.92
K2463+670
K2468+108
K2470+810.9
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-3-a | 1-1.0m钢筋混凝土盖板涵接长利用 | m
K2451+014.8
K2451+774.3
K2452+461.4
K2459+178.5
K2467+114.1
K2467+714
K2468+353.85
K2468+725.8
K2469+854.3
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-3-b | 1-1.5m钢筋混凝土盖板涵接长利用 | m
K2443+034.1
K2450+622
K2458+050
K2458+391.8
K2460+796.5
K2461+666.3
K2467+472
K2469+440
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-3-c | 1-2.0m钢筋混凝土盖板涵接长利用 | m
K2445+630.9
K2458+162.5
小计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
420-3-d | 1-3.0m钢筋混凝土盖板涵接长利用 | m | bar: 修正设计工程量 金额
420-3-e | 1-4.0m钢筋混凝土盖板涵接长利用 | m
K2461+363.3
420-4-a | 进出口维修M7.5浆砌片石 | m3
K2440+000-K2477+146
420-4-b | 涵洞清淤 | m3
K2440+000-K2477+146
421-2-b | 1-2.0m拱涵接长利用 | m
400章合计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
| 500章合计 | 总额
602-1-a | C25级混凝土护栏 | m
K2449+200-K2449+345
604-8 | 里程碑 | 个
K2440+000-K2477+146
604-9 | 百米桩 | 个
K2440+000-K2477+146
600章合计 | bar: 第一期（2009年5月） 工程量 to 第三期（2009年7月） 金额; 剩余工程 工程量 to 剩余工程 金额
100章-600章合计
说明：1、计划完成工作量指项目办下达分解的年计划工作量分解表。2、2009年已完成工程计划工作量指根据年分解计划内完成的工作量（合同外的不计）。3、2009年实际完成计划工作量指全部工作量（包括合同外增加部分工程量）。