专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第1讲讲义

前言

一、关于注册建造师制度：

建造师执业资格制度最早起源于英国，历经150余年的发展，已成为世界建筑行业一项通用制度。目前，我国建筑业施工企业有10万多家，从业人员3669多万。已经取得项目经理资格的人员50余万.我国已加入WTO，国内建筑企业与国际接轨已势在必行，且为了帮助我国的建筑企业走出国门，参与国际竞争。我国于2003年起在全国实行建造师执业资格制度我国用5年的过渡时间，由建造师取代现行的项目经理。即从2008年2月27日起,项目经理资质证书停止使用。

一级建造师考试分为四科：《建设工程技术与经济》、《建设工程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》。一级建造师考试由国家统一命题，统一组织考试。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法，参加全部4个科目考试的人员必须在连续的两个考试年度内通过全部科目；免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。

二、关于考试题型。20个单选题，10个多选题，5道综合分析题(案例)，其中单选题每题1分，共20分；多选题每道2分，共20分；案例题120分，共160分。考试时间为四个小时。根据2004年的考试来看，案例题全部出在第二章。第一章、第三章全部为客观题，即单选和多选题。

三、关于教材书中比例。书中共200条，掌握：熟悉：了解的比例为70：20：10。工程技术：项目管理：法规=30：55：15。书中内容排列顺序依次为章、节、目、条、款。每章的具体内容是按照掌握、熟悉、了解来排列的。（要求学员将掌握、熟悉全部按照掌握来对待，因为考试时对此没有大的区别）。

市政公用工程包括城市道路、桥梁、隧道与轨道交通、给排水、燃气、热力及生活垃圾处理等多个专业工程。《市政公用工程管理与实务》共有三部分：市政公用工程技术、市政公用工程项目管理实务、市政公用工程法规及相关知识；

一、内容提要

1、路基工程（掌握）

2、基层工程（掌握）

3、沥青面层工程（掌握）

二、重点、难点

1、路基工程

2、基层工程

3、沥青面层工程

路基工程

三、内容讲解

1k411000 城市道路工程

城市道路是城市的骨架和动脉，按照所担负的交通功能不同，分为快速路、主干道、次干道、支路等。

1k411010 路基工程

1k411011 城市道路路基施工程序要点

路基施工多以人工配合机械施工，采用流水或分段平行作业。

(1)路基施工程序

1)准备工作。

2)修建小型构造物与埋设地下管线。

地下管线必须遵循“先地下，后地上”、“先深后浅”的原则来完成。

3)路基(土、石方)工程

测量桩号与高程、开挖路堑、填筑路堤、整平路基、压实路基、修整路肩、修建防护工程等。

4)质量检查与验收

(2)路基施工要点

必须依照路基设计的平面、横断面位置、标高等几何尺寸进行施工，并保证路基的强度和稳定性。

1）路基施工测量

①恢复中线测量

②钉线外边桩。在道路边线外0.5～1.0m两侧。

③测标高

2）填土（方）路基

①路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。

②排除原地面积水，清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴，并分层填实至原基面高。

③填方段内应事先找平，当地面坡度陡于1：5时，需修成台阶形式，每层台阶高度不宜大于30cm，宽度不应小于1.0m。

④根据测量中心线桩和下坡脚桩，分层填土，压实。

⑤填土长度达50m左右时，检查铺筑土层的宽度与厚度，合格后即可碾压，碾压先轻后重，最后碾压不应小于12t级压路机。

⑥填方高度内的管涵顶面还土30cm以上才能用压路机碾压。

⑦到填土最后一层时，应按设计断面、高程控制土方厚度，并及时碾压修整。

3)挖土（方）路基

①根据测量中线和边桩开挖，每侧比路面宽出30～50cm。

②挖方段不得超挖，应留有碾压而到设计标高的压实量。在路基设计标高以下60cm以内的树根等杂物，必须清除并以好土等材料回填夯实。

③压路机不小于12t级，碾压自路两边向路中心进行，直至表面无明显轮迹为止。

④碾压时视土的干湿程度而决定采取洒水或换土、晾晒等措施。

⑤过街雨水支管应在路床碾压前施工。支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。

4)质量检查

例：路基的施工程序包括下列（）

A 准备工作

B 施工进度编制

C 埋设地下管线

D 路基工程

E 质量检查与验收

答案：A C D E

1K411012 路基压实要点

①合理选用压实机具。

②压实方法与压实厚度。土质路基的压实原则：先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。

③掌握土层含水量：使其达到最佳含水量+2%时进行碾压。

④土质路基质量检查。

1K411013 影响路基稳定的因素

(1)地理、地质条件

(2)气候条件

(3)水文和水文地质条件

(4)土的类别和性质

(5)其他因素

例：影响路基稳定的因素有（）

A 地理、地质条件

B 气候条件

C 水文地质条件

D 基层强度及质量

E 路基高度

答案：A B C

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第2讲讲义

基层工程

1K411020 基层工程

1K411021 不同基层的基本施工要求

(1)水泥稳定土、石灰稳定土和石灰工业废渣稳定土基层（半刚性基层）

①水泥土、石灰土中土块应尽可能粉碎，土块最大尺寸不应大于15mm。

②配料应准确；水泥土中水泥剂量不宜超过6％。

③无论是厂拌还是路拌，洒水与拌合应均匀。

④应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。

⑤应在混合料处于最佳含水量时碾压，达到以重型击实试验法为标准的最低压实度的要求。

⑥应用12t以上的压路机碾压，随碾压增加，压实厚度也可增加，最多不超过20cm；使用压路机应先轻型后重型。

⑦水泥土路拌法施工，从加水拌合到碾压终了的延续时间，不应超过3～4h，并应小于水泥的终凝时间。集中厂拌法施工，不应超过2h。

⑧严禁用薄层贴补法进行找平。

⑨必须保湿养生。

⑩应在春末和夏季组织施工。

⑾养生期内严禁车辆通行。

总之，基层应做到实、稳、匀、洁、干。

(2)级配碎石和级配砾石基层（粒料基层）

①颗粒级配应符合规定，级配碎石中的碎石颗粒组成曲线应是一根顺滑的曲线。

②配料必须准确。混合料应拌合均匀，没有粗细颗粒离析现象。

③在最佳含水量时进行碾压，达到以重型击实试验法确定的最低压实度的要求。

④应用12t以上三轮压路机碾压，随压实厚度增加，碾重增加，压实厚度最大不应超过20cm。

⑤未洒透层沥青或未铺封层时，禁止开放交通，以保护表层不受破坏。

例：水泥稳定土中，水泥土中水泥剂量不宜超过（）％

A 4

B 5

C 6

D 7

答案：C

1K411022 不同无机结合料稳定基层的特性

无机结合料稳定材料在路面结构的基层和底基层使用较广。其自成板体，稳定性好、抗冻性能好，缺点是耐磨性差。

(1)石灰稳定类基层(底基层)

石灰稳定土是由土、石灰和水组成。石灰稳定类材料适用于各种等级路面的底基层，不应用作高级路面的基层。影响石灰土强度的因素有土质、灰质、石灰剂量、含水量、密度、石灰土的龄期、养生条件等。

在冰冻地区的潮湿路段及其他地区的过分潮湿路段，不宜用石灰土作基层。

(2)水泥稳定类基(垫)层

在水泥稳定土可用于一般等级道路的基层和底基层。影响水泥土强度的因素有土质、水泥成分、水泥剂量、含水量、工艺过程和养生等。

(3)工业废渣稳定基层

常选用石灰稳定工业废渣做高级或次高级路面的基层或底基层。石灰稳定工业废渣基层具有以下优点：水硬性、缓凝性、强度高且随龄期不断增加，稳定性、成板体(整体)性好、抗水、抗冻、抗裂且收缩性小，适应各种环境和水文地质条件。另外，用石灰稳定工业废渣在温度较高时强度增长快，因此最好在热季施工，并加强保湿养生。

常用的工业废渣有粉煤灰、煤渣、钢渣、电石渣、煤矸石等。

例：工业废渣稳定基层具有（）优点。

A 强度高

B 稳定性好

C 抗冻

D 板体性较强

E 不用洒水养生

答案：A B C D

沥青面层工程

lK411030 沥青面层工程

1K411031 沥青路面对材料的一般要求

(1)沥青

①具有适当的稠度——表征粘结性大小，即一定温度条件下的黏度；

②具有较大的塑性——以“延度”表示。

③具有足够的温度稳定性——即要求沥青对温度敏感度低，夏天不软，冬天不脆裂；

④具有较好的大气稳定性——抗热、光老化能力较强；

⑤具有较好的水稳定性——抗水损害能力较强。

(2)石料

①石料有足够的强度和耐磨性能，用于城市主干路、快速路的沥青面层粗集料的压碎值应不大于28％；

②石料与沥青有良好的粘附性，具有憎水性；

③清洁、干燥、无风化、无杂质；

④石料有良好的颗粒形状，接近立方体，多棱角，针片状含量≯15％；

⑤砂应是中砂以上颗粒级配，含泥量<3％～5％；

(3)填充料

填料应用石灰岩磨制，干燥、洁净，细度达到要求。

例：沥青路面对沥青的要求错误的是（）。

A 具有较大的塑性

B 具有较大的稠度

C 具有较好的大气稳定性

D 具有足够的温度稳定性

答案：B

例：沥青面层所用的石料应有良好的颗粒形状，将近立方体、多棱角，针片状含量≯（）％

A 10

B 15

C 20

D 25

答案：B

1K411032 沥青砼路面施工工艺要点

(1)沥青混凝土路面对基层要求

①强度、刚度、干燥收缩和温度收缩变形、高程符合要求；

②具有稳定性；

③表面应平整密实；拱度与面层的拱度应一致。

(2)施工工艺要点

1)一般规定

①热拌沥青混凝土混合料按集料最大粒径分，主要有粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种，另有适于抗滑表层铺筑的AK系列。

②沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大。上面层沥青混合料集料的最大粒径不宜超过层厚的1/2，中、下面层及联结层的集料最大粒径不宜超过层厚的2/3。采用双层或三层式结构的沥青混凝土面层中应有一层及一层以上是Ⅰ型密级配沥青混凝土混合料。

2)施工准备

①施工材料经试验合格后选用。施工机械需配套并有备用的，保持完好状态。

②沥青加热温度及沥青混合料拌制、施工温度应根据沥青品种、标号、黏度、气候条件及铺筑层的厚度，按规范要求选用。当沥青黏度大、气温低、铺筑层厚度小时，施工温度宜用高限。

③热拌沥青混合料的配合比设计分三阶段：目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证。设计中采用的马歇尔试验技术指标包括稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、残留稳定度。城市主干路、快速路的上、中面层还需通过高温车辙试验，检验抗车辙能力，指标是动稳定度。

④重要的沥青混凝土路面宜先修100—200m试验段，主要分试拌、试铺两个阶段，取得相应的参数。

3)热拌沥青混合料的拌制、运输

①沥青混合料必须在沥青搅拌厂(场、站)采用搅拌机拌合。沥青应分品种、分标号密闭储存。搅拌厂应有良好的防雨及排水设施，并应符合国家有关环境保护、消防、安全等方面的规定；还应配备试验仪器齐全的试验室，保证生产质量。

②城市主干路、快速路的沥青混凝土宜采用间歇式(分拌式)搅拌机拌合。

③拌制的沥青混合料应均匀一致，无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。

④为配合大批量生产混合料，宜用大吨位自卸汽车运输。运输时对货厢底板、侧板均匀喷涂一薄层油水(柴油：水为l：3)混合液，注意不得将油聚积在车厢底部。

⑤从搅拌锅往汽车中卸料时，要前后均匀卸料，防止粗细料分离。运输过程中要对沥青混合料加以覆盖。

4)热拌沥青混合料的施工

①摊铺：对城市主干路、快速路宜采用两台(含两台)以上摊铺机成梯队作业，进行联合摊铺。相邻两幅之间宜重叠5～10cm，前后摊铺机宜相距10～30m，且保持混合料合格温度。摊铺机应具有自动调平、调厚装置，具有足够容量的受料斗和足够的功率可以推动运料车，具有初步振实、熨平装置，摊铺宽度可以调整。

城市主干路、快速路施工气温低于10℃时，或其他等级道路施工气温低于5℃时均不宜施工。

沥青混合料的松铺系数应根据混合料类型、施工机械、施工工艺等由试铺试压方法确定。无实际资料时，沥青混凝土混合料松铺系数机械摊铺1.15～1.35，人工摊铺1.25～1.50可供参考。摊铺沥青混合料应缓慢、均匀、连续不间断。用机械摊铺的混合料，不得用人工修整。

②碾压和成型：摊铺后紧跟碾压工序，压实分初压、复压、终压(包括成型)三个阶段。正常施工时碾压温度为110～140℃，且不低于110℃；低温施工碾压温度120～150℃。碾压终了温度不低于65～80℃。碾压速度应慢而均匀。初压时料温较高，不得产生推移、开裂。压路机应从外侧向中心碾压，相邻碾压带重叠1／3～1／2轮宽。碾压时应将驱动轮面向摊铺机。复压采用重型轮胎压路机或振动压路机，不宜少于2遍，直至无轮迹。在连续摊铺后的碾压中，压路机不得随意停顿。为防止碾轮粘沥青，可将掺洗衣粉的水喷洒碾轮，严禁涂刷柴油。

压路机不得在未碾压成型并冷却的路面上转向、调头或停车等候。也不得在成型路面上停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物，加强成品保护意识。碾压的最终目的是保证压实度和平整度达到规范要求。

③接缝：摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。上下层的纵缝应错开15cm以上。上面层的纵缝宜安排在车道线上。相邻两幅及上下层的横接缝应错位1m以上。中、下层可采用斜接缝，上层可用平接缝。接缝应粘结紧密、压实充分，连接平顺。

④开放交通：热拌沥青混合料路面完工后待自然冷却，表面温度低于50℃后，方可开放交通。

例：城市主干路、快速路施工气温低于（）0C时，或其他道路施工气温低于（）0C时不宜施工。

A 5 10

B 10 5

C 15 10

D 10 15

答案：B

1K411033 改性沥青混合料路面施工工艺要点

①拌制、施工温度：通常比普通沥青混合料施工温度高10～20℃。

②改性沥青混合料宜随拌随用，需要短时间贮存时，时间不宜超过24h，贮存期间温降不应超过10℃，且不得发生结合料老化、滴漏及粗细集料离析现象。

③改性沥青混合料运输中一定要覆盖，施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺。

④因为黏稠，所以改性沥青混合料摊铺后应紧跟着碾压，充分利用料温压实。在初压和复压过程中，宜采用同类压路机并列成梯队操作，即全摊铺宽度上碾压，不宜采用首尾相接的纵列方式。

采用振动压路机碾压时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm，但在静载钢轮压路机工作时，轮迹重叠宽度不应少于20cm。

振动压路机碾压时的振动频率、振幅大小应与路面铺筑厚度相协调，厚度较小时宜采用高频低幅，终压时要关闭振动。

⑤接缝

纵向缝——摊铺机梯队摊铺时应采用热接缝；特殊情况时，采用冷接缝，冷接缝有平接缝、自然缝。切除先铺的旧料，刷粘层油再铺新料，搭接10cm一起碾压。

横向缝——中、下面层可采用平接缝或斜接缝，上面层应采用平接缝，宜在当天施工结束后切割、清扫、成缝。接缝摊铺前，先用直尺检查接缝处已压实的路面，切除不平整及厚度不符合要求的部分，涂刷粘层油并用熨平板预热，铺上新料后一起压实，骑缝先横向后纵向碾压，注意要考虑新料的松铺系数。

例：振动压路机碾压时的振动频率、振幅大小应与路面铺筑厚度相协调，厚度较小时宜采用( )，终压时要关闭振动。

A 高频低振幅

B低频高振幅

C高频高振幅

D低频低振幅

答案：A

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第3讲讲义

水泥混凝土路面工程

一、内容提要

1、水泥砼路面工程(掌握)

2、道路工程的基本知识(熟悉)

3、不良地质对道路工程的影响(了解)

二、重点、难点

1、水泥砼路面工程

三、内容讲解

1K411040 水泥混凝土路面工程

1K411041 水泥混凝土路面的构造特点

水泥混凝土路面是由水泥混凝土板、基层、垫层组成。

①水泥混凝土路的面层应具有较高的抗弯、拉能力和耐久性；同时应具备良好的耐磨、抗滑、平整和低噪声的表面特性。

按组成材料和施工方法不同，可采用普通混凝土、碾压混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土、装配式混凝土、钢钎维混凝土等。就地浇筑的普通混凝土路面(简称混凝土路面)目前广泛采用。

②在水泥混凝土板下设置基层，给混凝土提供稳定均匀的支撑，更重要的是能防止唧泥和错台，抗冰冻和抗渗水，保证路面强度和延长使用寿命。它应具有足够的强度和稳定性，表面平整密实、强度均匀、整体性好、防水。水泥稳定砂砾、石灰煤渣、石灰粉煤灰混合料、石灰土等是整体性较好的基层材料。

③为改善基层的耐水性和耐久性，国外还在路基顶部设置一定厚度的沥青垫层。

普通混凝土路面具有强度高、稳定性好、耐久性好、寿命长、夜间行车条件好、养护费用少、承受交通量大、无污染等优点。但材料(水泥和水)用量大、有接缝、开放交通较迟、修复困难是其明显的缺点。

例：普通混凝土路面具有（）等优点

A强度高

B稳定性好

C耐久性好

D 修复容易

E养护费用少、无污染

答案：A B C E

1K411042 水泥混凝土路面施工工艺要点

(1)混凝土的搅拌和运输

①混凝土配合比：应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌合物的和易性，在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按抗压强度(标准试件尺寸：150mm×l50mm×l50mm)作配合比设计，以抗折强度(标准试件尺寸：150mm×l50mm×550mm直角棱柱体小梁)作强度检验。拌合物坍落度宜为1.0～2.5cm。应严格控制水灰比，城市道路的最大水灰比不应大于0.50。

选定砂率并经试配，确定拌合物的理论配合比，在施工时，根据现场集料的含水率，换算成施工配合比。

②搅拌：所用的砂、石、水泥等均应按允许误差过秤，实测砂、石含水率，严格控制加水量。

③运输：拌合物从出料到浇筑完毕的允许最长时间，根据水泥初凝时间及施工气温确定。城市道路施工中，一般采用连续搅拌车运送。运输车辆要防止漏浆、离析，夏季要遮盖，冬季要保温。

(2)混凝土的浇筑

①模板：宜用钢模板。如采用木模板，应质地坚实，变形小，无腐朽、扭曲、裂纹，且用前须浸泡。高度与混凝土板厚一致。模板应稳固，搭接准确，紧密平顺，接头及模板与基层接触处不得漏浆。模板内侧面应涂隔离剂。

②摊铺：板厚不大于22cm时，可一次摊铺，大于22cm时，分二次摊铺，下部厚度宜为总厚的3／5。应考虑振实预留高度。防止拌和物离析。

③振动（捣）：对厚度不大于22cm的混凝土板，边角先用插人式振动器，再用平板振动器纵横交错全面振动，应重叠10～20cm，然后用振动梁拖平。在同一位置振动时间，应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥浆为准，不宜过振。插入式振动器移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，至模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍。振动时应避免碰撞模板和钢筋。应随时检查模板，发现下沉、松动、变形要及时纠正。混凝土整平时，严禁用纯砂浆找平。沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，城市道路拉毛、压槽深度应为1～2mm。

④接缝：伸缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致；缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部设置胀缝板并安装传力杆。缩缝采用切缝机施工，当混凝土强度达到设计强度25％～30％时切割，深度为板厚的l／3，缝中应灌填缝料。纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。灌填缝料时，缝壁必须干燥、粗糙。缝料灌注深度宜为3～4cm。

(3)混凝土养护。有湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为14～21d。在混凝土达到设计强度40％以后，可允许行人通过。特殊情况，混凝土达到设计强度80％以上时即可开放交通。

例：缩缝采用切缝机施工，当混凝土强度达到设计强度（）时切割。

A 20~25%

B 25~30%

C 30~35%

D 50%

答案：B

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第4讲讲义

道路工程的基本知识

1K411050 道路工程的基本知识

1K411051 道路的级别及类别

（1）路面的分级

根据我国现行道路技术标准，通常按路面的使用品质、材料组成类型及结构强度和稳定性将路面分为四个等级。

面层类型、路面等级与道路等级表1K411051

路面等级

面层主要类型

使用年限（年）

适应的道路等级

高级路面

水泥混凝土

30

高速、一级、二级公路；城市快速路、主干路

沥青混凝土、厂拌沥青碎石。整齐石块和条石

15

次高级路面

沥青入碎（砾）石。路拌沥青碎石

12

二级、三级公路；城市次干路、支路

中级路面

沥青表面处治

8

泥结或级配碎（砾）石，水结碎石，其他粒料，不整齐石块

5

三级、四级公路

低级路面

各种粒料或当地构料改善土（如炉渣土、砾石土和砂砾土等）

5

四级公路①高等级路面：路面强度高、刚度大、稳定性好是高等级路面的特点。

②次高等级路面：

③中等级路面：

④低等级路面：

(2)按力学特性的路面分类

①柔性路面：它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。一般柔性路面包括各种沥青路面、碎（砾）路面、沥青加固土路面。

②刚性路面：它的破坏取决于极限弯拉强度。主要代表是水泥砼路面。

例：水泥砼高级路面的使用年限为（）年

A 8

B 10

C 15

D 30

答案：D

1K411052 路基病害的防治

(1)路基的沉陷

①由于受外界因素影响，路基强度降低，引起沉陷。

②由于路基承载力不足，路基在自重作用下，产生过大的沉降或向两侧挤出。

(2)边坡的滑塌

边坡的滑塌是指路基边坡失稳，具体表现为：

①溜方。②滑坡。③剥落与碎落。④路基沿山坡滑动等。

(3)不良水文、地质条件的影响

(4)保证路堤稳定的措施

①正确设计路基、路面结构层。

②正确选择、填筑和处理路基土。

③保证路基压实质量，提高路基水稳定性。

④正确的地面和地下排水设计。

⑤设置隔离层、隔温层、砂垫层。

⑥加固和防护措施。

例：保证路基稳定的措施中，下列正确的有（）

A 正确设计路基、路面结构层。

B正确选择、填筑和处理路基土。

C加固和防护措施。

D不设置隔离层、隔温层、砂垫层。

E保证路基压实质量，提高路基水稳定性。

答案：A B C E

1K411053 水对道路工程影响的防治

而影响最密切最持久的是地下水。

土中水有固、液、气三种形态，其中液态水有吸着水、薄膜水、毛细水和重力水，其中毛细水可在毛细作用下逆重力方向上升一定高度，在零下温度毛细水仍能移动、积聚，发生冻胀。

从工程地质的角度，根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上层滞水、潜水、承压水。上层滞水分布范围有限，但接近地表，水位受气候、季节影响大，大幅度的水位变化会给工程施工带来困难。潜水分布广，与道路工程关系密切。在干旱和半干旱的平原地区，若潜水的矿化度较高，而水位埋藏较浅，应注意土的盐渍化，盐渍土可使路基出现盐胀和吸湿软化，因此在该地区筑路要做好排水工作，并可以采用隔离层等措施。

要保证路基的稳定性，提高路基抗变形能力，必须采取相应的排水措施或隔水措施，以消除和减轻水的危害。

路基排水分为地面和地下两类。一般情况下可以通过设置各种沟渠、地下排水构筑物甚至是拦蓄宣泄等办法达到迅速排水的目的。

对于沥青面层下的基层要慎重选择，严格控制基层内的细料含量。在潮湿路段，应采用水稳定好并透水的基层。对于冻深较大的季节性冻土地区，应考虑冻胀和翻浆的危害。路面结构除满足其他设计要求外，其总厚度还要满足防冻层厚度的要求，避免路基出现较厚的聚冰带而导致路面开裂和过量的不均匀冻胀。如果面层厚度不够，可设置以水稳定性好的砂砾料或隔温性好的材料组成垫层，来补足面层厚度。

1K411054 土的物理力学基本指标

土的三相(固体颗粒、水和气)组成特性，构成了其许多物理力学特性。土的物理力学基

本指标主要有：

①质量密度；

②孔隙比；

③孔隙率；

④含水量；

⑤饱和度；

⑥界限含水量：黏性土由一种物理状态向另一种物理状态转变的界限状态所对应的含水量；

⑦液限：

⑧塑限：

⑨塑性指数：土的液限与塑限之差值；

⑩液性指数：土的天然含水量与塑限差值与塑性指数之比值；

⑾渗透系数：土被水透过称为土的渗透性，水在土孔隙中流动则为渗流。

⑿内摩擦角与黏(内)聚力：土的抗剪强度由滑动面上土的黏聚力(阻挡剪切)和土的内摩阻力两部分组成，摩阻力又与法向应力成正比，其中内摩擦角反映了土的摩阻性质。因而内摩擦角与黏聚力是土抗剪强度的两个力学指标。

例：土的液限与塑限之差值是（）

A塑性指数

B液性指数

C渗透系数

D 水中孔隙的大小

答案：A

1K411055 沥青混合料结构组成的基本理论

沥青混合料按结构可分为三类：

①悬浮—密实结构：这种由次级集料填充前级集料(较次级集料粒径稍大)空隙的沥青混合料，它具有很大的密度，但由于各级集料被次级集料和沥青胶浆所分隔，不能直接互相嵌锁形成骨架，因此该结构具有较高的黏聚力c，但内摩擦角φ较小，高温稳定性较差。

②骨架—空隙结构：此结构粗集料所占比例大，细集料很少甚至没有。粗集料可互相嵌锁形成骨架；但细集料过少容易在粗集料之间形成空隙。这种结构内摩擦角φ较高，但黏聚力c较低。

③骨架—密实结构：较多数量的粗集料形成空间骨架，相当数量的细集料填充骨架间的空隙形成连续级配，这种结构不仅内摩擦角φ较高，黏聚力c也较高。

1K411056 不同挡土墙结构的特点

不同挡土墙结构特点。有重力式、衡重式、钢筋砼悬臂式、钢筋砼扶臂式、柱板式、锚杆式、自立式、加筋土等。各种形式的挡墙受力及特点大不相同。

(1)静止土压力

(2)主动土压力

(3)被动土压力

三种土压力中，主动土压力最小；静止土压力其次；被动土压力最大，位移也最大。

了解不良工程地质对道路工程的影响

1K411061 了解不良工程地质对道路工程的影响

1K411061 对一般不良工程地质问题的处理措施

不良地质构造对道路边坡造成破坏的处理措施应是以防为主，及时治理。从两方面考虑制定治理措施。一是降低可能变形下滑岩体的下滑力；二是加强可能滑动面上的抗滑力。可采取地面排水、岩体内排水、削坡减重与反压、修支挡构筑物、锚固、灌浆、修护面等措施。

①崩塌是岩块从陡峭边坡(山坡)向下崩落的现象。在设计中应避免使用不合理的高陡边坡，避免大挖大切。在施工中应清除坡面危石或采取坡面加固、调整水流等措施。

②滑坡是大量岩土在重力作用下沿一定滑动面(带)整体向下滑动的现象，是山区主要病害之一。对于滑坡应以防为主，整治为辅。

③泥石流是主要发生在地质不良、地形陡峻的山区或山前区，是突然爆发的、由泥砂石块组成的特殊洪流。泥石流的防治可考虑水土保持、跨越、排导和滞流拦截等措施。

④对于岩溶地区修路应注意了解岩溶发育程度、形态和分布规律，充分利用某些可以利用的岩溶形态，避让或防治岩溶病害对路基稳定造成的影响。

⑤风砂地区的道路应注意对路基的防护和防止砂埋，植物固砂是防治砂害的根本措施。

例：可能造成岩体滑动失稳的岩层面与坡面的关系是（）

A两者倾向一致，岩层面倾角小于坡面倾角

B两者倾向一致，岩层面倾角大于坡面倾角

C两者倾向相反，岩层面倾角小于坡面倾角

D两者倾向相反，岩层面倾角大于坡面倾角

答案：A

1K411062 对软土、湿陷性黄土、膨胀土、冻土工程处理的一般方法

①软土具有较高的天然含水量、大的孔隙比、透水性差、压缩性高、强度低等特点。

常用的处理方法有换填法、挤密法、排水固结法等。

②湿陷性黄土土质较均匀，结构疏松，孔隙发育，在未受水浸湿时，一般强度较高，压缩性较小，当在一定压力下，受水浸湿土结构会迅速破坏，产生较大附加下沉，强度迅速降低。由于大量节理和裂隙的存在，黄土的抗剪强度表现出明显的各向异性。

为保证路基的稳定，在湿陷性黄土地区施工时可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等方法进行处理，并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是黄土地区得到迅速推广的有效的防护措施。

③膨胀土主要由具有吸水膨胀性和失水收缩性黏土矿物组成的，该土具有较大的塑性指数。在坚硬状态下该土的工程性质较好。但其显著的胀缩特性可使路基发生变形、位移、开裂、隆起等严重的破坏。

膨胀土路基可采取的措施包括用石灰桩、水泥桩等其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良，也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施做好路基的防水和保湿。

④冻土分为季节性冻土和多年性冻土两大类。对于季节性冻土，在工程设计中应注意以下几点处理原则和方法来防止路基冻害：

●应尽量减少和防止地面或地下水源的水分在冻结前或冻结过程中渗入路基上部。可抬高路基，使其满足最小填土高度。

●选用不发生冻胀的路面结构层材料，了解不同路面材料、土基及路面下的冰冻深度与温度之间的关系，使土基冻层厚度不超过一定限度。限制土基的冻胀量不超过允许值。

●对于不满足冻胀要求的结构，可采用调整结构层的厚度或采用隔温性能好的材料的措施来满足防冻胀要求。多孔矿渣是较好的隔温材料。

●为防止不均匀冻胀，防冻层厚度（包括路面）应不小于规范要求。

例：道路工程中的软土具有（）特点。

A高的天然含水量、大的孔隙比、压缩性高

B高的天然含水量、小的孔隙比、压缩性高

C 高的天然含水量、透水性好、大的孔隙比

D 低的天然含水量、透水性好、大的孔隙比

答案：A

1K411063 土工合成材料在道路工程中的应用

（1）定义及功能

土工合成材料——以人工合成的聚合物为原料制成的各类型产品，是道路岩土工程中应用的合成材料的总称。具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。

(2)种类与用途

土工合成材料种类有：土工网、土工格栅、土工模袋、土工织物、土工复合排水材料、玻纤网、土工垫等。

①路堤加筋

②台背路基填土加筋

③过滤与排水

④路基防护：

例：土工合成材料的用途不包括（）

A 路面加筋

B台背路基填土加筋

C过滤与排水

D路基防护

答案;A

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第5讲讲义

挖基坑施工的基本要求

1K412000 城市桥梁工程

一、内容提要

1、挖基坑施工的基本要求（掌握）

2、常用基础的施工技术（掌握）

3、预应力材料及预制梁板安装的施工技术（掌握）

4、管涵与箱涵施工技术（掌握）

二、重点、难点

5、挖基坑施工的基本要求

6、常用基础的施工技术

7、预应力材料及预制梁板安装的施工技术

8、管涵与箱涵施工技术

三、内容讲解

桥梁工程按受力不同，分为梁桥、拱桥、刚架桥、吊桥、组合体系桥等。按桥梁组成部分分为上部结构和下部结构。上部结构包括桥面板、梁等；下部结构包括桥墩、桥台、基础等。

1K412011 网喷混凝土加固基坑壁的施工技术要求

网喷混凝土加固基坑壁的施工要求如下：

①应按设计要求逐层开挖，逐层加固。

②坑壁上有明显出水点处，应设置导管排水。

③喷射完成后，检查混凝土的平均厚度和强度，其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值，最小抗拔力不小于设计值的90％。混凝土喷射表面应平顺，钢筋和锚杆不外露。

1K412012 各类围堰的施工技术要求

围堰的种类：有土围堰，土袋围堰，竹、铅丝笼围堰，间隔有桩围堰，钢板桩围堰，钢筋混凝土板桩围堰，套箱围堰，双壁钢围堰等。

(1)对各类围堰的基本要求

①围堰高度应高出施工期内可能出现的最高水位(包括浪高)0.5～0.7m；

②围堰外形设计时应考虑水深及河底断面被压缩后，流速增大而引起水流对围堰、河床的集中冲刷及航道影响等因素；

③围堰内坡脚与基坑边距离不小于1m；

④围堰结构和断面应满足堰身强度、稳定和防水要求。

(2)对现场填筑的围堰的施工要求

①围堰填筑应自上游开始至下游合龙；

②筑堰材料宜用黏性土、粉质黏土或砂夹黏土；

③围堰底下河床底上的淤泥、石块、杂物应清除干净。

各类围堰的适用范围和施工要求主要根据水深、水流速度、河床土性而定。板桩围堰和双壁围堰施工前，应进行专门的设计，其强度、刚度及结构稳定性应满足施工要求。

序号

围堰名称

适用范围

1

土围堰

水深≤1.5m、水流速度≤0.5m／s，河床土质渗水性较小时

2

土袋围堰

水深≤3m、水流速度≤1.5m／s

3

竹、铅丝笼围堰

水深≤4m，水流速度较大

4

板桩围堰

遇深水和深基坑、流速较大的坚硬河床

5

套箱围堰

适用于埋置不深的水中基础

6

双壁钢围堰

适用于有平坦岩石河床的大型河流的深水基础施工

常用基础的施工技术

1K412020 常用基础的施工技术

1K412021 桩基础不同施工方法主要设备的选择

常用的分为沉入桩和灌注桩基础。

沉人桩基础常用的施工方法：锤击沉桩和静力压桩。

灌注桩基础常用的施工方法：钻孔灌注和人工挖孔灌注。

(1)沉桩

沉桩设备选择的一般思路为，选择锤型一选择锤重一选择桩架。选择锤型尽可能在所在地方可供资源的范围内按表lK41202l—l选取。

各种锤型适用范围参考表表1K412021-1

序号

锤型

适 用 范 围

优 缺 点

1

坠锤

1、适用于沉木桩和断面较小混凝土桩；

2、重型及特重型龙门锤适用于沉钢筋混凝土桩；

3.在一般粘性土、砂土、含有少量砾石土均可使用

设备简单，使用方便，冲击力大，能随意调整落距，但锤击速度慢(每分钟约6—20次)，效率低

2

柴油锤

1、杆式锤适宜沉小型桩、钢板桩；

2、筒式锤适宜沉混凝土桩、钢管桩等；

3、不适宜在过软或过硬土中沉桩；

4、用于浮船01：，沉桩较为有利

附有桩架动力等设备，机架轻，移动方便、沉桩快．燃料消耗少，也可以打钧桩，是使用最广的一种．但振动大。噪声大

3

液压锤

1.适用于沉重型的混凝土桩、钢桩；

2.适用于粘性土，砂土含少量砾石等

锤质量大，冲击次数多，工作效率高，其冲程可根据不同土质用人工调整，在一定条件下，可保证锤对桩的锤击力控制，噪声小，且不会污染空气

2、选择桩架

桩架为沉桩的主要设备，可以用钢、木结构组拼而成，其主要作用是装吊锤和桩并控击锤的运动方向。

桩架因施工对象和使用锤型的不同可分两大类：自行移动式桩架和非自行移动式桩架自行移动式可分为履带式、导轨式和轮胎式。

城市桥梁施工大多采用自行移动式桩架，且都与桩锤配套供应。

桩架选择要考虑的主要因素之一是桩架高度。

桩架高度H可按下式计算： H=h1+h2+h3+h4+h5-h6

式中h1——滑轮组高度(包括适当工作余量)；

h2——锤的轮廓高度；

h3——桩帽高度；

h4——送桩高度(按最长考虑)；

h5——桩长；

h6——桩下端可能伸出桩架底盘以下的程度（随水深或基坑深度而定）。

各部分互相交错的长度，如桩帽套入桩头及某些锤的导杆伸入桩帽中等，视具体情况予以核减。

（2）灌注桩

选择钻孔设备的一般思路是选择钻孔方法—&gt;选择钻孔设备

常用成孔方法：正循环回转钻，反循环回转钻和人工挖孔。见表lK412021-3。

成孔方法

适 用 范 围

泥浆作用

土 层

孔径(cm)

孔深(m)

正循环回转钻

黏性土，粉砂、细、中。粗砂，含少量砾石、卵石(含量少于20％)的土，软岩

80-250

30—100

浮悬钻渣并护壁

反循环回转钻

黏性土、砂类土，含少量砾

石。卵石(含量少于20％，粒径

小于钻杆内径2／3)的土

80-300

用真空泵&lt;35，用空气吸泥帆可达65，用气举式可达120

护壁

挖 孔

各种土石

方形或圆形

一般：120—200最大：350

25

支撑护壁不需要泥浆

选择钻孔设备应考虑的依据为孔径、孔深、土质状况和设备能力。钻孔设备中钻锥、钻杆和泥浆泵是重点考虑的部件，旋转般的扭矩也是要考虑的主要性能。钻锥选择是根据土质和孔径而定；泥浆泵选择应经过流量和泵压计算来选择；钻杆选择时，要进行应力验算，以免钻进中钻杆被扭断而停工。在选择钻杆时，首先根据泵压确定钻杆的最小内径和管壁厚度，然后根据钻杆传递动力时的受力不利截面进行应力验算。钻杆受力有拉、压、弯、扭四种。

沉入桩的施工技术要求

1K412022 沉入桩的施工技术要求

1水泥混凝土桩要达到100％设计强度并具有28d龄期。

②重锤低击；桩帽与弹性垫层要与桩和锤相适应，并及时更换失去弹性的垫层材料。混凝土管桩桩帽上宜开逸气孔。

③打桩顺序：一般是由一端向另一端打；密集群桩由中心向四边打；先打深桩，后打浅桩；先打坡顶，后打坡脚；先打靠近建筑的桩，然后往外打；遇到多方向桩应设法减少变更桩机斜度或方向的作业次数，并避免桩顶干扰。

④在桩的打人过程中，应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上。

⑤沉桩时，以控制桩尖设计标高为主。

桩尖标高等于设计标高。而贯人度较大时，应继续锤击，使贯人度接近控制贯人度；当贯人度已达到控制贯人度，而桩尖标高未达到设计标高时，应继续锤击100mm左右(或锤击30～50击)如无异常变化时，即可停锤。

⑥无论桩多长，打桩和接桩均须连续作业，中间不应有较长时间的停歇。

⑦在一个墩、台桩基中，同一水平面内的桩接头数不得超过桩基总数的1／4，但采用法兰盘按等强度设计的接头，可不受此限制。

⑧沉桩过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，应暂停沉桩，分析原因，采取有效措施。

例:灌注桩常用的成孔方法有( )

A 正循环回转钻

B 反循环回转钻

C 挤密钻孔

D人工挖孔

E 冲击成孔

答案：A B D

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第6讲讲义

沉井下沉的施工技术要求

1K412023 沉井下沉的施工技术要求

(1)除土

沉井下沉是通过从井孔中用机械或人工方法均匀除土，削弱基底土对刃脚的正面阻力和沉井壁与土之间的摩阻力，使沉井依靠自重克服上述阻力而下沉。

从井孔中除土的方式有排水除土和不排水除土两种。通常多采用不排水除土方式，只有在稳定土层，且渗水量≤1m3／(h·m2)才采用排水除土。除土方法除对风化岩采用射水、放炮外、其余土质宜采用抓土、吸泥方式。

(2)下沉

沉井制作完成后，抽除垫木就是沉井下沉的开始，也是下沉过程中的重要工序之一，此项工序突击性强，不论沉井大小，一般均要求在2～4h内全部抽除。抽除垫木前，要对垫木分组编号，清理施工现场，准备回填砂石材料，测量刃脚标高和沉井中线。抽除垫木时必须统一指挥，按规定的联络信号，分组、对称、同步向沉井外抽除。每抽出一组应对沉井四角标高观测一次。每抽完一组垫木必须以中、粗砂及时回填。

(3)辅助措施

沉井下沉的辅助措施有：高压射水、压重(接高沉井)，降低井内水位减少浮力，炮振(必要时)、泥浆套或空气幕。

当每节沉井下沉接高时，应注意下列要求：

①井顶面距地面≥0.5m，距水面≥1.5m；

②接高前应尽量纠正倾斜和正位，接高后各节竖向中轴线在一条直线上；

③任何情况下，不得使模板及其支撑与地面接触；

④下节沉井顶面混凝土凿毛，并设连接钢筋；

⑤接高前将刃脚填实，防止沉井突然下沉。

(4)纠偏

沉井下沉过程中，可能出现施工倾斜偏差或位移。常用纠偏方法有：偏除土法、增加偏土压法、刃脚底施加水平力法等。

沉井基底应符合基底检验标准。沉井封底混凝土，常采用普通混凝土封底和水下混凝土封底，采用何种封底方法，主要由渗水量上升速度决定。对于排水下沉的沉井，在清基时，如渗水量上升速度小于或等于6mm／min，可用普通混凝土浇筑方法进行封底；若渗水量大于上述规定时，宜采用水下混凝土进行封底。

例：当每节沉井下沉接高时，哪些要求是错的。

A 井顶面距地面≥1.5m，距水面≥0.5m；

B 接高前应尽量纠正倾斜和正位，接高后各节竖向中轴线在一条直线上；

C 任何情况下，不得使模板及其支撑与地面接触；

D 下节沉井顶面混凝土凿毛，并设连接钢筋；

答案:A

预应力及预制梁板安装的施工技术

lK412030 预应力及预制梁板安装的施工技术

1K412031 常用预应力材料与锚具的正确使用

常用预应力材料有预应力筋和管道。

常用预应力筋有钢丝、钢铰线、热处理钢筋。

常用预应力筋进场时应分批验收。验收时，除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外，尚须按规定进行检验。每批重量不大于60t。按规定抽样，若有试样不合格，则不合格盘报废，另取双倍试样检验不合格项，如再有不合格项，则整批预应力筋报废。

预应力筋的下料长度应通过计算确定。

预应力筋切断，宜采用切断机或砂轮锯，不得采用电弧切割。

预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成时，同束内应采用强度相等的预应力钢材。编束时，应逐根理顺，绑扎牢固，防止互相缠绕。

金属螺旋管使用前也必须按《预应力混凝土用金属螺旋管》(JG／T 3013)规定进行检验。

预应力材料必须保持清洁，在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。如进场后需长时间存放时，必须安排定期的外观检查。

预应力锚具夹具和连接器是预应力工程中的核心元件，它是保证充分发挥预应力筋的强度，安全地实现预应力张拉作业的关键，应具有可靠的锚固性能，足够的承载能力和良好的适用性。

预应力张拉锚固体系，按预应力品种分，有钢丝束镦头锚固体系、钢绞线夹片锚固体系和精轧螺纹钢筋锚固体系；按锚固原理分，有支承锚固、楔紧锚固、握裹锚固和组合锚固等体系。

螺丝端杆锚具，精轧螺纹钢筋锚具和镦头锚具属于支承锚固。钢质锥塞锚具、夹片锚具(JM)和楔片锚具(XM，QM和OVM)为楔紧锚固。握裹锚固是将预应力筋直接埋人或加工后(如把钢筋或钢丝镦头、钢绞线压花等)埋人混凝土中，或在预应力筋端头用挤压的办法固定一个钢套筒，利用混凝土或钢套简的握裹进行锚固。先张法生产的构件中，预应力筋就是握裹锚固的。

1K412032 钢筋混凝土预应力混凝土筋支梁．板安装的技术要求

在城市中安装简支梁、板的常用方法为人字扒杆、龙门架或吊机，且以吊机单机或双机吊梁、板为主。

装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时，混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般不得低于设计强度的75％。对孔道已压浆的预应力混凝土构件，其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求，如无设计规定时，不得低于30MPa。

吊装、移动装配式桥梁构件时，吊绳与起吊构件的交角应大于600，小于600时应设置吊架或扁担，尽可能使吊环垂直受力。

装配式墩台安装时，墩台柱式构件基座槽洞四周与柱边的空隙不得小于20mm。

例：装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时，混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般不得低于设计强度的（）。

A 100%

B 80%

C 75%

D 70%

答案：C

掌握管涵与箱涵施工技术

lK412040 掌握管涵与箱涵施工技术

1K412041 管涵的施工技术要求

管涵的施工程序分为有圬工基础和无圬工基础两种。

(1)有圬工基础管涵施工程序

①挖基坑并准备修筑管涵基础的材料；

②砌筑圬工基础或浇筑混凝土基础；

③安装涵洞管节、修筑涵管出人口端墙、翼墙及涵底(端墙外涵底铺装)；

④铺涵管防水层及修整；

⑤铺设涵管顶部防水黏土(设计需要时)，填筑涵洞缺口填土及修建加固工程。

(2)无圬工基础管涵施工程序

①挖基坑和备料同上；

②修筑管座，截面形状同管节外截面，深度等于管壁厚度；

③铺设防水层，然后安装管节(按设计要求培填料振实)；

④管节全身包裹防水层，防水层外再铺设黏性土；

⑤修筑管涵出入端墙、翼墙及两端涵底和整修工作。

(3)管节安装应接口平直，内壁齐平，坡度平顺，不得漏水。

(4)涵洞(基础和墙身)沉降缝处两端面应竖直、平整，上下不得交错。

(5)涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的75％时，方可进行回填土。

1K412042 箱涵顶进的施工技术要求

桥涵顶进前应检查验收桥涵主体结构的混凝土强度、后背，应符合设计要求。应检查顶进设备并做预顶试验。

顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5～1.Om进行，并宜避开雨季施工，必须在雨季施工时应做好防洪及防雨排水工作。

顶进挖运土方应在列车运行间隙时间内进行。在开挖面应设专人监护。应按照侧刃脚坡度及规定的进尺由上往下开挖，侧刃脚进土应在0.1m以上。开挖面的坡度不得大于1：0.75，并严禁逆坡挖土，不得超前挖土。严禁扰动基底土壤。挖土的进尺可根据土质确定，宜为0.5m；当土质较差时，可按千斤顶的有效行程掘进，并随挖随顶防止路基塌方。

在顶进过程中，应对原线路加固系统、桥体各部位、顶力系统和后背进行测量监控。测量监控方案应纳入施工组织设计或施工技术方案中。

例：桥涵顶进时作业应在地下水位降至基底（）以下进行。

A 0.5m

B 0.5～1.Om

C 0.75～1.Om

D 大于1.0m

答案：B

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第7讲讲义

前言

2006年全国一级建造师执业资格考试考前辅导

市政公用工程管理与实务精讲班 第四讲

一、 内容提要

1、 钢梁与钢—砼组合梁的制作技术要求（熟悉）

2、 了解钢筋砼和钢管砼拱桥的种类术要求

3、 了解斜拉桥、连续桥的施工方法、工艺和技术要求

4、 了解桩基及地基加固知识

二、 重点、难点

熟悉钢梁与钢-混凝土组合梁的制作技术要求

一、内容讲解

lK412050 熟悉钢梁与钢—混凝土组合梁的制作技术要求

1K412051 钢梁制作的基本工艺要求

钢梁制作在工厂或工地首次焊接之前，材料或工艺在施工过程中遇有须重新评定的变化，必须分别进行焊接工艺评定试验。

钢梁制造焊接应在室内进行。湿度不宜高于80％，焊接环境温度：当采用低合金高强度结构钢时不应低于5℃，普通碳素结构钢时不得低于0℃。

钢梁制造使用的材料必须符合设计要求和现行有关标准的规定，必须有质量证明、复验报告以及焊接抽样复验报告等资料，均合格方可使用。当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大干该钢材厚度允许负偏差值的1／2。

例：制作钢梁的板材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的( )。

A．1／8 B．1／6 C．1／4 D．1／2

答案：D

1K412052 钢梁安装技术要求

钢梁的架设方法一般在设计时已考虑好。因此钢梁安装应按施工图进行。

(1)安装方法

钢梁工地安装，根据跨径大小、河流情况和起吊能力选择安装方法。城市内常用架设方法有以下几种：

①自行式吊机整孔架设法；

②门架吊机整孔架设法；

③支架架设法；

④缆索吊机拼装架设法；

⑤悬臂拼装架设法；

⑥拖拉架设法等。

(2)安装前检查

①应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算；

②应对桥台、墩顶面高程、中线及各孔跨径进行复测，误差在允许偏差范围内方可安装；

③应按照构件明细表核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及材料的质量证明书。

(3)安装要点

①钢梁安装过程中，每完成一节间应测量其位置、标高和预拱度，不符合要求应及时校正；

②钢梁杆件工地焊接顺序宜中向两端对称进行；

③钢梁采用高强螺栓连接前，应复验摩擦面的抗滑移系数，高强螺栓连接副应按出厂批号每批抽验不小于8套扭矩系数。穿人孔内应顺畅，不得强行敲人，穿人方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始，由中央向外拧紧，并应在当天终拧完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

例：钢桥杆件工地焊缝连接应按设计的顺序进行。无规定时，焊缝顺序宜为纵向从跨中向两端，横向( )。

A从两侧向中线 B．从中线向两侧 C从一侧向另一侧 D．无要求

答案：B

1K412053 钢-混凝土组合梁的施工技术要求

在桥梁工程中，钢·混凝土组合梁一般用于大跨径或较大跨径的桥跨结构，目的是（1）减轻结构自重，（2）减少施工对交通与环境的影响、（3）降低施工难度和成本。

钢-混凝土组合梁一般由钢梁和钢筋混凝土板两部分组成，并在钢梁与钢筋混凝土板之间设剪力连接件，使二者共同工作。对于连续梁，可在负弯距区施加预应力或通过强迫位移法调整负弯距区内力。

钢筋混凝土和钢管混凝土拱桥的种类及技术要求

lK412060 了解钢筋混凝土和钢管混凝土拱桥的种类及技术要求

1K412061 不同现浇混凝土拱架选用与浇筑顺序

拱架种类按材料分为木拱架、钢拱架、竹拱架、竹木混合拱架、钢木组合拱架以及土牛胎拱架；按结构形式分为排架式、撑架式、扇架式、桁架式、组合式、叠桁式、斜拉式。

在选择拱架种类时，应结合桥位处地形、地基、通航要求、过水能力等实际条件进行多方面的技术经济比较。主要原则是拱架要有足够的强度、刚度和稳定性，同时要求取材容易、构造简单、受力明确、制作及装拆方便，并能重复使用。

跨径＜16m，按拱圈全宽度从拱脚向拱顶对称连续浇筑，并在拱脚混凝土初凝前全部完成。不能完成时，则在拱脚预留隔缝，最后浇筑隔缝混凝土。跨径≥16m，应沿拱跨方向分段浇筑，分段位置应以能使拱架受力对称、均匀和变形小为原则。各段的接缝面应与拱轴线垂直。分段浇筑，应对称于拱顶进行，各分段内的混凝土应一次连续浇筑完毕。因故中断时，应浇筑成垂直于拱轴线的施工缝。拱顶及两拱脚的间隔槽混凝土应在最后封拱时浇筑。

1K412062 装配式桁架拱安装的技术要求

装配式桁架拱和刚构拱安装程序为：在墩台上安装预制的桁架(刚架)拱片，同时安装横向联系构件，在组成的桁架拱(刚架拱)上铺装预制的桥面板。

装配式桁架拱、刚构拱采取卧式预制拱片时，为防止拱片在起吊过程中产生扭折，起吊方法应为全片水平吊起再悬空翻身竖立。

大跨径桁式组合拱拱顶湿接头混凝土，宜用较构件混凝土强度高一级的早强混凝土。

安装过程中应采用全站仪对拱肋、拱圈的挠度和横向位移、混凝土裂缝、墩台变位、安装设施的变形和变位等项目进行观测。大跨度拱桥施工观测和控制，宜尽量减少温度变化影响。

拱肋吊装定位合龙时，应进行接头高程和轴线位置的观测，以控制、调整其拱轴线，使之符合设计要求，拱肋松索成拱以后，从拱上施工加载起，一直到拱上建筑完成，应随时对l／4跨、1／8跨及拱顶各点进行挠度和横向偏移的观测。

例：大跨度桁架组合式混凝土拱拱顶湿接头混凝土，宜采用( )。

A相同强度等级砼 B．高一级砼

C．相同强度等级早强砼 D．高一级的早强砼

答案：D

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第8讲讲义

斜拉桥、连续粱桥的施工方法、工艺和技术要求

K412070 了解斜拉桥、连续粱桥的施工方法、工艺和技术要求

1K412071 斜拉桥施工控制的主要技术措施

斜拉桥主梁施工方法大体上可分为顶推法、平转法、支架法和悬臂法。悬臂法分悬臂浇筑法和悬臂拼装法。悬臂法适用范围较广而成为斜拉桥主梁施工最常用的方法。

斜拉桥的零号段是梁的起始段，一般都在支架和托架上浇筑，支架和托架的变形将直接影响主梁的施工质量，在零号段浇筑前应消除支架的温度变形、弹性变形、非弹性变形和支承变形。

不与索塔结构固结的主梁，施工时必须使梁塔临时固结，并须加强施工期内对临时固结的观察。

采用挂篮悬浇主梁时，挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的刚度要求；挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压，同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程及其他技术性能。

主梁采用悬拼法施工时，预制梁段宜选用长线台座或多段联线台座，每联宜多于5段，啮合端面要密贴，不得随意修补。

大跨径主梁施工时应缩短双向长悬臂持续时间，尽快使一侧固定，以减少风振时不利影响，必要时应采取临时抗风措施。

应观测合龙前连日的昼夜温度场变化与合龙高程及合龙口长度变化的关系，确定适宜的合龙时间和合龙程序。

1K412072 拉索的施工技术要求

索的安装方法的选择视拉索张拉端设于塔还是设于梁，或两端均为张拉端而定。设于塔，则梁部先安装(锚固端)，采用吊点法；设于梁，则塔部先安装锚固端，可用吊点法和吊机安装法。对于张拉端，梁部安装可用拉杆接长法；塔部安装可用分步牵引法．

安装斜拉索前应计算出克服索自重所需的拖曳力，以便选择卷扬机、吊机及滑轮组配置。

安装张拉端，先要计算出安装索力。

施工中不得损伤索体保护层和索端锚头及螺纹，不得堆压弯折索体。

拉索张拉的顺序、级次数和量值应按设计规定执行。应以振动频率计测定的索力或油压表为准，以延伸值作校核，并应视拉索防振圈以及弯曲刚度的状况对测定值予以修正。

索塔顺桥向两侧的拉索(组)和横桥向对称的拉索(组)必须对称同步张拉。

跨中合龙前后，应对索力检测。每组及每索的拉力误差超过设计规定时应进行调整，调整可以从超过设计索力最大或最小的拉索开始(放或拉)直调至设计索力。调索时应对塔和相应梁段进行位移检测，并做好存档记录。

1K412073 现浇预应力混凝土连续粱的施工要点

现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。

(1)在支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项

①支架稳定，强度、刚度应符合规范要求，验算倾覆稳定系数不得小于1.3；受载后挠曲的杆件，挠度不得大于结构跨度的l／400；

②支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求；

③整体浇筑时应采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝，若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时，应分段浇筑。

(2)在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁的注意事项

① 在支架长度必须满足施工要求；

②支架应利用专用设备组拼，在施工时能确保质量和安全；

③浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近；

④箱梁外、内模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内；

⑤混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范和设计要求。

(3)悬臂浇筑法(简称悬浇)

主要设备是一对能行走的挂篮。

①浇筑段落

悬浇梁体一般要分四大部分浇筑：

● 墩顶梁段(0号块)；

● 0号块两侧对称悬浇梁段；

●边孔支架现浇梁段；

●主梁跨中合龙段。

②悬浇顺序

●在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结；

●在0号块段上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段；

●在支架上浇筑边跨主梁合龙段；

●最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。

在梁段混凝土浇筑前，应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理情况进行全面检查，经签认后方准浇筑。

③张拉及合龙顺序

预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉，设计有要求时按设计要求。

预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。

④高程控制

预应力混凝土连续梁，悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑：

● 挂篮前端的垂直变形值；

● 预拱度设置；

● 施工中已浇段的实际标高；

● 温度影响。

因此，施工过程中的监测项目为前三项；必要时结构物的变形值、应力也应进行监测，以保证结构的强度和稳定。

例;对现浇预应力混凝土连续梁的支架进行验算的主要内容是( )。

A强度 B．抗扭 C刚度 D．抗弯 E．稳定性

答案：A C E

桩基及地基加固知识

1K412080 了解桩基及地基加固知识

1K412081 桩基水平荷载作用的受力特点

桩在水平荷载(或水平位移)、弯矩(或转角)作用下，采用m法计算桩身内力时，可将桩分为刚性桩与弹性桩两种。当ah≤2．5时为刚性桩；ah&gt;2．5时则为弹性桩。

其中：h——地面(无冲刷时)或局部冲刷线以下基础人土深度；

a——土中基础变形系数。

1K412082 地基加固处理的常用方法

桥涵地基的容许承载力，可根据地质勘测、原位测试、野外荷载试验、邻近旧桥涵调查对比，以及已有的建筑经验和理论公式的计算综合分析确定。对地质和结构复杂的桥涵地基的容许承载力，应经现场荷载试验确定。

按地基处理的作用机理，大致分为土质改良、土的置换、土的补强等三类。土质改良是指用机械(力学)的、化学、电、热等手段增加地基土的密度，或使地基土固结，这一方法是尽可能地利用原有地基。土的置换是将软土层换填为良质土如砂垫层等。土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住地基土，或者在土中放人抗拉强度高的补强材料形成复合地基，以加强和改善地基土的剪切特性。地基处理的方法，根据其作用和原理大致分为六类，如表1K412082所示。

地基处理方法分类　表 1K412082

序号

分 类

处理方法

原理及作用

适 用 范 围

1

碾压及夯实

重锤夯实，机械碾压，振动压实，强夯

(动力固结)

利用压实原理，通过机械碾压夯击．把表层地基土压实，强夯则利用强大的夯击能．在地基中产生强烈的冲击波和动应力，迫使土动力固结密实

适用于碎石土、砂土、粉土、低饱和度的黏性土，杂填土等，对饱和黏性土应慎重采用

2

换土垫层

砂石垫层，素土垫层，灰土垫层，矿渣垫层

以砂石、素土，灰土和矿渣等强度较高的材料，置换地基表层软弱土，提高持力层的承载力，扩散应力，减小沉降量

适用于处理暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理

3

捶 水

固 结

天然地基预压．砂井预压，塑料排水带预压，真空预压，降水预压

在地基中增设竖向捶水体．加速地基的固结和强度增长，提高地基的稳定性，加速沉降发展，使基础沉降提前完成

适用于处理饱和软弱土层，对于渗透性极低的泥炭土，必须慎重对待

4

振 密

挤 密

振冲挤密，灰土挤密桩，砂桩，石灰桩爆破挤密

采用一定的技术措施，通过振动或挤密，使土体的孔隙减少，强度提高；必要时，在振动挤密过程中，回填砂、砾石。灰土，素土等，与地基土组成复合地基，从而提高地基的承载力，减少沉降量

适用于处理松砂、粉土，杂填土及湿陷性黄土

5

置换及拌入

振冲置换，深层搅拌，高压喷射注浆，石灰桩等

采用专门的技术措施，以砂、碎石等置换软弱土地基中的郎分软弱土，或在部分软弱土地基中掺入水泥、石灰或砂浆等形成加固体，与未处理部分土组成复合地基，从而提高地基承载力，减少沉降量

黏性土、冲填土、粉砂。细砂等，振冲置换法对于不排水剪切强Cu&lt;20kPa时慎用

6

加 筋

土工聚合物加筋，锚固，树根桩，加筋土

在地基或土体中埋没强度较大的土工聚合物、钢片等加筋材料，使地基或土体能承受抗拉力，防止断裂，保持整体性，提高刚度，改变地基土体的应力场和应变场，从而提高地基的承载力，改善变形特性

软弱土地基、填土及陡坡填土、砂土

例：地基处理中的土质改良是指用( )等手段增加地基土的密度，或使地基土固结，这一方法是尽可能利用原有地基。

A力学 B．置换学 C．电学 D．热学 E．化学

答案：A C D E

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第9讲讲义

掌握基坑支护结构和盖挖法施工的基本方法

一、内容提要

1、基坑支护结构和盖挖法施工的基本方法（掌握）

2、盾构法施工的基本技术要点（掌握）

3、喷锚暗挖法施工的基本技术要点（掌握）

4、隧道土体加固技术（熟悉）

5、城市轨道交通和隧道工程的基本知识（了解）

二、重点、难点

1、基坑支护结构和盖挖法施工的基本方法

2、盾构法施工的基本技术要点

3、喷锚暗挖法施工的基本技术要点

三、内容讲解

1K413010 掌握基坑支护结构和盖挖法施工的基本方法

1K4413011 各种基坑支护结构的基本技术要求

(1)围护结构的类型

基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力，并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。

围护结构类型可归纳为以下6种：

（小资料）

高压喷射桩就是利用工程钻机钻孔至设计处理的深度后，用高压泥浆泵，通过安装在钻杆（喷杆）杆端置于孔底的特殊喷嘴，向周围土体高压喷射固化浆液(一般使用水泥浆液)，同时钻杆（喷杆）以一定的速度边旋转边提升，高压射流使一定范围内的土体结构破坏，并强制与固化浆液混合，凝固后便在土体中形成具有一定性能和形状的固结体。

SMW是Soil Mixing Wall的缩写。SMW工法连续墙于1976年在日本问世，该工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘，同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌，在各施工单元之间则采取重叠搭接施工，然后在水泥土混合体未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材，至水泥结硬，便形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。SMW工法最常用的是三轴型钻掘搅拌机，其中钻杆有用用于粘性土及用于砂砾土和基岩之分，此外还研制了其他一些机型，用于城市高架桥下等施工，空间受限制的场合，或海底筑墙，或软弱地基加固。

例：基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力，并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。下列不属于围护结构类型的是（）

A 板桩式

B 柱列式

C 自立式水泥土挡墙

D 预制钢筋砼法

答案：D

(2)支撑结构类型

支撑结构体系包括围檩、支撑、立柱及其他附属构件。

挡土的应力传递路径是围护墙一围檩(圈梁)一支撑，在地质条件较好的有锚固力的地层中，基坑支撑采用锚杆和拉锚(锚碇)。

在深基坑的施工支护结构中，常用的支撑系统按其材料分，可以有钢管支撑、型钢支撑、钢筋混凝土支撑、钢和钢筋混凝土的组合支撑等种类。

现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩(头道为圈梁)、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。

(3)基坑变形现象有三：（1）墙体变形（2）基坑底部的隆起（3）地表沉降

基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。

1)墙体的变形

①墙体水平变形

当基坑开挖较浅，还未设支撑时，不论对刚性墙体(如混凝土搅拌桩墙、旋喷桩桩墙等)还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等)，均表现为墙顶位移最大，向基坑方向水平位移，三角形分布。随着基坑开挖深度的增加，刚性墙体继续表现为向基坑内的三角形水平位移或平行刚体位移，而一般柔性墙如果设支撑，则表现为墙顶位移不变或逐渐向基坑外移动，墙体腹部向基坑内突出。

②墙体竖向变位

墙体竖向变位量测往往被忽视，事实上由于基坑开挖土体自重应力的释放，致使墙体有所上升，墙体的上升移动给基坑的稳定、地表沉降以及墙体自身的稳定性均带来极大的危害。特别是对于饱和的极为软弱的地层中的基坑工程，更是如此。

2)基坑底部的隆起

在开挖深度不大时，坑底为弹性隆起，其特征为坑底中部隆起最高。当开挖达到一定深度且基坑较宽时，出现塑性隆起，隆起量也逐转变为两边大中间小的形式，但对于较窄的基坑或长条形基坑，仍是中间大，两边小分布。

3)地表沉降

在地层软弱而且墙体的人土深度又不大时，墙底处显示较大的水平位移，墙体旁出现较大的地表沉降。在有较大的人土深度或墙底人土在刚性较大的地层内，墙体的变位类同于梁的变位，此时地表沉降的最大值不是在墙旁，而是位于离墙一定距离的位置上。

例：基坑开挖后，未加设支撑时，围护结构表现为( )最大，向基坑方向水平位移呈三角形分布。

A侧向位移

B 水平位移

C墙顶位移

D地表沉降

答案：C

1K413012 盖挖法施工的一般步骤

明挖顺作法是将地表开挖形成基坑，然后在基坑内构筑结构，完成后再填土，从而完成工程的施工方法。

盖挖顺作法的制作循序为自地表向下开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，由下而上浇筑结构内衬。

盖挖逆作法是开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。

基坑的支撑结构可分为内支撑和外拉锚两类。

一级和二级基坑的施工中必须对周围建(构)筑物和管线等采取监测措施。

深基坑坑底稳定的处理方法可采用加深围护结构人土深度、坑底土体注浆加固、坑内井点降水等措施。

例：盖挖逆筑法是开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，( )的施工方法。

A自上而下开挖、支撑，由下而上浇筑结构内衬

B．自下而上开挖、支撑，自下而上浇筑结构内衬

C自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬

D．留核心土、从一侧向另一侧开挖、支撑，基坑全部完成后再浇筑内衬

答案：C

1K413013 地下连续墙的施工工艺

地下连续墙的施工工艺：预先构筑导墙，进行成槽作业，形成具有一定长度的槽段，施工过程中槽内充满泥浆，借助泥浆的护壁作用，保持土体稳定，在槽段内放人预制好的钢筋笼，并浇筑混凝土建成墙段，如此连续施工，各墙段相互连接构成一道完整的地下墙体。

地下连续墙除夹有孤石、大颗粒卵、砾石等局部障碍物影响成槽效率外，对黏性土、无黏性土、卵、砾石层等各利，地层均能高效成槽。

①槽段划分一般要综合考虑下列因素：

●地质条件

●后续工序的施工能力。

●其他因素。

②泥浆的功能主要有以下三个方面：

●护壁功能。

●携渣作用。

●冷却与润滑功能。

例：地下连续墙的施工工艺中泥浆的功能主要有（）方面

A 护壁功能

B 防止土体坍塌

C 携渣作用

D 冷却与润滑功能

E 泥浆功能不大，仅是工艺方面的要求

答案：A C D

盾构法施工的基本技术要点

1K413020 盾构法施工的基本技术要点

1K413021 各类盾构机掘进控制的要点

盾构的种类按其结构特点和开挖方式可分为：

①手掘式盾构：有敞开式、正面支撑式和棚式，此类盾构辅以气压法或降水法等疏干地层的措施并使用必要的正面支撑后，可适用于各种地层中，特别是地下障碍较多的地层；

②挤压式盾构：有全挤压、局部挤压、网格等形式。仅适用于软弱黏性土层，在挤压推进时，对地层土体扰动较大，地面产生较大的隆起变化，所以在地面有建筑物的地区不宜使用，只能用在空旷的地区或江河底下、海滩处等区域。

③半机械式盾构：包括正、反铲、螺旋切削、软岩掘进机等，可减轻劳动强度。

④机械式盾构：有开胸的大刀盘切削、闭胸式的局部气压、泥水加压、土压平衡等形式，当土质好，能自立，或采用辅助措施后自立时，则可用开胸式机械盾构，如地层土质差，应采用闭胸机械式盾构。

土压平衡盾构推进过程中依靠开挖面切削面板的临时挡土效果、充满于密封仓内的切削土土压，以及螺旋输送机排土机构的综合作用，保持开挖面的稳定状态。泥水加压盾构在开挖面和泥水室内充满加压的泥水，通过加压作用和压力保持机构，保证开挖面土体的稳定。

土压平衡系列盾构推进施工时，采用控制螺旋排土机转速和其出土量大小的方法来控制土仓内的平衡压力值。泥水盾构通过调节泥水压力、泥水流量、泥水浓度来达到开挖面的稳定。

土压平衡盾构切口平衡压力值大小与盾构的埋深、土层中土的重度、土层中的内摩擦角有关。

正面土体稳定控制包含着推力、推进速度和出土量的三者的相互关系，对盾构施工轴线和地层变形量的控制起主导作用，应在盾构施工中根据不同土质和覆土厚度、地面建筑物，配合监测信息的分析，及时调整平衡点，同时控制每次纠偏的量，减少对土体的扰动，及时调整注浆量，有效地控制轴线和地层变形。

1K413022 盾构法施工现场的设施布置

当盾构掘进采用泥水机械出土和用井点降水施工时，应设相当规模的水泵房。

当采用气压法施工时，应设置空压机房，以供给足够的压缩空气。

当采用泥水加压平衡盾构时隧道的施工平面布置中还须设有泥浆处理系统及中央控制室。

当采用土压平衡式盾构时还应设有地面出土设施。

1K413023 应该停止盾构掘进的几种情况

当遇到以下几种情况时，盾构掘进应该停止，并采取措施：

●盾构前方发生坍塌或遇有障碍；

●盾构自转角度过大；

●盾构位置偏离过大；

●盾构推力比预计的大；

●可能发生危及管片防水、运输及注浆遇有故障等。

例：盾构的种类按其结构特点和开挖方式可分为（）

A 手掘式盾构

B 敞开式盾构

C 半机械式盾构

D 机械式盾构

E 挤压式盾构

答案：A C D E

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第10讲讲义

喷锚暗挖法施工的基本技术要点

1K413030 喷锚暗挖法施工的基本技术要点

1K413031 喷锚暗挖法加固支护的开挖作业技术要点

喷锚暗挖法包括全断面法、台阶法、台阶分部法、上下导洞法、上导洞法、单侧壁导洞法、双侧壁导洞法、漏斗棚架法、蘑菇法等。新奥法施工常用的方法大致分为：全断面法、台阶法、分部开挖法三大类及若干变化方案。

全断面法就是将全部设计断面一次开挖成型，再修筑衬砌。一般适用于Ⅳ～V类围岩，并配有钻孔台车和高效率运装机械的石质隧道。开挖工作面较大，钻爆效率较高。

台阶开挖法是全断面法的变化方案，是将设计断面分上半部断面和下半部断面二次开挖成型；或采用上弧形导洞超前开挖和中核开挖及下部开挖。开挖的关键是台阶的划分形式，一般将设计断面划分为l～2个台阶分部开挖。台阶法适用于Ⅱ～Ⅳ类围岩。台阶开挖法有利于开挖面的稳定，但增加了对围岩的扰动次数。

上下导洞先拱后墙法，适用于Ⅱ～Ⅲ类围岩或一般土质围岩等松软地层修建隧道。一次开挖的范围宜小，及时支撑与衬砌，保持围岩稳定。其工作面较多，相互—干扰大。传统喷锚暗挖法的施工顺序，可按衬砌的施作顺序分为：先墙后拱法和先拱后墙法。

先墙后拱法(又称顺筑法)，它通常是在隧道开挖成形后，再由下至上构筑混凝土衬砌。先墙后拱法施工速度快，各工序及各工作面之间相互干扰少，衬砌的整体性好。

先拱后墙法(又称逆筑法)，它是先将隧道上部开挖成形并浇筑拱部衬砌，在拱圈的掩护下开挖下部并制作边墙。先拱后墙法施工速度较慢。但当上部拱圈完成后，下部施工就较安全、快速。衬砌结构的整体性较差。

全断面形式开挖施工在开挖过程中应注意加强对开挖面地质水文条件的调查、各工序的机械设备要配套、加强对各种辅助作业和方法的检查、选择合理可行的支护形式等。

采用台阶断面法开挖具有足够的作业空间和较快的施工速度、下部相互干扰、宜采用轻型凿岩机打眼、而不宜用大型凿岩台车等优缺点。

新奥法施工各工序均很重要，但施工的核心是现场监控测量。

在浅埋软岩地段、自稳性差的软弱破碎围岩、断层破碎带、砂土层等不良地质条件下，常会发生开挖面围岩失稳，或由于初期支护强度不能满足围岩稳定的要求，造成支护和开挖面前方塌方，应采用各种辅助技术如：超前锚杆、管棚、插板等超前支护技术使开挖施工作业面围岩保持稳定。

超前锚杆是沿开挖轮廓线，以较大的外插角，向开挖面前方安装锚杆，形成对前方围岩的预锚固(预支护)，在提前形成的围岩锚固圈的保护下进行开挖、装渣、出渣和衬砌等作业。超前支护主要适用于围岩应力较小，地下水较少、岩体软弱破碎，开挖面有可能坍塌的隧道

中。宜和钢拱架支撑配合使用。

管棚是由钢管和钢拱架组成，管棚是利用钢拱架，沿着开挖轮廓线，以较小的外插角，向开挖面前方打人钢管或钢插板构成的管棚，形成对开挖面前方围岩的预支护。其中长度小于10m称为短管棚，10～45m且较粗的钢管称长管棚，长度小于10m的钢插板称为板棚预支护。管棚适用于特殊困难地段，在管内辅以灌浆效果更好。

地面砂浆锚杆是一种地表预加固地层的措施，适用于浅埋、洞口地段和某些偏压地段的岩体松软破碎处。地面锚杆按矩形或梅花形布置，先钻孔－－吹净钻孔个用灌浆管灌浆一垂直插入锚杆杆体一孔口将杆体固定。地面锚杆预支护，是由普通水泥砂浆和全粘结型锚杆构成地表预加固地层。

锚杆稳定开挖后工作面的锚杆施工须在开挖后尽快安设锚杆，钻孔安设锚杆前应先进行喷射混凝土施工，孔位、孔径、孔深要符合设计要求，锚杆露出岩面长不大于喷射混凝土的厚度，锚杆施工应符合质量要求。

例：新奥法施工各工序均很重要，但施工的核心是（）

A 初期支护

B 施工方法

C 现场监控测量

D 曲线测量

答案：C

1K413032 喷锚支护技术要求

喷锚支护(即喷锚衬砌)是喷射混凝土、锚杆、钢筋网喷射混凝土等结构组合起来的支护形式，可根据不同围岩的稳定状况，采用喷锚支护中的一种或几种结构组合。用机械方法加固隧道围岩。分别设锚杆、张挂钢筋网，可提高喷射混凝土支护层的抗拉能力、抗裂性和抗震性。

喷锚施工的喷射混凝土应具有早强性能，3d可达到最终强度，可根据工程具体需要，选用早强水泥和速凝剂；喷射混凝土的厚度选用后应根据现场量测资料修整，最小不小于5cm，含水层中厚度应不小于8cm。

锚杆种类有：

●端头锚固式锚杆

●全长粘结式锚杆

●摩擦式锚杆

●混合式锚杆

锚杆施工应保证孔位的精度在允许偏差范围内，钻孔不宜平行于岩层层面，宜沿隧道周边径向钻孔。

施工期间的防水措施主要是排和堵两类。

施工前，根据资料预计可能出现的地下水情况，估计水量，选择防水方案，施工中应做好出水部位、水量等的记录工作，按设计做好排水系统，认真做好水治理。

衬砌施工缝和沉降缝的止水带不得有割伤、破裂，固定应牢固，防止偏移，提高止水带部位混凝土浇筑的质量。

衬砌防水层施工时喷射混凝土表面应平顺，不得留有锚杆头或钢筋断头，防水层接头应擦净，喷层表面漏水应及时引排，防水层可在拱部和边墙按环状铺设，开挖和衬砌作业不得损坏防水层，作业面应距爆破面大于150m，距灌筑二次衬砌处大于20m；防水层纵横向铺设长度应根据开挖方法和设计断面确定。

例：采用喷锚施工的隧道，喷射混凝土的厚度选用后经修整，最小不小于( )。

A．10cm

B．15cm

C．8cm

D．5cm

答案：D

熟悉隧道土体加固技术

1K413040 熟悉隧道土体加固技术

1K413041 小导管注浆加固上体的工艺要求

小导管注浆是喷锚暗挖隧道超前支护的一种措施。采用这种措施的地层，—般都很软弱或松散。小导臂是受力杆件．在纵向应有一定搭接长度。

采用小导管加固时，为保证工作面稳定和掘进安全，应确保小导管安装位置正确和足够的有效长度．严格控制好小导管的钻设角度。用作小导管的钢管钻有注浆孔．以便向±体进行注浆加固，也有利于提高小导管自身刚度和强度，参与受力。

小导管注浆支护的一般设计如下；钢管直径40~50mm，钢管长3～5m，钢管钻设注浆孔间距为100～150mm，钢管沿拱的环向布'间距为300—500mm，钢管沿棋的环向外插角为5～15，钢管沿隧道纵向的搭接长度为lm。

小导臂注浆宜采用水泥浆或水泥砂浆。浆液必须充满钢管及周围空隙．

注浆施工中，在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法；在砂层中宜采用劈裂注浆法；在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法；在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。

注浆材料应具备；良好的可注性；固结后有强度、抗渗、稳定，耐久和收缩小；无毒；注浆工艺简单、方便、安全等性能。

例：注浆施工中，在砂卵石地层中宜采用( )注浆法。

A 渗入

B．定量

C．压力

D．双液

答案：A

城市轨道交通和隧道工程的基本知识

1K413050 城市轨道交通和隧道工程的基本知识

1K413051 轨道交通车站的基本形式

①地铁车站的站台形式可采用岛式、侧式和岛、侧混合的形式。

②地铁车站站台的最小宽度应满足表lK41305l要求。

地铁车站站台最小宽度表 表IK413051

类 别

地 下 站

高 架 站

地 面 站

岛式站台(m)

8

6

5

侧式站台(无柱)(m)

3.5

3

2

柱(墙)外侧至站台边缘(m)

2

2

2

③地铁车站一般由站厅、站台厅、行车道、出人口、通道或天桥、通风道，以及设备、管理用房等部分组成。

④车站形式必须满足客流需求、乘候安全、疏导迅速、环境舒适、布置紧凑，便于管理的基本要求。

⑤车站的楼梯、检票口、出人口通道三者的通过能力应满足超高峰小时设计客流的需要，并应满足在发生事故灾害时，能在6min内将一列车乘客、站台上候车人员及车站工作人员全部撤离站台。

应保证下车乘客到就近通道或楼梯口的最大距离不超过50m。

⑥站厅布置应满足功能分区，避免进、出站及换乘人流路线之间的相互交叉干扰。

⑦车站设备用房包括供电、通风、通信、信号、给排水、防灾等系统用房，其面积和要求应按各专业的工艺布置确定。

⑧车站的管理用房及生活设施包括：车控室、站长室、交接班室(兼会议、餐室)、票务室、站务室、警务室、更衣室、卫生间等。

⑨车站出人口的数量，应根据客运需要与疏散要求设置，浅埋车站不宜少于四个出入口。当分期修建时，初期不得少于2个。

⑩车站内部建筑装修应实用、安全。采用防火、防潮、防腐、无污染、易清洁的材料，站内地面应选用耐磨、防滑的材料。

⑩地铁车站结构形式分为矩形、圆形及马蹄形三大类。

例：地铁车站结构形式分为( )类型

A 矩形

B．圆形

C 马蹄形

D．单层拱形

E．多层矩形

答案：A B C

1K413052 隧道工程施工方法

①明挖法。在拆迁量小的情况下，造价低、速度快。但交通干扰大，一般在市区不容易实施。只有在郊区、空旷区，有条件敞口开挖时方可采用。

明挖法施工隧道的工艺相对简单、受力明确，操作方便，但需做好地下管线拆迁或加固稳定、地面交通疏导、环境保护以及基坑安全稳定等工作。遇有基坑石方需要爆破时，必须事先编制爆破方案、申报主管部门批准后方可实施。

②盖挖逆筑法。盖挖逆筑法是盖挖法的一种，用自上而下的逆筑法施工单层或多层地下隧道(或车站)结构。此方法介乎明挖法与暗挖法之间，除其顶板为明挖施工外，其余结构均为暗挖施工。这种方法特别适合于城市市区，人口、交通密集繁忙之处。

此种方法大部分土方在顶盖及围护墙体结构之内的洞中开挖，适宜于软弱土质地层，地下水稳定在基底高程0．5m以下的地层条件，否则还需要配以降水措施。

盖挖逆筑法施工，一般分两个阶段：地面施工阶段——围护墙、中间柱、顶板施工；洞内施工阶段——土方开挖、结构、装修和设备安装。土方和器材出人全靠竖井运输。

③喷锚暗挖法。详细掌握工程地质和水文资料，详细制定开挖工艺、方案，确保挖掘过程中围岩稳定、初期支护及时闭合，是十分重要的。用此法掘进施工中土和器材的进出一般也是通过竖井运输。初期支护结构一般采用钢拱架(拱形断面)加喷射混凝土。整个施工过程以人工操作为主，因此必须确保施工期间隧道内没有水。

喷锚暗挖法施工自始至终处于暗挖土体与隧道结构施筑与置换的动态过程，隧道围岩始终处于稳定与失稳两种态势的交变过程之中。为确保施工过程中隧道围岩稳定，必须采用监控测量的方法，对围岩、支护结构的状态进行实时监测，及时反馈信息，指导安全施工。

为使隧道顺利掘进并保证围岩稳定，施工中常需要配以各种辅助工法。在需要采用钻爆开挖时，对硬岩宜用光面爆破，软岩中宜用预裂爆破。

喷锚暗挖法也常用于地铁车站施工。

④盾构法。盾构机具有开挖、支护、排渣和拼装隧道衬砌管片等功能。常见盾构机种类有敞口式、网格式、土压平衡式、泥水平衡式和气压式等。

盾构机以其盾壳作保护，既支承周围土体又保护壳内机具设备和人员安全。在无地下水的地层中，可采用敞口式盾构，用手掘式或半机械方式挖掘正面土体；网格式盾构机在胸板上设有网格，由千斤顶顶进时正面土体受挤压后通过网格挤入胸板内侧，用括板运输机将土运走；土压平衡和泥水平衡式盾构机属于闭胸式机械化盾构机，适用于有地下水、对地表隆沉有严格要求的地层，机头有刀盘，切土进入土舱，机内有螺旋输送机排土(泥水式盾构机采用搅拌器将土舱中的土与水充分搅拌成流态，由泵输送、排出)。

排土速度与掘进速度要有机协调，以保持开挖面土体有一定土压，维持土体稳定，达到控制围岩和地表稳定的目的。

例：城市隧道工程的主要施工方法有（）

A 明挖法

B 盖挖逆筑法

C 喷锚暗挖法

D 盖挖顺筑法

E 盾构法

答案：A B C E

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第11讲讲义

掌握饮用水处理基本知识

一、内容讲解

1、饮用水处理基本知识(掌握)

2、给水厂站施工技术(熟悉)

3、给水管道施工技术(熟悉)

二、重点难点

1、饮用水处理基本知识(掌握)

lK414000城市给水工程

lK414010掌握饮用水处理基本知识

1K414011饮用水处理工艺流程

(1)地表水的处理工艺流程

①地表水的常规处理工艺流程

地表水中大多含有大量悬浮物、胶体物质，这些物质的存在使水变得浑浊，而且它们还能够粘附很多细菌和病毒。因此，悬浮物和胶体是地表水作为饮用水源时水处理中主要的去除对象。

以地表水作为水源的水厂多采用以下的工艺流程(图1K414011-1)：

混凝、沉淀和过滤通常被称作澄清工艺，因此以地表水作为水源的生活饮用水的常规处理工艺也可以分为澄清和消毒两部分。

原水进入给水处理厂后，先加入混凝剂，使其与水中的悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒，然后经过沉淀池沉淀，使其中较重的絮体沉淀去除，这时水中还含有一些较轻的絮体，它们随水流进入滤池，过滤去除。完善而有效的混凝、沉淀和过滤过程，能够有效地降低水的浊度，能够去除水中绝大部分的悬浮物和胶体物质，而且还可以部分去除水中某些有机物、细菌及病毒等。经过过滤的水，必须投加消毒剂来杀灭致病微生物，出水通过管道输送给用户。

在给水处理厂中，沉淀池、澄清池的个数、能够单独排空的分格数一般不宜少于两个，而且在投药消毒设施之后，需要设置不少于两个(或两个分格)清水池，作为水量调节构筑物，同时要满足消毒剂与清水的接触时间不低于30min。

②其他处理工艺流程根据原水水质的不同，澄清工艺系统还可以适当增加或者减少某些处理构筑物。当原水的浊度很高时，往往需要在混凝前设置预沉池或者沉砂池(如图lK41401l—2)。

当原水浊度很低时，可以省去沉淀构筑物，将原水加入混凝剂，然后直接过滤(如图lK41401l—3)。但是在生活饮用水处理中，过滤是必不可少的步骤

(2)地下水的处理工艺流程

地下水的处理工艺流程应该根据水源水质和用水对象对水质的要求进行选择，常用的处理过程是除铁、除锰、除氟等。

①地下水除铁、除锰

当地下水中铁、锰的含量超过生活饮用水卫生标准时，需要采用自然氧化法和接触氧化法等方法去除铁、锰。前者通常设置曝气装置、氧化反应池和砂滤池(如图lK41401l—4)。

后者通常设置曝气装置和接触氧化滤池，一般选择一段处理，当锰的含量比较高时，可以在一段处理后面再加一段处理过程(如图lK414011-5)。

如果同时除铁除锰，可以利用与上面除锰相似的工艺过程，只是用除铁除锰滤池代替除锰滤池。

②地下水除氟

当地下水中含氟量超过1.0mg／L时，需要采取除氟措施。

除氟的方法可以分为两类。混凝沉淀法，投入硫酸铝、氯化铝或者碱式氯化铝使氟化物产生沉淀；吸附过滤法，利用活性氧化铝或者磷酸三钙等进行吸附交换。其中，活性氧化铝吸附过滤法是比较常见的处理方法，含氟原水通过过滤，氟被吸附在吸附剂表面，生成难溶氟化物，然后去除，其工艺流程如图1K41401l—6所示。

例：以地表水为水源时，生活饮用水的常规处理一般采用( )工艺流程

A．沉淀→混凝→过滤→消毒

B．过滤→沉淀→混凝→消毒

C. 混凝→沉淀→过滤→消毒

D．混凝→过滤→沉淀→消毒

答案：c

熟悉给水厂站施工技术

1K414020熟悉给水厂站施工技术

1K414021常用降水方法的布置原则

厂站工程施工中为此降水井布置应符合下列要求：

①条状基坑宜采用单排或双排降水井，布置在基坑外缘一侧或两侧，在基坑端部，降水井外延长度应为基坑宽度的一倍至两倍，选择单排或双排应预测计算确定。

②面状基坑降水井，宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡上口l～2m，当面状基坑很小时可考虑单个降水井。

③对于长、宽度很大、降水深度不同的面状基坑，为确保基坑中心水位降深值满足设计要求或为加快降水速度，可在基坑内增设降水井，并随基坑开挖而逐渐失效。

④在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外延长度不少于通道口宽度的一倍。

⑤采用辐射井降水时，辐射管长度和分布应能有效地控制基坑范围。

⑥降水井的布置，可在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当减少。

例:在基坑运土通道出门两侧应增设施工降水井，其外延长度不小于通道口宽度的( )。

A 0.5倍

B．1倍

C．1.5倍

D．3倍

答案：B

1K414022装配式预应力混凝土水池构件吊装方案编制要点

吊装方案主要涵盖以下内容：

①工程概况

②主要技术措施

③保证质量措施，

④安全措施。

⑤文明施工措施。

⑥吊装进度网络计划。

1K414023水池施工中的抗浮措施

构筑物施工中的基本抗浮措施如下：

①选择可靠的降低地下水位方法，对排降水所用机具随时作好保养维护，并有备用机具。

②构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除。

③备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。

④雨季施工，基坑四周设防汛墙；建立防汛组织，强化防汛工作。

⑤可能时，允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值。

1K414024预制安装水池壁板缝混凝土施工要点

现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键，必须控制其施工质量。具体操作要点如下：

①预制安装混凝土水池，分圆形和矩形两种，圆形水池依靠高强钢丝缠绕并施加预应力箍定，矩形水池用四角现浇混凝土壁板及预制壁板缝间钢筋结构保证水池整体性，故矩形水池在板缝混凝土浇注前必须严格按设计要求，完善板缝钢筋结构施工。

②为使板缝混凝土与壁板侧面粘接好，壁板吊装前壁板侧面作全面凿毛并清除松动石子等物。

③板缝混凝土内模板一次安装到顶，并填塞缝隙防止漏浆。外模随混凝土浇注随陆续安装并保证不跑模不漏浆。外模安装每次支设高度不宜超过1.5m(一块板高度)。

④板缝混凝土采用微膨胀混凝土，膨胀率0.3%0～0.5%0，其强度等级应大于壁板一个等级。

⑤板缝混凝土浇筑前，应将壁板侧面和模板充分湿润，并检查模板是否稳妥，是否有漏浆缝隙。

⑥板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过250mm，并注意混凝土和易性，二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间。

⑦采用机械振动并辅以人工插动，确保不过振和混凝土密实。

⑧浇筑板缝混凝土，应在板缝宽度最大时进行，以防板缝受温度变化影响产生裂缝.

⑨作好混凝土养生，确保连续湿润养生不少于7d。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第12讲讲义

装配式水池施加环向预应力的工艺要点

1K414025装配式水池施加环向预应力的工艺要点

(1)水池缠绕环向预应力钢丝操作要点

①对所用的低碳高强钢丝在使用前作外观检验和强度检测。

②施工前必须对测定缠丝预应力值所用仪器进行检测标定。

③对所用缠丝机械作必要检修以保证缠丝工作连续进行，对壁板上的锚固槽及锚具认真清理，施工前清除壁板表面污物、浮粒，外壁接缝处用水泥砂浆抹顺压实养生。

④壁板缝混凝土达到设计强度70％以上才允许缠丝。

⑤缠丝应从池壁顶向下进行，第一圈距池顶高度应符合设计要求，但不宜大于50cm，如缠丝不能按设计要求达到的部位时，可与设计人洽商采取加密钢丝的措施。缠丝时严格控制钢丝间距、缠到锚固槽时，用锚具锚定。

⑥每缠一盘钢丝测定一次应力值，以便及时调整牵制的松紧保证质量，并按规定格式填写记录。

⑦钢丝需作搭接时，应使用18～20号钢丝密排绑扎牢固，搭接长度不小于25cm。

⑧对已缠纲丝，要切实保护，严防被污染和重物撞击。

(2)喷射水泥砂浆保护层施工应符合以下要求

①喷射水泥砂浆保护层，应在水池满水试验后施工(以便于直观检查壁板及板缝有无渗漏，也方便处理)，而且必须在水池满水状况下施工。

②喷浆前必须对池外壁油、污进行清理、检验。

③水泥砂浆配合比应符合设计要求，所用砂子最大粒径不得大于5mm，细度模量2.3～3.7为宜。

④正式喷浆前应先作试喷，对水压及砂浆用水量调试，以喷射的砂浆不出现干斑和流淌为宜。

⑤喷射机罐内压力宜为0.5MPa，输送干拌料管径不宜小于25mm，管长适度。

⑥喷射距离以砂子回弹量少为宜，斜面喷射角度不宜大于15度。

⑦喷射应从水池上端往下进行，用连环式喷射不能停滞一点上喷射，并随时控制喷射均匀平整，厚度满足设计要求。

⑧喷浆宜在气温高于15℃时施工，当有大风、降雨、冰冻或当日最低气温低于0℃时不得进行喷浆施工。

⑨喷射水泥砂浆保护层凝结后，应加遮盖、保持湿润不应小于14d。

⑩在进行下一工序前，应对水泥砂浆保护层外观和粘结情况进行检查，当有空鼓现象时应作处理。

例：装配式水池施加环向预应力的工艺要点中，喷浆时宜在气温高于（ ）0C时施工，当有大风、降雨、冰冻或当日气温低于（ ）0C时不得进行施工。

A10 5

B10 0

C15 5

D15 0

答案：D

熟悉给水管道施工技术

lK4141030熟悉给水管道施工技术

1K414031不同管道地基的适用条件

给水管道中，铸铁管、小口径球墨铸铁管、预应力混凝土管、塑料管，一般采用原土地基。大型球墨铸铁管及钢管的地基与上述管材相同。但为保护管外壁防腐层，须按设计要求作砂基础层。

给水管线穿过铁路、公路、河道而采用套管或箱涵时，套管或箱涵应座落在原土地基上，涵内应设支墩架设管材，并用卡箍固定。

1K414032管道不同接门方式的适用条件

给水管道接口分为刚性接口和柔性接口。

①铸铁管有刚性接口(油麻石棉水泥接口，油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口)和柔性接口(密封胶圈接口和油麻青铅口)。为防止因管段过长、受环境影响而使管道变形、接口漏水，常在设计明确的距离内设置柔性接口，或在某些特定位置一律使用柔性接口，其他管段采用刚性接口。铸铁管与各种带法兰盘的附件，采用法兰接口或钢制法兰转换管作法兰接口。

②球墨铸铁管一般为柔性橡胶圈密封接口(又可分为人工推入式接口和机械连接式接口)。其接口密封性好，适应地基变形性能强、抗震效果好，而且接口在一定转角内不漏水，适用于大半径弯道直接安管施工。球墨铸铁管与各种带有法兰盘的附件作法兰连接。

③钢管一般采用焊接口，管道适用于高水压、穿过铁路、公路、河谷及地震区等使用环境，钢管一般与各种带法兰片的管件作法兰连接。

④预应力混凝土管一般为橡胶密封圈柔性接口，当与管件连接时，需用钢制转换柔性接口或做钢制法兰转换口连接。

⑤硬质聚氯乙烯(UPVC)管道接口，分别采用橡胶圈密封柔性接口(适用于管径≥63mm)、粘结性接口(适用于管径20~200mm)，在与带有法兰盘附件联接时，采用法兰连接。

1K414033大口径钢管竖向变形防治措施

大口径钢管弹性变形大，施工中操作不当易使大口径钢管产生较大竖向变形以至失稳，严重影响使用功能。防止大口径钢管竖向变形的方法有：

①大口径(管径≥1000mm)钢管运输过程应加竖向支撑，并不得多层叠放运输，运至存放场地也应单层排放。

②为保护钢管保护层，沟槽底的砂垫层，压实度不得低于95％。

③回填土前，管径≥]000mm的钢管必须施加竖向支撑，间距按管径不同确定，一般不超过3m。支撑要尽量使钢管竖向直径大于横向直径。

④回填钢管下腋角时，其压实度不得低于95％，或用粗、中砂洒水回填振实。管道两侧回填土压实度必须≥95％。

⑤回填土完毕待管顶上方土层下沉稳定后，再拆除管内支撑。

⑥雨季回填土要注意土源含水量应在最佳含水量范围内，沟槽内积水、淤泥必须清除，以确保回填压实度符合标准。

冬期回填土严禁使用冻土。

1K414034给水厂送水并网条件

送水并网是给水厂工程施工的最后程序，送水并网条件有以下几点：

①给水厂总体联动试运行验收合格，供水水质、压力、水量符合设计及管理单位要求。

②出厂水管与配水管网勾头完毕并验收合格。

③给水厂运行管理人员组织培训完毕，正式上岗工作。

④给水厂正式运行条件具备，管理单位供水统筹工作完成。

⑤施工单位已正式移交工程。

例：球墨铸铁管一般的接口形式为( )。

A 柔性橡胶圈密封接口

B．油麻石棉水泥接口

C．膨胀水泥接口

D．人字柔口

答案：A

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第13讲讲义

排水结构工程施工技术

城市排水工程

一、内容提要

1、 排水结构工程施工技术(掌握)

2、 城市污水处理基本知识(掌握)

3、 排水过程管道和构筑物(熟悉)

4、 排水工程一般知识(了解)

二、重点、难点

1、排水结构工程施工技术(掌握)

2、城市污水处理基本知识(掌握)

三、内容讲解

1K415010 排水结构工程施工技术

1K415011 普通顶管法施工工艺要点

普通顶管法是在黏性或砂性土层，且无地下水影响时，采取的手掘式或机械挖掘式顶管法。

(1)工作坑

①顶管工作坑的位置的设置应便于排水、出土和运输，并对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全生产措施。

②采用的装配式后背墙由方木、型钢或钢板等组装而成。

③工作坑的支撑应形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应加斜撑。

(2)设备安装

①导轨：选用钢质材料制作，两导轨安装牢固、顺直、平行、等高，其纵坡与管道设计坡度一致。在使用中经常检查校核导轨，防止产生位移。

②千斤顶：安装时固定在支架上，并与管道中心的垂线对称，其合力的作用点在管道中心的垂线上。

③油泵：应与千斤顶相匹配，并用备用油泵；安装完毕后进行试运转。

④顶铁：

● 分块拼装式顶铁应有足够的刚度，并且顶铁的相邻面相互垂直。

● 安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称，顶铁与导轨之间的接触面不得有泥土、油污。

● 更换顶铁时，先使用长度大的顶铁，拼装后应锁定。顶进时工作人员不得在顶铁上方及侧面停留，并随时观察顶铁有无异常现象。

● 顶铁与管口之间采用缓冲材料衬垫，当顶力接近管节材料的允许抗压强度时，管口应增加U型或环形顶铁。

● 起重设备：正式作业前应试吊，检查重物捆扎情况和制动性能；严禁超负荷吊装。

(3)顶进

①采用手掘式顶管时，将地下水位降至管底以下不小于0. 5m处，并采取措施，防止其他水源进入顶管管道。

②全部设备经过检查并试运转合格后可进行顶进。顶进程序是：安装顶铁，开动油泵，顶镐活塞伸出一个行程后，关油泵，顶镐停止运行，活塞收缩，在空隙处方t1上顶铁，再开油泵，如此周而复始。

③工具管开始顶进5～10m的范围内，允许偏差为：轴线位置3mm，高程0～+3mm。

当超过允许偏差时，采取措施纠正。

④采用手工掘进顶进时，应符合下列规定：

● 工具管接触或切人土层后，自上而下分层开挖。

● 在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部1350范围内不得超挖；管顶以上超挖量不得大于15mm；管前超挖根据具体情况确定，并制定安全保护措施。

⑤顶管结束后，管节接口的内侧间隙按设计规定处理，设计无规定时，可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。填塞物应抹平，不得凸入管内。

⑥顶进时测量工具管的中心和高程

● 采用手工掘进时，工具管进人土层过程中，每顶进0．3m，测量不少于一次；管道进入土层后正常顶进时，每1.0m测量一次，纠偏时增加测量次数。

● 全段顶完后，在每个管节接口处测量其轴线位置和高程；有错口时测出相对高差。

⑦纠偏

● 采用小角度、顶进中逐渐纠偏。

● 纠偏方法

挖土校正法：适用于偏差为10～20mm时。

木杠支撑法：适用于偏差为大于20mm时。

⑧顶进过程中，出现下列紧急情况时应采取措施进行处理：

● 工具管前方遇到障碍。

● 后背墙变形严重。

● 顶铁发生扭曲现象。

● 管位偏差过大且校正无效。

● 顶力超过管端的允许顶力。

● 油泵、油路发生异常现象。

● 接缝中漏泥浆。

例：在普通顶管法施工中，安装导轨时的纵坡与管道设计坡度（）

A 一致

B 稍大0.5%

C 稍小0.5%

D 无关

答案：A

1K415012 长距离顶管技术关键措施

长距离顶管技术措施需要掌握中继间和泥浆套等措施。

(1)中继间法

1)中继间安装与工作

①经检查中继间各部件正常后进行安装，安装完毕后通过试运转检查合格后方可使用。中继间内顶镐在管内环向等距离布置。中继间要与前后的管壁接牢，以防中继间内因设备布置重量的不平衡，在工作中产生旋转。

②中继间开始顶进时，工作坑内的千斤顶要紧顶在导轨上接好的管子上，防止中继间向工作坑方向退移。工作的顺序是：第一个中继间顶完后，卸油压，开始第二个中继间顶进，同样再开第三个中继间，依次开动下去，在最后开动工作坑千斤顶的同时，又可开动第一个中继间，开始新一轮的循环顶进。

2）中继间拆除

施工结束后，由前向后依次拆除中继间内的顶进设备。

拆除中继间应先将千斤顶、油路、油泵、电器设备等拆除。每个中继间拆除的顺序应是：先顶部、次两侧、后底部。由第一个中继间开始往后拆，拆除的空间由后面的中继间继续向前顶进，使管口相连接。

(2)泥浆套法

在顶进过程中，以高压泵向管外壁与土层之间注入触变泥浆，以减小阻力的措施。

1)触变泥浆的主要成分是膨润土，使用前应测定胶质价。

2)触变泥浆的配合比按管道周围土层的类别、膨润土的性质以及触变泥浆的技术指标确定。

3)顶管采用触变泥浆套法，一般在下管之前，应预先在管壁上留出注浆孔，储备足够的泥浆。管前可加一超前环，以形成10～20mm的超挖量为触变泥浆层。

4)顶进施工完成以后，可根据需要将水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆压人管外壁与土层之间，将触变泥浆置换出来，以起到减少地面沉降的作用。

例：长距离顶管顶进施工完成以后，可根据需要将( )压入管外壁与土层之间，将触变泥浆置换出来，以起到减少地面沉降的作用。

A．水泥砂浆

B．细石屑水泥砂浆

C．石灰浆

D．粉煤灰水泥砂浆

E．石灰砂浆

答案：A D

1K415013 管道交叉处理的原则和方法

(1)管道交叉处理的原则

①排水管道施工时若与其他管道交叉，按设计规定进行处理；当设计无规定时，征得有关单位的同意，可参照下面的参考方法处理。

②管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距，且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。

(2)管道交叉处理的参考方法

①混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下，铸铁管、钢管在上。上面管道已建，进行下面排水圆管施工时，采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时，且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时，宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。（两者一回事）

②排水圆管(直径≤600mm)在下，铸铁管、钢管在上，高程有冲突，必须压低下面排水圆管断面时：将下面排水圆管改为双排铸铁管、加固管或方沟。（加宽流水断面）

③混合结构或钢筋混凝土矩形管渠与其上方钢管道或铸铁管道交叉，当顶板至其下方管道底部的净空在70mm及以上时，可在侧墙上砌筑砖墩支承管道。当顶板至其下方管道底部的净空小于70mm时，可在顶板与管道之间采用低强度等级的水泥砂浆或细石混凝土填实，其荷载不应超过顶板的允许承载力，且其支承角不应小于90°。

④圆形或矩形排水管道在上，铸铁管、钢管在下，上下管道同时施工时：在铸铁管、钢管外加套管或管廊。

⑤排水管道在上，铸铁管、钢管在下，埋深较大挖到槽底有困难，进行上面排水管道施工时：上面排水管道基础在跨越下面管道的原开槽断面处加强。

⑥当排水管道与其上方电缆管块交叉时，宜在电缆管块基础以下的沟槽中回填低强度等级的混凝土、石灰土或砌砖。排水管道与电缆管块同时施工时，可在回填材料上铺一层中砂或粗砂。电缆管块已建时，回填至电缆管块基础底部的材料为低强度等级的混凝土，回填材料与电缆管块基础间不得有空隙。

⑦排水管道在下，另一排水管道或热力管沟在上，上下管道同时施工(或上面已建，进行下面排水管道施工)时下面排水管道增强，满槽砌砖回填或C8混凝土、填砂。

⑧排水方沟在下，另一排水管道或热力方沟在上，高程冲突，上下管道同时施工时增强上面管道基础，作为下面排水方沟的顶板或根据情况，压扁下面排水方沟，但不要减小过水断面。

⑨预应力混凝土管与已建热力管沟高程冲突，必须从下面穿过施工时，先用钢或钢筋混凝土套管过热力沟，再穿钢管代替预应力混凝土管。

⑩预应力混凝土管在上，其他管道在下，上面管道已建，进行下面管道施工时，一般在下面槽底或方沟盖板上砌支墩。

例：管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距，且( )。

A 有压管道让无压管

B．无压管道让有压管

C 小口径管避让大跨径管

D．视现场情况而定

E 支管避让干管

答案：A C E

1K415014 构筑物满水试验的技术要求

(1)构筑物水池满水试验程序

按试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—有关资料整理程序进行

(2)构筑物满水试验要点

①注水：向池内注水分三次进行，每次注入为设计水深的1／3。注水水位上升速度不宜超过2m／24h，相邻两次充水的间隔时间，应不少于24h。每次注水后宜测读24h的水位下降值。

②外观观测：对大中型水池，可充水至池壁底部的施工缝以上，检查底板的抗渗质量，当无明显渗漏时，再继续充水至第一次充水深度。在充水过程中，对池外观进行检查，渗水量过大时停止充水，进行处理。

③水位观测：池内水位注水至设计水位24h以后，开始测读水位测针的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于24h。水位测针的读数精度应达到0.1mm。

④蒸发量的测定：有盖水池的满水试验，对蒸发量忽略不计。无盖水池设现场蒸发水箱，并在水箱内设水位测针进行测定。测定水池中水位的同时，测定水箱中的水位。

例：排水构筑物满水试验时，正确的注水方法是( )。

A．相邻两次注水间隔时间不少于48h

B．注水分四次进行，每次注入为设计水(深的1／4，水位上升速度每天不超过lm

C．注水分三次进行，每次注入为设计水深的l／3，水位上升速度每天不超过lm

D．注水分三次进行，每次注入为设计水深的1／3，水位上升速度每天不超过2m

答案：D

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第14讲讲义

城市污水处理基本知识

1K415020 城市污水处理基本知识

1K415021 城市污水处理工艺流程

(1)污水处理方法

城市污水处理方法，按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。

物理处理法：利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质的处理方法，主要有筛滤法(格栅、筛网)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、气浮法、过滤法(快滤池、慢滤池等)和反渗透法(有机高分子半渗透膜)等。

化学处理法：利用化学反应分离污水中的污染物质的处理方法，主要有中和、电解、氧化还原和电渗析、气提、吸附、吹脱、萃取等。

生物处理法：利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质的处理方法。主要可分为两大类：利用好氧微生物作用的好氧氧化法和利用厌氧微生物作用的厌氧还原法。好氧氧化法广泛用于处理城市污水，主要有活性污泥法(氧化沟、曝气池等)，生物膜法(生物转盘、生物滤池、接触氧化法等)；厌氧还原法主要有厌氧塘，污泥的厌氧消化池等。

(2)城市污水的常规处理工艺

①一级、二级、三级污水处理工艺

现代污水处理技术，按照处理程度，可以分为一级、二级和三级处理污水工艺。

一级处理：在污水处理设施进口处，必须设置格栅，主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物或悬浮物，以便减轻后续处理构筑物的负荷，使之能够正常运转。沉砂池一般设在格栅后面，也可以设在初沉池前，目的是去除比重较大的无机颗粒。初沉池对无机物有较好的去除效果，一般设在生物处理构筑物的前面。经过一级处理后的污水BOD，一般可去除30％左右，达不到排放标准，只能作为二级处理的预处理。

二级处理：主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用生物处理法。生物处理构筑物是处理流程中最主要的部分，利用微生物的代谢作用，将污水中呈溶解性、胶体状态的有机污染物转化为无害物质，从而达到排放的要求，一般去除率能达到90％以上，有机污染物可达到排放标准，处理后的五日生化需氧量(BOD5)可降至20～30mg/L。

二沉池的主要功能是去除生物处理过程中所产生的、以污泥形式存在的生物脱落物或已经死亡的生物体。

三级处理：主要处理方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。通过三级处理，BOD5能进一步降到5mg／L以下。

污泥处理：处理的主要方法是减量处理(浓缩、脱水等)、稳定处理(消化等)，最后达到可综合利用的目的。

②城市污水厂典型工艺流程(见图1K415021)

例：城市污水处理方法，按原理可分为（ ）。

A 物理处理法

B 化学处理法

C 一级处理

D 生物处理法

E 二级处理

答案：A B D

排水过程管道和构筑物

1K415030 熟悉排水工程管道和构筑物

1K415031 新型管材管道施工工艺一般要求

新型管材指埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管等。

(1)埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工工艺

1)土方开挖

①沟槽断面形式可采用直槽、梯形槽、混合槽等，两根或以上管道埋设在同一沟内的合槽施工。

②机械开挖时留出200mm人工开挖。槽边0.8m以内不应堆置弃土和材料。

③单管敷设时管槽底宽为：聚乙烯管外径加0.3m；双管敷设时管槽底宽为：聚乙烯管外径加两管间设计净距加0.3m；聚乙烯管道在地下连接时，管槽底宽不小于：聚乙烯管外径加0.5m，总宽度不小于0.7m。

④槽底可以有起伏，但必须平滑地支撑管材。

2)管道敷设

①管道改变方向时可使用预制弯头，在弯曲半径≥30～100倍管径时，可利用自然的柔性。

②管道连接采用热熔法(热熔承插连接、热熔对接连接)和电熔连接(电熔承插连接、电熔鞍型连接)。

3)土方回填

①防止槽内积水造成管道漂浮。

②管道两侧及管顶0.2m内，回填土不得含有坚硬的物体、冻土块。

③回填分层夯实，每层虚铺厚度：木夯≤200mm；蛙式夯300mm；压路机400mm；振动压路机500mm。

④回填时间在一昼夜中气温最低的时刻，回填从管两侧同时回填，同时夯实。

⑤管道试压前管顶回填土不少于500mm，留出管道接头处200mm不进行回填。

⑥管道试压后大面积回填，在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不得长时间处于空管状态。

4)管道维修

①管材管间接口漏水时，切断管材重新对管材管件进行连接。

②管道损坏范围小时，采用电熔鞍型修补或承插电熔套管修补。

③管道损坏范围大时，切除损坏管道用新管代替，接口用热熔连接、法兰连接或电熔连接；直径大于315mm的管道的最后一个焊口用法兰连接或电熔套管。

(2)埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管施工工艺

1)土方开挖

①沟槽断面形式采用直槽。

②机械开挖时留出200—300mm人工开挖。

③槽底宽为：管外径加0.6m。

2)管道敷设

①管道基础采用砂砾垫层基础。

②管道采用人工安装；槽深大于3m或管径大于公称直径DN400mm时，使用非金属绳索溜管人槽。

③调整管材长度时使用手锯切割，断面应垂直平整。

④承插口管安装在一般情况下插口插入方向与流水方向一致，由低点向高点依次安装。

⑤管道接头一般采用弹性密封圈柔性接头。公称直径小于DN200mm的平壁管也可采用插入式粘结接口。

⑥管道与检查井连接可采用中介层法或柔性连接。

3)土方回填

①安装验收合格后，回填到管顶以上大于一倍管径的高度，防止管道因雨漂浮。

②沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，必须采用人工回填；管顶0.7m以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。每层回填高度不大于0．2m，管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实。

③回填时槽内无积水，回填土中无杂物。

4)管道密闭性试验

管道安装完毕检查合格后，采用闭水检验方法，进行管道密闭性检验。检验前在管底和基础腋角部位用砂回填密实后进行。闭水检验时，向管道内充水并保持上游管顶以上2m水头压力。外观检查无漏水现象。

5)管道修补

①管道损坏面积或裂缝长度和宽度不超过规定时，可采取粘贴修补措施。

②管道损坏超过规定时，更换损坏管段。无专用连接件时，应砌筑检查井或连接井连接。

例：新型管材管道试压后大面积回填，在( )，管道敷设后不得长时间处于空管状态。

A．管内道清理干净的情况下进行

B．管道内充满水的情况下进行

C．管内每隔o．5m设一道十字支撑的情况下进行

D．管道内水放空的情况下进行

答案：B

1K415032 曝气池、氧化沟构筑物施工要点

(1)曝气池工艺与构筑物

曝气池有推流式和完全混合式两种类型。推流式是在矩形的池内，污水和回流污泥从一端流人，水平推进，经另一端流出。城市污水处理一般采用推流式曝气池。完全混合式一般为圆形池，污水和回流污泥一进入曝气池就立即与池内其他混合液均匀混合，使有机污染物浓度因稀释而立即降至最低值。完全混合式曝气池广泛应用于工业废水处理。

(2)氧化沟工艺与构筑物

氧化沟为封闭的环形沟渠，平面多为椭圆形。在氧化沟中，污水和混合液在沟内进行连续循环，一股污水进入沟中，通常平均循环几十圈后，才能流出沟外。这种沟形结构，具备了推流式和完全混合式的双重特点。氧化沟工艺水力停留时间一般较传统活性污泥工艺长，污泥浓度一般很高，泥龄也很长，因此，出水水质一般很高，污泥在氧化沟内得以充分的好氧稳定，不再需要进行厌氧消化处理。

例：完全混合式曝气池广泛应用于( )处理。

A．医院废水

B．城市污水

C．工业废水

D．城市河流

答案：C

排水工程一般知识

1K415040 了解排水工程一般知识

1K415041 排水管网系统的分类

城市排水管网形成了各种不同的排水制度，主要有合流制与分流制两种。

(1)合流制：可分为直泄式、全处理和截流式等。城市原有合流制排水管网系统改造多采用截流式合流制。

(2)分流制：又分为完全分流制、半分流制两种情况。该系统有利于水污染控制和水环境保护；初期雨水水质差，直接排人水体会造成受纳水体的水质变化。

1K415042 泵站主要设备的选型

根据处理厂的规模、输送的水量、输送的距离与扬程不同以及根据介质的不同选用水泵等设备。其主要设备为单级立式、单级卧式及潜水式离心泵。

(1)主泵选型符合下列要求

①满足泵站设计流量、设计扬程及不同时期排水的要求。

②在平均扬程时，水泵应在高效区运行；在最高与最低扬程时，水泵能安全、稳定运行。排水泵站的主泵，在确保安全运行的前提下，其设计流量按最大单位流量计算。

③由多泥沙水源取水时，记录泥沙含量、粒径对水泵性能的影响；水源介质有腐蚀性时，水泵叶轮及过流部件应有防腐措施。

④优先选用国家推荐的系列产品和经过鉴定的产品。当现有产品不能满足泵站设计要求时，可设计新水泵。新设计的水泵必须进行模型试验或装置模型试验，经鉴定合格后方可采用。采用国外先进产品时，应有充分论证。

⑤具有多种泵型可供选择时，综合分析水利性能、机组造价、工程投资和运行检修等因素择优确定。条件相同时选用卧式离心泵。

(2)起重设备

①泵站起重设备的额定起重量应根据最重吊运部件和吊具的总重量确定。起重机的提升高度满足机组安装和检修的要求。

②起重量≤5t，主泵台数少于4台时，选用手动单梁起重机。起重量＞5t时，选用电动单梁或双梁起重机。

③起重机工作制采用轻级、慢速。制动器及电气设备的工作制采用中级。起重机跨度级差按0．5m选取。

例：

1K415043 再生水回用的基本知识

(1)再生水，即为污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。污水再生利用工程应确保水质水量安全可靠。

(2)污水再生利用分为五类

● 农、林、牧、渔业用水。

● 城市杂用水。

● 工业用水。

● 环境用水。

● 补充水源水。

(3)水质控制指标。多种用途时，水质标准按最高要求确定；或按用水量最大的用户的水质标准确定。

(4)城市污水再生利用系统一般由污水收集、二级处理、深度处理、再生水输配、用户用水管理等部分组成。

(5)再生处理工艺

● 二级处理——消毒；

● 二级处理——过滤——消毒；

● 二级处理——混凝——沉淀(澄清、气浮)——过滤——消毒；

● 二级处理——微孔过滤——消毒。

例：再生水水质控制指标：当再生水同时用于多种用途时，水质标准按最高要求确定；或按再生水厂服务区域内( )确定。

A．用户水质标准的平均值

B．用水量最大的用户的水质标准

C．每一位用户的水质标准

D．特殊要求

答案：B

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第15讲讲义

管道施工要点

第八讲 城市热力管道和燃气管道工程

一、 内容提要

1、热力管道施工的基本技术（掌握）

2、热力管道与管网的主要附件（熟悉）

3、燃气管道工程施工基本要点（掌握）

二、 重点、难点

1、热力管道施工的基本技术（掌握）

2、燃气管道工程施工基本要点（掌握）

三、内容讲解

1K416000 城市热力管道工程

1K416010 掌握热力管道施工的基本技术

1K416011 热力管道施工要点

(1)熟悉设计图纸，对图纸中不明白的地方，预先作出记录，应在交底时彻底问明白。

(2)钢管的材质和壁厚偏差应符合国家现行钢管制造技术标准，必须具有制造厂的产品证书，证书中所缺项目应作补充检验。

(3)热力管网中所用的阀门，必须有制造厂的产品合格证和工程所在地阀门检验部门的检验合格证明。

(4)管网工程的测量范围，应从热源外墙测至供热点或与用户连接的井室。

(5)施工前，应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查及坑探。

(6)管件制作和可预组装的部分宜在管道安装前完成，并经检验合格。

(7)管道安装前，应完成支架安装，支架的位置应正确、平整、牢固，坡度符合设计规定。最常见的支吊架有：固定支架、滑动支架、导向支架及弹簧支架。

(8)在施工中热力管道的连接主要有：螺纹连接、法兰连接及焊接。螺纹连接仅适用于小管径、小压力和较低温度的情况。热力网管道的连接一般应采用焊接。

(9)管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管长度应大于墙厚20—25mm。穿过楼板的套管应高出地面50mm。

(10)穿越工程的施工方法、工作坑的位置及工程进行程序应取得穿越部位有关管理单位的同意和配合。

(11)对接管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差lmm，在所对接管子的全长范围内，最大偏差值应不超过10mm。

(12)土方开挖至槽底后，应有设计人验收地基，对松软地基及坑洞应由设计人提出处理意见。

(13)沟槽、井室的主体结构经隐蔽工程验收合格及竣工测量后，应及时进行回填土。

(14)施工间断时，管口应用堵板封闭，雨季用的堵板尚应具有防止泥浆进入管腔的功能。

(15)有补偿器装置的管道，在补偿器安装前，管道和固定支架不得进行固定连接。

(16)对热力管道焊缝质量的检验，应按以下次序分别进行：

①表面质量检验；②无损检验；③强度和严密性试验。

(17)对已预制了防腐层和保温层的管道及附件，在吊装和运输前必须制订严格的防止损坏的技术措施，并认真实施。

(18)热力管道施工完成后，应进行水压试验、管道冲洗、刷漆、保温及试运行，热力管网试运行的时间应在设计参数下连续热运行72h。

(19)管网工程竣工后，应进行符合当地城市规划管理部门要求的全部平面位置和高程测量。

例：对热力管道焊缝质量的检验，其步骤不包括（）

A 表面质量检验

B 无损检验

C 连接检验

D 强度和严密性试验

答案：C

热力管道与管网的主要附件

1K416020 熟悉热力管道与管网的主要附件

1K416021 热力管道的种类

例：按热媒种类分，热力管道可分为（ ）

A 蒸汽热网

B 热水热网

C 一级管网

D 二级管网

E 直埋管网

答案：A B

1K416022 热力管网的主要附件

(1)补偿器

为了释放温度变形，消除温度应力，以确保管网运行安全，

各种适应管道温度变形的补偿器也就应运而生。

1)热力管道的热力伸长及应力计算式(表1K416022—1)

热力管道的热伸长及应力计算式简明示表 表1K416022-1

名 称

计 算 式

说 明

热伸长计算

ΔL=αLΔt

ΔL一热伸长(m)，α一管道线膨胀系数，碳素钢α＝12X10-6m／(m·℃)，L一管长(m)，Δt --管道在运行时的温度与安装时的温度之差值(℃)

热膨胀应力计算

σ= Eαt

σ-热应力(MPa)，E--管材弹性模量，碳素钢正＝20.14X104MPa其余同上

2)实例：

已知：管道长为200m，材料为碳素钢，安装时温度为0℃，运行时温度最高为125℃，求运行时的最大热伸长ΔL及最大的热胀应力。

解：①ΔL=αLΔt＝12X10-6X200X(125—0)＝0.3(m)

②σ＝EaΔt＝20.14X104X12X10-6X(125—0)＝302.1(MPa)

3)热力网中几种常用补偿形式(表1K416022—2) 热力网常用补偿形式简明示表

序

名 称

补 偿 原 理

特 点

1

自然补偿

利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿

利用管道自身的弯头来进行补偿，是最简单经济的补偿，在设计中首先采用。但一般补偿量较小

2

波纹管补偿器

利用波纹管的可伸缩性来进行补偿

补偿量大，品种多，规格全，安装与检修都较方便，被广泛使用。但其内压轴向推力大，价格较贵，且对其防失稳有严格的要求

3

球形补偿器

利用球形的转向性来达到补偿的目的

补偿能力大，空间小，局部阻力小，投资少，安装方便，适合在长距离架空管上安装，但热媒易泄漏

4

套筒补偿器

利用套简的可伸缩性来进行补偿

补偿能力大，占地面积小，成本低，流体阻力小，但热媒易泄漏，维护工作量大，产生推力较大

5

方型补偿器

利用4个90‘弯头的弹性来达到补偿的目的

加工简单，安装方便，安全可靠，价格低廉，但占空间大，局部阻力大

(2)支吊架

支、吊架承受巨大的推力或管道的荷载，并协助补偿器传递管道温度伸缩位移(如滑动支架)或限制管道温度伸缩位移(如导向支架)，在热力管网中起着重要的作用。几种主要的常用支吊架(表1K416022—3)

几种主要常用支吊架的简明作用及特点 表1K416022-3

名 称

作 用

特 点

支架

固定支架

使管道在该点无任何方向位移

承受作用力很大，多设置在补偿器和附件旁

滑动支架

管道在该处允许有较小的滑动

形式简单，加工方便，使用广泛

导向支架

限制管道向某一方向位移

形式简单，作用重要，使用较广泛

弹簧支架

管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载

形式较复杂，使用在重要场合

吊

架

刚性吊架

适用垂直位移为零的管道

加工、安装方便，能承受管道荷载及水平位移。但应注意及时调整吊捍的长度

弹簧吊架

能承受三向位移和荷载

形式较复杂，使用在重要场合

(3)阀门

阀门在热力管网中起到开启、关闭、调节、安全、疏水等重要作用。以下是对安置阀门最常见的几种要求：

①热力网管道的干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门；

②当供热系统采用质调节时，宜在供水或回水总管上装设自动流量调节阀。当供热系统采用变流量调节时，宜装设自力式差压调节阀；

③当热水供应系统换热器热水出口上装有阀门时，应在每台换热器上设安全阀；当每台换热器出口管不设阀门时，应在生活热水总管阀门前设安全阀；

④工作压力大于或等于1.6MPa，且公称直径大于或等于500mm的管道上的闸阀应安装旁通阀；

⑤公称直径大于或等于500mm的阀门，宜采用电驱动装置；

⑥蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设启动疏水和经常疏水装置；

⑦热水和凝结水管道的高点应安装放气装置；热水和凝结水管道的低点应安装放水装置；

⑧温度对阀门等管件材质的要求(表1K416022—4)：

环境温度对阀门附件的材质要求(按室外采暖计算温度t计)

t(℃)

管道的阀门及附件的工作条件

要 求 材 料

＜一5

露天敷设的不连续运行的凝结水管道放水阀

不得用灰铸铁制品

＜一10

露天敷设热水管道设备附件

不得用灰铸铁制品

＜-30

露天敷设热水管道上的阀、件

应采用钢制阀门及附件

城市热力网蒸汽管道，在任何条件下

应采用钢制阀门及附件

例：利用管道自身弯管段的弹性来进行补偿的形式是（）

A 波形补偿器

B 自然补偿

C 球形补偿器

D 方型补偿器

答案：B

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第16讲讲义

燃气管道安装的要求

1K417000 城市燃气管道工程

lK417010 掌握燃气管道工程施工基本要点

1K417011 燃气管道安装的要求

1)高压和中压A燃气管道，应采用钢管；中压B和低压燃气管道，宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙稀管材时，应符合有关标准的规定。

2)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。

地下燃气管道与建筑物，构筑物基础或相邻管道之间的水平和垂直净距。

3)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求：

埋设在车行道下时，不得小于0.9m；埋设在非车行道下时，不得小于0.6m；埋设在庭院时，不得小于0.3m；埋设在水田下时，不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后，上述规定均可适当降低)。

4)地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取防护措施。

5)地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时，应将燃气管道敷设于套管内。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。

6)燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求：

①穿越铁路和高速公路的燃气管道，其外应加套管，并提高绝缘防腐等级。

②穿越铁路的燃气管道的套管，应符合下列要求：

● 套管埋设的深度：铁路轨道至套管顶不应小于1.20m，并应符合铁路管理部门的要求；

● 套管宜采用钢管或钢筋混凝土管；

● 套管内径应比燃气管道外径大100mm以上；

● 套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管；

● 套管端部距路堤坡角外距离不应小于2.Om。

③燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内；穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟，应符合下列要求：

● 套管内径应比燃气管道外径大100mm以上，套管或地沟两端应密封，在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管；

● 套管端部距电车道边轨不应小于2.Om；距道路边缘不应小于1.Om。

● 燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。

7)燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路桥梁跨越河流，并应符合下列要求：

①利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa；

②当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时，必须采取安全防护措施；

③燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：

● 敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100％无损探伤；

● 跨越通航河流的燃气管道管底标高，应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩；

● 在确定管道位置时，应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距；

● 管道应设置必要的补偿和减震措施；

● 过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用450形式；

● 对管道应做较高等级的防腐保护。

对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

8)燃气管道穿越河底时，应符合下列要求：

①燃气管道宜采用钢管；

②燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对不通航河流不应小于0.5m；对通航的河流不应小于1.Om，还应考虑疏浚和投锚深度；

③稳管措施应根据计算确定；

④在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志；

⑤燃气管道对接安装引起的误差不得大于30，否则应设置弯管，次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。

例：高压和中压A燃气管道，应采用（ ）

A 钢管

B 钢管或机械接口铸铁管

C 聚乙稀管材

D 普通塑料管

答案：A

1K417012 燃气管道的试验方法

燃气管道在安装过程中需进行压力试验，压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道内充人压缩空气，借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分强度试验和气密性试验。

(1)强度试验

一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍，但钢管不得低于0.3MPa，塑料管不得低于0.1MPa。当压力达到规定值后，应稳压1h，然后用肥皂水对管道接口进行检查，全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处，可放气后进行修理，修理后再次试验，直至合格。

(2)气密性试验

气密性试验是用空气压力来检验在近似于输气条件下燃气管道的管材和接口的致密性。气密性试验需在燃气管道全部安装完成后进行，若是埋地敷设，必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。气密性试验压力根据管道设计输气压力而定，当设计输气压力户≤5kPa时，试验压力为20kPa；当P&gt;5kPa时，试验压力应为设计压力的1.15倍，但不得低于0.1MPa。气密性试验前应向管道内充气至试验压力，燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于24h，实际压力降不超过允许值为合格。

(3)管道通球扫线

管道及其附件组装完成并试压合格后，应进行通球扫线，并不少于两次。每次吹扫管道长度不宜超过3km，通球应按介质流动方向进行，以避免补偿器内套筒被破坏，扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口检查，当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。通球扫线后将集存在阀室放散管内的脏物排出，清扫干净。

(4)管道标志带的设置

管道回填土夯实至管顶o.5m后，将黄色印有文字的管道塑料标志带，平敷在管道位置的上方，每段搭接处不少于0.2m，带中间不得撕裂或扭曲。

管道的竣工图上除标注坐标外还应标栓桩位置。

例：燃气管道强度试验时，试验压力为设计输气压力的（ ）倍，但钢管不得低于（）Mpa

A 1.5 0.3

B 1.5 0.5

C 2 0.3

D 2 0.5

答案：A

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第17讲讲义

熟悉燃气管道、管网及附属设施

一、内容提要

1、燃气管道、管网及附属设施(熟悉)

2、防渗层的施工程序控制(熟悉)

3、生活垃圾填埋选址与环境的关系(了解)

二、重点、难点

三、内容讲解

1K417020 熟悉燃气管道、管网及附属设施

1K417021 燃气管道的种类

(1)燃气分类

主要有人工煤气(简称煤气)、天然气和液化石油气。

(2)燃气管道分类

1)根据用途分类

①长距离输气管道：

②城市燃气管道

● 分配管道：

● 用户引入管

● 室内燃气管道：

③工业企业燃气管道

● 工厂引入管和厂区燃气管道：

● 车间燃气管道

● 炉前燃气管道。

2)根据敷设方式分类

①地下燃气管道：一般在城市中常采用。

②架空燃气管道：在管道通过障碍时，或在工厂区为了管理维修方便，采用架空敷设。

3)根据输气压力分类

我国城市燃气管道根据输气压力一般分为：

● 低压燃气管道：P&lt;0.01MPa；

● 中压B燃气管道：0.1MPa≤P≤0.2MPa；

● 中压A燃气管道：0.2MPa&lt;P≤0.4MPa；

● 次高压B燃气管道：0.4MPa&lt;P≤0.8MPa；

● 次高压A燃气管道：0.8MPa&lt;P≤1.6MPa；

● 高压B燃气管道：1.6MPa&lt;P≤2.5MPa；

● 高压A燃气管道：2.5MPa&lt;P≤4.0MPa。

中压B和中压A管道必须通过区域调压站、用户专用调压站才能给城市分配管网中的低压和中压管道供气，或给工厂企业、大型公共建筑用户以及锅炉房供气。

一般由城市高压B燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。高压B燃气管道也是给大城市供气的主动脉。高压燃气必须通过调压站才能送人中压管道、高压储气罐以及工艺需要高压燃气的大型工厂企业。

高压A输气管通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线，它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网。

城市燃气管网系统中各级压力的干管，特别是中压以上压力较高的管道，应连成环网，初建时也可以是半环形或枝状管道，但应逐步构成环网。

1K417022 燃气管网调压站附属设施

(1)城市燃气管网

1)城市燃气输配系统的构成

现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施，通常由下列部分构成：

①燃气管网；

②城市燃气分配站或气站、调压站或调压装置；

③储配站；

④监控与调度中心；

⑤维护管理中心。

2)城市燃气管网系统

城市输配系统的主要部分是燃气管网，根据所采用的管网压力级制不同可分为：

①一级系统：仅用低压管网来分配和供给燃气，一般只适用于小城镇的供气。

②二级系统：由低压和中压B或低压和中压A两级管网组成；

③三级系统：包括低压、中压和高压的三级管网；

④多级系统：由低压、中压B、中压A和高压B，甚至高压A的管网组成。

(2)储配站

储配站是接受气源来气并进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测。

1)高压储配站

2)低压储配站

当城市燃气供应系统中只设一个储配站时，该储配站应设在气源厂附近，称为集中设置。当设置两个储配站时，一个设在气源厂，另一个设置在管网系统的末端，称为对称设置。

根据需要，城市燃气供应系统可能有几个储配站，除了一个储配站设在气源厂附近外，其余均分散设置在城市其他合适的位置，称为分散设置。

3)储配站站址选择要求

储配站应符合城市规划的要求；与周围建、构筑物的防火间距，必须符合现行的国家标准的规定，并应远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物资仓库以及通讯和交通枢纽等重要设施；储配站站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件；储配站应少占农田、节约用地并应注意与城市景观等协调。

(3)调压站

调压站在城市燃气管网系统中是用来调节和稳定管网压力的设施。通常是由调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。有的调压站还装有计量设备，除了调压以外，还起计量作用，通常将这种调压站叫做调压计量站。

1)调压器

调压器是一个降压设备。

通常调压器分为直接作用式和间接作用式两种。

按用途或使用对象可以分为区域调压器、专用调压器及用户调压器。按进出口压力分为高高压、高中压、高低压调压器；中中压、中低压调压器及低低压调压器。按结构可以分为浮筒式及薄膜式调压器。

若调压器后的燃气压力为被调参数，则这种调压器为后压调压器。若调压器前的压力为被调参数，则这种调压器为前压调压器。城市燃气供应系统通常多用后压调压器调节燃气压力。

2)阀门

3)过滤器

4)安全装置

5)旁通管

为了保证在调压器维修时不间断地供气，在调压站内设有旁通管。燃气通过旁通管供给用户时，管网的压力和流量是由手动调节旁通管上的阀门来实现。对于高压调压装置，为便于调节，通常在旁通管上设置两个阀门。

选择旁通管的管径时，要根据燃气最低的进口压力和需要的出口压力以及管网的最大负荷进行计算。旁通管的管径通常比调压器出口管的管径小2～3号。

6)测量仪表

专用调压站通常还安装流量计。

例：现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施，通常由（）构成。

A 低压、中压以及高压等不同压力等级的燃气管网；

B 城市燃气分配站或气站、各种类型的调压站或调压装置；

C 储配站；

D 大型蝶形阀门

E 维护管理中心。

答案：A B C E

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第18讲讲义

燃气管道附属设施

1K417023 燃气管道附属设施

附属设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。

(1)阀门

阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。因此要求阀体的机械强度高，转动部件灵活，密封部件严密耐用，对输送介质的抗腐性强，同时零部件的通用性好，安装前应做气密性试验，不渗漏为合格，不合格者不得安装。

安装阀门应注意的问题：

①方向性：一般阀门的阀体上有标志，箭头所指方向即介质的流向，必须特别注意，不得装反。因为有多种阀门要求介质单向流通，如安全阀、减压阀、止回阀等。截止阀为了便于开启和检修，也要求介质由下而上通过阀座。

②安装位置要从长期操作和维修着眼，尽可能方便操作维修

(2)补偿器

补偿器常用于架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向)。在埋地燃气管道上，多用钢制波形补偿器，其补偿量约10mm左右。为防止其中存水锈蚀，由套管的注入孔灌人石油沥青，安装时注入孔应在下方。补偿器的安装长度，应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度。

(3)排水器

管道敷设时应有一定坡度，以便在低处设排水器，将汇集的水或油排出。

(4)放散管

这是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。在管道投入运行时利用放散管排出管内的空气，在管道或设备检修时，可利用放散管排放管内的燃气，防止在管道内形成爆炸性的混合气体。

(5)阀门井

地下燃气管道上的阀门一般都设置在阀门井口。考虑到人员的安全，井筒不宜过深

例：燃气管道附属设施设备不包括（）

A 阀门

B 排水管

C 放散管

D 盲板

答案：D

生活垃圾填埋处理工程

1K418000 生活垃圾填埋处理工程

1K418010 熟悉防渗施工程序与控制

1K418011 泥质防渗层的施工程序控制

泥质防水技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上，土壤颗粒细，含水量适当，密实度高，抗渗性能好；在一般情况下，膨润土掺加量高，抗渗性能好，但显然会提高成本。如果过分追求土壤颗粒细度，对土壤进行筛分，面对巨大的工程量，也不切合实际，因此在保证膨润土拌合土层满足抗渗设计要求的前提下，注意节约成本的最佳做法是：选好土源(包括拌合场地)，通过试验做多组不同掺量的土样，优选最佳配比；做好现场拌合工作，严格控制含水量，保证压实度；分层施工同步检验，严格执行验收标准，不符合要求的坚决返工。

施工单位应根据上述内容安排施工程序和控制要点。

(1)施工程序。

(2)控制要点

1)审查施工队伍的资质

应审查施工单位的资质：营业执照、专业工程施工许可证、质量管理水平是否符合本工程的要求；从事本类工程的业绩和工作经验；合同履约情况是否良好，不合格者不能施工。

通过对施工队伍资质的审核，保证有相应资质、作业能力的施工队伍进行施工。

2)膨润土进货质量

应采用材料招标方法选择供货商，审核生产厂家的资质，核验产品出厂三证(产品合格证、产品说明书、产品试验报告单)，进货时进行产品质量检验，组织产品质量复验或见证取样，确定合格后方可进场。进场后注意产品保护。通过严格控制，确保关键原材料合格。

3)膨润土掺加量的确定(选择最佳配合比)

应在施工现场内选择土源，通过对多组配合比土样的对比分析，优选出最佳配合比，达到既能保证施工质量，又可节约工程造价的目的。

4)拌合均匀度、含水量及碾压压实度

应在操作过程中确保掺加膨润土数量准确，拌合均匀，机拌不能少于2遍，含水量最大偏差不宜超过2％，振动压路机碾压控制在4～6遍，碾压密实。

5)控制检验频率和质量标准

应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行。检验包括压实度试验和渗水试验两项。

1K418012 HDPE膜防渗层的施工程序控制

采用HDPE膜防渗技术的核心是HDPE膜的施工质量。而施工质量的关键环节是HDPE膜的产品质量及专业队伍的资质和水平，包括使用机具的有效性、工序验收的严肃性和施工季节的合理性等。因此在进行HDPE膜施工时，应根据上述内容安排施工程序和控制要点。

(1)施工程序

(2)控制要点

①审查施工队伍资质

②施工人员的上岗资格

③HDPE膜的进货质量

④施工机具设备的有效性

⑤施工方案和技术交底

⑥施工场地及季节

HDPE膜不得在冬季施工。

⑦严格执行检验频率和质量标准

例：生活垃圾填埋处理工程中，泥质防渗层防水技术的核心是（）

A 土的拌合质量

B 掺加膨润土的拌合土层施工技术

C 压实机具性能

D 膨润土的掺加比例

答案：B

例：生活垃圾填埋处理工程中，HDPE膜防渗层的施工程序为（）

A 制定铺膜区域顺序——验收素土保护层——分区铺膜粘接膜缝——分区检验及时返修——进行工序检验达标

B 制定铺膜区域顺序——验收素土保护层——分区检验及时返修——分区铺膜粘接膜缝——进行工序检验达标

C 验收素土保护层——制定铺膜区域顺序——分区铺膜粘接膜缝——分区检验及时返修——进行工序检验达标

D 验收素土保护层——分区铺膜粘接膜缝——制定铺膜区域顺序——分区检验及时返修——进行工序检验达标

答案：C

1K418020 了解生活垃圾填埋选址与环境的关系

1K418021 垃圾填埋对环境的影响

垃圾填埋场对环境的影响可归纳如下：

①对道路交通的影响。

②对附近居民区的影响。

③对饮用水源的影响。

④对旅游景区的影响

⑤土地资源的合理利用

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第19讲讲义

掌握招投标基本知识

一、 内容提要

1、招投标基本知识(掌握)

2、施工项目成本管理的基本知识(掌握)

二、 重点、难点

1、招投标基本知识(掌握)

2、施工项目成本管理的基本知识(掌握)

三、内容讲解

1K421010 掌握招投标基本知识

lK421011 招标工程标底编制方法

招标工程的标底价格是招标人的预期价格，是招标人用以控制建设工程投资，确定合同价格，衡量投标报价的参考依据。

标底价格必须严肃认真地用科学方法进行编制；应综合考虑实际环境、市场、工程难度、发包与承包双方利益等因素，编制出尽可能合理的标底，以达到降低投资、缩短工期、保证质量、优选承包企业等招标的预期目标。

为此，标底编制应遵循以下的原则、依据和步骤进行。

(1)原则

①标底应尽量与市场价格动态相吻合。

②标底应由该工程项目的直接工程费、间接费、利润、税金等组成。

③标底还应包括管理费、预算包干费、措施费、现场经费、保险、风险金及其他不可预见费。

④标底的编制应根据国家统一的工程项目划分、计量单位与规则以及设计图、招标文件，参照国家、行业或地方的定额、技术标准、规范及市场价格进行。

⑤一个工程项目只能编制一个标底。

⑥招标人不得任意压低标底价格。

⑦标底一经编制完成应及时封存，在开标前严格保密。

(2)依据

①国家的有关法律、法规，国务院、省、自治区、直辖市的政府有关工程造价的规定、文件，国家、行业、地方的建设工程技术标准、规范和规程。

②招标文件中确定的计价依据和办法、商务条款，合同条件中规定由承包方应承担义务而可能发生的费用，招标文件的澄清、答疑等补充文件。

③工程设计文件，图纸，技术说明，设计交底，工程量清单。

④工程项目的施工组织设计、施工方案和技术措施。

⑤工程的水文地质资料，现场环境、条件等有关资料。

⑥市场价格信息，国家与地方有关调价的政策文件。

1K421012 招标书的编制内容

(1)《招标投标法》和《施工招标投标管理办法》中的有关规定

投标人应当根据招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

投标人应到指定地点购买招标文件，并准备投标文件。投标人应仔细研究和正确理解招标文件的全部内容，并按要求编制投标文件，对投标文件提出的实质性要求和条件做出响应。“实质性要求和条件”是指招标文件中有关招标项目的工期、质量以及合同的主要条款等，同时作出报价。

对于一些大型或者复杂的项目，投标人不可能在规定的工期内独立完成的，投标人在中标后可将一些工作分包给其他承包商完成。但是项目的主体和关键性工作必须自己完成，禁止分包给他人。

(2)投标文件的编制原则

①投标人应按招标文件的规定和要求编制投标文件。

②投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

③投标人不得以低于成本价竞标或其他不正当手段骗取中标。

④投标人应根据招标文件中商务条款的规定、国家标准以及设计图纸、技术要求和技术规范编制。

⑤根据招标文件中要求的计价方法，并结合施工组织设计，企业自身经营状况、技术水平和计价依据，以及投标时市场状况，确定标价。

⑥投标报价应包括招标文件要求的所有费用，包括工程成本、利润、保险、措施费以及风险金等。

(3)投标文件的内容及编制

1)投标文件应当包括下列内容：

①投标函；

②施工组织设计或者施工方案；

③投标报价；

④招标文件要求提供的其他材料。

投标文件应按招标文件的要求编制。投标报价应按招标文件中要求的计价方法和各种因素计算，并按招标文件的要求提供担保。投标文件编制完成后应反复核对，包括加盖公章、法人代表签字、小签，以及按招标文件要求的密封标志等。

2)投标文件的编制

①根据有关规定，投标文件应包含以下三部分

● 投标函部分；

● 商务部分；

● 技术部分。

②投标函部分的编制

● 法人代表(或负责人)的身份证明；

● 投标文件签署授权委托书；

● 投标函；

● 投标函附录；

● 投标保证金银行保函；

● 招标文件要求投标人提交的其他资料。

③商务部分编制

● 主要是根据招标文件要求提出报价。按照新的国家标准，报价采用工程量清单方式。编制时要依据本工程投标须知和合同文件的相关条款进行编制。

● 工程量清单体现的是综合单价，其中已经包括了人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

● 工程量清单报价包括：土建及安装部分项目、措施项目、其他项目、设备费用项目。

④技术部分编制

● 技术部分在整个投标中已经和报价同等重要了。越来越多的事实证明，没有科学合理的施工组织设计和组织，同样是无法中标的。因此，技术管理包括组织管理能力、质量保证、安全保证、环保要求等都是竞争的重要砝码。

● 技术部分包括施工组织设计，项目管理机构配备情况，拟分包项目情况。

● 施工组织设计要按招标文件规定的内容编写。

1K421013 投标报价的编制程序与方法

(1)投标报价的编制程序

①准备工作

要熟悉图纸和设计说明，不明确的地方要向业主质疑。要踏勘现场，了解实地情况，作为施工方案、措施项目、风险费用等相关费用的依据。要了解招标文件规定的招标范围，材料、半成品和设备的加工订货情况，工程质量和工期的要求，物资供应方式等。对工程使用的材料、设备进行询价。

②计算报价

根据必需的资料，依据招标文件、设计图纸、施工组织设计、市场价格、相关定额及计价方法进行仔细的计算。

③审核报价

计算得到报价后，必须进行细致的调整，根据掌握的信息和市场的动态分析，最后确定报价。

(2)报价方法

《建筑工程施工发包和承包计价管理办法》(中华人民共和国建设部令第107号)第五条规定施工图预算、招标标底和投标报价由成本(直接费、间接费)、利润和税金构成。其编制可以采用以下计价方法：

①工料单价法。分部分项工程量的单价为直接费。直接费以人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定。间接费、利润、税金按照有关规定另行计算。

②综合单价法。分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。

工料单价法就是按预算方式报价，综合单价法就是所谓的工程量清单报价法。

在投标时，要根据招标文件的要求组价报价。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第20讲讲义

掌握施工项目成本管理的基本知识

1K421020 掌握施工项目成本管理的基本知识

1K421021 施工项目成本管理的基本原则

施工企业在向社会提供产品和服务的同时，也必须追求自身经济效益的最大化。企业的全部管理工作的实质就是运用科学的管理手段，最大限度地降低工程成本，为创造经济效益留出最大限度的空间。因此，在企业管理中，成本管理是企业生存的有源之水。

施工项目成本管理的基本原则是：

(1)成本最优化原则

施工项目成本管理的根本目的是在科学合理的限度内，通过对工程项目中各种相关因素的成本管理，达到目标成本最低的要求。要实现成本最低化，必须挖掘所有能降低成本的潜力，在项目的各个环节上，落实相应的措施，最大限度地合理降低成本。

(2)全面管理成本原则

全面成本管理是全企业、全员和全过程的成本管理。为达到成本最低化目标，除了应注重实际成本的计算分析，注重施工成本的计算分析和注重对财会人员的管理外，还应充分注重对施工项目管理中所有会影响成本的因素进行控制，对施工过程中发生的采购、工艺和质量等因素的成本进行控制，对与这些因素相关的所有员工进行严格管理，对施工的全过程进行成本控制。

(3)成本责任制

实行全面成本管理必然要对施工项目的成本作层层分解，进行分工负责。项目经理对企业下达的成本指标负责，项目部各负责人对项目经理下达的成本目标负责，以此层层落实成本管理责任，划清责任，确保整体成本管理目标的实现。

(4)成本管理有效化原则

有效化原则即指：以最少的投入获取最大的产出，以最少的人力完成成本管理工作。这一原则的实施，需要采取行政的或经济的或法律的手段进行。

(5)成本管理科学化原则

项目管理讲究的是运用现代化科学方法进行管理，成本管理同样需要科学理论为指导，采用科学的方法进行管理。例如可控责任成本法便是成本控制的主要方法，这一方法的要点体现了上述各个原则。

1K421022 施工项目成本管理基础工作

施工项目管理的最终目标是建成质量高、工期短、安全好、成本低的工程产品，而成本是各项目标经济效果的综合反映。因此成本管理是项目管理的核心内容。考虑成本分析，要计及消耗形成的成本，也要充分计入成本的补偿，从全面的角度完整地把握成本的客观性。

为做好施工项目的成本管理工作，必须做好基础工作：

(1)加强成本观念

(2)加强定额和预算管理

完善的定额资料、做好施工预算和施工图预算是施工项目成本管理的基础。两个预算对比，可以确定成本控制的程度，对施工项目成本管理具有十分重要的意义。

(3)完善原始记录和统计工作

(4)建立健全责任制度

各项责任制度(如计量验收、考勤、原始记录、统计、成本核算分析、成本目标等责任制)，是实现有效的全过程成本管理的保证。

1K421023 施工项目成本目标责任制

关键是将目标落实到人。

成本目标责任制包括以下几方面：

(1)合同预算员的管理责任

根据合同条款和报价，分析各种因素，为企业正确确定责任成本提供依据；研究合同的不确定项目，和项目管理人员配合，增加工程收入；及时反馈和研究工程发生的变更，做好索赔，保证工程收入；参加对外的经济合同的谈判和决策，严格控制分包，确实做到“以收定支”。

(2)工程技术人员的成本管理责任

根据现场实际情况，科学合理的布置施工现场平面，为文明施工减少浪费创造条件；严格执行技术规范，确保工程质量，减少零星修补，消灭质量事故，降低质量成本；根据工程特点和设计要求，运用自身技术优势，采用实用的有效的技术组织措施和合理化建议，走经济和技术相结合的道路，为提高经济效益开拓途径；严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，将事故成本减少到最低。

(3)材料人员的成本管理责任

材料采购和构件加工，要择优选择。对到场材料，要正确计量，认真验收。要做到降低采购成本和减少采购过程中的管理损耗，为降低材料成本把好第一关；根据施工进度计划，及时组织材料、构件的供应，保证施工项目顺利进行，防止因停工待料造成损失；在施工过程中，要严格执行限额领料制度，控制材料消耗，同时做好余料的回收和利用，为考核实际消耗水平提供正确数据；周转材料要及时回收、进退场、节省租费，提高利用率；根据生产需要合理安排材料储存，减少资金占用。

(4)机械人员的成本管理责任

根据工程特点和施工方案，合理选择机械的型号规格和数量；根据需要安排机械施工，减少机械使用成本；严格执行机械保养制度，使机械在施工中正常运转。

(5)行政管理人员的成本管理责任

根据试产的需要和项目经理的意图，合理安排项目管理人员和后勤人员，节约工资性支出；控制非生产性开支；管好用好行政办公财产物资，防止损坏和流失；安排好后勤服务，在节约的前提下，满足生活需要。

(6)财务成本人员的成本管理责任

按照成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度，严格审核各项成本费用，控制成本支出；建立月报财务收支计划制度，根据生产需要，平衡调度资金，通过控制资金使用，达到控制成本的目的；建立辅助制度，及时向项目经理和有关管理人员反馈信息，以便对资源消耗进行有效控制；开展成本分析，及时向项目经理反映成本情况，以便及时采取针对性措施纠正项目成本的偏差；在项目经理的领导下，协助项目经理检查、考核各部门、班组的责任成本执行情况，落实责权利的有关规定。

1K421024 施工项目成本管理内容

施工项目成本管理的工作内容主要包括：

(1)成本预测

成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。

(2)成本计划

施工项目成本计划是以货币形式编制项目计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及相应措施与规划的书面方案。

(3)成本控制

施工项目成本控制是以成本计划为准

(4)成本核算

(5)成本分析

成本分析工作应贯穿在施工项目进行的全过程，应调动全体员工参与成本管理。

(6)成本考核

进行考核和奖惩，是实现成本目标责任制的保证和实现决策目标的重要手段。

1K421025 施工项目成本管理程序

《建筑工程项目管理规范》(GB／T 50326—2001)规定了成本管理的基本程序。

(1)企业进行成本预测；

(2)项目经理部编制成本计划；

(3)项目经理部实施成本计划；

(4)项目经理部进行成本核算；

(5)项目经理部进行成本分析并编制月度及项目的成本报告；

(6)编制成本资料并规定存档。

例：背景

某桥梁工程项目有一座现浇预应力混凝土梁桥。根据施工组织设计的要求，采用商品砼现浇。在施工地点的周围有三家商品混凝土搅拌站，其位置关系和各站商品混凝土单价如表所示，三家商品混凝土都满足质量要求，运费单价均为10元／(m3。km)。

商品砼搅拌站

各站到施工地点距离（km）

各站商品砼单价（元/m3）

1

5

450

2

6

420

3

15

410 2．问题

①应选择哪家商品混凝土站?

②材料采购人员选用了搅拌站1的混凝土，他违反了哪些成本管理的基本原则?

3．分析

应从成本最优化原则，成本管理有效化原则，在科学合理的限度内，以最少的投入获得最大产出的角度去分析，通过简单计算，得出各站的混凝土运至现场的单价，即可依据上述成本管理的两个基本原则回答问题。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第21讲讲义

前言

第七讲项目管理专业知识（2）

一、内容提要

1、施工项目合同管理的基本知识

2、编制施工组织设计的相关知识

3、市政公用工程概预算的基本知识

4、市政公用工程施工项目现场管理的基本知识

二、重点难点

1、施工项目合同管理的基本知识（掌握）

2、编制施工组织设计的相关知识（掌握）

3、市政公用工程概预算的基本知识（掌握）

4、市政公用工程施工项目现场管理的基本知识（掌握）

施工项目合同管理的基本知识

1K421030 掌握施工项目合同管理的基本知识

1K421031 施工项目合同管理的主要法律依据

(1)签订建设工程合同的法律依据

①《合同法》其中包括工程勘察、设计、施工合同；

②《建筑法》

③《民法通则》。

(2)施工项目合同履行中涉及的法律规定

①《中华人民共和国公证暂行条例》是对合同进行公证的法律依据；

②《中华人民共和国仲裁法》或《中华人民共和国民事诉讼法》是处理合同纠纷、进行仲裁或诉讼的法律依据；

③《中华人民共和国标准法》及相关的施工、验收规范是关于工程质量标准问题的法律依据；

④《中华人民共和国土地管理法》是施Ti临时用地的法律依据；

⑤《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国环境污染防治法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》以及《中华人民共和国反不正当竞争法》等是施工项目合同的各相关方面的法律依据。

1K421032 施工项目合同施工阶段的管理内容

施工项目合同施工阶段履行过程中承包人一方的管理内容一般包括：

(1)项目经理部必须履行合同的内容

①项目经理应负责组织施工合同的全面执行；

②遵守《合同法》规定的各项原则；

③发生不可抗力使合同不能履行或不能完全履行时，应依法及时处理；

④履行分包合同时，承包人应当就承包项目向发包人负责；分包人就分包项目向承包人负责；因分包人过失给发包人造成损失，承包人承担连带责任。

(2)依《合同法》规定进行合同变更、转让、终止和解除工作

1)项目经理应随时掌握合同发生变更的情况

①工程增减；

②质量及特性变更；

③工程标高、基线、尺寸等变更；

④工程删减；

⑤施工顺序变化；

⑥永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等。

2)合同变更的处理

①工程师向承包人提出变更令，或承包人根据施工合同，将变更向工程师提出申请；

②工程师进行审查，将审查结果通知承包人。

3)承包人必须掌握索赔知识，按要求进行

①有正当索赔理由和充分证据；

②按施工合同文件有关规定办；

③准确、合理地计算索赔时间和费用。

4)合同终止后，承包人应做的评价工作

①合同订立情况评价；

②合同履行情况评价；

③合同管理工作评价；

④合同条款评价。

1K421033 施工项目合同管理的一般规定

施工项目合同的主体是发包人和承包人，由其法定代表人行使法律行为。项目经理受承包人委托，按承包人订立的合同条款执行，依照合同约定；行使权利，履行义务。

①施工项目合同管理必须遵守《合同法》、《建筑法》以及有关法律法规。

②施工项目管理包括相关的分包合同，买卖合同、租赁合同、借款合同等规则。

③必须以书面的形式建立施工合同、分包合同、洽商变更关系和记录，并应签字确认。

编制施工组织设计的相关知识

1K421040 掌握编制施工组织设计的相关知识

1K421041 市政公用工程施工组织设计的编制原则

1)市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容。与其他工程的施工项目一样，施工组织设计必须在施工前编制。大中型项目还应根据施工组织设计编制分部位、分阶段的施工组织设计。

2)市政公用工程施工组织设计必须经上一级批准，有变更时要办变更审批。

3)市政公用工程施工组织设计应包括下列主要内容：

①工程概况、工程规模、工程特点。市政公用工程常常具有多专业工程交错、综合施工的特点；有旧工程拆迁、新工程同时建设的特点；有与城市交通、市民生活相互干扰的特点；有工期短以减少扰民、减少对社会干扰的特点；有施工用地紧张、用地狭小的特点；有施工流动性大的特点等。

②施工平面布置图。在有新旧工程交错以及维持社会交通的条件下，市政公用工程的施工平面布置图有明显的动态特性，即每一个较短的施工阶段之间，施工平面布置都是变化的。

③施工部署和管理体系。

④质量目标设计。

⑤施工方法及技术措施。

⑥安全措施、文明施工措施、环保措施、节能降耗措施以及辅助、配套的施工措施。

IK421042 施工组织设计与报价的关系

施工组织设计是投标报价的关键环节之一，不同的施工组织设计会有不同的报价。工期、进度、人员设备的调度，施工工艺的水平，不同的技术措施等都会影响工程成本。想降低成本，提高竞争力，就必须努力做到组织科学，技术先进，费用经济。因此，提高报价的竞争力，科学合理的施工组织设计是至关重要的。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第22讲讲义

市政公用工程概预算的基本知识

1K421050 掌握市政公用工程概预算的基本知识

1K421051 工程设计概算的主要内容

设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算三级。

单位工程概算是确定单位工程中各专业的工程·建设费用的文件，是单项工程综合概算的编制依据。市政公用工程的单位工程往往包括多个专业的建设内容，如道路、桥梁、隧道、给水、排水、热力、燃气、垃圾填埋等专业工程，其单位工程概算包含这些有关专业的工程概算，同时还包含与之配套的设备及安装工程的概算。

单项工程综合概算是确定单项工程所需建设费用的文件，由各单位工程概算汇编而成。当不编制建设项目总概算时，单项工程综合概算除应包括各单位工程概算外，还应列出工程建设其他费用概算。

建设工程总概算是确定整个建设工程从立项到竣工验收所需建设费用的文件。它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用以及预备费用概算汇总编制而成(见图1K421051)。

1K421052 工程施工预算的编制依据

施工图预算的编制对象为单位工程。故亦称单位工程预算。

施工图预算的编制依据如下：

(1)获得批准和会审通过的施工图文件

(2)施工组织设计

(3)工程预算定额

(4)经批准的设计概算文件

(5)地区单位计价表

(6)工程费用定额。

(7)材料预算价格。

(8)工程承包合同或协议书。

1K421053 工程施工预算的编制方法

(1)单价法

单价法以单位工程为计算单元。

(2)实物法

实物法编制预算所用工、料、机的单价均为当时当地实际价格，编得的施工预算可较为准确地反映实际水平，适合市场经济特点。

市政公用工程施工项目现场管理的基本知识

1K421060 掌握市政公用工程施工项目现场管理的基本知识

1K421061 现场管理的内容

施工项目现场管理包括以下内容：

①合理规划施工用地。

②做好施工总平面设计。

③适时调整施工现场总平面布置

④对施工现场的使用要有检查

检查是为加强现场管理，也为适时调整现场布置提供依据。

⑤建立文明的施工现场

1K421062 现场管理的基本要求

施工现场管理的基本要求：

1)现场门口应设企业标志。承包人项目经理部负责场容、文明形象管理的总体部署。各分包人应在承包人项目经理的指导和协调下，做好分区管理划分并严格分工负责。

2)项目经理部应在门口公示以下标牌：

①工程概况牌：工程规模、性质、用途、发包人、设计人、承包人、监理单位的名称和施工起止日期等。

②安全纪律牌；

③防火须知牌；

④安全无重大事故计时牌；

⑤安全生产、文明施工牌；

⑥施工总平面图；

⑦施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。

3)项目经理应将现场管理列为日常巡视检查内容，搜集场内外信息，以利及时整改。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第23讲讲义

前言

第十二讲 检验应试者解决实际问题的能力(1)

一、 内容提要

1、项目进度总目标、分解计划的实施与控制(掌握)

2、项目质量计划编制、控制和工程验收的方法(掌握)

3、项目质量控制的有关规定与责任关系(掌握)

4、项目质量控制的内容和相关规定(掌握)

二、 重点、难点

1、项目进度总目标、分解计划的实施与控制(掌握)

2、项目质量计划编制、控制和工程验收的方法(掌握)

3、项目质量控制的有关规定与责任关系(掌握)

4、项目质量控制的内容和相关规定(掌握)

项目进度总目标、分解计划的实施与控制

三、内容讲解

1K422010 掌握项目进度总目标、分解计划的实施与控制

1K422011 项目进度总目标的分解方法

项目进度控制以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。

项目进度控制总目标应进行分解。可按单位工程分解为交工分目标，按承包的专业或施工阶段分解为完工分目标；亦可按年、季、月计划分解为时间分目标。

1K422012 施工进度计划实施与调整的基本原则

当施工项目的计划总工期跨越一个年度以上时，必须根据施工总进度计划的施工顺序，划分出不同年度的施工内容，编制年度施工进度计划。并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划。年度和季度施工进度计划，均属控制性计划，确定并控制项目施工总进度的重要节点目标。

月、旬(或周)施工进度计划是实施性的作业计划。作业计划应分别在每月、旬(或周)末，由项目经理部提出目标和作业项目，通过工地例会协调之后编制。

年、季、月、旬、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作：

①跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。

②在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

③执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

④跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

⑤落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

⑥处理进度索赔。

施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。在施工进度计划调整中，工作关系的调整主要是指施工顺序的局部改变或作业过程相互协作方式的重新确认，目的在于充分利用施工的时间和空间进行合理交叉衔接，从而达到改善进度计划的目的。施工进度计划调整内容应包括：

● 施工内容；

● 工程量；

● 起止时间；

● 持续时间；

● 工作关系；

● 资源供应。

1K422013 施工进度控制的实施方法

项目经理部按下列程序进行项目进度控制

①根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期、总工期和竣工日期，并确定项目分期分批的开工、竣工日期。

②编制施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。

③向监理工程师提交开工申请报告，并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

④实施施工进度计划中出现进度偏差(不必要的提前或延误)时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度情况。

⑤全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

1K422014 项目分包进度与总进度关系

分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制；承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，总分包之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

1K422015 施工进度计划的主要审核内容

项目经理部应对施工进度计划下列主要内容进行审核：

①项目总进度目标和所分解的子目标的内在联系是否合理?能否满足施工合同工期的要求?

②计划内容是否全面，有无遗漏项目?

③施工程序和作业顺序安排是否正确合理?

④各类施工资源计划是否与进度计划实施的时间要求相一致?有无脱节?施工的均衡性能如何?

⑤总分包之间和各专业之间，在施工时间和位置的安排上是否合理?有无相互干扰?

⑥项目进度计划的重点和难点是否突出?对风险因素的影响是否有防范对策和应变预案?

⑦项目进度计划是否能保证施工质量和安全的需要?

例：背景

某桥梁工程，承包单位为A，A将桥梁下部结构的桩基施工分包给B单位，B单位按照工程量、施工方案以及计划投入的工、料、机编制了桩基施工进度计划，A单位发现B编制的桩基施工进度计划会严重拖后工程总工期。

2．问题

怎么会出现这种情况的?如何协调桩基进度与总进度关系。

3．分析分析本案例应抓住分包项目施工进度计划必须依据承包方的施工总进度计划进行编制、承包方必须将分包方的分包项目施工进度计划纳入总进度的控制范畴，总包单位与分包单位之间应相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系。本题中A单位是否以其总进度计划对B分包单位提出进度要求，B分包单位是否以总进度计划作为编制分包项目施工进度计划的依据，由此分析产生这种情况的原因。A单位应与B分包单位相互协调，分析工期会滞后的原因。如；从施工方案、工力、机械、材料和事故组织等方面去分析，从而调整其进度计划，解决以上问题。

施工进度计划的编制与总结

1K422020 掌握施工进度计划的编制与总结

1K422021 施工进度计划的编制原则

施工进度计划的编制应遵循：根据工程项目在施工阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系，根据进度总目标及资源优化配置的原则进行。在计划实施过程中应严格各过程环节的实际进度的检查，及时纠正偏差或调整计划，再付诸实施，如此循环、推进，直至工程竣工验收。

1K422022 施工进度计划的编制方法

编制施工总进度计划的基本要求是：保证拟建工程在规定的期限内完成；迅速发挥投资效益；保证施工的连续性和均衡性；节约施工费用。

施工进度计划是表示施工项目中各个单位工程或各分项工程的施工顺序、开竣工时间及相互衔接关系的计划。编制施工进度计划的关键之一是计划形式的选择。

表达工程进度计划的常用方法有横道图和网络计划图两种形式。

1K422023 施工进度报告的主要内容

施工进度计划检查完成后，应向企业提供月度施工进度报告，报告应包括下列内容：

①进度执行情况的综合描述。主要内容是：报告的起止期；当地气象及晴雨天数统计；施工计划的原定目标及实际完成情况；报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况，收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况)；

②实际施工进度图；

③工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；

④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；

⑤解决问题的措施；

⑥计划调整意见。

1K422024 施工进度总结的编制

1)在施工进度计划完成后，项目经理部应及时进行施工进度控制总结。编制总结时应依据的资料：

①施工进度计划；

②施工进度计划执行的实际记录；

③施工进度计划检查结果；

④施工进度计划的调整资料。

2)施工进度控制总结应包括下列内容：

①合同工期目标及计划工期目标完成情况；

②施工进度控制经验；

③施工进度控制中存在的问题及分析；

④施工进度计划科学方法的应用情况；

⑤施工进度控制的改进意见。

项目质量计划编制、控制和工程验收的方法

lK422030 掌握项目质量计划编制、控制和工程验收的方法

1K422031 质量计划编制的原则与内容

(1)质量计划的编制原则

①应由项目经理主持编制项目质量计划；

②质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验试验的全过程控制；

③质量计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

(2)质量计划应包括的内容

①编制依据；

②项目概况；

③质量目标；

④组织机构；

⑤质量控制及管理组织协调的系统描述；

⑥必要的质量控制手段，施工过程，服务、检验和试验程序等；

⑦确定关键工序和特殊过程及作业的指导书；

⑧与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求；

⑨更改和完善质量计划的程序。

1K422032 质量计划的实施和验证

(1)质量计划的实施

①质量管理人员应按照分工，控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录。

②当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因，分清责任，进行整改。

(2)质量计划的验证

①项目技术负责人应定期组织具有资质的质检人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，当项目控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施；

②对重复出现的不合格质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。

1K422033 施工验收的程序和质量文件的内容

工程竣工后，必须进行最终检验和试验。项目技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。

项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。

对查出的质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。

项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工程移交准备。

在最终检验和试验合格后，应对建筑产品采取防护措施。

工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第24讲讲义

项目质量控制的有关规定与责任关系

1K422040 掌握项目质量控制的有关规定与责任关系

1K422041 GB／T19000族标准对质量控制的一般规定

1)项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。

2)项目质量控制应满足工程施工技术标准和发包人的要求。

3)项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。（4M1E）

4)项目质量控制必须实行样板制。施工过程均应按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。

5)项目经理部应建立项目质量责任制和考核评价办法。项目经理应对项目质量控制负责。过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。

6)分项工程完成后，必须经监理工程师检验和认可。

7)质量控制应按下列程序实施：

①确定项目质量目标；

②编制项目质量计划；

③实施项目质量计划。

● 施工准备阶段质量控制；

● 施工阶段质量控制；

● 竣工验收阶段质量控制。

1K422042 总包方与分包方在质量控制上的责任关系

承包方应对项目质量和质量保修工作向发包方负责。分包工程的质量应由分包方向承包方负责。承包方应对分包方的工程质量向发包方承担连带责任。

分包方应接受承包方的质量管理。

例：背景

某热力工程，承包方为A单位，A将热机工程分包给B单位，在试运行过程中，发现热机安装出现严重质量问题。

2．问题

热机安装质量问题是否由分包方对发包方负责?

3．分析

本案例应从承包方对项目质量和质量保修工作向发包方负责，分包工程的质量应由分包方向承包方负责。承包方应对分包方的工程质量向发包方承担连带责任的原则去分析。

项目质量控制的内容和相关规定

lK422050 掌握项目质量控制的内容和相关规定

1K422051 施工准备阶段质量控制要点

施工合同签订后，项目经理部应索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。

项目经理部应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计者协商处理，并应形成记录。

项目技术负责人应主持对图纸审核，并应形成会审记录。

项目经理应按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分承包方和供应商，并应保存评价记录。

企业应对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。

例：背景

某市政道路工程承包单位中标后，按照合同要求组建完项目部，施工准备有1个月时间。

2．问题

在本工程中，施工准备阶段项目部该对工程质量做什么工作?

3．分析

施工准备阶段，要对该工程的设计与现状资料进行充分的搜集、熟悉，以此为基础才能做出最合理的施工组织设计、施工方案，最有效地从第一步起，做好工程质量控制工作。为此，本案例的准备阶段，质量控制工作应从索取该道路工程的设计资料开始，对管道、桥涵、路边构筑物等相关的工程控制点进行复测，与设计协商并对图纸进行审核，明确所有工程中的问题，并对所有协商或会审或会议结果留有文字记录。在此基础上应按照质量计划中工程分包和物资采购的规定做好选择并评价分包人和供应人的工作，项目部应对全体施工人员进行施工质量和知识培训。

1K422052 施工阶段质量控制要点

1)技术交底符合下列规定：

①单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

②在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底。

2)工程测量应符合下列规定：

①在项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施，测量记录应归档保存。

②在施工过程中应对测量点线应妥善保护，严禁擅自移动。

3)材料的质量控制应符合下列规定：

①项目经理部应在质量计划确定的合格材料供应方名录中按计划招标采购材料、半成品和构件。

②材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账。

③项目经理部应对材料、半成品、构件进行标识。

④未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构件和工程设备等，必须按规定进行检验和拒绝验收。

⑤对发包方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。

⑥监理工程师应对承包方自行采购的物资进行验证。

4)机械设备的质量控制应符合下列规定：

①应按设备进场计划进行施工设备的调配。

②现场的施工机械应满足施工需要。

③应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和验证，计量器具应符合有关规定。

5)工序控制应符合下列规定：

①施工作业人员应经考核后持证上岗。

②施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。

③工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。

④施工管理人员应记录工序施工的情况。

6)特殊过程控制应符合下列规定：

①对项目质量计划中规定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。

②对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。

1K422053 项目质量控制总结、改进、纠正和预防

1)项目经理部应分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。

2)质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。

3)项目经理部对不合格控制应符合下列规定：

①应按企业的不合格控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。

②对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。

③应进行不合格评审。

④不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。

⑤对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

⑥进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。

⑦对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。

⑧检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。

4)纠正措施应符合下列规定：

①对发包方或监理工程师、设计者、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

②对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。

③对检查发现的工程质量问题或不合格报告提出的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

④对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。

⑤实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严格不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并应报企业管理层。

⑥项目经理部或责任单位应定期评价纠正措施的有效性。

5)预防措施应符合下列规定：

①项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因，采取预防措施。

②对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。

③对质量通病应采取预防措施。

④对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。

⑤项目经理部应定期评价预防措施的有效性。

6)检查、验证：

项目经理部应对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。

项目经理应依据考核中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会，并制定整改措施。

例：背景

某地区雨水工程，施工过程中承包单位为争取工期，未对雨水管加工厂家进行考察，在没有任何手续的情况下私自将该厂家的雨水管用于本工程，最终导致验收不合格。

2．问题

该工程施工过程中混凝土管材的质量控制存在什么问题?

3．分析

施工过程中材料的质量控制应从以下几方面进行考虑：

(1)项目经理部是否在质量计划指导下确定合格供应商，并按计划招标采购。

(2)项目经理部是否对管材建立台账，进行标识。

(3)是否执行了材料进入施工现场的有关检验规定。

(4)是否经过监理工程师的验证了。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第25讲讲义

道路工程前期质量控制

道路工程质量控制

一、 内容提要

1、道路工程前期质量控制(掌握)

2、道路路面结构工程质量控制(掌握)

3、道路工程季节性施工质量控制(掌握)

二、 重点、难点

1、道路工程前期质量控制

2、道路路面结构工程质量控制

3、道路工程季节性施工质量控制

三、内容讲解

1K422060 道路工程前期质量控制

1K422061 道路工程前期水文、地质调查

工程地质、水文地质调查为正确选定路线线位、合理进行路线平、纵、横设计、小桥涵与构造物设计以及施工方案、施工组织设计提供依据。

路线方面：充分调查、研究沿线的工程地质条件，路线应在地质情况比较好的区间内。

调查沿线地质单元和地貌特征，地质构造(岩层接触关系、节理、裂隙发育情况，断层、褶曲位置、走向、产状等)、岩性、水文地质、土壤类别、地面径流以及不良地质现象，并分别进行地质评价，提出线路定位意见与施工及保安措施；分段测绘代表性的地质横断面，标明土石分类界限，划分土石等级；调查气象、地震、水文以及旧路状况等资料。勘察应尽量利用天然或已有的人工露头，当无露头可利用时应进行勘探，开挖试坑或钻探，其中试坑深度应达到地下水位以下，当地下水位很深时，开挖深度不小于2.0m。

路基方面：根据地质构造、岩性及风化程度提出路基边坡坡度及路基加固措施；调查沿线河流形态、水文条件、河岸地貌、地质特征、河岸稳定情况，提出路基坡面及支撑构造物的防护类型、基础埋置深度、长度等意见；调查地下水类型、蓄水层性质、补给和排泄条件、地下水和地表水关系、地下水与软弱层的关系，判明水文地质条件对筑路的影响；确定地震烈度 ≥7度的各级烈度的分界位置。路基取土调查，对于沿线集中取土或线外大型取土坑每处应布设勘探点，勘探深度应穿过取土层以下0.5m，并选取代表性土样鉴定土的路用性质。

路面方面：收集有关气象资料，研究地貌条件，划定各路段的气候分区，并确定路基回弹模量值。

对特殊地质不良地区进行调查与观测，为制定防治措施提供资料。

1K422062 道路环境与资源调查

对道路沿线施工影响范围内进行环境调查，包括地形、地貌、地上地下构造物与建筑物、社会状况、人文状况、现有交通状况、洪汛及防洪防汛状况、文物保护、环境治理状况等。

对道路沿线境域要进行资源调查。包括社会经济状况、地方材料资源分布和生产能力及价格、外运材料物资能力及价格、运输条件、人力资源、土地资源、水、电、通讯、居住等状况。

根据设计情况、企业状况，为编制施工方案、施工组织设计和保修养护等的需要而提出的其他要求也要进行环境与资源调查。

1K422063 城市道路施工准备的内容与要求

城市道路工程施工在露天作业，受自然条件影响大。表现为类型多、结构独特、地上地下物多、配合工作多、干扰多，导致施工变化多。由于工程项目多，设计滞后且变更多，目前还存在“三边'工程。同时又增加了“包工队”这个因素。为了利用有限资金，以最快的速度，最少的消耗确保工程优质，创造最好的经济效益、社会效益，必须做好充分的施工前的准备工作。

(1)组织准备

①组建施工组织机构——采用某个建制形式，精干、高效、面向生产；成员具有事业心、责任感，懂生产、会经营、善管理；有各级岗位责任制。

②建立生产劳动组织——在满足施工进度和技术质量前提下合理组织和安排施工队伍，应由比较熟悉道路专业操作技能的人员组成骨干施工队。

(2)技术准备

①熟悉设计文件——领会设计意图，掌握施工设计图，以便照图施工。

②编制施工组织设计(施工方案)——指导现场施工和控制预算的实施性组织设计，应贯彻规划、设计意图，忠实履行合同文件及遵守国家现行法律、法规与政策。

③技术交底——技术负责人向施工人员讲解工程特点、设计要求、相关技术规范、规程要求及获准的施工方案，强调工程难点及解决办法。使人人把住技术、质量关。

④测量放样——做好设计、勘测的交桩、交线工作，恢复道路中线，补钉转角桩、路两侧外边桩，恢复道路中线标高等。

(3)物资准备

①材料——制定材料分期分批供应计划。各类原材料、成品、半成品，必须经过选择和检验，不合格不准用。

②机具——配备足够的施工机具，分期分批进场备用。

③劳保用品——重视安全生产，配备足够的安全、消防、劳保用品。

(4)现场准备

①拆迁工作——政策性强、涉及面广又繁琐，抓紧协调按政策进行，不要因它而影响工程进度。

②临时设施——包括施工用房、用电、用水、用热、环境维护等。按施工组织设计中的总平面布置图建设，要有利于施工和管理且不扰民。

③施工交通——建临时施工便线、导行临时交通，管好交通，使施工对人民群众、社会经济生活的影响降到最低。

案 例 1

[背景条件]

某路是城市次要放射线，连接市区和高新技术开发区，为规划城市主干路。规划红线外有多个住宅区。现况路界外有某大学、某国家机关培训中心、部队等单位和村庄。现况路宽12m，机非混行，通行7条公交线路和货车，交通流量大，经常发生堵塞。现况有一条φ400天然气管线，2条电信，一条D400雨水管线。该路地质情况：表层为人工堆积层，厚度0.5～2.0m，主要岩性为杂填土，其中有低液限粘土、粉土填土和房渣土，钻深5m未见地下水。土基属于中湿—干燥类型。路北端有5棵古槐树。

某路改建设计资料：南接公路×环高速路立交、北接某路，全长2400m，沿线与6条道路平交。在3个主要过街路口设置人行过街天桥，以利行人通过。横断面为四幅路，中间隔离带3.5m，两侧主路为三上三下各宽11.5m，分隔带各宽4.75m，辅路各宽7m，外侧步道为5m，红线范围60m。路拱横坡1.5%，纵坡0.3%～0.5%。

该路结构为：上面层4cmSMA-13，中面层5cmAC-25，下面层6cmAC-30，基层51cm石灰粉煤灰砂砾，总厚66cm。路基为9%石灰处理土20cm。要求机械化施工。人行步道结构：防滑彩色方砖，镶嵌0.5m宽盲道砖。增建D1600雨水管道、D1150污水管道各一条。

计划工期从第一年的12月到第二年的8月。

[问题]

该城市主干路施工前应做好哪些现场准备和技术准备？

[分析]

（一） 现场准备

（1）拆迁工作。应充分注意到该路是旧路改造，道路宽从12m增加到60m，需拆迁大量民房、商铺、机关。要以人为本，依据政策、法规办事，做好拆迁居民、单位的动员、安置工作。

（2）临时设施。根据施工现况，在不影响道路、管道施工以及水、电、热供应方便的地域较宽处搭建施工管理用临时设施（或租借现房）。

（3）施工交通。现况交通与改建工程是个矛盾。应合理建好施工便线，做好导行交通方案，管制好交通，做到施工、市民出行两照顾，并要注意施工与交通安全。

（二） 技术准备

（1）熟悉设计文件。应首先充分掌握设计文件（说明、图纸）意图。

（2）编制施工组织设计（施工方案）。

①保护好现况管线。该路地下水位低，新雨、污水管线施工要抓紧在雨季前完成，保证沟槽回填质量。尤其应注意沥青面层施工季节的安排。

②注意机械设备筹划。该路路面结构组合满足主干路要求，无论是面层还是基层施工，均需采用机械。

③人行天桥和防滑盲道的设置，体现了人文关怀和交通安全。路北端5棵古槐树要保护好。

以上各点实际是编制施工组织设计（施工方案）前必须考虑的。

（3）技术交底。对施工技术人员和工人做好技术交底，讲清设计意图、施工难点和重点以及采取的技术措施。

（4）测量放样。该路与公路×环高速路立交相接，又与6条道路平交。为接顺各路口，不造成积水，并与周围环境景观相协调，整条道路测量放样和重要点位的高程控制很重要。

道路路面结构工程质量控制

1K422070 道路路面结构工程质量控制

1K422071 路基压实密度的测定方法和压实质量的评定标准

(1)压实密度的测定

①重型或轻型击实试验：求得施工用土的最佳含水量和最大干(质量)密度。

②现场实测密度和含水量：一般黏性土采用环刀法或蜡封法；砂质土及粗粒的石质土采用灌砂法。

③计算压实度：实测干(质量)密度与最大干(质量)密度的比值，一般以百分率表示。

(2)压实质量的评定

按照土路基填挖类型、填筑深度及道路类型，对照表1K422071，判断是否达到质量要求。

当验收测点≥20点时，压实度应满足下式的要求，且任一点不得小于规定绝对值的0.05为合格。

X—1.0S≥规范规定值

式中 X——测定平均值；

S——标准差。

检查结果达不到要求时，应采取措施加强碾压。

1K422072 无机结合料稳定基层的质量控制要点

(1)石灰稳定土基层

①材料。塑性指数为15～20的黏性土宜用石灰稳定。用作基层时，土颗粒最大粒径不应超过37.5mm(细粒土不大于15mm)。应采用Ⅲ级(含)以上的钙质或镁质生、消石灰。

②配合比应准确。通过配合比试验确定最佳的石灰剂量和混合料的最佳含水量，城市道路石灰土基层只，强度要求≥0.8MPa。

③应在春末和夏季施工。应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与地面一致。拌合均匀，应在等于或略小于最佳含水量(1％～2％)时碾压，以满足压实度要求。应用12t以上压路机碾压，先轻型后重型。压实厚度与碾压机具相适应，最厚20cm，最薄lOcm。严禁用薄层贴补的办法找平。石灰土应湿养，养生期不宜少于7d。养生期应封闭交通。特殊情况下，有覆盖措施的石灰土层上，应限制车速不超过30km／h，禁止重型卡车通过。

(2)水泥稳定土基层

①材料。用作城市一般道路基层时，单个颗粒的最大粒径不应超过37.5mm。用作主干路、快速路时，Dmax≯31．5mm。集料中不宜含有塑性指数的土。如水泥稳定的是碎(砾)石，则它们要先筛分成3～4个不同粒级，然后配合成规范要求的级配范围。应选用初凝时间3h以上和终凝时间宜在6h以上的P22.5号或P32.5号水泥。

②配合比应准确。通过配合比试验确定必须的水泥剂量和混合料的最佳含水量，使其7d浸水抗压强度达到3／u5MPa(城市主干路、快速路基层)或2．5—3MPa(城市一般道路基层)。水泥稳定中粒土、粗粒土做基层时，水泥剂量不宜超过6％。

③宜在春末和气温较高季节施工。施工最低气温为5℃。雨季施工应防止水泥和混合料淋雨。降雨时应停止施工，已摊铺的应尽快碾压密实。水泥稳定土应洒水拌和均匀。应严格控制基层厚度和高程，使其路拱横坡与面层一致。混合料应在等于或略大于最佳含水量(1％～2％)时碾压，以满足按重型击实标准确定的压实度要求。应用12t以上压路机碾压，先轻型后重型。压实厚度随碾压增加而增加，最多达20cm。严禁用薄层贴补法找平。基层保湿养生不宜少于7d。养生期应封闭交通，施工车辆可慢速(&lt;30km／h)通行。

(3)石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层

①材料。石灰质量应符合Ⅲ级消石灰或Ⅲ级生石灰的技术指标。粉煤灰中Si02、A12O3，和Fe2O3的总含量应大于70％；粉煤灰的烧失量不应超过20％；粉煤灰细度要求：通过0.3mm筛孔达90％，通过0.075mm达70％；砂砾(或碎石)应具有良好的级配，粒状颗粒的最大粒径不应超过37.5mm；粒状材料质量宜占80％；石料的压碎值：城市主干路、快速路应不大于30％，城市其他道路应不大于35％。

②配合比应准确。通过配合比试验确定必须的石灰、粉煤灰含量及混合料的最佳含水量和最大干密度。二灰砂砾(或碎石)基层中石灰与粉煤灰的比例可用1 2 2～1 2 4，二灰与集料的比例应是20：80～15：85。用作基层的二灰混合料的7d浸水强度应达到：城市主干路、快速路0.8～1.1MPa，城市其他道路0.6～0.8MPa。

③城市道路中应采用专用稳定料集中厂拌机械拌制二灰混合料。为保证质量，不同粒级的石料、细集料应分开堆放，石灰、粉煤灰、细集料均应有覆盖，防止雨淋过湿。严格按设计配合比配料，拌合应均匀，混合料的含水量应略大于最佳含水量，使运到工地的料适宜碾压成型。拌成的混合料堆放时间不宜超过24h。材料的松铺厚度与达到规定压实度的压实厚度的比值称为松铺系数。掌握二灰集料的松铺系数约为1．3～1．5(人工)和1．2～1．3(机械)。碾压时，混合料的含水量应为最佳含水量(±l％～±2％)。压路机先轻型(12t)后重型(&gt;12t)，注意匀速，碾轮重叠。碾压过程中，及时对二灰砂砾(碎石)层补洒少量水，严禁洒大水碾压。基层横坡路拱应与面层要求一致。二灰砂砾(碎石)基层宜采用洒水养生，养生期一般为7d。严禁养生期通行重型施工车辆。

④石灰工业废渣稳定砂砾(碎石)基层质量控制项目主要有：配合比、级配、含水量、拌合均匀性、压实度、抗压强度等。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第26讲讲义

沥青混合料面层施工质量控制项目和要求

1K422073 沥青混合料面层施工质量控制项目和要求

行业标准CJJ1—90规定，沥青混凝土面层外观检查要求是：表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象；用10t以上压路机碾压后，不得有明显轮迹；接缝应紧密、平顺、烫缝不应枯焦；面层与缘石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。检测项目有压实度、厚度、弯沉值、平整度、宽度、中线高程、横坡、井框与路面的高差等八项。其中压实度和厚度是主要检查项目，合格率应达到100％。

国家标准GB 50092—96规定，施工过程中，沥青混合料路面工程质量应检查外观、接缝、施工温度、矿料级配、沥青用量、马歇尔试验指标、压实度等。同时还应控制厚度、平整度、宽度、纵断面高程、横坡度等外形尺寸。在交工检查、验收阶段，城市道路沥青混合料路面应检查面层总厚度、上面层厚度、平整度(标准差σ值)、宽度、纵断面高程、横坡度、沥青用量、矿料级配、压实度、弯沉等。抗滑表层还应检查构造深度、摩擦系数摆值等。城市主干路、快速路的平整度采用3m平整度仪测得。

施工质量最低应满足规范要求，如业主对某项工程有特殊的更高要求，则施工方一定要做到。注意压实度测定中标准密度的确定，是试验室马歇尔试验密度还是试验路钻孔芯样密度，标准密度不同，压实度要求也不同，后者要求高。如对城市主干路、快速路的沥青混凝土面层，交工检查验收阶段的压实度代表值应达到马歇尔试验密度的95％或试验路钻孔芯样密度的98％。

1K422074 水泥混凝土路面施工质量控制要点

(1)材料与配合比

①采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的普通硅酸盐水泥。标号不低于P32.5号。中、粗砂具有规定级配，细度模数应在2.5以上。碎(砾)石符合规定级配，质地坚硬，最大粒径不应超过40mm。根据用途，合理选用外掺剂。

②精心设计混凝土配合比，以抗压强度设计，抗折强度检验。严格控制水泥混凝土拌合时的水灰比是保证其质量的主要因素之一。

(2)常规施工

①混凝土拌合物的组成材料应严格计量。其每盘的搅拌时间应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

②摊铺前应全面检查模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、润湿情况及钢筋位置、传力杆装置等。摊铺厚度应考虑振实预留高度。

③控制混凝土振动时间，防止过振。水灰比小于0．45时，不宜少于30s。混凝土板做面前，应做好清边整缝、清除黏浆、修补掉边、缺角。做面时严禁在面板混凝土上洒水、撤水泥粉。

④做好胀缩缝。胀缝应设传力杆。应采用切缝法施工缩缝。

⑤为保证混凝土面板质量，要求达到设计强度时，才允许开放交通。

(3)雨季施工

①加强与气象台站联系，掌握天气预报，安排在不下雨时施工。

②做好防雨准备，在料场和搅拌站搭雨棚，或施工现场搭可移动的罩棚，以便对刚铺筑的水泥混凝土抹面成型。

③勤测粗细集料的含水率，适时调整加水量，保证配合比的准确性。

(4)夏季施工

①严控混凝土的配合比，保证其和易性，必要时可适当掺加缓凝剂，特高温时加降温材料(刨冰、冰块等)。

②加强拌制、运输、浇筑、成活各工序衔接，尽量使运输和操作时间缩短。

③加设临时罩棚，避免混凝土面遭日晒，减少蒸发量。加强养护，多洒水，保证正常硬化过程。

(5)冬季施工

应在气温5℃以上进行施工。当昼夜平均气温低于一5℃时应停止施工。

当昼夜平均气温在5～一5℃时，可采取下列措施：

①掺入早强剂法。

②原材料加热法：将拌制混凝土的水加热至65～85℃，或把水、砂、石一起加热至60～70℃，保证混凝土拌制温度不超过40℃。混凝土摊铺后温度不低于10～20℃，保证硬化质量。

③覆盖法：在混凝土板上覆盖保温层，减缓热量损失，使混凝土的强度在其温度降到0℃前达到设计强度。

④蒸养法：局部覆盖蒸养，提高混凝土强度增长所需要的温度。

道路工程季节性施工质量控制

lK422080 道路工程季节性施工质量控制

1K422081 道路雨期施工特点及质量控制要求

(1)雨期施工准备

①以预防为主，掌握天气预报和施工主动权。

②工期安排紧凑，集中力量打歼灭战。

③做好排水系统，防排结合。

④准备好防雨物资，如篷布、罩棚等。

⑤加强巡逻检查，发现积水、挡水处，及时疏通。道路工程如有损坏，应及时修复。

(2)施工特点及质量控制要求

①土路基：有计划地集中力量，组织快速施工，分段开挖，切忌全面开花或战线过长。挖方地段要留好横坡，做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完，不留后患。因雨翻浆地段，坚决换料重做。路基填土施工，应按2％～4％以上的横坡整平压实，以防积水。

②基层：对稳定材料基层，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时，也要碾压1～2遍，防止雨水渗透。

③面层

● 沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度，加强工地现场与沥青拌合厂联系，应做到及时摊铺、及时完成碾压。

● 水泥混凝土路面施工时，搅拌站要支搭遮雨棚，工作现场要支搭简易、轻便工作罩棚，以便下雨时继续完成。应多测砂石集料的含水率，保证拌制混凝土时加水量的准确性，严格掌握配合比。雨期作业工序要紧密衔接，应及时浇筑、振动、抹面、养生。

1K422082 道路冬期施工特点及避害措施

(1)冬期施工准备

①在冬期施工中，既要防冻，又要快速，以保证质量。

②科学合理安排施工部署，尽量将土方和土基项目安排在上冻前完成。

③做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施准备。

(2)冬施避害措施

①昼夜平均气温连续10d以上低于一3℃时为冬期，土路基冬期施工中，应做到：开挖冻土，可采用机械或人工，挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高，下班前应将操作面刨松或覆盖，防止冻结。室外平均气温低于一5℃时，填土高度随气温下降而减少， 一5～10℃时，填土高度为4．5m；一11～一15℃，高度为3．5m。当年填土后立即铺筑高级路面或次高级路面的路基，严禁用冻土填筑。路床顶以下1m范围内，不得用冻土填筑。填筑路基的冻土含量不得超过30％，冻土块粒径不得大于5cm。冻土必须与好土拌匀，严禁集中使用。

②基层：颗粒基层和稳定类基层冬施可适当加一定浓度的盐水，以降低冰点。半刚性基层应在日最低气温5℃以上施工，并应在第一次冰冻(一3～一5℃)到来之前1~1.5月完成。

③沥青混凝土面层：应尽量避免冬期施工，必须进行施工时，适当提高出厂温度，但不超过175℃。运输中应覆盖保温，并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备，采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。

④水泥混凝土面层：当室外日平均气温连续5d低于5℃时，进入冬期施工。应做到：采用P32．5号硅酸盐水泥，水灰比不应大于0．45；搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备；混凝土拌和物的浇筑温度不应低于5℃，当气温低于0℃或浇筑温度低于5℃时，应将水加热后搅拌；混凝土板浇筑前，基层应无冰冻、不积冰雪；拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料，可加防冻剂、早强剂，搅拌时间适当延长；采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施；冬季养护时间不少于28d；混凝土板的抗折强度低于1.0MPa或抗压强度低于5．0MPa时，不得遭受冰冻。

例：[背景条件]

某道路为新建道路，全线经过农田，腐殖土厚0.3m。部分路段有鱼塘，需清除腐殖土和淤泥。设计资料是：路基为2～3m填土，上部有9%石灰处理土20cm，重型标准压实度95%；路面结构为：12%石灰土底基层15cm，石灰粉煤灰砂砾基层35cm，沥青混凝土上、中、下面层15cm，共计65cm。管线工程有DN1500上水管道工程和D1150排水管道工程。计划工期是第一年的10月到第二年的5月。

[问题]

在第一年10月到次年3月，除安排管线施工及清除腐殖土、淤泥外，还安排土基和基层施工，应采取哪些积极措施以保证施工质量？

[分析]

本案例中的管道工程主要为管基和管道安装工程、少量管道构筑物工程。这些管道工程均在沟槽内进行，冬季施工措施较为容易控制，而道路路基、基层的冬期避害措施是重点。

（1）应注意从天气预报，密切关注气温变化，尽量将土方、路基一类工程安排在上冻前完成等角度科学安排。一旦进入冬期，应按冬期施工组织设计进行施工，提出防冻、挡风、保温、加热等措施。

（2）应严密注意从控制负温下填土施工的限制高度和严禁回填冻土的角度，执行规范，保证质量。

（3）应考虑在基层材料中使用防冻盐外掺剂，以利在负温下防冻、强度增长的措施。

参考答案：

①土路基冬期施工中，应做到：开挖冻土，可采用机械或人工，挖到设计标高立即碾压成型。如当日达不到设计标高，下班前应将操作面刨松或覆盖，防止冻结。室外平均气温低于一5℃时，填土高度随气温下降而减少， 一5／u一10℃时，填土高度小于等于4．5m；一11～一15℃，高度小于等于3．5m。当年填土后立即铺筑高级路面或次高级路面的路基，严禁用冻土填筑。路床顶以下1m范围内，不得用冻土填筑。填筑路基的冻土含量不得超过30％，冻土块粒径不得大于5cm。冻土必须与好土拌匀，严禁集中使用。

②基层：颗粒基层和稳定类基层冬施可适当加一定浓度的盐水，以降低冰点。半刚性基层应在日最低气温5℃以上施工，并应在第一次冰冻(一3～一5℃)到来之前1～1.5月完成。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第27讲讲义

城市桥梁工程前期质量控制

城市桥梁工程质量控制

一、 内容提要

1、城市桥梁工程前期质量控制（掌握）

2、桩基施工质量控制（掌握）

3、预应力张拉质量控制（掌握）

4、钢管混凝土浇筑质量控制（掌握）

5、市政公用工程大体积混凝土施工质量控制（掌握）

二、 重点、难点

1、城市桥梁工程前期质量控制

2、桩基施工质量控制

3、预应力张拉质量控制

4、钢管混凝土浇筑质量控制

5、市政公用工程大体积混凝土施工质量控制

三、内容讲解

lK422090 掌握城市桥梁工程前期质量控制

1K422091 城市桥梁工程前期工作的基本内容

施工前应了解工程地点的地形、工程地质、水文地质和水文条件，掌握地基土壤种类及其物理力学性质，各层土的厚度及标志，周围地区的地下水位和地面排水情况等。

对建设单位提供的工程区域的交通和工程地点沿线附近建筑物、地下构筑物、公用管线等资料进行周密的调查和复核，如有影响施工及安全的应采取应对措施，并经甲方或(和)监理批准后实施。

在施工前要充分学习设计文件和有关资料，领会设计意图，当发现欠缺、错误或矛盾等情况时，应向建设单位提出，予以核实、更正。

对设计提供的控制桩，应由建设单位组织有关单位进行现场交底，办妥交接桩手续。

应遵守施工当地市政工程管理部门、交通管理部门的管理要求，办妥一切要求办理的同意施工的手续。

应做好施工现场准备、修建施工临设施、安装调试施工机具及标定试验机具、进行施工测量及复核测量资料，做好材料的储存和堆放，做好施工前的试验、检测工作。

根据桥梁的结构型式、跨径及设计要求的施工精度，明确利用原设计网点加密或重新布设控制网点，补充施工需要的水准点，桥涵轴线、墩台控制桩。

1K422092 城市桥梁施工组织设计要点

应依据招、投标文件，施工合同，设计文件及有关规范，在深入调查的基础上，根据工程特点、本企业具体条件，抓住主要环节，编制施工组织设计。

施工组织设计一般包括以下内容：编制说明，编制依据，工程概况和特点，施工准备工作，施工方案(含专项安全方案)，施工进度计划，工料机需要量及进场计划，资金供应计划，施工平面图设计，施工管理机构及劳动力组织，季节性施工的技术组织保证措施，质量计划，有关交通、航运安排，公用事业管线保护方案，安全措施，文明施工和环境保护措施，技术经济指标等，其中质量计划按ISO 9000标准执行。

施工方案是施工组织设计的核心部分，主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定等方面的内容。

施工方法是施工方案中的关键问题，它直接影响施工进度、质量、安全和工程成本。确定施工方法应注意突出重点。对于下列情况：①工程量大，在整个工程中占重要地位的分部分项工程；②施工技术复杂的项目；③采用新技术、新工艺及对工程质量起关键作用的项目； ④不熟悉的特殊结构或工人在操作上不够熟练的工序；在确定施工方法时，应详细而具体，不仅要拟订出操作过程和方法，还应提出质量要求和技术措施，必要时应单独编制施工作业计划。

施工方法的确定往往取决于施工机械。因此，应将施工机械的选择与施工方法的确定进行综合考虑。施工机械选择的一般思路是：根据工程特点，先在本单位内选择适宜的主导和配套施工机械，不能满足施工要求时，再考虑租赁或购买。要尽可能选择通用的标准机械。

施工进度计划编制的一般步骤为：①确定施工过程；②计算工程量；③确定劳动量和机械台班数；④确定各施工过程的作业天数；⑤编制施工进度计划；⑥编制主要工种劳动．力需用量计划及施工机械、辅材、主材、构件、加工品等的需用量计划。

施工平面图是施工组织设计的重要组成部分，绘制比例为1：500～1：2000。施工平面图的设计步骤为：①收集分析研究原始资料；②确定搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置及尺寸；③布置运输道路；④布置生产、生活用临时设施；⑤布置临时给水排水、用电管网；⑥布置安全、消防设施。

桩基施工质量控制

lK422100 掌握桩基施工质量控制

1K422101 钻孔灌注桩成孔方法的技术要求和质量事故预防措施

(1)正循环回转钻孔原理

用泥浆以高压通过钻机的空心钻杆，从钻杆底部射出，底部的钻头(钻锥)在回转时将土层搅松成钻渣，被泥浆浮悬，随着泥浆上升而溢出流到井外泥浆溜槽，经过沉淀池沉淀净化，泥浆再循环使用。井孔壁依靠水头和泥浆保护。

(2)反循环回转钻孔原理

泥浆由钻杆外流(注)入井孔，用真空泵或其他方法(如空气吸泥机等)将钻渣从钻杆中吸出。由于钻杆内径较井孔直径小得多，故钻杆内泥水上升速度较正循环快很多，就是清水也可把钻渣带上钻杆顶端，流到泥浆沉淀池，净化后泥浆可循环使用。

反循环与正循环相比，钻孔进度快4～5倍，需用泥浆料少，转盘所消耗动力较少，清孔时间较快等优点。

(3)技术要求

在钻孔灌注桩钻孔过程中，应保持护筒中泥浆施工液位一定高度，形成1～2m液位差，以保护孔壁免于坍塌。

钻孔灌注桩的护筒内径的大小，与钻机在钻孔时在孔内摆动程度有关，护筒内径大小要求比桩径大20～40cm。

钻孔灌注水下混凝土时，导管埋置深度，一般宜控制在2～6m。

(4)事故预防与处理

常见的钻孔(包括清孔时)事故有以下几种：坍孔、钻孔偏斜、掉钻落物、糊钻和埋钻、扩孔和缩孔、钻杆折断、钻孔漏浆等。

扩孔和坍孔发生的原因相同，轻则为扩孔，重则为坍孔。常用预防措施有控制进尺速度、选用适用护壁泥浆、保证孔内必要水头、避免触及和冲刷孔壁等。孔内局部坍塌而扩孔，钻孔仍能达到设计深度则不必处理；孔内坍塌，回填砂和黏质土(或砂砾和黄土)混合物到坍孔处以上1～2m，如坍孔严重应全部回填，待回填物沉积密实后再钻。

钻孔偏斜产生的原因：

①钻头受到侧向力；

②扩孔处钻头摆向一方；

③钻杆弯曲、接头不正；

④钻机底座未安置水平或位移。

钻孔偏斜后，应查明偏斜情况。一般可在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔，使钻孔正直。偏斜严重时应回填砂黏土到偏斜处，待回填物沉积密实后再钻。

造成钻孔漏浆的原因有泥浆稀、护筒制作埋置不良、水头过高等，可查明原因对症下药。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第28讲讲义

预应力张拉质量控制

lK422110 掌握预应力张拉质量控制

1K422111 预应力张拉质量控制的技术要求

施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理，并应定期维护和校验。千斤顶与压力表应配套校验。校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。张拉机具设备与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。

当千斤顶使用超过6个月或200次，或者在使用过程中出现不正常或检修以后应重新校验。

张拉前必须具备经批准的张拉程序和现场施工说明书，具备上岗证书的施工人员，安全措施到位，锚具安装正确，对后张构件而言混凝土强度已达到要求。

张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。

预应力筋采用应力控制张拉时，应以伸长值进行校验，实际伸长值与理论伸长的差值应控制在6％以内。

1K422112 先张法和后张法施工质量的过程控制

(1)先张法

先张法施工工艺是在预制构件时，先在台座上张拉力筋，然后支模浇筑混凝土使构件成型的施工方法。先张法张拉预应力筋，分单根张拉和多根张拉；单向张拉和双向张拉。张拉一般操作过程为：调整预应力筋长度、初始张拉、正式张拉、持荷、锚固。

先张法承力台座须具有足够的强度和刚度，其抗倾覆安全系数应不小于1.5，抗滑移系数应不小于1.3。

先张法同时张拉多根预应力筋时，应预先调整其初应力，使相互之间的应力一致。

先张法张拉时，对钢丝、钢绞线而言，同一构件内断丝数不得超过钢丝总数的1％；对钢筋而言，不容许断筋。

当构件混凝土强度达到设计强度值的75％或设计规定放张强度时，应先将限制位移的侧模、翼缘模板或内模拆除，然后按设计规定的顺序放张。无设计规定，应分阶段、对称、相互交错地放张。

(2)后张法

后张法是在混凝土构件达到一定的强度后，在构件预留孔道中穿人预应力筋，用机械张拉，使预应力筋对混凝土构件施加应力。

在后张有黏结预应力混凝土结构中，力筋的孔道可采用钢管抽芯，胶管抽芯及金属螺旋管等方法进行预留。对预留管道预埋的要求：

①具有刚性或半刚性；

②不允许有漏浆现象；

③管道预留位置正确。

张拉前，应对构件外观、尺寸和混凝土强度进行检验，符合要求才能按设计要求顺序，分批、分阶段对称张拉。

后张法梁的预应力筋张拉程序，依力筋种类与锚具类型不同而异。

后张法预应力筋为低松弛钢绞线，采用夹片式具有自锚性能的锚具，其张拉程序为0一初应力→σcon(持荷2min锚固)。

预应力筋锚固完毕并经检验合格后，即可用砂轮机将外露长度大于30mm的多余预应力筋切除。严禁用电弧焊切割。

后张法张拉过程中，由于各种原因会引起预应力筋断丝或滑丝，应加强控制和处理。与先张法相比，对钢绞线索和钢丝索，增加了每索断丝或滑丝不得大于1根的要求。

后张法预应力张拉后，孔道应尽早压浆。水泥浆的强度应符合设计规定，当设计无具体规定时，水泥浆强度要求不低于30MPa。压浆应缓慢均匀地进行，不得中断。孔道压浆应填写施工记录。

钢管混凝土浇筑质量控制

lK422120 掌握钢管混凝土浇筑质量控制

1K422121 钢管混凝土浇筑质量控制的技术要求

管内混凝土采用泵送顶升压注法施工，由拱脚至拱顶对称均衡地一次压注完成。

混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延后初凝和早强的工程性能。 钢管混凝土的质量检测办法应以超声波检测为主，人工敲击为辅。

市政公用工程大体积混凝土施工质量控制

1K422130 掌握市政公用工程大体积混凝土施工质量控制

1K422131 大体积混凝土的施工控制措施

在大体积混凝土施工中，为了保证工程质量，一般可采取如下的措施控制和预防。

(1)原材料

①优先采用水化热较低的水泥。如大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥等。

②在保证混凝土强度等级的前提下，使用适当的缓凝减水剂，减少水泥用量、降低水灰比，以减小水化热。

③冷却集料，特别是冷却粗集料较冷却细集料容易一些，具体方法是石子浇水(井水更好)。

(2)施工工艺

①控制浇筑层厚度和进度，以利散热。

②控制浇筑温度，如在浇筑混凝土时投入适量毛石、蛮石(粒径达150mm的大骨料)，以吸收热量，并节约部分混凝土材料，但在这种混凝土中，“毛石块”不应大于总体积的20％～30％。

③预埋冷却水管，用循环水降低混凝土温度，进行人工导热。循环水是通过管道系统泵人的，以井水为最好。

④在拌合水中加入部分冰块或全部用冰水也是可行的。因此，浇筑温度低于10℃是容易达到的，进一步降至10℃以下则较为困难。拌合物需水量通常随温度降低而减少，故冷却混凝土对配合比是有利的。

⑤设测温装置，加强观测，并作好记录。

在大体积混凝土施工中，限制温升的主要方法是控制胶凝材料(水泥)的种类和数量，使较低标号水泥7d龄期的水化热限制在0．081W／g，28d为0．093W／g以下。采用火山灰、粉煤灰活性混合材料作为代用材料，可进一步延缓和降低发热。延缓水泥发热是有利的，但冷却水管的运用期需要延长。如果配合比中能使胶凝材料的用量不超过140kg／m3，对大多数混凝土而言，温升可不超过19℃。

1K422132 桥梁工程中对大体积混凝土浇筑质量控制的要点

1)较大体积的混凝土墩台及其基础，在混凝土中埋放石块时应符合下列规定：

①可埋放厚度不小于150mm的石块，埋放石块的数量不宜超过混凝土结构体积的25％。

②应选用无裂纹、无夹层且未被烧过的、具有抗冻性能的石块。

③石块的抗压强度不应低于30MPa及混凝土的强度。

④石块应清洗干净，应在捣实的混凝土中埋人一半左右。

⑤石块应分布均匀，净距不小于100mm，距结构侧面和顶面的净距不小于150mm，石块不得接触钢筋和预埋件。

⑥受拉区混凝土或当气温低于0℃时，不得埋放石块。

2)大体积墩台基础混凝土，当平截面过大，不能在前层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成次层混凝土时，可分块进行浇筑。分块浇筑时应符合下列规定：

①分块宜合理布置，各分块平均面积不宜小于50m2。

②每块高度不宜超过2m。

③块与块间的竖向接缝面应与基础平截面短边平行，与平截面长边垂直。

④上下邻层混凝土间的竖向接缝，应错开位置做成企口，并按施工缝处理。

3)大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行。应参照下述方法控制混凝土的水化热温度：

①用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混和料、掺加外加剂等方法减少水泥用量。

②采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。

③减小浇筑层厚度，加快混凝土散热速度。

④混凝土用料要遮盖，避免日光暴晒，并用冷却水搅拌混凝土，以降低入仓温度。

⑤在混凝土内埋设冷却管通水冷却。

⑥在遇气温骤降的天气或寒冷季节浇筑混凝土后，应注意覆盖保温，加强养生。

注：混凝土的浇筑温度系指混凝土振动后，在混凝土50～100mm深处的温度。

例：背景资料

路远市政集团公司承揽互通式立交桥一座。

（1）立交桥工程施工时，项目部编制了详细的施工组织设计，用于指导施工。

该桥基为现浇灌注桩，采用正循环回转钻施工，泥浆护壁。在施工过程中，为防止塌孔或缩径，采用导管灌注水下砼，始终使导管埋入砼中，但还是发现钻孔有漏浆现象。

在施工大体积砼——承台过程中，为防止产生裂缝，项目部针对大体积砼采取了用矿渣水泥、使用缓凝剂、冷却骨料等措施，取得较好的效果，并在施工工艺上采取了针对性措施。

问题：

（1）请指出采用导管灌注水下砼时，导管埋入砼的深度，一般宜控制在多少米？护筒内径一般比桩径大多少？

（2）造成钻孔漏浆的原因有哪些？

（3）大体积砼施工时，应从施工工艺方面采取哪些措施？请指出。

参考答案：

(1) 钻孔灌注水下混凝土时，导管埋置深度，一般宜控制在2～6m。 护筒内径一般比桩径大20～40cm。

（2）造成钻孔漏浆的原因有泥浆稀、护筒制作埋置不良、水头过高等。

（3）大体积砼施工工艺如下：

①控制浇筑层厚度和进度，以利散热。

②控制浇筑温度，如在浇筑混凝土时投入适量毛石、蛮石(粒径达150mm的大骨料)，“毛石块”不应大于总体积的20％—30％。

③预埋冷却水管，用循环水降低混凝土温度，进行人工导热。循环水以井水为最好。

④在拌合水中加入部分冰块或全部用冰水。

⑤设测温装置，加强观测，并作好记录。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第29讲讲义

城市隧道工程质量控制

一、内容提要

1、城市隧道工程质量控制

2、城市给水结构工程施工质量控制(掌握)

3、城市排水结构工程施工质量控制(掌握)

4、城市热力管道工程施工质量控制(掌握)

二、重点、难点

1、城市隧道工程质量控制

2、城市给水结构工程施工质量控制

3、城市排水结构工程施工质量控制

4、城市热力管道工程施工质量控制

三、内容讲解

1K422140 掌握城市隧道工程质量控制

1K422141 喷锚暗挖隧道的施工组织设计要点

喷锚暗挖隧道的施工组织设计与其他工程类别的施工组织设计一样，必须包括：工程概况、施工平面布置图、施工部署和管理体系、质量目标设计、施工方法及技术措施、安全措施、文明施工措施、环保措施、节能降耗措施、其他专项设计等内容。同时，又必须针对工程特点，在施工组织设计的每一个环节，抓住关键，做出最恰当的安排，选择最合理有效的措施。

喷锚暗挖隧道是人工掘进作业，工程掘进时的安全与质量是影响进度、成本、环境等的关键，安全与质量之间又互为因果，相互影响。

为此，喷锚暗挖隧道的施工组织设计应该：

①充分表述工程规模和特点。

②制作现场布置的施工平面图

③制定施工部署和管理体系：包括确定施工阶段，筹划安排，进度计划(总进度及分进度)及工、料、机、运计划表和组织机构设置，明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他主要责任人等。

④根据工程条件和目标要求，确定掘进工艺、施工方法，确定每一环节的技术措施(包括开挖工艺、辅助工法、新技术、新材料、新设备等)。

⑤制定防坍塌、抢险、开挖过程控制、平行隧道掘进面间距控制、隧道对挖掘进控制、及时支护监督、工程量测监控等安全措施的编制。

⑥制定工程质量目标(总目标和分项目标)，确定实现质量目标的主要措施、办法、工序、部位以及责任到人的组织安排(名单)。

⑦编制文明施工与环保措施以及节能降耗措施。

⑧编制其他专项工程技术与管理的施工安排与措施；

城市给水结构工程施工质量控制

lK422150 掌握城市给水结构工程施工质量控制

1K422151 滤池滤板，滤料施工质量控制

滤池是给水处理构筑物之一。滤池内由清水区、滤板、滤料层、浑水区组成，其中滤板包括支承梁、滤梁、滤板、滤头；滤料层由承托层、滤料(石英砂或无烟煤或碳颗粒)构成；浑水区设进水管和反冲洗集水槽。

原水经沉淀、澄清后，水中仍含有一定数量悬浮物，通过滤池过滤，水中悬浮物在滤料粘附作用下被截留，使滤后水的浊度达到饮用水标准。

滤料粘附一定数量悬浮物后，滤料间孔隙减小、滤速降低，此时要对滤料进行气水反冲洗，使其恢复过滤能力。

为保证滤池过滤效果，必须严格控制每个环节的施工质量：

①对滤头、滤板、滤梁逐一检验，清理。

②地梁与支承梁位置须准确。

③滤梁安装要保证全池水平度精度。

④滤板安装不得有错台。

⑤必须封闭滤板间以及滤板与池壁间缝隙。

⑥用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度。

⑦滤头安装后须做通气试验。

⑧严格控制滤料支承层和滤料铺装层厚度及平整度。

⑨滤料铺装后，须做反冲洗试验，通气通水检查反冲效果。

1K422152 承插式铸铁管接口施工的质量控制要点

(1)承插式铸铁管接口分为刚性接口和柔性接口

①刚性接口分为：油麻石棉水泥接口、胶圈石棉水泥接口、油麻膨胀水泥砂浆接口、胶圈膨胀水泥砂浆接口、法兰接口、套管接口。

②柔性接口分为：油麻青铅接口、人字柔口、梯唇式橡胶圈接口。

(2)各种接口材料的技术要求

①油麻：应松软而有韧性、清洁无杂物。如自制则采用无麻皮的长纤维麻加工成辫，用石油沥青浸透、拧干、风干而成。

②石棉：必须是4F级无粉石棉绒。

③水泥；须使用普通硅酸盐水泥。膨胀水泥用硫铝酸盐水泥或铝酸盐自应力水泥。

④优质青铅。

⑤胶圈：采用O形胶圈，其物理性能满足表1K422152要求。

胶圈物理性能 表1K422152

含 胶 量

(％)

邵氏硬度

(度)

拉断强度

(MPa)

伸 长 率

(％)

永久变形

(％)

老化系数

(70℃、144h)

≥65

45—55

≥16

≥500

&lt;25

&gt;0．8

采用梯唇式橡胶圈应使用丁苯橡胶。O形胶圈、梯唇式胶圈均由管材生产厂提供。

(3)各种接口工艺要求

①承插口铸铁管材使用前必须有合格证、外观检查合格，对每根管材承插口直径、椭圆度量测后配合使用，以使管承插口间隙尽量满足接口要求。接口前必须对承插口进行清理、刷洗干净。

②油麻填人承口深度为l／3，先用铁牙将管接口缝隙整匀，把麻辫拧至管缝隙的1.5倍粗，分两圈填打密实(用扁錾子贴管壁逐次打人，以防麻辫断股)，对于套管接口应多加两圈油麻。

③石棉水泥：先将两种材料以3：7比例干拌均匀再加水，加水量适当(以手攥成团，松手颠散为度)，分别用四填八打方式，层层填打密实，封口时凹进2mm，其密度以最后连打三錾不再凹进为合格。注意石棉水泥随用随掺拌，不能使用超过初凝期的石棉水泥。

④采用O形胶圈时，先用铁牙将接口下方缝隙扩大，将胶圈填人管口缝，再挪动铁牙，将胶圈用錾子逐步填人管口缝隙，然后顺管口逐步把胶圈打至插口小台上。采用梯唇橡胶圈接口，先将胶圈贴在承口内(需用人工手扶)插口插入后，用手动葫芦将插口就位，注意随时用铁丝类工具检查胶圈位置是否准确，否则重新操作。

⑤使用膨胀水泥砂浆填口，先将膨胀水泥与中粗砂按水泥：砂子:水=1 : 1:2 0.28～0.32拌合均匀(此种配比的砂浆，其自由线膨胀率为7d&gt;l％，28d增长值)≯0.3％)，然后分3～4次填人管口，每次均用錾子捣实，注意砂浆随用随拌制，使用时间不能超过45min。

⑥青铅接口灌铅(先填打油麻)：以专用工具熔铅、灌铅后，分别用几种錾子将铅口打实、找平，其缺铅处可用铅条补平，但要与原灌人的铅打成一体。

⑦石棉水泥和膨胀水泥封口的接口，要用稀泥糊口作保水养生，气温低于—5℃时不得施工。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第30讲讲义

城市排水结构工程施工质量控制

1K422160 掌握城市排水结构工程施工质量控制

1K422161 防止混凝土构筑物裂缝的控制措施

混凝土构筑物裂缝防治，是为了将其对排水构筑物的危害程度控制在允许范围内。为此，在工程中应从设计和施工两方面着手。

(1)设计方面应注意点

①合理设置伸缩缝：按照设计规范要求设置伸缩缝，如果超出规范要求长度设伸缩缝时，必须有有效的防开裂措施。

②避免应力集中：避免结构断面突变产生应力集中，当不能避免断面突变时，应做局部处理，做成逐渐变化的过渡形式。

③合理增配构造钢筋提高抗裂性能：配筋尽可能采用小直径、小间距。全断面的配筋率不小于0.3％

(2)施工注意方面

①严格控制混凝土原材料质量：砂和碎石要连续级配，含泥量不能超过规范要求。水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥。外加剂和掺合料必须性能可靠，有利于降低混凝土凝固过程的水化热。

②使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝：配合比中，在满足配合比规范和混凝土技术指标前提下，宜适当减少水泥用量和水用量，降低水灰比；通过使用外加剂改善混凝土性能，降低水化热峰值。

③合理设置后浇带：对于大型排水混凝土构筑物，合理的设置后浇带有利于控制施工期间的较大温差与收缩应力，减少裂缝。后浇带设置时，要遵循“数量适当，位置合理”的原则。

④控制入模坍落度，做好浇筑振动工作：在满足混凝土运输和布放要求前提下，要尽可能减小人模坍落度，混凝土人模后，要及时振捣，并做到既不漏振，也不过振。重点部位还要做好二次振动工作。

⑤避免混凝土结构内外温差过大：首先，降低混凝土的入模温度，且不应大于25℃，使混凝土凝固时其内部在较低的温度起升点升温，从而避免混凝土内部温度过高。其次，采取延长拆模时间和外保温等措施，使内外温差在一定范围之内。通过减少混凝土结构内外温差，减少温度裂缝。

⑥对于地下工程，拆模后及时回填土控制早期、中期开裂。

1、背景

某污水处理厂设计有一座长28m，宽22m混凝土贮泥池，墙厚为400mm。墙体混凝土施工在5月初进行，一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应，混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土人模温度290C，在墙体拆模时气温为60C，事后发现有数条纵向宽0.2mm左右的裂缝。

2．问题

试分析产生裂缝的原因。

3．分析

(1)从提供的背景看，有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求，说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。

(2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成，说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带，从结构混凝土收缩角度分析，是可能导致墙体裂缝的一个隐患。

(3)混凝土实际入模温度290C，比规定的最大人模温度25℃高，使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温，从而可造成混凝土内部温度更高，而5月初大气温度还不是太高，这样使结构内部和表面温差如果超过限值，也是造成裂缝一个隐患。

城市热力管道工程施工质量控制

1K422170 掌握城市热力管道工程施工质量控制

1K422171 热力管道焊缝质量检验要点

热力管道焊缝质量检验要点(见图1K422171)

例：背景资料

某热力管道，其材料为碳素钢，敷设中，有几处为穿越河流的水下管道，有一处穿越铁路(非专用线)干线，个别管道焊缝不具备水压试验条件，对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损检验。

2．问题

(1)热力管道焊缝质量检验应按哪三项要求分别按序进行?哪些焊口应100％做无损检验?

(2)如该管道有返修后的焊缝，无损检验有什么要求?

(3)某段管道用超声波检验为合格，但用射线检验不合格，该管道是否合格?

3．分析

(1)按CJJ 28—89规定，焊缝质量检验应从表观、内部和物理力学指标三步顺序检验的思路去把握。本案例中哪些焊口要做100％的无损检验的问题，规范有明确规定，应从热力管道穿越重要工程结构的安全需要和不便做水压试验角度把握。

(2)应从万无一失的角度去对待返修后的检验。

(3)应从检验结果最不利的角度去考虑质量合格与否，去理解规范的规定。

参考答案：

（1）、按CJJ 28—89规定，焊缝质量检验应从表面质量检验（外观）、无损检验（内部）、强度和严密性检验（物理力学指标）三步骤检验。穿越铁路干线、穿越城市主要干线、不具备水压试验条件的管道、返修后的焊缝均要做100％的无损检测。

（2）该管道有返修后的焊缝，无损检验应做100％检验。

（3）不合格。只有射线和超声波检测都合格方认为无损检测合格。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第31讲讲义

项目安全控制方法

一、内容提要

1、项目安全控制方法

2、安全保证计划内容、编制、隐患内容与事故处理

3、项目安全、环境、健康控制的程序和重点

二、重点、难点

1、项目安全控制方法

2、安全保证计划内容、编制、隐患内容与事故处理

3、项目安全、环境、健康控制的程序和重点

三、内容讲解

1K422180 掌握项目安全控制方法

1K422181 项目安全控制的方法

1)实施安全保证计划应建立安全生产责任制；安全生产责任制，是指企业对项目经理部各级领导，各个部门、各类人员所规定的在他们各自职责范围内对安全生产应负责任的制度。其内容应充分体现责、权、利相统一的原则。建立以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要手段。安全生产责任制应根据“管生产必须管安全”，“安全生产人人有责”的原则。明确各级领导，各职能部门和各类人员在施工生产活动中应负的安全责任。这些人员包括：项目经理、作业队长、班组长、操作工人、分包人。

2)安全教育培训的主要方式

①广泛开展安全生产的宣传教育，使全体员工真正认识到安全生产的重要性和必要性，懂得安全生产和文明施工的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产法律法规和规章制度。

②把安全知识、安全技能、设备性能、操作规程、安全法规等作为安全教育培训的主要内容。

③建立经常性的安全教育培训考核制度，考核成绩要记人员工档案。

④电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方可独立操作。

⑤采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，也要进行安全教育，未经安全教育培训的人员不得上岗操作。

3)安全技术交底的基本要求

①项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。

②技术交底必须具体、明确，针对性强。

③技术交底的内容应针对分部分项工程施工中作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

④应优先采用新的安全技术措施。

⑤应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长进行详细交底。

⑥定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底。

⑦保存书面安全技术交底签字记录。

4)安全技术交底主要内容

①本施工项目的施工作业点和危险点；

②针对危险点的具体预防措施；

③应注意的安全事项；

④相应的安全操作规程和标准；

⑤发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

5)安全检查是指企业安全生产监察部门或项目经理部对企业贯彻国家安全生产法律法规的情况、安全生产情况、劳动条件、事故隐患等所进行的检查。安全检查的目的是验证计划的实施效果。

施工项目的安全检查由项目经理组织，定期进行。安全检查的内容包括：安全生产责任制、安全保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、安全持证上岗、安全设施、安全标识、操作行为、违规管理、安全记录等。

安全检查的重点是违章指挥和违章作业。应编制安全检查报告，说明已达标项目、未达标项目、存在问题、原因分析、纠正和预防措施。

安全保证计划内容、编制、隐患内容与事故处理

lK422190 掌握安全保证计划内容、编制、隐患内容与事故处理

1K422191 编制安全保证计划的作用和内容

安全保证计划是生产计划的重要组成部分，它已经成为企业按计划改善劳动条件，搞好安全生产工作的一项行之有效的制度。

安全保证计划的作用是：规划安全生产目标，确定过程控制要求，制定安全技术措施，配置必要资源，确保安全保证目标实现。

安全保证计划的内容包括：工程概况、控制程序、组织结构、职责权限、规章制度、安全措施、检查评价、奖罚制度。

安全保证计划有利于消除安全隐患。消除安全隐患应有技术措施，技术措施根据工程特点、施工方法、程序、法规和标准要求制定。

安全技术措施，是指为防止工伤事故和职业病的危害，从技术上采取的措施；在工种施工中，是指针对工种特点，环境条件，劳力组织，作业方法，施工机械，供电设施等制定的确保安全施工的措施。安全技术措施也是施工项目管理实施规划或施工组织设计的重要组成部分。

1K422192 安全隐患与事故处理原则

1)安全隐患处理应符合下列规定：

①项目经理部应区别“通病”、“顽病”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。

②项目经理部应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。

③安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

④安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

2)项目经理部进行安全事故处理应符合下列规定：

①安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到过教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。

②安全事故处理应按规定程序进行。

IK422193 安全隐患与事故处理程序的有关规定

①报告安全事故：安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。

②事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。

③项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员，会同企业工会代表组成调查组，开展调查。

④调查报告：调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。

IK422194 重大事故的分级

重大事故分为四个等级：

①具备下列条件之一者为一级重大事故

●死亡30人以上；

●直接经济损失300万元以上。

②具备下列条件之一者为二级重大事故

●死亡10人以上，29人以下；

●直接经济损失100万元以上，不满300万元。

③具备下列条件之一者为三级重大事故

●死亡3人以上，9人以下；

●重伤20人以上；

●直接经济损失30万元以上，不满100万元。

④具备下列条件之一者为四级重大事故

●死亡2人以下；

●重伤3人以上，19人以下；

●直接经济损失10万元以上，不满30万元。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第32讲讲义

项目安全、环境、健康控制的程序和重点

lK422200 掌握项目安全、环境、健康控制的程序和重点

1K422201 项目安全控制的控制重点

项目安全控制，是指项目经理对施工项目安全生产进行计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动，从而保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和适宜的施工环境。确保安全目标实现的前提是支持“安全第一、预防为主”的方针；建立安全生产责任制，项目经理是项目安全生产的总负责人。项目安全控制的三个重点是施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷，应对其进行有针对性的控制。

1K422202 项目安全控制对总包和分包的责任分工

实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方的管理。

承包方对分包方的安全生产责任包括：审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系，不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方；在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务；对分包方提出安全要求，并认真监督、检查；对违反安全规定冒险蛮干的分包方，应令其停工整改，承包方应统计分包方的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理分包方的伤亡事故。

分包方安全生产责任应包括：分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任；遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理，及时向承包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

1K422203 项目安全控制的工作步骤

①确定施工安全目标；

②编制项目安全保证计划；

③项目安全计划实施；

④项目安全保证计划验证；

⑤持续改进；

⑥兑现合同承诺。

1K422204 国际环境法的基本原则

国际环境法的基本原则就是被世界各国公认，具有普遍指导意义、适用于国的整个领域并构成国际环境法基础的法律原则：

①地球统一原则；

②防治污染和公害，保护和改善全球生活环境的原则；

③合理开发、利用自然资源，保护地球生态环境的原则；

④自然资源共享原则，也称共同财产原则；

⑤自然资源的永久主权原则，

⑥不得损害国家管辖范围外的环境原则；

⑦无过失责任原则；

⑧区域共同治理原则；

⑨加强协商、合作的原则。

1K422205 我国环境法的原则

环境法的原则包括：

①环境权；

②谁污染谁治理、谁开发谁保护；

③预防为主、防治结合、综合治理；

④协调发展；

⑤可持续发展；

⑥民众参与。

1K422206 我国环境法的方针政策

当前，我国环境保护法的主要方针政策是：

①基本方针（三同步，三统一）

坚持环境保护基本国策，推行可持续发展战略，贯彻经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，积极促进经济体制和经济增长方式的转变，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

②基本政策

预防为主、防治结合的政策，污染者负担的政策；强化环境管理的政策。

1K422207 职业健康安全设施的内容

职业健康安全设施包括以改善劳动条件，防止伤亡事故和职业病发生为目的的一项技术措施。主要有三个方面：

1)安全技术方面的设施

①机床、提升设备、机车、农业机器及电器设备等传动部分的防护装置，在传动梯、吊台上安装的防护装置及各种快速自动开关；

②电刨、电锯、砂轮及锻压机器上的防护装置；有碎片、屑末、液体飞出及有裸露导电体等处所安设的防护装置；

③升降机和起重机上的各种防护装置；

④各种联动机械之间、工作场所的动力机械之间、建筑工地上为安全而设的信号装置以及在操作过程中为安全而设的信号装置；

⑤锅炉、压力容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机器设备的安全装置和信号装置；

⑥各种运转机械上的安全起动和迅速停车装置；各种机床附近为减轻工人劳动强度而专门设置的附属起重设备；

⑦电器设备的防护性接地或接零以及其他防触电设施；

⑧在生产区内危险处所设置的标志、信号和防护装置；

⑨在高处作业时，为避免工具等物体坠落伤人以及防坠落摔伤而设置的工具箱或安全网；

⑩防火、防爆所必需的防火间距、消防设施等。

2)职业卫生方面的设施

①为保持空气清洁或使温度符合职业卫生要求而安设的通风换气装置和采光、照明设施；

②为消除粉尘危害和有毒物质而设置的除尘设备和消毒设施；

③防治辐射、热危害的装置及隔热、防暑、防温设施；

④为改善劳动条件而铺设的各种垫板；

⑤为职业卫生而设置的对原材料和加工材料消毒的设施；

⑥减轻或消除工作中的噪声及振动设施。

3)生产性辅助设施

①专为职工工作用的饮水设施；

②为从事高温作业或接触粉尘、有害化学物质或毒物作业人员专用的淋浴设备；

③更衣室或存衣箱，工作服洗涤、干燥、消毒设备；

④女士卫生室及洗涤设备以及食物的加热设备；

⑤为从事高温作业等工种工人修建的倒班休息室等。

1K422208 职业健康安全设施同步建设的有关规定

凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改进项目和引进的建设项目，其职业健康安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。

“三同时”制度包括以下内容：

①建设项目在进行可行性研究讨论时，必须进行职业健康安全方面的论证，明确项目可能对职工造成危害的防范措施，并将论证结果载人可行性论证文件。

②设计单位在编制建设项目的初步设计文件时，应当同时编制《劳动安全卫生专篇》。职业健康安全的设计，必须符合国家标准。

③施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业健康安全设施的设计，并对施工质量负责。

④建设项目的竣工验收必须按照国家有关建设项目职业健康安全验收规定进行。不符合职业健康安全规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。

⑤建设项目验收合格，正式投入运行后，不得将职业健康安全设施闲置不用，生产设施和职业健康安全设施必须同时使用。

例1：背景

某桥梁工程，主梁浇筑完成后，在拆除满堂支架的过程中，发生支架局部倒塌伤人事故。

2．问题

事故发生后应如何进行处理?

3．分析

根据安全事故处理程序的有关规定，事故发生后，为了最大限度减少事故造成的伤亡和损失、分析清事故原因、最有效地杜绝今后事故隐患，应从速报告政府主管部门、快速抢救排险并保护现场，组织专门人员调查事故原因和提出调查报告等方面，进行分析。

例2：背景材料：

某项目经理部在一项沿溪路的路基土石方施工时，一台ZL50装载机的司机因事突然请假，致使数台大型运土汽车停运，影响了工程进度。施工员就临时指派一名只有汽车驾驶证的洒水车司机，顶替请假没来上班的装载机司机作业。由于技术不熟练，该洒水车司机不幸将装载机连人带车开到20m深的河坡下，造成车毁人亡。车下落时还将坡下的居民房屋压坍，使屋中的农妇及子女二死一伤，直接经济损失95万元。

问题：

1、施工员指派洒水车司机顶替装载机司机作业，违反了哪两条规定?

2．在此事件中，施工员和洒水车司机各属于什么行为?

3．在事后的安全事故处理时，必须坚持几个“不放过”?具体内容是什么?

4．重大事故分为几级?此事故是否属于重大事故?如属于重大事故，应为哪级?

参考答案；

1．①电工……机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方能独立操作。②未经安全教育培训的人员不能上岗操作。

2．施工员属于违章指挥，洒水车司机属于违章作业。

3．事后的安全处理必须坚持“四不放过”。①事故原因不清楚不放过；②事故责任者和员工没有受到教育不放过；③事故责任者没有处理不放过；④没有制定防范措施不放过。

4．重大事故分为四级。因本工程事故中死3人，经济损失95万元，已构成三级重大事故。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第33讲讲义

明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施

一、内容提要

1、明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施（掌握）

2、桩基施工安全的控制（掌握）

3、隧道掘进施工的安全控制（掌握）

4、箱涵顶进施工安全控制（掌握）

5、生活垃圾填埋时环境安全的控制（掌握）

6、工程技术文件的管理方法（掌握）

二、重点、难点

1、明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施

2、桩基施工安全的控制

3、隧道掘进施工的安全控制

4、箱涵顶进施工安全控制

5、生活垃圾填埋时环境安全的控制

6、工程技术文件的管理方法

三、内容讲解

1K422210 明挖基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施

1K422211 防止基坑开挖时坍塌、淹埋的安全措施

(1)技术要求

①根据土的分类、物理力学性质确定边坡坡度（放坡开挖时），或根据土质、深度确定维护方法（采用围护开挖时）。

②在基坑顶边弃土时，任何情况下，弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离不得小于1.2m，堆土高度不得超过1.5m。

③要做好降水措施，确保基坑开挖期间的稳定。

④机械开挖和人工开挖不支撑基坑时，每次挖方修坡深度不得超过1m。

⑤机械开挖和人工开挖有支撑围护基坑时要及时做好支撑围护，支撑围护方法按各方法的要求去做。

（2）应急措施

①及早发现坍塌和淹埋事故的预兆，及时抢险，避免事故的发生。

②及早发现坍塌和淹埋事故的凶兆，以人身安全为第一要务，及早撤离现场。

③要熟悉各种抢险支护和抢险堵漏方法。

1K42220 桩基施工安全的控制

1K42221 人工挖孔灌注桩的适用范围、挖孔工艺及安全措施。

人工挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化土层。挖孔时孔内产生空气污染物不得超过现行《环境空气质量标准》（GB3095）规定的三级标准浓度限值，否则必须采取通风措施。

挖孔施工应根据地质和水文地质情况，因地制宜，选择孔壁支护方案报批，并应经过计算，确保施工安全。

挖孔内须进行爆破时，应专门设计，宜采用浅眼松动爆破法，严格控制炸药用量，并在炮眼附近加强支护。孔深大于5m时，必须采用电雷管引爆。爆破后应先通风排烟15min，并检查无有害气体后放可继续作业。

孔深大于15m时，通风比较困难，一般不宜人工挖孔，必须人工挖时，应加强机械通风和安全措施。

孔内有较大渗水量时，可能导致孔壁坍塌，故必须加强支护。

挖孔前必须严密制定工艺方案，确定提升方法和安全措施，确定挖掘程序，确定爆破方案，确定其他安全措施和降排水措施。

隧道掘进施工的安全控制

1K42230 隧道掘进施工的安全控制

1K42231 开式和闭式盾构始发推进和到达接收的安全控制要点

盾构进、出洞是盾构法施工的重要环节，涉及工作井洞门形式、盾构内设备的布置、进出洞施工的土体加固方法、防止及减少地面沉降等技术方案。

盾构进、出洞必须要有一个始发的和接收的机座、洞口密封装置、井底运输的调度车场地、井底排水设备、施工人员上下楼梯、必要的工作平台。

盾构基座一般采用钢筋混凝土或钢结构，设置在工作井底板上，用作安装及正确稳妥地搁置盾构，基座具有足够的强度、刚度和精度，基座上的导轨根据隧道设计轴线及施工要求定出平面、高程和坡度，使盾构在出洞时具有正确的导向。

盾构后盾支撑体系必须有足够强度、刚度和整体稳定性、后盾面应垂直隧道设计轴线、水平孔口应满足施工垂直运输的需要。

工作井洞圈直径与盾构外径存有一定的建筑间隙，为了防止盾构出洞时及施工期间土体从该间隙中流失，在洞圈周围安装橡胶帘布带、圆环板、铰链板等组成的密封装置，并设置注浆孔，作为洞口防水堵漏的预防措施。

1K422232 喷锚暗挖法隧道施工时围岩监控量测的内容和方法

现场监控量测应根据围岩条件、隧道工程规模、支护类型和施工方法等来选择测试项目。

现场监控量测项目分为必测项目(A类量测)和选测项目(B类量测)两大类。

(1)现场监控量测项目

①地质和支护情况观察，观察或描述。

②周边位移，采用各类收敛计量测。

③拱顶下沉，采用水平仪、水准尺、钢尺或测杆。

④锚杆或锚索内力及抗拔力，使用各类电测锚杆、锚杆测力计及拉拔器。

⑤地表下沉，使用水平仪和水准尺。

⑥围岩体内位移(洞内设点)，采用洞内钻孔中安设单点、多点杆式或钢丝式位移计。

⑦围岩体内位移(地表设点)，从地面钻孔中安设各类位移计。

⑧围岩压力及两层支护间压力，使用各种类型压力盒。

⑨钢支撑内力及外力，用支柱压力计或测力计。

⑩支护、衬砌内应力、表面及外应力及裂缝量测，使用各类混凝土内应变计、应力计、测缝计及表面应力解除法。

⑩围岩弹性波测试，使用各种声波仪及配套探头。

其中①～④为必测项目，⑤～⑩为选择项目。

(2)现场监测的目的

①提供监控设计的依据和信息。

●掌握围岩力学形态的变化和规律。

●掌握支护的工作状态信息并及时反馈，指导施工作业。

②预报和监视险情。

③校核地下工程理论计算结果、完善工程类比法。

做好施工围岩监控量测关键是保证数据的准确性。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第34讲讲义

箱涵顶进施工安全控制

1K422240 箱涵顶进施工安全控制

1K422241 箱涵顶进穿越结构物的主要安全防护措施

箱涵在穿越铁路、桥涵和管线等结构物时可采取以下安全防护措施：

①铁路路基下顶进箱涵时，为确保行车与施工安全，必须进行铁道线路加固，并限制行车速度；

②小型箱涵可用调轨梁，轨束梁加固线路；

③孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法，同时应严格控制车速。

④在土质差、承载力低、土壤含水量高，铁路行车繁忙，不允许限速太多的情况下，可采用低高度施工便梁的方法。

⑤箱涵穿越管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法。

lK422250 生活垃圾填埋时环境安全的控制

1K422251 防止生活垃圾渗滤液渗漏的检验方法

检验垃圾填埋区防渗效果，是比较困难的工作。因为填埋区面积很大，一经使用每天垃圾填埋数量都在变化。降水、大气温度和季节等多种因素都对垃圾渗滤液的数量有影响，很难用收集的实际渗滤液的数量与估算数量进行对比，来检验是否渗漏，更不能在填埋区内打水质观测井，采集水样进行分析，检验是否渗漏。

为确保防渗层完好，当前修建的生活垃圾填埋场内都不允许打水质观测井。

为有效检测防渗效果，目前采用的检验方法是，在填埋场影响区域内打水质观测井。提取地下水样，利用未被污染的水样与有可能被污染的水样进行比较的方法，对防渗效果的有效性进行检验。即：在填埋垃圾之前的填埋场影响区域内，按设计或有关管理部门的安排，打若干水质观测井。提取各井的水样，送到有合法资质的试验室，对水样进行化验分析，出具分析报告。管理单位将此报告存档。以此水样报告为依据，在垃圾填埋场投入使用之后，每隔一个固定时间段，在水质观测井中抽取水样做水质化验分析，将化验结果与未填埋时的对应水井的水样进行比较分析，如无变化或虽有小变化但经分析与垃圾渗滤液无关，可判定为防渗效果良好，防渗功能未发现异常。若发现某井的水样分析结果有很大变化，有害物质指标大幅度上升，并均与垃圾渗滤液有关，说明该井所观测的区域内有渗漏现象发生。

若设双层排水系统时，可随时从提升泵井中抽出地下水的水样，进行分析比较；这比一般单排水系统更为直接准确。

1K422252 垃圾填埋场选址的环保原则

垃圾填埋场的选址工作是一项相当重要而复杂的工作。它涉及到城市整体规划，城市环境和旅游资源的保护，居民生活条件和公共卫生安全的保障，饮用水源的安全及工程造价的高低等诸多因素。选址工作还是工程项目能否立项的关键条件之一，也是决定工程造价高低的重要因素。

因此，垃圾填埋场址的选择应综合考虑环境保护、卫生安全、居民生活、经济与社会发展各个因素，尽量选择远离居民区、城乡人文景区和饮用水源地区，尽量选择在路线较偏僻而运输又方便的荒废地域。

工程技术文件的管理方法

lK422260 工程技术文件的管理方法

1K422261 施工技术文件的内容

市政基础设施工程施工技术文件应包括以下内容：

①施工组织设计

②施工图设计文件会审、技术交底

开工前，建设单位应组织有关单位对施工图设计文件会审，填写会审记录；设计单位应作设计交底，并做交底纪要；施工单位在施工前应进行施工技术交底，

③原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证；出厂检(试)验报告及复试报告。

④施工检(试)验报告。

⑤施工记录。

⑥测量复检及预验记录。

⑦隐蔽工程检查验收记录。

⑧工程质量检验评定资料。

⑨功能性试验记录。

⑩质量事故报告及处理记录。

⑩设计变更通知单、洽商记录。

⑩竣工验收报告与验收证书。

1K422262 施工技术文件管理方法

市政基础设施施工技术文件，一般应按下列方法进行管理：

①施工技术文件应由施工单位编制，由建设单位与施工单位保存；

②建设单位应按《建设工程文件归档整理规范》(GB／T 50328)的要求，于工程竣工验收后三个月内报当地城建档案管理机构归档；

③总承包工程项目，由总承包单位负责汇集。整理所有有关施工技术文件；

④施工技术文件应随施工进度及时整理，所需表格应按有关法规规定认真填写清楚、齐全、准确、真实；

⑤施工技术文件应严格按有关法规规定，签字、盖章；

⑥施工合同中应对施工技术文件的编制要求和移交期限做出明确规定；施工技术文件应有建设单位签署的意见或监理单位对认证项目的认证记录；

⑦竣工验收前，建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术文件进行预验收，预验收合格后方可竣工验收；

⑧施工技术文件不得任意涂改、伪造、抽撤、损毁或丢失。

1K422263 施工技术文件编制的基本要求

施工技术文件编制的基本要求是对文件各项内容进行规范编制：

①施工组织设计必须全面、到位，必须有上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表；有变更时，应有变更审批程序。

施工组织设计应包括下列主要内容：工程概况、施工平面布置图、施工部署和管理体系、质量目标设计、施工方法及技术措施、安全措施、文明施工措施、环保措施、节能降耗措施、施工过程中的各项施工技术规范。

②施工图设计文件必须进行会审、技术交底，并留有会审记录。即开工前，建设单位组织对施工图设计文件进行会审，并按单位工程填写会审记录；设计单位应按施工程序或需要进行设计交底并做交底记录；施工单位应进行施工技术交底，并做好各种交底记录，双方签字。

③原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书；出厂检(试)验报告及复试报告，均应归人施工技术文件；上述各种证书或报告为复印件时必须加盖供货方印章，并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。

凡属新技术、新工艺、新材料、新设备的产品，应有有效鉴定证明和生产许可证，有质量标准、使用说明和工艺要求，使用前应先进行检(试)验。

④所有进场产品进入施工现场前，必须先按国家有关规定抽检、复测，合格后方可使用。

⑤对只提供技术参数的测试报告，应由使用单位技术负责人对参数进行判别、签字认可。

1K422264 施工各阶段的文件编制要求

1)施工开始之前，施工单位必须编制施工组织设计，并有上一级技术负责人和部门的审批手续；施工过程中发生变更时，应有变更审批手续。

2)施工开工前，应有施工图设计文件会审记录、设计单位交底的纪要及施工技术交底记录。

3)施工期间应编制的文件是：

①进入施工现场的原材料、产品、半成品、构配件、设备等产品的出厂质量合格证书、检(试)验报告及复试报告；进口设备必须配有有关中文资料。

②施工检(试)验报告。包括有关取样送检的记录；压实度(密度)、强度、配合比通知单、桩基检(试)验等报告。

③施工记录。

④测量复核及预检记录。

⑤隐蔽工程检查验收记录。

4)工序、部位工程及单位工程完成时，应分别有质量评定表。

5)工程交付使用之前，应填写工程项目的功能性试验记录。

6)质量事故报告及处理记录。

7)设计变更通知单、洽商记录。

8)竣工总结与竣工图。

9)竣工验收文件(包括工程竣工报告、工程竣工验收证书)。

1K422265 施工技术文件的组卷方法

1)施工技术文件要按单位工程进行组卷。可以分册装订。

2)卷内文件排列顺序一般为：

封面、目录、文件材料和备考表。其中：

①封面应含工程名称、开竣工日期、编制单位、卷册编号、单位技术负责人和法人代表或法人委托人签字并加盖公章。

②文件资料宜按以下顺序编排：

●施工组织设计；

●施工图设计文件会审与技术交底记录；

●设计变更通知单、洽商记录；

●原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告；

●施工试验资料；

●测量复核及预验记录；

●隐蔽工程检查验收记录；

●工程质量检验评定资料；

●使用功能试验记录；

●施工报告；

●竣工测量资料；

●竣工图；

●工程竣工验收文件。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第35讲讲义

《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)的有关规定

第十八讲 市政公用工程法规及相关知识

一、内容提要

1、掌握《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)的有关规定

2、掌握《城市道路管理条例》(国务院第198号令)有关规定

3、掌握《城市绿化条例》(国务院第100号令)有关规定

4、掌握《建设工程施工现场管理规定》(国务院第15号令)的有关规定

5、掌握《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)的有关规定

6、熟悉《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的有关规定

7、掌握《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ／T111—98)的有关规定

8、掌握《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJ了44—91)的有关规定

9、掌握《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)的有关规定

10、掌握《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092—96)的有关规定

11、掌握《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l一2000)的有关规定

12、熟悉《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299—99)的有关规定

13、熟悉《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)的有关规定

14 熟悉《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ 14l一90)的有关规定

15 熟悉《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—97)的有关规定

16 熟悉《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28—89)的有关规定

17 熟悉《城市热力网设计规范》(CJJ 34—2002)的有关规定

18 熟悉《城镇燃气输配工施工及验收规范》(CJJ 33—89)

19 了解《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2001)的有关规定

20 了解《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77—98)的有关规定

二、重点、难点

1、《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)的有关规定

2、《城市道路管理条例》(国务院第198号令)有关规定

3、《城市绿化条例》(国务院第100号令)有关规定

4、《建设工程施工现场管理规定》(国务院第15号令)的有关规定

5、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)的有关规定

6、掌握《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ／T111—98)的有关规定

7、掌握《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJ了44—91)的有关规定

8、掌握《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)的有关规定

9、掌握《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092—96)的有关规定

10、掌握《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l一2000)的有关规定

三、内容讲解

lK431010 掌握《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)的有关规定

1K431011 施工单位对建设工程的施工质量所负责任的内容与责任关系

根据该条例第26条～29条规定：

①施工单位对建设工程的施工质量负责。

施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

②总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

③施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

④施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

例: 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对( )进行检验，检验应当有书面记录和专人签字

A 建筑材料

B 设备

C 建筑构配件

D 商品混凝土

E 土质

答案：A B C D

1K431012 施工单位必须建立和遵守施工质量检验制度的规定

根据该条例第30条～31条规定：

①施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

②施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

例：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）

A 规划部门

B 建设行政主管部门

C 建设单位

D 司法部门

E 建设工程质量监督机构

答案：C E

《城市道路管理条例》(国务院第198号令)有关规定

lK431020 掌握《城市道路管理条例》(国务院第198号令)有关规定

1K431021 道路与其他市政公用设施建设应遵循的施工建设原则

根据该条例第12条规定：

城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设。

例：城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持（）施工原则。

A 先地下、后地上

B 遵纪守法

C 按照设计要求

D 先地上、后地下

答案：A

1K431022 关于占用或挖掘城市道路的管理规定

根据该条例第30条和第31条规定：

①未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。

②因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。

经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。

例：未经（ ）批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。

A 市政工程行政主管部门

B 当地设区政府

C 交通行政主管部门

D 当地市政府

E 公安交通管理部门

答案：A E

1K431030 掌握《城市绿化条例》(国务院第100号令)有关规定

1K431031 城市绿化用地不受侵犯的规定

根据该条例第19条、第20条规定：

①任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。

②任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地；占用的城市绿化用地，应当限期归还。

因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。

例：

1K431032 城市的树木花草和绿化设施应受到保护的规定

根据该条例第21条规定：

任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。 砍伐城市树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。

《建设工程施工现场管理规定》(国务院第15号令)的有关规定

1K431040 掌握《建设工程施工现场管理规定》(国务院第15号令)的有关规定

1K431041 申请施工许可证所应具备的条件

根据该法规第5条规定：建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。申请施工许可证应当具备下列条件：

①设计图纸供应已落实；

②征地拆迁手续已完成；

③施工单位已确定；

④资金、物资和为施工服务的市政公用设施等已落实；

⑤其他应当具备的条件已落实。

未取得施工许可证的建设单位不得擅自组织开工。

例：建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。申请施工许可证应当具备（）条件。

A 设计图纸供应已落实

B 征地拆迁手续已完成

C 施工单位可不确定

D 可以先占后征

E 已落实20%资金

答案：A B

1K431042 施工单位应采取的防止施工对环境造成污染的措施

根据该法规第3l条～33条规定：

1)施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

2)施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：

①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排人城市排水设施和河流；

②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

③使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；

④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；

⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；

⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

3)建设工程施工由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。

例：为防止环境污染，施工单位应当采取防止环境污染的措施有（ ）

A 将施工中产生的泥浆水直接排人城市河流

B 使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物

C 采取有效措施控制施工过程中的扬尘

D 可将有毒有害废弃物用作土方回填；

E 除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质

答案：B C E

《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)的有关规定

1K431050 掌握《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)的有关规定

1K431051 重大事故的界定

根据该法令第2条规定：

本规定所称重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施不当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故

例：按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部第3号令)的有关规定，重大事故系指在工程建设过程中由于责任过失造成的（）事故

A 工程倒塌或报废

B 机械设备毁坏造成人身伤亡

C 安全设施不当造成重大经济损失

D 质量缺陷

E 质量隐患

答案：A B C

1K431052 重大事故发生单位必须及时报告和保护现场的规定

根据该法令第6条～8条的有关规定：

①重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，将事故的简要情况向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及监察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。

事故发生地的市、县级建设行政主管部门接到报告后应当立即向人民政府和省、自治区、直辖市建设行政主管部门报告；省、自治区、直辖市建设行政主管部门接到报告后，应当立即向人民政府和建设部报告。

②重大事故发生后，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按以上所列程序和部门逐级上报。

③事故发生后，事故发生单位和事故发生地的建设行政主管部门，应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像。

例：《工程建设重大事故报告和调查程序规定》中对重大事故发生单位做出了规定，以下说法正确的是（）

A 重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，将事故的简要情况向上级主管部门报告

B 重大事故发生后，事故发生单位应当在36h内写出书面报告

C 事故发生后应当按照先抢救伤员，再保护事故现场原则进行

D 事故发生后因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志

E 事故发生后妥善保存现场重要痕迹、物证，必须拍照或录像。

答案：A D

lK431060 熟悉《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的有关规定

1K431061 办理工程竣工验收备案所应提交的文件

根据该法规规定：

在完成工程设计和合同约定的各项内容、准备竣工验收时应具备：

①施工单位应提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

②对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。

③勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。

④有完整的技术档案和施工管理资料。

⑤有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

⑥建设单位已按合同约定支付工程款。

⑦有施工单位签署的工程质量保修书。

⑧城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件。

⑨有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

⑩建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

例：按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的有关规定，在完成工程设计和合同约定的各项内容、准备竣工验收时应具备（）

A 施工单位应提出工程竣工报告

B 监理单位对工程进行了质量评估

C 有施工单位签署的工程质量保修书

D 建设单位已支付了所有工程款项

E 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

答案：A B C E

1K431062 关于竣工验收合格后进行备案的规定

根据该法规规定：

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

相关技术标准规范

1K432000 相关技术标准规范

lK432010 掌握《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ／T111—98)的有关规定

1K432011 降水工程准备工作的内容

根据该规范第3.0.2条规定，降水工程准备应包括下列内容：

1)明确任务要求

①降水范围、深度、起止时间及工程环境要求；

②了解掌握建筑物基础、地下管线、涵洞工程的平面图和剖面图；地面高程与基础底面高程；基坑(槽)、涵洞支护与开挖设计；相邻建筑物与地下管线的平面位置、基础结构和埋设方式条件等。

2)搜集降水工程场地与相邻地区的水文地质、工程地质、工程勘察等资料以及工程降水实例。

3)进行降水工程场地踏勘，搜集降水工程勘察、降水工程施工的供水、供电、道路、排水及有无障碍物等现场施工条件。

1K432012 降水井平面布置的要求

根据该规范第6.3.1条规定，降水井的平面布置应符合下列要求：

①条状基坑宜采用单排或双排降水井，布置在基坑外缘的一侧或两侧，在基坑端部，降水井外延长度应为基坑宽度的1～2倍；选择单排或双排应以预测计算确定；

②面状基坑降水井宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡线1～2m；当面状基坑很小时，可考虑单个降水井；

③对于长宽度很大、降水深度不同的面状基坑，为确保基坑中心水位将降深值满足设计要求或为加快降水速度，可在基坑内增设降水井，并随基坑开挖而逐渐失效；

④在基坑运土通道出口两侧应增设降水井，其外延长度不少于通道口宽度的一倍；

⑤采用辐射井降水时，辐射管的长度和分布应能有效地控制基坑范围；

⑥降水井的布置可在地下水补给方向适当加密，排泄方向适当减少。

例: 《建筑与市政降水工程技术规范》中规定，降水工程准备工作的内容应当包括( )

A 明确降水范围、深度、起止时间及工程环境要求

B 进行降水工程场地踏勘

C 必须保证在无水条件下作业

D 搜集降水工程场地与相邻地区的水文地质、工程地质、工程勘察等资料

E 了解掌握建筑物基础、地下管线、涵洞工程的平面图和剖面图。

答案:A B D E

lK432020 掌握《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJ了44—91)的有关规定

1K432021 快速路和主干路土质路基的最低压实度

该规范第5.4.1条表5.4.1给出了轻、重两种击实标准的压实度。一般情况下，应采用重型击实标准，特殊情况下，可采用轻型击实标准。

快速路和主干路土质路基的最低压实度应采用重型击实标准。见表1K432021。

填 挖 类 型

深 度 范 围 (cm)

最低压实度(％)

0～80

95

填 方

80～150

93

-

&gt;150

87*

挖 方

0—30

93

例:对于快速路和主干路土质路基，当为挖方类型，深度为0-30cm时，最低压实度应为（ ）

A 95%

B 90%

C 87%

D 93%

答案:D

lK432030 掌握《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034—2000)的有关规定

1K432031 石灰工业废渣稳定土的分类

该规范第5.1.2条规定：石灰工业废渣稳定土可分为两大类：

①石灰粉煤灰类；

②石灰其他废渣类。

例: 按照《公路路面基层施工技术规范》规定，石灰工业废渣稳定土可分为（）

A 石灰粉煤灰类

B 石灰碎石类

C 石灰其他废渣类

D 石灰砂砾类

E 石灰水泥类

答案:A C

1K432032 高速公路和一级公路对石灰工业废渣稳定土7d浸水抗压强度的规定

该规范第5.3.1条规定：石灰工业废渣稳定土的7d浸水抗压强度应符合规范中表5.3.1的规定。(见表1K432032)

二灰混合料的抗压强度标准 表1K432032

高速公路和一级公路(相当城市主干路、快速路)

基层(MPa)

0.8～1.1①

底基层(MPa)

≥0.6

例:对于高速公路和一级公路，底基层石灰工业废渣稳定土7d浸水抗压强度应为（ ）

A ≥1.6MPa

B ≥0.6 MPa

C 0.8～1.1 MPa

D ≮1.0 MPa

答案:B

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第36讲讲义

《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96)的有关规定

lK432040 掌握《沥青路面施工及验收规范》(GB 50092—96)的有关规定

1K432041 沥青混合料和沥青混凝土混合料的定义

该规范第2.1.36条和第2.1.37条规定：沥青混合料是由矿料与沥青结合料拌和而成的混合料的总称。沥青混凝土混合料是由适当比例的粗集料、细集料及填料组成的符合规定级配的矿料，与沥青结合料拌和而成的符合技术标准的沥青混合料(以AC表示)。

1K432042 透层和粘层的定义

该规范第2.1.25条和2.1.26条规定，“透层”的定义是：为使沥青面层与非沥青材料面层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体石油沥青而形成的透人基层表面的薄层。“粘层”的定义是：为加强在路面的沥青层与沥青层之间、沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。

lK432050 掌握《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l一2000)的有关规定1K432051 在支架上浇注梁式桥的技术要求

根据该规范第4.2.2条中的1、2和3三款的规定，支架上浇注梁式桥的设计荷载及支架的强度、稳定性等技术要求，应按以下要求考虑：

1)计算模板、支架和拱架时，应考虑下列荷载并按表1K432051进行荷载组合。

①模板、支架和拱架自重；

②新浇筑圬工结构物的重力；

③人员、材料、机具等荷载；

④振动混凝土产生的荷载；

⑤新混凝土对侧模板压力；

⑥混凝土倾倒时产生的水平荷载；

⑦其他可能产生的荷载，如雪载、风载、水流压力、飘浮物冲击荷载。

模板、支架和拱架设计计算的荷载组合表 表1K432051

模板结构名称

荷 载 组 合

计算强度用

验算刚度用

梁、板和拱的底模板以及支承板、支架及拱等

①+②+③+④+⑦

①+②+⑦

缘石、人行道、栏杆、柱、梁、板、拱等的侧模板

④+⑤

⑤

基础，墩台等厚大建筑物的侧模板

⑤+⑥

⑤

2)支架和拱架应预留施工拱度，在确定施工拱度值时，应考虑支架受力产生的弹性和非弹性变形，支架基础的沉陷和结构物本身受力后各种变形。其中还应考虑1／2汽车荷载(不计冲击力)引起的梁或拱圈的弹性挠度。

3)计算模板、支架和拱架的强度和稳定性时，应考虑作用在模板、支架和拱架上的风力。设于水中的支架，尚应考虑水流压力、流冰压力和船只漂流物等冲击力荷载。

例: 验算模板、支架和拱架刚度时，应考虑下列几种荷载组合？

A 模板、支架和拱架自重

B 新浇筑圬工结构物的重力

C 混凝土倾倒时产生的水平荷载；

D 其他可能产生的荷载，如雪载、风载.

E 人员、材料、机具等荷载

答案: A B D

1K432052 施加预应力的准备工作

根据该规范第12.8.1条和第12.8.2条的规定，施加预应力前应做的准备工作如下：

施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理，并应定期维护和校验。千斤顶与压力表应配套校验，以确定张拉力与压力表之间的关系曲线，校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。

张拉机具设备应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验。对长期不使用的张拉机具设备，应在使用前进行全面校验。使用期间的校验期限应视机具设备的情况确定，当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常或检修以后应重新校验。弹簧测力计的校验期限不宜超过2个月。

张拉前必须具备经批准的张拉程序和现场施工说明书，具备上岗证书的施工人员，安全措施到位，锚具安装正确，对后张构件而言混凝土强度已达到要求。施工现场已具备操作人员和设备的安全措施。

张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。

例:《公路桥涵施工技术规范》中规定的施加预应力前的准备工作包括（）

A 施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用管理，并应定期维护和校验。

B 施工现场已具备操作人员和设备安全措施

C 张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致

D 当千斤顶使用超过10个月应重新校验

E 张拉机具设备应与锚具配套使用，并应在进场时进行检查和校验

答案:A B C E

《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定

1K432060 熟悉《地下铁道工程施工及验收规范》的有关规定

1K432061 对喷锚暗挖法隧道施工的一般规定

根据该规范第7.1.1至7.1.6条的规定，采用喷锚暗挖法施工隧道应密切注意：

隧道喷锚暗挖施工应充分利用围岩自承作用，开挖后及时施工初期支护结构并适时闭合，当开挖面围岩稳定时间不能满足初期支护结构施工时，应采取预加固措施。

工程开工前，应核对地质资料，调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等，并制定保护措施。

隧道开挖面必须保持在无水条件下施工。采用降水施工时，应按有关规定执行。

隧道采用钻爆法施工时，必须事先编制爆破方案，报城市主管部门批准，并经公安部门同意后方可实施。

隧道施工中，用对地面、地层和支护结构的动态进行监测，并及时反馈信息。

例: 《地下铁道工程施工及验收规范》对喷锚暗挖法隧道施工的一般规定不包括（ ）

A 当开挖面围岩稳定时间不能满足初期支护结构施工时，应采取预加固措施。

B 隧道开挖面可在有水条件下施工

C 工程开工前，应核对地质资料，调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等，并制定保护措施

D 隧道施工中，用对地面、地层和支护结构的动态进行监测，并及时反馈信息。

答案:B

1K432062 盾构法隧道掘进速度的相关影响因素

根据该规范第8.4.2条规定，盾构掘进速度，应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调。盾构掘进速度主要受盾构设备进出土速度的限制，进出土速度协调不好，极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象。盾构掘进应尽量连续作业，以保证隧道质量和减少对地层的扰动，减少地表隆沉现象。为此要均衡组织施工，确需停机时，应采取措施防止正面和盾尾土体进入，防止地面沉降和盾构变位、受损。

例: 盾构法隧道掘进速度的相关影响因素不包括（ ）

A 地表控制的隆陷值

B 进出土量

C 盾尾土压平衡调整值

D 同步注浆

答案:C

1K432070 熟悉《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)的有关规定

1K432071 基坑支护结构承载能力极限状态计算和验算的内容

根据该规范第3．1．6条规定，基坑支护结构应进行如下计算和验算：

1)基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算，计算内容应包括：

①根据基坑支护形式及受力特点进行土体稳定性计算；

②基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算；

③当有锚杆或支撑时，应对其进行承载力计算和稳定性验算。

2)对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁，尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。

3)地下水控制计算和验算：

①抗渗透稳定性验算；

②基坑底突涌稳定性验算；

③根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。

例: 《建筑基坑支护技术规程》 中规定的地下水控制计算和验算的内容不包括（ ）

A 抗渗透性稳定性验算

B 根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算

C 基坑底突涌稳定性验算

D 根据基坑支护形式及特点进行土体稳定性计算

E 根据基坑周边环境及支护结构变形进行验算

答案:D E

1K432072 基坑开挖监控方案的内容

根据该规范第3.8.1条规定：

基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案，监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。

监测点的布置应满足监控要求，从基坑边缘以外1--2倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。

例: 基坑开挖监控方案的内容包括（ ）

A 监控目的

B 监测项目

C 监控报警值

D 监测要求

E 抗渗透稳定性验算

答案:A B C D

《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定

1K432080 熟悉《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定

1K432081 水池做满水试验前应具备的条件

1)根据该规范第5.1.4条规定，水池满水试验前应具备以下条件：

①池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度；

②现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前；

③装配式预应力混凝土水池施加预应力以后，保护层喷涂以前；

④砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后；

⑤砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。

2)根据第5.1.5条规定，水池满水试验前，应做好下列准备工作：

①将池内清理干净，修补池内外缺陷，临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门，不得渗漏；

②设置水位观测标尺；

③标定水位测针；

④准备现场测定蒸发量的设备；

⑤充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。

例: 《给水排水构筑物施工及验收规范》中规定水池满水试验前应具备（ ）条件

A 池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度的75%

B 现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以后

C 装配式预应力混凝土水池施加预应力以后，保护层喷涂以后

D 砖砌水池防水层施工以前、石砌水池勾缝以前

E 砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。

答案:C E

lK432090 熟悉《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定

1K432091 给水排水管道沟槽回填前应满足的规定要求

该规范第3.5.1条、第3.5.2条和第3.5.3条规定：

1)给水排水管道施工完毕并经检验合格后，沟槽应及时回填。回填前，应符合下列规定：

①预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于5MPa。

②现场浇筑混凝土管渠的强度应达到设计规定。

③混合结构的矩形管渠或拱形管渠，其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定；当管渠顶板为预制盖板时，并应装好盖板；

④现场浇筑或预制构件现场装配的钢筋混凝土拱形管渠或其他拱形管渠应采取措施，防止回填时发生位移或损伤。

2)压力管道沟槽回填前应符合下列规定：

①水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0．5m；水压试验合格后，应及时回填其余部分。

②管径大于900mm的钢管道，应控制管顶的竖向变形。

3)无压管道的沟槽应在闭水试验合格后及时回填。

例:下列有关给水排水管道沟槽回填前应满足的规定要求正确的有（ ）

A 预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于5MPa

B 现场浇筑混凝土管渠的强度应达到设计规定

C 管径小于900mm的钢管道，应控制管顶的竖向变形

D 混合结构的矩形管渠或拱形管渠，其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定

E 水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应大于0.5m

答案:A B D

lK432100 熟悉《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28—89)的有关规定

1K432101 热力管道施焊单位应具备的条件

根据该规范第5.1.5条的规定，施焊单位应符合下列要求：

①有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员；

②有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠；

③有精度等级符合要求，灵敏度可靠的焊接检验设备；

④保证焊接工程质量达到设计和本规范规定的标准。

例: 《城市供热管网工程施工及验收规范》中规定的热力管道施焊单位应具备的条件不正确的是（）

A 有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员

B 有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠

C 有精度等级符合要求，灵敏度可靠的焊接检验设备

D 保证焊接工程质量达到设计规定或规范规定的标准

答案:D

lK432110 熟悉《城市热力网设计规范》(CJJ 34—2002)的有关规定

1K432111 热力站门开向设置的规定

根据该规范第10.1.3条关于热力站门开向设置的规定如下：

站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口，热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设置两个出口。安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的最大设备出入。多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔

例:下列不符合《城市热力网设计规范》对热力站门开向设置的规定的是（ ）

A 站房设备间的门应向内开

B 当热水热力站站房长度大于12m时应设两个出口

C 安装孔或门的大小应保证站内需检修更换的常用设备出入

D 蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设置两个出口

E 多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔

答案:A C

lK432120 熟悉《城镇燃气输配工施工及验收规范》(CJJ 33—89)

的有关规定置K43212重 钢管的焊接作业应满足的要求

根据该规范第4.2.1条的规定，钢管的焊接应符合下列要求：

1)对焊工的要求

①凡参加燃气管道焊接的焊工，必须经过考试合格，并取得当地劳动局颁发的焊工合格证件；

②凡中断焊接工作六个月以上的焊工在正式复焊前，应重新参加焊工考试。

2)焊条必须具有说明书和质量保证书，并应按说明书的要求使用。

3)管子、管件的坡口和尺寸，当设计无规定时，应符合规范规定。

4)等壁厚对接焊件，应做到内壁齐平。内壁错边量应符合规范规定。

5)不等壁厚对接焊件的组对要求应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ 236)中第2．2．9条的规定。

6)管子、管件组对时，应检查坡口的质量，坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷。并应对坡口及其两侧10mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物进行清理，清理合格后应及时施焊。

例:下面关于《城镇燃气输配工程施工及验收规范》中钢管的焊接作业应满足的要求正确的是（）

A 凡中断焊接工作三个月以上的焊工在正式复焊前，应重新参加焊工考试。

B 管子、管件的坡口和尺寸，当设计无规定时，应符合规范规定。

C 等壁厚对接焊件，应做到外壁齐平

D 焊条必须具有说明书和质量保证书，并应按说明书的要求使用

E 管子、管件组对时，应检查坡口的质量，坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷

答案:B D E

lK432130 了解《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2001)的有关规定

1K432131 防止垃圾填埋场污染地下水的有关规定

填埋场必须防止对地下水的污染，不具备自然防渗条件的填埋场必须进行人工防渗。

1K432132 垃圾填埋场地基应有的条件

填埋场地基应符合下列规定：

①场底地基应是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层，且不应因填埋垃圾的沉陷而使场底变形、断裂。

②场底应有纵横向坡度。纵横坡度宜在2％以上，以利于渗沥液的导流。

③黏土表面经碾压后，方可在其上贴铺人工衬里。

④铺设人工衬里应焊接牢固，达到强度要求，局部不应产生下沉拉断现象。在大坡度斜面铺设时，应设锚固平台。

例:下列不属于《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》中对垃圾填埋场地基应有的条件的是（ ）

A 场底地基应是具有承载能力的自然土层或经过碾压、夯实的平稳层

B 场底应有纵横向坡度。纵横坡度宜在3％以上

C 黏土表面经碾压后，方可在其上贴铺人工衬里

D 铺设人工衬里应焊接牢固，达到强度要求，

E 地基应满足垃圾运输车行车需要

答案:B E

《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77-98)的有关规定

1K432140 了解《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77—98)的有关规定

1K432141 城市桥梁的汽车荷载等级划分

根据该规范第4.1.1条，我国城市桥梁的汽车荷载划分等级如下：

为达到与国际桥梁荷载标准相接轨的目的，城市桥梁主结构设计采用按车道均布荷载进行加载设计。设计汽车荷载分为两个等级，城一A级和城一B级。

城一A级车辆荷载标准载重汽车采用五轴式货车加载，总重700kN，前后轴距为18.Om，行车限界横向宽度为3.Om；

城一B级车辆荷载标准载重汽车采用三轴式货车加载，总重300kN，前后轴距为4.8m，行车限界横向宽度为3.Om。

城一A级和城一B级标准载重汽车的横断面尺寸相同。

城一A级车道荷载和城一B级车道荷载

按均布荷载加一个集中荷载计算。均布荷载和集中荷载的标准值按桥梁的跨径确定。

例:下列描述中（ ）为城—A级车辆荷载？

A 采用五轴式货车加载，总重700kN，前后轴距为18.Om，

B 采用三轴式货车加载，总重300kN，前后轴距为4.8m

C 采用五轴式货车加载，总重300kN，前后轴距为18.Om

D 采用三轴式货车加载，总重700kN，前后轴距为4.8m

答案:A

1K432142 汽车荷载中的车辆荷载和车道荷载的适用范围

根据该规范第4.1.2条规定：

汽车荷载分为车辆荷载和车道荷载。桥梁的横隔梁、行车道板、桥台或挡土墙后土压力的计算采用车辆荷载。桥梁的主梁、主拱和主桁架等的计算采用车道荷载。进行桥梁结构计算时不得将车辆荷载和车道荷载的作用叠加。

例:以下（ ）桥梁及计算不采用车道荷载？

A 主梁

B 主拱

C 主桁架

D 横隔梁

答案:D

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第37讲讲义

单项选择题

市政精讲班 模拟题一

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项目中，只有一个最符合题意。)

1．小型构筑物和地下管线是城市道路路基工程中必不可少的部分，地下管线施工必须遵循( )的原则来完成。

A．先地下、后地上；先浅后深 B．先地下、后地上；先深后浅

C．先地上、后地下；先浅后深 D．先地上、后地下；先深后浅

答案：B

解析：地下管线施工时如采用先浅后深施工，可能造成沟槽开挖时发生坍塌现象。

2、通常改性沥青混合料比普通沥青混合料的施工温度高( )。

A．0～50C

B．5～100C

C．10～200C

D．20～250C

答案：C

解析：沥青是一种对温度敏感的路面材料，高温稳定性一直是困扰我国沥青路面工程的一大难题，尤其在长江、淮河以南地区，夏季温高、时间长。问题更为突出。使用改性沥青能较好地解决这一难题，但加入改性剂后，沥青混合料将变得粘稠，因此比普通沥青混合料的施工温度高些。

3．水泥混凝土路面施工，混凝土拌合物坍落度宜为( )cm。

A．0.8—2cm B．1.0～2.5cm

C．1.5—3cm D．2—3.5cm

答案：B

解析：水泥砼路面拌合物坍落度不宜过大，否则容易产生离析现象。

4、采用网喷混凝土加固基坑壁时，锚杆的最小抗拔力不应小于设计值的( )。

A．70％ B．80％ C 90％ D．100％

答案：C

解析：网喷混凝土加固基坑壁时，锚杆的最小抗拔力不应小于设计值的90％。

5．采用沉入桩施工打桩时，对桩的混凝土强度和龄期要求是：( )。

A．桩混凝土强度达到?5％设计强度，并具有14d龄期

B．桩混凝土强度达到80％设计强度，并具有28d龄期

C．桩混凝土强度达到90％设计强度，并具有20d龄期

D．桩混凝土强度达到100％设计强度，并具有28d龄期

答案：D

解析：沉入桩施工打桩时，对桩的混凝土强度和龄期是双控，即缺一不可。否则龄期达不到要求时，桩头易破裂。

6．碾压与夯实处理地基的方法不适用于( )。

A．碎石土

B．砂土

C．杂填土

D．饱和黏性土

答案：D

解析：饱和黏性土含有大量的水分，无法排泄，碾压与夯实时易产生“弹簧”现象。

7．基坑的围护结构主要承受( )所产生的土压力和水压力，并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时性挡墙结构。

A．基坑周围动荷载

B．基坑开挖支护

C．基坑开挖卸荷

D．基坑周围的静荷载

答案：C

解析：基坑开挖后，周边土体产生侧向土压力；如果有地下水，则产生侧向水压力。

8．饮用水消毒的目的是( )。

A．消灭水中的全部微生物，保障人体健康

B．杀灭水中的致病微生物，防止水传播疾病

C．并不一定要消灭全部的微生物，但必须消灭全部的大肠杆菌

D．清除水中的腐殖酸和富里酸，以免产生“三致”物质

答案：B

解析：饮用水消毒的目的是杀灭水中的致病微生物，防止水传播疾病。但不可能消灭水中的全部微生物。

9．在给水管道施工时，预应力混凝土管接口一般为( )。

A．油麻膨胀水泥砂浆接口

B．橡胶密封圈柔性接口

C．油麻青铅柔性接口

D．法兰接口

答案：B

解析：预应力混凝土管自重大，运输和安装不便，承插口工作加工精度影响接口质量，用橡胶密封圈柔性接口可适应较大的轴向位移和转角变形。

10．排水构筑物满水试验时，正确的注水方法是( )。

A．相临两次注水间隔时间不少于48h

B．注水分四次进行，每次注入为设计水深的1／4，水位上升速度每天不超过lm

C．注水分三次进行，每次注入为设计水深的1／3，水位上升速度每天不超过lm

D．注水分三次进行，每次注入为设计水深的1／3，水位上升速度每天不超过2m

答案：D

解析：满水试验的主要目的是检测构筑物的防渗效果，应符合一定的规定和程序。

11．城市污水及雨水的排水制度可分为( )和分流制两种。

A．合流制

B．满流制

C．非满流制

D．混流制

答案：A

解析：现行室外排水设计规范规定，城市排水制度必须雨、污分流，合流制多集中于老城区。

12．热力网按敷设方式分，最常见的为：地沟敷设、( )敷设及直埋敷设。

A．高支架

B．浅埋暗挖

C．盾构

D．架空

答案：D

解析：三种覆设方式中，直埋敷设是未来的发展方向。

13．生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层的泥质防水技术的核心是( )施工技术。

A．选择最佳配合比

B．掺加膨润土的拌合土层

C．控制含水量及压实度

D．拌合均匀

答案：B

解析：对泥质防渗层而言，主要是防止垃圾形成的渗沥液渗漏，因此其核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。

14、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）。

A．建设工程质量监督机构

B．设计单位

C．建设工程行政主管机构

D．建设工程质量检测机构

答案：A

解析：建设工程质量监督机构是受建设行政主管部门的委托，行使质量监督职能的。

15、《建筑与市政降水工程技术规范》中规定，降水工程准备工作的内容不包括( )

A．明确降水范围、深度、起止时间及工程环境要求

B．进行降水工程场地踏勘

C．必须采用井点降水施工

D．了解掌握建筑物基础、地下管线、涵洞工程的平面图和剖面图。

答案:C

解析:根据该规范第3.0.2条规定，降水工程准备应包括下列内容：

1)明确任务要求

①降水范围、深度、起止时间及工程环境要求；

②了解掌握建筑物基础、地下管线、涵洞工程的平面图和剖面图；地面高程与基础底面高程；基坑(槽)、涵洞支护与开挖设计；相邻建筑物与地下管线的平面位置、基础结构和埋设方式条件等。

2)搜集降水工程场地与相邻地区的水文地质、工程地质、工程勘察等资料以及工程降水实例。

3)进行降水工程场地踏勘，搜集降水工程勘察、降水工程施工的供水、供电、道路、排水及有无障碍物等现场施工条件。

16、按照《建筑与市政降水工程技术规范》规定，面状基坑降水井宜在基坑外缘呈封闭状布置，距边坡线1～2m；当面状基坑很小时，可考虑( )降水井。

A.单个

B.两个

C.三个

D.四个

答案:A

解析: 当面状基坑很小时，可考虑单个降水井。即单个降水井即可满足降水需要。

17、对于快速路和主干路土质路基，当为挖方类型，深度为0-30cm时，最低压实度应为（ ）

A.95%

B.90%

C.87%

D.93%

答案:D

解析：快速路和主干路土质路基，当为挖方类型，深度为0-30cm时，最低压实度应为93%

18、对于高速公路和一级公路，基层石灰工业废渣稳定土7d浸水抗压强度应为（ ）

A. ≥1.6MPa

B. ≤0.6 MPa

C. 0.8～1.1 MPa

D. ≮1.0 MPa

答案:C

解析：对于高速公路和一级公路，基层石灰工业废渣稳定土7d浸水抗压强度应为0.8～1.1 Mpa

19、盾构掘进速度主要受（ ）的限制，如协调不好，极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象

A. 地表控制的隆陷值

B. 盾构设备进出土速度

C. 进出土量

D. 正面土压平衡调整值

答案:B

解析:盾构掘进速度主要受盾构设备进出土速度的限制，进出土速度协调不好，极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象。

20、下列不符合《城市热力网设计规范》对热力站门开向设置的规定的是（ ）

A. 站房设备间的门应向外开

B. 热力网设计水温小于100℃时可只设两个出口

C. 蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设置两个出口。

D. 多层站房应考虑用于设备垂直搬运的安装孔。

答案：B

解析：B改为“热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口”才正确。

多项选择题

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项目中，有2个或2个以上符合题 意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)

1．工业废渣稳定类基层具有( )等优点。

A．强度高

B．稳定性好

C．抗冻

D．板体性较强

E．不用洒水养护

答案：A B C D

解析：工业废渣稳定类基层需洒水养护，保湿养生，否则强度达不到设计要求。

2．热拌沥青混合料的配合比设计分为( )阶段。

A.试验室配合比设计

B.目标配合比设计

C.生产配合比设计

D.生产配合比验证

E.初级配合比设计

答案：B C D

解析：只要是热拌沥青混合料，配合比设计均为此三阶段设计

3．挡土墙结构型式基本可以分为( )等类。

A．重力式

B．衡重式

C．锚杆式

D．自立式

E．悬浮式

答案：A B C D

解析：挡土墙结构型式基本可以分为A B C D和悬臂式、扶壁式、加筋土、柱板式。

4．在沉桩过程中遇到以下( )时应暂停沉桩，分析原因，并采取有效措施。

A．贯人度剧变

B．桩帽出现微裂

C．桩身突然发生倾斜、位移

D．桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎

E．桩身有严重回弹

答案：A C D E

解析：沉桩过程中，遇到A C D E等情况下，应暂停沉桩，排除障碍后继续施工。

5．按地基处理的作用机理，地基加固处理大致分为( )等几类。

A．土的冻结 B．土质改良

C．土的置换 D．土的固结

E．土的补强

答案：B C E

解析：按桥涵地基处理来看，按地基处理的作用机理，地基加固处理大致分为B C E三大类。

6．机械式盾构分为开胸式和闭胸式两种形式，闭胸式盾构的形式有：( )。

A．泥水加压式

B．局部气压式

C．土压平衡式

D．正反铲挖掘式

E．网格式

答案：A B C

解析：E为开胸式。

7、事故发生后，事故发生单位和事故发生地的建设行政主管部门，应当（ ）采取有效措施和财产，。

A. 保护事故现场

B. 抢救人员

C. 清除事故隐患

D. 防止事故扩大

E. 组织调查

答案：A B D

解析：事故发生后，事故发生单位和事故发生地的建设行政主管部门，应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

8、工程竣工报告、质量评估报告、质量检验报告、完整的技术资料以及（）等是工程竣工验收时应提交的文件。

A.施工单位签署的工程质量保修书

B.公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

C.设计变更通知书

D.建材、构件进场试验报告

E.施工管理资料

答案：A B D

解析：竣工验收时各有关部门应提交8个文件。

9、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l一2000)的有关规定，支架和拱架应预留施工拱度，在确定施工拱度值时，应考虑（ ）

A. 支架基础的沉陷

B. 支架受力产生的弹性和非弹性变形

C. 汽车荷载(不计冲击力)引起的梁或拱圈的弹性挠度

D. 结构物本身受力后各种变形

E. 风力引起的变形

答案:A B D

解析: 支架和拱架应预留施工拱度，在确定施工拱度值时，应考虑支架受力产生的弹性和非弹性变形，支架基础的沉陷和结构物本身受力后各种变形。其中还应考虑1／2汽车荷载(不计冲击力)引起的梁或拱圈的弹性挠度。

10、《地下铁道工程施工及验收规范》对喷锚暗挖法隧道施工的一般规定包括（ ）

A. 隧道喷锚暗挖施工应充分利用围岩自承作用，开挖后及时施工初期支护结构并适时闭合。

B. 隧道开挖面可在有水条件下施工

C. 工程开工前，应核对地质资料，调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等，并制定保护措施

D. 隧道施工中，用对地面、地层和支护结构的动态进行监测，并及时反馈信息。

E. 隧道采用钻爆法施工时，只报城市主管部门批准即可实施。

答案：A C D

解析：隧道开挖时开挖面必须保持在无水条件下施工，因此B是错误的；如采用钻爆法施工时，要报城市主管部门和公安部门批准后方可实施，因此E也是错误的。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第38讲讲义

案例分析题

三、 案例分析题

案例1：背景材料：

某项目经理部在一项沿溪路的路基土石方施工时，一台ZL50装载机的司机因事突然请假，致使数台大型运土汽车停运，影响了工程进度。施工员就临时指派一名只有汽车驾驶证的洒水车司机，顶替请假没来上班的装载机司机作业。由于技术不熟练，该洒水车司机不幸将装载机连人带车开到20m深的河坡下，造成车毁人亡。车下落时还将坡下的居民房屋压坍，使屋中的农妇及子女二死一伤，直接经济损失95万元。

问题：

1、施工员指派洒水车司机顶替装载机司机作业，违反了哪两条规定?

2．在此事件中，施工员和洒水车司机各属于什么行为?

3．在事后的安全事故处理时，必须坚持几个“不放过”?具体内容是什么?

4．重大事故分为几级?此事故是否属于重大事故?如属于重大事故，应为哪级？

参考答案：

1．①电工……机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经过专业安全技能培训，经考试合格持证后，方能独立操作。②未经安全教育培训的人员不能上岗操作。

2．施工员属于违章指挥，洒水车司机属于违章作业。

3．事后的安全处理必须坚持“四不放过”。①事故原因不清楚不放过；②事故责任者和员工没有受到教育不放过；③事故责任者没有处理不放过；④没有制定防范措施不放过。

4．重大事故分为四级。该事故属于重大事故。因本工程事故中死3人，经济损失95万元，已构成三级重大事故。

案例2 道路

背景材料：

某道路改扩建工程位于城乡结合部，道路结构层为：4cm改性沥青混合料AC一13表面层；5cm中粒式沥青砼AC—201中面层；6cm粗粒式沥青砼AC—251底面层；36cm石灰粉煤灰稳定碎石基层；30cml2％石灰土底基层；结构总厚度为81cm。路线全长2.98km，主路大部分路基为填方路基。施工红线范围内存在数量较多的拆迁物，如各种树木、高、低压电杆、民房等，业主要求工期为当年4月1日至7月30日。

1．道路施工正值雨季，施工单位做了雨季施工准备，购置了防雨物资，要求值班巡逻，发现险情立即排除。

2．对填土路基施工要求按2％一4％以上的横坡整平压实，以防积水。当路基因雨造成翻浆时，应换灰土或砂石重做。

3、技术负责人提出现场管理应包括建立的施工场地，并对施工现场的使用要有检查，以此促进工程质量，提高企业信誉。

4、项目经理部将部分填方路段的路基分包给一建筑公司，该公司具有路基施工的相应资质。并与之签订了分包合同。合同中约定：分包方要保证工程质量，如验收不合格，由分包方对业主负责，总包方不负任何责任。

问题：

（1）雨期施工的准备内容是否完善?如不完善，请补充。

（2）对于填土路基，雨期施工更应强调哪些措施?

（3）施工项目现场管理还应包括哪些内容？请补充。

（4）该分包合同关于总分包在质量控制上的责任关系是否正确？如不正确，请指出正确的责任关系。

参考答案：

(1)不完善。应补充：

a 掌握天气预报和施工主动权；

b 工期安排紧凑，集中力量打歼灭战；

c 做好排水系统，防排结合。

(2)根据工程特点集中安排机具和劳力，组织快速施工，分段突击，本着完成一段再开一段的原则，当日进度当日完成，做到随挖、随填、随压。

(3)还应包括

①合理规划施工用地。

②做好施工总平面设计。

③ 适时调整施工现场总平面布置

（4）不正确。总分包在质量控制的责任关系为：承包方应对项目质量和质量保修工作向发包方负责。分包工程的质量应由分包方向承包方负责。承包方应对分包方的工程质量向发包方承担连带责任。分包方应接受承包方的质量管理。

案例3

背景资料

某热力工程，承包方为A单位，在实施过程中，发生如下事件：

（1）为了保证工期，A公司确定了施工进度计划的编制原则，并据此编制了施工总体进度计划。

（2）该工程合同约定工期为150天，A公司派驻现场的项目部经过现场考察认为在约定的工期内不能施工完毕。因此计划按160天进行控制。

（3）施工进度计划检查完成后，项目部向企业逐月提交月度施工进度报告。报告主要的内容如下：

①进度执行情况的综合描述②实际施工进度图。

公司业务部门认为进度报告的内容不完整，要求补充。

问题：

（1）施工进度计划的编制原则有哪些？

（2）施工进度计划的编制的基本要求有哪些内容？

（3）进度计划实施的总目标是什么？

（4）请补充施工进度报告的主要内容。

参考答案：

（1）施工进度计划的编制应遵循：根据工程项目在施工阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系，根据进度总目标及资源优化配置的原则进行。

（2）编制施工总进度计划的基本要求是：保证拟建工程在规定的期限内完成；迅速发挥投资效益；保证施工的连续性和均衡性；节约施工费用。

（3）实现施工合同约定的竣工工期为最终目标。

（4）补充如下：

③工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况；

④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析；

⑤解决问题的措施；

⑥计划调整意见。

案例4

背景资料

某市政建设集团公司第一项目经理部负责某污水处理厂工程施工，该项目主要包括泵站、集水池、输水管道等单位工程。

施工过程中，项目部在工程量清单中没有围墙及厂区排水工程，遂向建设单位派驻现场的监理工程师提出进行合同变更，监理工程师经过审核，与业主协商后，签发了变更通知单。

该工程为低价中标，为能保本经营，项目部按照公司下达的成本限额，严格责任，实行成本倒推法，层层分解到各工序、各班组，落实到人头。

问题：

（1）签订施工合同的法律依据有哪些？

（2）发生哪些情况可视为合同发生变更？

（3）成本管理的原则有哪些？

（4）成本管理的内容有哪些？

参考答案：

（1）法律依据有《合同法》《建筑法》《民法通则》。

（2）发生下列情况视为合同变更。

①工程增减； ②质量及特性变更； ③工程标高、基线、尺寸等变更； ④工程删减； ⑤施工顺序变化； ⑥永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等。

（3）成本管理的原则有：①成本最优化原则②全面管理成本原则③成本责任制④成本管理有效化原则⑤成本管理科学化原则

（4）施工项目成本管理的工作内容主要包括：

①成本预测

②成本计划

③成本控制

④成本核算

⑤成本分析

⑥成本考核

案例5

背景资料

某市政道路工程承包单位中标后，按照合同要求组建完项目部，施工准备有1个月时间。

（1）项目部在此期间做了如下工作：a索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。b项目技术负责人应主持对图纸审核，并应形成会审记录。

(2) 在单位工程开工前，项目经理指使技术负责人进行书面技术交底。技术负责人按规定进行了交底。

(3)施工过程中承包单位为争取工期，未对雨水管加工厂家进行考察，在没有任何手续的情况下私自将该厂家的雨水管用于本工程，最终导致验收不合格。

问题：

（1）在本工程中，施工准备阶段项目部该对工程质量还应做什么工作?请补充。

（2）就质量控制而言，项目技术交底应符合哪些规定？

（3）该工程施工过程中混凝土管材的质量控制存在什么问题?

3．参考答案

（1）施工准备阶段质量控制要点补充如下：

①项目经理部应依据设计文件和设计技术交底对工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计者进行协商处理，并应形成记录。

②项目经理应按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分承包方和供应商，并应保存评价记录。

③企业应对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。

（2）技术交底符合下列规定：

①单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

②在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底。

（3）施工过程中材料的质量控制应从以下几方面进行考虑：

①项目经理部是否在质量计划指导下确定合格供应商，并按计划招标采购。

②项目经理部是否对管材建立台账，进行标识。

③是否执行了材料进入施工现场的有关检验规定。

④是否经过监理工程师的验证了。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第39讲讲义

单项选择题

市政精讲班 模拟题二

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项目中，只有一个最符合题意。)

1．采用压路机碾压土路基时，应遵循( )及轮迹重叠等原则。

A 先重后轻、先稳后振、先低后高、先慢后快

B 先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快

C 先轻后重、先振后稳、先高后低、先慢后快

D 先重后轻、先振后稳、先低后高、先快后慢

答案：B

解析：路基、基层、面层的压实均遵循此原则。

2．沥青砼面层施工时，城市主干路、快速路施工气温低于l00C时，或其他等级道路施工气温低于( )时均不宜施工。

A．一50C B．80C C．50C D．100C

答案：C

解析：低温施工，面层的平整度、压实度均难以达到要求，且易产生推移、波浪、开裂等质量病害。

3．水泥混凝土路面的养护时间宜为( )d。

A．3～7 B。7～10 C．10～14 D．14～21

答案：D

解析：水泥混凝土路面的养护时间宜为14～21d，低温施工时养护时间适当延长。

4．土工合成材料的定义是( )。

A人工合成聚合物制成的各类产品

B．水泥以外的各种建筑材料

C．土以外的各种建筑材料

D砖石混凝土以外的各种建筑材料的统称

答案：A

解析：土工合成材料是以人工合成聚合物制成的各类产品的总称。

5 各类围堰的适甩范围应根据水深、水流速度、河床土质而定。当河床渗水性较小，水深≤3m，水流速度( )，可用土袋围堰。

A≤0．5m／s B．≤lm／s C≤1．5m／s D．≤2m／s

答案：C

解析：各类围堰的适甩范围应根据水深、水流速度、河床土质而定。水深、水速是主要判断指标。

6．灌注桩常用成孔方法有( )和反循环回转钻以及人工挖孔。

A螺旋钻 B冲击钻 C．冲抓锥 D．正循环回转钻

答案：D

解析：按照教材之解释，灌注桩常用成孔方法有正、反循环及人正挖孔三种方法。

7．新奥法中的全断面法一般适用于( )类围岩。

A Ⅰ B． Ⅱ～Ⅲ C Ⅳ～V D．Ⅲ～Ⅳ

答案：C

解析：全断面法一般适用于整体性好的围岩。

8．新奥法施工时，为保证隧道围岩稳定，采用监控量测的方法，对( )的状态进行实时监测，及时反馈信息，指导安全施工。

A隧道内空气 B．施工设备 C．地下水 D．围岩、支护结构

答案：D

解析：新奥法施工的核心是现场的监控测量，对围岩、支护结构的状态进行实时监测，并修改和完善设计。

9．在给水工程中，地表水作为水源的生活饮用水的常规处理工艺可以分为澄清和( )两部分。

A混凝 B．沉淀 C消毒 D．过滤

答案：C

解析：地表水常规处理工艺也可分为澄清和消毒两部分。其中，混凝、沉淀和过滤通常被称作澄清工艺。

10．预制安装水池池外壁缠丝完毕后，应在满水试验后喷射水泥砂浆保护层，在喷射水泥砂浆保护层时必须做到( )。

A 将满水试验用水放空 B．保持水池在满水状态

C 将满水试验用水放出1／3 D．将满水试验用水放出一半

答案：B

解析：喷射水泥砂浆保护层时，应在水池满水试验后施工，为必须在水池满水状况下施工。

11．管道交叉处理时，圆形或矩形排水管道在上，铸铁管、钢管在下，上下管道同时施工时，在铸铁管、钢管外加套管或( )。

A混凝土包封 B．预应力管 C．管廊 D．填砂

答案：C

解析：为防止排水管渗漏对铸铁管、钢管造成腐蚀，在铸铁管、钢管外加套管或管廊加以保护。

12．埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管，管道损坏范围大时，切除损坏管道用新管代替，接口用热熔连接、法兰连接或电熔连接；直径大于315mm的管道的最后一个焊口用法兰连接或( )。

A热熔承插连接 B．热熔对接连接 C．电熔套管 D．丝扣连接

答案：C

解析：直径大于315mm的管道的最后一个焊口用法兰连接或电熔套管。

13．为了排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，管道敷设时应有一定坡度，以便在低处设( )，将汇集的水或油排出。

A排水器 B．过滤器 C调压器 D 引射器

答案：A

解析：燃气管道的附属设施中，排水器的作用是排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油，因此应设在低处，以便汇集。

14、依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应坚持（）的施工原则，与城市道路同步建设

A 先难后易

B 先地下、后地上

C 先有压管后无压管

D 先大后小

答案：B

解析：先地下，后地上，避免道路重复开挖，造成浪费。

15、砍伐城市树木，必须经城市人民政府（）部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。

A 绿化园林

B绿化行政主管

C 绿化规划

D 绿化管理

答案：B

解析：砍伐城市树木，必须经城市人民政府绿化行政主管部门批准。

16、对于快速路和主干路土质路基，当为挖方类型，深度为0-30cm时，最低压实度应为（ ）

A 95%

B 90%

C 87%

D 93%

答案:D

解析：此为《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44-91）之规定。

17、对于高速公路和一级公路，底基层石灰工业废渣稳定土7d浸水抗压强度应为（ ）

A ≥1.6MPa

B ≥0.6 MPa

C 0.8～1.1 MPa

D ≮1.0 MPa

答案:B

解析：底基层、基层无侧限抗压强度为湿养6d，浸水1d后做压力试验。

18、《给水排水构筑物施工及验收规范》中规定水池满水试验前应具备（ ）条件

A 池体的混凝土或砖石砌体的水泥砂浆已达到设计强度的75%

B 现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以后

C 装配式预应力混凝土水池施加预应力以后，保护层喷涂以后

D 砖砌水池防水层施工以前、石砌水池勾缝以前

答案:C

解析：装配式预应力混凝土水池施加预应力是保证水池整体性、严密性的必须措施。

19、《城市供热管网工程施工及验收规范》中规定的热力管道施焊单位应具备的条件不正确的是（ ）

A 有负责焊接工程的焊接技术人员、检查人员和检验人员

B 有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠

C 有精度等级符合要求，灵敏度可靠的焊接检验设备

D 保证焊接工程质量达到设计规定即可。

答案:D

解析：保证焊接工程质量达到设计规定和规范规定的标准。

20、下面关于《城镇燃气输配工程施工及验收规范》中钢管的焊接作业应满足的要求正确的是（ ）

A 凡中断焊接工作三个月以上的焊工在正式复焊前，应重新参加焊工考试。

B 等壁厚对接焊件，应做到外壁齐平

C 焊条必须具有说明书和质量保证书，并应按说明书的要求使用

D管子、管件组对时，应检查坡口的质量，坡口表面上可有细微裂纹、夹层等缺陷。

答案:B

解析：焊条是保证钢管焊缝质量的主要材料，焊条必须具有说明书和质量保证书。

多项选择题

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项目中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。)

1、属于无机结合料稳定类基层材料的是( )。

A．水泥稳定类基层 B．沥青稳定基层 C。石灰稳定类基层

D．级配砾石基层 E．工业废渣稳定类基层

答案：A C E

解析：在粉碎的土（碎石）中掺入一定的胶结材料（水泥、石灰等）、工业废渣等材料，拌合、压实、养生后铺筑的基层称为无机结合料稳定类基层。

2．设计水泥混凝土路面配合比时，应保证混凝土的( )及拌合物的和易性，在冰冻地区还应符合抗冻性要求。

A刚度 B设计强度 C。工作度 D耐磨性 E耐久性

答案：B D E

解析：水泥砼路面承受车轮荷载的直接作用，应在保证设计强度的同时，应具有耐磨性、耐久性和和易性指标。工作度即坍落度。

3．灌注桩基础采用钻孔灌注施工方法时，选择钻孔设备应考虑的依据是：( )。

A．孔径 B，孔深 C土质状况 D．设备能力 E．施工方法

答案：A B C D

解析：选择钻孔设备应考虑的依据是A B C D四个方面。

4．预应力锚具、夹具和连接器是预应力工程中的核心元件，应具有( )等性能。

A．表面光洁 B．可靠的锚固性能 C．足够的承载能力

D．良好的适用性 E．防锈蚀能力

答案：B C D

解析：核心元件，应具有锚固、承载和适用性。

5．关于传统喷锚暗挖法中的先拱后墙衬砌法的正确描述是：( )。

A先拱后墙法也叫逆作法

B．施工顺序：隧道上部开挖→浇筑拱部衬砌→隧道下部开挖→制作边墙

C施工顺序：隧道上部开挖→隧道下部开挖→浇筑拱部衬砌→制作边墙

D衬砌结构整体性较差

E 施工速度较慢

答案：B D E

解析：先拱后墙法(又称逆筑法)，它是先将隧道上部开挖成形并浇筑拱部衬砌，在拱圈的掩护下开挖下部并制作边墙。先拱后墙法施工速度较慢。但当上部拱圈完成后，下部施工就较安全、快速。衬砌结构的整体性较差。

6．某泵房内最大的设备为水泵，其每台重量为6.3t，该泵房起重机应选( )。

A．电动单梁起重机 B．电动双梁起重机

C．手动单梁起重机 D．汽车式起重机

E．可行走型塔吊

答案：A B

解析：起重量≤5t，主泵台数少于4台时，选用手动单梁起重机。起重量＞5t时，选用电动单梁或双梁起重机。

7、建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续。申请施工许可证应当具备（）条件。

A 设计图纸供应已落实

B 征地拆迁手续已完成

C 施工单位可不确定

D 可以先占后征

E 已落实20%资金

答案：A B

解析：申请开工证时，需在施工单位确定后（如招标应在招标备案后）、落实建设资金（取得证明）、和其他应当具备的条件满足后方可办理。否则建设单位可能接受建设行政主管部门或其委托的有关机构的处罚。

8、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》中对重大事故发生单位做出了规定，以下说法正确的是（ ）

A 重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，将事故的简要情况向上级主管部门报告

B 重大事故发生后，事故发生单位应当在36h内写出书面报告

C 事故发生后应当按照先抢救伤员，再保护事故现场原则进行

D 事故发生后因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志

E 事故发生后妥善保存现场重要痕迹、物证，必须拍照或录像。

答案：A D

解析：重大事故发生后，事故发生单位应当在24h内写出书面报告。事故发生单位和事故发生地的建设行政主管部门，应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像。

9、验算模板、支架和拱架刚度时，应考虑下列（）荷载组合

A 模板、支架和拱架自重

B 新浇筑圬工结构物的重力

C 混凝土倾倒时产生的水平荷载；

D 其他可能产生的荷载，如雪载、风载.

E 人员、材料、机具等荷载

答案: A B D

解析：此组合为《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）之规定。防止模板、支架、拱架失稳发生坍塌、倾斜等质量或安全事故。

10、基坑开挖监控方案的内容包括（ ）

A 监控目的

B 监测项目

C 监控报警值

D 监测要求

E 抗渗透稳定性验算

答案:A B C D

解析：基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案，监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。

专业工程管理与实务(市政公用工程)精讲班第40讲讲义

案例分析题

三、案例分析题

案例1 背景材料：

某项目经理部承接了一项道路、桥梁综合性大型工程，并将其中的部分工程按合同分包给其他单位施工。由于分包单位对安全管理缺乏认识，在施工过程中常出现安全隐患。

项目经理部为避免安全事故的发生，组织了分包单位安全生产培训班。在培训班结业时，对分包单位的主管领导进行了书面考核。现将考核的部分内容摘列如下。

问题：

1．在实施项目控制过程中，实行总、分包项目，总包和分包的责任分工是什么?

2．分包方安全生产责任应包括哪些内容?

3．安全检查的重点是什么?

4．安全检查的目的是什么?

5．安全技术交底包括哪些主要内容?

6．项目安全控制的三个重点是什么?

答案：

1．实行总、分包的项目，安全控制由总包方负责，分包方服从总包方的管理。

2．分包方安全生产责任制包括：分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任制；遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理，及时向承包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

3．安全检查的重点是违章指挥和违章作业。

4．安全检查的目的是验证安全计划的实施效果。

5．安全技术交底的主要内容有：

①本施工项目的施工作业点和危险点；

②针对危险点的具体预防措施；

③应注意的安全事项；

④相应的安全操作规程和标准；

⑤发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

6．项目安全控制的三个重点是：

①施工中人的不安全行为；

②物的不安全状态；

③作业环境的不安全因素和管理缺陷。

案例2 背景材料：

某城市道路综合改建工程位于城乡结合部，是城市主干路。该项目包含道路、雨水、污水、热力、电力、电信、燃气以及交通设施等配套工程。其中道路工程全长1.8km，为三幅路形式，其结构为：4cm改性沥青混合料AC—13表面层；5cm中粒式沥青混凝土AC-20中面层；6cm粗粒式沥青混凝土AC-13面层；48cm石灰粉煤灰稳定碎石基层；15cm石灰土底基层。工地周围有新建居民区。

1、为使施工时做到不扰民，有利于施工管理。项目部编制了施工准备方面的内容。其中有组织准备、技术准备、物资准备、现场准备等方面。其中，现场准备的内容有：拆迁工作、临时设施、施工交通。

2、由于摊铺、碾压机械出现故障，石灰粉煤灰碎石基层料运到工地36h后才摊铺、碾压。经测定，材料R7=0.7MPa。

3、沥青混凝土面层竣工后，施工单位进行了外观检查，表面平整、坚实，没有脱落、裂缝、推挤等现象，各项检测项目合格率达到97％～99％。施工单位认为工程质量合格。

问题：

1、城市道路施工准备时技术准备的内容有哪些？

2、城市道路施工准备时物资准备的内容有哪些？

3．石灰粉煤灰碎石基层施工中有何问题?

4．沥青混凝土面层自检项目是否完全?自评“合格”是否正确?应补充哪些检查？

参考答案：

1、 技术准备的内容有：①熟悉技术文件②编制施工组织设计③技术交底④测量放样。

2、 物资准备的内容有：①材料②机具③劳保用品

3、石灰粉煤灰碎石在工地堆放时间超过了24h，不利于基层的板体和强度的形成及增长。该材料的R7浸水强度未达到城市主干路的强度要求(0.8—1.1MPa)。

4、不完全。自评“合格”不正确。外观检查中应补充检查：用l0t压路机碾压后，看是否有轮迹，看接缝处是否紧密、平顺、烫缝是否枯焦；面层与缘石及其他构筑物是否接顺，有无积水现象。检测项目中，压实度与厚度是主要检查项目，合格率应达到100％，而本题背景中只提到97％～99％。为此，施工单位自评“合格”不正确，根据不足。

案例3 背景材料：

某施工企业承接了一段道路施工任务。开工前，项目部召开了“加强成本管理，控制项目成本”的分析和动员大会，会上项目经理就成本管理的原则和成本管理基础工作、成本目标责任制说了以下一番话：

1．关于成本管理原则他说：在本工程的成本管理中要按成本最优化原则进行管理，即通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求；实行全面成本管理，即“三全”管理；落实成本责任制，使各部门、各班组和每个员工都来关心项目成本管理；成本管理有效化、科学化原则。。。。。。

2．关于成本管理基础工作他说，要加强成本观念，加强定额管理和预算管理，通过两算对比，切实变事后监督为事前监督……

3、关于成本目标责任制他说，六大员要各负其责，奖罚对等，落实到人。

问题：

（1） 成本管理有效化原则的含义是什么？

（2） 全面成本管理原则中的“三全”管理是指什么？

（3） 项目经理部准备进行索赔，应注意哪些方面的要求？

(4)在项目实施时,合同预算员在成本目标责任制中的管理责任有哪些？

参考答案：

答案：

（1）有效化原则即指：以最少的投入获取最大的产出，以最少的人力完成成本管理工作。

（2）全面成本管理是全企业、全员和全过程的成本管理。

（3）索赔的要求有；

①有正当索赔理由和充分证据；

②按施工合同文件有关规定办；

③准确、合理地计算索赔时间和费用。

（4）合同预算员的管理责任

根据合同条款和报价，分析各种因素，为企业正确确定责任成本提供依据；研究合同的不确定项目，和项目管理人员配合，增加工程收入；及时反馈和研究工程发生的变更，做好索赔，保证工程收入；参加对外的经济合同的谈判和决策，严格控制分包，确实做到“以收定支”。

案例4 背景材料：

施工技术文件是工程建设的内业成果，是工程建设“过程控制”的记录，具有可追溯性。它能反映工程建设过程中施工质量控制的有效性。质量认证机构在对某施工企业进行质量体系认证审核时，发现以下情况。

1．施工组织设计由项目经理部编写后报公司进行了评审，并经公司技术科科长签批下发实施。

2．项目经理部总工结合现场情况的变化，对原施工组织设计中关于T梁的安装方案进行了变更，并编制了变更方案，经项目经理批准实施。

3．对于现浇钢筋混凝土连续梁，项目经理部总工组织了钢筋、模板、混凝土、架子多工种的联合技术交底，由施工员代表各接受交底方，在施工技术交底记录上签了字。

4．预应力孔道摩阻值测试报告中，给出了测定结果，施工员看后，决定继续张拉。

5．对以下材料、设备做出了合格放行、投入使用的决定

(1)某批钢筋有出厂质量合格证书，并有出厂检验报告原件；

(2)2003年6月1日生产的水泥，有出厂质量合格证书，2003年9月5日使用前复试合格。

(3)2001年5月5日购进并入库封存的预应力张拉用的压力表于2003年9月预应力张拉时，调出直接使用。

问题：

请逐一指出上述做法正确与否，如不正确，请说明正确的做法。

答案：

1． 做法不正确。公司技术科是参与施工组织设计评审的科室之一，经授权也只是起组织作用的科室。其科长无权审批施工组织设计。正确的做法是报公司技术负责人审批。

2． 此做法不正确。结合变化了的情况，修改、变更施工组织设计是正常的。但变更方案应按照有关规定的要求，报上一级技术负责人履行变更审批程序。

3．做法不正确。此次施工技术交底的对象是钢筋工、模板工、混凝土工、架子工。他们是接受交底人，应由这些工种的班、组长签字。

4．做法不正确。预应力孔道摩阻值测试报告中给出的孔道摩阻值属技术参数，按规定“应由使用单位技术负责人对参数进行判别、签字认可”。施工员没有资格处理这项数据，所以施工员看后，决定继续张拉是不正确的，应报公司技术负责人处理。

5．(1)做法不正确。对于钢筋做出合格放行、投入使用的决定是不妥的做法，缺少充分的依据。尽管有出厂质量合格证书，并有出厂检验报告，甚至是原件，但按照有关规定，需做进场复试。复试合格才准使用。

(2)对于水泥的放行是有依据的，经复试合格才使用，故是正确的。

(3)对于压力表而言，库存已两年有余，未经检验合格，又未经配套校验就直接使用的做法是不正确的。

正确的做法是：送经主管部门授权的法定计量技术机构进行校验，取得合格证书后，再与欲组合在一起配套使用的张拉机具进行配套校验。合格后才能投入使用。

案例5 背景材料：

某市政道路工程进行公开招标，A承包商购买了招标文件。根据招标文件之要求，承包商组织了技术、经营等相关人员进行了投标文件的编制工作。参标人员及时参加了招标人组织的现场踏勘，详细考察了施工现场的情况及周边情况；同时，相关人员广泛搜集各种材料和设备价格，经过昼夜加班，投标文件编制完成，并按规定装订、密封。

A投标单位在施工组织设计中，有针对性地编制了施工方法、拟投入的人、材、机和质量保证措施和体系等。

A投标单位严格按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件的提出的实质性要求和条件做出响应。

开标会在该市的建设工程交易中心上午9：30正式开始，各投标单位代表也都到场。由于交通堵塞，C投标单位拿着法人委托书的一个员工未能及时赶到。主持人宣布开标，各单位代表依此宣读法人委托书，并由交易中心工作人员宣读了投标单位名称、价格、工期和质量要求等。

问题：

（1） C单位没有法人委托书能否继续参加投标？为什么？

（2） 投标文件包括哪些内容？

（3） 技术标应包括哪些内容？

（4） 招标文件中的“实质性要求和条件”是指什么？

参考答案：

（1）不能。因为按招标规定，在出示法人委托书和确认代表的合法性后，才有资格继续开标。迟到、未带法人委托书是不允许的，标书将不会接收。

（2）投标文件包括投标函、施工组织设计或施工方案（技术标）、投标报价（商务标）、招标文件要求提供的其他材料。

（3）技术标应包括施工组织设计、项目管理机构配备情况，拟分包项目情况

（4）“实质性要求和条件”是指招标文件中有关招标项目的工期、质量以及合同的主要条款等，同时作出报价。