考 试 样 题

一、选择题

（1～5题为单项选择题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。6题为多项选择题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

场景

某建筑公司承接了东北严寒地区一项综合楼工程的施工任务，该工程地处繁华闹市区，东临城市主干道。工程地下2层，地上12层，结构体系为现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构，框支梁跨度为9m，混凝土强度等级为C40，地下防水采用高聚物改性沥青防水卷材，卷材厚度为2mm，屋面为上人屋面，周围防护栏杆高度为1.10m，外墙采用饰面砖，部分采用玻璃幕墙和石材幕墙。

施工过程中屋面做法进行了变更，使厚度增加了50mm，但栏杆底部标高未变。

根据场景回答问题

1.本工程施工现场东侧的围挡高度不得低于（    ）m。

A.1.8         B.2.0         C.2.3         D.2.5

2.本工程的框支梁底模拆除时的混凝土强度应达到（    ）N/mm2。

A.28         B.30          C.32         D.40

3.本工程屋面做法变更后，其防护栏杆高度应至少增加（    ）m。

A.0          B.0.05         C.0.10         D.0.15

4.本工程外墙饰面砖的含水率不应大于（    ）。

A.3%        B.4%          C.5%          D.10%

5.本工程幕墙工程采用的材料，应进行复验的有（    ）。

A.铝合金型材的抗拉强度

B.硅酮结构密封胶的邵氏硬度

C.石材用密封胶的污染性

D.钢化玻璃的强度

E.石材的耐冻融性

答案：1.D  2.D  3.B  4.A  5.BCE

二、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）

背景材料：

某建设单位与甲施工单位签订了施工承包合同。甲施工单位将桩基础工程分包给乙施工单位；将设备安装分包给丙施工单位，设备由甲施工单位采购。

施工过程中发生了以下事件：

事件1：甲施工单位质量检查人员发现乙施工单位在工程中使用了一批未经检验且质量文件资料不全的钢筋，甲施工单位指令乙施工单位停工处理。

事件2：甲施工单位负责采购的工程设备未能按合同约定的时间组织进场，造成丙施工单位未能按原定施工计划组织施工。

问题：

1.简述该项目中工程参与各方的合同关系。

2.事件1中乙施工单位的作法是否正确？为什么？甲施工单位的作法是否正确？为什么？

3.用于工程的工程材料应有哪些书面质量文件资料？

4.事件2中，丙施工单位向甲施工单位可能的索赔要求有哪几种？索赔文件由哪几部分组成？

答案：

1.建设单位与甲施工单位是承发包合同关系；甲施工单位与乙施工单位、丙施工单位是总包与分包合同关系，甲施工单位与设备单位是购销合同关系。

2.乙施工单位的作法不正确。按照质量管理条例规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用。

甲施工单位作法正确。总承包单位应对分包单位承担质量管理的责任。

3.应有材质化验单、出厂合格证、质量保证书等。

4.可能的索赔要求为：工期索赔、费用索赔。

索赔文件的组成为：总述部分、论证部分、索赔工期、款项计算部分、证据部分。