### 一级建造师 市政公用工程管理及实务 模拟题（二）

一、单项选择题

1．土的液限是指(    )。

A．土由流动状态转入可塑性状态的界限含水量

B．土的可塑性状态转为半固体状态时的界限含水量

C．土的流动状态转入半固体状态时的界限含水量

D．土的可塑状态转为固体状态时的界限含水量

2．改性沥青混合料的贮存时间不宜超过(    )。

A．12h

B．24b

C．32h

D．48h

3．一般在混凝土达到设计弯拉强度(    )以后，可允许行人通过。

A．40％

B．30％

C．20％

D．10％

4．混凝土采用的碎(砾)石最大粒径不宜大于(    )。

A．20mm

B．30mm

C．10mm

D．15mm

5．(    )由于其采用泥浆护壁成孔，故成孔时噪声低，适于城区施工，在地铁基坑和高层建筑深基坑施工中得到广泛应用。

A．正反循环钻机

B．螺旋钻机

C．冲击式钻机

D．压板钻机

6．(    )又称环形开挖留核心土法，一般将断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶等二部分。

A．正台阶法

B．正台阶环形开挖法

C．中洞法

D．双侧壤导坑法

7．在喷射水泥砂浆保护层凝结后，应加遮盖、保持湿润不应小于(    )d。

A．7

B．10

C．13

D．14

8．(    )是通过相邻管端用螺栓紧固两半外套筒，是套筒和管外壁间的橡胶密封圈压密的连接方式。

A．哈夫连接

B．卡箍连接

C．法兰连接

D．承插连接

9．按照新的国家标准，投标报价采用(    )方式。

A．报价单

B．工程量清单

C．估算指标项目表

D．财务分析表

10．责任目标成本是将正常情况下的(    )确定为项目经理的可控成本。

A．企业管理费

B．财务费

C．制造成本

D．预算成本

11．设计概算的编制依据不包括(    )。

A．现行的有关设备原价及运杂费率

B．现行的有关其他费用定额、指标和价格

C．建设场地的自然条件和施工条件

D．地区材料预算价格、工程计算规则等文件

12．按照《建设工程工程量清单计价规范》工程量清单项目的设置不包括(    )。

A．项目名称

B．项目单位

C．项目特征

D．计量单位

13．月、旬(或周)施工进度计划是实施性的作业计划。作业计划应分别是在每月、旬(或周)末，由项目经理部提出目标和作业项目，通过(    )协调之后编制。

A．职能分工

B．措标投标

C．业主大会

D．工地例会

14．施工项目质量控制应坚持(    )的方针和实施GB／T19000族标准的“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。

A．安全第一，质量可靠

B．质量第一，安全可靠

C．安全第一，预防为主

D．质量第一，预防为主

15．城市主干路、快速路的平整度采用(    )m平整度仪测得。

A．2

B．3

C．4

D．5

16．为防止钢筋骨架上浮，除保证混凝土的质量，认真清孔外，当灌注的混凝上顶而距钢筋骨架底部1m左右时，应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口4m以上时，提升导管，使其底口高于骨架底部(    )m以上，然后恢复正常灌注速度。

A．2

B．3

C．4

D．5

17．预应力原材料必须保持清洁，在存放和运输时应避免损伤、锈蚀和腐蚀。预应力筋和金属管道在室外存放时，时间不宜超过(    )个月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。

A．3

B．4

C．5

D．6

18．下列理解不正确的是(    )。

A．承担城市道路设计、施工的单位，应当具有相应的资质等级，并按照资质等级承担相应的城市道路的设计、施工任务

B．因特殊情况需要临时占用城市道路的，不需经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准

C．经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿

D．因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关没计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘

19．根据公路路面基层施工对石灰工业废渣稳定土7d浸水抗压强度的规定，悬浮式二灰粒料的收缩性大，容易产生干缩裂缝，其最大干缩应变约为密实式二灰粒料的(    )。

A．2倍以上

B．3倍以上

C．4倍以上

D．5倍以上

20．站房设备间的门应向外开。当热水热力站站房长度大于(    )应设置两个出口，热力网设计水温小于100℃时可只设一个出口。蒸汽热力站不论站房尺寸如何，都应设置两个出口。

A．12m

B．14m

C．15m

D．20m

二、多项选择题

21．按级配原则构成的沥青混凝土(混合料)，其结构组成的形式不包括(    )

A．悬浮空隙结构

B．悬浮密实结构

C．骨架悬浮结构

D．骨架空隙结构

E．骨架密实结构。

22．地基处理的方法，根据其作用和原理大致可分为(    )。

A．碾压及夯实

B．挤密排桩

C．换土垫层

D．振动填充

E．排水固结

23．一般对注浆材料的性能的要求是(    )。

A．具有均匀的高于地层土压的早期强度

B．良好的充填性

C．注入后体积收缩大

D．阻水性高

E．适当的黏性，以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流

24．由于排除雨水的方式不同，分流制排水系统可分为(    )。

A．完全分流制

B．不完全分流制

C．半分流制

D．减分流制

E．多分流制

25．工程量清单报价包括(    )。

A．分部分项工程费合计

B．措施项目费合计

C．其他项目费合计

D．规费和税金

E．投标费用

26．“代建制”建设工程招标时应当具备的条件包括(    )。

A．建设工程已列入年度建设计划

B．建设用地和工程报建手续完备

C．具有工程勘察设计、施工所需要的基本资料

D．建设资金已经落实，到位资金能够满足工程进度要求，并有金融机构出具的资金证明

E．达到了相应的技术要求和质量标准

27．工程量清单计价方法与定额计价方法的区别包括(    )。

A．主要计价依据及性质不同

B．编制工程的主体不同

C．单价与报价的组成不同

D．合同价格的调整方式不同

E．计价的内容不同

28．工程施工质量控制应分为(    )。

A．施工准备阶段质量控制

B．施工方案设计阶段质量控制

C．施工阶段质量控制

D．试车阶段质量控制

E．竣工验收阶段质量控制

29．当施工现场的气温高于30℃，混凝土拌和物温度在30～35℃时，同时空气相对湿度小于80％时，应按高温施工季节的规定进行。主要有(    )。

A．严格混凝土的配合比，保证其和易性，必要时可适当掺加缓凝剂

B．特高温时段混凝土拌和可掺加降温材料(刨冰，冰块等)

C．尽量避开气温过高的时段，避免晚间施工

D．加强拌制、运输、浇筑、做面等各工序衔接，尽量使运输和操作时间缩短

E．加设临时罩栅，避免混凝土面板遭日晒，减少蒸发量。及时覆盖，加强养护，多洒水，保证正常硬化过程

30．《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的有关规定在完成工程设计和合同约定的各项内容、准备竣工验收时应具备的条件有(    )。

A．施工单位应提出工程竣工报告

B．对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告

C．勘察，设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量枪查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字

D．有完整的技术档案和施工管理资料

E．有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

三、案例题

31.某工程建设单位采用公开招标方式选择施工单位，并编制了招标文件和标底价格，北 方建筑公司根据招标文件要求，编制了投标文件，中标后长城建筑公司与项目经理张某签订承包合同，实行项目经理负责制的项目管理方式，施工时，因建设单位拆迁工作比合同规定推迟5d完成，项目经理部为确保按照原合同工期完工，对原施工进度计划进行了调整，同时加强施工现场安全管理工作。经过项目经理部全体员工的共同努力，工程比原合同工程只晚3d完工。

【问题】

1.长城建筑公司投标文件分为哪几个部分?

2.项目经理在施工过程中进行成本管理的工作流程主要有哪些?

3.建设单位拆迁工作推迟5d完成时，承包人应如何处理?

4.施工进度计划调整内容应包括哪些?

5.项目经理部在安全管理工作中，对安全事故处理必须坚持什么原则?

6.长城公司比原合同晚3d完工，是否违约?

32.某道路改扩建工程位于城乡结合部，道路结构层为：4cm改性沥青混合料AC一13表面层;5cm中粒式沥青混凝AC-201中面层;6cm粗粒式沥青混凝AC-251底面层;36cm石灰粉煤灰稳定碎石基层;30cm12%石灰土底基层;结构总厚度为81m。路线全长2.98km，主路大部分路基为填方路基。施工红线范围内存在数量较多的拆迁物，如各种树木、高、低压电杆、民房等，业主要求工期为当年4月1日至7月30日。

1.由于工期紧迫，施工单位编制的施工组织设计经项目经理部经理签批后开始准备施工，搬移拆迁物，建工地临时设施，导行交通等。

2.道路施工正值雨季，施工单位做了雨季施工准备，购置了防雨物资，要求值班巡逻，发现险情立即排除。

3.对填土路基施工要求按2%~4%以上的横坡整平压实，以防积水。当路基因雨造成翻浆时，应换灰土或砂石重做。

4.施工单位认为改性沥青混合料面层施工，只要比普通沥青混合料多压几遍就可以达到质量要求。

【问题】

1.该项目经理部负责人签批的施工组织设计是否有效?准备工作中如何解决矛盾?

2.基层雨季施工方案是否完善?应补充哪些内容?

3.填土路基雨季施工质量控制要求包括什么?

4.工地对改性沥青混合料面层施工特点的认识是否全面?请补充改性沥青混合料施工要点。

3.某桥梁工程采用沉入桩基础，在平面尺寸为4m×25m的承台下，布置了130根桩，为群桩形式：顺桥方向5行桩，桩中心距为0.8m，横桥方向26排桩，桩中心距1m。桩长14m，分两节采用法兰盘按等强度接头，由专业队伍分包负责打桩作业，合同工期为2008年9月2日至9月16日。承包方在施工组织设计中制定了如下方案：

1.为了进行沉桩质量的控制，制定了标准，直桩桩中轴线偏斜率允许偏差为1%，斜桩为±0.15tan斜桩轴线的斜角。

2.为使桩间土挤密，增加桩与土体的摩擦力，打桩顺序定为从四周向中心打;

3.为防止桩顶或桩身出现裂缝、破碎，决定以控制贯入度为主。

施工中，由于计划不周，9月11日出现了预制桩供不应求的现象，为减少打桩机的停机候活费用，调用了8月21日至23日预制的、混凝土已达到100%设计强度的桩。

【问题】

1.分述上述方案和做法是否符合相应的规定?若不符合，请说明正确的做法。

2.在沉桩过程中，遇到哪些情况应暂停沉桩?并分析原因，采取有效措施。

3.在沉桩过程中，如何妥善掌握控制桩尖标高与贯入度的关系?

4.总包和分包，对于项目安全控制责任是如何分工的?

4.某项目经理部承接了一项道路、桥梁综合性大型工程，并将其中的部分工程按合同分包给其他单位施工。由于分包单位对安全管理缺乏认识，在施工过程中常出现安全隐患。

项目经理部为避免安全事故的发生，组织了分包单位安全生产培训班。在培训班结业时，对分包单位的主管领导进行了书面考核。

【问题】

1.分包方安全生产责任应包括哪些内容?

2.安全检查的重点是什么?

3.市政公用工程中的四大伤害是什么?

4.特种作业人员安全教育的内容包括什么?

5.项目安全控制的三个重点是什么?

### 一级建造师 市政公用工程管理及实务 模拟题（二）参考答案

一、单项选择题

1．A  2．B  3．A  4．D  5．A  6．B  7．D  8．A  9．B  10．C

11．D  12．B  13．D 14．D  15．B  16．A  17．D  18．B  19．B  20．A

二、多项选择题

21．AC   22．ACE  23．ABDE  24．ABC   25．ABCD

26．ABCD 27．ABCD 28．ACE   29．ABDE  30．ABCD

三、综合题

31.【正确答案】 1.投标文件应包含以下三部分：

(1)投标函部分(2)商务部分(3)技术部分

2.施工项目成本管理的工作流程主要包括：

(1)成本预测;(2)成本计划;(3)成本控制;(4)成本核算;(5)成本分析;(6)成本考核。

3.承包人应根据施工合同，向工程师提出将工期延长5d的申请，并接到工程师审查 结果后，与建设单位进行合同相应部分的变更。

4.施工进度计划调整内容包括：

(1)施工内容;(2)工程量;(3)起止时间;(4)持续时间;(5)工作关系;(6)资源供应。

5.安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教 育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。

6.长城公司没有违约，因为建设单位拆迁工作晚了5d，按合同规定，合同工期应顺延5d。

32.【正确答案】 1.施工组织设计应有项目经理部的上一级技术负责人和部门的审批手续，才能生效，项目部经理签批就执行是不对的。

搬移拆迁物工作政策性强、涉及面广。对树木、电杆要找园林、电力部门，对民房要找居民充分协商，按政策办事，切不可强行施工，引发矛盾。

2.不完善。应补充：

(1)掌握天气预报和施工主动权;

(2)工期安排紧凑，集中力量打歼灭战;

(3)做好排水系统，防排结合。

(参见教材P211)

3.有计划的集中力量，组织快速施工，分段开挖，切忌全面开花和战线过长。挖方段要留好横坡，做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完，不留后患。

4.不全面。改性沥青混合料表面层施工温度(拌制、摊辅、碾压)比普通沥青混合料的施工温度高10-20℃。改性沥青混合料要随拌随用，需要储存时不宜超过24h，储存期间温降不应超过10℃，且不得发生结合料老化、滴漏及粗细料离析现象。运输中一定要覆盖，施工中应保持连续、均匀、不间断摊铺。摊铺后紧跟碾压，充分利用料温压实。因厚度为4cm，可采用高频低振幅的振动压路机碾压。接缝：纵向缝采用热接缝，横向缝采用平接缝或斜接缝。

33.【正确答案】 1、上述方案中：

(1)符合规定。

(2)不符合规定。沉桩顺序应从中心向两端或向四周进行;

(3)不符合规定。沉桩时，应以控制桩尖设计标高为主;

调用7月20日～22日预制的混凝土强度已达到100%设计强度的桩的做法，不符合《规范》规定。因为虽然桩的混凝土强度达到了100%设计强度，但龄期仅有19～21天，不足28天。此处是强度与龄期双控。

2.在沉桩过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移，或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，应暂停沉桩，分析原因，采取有效措施后再施工。

3.首先明确，沉桩时以控制桩尖设计标高为主。当桩尖标高等于设计标高，而贯人度较大时，应继续锤击，使贯入度接近控制贯入度;当贯入度已达到控制贯人度，而桩尖标高未达到设计标高时，应继续锤击100mm左右(或锤击30-50击)，如无异常变化时，即可停锤;

若桩尖标高比设计标高高得多时，应与设计单位和监理单位研究决定。

4.实行总分包的项目，安全控制由承包方负责，分包方服从承包方的管理。

34.【正确答案】 1.分包方安全生产责任制包括：分包方对本施工现场的安全工作负责，认真履行分包合同规定的安全生产责任制;遵守承包方的有关安全生产制度，服从承包方的安全生产管理，及时向承包方报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。

2.安全检查的重点是违章指挥和违章作业。

3.高处坠落、物体打击、触电和机械伤害被称为“四大伤害”。

4.电工、焊工、架工等特殊工种工人，除一般安全教育外，还要经本工种的安全技术教育，经考试合格发证后，方准独立操作，每年还有进行年审;对从事有毒、有害作业的工作，要进行尘毒危害和防治知识教育。

5.项目安全控制的三个重点是：

①施工中人的不安全行为;

②物的不安全状态;

③作业环境的不安全因素和管理缺陷