一、路基工程：

路基干湿类型划分为四类：表示在最不利季节的干湿状态,干燥、中湿、潮湿和过湿。原有公路路基根据路基土的分界相对含水量或分界稠度确定路基干湿类型；新建公路路基的干湿类型可用临界高度来判别。高速公路应使路基处于干燥或中湿状态。

特殊路基主要有以下12种类型:1．软土地区路基。以饱水的软弱黏土沉积为主的地区称为软土地区。软土包括饱水的软弱黏土和淤泥。容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。2．滑坡地段路基。滑坡是指在一定的地形地质条件下，由于各种自然的和人为的因素影响，山坡的不稳定土（岩）体在重力作用下，沿着一定的软弱面（带）作整体、缓慢、间歇性的滑动变形现象。滑坡有时也具有急剧下滑现象。3．岩坍与岩堆地段路基。岩坍是岩崩与坍塌的统称。包括错落、坍塌、落石、危岩。岩堆则是陡峻山坡上岩体崩塌物质经重力搬运在山坡脚或平缓山坡上堆积的松散堆积体。4．泥石流地区路基。泥石流是指山区由于地形陡峻，松散堆积物丰富，特大暴雨或大量冰融水流出时，突然暴发的包含大量泥沙、石块的洪流5．岩溶地区路基。岩溶是石灰岩等可溶性岩层，在流水的长期溶解和剥蚀作用下，产生特殊的地貌形态和水文地质现象的统称。岩溶对路基的危害，一般为溶洞顶板坍塌引起的路基下沉和破坏；岩溶地面坍塌对路基稳定性的破坏；反复泉与间歇泉浸泡路基基底，引起路基沉陷、坍塌或冒浆；突然性的地下涌水冲毁路基等。可溶性碳酸盐类岩石主要集中在我国华南和西南，其次是长江中、下游的华中区。6．多年冻土地区路基。凡是土温等于或低于0℃，且含有冰的土（石）称为冻土，三年或三年以上者，称为多年冻土。主要集中于我国东北大、小兴安岭和青藏高原。7.黄土地区路基。黄土是一种以粉粒为主，多孔隙，天然含水量小，呈黄红色，含钙质的黏土。广泛分布于黄河中游的河南西部，山西、陕西和甘肃的大部分地区，以及青海、宁夏、内蒙古部分地区。黄土的湿陷性是在外荷载或自重的作用下受水浸湿后产生的湿陷变形。8.膨胀土地区路基。膨胀土系指土中含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分，且有遇水膨胀，失水收缩的特点，是一种特殊膨胀结构的黏质土。多分布于全国各地二级及二级以上的阶地与山前丘陵地区。9.盐渍土地区路基。盐渍土中氯盐、硫酸盐受水浸时易溶解，可形成雨沟、洞穴、湿陷等病害，冬季冻胀、盐胀形成鼓包、开裂，夏季溶蚀、翻浆。盐渍土在我国分布较广，新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏等省区分布较多。10.沙漠地区路基。沙漠沙地地区气候干燥，降雨小、温差大，冷热变化剧烈；风大沙多；土中含易溶盐多；植被稀疏、低矮。我国新疆、青海、甘肃、内蒙古、宁夏、陕西等省区分布有大面积的沙漠与沙地。11.雪害地段路基。公路雪害有积雪和雪崩两种主要形式。积雪包括自然降雪和风吹雪。自然降雪一般不致对公路造成严重危害；风吹雪可阻断交通，埋没车辆，主要发生在我国东北地区、青藏高原及新疆等地。12.涎流冰地段路基。涎流冰分山坡涎流冰和河谷涎流冰，主要分布在寒冷地区和高寒地区。山坡涎流冰由山坡或路基挖方边坡出露的地下水冻结形成。河谷涎流冰则是沿沟谷漫流的泉水和冻雪融水冻结形成。

原地基处理原则1)在确保工程质量的原则下，因地制宜，合理利用当地材料和工业废料。2)原地基处理除执行施工《技术规范》的规定外，还应符合国家及部颁有关标准、规范规定。遵守国家有关法规。3)原地基处理应节约用地，保护耕地和农田水利设施，保护生态环境。

原地基处理要求1.路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，砍伐的树木应移置于路基用地之外，进行妥善处理。2.路堤修筑范围内，原地面的坑、洞、墓穴等，应用原地土或砂性土回填，并按规定进行压实。3.原地基为耕地或松土时，应先清除有机土、种植土、草皮等，清除深度应达到设计要求，一般不小于15cm，平整后按规定要求压实。4.基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于30cm，并予以分层压实到规定要求。5.基底应在填筑前进行压实。高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的压实度应符合原设计要求，当路堤填土高度小于路床厚度（80cm）时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。6．当路堤基底横坡陡于1：5时，基底坡面应挖成台阶，台阶宽度不小于1m，并予以夯实。

路堤填料的一般要求:用于公路路基的填料要求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好。其中强度要求是按CBR值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。最小强度和最大粒径的要求见表0-30cm, 高速一级8,二级及以下6,最大粒径10;30-80, 5,4,10;50-150,4,3,15,大于150,3,2,15,；0-30,8,6,10

巨粒土，级配良好的砾石混合料是较好的路基填料。（1）石质土，如碎（砾）石土，砂土质碎（砾）石及碎（砾）石砂（粉土或黏土），粗粒土，细粒土中的低液限黏质土都具有较高的强度和足够的水稳定性，属于较好的路基填料。（2）砂土可用作路基填料，但由于没有塑性，受水流冲刷和风蚀易损坏，在使用时可掺入黏性大的土；轻、重黏土不是理想的路基填料，规范规定：液限大于50、塑性指数大于26的土、含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料，需要应用时，必须采取满足设计要求的技术措施（例如含水量过大时加以晾晒），经检查合格后方可使用；粉土必须掺入较好的土体后才能用作路基填料，且在高等级公路中，只能用于路堤下层（距路槽底0．8m以下）。 黄土、盐渍土、膨胀土等特殊土体不得已必须用作路基填料时，应严格按其特殊的施工要求进行施工。淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐殖物质的土不得用作路基填料。3．工业废渣。满足要求（最小强度CBR、最大粒径、有害物质含量等）或经过处理之后满足要求的煤渣、高炉矿渣、钢渣、电石渣等工业废渣可以用作路基填料，但在使用过程中应注意避免造成环境污染。

土方路堤施工技术。土方路堤填筑常用推土机、铲运机、平地机、挖掘机、装载机等机械按以下几种方法作业：1.水平分层填筑法：填筑时按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑，是路基填筑的常用方法。2.纵向分层填筑法：依路线纵坡方向分层，逐层向上填筑。常用于地面纵坡大于12％的用推土机从路堑取料填筑距离较短的路堤。缺点是不易碾压密实。3.横向填筑法：从路基一端或两端按横断面全高逐步推进填筑，填土过厚，不易压实，仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。4.联合填筑法：路堤下层用横向填筑而上层用水平分层填筑。适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层法或横向填筑法自始至终进行填筑的情况。单机或多机作业均可，一般沿线路分段进行，每段距离以20～40m为宜，多在地势平坦，或两侧有可利用的山地土场的场合采用。

填石路基施工技术1．填料要求山区石质路堤最为常见，石料来源主要是路堑和隧道爆破后的石料，其强度（饱水试件极限抗压强度）要求不小于15MPa，风化程度应符合规定，最大粒径不宜大于层厚的2／3。在高速公路及一级公路填石路堤路床顶面以下50cm范围内，填料粒径不得大于10cm，其他等级公路填石路堤路床顶面以下30cm范围内，填料粒径不得大于15cm。2．填筑方法1）竖向填筑法（倾填法）：以路基一端按横断面的部分或全部高度自上往下倾卸石料，逐步推进填筑。主要用于二级及二级以下且铺设低级路面的公路在陡峻山坡施工特别困难或大量爆破以挖作填路段，以及无法自下而上分层填筑的陡坡、断岩、泥沼地区和水中作业的填石路堤。该方法施工路基压实、稳定问题较多。（2）分层压实法（碾压法）：自下而上水平分层，逐层填筑，逐层压实，是普遍采用并能保证填石路堤质量的方法。高速公路、一级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤采用此方法。（3）冲击压实法：利用冲击压实机的冲击碾周期性大振幅低频率地对路基填料进行冲击，压密填方。它具有分层法连续性的优点，又具有强力夯实法压实厚度深的优点。缺点是在周围有建筑物时，使用受到限制。（4）强力夯实法：用起重机吊起夯锤从高处自由落下，利用强大的动力冲击，迫使岩土颗粒位移，提高填筑层的密实度和地基强度。该方法机械设备简单，击实效果显著，施工中不需铺撒细粒料，施工速度快，有效解决了大块石填筑地基厚层施工的夯实难题。对强夯施工后的表层松动层，采用振动碾压法进行压实。

土石路堤施工技术： 1．填料要求。土石混合料中石料强度大于20MPa时，石块的最大粒径不得超过压实层厚的2／3；当石料强度小于15MPa时，石料最大粒径不得超过压实层厚，超过的应打碎。2．填筑方法土石路堤不得采用倾填方法，只能采用分层填筑，分层压实。当土石混合料中石料含量超过70％时，宜采用人工铺填；当土石混合料中石料含量小于70％时，可用推土机铺填，最大层厚40cm。

高填方路堤施工技术：水田或常年积水地带，用细粒土填筑路堤高度在6m以上，其他地带填土或填石路堤高度在20m以上时，称为高填方路堤。高填方路堤应采用分层填筑、分层压实的方法施工，每层填筑厚度根据所采用的填料决定。如果填料来源不同，性质相差较大时，不应分段或纵向分幅填筑。位于浸水路段的高填方路堤应采用水稳定性较高及渗水性好的填料，边坡比不宜小于1：2，避免边坡失稳。

粉煤灰路堤施工技术：粉煤灰路堤可用于高速公路。凡是电厂排放的硅铝型低铝粉煤灰都可作为路堤填料。由于是轻质材料，粉煤灰的使用可减轻土体结构自重，减少软土路堤沉降，提高土体抗剪强度。
粉煤灰路堤一般由路堤主体部分、护坡和封顶层以及隔离层、排水系统等组成，其施工步骤与填土路堤施工方法相类似，仅增加了包边土和设置边坡盲沟等工序。

石质路堑施工技术：（一）基本要求在开挖程序确定之后，根据岩石条件、开挖尺寸、工程量和施工技术要求，通过方案比较拟定合理的方式。其基本要求是：1.保证开挖质量和施工安全；2．符合施工工期和开挖强度的要求3．有利于维护岩体完整和边坡稳定性；4．可以充分发挥施工机械的生产能力；5．辅助工程量少。（二）开挖方式1.钻爆开挖：是当前广泛采用的开挖施工方法。有薄层开挖、分层开挖（梯段开挖）、全断面一次开挖和特高梯段开挖等方式。2．直接应用机械开挖：使用带有松土器的重型推土机破碎岩石，一次破碎深度约0.6～1.Om.该法适用于施工场地开阔、大方量的软岩石方工程。优点是没有钻爆工序作业，不需要风、水、电辅助设施，简化了场地布置，加快了施工进度，提高了生产能力。缺点是不适于破碎坚硬岩石。3．静态破碎法：将膨胀剂放入炮孔内，利用产生的膨胀力，缓慢地作用于孔壁，经过数小时至24小时达到300～500MPa的压力，使介质裂开。该法适用于在设备附近、高压线下以及开挖与浇筑过渡段等特定条件下的开挖。优点是安全可靠，没有爆破产生的公害。缺点是破碎效率低，开裂时间长。

雨期施工地段的选择：1．雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。2．重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水因难，不宜安排雨期施工。

雨期施工前的准备工作：1、据实编制实施性的雨期施工组织计划。2．应修建施工便道并保持晴雨畅通。3．住地、库房、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点或高地上，并应远离泥石流沟槽冲积堆一定的安全距离。4．应修建临时排水设施，保证雨期作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水。5．应储备足够的工程材料和生活物资。

雨期填筑路堤：1．雨期路堤施工地段除施工车辆外，应严格控制其他车辆在施工场地通行。2．在填筑路堤前，应在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水3．应选用透水性好的碎（卵）石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时应随挖随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨期施工填料。4．路堤应分层填筑。每一层的表面，应做成2%～4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。5．雨期填筑路堤需借土时，取土坑距离填方坡脚不宜小于3m。平原区路基纵向取土时，取土坑深度一般不宜大于lm。

雨期开挖路堑：1．土质路堑开挖前，在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口。2．开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置排水纵横坡。挖方边坡不宜一次挖到设计标高，应沿坡面留30cm厚，待雨期过后整修到设计坡度。以挖作填的挖方应随挖随运随填。3．土质路堑挖至设计标高以上30～50cm时应停止开挖，并在两侧挖排水沟。待雨期过后再挖到路床设计标高后再压实。4．土的强度低于规定值时应按设计要求进行处理。5．雨期开挖岩石路堑，炮眼应尽量水平设置。边坡应按设计坡度自上而下层层刷坡。

掌握路基冬期施工技术：　1．在反复冻融地区，昼夜平均温度在一3度以下，连续10天以上时，进行路基施工称为路基冬期施工。2．当昼夜平均温度虽然上升到一3度以上，但冻土未完全融化时，亦应按冬期施工。

路基施工可冬期进行的工程项目：1．泥沼地带河湖冻结到一定深度后，如需换土时可趁冻结期挖去原地面的软土、淤泥层换填合格的其他填料。2．含水量高的流动土质、流沙地段的路堑可利用冻结期开挖。3。河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程，但应采取加温保温措施，注意养护。4．岩石地段的路堑或半填半挖地段，可进行开挖作业。

路基工程不宜冬期施工的项目：1．高速公路、一级公路的土路基和地质不良地区的二级以下公路路堤。2．铲除原地面的草皮、挖掘填方地段的台阶。3．整修路基边坡。4．在河滩低洼地带将被水淹的填土路堤。

路基冬期施工前应进行的准备工作：1．对冬期施工项目按次排队，编制实施性的施工组织计划　2．冬期施工项目在冰冻前应进行现场放样，保护好控制桩并树立明显的标志，防止被冰雪掩埋。3．冰冻前应挖好坡地上填方的台阶，清除石方挖方的表面覆盖层、裸露岩体。4．维修保养冬期施工需用的车辆、机具设备，充分备足冬期施工期间的工程材料。5．准备施工队伍的生活设施、取暖照明设备、燃料和其他越冬所需的物资。

冬期填筑路堤：1．冬期施工的路堤填料，应选用未冻结的砂类土，碎、卵石土，开挖石方的石块石渣等透水性良好的土。2．冬期填筑路堤，应按横断面全宽平填，每层松厚应按正常施工减少20%一30%，且最大松铺厚度不得超过30cm。压实度不得低于正常施工时的要求。当天填的土必须当天完成碾压。3．当路堤高距路床底面1m时，应碾压密实后停止填筑。4．挖填方交界处，填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑。5．冬期施工取土坑应远离填方坡脚。如条件限制需在路堤附近取土时，取土坑内侧到填方坡脚的距离应不得小于正常施工护坡道的1.5倍。6．冬期填筑的路堤，每层每侧超填并压实。待冬期后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固。

冬期施工开挖路堑表层冻土的方法1．爆破冻土法：当冰冻深度达1m以上时可用此法炸开冻土层。2．机械破冻法：1m以下的冻土层可选用专用破冻机械如冻土犁、冻土锯和冻土铲等，予以破碎清除。3．人工破冻法：当冰冻层较薄，破冻面积不大，可用日光暴晒法、火烧法、热水开冻法、水针开冻法、蒸汽放热解冻法和电热法等方法胀开或融化冰冻层，并辅以人工撬挖。

冬期开挖路堑1．当冻土层被开挖到未冻土后，应连续作业，分层开挖，中间停顿时间较长时，应在表面覆雪保温，避免重复被冻。2．挖方边坡不应一次挖到设计线，应预留30cm厚台阶，待到正常施工季节再削去预留台阶，整理达到设计边坡。3路堑挖至路床面以上1m时，挖好临时排水沟后，应停止开挖并在表面覆以雪或松土，待到正常施工时，再挖去其余部分。4．冬期开挖路堑必须从上向下开挖，严禁从下向上掏空挖“神仙土”。5．每日开工时先挖向阳处，气温回升后再挖背阴处，如开挖时遇地下水源，应及时挖沟排水。6．冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m，弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不得小于3m，深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平，严禁把弃土堆于路堑边坡顶上。

路基排水分为排地面水及排地下水两大类。1．排除地面水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发池等设施。2．排除地下水设施有排水沟、暗沟（管）、渗沟、渗井、检查井等。

软土路基施工技术：淤泥、淤泥质土及天然强度低、压缩性高、透水性小的一般黏土统称为软土。大部分软土的天然含水量30％～70％，孔隙比1.0—1.9，渗透系数为10-8～10cm／s，压缩性系数为0.005～0.02，抗剪强度低（快剪黏聚力在10kPa左右，快剪内摩擦角00一50），具有触变性，流变性显著。对于高速公路，标准贯击次数小于4，无侧限抗压强度小于50kPa且含水量大于50％的黏土或标准贯击次数小于4且含水量大于30％的砂性土统称为软土。修建在软土地区的路基，主要是路堤填筑荷载引起软基滑动破坏的稳定问题和量大且时间长的沉降问题。

软土地基处理施工技术（一）表层处理法1．砂垫层（1）机理：在软土层顶面铺砂垫层，主要起浅层水平排水作用，使软土中的水分在路堤自重的压力作用下，加速沉降发展，缩短固结时间。但对基底应力分布和沉降量的大小无显著影响。（2）适用条件：该法适用于路堤高度小于两倍极限高度（在天然软土地基上，基底不作特殊加固处理而用快速施工方法修筑路堤的填筑最大高度），软土层及其硬壳较薄，或软土表面渗透性很低的硬壳等情况。亦适用于软土层稍厚但具有双面排水条件的地基。（3）特点：砂垫层施工简便，不需特殊机具设备，占地较少。但需放慢填筑速度，严格控制加荷速率，使地基有充分时间进行排水固结。因此，适用于施工期限不紧迫、砂料来源充足、运距不远的施工环境。（4）形式：有排水砂垫层、换土砂垫层、砂垫层和土工布混合使用等形式。2．反压护道（1）机理：在路堤两侧填筑一定宽度和高度的护道，以改善路堤荷载方式来增加抗滑力的方法，使路堤下的软基向两侧隆起的趋势得到平衡，从而保证路堤的稳定性。（2）适用条件：路堤高度不大于1．5～2倍的极限高度，非耕作区和取土不太困难的地区。（3）特点：采用反压护道加固地基，不需特殊的机具设备和材料，施工简易方便，但占地多，土用量大，后期沉降大，以后的养护工作量也大。3．土工聚合物处治（1）土工布。机理：土工布铺设于路堤底部，在路基自重作用下受拉产生抗滑力矩，提高路基稳定性。土工布在软土地基加固中的作用包括排水、隔离、应力分散和加筋补强。土工布连接一般采用搭接法或缝接法。目前缝接法有一般缝法、丁缝法和蝶形法。

（2）土工格栅●机理：土工格栅加固土的机理存在于格栅与土的相互作用之中。一般可归纳为格栅表面与土的摩擦作用；格栅孔眼对土的锁定作用和格栅肋的被动抗阻作用。三种作用均能充分约束土的颗粒侧向位移，从而大大地增加了土体的自身稳定性，对土的加固效果，明显高于其他土工织物。●优点：可迅速提高地基承载力，加快施工进度；控制软基地段沉降量发展，缩短工期，使公路及早投入使用。（二）换填法换填法般适用于地表下0.5—3.0m之间的软土处治。1．开挖换填法。将软弱地基层全部挖除或部分挖除，用透水性较好的材料（如砂砾、碎石、钢渣等）进行回填。该方法简单易行，也便于掌握。对于软基较浅（1—2m）的泥沼地特别有效。但对于深层软基处理，要求沉降控制较严的路基、桥涵构造物、引道等，应考虑采用其他方法。2．抛石挤淤法。本方法适用于常年积水的洼地，排水困难，泥炭呈流动状态，厚度较薄，表层无硬壳，片石能沉达底部的泥沼或厚度为3—4m的软土；在特别软弱的地面上施工由于机械无法进入，或是表面存在大量积水无法排除时；石料丰富、运距较短的情况。3．爆破排淤法（1）机理及特点：将炸药放在软土或泥沼中爆炸，利用爆炸时的张力作用，把淤泥或泥沼扬弃，然后回填强度较高的渗水性土壤，如砂砾、碎石等。爆破排淤是换土的一种施工方法，较一般方法换填深度大、工效较高，软土、泥沼均可采用。（2）适用条件：当淤泥（泥炭）层较厚，稠度大，路堤较高和施工期紧迫时；路段内没有桥涵等构造物，路基承载力均衡一致，因整体沉降对道路不会产生破坏，也可考虑换填。但对桥涵构造物及两侧引道等，应考虑采用其他方法。（3）施工要点：爆破排淤分为两种，一种方法是先在原地面上填筑低于极限高度的路堤，再在基底下爆破，适用于稠度较大的软土或泥沼。另一种方法是先爆后填，适用于稠度较小，回淤较慢的软土。三、重压法：1、堆载预压法（1）机理：在软基上修筑路堤，通过填土堆载预压，使地基土压密、沉降、固结，从而提高地基强度，减少路堤建成后的沉降量。（2）特点及适用范围：堆载预压法对各类软弱地基均有效；使用材料、机具简单，施工操作方便。但堆载预压需要一定的时间，适合工期要求不紧的项目。对于深厚的饱和软土，排水固结所需要的时间很长，同时需要大量的堆载材料，在使用上会受限。（3）方式：进行预压的荷载超过设计的道路工程荷载，称为超载预压；预压荷载等于道路工程荷载，称为等载预压。2、其他重压法（1）真空预压法：利用大气压强0.098MPa等效堆载预压法对软基进行加固。即依靠真空抽气设备，使密封的软弱地基产生真空负压力，使土颗粒间的自由水、空气沿着纵向排水通道，上升到软基上部砂垫层内，由砂垫层内过滤再排到软基密封膜以外，从而使土体固结。该法适用于含水量高、孔隙比大、强度低、渗透系数和固结系数均较小的黏土。（2）真空预压加堆载预压法：是堆载预压和真空预压两种方法的结合，原理与真空预压相同，但加载更大，预压时间缩短了一半。（四）垂直排水固结法。利用砂井、袋装砂井、塑料排水板增加土层竖向排水途径，缩短排水距离、加速地基固结。1．砂井。用振动打桩机、柴油打桩机（冲击式和振动式），以及下端装有活瓣钢桩靴的桩管将砂（含泥量不大于3％）或砂和角砾混合料（含泥量不大于5％）形成砂井。在施工时考虑避免“缩颈”和减少对土的扰动。（1）套管法：将带有活瓣管尖或套有混凝土端靴的套管沉到预定深度，然后在管内灌砂后，拔出套管，形成砂井。根据沉管工艺的不同，又分为静压沉管法、振动沉管法等。（2）水冲成孔法：通过专用喷头，在水压力作用下冲孑L，成孔后清孔，再向孔内灌砂形成。适用于土质较好且均匀的砂性土。（3）螺旋钻成孔法：以动力螺旋钻钻孔，提钻后灌砂成砂柱。适用于陆上工程，砂井长度l0m以内，且土质较好，不会出现缩颈、塌孔现象的软弱地基。优点是设备简单机动，成孔规则。缺点是灌砂质量较难掌握，不太适用于很软弱的地基。2．其他垂直排水固结法还有袋装砂井和塑料排水板。（五）其他软基处理施工技术：其他软基处理施工技术包括旋喷桩、粒料桩和生石灰桩等。

膨胀土路基施工技术：具有较大吸水膨胀、失水收缩特性的高液限黏土称为膨胀土。膨胀土黏性含量很高，其中0.002mm的胶体颗粒一般超过20%，黏粒成分主要由水矿物组成。土的液限wL> 40%，塑性指数Ip>17，多数在22～35之间。自由膨胀率一般超过40%。按工程性质分为强膨胀土、中等膨胀土、弱膨胀土三类。膨胀土的主要特征： 1.土的黏土矿物成分主要由亲水性矿物组成，如蒙脱石、伊利石等;2.有较强的胀缩性;3.有多裂隙性结构;4.有显著的强度衰减期;5，多含有钙质或铁锰质结构　6.一般呈棕、黄、褐及灰白色;7.自然坡度平缓，无直立陡坡;8.对公路路基及工程建筑有较强的潜在破坏作用。膨胀土地区路基的破坏：1.路堤会出现路基沉陷、边坡溜塌、路肩坍塌和滑坡等变形破坏;2.路堑会出现剥落、冲蚀、溜塌和滑坡等破坏。

滑坡路基施工技术：各类滑坡的共同特征1.滑带土体软弱，易吸水不易排水，呈软塑状，力学指标低；2.滑带的形状在匀质土中多近似于圆弧形，在非匀质土中为折线形；3.水多是滑坡发展的主要原因，地层岩性是产生滑坡的物质基础，滑坡多是沿着各种软弱结构面发生的；4.自然因素和人为因素引起的斜坡应力状态的改变（爆破、机械振动等）均有可能诱发滑坡。滑坡防治的工程措施：滑坡防治的工程措施主要有排水、力学平衡和改变滑带土三类。1.对于滑坡的处治，应分析滑坡的外表地形、滑动面、滑坡体的构造、滑动体的土质及饱水情况，以了解滑坡体的形式和形成的原因，根据公路路基通过滑坡体的位置、水文、地质等条件，充分考虑路基稳定的施工措施。2.路基滑坡直接影响到公路路基稳定时，不论采用何种方法处理，都必须做好地表水及地下水的处理。3.对于滑坡顶面的地表水，应采取截水沟等措施处理，不让地表水流入滑动面内。必须在滑动面以外修筑一两条环形截水沟；对于滑坡体下部的地下水源应截断或排出。4.在滑坡体未处治之前，禁止在滑坡体上增加荷载（如停放机械、堆放材料、弃土等）5.对于挖方路基上边坡发生的滑坡，应修筑一条或数条环形截水沟。6.当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时，可采用刷方（台阶）减重、打桩或修建挡土墙进行处理以达到路基边坡稳定。7.填方路堤发生的滑坡，可采用反压土方或修建挡土墙等方法处理。8.沿河路基发生滑坡，可修建河流调治构造物（堤坝、丁坝、稳定河床等）及挡土墙方法处理。9.滑坡表面处治可采用整平夯实山坡，填筑积水坑，堵塞裂隙或进行山坡绿化固定表土。

湿陷性黄土路基的施工技术：一般呈黄色或黄褐色，粉土含量常占60％以上，含有大量的碳酸盐、硫酸盐等可溶盐类，天然孔隙比在1左右，肉眼可见大孔隙。在自重压力或自重压力与附加压力共同作用下，受水浸湿后土的结构迅速破坏而发生显著下沉。具有湿陷性和易溶蚀、易冲刷、各向异性等工程特性，导致黄土地区的路基易产生多种问题及病害。

湿陷性黄土地基的处理措施：   湿陷性黄土地基应采取拦截、排除地表水的措施，防止地表水下渗，减少地基地层湿陷下沉。其地下排水构造物与地面排水沟渠必须采取防渗措施。若地基土层有强湿陷性或较高的压缩性，且容许承载力低于路堤自重力时，应考虑地基在路堤自重和活载作用下所产生的压缩下沉。除采用防止地表水下渗的措施外，可根据湿陷性黄土工程特性和工程要求，因地制宜采取换填土、重锤夯实、强夯法、预浸法、挤密法、化学加固法等措施对地基进行处理。地基陷穴处理方法：对现有的陷穴、暗穴，可以采用灌砂、灌浆、开挖回填等措施，开挖的方法可以采用导洞、竖井和明挖等。

路基防护工程类型：路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要设施。其类型可分为以下两种：（一）边坡坡面防护。坡面防护，主要是保护路基边坡表面，免受雨水冲刷，减缓温差及温度变化的影响，防止和延缓软弱岩土表面的风化、碎裂、剥蚀演变进程，从而保护路基边坡的整体稳定性，在一定程度上还可美化路容，协调自然环境。1.植物防护：种草、铺草皮、植树。2．工程防护（矿料防护）：框格防护、封面、护面墙、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、浆砌预制块护坡、锚杆钢丝网喷浆、喷射混凝土护坡。（二）沿河河堤河岸冲刷防护1.直接防护：植物、砌石、石笼、挡土墙等。2．间接防护：丁坝、顺坝等导治构造物以及改河营造护林带。

各种防护工程适用条件;（一）植物防护1.种草防护：适用于边坡稳定，坡面受雨水冲刷轻微，且易于草类生长的路堤与路堑边坡。选用根系发达、叶茎低矮、多年生长且适宜于当地土壤和气候条件的草种，植于40cm（无熟土时，表土厚度≥20cm）表土层。播种方法有撒播法、喷播法和行播法。当前推广使用的两种新方法是湿式喷播技术和客土喷播技术。2．铺草皮：适用于需要迅速绿化的土质边坡。草皮护坡铺置形式有平铺式、叠铺式、方格式和卵（片）石方格式四种。3．植灌木：与种草、铺草皮配合使用，使坡面形成良好的防护层，适用于土质边坡和膨胀土边坡，但对盐渍土经常浸水、经常干旱的边坡及粉质土边坡不宜采用。灌木宜植于1：1.5或更缓的边坡上，或在堤岸边的河滩上，用以降低流速，促使泥沙淤积。

（二）工程防护1.框格防护适用于土质或风化岩石边坡，框格防护可采用混凝土、浆砌片（块）石、卵（砾）石等作骨架，框格内宜采用植物防护或其他辅助防护措施。2．封面包括抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土等防护形式。（1）抹面防护适用于易风化的软质岩石挖方边坡，岩石表面比较完整，尚无剥落。2）捶面防护适用于易受雨水冲刷的土质边坡和易风化的岩石边坡。（3）喷浆和喷射混凝土防护适用于边坡易风化、裂隙和节理发育、坡面不平整的岩石挖方边坡。3．护面墙用于封闭各种软质岩层和较破碎的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡。用护面墙防护的挖方边坡不宜陡于1：0.5，并应符合极限稳定边坡的要求。护面墙分为实体、窗孔式、拱式等类型，应根据边坡地质条件合理选用。4．石砌护坡（1）干砌片石护坡适用于易受水流侵蚀的土质边坡、严重剥落的软质岩石边坡、周期性浸水及受水流冲刷较轻（流速小于2～4m/s）的河岸或水库岸坡的坡面防护。（2）浆砌片（卵）石护坡适用于防护流速较大（3～6m/s）、波浪作用较强、有流水、漂浮物等撞击的边坡。对过分潮湿或冻害严重的土质边坡应先采取排水措施再行铺筑。5．浆砌预制块防护适用于石料缺乏地区。预制块的混凝土强度不应低予Cl5，在严寒地区不应低于C20.6．锚杆钢丝网喷浆或喷射混凝土护坡适用于直面为碎裂结构的硬岩或层状结构的不连续地层，以及坡面岩石与基岩分离并有可能下滑的挖方边坡。施工简便，效果较好。（三）土工织物防护1.挂网式坡面防护适用于风化碎落较严重的岩石边坡。沿边坡悬挂的土工网能截住落石，引导其进入边沟或其他可控制地区。落石直径较大，边坡倾角大于40.时不易使用。2．土工织物复合植被防护坡面综合了土工织物和植被两类防护的优点，其典型形式是三维土工网（垫）植草防护，主要适用于边坡坡度缓于1：1，边坡高度小于3m的土质边坡。3．其他土工织物防护有草坪植生带、适用于破碎或易风化破碎的岩石路堑边坡的锚杆挂高强塑料网格喷浆（喷射混凝土），以及土工织物作反滤层的护坡。（四）路基冲刷防护工程技术1.直接防护。路堤冲刷主要是洪水急流，水位变迁不定，水流速度较大（达到3．0m/s或更高）时，植树与石砌防护失效，可采用以下防护措施。（1）抛石：用于经常浸水且水深较大的路基边坡或坡脚以及挡土墙、护坡的基础防护。抛石一般多用于抢修工程。（2）石笼：沿河路堤坡脚或河岸，当受水流冲刷和风浪侵袭，且防护工程基础不易处理或沿河挡土墙、护坡基础局部冲刷深度过大时，可采用石笼防护。·钢丝石笼：多用于抢修或临时工程，不得用于急流滚石河段，必要时对钢丝笼灌注小石子水泥混凝土。钢丝石笼一般可容许流速4～5m/s的水流冲刷。·钢筋混凝土框架石笼：可用于急流滚石河段。2．间接防护（1）护坝：当沿河路基挡土墙、护坡的局部冲刷深度过大，深基础施工不便时，宜采用护坝防护基础。（2）丁坝：适用于宽浅变迁河段，用以挑流或减低流速，减轻水流对河岸或路基的冲刷。（3）顺坝：适用于河床断面较窄、基础地质条件较差的河岸或沿河路基防护，调整流水曲线度和改善流态。（4）改移河道：沿河路基受水流冲刷严重，或防护工程艰巨，以及路线在短距离内多次跨越弯曲河道时可改移河道。对主河槽改动频繁的变迁性河流或支流较多的河段不宜改河。

路基加固工程的功能与类型：路基加固工程的主要功能是支撑天然边坡或人工边坡以保持土体稳定或加强路基强度和稳定性，以及防护边坡在水温变化条件免遭破坏。按路基加固的不同部位分为：坡面防护加固、边坡支挡、湿弱地基加固三种类型。1．坡面防护加固：路基防护中均有加固作用。2．边坡支挡：包括路基边坡支挡和堤岸支挡。（1）路基边坡支挡：护肩墙、护坡、护面墙、护脚墙、挡土墙。（2）堤岸支挡：驳岸、浸水墙、石笼、抛石、护坡、支垛护脚。3．湿弱地基加固：辗压密实、排水固结、挤密、化学固结、换填土。

常用路基加固工程技术：（一）重力式挡土墙工程技术。重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力（土压力），以维持土体的稳定，是我国目前最常用的一种挡土墙形式，多用浆砌片（块）石砌筑。缺乏石料地区，有时可用混凝土预制块作为砌体，也可直接用混凝土浇筑，一般不配钢筋或只在局部范围配置少量钢筋。这种挡土墙形式简单、施工方便。可就地取材、适应性强，因而应用广泛。缺点是墙身截面大，数量也大，在软弱地基上修建往往受到承载力的限制，墙高不宜过高。重力式挡土墙墙背形式可分为俯斜、仰斜、垂直、凸形折线（凸折式）和衡重式五种。1．仰斜墙背所受的土压力较小，用于路堑墙时，墙背与开挖面边坡较贴合，因而开挖量和回填量均较小，但墙后填土不易压实，不便施工。适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或路堤墙。2．俯斜墙背所受土压力较大，其墙身截面较仰斜墙背的大，通常在地面横坡陡峻时，借助陡直的墙面，俯斜墙背可做成台阶形，以增加墙背与填土间的摩擦力。3．垂直墙背的特点，介于仰斜和俯斜墙背之间。4．凸折式墙背是由仰斜墙背演变而来，上部俯斜、下部仰斜，以减小上部截面尺寸，多用于路堑墙，也可用于路肩墙。5．衡重式墙背在上下墙间设有衡重台，利用衡重台上填土的重量使全墙重心后移，增加了墙身的稳定。因采用陡直的墙面，且下墙采用仰斜墙背，因而可以减小墙身高度，减少开挖工作量。适用于山区地形陡峻处的路肩墙和路堤墙，也可用于路堑墙。由于衡重台以上有较大的容纳空间，上墙墙背加缓冲墙后，可作为拦截崩坠石之用。（二）加筋土挡土墙工程技术。加筋土挡土墙是在土中加入拉筋，利用拉筋与土之间的摩擦作用，改善土体的变形条件和提高土体的工程特性，从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。加筋土是柔性结构物，能够适应地基轻微的变形，填土引起的地基变形对加筋土挡土墙的稳定性影响比对其他结构物小，地基的处理也较简便；它是一种很好的抗震结构物；节约占地，造型美观；造价比较低，具有良好的经济效益。加筋土挡土墙施工简便、快速，并且节省劳力和缩短工期，一般包括下列工序：基槽（坑）开挖、地基处理、排水设施、基础浇（砌）筑、构件预制与安装、筋带铺设、填料填筑与压实、墙顶封闭等，其中现场墙面板拼装、筋带铺设、填料填筑与压实等工序是交叉进行的。（三）锚杆挡土墙工程技术1．特点及使用条件。锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物。锚杆一端与工程结构物连接，另一端通过钻孔、插入锚杆、灌浆、养护等工序锚固在稳定的地层中，以承受土压力对结构物所施加的推力，从而利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物的稳定。锚杆挡土墙的优点是结构重量轻，节约大量的均工和节省工程投资；利于挡土墙的机械化、装配化施工，提高劳动生产率；少量开挖基坑，克服不良地基开挖的困难，并利于施工安全。锚杆挡土墙缺点是施工工艺要求较高，要有钻孔、灌浆等配套的专用机械设备，且要耗用一定的钢材。锚杆挡土墙适用于缺乏石料的地区和挖基困难的地段，一般用于岩质路基路段，但其他具有锚固条件的路笙墙也可使用，还可应用于陡坡路堤。壁板式锚杆挡土墙多用于岩石边坡防护。2．锚杆挡土墙的类型。锚杆挡土墙由于锚固地层、施工方法、受力状态以及结构形式等的不同，有各种各样的形式。按墙面的结构形式可分为柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙。（1）柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成，肋柱是挡土板的支座，锚杆是肋柱的支座，墙后的侧向土压力作用于挡土板上，并通过挡土板传给肋柱，再由肋柱传给锚杆，由锚杆与周围地层之间的锚固力，即锚杆抗拔力使之平衡，以维持墙身及墙后土体的稳定。（2）壁板式锚杆挡土墙是由墙面板（壁面板）和锚杆组成，墙面板直接与锚杆连接，并以锚杆为支撑，土压力通过墙面板传给锚杆，后者则依靠锚杆与周围地层之间的锚固力（即抗拔力）抵抗土压力，以维持挡土墙的平衡与稳定。锚杆挡土墙施工工序主要有基坑开挖、基础浇（砌）筑、锚杆制作、钻孔、锚杆安放与注浆锚固、肋柱和挡土板预制、肋柱安装、挡土板安装、墙后填料填筑与压实等。

路基地下排水设施及施工要求：排水沟、暗沟 (一)设置 当地下水位较高，潜水层埋藏不深时，可采用排水沟或暗沟截流地下水及降低地下水位，沟底宜埋人不透水层内。沟壁最下一排渗水孔(或裂缝)的底部宜高出沟底不小于0.2m。排水沟或暗沟设在路基旁侧时，宜沿路线方向布置，设在低洼地带或天然沟谷处时，宜顺山坡的沟谷走向布置。 排水沟可兼排地表水，在寒冷地区不宜用于排除地下水。 (二)施工要求 排水沟或暗沟采用混凝土浇筑或浆砌片石砌筑时，应在沟壁与含水量地层接触面的高度处，设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔。沟壁外侧应填以粗粒透水材料或土工合成材料作反滤层。沿沟槽每隔10～15m或当沟槽通过软硬岩层分界处时应设置伸缩缝或沉降缝。二、渗沟 (一)设置 为降低地下水位或拦截地下水，可在地面以下设置渗沟。 渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式，三种渗沟均应设置排水层(或管、洞)、反滤层和封闭层。 (二)施工要求 1．填石渗沟的施工要求 填石渗沟通常为矩形或梯形，在渗沟的底部和中间用较大碎石或卵石(粒径3—5cm)填筑，在碎石或卵石的两侧和上部，按一定比例分层(层厚约15cm)，填较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石)，作成反滤层，逐层的粒径比例，大致按4：1递减。砂石料颗粒小于o．15mm的含量不应大于5％。用土工合成材料包裹有孔的硬塑管时，管四周填以大于塑管孔径的等粒径碎、砾石，组成渗沟。顶部做封闭层，用双层反铺草皮或其他材料(如土工合成的防渗材料)铺成，并在其上夯填厚度不小于o．5m的黏土防水层。 2．管式渗沟的施工要求 。管式渗沟适用于地下水引水较长、流量较大的地区。当管式渗沟长度100～300m时，其末端宜设横向泄水管分段排除地下水。 管式渗沟的泄水管可用陶瓷、混凝土、石棉、水泥或塑料等材料制成，管壁应设泄水孔，交错布置，间距不宜大于20cm。渗沟的高度应使填料的顶面高于原地下水位。沟底垫层材料一般采用干砌片石；如沟底深入到不透水层时宜采用砌片石、混凝土或土工合成的防水材料。 3．洞式渗沟的施工要求 洞式渗沟适用于地下水流量较大的地段，洞壁宜采用浆砌片石砌筑，洞顶应用盖板覆盖，盖板之间应留有空隙，使地下水流人洞内，洞式渗沟的高度要求同管式渗沟。 三、渗井 (一)设置 当路基附近的地面水或浅层地下水无法排除，影响路基稳定时，可设置渗井，将地面水或地下水经渗井通过下透水层中的钻孔流人下层透层中排除。 (二)施工要求 渗井直径50～60cm，井内填置材料按层次在下层透水范围内填碎石或卵石，上层不透水层范围内填砂或砾石，填充料应采用筛洗过的不同粒径的材料，应层次分明，不得粗细材料混杂填塞，井壁和填充料之间应设反滤层。 渗井离路堤坡脚不应小于10m，渗水井顶部四周(进口部除外)用黏土筑堤围护，井顶应加筑混凝土盖，严防渗井淤塞。 四、检查井 (一)设置 为检查维修渗沟，每隔30—S0m或在平面转折和坡度由陡变缓处宜设置检查井。 (二)施工要求 检查井一般采用圆形，内径不小于1.0m，在井壁处的渗沟底应高出井底0.3～0．4m。井底铺一层厚0.1～0.2m的混凝土。井基如遇不良土质，应采取换填、夯实等措施。兼起渗井作用的检查井的井壁，应在含水层范围设置渗水孔和反滤层。深度大于20m的检查井，除设置检查梯外，还应设置安全设备。井口顶部应高出附近地面约0.3～0.5m，并设井盖。

路基地面排水设置和施工要求：可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发池等设施。 
(1)边沟设置:挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段均应设置边沟。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。为了防止边沟漫溢或冲刷，在平原区和重丘山岭区，边沟应分段设置出水口，多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m，三角形边沟不宜超过200m。2)施工要求:平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加值等于超高值。边沟的加固:土质地段当沟底纵坡大于3％时应采取加固措施；采用于砌片石对边沟进行铺砌时，应选用有平整面的片石，各砌缝要用小石子嵌紧；采用浆砌片石铺砌时，砌缝砂浆应饱满，沟身不漏水；若沟底采用抹面时，抹面应平整压光。 (2)截水沟：1)设置:截水沟的位置。在无弃土堆的情况下，截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定，以不影响边坡稳定为原则。如系一般土质至少应离开5m，对黄土地区不应小于10m并应进行防渗加固。截水沟挖出的土，可在路堑与截水沟之间修成土台并进行夯实，台顶应筑成2％倾向截水沟的横坡。路基上方有弃土堆时，截水沟应离开弃土堆脚1~5m，弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于10m，弃土堆顶部应设2％倾向截水沟的横坡。山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2.0m，并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间，修筑向沟倾斜坡度为2％的护坡道或土台，使路堤内侧地面水流人截水沟排出， 2)施工要求:截水沟长度超过500m时应选择适当的地点设出水口，将水引至山坡侧的自然沟中或桥涵进水口，截水沟必须有牢靠的出水口，必要时须设置排水沟、跌水或急流槽。截水沟的出水口必须与其他排水设施平顺衔接。为防止水流下渗和冲刷，截水沟应进行严密的防渗和加固，地质不良地段和土质松软、透水性较大或裂隙较多的岩石路段，对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口，均应采用加固措施防止渗漏和冲刷及沟壁。 (3)排水沟的施工应符合下列规定:1)排水沟的线形要求平顺，尽可能采用直线形，转弯处宜做成弧线，其半径不宜小于10m，排水沟长度根据实际需要而定，通常不宜超过500m。2)排水沟沿路线布设时，应离路基尽可能远一些，距路基坡脚不宜小于3~4m。当水流的流速大于容许冲刷流速时，沟底、沟壁，应采取排水沟表面加固措施。  (4)跌水与急流槽的施工应符合下列规定：1)跌水与急流槽必须用浆砌圬工结构，跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决定，多级台阶的各级高度可以不同，其高度与长度应之比与原地面坡度相适应。2)急流槽的纵坡不宜超过l:1.5，同时应与天然地面坡度相配合。当急流槽较长时，槽底可用几个纵坡，一般是上段较陡，向下逐渐放缓。3)当急流槽很长时，就分段砌筑，每段不宜超过10m，接头用防水材料填塞，密实无空隙。4)急流槽的砌筑应使自然水流与涵洞进、出口之间形成一个过渡段，基础应嵌入地面以下，基底要求砌筑光滑平台并设置端护墙。路堤边坡急流槽的修筑，应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道，路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。 (5)拦水缘石的施工应符合下列规定：1)为避免高路堤边坡被路面水冲毁可在路肩上设拦水缘石，将水流拦截至排水沟或在拦水带开口处设急流槽引离路基，与高路堤急流槽连接处应设喇叭口。2)拦水缘石必须按设计安置就位。3)设拦水缘石路段的路肩宜适当加固。 (6)蒸发池的施工应符合下列规定：1)用取土坑作蒸发池时与路基坡脚间的距离不应小于5—10m。面积较大的蒸发池至路堤坡脚的距离不得小于20m，坑内水面应低于路基边缘至少0.6m。2)坑底部应做成两侧边缘向中部倾斜0.5％的横坡。取土坑出人口应与所连接的排水沟或排水通道平顺连接。当出口为天然沟谷时，应妥善导人沟谷内，不得形成漫流，必要时予以加固。3)蒸发池的容量不宜超过200~300m3，蓄水深度不应大于1.5~2.0m。池周围可用土埂围护，防止其他水流人池中。4)蒸发池的设置不应使附近地区泥沼化及影响当地环境卫生

路基爆破施工技术：常用爆破方法 1．光面爆破：在开挖限界的周边，适当排列一定间隔的炮孔，在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破，使之形成一个光滑平整的边坡。2．预裂爆破：在开挖限界处按适当间隔排列炮孔，在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量的方法，预先炸出一条裂缝，使拟爆体与山体分开，作为隔震减震带，起保护和减弱开挖限界以外山体或建筑物的地震破坏作用。3．微差爆破：两相邻药包或前后排药包以若干毫秒的时间间隔(一般为15—75ms)依次起爆，称为微差爆破，亦称毫秒爆破。4．定向爆破：利用爆能将大量土石方按照指定的方向，搬移到一定的位置并堆积成路堤的一种爆破施工方法，称为定向爆破。5．洞室爆破：为使爆破设计断面内的岩体大量抛掷(抛坍)出路基，减少爆破后的清方工作量，保证路基的稳定性，可根据地形和路基断面形式，采用抛掷爆破、定向爆破、松动爆破方法。抛掷爆破有三种形式：(1)平坦地形的抛掷爆破(亦称扬弃爆破)。自然地面坡角<15度，路基设计断面为拉沟路堑，石质大多是软石时，为使石方大量扬弃到路基两侧，通常采用稳定的加强抛掷爆破。(2)斜坡地形路堑的抛掷爆破。自然地面坡角。在土5*～50‘之间，岩石也较松软时，可采用抛掷爆破。(3)斜坡地形半路堑的抛坍爆破。自然地面坡角。>30*，地形地质条件均较复杂，临空面大时，宜采用这种爆破方法。在陡坡地段，岩石只要充分破碎，就可以利用岩石本身的自重坍滑出路基，提高爆破效果。

综合爆破施工技术：综合爆破一般包括小炮和洞室两大类。小炮主要包括钢钎炮、深孔爆破等钻孔爆破；洞室炮主要包括药壶炮和猫洞炮，随药包性质、断面形状和微地形的变化而不同。用药量1t以上为大炮，1t以下为中小炮。1．钢钎炮通常指炮眼直径和深度分别小于70mm和5m的爆破方法。(1)特点：炮眼浅，用药少，每次爆破的方数不多，并全靠人工清除；不利于爆破能量的利用。由于眼浅，以致响声大而炸下的石方不多，所以工效较低。(2)优点：比较灵活，在地形艰险及爆破量较小地段(如打水沟、开挖便道、基坑等)，在综合爆破中是一种改造地形，为其他炮型服务的辅助炮型。因而又是一种不可缺少的炮型。2．深孔爆破是孔径大于75mm、深度在5m以上、采用延长药包的一种爆破方法。(1)特点：炮孔需用大型的潜孔凿岩机或穿孔机钻孔，如用挖运机械清方可以实现石方施工全面机械化，是大量石方(万方以上)快速施工的发展方向之一。(2)优点：劳动生产率高，一次爆落的方量多，施工进度快，爆破时比较安全。3．药壶炮是指在深2．5—3．Om以上的炮眼底部用小量炸药经一次或多次烘膛，使眼底成葫芦形，将炸药集中装入药壶中进行爆破。(1)特点：主要用于露天爆破，其使用条件是：岩石应在Ⅺ级以下，不含水分，阶梯高度小于10—20m，自然地面坡度在70‘左右。如果自然地面坡度较缓，一般先用钢钎炮切脚，炸出台阶后再使用。经验证明，药壶炮最好用于Ⅶ一Ⅸ级岩石，中心挖深4—6m，阶梯高度在7m以下。(2)优点：装药量可根据药壶体积而定，一般介于10—60kg之间，最多可超过1000kg。每次可炸岩石数十方至数百方，是小炮中最省工、省药的一种方法。4．猫洞炮系指炮洞直径为o．2一o．5m，洞穴成水平或略有倾斜(台眼)，深度小于5m，用集中药锯炮洞中进行爆炸的一种方法。(1)特点：充分利用岩体本身的崩塌作用，能用较浅的炮眼爆破较高的岩体，一般爆破可炸松15～150m3。其最佳使用条件是：岩石等级一般为Ⅸ级以下，最好是V一Ⅶ级；阶梯高度最小应大于眼深的两倍，自然地面坡度不小于500，最好在700左右。由于炮眼直径较大，爆能利用率甚差，故炮眼深度应大于1．5—2．Om，不能放孤炮。猫洞炮工效，一般可达4～]0m3，单位牦药量在0．13—0．3kg／m之间。(2)优点：在有裂缝的软石坚石中，阶梯高度大于4m，药壶炮药壶不易形成时，采用这种爆破方法，可以获得好的爆破效果。

土方路堤施工方法:机械化施工，取土→运输+推土机初平→平地机整平→压路机碾压。4)施工要领 (1)必须根据设计断面，分层填筑、分层压实。 (2)路堤填土宽度每侧应宽于填层设计宽度，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡。(3)填筑路堤宜采用水平分层填筑法施工。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求之后，再填上一层。 (4)原地面纵坡大于12％的地段，可采用纵向分层法施工，沿纵坡分层，逐层填压密实。 (5)山坡路堤，地面横坡不陡于1：5且基底符合规定要求时，路堤可直接修筑在天然的土基上。地面横坡陡于l：5时，原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于lm)，并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最低一层台阶填起，并分层夯实，然后逐台向上填筑，分层夯实，所有台阶填完之后，即可按一般填土进行。 (6)高速公路和一级公路，横坡陡峻地段的半填半挖路基，必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶，台阶宽度不应小于lm。(7)不同土质混合填筑路堤时，以透水性较小的土填筑于路堤下层时，应做成4％的双向横坡；如用于填筑上层时，除干旱地区外，不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。(8)不同性质的土应分别填筑，不得混填。每种填料层累计总厚度不宜小于0.5m。 (9)凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在上层，强度较小的土应填在下层。 (10)河滩路堤填土，应连同护道在内，一并分层填筑。可能受水浸淹部分的填料，应选用水稳性好的土料。

土方路堤填筑施工方法：（1）推土机填筑路堤。作业方式通常是由①切土、②推土、③堆卸、④空返等四个环节组成。其作业方式一般有坑槽、波浪式、并列、下坡和接力推土。（2）挖掘机填筑路堤。利用挖掘机填筑路堤施工，一般有两种方式：一种为从路基一侧挖土，直接卸向另一侧填筑路堤，这种方式，用反铲挖掘机施工比较方便。另一种方式则配合运土车辆，挖掘机挖土装车后，运至路堤施工现场卸土填筑，这是挖土机填筑路堤施工的主要方式，正、反铲挖掘机都能适用，而且一般在取土场比较集中且运距较长的情况下，最宜采用。两种方式都宜以推土机配合施工。四.土方路堤压实施工要领：（1）压实机械对土进行碾压时，一般以慢速效果最好（2-4km/h最适宜），羊足碾的速度可以快些（12-16kmm/h）。（2）压路机始终要以纵向进退方式进行压实作业。（3）在整个全宽的填土上压实，宜纵向分行进行，直线段由两边向中间，曲线段宜由曲线的内侧向外侧（当曲线半径超过200m时，可以按直线段方式进行）。两行之间的接头一般应重叠1／4～1／3轮迹；对于三轮压路机则应重叠后轮的1／2.（4）纵向分段压好以后，进行第二段压实时，其在纵向接头处的碾压范围，宜重叠1～2m，以确保接头处平顺过渡。

填石路堤施工工艺流程：测量放样→场地清理→基底处理→试验路段→填料装运→分层填筑→摊铺平整→振动碾压→检测确认→路基成形→路基整修→竣工验收。填石路堤分层压实法1. 填石路堤分层压实法填石路堤将填方路段划分为四级施工台阶、四个作业区段、八道工艺流程进行分层施工四级施工台阶是：①在路基面以下0.5m为第1级台阶，②0.5～1.5m为第2级台阶，③1.5～3.0m为第3级台阶，④3.0m以下为第4级台阶。四个作业区段是：①填石区段、②平整区段、③碾压区段、④检验区段。施工中填方和挖方作业面形成台阶状，台阶间距一般长为100m左右。石方填筑路堤八道工艺流程是：①施工准备；②填料装运；③分层填筑；④摊铺平整；⑤振动碾压；⑥检测签认；⑦路基成型；⑧路基整修。

石质路堑爆破施工方法：1.恢复路基中线，放出边线，钉牢边桩。2、根据地形地质及挖深选择适宜的开挖爆破方法，制定爆破方案，施组报批。6.炮眼按其不同深度，采用手风钻或潜孔钻钻孔，炮眼布置，在整体爆破时采用“梅花型”或“方格型”，预裂爆破时采用“一字型”。9.控制爆破可采用分段毫秒爆破方法。12.装药分单层、分层装药，预裂装药及洞室内集中装药。在居民区及地质不良可能引起坍塌路段，不宜采用大中型洞室爆破，施工时要严格控制飞石距离。确保边坡爆破质量，采用预裂爆破、光面爆破、微差爆破，减少冲击波影响，降低石料大块率，减少二次破碎。

粒料桩施工方法：主要用振冲器、吊机或施工专用平车和水泵，将砂、碎石、砂砾、废渣等粒料(粒径宜为20～50mm，含泥量不应大于l0%)。按整平地面一振冲器就位对中一成孔一清孔一加料振密一关机停水一振冲器移位的施工工艺程序进行。选择振冲器型号应与桩径、桩长及加固工程离周围建筑物距离相适应。应配备适用的供水设备，出口水压应为400～600kPa，流量20～30m3/h。起重机械起吊能力应大于l00～200kN。现以振冲碎石桩为例1.振冲器对准桩位，打开水源和电源，检查水压、电压和振冲器的空载电流是否正常。2.起动吊机，使振冲器以1～2m/min的速度在土层中徐徐下沉当振冲器到达设计加固深度以上30～50cm时可把振冲器往上提至孔口，提升速度可增至5～6m/min，以清除孔器泥块，防止“缩颈”。3.重复上述步骤一至两次。然后将振冲器停留在设计加固深度以上30～50cm处，借循环水使孔内泥浆变稀，即清孔。清孔一两分钟以后将振冲器提出孔口，准备加填料 4.填料：往孔内倒入填料，将振冲器下放至填料中，进行振实这时，振冲器一方面将填料振密，另一方面使填料挤入孔壁的土中，从而使桩径过大随着填料的不断挤入，孔壁上的约束力逐渐增大，当约束勺与振冲器产生的振力相等，桩径不再扩大时，继续振密，振冲器电机的电流值迅速增大，当电流达到规定值时，认为该深度的桩体已经振密。如果电流达不到规定值，则需提出振冲器继续往孔内倒一批填料，然后再下降振冲器继续进行振密。如此重复操作，直至该深度的电流达到规定值为止5.成桩：重复上一步骤，自下而上制作桩体，直至孔口。6.表层清理：加固区碎石桩全部完成后，应进行表层清理。将桩顶部约lm范围内的桩体挖去，或者用振动碾使之压实，若采用挖除的办法，对施工前的地面高层和桩顶高程要事先测量放样。

其他软基处理施工要点：2、土工布一般分一层或多层铺设，层与层之间夹10到20厘米的砂或砂砾垫层，提高基层透水性。4、袋装砂井采用聚丙烯编织袋，中粗砂。

膨胀土路基施工技术：膨胀土地区原地面处理 高速公路、一级公路堤原地面处理应按下列规定办理：填高不足lm的路堤，必须挖去地表30—60cm的膨胀土，换填非膨胀土，并按规定压实。 地表为潮湿土时，必须挖去湿软土层换填碎、砾石土、砂砾或挖方坚硬岩石碎渣，或将土翻开掺石灰稳定并按规定压实。膨胀土的填筑 1)强膨胀土稳定性差，不应作为路填料；中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料；弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以应用，对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时，应及时对边坡及顶部进行防护。 2)高速公路、一级公路、二级公路等采用中等膨胀土用作路床填料时，应作掺灰改性处理。改性处理后要求胀缩总率不超过0．7为宜。3)限于条件，高速公路、一级公路用中等膨胀土填筑路堤时，路堤填成后，应立即作浆砌底护坡封闭边坡。当填至路床底面时，应停止填筑，改用符合规定程度的非膨胀土或改性处理的膨胀土填至路床顶面设计标高并严格压实。如当年不能铺筑路面，作为封层的填筑厚度，不宜小于30cm，并做成不小于2％的横坡。4)使用膨胀土作填料时，为增加其稳定性，可采用石灰处治，石灰剂量可通过试验确定，5—8%，要求掺灰处理后的膨胀土，其胀缩总率接近零为佳。5)可用接近最佳含水量的中等膨胀土填筑路堤，但两边边坡部分要用非膨胀土作为封层。路堤顶面也要用非膨胀土形成包心填方。挖方地段当挖到距路床顶面以上30cm时，应停止向下开挖，并挖好临时排水沟。待作路面时，再挖至路床顶面以下30cm，并用膨胀土回填，并按要求压实。膨胀土地区路基辗压施工根据膨胀土自由膨胀率的大小，选用工作质量适宜的碾压机具，碾压时应保持最佳含水量；压实土层松铺厚度不得大于30cm；土块应击碎至粒径5cm以下。在路堤与路堑交界地段,应采用台阶方式搭接，其长度不应小于2m，并碾压密实。 膨胀土地区路堑开挖 ：挖方边坡不要一次挖到设计线，沿边坡预留厚度30～50cm一层，待路堑挖完时，再削 去边坡预留部分，并立即浆砌护坡封闭。膨胀土地区的路堑，高速公路、一级公路的路床应超挖30～50cm；并立即用粒料或非膨胀土分层回填或用改性土回填，按规定压实，其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。

滑坡地段路基的施工技术：（一）迅速排除降水及地下水，地下水活动是诱发滑坡产生的主要外因，排除降水及地下水的主要方法如下：1.环形截水沟：在滑动面以外修筑1-2条，设置处应在滑坡可能发生的边界以外不少于5m的地方。（间距50-60m为宜）截水沟应采用浆砌片石防护。在石料缺乏的地方，可用预制混凝土块铺砌防护。2.树枝状排水沟：主要作用是排除滑体坡面上的径流。3.平整夯实滑坡体表面的土层，防止地表水渗入滑体坡面造成高低不平，不利于地表水的排除，易于积水，应将坡面作适当平整。4.排除地下水：有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等。（二）减轻滑体上作业机械、土体重力和振动（三）改善土的工程性质，将上积土体减重，加重底脚处。当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时，可采用刷方减重，反压坡脚的方法来防治滑坡。确定滑坡性质为推动式，或为由错落转化成的滑坡后，可采用此方法。反压到坡脚的土体必须填在抗滑地段，不能填在主滑地段，填方时必须做好地下排水工程。减重的上积土的位置须在主滑地段的上部，而不能在抗滑段减重，否则，将削弱抗滑段的作用。四）选择干旱的施工季节，集中力量突击滑坡施工段（五）牵引式滑坡、具有膨胀性质的滑坡不宜用滑坡减重法。牵引式滑坡是指坡脚的土体先失稳，向下滑动，坡体后部土体由于失去支承而相继滑下。上积土减重后并不能防治该类滑坡的产生和发展，因而对于牵引式滑坡，不采用减重法。牵引式滑坡多发生于黏土和堆积层滑坡中。具有膨胀性质的滑坡的滑带土(或滑体)具有卸荷膨胀的特性，减重后能使滑带土松散，地下水浸湿后其阻滑力减小，因而引起滑坡下滑，故不宜采用减重法。

湿陷性黄土地区路基的施工方法：（一）地基处理方法：1.换填土；2.强夯法（土地含水量宜低于塑限含水量1%-3%）；3.预浸法（土层厚度不大于10m,自重湿陷量不小于50㎝的地段）；4.挤密法；通过冲击，振动或爆扩成孔，再灌以石灰或灰土分层捣实。5.化学加固法：用硅酸钠溶液，通过有孔的注射管压入土中，使其与土中水溶性盐相互作用，产生硅胶，把土胶结。（二）地基陷穴的处理方法：1.灌砂法：本法适用小而直的陷穴，以干砂灌实整个洞穴。2.灌浆法：本法适用于洞身不大，但洞壁起伏曲折较大，并离路基中线较远的小陷穴。（灌浆孔4-5m）3.开挖回填夯实：本法适用于各种形状的陷穴。4.导洞和竖井：本法适用较大、较深的洞穴。由洞内向外逐步回填夯实。当接近地面0.5m时，应用老黄土或新黄土加10%的石灰拌匀回填夯实。5.处理好的陷穴，其土层表面均应用石灰土（石灰：土=3：7）填筑夯实或铺填透水材料加以改善。石灰土厚度如原设计未要求时，其厚度不宜小于30cm。并将流向陷穴的附近地面水引离，防止形成地表积水或水流集中产生冲刷。
路基工程试验检测方法：1.土的最佳含水量的测定方法。最佳含水量是土基施工的一个重要控制参数，是土基达到最大干密度所对应的含水量。根据不同的土的性质，采用不同的试验方法确定的。试验方法及适用范围如表① 轻型、重型击实试验。小试筒粒径不大于25毫米的细粒土，大试筒不大于38粗粒土。② 振动台法。测定无黏性自由排水粗粒土和巨粒土（包括堆石料）的最大干密度。③表面振动击实仪法。2.压实度检测方法：压实度是路基质量控制的重要指标之一，是现场干密度和室内最大干密度的比值。压实度越高、路基密实度越大，材料整体性能越好。其现场密度的测定方法如下：①灌砂法：现场挖坑，利用灌砂测定体积，计算密度。适用路基土压实度检测，不宜用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的测定。在路面工程中也适用于基层、砂石路面、沥青表面处治及沥青贯入式路面的压实度检测。②环刀法：用于细粒土的密度测试。③核子密度湿度仪法：利用放射性元素测量各种土的密实度和含水量。直接透射法，表面散射法。3.弯沉的检测方法。弯沉是路基质量控制的重要指标之一，国内外普遍采用回弹弯沉来表征路基承载能力，回弹弯沉越大，承载能力越小，反之则越大。常用几种弯沉值测试方法：　①贝克曼法：传统检测方法，速度慢，静态测试，试验方法成熟，目前为规范规定的标准方法。②自动弯沉仪法：利用贝克曼法原理快速连续测定，属于静态试验范畴，但测定的是总弯沉，使用时应用贝克曼进行标定换算。　③落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，属于动态弯沉，并能反算路面的回弹模量，快速连续测定，使用时应用贝克曼进行标定换算。

路基工程质量检验的主要内容为：1)路基的宽度和标高(包括边沟)。2)路基的平面位置。3)边坡坡度及边坡加固。4)排水设施的尺寸及底面纵坡。5)填土压实度、弯沉值。6)取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。7)隐蔽工程检查记录。

土方路基实测项目有：压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。压实度：土方路基压实度的规定值分高速公路一级公路、二级公路、三、四级公路三个档次设定。高速公路一级公路填方0～0．8m规定值是96％，二级公路填方0～0．8m规定值是95％，三级、四级公路填方0～0．8m规定值是94％。石方路基实测项目有：压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和边坡平顺度。(1)压实：石方路基的压实要求层厚和碾压遍数符合要求。

路基边缘压实度不足的原因及防治：（一）原因分析1.路基填筑宽度不足，未按超宽填筑要求施工；2.压实机具碾压不到边；3.路基边缘漏压或压实遍数不够；4.采用三轮压路机碾压时，边缘带（0～75cm）碾压频率低于行车带。（二）预防措施1.路基施工应按设计的要求进行超宽填筑；2.控制碾压工艺，保证机具碾压到边；3.认真控制碾压顺序，确保轮迹重叠宽度和段落搭接超压长度；4.提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带。（三）治理措施校正坡脚线位置，路基填筑宽度不足时，返工至满足设计和“规范”要求（注意：亏坡补宽时应开蹬填筑，严禁贴坡），控制碾压顺序和碾压遍数。

石方路堑边坡的塌落：造成岩石路堑边坡出现崩塌、岩堆、滑坡的原因有岩石的岩性、地质构造、岩石的风化（物理风化作用、化学风化作用、生物风化作用）等几个方面，施工中的主要原因是：1.排水措施不当或施工不及时造成地表水和地下水。地表水不易排除（如坡顶上截水沟存水、渗水、漏水等），甚至形成积水向下渗透，水分沿裂隙渗入岩层，降低了岩性间的粘聚力和摩擦力，增加了岩体的重量，促使了崩塌、滑坡的发生，或由于水的侵蚀而影响了岩堆的稳定性。2.大爆破施工，施工时路堑开挖过深、过陡，或由于切坡使软弱结构面暴露，使边坡岩体推动支撑；由于坡顶不恰当的弃土，增加了坡体重量。

高填方路基沉降的防治二、预防措施1.施工时应考虑高填方路基早开工，避免填筑速度过快，路面基层施工时应尽量安排晚开工，以使高填方路基有充分的沉降时间。2.加强对基底的压实或对地基进行加固处理，当地基位于斜坡和谷底时，应做挖台阶处理。3.施工时要严格分层填筑，控制分层的厚度，并充分压实。4.在软弱地基上进行高填方路基施工时，除对软基进行必要处理外，从原地面以上1～2m高度范围内不得填筑细粒土，应填筑硬质石料，并用小碎石、石屑等材料嵌缝、整平、压实。

路基纵向开裂甚至形成错台（一）原因分析1.清表不彻底，路基基底存在软弱层或坐落于古河道处。
2.沟、塘清淤不彻底、回填不均匀或压实度不足3.路基压实不均。4.旧路利用路段，新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足。5.半填半挖路段未按规范要求设置台阶并压实。6.使用渗水性、水稳性差异较大的土石混合料时，错误地采用了纵向分幅填筑。7.高速公路因边坡过陡、行车渠化、交通频繁振动而产生滑坡，最终导致纵向开裂（二）预防措施1.应认真调查现场并彻底清表，及时发现路基基底暗沟、暗塘，消除软弱层。2.彻底清除沟、塘淤泥，并选用水稳性好的材料严格分层回填，严格控制压实度，满足设计要求。3.提高填筑层压实均匀度。4.半填半挖路段，地面横坡大于1：5及旧路利用路段，应严格按规范要求将原地面挖成宽度不小于1.0m的台阶，并压实。5.渗水性、水稳性差异较大的土石混合料应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑。6.若遇有软弱层或古河道，填土路基完工后应进行超载预压，预防不均匀沉降。7.严格控制路基边坡，符合设计要求，杜绝亏坡现象。（三）处理措施采取边坡加设护坡道的措施。

路基横向裂缝：将会反射至路面基层、面层，如不能有效预防，将会加重地表水对路面结构的损害，影响结构的整体性和耐久性。（一）原因分析1.路基填料直接使用了液限大于50、塑性指数大于26的土。2.同一填筑层路基填料混杂，塑性指数相差悬殊。3.路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求。4.路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊，且最小压实厚度小于8cm。（二）预防措施1.路基填料禁止直接使用液限大于50、塑性指数大于26的土；当选材困难，必须直接使用时，应采取相应的技术措施。2.不同种类的土应分层填筑，同一填筑层不得混用。3.路基顶填筑层分段作业施工，两段交接处，应按要求处理。4.严格控制路基每一填筑层的标高、平整度，确保路基顶填筑层压实厚度不小于8cm。

路基网裂开挖路床或填筑路堤后出现网状裂缝，降低了路基强度。（一）原因分析1.土的塑性指数偏高或为膨胀土。2.路基碾压时土含水量偏大，且成型后未能及时覆土。3.路基压实后养护不到位，表面失水过多。4.路基下层土过湿。（二）预防及治理措施1.采用合格的填料，或采取掺加石灰、水泥改性处理措施。2.选用塑性指数符合规范要求的土填筑路基，控制填土最佳含水量时碾压。3.加强养护，避免表面水分过分损失。4.认真组织，科学安排，保证设备匹配合理，施工衔接紧凑。5.若因下层土过湿，应查明其层位，采取换填土或掺加生石灰粉等技术措施处治。

土方机械：1.推土机主要用于50～100m短距离作业。履带式，附着牵引力大，爬坡能力强，能胜任险恶工作环境，应用于各类土石方。轮胎式行驶速度高、作业循环时间短，运输转移不损坏路面，机动性好，适用于市政工程专用型，湿地、水陆两用、水下、爆破、船舱、军用快速。2.铲运机。铲运机主要根据铲斗容积确定其生产能力。铲运机最适宜湿度较小（含水量在25%以下）松散砂土和黏土中施工，但不适宜于在干燥的粉砂土和潮湿的黏土中作业，更不宜在地下水位高的潮湿地区和沼泽地带以及岩石类地区作业。小中100~350米，大型特大800~1500米  3.装载机4.挖掘机正铲、反铲、抓铲（抓斗）、捞铲（拉斗）。按斗容量。一般使用单斗。5.平地机是一种铲土、运土、卸土同时进行的连续作业机械，用于路基、砂砾、路面的切削、刮送、整平。石方机械：1.凿岩机械，凿岩机械有凿岩机和钻孔机械，凿岩机械及风动工具是通常所称的石方机械（也包括石料破碎及筛分设备），主要用于石方工程。风动工具有空气压缩机、风动凿岩机（风镐、风钻、射钉枪）和风动搬手等。凿岩机是石质隧道和石料开采等石方工程钻炮眼的主要工具，公路机械化施工中，气动凿岩机和空气压缩机为必配的设备，是石方工程施工的关键设备，主要用在硬岩上钻凿炮孔。2.破碎及筛分机械。压实机械： 按压实作用原理分为静作用碾压机械、振动碾压机械和夯实机械三种类型。1.静作用碾压机械包括各种型号的光轮压路机、轮胎压路机（简称轮胎碾）、羊脚压路机（简称羊脚碾）、凸块压路机（简称凸块碾）及各种拖式压滚等。光轮压路机不适于压实黏土，用羊脚碾压实黏土，其效果特别好。压实机械按工作质量和振动冲击质量来确定压路机的生产能力。轮胎式压路机用于压实非黏土、少黏土，轮胎压路机可用于沥青混合料的压实。2.振动压路机包括各种拖式和自行振动式。3.夯实机械：主要用于夯实土壤，夯实机械又分为冲击夯实和振动夯实两类。二、压实机械的适用范围1.光轮振动压路机最适用于压实非黏土壤、碎石、沥青混凝土及沥青混凝土铺层，分为特轻、轻型、中、重、特重；2.羊脚或凸块式振动压路机既可压实非黏土，又可压实含水量不大的黏性和细粒砾石混合料；3.YZ（单钢轮）系列振动压路机主要用于各种材料的基础层、次基础层及填方的压实作业；4.YZC（双钢轮）系列振动压路机主要用于高等级公路、机场、停车场及工业性场院等工程施工中的沥青混凝土、水泥混凝土等面层的压实，也适用于大型基础、次基础及路堤填方的压实；5.XP（轮胎）系列压路机主要适用于各种材料的基础层、次基础层、填方及沥青面层的压实作业。6.3Y、2Y（静碾）钢轮系列压路机主要适用于各种材料的基础层及面层的压实作业。

路基工程主要机械设备的配置主要包括推土机、装载机、挖掘机、铲运机、平地机、压路机、自卸汽车、凿岩机以及石料破碎和筛分设备。

土方路基工程施工中常见质量控制关键点:1)施工放样与断面测量。2)路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真压实。3)使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。4)每层的松铺厚度、横坡。5)分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。

路基工程施工组织设计重点要考虑：1)施工方法和土石方调配方案；2)施工进度计划；3)工地施工组织；4)规定各施工队伍所需的机械数量等(生产要素配置)。

二、路面工程

路面基层(底基层)施工技术(1)粒料类包括内容及适用范围1)粒料类包括内容①嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。②级配型包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。2)粒料类适用范围①级配碎石适用于各级公路的基层和底基层。②级配砾石、级配碎砾石以及天然砂砾等，可用做二级和二级以下公路的基层，也可用做各级公路的底基层。③填隙碎石适用于各级公路的底基层和三、四级公路的基层。(2)对原材料的技术要求1)各类基层、底基层的集料压碎值。①填隙碎石的单层铺筑厚度宜为10～12cm，最大粒径宜为厚度的0.5～0.7倍。用做基层时，最大粒径不应超过53mm；用做底基层时，最大粒径不应超过63mm。填隙料可用石屑或最大粒径小于10mm的砂砾料或粗砂。②级配碎石其粒料的级配应接近圆滑曲线。级配碎石用做基层时，其压实度不应小于98％；用做底基层时，其压实度不应小于96％。③级配砾石或天然砂砾用做基层或底基层，其颗粒组成应符合相应的试验规程的要求，且级配宜接近圆滑曲线。

路面沥青稳定基层施工技术：(1)沥青稳定类包括内容及适用范围1)包括内容包括热拌沥青碎石、沥青贯入碎石、乳化沥青碎石混合料等。2)适用范围①热拌沥青碎石适用于柔性路面上基层及调平层。②沥青贯入式碎石可设在沥青混凝土与粒料基层之间作上基层，此时应不撒封层料，也不做上封层。③乳化沥青碎石混合料适于各级公路调平层。 (3)热拌沥青碎石施工一般要求1)按施工规范要求做好各项施工准备工作。2)沥青碎石的配合比设计，即包括目标配合比设计阶段，生产配合比设计阶段，生产配合比验证阶段。配合比设计采用马歇尔试验设计方法。

路面无机结合料稳定基层施工技术：(1)无机结合料稳定类(也称半刚性类型)包括内容及适用范围1)包括内容①水泥稳定土类：②石灰稳定土类： ③石灰工业废渣稳定类：（石灰粉煤灰类、石灰其他废渣类）：2)适用范围①水泥稳定类、石灰粉煤灰稳定类材料适用于各级公路的基层和底基层，但是水泥或石灰、粉煤灰稳定细粒土不能用做高级路面的基层。②石灰稳定类材料适用于各级公路的底基层，也可用做二级和二级以下公路的基层，但石灰稳定细粒土不能用做高级路面的基层。(2)对原材料的技术要求1)水泥：普通、矿渣和火山灰质硅酸盐水泥均可，宜选用初凝3小时以上终凝时间较长6小时以上的水泥。2)石灰：应符合Ⅲ级以上消石灰或生石灰。有效钙和氧化镁含量。3)粉煤灰：粉煤灰中Si02、Al2O3和Fe203的总含量应大于70％，烧失量不宜大于20％。 4)集料：集料除应符合表1B412013-l压碎值要求，水泥稳定土基层小于等于30  35   石灰工业底基层30  40  石灰稳定基层二级35，底基层35  40 6、压实度基层  98  3-4   97   2-3  底基层97   2.0   95  7)水泥剂量。水泥剂量应通过配合比设计试验确定，但设计水泥剂量宜按配合试验确定的剂量增加0.5％～1％，当水泥稳定中、粗粒土做基层时，应控制水泥剂量不超过6％。中、粗路拌4%，集中3；细路拌5，集中4%；8)采用水泥稳定碎石土时宜掺入一定剂量的石灰进行综合稳定。当水泥用量占结合料总量的30％以上时，应按水泥稳定类进行设计，否则按石灰稳定类设计。9)水泥稳定粒径均匀、且不含或细料很少的砂砾、碎石以及不含土的砂时，宜在集料中添加20％一40％的粉煤灰，或添加剂量为10％～12％的石灰土进行综合稳定。10)石灰粉煤灰稳定类材料的压实度(按重型击实标准)及7d(在非冰冻区25℃、冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d)龄期的无侧限抗压强度应满足要求。基层98  0.8  97  0.6 ；底基层97,0.5,    95,0.5①为提高石灰粉煤灰稳定类材料的早期强度，宜在混合料中掺入1％～2％的水泥。③石灰稳定类材料用于基层时，最大料径不应超过40mm；用于底基层时，最大粒径不应超过50mm。④不含黏性土的砂砾、级配碎石和未筛分碎石，应采用石灰土稳定，石灰土与集料的质量比宜为1：4，集料应具良好的级配。⑥过湿路段和冰冻地区的潮湿路段不应直接铺筑石灰土底基层，应在其下设置隔水垫层。

沥青路面结构组成：1)沥青路面结构层可由面层、基层、底基层、垫层组成。2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层，可由1—3层组成。表面层应根据使用要求设置抗滑耐磨、密实稳定的沥青层;中面层、下面层应根据公路等级、沥青层厚度、气候条件等选择适当的沥青结构层。3)基层是设置在面层之下，并与面层一起将车轮荷载的反复作用传布到底基层、垫层、土基，起主要承重作用的层次。基层材料的强度指标应有较高的要求。基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。当基层较厚需分两层施工时，可分别称为上基层、下基层。4)底基层是设置在基层之下，并与面层、基层一起承受车轮荷载反复作用，起次要承重作用的层次。底基层材料的强度指标要求可比基层材料略低。底基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。底基层较厚需分两层施工时，可分别称为上底基层、下底基层。5)垫层是设置在底基层与土基之间的结构层，起排水、隔水、防冻、防污等作用。(2)路面等级、面层类型路面等级与类型如表高级、次高级、中级、低级路面。砂石路面4级，沥青贯入、沥青碎石、沥青表处3、4级。。(3)沥青混合料结构类型1)按矿料最大粒料不同可分为沥青碎石混合料分为5个种类：特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。沥青混凝土混合粒分为4个种类：粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式2)沥青混凝土混合料按标准压实后的剩余空隙率分为：i型，剩余空隙率3%～6%，城市道路2%～6%ⅱ型，剩余空隙率6%～10%3)沥青混合料按其强度构成分为：嵌挤型和级配型4)按级配原则构成的沥青混合料结构方式可分为悬浮密实结构，由连续级配矿料组成的密实混合料AC-I。骨架空隙结构，粗粒料彼此紧密相接，细粒料较少，不足以充分填充空隙，矿料形成骨架AN,OGFC。密实骨架SMA。按施工温度分为热拌热铺、常温沥青混合料

透层施工技术：(一)作用与适用条件1、透层的作用：为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透人基层表面的薄层。2．符合下列情况，应浇洒透层沥青：(1)沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层；(2)水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土；(3)粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。(二)一般要求1．凡是无机结合料稳定土或粒料的半刚性基层、级配砂砾、级配碎石基层都应喷洒透层油。2．表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的稀透层沥青；对级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用软稠的透层沥青。3．透层油沥青宜采用慢裂的洒布型乳化石油沥青，或者是中、慢裂液体石油沥青或煤沥青。(三)注意事项1．透层油洒布后应不致流淌，应渗入基层一定深度，不得在表面形成油膜。2．如遇大风或将要下雨时，不能喷洒透层油。3．气温低于IO~C时不宜喷洒透层油。4．应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒。5．喷洒透层油后一定要严格禁止人和车辆通行。6．在摊铺沥青前，应将局尚有多余的未渗入基层的沥青清除。7．透层油布洒后应待充分渗透，一般不少于24h后才能摊铺上层，但也不能在透层油喷洒后很久不做上层施工，应尽早施工。8．对无机结合料稳定的半刚性基层喷洒透层油后，如果不能及时铺筑面层时，并还需开放交通，应铺撒适量的石屑或粗砂，此时宜将透层油增加10％的用量。用6～8钢筒式压路机稳压一遍，并控制车速。

粘层施工技术：(一)作用与适用条件1．粘层的作用：使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。2．符合下列情况，应浇洒粘层沥青：(1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前，下层沥青污染(2)旧沥青路面层上加铺沥青层。(3)水泥混凝土路面上铺筑沥青面层，或桥面铺装前。(4)与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。(二)一般要求1．粘层沥青的技术要求粘层沥青材料目前一般多采用乳化沥青。使用乳化沥青时，宜使用快裂型的乳化沥青，也可以使用快、中凝液体石油沥青或煤沥青。(三)注意事项1．喷洒表面一定清扫干净，并表面干燥。2．当气温低于10~C或路面潮湿时禁止喷洒。3．喷洒粘层后，严禁车辆行人通过。4．粘层沥青喷洒后，一定要等乳化沥青破乳，水分蒸发完后才能铺筑上层沥青混凝土。

封层的施工技术：(一)作用与适用条件1．封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效连接作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。封层可分为上封层和下封层；按施工类型来分，可采用拌合法或层铺法的单层式表面处治，也可以采用乳化沥青稀浆封层。2．符合下列情况之一时，应在沥青面层上铺筑上封层：(1)沥青面层的空隙较大，透水严重。(2)有裂缝或已修补的旧沥青路面。(3)需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面。(4)需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。(二)一般要求1．使用层铺法沥青表面处治铺筑上封层时，施工方法按层铺法表面处治工艺施工。3．采用拌合法施工上、下封层时，应按照热拌沥青混凝土路面的施工工艺进行。当为下封层铺筑时，宜采用AC-5(或LH-5)砂粒式沥青混凝土，厚度宜为1cm。4．使用乳化沥青稀浆封层施工上、下封层。(1)稀浆封层的厚度宜为3～6mm。(3)稀浆封层使用的乳化沥青可采用慢裂或中裂的拌合型乳化沥青，当需要减缓破乳速度时，可掺加适量的氧化乳作外加剂。当需要加快破乳时，可采用一定数量的水泥或消石灰粉作填料。(三)注意事项1．当在被磨损的旧路面上铺筑稀浆封层时，施工前应先修补坑槽、整平路面。2．稀浆封层施工时应在干燥情况下进行。3．稀浆封层施工应使用稀浆封层铺筑机，其工作速度宜匀速铺筑，应达到厚度均匀，表面平整的要求。4．稀浆封层铺筑后，必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。5．稀浆封层施工气温不得低于100C。

SMA沥青路面的施工技术：(1)沥青玛蹄脂碎石SMA是一种以沥青，矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填空于间断级配的矿料骨架中，适用于高速公路，一级公路做抗滑表层使用。(2)SMA沥青路面施工，通过目标配合比设计阶级，生产配合比设计阶段，生产配合比验证阶段。(3)SMA混合料的拌合1)沥青混合料必须在沥青拌合厂采用拌合机械拌制。2)纤维类掺加剂必须有可靠的掺加设备，沥青混合料应采用间歇式拌和机拌合。3)沥青混合料拌合时间应以混合料拌合均匀、纤维掺加剂均匀分布在混合料中，所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度。4)采用颗粒状纤维，纤维应在粗细集料投料后立即加入。(4)SMA的施工温度SMA拌合、摊铺和碾压温度均较常规路面施工温度要求高100C(5)SMA混合料的运输1)混合料应采用大吨位自卸车运输，车厢侧板的底板可涂一薄层水混合液，但不得有余液积聚在车厢底部；2)为了保证连续摊铺，开始摊铺时，现场待卸料车辆不得太少；3)在卸料时，运输车辆不得撞击摊铺机，如可能最好采用间接输送的办法或沥青混合料转运车，以保证摊铺出的路面的平整度；4)沥青混合料在运输过程中必须加盖蓬布，防止混合料表面结硬；6)SMA混合料的摊铺1)摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晾干后才能进行下步作业。摊铺前必须洒一层粘层油，粘层油可使用改性沥青(丁苯胶乳改性沥青或其他)，用量为0.25—0.4kg／㎡；2)按照规范要求做到缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。(7)SMA结构路面碾压施工1)SMA混合料内部含有大量沥青码蹄脂胶浆，黏度大，温度低时很难压实，因而确保摊铺碾压温度尤为重要。2)SMA路面碾压宜采用钢轮压路机初压1～2遍、复压2～4遍、终压1遍的组合方式。碾压过程中，压路机应“紧跟慢压”——紧跟摊铺机，缓慢匀速(不超过5km／h)对路面进行碾压。采用振动压路机时，宜用高频率、低振幅。特别强调的是，在SMA面层碾压施工时，还应确保压路机数量充足。初压、复压工作区间严格分开，降低压路机工作区段长度，保证在足够高温度下进行压实作业。同时也要防止过度碾压，破坏结构内部骨架。SMA面层施工切忌使用胶轮压路机或组合式压路机。(8)SMA路面接缝处理1)要尽可能避免冷接缝。如不可避免冷接缝，应在施工完毕、路面尚未完全冷却前，用切割机切割好，然后用水将缝处冲刷干净，继续施工时，涂刷粘层油即可摊铺新混合料施工。2)当采用两台摊铺机时的纵向接缝应采用热接缝，即施工时将已混合料部分留下10—20cm宽暂不碾压，作为后铺部分的高程基准面，然后再跨缝碾压以消除缝迹。3)横向接缝应先处理原铺沥青路面，原路面必须消除边缘处压实度不足部分(约3m)，然后用切缝机锯齐，形成垂直的接缝面，并用热沥青涂抹，然后用压路机进行横向碾压，碾压时压路机应位于已压实的面层上，错过新铺层15cm，然后每压一遍，向新铺层移动15—20cm，直至全部在新铺层上，再改为纵向碾压。

碎石沥青混凝土(sac)沥青路面的施工技术： (1)碎石沥青混凝土(sac)是粗集料断级配沥青混凝土中的一种 (2)原材料 1)沥青的选用应根据所处的温度区选择，对超载车辆、交通量大的高速公路应选用改性沥青。 2)粗集料应具有良好的、接近立方体的形状，同时洁净、无风化和杂质，采用两次破碎工艺，用锤式破碎机破碎并符合粗集料的质量技术要求。 3)为了保证沥青混合料的性能，施工中应严格控制混合料现场的级配，对4.75mm以上的碎石颗粒的含量和2.36m以上的粗集料的总量的误差，以及为控制沥青混凝土的空隙率，对混合料中小于0.3mm的细砂颗料的小于0.075mm的粉料含量误差，进行严格控制。 (3)马歇尔试验温度及试验技术指标 为了使马歇尔试验击实温度与施工时温度相匹配，并考虑制作混合料马歇尔试件的温度对试件的技术指标、沥青混凝土的力学性能和沥青面层实际使用寿命、性能等的影响，在制作马歇尔试件时，应该严格掌握矿料的沥青的加热温度以及沥青混合料的击实温度。使试验技术指标符合： 空隙率：3%一4%; 沥青饱和度：65%一75%; 稳定度：>7.5kn; 流值：20～40(0.lmm); 残留稳定度：>75%。 (4)施工技术 1)防止离析现象的发生①堆料采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外侧，产生离析。②填料的含量应严格控制、减少混合料中小于0.075mm颗粒的含量。③拌合时间 沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要，通常的干拌时间不少于10s，对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13—15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。 ④混合料的运输 卡车装料应分三个不同位置往车中装料，第一次装料靠近车厢的前部，第二次装料靠近后部车厢门，第三次装料在中间，这样可以消除装料时的离析现象。卸料，当卡车将料卸入摊铺机受料斗时，要尽量使混合料整体卸落，而不是逐渐将混合料卸入受料斗。 ⑤摊铺 在每辆卡车卸料之间，不要完全用完料斗中的混合料，留少量部分混合料在受料斗内;尽可能减少将两侧板翻起的次数，仅在需要受料斗中的混合料弄平时，才将受料斗的两块侧板翻起;尽可能宽地打开受料斗的后门，以保证分料室中的料的饱满，并使分料器连续运转;尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动;调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。 2)压实度与空隙率　①应提高沥青面层的压实度。建议：表面层不小于98%;中、下面层不小于97%。 ②建议的现场空隙率标准为：表面层≤6%;中、下面层≤7%

土工合成材料在沥青路面中的应用： (1)沥青路面的反射裂缝 在半刚性基层上，在已开裂的老沥青路面上、或在有接缝的水泥混凝土路面上铺筑沥青层后，基层的裂缝及老路面上原先的裂缝或接缝会在新铺沥青面层上相同位置重新出现“反射裂缝”，这种反射裂缝在雨水、雪水、气温和荷载作用下，使路面强度降低以至破坏。 (2)土工合成材料防止沥青反射裂缝的作用 用土工材料对沥青路面进行加筋，使沥青路面结构层提高了对裂缝的抑制能力、对剪切破坏的抵抗能力减少。反射裂缝的数量延缓反射裂缝产生，减少沥青路面车辙，从而延长了沥青路面结构层的疲劳寿命。 (3)土工合成材料类型应用于强沥青路面的土工合成材料主要有塑料格栅、玻璃纤维格栅和土工织物。 1)塑料格珊和玻纤网均为网状结构，在沥青路面中作用机理也完全相同，所不同的是塑料格栅刚度较小，延伸性较大，在路面结构中能够以较大的变形吸收应力，从而减少应力集中;玻纤网刚度较大，且本身强度很高，能够依靠自身的刚度扩散应力分布范围，承受较大的应力。也有从材料的受力特性出发将塑料格栅归入柔性土工格栅，玻纤网归人刚性土工格栅。 2)土工织物是透水性的平面土工合成材料，按制造方法分为无纺(非织造non-woven)土工织物和有纺(织造woven)土工织物。无纺土工织物是由细丝或纤维按定向排列或非定向排列并结合在一起的织物;有纺土工布是两组平行细丝或纱按一定方式|考试大|交织而成的织物。 目前，广泛应用于防止路面裂缝的土工合成材料主要是玻纤网和土工织物。 (4)土工合同材料的技术要求 (5)土工合成材料加筋沥青路面的施工工艺 1)土工合成材料张拉土工合成材料铺筑时，应先将一端固定，然后拉紧，使张拉伸长率控制在1.0%～1.5%之间，固定另一端。 2)土工合成材料应纵、横向搭接，玻纤网先铺再撒油0.4-0.6

各类沥青路面材料：一、一般规定1．沥青路面使用的各种材料运至现场后必须取样进行质量检验，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。2．沥青路面集料的选择必须经过认真的料源调查，确定料源应尽可能就地取材。质量符合使用要求，石料开采必须注意环境保护，防止破坏生态平衡。3．集料粒径规格以方孔筛为准。不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。二、道路石油沥青7个标号30-50-----130-160，1． A级沥青 各个等级的公路，适用于任何场合和层次 B级沥青 1．高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次，二级及二级公路以下公路的各个层次；2．用作改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、稀释沥青的基质沥青， C级沥青 三级及三级以下公路的各个层次 2．沥青路面采用的沥青标号，宜按照公路等级、气候条件、交通条件、路面类型及在结构层中的层位及受力特点、施工方法等，结合当地的使用经验，经技术论证后确定。对高速公路、一级公路，夏季温度高、高温持续时间长、重载交通、山区及丘陵区上坡路段、服务区、停车场等行车速度慢的路段，尤其是汽车荷载剪应力大的层次，宜采用稠度大、黏度大的沥青，也可提高高温气候分区的温度水平选用沥青等级；对冬季寒冷的地区或交通量小的公路、旅游公路宜选用稠度小、低温延度大的沥青；对温度日温差、年温差大的地区宜注意选用针入度指数大的沥青。当高温要求与低温要求发生矛盾时应优先考虑满足高温性能的要求。当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应符合“道路石油沥青技术要求”。三、乳化石油沥青1，乳化沥青适用于沥青表面处治、沥青贯人工路面、冷拌沥青混合料路面，修补裂缝，喷洒透层、粘层与封层等。PC-1 表面处治、贯人式路面及下封层用 阳离子乳化沥青 PC-2 透层油及基层养生用 PC-3 粘层油用 1312-1 稀浆封层或冷拌沥青混合料用 PA-1 表面处治、贯人式路面及下封层用 阴离子乳化沥青 PA-2 透层油及基层养生用 PA-3 粘层油用 BA-1 稀浆封层或冷拌沥青混合料用 非离子乳化沥青 PN-2 透层油用 BN-1 与水泥稳定集料同时使用(基层路拌或再生) 2．乳化石油沥青的质量应符合“道路用乳化沥青技术要求”的规定。3．乳化沥青类型根据集料品种及使用条件选择。阳离子乳化沥青可适用于各种集料品种，阴离子乳化沥青适用于碱性石料。乳化沥青的破乳速度、黏度宜根据用途与施工方法选择。4．制备乳化沥青用的基质沥青，对高速公路和一级公路，宜符合表1B412051—1道路石油沥青A、B级沥青的要求，其他情况可采用C级沥青。5．乳化沥青宜存放在立式罐中，并保持适当搅拌。贮存期以不离析、不冻结、不破乳为度。四、液体石油沥青1．液体石油沥青适用于透层、粘层及拌制冷拌沥青混合料。根据使用目的与场所，可选用快凝、中凝、慢凝的液体石油沥青，其质量应符合“道路液体石油沥青技术要求”的规定。2．液体石油沥青宜采用针人度较大的石油沥青，使用前按先加热沥青后加稀释剂的顺序，掺配煤油或轻柴油，经适当的搅拌、稀释制成。掺配比例根据使用要求由试验确定。3．液体石油沥青在制作、贮存、使用的全过程中必须通风良好，并有专人负责，确保安全。基质沥青的加热温度严禁超过140~0，液体沥青的贮存温度不得高于50C。五、改性沥青1．改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料制作。2．各类聚合物改性沥青的质量应符“聚合物改性沥青技术要求”的规定，其中PI值可作为选择性指标。当使用“聚合物改性沥青技术要求”表列以外的聚合物及复合改性沥青时，可通过试验研究制订相应的技术要求。3．制造改性沥青的基质沥青应与改性剂有良好的配伍性，其质量宜符合表1B412051—1中A级或B级道路石油沥有的技术要求。供应商在提供改性沥青的质量报告时应提供基质沥青的质量检验报告或沥青样品。4．天然沥青可以单独与石油沥青混合使用或与其他改性沥青混融后使用。沥青的质量要求宜根据其品种参照相关标准和成功的经验执行。．5．用作改性剂的SBR胶乳中的固体物含量小宜少于4 (9)粗集料1)用于沥青面层的粗集料包括碎石、破碎砾石、筛选砾石、矿渣等。2)粗集料的粒径规格按照规范“沥青面层用粗集料规格”的规定选用。3)粗集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。4)粗集料应具有良好的颗粒形状，用于道路沥青面层的碎石不宜采用颚式破碎机加工。5)路面抗滑表面粗集料应选用碎石或破碎砾石，不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。6)用于轧制破碎的砾石必须采用粒径大于50mm的颗粒，破碎砾石中4．75mm(圆孔筛5mm)及其以上颗粒的破碎面积应符合规范的要求。7)筛选砾石仅适用于三级及三级以下公路的沥青表面处治或拌合法施工的沥青表面层的下面层，不得用于贯入式路面及拌和法施工的沥青面层的中、上面层。8)三级及三级以下公路可采用钢渣作为粗集料。钢渣应在破碎后有6个月以上的存放期，其质量应符合规范的要求，并应按本规范相关办法对钢渣活性进行检验，检验不合格者不得使用。9)经检验属于酸性岩石的石料，用于高速公路、一级公路时，宜使用针入度较小的沥青。为保证与沥青的粘附性符合规范的要求，应采用下列抗剥离措施：①用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分，其用量宜为矿料总量的1％～2％。②在沥青中掺加抗剥离剂。③将粗集料用石灰浆处理后使用。(10)细集料1)沥青面层的细集料可采用天然砂、机制砂及石屑。)热拌沥青混合料的细集料宜采用优质的天然砂或机制砂。3)细集料应与沥青有良好的粘结能力，与沥青粘结性能很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂或石屑不宜用于高速公路、一级公路沥青面层。(11)填料1)沥青混合料的填料宜采用岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。当采用水泥、石灰、粉煤灰作填料时，其用量不宜超过矿料总量的2％。2)粉煤灰作为填料使用时，烧失量应小于12％，塑性指数应小于4％，其余质量要求与矿粉相同。粉煤灰的用量不宜超过填料总量的50％。高速公路、一级公路的沥青混凝土面层不宜采用粉煤灰作填料。纤维稳定剂1.在沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等。木质素纤维的质量应符合表1B412051-8的要求。2.使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌合过程中能充分分散均匀。3.易影响环境及造成人体伤害的石棉纤维不宜直接使用。4.松散纤维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。

水泥混凝土路面的材料要求： (1)水泥 　1)特重、重交通路面宜采用旋窑道路硅酸盐水泥，也可采用旋窑硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;中、轻交通的路面可采用矿渣硅酸盐水泥;低温天气施工或有快通要求的路段可采用r型水泥，此外宜采用普通型水泥。 2)水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。3、还应通过混凝土配合比试验，配制弯拉强度、耐久性、工作性。铝酸三钙、铁铝酸四钙、游离氧化钙、氧化镁、三氧化硫、碱含量。 (2)粗集料 1)粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，并应符合表1b412061—3的规定。高速公路、一级公路、二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的粗集料级别应不低于ⅱ级，无抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用ⅲ级粗集料。有抗(盐)冻要求时，i级集料吸水率不应大于1.0%;ⅱ级集料吸水率不应大于2.0%。 2)用做路面和桥面混凝土的粗集料不得使用不分级的集料，应按最大公称粒径的不同采用2—4个粒级的集料进行掺配，并应符合合成级配的要求。卵石最大公称粒径不宜大于19.0mm;碎卵石最大公称粒径不宜大于26.5mm;碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。贫混凝土基层粗集料最大公称粒径不应大于31.5mm;钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料最大公称粒径不宜大于19.0mm。碎卵石或碎石中粒径小于75um的石粉含量不宜大于1%。 (3)细集料1)细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂。高速公路、一级公路、二级公路及有抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面使用的砂应不低于ⅱ级，无抗(盐)冻要求的三、四级公路混凝土路面、碾压混凝土及贫混凝土基层可使用ⅲ级砂。特重、重交通混凝土路面宜使用河砂，砂的硅质含量不应低于25%。 2)细集料的级配要求应符合规范的规定，路面和桥面用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数2.0～3.5之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。　(4)水 1)饮用水可直接作为混凝土搅拌合养护用水。 2)不得含有油污、泥和其他有害杂质。 3)对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。硫酸盐含量(按s04 2-计)小于0.0027mg/mm3;含盐量不得超过0.005mg/mm3;ph值不得小于4， (5)外加剂：减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、阻锈剂等。 供应商应提供有相应资质外加剂检测机构的品质检测报告 (6)接缝材料 1)应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的胀缝板。高速公路、一级公路宜采用塑胶、橡胶泡沫板或沥青纤维板;其他公路可采用各种胀缝板。 2)填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂、耐久性好等性能。填缝料有常温施工式和加热施工式两种。高速公路、一级公路应优选用树脂类、橡胶类或改性沥青类填缝材料，并宜在填缝料中加入耐老化剂。3.7钢筋3.7.1 各交通等级混凝土路面、桥面和搭板所用钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。3.7.2 各交通等级混凝土路面、桥面和搭板所用钢筋应顺直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成2～3mm圆倒角。.8钢纤维3.8.1 用于公路混凝土路面和桥面的钢纤维除应满足《混凝土用钢纤维》(YB/T151)的规定外，还应符合下列技术要求：单丝钢纤维抗拉强度不宜小于600 MPa。钢纤维长度应与混凝土粗集料最大公称粒径相匹配，最短长度宜大于粗集料最大公称粒径的1/3；最大长度宜大于粗集料最大公称粒径的2倍；钢纤维长度与标称值的偏差不应超过±10％。.8.2 路面和桥面混凝土中，宜使用防锈蚀处理的钢纤维；宜使用有锚固端的钢纤维。不得使用表面磨损前后裸露尖端导致行车不安全的钢纤维；不宜使用搅拌易成团的钢纤维。

级配碎石路拌法施工：①准备下承层：下承层表面应乎整、坚实，具有规定的路拱，下承层的平整度和压实度应符合规范规定。②测量放样③备料(计算材料用量) 未筛分碎石的含水量较最佳含水量宜大1％左右。未筛分碎石和石屑可按预定比例在料场混合，同时洒水加湿，使混合料的含水量超过最佳含水量约1％。④运输集料集料装车时，应控制每车料的数量基本相等。在同一料场供料的路段内，宜由远到近卸置集料。卸料距离应严格掌握，避免料不够或过多。未筛分碎石和石屑分别运送时，应先运送碎石。料堆每隔一定距离应留一缺口。集料在下承层上的堆置时间不应过长。运送集料较摊铺集料工序宜只提前数天。⑤摊铺集料应事先通过试验确定集料的松铺系数并确定松铺厚度。人工摊铺混合料时，其松铺系数约为1.40～1.50；平地机摊铺混合料时，其松铺系数约为1.25—1.35。用平地机或其他合适的机具将料均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力求平整，并具有规定的路拱。应同时摊铺路肩用料。⑥拌合对于二级及二级以上公路，应采用稳定土拌合机拌合级配碎石。对于二级以下的公路，在无稳定土拌合机的情况下，可采用平地机或多铧犁与缺口圆盘耙相配合进行拌合。用稳定土拌合机应拌合两遍以上。拌合深度应直到级配碎石层底。在进行最后一遍拌合之前，必要时先用多铧犁紧钻底面翻拌一遍。拌合结束时，混合料的含水量应均匀，并较最佳含水量大1％左右，同时应没有粗细颗粒离析现象。整形用平地将拌合均匀的混合料按规定的路拱进行整平和整形，在整形过程中，应注意消除粗细集料离析现象。⑦碾压。整形后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。直线和不设超高的平曲线段，由两侧路肩开始向路中心碾压；在设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮应重叠1／2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压6～8遍，应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5—1.7km／h为宜，以后用2.0～2.5km／h。凡含土的级配碎石层，都应进行滚浆碾压，一直压到碎石层中无多余细土泛到表面为止。滚到表面的浆(或事后变干的薄土层)应清除干净。⑧横缝的处理：两作业段的衔接处，应搭接拌合。第一段拌合后，留5～8m不进行碾压，第二段施工时，前段留下未压部分与第二段一起拌合整平后进行碾压。⑨纵缝的处理：应避免纵向接缝。在必须分两幅铺筑时，纵缝应搭接拌合。前一幅全宽碾压密实，在后一幅拌合时，应将相邻的前幅边部约30cm搭接拌合，整平后一起碾压密实。

级配碎石中心站集中拌合法施工①级配碎石混合料可以在中心站用多种机械进行集中拌合。如强制式拌合机、卧式双转轴桨叶式、普通水泥砼拌和机②对用于高速公路和一级公路的级配碎石基层和中间层，宜采用不同粒级的单一尺寸碎石和石屑，按预定配合比在拌合机内拌制级配碎石混合料。③必须先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量达到规定要求。在采用未筛分碎石和石屑时，如未筛分碎石或石屑的颗粒组成发生明显变化，应重新调试设备。④将级配碎石用于高速公路和一级公路时，应用沥青混凝土摊铺机或其他碎石摊铺机摊铺碎石混合料。摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。⑤振动压路机、三轮压路机进行碾压，碾压方法同路拌法。⑥级配碎石用于二级和二级以下公路时，如没有摊铺机，也可用自动平地机(或摊铺箱)摊铺混合料。⑦集中厂拌法施工时的横向接缝按下述方法处理：用摊铺机摊铺混合料时，靠近摊铺机当天未压实的混合料，可与第二天摊铺的混合料一起碾压，但应注意此部分混合料的含水量。必要时，应人工补充洒水，使其含水量达到规定的要求。应避免纵向接缝。在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，不应斜接，并按下述方法处理。在前一幅摊铺时，在靠后一幅的一侧应用方木或钢模板做支撑，在摊铺后一幅之前，将方木或钢模除去。

填隙碎石施工：①备料：根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数，计算各段需要的粗碎石数量；根据运料车辆的车厢体积，计算每车料的堆放距离。填隙料的用量约为粗碎石质量的30％～40％。②运输粗碎石：由远到近将粗碎石按规范计算的距离卸置于下承层上。卸料距离应严格掌握，避免有的路段料不够或料过多。③摊铺：用平地机或其他合适的机具将粗碎石均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力求平整，并有规定的路拱。应同时摊铺路肩用料。检查松铺材料层的厚度是否符合预计要求，必要时，应进行减料或补料工作。④撒铺填隙料和碾压(分干法施工和湿法施工)第一，干法施●初压：用8t两轮压路机碾压3～4遍，使粗碎石稳定就位。●撒铺填隙料：用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料均匀地撒铺在已压稳的粗碎石层上，松铺厚度约2.5—3.0cm。必要时，用人工或机械扫匀。●碾压：用振动压路机慢速碾压，将全部填隙料振人粗碎石间的孔隙中。如没有振动压路机，可用重型振动板。碾压方法同前，但路前两侧应多压2～3遍。●再次撒布填隙料：用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料再次撒铺在粗碎石层上，松铺厚度约2.0～2.5cm。用人工或机械扫匀。：●再次碾压：用振动压路机按前述进行碾压。，在碾压过程中，对局部填隙料不足之处，人工进行找补。局部多余的填隙料应扫除。●再次碾压后，如表面仍有未填满的孔隙，则应补撒填隙料，并用振动压路机继续碾压，直到全部孔隙被填满为止。表面必须能看得见粗碎石。如填隙碎石层上为薄沥青面层，应使粗碎石的棱角外露3～5mm。●当需分层铺筑时，应将已压成的填隙碎石层表面粗碎石外露约5～l0mm，然后在上摊铺第二层粗碎石。●填隙碎石表面孔隙全部填满后，用12～15t三轮压路机再碾压1—2遍。在碾压过程中，不应有任何蠕动现象。在碾压之前，宜在表面先洒少量水，洒水量宜为3kg／㎡以上。第二，湿法施工●开始工序与前面要求相同。●粗碎石层表面孔隙全部填满后，立即用洒水车洒水，直到饱和，但应注意避免多余水浸泡下承层。●用12—15t三轮压路机跟在洒水车后进行碾压。在碾压过程中，将湿填隙料继续扫人所出现的孔隙中。需要时，再添加新的填隙料。洒水和碾压应一直进行到填隙料和水形成粉砂浆为止。粉砂浆应填塞全部孔隙，并在压路机轮前形成微波纹状。●干燥：碾压完成的路段应让水分蒸发一段时间。结构层变干后，表面多余的细料以及细料覆盖层都应扫除干净。●当需分层铺筑时，应待结构层变干后，将已压成的填隙碎石层表面的填隙料扫除一些，使表面粗碎石外露5一l0mm，然后在上摊铺第二层粗碎石。

热拌沥青碎石基层施工：①热拌沥青碎石的拌制。●沥青混合料必须在沥青拌合场拌制，可采用间歇式拌合机或连续式拌合机拌制。●拌合机拌制的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符要求时不得使用，并应及时调整。●出厂的沥青混合料应逐车用地磅称重。②热拌沥青混合料的运输●热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输、车厢应清扫干净。车厢侧板和底板可涂一薄层油水(柴油与水的比例可为l：3)混合料，但不得有余液积聚在车厢底部。●从拌合机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。●运料车应用篷布覆盖，用以保温、防雨、防污染。③热拌沥青混合料的摊铺●铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量。当下层质量不符合要求，或未按规定洒布透层、粘层、铺筑下封层时，不得铺筑沥青面层。热拌沥青混合料应采用机械摊铺。●沥青混合料的摊铺温度应符合规范要求，并应根据沥青标号、黏度、气温、摊铺层厚度选用。●当高速公路和一级公路施工气温低于I00C、其他等级公路施工气温低于5℃时，不宜摊铺热拌沥青混合料。●沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型，由试铺试压方法或根据以往实践经验确定。●沥青混合料的松铺系数：机械摊铺1.15～1.30，人工摊铺1.20～1.45。●用机械摊铺的混合料，不应用人工反复修整。
●可用人工作局部找补或更换混合料：摊铺不得中途停顿。摊铺了的沥青混合料应紧接碾压，如因固不能及时碾压或遇雨时，应停止摊铺。④热拌沥青混合料的压实及成型●压实后的沥青混合料应符合压实度及平整度的要求，沥青混合料的分层压实厚度不得大于l0cm。●沥青混合料压实宜采用钢筒式静态压路机与轮胎压路机或振动压路机组合的方式。●沥青混合料的压实应按初压、复压、终压(包括成型)三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合规定。●初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机碾压2遍。压路机应从外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠1／3—1／2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。●复压应紧接在初后进行，复压宜采用重型的轮胎压路机，也可采用振动压路机或钢筒式压路机。碾压遍数应经试压确定，不宜少于4—6遍，达到要求的压实度，并无显著轮迹。●终压应紧接在复压后进行。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动压路机碾压，不宜少于两遍，并无轮迹。路面压实成型的终了温度应符合规范要求。⑤接缝●在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。纵向接缝部分的施工，摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10～20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，再最后作跨缝碾压以消除缝迹。●半幅施工不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5一l0cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。碾压时先在已压实路面上行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分将接缝压实紧密。

沥青贯入碎石基层施工方法：①撒布主层集料。撒布时应避免颗粒大小不均，并应检查松铺厚度。撒布后严禁车辆在铺好的集料层上通行。②主层集料撒布后应采用6～8t的钢筒式压路机进行初压，碾压速度宜为2km／h。碾压应自路边缘逐渐移向路中心，每次轮迹重叠约30cm，接着应从另一侧以同样方法压至路中心，以此为碾压一遍。然后检验路拱和纵向坡度，当不符合要求时，应调整找平再压，至雥料无显著推移为止。然后再用10一l2t压路机进行碾压，每次轮迹重叠1／2左右，宜碾压4—6遍，直至主层集料嵌挤稳定，无显著轮迹为止。③主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青。浇洒方法应按规范进行。沥青的浇洒温度应根据沥青标号及气温情况选择。当采用乳化沥青贯入时，为防止乳液下漏过多，可在主层集料碾压稳定后，先撒布一部分上一层嵌缝料，再浇洒主层沥青。乳化沥青在常温下洒布，当气温偏低需要加快破乳速度时，可将乳液加温后洒布，但乳液温度不得超过600C。④主层沥青浇洒后，应立即均匀撒布第一层嵌缝料，嵌缝料撒布后应立即扫匀，不足处应找补。当使用乳化沥青时，石料撒布必须在乳液破乳前完成。⑤嵌缝料扫匀后应在立即用8～12t钢筒式压路机进行碾压，轮迹重叠1／2左右，宜碾压4～6遍，直至稳定为止。碾压时随压随扫，使嵌缝料均匀嵌入。因气温过高使碾压过程中发生较大推移现象时，就立即停止碾压，待气温稍低时再继续碾压。⑥浇洒第二层沥青，撒布第二层嵌缝料，然后碾压，再浇洒第三层沥青。⑦撒布封层料。施工要求应与撒布嵌缝相同。⑧最后碾压，宜采用6—8t压路机碾压2—4遍。

乳化沥青碎石基层施工方法：①乳化沥青碎石混合料宜采用拌合机拌合。在条件限制时也可在现场用人工拌制。②采用阳离子乳化沥青时，在与乳液拌合前需用湿润集料，使集料总含水量达到5％左右，天气炎热宜多加，低温潮湿可少加。当集料湿润后仍不能与乳液拌合均匀时，应改用破乳速度更慢的乳液，或用1％～3％浓度的氯化钙水深液代替水预先润湿集料表面。③混合料的拌合时间应保证乳液与集料拌合均匀。机械拌合不宜超过30s(自矿料中加进乳液的时间算起)；人工拌合不宜超过60s。④混合料应具有充分的施工和易性，混合料的拌合、运输和的摊铺应在乳液破乳前结束。已拌好的混料应立即运至现场进行摊铺。拌合与摊铺过程中已破乳的混合料，应予废弃。⑤拌制的混合料宜用沥青摊铺机摊铺。当用人工摊铺时，应防止混合料离析。乳化沥青碎石混合料的松铺系数可根据规范规定通过试验确定。⑥乳化沥青碎石混合料的碾压，可按热拌沥青混合料的规定进行，并应符合下列要求：混合料摊铺后，应采用6t左右的轻型压路机初压，宜碾压1—2遍使混合料初步稳定，再用轮胎压路查或轻型筒式压路机碾压1—2遍。碾压时应匀速进退，不得在碾压路段以紧急制动式快速启动。⑦当乳化沥青开始破乳，混合料由褐色转变成黑色时，用12～15t轮胎压路机或10一l2t钢筒式压路机复压。复压2—3遍后，立即停止，待晾晒一段时间，水分蒸发后，再充分复压至密实为止。当压实过程中查推移现象时应立即停止碾压，待稳定后再碾压。如当天不能完全压实，应在较高气温状态下补充碾压。⑨碾压时发现局部混合料有松日或开裂时，应立即挖除并换补新料整平后继续碾压密实。修补处应保该路面平整。压实成型后的路面应做姥早期养护，并封闭交通2～6h。⑩阳离子乳化沥青碎石混哥料可在下层潮湿的情况下施工，施工过程中遇雨应停止铺筑，以防雨水将乳液冲走。

无机结合料稳定基层施工分类①无机结合料稳定基层施工根据使用的材料不同可以分为：水泥稳定土基层施工、石灰稳定土基层施工、工业废渣稳定土基层施工②无机结合料稳定基层施工。据方法不同可以分为：无机结合料基层路拌法施工；无机结合料基层中心站集中厂拌法施工。

无机结合料稳定基层施工准备①下承层准备：检查下承层的压实度，平整度，高程，横坡度，平面尺寸等，对土基必须用12～15t压路机或等效的压路机进行碾压检查(3—4遍)，如有表面松散、弹簧等现象必须进行处理。②施工放样：●根据道路设计坐标或道路特征点，采用全站仪、经纬仪恢复道路中线，并且在以侧路肩边沿外设置指示桩；●在两侧指示桩上用明显标记标出待施工的无机结合料基层边沿的设计标高；●路拌法施工根据施工布料需要在下承层上划分布料网格。●摊铺机施工应于待摊铺基层两侧布置控制标高的钢支架，其上设置钢丝绳作为摊铺机行走的标高控制基准线。基准线一定要拉紧，拉力应不小于150kg，控制标高支架间距不超过l0m，同时基准线拉好后要仔细观察一下是否平顺。

混合料组成设计：施工进场后根据设计图纸，由实验室选择合适料源，确定必须的水泥、石灰剂量以及混合料的最佳含水量。

无机结合料稳定基层施工备料①土料：●应在预定的深度范围内采集土，不应分层采集，当需分层采集土时，应将土先分层堆放在一场地上，然后从前到后将上下层土一起装车运送到现场。●对于塑性指数大于12的黏性土，机械拌合时，可视土质和机械能确定是否需要过筛。人工拌合时，应筛除15mm以上的土块。②集料：●无机结合料使用的碎石、砂砾、煤矸、各种粒状矿渣应满足规范所要求的强度、与其他材料混合后应满足相应的规范级配要求。●掺加的碎石宜加工成3～4个不同粒径，以便于和其他自然材料(工业废渣、天然砂砾)混合后达到规范要求的颗粒组成范围。③水泥：路拌法宜选用袋装水泥、场拌法宜选用散装水泥。④生石灰：●当石灰堆放时间较厂时，应覆盖封存；●生石灰块应在使用前7—10d充分消除。消除后的石灰应保持一定的湿度，不得产生扬尘，也不可过湿成团。●消石灰宜过孔径10mm的筛，并尽快使用。⑤粉煤灰：运到现场的粉煤灰应含有足够的水分防止扬尘，在干燥和多风的季，应使料堆表面保持湿润，或者覆盖。场拌法施工宜选用工厂经过处理的符合规范的散装粉煤灰。

无机结合料基层路拌法施工。①施工工艺流程②摊铺土●摊铺土应在摊铺水泥的前一天进行。摊铺长度按日进度的需要量控制，满足次日完成掺加水泥、拌合、碾压成型即可。雨季施工，如第二天有雨，不宜提前摊铺土。③洒水闷料●如已整平的土(含粉碎的老路面)含水量过小，应在土层上洒水闷料。●细粒土应经一夜闷料；如为综合稳定土，应先将石灰和土拌合后一起进行闷料。④整平和轻压对人工摊铺的土层整平后，用6～8t两轮压路机碾压1～2遍，使其表面平整，并有一定的压实度。⑤摆放和摊铺水泥(或石灰)按计算出的每袋水泥(或石灰)的纵横间距，在土层上做安放标记。用刮板将水泥(或石灰)均匀摊开，并注意使每袋水泥的摊铺面积相等。⑥拌合(干拌)●对二级及二级以上公路，应采用稳定土拌合机进行拌合并设专人跟随拌合机，随时检查拌合深度并配合拌合机操作员调整拌合深度。拌合深度应达稳定层底并宜侵入下承层5～10mm，以利上下层粘结。严禁在拌合层底部留有素土夹层。通常应拌合两遍以上，在最后一遍拌合之前，必要时可先用多铧犁紧贴底面翻拌一遍。直接铺在土基上的拌合层也应避免素土夹层。●对于三、四级公路，在没有专用拌合机械的情况下，可用农用旋转耕作机与多铧犁或平地机相配合进行拌合，但应注意拌合效果，拌合时间不能过长。⑦加水并湿拌●在上述拌合过程结束时，如果混合料的含水量不足，应用喷管式洒水车(普通洒水车不适宜用作路面施工)补充洒水。●混合料拌合均匀后应色泽一致，没有灰条、灰团和花面，即无明显粗细集料离析现象，且水分合适和均匀。⑧整形混合料拌合均匀后，应立即用平地机初步整形。在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时，再返回刮一遍。⑨碾压●根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同，制订成碾压方案，应使各部分碾压到次数尽量相同，路面的两侧应多压2—3遍。●整形后，当混合料的含水量为最佳含水量(±1％～±2％)时，应立即用轻型压路机并配合12t以上压路机在结构层全宽内进行碾压。直线和不设超高的平曲线段，由两侧路肩向路中心碾压；设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，应重叠1／2轮宽，后轮必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，即为一遍。一般需碾压6—8遍。采用人工摊铺和整形的稳定土层，宜先用拖拉机或6—8t两轮压路机或轮胎机碾压l一2遍，然后再用重型压路机碾压。●接缝和调头处的处理：同日施工的两工作段的衔接处，应采用搭接。前一段拌合整形后，留5～8m不进碾压，后一段施工时，前段留下未压部分，应再加部分水泥重新拌合，并与后一段一起碾压。应注意每天最后一段末端缝(即工作缝和调头处)的处理。●纵缝的处理：水泥稳定土层的施工应该避免纵向接缝，在必须分两幅施工时，纵缝必须垂直相接，不应斜接。

中心站集中拌合法施工①施工工艺流程②混合料拌合●无机结合料稳定土可以在中心站用厂拌设备进行集中拌合，对于高速公路和一级公路，应采用专用稳定土集中厂拌机械拌制混合料。●集中拌合时，应符合下列要求：土块应粉碎，最大尺寸不得大于15mm；配料应准确，拌合应均匀；含水量宜略大于最佳值，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值；不同粒级的碎石或砾石以及细集料(如石屑和砂)应隔离，分别堆放。集料的最大粒径和级配应符合规范要求。●正式拌合之前必须先调试设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规范规定的要求，当原材料的颗粒组成发生变化时，应重新调整生产配合比。●在潮湿多雨的地区或者其他地区的雨季施工时，应采取措施，保护集料，特别是细集料应有覆盖，防止雨淋；应根据集料和混合料的含水量大小及时调整加水量。③混合料运输●拌合好的混合料应采用大吨位的翻斗车运输，运输车应备有覆盖苫布以防止混合料因阳光照射失水或雨淋，降低混合料的质量。④混合料摊铺●采用沥青混凝土摊铺机或稳定土摊铺机摊铺混合料。如下承层是稳定细粒土，应先将下承层顶面拉毛，再摊铺混合料。●拌合机与摊铺机的生产能力应互相匹配。高速公路由于路基较宽，摊铺机连续作业，因此拌合机的生产能力宜大于400t／h。●路幅较宽一台摊铺机不够宽时，为了避免形成纵缝，宜采用两台摊铺机一前一后相隔5～10m，同步梯队向前摊铺，并同时碾压。●摊铺机应根据供料情况控制行走速度，作到连续稳步前进，以保证摊铺平整度。●摊铺机后面应跟人，负责消除粗细集料离析现象，铲除局部粗集料“窝”，并及时用新拌制的混合料填补。●在二、三、四级公路上，没有摊铺机时可以采用摊铺箱摊铺混合料，也可以用自动找平平地机辅以人工整平。⑤碾压：●宜先用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行碾压，后用重型振动压路机、三轮压种机或轮胎压路机继续碾压密实。●当碾压厚度较厚，压实机具不能有效压实整个结构层厚度时，应分两层进行摊铺，但是最小厚度不宜小于l0cm。●碾压应紧跟摊铺机，及时进行碾压，以防混合料水分挥发，保证结构层在合适的含水量下成型。
⑥横向接缝：横向接缝应按照以下要求制作：●摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断超过2h，应设置横向接缝，摊铺机应驶离混合料末端；●人工将末端含水量合适的混合料弄整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应与混合料的压实厚度相等，整平紧靠方木的混合料；●方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长，其高度高出方木几厘米；●将混合料碾压密实；●重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层清理干净；●摊铺机返回已压实层的末端，重新开始摊铺混合料；●如果摊铺中断后，未按上述方法处理横向接缝，而中断时间超过2h，则应将摊铺机附近及其下面末端未经压实的混合料铲除，并将已压实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。无机结合料基层养生①每一段碾压完成并经压实度检查合格后，应立即开始养生。②对于高速公路和一级公路，基层的养生期不宜少于7d。对于二级和二级以下的公路，如养生期少于7d即铺筑沥青面层，则应限制重型车辆通行。③水泥稳定土基层也可采用沥青乳液进行养生。④二灰基层宜采用泡水养生法，养生期应为14d。⑤石灰稳定土养生期间，不应过湿或忽干忽湿。

无机结合料基层施工注意事项：①水泥稳定土基层水泥剂量不宜超过6％。②水泥稳定土基层施工时，必须采用流水作业法，使各个工序紧密衔接。特别是要尽量缩短从拌合到完成碾压之间的延迟时间。③水泥稳定土基层施工时，应作水泥稳定土的延迟时间对其强度影响的试验，以指导施工，确保不合格混合料不用于工程。④水泥稳定土基层施工时，要综合考虑水泥终凝时间对施工运输车辆、运距、摊铺碾压时间的要求，必要时添加缓凝剂，确保施工顺利进行。⑤水泥稳定土基层分层施工时，第二层必须在第一层养生7天后方可铺筑。铺筑第二层之前，应在第一层顶面洒少量水泥或水泥浆。⑥石灰稳定土基层、石灰工业废渣稳定土基层，分层施工时，下层石灰稳定土碾压完成后，可以立即铺筑上一层石灰稳定土，不需要专门的养生期。⑦无机结合料基层施工时，严禁用薄层贴补的办法进行找平。⑧无机结合料基层施工宜在春末和气温较高的季节组织施工，施工期的日最低气温应在5℃以上，在有冰冻的地区，并应在第一次重冰冻(一3～一5℃)到来之前半个月到一个月完成。⑨如无机结合料基层上为薄沥青层，基层每边应较面层展宽20cm以上。在基层全宽上喷洒透层或粘层沥青或设下封层，沥青面层边沿向外侧作成三角形。

热拌沥青混凝土路面施工工艺路缘石安装—喷洒透层油—试验段施工—摊铺—压实—成型检测(2)施工准备1)选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料应分类堆放，矿粉必须是石灰岩磨细而成不得受潮，必要时做好矿料堆放场地的硬化处理和场地四周排水及搭设矿粉库房或储存罐。2)做好配合比设计，报送监理工程师审批，对各种原材料进行符合性检验。3)在验收合格的基层上恢复中线(底面层施工时)在边线外侧0．3～0.5m处，每隔5～10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线。4)对下承层进行清扫，底面层施工前二天在基层上洒透层油。在中底面层上喷洒粘层油。5)试验段开工前28天安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员并报请监理工程师审核。各层开工前14天在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数，并检查压实度，沥青含量，矿料级配，沥青混合料马歇尔各项技术指标等。(3)沥青混合料的拌合1)各种集料分类堆放，每个料源均进行试验，按要求的配合比进行配料。2)设置间歇式具有密封性能及除尘设备，并有检测拌合温度装置的沥青混凝土拌合站。3)拌合站设试验室，对沥青混凝土的原材料和沥青混合料及时进行检测。4)沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内，即150一170℃。集料的加热温度控制在160～180C；混和料的出厂温度控制在140—165℃。当混合料出厂温度过高时应废弃。混合料运至施工现场的温度控制在不低于120—150℃。5)出厂的混合料须均匀一致，无白花料，无粗细料离析和结块现象，不符合要求时废弃。(4)混合料的运输1)根据拌合站的产量、运距合理安排运输车辆2)运输车的车箱内保持干净，涂防粘薄膜剂。运输车配备覆盖棚布以防雨和热量损失。3)已离析、硬化在运输车箱内的混合料，低于规定铺筑温度或被雨淋的混合料予以废弃。(5)混合料的摊铺1)根据路面宽度选用1～2台具有自动调节摊铺厚度及找平装置，可加热的振动熨平板，并运行良好的高密度沥青混凝土摊铺机进行摊铺。2)底、中、面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。3)摊铺机均匀行驶，行走速度和拌合站产量相匹配，以确保所摊铺路面的均匀不问断地摊铺。在摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿。4)沥青混凝土的摊铺温度根据气温变化进行调节。一般正常施工控制在不低于110～130C，不超过165℃，在摊铺过程中随时检查并作好记录。5)开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于65℃。6)采用双机或三机梯进式施工时，相邻两机的间距控制在10—20m。两幅应有5～10cm宽度的重叠。7)在摊铺过程中，随时检查摊铺质量，出现离析、边角缺料等现象时人工及时补洒料，换补料。8)在摊铺过程中随时检查高程及摊铺厚度，并及时通知操作人员。9)摊铺机无法作业的地方，在监理工程师同意后采取人工摊铺施工。(6)混合料的压实1)压路机采用2—3台双轮双振压路机及2～3台重量不小于16t胶轮压路机组成。2)初压：采用双轮双振压路机静压1～2遍，正常施工情况下，温度应不低于110C并紧跟摊铺机进行；复压：采用胶轮压路机和双轮双振压路机振压等综合碾压4—6遍，碾压温度多控制在80—100~C；终压：采用双轮双振压路机静压1—2遍，碾压温度应不低于65C。边角部分压路机碾压不到的位置，使用小型振动压路机碾压3)碾压顺纵向由低边向高边按规定要求的碾压速度均匀进行。相邻碾压重叠宽度大于30cm4)采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮。5)不在新铺筑的路面上进行停机，加水、加油活动，以防各种油料、杂质污染路面。压路机不准停留在温度尚未冷却至自然气温以下已完成的路面上。6)碾压进行中压路机不得中途停留、转向或制动，压路机每次由两端折回的位置阶梯形随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上，振动压路机在已成型的路面上行驶关闭振动。(7)接缝处理1)梯队作业采用热接缝，施工时将已铺混合料部分留下20—30cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，后摊铺部分完成立即骑缝碾压，以除缝迹。2)半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝。铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5～10cm，摊铺后将混料人工清走。碾压时先在已压实路面行走，碾压新铺层10—15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10—15cm，充分将接缝压实紧密。3)横接缝的处理方法：首先用3m直尺检查端部平整度不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度立即用人工处理。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上伸人新铺层的宽为l5cm，然后每压一遍向铺混合料移动15—20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。4)纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上，横向接缝错开lm以上。(8)检查试验1)按施工技术规范要求的频率认真作好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。2)在施工过程中随时检查铺筑厚度、平整度、宽度、横坡度、高程。

水泥混凝土路面施工方法(1)模板及其架设与拆除1)施工模板应采用刚度足够的槽钢、轨模或钢制边侧模板，不应使用木模板，塑料模板等易变形的模板。2)支模前在基层上应进行模板安装及摊铺位置的测量放样，核对路面标高，面板分板，胀缝和构造物位置。3)纵横曲线路段应采用短模板，每块横板中点应安装在曲线切点上。4)模板安装应稳固、平顺、无扭曲，应能承受摊铺振实、整平设备的负载行进、冲击、振动时不发生位移。5)模板与混凝土拌合物接触表面应涂脱模剂。6)模板拆除应在混凝土抗压强度不小于8.0MPa方可进行。(2)混凝土拌合物搅拌1)搅拌楼的配备，应优先选配间歇式搅拌楼，也可使用连续搅拌楼。2)每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定。施工中应每l5d校验一次搅拌楼计量精确度。搅拌楼配料计量偏差不得超过规定。不满足时，应分析原因，排除故障，确保拌合计量精确度。采用计算机自动控制系统的搅拌楼时，应使用自动配料生产，并按需要打印每天(周、旬、月)对应路面摊铺桩号的混凝土配料统计数据及偏差。3)应根据拌合物的粘聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌合时间。4)外加剂应以稀释溶液加人，其稀释用水和原液中的水量，应从拌合加水量中扣除。5)拌和引气混凝土时，搅拌楼一次拌合量不应大于其额定搅拌量的90％。纯拌合时间应控制在含气量最大或较大时。(3)混凝土拌合物的运输，1)应根据施工进度、运量、运距及路况，选配车型和车辆总数。总运力应比总拌合能力略有富余。确保新拌混凝土在规定时间内运到摊铺现场。2)运输到现场的拌合物必须具有适宜摊铺的工作性。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合时间控制的规定。不满足时应通过试验、加大缓凝剂或保塑剂的剂量。3)混凝土运输过程中应防止漏浆、漏料和污染路面，途中不得随意耽搁。自卸车运输应减小颠簸，防止拌合物离析。车辆起步和停车应平稳。

水泥路面：1.使用小型翻斗车或手推车装混凝土时，车辆之间应保持一定的安全距离;混凝土运输车运送时要遵守交通规则;当传动系统出现故障、液压油输出中断导致滚筒停转时，要利用紧急排出系统快速排出混凝土拌合料;自卸汽车运送混凝土时，不得超载和超速行驶，车停稳后方可顶升车箱卸料，车箱尚未放下时，操作人员不得上车去清除残料。 2.人工摊铺作业在装卸钢模板时，必须逐片轻抬轻放，不得随意抛掷，多人同时操作摊铺时，因玉作面小，长把工具多，应互相关照、注意安全;使用电动振捣器时，作业人员应配戴防护用品，配电盘(箱)的接线宜用电缆线，绝缘良好。3.采用轨模摊铺机进行混凝土摊铺作业时，布料机和振平机之间应保持5～8m的安全距离，作业中要认真检查布料机传动钢丝的松紧是否适度，不得将刮板置于运行方向垂直的位置，也不得借助整机的惯性冲击料堆4.摊铺中严禁驾驶人员擅离岗位，无关人员不得上下摊铺机，在弯道上作业时，要防摊铺机脱轨5.混凝土摊铺施工现场必须做好交通安全工作。交通繁忙之路口应设立安全警示标志牌，并有专人指挥，夜间施工时，基准线桩附近应设置警示灯或反光标志。

轨道式摊铺机进行混凝土面层铺筑高速公路混凝土路面施工应采用轨道式摊铺机进行施工。1)准备工作①提前做好模板的加工与制作，制作数量应为摊铺机摊铺能力的1.5—2.0倍模板数量，以及相应的加固固定杆和钢钎。②测量放样：恢复定线，直线段每20m设一中桩，弯道段每5一l0m设一中桩。经复核无误后，以恢复的中线为依据，放出混凝土路面浇筑的边线桩，用3寸长铁钉，直线每l0m一钉，弯道每5m一钉。对每一个放样铁钉位置进行高程测量，并计算出与设计高程的差值，经复核确认后，方可导线架设。③导线架设：在距放样铁钉2cm左右处，钉打钢钎(以不扰动铁钉为准)长度约45cm左右，打人深度以稳固为宜。进行抄平测量，在钢钎上标出混凝土路面的设计标高位置，线(可用白粉笔)应准确为土2mm。然后将设计标高线用线绳拉紧栓记牢固，中间不能产生垂度，不能扰动钢钎位置要正确。④模板支立：依导线方向和高度立模板，模板顶面和内侧面应紧贴导线，上下垂直，不能倾斜，确保位置正确。模板支立应牢固，保证混凝土在浇筑、振动过程中，模板不会位移、下沉和变形。模板的内侧面应均匀涂刷脱模剂，不能污染环境和传力杆钢筋以及其他施工设备。安装拉杆钢筋时，其钢筋间距和位置要符合设计要求，安装牢固，保证混凝土浇筑后拉杆钢筋应垂直中心线与混凝土表面平行。⑤铺设轨道：轨道可选用12型工字钢或12型槽钢均可，一般只需配备4根标准工字钢长度即可，向前倒换使用，并应将工字钢或槽钢固定在0.5m×0.15m×0.15m的小型枕木上，枕木间距为lm。轨道应与中心线平行，轨道顶面与模板顶面应为一个固定差值，轨道与模板间的距离应保持在一个常数不变。应保证轨道平稳顺直，接头处平滑不突变。⑥摊铺机就位和调试：每天摊铺前，应将摊铺机进行调试，使摊铺机调试为与路面横坡度相同的倾斜度。调整混凝土刮板至模板顶面路面设计标高处，检查振动装置是否完好和其他装置运行是否正常。2)混凝土摊铺①摊铺前应对基层表面进行洒水润湿，但不能有积水。②混凝土人模前，先检查坍落度，控制在配合比要求坍落度正负1cm范围内③摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间。④摊铺现场应设专人指挥卸料，应根据摊铺宽度、厚度，每车混凝土数量均匀卸料，严格掌握不能亏料，可适当略有富余，但又不能太多，防止被刮到模板以外。⑤摊铺过后；对拉杆要进行整理，保证拉杆平行与水平，同时要用铝合金直尺进行平整度初查，确保混凝土表面平整不缺料。⑥每日工作结束，施工缝宜设在胀缝或缩缝处，按胀缝和缩缝要求处治。因机械故障或其他原因中断浇注时，可设临时工作缝。宜设在缩缝处按缩缝处理。⑦当摊铺到胀缝位置时，应按胀缝设计要求设置胀缝和安装传力杆，传力杆范围内的混凝土可用人工振实和整平。如继续浇筑，摊铺机需跳开一块板的长度开始进行，留下部分待模板拆除并套上胀缝后用人工摊铺振动成型。⑧摊铺机在摊铺时，两侧应各设1名辅助操作员，保证摊铺机运行安全和摊铺质量。(5)混凝土振动(小型机具施工)1)在待振横断面上，每车道路面应使用2根振动棒，组成横向振动棒组，沿横断面连续振动密实，并应注意路面板底、内部和边角处不得欠振或漏振。2)振动棒在每一处的持续时间，应以拌合物全面振动液化，表面不再冒气泡和泛水泥浆为限，不宜过振，也不宜少于30s。振动棒的移动间距不宜大于500mm；至模板边缘的距离不宜大于200mm。应避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。3)在振动棒已完成振实的部位，可开始振动板纵横交错两遍全面提浆振实，每车道路面应配备l块振动板。4)振动板移位时，应重叠100—200mm，振动板在一个位置的持续振动时间不应少于15s。振动板须由两人提位振动和移位，不得自由放置或长时持续振动。移位控制以振动板底部和边缘泛浆厚度3ilmm为限。5)缺料的部位，应铺以人工补料找平。6)振动梁振实，每车道路面宜使用1根振动梁。振动梁应具有足够的刚度和质量，振动梁应垂直路面中线沿纵向拖行，往返2～3遍，使表面泛浆均匀平整。(6)整平饰面1)每车道路面应配备1根滚杠(双车道两根)。振动梁振实后，应拖动滚杠往板2～3遍提浆整平。2)拖滚后的表面宜采用3m刮尺，纵横各1遍整平饰面，或采用叶片式或圆盘式抹面机往返2—3遍压实整平饰面。3)在抹面机完成作业后，应进行清边整缝，清除粘浆，修补缺边、掉角。精平饰面后的面板表面应无抹面印痕，致密均匀，无露骨，平整度应达到规定要求。4)真空脱水工艺要求5)小型机具施工三、四级公路混凝土路面，应优先采用在拌合物中掺外加剂，无掺外加剂条件时，应使用真空脱水工艺，该工艺适用于面板厚度不大于240mm混凝土面板施工。6)使用真空脱水工艺时，混凝土拌合物的最大单位用水量可比不采用外加剂时增大3—12kg／m3；拌合物适宜坍落度：高温天30～5Omm；低温天20～30mm。(7)纵缝施工1)当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝，位置应避开轮迹，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于260mm时，也可采用插拉杆的企口型纵向施工缝。采用滑模施工时，纵向施工缝的拉杆可用摊铺机的侧向拉杆装置插入。采用固定模板施工方式时，应在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入拉杆。2)当一次铺筑宽度大于4.5m时，应采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置应按车道宽度设置，并在摊铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。3)钢筋混凝土路面、桥面和搭板和纵缝拉杆可由横向钢筋延伸穿过接缝代替。钢纤维混凝土路面切开的假纵缝可不设拉杆，纵向施工缝应设拉杆。4)插入的侧向拉杆应牢固，不得松动、碰撞或拔出。若发出拉杆松脱或漏插，应在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新植入。当发现拉杆可能被拔出时，宜进行拉杆拔出力(握裹力)检验，(8)横缝设置与施工1)每天摊铺结束或摊铺中断时间超过30min时，应设置横向施工缝，其位置宜与胀缝或缩缝重合，确有困难不能重合时，施工缝应采用设螺纹传力杆的企口缝形式。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型，在胀缝处其构造与胀缝相同。2)普通混凝土路面横向缩缝宜等间距布置。不宜采用斜缝。不得不调整板长时，最大板长不宜大于6.0m；最小板长不宜小于板宽。3)在中、轻交通的混凝土路面上，横向缩缝可采用不设传力杆假缝型。4)在特重和重交通公路、收费广场、邻近胀缝或路面自由端的3条缩缝应采用假缝加传力杆型。缩缝传力杆的施工方法可采用前置钢筋支架法或传力杆插入装置法。5)横向缩缝的切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。(9)胀缝设置与施工1)普通砼路面、钢筋混凝土路面和钢纤维混凝土路面的胀缝间距视集料的温度膨胀性大小、当地年温差和施工季节综合确定：高温施工，可不设胀缝；常温施工，集料温缩系数和年温差较小时，可不设胀缝；集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距大于等于500m时，宜设一道中间胀缝；低温施工，路面两端构造物间距大于等于350m时，宜设一道胀缝。2)普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。钢筋混凝土和钢纤维混凝土路面可不设钢筋支架。胀缝宽20～25mm，使用沥青或塑料薄膜滑动封闭层时，胀缝板及填缝宽度宜加宽到25—30mm。传力杆一半以上长度的表面应涂防粘涂层，端部应戴活动套帽，套帽材料与尺寸应符合有关规定的要求。胀缝板应与路中心线垂直，缝壁垂直；缝隙宽度一致；缝中完全不连浆。3)胀缝应采用前置钢筋支架法施工，也可采用预留一块面板，高温时再铺封。前置法施工，应预先加工、安装和固定胀缝钢筋支架，并在使用手持振动棒振实胀缝板两侧的混凝土后再摊铺。宜在混凝土未硬化时，剔除胀缝板上部的混凝土，嵌入(20—25)mm×20mm的木条，整平表面。胀缝板应连续贯通整个路面板宽度。(10)抗滑构造施工1)摊铺完毕或精整平表面后，宜使用钢支架拖挂1～3层叠合麻布、帆布或棉布，洒水湿润后作拉毛处理。人工修整表面时，宜使用木抹。用钢抹修整过的光面，必须再拉毛处理，以恢复细观拉滑构造。2)当日施工进度超过500m时，抗滑沟槽制作宜选用拉毛机械施工，没有拉毛机时，可采用人工拉槽方式。3)特重和重交通混凝土路面宜采用硬刻槽，凡使用圆盘、叶片式抹面机精平后的混凝土路面、钢纤维混凝土路面必须采用硬刻槽方式制作抗滑沟槽。(11)混凝土路面养生1)混凝土路面铺筑完成或抗滑沟槽完毕后立即开始养生。机械摊铺的各种混凝土路面、桥面及搭板宜采用喷洒养生剂，同时保湿覆盖的方式养生。在雨天或养生用水充足的情况下，也可采用覆盖保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿养生方式，不宜使用围水养生方式。2)养生时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的80％，应特别注重前7d的保湿(温)养生。一般养生天数宜为14～21d，高温天不宜小于14d，低温天不宜小于21d。掺粉煤灰的混凝土路面，最短养生时间不宜少于28d，低温天应适当延长。3)混凝土板养生初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度40％后，行人方可通行。在路面养生期间，平交道口应搭建临时便桥。面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。(12)灌缝1)应先采用切缝机清除接缝中夹杂的砂石，凝结的泥浆等，再使用压力大于等于0．5MPa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。2)常温施工式填缝料的养生期，低温天宜为24h，高温天宜为12h。加热施工式填缝料的养生期，低温天宜为2h，高温天宜为6h。在灌缝料养生期间应封闭交通。

无侧限抗压强度试验方法适用范围：1)适用于测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度，有室内配合比设计试验及现场检测，本试验包括：按照预定的干密度用静力压实法制备试件以及用锤击法制备试件，试件都是高：直径＝1 ：1的圆柱体。室内配合比设计试验和现场检测两者在试料准备上是不同的。2)前者根据设计配合比称取试料并拌合，按要求制备试件；后者则在工地现场取拌合的混合料作试件，并按要求制备试件。(2)试验步骤1)试料准备；2)确定无机结合料的最佳含水量和最大干密度；3)配制混合料按预定的干密度制作试件；4)成型后试件应立即放人恒温室养生；5)无侧限抗压强度试验；6)整理数字并提供试验报告。

沥青混凝土配合比确定方法：1)沥青混凝土配合比设计采用马歇尔稳定度法。该法是首先按配合比设计拌制沥青混合料，然后制成规定尺寸试件，12h之后测定其物理指标(包括表观密度、空袭率、沥青饱和度、矿料间隙率等)然后测定稳定度和流值

沥青混合料配合比设计步骤：1)材料准备；2)矿质混合料的配合比组成设计：包含沥青混合料类型的确定，矿料的最大粒径的确定，矿质混合料的级配范围的确定，矿质混合料配合比计算；3)通过马歇尔试验确定沥青混合料的最佳沥青用量；4)水稳定性检验；5)抗车辙能力检验；6)综合分析试验数据，确定最终的目标配合比；7)生产配合比确定；8)生产配合比验证。

热拌沥青混合料配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种及配合比、矿料级配、最佳沥青用量。目标配合比设计阶段：用工程实际使用的材料优选矿料级配、确定最佳沥青用量，符合配合比设计技术标准和配合比设计检验要求，以此作为目标配合比，供拌合机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用。生产配合比设计阶段：对间歇式拌合机，应按规定方法取样测试各热料仓的材料级配，确定各热料仓的配合比，供拌合机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使各热料仓的供料大体平衡。并取目标配合比设计的最佳沥青用量OAC、OAC±0．3％等3个沥青用量进行马歇尔试验和试拌，通过室内试验及从拌合机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用量，由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计的结果的差值不宜大于±0．2％。对连续式拌合机可省略生产配合比设计步骤，具体为：1．确定工程设计级配范围；2．材料选择与准备；3．矿料配合比设计；4．马歇尔试验；5．确定最佳沥青用量(或油石比)；6．配合比设计检验；7．配合比设计报告。生产配合比验证阶段：此阶段即试拌试铺阶段。施工单位进行试拌试铺时，应报告监理部门及业主、工程指挥部，会同设计、监理、施工人员一起进行鉴别。拌合机按照生产配合比结果进行试拌，首先由在场人员对混合料级配及油石比发表意见，如有不同意见，应适当调整再进行观察，力求意见一致。然后用此混合料在试验段上试铺，进一步观察摊铺、碾压过程和成型混合料的表面状况，判断混合料的级配及油石比，如不满意，也应适当调整，重新试拌试铺，直到满意为止。另一方面，试验室密切配合现场指挥部在拌合厂或摊铺机旁采集沥青混合料试样，进行马歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。标准配合比的矿料合成级配中，至少应包括0．075mm、2．36mm、4．75mm及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设计级配范围的中值，应避免在0．3～0．6mm处出现“驼峰”。对确定的标准配合比，宜再次进行车辙试验和水稳定性检验。

沥青混合料马歇尔稳定度试验：目的与适用范围1．马歇尔稳定度试验是对标准击实的试件在规定的温度和速度等条件下受压，测定沥青混合料的稳定度和流值等指示所进行的试验。2．本方法适用于马歇尔稳定度试验和浸水马歇尔稳定度试验。马歇尔稳定度试验主要用于沥青混合料的配合比设计及沥青路面施工质量检验。浸水马歇尔稳定度试验(根据需要，也可进行真空饱水马歇尔试验)主要是检验沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力，通过测试其水稳定性检验配合比设计的可行性。3．本方法适用标准马歇尔试件圆柱体，也适用于大型马歇尔试件圆柱体。(二)试验仪器设备。试验仪器设备包括：沥青混合料马歇尔试验仪、恒温水槽、真空保水容器、烘箱、天平、温度计、卡尺。

水泥混凝土抗压强度试验方法：1)目前混凝土抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件，混凝土强度以该试件标准养护到28天，按规定方法测得的强度为准。2)当混凝土抗压强度采用非标准试件应进行换算。(2)试验步骤1)试件的成型；2)养护；3)试件修整；4)以成型时侧面为上下受压面进行压力试验；5)整理试验数据，提供试验报告。

水泥混凝土配合比确定方法：1)配合比设计的内容：选料；配料；2)配合比设计的基本要求：满足结构物设计强度的要求；满足施工工作性的要求；满足环境耐久性的要求；满足经济性要求。(2)混凝土配合比的表示方法1)单位用量表示方法：以lm3混凝土中各种材料的用量表示；2)相对用量表示法：以水泥的质量为1，并按“水泥：水：细集料：粗集料”的顺序排列表示。(3)混凝土配合比设计步骤1)计算初步配合比；2)提出基准配合比；3)确定实验室配合比；4)换算“工地配合比”。

水泥混凝土抗折(抗弯拉)强度试验方法：水泥混凝土抗折强度是以150mm×l50mm×550mm的梁形试件在标准养护条件下达到规定龄期后，净跨径450mm，双支点荷载作用下的弯拉破坏，并按规定的计算方法得到强度值。

无机结合料基层裂缝的防治：一、原因1.混合料中石灰、水泥、粉煤灰等比例偏大；集料级配中细料偏多，或石粉中型性指数偏大。2.碾压时含水量偏大。3.成型温度较高，强度形成较快。4.碎石中含泥量较高。5.路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降。6.养护不及时，缺水或养护时洒水量过大。7.拌合不均匀。二、预防措施（一）石灰稳定土基层裂缝的主要防治方法1.改善施工用土的土质，采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰。2.掺加粗粒料。3.保证拌合遍数。控制压实含水量，避免含水量过高或过低。4.铺筑碎石过渡层，在石灰土基层与路面间铺筑一层碎石过渡层，可有效的避免裂缝。5.分层铺筑时，在石灰土强度形成期，任其产生收缩裂缝后，再铺筑上一层，可有效减少新铺筑层的裂缝。6.设置伸缩缝，在石灰土层中，每隔5～10m设一道缩缝。（二）水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法1.改善施工用土的土质，采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰或掺砂。2.控制压实含水量，含水量过高或过低都不好。3.在能保证水泥稳定土强度的前提下，尽可能采用低的水泥用量。4.一次成型，尽可能采用慢凝水泥，加强对水泥稳定土的养生，避免水分挥发过大。养生结束后应及时铺筑下封层。5.设计合理的水泥稳定土配合比，加强拌合，避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象。三、治理措施1.可采用聚合物加特种水泥压力注入法修补水泥稳定粒料的裂缝。2.加铺高抗拉强度的聚合物网。3.破损严重的基层，应将原破损基层整幅开挖维修，不应横向局部或一个单向车道开挖，以避免板边受力产生的不利后果，最小维修长度一般为6m。维修半刚性基层所用材料也应是同类半刚性材料。4.一般情况下，石灰土被用于底基层时，根据其干缩特性：初期干缩偏大，10d以后几乎不增长，后期主要是温度性收缩，而且其上又有基层、面层，影响收缩的温度和失水会变得较小，所以，一般发生裂缝的石灰土被用于底基层时，可以继续使用。
沥青混凝土路面不平整的防治一、原因分析1路面不均匀沉降2.基层不平整对路面平整度的影响3.桥头、涵洞两端及桥梁伸缩缝的跳车；4.路面摊铺机械及工艺水平对平整度的影响；5.面层摊铺材料的质量对平整度的影响；6.碾压对平整度的影响。二、预防措1.在摊铺机及找平装置使用前，应仔细设置和调整，使其处于良好的工作状态2.保证摊铺机的均匀连续作业，摊铺机不在中途停顿，不得随意调整摊铺机的行驶速度。3.路面各个结构层的平整度应严格控制，严格工序间的交验制度。4.针对混合料中沥青性能特点，确定压路机的机型及重量，并确定出施工的初次碾压温度，合理选择碾压速度，严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步，并选择合理的振频、振幅。5.在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。6.为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝。7.做好沥青混凝土路面接缝施工。三、治理措施1.在摊铺层表面有个别超尺寸颗粒，被熨平板带动而在层面划出不规则的小沟，或在摊铺层表面有少数超尺寸颗粒因被熨平板带动而在其后形成小坑洞处理方法：人工及时用适量细骨料沥青混合料填补，并及时碾压整平。2.摊铺机后局部一片或一条较宽的带内沥青混合料中的大碎石被压碎。处理方法：采用人工及时把被压碎的碎石混合料铲除，选用合适的沥青混合料补齐和整平。3.表面层混合料有离析现象（大料集中）。处理方法：人工及时补撒适量的细骨料沥青混合料。

沥青混凝土路面接缝病害的防治：一、原因分（一）横向接缝1.采用平接缝，边缘未处理成垂直面。采用斜接缝时，施工方法不当。2.新旧混合料的粘结不紧密。3.摊铺、碾压不当。（二）纵向接缝1.施工方法不当。2.摊铺、碾压不当。二、预防措施（一）横向接缝1.尽量采用平接缝。将已摊铺的路面尽头边缘在冷却但尚未结硬时锯成垂直面，并与纵向边缘成直角，或趁未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分。采用斜接缝时，注意搭接长度，一般为0.4～0.8m。2.预热软化已压实部分路面，加强新旧混合料的粘结。3.摊铺机起步速度要慢，并调整好预留高度，摊铺结束后立即碾压，压路机先进行横向碾压（从先铺路面上跨缝开始，逐渐移向新铺面层），再纵向碾压成为一体，碾压速度不宜过快。同时也要注意碾压的温度符合要求。（二）纵向接缝1.尽量采用热接茬施工，采用两台或两台以上摊铺机梯队作业。当半幅路施工或因特殊原因而产生纵向冷接茬时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。2.将已摊铺混合料留10～20cm暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后一起碾压。纵缝如为热接缝时，应以1/2轮宽进行跨缝碾压；纵缝如为冷接缝时，应先在已压实路上行走，只压新铺层的10～15cm，随后将压实轮每次再向新铺面移动10～15cm。3.碾压完成后，用3m直尺检查，用钢轮压路机处理棱角。三、治理措施接缝处理不好常容易产生的缺陷是接缝处下凹或凸起，以及由于接缝压实度不够和结合强度不足而产生裂纹甚至松散。施工时应边压边以3m直尺测量，并配以人工细料找平。对横向接缝，在摊铺层施工结束后再用3m直尺检查端部平整度，当不符合要求者应趁混合料尚未冷却时立即处理，以摊铺层面直尺脱离点为界限，用切割机切缝挖除。

水泥混凝土路面裂缝的防治：一、原因分（一）横向裂.切缝不及时，由于温缩和干缩发生断裂。混凝土连续浇筑长度越长，浇筑时气温越高，基层表面越粗糙越易断裂。2.切缝深度过浅，因而在临近缩缝处产生新的收缩缝。3.基础发生不均匀沉陷，导致板底脱空而断裂。4.混凝土路面板厚度与强度不足，在行车荷载和温度应用下产生强度裂缝。（对比纵向裂缝的“荷载型裂缝”）5.水泥干缩性大；混凝土配合比不合理，水灰比大；材料计量不准确；养生不及时。6.混凝土施工时，振捣不均匀。（二）纵向裂缝1.路基发生不均匀沉陷，板块脱空而产生裂缝。(横向裂缝是“板底”)2.由于基础不稳定，在行车荷载和水、温的作用下，产生塑性变形或者由于基层材料水稳性不良，产生湿软膨胀变形，导致各种形式的开裂，纵缝也是其中一种破坏形式。3.混凝土板厚度与基础强度不足产生的荷载型裂缝。（对比横向裂缝的“强度裂缝”）（三）龟裂1.混凝土浇筑后，表面没有及时覆盖。2.混凝土拌制时水灰比过大；模板与垫层过于干燥，吸水大。3.混凝土配合比不合理，水泥用量和砂率过大。4.混凝土表面过度振捣或抹平，使水泥和细骨料过多上浮至表面，导致缩裂。二、预防措（一）横向裂缝1.严格掌握混凝土路面的切缝时间。2.当连续浇捣长度很长，切缝设备不足时，可在1／2长度处先锯，之后再分段锯；可间隔几十米设一条压缝，以减少收缩应力的积聚。3.保证基础稳定、无沉陷。4.混凝土路面的结构组合与厚度设计应满足交通需要，特别是重车、超重车的路段。5.选用干缩性较小的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。严格控制材料用量，保证计量准确，并及时养生。6.混凝土施工时，振捣要均匀。（二）纵向裂缝1.对于填方路基，应分层填筑、碾压，保证均匀、密实。2.对新旧路基界面处的施工应设置台阶或格栅处理，保证路基衔接部位的严格压实，防止相对滑移3.河浜地段，淤泥必须彻底清除；沟槽地段，应采取措施保证回填材料有良好的水稳性和压实度，以减少沉降。4.在上述地段应采用半刚性基层，并适当增加基层厚度；在拓宽路段应加强土基，使其具有略高于旧路的强度，并尽可能保证有一定厚度的基层能全幅铺筑；在容易发生沉陷地段，混凝土路面板应铺设钢筋网或改用沥青路面。5.混凝土路面板厚度与基层结构应按现行规范设计，以保证应有的强度和使用寿命。基层必须稳定。宜优先采用水泥、石灰稳定类基层。（三）龟裂1.混凝土路面浇筑后，及时用潮湿材料覆盖，认真浇水养护，防止强风和暴晒。在炎热季节，必要时应搭棚施工。2.配制混凝土时，应严格控制水灰比和水泥用量，选择合适的粗集料级配和砂率。3.在浇筑混凝土路面时，将基层和模板浇水湿透，避免吸收混凝土中的水分。4.干硬性混凝土采用平板振捣器时，应防止过度振捣而使砂浆积聚表面。砂浆层厚度应控制在2～5mm范围内。抹面时不必过度抹平三、治理措施（一）横向裂缝(横向裂缝有“整块板更换”)1.当板块裂缝较大，咬合能力严重削弱时，应局部翻挖修补，先沿裂缝两侧一定范围划出标线，最小宽度不宜小于1m，标线应与中线垂直，然后沿缝锯齐，凿去标线间的混凝土，浇捣新混凝土。2.整块板更换。3.用聚合物灌浆法封缝或沿裂缝开槽嵌入弹性或刚性粘合修补材料，起封缝防水作用（二）纵向裂缝1.如属于土基沉陷等原因引起的，则宜先从稳定土基着手或者等待自然稳定后，再着手修复。在过渡期可采取一些临时措施，如封缝防水；严重影响交通的板块，挖除后可用沥青混合料修复。2.裂缝的修复，如采用一般性的扩缝嵌填或浇注专用修补剂有一定效果，但耐久性不易保证；采用扩缝加筋的办法进行修补具有较好的增强效果。3.翻挖重铺是一个常用的有效措施。（三）龟裂1.如混凝土在初凝前出现龟裂，可采用镘刀反复压抹或重新振捣的方法来消除，再加强湿润，覆盖养护。2.一般对结构强度无甚影响，可不予处理。3.必要时应用注浆进行表面涂层处理，封闭裂缝。

水泥混凝土路面断板的防治：一、原因分1.混凝土板的切缝深度不够、不及时，以及压缝距离过大。（收缩引起）2.车辆过早通行。3.原材料不合格4.由于基层材料的强度不足，水稳性不良，以致受力不均，出现应力集中而导致的开裂断板。5.基层标高控制不严和不平整。6.混凝土配合比不当。7.施工工艺不当。8.边界原因。二、预防措施1.做好压缝并及时切缝。2.控制交通车辆。3.合格的原材料是保证混凝土质量的必要条件。4.强度、水稳性、基层标高及平整度的控制。 .5.施工工艺的控制。6.边界影响的控制。三、治理措施（裂缝修补、局部修补和整块版更换（一）裂缝的修补裂缝的修补方法有①直接灌浆法、②压注灌浆法、③扩缝灌注法、④条带罩面法、⑤全深度补块法。（二）局部修补1.对轻微断裂，裂缝有轻微剥落的，先画线放样，按画线范围凿开成深5～7cm的长方形凹槽，刷洗干净后，用快凝小石子填补。2.对轻微断裂，裂缝较宽且有轻微剥落的断板，应按裂缝两侧至少各20cm的宽度放样，按画线范围开凿成深至板厚一半的凹槽，此凹槽底部裂缝应与中线垂直，刷洗干净凹槽，在凹槽底部裂缝的两侧用冲击钻离中线沿平行方向，间距30～40cm，打眼贯通至板厚达基层表面，然后再清洗凹槽和孔眼，在孔眼安设Ⅱ形钢筋，冲击钻钻头采用Ф30规格，Ⅱ形钢筋采用Ф22螺纹钢筋制作，安设钢筋完成后，用高强度砂浆填塞孔眼至密实，最后用与原路面相同强度等级的快凝混凝土浇筑至路面齐平。3.较为彻底的办法是将凹槽凿至贯通板厚，在凹槽边缘两侧板厚中央打洞，深10cm，直径4cm，水平间距30～40cm。每个洞应先将其周围润湿，插入一根直径18～20mm、长约20mm的钢筋，然后用快凝砂浆填塞捣实，待砂浆硬后浇筑快凝混凝土夯捣实齐平路面即可。（三）整块板更换对于严重断裂，裂缝处有严重剥落，板被分割成3块以上，有错台或裂块并且已经开始活动的断板，应采用整块板更换的措施。采用重新浇筑新的混凝土板时，最好采用快凝材料。

路面基层的主要检验内容有：1)基层的高程、厚度、宽度、横坡度和平整度、压实度和强度。1．压实度：按路基、路面压实度评定标准检查，每200m每车道检测2处。2.平整度：用3m直尺进行检查，每200m测2处×10尺。3．纵断高程：用水准仪进行检查，每200m测4个断面。4．宽度：各级公路的宽度应符合设计要求，用尺量，每200m测4处。5．厚度：按路面结构层厚度评定标准检查，每200m每车道检测1点。6．横坡：用水准仪进行检查，每200m测4个断面。7．强度：各级公路的强度应符合设计要求。按半刚性基层和底基层材料强度评定标准检查。

水泥混凝土路面的主要检验内容：1)水泥混凝土面板的弯拉强度、平整度和厚度。2)水泥混凝土路面的抗滑构造深度。3)相邻面板间的高差、纵横缝顺直度。4)水泥混凝土路面中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡。(1)弯拉强度：各级公路的弯拉强度应在合格标准之内。按水泥混凝土弯拉强度评定标准检查。(2)板厚度：按路面结构层厚度评定标准检查，每200m每车道检测2处。(3)平整度：用平整度仪按全线每车道连续检测，每100m计算标准偏差σ、国际平整度指数IRI。除高速公路、一级公路以外的其他公路的平整度也可用3m直尺检测，半幅车道板带每200m测2处X10尺，最大间隙为5mm。 (4)抗滑构造深度：用铺砂法进行检测，每200m测1处。 (5)相邻面板高差：抽量为每条胀缝检测2点；每200m抽纵、横缝各2条，各测2点。(6)纵、横缝顺直度：纵缝20m拉线，每200m检测4处；横缝沿板宽拉线，每200m检测4条。(7)中线平面偏位：用经纬仪进行检测，每200m测4点(8)路面宽度：各级公路的路面宽度的允许偏差为+20～-20mm，每200m测4点(9)纵断高程：用水准仪进行检测，每200m测4断面。(10)横坡：用水准仪进行检查，每200m测4个断面。

沥青混凝土路面的主要检验内容：
1)沥青混凝土的厚度、平整度及压实度。2)沥青混合料的矿料质量和矿料级配组成。3)沥青混凝土路面的中线平面偏位、纵断高程、路面宽度及路面横坡。(1)压实度：按路基、路面压实度评定标准检查，每200m测l处。 (2)平整度：用平整度仪按全线每车道连续检测，每100m计算标准偏差σ、国际平整度指数IRI。除高速公路、一级公路以外的其他公路的平整度也可用3m直尺检测，半幅车道板带每200m测2处X10尺，最大间隙为5mm。 (3)弯沉值：各级公路的弯沉值应符合设计要求。按路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定标准检查。(4)渗水系数：用渗水试验仪进行检测，每200m测1处。 (5)抗滑：高速公路、一级公路的摩擦系数与构造深度应符合设计要求。摩擦系数的测定可用摆式仪，每200m测1处；摩擦系数的测定可用横向力系数测定车，全线连续，按路面横向力系数标准检查；构造深度用铺砂法进行检测，每200m测1处。(6)厚度：按路面结构层厚度评定标准检查，双车道每200m测1处(7)中线平面偏位：用经纬仪进行检测，每200m测4点。(8)纵断高程：用水准仪进行检测，每200m测4断面。(9)宽度：用尺量，每200m测4断面。(10)横坡：用水准仪进行检查，每200m测4个断面。

路面机械：（一）沥青混凝土搅拌设备。沥青混凝土搅拌设备生产能力按每小时拌合成品料的数量确定。沥青混合料拌合设备的生产率是按每小时拌制混合料的吨数计算的。高等级为强制式，普通公路连续式。（二）沥青混凝土摊铺机，摊铺机按行走方式可分为自行式和拖式两种，自行式摊铺机又可分为履带式、轮胎式及复合式三种。1.轮胎式沥青混合料摊铺机的优点是：行驶速度快（20km／h），可自驶转移工地，费用低，机动性和操纵性能好，对单独的小面积高堆或深坑适应性较好，不致过分影响铺层的平整度；弯道摊铺质量好；结构简单，造价低。2.履带式沥青混合料摊铺机的优点是：牵引力与接地面积都较大，减少对下层的作用，对下层的不平度不太敏感。其缺点是：①行驶速度低，不能很快地自行转移工地；②对地面较高的凸起点适应能力差，机械传动式的摊铺机在弯道上作业时会使铺层边缘不整齐，③此外，制造成本较高。3.复合式沥青混合料摊铺机作业时，利用履带行走装置；运输时，采用充气轮胎。广泛应用于小型自行式摊铺机上。沥青混合料摊铺机的生产能力是以其最大摊铺宽度确定，一般按摊铺宽度分为小型（3.6m），中型（4～6m），大型（6～10m）和超大型（10～12m）四类。沥青混合料摊铺机的生产率以每小时的吨数来计算，它按下式计算：Q=hB v0ρKB（t/h）式中 h——铺层厚（m）；B——摊铺带宽（m）；v0——摊铺工作速度（m/h）；ρ——沥青混合料密度（t/m3）；KB——时间利用率（0.75-0.95）。（三）水泥混凝土搅拌设备.水泥混凝土搅拌设备的生产能力按小时成品量和自动化程度分为小型（30m3/h以下），中型（60～100m3/h），大型（100～200m3/h）三种。水泥混凝土拌合设备，可分为水泥混凝土搅拌机和水泥混凝土搅拌站（楼）两大类。混凝土搅拌机按其结构型式可分为鼓筒式、双锥反转出料式和强制式三种。水泥混凝土搅拌设备又分为自落式和强制式，强制式搅拌设备可拌制低塑性混凝土。（四）水泥混凝土摊铺机1.分为轨道式和滑模式。其生产能力按每分钟摊铺混凝土的数量计算。

路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点:1)基层施工所采用设备组合。2)路面基层(底基层)所用结合料(如水泥、石灰)剂量。3)配合比的设计；4、路面基层(底基层)材料的含水量、拌合均匀性、配合比。5)路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等。6)如采用级配碎(砾)石还需要注意集料的级配和石料的压碎值。7、拌合设备计量装置校验

水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点：1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。2)混凝土材料的检查与试验。3)混凝土配合比设计和试件的试验。4)混凝土的摊铺、振动、成型及避免离析。5)锯缝时间和养生的掌握。

沥青混凝土路面施工中常见质量控制关键点：
1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。2)沥青材料的检查与试验。3)集料的级配、沥青混凝土配合比设计和试验。4)路面施工机械设备配置与组合。5)沥青混凝土的运输及摊铺温度控制。6)沥青混凝土摊铺厚度的控制。7)沥青混凝土的碾压与接缝施工。

基层材料的拌合设备：集中拌合（厂拌）采用成套的稳定土拌合设备，现场拌合（路拌）采用稳定土拌合机；2.摊铺平整机械：摊铺机、平地机、石屑或场料撒布车；3.装运机械：装载机和运输车辆；4.压实设备：压路机；5.清除设备和养生设备：清除车、洒水车。

沥青路面施工的机械配置和组1.沥青混凝土搅拌设备的配置沥青混合料拌合厂一般包括原材料存放场地，沥青贮存及加热设备，搅拌设备，试验室及办公用房。选择厂址首先要确定场地面积，矿料贮存量应为平均日用量的5倍，堆场应加遮盖，以防雨水；矿粉和沥青贮量应为平均日用量的2倍。高等级公路一般选用生产量高的强制间歇式沥青混凝土搅拌设备。2.沥青混凝土摊铺机的配置（1）为了减少摊铺次数，每一条摊铺带的宽度应该按该型号摊铺机的最大摊铺宽度来考虑。宽度为B的路面所需横向摊铺的次数n按下式计算：（1B427013-2）(B- x)/b-x=n式中 B——路面宽度（m）；b——摊铺机熨平板的总宽度（m）；x——相邻摊铺带的重叠量（m）,一般x=0.025-0.08m。（2）摊铺厚度的确定和调整熨平板初始工作仰角h=100G/rA（cm）（1B427013-3式中 G——已用混合料的重量（t）；A——铺筑面积（m2）；R——未最终压实的混合料密度（一般取2t/m3）。（3）调整布料螺旋与熨平板前缘距离和振捣梁行程，调整熨平板前刮料护板高度。（4）所有摊铺机都装有浮动式熨平板，具有自动找平功能。运用自动找平装置，需要有一个准确的基准面（线），常用的基准面（线）控制有基准线钢丝法、滑撬法和平衡梁法。3.沥青路面压实机械配置沥青路面的压实机械配置有光轮压路机、轮胎压路机和双轮双振动压路机。（五）水泥混凝土路面施工主要机械设备的配置主要有混凝土搅拌楼、装载机、运输车、布料机、挖掘机、吊车、滑模摊铺机、整平梁、拉毛养生机、切缝机、洒水车等。
路面工程施工组织设计编制要充分考虑：1）路面各结构层的质量检验和材料准备以及试验路段2)按均衡流水法组织施工；线性流水作业方式2)路上与基地统筹兼顾；3)路面施工的特殊技术要求；4)布置好堆料点、运料线、行车路等；5)主要施工机械的数量、规格；6)劳力、其他设备、材料供应计划。

三、桥梁工程

桥梁的组成:桥梁一般由桥跨、桥墩、桥台和基础这几个部分组成。通常称桥跨结构为桥梁的上部结构，称桥墩或桥台为桥梁的下部结构。1)净跨径梁式桥是设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距，用l0表示。对于拱式桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。2)总跨径是多孔桥梁中各孔净跨径的总和，也称桥梁孔径(∑l0)，它反映了桥下宣泄洪水的能力。3)计算跨径对于具有支座的桥梁，是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离，用l表示。拱圈(或拱肋)各截面形心点的连线称为拱轴线，计算跨径为拱轴线两端点之间的水平距离。4)桥梁全长简称桥长，是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离，以L表示。对于无桥台的桥梁为桥面系行车道的全长。5)桥梁高度简称桥高，是指桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。6)桥下净空高度是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离，以H表示，不得小于对该河流通航所规定的净空高度。7)建筑高度是桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。公路(或铁路)定线中所确定的桥面(或轨顶)标高，对通航净空顶部标高之差，又称为容许建筑高度。桥梁的建筑高度不得大于其容许建筑高度，否则就不能保证桥下的通航要求。8)净矢高是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离，以f0表示；计算矢高是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。9)矢跨比是拱桥中拱圈(或拱肋)的计算矢高f与计算跨径l之比(f/l)，也称拱矢度。涵洞是用来宣泄路堤下水流的构造物。凡是多孔跨径的全长不到8m和单孔跨径不到5m的结构物，均称为涵洞。

桥梁的分类按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、刚架桥、悬索桥四种基本体系，其他还有几种由几种基本体系组合而成的组合体系等。1．梁式体系梁式体系是古老的结构体系。梁作为承重结构是以它的抗弯能力来承受荷载的。梁分简支梁、悬臂梁、固端梁和连续梁等。悬臂梁、固端梁和连续梁都是利用支座上的卸载弯矩去减少跨中弯矩，使梁跨内的内力分配更合理，以同等抗弯能力的构件断面就可建成更大跨径的桥梁。2．拱式体系拱式体系的主要承重结构是拱肋(或拱箱)，以承压为主，可采用抗压能力强的圬工材料(石、混凝土与钢筋混凝土)来修建。拱分单铰拱、双铰拱、三铰拱和无铰拱。拱是有水平推力的结构，对地基要求较高，一般常建于地基良好的地区。3．刚架桥刚架桥是介于梁与拱之间的一种结构体系，它是由受弯的上部梁(或板)与承压的下部柱(或墩)整体结合在一起的结构。由于梁与柱的刚性连接，梁因柱的抗弯刚度而得到卸载作用，整个体系是压弯结构，也是有推力的结构。刚架分直腿刚架与斜腿刚架。刚架桥施工较复杂，一般用于跨径不大的城市桥或公路高架桥和立交桥。4．悬索桥就是指以悬索为主要承重结构的桥。其主要构造是：缆、塔、锚、吊索及桥面，一般还有加劲梁。其受力特征是：荷载由吊索传至缆，再传至锚墩。传力途径简捷、明确。悬索桥的特点是：构造简单，受力明确；在同等条件下，跨径愈大，单位跨度的材料耗费愈少、造价愈低。悬索桥是大跨桥梁的主要形式。5．组合体系(1)连续钢构：连续钢构是由梁和钢架相结合的体系，它是顶应力混凝土结构采用悬臂施工法而发展起来的一种新体系。 (2)梁、拱组合体系：这类体系中有系杆拱、桁架拱、多跨拱梁结构等。它们利用梁的受弯与拱的承压特点组成联合结构。 (3)斜拉桥：它是由承压的塔、受拉的索与承弯的梁体组合起来的一种结构体系。 (2)桥梁的其他分类简述1)按用途划分，有公路桥、铁路桥、公路铁路两用桥、农桥、人行桥、运水桥(渡槽)及其他专用桥梁。2)按桥梁全长和跨径的不同，分为特殊大桥、大桥、中桥和小桥。3)按主要承重结构所用的材料划分，有圬工桥(包括砖、石、混凝土桥)、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、钢桥和木桥等。4)按跨越障碍的性质，可分为跨河桥、跨线桥(立体交叉)、高架桥和栈桥。5)按上部结构的行车道位置，分为上承式桥、下承式桥和中承式桥。

桥梁基础分类及适用条件：(1)桥梁基础分类：刚性基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等，其中桩基础又包括沉入桩、灌注桩。(2)适用条件1)刚性基础：适用于各类土层。2)桩基础：按施工方法可分为沉桩、钻孔桩、挖孔桩，其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。①沉桩：锤击沉桩法一般适用于松散、中密砂土、黏性土；振动沉桩法一般适用于砂土，硬塑及软塑的黏性土和中密及较松的碎石土；射水沉桩法适用在密实砂土，碎石土的土层中；静力压桩法在标准贯入度N<20的软黏土中钻孔埋置桩适用于黏性土、沙土、碎石土中埋置大量的大直径圆形空心桩。②钻孔灌注桩适用于黏性土、砂土、砾卵石、碎石、岩石等各类土层；挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。具体适用条件四条：a 荷载较大，地基上部土层软弱，适宜的地基持力层位置较深。技术、经济上不合理b 河床冲刷较大，河道不稳定或冲刷深度不易计算正确，不能保证基础安全。c 当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时，还能增强抗震能力。d 当施工水位或地下水位较高时

桥梁下部结构分类及适用条件：(1)公路桥梁下部结构分类：1)重力式桥墩；2)重力式桥台；3)轻型桥墩4)轻型桥台。(2)适用条件1)重力式墩、台：主要特点是靠自身重量来平衡外力而保持其稳定。它适用于地基良好的大、中型桥梁，或流冰、漂浮物较多的河流中。梁桥和拱桥上常用的重力式桥台为U形桥台，它适用于填土高度在8～10m以下或跨度稍大的桥梁。宜用渗水性较好的土夯填，并做好台后排水措施。2)轻形墩台①梁桥轻形墩、台钢筋混凝土薄壁桥墩：适用于地基土软弱的地区。柱式桥墩：钻孔桩柱式桥墩适合于多种场合和各种地质条件。柔性排架桩墩：只适合于在低浅宽滩河流、通航要求低和流速不大的水网地区河流上修建小跨径桥梁时采用。设有支撑梁的轻型桥台：适用于单跨桥梁，桥孔跨径6～10m，台高不超过6m。埋置式桥台。其适用范围是：桥孔跨径8～20m，填土高度3～5m。当填土高度大于5m时宜采用框架式埋置式桥台。钢筋混凝土薄壁桥台：适用于软弱地基的条件。加筋土桥台：在台后路基填土不被冲刷的中、小跨径桥梁，台高3～5m时，可采用加筋土桥台。②拱桥轻形墩、台带三角杆件的单向推力墩：悬臂式单向推力墩：拱桥轻型桥台：这种桥台适用于13m以内的小跨径拱桥和桥台水平位移量很小的情况。其工作原理是，当桥台受到拱的推力后，便发生绕基低形心轴而向路堤方向的转动，此时台后的土便产生抗力来平衡拱的推力，从而使桥台的尺寸较小。●八字形桥台适合于桥下需要通车或过水的情况；●U字形桥台适合于较小跨径的桥梁；●背撑式桥台适用于较大跨径的高桥和宽桥；●靠背式框架桥台适合于在非岩石地基上修建拱桥桥台。拱桥的其他形式桥台：●组合式桥台：适用于各种地质条件；●空腹式桥台：一般是在软土地基、河床无冲刷或冲刷轻微、水位变化小的河道上采用；● 齿槛式桥台：适用于软土地基和路堤较低的中小跨径拱桥。

桥梁上部结构的主要施工技术： (1)逐段悬臂平衡施工平衡悬臂施工可分为：悬臂浇筑法与悬臂拼装法施工。(2)逐孔施工  有两种方式：一种是预制拼装法，分为两种方法：1)预制简支梁逐孔拼装；2)预制单悬臂梁逐孔拼装。另一种方式是现浇法。(3)顶推法施工  按顶推装置和顶推工作可分为单点顶推和多点顶推法，采用多点顶推时，各个顶推装置的顶推力较单点顶的小，桥墩所受水平推力也较小，但各顶推装置应同步运行。(4)转体施工  按转动方向分为竖向转体施工法和平面转体施工法。竖向转体施工法适用于中小跨径使用；平面转体施工法适用于大中跨径使用。(5)缆索吊装施工利用悬挂在塔架上的缆索起吊预制构件，将其运输到吊装部位并加以拼装。缆索吊装设备，按其用途和作用可以分为，主索、工作索、塔架和锚固装置等四个基本组成部分。

常用支架(拱架)的设计原则：支架整体、杆配件、节点、地基、基础和其他支撑物应进行强度和稳定验算。

常用支架(拱架)的计算方法：考虑设计荷载、预拱度、沉落值等因素。1)设计荷载①模板、支架和拱架自重；②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力；③施工人员和施工材料、机具等行走运输或堆放的荷载；④振动混凝土产生的荷载；⑤其他可能产生的荷载，如雪荷载、冬季保温设施荷载等。

施工预拱度的计算：①支架(拱架)承受施工荷载而引起的弹性变形；②超静定结构由于混凝土收缩、徐变及温度变化引起的挠度；③承受推力的墩台，由于墩台水平位移所引起的拱圈挠度；④由结构重力引起梁或拱圈的弹性挠度，以及1／2汽车荷载(不计冲击力)引起的梁或拱圈的弹性挠度；⑤受载后由于杆件接头的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形；6、支架基础在受载后的沉陷。

施工预留沉落值的计算有三项内容： 接头承受弹性变形、卸落设备的压缩变形、支架基础沉陷。

计算支架(拱架)的强度和稳定性时，应考虑作用在支架和拱架上的风力。设于水中的支架，尚应考虑水流的压力、流冰压力和船只漂流物等冲击力荷载。验算倾覆的稳定系数不得小于1.3

验算支架(拱架)的刚度时，支架、拱架受载后挠曲的杆件(盖梁、纵梁)，其弹性挠度不超过相应结构跨度的1／400；落模设置：木楔、木马、砂筒、千斤顶安装完毕后应进行全面检查。平面位置、顶部标高、节点连接、纵横向稳定防护桩、用灯光标明行驶方向，支架应设防护设备。

常用模板的设计和计算方法：1)宜优先使用胶合板和钢模板。（材料选择方面）2)在计算荷载作用下，分别验算其强度、刚度及稳定性。（计算内容方面）3)模板板面之间应平整，接缝严密，不漏浆。（接缝处理方面）4)结构简单，制作、装拆方便。（施工要求方面）
(2)常用模板的计算方法需要考虑设计荷载和模板刚度。1)设计荷载①模板自重；②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或其他圬工结构物的重力；③施工人员和施工材料、机具等行走运输或堆放的荷载；④振动混凝土产生的荷载；⑤新浇筑混凝土对侧面模板的压力；⑥倾倒混凝土时产生的水平荷载；⑦其他可能产生的荷载，如雪荷载、冬季保温设施荷载等。底模等12347,127；小侧模板45,5；高大侧模板56,5
2)验算模板的刚度时，其变形值不得超过下列数值：
①结构表面外露的模板，挠度为模板构件跨度的1／400；②结构表面隐蔽的模板，挠度为模板构件跨度的1／250；③钢模板的面板变形为1.5mm；④钢模板的钢棱和柱箍变形为L／500和B／500(其中L为计算跨径，B为柱宽)。拱架受载后挠曲的杆件，其弹性挠度为相应结构自由跨度的1/400。
非承重侧模板2.5MPA时方可拆除。构件跨度不大于4,50%大于4,75%。卸落量开始宜小，以后逐渐增大，在纵向应对称均衡，横向应同时一起卸落。简支梁、连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落，悬臂梁应先卸挂梁及悬臂的支架，再卸无铰跨内的支架。

桥梁工程结构的构造特点和受力特点：1)刚性基础：整体性好，但埋置深度小。2)桩基础：实心或空心断面，埋置深度大，桩群的布置可采用对称形、梅花形或环形。①就地灌注钢筋混凝土桩的构造钻(挖)孔桩是采用就地灌注的钢筋混凝土桩，桩身常为实心断面，混凝土强度不低于C20，对仅承受竖直力的基桩可用C15(但水下混凝土仍不应低于C20)。钻孔桩设计直径一般为0.8～1.5m，挖孔桩的直径或最小边宽度不宜小于1.2m。②承台的平面尺寸和形状一般采用矩形和圆端形。承台厚度应保证承台有足够的强度和刚度，公路桥梁多采用钢筋混凝土或混凝土刚性承台(承台本身材料的变形远小于其位移)，其厚度不宜小于1.5m。③桩的中距摩擦桩锤击沉桩，在桩尖处的中距不得小于桩径(或边长)的3倍，对于软土地基宜适当增大，振动沉入砂土内的桩，在桩尖处的中距不得小于桩径(或边长)的4倍。桩在承台底面处的中距均不得小于桩径(或边长)的1.5倍。钻孔桩中距不得小于成孔直径的2.5倍。管柱中距可达管柱外径的2.5～3.0倍。柱桩支撑在基岩上的沉桩中距，不宜小于桩径(或边长)的2.5倍；支撑或嵌固在基岩中的钻孔桩中距，不得小于实际桩径的2.0倍。嵌入基岩中的管柱中距，不得小于管柱外径的2.0倍
(2)刚性基础的受力特点（进行四项计算）①基底应力计算②基底合力偏心距及基础稳定性验算、地基强度验算、地基的沉降及稳定性验算。基底合力偏心距验算：墩、台基础的设计计算中在设计时，对非岩石地基以不出现拉应力为原则。根据荷载性质对偏心距的控制有不同的要求：仅受恒载作用时的墩台基础，其偏心距分别不大于基底核心半径R的0．1倍(桥墩)和0.75倍(桥台)；当基础上承受着附加荷载时，由于不是经常使用，因此对偏心距的要求可以放宽，在非岩石地基上只要偏心距不超过核心半径即可；对于修建在岩石地基上的基础；可以允许出现拉应力，最大可为基底核心半径的1.2—1.5倍。
基础倾覆稳定性验算基础倾覆稳定性与合力的偏心距有关。合力偏心距愈大，则基础抗倾覆的安全储备愈小。在设计时，可以用限制合力偏心e。来保证基础的倾覆稳定性。③地基强度验算④地基的沉降及稳定性验算
地基的沉降验算包括沉降量、相邻基础沉降差、基础由于地基不均匀沉降而发生的倾斜。地基(基础)的沉降主要由竖直荷载作用下土层的压缩变形引起。对于下列情况，必须验算基础的沉降，使其不大于规定的容许值。●修建在地质情况复杂、地层分布不均或强度较小的软黏土地基及湿陷性黄土上的基础；●修建在非岩石地基上超静定结构的基础；●当相邻基础下地基土强度有显著不同或相邻跨度相差悬殊而必须考虑其沉降差时；●对于跨线(主要指跨铁路)桥、跨线渡漕要保证桥(或漕)下净空高度时。

桩基础的计算：基桩的计算，可按下列规定进行：1)承台底面以上的竖直荷载假定全部由基桩承受；2)桥台土压力可按填土前的原地面起算。3)在一般情况下，桩基不需进行抗倾覆和抗滑动的验算；4)在软土层较厚，持力层较好的地基中，桩基计算应考虑路基填土荷载或地下水位下降所引起的负摩阻力的影响。

桥梁工程下部结构的构造特点和受力特点1)重力式桥墩：拱桥重力式桥墩分为普通墩与制动墩，制动墩要能承受单向较大的水平推力，防止出现一侧的拱桥倾坍，因而尺寸较厚实。与梁桥重力式桥墩相比较，具有拱座等构造设施2)重力式桥台(U形桥台)：3)梁桥轻型桥台钢筋混凝土薄壁桥墩：圬工体积小、结构轻巧。柱式桥墩：柔性排架桩墩：其主要特点是，可以通过一些构造措施，将上部结构传来的水平力(制动力、温度影响力等)传递到全桥的各个柔性墩台，或相邻的刚性墩台上，以减少单个柔性墩所受到的水平力，从而达到减小桩墩截面的目的。设有支撑梁的轻型桥台：构成四铰框架。埋置式桥台：钢筋混凝土薄壁桥台：加筋土桥台：4)拱桥轻型墩台带三角杆件的单向推力墩：在普通墩的墩柱上，从两侧对称地增设钢筋混凝土斜撑和水平拉杆，用来提高抵抗水平推力的能力。为了提高构件的抗裂性，可以采用预应力混凝土结构。
悬臂式单向推力墩：墩柱顶部向两桥跨处伸出悬臂段，当该墩的一侧桥孔遭到破坏以后，可以通过另一侧拱座上的竖向分力与悬臂长所构成的稳定力矩来平衡由拱的水平推力所导致的倾覆力矩。拱桥轻型桥台●八字形桥台●U字形桥台●背撑式桥台●靠背式框架桥台(2)下部结构的受力特点2)重力式桥台的受力特点计算重力式桥台所考虑的荷载与重力式桥墩计算中基本一样，不同的是，对于桥台尚要考虑车辆荷载引起的土侧压力，而不需计及纵、横向风力、流水压力、冰压力、船只或漂浮物的撞击力等。

桥梁工程上部结构的构造特点和受力特点(1)上部结构的构造特点1)钢筋混凝土空心板桥：跨径适用范围6—13m，预应力混凝土空心板桥：跨径适用范围10～20m；2)装配式钢筋混凝土简支T梁3)预应力混凝土简支T梁构造：4)连续体系桥梁：5)斜拉桥6)悬索桥：(2)上部结构的受力特点1)斜交板桥：●荷载有向两支撑边之间最短距离方向传递的趋势；●各角点受力情况可用比拟连续梁的工作来描述，钝角处产生较大的负弯矩，反力也较大，锐角点有向上翘起的趋势；●在均布荷载作用下，当桥轴向的跨长相同时，斜板桥的最大跨内弯矩比正桥要小；●在均布荷载作用下，当桥轴向的跨长相同时，斜板桥的跨中横向弯矩比正桥要小。

连续体系桥梁●由于支点存在负弯矩，使跨中正弯矩显著减少，可减少跨内主梁高度，提高跨径，当加大支点截面附近梁高形成变截面时，还可进一步降低跨中弯矩。●由于是超静定结构，产生附加内力的因素包括预应力、混凝土的收缩徐变、墩台不均匀沉降、截面温度梯度变化等；●配筋要考虑正负两种弯矩的要求，顶推法施工要考虑截面正负弯矩的交替变化。

斜拉桥●斜拉索相当于增大了偏心距的体外索，●斜拉索的水平分力相当于混凝土的预压力；●主梁多点弹性支承，高跨比小，自重轻，提高跨径。

悬索桥●主缆为主要承重结构●锚的两侧拉索水平推力基本平衡，主要利用自重承受向上的竖向力；● 主缆的变形非线性，一般采用挠度理论或变形理论。

桥梁施工荷载的计算方法：

通常可以将作用在公路桥梁上的各种荷载和外力归纳成三类：永久作用、可变作用和偶然作用。1)永久荷载：包括结构物自重、桥面铺装及附压设备向重量、作用于结构上的土重及土侧压力、基础变位的影响力、水浮力、长期作用干结构上的人工预施力以及混凝土收缩和徐变的影响力；2)可变荷载：分为基本可变荷载(亦称活载)和其他可变荷载。基本可变荷载有汽车、平板挂车和履带车的车辆荷载和人群荷载。对于所有车辆荷载尚应计算其所引起的土侧压力。其他可变荷载包括汽车制动力、支座摩阻力、温度影响力、风力、流水压力和冰压力等。● 车辆荷载● 车辆荷载的影响力：包括汽车荷载的冲击力、离心力、车辆荷载引起的土侧压力(以上属基本可变荷载)和汽车制动力(属其他可变荷载)。● 人群荷载3)偶然荷载：偶然荷载包括地震力和船只或漂流物的撞击力。汽车撞击作用 结构上的施工人员和施工机具均应作为临时荷载加以考虑。

桥梁施工测量技术 (1)桥梁平面控制网的布设 桥梁平面控制以桥轴线控制为主。点位布设应力求满足以下要求： 1)图形应尽量简单，估算出来的未知数的矩阵主对角元素应尽量小。 2)控制网一般布设成三角网或边角网，其边长与河宽有关。 3)为使桥轴线与控制网紧密联系，在布网时应将河流两岸轴线上的两个点作为控制点。 4)所有控制点应便于观测和保存。桥梁平面控制网按常规方法布设时基本网形是三角形和四边形。按观测要素的不同，桥梁控制网可布设成三角网、边角网、精密导线网等；为了施工放样时计算方便，桥梁控制网常采用独立的坐标系统，其坐标轴采用平行或垂直于桥轴线方向，坐标原点选在工地以外的西南角上，这样场地范围内点的坐标都是正值。(2)高程控制测量 建立高程控制网的常用方法是水准测量和测距三角高程测量。 高程控制网的主要形式是水准网。当桥长在300m以上时，应采用二等水准测量的精度；当桥长在1000m以上时，两岸的水准连测需采用一等水准测量的精度；当桥长在300m以下时，施工水准测量可采用三等。 (3)桥涵放样测量及要求1)当有良好的丈量条件时可采用直接丈量法进行墩台施工定位，应对尺长、温度、拉力、垂度和倾斜度进行改正计算。2)大、中桥的水中墩、台和基础的位置，宜用全站仪测量。(4)桥梁施工过程中的测量和竣工测量1)施工过程中，应测定并经常检查桥涵结构浇砌和安装部分的位置和标高。桥轴线超过1000m的特大桥梁和结构复杂的桥梁施工过程，应进行主要墩、台(或塔、锚)的沉降变形监测，桥梁控制网应每年复测一次，拟确保施工安全和质量。2)桥梁竣工后应进行竣工测量，测量项目如下：①测定桥梁中线，丈量跨径；②丈量墩、台(或塔、锚)各部尺寸；③检查桥面高程。

桥梁施工监测和控制：敏感部位监测、总体监测。方式分为人工、自动、联合。监测状态静态为加载检测，动态监测应用于运营监测。(1)施工监测 1)几何形态监测： 2)结构截面的应力监测 3)索力监测4)预应力力监测5)温度监测：(2)桥梁施工控制1)桥梁施工控制方法①纠偏终点控制方法 ②自适应控制方法③在设计时给予主梁标高和内力最大的宽容度，即误差的容许值。凡是以悬臂浇筑或悬拼施工的桥梁，都是逐节段向前推进的，常采用逐节段跟踪控制法

- 大跨径桥梁施工特点：一、斜拉桥的施工特点 392(N

- (  (1)索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计综合考虑选用合适的方法。裸塔施工宜用爬模法，横梁较多的高塔宜用劲性骨架挂模提升法； ]+,L/P§  (2)混凝土主梁：主梁零号段及其两旁的梁段，在支架和塔下托架上浇筑时，应消除温度、弹性和非弹性变形及支承等因素对变形和施工质量的不良影响。 ,1 H|{<  (3)采用挂篮悬浇主梁时，除应符合梁桥挂篮施工约有关规定外，还应按下列规定执行： 38&K"  1)挂篮的悬臂梁及挂篮全部构件后均应进行检验和试拼，合格后再于现场整体组装检验，并按设计荷载及技术要求进行预压，同时测定悬臂梁和挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。 uG'S§&8i_  2)挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的刚度要求。 +(x(Ybl

- #  3)拉索张拉时应对称同步进行，以减少其对塔与梁的位移和内力影响。 -W"s/ 8;  (4)为防止合龙梁段施工出现的裂缝，应采用以下方法改善受力和施工状况： Il\{m?Y  1)在梁上下底板或两肋端部预埋临时连接钢构件，或设置临时纵向连接预应力索，或用千斤顶调节合龙口的应力和合龙口长度。    zytW-3sTZA  2)合龙两端高程在设计允许范围内时，可视情况进行适当压重。 $27Or¤XQ|

- 3)观测合龙前连日的昼夜温度场变化与合龙高程及合龙口长度变化的关系，选定适当的合龙浇筑时间。 V&

- j]*)  2合龙梁段浇后至纵向预应力索张拉前应禁止施工荷载的超平衡变化：    q@S \R 7R  1)预制梁段，如设计无规定，宜选用长线台座(可分段设置)，亦可采用多段的联线台座，每联宜多于5段，先预制顺序中的1、3、5段，脱模后再在其间浇2、4段，使各端面啮合密贴，端面不应随意修补。 ;K l'[~z  2)应在底模上调整主梁分段形体所受竖曲线的影响。拼装中多段积累的超误差，可用湿接缝调整。 )RµFY2 }  3)梁段拼合前应试拼，以便及时调整。 ci

- ? \W 6  4)湿接缝拼合面应进行表面凿毛和清扫，干接缝应保持结合面清洁，粘合料应涂刷均匀。 ?

- gAwMP(>  5)采用垫片调整梁段拼装线形时，每次垫片调整的高程不应大于20mm。 /w6'tuµt  (6)长拉索在抗振阻尼支点尚未安装前，应采用钢索或杆件(平面索时)将一侧拉索联结以抑制和减小拉索的振动。 qMV¤uB v§  (7)大跨径主梁施工时应缩短双向长悬臂持续时间，尽快使一侧固定，以减少风振的不利影响，必要时应采取临时抗风措施。 FN26-f*/  (8)钢主梁(包括叠合梁和混合梁)应注意： ~

- _CZ¤1  1)钢主梁应由资质合格的专业单位加工、试拼，经检验合格后安全运至工地备用。堆放应无损伤、无变形和无腐蚀。 FS)C<T]t  2)钢梁的材料应符合设计要求。 ,{ 0&µNXµ  3)应进行钢梁的连日温度变形观测对照，确定适宜的合龙温度及实施程序，并应满足钢梁安装就位时高强螺栓定位所需的时间。 {O=_c|u{N  
二、悬索桥的施工特点    btC<>(kl&  (1)锚锭大体积混凝土施工需采取下列措施进行温度控制，防止混凝土开裂。 _jCu=l_  1)采用低水化热品种的水泥。对于普通硅酸盐水泥应经过水化热试验比较后方可使用。 {vd +cE  2)降低水泥用量、减少水化热，掺人质量符合要求的粉煤灰和缓凝型外掺剂。

- 5 r

- <cna  3)降低混凝土入仓温度。可对砂石料加遮盖，防止日照，采用冷却水作为混凝土的拌合水等。 sx[mbKj<  4)在混凝土结构中布置冷却水管，混凝土终凝后开始通水冷却降温。设计好水管流量、管道分布密度和进水温度。 `§ST;";7!  5)大体积混凝土应采用分层施工，每层厚度可为1～1.5m。zU|'IW §&  (2)中跨、边跨猫道面的架设进度，要以塔的两侧水平力差异不超过设计要求为准。在架设过程中须监测塔的偏移量和承重索的垂度。¤ G XTjK!  (3)索力的调整以设计提供的数据为依据，其调整量应根据调整装置中测力计的读数和锚头移动量双控确定。 @, z4 {B  (4)试拼装：加劲梁应按拼装图进行厂内试拼装，试拼不少于3个节段，按架梁顺序试拼装。 We"\nO

- P  (5)吊装 1)吊装过程应观察索塔变位情况，应根据设计要求和实测塔顶位移量分阶段调整索鞍偏移量，以保证工程质量和施工安全。 t/x]vCP,2D  2)安装前应确定安装顺序，一般可以从中跨跨中对称地向两边进行，安装完一段跨中梁段后，再从两边跨对称地向索塔方向进行。3)钢箱梁水上运输必须由有经验的人员担任。架设前，宜进行现场驳船定位试验，以保证定位精度。 f1-Gyl  4)各工作面上，吊装第二节段起须与相邻节段间预偏一定间隙(0．5—0．8m)，至标高后，牵拉连接，避免吊装过程与相邻节段发生碰伤，影响吊装工作顺利进行。 VpM(}QHd  5)安装合龙段前，必须根据实际的合龙长度，对合龙段长度进行修正。

- \z-OJ1[F刚构桥的施工特点： hQJ- µ ~  (1)一般采用平衡悬臂施工，平衡悬臂施工可分为：悬臂浇筑法与悬臂拼装法施工，前者是当桥墩浇筑到顶以后，在墩顶安装脚手钢桁架，并向两侧伸出悬臂以供垂吊挂篮使用，实施悬臂浇筑(挂篮是主要施工设备)；后者是将梁逐段分成预制块件进行拼装，穿束张拉，自成悬臂。 VSc§)0eyn  (2)悬臂梁起步段施工 +,§0 :L :a  为拼装挂篮或吊机，需在墩柱两侧先采用支撑托架浇筑一定长度的梁段。其施工托架可根据墩身高度、承台形式和地形情况，分别支撑在墩身、承台或经过加固的地面上。挂篮由主桁架、悬吊系统、锚固系与平衡重、行走系统以及工作平台底模架等所组成。挂篮设置除应保证强度安全可靠外，还应满足变形小、行走方便、锚固、装拆容易以及各项施工作业的操作要求，并注意安全防护设施。 vo'{phtF)M  (3)箱梁混凝土的浇筑 \8-PCD  可视箱梁截面高度情况采用1次或2次浇筑法。采用1次浇筑时，顶板中部留一洞口以供浇筑底板混凝土，待浇好底板后立即补焊钢筋封洞，并同时浇筑肋板混凝土，最后浇顶板混凝土。 wArtg'§=X  浇筑肋板混凝土时，两侧肋板应同时分层进行。浇筑顶板及翼板混凝土时，应从外侧向内侧一次完成，以防发生裂缝。 0o&c8?@j  当箱梁截面较大(或靠近悬臂根部梁段)，节段混凝土数量较多，每个节段可分2次浇筑，先浇底板到肋板的倒角以上，再浇筑肋板上段和顶板，其接缝按施工缝要求处理。 @I0[B<,:G  (4)悬臂拼装主要工序的主要工序包括：块件预制，移运、整修、吊装定位、预应力张拉、施工接缝处理等，各道工序均有其不同的要求，并对整个拼装质量具有密切影响。 $-x-1PU67  (5)块件拼装接缝一般为湿接缝与胶接缝两种。湿接缝用高强细石混凝土，胶接缝则采用环氧树胶为接缝料。由于1号块的安装对控制该跨节段的拼装方向和标高至为关键，故1号块与0号块之间的接缝多以采用湿接缝以利调整1号块位置。 3ES3, uR  
四、拱桥的施工特点 F$&{@hd  ：(1)劲性骨架浇筑拱圈 %N-f

- 9o8  大跨径劲性拱圈混凝土拱圈(拱肋)的浇筑，可采用分环多工作面均衡浇筑法、水箱压载分环浇筑法和斜拉扣挂分环连接浇筑法。浇筑前应进行加载程序设计，正确计算和分析钢骨架以及钢骨架与先期混凝土层联合结构的变形、应力和稳定安全度，并在施工过程中进行监控。"': u#U¤dS  (2)装配式混凝土、钢筋混凝土拱圈适用于箱形拱、肋拱及箱肋组合拱(以下均称箱形拱)的少支架或无支架施工。 srfµM"Lb'  1)无支架安装拱圈 <gc\ ,P<ru  ①构件拼装应结合桥梁规模、河流、地形及设备等条件采用适宜的吊装机具，各项机具设备和辅助结构的规格、型号、数量等均应按有关规定经过设计计算确定。缆索吊机在吊装前必须按规定进行试拉和试吊。 cv§  /  ②拱肋吊装时，除拱顶段以外，各段应设一组扣索悬挂。 zkR-L'-  ③扣架的布置应符合下列规定： a8!/ V@§a  扣架一般设在墩、台顶上，扣架底部应固定，架顶应设置风缆。 %o-9;µjX  各扣索位置必须与所吊挂的拱肋在同一竖直面内。 ir*T ,O 2J  扣架上索鞍顶面的高程应高于拱肋扣环高程。    .TTXg,8#D  扣架应进行强度和稳定性验算。 "Gh?hU,WWZ  2)转体施工安装方法 ?u]%T]W  ①平转施工主要适用于刚构梁式桥、斜拉桥、钢筋混凝土拱桥及钢管拱桥。竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架)。 =5sUpP V(  ②竖转施工对混凝土拱肋、刚架拱、钢管混凝土拱，当地形、施工条件适合时，可选择竖转法施工。其转动系统由转动铰、提升体系(动、定滑轮组，牵引绳等)、锚固体系(锚索、锚碇顶)等组成。    aZMMcd   3)缆索吊装施工 O1_d§A%m  预制的拱肋(箱)，一般均有起吊、安装等过程，因此必须对吊装、搁置、悬挂、安装等状况下的拱肋进行强度验算、以保证拱肋(箱)的安全施工。拱肋如采用卧式预制，还需验算．平卧运输或乎卧起吊时截面的侧向应力。 6mi: %)"   4)钢管拱肋(桁架)安装 &_EjP hZ  ①钢管拱肋(桁架)安装采用少支架或无支架吊装、转体施工或斜拉扣索悬拼法施工。 KF[P /cFI  ②钢管拱肋成拱过程中，应同时安装横向连接系，未安装连接系的不得多于一个节段，否则应采取临时横向稳定措施。    `E),G;I  ③节段间环的焊缝的施焊应对称进行，施焊前需保证节段间有可靠的临时连接并用定位板控制焊缝间隙，不得采用堆焊。合龙口的焊接或栓接作业应选择在结构温度相对稳定的时间内尽快完成。

明挖基础施工方法：内容：①基础的定位放样、②基坑开挖、③基坑排水、④基底处理；⑤砌筑（浇筑）基础结构物等。准备工作：复核基坑中心线、方向和高程，决定开挖坡度、支护方案及地面防、排水措施；放样工作系根据桥梁与墩台的纵横轴线，推出基础边线的定位点，再放线画出基坑的开挖范围。基坑底部尺寸较设计平面尺寸每边各增加0.5～1.0m，以便于支撑、排水与立模板。基坑开挖：1.坑壁不加支撑的基坑：对于在干涸河滩、河沟中，或经改河或筑堤能排除地表水的河沟中，在地下水位低于基底，或渗透量少，以及基础埋置不深，施工期较短，挖基坑时，不影响邻近建筑物安全的场所，可选用坑壁不加支撑的基坑；黏性土在半干硬或硬塑状态，基坑顶无活荷载，稍松土质，基坑深度不超过0.5m，中等密实（锹挖）土质基坑深度不超过1.25m，密实（镐挖）土质基坑深度不超过2.0m时，均可采用垂直坑壁基坑。基坑深度在5m以内，土的湿度正常时，采用斜坡坑壁开挖或按坡度比值挖成阶梯形坑壁，每梯高度为0.5～1.0m为宜。基坑深度大于5m时，坑壁坡度适当放缓，或加做平台。土的湿度影响坑壁的稳定性时，应采用该湿度下土的天然坡度或采取加固坑壁的措施。当基坑的上层土质适合敞口斜坡坑壁条件，下层土质为密实黏性土或岩石，可用垂直坑壁开挖，在坑壁坡度变换处，应保留有至少0.5m的平台。坑壁有支撑的基坑：当基坑壁坡不易稳定并有地下水，或放坡开挖场地受到限制，或基坑较深、放坡开挖工程数量较大，不符合技术经济要求时，采取加固坑壁措施.，如挡板支撑、钢木结合支撑、混凝土护壁、及锚杆支护。混凝土护壁一般采用喷射混凝土。一般喷护厚度5-8cm,一次喷护约需1-2h。等第一次终凝后再喷。喷护的基坑深度应按地质条件决定，一般不宜超过10m。基坑排水：常用的方法有：1.集水坑排水法，除严重流沙外，均可；2.井点排水法，当土质较差有严重流沙现象，地下水位较高、挖基较深、坑壁不易稳定，用普通法难以解决时；3.其他排水法。对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑，可采用板桩法或沉井法。此外，还可采用帐幕法。即将基坑周围土层用硅化法、水泥灌浆法、沥青溜浆法及冻结法等处理成封闭的不透水的帐幕。
基底检验和基底处理1.基底检验：主要内容应包括：检查基底平面位置、尺寸大小，基底标高；检查基底土质均匀性，地基稳定性及承载力等：检查基底处理和排水情况；检查施工日志及有关试验资料等。基底平面周线位置允许偏差不得大于20cm，基底标高不得超过：+5cm(土质)、+5至-20cm（石质）。基底检验按以下方法进行：（1）小桥涵的地基，一般采用直观或触探方法，必要时进行土质试验。特殊设计的小桥涵对地基沉陷有严格要求，且土质不良时，宜进行荷载试验。对经加固处理后的特殊地基，一般采用触探或作密实度检验等。　（2）大、中桥和填土12m以上涵洞的地基，一般由检验人员用直观、触探、挖试坑或钻探（钻深至少4m）试验等方法，确定土质容许承载力是否符合设计要求。特殊情况需进行荷载试验。
基底处理：主要方法有：换填土法、桩体挤密法、砂井法、袋装砂井法、预压法加固地基、强夯法、电渗法、振动水冲法、深层搅拌桩法、高压喷射注浆法、化学固化剂法等。对于一般软弱地基土层加固处理方法可归纳为四种类型，即：①换填土法；②挤密土法；③胶结土法；④土工聚合物法。

基坑施工过程中注意要点：1.在基坑顶缘四周适当距离处设置截水沟，并防止水沟渗水，以避免地表水冲刷坑壁，影响坑壁稳定性；2.坑壁边缘应留有护道，静荷载距坑边缘不小于0.5m，动荷载距坑边缘不小于1.0m；3.观察坑边缘顶面有无裂缝，坑壁有无松散坍落现象发生；4.不可延续施工，应连续施工；5.如用机械开挖基坑，挖至坑底时，应保留不小于30cm厚度的底层，在基础浇筑圬工前人工挖至基底标高；6.基坑应尽量在少雨季节施工；7.基坑宜用原土及时回填，对桥台及有河床铺砌的桥墩基坑，应分层夯实。

基坑开挖边坡失稳的主要原因:1.基坑深度过大，而坑壁坡度较陡；2.对于湿土而言，坑壁坡度陡于该湿度下上的天然坡度；3.地下水以下部分开挖，土质易坍塌却没有增设加固措施；4.基坑四周没有设置截水沟、排水沟拦截地表径流；5.弃土位置距基坑太近甚至放在基坑四周；6.在粗、细砂质上层中，水的渗流会挟带细砂颗粒流动，破坏土体结构，引起基坑壁坍塌；7.施工延续时间过长；8.施工所用大型设备在坑周边重复作业或振动较大等。

边坡失稳的预防及处理措施1.开挖前，应先做好地面排水系统。2.坑顶边缘应有一定的距离作护道，堆载距坑缘不小于0.5m，动载距坑缘不小于10m，垂直坑壁坑缘边的护道还应适当增宽，堆置弃土的高度不得超过1.5m；3.挖基经过不同土层时，边坡可分层而异，只视情况留平台；4.在施工过程中注意观察坑缘顶面有无裂缝，坑壁有无松散塌落现象；5.对地质情况发生变化的地层应及时增设支护，水文地质条件欠佳时应提前采取加固措施；6.基坑自开挖起，应抓紧连续不断施工直至基础完成，施工时间绝不可延续太长；7.按规范、图纸施工；8.基坑应尽量安排在少雨期施工。若基坑开挖边坡不稳出现坍塌时，其处理方法主要是增设抗滑桩或木板支护、钢板桩支护、锚桩式支护、锚锭板支护、喷锚支护等；待边坡稳定后，进行清理或继续施工。

沉入桩施工:所用的基桩主要为预制的钢筋混凝土桩和预应力钢筋混凝土桩。断面形式常用的有实心方桩和空心管桩两种。管桩（包括普通的和预应力的）一般由工厂以离心成型法制成。施工方法主要有：锤击沉桩、振动沉桩、射水沉桩以及静力压桩等。

锤击沉桩一般适用于中密砂类土、黏性土。桩径不大于0.6m,入土深度在40m左右。沉桩设备是桩基施工质量与成败的关键。施工要点：（1）开锤前应再次检查桩锤、桩帽以及送桩与桩的中轴线是否一致；锤击沉桩开始时，应严格控制各种桩锤的动能：用坠锤和单动气锤时，提锤高度不宜超过0.50m；用双动气锤时，可少开气阀降低气压和进气量，以减少每分钟的锤击数；用柴油机锤时，可控制供油量以减少锤击能量；当桩尖已沉入到设计标高，但沉入度仍达不到要求时，应继续下沉至达到要求的沉入度为止。沉桩时，如遇到：①沉入度突然发生急剧变化；②桩身突然发生倾斜、移位；③桩不下沉，桩锤有严重的回弹现象；④桩顶破碎或桩身开裂、变形，桩侧地面有严重隆起等现象时，应立即停止锤击。查因，采取措施后方可继续施工。（2）沉桩过程中应注意：桩帽与桩周围应有5～10mm间隙，以便锤击时桩在桩帽内可作微小的自由转动，避免桩身产生超过许可的扭转应力.锤击沉桩的停锤控制标准：（1）当设计桩尖标高处为硬塑黏性土、碎石土、中密以上的砂土或风化岩等土层时，根据贯入度变化并对照地质资料，确认桩尖已沉入该土层，贯入度已达到控制贯入度。（2）当贯入度已达到控制贯入度，而桩尖标高未到达设计标高时，应继续锤入0.10m左右（或锤击30～50次），如无异常变化即可停锤；若桩尖标高比设计标高高得多时，应报有关部门研究确定。（3）当设计桩尖标高处为一般黏土或其他松软土层时，应以标高控制，贯入度作为校核。当桩尖已达设计标高，而贯入度仍较大时，应继续锤击，使其接近控制贯入度。（4）在同一桩基中，各桩的最终贯入度应大致接近，而沉入深度不宜相差过大，避免基础产生不均匀沉降。从沉桩开始时起，应严格控制桩位及竖桩的竖直度或斜桩的倾斜度。在沉桩过程中，不得采用顶、拉桩头或桩身办法来纠偏，以防桩身开裂并增加桩身附加弯矩。

钻孔灌注桩施工:1.特点：桩长可以根据持力土层的起伏面变化，并按使用期间可能出现的最不利内力组合配置钢筋，钢筋用量较少，便于施工，故应用较为普遍。2.主要工序：①埋设护筒；②制备泥浆；③钻孔；④清底；⑤钢筋笼制作与吊装；⑥灌注水下混凝土等。护筒能稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用等。护筒平面位置偏差不得大于5厘米，倾斜度不得大于1%。泥浆制备：钻孔泥浆由水、黏土（膨润土）和添加剂组成，具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具，增大静水压力，并在孔壁形成泥皮，隔断孔内外渗流，防止坍孔的作用。钻孔：一般采用螺旋钻头或冲击锥等成孔，或用旋转机具辅以高压水冲成孔。常用的方法是：正循环回转法，反循环回转法，潜水电钻法，冲抓锥法，冲击锥法。孔径检查与清孔：钻孔的直径、深度和孔形直接关系到成桩质量，是钻孔桩成败的关键。应对孔深、孔径、孔形等进行检查，符合设计要求后，填写“终孔检查证”。清孔的方法有抽浆法、换浆法、掏渣法、喷射清孔法以及用砂浆置换钻渣清孔法等。其中抽浆法清孔较为彻底，适用于各种钻孔方法的灌注桩。对孔壁易坍塌的钻孔，清孔时要细心，防止塌孔。清孔的质量要求：对支承桩（柱桩、嵌岩桩），宜用抽浆法清孔，并宜清理至吸泥管出清水为止。灌注混凝土前，孔底沉淀土厚度不得大于50mm。若孔壁易坍塌，必须在泥浆中灌注混凝土时，建议采用砂浆置换钻渣清孔法，清孔后的泥浆含砂率不大于4%。灌注混凝土：在土中形成一定直径的井孔，达到设计标高后，将钢筋骨架（笼）吊入井孔中，灌注混凝土。

.灌注桩质量检验与质量标准：每根灌注桩应留取混凝土抗压强度试件不少于2组。同时应以钻取芯样法或超声波法、机械阻抗法、水电效应法等无破损检测法对桩的匀质性进行检测。检测应符合下列规定：其一、宜对各墩台有代表性的桩用无破损法进行检测，重要工程或重要部位的桩宜逐根检测；其二，对质量有怀疑的桩及因灌注故障处理过的桩，均应进行检测。

钻孔桩水下混凝土的质量应符合：（1）强度应不低于设计强度。凿平桩头，凿取试块做抗压强度试验，可按总数的5~10%，钻芯直径不小于70毫米。（2）桩身混凝土无断层或夹层，钻孔桩桩底不高于设计标高，桩底沉淀厚度不大于设计规定。（3）桩头凿除预留部分无残余松散层和薄弱混凝土层；需嵌入承台内的桩头及锚固钢筋长度符合规范要求。

钢筋笼上浮：·原因分析：混凝土在进入钢筋笼底部时浇筑速度太快；钢筋笼未采取固定措施。·防治措施：当混凝土上升到接近钢筋笼下端时，应放慢浇筑速度，减小混凝土面上升的动能作用，以免钢筋笼被顶托而上浮。当钢筋笼被埋入混凝土中有一定深度时，再提升导管，减少导管埋入深度，使导管下端高出钢筋笼下端有相当距离时再按正常速度浇筑，在通常情况下，可防止钢筋笼上浮。此外，浇筑混凝土前，应将钢筋笼固定在孔位护筒上，也可防止上浮。

桩身混凝土质量差：指桩身出现蜂窝、空洞、夹泥层或级配不均的现象。原因分析：浇灌混凝土时未边灌边振捣，使桩身混凝土不密实；浇灌混凝土时或上部放钢筋笼时，孔壁土塌落在其中，造成桩身夹泥；混凝土配合比坍落度掌握不严，下料高度过大，混凝土产生离析，造成桩身级配和强度不均匀。防治措施：浇灌混凝土时应边灌边振捣；浇灌混凝土时或上部放钢筋笼时，注意不要碰撞土壁，造成土体坍落；认真控制混凝土的配合比和坍落度，浇灌混凝土时设置串筒下料，防止混凝土产生离析现象，使混凝土强度均匀。

桥梁下部结构施工方法：　一、承台施工（一）围堰及开挖方式的选择。1.当承台处于干处时，一般直接采用明挖基坑。2.当承台位于水中时，一般先设围堰（钢板桩围堰或吊箱围堰）将群桩围在堰内，然后在堰内河底灌注水下混凝土封底，凝结后，将水抽干，使各桩处于干处。3.对于承台底位于河床以上的水中，采用有底吊箱或其他方法在水中将承台模板支撑和固定。承台模板安装完毕后抽水，堵漏。4.承台模板支承方式的选择应根据水深、承台的类型、现有的条件等因素综合考虑。（二）围堰。围堰的形式根据地质情况、水深、流速、设备条件等因素综合考虑。（三）开挖基坑1.基坑开挖一般采用机械开挖，并辅以人工清底找平，基坑的开挖尺寸要求根据承台的尺寸，支模及操作的要求，设置排水沟及集水坑的需要等因素进行确定。2.基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则。3.基坑顶面应设置防止地面水流入基坑的措施，如截水沟等。4.当基坑地下水采用普通排水方法难以解决时，可采用井点法降水。（四）承台底的处理1.低桩承台：当承台底层土质有足够的承载力，又无地下水或能排干水时，可按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工。当承台底层土质为松软土，且能排干水施工时，可挖除松软土，换填10～30cm厚砂砾土垫层，使其符合基底的设计标高并整平，即立模灌筑承台混凝土。2.高桩承台：当承台底以下河床为松软土时，可在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高。要求能承受灌注封底混凝土的重量。（五）模板及钢筋1.模板一般采用组合钢模，纵、横楞木采用型钢，保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性，模板要求平整，接缝严密，拆装容易，操作方便。2.墩身的预埋钢筋位置要准确、牢固。（六）混凝土的浇筑1.混凝土的配制除要满足技术规范及设计图纸的要求外，还要满足施工的要求，如泵送对坍落度的要求。2.混凝土的拌合采用拌和站集中拌合，采用流槽、漏斗或泵车浇筑。也可由混凝土地泵直接在岸上泵人。3.混凝土浇筑时要分层，要满足技术规范的要求。4.大体积混凝土的浇筑。大体积混凝土的施工除遵照一般混凝土的要求外，施工时还应注意以下几点：（1）水泥：选用水化热低，初凝时间长的矿山水泥，并控制水泥用量，一般控制在300kg／㎡以下。（2）砂、石：砂选用中、粗砂，石子选用0.5～3.2cm的碎石和卵石。夏季砂、石料堆可设简易遮阳棚，必要时可向骨料喷水降温。（3）外加剂：可选用复合型外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量，延缓凝结时间。（4）按设计要求敷设冷却水管，冷却水管应固定好。（5）如承台厚度较厚，一次浇筑混凝土方量过大时，在设计单位和监理同意后可分层浇筑。（七）混凝土养生和拆模混凝土浇筑后要适时进行养生，尤其是体积较大，气温较高时要尤其注意，防止混凝土开裂。混凝土强度达到拆模要求后再进行拆模。（八）深水承台施工的注意要　1.深水桩基础的承台一般均为大体积钢筋混凝土施工，必须进行温控防裂措施。2.混凝土中可掺入粉煤灰，当加入粉煤灰后其强度龄期可按60d或90d计，这样更合理。4.浇筑水下封底混凝土可以直接泵送，亦可以按灌注水下混凝土的导管法进行。对于重要的、大体积的承台最好不要采用普通泵送混凝土，应采用水下不离析混凝土较宜　5.对围堰封底应全断面一次连续浇筑完成，并在整个封底混凝土初凝前浇筑完成6.承台混凝土浇筑采用低热水泥和良好的粗、细骨料，掺加合格的粉煤灰和适当的外加剂，使拌合物具有和易性好、可泵性好、初凝时间长、坍落度损失小等特性。7.混凝土浇筑应一次连续完成。对于二次浇筑的施工缝，除凿毛外还应增设凹型滑槽，并埋设槽钢或工字钢，以增强其整体性。分层浇筑时，上下层浇筑间隔不能过长，以免后浇的混凝土出现裂缝。（九）施工中常见的承台吊模缺陷原因分析及防治措施高桩承台由于在水中或虽在陆上，但离原地面有一段距离，搭支撑架不经济，就采用吊模的办法，常发生吊杆松弛，底模下沉的现象。1.原因分析（1）模板设计的安全系数不够，支承系统不能承受承台混凝土和施工作业的全部重量，产生过量的挠度，甚至模板搁栅断裂。（2）底模搁栅未采用纵、横两道与基桩夹紧。（3）吊杆紧固不够或电焊强度不足。2.防治措施（1）合理的模板设计是确保模板安全使用的关键。（2）杆宜与基桩主筋电焊，并确保焊接质量。3）杆的直径与根数应经过计称。

墩台施工：（一）钢筋混凝土墩台2.将加工好的钢筋运至工地现场绑扎，在配置第一层垂直筋时，应使其有不同的长度，以符合同一断面筋接头的有关规定。3.条件许可时，可事先加工成钢筋网片或骨架，整体吊装焊接就位。6.端头模板要和墙面模板牢固连接，认真采取支撑、加固措施，防止跑模、漏浆。8.施工脚手架用螺栓连接在立柱上，立柱下部设置可调斜撑，以确保模板位置的正确。10.使用拼装式模板修筑圆形、方形墩时，可视吊装能力，分节组拼成整体模板，以加快进度，保证质量及安全。　11.统筹安排混凝土拌合站的位置，拌合站的拌合能力必须满足施工需要，原材料质量、混凝土施工配合比、坍落度等必须符合设计要求。　14.墩台身高度不大时，可搭设木板坡道，中间钉设防滑木条，用手推车运输混凝土浇筑。当墩台身高度较大，混凝土下落高度超过2m时，要使用漏斗、串筒。　15.拼装式模板用于高墩台时，应分层支撑、分层浇筑，在浇筑第一层混凝土时，于墩台身内预埋支承螺栓，以支承第二层模板的安装和混凝土的浇筑。17.混凝土应分层、整体、连续浇筑，逐层振捣密实，轻型墩台需设置沉降缝时，缝内要填塞沥青麻絮或其他弹性防水材料，并和基础沉降缝保持顺直贯通　19.混凝土浇筑完成应适时覆盖洒水养生，预松模板拉杆透水养生，拆模后也可采用喷洒养生剂、圈套塑料养生。20.浇筑轻型薄壁墩台，为防止出现混凝土裂缝，施工时应认真进行混凝土配合比设计，严格计量投料，精心施工，重视养生。为保持其墙体的稳定，混凝土浇筑后，要抓紧安排支撑梁混凝土的施工以及上部构件的吊装，使整个构件造物早日形成受力框架。21.高大的后仰桥台，为平衡偏心，应在浇筑台身混凝土之后，及时填筑台后路堤土方，防止桥台后倾或前滑。未经填土的台身露出地面的高度不得超过4m，以防因偏心造成基底的不均匀沉陷。（二）石砌墩台施工1.石料与砂浆浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、基础、镶面以及各式墩台身填腹；浆砌块石一般用于高度大于6m以下的墩台身、镶面或应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台；浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程以及有整齐美观要求的桥墩台身等。2.墩台砌筑施工要点（1）在砌筑前应按设计图放出实样，挂线砌筑。（2）砌筑基础的第一层砌块时，如基底为土质，只在已砌石块的侧面铺上砂浆即可不需坐浆；如基底为石质，应将其表面清洗、润湿后，先坐浆再砌石。（3）砌筑斜面墩台时，斜面应逐层放坡，以保证规定的坡度。（4）砌块间用砂浆粘结并保持一定的缝厚，所有砌缝要求砂浆饱满。对于形状比较复杂的工程，应先作出配料设计图，注明块石尺寸。（5）形状比较简单的，也要根据砌体高度、尺寸、错缝等，先行放样配好料石再砌。3.砌筑方　同一层石料及水平灰缝的厚度要均匀一致，每层按水平砌筑，丁顺相间，砌石灰缝互相垂直。砌石顺序为先角石、再镶面、后填腹。填腹石的分层高度应与镶面相同。圆端、尖端及转角形砌体的砌石顺序，应自顶点开始，按丁顺排列接砌镶面石。圆端形桥墩的圆端顶点不得有垂直灰缝，砌石应从顶端开始先砌，然后依丁顺相间排列，按砌四周镶面石。

桥梁上部结构装配式施工方法一、先张法预制梁板.（一）先张法预制梁板工序3.承力台座由混凝土筑成，应有足够的强度、刚度和稳定性，钢横梁受力后，挠度不能大于2mm。4.多根钢筋同时张拉时，其初应力要保持一致，活动横梁始终和固定横梁保持平行。6.将预应力筋（钢绞线）按计算长度切割，在失效段套上塑料管，放在台座上，线两端穿过定位钢板，卡上锚具，用液压千斤顶单束张拉，先张拉中间束，再向两边对称张拉。7.技术规范或设计图纸规定的张拉强度进行张拉，一般为0～初应力～105αk%（持荷2min）～αk控制应力（锚固）。如端横梁刚度大，每根梁可采用同一张拉值。8.钢绞线张拉后8h，开始绑扎除面板外的普通钢筋　10.用龙门吊机吊运混凝土，先浇底板并振实，振捣时注意不得触及钢绞线，当底板浇至设计标高，将经检查合格的充气胶囊安装就位，用定位箍筋与外模联系，上下左右加以固定，防止上浮，同时绑扎面板钢筋；然后对称、均匀地浇胶囊两侧混凝土，从混凝土开始浇筑到胶囊放气时为止，其充气压力要始终保持稳定；最后浇筑面板混凝土，振平后，表面作拉毛处理。11.适时安排混凝土的养生　12.混凝土浇完6～8h，将胶囊放气抽走，洗净灰浆以备再用。13.混凝土达到规定强度时开始放张，放张时宜对称、同步。可采用砂箱法或千斤顶法，分数次完成。用砂箱法时，放砂速度要均匀一致。（二）先张法预应力筋的张拉操作时的施工要点（1）同时张拉多根预应力筋时，应预先调整其初应力，使相互之间的应力一致。张拉过程中，应使活动横梁与固定横梁始终保持平行，并应抽查力筋的预应力值，其偏差的绝对值不得超过按一个构件全部力筋预应力总值的5%。（2）预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于5mm，同时不得大于构件最短边长的4%。（4）张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%，同时预应力钢筋不允许断筋。（5）横梁须有足够的刚度，受力后挠度应不大于2mm。（6）应先张拉靠近台座截面重心的预应力钢材，防止台座承受过大的偏心压力。（7）在台座上铺放预应力筋时，应采取措施防止沾污预应力筋。（8）用横梁整批张拉时，千斤顶应对称布置，防止活动横梁倾斜。（9）张拉时，张拉方向与预应力钢材在一条直线上。（10）紧锚塞时，用力不可过猛，以防预应力钢材折断；拧紧螺母时，应注意压力表读数始终保持在控制张拉力处　（11）台座两端应设置防护措施。张拉时，沿台座长度方向每隔4～5m应放一个防护架。（12）当预应力钢筋张拉到控制张拉力后，宜停2～3min再拧紧夹具或拧紧螺母，此时，操作人员应站在侧面。
预制梁（板）的吊装（一）概述2.推放构件的场应平整压实，不沉陷、不积水。3.构件应按吊装次序、方向水平分层堆放，标志向外，板梁平放，一般不宜超过三层，要逐层支撑牢固，层与层间要以垫木隔开，相邻构件间要留出适当宽度的通道。5.梁、板吊装前，应检查混凝土质量及截面尺寸，如有缺陷要及时修补，以免安装时发生困难。6.梁、板运输可用平板车或大型拖车，运输时构件要平衡放正，作用特制的固定架，防止倾复，并采取防止构件产生过大的负弯距的措施，以免断裂。7.构件吊装前，在每片梁板两端要标出竖向中心线，并在墩台面上放出梁的纵向中心线、支座纵横中心线、梁板端位置横线以及每片梁板的具体位置。（二）吊装方法根据施工现场具体情况，选用不同的安装方法。1.自行式吊机架设法：即直接用吊车将运来桥孔的梁板吊放到安装位置上。适用条件：平坦无水桥孔的中小跨径预制梁板安装。（1）一台吊机架设法：吊装时，一般将吊机置于待吊装的桥孔中间，如果起吊能力足够也可以将吊机置于台后或者已经吊装完成的桥孔上。吊装应注意起吊绳与梁面的夹角不能太小，一般以45°～60°为宜，否则，应使用扁担梁。（2）两台吊机架设法：用两台吊机各吊住梁的一端，同步提升将梁吊起架设安装。吊装时，根据情况，可以将两台吊机置于一孔或分别置于两孔。吊装应注意两台吊机相互配合，有专职起吊工统一指挥。2.简易型钢导梁架设法：将用型钢组拼成的导梁移运到架设桥孔，在简易钢导梁上铺设轻轨，将混凝土梁用轨道平车运到桥孔，再用墩顶龙门吊机将梁横移就位，之后随着架梁的需要，移动导梁和龙门架。适用条件：地面有水，孔数较多的中小跨径预制梁板安装　3.联合架桥机架设法：采用钢导梁配合墩顶龙门、托架等完成预制梁的安装。在导梁上铺设钢轨，托架通过钢轨托运龙门吊机在墩顶就位，系好缆风绳，将预制梁装上平车运到桥孔导梁上，利用两个龙门吊装就位或完成横移，接着导梁前伸，用龙门将未吊装好的梁吊装就位，托架托运龙门吊机前移，用同样程序吊装下孔。
该法的特点是不受桥下支架，洪水威胁，架设过程中不影响桥下通车、通航。预制梁的纵移、横移、起吊、就位都比较方便，便于施工单位自行制造。缺点是架设设备用钢材较多，设备组件多，操作相对复杂一些。适用条件：孔数较多的中型梁板吊装。4.双导梁架桥机架设法：将轨道上拼装的架桥机推移到安装孔，固定好架桥机后，将预制梁由平车运至架桥机后跨，两端同时起吊，横移小行车置于梁跨正中并固定，将梁纵移到安装跨，固定纵移平车，用横移小平车将梁横移到设计位置下落就位，待一跨梁全部吊完，小行车置于梁跨正中并固定，将梁纵移到安装跨，固定纵移平车，用横移小平车将移平车退到后端，前移架桥机，拆除前支架与墩顶联结螺栓，把前支架挂在鼻架上。重复上述程序进行下一跨梁的安装。本法具备了联合架桥机的一切优点，并且不需要托架及墩顶龙门，整机性能好，设备更简洁，便于操作，使用更方便。适用条件：孔数较多的重型梁吊装。5.跨墩龙门架架设法：预制梁由轨道平车或者平板拖车运至桥孔一侧，用两台同步运行的跨墩龙门吊将梁吊起再横移到设计位置落梁就位。此法的特点是桥垮较少时，架设速度快，架设时不需要特别复杂的技术工艺，作业人员用得也较少。缺点是桥下地形条件要求较高，当桥墩较高时稳定性较差　适用条件：无水或浅水河滩，地形相对平坦，孔数较多的中型梁板安装。6.浮运、浮吊架梁：将预制梁用各种方法移装到浮船上，浮运到架设孔以后就位安装。此法要求河流须有适当的水深，以浮运预制梁时不搁浅为准。同时水位应平稳或者涨落有规律，流速及风力不大，河岸能修建适宜的预制梁装卸码头。其优点是桥跨中不需要设置临时支架，可以用一套浮运设备架设多跨同孔径的梁，设备利用率高，较经济，施工架设时浮运设备停留在桥跨时间短，对河流通航影响小。（1）浮运架设的方法有：
·将预制大梁装船浮运至架设孔起吊就位安装法。·将预制大梁装载在一艘或两艘浮船中的支架枕木梁上，使梁底高度高于墩台支座顶面0.2～0.3m，然后浮船拖运至架设孔，充水入浮船，使浮船入水加深，降低梁底高度使大梁安装就位。·浮船支架托拉架设法：将梁的一端纵向拖拉滚移到岸边的浮船支架上，再按移动式支架架设法的方法拖拉浮船至安装位置，用龙门架或人字扒杆安装就位。（2）预制梁装船的方法有：·用大吨位、大伸幅的吊车将梁从岸上吊装至浮船上。·用大吨位、大伸幅的浮式吊机将梁从岸上吊至浮船上。·用栈桥码头将预制梁纵向拖拉上船·用栈桥码头横移大梁上船。
后张法预制梁板：（一）后张法预制梁板工序（2）根据预制梁的尺寸、数量、工期，确定预制台座的数量、尺寸，台座用表面压光的梁（板）筑成，应坚固不沉陷，确保底模沉降不大于2mm，台座上铺钢板底模或用角钢镶边代作底模。当预制梁跨大于20m时，按规定设置反拱。（5）预制模板由钢板、型钢组焊而成，应有足够的强度、刚度和稳定性，尺寸规范、表面平整光洁、接缝紧密、不漏浆，试拼合格后，方可投入使用。（6）在绑扎工作台上将钢筋绑扎焊接成钢筋骨架，把制孔管按坐标位置定位固定，如使用橡胶抽拔管要插入芯棒。（7）用龙门吊机将钢筋骨架吊装人模，绑扎隔板钢筋，埋设预埋件，在孔道两端及最低处设置压浆孔，在最高处设排气孔，安设锚垫板后，先安装端模，再安装涂有脱模剂的钢侧模，统一紧固调整和必要的支撑后交验。（8）将质量合格的梁（板）用梁（板）拌合车运输，卸人吊斗，由龙门吊从梁的一端向另一端，水平分层，先下部捣实后再腹板、翼板，浇至接近另一端时改从另一端向相反方向顺序下料，在距梁端3～4m处浇筑合笼，一次整体浇筑成型。梁体梁（板）数量较大时，采用斜向分段，水平分层方法连续浇筑。（9）梁（板）的振捣以紧固安装在侧模上的附着式为主，插入式振捣器为辅。振捣时力求使梁（板）达到最佳密实度而又不损伤制孔管道。（10）梁（板）成活后要将表面抹平、拉毛，收浆后适时覆盖，洒水湿养不少于7d，蒸汽养生恒温不宜超过80℃，也可采用喷洒养生剂。（12）构件脱模后，要标明型号、预制日期及使用方向。（14）当构件梁（板）达到规定强度时，安装千斤顶等张拉设备，准备张拉。（16）按设计要求在两端同时对称张拉，张拉时千斤顶的作用线必须与预应力轴线重合，两端各项张拉操作必须一致。（17）预应力张拉采用应力控制，同时以伸长值作为校核。实际伸长值与理论伸长值之差应满足规范要求，否则要查明原因采取补救措施。（18）张拉过程中的断丝、滑丝数量不得超过设计规定，否则要更换钢筋或采取补救措施。（19）预应力筋锚固要在张拉控制应力处于稳定状态时进行，其钢筋内缩量不得超过设计规定。（20）预应力筋张拉后，将孔道中冲洗干净，吹除积水，尽早压注水泥浆。21.压浆使用压浆泵从梁最低点开始，在梁两端压浆孔各压浆一次，直至规定稠度的水泥浆充满整个孔道为止。22.用龙门吊机将梁适用移运至存放场。（二）后张法张拉时的施工要点（1）张拉时，构件混凝土强度应符合设计要求；设计无要求时，不应低于设计强度等级值的75﹪。当块体拼装构件的竖缝采用砂浆接缝时，砂浆强度不低于15MPa。（2）对预留孔道应用通孔器或压气、压水等方法进行检查。当采用先穿束的方法时用压气、压水较好。（3）钢筋穿束前，螺丝端杆的丝扣部分应用水泥袋纸等包缠2～3层，并用细钢丝扎牢；在钢丝束、钢绞线束、钢筋束等穿束前，将一端找齐平，顺序编号。对于短束，用人工从一端向另一端穿束；对于较长束，应套上穿束器，由引线及牵引设备从另一端拉出。（5）预应力筋的张拉顺序应符合设计要求，当设计未规定时，可采取分批、分段对称张拉。（6）应使用能张拉多根钢绞线或钢丝的千斤顶同时对每一钢束中的全部力筋施加应力，但对于扁平管道中不多于4根的钢绞线除外。（7）预应力筋张拉端的设置应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合：对于曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；对长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉；曲线配筋的精轧螺纹钢筋应在两端张拉，直线配筋的精轧螺纹钢筋可在一端张拉。（8）后张预应力筋断丝及滑丝不得超过有关规定的控制数。（9）预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋锚固后的外露长度不宜小于300mm，锚具应用封端混凝土保护，当需长期外露时，应采取防止锈蚀的措施。一般情况下，锚固完毕并经检验合格后即可切割端头多余的预应力筋，严禁用电弧焊切割，强调用砂轮机切割。（10）张拉切割后即封堵。用素灰将锚头封住，然后用塑料布将其裹住进行养生，以防止裂缝而使锚头漏浆、漏气，影响压浆质量　此外，张拉时，应注意夹片的回缩量，并做好记录予以减除。用自锚锚头时，夹片的回缩量即钢绞线回缩量，一般为限位板限位槽深减去夹片外露量。夹片外露量由张拉完毕后量得。

桥梁上部结构支架施工方法：一、支架、拱架、模板的类型（一）支架支架按其构造分为支柱式、梁式和梁柱式支架。1.立柱式支架。立柱式支架构造简单，可用于陆地或不通航河道以及桥墩不高的小跨径桥梁施工。2.梁式支架。根据跨径不同，梁可采用工字钢、钢钣梁或钢桁梁　3.梁柱式支架。当桥梁较高、跨径较大或必须在支架下设孔通航或排洪时可用梁柱式支架。（二）拱架拱架按结构分有支柱式、撑架式、扇形、桁式拱架、组合式拱架等。（三）模板施工所用模板，有组合钢模板、木模板、木胶合板、竹胶合板、硬铝模板、塑料模板、各类纤维材料板。施工时应根据结构物的外观要求选用。二、支架、模板制作与安装的注意事项1.构件的连接应尽量紧密，以减小支架变形。使沉降量符合预计数值。2.为保证支架稳定，应防止支架与脚手架和便桥接触。3.模板的接缝必须密合，如有缝隙须塞堵严实，以防跑浆。4.建筑物外露面的模板应涂石灰乳浆、肥皂水或无色润滑油等润滑剂。5.支架和模板应尽量作成装配式组件或块件　6.钢制支架宜制成装配式常备构件，制作时应特别注意构件外形尺寸的准确性，一般应使用样板制作。7.模板应用内撑支撑，用对拉螺栓销紧，内撑有钢管内撑、钢筋内撑、塑料胶管内撑。三、确定施工预拱度的考虑因素l.卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；2.支架在荷载作用下的弹性压缩挠度3.支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度4.支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；5.由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。四、施工工序（下面以现浇箱梁为例叙述）1.地基处理；地基处理应根据箱梁的断面尺寸及支架的型式对地基的要求而决定。2.支架：支架的布置根据梁截面大小并通过计算确定以确保强度、刚度、稳定性满足要求。3.支架应根据技术规范的要求进行预压，以收集支架、地基的变形数据，作为设置预拱度的依据，预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响。预拱度一般按二次抛物线设置。4.支架的卸落设备尤其要注意有足够的强度。5.模板：模板由底模、侧模及内模三个部分组成，模板以钢模板为主，在齿板、堵头或棱角处采用木模板。模板的楞木采用方钢、槽钢或方木组成，布置间距以75cm左右为宜，箱梁腹板模板，应根据腹板高度设置对拉性杆，对拉性杆宜采用塑料套管，以便拉杆取出，不得用气割将拉杆割断。混凝土的脱模剂应采用清洁的机油、肥皂水或其他质量可靠的脱模剂，不得使用废机油。6.普通钢筋、预应力筋、混凝土浇筑（1）在安装并调好底模及侧模后，开始底、腹板普遍钢筋绑扎及预应力管道的预设。混凝土一次浇筑时，在底、腹板钢筋及预应力管道完成后，安装内模，再绑扎顶板钢筋及预应力管道。混凝土二次浇筑时，底、腹板钢筋及预应力管道完成后，浇筑第一次混凝土，混凝土终凝后，再支内模顶板，绑扎顶板钢筋及预应力管道，进行混凝土的第二次浇筑。（2）普通钢筋及预应力筋按规范的要求做好各种试验，并报请工程师批准，严格按设计图纸的要求布设，对于腹板钢筋一般根据其起吊能力，预先焊成钢筋骨架，吊装后再绑扎或焊接成型。（3）预应力管道采用镀锌钢带制作，预应力管道的位置按设计要求准确布设，并采用每隔50cm一道的定位筋进行固定，接头要平顺，外用胶布缠牢，在管道的高点设置排气孔。（4）锚垫板要牢固的安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中，并与孔道端部垂直，不得错位。（5）预应力筋的下料长度要通过计算确定，计算应考虑孔道曲线长，锚夹具长度，千斤顶长度及外露工作长度等因素。（6）预应力筋穿束前要对孔道进行清理。7.混凝土的浇筑（2）混凝土浇筑时要安排好浇筑顺序，其浇筑速度要确保下层混凝土初凝前覆盖上层混凝土。一般为防止桥墩与支架发生沉降差而导致墩顶处梁体混凝土产生裂缝，应自跨中向两边墩台连续浇筑。混凝土分次浇筑时，第二次混凝土浇筑时，应将接触面上第一次混凝土凿毛，清除浮浆。（3）混凝土的振捣采用插入式振捣器进行，必须振动到该部位混凝土密实为止，也不得超振。振捣时要避免振捣棒碰撞模板、钢筋，尤其是波纹管，不得用振捣器运送混凝土。对于锚下混凝土及预应力管道下的混凝土，由于该处钢筋密、空隙小，振捣棒一般要选用小直径的。8.张拉（1）有几套张拉设备时，要进行编组，不同组号的设备不得混合。（2）当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度（试压与梁体同条件养生的试件）时，方可进行张拉。（3）箱梁预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核，实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求，否则应停止张拉，分析原因，在查明原因并加以调整后，方可继续张拉。后张法预应力筋张拉时的理论伸长值为△L=PL／AyEg，为预应力筋的平均张拉力，由于预应力筋张拉时，应先调整到初应力，再开始张拉和量测伸长值，实际伸长值为两部分组成，一是初应力至张拉控制应力部的实测伸长量，二是初应力时推算的伸长值，实际伸长值为两者之和。（4）张拉的程序按技术规范的要求进行，一般为：持荷5min0～初应力～1.03σk～σk。5）张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定，如超过应更换钢丝或采取其他工程师同意的补救措施。（6）张拉顺序按图纸要求进行，无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。9.压浆、封锚（1）张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚。（2）压浆使用活塞式压浆泵缓慢均匀进行。每个孔道压浆到最大压力后，应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆。并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。（3）压浆完成后，应将锚具周围冲洗干净并凿毛，设置钢筋网，浇筑封锚混凝土。

桥梁上部结构逐孔施工方法（一）概述逐孔施工法从施工技术方面有三种类型：1.采用临时支承组拼预制节段逐孔施工：它是将每一桥跨分成若干节段预制完成后在临时支承上逐孔组拼施工。2.使用移动支架逐孔现浇施工：此法亦称移动模梁法，它是在可移动的支架、模板上完成一孔桥梁的全部工序。由于此法是在桥位上现浇施工，可免去大型运输和吊装设备。桥梁整体性好；同时它还具有在桥梁预制厂生产的特点，可提高机械设备的利用率和生产效率。3.采用整孔吊装或分段吊装逐孔施工：体现逐孔施工速度快的特点，可用于混凝土连续梁和钢连续梁桥的施工中。（二）用临时支承组拼预制节段逐孔施工的要点1.节段划分（1）桥墩顶节段由于桥墩节段要与前一跨连接，需要张拉钢索或钢索接长，为此对墩顶节段构造有一定要求。此外，在墩顶处桥梁的负弯矩较大，梁的截面还要符合受力要求（2）标准节段前一跨墩顶节段与安装跨第一节段间可以设置就地浇筑混凝土封闭接缝，用以调整安装跨第一节段的准确程度。封闭接缝宽15～20cm，拼装时由混凝土垫块调整。在施加初预应力后用混凝土封填，这样可调整节段拼装和节段预制的误差。2.支承梁（1）钢桁架导梁：钢梁应设置预拱度，要求当每跨箱梁节段全部组拼之后，钢导梁上弦应符合桥梁纵断面标高要求。同时还需准备一些附加垫片，用于临时调整标高。（2）下挂式高架钢桁架：在节段组拼过程中，架桥机前臂必然下挠，安装桥跨第一块中间节段的挠度倾角调整是该跨架安设的关键，因此要求当一跨节段全部由架桥机空中吊起后，第一个中间节段与墩上节段的接触面应全部吻合。（三）用移动支架逐孔现浇施工（移动模架法）当桥墩较高，桥跨较长或桥下净空受到约束时，可以采用非落地支承的移动模架逐孔现浇施工，称为移动模架法。1.施工过程的主要工序：侧模安装就位、安装底模、支座安装、预拱度设置与模板调整、绑扎底板及腹板钢筋、预应力系统安装、内模就位、顶板钢筋绑扎、箱梁混凝土浇筑、内模脱模、施加预应力、管道压浆、落模、拆底模及滑模纵移。2.模板安装的注意要点：（1）模板与钢筋安装工作应配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设。模板不应与脚手架联接（模板与脚手架整体设计时除外），避免引起模板变形。（2）安装侧模时，应防止模板移位和凸出。在混凝土中的拉杆，应按拉杆拔出或不拔出的要求，采取相应的措施。对小型结构物，可使用金属线代替拉杆，最好设置拔出拉杆为宜。对大型结构物应采用圆钢筋做拉杆，并采用法兰螺丝上紧。（3）模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查。浇筑时发现模板有超过允许偏差变形值的可能时，应及时纠正。（4）当结构自重和汽车荷载（不计冲击力）产生的向下挠度超过跨径的1／600时，钢筋混凝土梁、板的底模板应设预拱度。（5）后张法预应力梁、板，应注意预应力、自重力和汽车荷载等综合作用下所产生的上拱或下挠，应设置适当的反拱或预拱。（6）模板纵横肋的间距布置要合理，对不同材质的面模板要采用不同的纵横肋间距。（7）固定于模板上的预埋件和预留孔洞尺寸、位置必须准确并安装牢靠，防止浇筑混凝土过程中的移位。3.施工中现浇梁模板常出现的问题施工挂篮底模与模板的配制不当会造成施工操作困难，箱梁逐节变化的底板接缝不和顺，底模架变形，侧模接缝不平整，梁底高低不平，梁体纵轴向线形不顺。（1）原因分析1）悬臂浇筑一般采用挂篮法施工，挂篮底模架的平面尺寸未能满足模板施工的要求。2）底模架的设置未按箱梁断面渐变的特点采取措施，使梁底接缝不平，漏浆，梁底线形不顺。3）侧模的接缝不密贴，造成漏浆，墙面错缝不平。4）挂篮模板定位时，抛高值考虑不够，或挂篮前后吊带紧固受力不均5）挂篮的模板未按桥梁纵轴线定位。6）挂篮底模架的纵横梁连接失稳。（2）防治措施1）底模架的平面尺寸，应满足模板安装时支撑和拆除以及浇筑混凝土时所需操作宽度。2）底模架应考虑箱梁断面渐变和施工预拱度，在底模架的纵梁和横梁连接处设置活动钢绞，以便调节底模架，使梁底接缝和顺。3）底模架下的平行纵梁以及平行横梁之间为防止底模架几何尺寸变形，应用钢筋或型钢采取剪刀形布置牢固连接纵横梁，以防止底模架变形。4）挂篮就位后，在校正底模架时，必须预留混凝土浇筑时的抛高量（应经过对挂篮的等荷载试验取得），模板安装时应严格按测定位置核对标高，校正中线，模板和前一节段的混凝土面应平整密贴。5）挂篮就位后应将支点垫稳，收紧后吊带、固定后锚，再次测量梁端标高，在吊带收放时应均匀同步，吊带收紧后，应检查其受力是否均衡，否则就重新调整。（四）整孔吊装或分段吊装逐孔施工1.整孔吊装或分段吊装逐孔施工的吊装的机具吊装的机具有桁式吊、浮吊、龙门起重机，汽车吊等多种，可根据起吊物重力、桥梁所在的位置以及现有设备和掌握机具的熟练程度等因素决定。2.整孔吊装和分段吊装施工应注意以下几个问题：（1）采用分段组装逐孔施工的接头位置可以设在桥墩处也可设在梁的1／5附近，前者多为由简支梁逐孔施工连接成连续梁桥；后者多为悬臂梁转换为连续梁。在接头位置处可设有0.5～0.6m现浇混凝土接缝，当混凝土达到足够强度后张拉预应力筋，完成连续。（2）桥的横向是否分隔，主要根据起重能力和截面型式确定。当桥梁较宽，起重能力有限的情况下，可以采用T梁或工字梁截面，分片架设之后再进行横向整体化。为了加强桥梁的横向刚度，常采用梁间翼缘板有0.5m宽的现浇接头。采用大型浮吊横向整体吊装将会简化施工和加快安装速度。（3）对于先简支后连续的施工方法，通常在简支梁架设时使用临时支座，待连接和张拉后期钢索完成连续时拆除临时支座，放置永久支座。为使临时支座便于卸落，可在橡胶支座与混凝土垫块之间设置一层硫磺砂浆。（4）在梁的反弯点附近设置接头，在有可能的情况下，可在临时支架上进行接头。桥梁上部结构各截面的恒载内力根据各施工阶段进行内力叠加计算。

桥梁上部结构悬臂施工方法：一、悬臂拼装施工1.概述。悬臂拼装施工包括块件的预制、运输、拼装及合拢。它与悬浇施工具有相同的优点，不同之处在于悬拼是用吊机将预制好的梁段逐段拼装。此外还具有如下优点：（1）梁体的预制可与桥梁下部构造施工同时进行，平行作业缩短建桥周期。（2）预制梁的混凝土龄期比悬浇法的长，从而减少了悬拼成梁后混凝土的收缩和徐变。（3）预制场或工厂化的梁段预制生产利于整体施工的质量控制。2.悬拼法施工方法（1）梁段预制方法分长线法及短线法。（2）长线法：优点是由于台座固定可靠，成桥后梁体线性较好；缺点是占地较大，地基要求坚实，混凝土的浇筑和养护移动分散。（3）短线法：梁段在固定台位能纵移的模内浇筑。优点是场地较小，浇筑模板及设备基本不需要移机，可调的底、侧模便于平竖曲线梁段的预制；缺点是精度要求高，施工要求严，施工周期相对较长。（4）长线法施工工序：预制场、存梁区布置 →梁段浇筑台座准备→梁段浇筑→梁段吊运存放、修整→梁段外运→梁段吊拼。3.梁段的拼接施工（1）0号块：为了确保连续梁分段悬拼施工的平衡和稳定，常与悬浇方法相同，将T构支座临时固结，必要时在墩两侧加设临时支架以满足悬拼的施工需要。（2）1号块：l号块是紧邻0号块两侧的第一箱梁节段，也是悬拼T构的基准梁段，是全跨安装质量的关键，一般采用湿接缝连接。（3）其他梁段拼装：采用胶接缝拼装。4.预制梁块悬臂拼装时应注意的要点（2）桥墩顶梁段及桥墩顶附近梁段施工时，可采用托架或膺架为支架就地浇筑混凝土。（3）应保证拼装的第一个梁块（基准块）的预制精度。（4）采用悬臂拼装法修建预应力悬臂梁桥时，应先将梁、墩临时锚固或在墩顶两侧设立临时支承，待全部块件安装完毕后，再拆除临时锚固或支承。（6）对于非0号、1号块件的拼装，一般应在接缝上设置定位桦齿或钢定位器。

悬臂浇筑施工法：（一）概述适用于大跨径的预应力混凝土悬臂梁桥、连续梁桥、T型刚构桥、连续刚构桥。其特点是无须建立落地支架，无须大型起重与运输机具，主要设备是一对能行走的挂篮。（二）施工准备1.挂篮设计及加工：就国内外现有的挂篮按结构形式可分为桁架式、三角斜拉带式、预应力束斜拉式、斜拉自锚式；按行走方式可分为滑移式和滚动式；按平衡方式可分为压重式和自锚式。挂篮由主桁架、锚固、平衡系统及吊杆、纵横梁等部分组成。2.0号、l号块的施工：对于0号、l号块，挂篮没有支撑点或支撑长度不够。一般采用扇形托架浇筑。扇形托架可用万能杆件、贝雷片或其他装配式杆件组成，托架可支撑在桥墩基础承台上或墩身上。3.临时固结：对于连续箱梁，临时固结一般采用在支座两侧临时加预应力筋，梁和墩顶之间浇筑临时混凝土垫块。将梁固结在桥墩上，使梁具有一定的抗弯能力。在条件成熟时，再采用静态破碎方法，解除固结。（三）悬臂浇筑施工工艺流程图（四）悬臂浇筑施工中应注意要　2.桥墩顶梁段及桥墩顶附近梁段施工时，可采用托架或膺架为支架就地浇筑混凝土。　　4.悬臂施工过程中，若梁身与墩身采用非刚性连接，为保证结构的稳定性，悬臂梁桥和连续梁桥应实施0号块梁段与桥墩间临时固结支承措施；对于刚性连接的T型刚构、连续刚构梁，因结构本身已具有一定的抗弯能力，可根据设计和施工要求在墩旁架设临时托架等方法进行施工。5.挂篮安装时应保证安全、稳定、可靠。（2）浇筑混凝土时，后端应锚固于已完成的梁段上，后锚和移动架可采取保险锚、保险索或保险手拉葫芦等安全措施。（3）挂篮桁架在已完成的梁段上行走时，应于后端压重稳定。（5）挂篮组拼后，挂篮进行试压，以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一般可按最大悬浇梁段重量的l.3倍考虑。挂篮试压通常采用水箱加压法、试验台加压法及砂袋法。6.桥墩两侧梁段悬臂施工进度应对称、平衡。设计无要求时，其两端允许的不平衡重量最大不得超过一个梁段的底板自重。7.悬臂浇筑前端底板和桥面的标高，应根据挂篮前端的垂直变形及预拱度设置。9.安装预应力预留管道时，应保证管道联结紧密、管道定位准确。10.挂篮行走前要测定已完成节段梁端标高，并定出箱梁中轴线。当解除挂篮的后锚固后，挂篮沿箱梁中轴线对称向两端前进，防止挂篮转角、偏位造成挂篮受扭。11.箱梁梁段混凝土浇筑，可视箱梁截面高度情况采用一次或二次浇筑法。采用一次浇筑法，可在箱梁顶板中部留一窗口，以供浇筑底板混凝土，待浇好底板后立即补焊钢筋封洞，并同时浇筑肋板混凝土，最后浇筑顶板混凝土，一次完成。浇筑肋板混凝土时，两侧肋板应同时分层进行。浇筑顶板及翼板混凝土时，应从外侧向内侧一次完成，以防发生裂纹。当采用两次浇筑时，各梁段的施工应错开。箱梁分层浇筑时，底板可一次浇筑完成，腹板可分层浇筑，分层间隔时间宜控制在混凝土初凝之前且应使层与层覆盖住。为缩短两次浇筑混凝土的时间间隔，可一次支立外侧模，内侧模分次接高。12.箱梁截面混凝土浇筑顺序应按设计要求进行，按下列顺序进行浇筑：（1）浇筑时，必须从悬臂端开始，两个悬臂端应对称均衡地进行浇筑（2）浇筑混凝土时，应加强振捣，对于高箱粱混凝土施工，可采用内侧模开仓振捣　13.为提高混凝土早期强度，以加快施工速度，在设计混凝土配合比时，一般加入早强剂或减水剂。为防止混凝土出现过大的收缩、徐变，应在配合比设计时按规范要求控制水泥用量。14.悬浇梁段分次浇筑混凝土时，如处理不当，由于后浇筑混凝土的重力的影响会引起挂篮变形，导致先浇筑的混凝土开裂，因此应采取措施消除后浇筑混凝土引起的挂篮变形，一般可采用下列方法：（1）水箱法：浇筑混凝土前先在水箱中注入相当于混凝土质量的水，在混凝土浇筑过程中逐渐放水，保持挂篮负荷和挠度基本不变。（2）混凝土一次浇筑法。即要求挂篮的变形全部发生在混凝土塑性状态之间，避免产生裂纹。（3）浇筑混凝土时，可根据混凝土重量的变化，随时调整吊带高度。（4）抬高挂篮的后支点法。混凝土浇筑前将模板前端抬高，同时用千斤顶顶起挂篮后支点，将底模梁支承在千斤顶上，浇筑混凝土时，随混凝土重量的变化，随时调整底模梁下的千斤顶，抵消挠度变形。15.分期浇筑混凝土时，新旧混凝土的结合面应凿毛洗净，还应严格控制相邻两次混凝土浇筑的龄期差，一般在任何情况下不得大于20d，同时应控制水灰比降低骨料温度，减少模板与混凝土间的摩阻力。16.在每一梁段施工过程中出现大风预报应停止施工，并使两悬臂端不得出现不平衡荷载，且应确保挂篮的牢固性。17.混凝土浇筑完毕后应进行养护，待养护达到设计强度的75%，并经过孔道检查、修理管口弧度后，即可进行穿束、张拉、压浆和封锚等工作

桥梁上部结构顶推施工方法：一、概述顶推法是预应力混凝土连续梁桥常用的施工方法，适应于中等跨径、等截面的直线或曲线桥梁。（适用）从总体上说，这种施工方法快速便捷，施工无噪声，使用一套设备可以从桥梁一岸向另一岸分段或逐孔施工。（特点）在水深、桥高以及高架道路等情况下，顶推法可省去大量施工脚手架，不中断桥下现有交通，可集中管理和指挥，高空作业少，施工安全可靠，同时可以使用简单的设备建造多跨长桥。三、顶推施工中的施工要点（一）顶推法临时支墩的施工1.对于跨径大于50m的梁桥宜设置临时支墩。临时支墩不应发生沉陷，顶推时不得发生倾斜。4.由于钢结构临时墩在荷载作用和温度变化下变形较大，一般较少采用，更多采用的是用滑升模板浇筑的混凝土薄壁空心墩、混凝土预制板、预制板拼砌的空心墩或混凝土板和轻便钢架组成的框架临时墩。5.临时墩一般只设置滑道而不设顶推装置，若必须加设顶推装置，应通过计算确定。6.主航道中临时墩的设计应考虑拆除、清理航道的方案，水下钢管可由潜水员在水下氧割或拆除法兰盘。（二）梁段顶推施工1.顶推施工前，应根据主梁长度、设计顶推跨度、桥墩能承受的水平推力、顶推设备和滑动装置等条件，选择适宜的顶推方式。（1）顶推的方法可分为单点顶推和多点顶推，单点顶推适用于桥台刚度较大、梁体较轻的施工条件，多点顶推适用于桥墩较高、截面尺寸较小的柔性墩的施工条件。（2）多点顶推又分为多点间断顶推和多点自动连续顶推，一般情况下，宜采用多点自动连续顶推。（3）按施工机具，顶推施工时又可分为拉杆方式和水平一竖直千斤顶方式。3.采用单点或多点水平一竖直千斤顶方式顶推时，水平千斤顶的实际总顶推力不应小于计算顶推力的2倍。4.在顶推过程中各桥墩的纵向位移值不超过设计规定。5.主梁在各墩（包括临时墩）支承处，均应按下列要求设立滑动装置。（1）水平一竖向千斤顶顶推方式的滑动装置，一般应由摩擦垫、滑块（支承块）、滑板和滑道组成。（2）摩擦垫用氯丁橡胶与钢板夹层制成后，勃附在滑块顶面。（3）支座垫石应遵照设计要求并严格控制顶面标高和平整度。（4）滑道垫块应保证滑道顶面标高与落梁后梁底面标高一致，滑道平面应为长方形，比滑道尺寸稍大，纵向坡度与桥纵坡保持一致。（5）滑块高度不宜小于正式支座的高度，其尺寸不宜小于摩擦垫及其下面的滑板尺寸。（6）滑板有多种构造，一般宜用硬木板、钢板夹橡胶板等粘聚四氟乙烯板组成。（8）滑动装置的摩擦系数宜由滑板与滑道的材料进行试验确定。为降低摩擦阻力，启动时可在四氟板与钢板间涂润滑剂。（9）在任何情况下，每条顶推线各墩顶滑道上的滑板不得少于2块。用单点或多点水平千斤顶顶推时，左右两条顶推线应横向同步运行；多点顶推时，各墩台的水平千斤顶均沿纵向同步运行，保证主梁纵向轴线在设计容许偏差内。6.主梁被顶推前进时，如梁的中线偏离较大，应按下列要求采取导向装置纠偏：（2）应在预制台座前第一个支承滑道墩的两旁设置并固定一对纠偏器，在梁的前进方向设置两对纠偏器，两对纠偏装置可视梁的行进交替前移。7.在水平千斤顶顶推一个行程后，应用竖向千斤顶将梁顶高，以便拉回滑块，其最大顶升高度不得超过设计规定。

桥梁上部结构缆索吊装施工方法（一）概况在峡谷或水深流急的河段上，或在通航的河流上需要满足船只的顺利通行，缆索吊装由于具有跨越能力大，水平和垂直运输机动灵活，适应性广，施工比较稳妥方便等优点，（特点）在拱桥施工中被广泛采用。（二）吊装方法和要点1.缆索吊装施工工序缆索吊装施工工序为：在预制场预制拱肋（箱）和拱上结构，将预制拱肋和拱上结构通过平车等运输设备移运至缆索吊装位置，将分段预制的拱肋吊运至安装位置，利用扣索对分段拱肋进行临时固定，吊装合拢段拱肋，对各段拱肋进行轴线调整，主拱圈合拢，拱上结构安装。大跨径拱桥吊装，应尽量采用正吊、正落位、正扣。拱肋分段安装时，每段拱肋由扣索临时固定在扣架上，此时每段拱肋必须设置风缆。当拱肋跨度大于80m或横向稳定安全系数小于4时，应采用双基肋合拢松索成拱的方式。2.施工中注意的要点（1）缆索设备的检查项目及检查方法在施工中应对以下内容做严格的检查：1）地锚试拉，一般情况下每一类地锚取一个进行试拉。缆风索的土质地锚要求位移非常小，应全部做试拉。2） 扣索.试拉扣索 。扣索是悬挂拱肋的主要设备，因此必须通过试拉确保其可靠性。3）主索系统:试吊主索系统，试吊分为跑车空载反复运转、静载试吊和吊重运行三步。试吊完成后确定无异常情况才能进行下一步骤。（2）设置风缆时应注意的要点横向缆风索，在边段拱肋安装时，可用来调整和控制拱肋中线；在拱肋合拢时可以使接头对中就位；在拱肋成拱后，可以减少拱肋自由长度，增大拱肋的横向稳定；在外力作用下对拱肋的位移产生约束。因此缆风绳的作用可见一斑，设置时注意以下问题：1）缆风索可以布置在岸上、水中或桥墩上。2）缆风索应成对称布置，且上、下游缆风索的长度相差不宜过大。缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45°；与地平面夹角宜为30°，距离宜小于100m。4）根据缆风索受力大小可采用单线钢丝绳，也可采用滑轮组，在初始收紧缆风索时可用卷扬机，做拱肋调整时宜用链子滑车进行。6）对于拱肋为整段吊装或两段吊装的中小跨径双曲拱桥，每孔至少应有一根基肋设置固定的缆风索，分3段或5段吊装的大跨径拱桥，每孔至少有两根基肋在接头附近设置稳定的缆风索。7）在每孔拱肋全部合拢、横系梁或横隔板达到一定强度后，方可拆除缆风索。（3）松索过程中必须注意下列事项：1）松索时应按边扣索、次边扣索、起重索三者的先后顺序对称均匀地进行，每次松索量以控制各接头标高变化不超过lcm为限。2）松索调整拱轴线。防止出现反对称变形，导致拱肋开裂甚至纵向失稳。3）厚度不同的薄钢板嵌塞拱肋接头缝隙。4）拱肋松索成拱是一个反复循环的过程，将索放松压紧接头缝后，应再调整中线偏差至0.55～1.00cm以内，固定缆风索将接头螺栓旋紧。5）电焊各接头部件，全部松索成拱。电焊时，宜采用分层、间隔、交错施焊的方法,每层不可一次焊得过厚，以防灼伤周围混凝土，电焊后必须将各接头螺栓旋紧焊死。6）对于大跨径分5段或7段吊装的拱肋，在合拢成拱后，可保留起重索和扣索部分受力（称留索），待拱肋接头的连接工序基本完成后再完成松索。留索受力的大小取决于拱肋接头的密合程度和拱肋的稳定性。7）当第二片拱肋吊装、合拢、松索调整后，应尽快与已合拢调整的第一片做横向联结，两片拱肋的缆风不要拆除。

钻孔灌注桩断桩的防治一、原因分1.集料级配差，混凝土和易性差而造成离析卡管2.泥浆指标未达到要求、钻机基础不平稳、钻架摆幅过大、钻杆上端无导向设备、基底土质差，甚至出现流沙层而导致扩孔或塌孔而引起的浇筑时间过长。3.搅拌设备故障而无备用设备引起混凝土浇筑时间过长。4.搅拌设备浇筑间歇时间超过混凝土初凝时间。5.混凝土浇筑过程中导管埋置深度偏小，则管内压力过小。6.导管埋深过大，管口的混凝土已凝固。二、防治措施1.关键设备要准备充足，以保证混凝土能连续灌注。2.混凝土要求和易性好，塌落度要控制在18～22cm。若灌注时间较长时，可以在混凝土中加入缓凝剂（须经监理工程师许可），以防止先期灌注的混凝土初凝，堵塞导管。3.在钢筋笼制作时，一般要采用对焊，以保证焊口平顺。当采用搭接焊时，要保证焊缝不要在钢筋笼内形成错台，以防钢筋笼卡住导管。4.导管的直径应根据桩径和石料的最大粒径确定，尽量采用大直径导管；导管使用前，要对导管进行检漏和抗拉力试验，以防导管渗漏。5.下导管时，其底口距孔底的距离控制在25～40cm（注意导管口不能埋入沉淀的回淤泥渣中）之间，同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少1.0m。在随后的灌注过程中，导管的埋置深度一般控制在2.0～6.0m的范围内。6.在提拔导管时严禁不经测量和计算而盲目提拔导管。7.当混凝土堵塞导管时，可采用拔插抖动导管（注意不可将导管口拔出混凝土面），当所堵塞的导管长度较短时，也可以用型钢插入导管内来疏通导管，也可以在导管上固定附着式振捣器进行振动来疏通导管内的混凝土。8.当钢筋笼卡住导管时，可设法转动导管，使之脱离钢筋笼。

箱梁两侧腹板混凝土厚度不均的防治一、原因分析1.箱梁模板设计不合理；2.模板强度不足，箱梁内模没有固定牢固，使内模与外模相对水平位置发生偏差。3.箱梁内模由于刚度不够，在浇筑混凝土过程中发生变形。4.混凝土浇筑时没有对称浇筑，由于单侧压力过大，使内模偏向另一侧。二、防治措施1.内模要坚固，不变形；2.将箱梁内模固定牢固，使其上下左右均不能移动；3.内模与外模在两侧腹板部位设置支撑；4.浇筑腹板混凝土时，两侧应对称进行。（从模板变形、移位以及浇筑方式考虑）

桥梁伸缩缝病害的防治一原因分析桥梁伸缩缝是桥梁结构过渡到桥台及路基的可伸缩连接装置，一方面要满足桥梁结构伸缩功能；另一方面要满足车辆通行的承载需要。桥梁伸缩缝受力复杂，是结构中的薄弱环节，经常出现竣工后不久即发生损坏。导致损坏的因素有：1.交通流量增大，超载车辆增多，超出了设计。2.设计因素包括：①将伸缩缝的预埋钢筋锚固于刚度薄弱的桥面板中；②伸缩设计量不足，以致伸缩缝选型不当；③设计对伸缩装置两侧的填充混凝土、锚固钢筋设置、质量标准未做出明确的规定；④对于大跨径桥梁伸缩缝结构设计技术不成熟；⑤对于锚固件胶结材料选择不当，导致金属结构锚件锈蚀，最终损坏伸缩缝装置。3.施工因素包括：①施工工艺缺陷；②锚件焊接内在质量；③赶工期忽视质量检查；④伸缩装置两侧填充混凝土未能达到设计标准。⑤伸缩缝安装不合格。4.管理维护因素包括：①通行期间，填充到伸缩缝内的外来物未能及时清除；②轻微的损害未能及时维修；③超重车辆上桥行驶，给伸缩缝的耐久性带来威胁。二、防治措施（设计、施工方面）1.在设计方面，选择合理的伸缩装置。2.提高对桥梁伸缩装置施工工艺的重视程度，严格按施工工序和工艺标准的要求施工。3.提高对锚固件焊接施工质量的控制。4.提高后浇混凝土或填缝料的施工质量，加强填缝混凝土的振捣密实，确保混凝土达到设计的强度标准，应及时养护，无空隙、空洞。5.避免伸缩装置两侧的混凝土与桥面系的相邻部位结合不紧密。

- 桥头跳车的防治；一、原因分析桥台与桥头路基形成了高差导致桥头跳车。主要影响因素有：1.台后地基强度与桥台地基强度不同、台后填料自然固结压缩；2.桥头路堤及锥坡范围内地基填前处理不彻底；3.台后压实度达不到标准，高填土引道路堤本身出现的压缩变形；4.路面水渗入路基，使路基土软化，水土流失造成桥头路基引道下沉；回填不及时积水而引起的桥头回填土压实度不够；5.台后沉降大于设计容许值；6.台后填土材料不当，或填土含水量过大；7.软基路段台前预压长度不足，软基路段桥头锥载预压卸载过早，软基路段桥头处软基处理深度不到位，质量不符合设计要求。二、防治措施1.重视桥头地基处理，采用先进的台后填土施工工艺。确保台背及时回填，回填压实度达到要求。2.改善地基性能，提高地基承载力，减少差异沉降。保证足够的台前预压长度。连续进行沉降观测，保证桥头沉降速率达到规定范围内再卸载。确保桥头软基处理深度符合要求，严格控制软基处理质量。3.有针对性的选择台后填料，提高桥头路基压实度。4.做好桥头路堤的排水、防水工程，设置桥头搭板。5.优化设计方案、采用新工艺加固路堤。

扩大基础常见质量控制点：①基底地基承载力的确认，满足设计要求。②基底表面松散层的清理。③及时浇筑垫层混凝土，减少基底暴露时间。4、大体积混凝土施工的防裂

钻孔桩常见质量控制点：①桩位坐标控制。②垂直度的控制。③孔径的控制，防止缩径。④清孔质量(嵌岩桩与摩擦桩要求不同)。⑤钢筋笼接头质量。⑥导管接头质量检查与水下混凝土的灌注质量7、护筒埋深8、泥浆指标控制9、护筒内水头高度10、桩顶及桩底标高
水中承台施工一般可采用筑岛围堪、钢板桩围堪、钢吊箱围堪、钢套箱围堪等。 
钢围堪施工常见质量控制关键点：1.钢围堪的设计与加工制造; 2.钢围堪入水、落床及入土下沉过程中平面位置、高程等的控制; 3.钢围堪下沉到位后的清底及整平; 4.封底混凝土浇筑时的导管布设与封底混凝土厚度控制; 5.承台混凝土配合比设计;
6.抽水后封底混凝土基底的调平;7.承台混凝土浇筑导管布设及混凝土振捣; 8.大体积混凝土温控设施的设计、施工及大体积混凝土养生; 9.各类预埋件的施工质量控制。

钢套箱施工质量控制关键点：1.钢套箱的设计与加工制造质量控制; 2.钢套箱水平及竖向限位装置的施工质量控制; 3.封底混凝土浇筑时的导管布设与封底混凝土厚度控制; 4.承台混凝土的配合比设计;5.抽水后封底混凝土的调平;6.承台混凝土浇筑导管布设及混凝土振捣; 7.大体积混凝土温控设施的设计、施工及大体积混凝土养护; 8.各类预埋件的施工质量控制。

实心墩：①墩身锚固钢筋预埋质量控制。②墩身平面位置控制。③墩身垂直度控制。④模板接缝错台控制。
⑤墩顶支座预埋件位置、数量控制。

简支梁桥;①简支梁混凝土的强度控制。②预拱度的控制。③支座预埋件的位置控制。④大梁安装梁与梁之间高差控制。⑤支座安装型号、方向的控制。⑥梁板之间现浇带混凝土质量控制。⑦伸缩缝安装质量控制。

连续梁桥；①支架施工：支架沉降量的控制。②先简支后连续：后浇段工艺控制、体系转换工艺控制、后浇段收缩控制、临时支座安装与拆除控制。③挂篮悬臂施工：浇筑过程中的线形控制、边跨及跨中合拢段混凝土的裂缝控制。④预应力梁：张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制。

拱桥：1.预制拼装:拱肋拱轴线的控制。2.支架施工:支架基础控制、支架沉降控制、拱架加载控制、卸架工艺控制。 3.钢管拱:钢管混凝土压注质量控制。

斜拉桥(斜拉索为专业制索厂制造)：1.主塔空间位置的控制;2.斜拉索锚固管或锚箱空间定位控制;3.斜拉桥线形控制;4.牵索挂篮悬臂施工:斜拉索索力控制、索力调整; 5.悬臂吊装:梁段外形尺寸控制、斜拉索索力控制、索力调整;6.合龙段的控制。

悬索桥：1.猫道线形控制。2.主缆架设线形控制。3.索股安装:基准索股的定位控制、索股锚固力的控制。4.索股架设中塔顶位移及索鞍位置的调整。5.紧缆:空隙率的控制。6.索夹定位控制。 7.缠丝拉力控制。8.吊索长度的确定。9.加劲梁的焊接质量控制。

桥梁工程质量检验的主要内容
(1)桥梁总体1)桥梁的净空。2)桥面中心偏位、桥面宽度和桥长。3)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接。

钻孔灌注桩施工的主要检验内容1)在终孔和清孔后应对成孔的孔位、孔深、孔形、孔径、倾斜度、泥浆相对密度、孔底沉淀厚度、钢筋骨架底面高程等检查。2)钻孔灌注桩混凝土的强度。3)凿除桩头混凝土后，有无残缺的松散混凝土。4)需嵌入承台内的混凝土桩头及锚固钢筋长度应符合要求。钢筋骨架底面高程要求查灌注前纪录

明挖地基的主要检验内容1)基底平面位置、尺寸大小和基底标高；2)基底地质情况和承载力是否与设计资料相符；3)地基所用材料是否达到设计标准。

承台混凝土浇筑的主要检验内容1)混凝土强度。2)承台尺寸、承台顶面高程和轴线偏位。顶面高程用水准仪。长宽高各2点，轴线偏位经纬仪纵横各2点

后张法预应力筋的加工和张拉的主要检验内容1．预应力筋的各项技术性能：符合要求，千斤顶、油表、钢尺等应检查校正。2．预应力管道坐标及管道间距：在梁长方向和梁高方向抽查30％，每根查l0个点。3．张拉时的应力值、张拉伸长率和张拉断丝滑丝数：(1)张拉时的应力值：查张拉记录，必须符合设计要求；(2)张拉伸长率：查张拉记录，必须在±6％范围内；

(3)钢束的断丝滑丝数：每束允许l根．且每断面不超过钢丝总数的1％；钢筋不允许断丝。

墩、台身混凝土浇筑的主要检验内容1)混凝土强度2)墩、台身断面尺寸、顶面高程和轴线偏位3)墩、台身竖直度或斜度、大面积平整度和预埋件位置。顶面高程用水准仪3。断面尺寸检查3个断面，轴线偏位经纬仪纵横各2点

柱或双壁墩混凝土浇筑的主要检验内容1)混凝土强度。2)柱或双壁墩断面尺寸、顶面高程和轴线偏位。3)墩、台身竖直度和相邻间距。

墩、台帽或盖梁混凝土浇筑的主要检验内容1)混凝土强度2)墩、台帽或盖梁断面尺寸、支座处顶面高程和轴线偏位3)墩、台帽或盖梁预埋件位置。

预制梁、板的主要检验内容1)梁、板混凝土强度。2)梁、板的几何尺寸(长度、宽度、高度和跨径)。3)梁、板平整度及梁、板支座预埋件表面的平整度。4)预埋件位置。

梁、板安装的主要检验内容1)梁、板支座中心偏位2)梁、板安装的竖直度3)梁、板顶面纵向高程4)梁、板间的接缝填充材料应符合要求。

悬臂浇筑梁施工的主要检验内容1)必须对桥墩根部(0号块)的高程、桥轴线进行详细复核，符合设计要求后，方可进行悬臂浇筑施工。2)悬臂浇筑施工必须对称进行，并确保轴线和挠度达到设计要求和在允许的误差范围内。3)施工过程中梁体不得出现裂缝，并确保接头质量。4)合拢段混凝土强度5)桥梁的轴线偏位，顶面高程，断面尺寸和同跨对称点高程差。都是5处，断面尺寸5个断面，同跨对称点高程差用水准仪每跨5处

悬臂拼装梁施工的主要检验内容1)必须对桥墩根部(0号块)的高程、桥轴线进行详细复核，符合设计要求后，方可进行悬拼施工。2)悬臂拼装施工必须对称进行，并确保轴线和挠度达到设计要求和在允许的误差范围内。3)施工过程中梁体不得出现裂缝，并确保接头质量。4)桥梁的轴线偏位、梁体的顶面高程和同跨对称点高程差。5)合拢段混凝土强度。

拱的安装施工主要检验内容：1)拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度和质量，并在强度达到70％以上时方可进行拱上建筑施工。2)拱圈轴线横向偏位，拱圈标高。3)主拱圈两对称接头点相对高差，同跨各拱肋相对高差和同跨各拱肋间距。
4)腹拱起拱线高程和相邻块件高差。

桥面铺装施工的主要检验内容1)桥面铺装应符合同等级路面的要求，桥面泄水孔的进水口应略低于桥面面层。2)桥面铺装的强度和压实度。3)铺装层的厚度、平整度和抗滑构造深度。4)桥面横坡。

桥梁机械:（一）桥梁基础施工机械1.钻孔设备（1）全套管钻机：主要用于大型桥梁钻孔桩的钻孔施工。（2）旋转钻机：适用于各种各样的地质条件下的施工，成为在大直径钻孔施工中使用最广泛的设备3）螺旋钻机、冲击钻机、回转斗钻机
a.螺旋钻机：用于灌注桩、深层搅拌桩、混凝土预制桩钻打结合法等工艺，适用土质的地质条件；b.冲击钻机：用于灌注桩钻孔施工，尤其在卵石、漂石地质条件下具有明显的优点；c.回转斗钻机：适用于除岩层外的各种土质地质条件。（4）液压旋挖桩孔机：适用于除岩层、卵石、漂石地质外的各种土质地质条件，尤其在市政桥梁及场地受限的工程中使用。
2.桩工机械冲击式打桩机械生产能力由桩锤重量、冲击能量和桩的大小决定。常用的沉桩施工机械有：蒸汽打桩机、柴油打桩机、液压打桩机、振动沉拔桩机、静压沉桩机等。（二）桥梁上部施工机械1.预应力张拉成套设备主要由千斤顶、油泵车、卷管机、穿索机和压浆机组成，其能力由张拉千斤顶的吨位和锚具强度决定。2.架桥设备用于桥梁钢筋混凝土结构梁的吊装，主要有导梁式、缆索式和专用架桥设备。（1）导梁式架桥设备a.贝雷片组装成导梁的架桥设备；b.用万能杆件组装成导梁的架桥设备；c.战备军用桁梁组装成导梁的架桥设备。（2）缆索式架桥设备（3）专用架桥设备（专用架桥机　可按移梁方式、导梁形式以及送梁方式的不同进行分类。（三）桥梁施工通用机械1.水泥混凝土搅拌运输车混凝土搅拌运输车由搅拌罐体容积决定其能力，水泥混凝土搅拌运输车适用于大方量或长距离运送水泥混凝土。2.水泥混凝土输送泵和输送泵车混凝土输送泵的输送距离，沿水平方向能达205～300m，沿垂直方向可达100m以上。3.工程起重机械1）起重机械的种类工程起重机械有自行式、移动式和固定安装式三种。2）起重机的安全使用起重机的安全使用必须按安全操作规程进行。其要点如下：（1）起重机作业时，必须设有专人指挥，并有统一信号；（2）吊装的重物必须绑扎牢固；（3）在重物或动臂下严禁站人；（4）起升重物时，卷筒上的钢丝绳应排列整齐。放出后，钢丝绳在卷筒上的余量不得少于三圈，并要经常检查钢丝绳的牢固性；（5）在吊装作业中，禁止同时升降动臂与重物，只有将重物放下后，才能升降动臂；（6）遇下雨或有雾时，重物的升降速度应慢；（7）起重作业中，应随时观察风力；（8）两台起重机同时吊一重物时，重物的质量不得超过两机在各动臂的仰角下起升质量总和的75%，同时要注意负荷的分配；每台起重机分配的负荷不得超过该机允许载荷的80%，并使升降速度保持一致。

（六）桥梁工程施工主要机械设备的配置
　　1.通用施工机械
　　（1）常用的有各类吊车，各类运输车辆和自卸车等；
　　（2）桥梁混凝土生产与运输机械，有混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵和混凝土泵车。
　　2.下部施工机械
　　（1）预制桩施工机械：常用的有蒸汽打桩机，液压打桩机，振动沉拔桩机，静压沉桩机等。
　　（2）灌注桩施工机械：根据施工方法的不同配置不同的施工机械。
　　①全套管施工法：相应配置全套管钻机；
　　②旋转钻施工法：相应配置有钻杆旋转机和无钻杆旋转机（潜水钻机）；
　　③旋挖钻孔法：相应配置旋挖钻桩机；
　　④冲击钻孔法：相应配置冲击钻机；
　　⑤螺旋钻孔法：相应配置螺旋钻孔机。
　　3.上部施工机械
　　（1）顶推法：主要施工设备有油泵车，大吨位千斤顶，穿心式千斤顶，导向装置等；
　　（2）滑模施工方法：主要施工设备有滑移模架、卷扬机油泵、油缸、钢模板等；
　　（3）悬臂施工方法：主要施工设备有吊车、悬挂用专门设计的挂篮设备；
　　（4）预制吊装施工方法：主要施工设备有各类吊车或卷扬机、万能杆件、贝雷架等；
　　（5）满堂支架现浇法：主要施工设备有各类万能杆件、贝雷架和各类轻型钢管支架等。
　　另外，对海口大桥的施工需配置相应的专业施工设备，如打桩船、浮吊、搅拌船等。
桥涵工程施工组织设计编制内容为：1)编制依据；2)工程概况；3)施工准备工作及设计；4)各分部(项)工程的施工方案和方法；5)施工进度计划；6)生产要素配置计划；7)施工总平面布置；8)施工管理机构及劳动力组织；9)技术、质量、安全组织及保证措施；10)文明施工和环境保护措施；11)各项技术经济指标。

桥涵相关技术要求　1.一般规定（1）桥梁应根据公路功能、等级、通行能力及抗洪防灾要求，结合水文、地质、通航、环境等条件进行综合设计。（2）特大、大桥桥位应选择河道顺直稳定、河床地质良好、河槽能通过大部分设计流量的河段，不宜选择在断层、岩溶、滑坡、泥石流等不良地质地带。（3）桥梁设计应遵循安全、适用、经济、美观和有利环保的原则，并考虑因地制宜、便于施工、就地取材和养护等因素。（4）桥涵的设置应结合农田基本建设考虑排灌的需要。（5）特殊大桥宜进行景观设计；上跨高速公路、一级公路的桥梁，应与自然环境和景观相协调。（6）桥梁结构应考虑桥面铺装进行综合设计。桥面铺装应有完善的桥面防水、排水系统（7）采用标准化跨径的桥涵宜采用装配式结构，机械化和工厂化施工。
　　2.桥涵分类规定，如表

| 桥涵分类 | 多孔跨径总长L（m） | 单孔跨径LK（m） |
| --- | --- | --- |
| 特大桥 | L>1000 | LK>150 |
| 大 桥 | 100≤L≤1000 | 40≤LK≤150 |
| 中 桥 | 30<L<100 | 20≤LK≤40 |
| 小 桥 | 8≤L≤30 | 5≤LK≤20 |
| 涵 洞 | — | LK<5 |

3.桥梁全长：有桥台的桥梁应为两岸桥台侧墙或八字墙尾墙间的距离；无桥台的桥梁应为桥面系长度。桥涵的跨径小于或等于50m时，宜采用标准化跨径。5.桥面净空应符合本标准公路建筑限界的规定，并应符合以下要求：（1）高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时，其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小，但减窄后的宽度不应小于本标准规定的“最小值”。（2）桥上设置的各种管线等设施不得侵入公路建筑限界。6.桥下净空应符合以下规定：（1）通航或流放木筏的河流，桥下净空应符合通航标准及流放木筏的要求。（2）跨线桥桥下净空，应符合被交叉公路、铁路、其他道路等建筑限界的规定。（3）桥下净空还应考虑排洪、流冰、漂流物、冰塞以及河床冲淤等情况。7.桥梁及其引道的平、纵、横技术指标应与路线总体布设相协调。桥上纵坡不宜大于4%，桥头引道纵坡不宜大于5%。位于市镇混合交通繁忙处，桥上纵坡和桥头引道纵坡均不得大于3%。桥头两端引道线形应与桥上线形相配合。

四、隧道工程

隧道通常指用作地下通道的工程建筑物，一般可分为两大类，一类是修建在岩层中的，称为岩石隧道；一类是修建在土层中的，称为软土隧道。岩石隧道修建在山体中的较多，故又称山岭遂道；软土隧道常常修建在水底和城市，故称为水底隧道和城市道路隧道.隧道通常由洞门、明洞、洞身和附属设施等几部分组成。2、安全、经济、利于生态环境保护的原则

二、组成（一）洞门类型及构造1.洞门类型：为了保护岩（土）体的稳定和使车辆不受崩塌、落石等威胁，确保行车安全，应该根据实际情况，选择恰当的洞门形式。洞门类型有：端墙式洞门、翼墙式洞门、环框式洞门、遮光式洞门等。2.洞门构造（1）洞门仰坡坡脚至洞门墙背的水平距离不应小于1.5m，洞门端墙与仰坡之间的水沟的沟底至衬砌拱顶外围的高度不应小于1.0m，洞门墙顶应高出仰坡坡脚0.5m以上。（2）洞门墙应根据实际需要设置伸缩缝、沉降缝和泻水孔（3）洞门墙基础必须置于稳固的地基上，保证洞门的稳定性。（二）明洞类型及构造　1.明洞类型：洞顶覆盖层较薄，难以用暗挖法建隧道时，隧道洞口或路堑地段受坍方、落石、泥石流、雪害等危害时，道路之间或道路与铁路之间形成立体交叉，但又不宜做立交桥时，通常应设置明洞（设置明洞的情况）。明洞一般用明挖法施工。明洞主要分为两大类，即拱式明洞和棚式明洞。按荷载分布，拱式明洞又可分为路堑对称型、路堑偏压型、半路堑偏压型和半路堑单压型。按构造，棚式明洞又可分为墙式、刚架式、柱式等。2.明洞构造（1）拱式明洞拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成的混凝土或钢筋混凝土结构，整体性较好，能承受较大的垂直压力和侧压力。内外墙基础相对位移对内力影响较大，所以对地基要求较高，尤其外墙基础必须稳固。必要时还可加设仰拱。通常用作洞口接长衬砌的明洞，以及用明洞抵抗较大的塌方推力、范围有限的滑坡下滑力和支撑边坡稳定等。（2）棚式明洞受地形、地质条件限制，难以修建拱式明洞时，边坡有小量坍落掉块，侧压力较小时，可以采用棚式明洞，棚式明洞由顶盖和内外边墙组成。顶盖通常为梁式结构。内边墙一般采用重力式结构，并应置于基岩或稳固的地基上。当岩层坚实完整，干燥无水或少水时，为减少开挖和节约圬工，可采用锚杆式内边墙。外边墙可以采用墙式、刚架式、柱式结构。（三）洞身类型及构造1.洞身类型：按隧道断面形状分为曲墙式、直墙式和连拱式等。2.洞身构造：分为一次衬砌和二次衬砌、防排水构造、内装饰、顶棚及路面等。（四）隧道的附属设施隧道的附属设施是指为确保交通安全和顺适而设置的通风设施、照明设施、安全设施、应急设施以及公用设施等。

公路隧道围岩分级：1、坚硬岩，岩体完整，巨整体状或巨厚层状结构。＞550；2、坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构；较坚硬岩，岩体完整，块状整体结构。550～451；3、坚硬岩，岩体较破碎，巨块（石）碎（石）状镶嵌结构；较坚硬岩或较软硬岩层，岩体较完整，块状体或中厚层结构。450～351；4、坚硬岩，岩体破碎，碎裂结构；较坚硬岩，岩体较破碎～破碎，镶嵌碎裂结构；较软岩或软硬岩互层，且以软岩为主，岩体较完整～较破碎，中薄层状结构。土体：1.压密或成岩作用的黏土及砂性土；2.黄土（Q1、Q2）；3.一般钙质、铁质胶结的碎石土、卵石土、大块石土；350-251；5较软岩，岩体破碎；软岩，岩体较破碎～破碎；极破碎各类岩体，碎、裂状，松散结构；一般第四系的半干硬至硬塑的黏土及稍湿至潮湿的碎石土，卵石土、网砾、角砾土及黄土（Q3、Q4）。非黏土呈松散结构，黏土及黄土呈松软结构。≤250；6、软塑状黏土及潮湿、饱和粉细砂层、软士等。注：1.本表不适用于特殊条件的倒岩分级，如膨胀性围岩、多年冻土等。2.在工程可行性研究和初步勘测阶段，可采用定性划分的方法或工程类比的方法进行围岩级别划分。

围岩分级的判定方法：1.隧道围岩分级的综合评判方法宜采用两步分级，并按以下顺序进行：（1）根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征和定量的岩体基本质量指标，综合进行初步分级。（2）对围岩进行详细定级时，应在岩体基本质量分级基础上考虑修正因素的影响，修正岩体基本质量指标值。按修正后的岩体基本质量指标，结合岩体的定性特征综合评判、确定围岩的详细分级。2.围岩分级中岩石坚硬程度、岩体完整程度两个基本因素的定性划分和定量指标及其对应关系应符合有关规定。
3.围岩详细定级时，如遇下列情况之一，应对岩体基本质量指标进行修正：（1）有地下水；（2）围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用；（3）存在高初始应力。

隧道施工技术：1.新奥法：是采用喷锚技术、监控量测等并与岩石力学理论构成的一个体系而形成的一种新的工程施工方法。2.传统的矿山法：是采用钻爆法开挖和钢木构件支撑的施工方法。3.隧道掘进机法：是装置有破碎岩石的刀具，采用机械破碎岩石的方法开挖隧道，并将破碎的石碴传送出机外的一种开挖与出碴联合作业的掘进机械，能连续掘进。4.盾构法（Shield）：是一种钢制的活动防护装置或活动支撑，是通过软弱含水层，特别是河底、海底，以及城市中心区修建隧道的一种机械。5.明挖法：是指挖开地面，由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上顺作施工，完成隧道主体结构，最后回填基坑或恢复地面的施工方法。6.盖挖法：是由地面向下开挖至一定深度后，将顶部封闭，其余的下部的工程在封闭的顶盖下进行施工，主体结构可以顺作，也可逆作。7.浅埋暗挖法：是参考新奥法的基本原理，开挖中采用多种辅助施工措施加固围岩，充分调动围岩的自承能力，开挖后即时支护，封闭成环，使其与围岩共同作用形成联合支护体系，有效地抑制围岩过大变形的一种综合施工技术。8.地下连续墙：也称为混凝土地下墙、连续地中墙。它是将分段施工的单元地下墙连接成连续的地下墙体，替代传统的木桩、钢桩、钢筋混凝土桩等，起挡土、承重、防水作用。

山岭隧道施工技术（一）山岭隧道的洞口、明洞与浅埋段施工技术1.洞口施工洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成。开挖进洞时，宜用钢支撑紧贴洞口开挖面进行支护，围岩差时可用管棚支护。洞门衬砌拱墙应与洞内相连的拱墙同时施工，连成整体。洞门端墙的砌筑与墙背回填应两侧同时进行，防止对衬砌边墙产生偏压。洞门衬砌完成后，及时处治洞门上方仰坡脚受破坏处。2.明洞工程（1）当边坡能暂时稳定时，可采用先墙后拱法。（2）当边坡稳定性差，但拱脚承载力较好，能保证拱圈稳定时，可采用先拱后墙法。（3）半路堑式明洞施工时，可采用墙拱交替法，且宜先做外侧边墙，继作拱圈，再作内侧边墙。（4）当路堑式明洞拱脚地层松软，不能采用先拱后墙法施工时，可待起拱线以上挖成后，采用跳槽挖井法先灌筑两侧部分边墙，再做拱圈，最后做其余边墙。（5）具备相应的机具条件时，可采用拱墙整体灌筑。3.浅埋段工程浅埋段和洞口加强段的开挖施工，应符合下列规定：（1）根据围岩及周围环境条件，可优先采用单侧壁导坑法、双侧壁导坑法或留核心土开挖法；围岩的完整性较好时，可采用多台阶法开挖。严禁采用全断面法开挖。（2）开挖后应尽快施作锚杆、喷射混凝土、敷设钢筋网或钢支撑。当采用复合衬砌时，应加强初期锚喷支护。V级以下围岩，应尽快施作衬砌，防止围岩出现松动。（3）锚喷支护或构件支撑，应尽量靠近开挖面，其距离应小于1倍洞跨。（4）浅埋段的地质条件很差时，宜采用地表锚杆、管棚、超前小导管、注浆加固围岩等辅助方法施工。（二）山岭隧道的洞身开挖施工技术开挖方法应考虑围岩条件，并与支护衬砌施工相协调。一般选择新奥法或矿山法施工技术。岩石隧道的爆破应采用光面爆破或预裂爆破技术。（三）山岭隧道的洞身衬砌施工技术选择支护方式时，应优先采用锚杆、喷射混凝土或锚喷联合作为临时支护。施做二衬时，应采用模板台车。

山岭隧道的排水与防护施工技术1.施工防排水洞内顺坡排水，其坡度应与线路坡度一致，洞内反坡排水时，必须采取机械抽水。洞内有大面积渗漏水时，宜采用钻孔将水集中汇流引入排水沟。洞内涌水或地下水位较高时，可采用井点降水法和深井降水法处理。当隧道覆盖层厚度较薄且地层中水渗透性较强时，水池位置应远离隧道轴线。【熟悉】2.结构防排水施工（1）衬砌背后采用压注水泥砂浆防水时，压浆地段混凝土衬砌达设计强度70%时，方可进行压浆，如遇流沙或含水土质地层，不宜采用水泥砂浆作防水层；注浆地段衬砌背面宜用干砌片石回填紧密，并每隔20m左右用1m厚浆砌片石或混凝土做阻浆隔墙，分段进行压浆。压浆顺序应从下而上，从无水、少水的地段向有水或多水处，从下坡方向往上坡方向，从两端洞口向洞身中间压浆。（2）衬砌的施工缝和沉降缝采用橡胶止水带或塑料止水带防水时，止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。应防止止水带偏移。要使止水带和混凝土紧密结合。（3）复合式衬砌中防水层的施工，防水层应在初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施作前进行。
隧道施工测量：一、一般规定　1.控制测量的精度应以中误差衡量，最大误差（极限误差）规定为中误差的两倍。2.隧道施工时应做好下列工作：（1）长隧道设置的精密三角网或精密导线网，应定期对其基准点和水准点进行校核。（2）洞外水准点、中线点应根据隧道平纵面、隧道长度等定期进行复核，洞内控制点应根据施工进度设定。二、洞内施工测量1.洞内导线应根据洞口投点向洞内作引伸测量，洞口投点应纳入控制网内，由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差，不应超过测量等级的要求，后视方向的长度不宜小于300m。导线点应尽量沿路线中线布设。无闭合条件的单导线，应进行两组独立观测，相互校核。用中线法进行洞内测量的隧道，中线点间距直线部分不宜短于100m；曲线部分不宜短于50m。2.特长隧道、长隧道及采用大型掘进机械施工的隧道，宜用激光设备导向。3.供导坑延伸和掘进用的临时点可用串线法标定。用串线法标定开挖面中线时，其距离可用皮尺丈量。4.开挖前应在开挖断面标出设计断面尺寸线，开挖工作完成后应及时测量并绘出断面图。采用上下导坑法施工的隧道，上部导坑的中线每引伸一定距离后，应与下部导坑的中线联测一次，用以校核上部导坑的中线点或向上部导坑引点。5.供衬砌用的临时中线点，必须用经纬仪测定，其间距可视放样需要适当加密，但不宜大于10m。6.衬砌立模前应复核中线和高程，标出拱架顶、边墙底和起拱线高程，用设计衬砌断面的支距控制架立拱模和墙模。立模后必须进行检查和校正，确保无误。7.洞内水准路线应由洞口高程控制点向洞内布设。8.洞内施工用的水准点，应根据洞外、洞内已设定的水准点，按施工需要加设。为使施工方便，在导坑内拱部、边墙施工地段宜每100m设立一个临时水准点，并定期复核。贯通误差的测定及调整1.贯通误差的测定应按下列要求进行：（1）采用精密导线测量时，在贯通面附近定一个临时点，由进测的两方向分别测量该点的坐标，所得的闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上，得出实际的横向和纵向贯通误差，再置镜于该临时点测求方位角贯通误差。（2）采用中线法测量时，应由测量的相向两方向分别向贯通面延伸，并取一临时点，量出两点的横向和纵向距离，得出该隧道的实际贯通误差。（3）水准路线由两端向洞内进测，分别测至贯通面附近的同一水准点或中线点上，所测得的高程差值即为实际的高程贯通误差。贯通误差的调整应按以下方法进行：（1）用折线法调整直线隧道中线。（2）曲线隧道，根据实际贯通误差，由曲线的两端向贯通面按长度比例调整中线。（3）采取精密导线法测量时，贯通误差用坐标增量平差来调整。（4）进行高程贯通误差调整时，贯通点附近的水准点高程，采用由进出口分别引测的高程平均值作为调整后的高程。3.隧道贯通后，施工中线及高程的实际贯通误差，应在未衬砌的100m地段内（即调线地段）调整。该段的开挖及衬砌均应以调整后的中线及高程进行放样。四、竣工测量1.隧道竣工后，应在直线地段每50m、曲线地段每20m及需要加测断面处，测绘以路线中线为准的隧道实际净空，标出拱顶高程、起拱线宽度、路面水平宽度。2.隧道永久中线点，应在竣工测量后用混凝土包埋金属标志。直线上的永久中线点，每200～250m设一个，曲线上应在缓和曲线的起终点各设一个；曲线中部，可根据通视条件适当增加。永久中线点设立后，应在隧道边墙上画出标志。3.洞内水准点每公里应埋设一个，短于1km的隧道至少设一个，并应在隧道边墙上画出标志。五、辅助坑道测量1.经辅助坑道引入的中线及水准测量，应根据辅助坑道的类型、长度、方向和坡度等，按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。2.平行导坑与横洞的引线方法和高程测量均与正洞相同。3.斜井中线的方向应由斜井口外直线引伸，可采用正倒镜分中的串线法进行；斜井量距应丈量斜距，测出桩顶高程，求出高差，按斜距换算成水平距离。4.竖井测量时，经竖井引入中线的测量可使用钢弦吊锤、激光、经纬仪等。经竖井的高程可将钢卷尺直接吊下测定。
掌握隧道施工监控量测技术一、监控量测的目的　①围岩和支护的动态信息并及时反馈，指导施工作业；②通过对围岩和支护的变位、应力量测，修改支护系统设计；③分析各项量测信息，确认或修正设计参数。二、采用复合式衬砌的隧道，必须将现场监控量测项目列入施工组织设计三、量测内容与方法地质与支护状况观察、周边位移、拱顶下沉、锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉。2.爆破开挖后应立即进行工程地质与水文地质状况的观察和记录，并进行地质描述。地质变化处和重要地段，应有照片记载。初期支护完成后应进行喷层表面的观察和记录，并进行裂缝描述。3.隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测；安设锚杆后，应进行锚杆抗拔力试验。当围岩差、断面大或地表沉降控制严时宜进行围岩体内位移量测和其他量测。位于Ⅳ～Ⅵ级围岩中且覆盖层厚度小于40m的隧道，应进行地表沉降量测。5.测点应距开挖面2m的范围内尽快安设，并应保证爆破后24h内或下一次爆破前测读初次读数。6.测点的测试频率应根据围岩和支护的位移速度及离开挖面的距离确定。四、量测数据处理与应用3.当位移一时间曲线出现反弯点时，则表明围岩和支护已呈不稳定状态，此时应密切监视围岩动态，并加强支护，必要时暂停开挖。4.二次衬砌的施作应在满足下列要求时进行：（1）各测试项目的位移速率明显收敛，围岩基本稳定；（2）已产生的各项位移已达预计总位移量的80%～90%；（3）周边位移速率或拱顶下沉速率小于规定值。五、量测管理六、竣工文件中应包括下列量测资料1.现场监控量测计划；2.实际测点布置图；3.围岩和支护的位移一时间曲线图、空间关系曲线图以及量测记录汇总表；4.经量测变更设计和改变施工方法地段的信息反馈记录；5.现场监控量测说明。

流沙地段施工：一、施工调查二、治理措施在流沙地段开挖隧道，可采取的治理措施如下：1.加强防排水工作，防止沙层稀释和挟走沙粒，必要时采取井点法降低地下水位。2.将泥水抽排至洞外。3.采用化学药液注浆固结围岩。4.应自上而下分部开挖，先护后挖，边挖边密封，遇缝必堵。流沙出现后，尽快用板材封闭开挖面。5.可采用工字型钢支撑或木支撑，设置底梁，支撑的上下、纵横均应连接牢固。支撑背面应用木板或槽型钢板遮挡，严防流沙从支撑间逸出。6.在流沙逸出口附近较干燥围岩处，应尽快打入锚杆或施作喷射混凝土层，加固围岩，防止逸出扩大。三、流沙地段开挖边墙马口流沙地段开挖边墙马口，其长度不得大于2m，并应采取措施防止拱圈两侧不均匀下沉。拱部和边墙衬砌混凝土的灌筑应尽量缩短时差，尽快形成封闭环。

涌水地段施工：一、施工调查处理涌水可用下列辅助施工办法：①超前钻孔或辅助坑道排水；②超前小导管预注浆；③超前围岩预注浆堵水；④井点降水及深井降水。二、采用辅助坑道排水时应符合的要求1.坑道应和正洞平行或接近平行；2.坑道底标高应低于正洞底标高；3.坑道应超前正洞10～20m，至少应超前1～2个循环进尺。三、采用超前钻孔排水时应符合的要求1.应使用轻型探水钻机或凿岩机钻孔；2.钻孔孔位（孔底）应在水流上方。钻孔时孔口应有保护装置，以防人身及机械事故；.采取排水措施，保证钻孔排出的水迅速排出洞外；4.超前钻孔的孔底应超前开挖面1～2个循环进尺。四、超前围岩预注浆堵水应符合的规定1.注浆段的长度一般宜在30～50m之间。2.钻孔及注浆顺序应由外圈向内圈进行，同一圈钻孔应间隔施工。3.浆液宜采用水泥浆液或水泥一水玻璃浆液。五、井点降水施工应符合的规定1.井点的布置应符合设计要求。当降水宽度小于6m，深度小于5m时，可采用单排井点。井点间距宜为1～1.5m.2.有地下水的黄土地段，当降水深为3～6m时，可采用井点降水；当降水深度大于6m时，可采用深井井点降水。3.滤水管应深入含水层，各滤水管的高程应齐平4.井点系统安装完毕后，应进行抽水试验，检查有无漏气、漏水情况。5.抽水作业开始后，宜连续不间断地进行抽水，并随时观测附近区域地表是否产生沉降，必要时应采取防护措施。六、深井井点降水施工应符合的要求1.在隧道两侧地表面布置井点，间距为25～35m.井底应在隧底以下3～5m.2.做好深井抽水时地面的排水工作。

塌方地段施工：一、塌方地段应加强预报工作二、隧道塌方后的治理1.隧道塌方后，应先加固未塌方地段，防止塌穴扩大。2.塌方规模较小时，首先加固塌体两端洞身，并尽快施作喷射混凝土或锚喷联合支护封闭塌穴顶部和侧部，然后清渣。3.当塌方规模很大，塌渣体完全堵死洞身时，宜采取先护后挖的方法。4.塌方冒顶，在清渣前应支护陷穴口，地层极差时，在陷穴口附近地面应打设地表锚杆，洞内可采用管棚支护和钢架支撑。5.在塌方处，模筑衬砌背后与塌穴洞孔周壁间必须紧密支撑。当塌方较小时，可用浆砌片石或干砌片石将其充填，当塌穴较大时，可用浆砌片石回填，厚度宜为2m，其以上空间应采用钢支撑等顶住稳定围岩。6.塌方地段防排水除应遵守有关规定外，尚应遵守下列规定：（1）对于地表沉陷和裂缝，应采用不透水土夯填密实，并开挖截水沟，防止地表水下渗到塌穴和塌渣体内；（2）塌方冒顶时，应在陷穴口地表四周挖沟排水，并设棚遮盖穴顶，防止雨水流入。陷穴口回填标高应高出地面并封口。7.岩爆引起塌方时，应采取以下措施：（1）迅速将人员和机械，撤至安全地段；（2）采用摩擦型锚杆进行支护，增大锚杆的初锚固力；（3）采用钢纤维喷射混凝土，抑制开挖面拱部围岩的剥落；（4）采取挂钢筋网，必要时可用钢支撑加固；（5）充分做好岩爆现象观察记录；（6）可采取声波探测，加强岩爆预报工作。

隧道工程通风防尘及水电作业一、通风实施机械通风，必须具有通风机和风道，按照风道的类型和通风安装位置，有如下几种通风方式：1.风管式通风风流经由管道输送，分为压力式、抽出式、混合式三种方式。风管式通风的优点是设备简单，布置灵活，易于拆装，故为一般隧道施工采用。但由于管路的增长及管道的接头或多或少有漏风，若不保证接头的质量就会造成因风管过长而达不到要求的风量。2.巷道式通风适用于有平行坑道的长隧道。其特点是：通过最前面的横洞和平行导坑组成一个风流循环系统，在平行导坑洞口附近安装通风机，将污浊空气由导坑抽出，新鲜空气由正洞流入，形成循环风流。是目前解决长隧道施工通风比较有效的方法。3.风墙式通风这种方法适用于较长隧道。当管道式通风难以解决，又无平行导坑可以利用时采用。二、防尘一）湿式凿岩标准化湿式凿岩，即打“水风钻”。为使湿式凿岩能正常进行，应注意以下几点：4.操作正规，应先开水后开风，先关风后关水，凿岩时机体与钻钎方向应一致，不得摆动，以免卡断水针。5.在特别缺水地区，可用“干式捕尘”装置来代替湿式凿岩，但效果欠佳。（二）机械通风正常化在一般主要作业（钻眼、装渣等）进行期间应始终保持风机的运转。（三）喷雾洒水正规化（四）个人防护普遍化要求作业人员戴防尘口罩。

隧道工程水电作业：一、供水供水方案的选择及设备的配置应符合以下要求：1.水源的水量应满足工程和生活用水的需要。2.水池的容量应有一定的储备量，保证洞内外集中用水的需要。3.采用机械站供水时，应有备用的抽水机。4.充分利用洞内地下水源，通过高压水箱送到工作面。5.工程和生活用水使用前必须经过水质鉴定，合格者才可使用。二、供电1.隧道供电电压应符合以下要求：（1）应采用400/230V三相四线系统两端供电；（2）动力设备应采用三相380V；（3）隧道照明，成洞段和不作业地段可用220V，瓦斯地段不得超过110V，一般作业地段不宜大于36V，手提作业灯为12～24V；2.变压器容量应按电气设备总用电量确定。当单台电动设备容量超过变压器容量1/3时，应适当考虑增加起动附加容量。3.洞外变电站宜设在洞口附近，并靠近负荷集中地点和设在电源来线一侧。4.供电线路布置和安装应符合下列要求：（1）成洞地段固定的电线路，应使用绝缘良好胶皮线架设；施工地段的临时电线路宜采用橡套电缆；竖井、斜井宜使用铠装电缆；瓦斯地段的输电线必须使用密封电缆，不得使用皮线。（2）照明和动力线路安装在同一侧时，必须分层加设。电线悬挂高度距人行地面的距离，110V以下时不应小于2m，400V时应大于2.5m，6～10kV时不应小于3.5m.瓦斯地段的电缆应沿侧壁铺设，不得悬空架设。（3）涌水隧道的电动排水设备、瓦斯隧道的通风设备和斜井、竖井内的电气装置应采用双回路输电，并有可靠的切换装置。（4）36V低压变压器应设在安全、干燥处、机壳接地。（5）动力干线上的每一分支线，必须装设开关及保险丝具。禁止在动力线路上加挂照明设施。5.短隧道应采用高压至洞口，再低压进洞；长、特长隧道成洞地段应用6～10kV高压电缆送电。6.瓦斯地段的照明器材应采用防爆型，开关应设在送风道或洞口。7.对于施工用电，靠近城镇时应优先利用外来电源；山岭重丘区没有电力来源时可根据工程规模、施工需要、机具等配套设置自行发电；采用大型掘进机械施工时，必须用外来电源；应设置预备电源或应急电源，确保停电时有必要的动力和照明。8.对各种电气设备和输电线路应有专人经常进行检查维修，作业时，应参照《电业安全工作规程》的规定办理。

隧道施工爆破方法： 一、概述在山岭隧道施工中，多数情况下都需要采用钻眼爆破进行开挖。隧道爆破通常采用掏槽爆破，按照炮眼的位置、作用的不同有三种炮眼：即掏槽眼、辅助眼、周边眼二、隧道爆破开挖中的炮眼布置方法1.掏槽眼：掏槽眼的作用是将开挖面上适当部位先掏出一个小型槽口，以形成新的临空面，为后爆的辅助炮开创更有利的临空面，达到提高爆破效率的作用。掏槽方式一般可分为斜眼掏槽和直眼掏槽两大类。目前多采用直眼掏槽。2.辅助眼：辅助眼的作用是进一步扩大槽口体积和爆破量，并逐步接近开挖断面形状，为周边眼创造有利的条件。辅助眼的布置主要由炮眼间距E值和最小抵抗线V值的确定，并宜采用孔底连续装药。辅助眼应由内向，逐层布置，逐层起爆，逐步接近开挖断面轮廓形状。3.周边眼：周边眼的作用是一种辅助炮眼，目的是成型作用。周边眼爆破后使坑道断面达到设计的形状和尺寸。为了保证开挖面平整，辅助眼及周边眼应使其眼底落在同一垂直面上，必要时应根据实际情况调整炮眼的深度。三、光面爆破法（一）概述光面爆破这种爆破在围岩中产生的裂缝较少，使爆破后的岩石表面能按设计轮廓线成型，表面较平顺，超欠挖很小。（二）光面爆破的技术要求根据围岩特点合理选择周边眼间距和周边的最小抵抗线。采用周边同时起爆。（三）光面爆破的分区起爆顺序掏槽眼→辅助眼→周边眼→底板眼。辅助眼则应由里向外逐层起爆。四、预裂爆破法预裂爆破法的分区起爆顺序为：周边眼→掏槽眼→辅助眼→底板眼。五、毫秒爆破法爆破产生的岩石破坏作用力（应力波或冲击波）可以叠加，促使岩石易于被炸碎。同时，前后段爆破传递到围岩内部的冲击波又相互干扰和相互抵消，使冲击波对围岩的振动破坏大为减弱。毫秒破坏一般有两个方法：一是用毫秒雷管和毫秒起爆器（用延长仪器控制延发时间）；另一方法是使用毫秒雷管起爆。

盾构法施工方法：一、盾构的基本构造盾构通常由盾构壳体、推进系统、拼装系统、出土系统等四大部分组成。二、盾构分类及适用范围按盾构断面形状不同可将盾构分为：圆形、拱形、矩形和马蹄形四种。圆形因其抵抗地层中的土压力和水压力较好，衬砌拼装简便，可采用通用构件，易于更换，因而应用较广泛；按开挖方式不同可将盾构分为：手工挖掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式三种；按盾构前部构造不同可将盾构分为：敞胸式和闭胸式两种。三、盾构法隧道衬砌盾构法隧道的衬砌应具有支承土压的能力和易于操作的结构形式。因此，一般而言，结构由两层构成，第一层是推进时在盾尾内进行拼装的一次衬砌，第二层是在其内侧浇筑的二次衬砌。一次衬砌在施工中起到支撑和承受盾构推力的作用，成环后成为永久性的结构。一次衬砌一般采用的是施工迅速、安装容易的管片结构。二次衬砌通常是用来加强管片防水、防锈的能力。并且起到内部装修的作用，还用来提高结构的刚度并以此作为防振措施。

新奥法施工方法：一、新奥法的施工顺序在坑道开挖后，在岩体松散破坏之前，及时修筑一层柔性薄壁衬砌（第一次衬砌），通过施工中的量测监视，确定围岩变形稳定之后，修筑防水层及第二次衬砌。二、新奥法施工的基本原则1.少扰动　　2.早喷锚： 3.勤量测： 4.紧封闭：三、隧道开挖新奥法的开挖施工一般采用全断面法、台阶法及分部开挖法。全断面法及台阶法应用最广。分部开挖法仅在以下情况下采用：①断面开挖宽度大于8m，围岩十分软弱；②采用其他方法基础承载力不能满足要求；③对地面沉陷有严格控制时。（一）全断面开挖法全断面开挖法是按设计开挖断面一次开挖成型。1.全断面开挖法的优缺点（1）全断面开挖有较大的工作空间，适用于大型配套机械化施工，施工速度快，因单工作面作业，便于施工组织和管理。一般应尽量采用全断面开挖法。但开挖面大，围岩相对稳定性降低，且每循环工作量相对较大，因此要求且有较强的开挖、出渣能力和相应的支护能力。（2）采用全断面开挖，则有较大的断面进尺比（即开挖断面面积与掘进进尺之比），可获得较好的爆破效果，且爆破对围岩的震动次数较少，有利于围岩的稳定。但每次爆破震动强度却较大，因此要求进行严格的控制爆破设计，尤其是对于稳定性较差的围岩。（二）台阶开挖法台阶开挖法一般是将设计断面分上半断面和下半断面两次开挖成型。也有采用台阶上部弧形导坑超前开挖的。（1）台阶开挖法的优缺点1）台阶开挖法可以有足够的工作空间和适当的施工速度。但上下部作业有干扰。2）台阶开挖虽增加对围岩的扰动次数，但台阶有利于开挖面的稳定。尤其是上部开挖支护后，下部作业就较为安全，但应注意下部作业时对上部稳定性的影响。2.台阶开挖时应注意的事项（1）台阶长度要适当。（2）解决好上、下半断面作业的相互干扰问题。对于长度较短的隧道，可将上半断面贯通后，再进行下半断面施工。（3）下部开挖时，应注意上部的稳定。　（三）分部开挖法分部开挖法是将隧道断面分部开挖逐步成型，且一般将某部超前开挖，故也可称为导坑超前开挖法。常用的有上下导坑超前开挖法，上导坑超前开挖法，单（双）侧壁导坑超前开挖法等。1.分部开挖法的优缺点（1）分部开挖因减少了每个坑道的跨度（宽度），能显著增强坑道围岩的相对稳定性，且易于进行局部支护，因此它主要适用于围岩软弱破碎严重的隧道或设计断面较大的隧道。分部开挖由于作业面较多，各工序相互干扰较大，且增加了对围岩的扰动次数，若采用钻爆掘进，则更不利于围岩的稳定，施工组织和管理的难度也较大。（2）导坑超前开挖，有利于提前探明地质情况，并予以及时处理。但若采用的导坑断面过小，则施工速度就较慢。2.分部开挖时应注意以下事项：（1）因工作面较多，相互干扰大，应注意组织协调，实行统一指挥。（2）由于多次开挖对围岩的扰动大，不利于围岩的稳定，应特别注意加强对爆破开挖的控制。（3）应尽量创造条件，减少分部次数，尽可能争取用大断面开挖。（4）凡下部开挖，尤其是边帮部位开挖时应注意上部支护或衬砌的稳定，减少对上部围岩及支护、衬砌的扰动和破坏。（根据它的特点来考虑注意事项）四、喷射混凝土1.喷射作业应分段、分片由下而上顺序进行。2.喷射混凝土作业需紧跟开挖面时，下次爆破距喷混凝土作业完成时间的间隔，不得小于4h。3.采用钢筋网喷射混凝土时，可在岩面喷射一层混凝土后再进行钢筋网的铺设，并在锚杆安设后进行。4.采用钢架喷射混凝土，钢架支撑可选用H型钢、工字钢、U型钢、钢轨、钢管或钢筋格栅等制作。钢管钢架应在钢管上设置注浆孔，架设后应注满水泥砂浆。五、锚杆支护的施1.锚杆安设作业应在初喷混凝土后及时进行。2.钻孔前根据设计要求定出孔位，钻孔方向宜尽量与岩层主要结构面垂直。3.灌浆作业：注浆开始或中途暂停超过30min时，应用水润滑灌浆罐及其管路。六、二次衬1.二次衬砌的施作，应在围岩和锚杆支护变形基本稳定后进行。围岩变形较大，流变特性明显时，应加强初期支护并及早施作仰拱和二次衬砌。2.灌注作业由下向上依次灌注。当设计规定需先灌注拱圈时，应采取防止拱脚下沉措施；隧道有仰拱时，宜先灌注仰拱。二次衬砌的混凝土应连续灌注，不得不间歇时，其间歇时间不应大于规定时间。七、混凝土养护1.采用硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不得小于7d；掺有外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于l4d.2.加覆盖物或洒水。养护用水的温度应与环境温度基本相同。
矿山法施工方法：一、传统的矿山法施工程传统的矿山法施工程序可用下面的框图表示。传统的矿山法施工是以钻爆法开挖与钢木支撑的一项传统的施工技术。二、传统的矿山法施工的基本原少扰动、早支撑、慎撤换、快衬砌。对比新奥法少扰动、早喷锚、勤量测、紧封闭 三、开挖传统的矿山法施工顺序，主要按衬砌的施作顺序分为：先墙后拱法和先拱后墙法1.先墙后拱法亦称为顺作法。在隧道开挖成形后，再由下至上施作模筑混凝土衬砌。（概念）先墙后拱法的施工速度较快，施工各工序及各工作面之间的相互干扰较小；衬砌的整体性好，受力状态较好。（特点）2.先拱后墙法亦称为逆作法。它是先将隧道上部开挖成形并施作拱部衬砌后，再开挖下部并施作边墙衬砌。（概念）先拱后墙法施工速度较慢，上部施工较困难。但上部完成后，下部施工就较安全和快捷。由于先拱后墙，使得衬砌的整体性较差，受力状态不好，而且由于拱部衬砌沉降量较大，要求的预留沉落量较大，因此增加了开挖工作量。四、构件支护的架设1.应根据中线、水平、坑道断面和预留沉落量等将构件支护架设在中线方向的垂直面上。同时，支护之间应纵向连接牢固，构成整体。2.支护与围岩之间用板、楔块或背柴顶紧，并填塞密实。4.导坑支护可用半框架式。5.构件支护构架的架设间距，宜取80～120cm，松软破碎地段可适当加密。6.在开挖漏斗时，应对该处下导坑支护进行临时加固，松软地层中的漏斗孔采用框架支护，并将框架外四周空隙填塞紧密。7.拱部扩大采用扇形构架支护时，应配合开挖分部架设，并随挖随护。如采用纵梁，应考虑施作衬砌时便于拆除，不得灌注于衬砌之中。8.抑拱开挖前，应架设横撑顶紧两侧墙脚，防止边墙内挤。横撑应待仰拱混凝土达到设计强度70%时才能拆除。9.构件支护的加强及抽换（2）支护变形非常明显必须抽换时，应从末端起逐排抽换。并应本着“先顶后拆”的原则进行，防止围岩松动坍塌。（3）开挖中层或落底前需拆除下导坑支护时，应由里向外倒退拆除。五、采用辅助施工方法对地层进行预加固、超前支护或止水采取以下稳定开挖面的方法：地面砂浆锚杆；超前锚杆或超前小钢管支护；管棚钢架超前支护；超前小导管预注浆；超前围岩预注浆加固（包括周边劈裂预注浆、周边短孔预注浆）。六、模筑衬砌1.混凝土运送时，应确保混凝土在运送中不产生离析、损失及混入杂物。已经达到初凝的剩余混凝土，不得重新搅拌使用。3.拱圈施工（1）拱圈浇筑顺序应从两侧拱脚向拱顶对称进行，间歇及封顶的层面应成辐射状（2）分段施工的拱圈合龙宜选在围岩较好处。（3）先拱后墙法施工的拱圈，混凝土浇筑前应将拱脚支承面找平。（4）与辅助坑道交汇处的拱圈应置于坑道两侧基岩上。（5）钢筋混凝土衬砌先做拱圈时，应在拱脚下预留钢筋接头，使拱墙连成整体。4.边墙施工（2）边墙扩大基础的扩大部分及仰拱的拱座，应结合边墙施工一次完成。（4）采用先拱后墙法施工时，边墙混凝土应尽早浇筑，以避免对拱圈产生不良影响。墙顶刹尖混凝土应捣实。5.拱圈封顶应随拱圈的浇筑及时进行。6.仰拱施工应使用拱架模板浇筑仰拱混凝土。
7.拱墙背后的空隙必须回填密实，并与衬砌同时施工。先拱后墙法施工时，拱脚以上lm范围内的超挖，应用与拱圈相同等级混凝土同时浇筑。边墙基底以上lm范围内超挖，宜用与边墙相同等级混凝土同时浇筑。其余部位（包括仰拱），超挖在允许范围内可用与衬砌相同等级混凝土同时浇筑；超挖大于规定时，宜用片石混凝土或Ml0浆砌片石回填，不得用渣体随意回填，严禁片石侵入衬砌断面（或仰拱断面）。当围岩稳定并干燥无水时，可先用干砌片石回填，再在衬砌背后压浆。9.衬砌拆模后应立即养护，养护时间一般为7～14d。寒冷地区，应作好衬砌的防寒保温工作。10.衬砌采用防水混凝土施工。冬期施工的防水混凝土，应掺用加气剂降低原有的水灰比。有承压水时应先引流再浇筑防水混凝土。
全断面掘进机施工方法：一、掘进机施工特点1.作业人员少，进度快。2.与钻爆法施工比较，洞内粉尘、有害气体含量低，改善了劳动条件；施工过程是连续的，具有隧道工程“工厂化”的特点。3.对围岩扰动小，岩壁完整，施工安全，减少隧洞塌方事故4.成洞质量好，无超欠挖现象，可减少洞壁衬砌与灌浆，衬砌支护质量好、通风条件好、减少辅助工程，节省投资。5.掘进机设备一次性投资大，有对地质条件的依赖性大，设备的型号一旦决定，开挖断面尺寸不可改变；机械运输和组装较难。二、掘进机的选用目前在硬岩中（抗压强度 >150MPa）一般不采用掘进机施工。一般宜用钻爆法施工。三、掘进机施工隧洞工艺流程
隧道衬砌裂缝病害的防治一、隧道衬砌裂损原因（一）设计方面的原因隧道设计时，因围岩级别划分不准、衬砌类型选择不当，造成衬砌结构与围岩实际荷载不相适应引发裂损病害。（二）施工方面的原因施工时，受技术条件限制，方法不当，管理不善，造成工程质量不良。施工质量管理不善，混凝土材料检验不力，施工配合比控制不严，水灰比过大，混凝土捣实质量不佳，拱部浇筑间歇施工形成水平状工作缝等，造成衬砌质量不良，降低承载能力。二、隧道衬砌裂缝病害的防治1.设计时应根据围岩级别、性状、结构等地质情况，正确选取衬砌形式及衬砌厚度，确保衬砌具有足够的承载能力。2.施工过程中发现围岩地质情况有变化，与原设计不符时，应及时变更设计，使衬砌符合实际需求；欠挖必须控制在容许范围内。3.钢筋保护层必须保证不小于3cm，钢筋使用前应作除锈、清污处理。4.混凝土强度必须符合设计要求，宜采用较大的骨灰比，降低水灰比，合理选用外加剂。确定分段灌筑长度及浇筑速度；混凝土拆模时，内外温差不得大于20℃；加强养护，混凝土温度的变化速度不宜大于5℃／h。5.衬砌背后如有可能形成水囊，应对围岩进行止水处理，根据设计施作防水隔离层。6.衬砌施工时应严格按要求正确设置沉降缝、伸缩缝。

隧道工程质量检验的主要内容 (1)隧道的宽度和净高。(2)隧道的平面位置。(3)洞身开挖时的欠挖情况。(4)洞身支护和衬砌的混凝土强度及衬砌厚度。

喷射混凝土抗压强度检查 (1)隧道(2车道隧道)每l0延米至少在拱脚部和边墙各取一组试样，材料或配合比变更时另取一组，每组至少取三个试块进行抗压试验。 (2)满足以下条件者为合格，否则为不合格。 1)同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值，不低于设计强度或C20。 2)任意一组试块抗压强度平均值，不得低于设计强度的80％。 3)同批试块为3～5组时，低于设计强度的试块组数不得多于l组；试块为6～16组时，不得多于2组；17组以上，不得多于总组数的15％。(3)检查不合格时，应查明原因并采取措施，可用加厚喷层或增设锚杆的办法予以补强。

喷层与围岩粘结情况的检查可用锤敲击，如有空响应凿除喷层，洗净重喷。必要时应进行粘结力测试。

喷层厚度检查按喷射过程和支护完成后两个阶段进行，喷射时可插入长度比设计厚度长5cm的钢丝，纵、横向1～2m设一根，作施工控制用。支护完成后每10延米至少检查一个断面，再从拱顶中线起每隔2m凿孔检查一个点。每个断面拱、墙分别统计，全部检查孔处喷层厚度应有60％以上不小于设计厚度，平均厚度不得小于设计厚度，最小厚度不小于设计厚度的1／2。4．当发现喷棍凝土的表面有裂缝、脱落、露筋、渗透漏水等情况时，应予修补，凿除喷层重喷或进行整治。5．锚杆安设后每300根至少选择3根作为1组进行抗拔力试验，围岩条件或原材料变更时另作l组。同组锚杆28天的抗拔力平均值应满足设计要求；每根锚杆的抗拔力最低值不得小于设计值的90％。

隧道总体的检验内容 1．隧道的宽度：每20m(曲线)或50m(直线)用尺量1个断面宽度。2．每20m(曲线)或50m(直线)用尺量1个断面高度，每断面测3点。隧道的平面位置：每20m(曲线)或50m(直线)用经纬仪检查1处。 4．路线中心线与隧道中心线的衔接：分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口．比较其平面位置。5．边坡、仰坡：用坡度板检查。6．检查洞身开挖时的久挖情况。7．检查洞身支护和衬砌的混凝土强度及衬砌厚度。

公路隧道施工中常见质量控制关键点：1.正确判断围岩级别,及时调整施工方案。2.认真测量、检查和修正开挖断面,减少超挖。3.制定切实可行的开挖方案,包括新奥法、矿山法的选择,炮孔布置、装药量、每 一循环的掘进深度。4.喷锚支护,控制在开挖后围岩自稳定时间的1/2以内完成。5.认真观测,收集资料,做好施工质量的信息反馈。

隧道机械:1.凿岩台机是支撑凿岩机并完成凿岩作业所需的推进、移位等的移动式凿岩机械。主要用于地质条件好，不要临时支护的大断面隧道施工。2.臂式隧道掘进机又称悬臂式掘进机，是集开挖、装卸于一体的隧道掘进机。3.全断面隧道掘进机是刀头直径与开挖隧道的直径大小一致，在岩层中进行隧道掘进的机械。4.盾构机是一种集开挖、支护、衬砌等多种作业于一体的大型隧道施工机械。

隧道工程施工主要机械的配置：暗挖施工法机械配置1.钻孔机械：风动凿岩机、液压凿岩机、凿岩台车；2.装药台车；3.找顶及清底机械；4.初次支护机械：锚杆台车、混凝土喷射机、混凝土喷射机械手；5.注浆机械（包括钻孔机、注浆泵）；6.装渣机械（包括轮胎式、履带式装载机、扒爪装岩机、耙斗式装岩机、铲斗式装岩机）；7.运输机械（包括自卸汽车、矿车）；8.二次支护衬砌机械：模板衬砌台车（混凝土搅拌站、搅拌运输车、混凝土输送泵）。

爆破工程的安全管理包括：对操作人员进行的培训考核、技术交底、考试取证、安全教育等人员的安全管理；对炸药、雷管、导火索以及其他爆破用器材等的物的安全管理；对爆破现场安全距离、安全防护、安全警示等的环境的安全管理。

隧道施工爆破作业：　l.洞内爆破必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破操作合格证的专业人员进行作业。爆破作业和爆破器材管理人员必须穿防静电眼装；洞內每天放炮次数应有明确规定，装药与放炮时间不得过久。2．爆破加工房应设在洞口50m以外的安全地点。严禁在加工房以外的地点改制和加工爆破器材，长隧道施工必须在洞内加工爆破器材时，其加工洞室的设置应符合国家现行的《爆破安全规程》(GB 6722-2003)的有关规定。3．进行爆破时，所有人员应撤离现场，其安全距离为：(1)独头巷道不少于200m；(2)相邻的上下坑道内不少于lOOm；(3)相邻的平行坑道，横通道及横洞间不少于50m；(4)全断面开挖进行深孔爆破(孔深3～5m)时，不少于500m。4．装药前应检查爆破工作面附近的支护是否牢固；炮眼内的泥浆、石粉应吹洗干净；刚打好的炮眼，不得立即装药，如果遇有照明不足，流砂未经妥善处理或可能有大量溶洞涌水时，严禁装药爆破。5．装炮时，应使用木质炮棍装药，严禁火种。为防止点炮时发生照明中断，爆破工应随身携带手电筒，禁止用明火照明。6．点炮前，无关人员与机具均应撤至安全地点。爆破员实行“一爆三检”制度，放炮员最后离场，班组长清点人数，发出警告5S后方可引爆。7．爆破后必须经过15min通风排烟后，检查人员方可进人工作面，检查有关“盲炮”及可疑现象；有无残余炸药和雷管；顶板两帮有无松动石块、危岩，支护有无损坏与变形；在妥善处理并确认无误后，其他施工人员方可进人工作面。8．当发现有“盲炮”时，必须由原爆破人员按规定处理，确保安全。9．采用电雷管爆破时，应加强洞内电源的管理，防止漏电引爆。装药等可用投光灯、矿灯或风灯照明，起爆主导线应悬空架设，距各种导电体的间距大于1m。l0．采用导火索爆破时，导火索的长度应保证点完导火索后，人员能撤至安全地点；但导火索不得短于1.2m；一个爆破工一次点燃的导火索根数不宜超过5根。11．两工作面接近贯通时，两端应加强联系与统一指挥，岩石隧道两个工作面距离接近15m(软岩为20m)，一端装药放炮时，另一端人员应撤离到安全地点。放炮前要加强联系和警戒，严防对方人员误人危险区。12.土质或岩石破碎隧道接近贯通时，应根据岩性适当加大预留贯通的安全距离，届时只许一端掘进，另一端的人员和机具应撤离到安全地点，贯通后的导坑应设专人看管，严禁非施工人员通行。13.在任何情况下，炸药和雷管必须放置在带盖的容器内分别运送．人力运送时炸药和雷管不得由一人同时运送；汽车运送时，炸药和雷管必须分别装在两辆车内运送，其间距应相隔50m以外；有轨机动车运送时，炸药和雷管不宜在同一列车上运送，如必须用同一列车运送时，装雷管与装炸药的车辆必须有三个空车厢隔开。14．人力运送爆破器材时应有专人护送，并直接送到工地，中途不得停留；一人一次运送的炸药数量不得超过20kg或原包装一箱；汽车运送时，排气口应加装防火罩，运行中应显示红灯，爆破器材高度不得超过车厢边缘，里加管或硝化甘油类炸药的装载不得超过二层；有轨机运车运送爆破器材时其行驶速度不得超过2m／s，护送人员与装卸人员只准乘座在尾车内，硝化甘油类炸药或雷管必须放在专用的带盖木质车厢内，车内应铺有胶皮或麻袋，并只准堆放一层。15．严禁用翻斗车、自卸车、拖车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车、摩托车和皮带运输机运送爆破器材；在上下班或人员集中的时间内，禁止运输爆破器材。

隧道内运输的安全技术要点1．各类进洞车辆必须处于完好状态，安全防护装置齐全，制动有效，运输时严禁人料混装；进洞的各类机械与车辆，宜选用带净化装置的柴油机动力；燃烧汽油的车辆和机械不得进洞；所有运输车辆均不准超载、超宽、超高运输，装运大体积或超长料具时，应有专人指挥，并设置警示界限的红灯，物件应捆扎牢固。2．进出隧道人员应走人行道，不得与机械或车辆抢道，严禁扒车，追车或强行搭车。3．人工装碴时，应将车辆停稳并制动；机械装碴时，隧道断面应能满足装载机械的安全运转，装碴机操作时，其回转范围内不得有人通过。4．卸碴时，应将车辆停稳并制动，严禁站在斗内扒碴。5．洞内运输车速不得超过lOkm/h；行驶中严禁超车，在洞口和狭窄地段应设置“缓行”标志；在洞内倒车或转向时，应开灯鸣号，并设专人指挥；洞内车辆相遇或有行人通行时，应关闭大灯光，改用近光或小灯光。6．凡停放在接近车辆运行界限处的施工设备与机械应在其外缘设置低压红色闪光灯，组成显示界限，以防止车辆碰撞；运输线路应有专人维修、养护，线路两侧的废碴和余料应随时清理。7．洞外卸碴场地应保持一段上坡段，并在堆碴边缘内0．8m处设置挡木，防止运输车滑翻。

隧道施工支护的安全技术要点1．洞口地段和洞内水平坑道与辅助坑道(横洞、平行导坑等)的连接处，应加强支护或及早进行永久衬砌；洞口地段的支撑宜向洞外多架5～8m明厢，并在其顶部压土以稳定支撑，待洞口建筑全部完工后方可拆除。2．洞内支护，宜随挖随支护，支护至开挖面的距离一般不得超过4m；如遇石质碎破，风化严重和土质隧道时，应尽量缩小支护工作面，当短期停工时，应将支撑直抵工作面。3．不得将支撑立柱置于废碴或活动的石头上，软弱围岩地段的立柱应加设垫梁，并加木楔塞紧；采用木支撑时应选用松、柏、杉等坚硬且富有弹性的木材，其梢径不得小于20cm，跨度大于4m时，其梢径不得小于25cm；木支撑宜采用简单、直立、易于拆、立的框架结构，并应保证坑道的运输净空。4．钢支护安装时要严格按设计或者变更设计施工，钢支护构件要绑扎牢固，以防整体构件或连接构件滑落伤人，损伤机械；安装时应采用纵向连接杆件将相邻钢支护连接牢固，防止钢支护倾覆、扭转、变形等情况发生，钢支护脚部应设锁脚锚杆，防止钢支护下沉及水平收敛，钢支护安装，宜选用小型机具进行吊装，并严格遵守起重吊装的有关规定。5．喷锚支护时，危石应清除，脚手架应牢固可靠，喷射手应配戴防护用品，机械各部位应完好正常；在处理管路堵塞时，喷头应有专人看护，防止消除堵塞后，喷头摆动伤人。注浆管喷嘴严禁对人放置。6．应定期对锚杆抗拔力进行试验，防止锚杆滑脱造成事故；当发现已喷锚区段的围岩有较大变形或锚杆失效时，应立即在该区段增设加强锚杆，其长度不小于原锚杆长度的1.5倍，如喷锚后发现围岩突变或围岩变形量超过设计允许值时，宜用钢支架支护。7．当发现量测数据有不正常变化或突变，洞内或地表位移大于允许位移值，洞内或地面出现裂缝以及喷层出现异常裂缝时，均应视为危险信号，人员必须立即撤离现场，经处理达到安全作业条件后方可继续施工。

隧道施工衬砌的安全技术要点1．根据隧道开挖的设计要求及时进行衬砌或压浆，特别是洞口的衬砌必须尽早施工，不良地质地段的洞口必须首先完成。2．衬砌使用的脚手架、工作平台、跳板、梯子等应安装牢固，不利用露头的钉子和突出的尖角，靠近通道的一侧应有足够的净空，以保证车辆、行人的安全通过。3．脚手架及工作平台上脚手板应铺满，木板的端头必须搭于支点上，高于2m的工作平台四周应设置不低于1．2m护栏，跳板应钉防滑条；脚手架及工作平台上，所站人数及堆放的建筑材料，不得超过其载重量。4．机械转动部分应设有防护罩，电动机必须有接地装置，移动和修理机器及管道线路时，应先停电，并切断电源、风源；安装、拆除模板、拱架时，作业地段应有人监护，拆下的模板不得堆在通道上。5．衬砌用的石料和砌块，应采用车辆运送，装卸或安装砌块时，宜使用小型机械提升，当砌筑高度在1．5m以下时，允许使用跳板抬运，但跳板应架到与隧道衬砌工作面水平的位置；用石料砌筑边墙时，应间歇进行，当砌筑高度达到2～3m时应暂停，4h后方可继续砌筑，若墙后超控过大，回填层应逐层用干(浆)砌料填满，以免坍塌。6．压浆机在使用前应进行检查并试运转，管路连接完好，压力要正常，操纵压浆喷嘴人员应佩戴护目镜及胶皮手套。喷浆嘴应支撑牢固，压浆时，掌握喷嘴的人员必须注意喷嘴，一旦脱落要设法躲避。拔取喷嘴必须在拆除压力后进行；检修和清洗压浆机时，应在停止运行，切断电源，关闭风门后方可进行。7．采用模板台车进行全断面衬砌时，台车距开挖面的距离不得小于260m，台车下的净空应能保证运输车车辆的顺利通行，混凝土浇筑时，必须两侧对称进行，台车上不得堆放物料工具，工作台应满铺底板，并设安全防护栏杆，拆除混凝土输送软管时，必须停止混凝土泵的运转。8．严禁在洞内熬制沥青。

通风、防尘安全要点1．隧道施工时的通风，应设专人管理。保证每人每分钟得到l．5～3m3的新鲜空气；隧道内的空气成分每月至少取样分析一次，风速、含尘量每月至少检测一次。2．无论通风机运转与否，严禁人员在风管的进出口附近停留，通风机停止运转时，任何人不得靠近通风软管行走和在软管旁停留，不得将任何物品堆放在通风管或管口上。3．施工时宜采用湿式凿岩机钻孔，用水炮泥进行水封爆破以及湿喷混凝土等有利于减少粉尘浓度的施工工艺；在凿岩和装碴工作面上应做好防尘工作，放炮前后应进行喷雾与洒水，出碴前应用水淋透渣堆和喷湿岩壁；在吹入式的出风口，宜放置喷雾器。

照明、排水安全要点1．隧道内的照明灯光应保证亮度充足、均匀、不闪烁，应根据开挖断面的大小，工作面的位置选用不同高度的照明；潮湿及渗、漏水隧道中的电灯应使用防水灯口。2．隧道内各部照明电器为：开挖、支撑及衬砌作业地段为12～36Vi成洞地段为110～220V；手提作业灯为12～36V。3．隧道内用电线路，应使用防潮绝缘导线，并按规定高度用磁瓶悬挂牢固，不得将电线挂在铁钉及其他铁件上，不许捆扎在一起，使用的电缆线应悬挂在高处，严禁拖在地面上受车辆碾压。4．隧道内的用电线路和照明设备必须有专人负责检修管理，在检修电器和照明设备时应切断电源。5．在有地下水排出的隧道，必须挖凿排水沟，当下坡开挖时应根据涌水量的大小，设置大于20％涌水量的抽水机具排出。抽水机械的安装地点在导坑的一侧或另开偏洞安装，并用栅栏与隧道隔离；抽水设备宜采用电力机械，不得在隧道内使用内燃抽水机，抽水机械应有一定的备用台数。6．隧道开挖中预计要穿过涌水地层时，宜采用超前钻孔探水，查清含水层厚度、岩性、水量、水压等，为防涌水提供依据；如发现工作面有大量涌水时，要立即令工人停止作业，迅速撤离到安全地点。

防火、防瓦斯安全要点1．隧道施工各洞内机电硐室、料库、皮带运输机等处均应设置有效而数量足够的消防器材，并设明显标志，定期检查，补充和更换，不得挪作他用；洞内及各硐室不得存放汽油、煤油、变压器及易燃物品，清洗风动工具时应在专用洞室内，并设置向外开的防火门。2．洞口20m范围内的杂草必须清除，火源距洞口至少30m以外，库房20m范围内严禁烟火，洞内严禁明火作业及取暖。3．隧道施工发现瓦斯时，应加强通风，瓦斯防治主要是消除瓦斯超限和积聚，断绝一切可能引燃瓦期爆炸的火源；有瓦斯的隧道、每个洞内必须设专职瓦斯检查员，一般情况下，每小时检测一次，并将检测结果写入记录簿，检测瓦斯的检定器应每季度校对一次。4．隧道内严禁使用油灯、电石灯、汽灯等有火焰的灯光照明，任何人员进人隧道必须接受检查，严禁将火柴、打火机以及其他可自燃的物品带入洞内，施工人员必须具有防止瓦斯爆炸方面的安全知识。

隧道相关技术要求1.一般规定（1）隧道应根据公路功能和发展的需求，遵照安全、经济、利于保护生态环境的原则，结合隧道所处地区的地形、地质、施工、运营、管理等条件进行综合设计。（3）隧道的标高和平面位置应根据公路等级、路线总体设计方案确定，选在地层稳定，利于设置洞口、洞口两端接线、防灾救助系统、管理养护等设施的地段。2.隧道分类应符合表规定。小于等于500-1000-3000　　3.隧道净空应符合本标准公路建筑限界的规定，且横断面各组成部分宽度应符合以下要求：（2）高速公路、一级公路的隧道应在两侧设置检修道，其宽度应等于或大于0.75m。二、三级公路的隧道宜在两侧设置人行道（兼检修道），其宽度应等于或大于0.75m。四级公路可不设人行道，但应保留0.25m的相应宽度。（3）特长、长隧道内右侧侧向宽度小于2.50m时，应设置紧急停车带。紧急停车带宽度应为3.50m，长度不应小于30m，间距不宜大于750m。（4）单车道四级公路的隧道应按双车道四级公路标准修建。4.隧道及其洞口两端路线的平、纵、横技术指标应符合以下规定：（1）隧道洞口内侧不小于3s设计速度行程长度与洞口外侧不小于3s设计速度行程长度范围内的平、纵线形应一致。（2）洞口外与之相连接的路段应设置距洞口不小于3s设计速度行程长度，且不小于50m的过渡段，以保持横断面过渡的顺适。（3）隧道内的纵坡应小于3%，但短于100m的隧道不受此限。（4）高速公路、一级公路的中、短隧道，当条件受限制时，经技术经济论证后最大纵坡可适当加大，但不宜大于4%。6.隧道防水和排水应按照排、防、截、堵相结合的原则进行综合设计，使洞内、洞口与洞外构成完整的防水、排水系统，并应注意防止水土流失和保护自然环境。隧道内纵坡应大于0.3%。7.隧道交通工程及沿线设施的配置应符合以下规定：（1）隧道交通工程及沿线设施的技术标准与建设规模应根据公路功能、等级、交通量、隧道长度等确定，并应符合交通工程及沿线设施总体设计的要求。（2）公路隧道应采用反光标志、反光标线。高速公路、一级公路隧道洞口两端的标志、标线、视线诱导标及护栏与洞口的连接过渡等应进行专门设计。（3）特长隧道高速公路、一级公路的长隧道，应设置监控设施。（4）隧道通风设施应根据交通组成和交通量增长情况等，按统筹规则、总体设计、分期实施的原则设置。（5）高速公路、一级公路的隧道，其长度大于100m时应设置照明设施。二、三、四级公路的隧道，其照明设施可根据具体情况设置。（6）特长隧道和高速公路、一级公路的长隧道，其重要电力负荷必须保证供电可靠，技术、经济合理。（7）特长隧道和高速公路、一级公路的长隧道，必须配置报警设施、警报设施、消防设施、救助设施等。二级、三级公路的长隧道，可根据需要设置报警设施、警报设施、消防设施、救助设施等。8.隧道设计应拟定发生交通或火灾事故的应急处理预案。

五、交通工程

交通工程:交通安全设施主要包括交通标志、交通标线、防撞设施、隔离栅、视线诱导设施、防眩设施、桥梁防抛网、里程标、百米标、公路界碑等（一）交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。标志的支撑结构主要包括柱式（单柱、双柱）、悬臂式（单悬臂、双悬臂）、门架式和悬挂式几种。（二）交通标线的主要作用是管制和引导交通。它是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标等所构成的。突起路标按是否具备逆反射性能分为AB两类。（三）防撞设施包括护栏、防撞筒等。护栏的主要作用是防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故。同时，还具有吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，以及诱导视线的作用。防撞筒的主要作用是吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度，同时也有诱导视线的作用。（四）隔离栅主要作用是将公路用地隔离出来，同时将可能影响交通安全的人和畜等与公路分离，保证公路的正常运营。它主要包括编织网、钢板网、焊接网、刺铁丝、隔离墙以及常青绿篱等形式。（五）视线诱导设施主要包括分合流标志、线形诱导标、轮廓标等，主要作用是在夜间通过对车灯光的反射，使司机能够了解前方道路的线形及走向，使其提前做好准备。六）防眩设施的主要作用是避免对向车灯造成的眩光，保证夜间行车安全。主要分为人造防眩设施和绿化防眩设施，人造防眩设施主要包括防眩板、防眩网等结构形式。（七）桥梁防抛网主要设置于天桥或主线下穿的分离立交以及主线上跨铁路或等级较高的其他公路的分离立交上，用于防止杂物落在桥梁下方的道路行车道上，保证行车安全（功能）。它主要包括钢板网、焊接网等结构形式。（八）里程标（碑）、百米标（桩）和公路界碑主要作用是标识出道路里程和公路用地界限。

监控系统的构成与功能：省级高速公路的监控系统管理体制一般采用二级或三级管理的方式。二级管理方式就是在一条路段的管理公司内设一个路监控分中心，对本路的交通监控设施直接进行集中管理，同时在全省设一个省监控中心，省监控中心通过各路监控分中心对全省的高速公路进行集中监控。三级管理方式就是在省监控中心、路监控分中心下设有几个监控所，由监控所对所辖范围内的交通监控设施进行集中管理。这时监控系统由省监控中心、路监控分中心、监控所三级管理机构组成。监控系统按其功能可分为十个子系统：交通信号监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统、特种车辆监视系统，监控系统虽然由10个子系统组成，但他们之间并不是完全独立的。特大桥还会有桥梁结构安全检测子系统。三、监控系统的主要功能是实时收集道路状况、交通流信息、气象信息及相关设备状态等信息，监视道路交通状况，控制与调节交通流，疏导交通，减少交通事故，保证行车安全。1.信息采集功能。收集道路状况、交通流状况、气象状况、设备运行状况、紧急电话报警以及交通事故告警等信息。.动态处理和监视功能。对采集的交通数据进行处理，得出所辖路段的交通运行状况，对监控系统的所有设备工作状况进行实时监测和显示，使监控值班员及相关的管理人员能随时监视交通运行的状况和系统的运行状况，实现对管辖范围内公路的全面监视3.视频监视功能。系统通过沿线布设的摄像机等设备可对多处的视频图像进行选择与监视，并能进行实时存贮录像、回放、检索等功能，实现视频的多级监控。4.信息发布控制功能。监控中心或分中心系统能以自动或人工方式下达指令给分中心或外场设备进行信息发布控制。被控对象包括可变信息标志、可变限速标志、交通信号灯、车道指示标志以及其他可能控制交通流的设施等5.交通事件的告警及排除、救援组织功能。6.事件输入记录功能。7.报表统计与打印功能。8.查询功能。值班员可随时查询当前和历史数据。9.自动数据备份和系统恢复功能。10.系统具有自诊断功能。在检测到异常情况时，自动显示和打印诊断报告。11.安全功能。系统对不同层次和职责的使用及管理人员，分别设置不同的访问操作使用权限，设置不同的操作口令和密码，防止越权存取和修改，保障数据的完整性。12.时间统一功能。路监控分中心可提供系统的统一基准时间，当省级联网监控时，省监控中心负责提供全省监控系统统一的基准时间，使各监控分中心内部时钟与省监控中心内部时钟取得一致。13.提供内部其他系统相关信息。给上级管理部门及相关信息中心提供交通信息，实现信息共享。14.提供对外界的服务功能。将公路的实时交通状况、交通拥堵、事故以及处理情况等及时向社会及相关单位发布。四、监控各子系统的功能与构成（一）交通信号监控系统的功能与构成1.功能通过实时采集变化着的道路交通流信息（包括交通信息、气象信息、交通异常事件信息等）、道路及监控设施状态等信息，进行交通运行状态正常与否的判断、交通异常事件严重程度的确认、交通运行异常状态的预测、对已经发生或可能发生的异常事件处理方案的处理等，通过信息发布而达到交通控制、诱导的目的，为管理部门提供有效的管理手段，为高速公路的使用者提供良好的交通信息服务。2.构成一条路的交通信号监控系统由监控分中心和控制节点（若有的话）的计算机系统、外场设备以及传输通道等组成。路监控分中心管辖各自路段，省监控中心对各路监控系统进行监控。一个路监控分中心通常管辖一条路，或者管辖一个或多个（隧道、大桥）监控所，本身具有采集信息功能、信息分析处理功能、交通控制功能、特殊事件控制功能、运行管理功能等。省监控中心管辖若干个路监控分中心，它处于高一层的运营与协调管理地位，具有宏观监视功能、集中统一协调控制功能。（四）火灾报警系统的功能与构成1.功能用于隧道内、变电所等发生火灾时，自动或人工发出紧急信号，迅速通告监控室或监控分中心，结合隧道交通信号监控的控制，阻止洞外车辆进入故障隧道，疏导已在洞内车辆，避免事故的恶化，保证隧道安全；通告消防系统启动消防水泵，并且通知消防部门及时进行灭火、救援等活动，减少人员伤亡，减轻隧道设施的破坏、损失。2.构成火灾报警系统由人工和自动报警两种合成。自动报警系统由洞内火灾自动检测设备，监控分中心（监控所）的火灾报警控制器，以及传输通道等组成。人工手动报警系统与自动报警系统的构成相似。（六）隧道照明控制系统的功能与构成1.功能设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，保证行车安全；照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节，节约用电，降低运营费用。2.构成照明控制系统一般由照明控制器、亮度检测器和照明配电回路（箱）的接口电路构成。（七）供配电监控系统的功能与构成1.功能（1）完成对公路专用供配电系统进行数据采集、监视和控制的系统，实现对系统的安全监控。（2）完成供配电信息采集、处理和控制功能的自动化。（3）调度员可以掌握系统当前的运行情况，实现人工或遥控操作，完成记录、统计、制表等调度日常工作。2.构成由变配电所自动检测或监控装置、远程通信装置、监控分中心（所）监控计算机系统以及它们之间的传输通道构成。（十）特种车辆监视系统的功能与构成1.功能主要是对公路的路政巡逻车、养护车辆、排障、消防、急救、救援等专用车辆的监视和调度管理，实时跟踪专用车辆位置，通过专用车辆工作人员与分中心的通信，掌握该路段的交通运行状况；当有交通故障等事件发生时，可调度专用车辆到达指定地点进行就地排障、救援、恢复交通运行等。2.构成一般由车载GPS和GSM/GPRS/CDMA通信及信息装置、分中心GPS和GSM通信及控制装置、以及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。

隧道通风控制系统的功能是：用通风设备将新鲜空气强行送入隧道，稀释污染物质并将其排出隧道，使隧道内保持良好的卫生环境；提高能见度，保证行车安全。

收费系统的构成与功能：一、收费系统指从车辆进入收费道路开始到实现收费，车辆交纳通行费直到费款安全进入存储点以及能提供各种收费过程相关信息的设施和人员的集合体。二、收费制式1.全线均等收费制（简称均一制）2.按路段收费制（简称开放式）3.按车型或货车按计重与实际行驶里程收费制（简称封闭式）三、收费方式1.人工收费2.半自动收费3.全自动收费五、收费系统的管理体制省级收费系统管理体制一般分为三级：省收费结算中心、路段收费分中心和收费站。省收费结算中心直接管辖全省收费路网，路段收费分中心直接管辖一条路的各收费站，或直接管辖一条路的各收费管理所，由收费管理所管辖这条路的收费站。一条路的收费系统管理体制一般采用路段收费分中心和收费站二级的管理方式。六、收费系统的主要构成一条高速公路收费系统，按其基本功能可分为计算机系统、收费视频监视系统、内部对讲系统、安全报警系统、电源系统等，并可根据需要增加计重系统、车牌自动识别装置等。计算机系统根据级别可分为车道计算机系统、收费站计算机系统、路段分中心计算机系统。在省域高速公路联网收费系统中，计算机系统还应包括省收费结算中心计算机系统。收费站、路段收费分中心、省收费结算中心计算机系统各自构成一个局域网。收费站局域网与路段收费中心局域网之间一般采用路由器或三层交换机经通信系统连接的方式构成广域网，其逻辑拓扑结构为星形结构或环形结构。路段收费分中心局域网和省收费结算中心局域网之间一般也采用路由器或三层交换机经通信系统连接的方式构成广域网，其逻辑拓扑结构为有备用通道的星形结构，或不完全的网状结构，或两个环的自愈保护结构。七、收费系统的主要功能1.正确、合理地收取通行费，减少逃票、漏收现象的发生，最大限度地堵塞来自司机的财务漏洞。2.具有采集收费交易数据、收费设施状态信息等功能。3.具备较高的服务水平，尽可能减少因收费引起的交通延误。4.具备高可靠性，有防止人为（有意或无意）和自然事故损害系统的能力。5.具有后备功能，局部故障不会影响其他部分的正常工作。6.具有可扩充性，易于实现升级，兼容性强，开放性好。7.具有处理、统计、查询、打印功能。统计报表准确、及时，满足管理方面的需要；所有收费登记力争实现计算机化，利于实现办公自动化。8.收费操作过程简明、实用，有助于减轻收费员的劳动强度。9.兼顾本路段入、出口交通管理，定时向监控系统提供交通数据。10.根据收费管理的需要能完成收费站、路段分中心、省结算中心之间的收费业务数据、费率、时钟等的通信。11.完成对收费车道、收费站等收费设施以及对收费业务的监视，保证收费系统正常工作。12.具有严密的数据安全体系，保证收费数据的安全。13.具有票证、通行券的管理功能六）电源系统的功能与构成1.功能：为收费各设备提供电力供应，保证收费系统正常工作。2.构成：电源系统主要由不间断电源UPS、稳压电源、配电箱等构成。（七）计重系统的功能与构成计重系统有计重收费系统和超限管理系统两种形式。两种形式表现了两种对道路的保护理念。计重收费系统只是对货车采用计重收费，对超限车辆征收惩罚性收费，重在以经济杠杆减少不规范行为。超限管理系统则是在超限车辆驶人重点路段、特大桥、长隧道之前，被拦截处理，杜绝超限车辆对重点路段、桥隧的破坏，重点在于防范。（1）有效防止超重车辆对高速公路的破坏，保护道路，延长高速公路的使用寿命。（2）净化货物运输市场，维护守法者的利益。（3）减少高速公路的维修保养费用。 （4）减少道路交通事故，提高道路服务水平。 （八）车牌自动识别装置1.功能【掌握】（1）防止不同车辆之间的换卡。（2）防止卡流失。（3）防止收费员利用车种或降档车型进行营私舞弊。（4）自动放行，提高通行能力，减少通行券的投资。（5）稽查黑名单。（6）车辆管理统计。（7）辅助车型分类。通过车牌号对应出车的车型，可对收费员的分型进行核查。2.构成车牌自动识别装置有软硬件一体和开放式的软、硬件结合体系两种形式。（1）软硬件一体的车牌自动识别装置由车体感应器、摄像机、辅助光源、图像采集卡、主控电脑和车牌识别软件组成。（2）开放式软、硬件结合方式指一个纯软件的车牌识别软件模块嵌入到车道控制机收费软件中，利用现有的车道控制机、车道摄像机、图像采集卡等硬件设施，由收费软件直接调用该车牌识别软件模块来识别车牌照。

通信系统的构成与功能:一、通信系统的主要构成高速公路通信系统主要由光纤数字传输系统、数字程控交换系统、紧急电话系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程等组成。长、特长隧道和特大桥还应增加有线广播系统。省高速公路通信中心的通信系统主要由光纤数字传输系统、数字程控交换系统、数字同步时钟系统、会议电视系统和通信电源系统等组成。二、通信系统的主要功能1.为高速公路日常运营管理、事故处理、救护、养护、收费等部门提供可靠的通信手段。2.为收费、监控、会议电视和管理信息（办公自动化）等系统的数据、图像和语音提供传输通道。3.通过紧急电话、广播等为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务三）紧急电话系统的功能与构成1.功能用于司机在发生交通事件等紧急情况进行呼救求援的主要手段，也可用于道路维护管理人员与监控分中心值班人员之间的联系。紧急电话系统独立运行。2.构成紧急电话系统根据传输介质分为有线型和无线型。有线型又分为电缆型和光缆型。紧急电话系统由设在监控分中心的紧急电话控制台、沿线路侧的紧急电话分机及传输电缆（或光缆或无线公网）等组成。（四）有线广播系统的功能与构成1.功能有线广播系统一般应用在长隧道和特大桥监控系统中，作为特定事件下交通信息发布的手段之一。该系统主要用于交通堵塞、交通事件等紧急情况下向桥上或隧道内和洞口处人员广播信息，组织疏导车辆、人员，迅速排除故障，恢复正常交通。2.构成
有线广播系统有两种设置方式：单独设置和与紧急电话系统合并设置。有线广播系统由设在监控分中心（或隧道监控所）的广播控制台、功放模块、强指向扬声器和传输电缆等组成。

供配电、照明系统的构成与功能:一、供配电系统的主要构成通常公路供配电系统主要由10kV电源线路、变配电所、供配电线路、低压配电箱和接地系统等构成。（一）电源1.公路电力供电应根据负荷性质，用电容量和工程特点，一般选用地方电网10kV可靠电源，引入公路变配电所，经过变压器变压，将低压电送至用电设备，以保证设备的正常运行。2.为保证监控、收费、通信、消防、应急照明等一级负荷用电，公路变配电所应采用独立的两路10kV电源同时供电或一主一备单母线分段运行的供电方式。（二）变配电所1.变配电所由高、低压开关柜、变压器、继电保护装置、测量、信号、控制等装置构成。（三）供配电线路1.供配电线路按电压等级可分为10kV高压线路、380/220V低压配电线路；按传输介质可分为架空电线路和电缆线路。2.公路低压配电一般采用电缆线路，10kV高压可采用架空电线路或电缆线路，一般电缆线路沿公路施工敷设较方便，但价格较高、投资大。（四）低压配电箱1.低压配电箱是将低压电源切换、分配给各种不同负荷设备，内设低压断路器对负荷进行过流、短路等保护。2.按安装环境可分为室内和室外型。（五）接地系统1.接地系统应满足人身、设备安全和设备特别是信息系统设备正常运行的要求。2.在中性点直接接地的低压配电系统中，宜采用TN系统；如用电设备较少且分散的，采用TN系统确有困难，且土壤电阻率较低，可采用TT系统。3.低压配电系统接地的形式如图1B415015　　4.不同用途和不同电压的电力设备，除另有规定外，应使用一个总的接地体。交流工作接地、直流工作接地、信号接地、安全保护接地、防雷保护接地宜共用一组接地装置，其接地电阻应符合其中最小值要求。二、供配电系统的功能1.根据负荷等级为高速公路交通工程沿线设施及道路运营管理提供稳定、可靠的电源，以保证公路交通工程各系统的运行正常，真正做到保障公路交通的畅通无阻。2.能保证人身安全、供电可靠、技术先进。3.具有继电保护和自动装置，满足供电的可靠性、选择性、灵敏性与速动性的要求。4.具有相应的控制和调节功能，以实现经济合理、维修施工方便以及降损节能运行。5.确保电压质量，满足用电设备的用电要求。6.根据工程特点、规模和发展规划，考虑近期和远期关系，远近结合，以近期为主，适当考虑发展的可能。三、照明系统的构成公路照明系统一般由低压电源线、配电箱（包括低压开关）、低压配电线、灯杆、光源和灯具组成。照明方式可以分为一般照明、局部照明和混合照明；照明种类可以为分正常照明和应急照明。四、照明系统的功能公路照明一般包括道路照明、互通立交照明、收费广场照明、特大桥照明、隧道照明、平面交叉口照明、服务区、停车区的停车场照明、进出口照明、公路房建区照明以及需要设置照明路段的照明。1.保证行车安全，减少交通事故。2.为收费、监控、通信、服务设施及运营管理提供正常运行，维护、管理必要的工作照明和应急照明。3.具有随白天、黑夜或日光照度的变化对照明进行调节控制的功能，以节约能源和降低运营费用。4.能针对不同路段、场所、不同设施的照明要求，分回路地进行分合控制。5.具有短路、过载等保护，保证照明系统正常运行，做到满足公路运输的要求。交通工程机电系统软件的相关要求1.系统软件要高可靠性。2.安全性要高。3.开放性要好，不受一家具体厂商所垄断和控制。4.高性能，技术成熟稳定，有众多支撑软件和应用软件的支持。5.易于维护操作，可管理性好。6.系统软件的选择应与所采用的硬件相适应。7.在联网收费、监控区域内，宜选择相同的系统软件或能兼容的系统软件。目前，UNIX、WINDOWS、LINUX是常用的操作系统。

应用软件开发的标准应用软件应满足监控、收费系统等相应系统的功能和性能的全部要求，做到结构化、模块化，模块要高内聚松耦合。应用软件的文档要求一、应用软件开发的有关文档二、应用软件生存周期的六个阶段应用软件生存周期的六个阶段包括：可行性与计划研究阶段、需求分析阶段、设计阶段、实现阶段、测试阶段、运行与维护阶段。

交通安全设施的施工安装：一、标志的施工安装要求标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求后进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具，不允许施工人员在门架的横梁上作业。二、标线、突起路标、轮廓标的施工安装要求
在标线工程中，喷涂施工应在白天进行，雨天、风天、温度低于l0℃时应暂时停止施工。喷涂标线时，应用交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。突起路标设置高度，顶部不得高出路面25mm。在降雨、风速过大或温度过高过低时，不应进行施工。三、护栏的施工安装要求（一）波形梁护栏当立柱打入深度过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，须将其全部拔出，待基础压实后再重新打入。当在水泥混凝土、沥青混凝土路面设置护栏立柱时，立柱放入基坑后，柱坑应先填至路面底面以下50mm处，剩余的柱坑深度应使用与路面相同的材料回填并压实。当立柱埋入岩石时，应预先在岩石上钻孔，然后用土回填并夯实，最后将立柱打入夯实的回填土中。设置完毕的护栏不应使护栏面侵入公路建筑限界以内。为了保证立柱外侧的土压力，立柱外边缘到路肩边缘的最小距离：当土路肩宽度为0.75m时，不应小于0.25m；当土路肩宽度为0.5m时，不应小于0.14m。护栏板的搭接方向应与行车方向相同。波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。（二）混凝土护栏在安装过程中应使每块护栏构件的中线与公路中心线相一致。在曲线路段，应使护栏布设圆滑；在竖曲线路段，应使护栏与公路线形协调。凡采用传力钢筋与基础连接的路段，应根据传力钢筋的布设放样，并把传力钢筋固定在基层混凝土块中，再将混凝土护栏吊装就位。当混凝土护栏采用就地浇筑的方式施工时，采用嵌锁式基础，应保证基层的厚度、强度和标高。采用传力钢筋连接时，应保证传力钢筋的位置正确，结合稳固，基底面平整、标高正确。每节护栏构件的混凝土必须一次浇筑完成，不得间断。就地浇筑的混凝土护栏，可采用湿治养护或塑料薄膜养护。四、隔离栅、桥梁防抛网、公路界碑的施工安装要求安装隔离栅网片时，所有的网片及铁丝均应绷紧而不变形。在高压输电线穿越安装隔离栅的地方时，隔离栅应按电力部门的规定接上地线。在安装防抛网时。金属网应伸展拉紧，整个结构不得扭曲。在高压输电线穿越安装桥梁防抛网的地方，桥梁防抛网应按电力部门的规定接上地线，接地电阻值 <10Ω。公路界碑应沿征地线设置，碑体应垂直，露出地面部分的高度应保持一致，埋设界碑的回填土应压实，使碑体稳固。五、防眩设施的施工安装要求防眩板不得出现扭曲、固定不牢固的现象，整体上还应达到高低一致，线形顺畅的要求。

监控系统设施的施工安装：一、设备安装通用要求3.设备安装前要保持防静电地板的完好性。4.设备应按设计位置水平排列。5.室内布缆、线，一般均在防静电地板下平行排列，不能交叉排列，每隔0.5～1.0m绑扎一处，电力电缆和信号电缆应分槽布设。6.对有静电要求的设备开箱检查、安装、插接件的插拔，必须穿防静电服或带防护腕，机架地线必须连接良好。7.设备配线如为焊接式时，焊接严禁使用带腐蚀剂焊剂。如为螺丝固定时，应加焊线鼻子，螺丝紧固。8.设备安装完毕后，应重点检查电源线、地线等配线正确无误，方可通电。9.本机调试应先进行通电试验，然后测试相关的各项技术指标及调试软件。
二、主要外场设备基础安装要求监控主要外场设备基础安装要求如下：基础采用明挖法施工；基础一般采用C25混凝土现场浇筑，内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓；基础的接地电阻必须不大于4Ω，防雷接地电阻必须不大于l0Ω。三、主要外场设备的安装要求（一）车辆检测线圈的安装（二）可变信息标志、可变限速标志的安装1.所有支撑构件、框架以及焊接处作热浸锌处理，避雷针现场焊接；凡是现场焊接处应热喷锌；整个龙门架应与公路轴线垂直。2.两个基础法兰的标高高度误差≤2mm，法兰中心距以实测基础中心距为准。（三）气象检测器、能见度检测器的安装1.基础靠路侧一面的边缘距路肩至少保持60cm距离。气象检测器与能见度检测器的基础之间不小于6m，基础之间的线缆必须用热镀锌钢管保护。2.防雷接地与保护接地不得连接且应保证二者接地体之间的距离不小于20m。气象检测器需要防雷接地和保护接地；能见度检测器的传感器仅保护接地。3.安装路面传感器时，需要进行切割道面。（四）大屏幕背投系统的安装四、视频监视系统设备的安装要求（一）摄像机的安装要求1.将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装。2.在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。3.摄像装置安装应牢靠、稳固。4.从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。5.经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后可固定。6.广场摄像机或遥控摄像机的具体安装要求：（1）安装在立柱上，使得摄像机的可视半径≥2km.（2）避雷针均安装在立柱顶端。（3）防雷接地电阻≤10Ω，安全接地电阻≤4Ω.两个接地的距离≥20m.（4）由电、光缆分歧人井到摄像机之间应加光、电缆保护钢管。（二）监控室设备的安装要求1.机架安装应符合下列规定：（3）几个机架并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行。两个机架中间缝隙不得大于3mm。3.监视器的安装应符合下列要求：（1）监视器可装设在固定的机架盒柜上，也可装设在控制台操作柜上。单装在柜内时，应采取通风散热措施。（2）监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光罩遮挡（三）供电与接地1.摄像机宜采用集中供电；当供电线与控制线合用多芯线时，多芯线与电缆可一起敷设。2.所有接地极的接地电阻应进行测量；经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，应经过设计单位的同意，采取更换接地装置的措施。3.监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规定：（2）接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央，并固定在架槽外侧，母线应平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。（3）电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定，电缆走道上的铜绞线母线，应绑扎在横档上。五、光、电缆线路的施工要求参见通信系统

收费系统设施的施工安装：一、设备安装通用要求同1B424052监控系统。二、设备安装要求（一）车道计算机系统设备安装要求1.收费亭内设备安装要求（1）收费亭内设备主要包括：①车道控制机（含工控机和车道控制器）、②收费员终端（显示器、专用键盘）、③通行券发券装置（入口）、④通行券读写装置（出口）、⑤收据打印机（出口）、⑥对讲分机、报警开关等。2.收费亭外设备安装要求；（1）收费亭外设备主要包括：电动栏杆、车辆检测器、顶棚信号灯、车道通行信号灯、雾灯、声光报警器、手动栏杆、费额显示器（出口）等设备构成。（2）电动栏杆安装要求·基础顶面应高出安装水平地面50mm；·地脚尺寸应按要求制做并与地平垂直；·其螺纹在施工时应加保护套管，如地脚采用膨胀螺栓时应保证钻孔与地平垂直，如孔径过大时可用环氧胶封灌以保证地脚稳固；·在浇筑前应将各引线管口堵好；·在收费站施工时应注意使同向车道基础中心在一条直线上；（3）信号灯的安装要求·安装位置应符合设计要求，安装牢固且不侵入建筑限界；·顶棚信号灯固定在顶棚上方网架上，并做好防水处理；·电源线和控制线顺顶棚立柱引下，接到车道机箱内；·车道通行信号灯灯箱及支撑件的材质（包括基础）、防尘、防水性能均应满足设计文件要求。（4）费额显示器的安装要求分两种形式，自立式和附着式。·自立式的安装要求：该种费额显示器安装在收费亭后面1.5～2.5m范围内，安装高度为1.5～1.7m，应与车道有一夹角，以利于驾驶员观看。·附着式的安装要求：该种费额显示器一般安装在收费亭侧壁，与亭表面成20°～30°角，距路面高度以1.2m为宜。（5）车辆检测线圈的安装要求：参见1B424052监控系统。（二）收费站、路段收费分中心、省收费结算中心计算机系统设备安装要求1.设备摆放要平稳，后部留有足够的空间散热　2.计算机电源线、控制线、信号线的接插头安装牢固，无漏接、错接现象；3.标志铭牌正确、完整、无误。（三）收费视频监视系统的设备安装要求：参见监控系统中的视频监视系统设备的安装要求。三、光、电缆线路的施工要求参见通信系统

通信系统设施的施工安装：一、光、电缆线路施工要求（一）管道光、电缆的敷设2.子管敷设（1）在孔径≥90mm的塑料管道内，应一次敷足三根或三根以上的子管。（2）子管在管道内不得有接头。（3）子管管孔应按设计要求封堵。3.光、电缆敷设（2）敷设管道光、电缆时应以石蜡油、滑石粉等作为润滑剂，严禁使用有机油脂。（3）光缆的曲率半径必须大于光缆直径的20倍，电缆的曲率半径必须大于电缆直径的15倍。　（4）以人工方法牵引光缆时，应在井下逐段接力牵引，一次牵引长度一般不大于1000m.（5）光缆绕“8”字敷设时其内径应不小于2m.（6）光缆牵引端头根据实际情况现场制作，牵引端头与牵引索之间加入转环以防止在牵引过程中扭转、损伤光缆。（8）敷设后的光、电缆应紧靠入孔壁，并以扎带绑扎于搁架上，留适当余量避免光、电缆绷得太紧，光缆在入孔内的部分采用蛇形软管或软塑料管保护。（9）按要求堵塞光、电缆管孔，光、电缆端头做密封防潮处理，不得浸水。（10）光、电缆在每个人孔内应及时拴写光、电缆牌号。（二）光、电缆接续和电缆成端1.光缆接续（1）光缆接续前核对光缆程式、接头位置并根据预留长度的要求留足光缆。（2）根据光缆的端别，核对光纤、铜导线并编号作永久标记。（3）光纤接续宜采用熔接法，接续完成并测试合格后立即做增强保护措施。增强保护方法采用热可缩管法、套管法和V型槽法。（4）光纤全部接续完成后根据光缆接头套管（盒）的不同结构，将余纤盘在光纤盘片内，盘绕方向应一致，纤盘的曲率半径应符合设计要求，接头部位平直不受力。（5）光缆加强芯的连接应根据接头盒的结构夹紧、夹牢，并能承受与光缆同样的拉力，加强芯按悬浮处理。2.光缆接头（1）光缆接头套管（盒）的封装，应符合下列要求：接头套管的封装按工艺要求进行；接头套管内装防潮剂和接头责任卡；若采用热可缩套管，加热应均匀，热缩完毕原地冷却后才能搬动，热缩后外形美观，无烧焦等不良状况；封装完毕，测试检查接头损耗并做记录。（2）管道光缆接头安装在人孔正上方的光缆接头盒托架上，接头余缆紧贴人孔壁或人孔搁架，盘成“O”型圈，并用扎线固定。“O”型圈的曲率半径不小于光缆直径的20倍。（电缆15倍）3.电缆芯线接续（1）电缆接续前，检查电缆程式、对数、检查端别，如有不符合规定者应及时返修，合格后方可进行电缆接续。（2）电缆芯线接续不应产生混、断、地、串及接触不良，接续后应保证电缆的标称对数全部合格。（3）配线电缆排列整齐，松紧适度，线束不交叉，接头呈椭圆形；无接续差错，芯线绝缘电阻合格。4.电缆成端（1）进局电缆在托架上应排放整齐，不重叠，不交叉，不上下穿越或蛇行。（2）电缆引上转角的曲率半径应符合规定。（3）成端电缆接头的芯线接续，应按“一”字型接续。（4）配线架成端电缆必须单条依次出线，严禁一条以上的成端电缆在同一位置上同时出线，或齐头并进交错出线。二、通信设备的安装要求（一）机架安装2.机架安装端正牢固，垂直偏差不大于3mm，相邻机架紧密靠拢，整列机面在同一平面上无凹凸现象，有利于通风散热。4.匀着力，如不平整应用油毡垫实。电池体安装在铁架上时，应垫缓冲胶垫，使之牢固可靠。5.GPS馈线进楼之前，在尽量接近进楼点安装防雷器，防雷器应接地可靠；防雷器和馈线接头应做防水处理。（二）布放电缆2.设备电缆与电源线分开布设，同轴射频线缆单独布设。4.芯线焊接时应端正牢固、配件齐全，两端必须有明显标志，没有错接、漏接，外观平直整齐。（三）敷设电源线1.交、直流电源的馈电电缆必须分开布设，电源电缆、信号电缆、用户电缆应分离布放，避免在同一线束内。3.采用胶皮绝缘线作直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一的红蓝标志。5.截面在10mm2以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接。6.截面在10mm2以上的多股电源线应加装接线端子。（四）接地装置1.新建局站应采用联合接地装置，接地电阻值≤1Ω。接地引入线与接地体焊接牢固，焊缝处做防腐处理。扁钢做接地引入线时应涂沥青，并用麻布条缠扎，然后再在麻布条外涂沥青保护。3.通信设备除做工作接地外，其机壳应做保护接地。4.交、直流配电设备的机壳应从接地汇集线上引入保护接地线。5.通信机房内接地线的布置方式，可采取辐射式或平面型。要求机房内所有通信设备除从接地汇集线上就近引接地线外，不得通过安装加固螺栓与建筑钢筋相碰而自然形成的电气接通。6.需要接地的设备与接地汇集线之间的连接，一般采用35～95mm 2的多股绝缘铜线，不准使用裸导线布放。

供配电、照明系统设施的施工安装：一、安装前的准备：二、高低压开关柜、配电箱（盘）安装要求1.柜、盘、箱的金属柜架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。4.线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1MΩ.5.带电体裸露载流部分之间或与金属体之间电气间隙应符合规范要求。7.箱、盘安装应牢固，底边距地面为l.5m，照明配电板底边距地面不小于l.8m.三、变压器、箱式变电所安装要求1.变压器的低压侧中性点、箱式变电所的N母线和PE母线直接与接地装置的接地干线连接；变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地（PE）。2.油浸变压器运到现场后，三个月内不能安装时，应检查油箱密封情况，做油的绝缘测试，并注以合格油。3.除厂家有规定外，1000kVA以上变压器应做器身检查。四、柴油发电机组安装要求1.柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统相序一致。2.发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接。3.发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；塑料绝缘电缆电线路直流耐压试验为2.4kV，时间15min，泄漏电流稳定，无击穿现象。五、不间断电源UPS安装要求2.各连线的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ.3.不间断电源输出端的中线（N极），必须与由接地装置直接引来的地线干线相连接，做重复接地。5.主回路与控制回路应分别穿保护管敷设；在电缆支架上平行敷设应保持l50mm距离。六、母线安装要5.母线的相序排列及涂色，当设计无要求时应符合下列规定：①上、下布置的交流母线，由上至下排列为A、B、C相，直流母线正极在上，负极在下；②水平布置的交流母线，由盘后向盘前排列为A、B、C相，直流母线正极在后，负极在前；③面对引下线的交流母线，由左至右排列为A、B、C相，直流母线正极在左，负极在右；母线的涂色：交流是A相为黄色，B相为绿色，C相为红色；直流是正极为赭色，负极为蓝色。七、电缆线路敷设要求1.直埋电缆的埋深不应小于0.7m，敷设时应做波浪形，聚氯乙烯绝缘电力电缆为10倍外径。2.直埋电缆的上、下部应铺以不小于l00mm厚的软土或砂层。3.管道敷设时，电缆管内径与电缆外径之比不得小于1.5.4.三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。5.金属电缆支架、电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。6.电缆在沟内敷设时，应遵循低压在下、高压在上的原则。八、灯具安装要求2.当灯具重量大于3kg时，应固定在螺栓或预埋吊钩上。3.当钢管做灯杆时，钢管直径不应小于10mm，钢管厚度不应小于1.5mm.4.立柱式路灯、建筑物景观照明每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ。5.，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上。6.当灯具距地面高度小于2.4m时，金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。7.应急照明灯具安装，其电源除正常电源外，应另有一路电源供电。8.金属立柱及灯具可接近裸露导体接地（PE）或接零（PEN）可靠，接地线单设干线，且有标识。九、动力设备安装要求1.动力设备的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）。3.在设备的接线盒内，裸露不同相导线间和对地最小距离应大于8mm.4.电动机等绝缘电阻值应大于0.5MΩ.十、配电工程安装要求（一）钢管敷设1.潮湿场所和直埋于地下时应采用厚壁钢管，干燥场所应采用薄壁钢管。2.钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。3.镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接。4.明配钢管或暗配镀锌钢管与盒（箱）连接应采用锁紧螺母或护套帽固定，与设备连接时，应敷设到设备的接线盒内，管口与地面的距离宜大于200mm.5.镀锌钢管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接。（二）塑料管敷设1.塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成，不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。2.管口应平整、光滑，管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法涂专用胶合剂连接；3.塑料管直埋于现浇混凝土内时，应采取防止发生机械损伤的措施，敷设时其温度不宜低于-15℃。4.暗配时与建筑物、构筑物表面距离不应小于l5mm.（三）配线1.导线的芯线应采用焊接、压板压接或套管连接。在配线的分支线连接处，干线不应受到支线的横向拉力。2.不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内，同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。3.同类照明的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不应多于8根。

交通标志的检测1)对于交通标志各构件的检测项目主要包括标志板外形尺寸、标志字符尺寸、标志面反光膜等级及逆反射系数、标志面反光膜缺陷、气泡检查、反光膜拼接、支撑结构及连接件的质量、金属构件的防腐、标志板与铝槽的连接等，另外，还应根据《公路交通标志反光膜》(GB／T18833—2002)中的要求对标志面所用的反光膜的性能进行检测。2)对于施工完毕的标志，主要应进行标志板安装平整度检验、立柱垂直度检验、标志板下缘至路面净空高度检验、标志板内侧距土路肩边线距离检验、基础尺寸检验等。特别要注意悬臂式和门架式标志的标志板下缘至路面净空高度(允许偏差为+100mm，0)、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线距离(许偏差为+100mm，0)，从而满足公路净空及建筑限界的要求。3)里程标和百米标的检测项目与标志相同。

溶剂型路面标线涂料分为普通型和反光型：普通型是指涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠；反光型是指涂料中不含玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。溶剂型涂料主要的检验项目包括容器中的状态、密度、黏度、施工性能，加热稳定性、涂膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色度性能、耐磨性、耐水性、耐碱性、附着性、柔韧性、固体含量等。

热熔型涂料分为普通型、反光型和突起型，涂料的主要检验项目包括密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色度性能、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性、玻璃珠含量、流动性、涂层低温抗裂性、加热稳定性、人工加速耐候性等。

双组分涂料分为普通型、反光型和突起型，涂料的主要检验项目包括容器中状态、密度、施工性能、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色度性能、耐磨性、耐水性、耐碱性、附着性、柔韧性、玻璃珠含量、人工加速耐候性等。

水性涂料分为普通型和反光型，涂料的主要检验项目包括容器中状态、黏度、密度、施工性能、漆膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色度性能、耐磨性、耐水性、耐碱性、冻融稳定性、早期耐水性、附着性、固体含量等。

对于已完工的标线，主要的检测项目包括标线的横断位置、标线线形、标线的长度及宽度、标线厚度、表面污染、涂层变色、反光效果、缺陷检查等。其中标线厚度的检测是非常重要的，热熔型标线厚度的允许偏差值为：0，+0.5mm。

对于安装完毕的突起路标，主要检查外观和尺寸、色度、逆反射性能、抗冲击性能、抗压性能、密封性、安装位置、线形与路面粘结性能等。

护栏的检测项目主要包括构件的材料性能和外观尺寸、金属构件的防腐处理、混凝土的强度和外观尺寸、护栏的安装情况、高度、横断位置、线形等。特别要注意护栏的高度与要求值的允许偏差为土10mm，波形梁护栏板的搭接方向应与交通流方向一致。

隔离栅的检测项目主要包括网片的丝径、网孔尺寸、网片的平整度、立柱的尺寸、混凝土构件的尺寸及强度、钢构件的防腐处理、隔离栅的安装高度、立柱间距、顺直度等。不同的隔离栅形式应根据结构特点选取检测项目。
桥梁防抛网的检测项目与隔离栅相同。

轮廓标的检测项目主要包括外观要求、反射器尺寸、金属构件的防腐处理、反光元件的色度和逆反射性能、反射器的密封性、轮廓标安装的角度和高度、轮廓标的间距、柱式轮廓标柱体的竖直度等。

防眩设施的主要检验项目包括外观尺寸、材料性能、金属构件的防腐处理、防眩板的设置间距和垂直度、防眩设施的安装高度和顺直度等。

钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检验项目主要包括外形尺寸、混凝土强度、安装位置、埋设深度等碑的检测项目

监控系统检测的主要项目与方法
(1)主要检测项目有四项。1)设备及材料的质量和规格的检测2)设备的性能、功能的检测3)监控子系统检测4)监控系统的系统检测

主要设备的检测内容与方法：●车辆检测器：检测数据包括车流量、速度、占有率等。●气象检测器和能见度检测器：检测数据包括风速、风向、气温、相对湿度、能见度、降雨量、降雪量、路面干湿状态、路面温度等。●可变信息标志、可变限速标志●大屏幕背投设备：●地图板设备：检测的内容包括外观检测和功能、性能检测等。●计算机系统主要设备：●视频监视系统主要设备：主要指视频监视的单体设备，例如摄像机、数字图像叠加器、视频切换控制矩阵、数字录像设备等。摄像机：检测摄像机、镜头、防护罩、支撑装置、云台、解码器等的安装质量与紧固情况；摄像头的解像度、灵敏度、视频输出、信噪比等；防护罩的雨刷动作；遥控操作云台旋转的自由度、跟踪速度、调焦功能等。

收费系统检测的主要项目与方法(1)主要检测项目与监控系统相同。1)设备及材料的质量和规格的检测2)设备的性能、功能的检测，3)收费子系统检测4)收费系统的系统检测
收费设施的检测内容①各设备均是通过目测、手动检测等方法检测其设备的外观质量及安装情况，线缆是否连接牢固、排放整齐，电源、接地是否良好。通过通电、现场实际操作检测其设备的性能、功能。

1)车道计算机系统主要设备的检测②主要设备的检测内容与方法：●车道控制机：●通行券发券、读写装置：●电动栏杆与车辆检测器：防砸车功能：检测在栏杆臂下落至与水平夹角大于15°的范围内，如有车辆驶入车辆检测线圈区域，正在下落的栏杆臂是否自动抬起防止砸车。●信号灯●费额显示器(含语音报价)：●收据打印机

通信系统设施质量检测主要项目1)光、电缆线路；2)光纤数字传输设备；3)数字程控交换设备；4)会议电视设备；5)数字同步时钟设备；6)紧急电话、有线广播设备；7)通信电源设备。

通信系统设施质量检测方法1)光、电缆线路的检测①光、电缆到货后核对规格、型号、盘长、出厂测试报告和外观检查。
②单盘测试，用光时域反射仪(OTDR)测试光纤损耗和长度。用直流电桥、电容测试仪和500V绝缘电阻测试仪测试电缆芯线的直流电阻和不平衡电阻，线间电容和对地电容以及绝缘电阻。测试标准应符合设计要求。③光、电缆敷设，先核对端别，按照设计要求的A、B端敷设光、电缆。检查通信站引入光缆接头处、大桥、隧道等特殊地段光缆的预留长度，检测方法为随工检测。④光纤接续损耗检测，可在光纤熔接机上直接显示或用OTDR测试。⑤光中继段测试
●用光源和光功率计测试光中继段光纤衰减，有两种方法：剪断法和介入法。
●光中继段开通SDH传输系统，若速率大于622Mbit／s时，则应对S点回波损耗进行测试，用光回波损耗测试仪进行测试。
2)通信设备的检测①机房环境、安全检查②安装工艺检查③设备检查和本机测试

供配电、照明系统检测的主要项目与方法1)设备及材料的质量和规格的检测2)设备的性能、功能的检测3)供配电、照明系统的系统检测

供配电主要设备的检测内容与方法
1)高、低压开关柜的检测2)变压器的检测3)柴油发电机组的检测4)不间断电源UPS的检测

道路照明设施的检测:公路照明的技术指标通常用亮度、照度、眩光限制和诱导性四项指标来表示。照明系统的检测分为单项设备检测和照明效果检测两部分。

交通工程施组设计的编制：除了和其他分项基本相同外，1)编制依据；2)工程概况；3)施工准备工作及设计；4)各分部(项)工程的施工方案和方法；5)施工进度计划；6)生产要素配置计划；7)施工总平面布置；8)施工管理机构及劳动力组织；9)技术、质量、安全组织及保证措施；10)文明施工和环境保护措施；11)各项技术经济指标。还有根据交通工程施工的自身特点，考虑土建、管道、房建施工进度状况；施工顺序及工艺；机电设备的测试；各系统的调试及联动调试；缺陷责任期内的服务。

集成后的收费系统应进行如下内容系统调（测）试：（1）网络测试、（2）功能测试、（3）性能测试、（4）可靠性测试、（5）安全性测试、（6）可维护性测试、（7）易用性测试。

交通工程及沿线设施相关技术要求一.一般规定3.交通工程及沿线设施应按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计。二.交通工程及沿线设施的等级划分规定交通工程及沿线设施等级分为A、B、C、D四级，各级公路交通工程及沿线设施等级与适用范围应符合表1B431065规定。

| 交通工程及沿线设施等级 | 适用范围 |
| --- | --- |
| A | 高速公路 |
| B | 一级公路、二级公路作为干线公路时 |
| C | 一级公路、二级公路作为集散公路时 |
| D | 三级公路、四级公路 |

三.交通工程及沿线设施配置的原则交通工程及沿线设施包括交通安全设施、服务设施和管理设施三种，各项设施应按统筹规划、总体设计、分期实施的原则配置，并结合交通量的增长与技术发展状况等逐步补充、完善。四.交通安全设施配置的规定5.特殊情况下的交通安全设施（1）连续长陡下坡路段，危及运行安全处应设置避险车道。必要时宜在长陡下坡路段的起始端前设置试制动车道等交通安全设施。（2）风、雪、沙、坠石等危及公路安全的路段，应设置防风栅、防雪（沙）栅、防落网、积雪标杆等交通安全设施（3）公路养护作业时，应设置限制速度等醒目的交通警示、诱导等交通安全设施。（4）公路改（扩）建时，交通安全设施的设置应进行专门设计。五.服务设施的配置应符合的规定1.A级应设置服务区、停车区和公共汽车停靠站。服务区应提供停车场、公共厕所、加油站、车辆修理所、餐饮与小卖部等设施停车区应提供公共厕所、长凳等设施和少量停车车位。公共汽车停靠站应根据沿线城镇分布、出行需求，并结合服务区或互通式立体交叉设置。2.B级宜设置服务区、停车区、公共汽车停靠站。服务区应提供停车场、公共厕所、加油站、小卖部等设施。停车区应提供公共厕所、长凳等设施和少量停车车位。公共汽车停靠站可根据沿线城镇分布、出行需求选择适宜地点设置。3.C级、D级可根据需要设置加油站、公共厕所等设施。六.交通管理设施配置的规定

六、公路工程安全管理

范围主要包括：路基、路面、桥梁、隧道、水上、陆地、高空、爆破、电气使用等各种作业的安全管理。

一、路基工程的安全管理范围。路基工程的安全管理包括：土方施工的安全管理；石方施工的安全管理等。其中各个管理方面都包含了对在过程中起到能动作用的人的管理，系统中的各种机械、工具等的物的管理，以及对施工环境的管理。二、路面工程的安全管理范围。路面工程的安全管理包括：沥青路面工程的安全管理；水泥}昆凝土路面工程的安全管理等。其中沥青路面工程及水泥混凝土路面工程的安全管理包括对施工中人员的安全管理、施工中机械的安全管理、施工环境的安全管理。三、桥梁工程的安全管理范围桥梁工程的安全管理包括：基桩工程的安全管理；墩台工程的安全管理；墩身工程的安全管理；桥面工程的安全管理；塔身工程的安全管理等。其中各个管理方面都包含了对施工中人的安全管理，机械、工具等物的安全管理以及施工环境的安全管理。四、隧道工程的安全管理范围隧道工程的安全管理包括：隧道施工爆破作业的安全管理；隧道内运输的安全管理；隧道施工支护的安全管理；隧道施工初衬的安全管理；隧道施工中通风、防尘、照明、排水以及防火、防瓦斯的安全管理等。五、水上工程的安全管理范围水上工程的安全管理包括：针对施工管理人员的安全培训、技术交底等人员的安全管理；针对气象、水文、海域、航道等的外界施工环境的安全管理；针对水上交通、浮吊等施工机械的安全管理。六、陆地工程的安全管理范围陆地工程的安全管理包括：各类人员的安全培训考核、特殊工种持证上岗以及各种安全技术交底等针对人的安全管理；针对运输车辆、吊车、装载机、拌合站、摊铺机、压路机等的机械、机具的安全管理；针对施工现场各种安全防护、标识标语等的环境的安全管理。七、高空工程的安全管理范围高空工程的安全管理包括：高空作业的人员管理：人员的培训、技术交底、现场监督检查等；高空作业临边防护及高空作业平台、高空防坠落等现场环境安全管理；高空作业机械、工具、各种用电等物的安全管理。八、爆破工程的安全管理范围爆破工程的安全管理包括：对操作人员进行的培训考核、技术交底、考试取证、安全教育等人员的安全管理；对炸药、雷管、导火索以及其他爆破用器材等的物的安全管理；对爆破现场安全距离、安全防护、安全警示等的环境的安全管理。九、电气作业的安全管理范围

电气作业的安全管理包括：配电室的安全管理；配电线路的安全管理；施工现场配电箱与开关箱设置的安全管理；配电箱、开关箱内的电器装置的安全管理；发电机组的安全管理；电动机械设备的安全管理；施工现场照明电器的安全管理等。

公路工程安全管理包含了人的管理、物的管理以及施工环境的管理。

公路工程安全管理的要求1.管生产必须管安全的原则2.谁主管、谁负责的原则3.预防为主的原则4.动态管理的原则5.计划性、系统性原则6.奖励和惩罚相结合的原则7.以人为本、关爱生命的原则8.坚持“五同时”的原则（计划、布置、检查、总结、评比）安全设施9.“一票否决”的原则

公路工程高处作业安全技术要求：1.高处作业分级：1级：2～5m；2级：5～15m；3级：15～30m；特级：30m以上。2.高处作业人员必须进行高处作业的安全知识培训；在高处施工采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，要提前对相关人员进行安全技术培训与交底。3.高处作业人员须经体检合格后方可上岗，并要定期进行体检。凡患有高血压、心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎等疾病及其他不适合高处作业的人员，不得从事高处作业施工。4.从事高处作业的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，不得穿拖鞋、硬底鞋进行高处作业。佩戴工具袋。5.严禁酒后和过度疲劳的人员进行登高作业。6.安全带应高挂低用，不可随意缠在腰上，安全带长度不应超过3m。7.高处作业应按规定挂设安全网（立网和平网）。8.高处作业操作平台的临边应设置防护栏杆，防护栏杆的高度不应低于1.2m，水平横档的间距不大于0.35m，强度满足安全要求。9.操作平台的临边外侧下方是交通通道时，敞口立面必须设置安全立网作全封闭处理，并设置限宽、限高、限速的安全标示牌和防撞设施。10.在高处进行预应力张拉作业前，必须搭置可靠的张拉工作平台，若在雨天作业，还应架设防雨棚，张拉钢筋的两端要设置安全挡板，并在张拉作业平台上设置明显的安全标志和操作规程，禁止非操作人员在张拉作业时进入张拉施工区。11.高处作业场所必须设置完备可靠的安全防护设施和安全警示标识牌，任何人不得擅自移位、拆除和损毁，确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要即行恢复原样，发现破损，应及时更新。12.架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。13.桥梁主塔（墩）塔身高于30m时，应在其顶端装设防撞信号灯，主塔还应采取防雷措施，设置可靠的防雷电装置。14.作业人员在上下交叉作业时，不得在同一垂直面上。15.高处进行模板安装和拆除作业时，要按设计所确定的顺序进行，作业面及操作平台下方不得有人员逗留、走动和歇息。16.拆除工程应自上而下进行，先拆除非承重部分，后拆除承重部分，严禁立体交叉或多层上下进行拆除，严禁疲劳作业，并派专人负责现场的安全监护。17.在拆除龙门架、托架、钢支架等重物时，应有机械吊机配合进行，并有专人指挥，指挥人员信号明确。吊物要稳吊轻放，不得采取“整体推倒法”。18.遇有六级（含六级）以上大风、浓雾、雷雨、冰雪等恶劣天气时，不得进行露天高处作业。19.高处作业上下应设置联系信号或通讯装置，并指定专人负责。20高处作业的脚踏板应用坚实的刚拉板或木板铺满，不得留有空隙或探头板。作业平台的承重必须满足施工荷载的要求。

公路工程水上作业安全技术要求：1.在船舶通航的大江、大河、大海区域进行水上施工作业前，在规定的期限内向施工所在地海事部门提出施工作业通航安全审核申请，批准并取得水上水下施工许可证后，方可施工。2.水上施工作业人员必须进行水上作业的安全知识教育和专项技术培训，并做好安全交底工作。3.作业人员进入水上作业时，必须穿好救生衣，戴好安全帽。4.遇有六级以上大风、大浪等恶劣天气时，应停止水上作业。5.乘坐交通船必须有序上下，乘员必须穿救生衣进仓。6.航道水域上下游各布置一警示标牌，警示过往船舶不得随意进入施工航道。临时施工栈桥设置警示防雾灯，通航口位置设置导航灯，防止过往船舶撞击。配备安全防护装置和救生设施。电焊作业时最少2人相互监护。水上吊装等有专人指挥，天气变化时采取加固措施。施工平台上合理划分办公区、施工区、材料堆放区。

公路工程陆上作业安全技术要求（一）路基工程土方施工安全要点1.现场技术负责人在开工前必须对作业工人进行详细安全交底。2.开挖深度超过2m时，特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时，无论开挖深浅都应视为高处作业，并设置警告标志和高度不低于1.2m的双道防护栏，夜间还要设红色警示灯。3.开挖沟槽坑时，应根据土质情况进行放坡或支撑防护。挖掘深度超过1.5m，且不加支撑时，应按规定确定放坡度。4.在开挖的沟槽坑边沿1m以内不许堆土或堆放物料；距沟槽坑边沿1～3m间堆土高度不得超过1.5m；距沟槽坑边沿3～5m间堆土高度不得超过2.5m；在沟槽坑边沿停置车辆，起重机械、振动机械时距离不少于4m。5.土方开挖必须自上而下顺序放坡进行，严禁挖空底脚。6.高边坡开挖土方时，作业人员要戴安全帽。7.开挖工作应与装运作业面相互错开，严禁上、下双重作业；弃土下方和有滚石危及的区域，应设警告标志；下方有道路时，严禁车辆通行。边坡上方有人作业时，下方不许站人。8.滑坡地段的开挖，应从滑坡体两侧向中部自上而下进行，禁止全面拉槽开挖。9.施工中如遇土质不稳，山体有滑动，发生坍塌危险时，应暂停施工，撤出人员和机具；当工作面出现危险或不足以保证人员安全时，应立即停工，确保人员安全。10.机械车辆在危险地段作业时，必须设置明显的安全警告标志，并设专人指挥；运输土方的车辆在会车时，应轻车让重车；重车运行，前后两车间距必须大于5m，下坡时，两车间距不小于10m。（二路基工程石方施工安全要　1.石方爆破接受当地公安部门的监管。2.爆破器材库的选址和搭建应请当地公安部门进行指导和监督，运输爆破器材要用专用运输工具，在公安部门的押运下进行，中途不许停留，并应避开人员密集地方；在保管、运输爆破器材过程中，工作人员严禁穿化纤服装。3.爆破器材应严格管理，并由专人领取，禁止由一人同时搬运炸药和雷管，电雷管严禁与带电物品一起携带运送；爆炸物品禁止乱丢乱放和私藏。4.爆破作业应有专人指挥，确定的危险边界应有明显标志。5.导火索起爆应采用一次点火法点火，其长度应保证点完导火索后人员撤至安全地点，但不得短于1.2m，不许在同次爆破中使用不同燃速的导火索。6.爆破时，应点清爆破数与装炮数量是否相符，确认炮响完并过5min后，方准爆破人员进入作业区。7.在雷雨季节，潮湿场地等情况下，应采用非电起爆法；深度不超过10m的爆破用火花起爆，深度超过10m的爆破不得采用火花起爆，必须采用电力起爆。8.爆破时应设警戒线，并安排足够的人员防止人、畜或车辆在警戒区内通行。（三）沥青路面工程施工安全要点1.凡患有皮肤病、结膜炎及对沥青过敏反应者，不宜从事沥青作业；工作服及防护用品应集中存放，严禁穿戴回家和存入集体宿舍。2.块状沥青搬运宜在阴天或夜间进行；液态沥青用液态沥青车运送，沥青车满载运行时，遇到下坡或弯道时要提前减速，避免紧急制动。3.在沥青摊铺作业中应设置施工标志，用柴油清洗摊铺机时，不许接近明火。4.不许站在运输车后用铣等工具往下捅沥青混合料。5.拌合楼机组停机前应首先停止进料，等烘干筒等各部位卸料完后，方可停机，再次启动时，不得带荷启动。

公路工程地下作业安全技术要求：1．隧道施工应做好施工前期的准备工作，制定隧道施工安全技术方案，对危险源和重大危险源进行辨识和全过程的跟踪、监督、检查。结合地形、地质等实际情况，编制施工组织设计，长度大于l000m时，还应制定地质超前预报方案和实施细则，并向作业人员进行安全技术交底，合理安排施工。2．必须制定发生紧急情况时的应急救援预案，建立完整的应急救援小组，配备应急救援人员和必要的应急救援器材，并定期进行救援演练。3．必须实行隧道工程安全目标管理，项目经理为安全生产第一责任人，对隧道施工安全生产全面负责，建立相应的安全保证体系和管理网络，健全安全机构，责任到人。4．进入隧道施工现场的各类人员必须经过专门的安全知识教育，接受安全技术交底，在采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，应对相关人员进行安全技术培训。5．隧道施工各班组间，应建立完善的交接班制度。交班人应将本班组的施工情况、有关安全事宜和措施向接班负责人详细交代，并记录于交接班笔记本上，项目负责人和现场技术人员应认真检查交接班执行情况。6．隧道施工现场按规定配备必须的安全装置和设施。所有进入隧道施工现场人员必须佩戴好安全防护用品，并接受现场管理人员的指挥。7．隧道施工现场应作详细的安置和部署，出碴、运输、材料堆放场地布置妥当，弃碴场地应设置在地质稳定，不堵塞河流，不污染环境，不毁坏农田的地段。对水、电、路、通风等设施进行统一安排，并在正式掘进前完成。8．掘进前应先做好隧道洞口工程，做好洞口边坡，仰坡及天沟，边沟等排水设施，确保地表水不危及隧道施工安全。洞口路基及边坡、仰坡断面应自上而下开挖，一次把土石方工程做完，开挖人员不得上下重叠作业。边坡、仰坡以上山坡发现松动危石必须立即清除。地质不良时，边、仰坡应采取加固措施。9．在软弱围岩地段施工时，应按照“短进尺、弱爆破、早喷锚、勤量测、紧封闭”的原则稳步前进，若遇不良地质情况，必须进行超前地质预报，提前采取预防措施。10．人工开挖土质隧道时，作业人员必须互相配合，并保持一定的安全距离，开挖人员到达工作地点后，首先检查工作面是否处于安全状态，检查支护是否牢固，顶板和两帮是否稳定，如有松动的石、土块或裂缝应予以清除或支护。11．机械凿岩时，必须采用湿式凿岩机或带有辅尘器的干式凿岩机。作业人员站在碴堆上作业时，应注意碴堆的稳定，防止滑塌伤人。12．风钻钻眼时，应先检查机身、螺栓、卡套、弹簧和支架是否正常完好，管子接头是否牢固，有无漏风，钻杆有无不直、带伤以及钻孔堵塞现象；湿式凿岩机的供水是否正常，干式凿岩机的辅尘设施是否良好，不符合要求的应立即予以修理或更换。13．使用带支架的风钻钻眼时，必须将支架安置稳妥，风钻卡钻时，应用板钳松动拔出，不可敲打，未关风前，不得拆除钻杆。14．采用电钻钻眼时，应检查把手胶套的绝缘和防止电缆脱落的装置是否良好，电钻钻工应载绝缘手套，脚穿绝缘胶鞋，不得用手导引回转钢钎，不得用电钻处理被夹住的钎子，电气线路上要安装漏电保护器。15．钻孔台车进洞时要有专人指挥，其行走速度不得超过25m/min。并应认真检查道路状况和安全界限，台车在行走或暂停时，应将钻架和机具收拢到放置位置，就位后不得倾斜，并应制动车轮，放下支柱，防止移动。

公路工程施工现场临时用电的三项基本原则：1．必须采用TN-S接地、接零保护系统；2．必须采用三级配电系统；3．必须采用两级用电保护和两道防线。3．配电屏(船)正面的操作通道宽度单列布置不小于1．5m，双列布置不小于2m．配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0．8m，施工现场的配电线路包括室外线路和室内线路。室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设，室外线路主要有绝缘导线架空敷设和绝缘电缆埋地敷设两种，也有电缆线架空明敷设的。3．架空线路严禁架设在树木、脚手架及其他非专用电杆上，且严禁成束架设，线路的档距不得大于35m，线向距离不得小于0．3m，架空线的最大弧垂处与施工面最小距离一般为4m，与机动车道一般为6m，与铁路轨道一般为7m。6．电缆直接埋地的深度不小于0．6m，并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂，再覆盖砖等硬质保护层，并插上标志牌；电缆穿过建筑物、构筑物时须设置套管。 1．室内线路必须采用绝缘导线，距地面高度不得小于2.5m；四、自备发电机组的安全技术要点1．大型桥梁施工现场、隧道和预制场地，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。施工现场临时用自备发电机组的供配电系统应采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，与外电线路隔离，不得有电气连接；自备发电机组电源应与外电线路电源联锁，严禁并列运行；发电机组应设置短路保护和过负荷保护3.发电机控制屏宜装设交流电压表，交流电流表，有功功率表，电度表，功率因素、频率表和直流电流表4．发电机组的排烟管道必须伸出室外，发电机组及其控制配电室内严禁存放储油桶5．在非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做接地保护，其接地电阻不大于4欧，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

施工现场配电箱与开关箱设置的安全技术要点1.施工现场的配电系统实行分级配电，应设总配电箱(或配电室)，总配电箱以下设置分配电箱，分配电箱以下设置开关箱，开关箱以下是用电设备。2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱应由末级分配电箱配电，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线应分路设置。7.配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面，侧面，后面或箱门处;进线和出线应加护套分路成束并做防水弯;导线束不得与箱体进、出口直接接触;进入开关箱的电源线，严禁用插销连接;移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。8.配电箱、开关箱应装设牢固、端正，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m;所有的配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

配电箱、开关箱内的电器装置安全技术要点1.配电相、。开关箱内的电器装置必须可靠完好，严禁使用破损，不合格电器，各种开哭电器的额定值应与其所控制的用电设备的额定值相适应。2.每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。3.总配电箱、，'配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。4.总配电箱还必须安装漏电保护器、电压表、总电流表、总电度表和其他仪器。开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源分离。5.开关箱内也必须安装漏电保护器，使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。总配电箱和开关箱中的漏电保护器应合理选用，使之具有分级分段保护功能，漏电保护器至少每月检查1次，确保完好有效。

配电箱、开关箱使用与维护的安全技术要点：1.施工现场所有配电箱、开关箱都要有专人负责(专业电工)，所有配电箱、‘开关箱应配锁，并标明其名称、用途，作出分路标记。2.所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照由总配电箱——分配电箱——开关箱的顺序送电和由开关箱——分配电箱——总配电箱的顺序停电(出现电气故障时的紧急情况除外)3.开关箱操作人员应熟悉开关电器的正确操作方法;施工现场停业作业1h以上时，应将动力开关箱断电上锁。4.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，不得挂接其他临时用电设备;使用和更换熔断器时，要符合规格要求，严禁用铜丝等代替保险丝。5.所有配电箱和开关箱每月必须由专业电工检查、维修一次，电工必须穿戴绝缘防护用品，使用电工绝缘工具;非电工人员不许私自乱接电器和动用施工现场的用电设备。 6.配电箱的进线和出线不得受外力，严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

自备发电机组的安全技术要点：1．大型桥梁施工现场、隧道和预制场地，应有自备电源，以免因电网停电造成工程损失和出现事故。2．施工现场临时用自备发电机组的供配电系统应采用三相四线制中性点直接接地系统，并须独立设置，与外电线路隔离，不得有电气连接；自备发电机组电源应与外电线路电源联锁，严禁并列运行；发电机组应设置短路保护和过负荷保护。3．发电机控制屏宜装设交流电压表，交流电流表，有功功率表，电度表，功率因素表，频率表和直流电流表。4．发电机组的排烟管道必须伸出室外，发电机组及其控制配电室内严禁存放储油桶。5．在非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做接地保护，其接地电阻不大于4Q，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

电动机械设备的安全技术要点：1．塔式起重机、拌合设备、室外电梯，滑升模板、物料提升机等需要设置避雷装置的井字架等，除应做好保护接零外，还必须按照规范规定作重复接地，设备的金属结构之间保证电气连接。2．电动施工机械的负荷线，必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，其中绿/黄色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地。3．每一台电动机械的开关箱内，除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外，还必须装设隔离开关。4．大型桥梁外用电梯，属于载人、载物的客货两用电梯，要设置单独的开关箱，特别要有可靠的极限控制及通讯联络。5．塔式起重机运行时，要注意与外电架空线路或其他防护设施保持安全距离。

电动工具使用的安全技术要点：1．施工现场使用的电动工具一般都是手持式的，如：电钻、冲击钻、电锤、射钉枪、电刨、切割机、砂轮、手持式电锯等，按其绝缘和防触电性能可分为三类，即l类工具、Ⅱ类工具、Ⅲ类工具。2．一般场所(空气湿度小于75％)可选用工类或Ⅱ类手持式电动工具。其金属外壳与 PE线的连接点不应少于两处。3．在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具，严禁使用l类手持式电动工具。使用金属外壳Ⅱ类手持式电动工具时，其金属外壳可与PE线相连接，并设漏电保护。4．狭窄场所(锅炉内、金属容器、地沟、管道内等)作业时，必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。5．手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并且不得有接头，手持式电动工具的外壳、手柄、插头、负荷线、开关等必须完好无损，在使用前必须作空载检查，运转正常后方可使用。

施工现场照明电器的安全技术要点1.一般场所选用额定电压为220V的照明器，特殊场所必须使用安全电压照明器，如隧道工程、有高温、导电灰尘或灯具距地高度低于2.4m等场所，电源电压应不大于36V;在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;特别潮湿场所，导电良好地面、锅炉或金属容器、管道内工作的照明电源电压不得大于l2V。2.在坑洞内作业，夜间施工或作业工棚、料具堆放场、仓库、办公室、食堂、宿舍及自然采光差等场所，应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内，不得只设局部照明。

3.停电后作业人员需及时撤离现场的特殊工程，如夜间高处作业工程、隧道工程等，还必须装设由独立自备电源供电的应急照明。4.对于夜间可能影响飞机及其他飞行器安全通行的主塔及高大机械设备或设施，如塔式起重机，外用电梯等，应在其顶端设置醒目的红色警戒照明。5.正常湿度(≤75%)的一般场所，可选用普通开启式照明器。6.潮湿或特别潮湿(相对湿度>75%)的场所，属于触电危险场所，必须选用密闭性防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。7.含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，属于触电一般场所，必须选用防尘型照明器。以防灰尘影响照明器安全发光。8.有爆炸和火灾危险的场所，亦属触电危险场所，应按危险场所等级选用防爆型照明器。9.存在较强振动的场所，必须选用防振型照明器。10.有酸碱等强腐蚀介制场所，必须选用耐酸碱型照明器。11.一般22nV灯具室外高度不低于3m，室内不低于2.4m;碘钨灯及其他金属卤化物灯安装高度宜在3m以上。12.任何灯具必须经照明开关箱配电与控制，应配置完整的电源隔离、过载与短路保护及漏电保护电器;路灯还应逐灯另设熔断器保护;灯具的相线开关必须经开关控制，不得直接引入灯具。13.暂设工程的照明灯具宜用拉线开关控制，其安装高度为距地面2一-3m，职工宿舍区禁止设置床头开关。

七、公路工程施工组织

编写施工组织设计的准备工作：1、合同文件的研究(1)工程地点及工程名称(2)承包范围（3）设计图纸的提供（4）物质供应分工（5）合同指定的技术规范和质量标准2、施工现场环境调查(1)核对设计文件，了解拟建构筑物的位置、重点施工工程的工程量等（2）收集施工地区的自然条件资料(3)了解施工地区的既有房屋、通信电力设备、给排水管道、坟地及其他建筑物情况，以便安排拆迁、改建计划(4)调查施工区域的技术经济条件

施工组织设计编制原则：（1）认真贯彻各项方针政策，严格执行建设程序（2）遵循施工工艺规律、技术规律及安全生产规律，合理安排施工程序及施工顺序（3）全面规划，统筹安排，保证重点，优先安排控制工期的关键工程，确保合同工期（4）采用先进生产技术，科学地确定施工方案。（5）充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围，提高机械化程度，改善劳动条件，提高机械效率（6）合理布置施工平面图，尽量减少临时工程和施工用地（7）采用流水施工方法、网络计划技术安排施工进度计划，科学安排冬、雨期项目施工，确保施工连续、均衡、有节奏进行。

项目总体施工组织设计编制的内容：(1)基本内容 1）总说明2）施工方法与相应技术组织措施，即施工方案3）施工进度计划4）施工现场平面布置5）各种资源需要量及其供应

施工组织设计编制的程序：（1）计算工程量(2)确定施工方案（3）组织流水作业，排定施工进度(4)计算各种资源的需要量和确定供应计划（5）平衡劳动力、材料物质和施工机械的需要量并修正进度计划（6）设计施工平面图

施工方案制定的内容：施工方法的确定、施工机具和设备的选择、施工顺序的安排、科学的施工组织、合理施工进度、现场的平面布置及各种技术措施。

工程施工进度安排的依据：(1)以合同工期为依据安排开竣工时间（2）设计图纸、定额资料等（3）机械设备和主要材料的供应及到货情况（4）项目部可能投入的施工力量及资源情况（5）工程项目所在地的水文、地质等方面的自然情况（6）工程项目所在地资源可利用情况（7）影响施工的经济条件和技术条件（8）工程项目的外部条件等。

工程施工进度安排的作用：（1）规定各项工程的施工顺序和开竣工时间（2）为各施工过程指明一个确定的施工日期，以此为依据确定各作业施工所必须的劳动力、机械设备和各种技术物质的供应计划（3）可以组织施工现场的其他管理工作。

施工平面布置的内容1原有地形地物。2沿线的生产、行政、生活等区域的规划和设施，3沿线的便道、便桥及其他临时设施，4、基本生产、辅助生产、服务生产设施的平面布置，5、安全消防设施6施工防排水临时设施7主要结构物平面布置等。

施工平面布置的原则1、充分利用原有地形、地物，少占农田，因地制宜，以降低工程成本2充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响3、场区规划必须科学合理4、场内运输形式的选择及线路的布设，应尽量减少二次倒运和缩短运距5、一切设施和布局，必须满足施工进度、方法、工艺流程及科学组织生产的需要。6、必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求。
施工组织设计的评价（一）分析劳动力需要量图。他可以表明劳动力需要量与施工期限之间的关系，是衡量施组是否合理的重要标志,应以劳动力需要量为原则（二）工程进度曲线。S曲线即工程进度曲线，又称为现金流动曲线，工期为横轴，以累计完成的工程费用的百分比或累计完成的工程量的百分比为纵轴。

各种资源的（包括劳动力资源）不均衡系数，即K=施工期高峰人数与施工期平均人数之比，接近1为好。通常大于1，一般不要超过1.5。来衡量劳动力消耗的均衡性。评价指标：(1)同样的生产要素投入而工期最短；(2)同样的质量标准而生产要素投入最少；(3)同样的生产要素投入、同样的质量标准，操作安全性最好。

施工方案的优化：方法、顺序、作业组织形式、劳动组织、机械组织（前面加上施工后面优化）

公路工程进度计划的主要形式：1横道图，时间为横坐标，以各分部工程或工作内容为纵坐标。2S曲线（和前者可合并为公路工程进度表）3垂直图（斜条图、时间里程图），以公路里程或工程位置为横轴，时间为纵轴。4斜率图以时间月份为横轴，以累计完成的工程量的百分数为纵轴。5网络图

公路工程过程组织方法和特点：一、顺序作业法（依次作业法）：1.没有充分利用工作面进行施工，(总)工期较长; 2.每天投入施工的劳动力、材料和机具的种类比较少，有利于资源供应的组织工作;3.施工现场的组织、管理比较简单;4.不强调分工协作，若由一个作业队完成全部施工任务，不能实现专业化生产，不利于提高劳动生产率;若按工艺专业化原则成立专业作业队(班组)，各专业队不能连续作业，劳动力和材料的使用可能不均衡。二、平行作业法：1.充分利用了工作面进行施工，(总)工期较短;2.每天同时投入施工的劳动力、材料和机具数量较大，影响资源供应的组织工作; 3.如果各工作面之间需共用某种资源时，施工现场的组织管理比较复杂、协调工作量大; .4.不强调分工协作，此点与顺序作业法相同。 这种方法的实质是用增加资源的方法来达到缩短(总)工期的目的，一般适用于需要突击性施工时施工作业的组织。三、流水作业法：1.必须按工艺专业化原则成立专业作业队(班组)，实现了专业化生产，有利于提高劳动生产率，保证工程质量; 2专业化作业队能够连续作业，相邻作业队的施工时间能最大限度地搭接; 3.尽可能地利用了工作面进行施工，工期比较短;4.每天投入的资源量较为均衡，有利于资源供应的组织工作; 5.需要较强的组织管理能力。这种方法可以充分利用工作面，有效地缩短工期，一般适用于工序繁多、工程量大而又集中的大型构筑物的施工，如大型桥梁工程、立交桥、隧道工程、路面等施工的组织

公路工程常用的流水参数：1．工艺参数：施工过程数n(工序个数)，流水强度V；2．空间参数：工作面、施工段m、施工层；3．时间参数：流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇、搭接时间。

公路工程流水施工分类：1．按节拍的流水施工分类：(1)有节拍(有节奏)流水：1)等节拍(等节奏)流水；2)异节拍(异节奏)流水：等步距异节拍(异节奏)流水；异步距异节拍流水。(2)无节拍(有节奏)流水。2．按施工段在空间分布形式的流水施工分类：流水段法流水施工；流水线法流水施工。1．路面工程的线性流水施工组织一般路面各结构层施工的速度不同，从而持续时间往往不相同。组织路面流水施工时应注意的要点：(1)各结构层的施工速度和持续时间。要考虑影响每个施工段的因素，水泥稳定碎石的延迟时间、沥青拌合能力、温度要求、摊铺速度，养生时间、最小工作面的要求等。(2)相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用开始到开始搭接类型；否则选用完成到完成搭接类型。(3)相邻结构层工序之间的搭接时距的计算。时距=最小工作面长度／两者中快的速度。2．通道和涵洞的流水段施工组织在实际的公路通道和涵洞施工中，全等节拍流水较少见，更多的是异节拍流水和无节拍流水。对于通道和涵洞的流水组织主要是以流水段方式组织流水施工，而流水段方式的流水施工往往会存在窝工(资源的闲置)或间歇(工作面的闲置)。根据流水施工的组织原理，异步距异节拍流水实质上是按无节拍流水组织，引入流水步距概念的目的就是为了消除流水施工中存在的窝工现象。消除窝工和消除间歇的方法都采用累加数列错位相加取大差的方法，构成累加数列的方法，当不窝工的流水组织时，其流水步距计算是同工序各节拍值累加构成数列；当不间歇的流水组织时，其施工段的段间间隔计算是同段各节拍值累加构成数列；错位相减取大差的计算方法，两种计算方法相同。(1)无窝工的无节拍流水工期=流水步距和十最后一道工序的节拍和。(2)无间歇的无节拍流水工期=施工段间间隔和十最后一个施工段的节拍和。(3)有窝工并且有间歇的无节拍流水工期，一般无法计算，只能绘横道图来确定；如果是异节拍流水往往是不窝工或者不间歇流水中的最小值。3．桥梁工程流水施工组织多跨桥梁的桥梁基础或桥梁下部结构施工由于受到专业设备数量的限制，不宜配备多台平行施工，因此，采取流水施工更适宜。桥梁的流水施工也是属于流水段方式的流水施工，应注意尽可能按照有节拍流水方式组织流水施工。工期计算与通道涵洞相同。

进度计划审查要点：1、工期和时间安排的合理性2、施工准备的可靠性3、计划目标与施工能力的适应性

进度计划的检查：横道图法、斜条图法、网络计划法、S曲线法。

资源需要量及其供应一般需要对哪些资源进行计划: 劳动力；材料；机械设备

八、公路工程施工质量管理

现场质量检查控制的方法主要是：测量、试验、观察、分析、监督、总结提高。

公路工程质量控制方法：(1)审核与分析有关技术文件、报告或报表项目经理应负总责，各相关部门应恪守各自的职责做好本项工作，确保控制有效。

(2)现场质量检查控制：1)开工前检查2)工序交接检查与工序检查3)隐蔽工程检查，应经检查认证后方可覆盖4)停工后复工前的检查5)分项、分部工程完工后的检查6)成品、材料、机械设备等的检查7)巡视检查

质量控制关键点的设置1．施工过程中的重要项目、薄弱环节和关键部位；2．影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素的环节；3．新材料、新技术、新工艺的施工环节；4．质量信息反馈中缺陷频数较多的项目。关键点应随着施工进度和影响因素的变化而调整。

质量控制关键点的控制;1)制定质量控制关键点的管理办法。2)落实质量控制关键点的质量责任。3)开展质量控制关键点QC小组活动。4)在质量控制关键点上开展一次抽检合格的活动。5)认真填写质量控制关键点的质量记录。6)落实与经济责任相结合的检查考核制度。

质量控制关键点的文件:1)质量控制关键点作业流程图。2)质量控制关键点明细表。3)质量控制关键点(岗位)质量因素分析表。
4)质量控制关键点作业指导书。5)自检、交接检、专业检查记录以及控制图表。6)工序质量统计与分析。7)质量保证与质量改进的措施与实施记录。8)工序质量信息。

质量控制关键点实际效果的考查:质量控制关键点的实际效果表现在施工质量管理水平和各项指标的实现情况上。要运用数理统计方法绘制工程项目总体质量情况分析图表，该图表要反映动态控制过程与施工项目实际质量情况。各阶段质量分析要纳人施工项目方针目标管理。

质量缺陷性质的确定一般通过下列方法来确定缺陷的性质：1)了解和检查。2)检测与试验。3)专门调研

质量缺陷处理方法1)整修与返工。此类缺陷很容易出现，因而修补处理方法最为常用。是否返工应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定，对于补救后不能满足标准的工程必须返工2)综合处理办法。主要是针对较大的质量事故而言的。组织联合调查组、召开专家论证会。

九、公路工程的造价与施工成本管理

由①建筑安装工程费、②设备工具器具及家具购置费、③工程建设其他费用、④预留费用等四部分构成。
一、建筑安装工程费建筑安装工程费包括①直接工程费；②间接费；③施工技术装备费；④计划利润；⑤税金。直接工程费指直接费与其他直接费、现场经费之和。（直接工程费=直接费+其他直接费+现场经费）间接费由企业管理费、财务费用两项组成。税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。二、设备、工具、器具及家具购置费设备、工具、器具及家具购置费包括设备、工具、器具购置费，办公和生活用家具购置费。三、工程建设其他费用工程建设其他费用包括①土地、青苗等补偿费和安置补助费，②建设单位管理费，③研究试验费，④勘察设计费，⑤施工机构迁移费，⑥供电贴费，⑦大型专用机械设备购置费，⑧固定资产投资方向调节税，⑨建设期贷款利息等九部分。
四、预留费用预留费用由工程造价增涨预留费及预备费两部分组成。工程造价增涨预留费指设计文件编制年至工程竣工年期间，第一部分费用的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、现场经费、间接费等以及第二、三部分费用由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用及外资贷款汇率变动部分的费用。预备费指在初步设计和概算中难以预料的工程和费用，包括按施工图预算加系数包干的预算包干费用。

掌握公路工程预算中相关费率的含义及取用要求费率是某些费用项目按一定基数计取费用的百分比。工程预算中按费率计算的工程项目有其他直接费、现场经费、间接费、施工技术装备费、计划利润、税金、建设单位管理费、工程质量监督费、工程监理费、定额编制管理费、设计文件审查费。一、其他直接费指概预算定额中所计列以外的属于直接用于工程实体的费用，包括冬期施工增加费、雨期施工增加费、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、沿海地区施工增加费、行车干扰施工增加费及施工辅助费等七项。冬期施工增加费按工程类别和工程所在地的气温区选用相应的费率。雨期施工增加费按工程类别和工程所在地的雨量区、雨期选用相应的费率。夜间施工增加费指根据设计、施工的技术要求和合理的施工进度要求，必须在夜间连续施工而发生的工效降低、夜班津贴以及有关照明设施等增加的费用。按夜间施工项目定额直接费的一定费率计取。高原地区施工增加费按工程类别和工程所在地的海拔高度选用相应的费率。高原地区施工增加费系指海拔高度2000m以上地区施工的时候才可以计算。沿海地区施工增加费，按工程定额直接费的一定费率计取。行车干扰施工增加费按工程类别和平均昼夜双向行车次数选用相应的费率。施工辅助费按工程类别选用相应的费率。施工辅助费包括生产工具使用费、检验实验费、和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。二、现场经费现场经费用包括临时设施费和现场管理费，临时设施费不包括概预算定额中的临时工程在内。现场管理费指在工地现场发生的有关部门管理费用，包括以各类工程的定额直接费为基数计算的基本管理费用和其他单项费用（含主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和工地转移费等四项）。临时设施费按工程类别和地区类别选用相应的费率。临时设施费用内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除或摊销费现场管理费基本费用按工程类别和地区类别选用相应的费率。主副食运费补贴按工程类别和运输综合里程选用相应的费率。职工探亲路费按工程类别和工程所在地区选用相应的费率。职工取暖补贴按工程类别和工程所在地气温区选用相应的费率。工地转移费按工程类别和工地转移距离选用相应的费率。三、间接费指现场以外为项目提供服务管理的费用，含企业管理费和财务费用两部分。企业管理费按工程类别和地区类别选用相应的费率。财务费用按工程类别和地区类别选用相应的费率。四、施工技术装备费    （直接费+间接费）×费率施工技术装备费按定额直接费与间接费之和的一定费率计取。五、计划利润   （定额直接费+间接费）×费率（4%）计划利润按定额直接费与间接费之和的一定费率计取。《公路基本建设工程概算、预算编制办法》规定计划利润按定额直接工程费与间接费之和的4%计算。六、税金  （直接费工程费+间接费+计划利润）×综合税税金以直接费工程费、间接费及计划利润之和按纳税人所在地按规定的费率计取。综合税金额计算公式：综合税金额=（直接工程费+间接费+计划利润）×综合税率。（市区3.41%、城镇3.35%、其他3.22%）七、建设单位管理费建设单位管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，根据定额建筑安装工程费总额和国内、国际标准选用不同的费率。八、工程质量监督费（费率0.15%）工程质量监督费以定额建筑安装工程费总额为基数按规定的费率计取。《公路基本建设工程概算、预算编制办法》规定这部分费用为0.15%。九、工程监理费（费率：国内1.6%，国际3.5%）工程监理费以定额建筑安装工程费总额为基数根据国内、国际招标按规定的费率计取。国内招标工程费率为1.6%，国际招标工程费率为3.5%。十、定额编制管理费定额编制管理费以定额建筑安装工程费总额为基数按规定的费率计取。十一、设计文件审查费设计文件审查费以定额建筑安装工程费总额为基数按规定的费率计取。

公路工程预算单价分析方法一、人工费分析工程直接费中的人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。计算公式为：人工费=∑（人工预算定额用量×相应等级日工资单价）（1B425013-1）
人工工资单价包括①基本工资；②工资性补贴；③辅助工资；④职工福利费；⑤劳动保护费等五部分。二、材料费分析工程直接费中的材料费是指列入预算定额的材料、构件、零件和半成品的用量以及周转材料的摊销量和相应的预算价格相乘所得到的费用。计算公式为：材料费=∑（材料、构件、零件、半成品预算定额用量×相应预算价格）+∑（周转材料预算定额摊销量×相应预算价格） （1B425013-2）相应材料预算价格=（材料原价+供销部门经营费+包装费+运输费）×（1+采购及保管费率）-包装品回收价值 （1B425013-3）三、机械费分析工程直接费中的施工机械使用费是指应列入预算定额的施工机械台班量和台班单价相乘所得的费用以及其他机械使用费、施工机械进出场费之和。计算公式为：施工机构使用费=∑（施工机构预算定额台班量×台班费用单价）+其他机构使用费+施工机械出场费。机械台班单价由折旧费、大修理费、经常修理费、安拆和场外运输费、燃料动力费和运输机械养路费、车船使用税以及司机等的人工费。四、其他直接费其他直接费是指直接费以外的施工过程中发生的其他费用。具体包括：冬、雨期施工增加费；夜间施工增加费；材料二次搬运费；仪器仪表使用费；生产用具工具使用费；检验试验费；特殊工程培训费；工程定位复测、工程点交、场地清理费；特殊地区施工增加费五、现场经费是指施工准备、组织施工生产和管理所需的费用，包括临时设施费用和现场管理费用两方面。六、建筑安装工程间接费按现行规定，间接费由企业管理费、财务管理费和其他费用组成。

公路工程项目施工成本管理要求：一、成本最低化原则施工项目成本管理的根本目的，在于通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求。二、全面成本管理原则全面成本管理是全企业、全员和全过程的管理，亦称“三全”管理。为了确保不断降低施工项目成本，达到成本最低化目的，必须实行全面成本管理。三、成本责任制原则为了实行全面成本管理，必须对施工项目成本进行层层分解，以分级、分工、分人的成本责任制作保证。成本责任制的关键是划清责任，并要与奖惩制度挂钩，使各部门、各班组和个人都来关心施工项目成本。四、成本管理有效化原则所谓成本管理有效化，主要有两层意思：一是促使施工项目经理部以最少的投入，获得最大的产出；二是以最少的人力和财力，完成较多的管理工作，提高工作效率。提高成本管理的有效性，可以采取行政方法；二是采用经济方法；三是用法制手段。五、成本管理科学化原则在施工项目成本管理中，可以运用预测与决策方法、目标管理方法、量本利分析方法和价值工程方法等。

公路工程项目施工成本控制方法一、以施工预算控制成本支出在施工项目成本控制中，可按施工预算实行“以收定支”，或者叫“量入为出”，是最有效的方法之一。二、以项目成本计划控制人力资源和物质资源的消耗资源消耗数量的货币表现就是成本费用。控制了资源消耗，也等于是控制了成本费用。在施工过程中，如遇工程变更或改变施工方法，应由预算员对施工预算作统一调整和补充，其他人员不得任意修改施工预算，或故意不执行施工预算。三、建立资源消耗台账，实行资源消耗的中间控制在施工过程中，各成本责任部门、作业班组或者个人，应及时记录各自成本责任范围内的各种资源消耗和原始记录，做到日清日算，对各种资源消耗实施有效的中间控制。四、应用成本与进度同步的方法控制分部分项工程成五、建立项目月度财务收支计划制度，以用款计划控制成本费用支出六、建立项目成本审核签证制度，控制成本费用支出在发生经济业务的时候，首先要由有关项目管理人员审核，最后经项目经理签证后支付。这是项目成本控制的最后一关，必须十分重视。七、加强质量管理，控制质量成本八、坚持现场管理标准化，堵塞浪费漏洞九、定期开展“三同步”检查，防止项目成本盈亏异常项目经济核算的“三同步”，就是统计核算、业务核算、会计核算的“三同步”。统计核算即产值统计，业务核算即人力资源和物质资源的消耗统计，会计核算即成本会计核算。具体表现为：完成多少产值，消耗多少资源，发生多少成本，三者应该同步。否则，项目成本就会出现盈亏异常情况。十、应用成本控制的财务方法——成本分析表法来控制项目成本作为成本分析控制手段之一的成本分析表，包括月度成本分析表和最终成本控制报告表。月度成本分析表又分直接成本分析表和间接成本分析表两种。

降低公路工程项目施工成本的方法和途径:1.进行合同交底，使项目经理部全面了解投标报价、合同谈判、合同签订过程中的情况，同时，投标单位应将合同协议书、投标书、合同专用条款、通用条款、技术规范、标价的工程量清单移交给项目经理部。2.项目经理部应认真研读合同文件，对设计图纸进行会审，对合同协议、合同条款、技术规范进行精读，结合现场的实际情况，对可能变更的项目、可能上涨的材料单价等进行预测，对项目的成本趋势做到心中有数。3.企业根据项目编制的实施性施工组织设计、材料的市场单价以及项目的资源配置编制并下达标后预算；项目经理部根据标后预算核定的成本控制指标，预测项目的阶段性目标，编制项目的成本计划，并将成本控制指标和成本控制责任分解到部门班组和个人，做到每个部门责任，人人肩上有担子。4.制定先进的、经济合理的施工方案。施工方案主要包括四项内容：①施工方法的确定、②施工机具的选择、③施工顺序的安排和④流水施工的组织。正确选择施工方案是降低成本的关键所在。5.落实技术组织措施。落实技术组织措施，走技术与经济相结合的道路，以技术优势来取得经济效益，是降低项目成本的又一个关键。6.组织均衡施工，加快施工进度。凡是按时间计算的成本费用，如项目管理人员的工资和办公费，现场临时设施费和水电费，以及施工机械和周转设备的租赁费等，在加快施工进度、缩短施工周期的情况下，都会有明显的节约。7.降低材料成本。材料成本在整个项目成本中的比重最大，一般可达70%左右，而且有较大的节约潜力。8.提高机械利用率。机械费用一般占到工程成本的20%左右。项目对机械成本控制的关键是提高机械设备的完好率和使用率。

公路工程项目施工成本目标考核内容一、企业对项目经理考核的内1.项目成本目标和阶段成本目标的完成情况；2.建立以项目经理为核心的成本管理责任制的落实情况；3.成本计划的编制和落实情况；4.对各部门、各施工队和班组责任成本的检查和考核情况；5.在成本管理中贯彻责任权利相结合原则的执行情况。二、项目经理对所属各部门、各施工队和班组考核的内容（一）对各部门的考核内容1.本部门、本岗位责任成本的完成情况；2.本部门、本岗位成本管理责任的执行情况。（二）对各施工队的考核内容1.对劳务合同规定的承包范围和承包内容的执行情况；2.劳务合同以外的补充收费情况；3.对班组施工任务单的管理情况，以及班组完成施工任务后的考核情况。（三）对生产班组的考核内容（平时由施工队考核）以分部分项目工程成本作为班组的责任成本。以施工任务单和限额领料单的结算资料为依据，与施工预算进行对比，来考核班组责任成本的完成情况。

公路工程项目施工定额的编制方法:一、劳动定额的编制方法（一）分析基础资料、拟订编制方案（二）拟定正常的施工条件具体包括拟定工作地点的组织、拟定工作组成和拟定施工人员编制三部分。（三）拟定人工定额消耗量其中主要就是拟定时间定额和产量定额，拟定出时间定额，也就可以计算出产量定额。时间定额是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、准备与结束的工作时间，以及休息时间的基础上制定的。二、机械台班定额的编制方法（一）拟定机械工作的正常条件主要是拟定工作地点的合理组织和合理的工人编制。（二）确定机械一小时纯工作生产率（三）确定施工机械的正常利用系数（四）计算施工机械台班定额机械台班产量定额=机械-小时工作正常生产率×工作班纯工作时间机械时间定额=1／机械台班产量定额三、材料消耗定额的编制方法（一）研究区分材料在施工过程中消耗的性质施工中材料的消耗分为必须材料消耗和损失的材料消耗两类。必须消耗的材料是指在合理用料的条件下生产合格产品所需消耗的材料。（二）确定材料消耗定额的测定方法1.现场技术测定法。主要是编制材料损耗定额。　2.实验室试验法。主要是编制材料净用量定额。3.现场统计法。通过对现场进料、用料的大量统计资料进行的分析计算，获得材料消耗的数据。4.理论计算法。运用一定的数学公式计算材料消耗定额，是一般常用的方法。（三）施工周转材料的计算 *周转材料消耗定额的编制基本上是以设计图纸或施工图纸为依据的，首先计算出建筑工程的体积和各种周转材料的图纸一次使用量，然后按实测的周转及摊销次数进行计算。周转材料的单位定额用量= [周转材料的图纸总用量×（1+场地内运输及操作损耗率）]／（周转及摊销次数×工程实际实体数量）

公路工程项目施工预算的编制施工预算是在施工图预算的控制下，以单位工程为对象而编制的经济文件。编制施工预算是施工企业搞好内部经济核算的重要环节之一，是施工企业管理工作的一项重要制度和措施。一、施工预算的主要内容　　施工预算的主要内容包括：编制说明，工程量，施工中消耗的人工，材料和机械台班消耗的数量及费用，预制构件和配件，施工预算与施工图预算对比等。施工预算文件由编制说明和表格两部分组成。二、施工预算的编制依据施工预算编制依据的完整、无误与齐备是快速和准确地编制施工预算的前提条件。由于编制施工预算内容的需要，主要编制依据有如下内容：（一）施工图纸、设计说明及有关资料（二）施工组织设计资料（三）施工定额和补充定额（四）施工图预算（五）施工现场勘察和测量资料（六）其他有关规定这些文件是编制施工预算必须贯彻和执行的依据。（七）建筑材料手册和预算工作手册它们是迅速和准确地编制施工预算的有利条件。三、编制施工预算的步骤四、“两算”对比分析施工图预算中的成本项目，是国家对施工企业生产建设产品所耗费的社会必要劳动的补偿，通常称为预算成本；而施工预算是施工企业内部计划支出的计划成本。“两算”对比分析，就是施工企业收入与支出两本账的比较，是经济活动分析的主要内容之一。（一）“两算”对比分析的意义（二）“两算”对比分析方法“两算”对比分析的方法有：实物对比法和金额对比法。1.实物对比法采用实物对比法进行“两算”对比分析，就是将施工图预算的人工和材料消耗量与施工预算的人工和材料消耗量加以对比，分析其节约或超出的原因。（1）计划工日降低率，工日降低率=（施工图预算工日数-施工预算工日数）÷施工图预算工日数×l00%（2）材料降低率某种材料降低率=（施工图预算某种材料消耗总量-施工预算某种材料消耗总量）÷施工图预算某种材料消耗总量×100%采用实物对比法，既可对某一工程项目进行对比，也可以对整个单位工程进行对比。2.金额对比法采用金额对比法进行“两算”对比分析，就是将施工图预算的人工费和材料费与施工预算的人工费和材料费进行对比，分析其节约或超出的原因。（1）计划人工费降低率：人工费降低率=（施工图预算人工费-施工预算人工费）÷施工图预算人工费×l00%（2）计划材料费降低率：材料费降低率=（施工图预算材料费-施工预算材料费）÷施工图预算材料费×l00%采用金额对比法，既可对某一工程项目进行对比，也可以对整个单位工程进行对比。（三）“两算”对比分析内容“两算”对比分析内容，视工程性质、特点和施工企业的具体情况而定，通常主要包括以下内容：直接费对比、人工费对比、工日数对比、材料费对比、主要材料用量对比、机械费用对比。“两算”对比时，一般不进行间接费及其他各项费用对比。

公路工程竣工决算的编制:一、公路工程项目竣工决算建设工程竣工决算是指在竣工验收交付使用阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到竣工投产或使用全过程的全部实际支出费用的经济文件。它也是建设单位反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分。竣工决算的编制，是以建设单位为主，在监理工程师和施工单位的配合下共同完成的，它是建设工程所特有的多次性计价环节中最后一次计价。二、公路工程项目竣工决算的作用 其作用主要体现在以下几个方面：1.竣工决算是国家对基本建设投资实行计划管理的重要手段；2.竣工决算是竣工验收的主要依据；3.竣工决算是确定建设单位新增固定资产价值的依据；4.竣工决算是基本建设成果和财务的综合反映；5.竣工决算为建立交通基本建设工程技术经济档案、为工程定额修订提供资料。三、公路工程项目竣工决算的编制依据四、公路工程项目竣工决算的编制步骤五、公路工程项目竣工决算报告的内容竣工决算报告由以下四个部分组成1.交通基本建设项目竣工决算报告封面；2.竣工工程平面示意图；3.竣工决算报告说明书；4.竣工决算表格。竣工决算报告表式分为决算审批表、工程概况专用表和财务通用表。

图纸会审制度：搞好图纸会审工作，首先要求参加会审的人员应熟悉图纸。各专业技术人员在领到施工图后，必须先认真、全面了解图纸，要清楚设计图及技术标准的规定要求，要熟悉工艺流程和结构特点等重要环节，必要时，还要到现场进行详细的调查，以了解设计图是否符合现场要求。图纸会审的步骤（一）初审。初审指在熟悉图纸的基础上，在某专业内部组织有关人员对本专业施工图的详细细节进行审查，审查前，应根据设计图的内容，确定并收集的技术资料、标准、规范、规程等，做好技术保障工作。（二）内部会审。内部会审是指施工企业内部各专业间（测量、试验、材料、土建、结构、机械、预算、合同、财务等工种）对施工图的会同审查，其任务是对各专业间相关的交接部分，如设计示高、尺寸、构筑物设置、施工程序配合、交接等是否合理、有无矛盾，施工中协作配合作业等事宜作仔细会审。（三）综合会审。综合会审是指在内部会审的基础上，由土建施工单位与各分包施工单位，共同对施工图进行全面审查。图纸综合会审工作，一般由建设单位负责组织，设计单位进行技术交底，施工单位参加。

图纸会审的主要内容：　1．施工图是否符合国家现行的有关标准、经济政策的有关规定。2．施工的技术设备条件能否满足设计要求；当采取特殊的施工技术措施时，现有的皮术力量及现场条件有无困难，能否保证工程质量和安全施工的要求。3．有关特殊技术或新材料的要求，其品种、规格、数量能否满足需要及工艺规定要求。4．建筑结构与安装工程的设备与管线的接合部位是否符合技术要求。5．安装工程各分项专业之间有无重大矛盾。6．图纸的份数及说明是否齐全、清楚、明确，图纸上标注的尺寸、坐标、标高及地上地下工程和道路交会点等有无遗漏和矛盾。

图纸会审记录：图纸经过会审后，会审组织者，应及时将会审中提出的有关设计问题的建议，做好详细的记录。图纸会审记录上应填写单位工程名称、设计单位、建设单位和主持单位及参加审核人员名单等。对会审提出问题，凡是设计单位变更修改的，应在会审记录“解决意见”栏内填写清楚，尽快请设计部门发“设计变更通知单”，施工时按“设计变更通知单”执行。图纸未经过会审不得施工。

技术交底制度： 工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始技术资料。交底内容：承包合同有关条款、设计图、设计文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和总工期、拟采用的施工工艺方法和材质要求、技术安全措施等。对于重点工程、重点部位、特殊工程、新结构、新工艺、新材料的工程，更要作详细的技术交底。

技术交底方式：1．技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作规程方法和技术要求。2．项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施。3．工长（技术负责人）负责组织向本责任区内的班组交底。4．对于分包工程，项目经理部应向分包单位详细地就承包合同中有关技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面交底。

技术交底的要求：技术交底工作应分级进行，分级管理。凡技术复杂（包括推行新技术）的重点工程、重点部位，应由总工程师向主任工程师、技术队长及有关职能部门负责人交底，明确关键性的施工技术问题，主要项目的施工方法和特殊工程的技术、材料提出试验项目、技术要求及注意事项等内容。普通工程应由主任工程师参照上述内容进行。施工队一级的技术交底，由施工技术队长负责向技术员、施工员、质量检查员、安全员以及班组长进行交待，所承担的工程数量、要求期限、图纸内容、测量放样、施工方法、质量标准、技术措施、操作要求和安全措施等方面技术交底工作。施工员向班组的交底工作，是各级技术交底的关键。施工员向班组交底时，要结合具体操作部位，贯彻落实上级技术领导的要求，明确关键部位的质量要求、操作要求及注意事项，制订保证质量、安全的技术措施，对关键性项目、部位、新技术的推行项目应反复、细致地向操作组进行交底，必要时应作文字交底或示范操作。

技术交底主要内容：1．承包合同中有关施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济责任和工期。2．设计文件、施工图及说明要点等内容。3．分部、分项工程的施工特点，质量要求。4．施工技术方案。5．工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程。6．材料的特性、技术要求及节约措施。7．季节性施工措施。8．安全、环保方案。　9．各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项。　10．试验工程项目的技术标准和采用的规程。11．适应工程内容的科研项目“四新”项目等先进技术推广应用的技术要求。

测量管理制度： 测量工作必须严格执行测量复核签认制，以保证测量工作质量，防止错误，提高测量工作效率。必须做到：　1．在测量工作的各个程序中实行双检制。（1）测量队应核对有关设计文件和监理签认的控制网点测量资料，应由2人独立进行，核对结果应作记录并进行签认，成果经项目技术部门主管复核签认，总工程师审核签认后方可使用。（2）测量外业工作必须有多余观测，并构成闭合检测条件。控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持“两人两种方法”制度，坚持采用两种不同方法（或不同仪器）或换人进行复核测量。利用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和施工放样前，必须坚持“先检测后利用”的原则。（3）测量后，测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核，测量队长、测量组长对各自的测量成果进行复核签认。2．各工点、工序范围内的测量工作，测量组应自检复核签认，分工衔接上的测量工作，由测量队或测量组要进行互检复核和签认。　3．项目测量队组织对控制网点和测量组设置的施工用桩及重大工程的放样进行复核测量，经项目技术部门主管现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后，报驻地监理工程师审批认可。　项目经理部总工和技术部门负责人要对测量队、组执行测量复核签认制进行检查，并做好检查记录。测量队对测量组执行测量复核签认制进行检查，并做好检查记录。测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括：1．项目交接桩资料，监理工程师提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件。2．项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书。3．测量内业计算书，测量成果数据图表。4．计量器具周期检定文件。

控制测量、每项单位工程施工测量必须分别使用单项测量记录本。测量记录统一使用水平仪簿和经纬仪簿。一切原始观测值和记录项目在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记、补绘。记录中不准连环更改，不合格时应重测。手簿必须填列页次，注明观测者、观测日期、起始时间、终止时间、气象条件、使用的仪器和觇标类型及编号，并详细记载观测时的特殊情况。凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。内业计算前应复查外业资料，核对起算数据。计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一。计算者、复核者要签认。采用计算机应用程序计算时，应使用正版软件。测量队、组应设专人管理原始记录和资料，建立台账，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷。因人事变动所涉及的测量记录和资料，应由测量队、组长主持办理交接手续。工点工程竣工测量完成后，测量组应将全部测量记录资料整理上交测量队，经测量队检查合格后，经理部方可验收工程。项目工程完工，线路贯通竣工测量完成之后，测量队应将项目全部测量记录和资料档案，分类整理装订成册，上交项目经理部技术部门，经验收合格后，双方办理交接手续。项目经理部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。

测量仪器工具的使用和保管： 1．公路工程施工常用测量仪器主要有：水准仪、经纬仪、光电测距仪、全站仪（包括觇标、水准尺等附属工具）测量工具主要指量距尺、温度计、气压计。测量队、组对所配置的仪器工具具有使用权和负有保管责任。

2．测量仪器工具的使用，应当符合下列要求：（1）测量仪器、工具使用人员，必须认真学习仪器说明书，熟悉各部分性能、操作方法和日常保养知识，了解各种仪器使用时必须具备的外部环境条件。仪器精度与性能应符合合同条件及规范要求，仪器的配置与使用范围应经项目总工程师签认确定。（2）在使用前，应到国家法定计量技术检定机构对测量仪器、工具检定。当测量仪器、工具出现下列情况均视为不合格： ·已经损坏；·过载或误操作；·显示不正常；·功能出现了可疑；·超过了规定的周检确认时间间隔；·仪表封缄的完整性已被破坏。出现了上述不合格项的测量仪器、工具，必须停止使用，隔离存放，并做明显标记。只有排除不合格原因，再次检定确认合格，并经项目技术部门主管验证签认后，方可使用。3．测量仪器使用时，应采取有效措施，达到其要求的环境条件，条件不具备时，不得架立、使用仪器。仪器架立后司仪人员应专心守护，不得擅自离开。4．测量仪器转站，严禁将带支架的仪器横杠肩上。经纬仪、光电测距仪和全站仪转站必须装箱搬运，行走困难地段所有仪器必须装箱护行搬运。测量收工必须按说明书规定擦拭仪器装箱。携带仪器乘车必须将仪器箱放在座位上，或专人怀抱，不得无人监管任其受震　项目经理部的测量队应建立仪器总台账、仪器使用及检定台账，测量组也应建立相应的分账。仪器档案由项目技术部门保存原件，测量队、组长保存复印件，复印件随仪器装箱。仪器使用者负责使用期间的仪器保管，应防止受潮和丢失。测量仪器应做到专人使用、专人保管。不得私自外借他人使用。

材料、构（配）件试验管理制度1．检测机构等级是依据检测机构的公路工程试验检测水平、主要试验检测仪器设备及检测人员的配备情况、试验检测环境等基本条件对检测机构进行的能力划分。公路工程专业分为综合类和专项类。公路工程综合类设甲、乙、丙三个等级。公路工程专项类分为交通工程和桥梁隧道工程。2．检测机构在同一公路工程项目标段中不得同时接受业主、监理、施工等多方的试验检测委托。3．检测机构依据合同承担公路水运工程试验检测业务，不得转包、违规分包。4．检测机构依据合同承担公路水运工程试验检测业务，不得转包、违规分包。5．检测人员分为试验检测工程师和试验检测员。检测机构的技术负责人应当由试验检测工程师担任。试验检测报告应当由试验检测工程师审核、签发。

工地实验室：1．公路施工过程中，施工单位应建立为现场进行工程质量控制及所需其他试验的规模齐全、设施配套的工地实验室。试验室应配备既有理论又有实践经验的工程师负责试验工作。2．除在施工的合同段内设置一个工地试验室外，同时应根据现场需要，增设若干个流动试验站。（1）开始工作之前，应将工地试验室和流动试验站所在位置和面积、配备的仪器、器具等全部物品清单（含主要仪器的型号、规格、性能和说明等）报监理工程师审批。（2）工地实验室（站）的仪器、器具应在开始工作前配齐，保证在工程进行期间正常运转使用。（3）工地试验室（流动试验室）的各种试验工作，均应统一按合同列明的或正式颁布的国家标准及部级行业标准进行。（4）各种试验均应采用统一的表格进行记录、报告和统一的方法进行整理、保存。

原材料的验证试验 ．项目经理部必须严格控制工程进场材料的质量、型号、规格。根据材料部门提供的有关资料，项目在采购材料之前，材料采购部门应填写《材料试验检验通知单》交项目试验室，由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样，进行性能试验。经检验合格的材料，方可与供应方签订供应合同。2．试验室对进场的主要原材料按施工技术规范规定的批量和项目进行检测试验。对于进场的原材料，试验频次较多，试验站（点）的试验人员按规定频率进行取样送样，取样要有代表性，一旦发现有弄虚作假的，严重惩罚当事人。3．没有出厂合格证或试验单的材料及型号规格与图纸要求不符合的材料，一律不得在工程上使用。一旦发现应及时向上级技术负责人反映，通报工地材料员和试验员，及时取样做试验，及时提供材质证明和试验单。4．进厂的材料要做到材质证明随材料走，材质证明要与所代表材料相符，做好材料的标识、标志。

标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。应按以下要求进行：1．在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交监理工程师中心试验室审查批准。2．监理工程师中心试验室应在承包人进行标准试验的同时或以后，平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数或指标。

工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在动工之前对路基、路面及其他需要通地预先试验方法能正式施工的分项工程预先进行工艺试验，然后依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行：1．提出工艺试验的施工方案和实施细则并报监理工程师审查批准。2．工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验作出选定。3．试验结束后应提交试验报告，并经监理工程师审查批准。

构（配）件进场验证试验：（一）对构件的检验对构件厂生产的预制构件，安装前应核验出厂合格证，内容包括：构件型号、规格数量、出池或出厂强度、出厂日期。检验后加盖检验合格章。安装后，在合格证上注明使用部位。（二）对于有缺陷的构件处理。如认为采取一定的措施认可使用，一定要在合格证上注明鉴定处理意见和使用部位，做好标识：

试验、检测记录管理：1．试验室对试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格，原始记录和报告要实事求是，字迹清楚，数据可靠，结论明确。同时应有试验、计算、复核、负责人签字及试验日期，并加盖试验专用公章。2．工程试验检测记录应使用签字笔填写，内容应填写完整，没有填写的地方应划“一”。3．原始记录是试验检测结果的如实记载，不允许随意更改，不许删减。4．原始记录如果需要更改，作废数据应划两条水平线，并将正确数据填在上方，同时加盖更改人印章。考试用书5．试验室由于记录类别多，应有专人负责整理记录，规定文件资料借阅、查找制度。对外发出的报告及上报的资料应建立总台账。6．试验室所有的质量记录，根据合同规定要求向业主提供足够份数，其余质量记录由试验室装订成册上交公司档案室。7．当所有规定的工程原材料检验、过程检验和试验均已完成，试验室应将所有的试验记录、报告以及分项工程、分部工程和单位工程的评定结果等资料，按交工验收要求整理成册。准备交工验收。

隐蔽工程验收制度： 隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查和验收，由施工项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理单位、建设单位代表参加，必要时请设计人参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验日期并由复验人做出结论。

隐蔽工程项目：1．地基与基础，包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、地基处理。2．主体结构各部位钢筋，内容包括：钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况。3．桥梁等结构物预应力筋、预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固等的情况。4．现场结构焊接，包括焊条牌号（型号）焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等。

5．桥梁工程桥面防水层下找平层的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸。6．桥面伸缩缝埋件规格、数量及埋置位置。7．钢管管道内外绝缘防腐。8．∮l200mm以上钢管管道椭圆度。9．雨、污水管道：混凝土管座、管带及附属构筑物隐蔽部位10．热力管道：管道保温、管沟及小室外部防水。　11．水工构筑物及沥青防水工程，包括防水层下的各层细部做防水变形缝等。　12．通信管道工程。13．设备基础及水泥混凝土的配筋尺寸、养护、等级、表面标高。14．光电缆的布放、预留长度、接头的物理、电气性能，电缆沟的开挖与回填及光电缆的接续。15．接地体的埋设、引接和接地电阻（分干、湿两极）、机电设备支架箱体的防锈防腐处理。

变更设计制度：所谓设计变更，是指自公路工程初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件所进行的修改、完善等活动。施工图的修改权为设计单位及项目设计者所拥有，施工单位只应按施工图进行施工。未经设计单位及项目设计负责人允许，施工单位无权修改设计。

设计变更的主要原因：1.经过会审后的施工图，在施工过程中，发现施工图仍有差错与实际情况不符者；2.因施工条件发生变化与施工图的规定不符者；3.材料、半成品、设备等，与原设计要求不符者。
设计变更的内容、手续及要求：1.公路工程设计变更应当符合国家有关公路工程强制性标准和技术规范的要求，符合公路工程质量和使用功能的要求，符合环境保护的要求。2.公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。3.公路工程重大、较大设计变更实行审批制。经批准的设计变更一般不得再次变更。4.公路工程勘察设计、施工及监理等单位可以向项目法人提出公路工程设计变更的建议。设计变更的建议应当以书面形式提出，并应当注明变更理由。5.公路工程设计变更工程的施工原则上由原施工单位承担。原施工单位不具备承担设计变更工程的资质等级时，项目法人应通过招标选择施工单位。7.新工艺、新技术以及职工提出合理化建议等受到采纳，需要对原设计进行修改时，均需用“变更设计申请”向设计单位办理修改手续。　8.重要工程部位及较大问题的变更必须由建设单位、设计和施工单位三方进行洽商，由设计单位修改，向施工单位签发“设计变更通知单”方为有效。　9.如果设计工程做较大变更而影响了建设规模和投资标准时，需报请原批准初步设计的主管单位同意后方可修改。10.“图纸会审纪要”、“设计变更通知单”“技术联系单”等技术文件，都要有详细的文字记录，一并会成明细表归入工程档案，将作为施工和竣工结算的依据。

质量检验评定制度：　1.各工序施工完毕后应按《公路工程质量检验评定标准》进行质量评定，及时填写工序质量评定表，检查项目、实测项目填写齐全、签字手续完备。2.分部工程完成后及时汇总各工序质量评定表，填写部位质量评定表，计算部位合格率，签字手续完备。3.单位工程完成后及时汇总各部位质量评定表，填写单位工程质量评定表，由施工主要技术负责人签字，加盖单位印章作为竣工验收和质量监督部门核定质量等级的依据之一。4.各合同段工程质量评分采用所含各单位工程质量评分的加权平均值。即：工程各合同段交工验收结束后，由项目法人对整个工程项目进行工程质量评定，工程质量评分采用各合同段工程质量评分的加权平均值。即：工程质量等级评定分为合格和不合格，工程质量评分值大于等于75分的为合格，小于75分的为不合格。5.竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为0.6，竣工验收委员会对工程质量评定得分权值为0.2.工程质量评定得分大于等于90分为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。6.竣工验收委员会按交通部规定的办法对参建单位的工作进行综合评价。评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好，大于等于75分为中，小于75分为差。7.竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为0.7，参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为优良，大于等于75分为合格，小于75分为不合格。8.各合同段交工验收工作所需的费用由施工单位承担。整个建设项目竣（交）工验收期间，质量监督机构进行工程质量检测所需费用由项目法人承担。
技术总结制度：工程完工后，项目经理部应及时组织有关人员编写工程技术总结，科研课题、“四新”项目的负责人，在课题或项目完成后应及时撰写专题报告和学术论文。技术总结的主要内容、学术活动，鼓励专业技术人员撰写与本职工作或专业相关的学术论文，并以此来推动技术进步，人才的培养。

技术档案制度：基本建设档案资料是指在整个建设过程中形成的、应当归档的文件，包括基本项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工、测试生产等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的文件材料。施工企业必须按照公路工程建设项目和单项工程，建立工程技术档案，它必须与所反映的建设对象的实物保持一致。工程技术档案工作的任务是按照一定的原则和要求，系统地收集记述工程建设全过程中具有保存价值的技术件材料，并按归档制度加发整理，以便完工验收后完整地移交给有关技术档案管理部门。三、工程技术档案的收集四、工程技术档案的内容施工企业工程技术档案的内容，应包括以下两部分。第一部分是工程完工验收后，交建设单位保管的。其内容有：1.竣工图表；2.图纸会审记录、设计变更和技术核定单；3.材料、构件的质量合格证明；4.隐蔽工程验收记录；5.工程质量检查评定和质量事故处理记录；6.主体结构和重要部位的试件、试块、材料试验、检查记录；7.永久性水准点的位置，构造物在施工过程中测量定位记录，有关试验观测记录；8.其他有关该项工程的技术决定；　第二部分是施工组织与管理方面的技术档案，由施工企业保存，供本单位今后施工参考。其内容有：1.施工组织设计及经验总结；2.技术革新建议的试验、采用、改动时的记录；3.重大质量、安全事故的原因分析及补救措施记录；4.有关重大技术的决定；5.施工日记；6.其他施工技术管理经验总结。工程技术档案的整理
1.技术档案的系统整理，工程技术档案分类，一般按工程项目分，使同一项工程的技术档案都集中在一起，这样能够反映该项目工程的全貌。而每一类下，又可按专业分为若干类。2.技术档案的目录编制，应通过一定形式，按照一定要求，总结整理成果，揭示技术档案的内容和他们之间的联系，便于检索。

十、公路工程合同管理：

一、公路工程合同工程量清单工程量清单是招标和合同文件的组成部分，是一份以一定计量单位说明工程实物数量的文件。（一）工程量清单的特点1.工程量清单是招投标的产物，是投标文件和合同文件的重要组成部分。2.工程量清单必须和招标文件的技术规范、图纸相一致。3.工程量清单各章编号应和技术规范相应章节编号一致。4.工程量清单的工程细目与预算定额的工程细目有些规定相同，有些名称相同涵义不同，有些预算定额没有，计量方法与概、预算定额的规定也有一定差异。5.工程量清单中所列的工程数量是设计的预计数量。6.工程量清单中有标价的单价或总额包括了工、料、机、管理、利润、缺陷修复、税金等费用，以及合同中明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。7.在合同履行过程中，标有单价的工程量清单是办理结算进而确定工程造价的依据。（二）工程量计量办法1.一切工程的计量，应由承包人提供符合精度要求的计量设备和条件，并由承包人计算后报监理工程师审核确认。2.凡超过了图纸所示或监理工程师指示或同意的任何长度、面积或体积，都不予计量。3.全部必须的模板、脚手架、装备、机具和联结螺栓、垫圈等其他材料，应包括在其他支付细目中，不单独计量。4.如果规范规定的任何分项工程或其细目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属义务，不再单独计量。（三）工程量清单的编写1.说明2.工程细目，就公路工程而言，根据工程的不同部位分为总则、路基、路面、桥梁涵洞、隧道、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护七部分。3.计日工明细表，也称“散工”或“按日计工”，在招标文件中一般列有劳务、材料和施工机械三个计日工表。4.工程量清单汇总表，包括第100章至第700章合计、计日工合计、暂定金额和投标总价。

公路工程项目分包合同主要内容：一般分包、指定分包1·一般分包合同是指在执行工程承包合同过程中，承包商由于某些原因，将自己承担的一部分工程，在经业主或监理工程师批准后，交给另外的承包商施工，承包商和分包商双方签订工程分包合同。2.指定分包合同是业主或监理工程师指定或选择的分包工程施工、供货或劳务人员，在承包商同意后，与承包商签订的分包合同。

1.工程范围和内容。2.工程变更。3.支付条件。4.保留金和缺陷责任期。5.拖延工期违约损失偿金。6.双方的责任、权利和义务。7.其他方面。诸如合同的变更、中止、解除、纠纷解决等条款，可以参照总承包合同订立。
公路工程项目的其他采购合同（一）施工物资供应商的选择1.公开招标。2.邀请招标，受邀参加投标的单位不得少于3家。3.其他方式（询价方式）。（二）加强施工物资采购合同管理的意义1.有利于降低工程成本，实现投资效益；2.有利于协调施工时间，确保实现进度控制目标；3.有利于提高工程质量，达到规范要求。四、公路工程合同计量支付程序（一）工程计量程序1.工程计量的组织类型（1）监理工程师独立计量。（2）承包人进行计量。（3）监理工程师与承包人共同计量。2.现场计量的程序对于签发中间交工证书的工程项目，首先由监理人员通知承包人计量的时间，并做好有关的计量准备工作。采用监理工程师与承包人共同计量的方式，一般由监理工程师与承包人委派的计量支付负责人组成一个计量小组，小组人员按通知的时间到现场进行计量，然后将计量的记录（中间计量表）及有关资料报监理工程师核对确认，经监理工程师确认的中间计量表，作为中期支付的依据。（二）工程计量的方法1.断面法。2.图纸法。3.钻孔取样法。4.分项计量法。5.均摊法。6.凭证法。7.估价法。（三）工程费用支付的程序1.中期支付程序（1）中期支付申请。申请的形式是填报月结账单一式六份。（2）中期支付申请的审定。（3）《中期支付证书》的签发。2.最终支付程序（1）在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份交工结账单，并附上详细资料说明的证实文件，表明：a.合同规定，直到交工证书中写明的交工日期为止按合同完成的全部工程的最终价值；b.承包人认为应付给他的其他款项　c.承包人认为本合同项下（整个合同期）到期应付给他的各项款额的估算值。（2）在发出缺陷责任终止证书后的28天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结账单草案，并附上详细的证实文件，供监理工程师考虑，表明：a.根据合同规定已经完成的全部工程的价值　b.承包人根据合同规定认为应付给他的任何其他款项。（3）在提交最后结账单时，承包人应给业主一份书面清账书，并抄送监理工程师，确认最后结账单中的总金额代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。（4）在最后结账单和清账书收到14天之后，监理工程师应签发一份最后支付证书报业主审批，并抄给承包人，说明：a.监理工程师认为根据合同规定的最后应付的款额；b.在对业主以前所付的全部款额和业主根据合同规定应得的全部款额予以确认后，业主欠承包人或承包人欠业主（视具体情况）的差额（如有）。

公路工程合同变更程序：工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。其产生原因有主观原因，如设计工作粗糙;有客观原因，如不可预见的事故。（一）工程变更的确认及处理程序1.工程变更的确认过程：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求→确认工程变更。2.工程变更的处理程序（1）发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于l4天以书面形式向承包人发出变更通知。（2）承包人原因对原设计进行变更。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，需经工程师同意，工程师同意变更后，也需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更相应的图纸和说明。（3）其他变更的程序：除设计变更外，其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。这些变更的程序，首先应由一方提出，与对方协商一致签署补充协议后，方可进行变更。（二）变更后合同价款的确　1.变更后合同价款的确定程序工程变更发生后，承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项设计变更不涉及合同价款的变更。工程师收到变更工程价款报告之日起7天内，予以确认。工程师无正当理由不确认时，自变更报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。2.变更后合同价款的确定方法（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；（2）合同中有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

《公路工程设计变更管理办法》公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。有下列情形之一的属于重大设计变更：连续长度10km以上的路线方案调整的；特大桥的数量或结构型式发生变化的；特长隧道的数量或通风方案发生变化的；互通式立交的数量发生变化的；收费方式及站点位置、规模发生变化的；超过初步设计批准概算的。有下列情形之一的属于较大设计变更：连续长度2km以上的路线方案调整的；连接线的标准和规模发生变化的；特殊不良地质路段处置方案发生变化的；路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；大中桥的数量或结构形式发生变化的；隧道的数量或方案发生变化的；互通式立交的位置或方案发生变化的；分离式立交的数量发生变化的；监控、通讯系统总体方案发生变化的；管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；其他单项工程费用变化超过500万元的；超过施工图设计批准预算的。一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其他设计变更。公路工程重大、较大设计变更实行审批制。未经审查批准的设计变更不得实施。重大交通部审批，较大交通厅

公路工程合同索赔程序索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。处理索赔事件依据以下原则： 1.索赔必须以合同为依据。2.必须注意资料的积累。 3.及时、合理地处理索赔。 4.加强索赔的前瞻性，有效地避免过多索赔事件的发生。

索赔的基本程序和规定（1）索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知书；（2）发生索赔意向通知书28天内，向工程师提出补偿经济损失（或）延长工期的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向工程师发生索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终的索赔报告。索赔答复程序同（3）、（4）规定相同。

费用索赔的计算方法1.实际费用法。2.总费用法。3.修正总费用法。
（二）工期索赔计算方法1.网络分析法。就是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。2.比例计算法对于已知额外增加工程量的价格：工期索赔值＝额外增加的工程量的价格÷原合同价×原合同总工期比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工等事件的索赔。

（三）可以申请索赔的条款1.合同文件出错引起的索赔由业主支付给承包商以额外费用作为补偿，该索赔仅为工程费用，不包括利润。2.由于图纸延迟交出造成索赔承包商应该得到补偿。3.由于不利的实物障碍和不利的自然条件引起索赔承包商只能索赔工程费用而无利润。4.由于工程师提供的水准点、基线等测量资料不准确造成的失误与索赔承包商有权索取工程费用和利润。5.承包商根据监理工程师指示进行额外钻孔及勘探工作引起索赔承包商有权索赔工程费用和利润。6.由业主风险所造成的损害的补救和修复所引起的索赔根据风险公平分担的原则，承包商只能索赔工程费用，无权索赔利润。7.因施工中承包商开挖到化石、文物、矿产等珍贵物品，要停工处理引起的索赔承包商必须遵照监理工程师的指示来帮助处理这类物品，所花费的款项由业主支付，包括工程费用和利润，若影响的工程处于关键线路，可申请工期延长。8.由于需要加强道路与桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔承包商进行加强结构工程，只可索赔有关工程费用，无权得到利润。9.由于业主雇佣其他承包商的影响，并为其他承包商提供服务提出索赔承包商为业主委托的其他承包商提供机械设备或服务，应获得一批款额，包括工作费用和利润。10.由于额外样品与试验而引起索赔承包商只有权索取试验或样品费用，无权索取利润。11.由于对隐蔽工程的揭露或开孔检查引起的索赔（1）已覆盖的隐蔽工程，工程师下令再行揭露或开孔，属于下列情况者，一切费用应由业主承担：揭开后的隐蔽工程符合图纸和规范要求；承包商已经在隐蔽工程建好将要隐蔽之前，书面通知了工程师或驻地工程师，并给予了充分的时间，让其检查将要覆盖的工程，而驻地工程师未去检查；（2）若揭开后的工程并不符合合同及规范的要求，或承包商未能按规定为驻地工程师提供时机检查隐蔽工程或发出正式书面通知，则由承包商承担一切费用；（3）若揭开后的工程符合要求，承包商有权索赔工程成本、管理费和利润。12.由于工程中断引起的索赔工程是由于工程师或业主所犯的过失而中止，或由于特殊风险而不得不中止，承包商只能索赔与工程中止有关的费用，无权索赔利润。13.由于业主将土地延迟移交引起的索赔承包商可索赔有关费用，不能取得利润。14.由于非承包商原因造成了工程缺陷需要修复而引起的索赔承包商在按监理工程师的指令进行修复工作后，可以向业主索赔工程费用和利润。15.由于要求承包商调查和检查缺陷而引起的索赔承包商的责任造成的，则承包商应自费调查、检查和修复这些缺陷；若是由业主等原因造成了缺陷，这些调查缺陷的费用由业主支付。16.由于工程变更引起的索赔索赔工程变更款项时，即可索赔到工程费用，也可能索赔到利润。17.由于变更使合同总价超出有效合同价的15%而引起索赔此项费用索赔参见工程变更的相关内容。18.由于特殊风险引的工程被破坏和其他款项支出而提出索赔承包商有权要求索赔修复工程所需费用以及替换或修复工程的材料或设备。19.因特殊风险使合同终止后的索赔若发生特殊风险，根据法律和合同约定，合同可以终止。合同提前终止后，除了要对终止前的债权债务进行清理结算外，双方都不负责赔偿责任。其中承包商已经履行了义务的任何开办费、服务费、工程材料费、设备费、遣返费、附加费、已完工程遭受损坏甚至全部毁灭等，业主都应向承包商付款。20.合同解除后的索合同解除后，当事人之间都有要求赔偿损失的权利，合同的有关解决争端、结算互欠债务或工程款等不因合同的解除而失去法律效力。若合同当事人之间还有未尽义务和争端，原合同条款仍有效。当事人一方除按合同解除前已进行的工作结算外，还可以对合同解除前已发生的经济损失以及解除合同本身所产生的的损失向对方索赔。21.业主违约引起工程终止等的索赔当业主违约后，承包商可以立即给予业主和监理工程师以书面通知，要求终止合同，在通知发出l4天之后便有权从工地尽快撤离所有的设备，终止工程施工，但下列情况除外：（1）当发生业主迟付工程进度款后，承包商发出了索赔及要求中断工程的申请，监理工程师已受理，并通知业主加付迟付工程款的利息，承包商这时应正常进展工程；（2）当业主的无理干涉、阻挠或拒绝证书颁发等事项已经监理工程师等交涉获准，承包商只可提起延期或费用索赔，而不必再中止工程。22.由于物价变动引起的工程成本的增加的索赔若合同中写明施工期间考虑物价风险，并确定了价格调整公式，当物价波动使承包商付出了额外费用时可提出物价索赔。23.由于后继法规的变化引起的索赔如果在本工程的递交投标书截止日之前的28天以后，本工程施工所在国家或地方的法令、法规、命令、法律或规章发生了变化，由此引起了承包商施工费用的额外增加，承包商有权提出索赔。24.由于汇率及货币变化引起的索赔在承包商递交投标书截止日之前的28天以后，若本工程施工所在国家实行货币限制以及货币汇兑限制或汇率发生变化，使承包商受到经济损失，则有权提出索赔要求，并从业主那里得到相应的经济补偿，以使承包商免受此类损失和损害。
公路工程合同价款调整（一）工程价款价差调整的主要方法1.工程造价指数调整法。2.实际价格调整法。3.调价文件计算法。4.调值公式法。此种调值公式一般包括固定部分、材料部分和人工部分，调值公式一般为：
　　P＝P0（ao＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0+……）（1B426024）
　　式中 P——调整后合同价款或工程实际结算款；
　　P0——合同价款中工程预算进度款；
　　a0——固定要素，代表合同支付中不能调整部分占合同总价的比重；
　　a1、a2、a3……——代表各有关费用在合同总价中所占的比重，总值为1；
　　AO、B0、C0……——与a1、a2、a3对应的各项费用的基期价格指数；
　　A、B、C……——与a1、a2、a3对应的各项费用的现行价格指数。
　　（二）法律、法规变化引起的合同价款调整在送交投标文件截止期前28天之后，国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，因采用新的法律、法规使承包人在履行合同中的费用发生价差调整以外的增加或减少，则此项增加或减少的费用应由监理工程师在与承包人协商并报经业主批准后确定，增加到合同价或从合同价中扣除。（三）工程拖期的价款调整。如果承包人未能在投标书附录中写明的工期内完成本合同工程，则在该交工日期以后施工的工程，其价格调整计算应采用该交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数。如果延期符合合同规定的情况，则在该延长的交工日期到期以后施工的工程，其价格调整计算应采用该延长的交工日期所在年份的价格指数作为当期价格指数。

十一、公路工程施工现场生产要素管理：

公路工程施工使用的劳动力有技术人员、技术工人、机械操作工人和普通工人。技术工人主要有测量工、实验工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工及张拉工等，一般情况下，所有的工程均应配置测量工和实验工，使用的工程机械应配置持有相应机械操作证书的特殊机械工种。现场材料管理材料管理的最终目的是控制材料成本，加强现场材料成本控制是降低工程施工成本，提高经济效益的重要环节材料管理的过程控制1.购入原价（材料原价）的控制2.运杂费的控3.场外运输损耗的控制4.采购及保管费的控制
机械设备的配置与组合合理运用施工机械，是为了达到提高机械作业的生产率，降低机械运转费用和延长机械使用寿命的目的。在组织机械化施工时，要注意分成几个系列的机械组合，同时并列施工，这样可以减少当组合中某一台机械发生故障而造成全面停工的现象。机械选型应挑选技术上先进、经济上合理和使用安全可靠的装备，机械只有适应各自的环境，才可能安全、可靠和高效地运转，发挥出它们各自的技术性能，形成专业的或综合的机械化施工能力。1.选择施工机械的原则施工机械的选择应与工程的具体实际相适应，所选机械是在具体的、特定的环境条件下作业，这些环境条件包括地理气候条件、作业现场条件、作业对象的土质条件等。

合理选择施工机械的依据是：工程量、施工进度计划、施工质量要求、施工条件、现有机械的技术状况和新机械的供应情况等。施工机械的工作参数应注意机械的工作容量、生产率、机械的尺寸、机械的质量、自行式施工机械的移动速度、动力装置类型和功率等。
（1）施工机械选择的一般原则——适应性、先进性、通用性和专用性。（2）使用机械应有较好的经济性（3）合理的机械组合（4）利用与更新5）安全而不破坏环

2.施工机械的选择方法（1）根据作业内容选定机械（见教材P307表1B427013（2）根据施工条件选定机械（3）根据工程量选择施工机械（4）施工机械需要数量是根据工程量、计划时段内的台班数、机械的利用率和生产率来确定的，可用公式计算（二）　　
施工场地要求（规范场容）（一）注重环境保护（二）防火保安（三）卫生防疫及其他事项（四）公示标志公示如下内容：1.工程概况牌；2.安全纪律牌；3.防火须知牌4.安全无重大事故计时牌5.安全生产，文明施工牌6.施工总平面图；7.项目经理部组织架构的主要管理人员名单图。（五牌二图）
施工现场材料管理的内容：五、选择合格材料供方（一）对材料供货商评价的依钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具等主要材料，对材料供货的各种文件资料（包括质量证明书或检测报告以及产品说明书）进行评价。对工程重要部位的用料，如：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、锚具等，应先取样做试验，并对试验结果报告进行评价。对碎石、砂砾石、砂、石屑、石粉、石灰、粉煤灰等大宗材料供货商必须进行实地调查并取样试验，对试验结果报告进行评价（二）公开招标及竞标对供应商进行综合分评标工作按商务、材质技术、价格三大部分进行。

材料核算的内容：（一）量差考1.物耗量差考核形考核结果则受到下列因素的影响：（1）预算材料数量的影响。（2）实际消耗材料数量方面影响。（3）限额领料及量差核算，企业在施工中为了达到在具体操作上控制物耗的目的，最常用的方法是推行限额领料制度。（4）执行限额领料物资部门责任制，一是材料部门按限额领料单控制发料；二是凭限额领料单核算节超（5）班组领料人根据限额领料单所列数量，按照工程进度需要分次或一次将所需要材料领出。（6）量差控制的中心问题是：如何让用料的人关心用料成本（用料数量）2.量差核算公式（1）限额领料单的核算，计算公式为：本期量差节超＝本期完成工程应耗（定额）材料数量－本期实耗材料数量 （1B427022-1）（2）优化试验配合比的核算，计算公式为：节超量＝施工图预算材料数量－试验配合比用材料数量 （1B427022-2（3）总量差核算，计算公式为：节超量＝施工图预算材料数量－实耗材料数量 （1B427022-3）（二）价差考核控制供料成本的措施：1.购入原价的核算；2.运杂费的核算；3.场外运输损耗的核算4.采购及保管费的核算。（三）材料统计材料统计通过控制“物耗”和控制“物价”来实现控制材料费成本。

十四、公路建设管理法规；

六大类，公路工程施工总承包企业。公路路面工程专业承包企业。公路路基工程专业承包企业。桥梁工程专业承包企业。隧道工程专业承包企业。公路交通工程专业承包企业。公路工程施工总承包企业分为特级企业，一级企业、二级企业、三级企业。 公路路面工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业。公路路基工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业。 桥梁工程专业承包企业分为一级企业、二级企业。隧道工程专业承包企业分为一级企业、二级企业。公路交通工程专业承包企业5个分项，即交通安全设施分项专业承包企业;通信系统工程分项承包企业;监控系统工程分项承包企业;收费系统工程分项承包企业;通信、监控、收费综合系统工程分项承包企业。

| 序号 | 企业等级 |  |  | 承包工程范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特级 |  |  | 各类公路桥隧 |  |
| 2 | 一级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁、长度3000m及以下的隧道工程的施工 |  |
| 3 | 二级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度＜1OOm的桥梁，长度＜1OOm的隧道工程的施工 |  |
| 4 | 三级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路、单座桥长＜500m，单跨跨度＜40m的桥梁工程的施工 |  |
| 序号 | 企业等级 |  |  | 承包工程范围 |  |
| 1 | 一级企业 |  |  | 可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工 |  |
| 2 | 二级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路路面工程的施工 |  |
| 2 | 三级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路路面工程的施工 |  |
| 序号 |  | 企业等级 |  |  | 承包工程范围 |
| 1 |  | 一级企业 |  |  | 可承担各级公路的土石方、单跨跨度小于100m、单座桥长小于500m桥梁、防护及排水、软基处理工程的施工 |
| 2 |  | 二级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工 |
| 2 |  | 三级企业 |  |  | 可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工 |
| 序号 |  |  | 企业等级 |  | 承包工程范围 |
| 1 |  |  | 一级企业 |  | 可承担各类桥梁工程的施工 |
| 2 |  |  | 二级企业 |  | 可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工 |

| 序号 | 企业等级 | 承包工程范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级企业 | 可承担各类隧道工程的施工 |
| 2 | 二级企业 | 可承担断面20m2及以下且长度1000 m及以下的隧道工程的施工 |

| 序号 | 企业等级 | 承包工程范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通安全设施分项 | 可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装 |
| 2 | 通信系统工程分项 | 可承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统的施工及安装 |
| 3 | 监控系统工程分项 | 可承担各级公路交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统施工及安装 |
| 4 | 收费系统工程分项 | 可承担收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装 |
| 5 | 通信、监控、收费综合系统工程分项 | 可承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及安装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装 |

公路工程质量事故的分类及分级标准：（一）公路工程质量事故分类公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。第一类：质量问题：质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下。第二类：一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20万元至300万元之间的事故。第三类：重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。（二）一般质量事故分级
一级一般质量事故：直接经济损失在150万～300万元之间。二级一般质量事故：直接经济损失在50万～150万元之间。三级一般质量事故：直接经济损失在20万～50万元之间。（三）重大质量事故分级1.具备下列条件之一者为一级重大质量事故（1）死亡30人以上；（2）直接经济损失1000万元以上；（3）特大型桥梁主体结构垮塌。2.具备下列条件之一者为二级重大质量事故（1）死亡10人以上，29人以下；（2）直接经济损失500万元以上，不满1000万元；（3）大型桥梁主体结构垮塌。3.具备下列条件之一者为三级重大质量事故（1）死亡1人以上，9人以下；（2）直接经济损失300万元以上，不满500万元；（3）中小型桥梁主体结构垮塌。

公路工程质量事故报告制度：（一）公路工程质量事故报告相关规定1.公路工程在建项目，施工单位为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。2.质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按下述要求进行报告：（1）质量问题：问题发生单位应在2d内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。（2）一般质量事故：事故发生单位应在3d内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。（3）重大质量事故：事故发生单位必须在2h内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量站和部质监总站，并在12h内报出《公路工程重大质量事故快报》。（二）发生重大质量事故的现场保护措施事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。（三）质量事故处理实行“三不放过”原则。事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。
交工验收是检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足通车要求，对各参建单位工作进行初步评价。竣工验收是综合评价工程建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。第五条   公路工程竣（交）工验收的依据是：（一）批准的工程可行性研究报告；（二）批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件；（三）批准的招标文件及合同文本；（四）行政主管部门的有关批复、批示文件；（五）交通部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。第六条   交工验收由项目法人负责。竣工验收由交通主管部门按项目管理权限负责。交通部负责国家、部重点公路工程项目中100公里以上的高速公路、独立特大型桥梁和特长隧道工程的竣工验收工作；其它公路工程建设项目，由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责竣工验收工作。

《公路建设市场管理办法》3、公开公平公正诚信。第二十一条 公路建设项目法人依法组织公路建设项目的招标投标工作。不得规避招标，不得对潜在投标人和投标人实行歧视政策，不得实行地方保护和暗箱操作。24、实行施工许可制度。第二十五条 项目施工应当具备以下条件：1.项目已列入公路建设年度计划；2.施工图设计文件已经完成并经审批同意；3.建设资金已经落实，并经交通主管部门审计；4.征地手续已办理，拆迁基本完成；5.施工、监理单位已依法确定；6.已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。33、应当合理确定建设工期，严格按照合同工期组织项目建设。34、专款专用，专户储存。36、及时提出变更，并依法履行审批手续，设计变更应当符合国家制定的技术标准和设计规范要求。第三十八条 施工单位可以将非关键性工程或者适合专业化队伍施工的分部工程分包给具有相应资质的单位，并对分包工程负连带责任。允许分包的工程范围应当在招标文件中规定，分包的工程不得超过总工程量的30%。分包工程不得再次分包，严禁转包。相互串通招投标的处中标项目金额0.5%-1%的罚款，单位直接负责的主管人员处单位罚款额的5%-10%严重的取消1-2年投标资格。

《公路工程质量监督规定》建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前三十日，按照交通部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。建设单位应当按照现行的国家标准、行业标准规定的质量要求进行交工验收，未经交工验收或者交工验收不合格的工程不得交付使用。公路工程竣工验收前，质监机构对工程质量进行质量鉴定并出具质量鉴定报告。未经质量鉴定或质量鉴定不合格的项目，不得组织竣工验收。质监机构对质量鉴定结果负责。

《公路工程国内招标文件范本》第一卷包括投标邀请格式、投标人须知、合同通用条款、合同专用条款。第二卷是技术规范。第三卷包括投标书及投标担保格式、工程量清单、投标书附表格式，合同协议书格式，履约担保格式、施工组织设计建议书格式。投标人合格条件1.投标人必须通过资格预审并取得投标资格。2.投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准。3.投标人一般应独自参与投标，如以联合体形式投标，必须遵守以下规定：（1）联合体由两个或两个以上独立法人组成。（2）联合体各成员应出具授权书，授权主办人办理投标事宜。（3）联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。（4）联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的50%。4.投标人必须对整个合同段投标，只对某合同段中的部分工程投标者，将不予考虑。5.如有分包计划，必须遵守以下规定：（1）主体和关键性工作不能分包；（2）应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过30%；（3）分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；（4）通过资格预审后，投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围，必须先征得招标人的批准，否则，视为无效投标。6.每个投标人对同一合同段只能提交一份投标文件，投标人不能同时既参加联合体又以其独家名义对同一个合同段投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

投标文件组成（一）投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：1.投标书及投标书附录2.投标担保3.授权书4.联合体协议书（如有）5.标价的工程量清单6.施工组织设计7.资格预审的更新资料（如果有）或资格后审资料（如系资格后审）8.选择方案及其报价（如果有）9.按本须知规定应填报的其他资料
（二）施工组织设计应满足招标文件合同条款、技术规范、计划工期的要求，并作为对投标文件进行详细评审的重要依据。规模标准公路建设项目除涉及国家安全、国家机密、抢险救灾或利用扶贫资金、民办公助的项目不适宜招标外，达到下列规模标准之一的，必须进行招标：1.建设项目总投资额在3000万元人民币以上的；2.工程单项合同估算在200万元人民币以上的；3.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；4.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在50万元人民币以上的。二.分标段招标的，招标人应合理划分标段，合理确定工期。施工标段的确定应有利于施工单位的合理投入和机械施工。高速公路标段路基工程一般应不少于10km，路面工程一般应不少于15km。其他等级公路标段工作量一般应不少于5000万元。边远地区和特殊地段可视实际情况调整。监理标段的划分应不低于施工标段标准。《公路工程技术标准》相关规定:路根据功能和适应的交通量分为以下五个等级：1.高速公路为专供汽车分向、分车道行驶并应全部控制出入的多车道公路。四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000～55000辆；六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量45000～80000辆；八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60000～100000辆。2.一级公路为供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道公路。四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15000～30000辆；六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000～55000辆。3.二级公路为供汽车行驶的双车道公路。双车道二级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量5000～15000辆。4.三级公路为主要供汽车行驶的双车道公路。双车道三级公路应能适应将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量2000～6000辆。5.四级公路为主要供汽车行驶的双车道或单车道公路。双车道四级公路应能适应将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量2000辆以下。单车道四级公路应能适应将各种车辆折合成小客车的年平均日交通量400辆以下。

路基路面相关技术要求1.一般规定（1）路基路面应根据公路功能、公路等级、交通量，结合沿线地形、地质及路用材料等自然条件进行设计，保证其具有足够的强度、稳定性和耐久性。同时，路面面层应满足平整和抗滑的要求。（2）路基设计应重视排水设施与防护设施的设计，取土、弃土应进行专门设计，防止水土流失、堵塞河道和诱发路基病害。（3）高速公路、一级公路宜采用浅挖、低填、缓边坡的路基断面形式。（5）高速公路、一级公路路面不宜分期修建，但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段，可按“一次设计、分期实施”的原则实施。2.路基设计洪水频率的规定

| 公路等级 | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计洪水频率 | 1/1OO | 1/100 | 1/50 | 1/25 | 按具体情况确定 |

3.路基高度设计，应使路肩边缘高出路基两侧地面积水高度，同时考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，不使其影响路基的强度和稳定性。沿河及受水浸淹的路基边缘标高，应高出上表规定设计洪水频率的计算水位加壅水高、波浪侵袭高和0.5m的安全高度。4.路基压实度和原地面处理要求：（1）路堤基底应清理和压实。
（2）路基压实度应符合下表规定。

|  | 路床顶面以下深度 | 路基压实度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填挖类别 | （m） | 高速公路、一级公路 | 二级公路 | 三级公路、四级公路 |
|  | 0～O.30 | — | — | ≥94 |
| 零填及挖方 | 0～O.80 | ≥96 | ≥95 | — |
|  | 0～O.80 | ≥96 | ≥95 | ≥94 |
| 填 方 | 0.80～1.50 | ≥94 | ≥94 | ≥93 |
|  | ＞1.50 | ≥93 | ≥92 | ≥90 |

注：1.表列数值以重型击实试验法为准；2.特殊干旱或特殊潮湿地区的路基压实度，表列数值可适当降低；3.三级公路修筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时，其路基压实度应采用二级公路标准。 5.路基防护应根据公路功能，结合当地气候、水文、地质等情况，采取相应防护措施，保证路基稳定（1）路基防护应采取工程防护与植物防护相结合的防护措施，并与景观相协调。6.路面设计标准轴载为双轮组单轴100kN。 7.路面面层类型的选用应符合下表规定。

| 面层类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 沥青混凝土 | 高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路 |
| 水泥混凝土 | 高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路 |
| 沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治 | 三级公路、四级公路 |
| 砂石路面 | 四级公路 |

8.路面结构层所选材料应满足强度、稳定性和耐久性的要求。同时路面垫层材料宜采用水稳性较好的粗粒料或各种稳定类粒料。 9.路基路面排水应符合以下规定：（1）路基、路面排水设计应综合规划、合理布局，并与沿线排灌系统相协调，保护生态环境，防止水土流失和污染水源。（2）根据公路等级，结合沿线气象、地形、地质、水文等自然条件，设置必要的地表排水、路面内部排水、地下排水等设施，并与沿线排水系统相配合，形成完整的排水体系。（3）特殊地质环境地段的路基、路面排水设计，必须与该特殊工程整治措施相结合，进行综合设计。

《公路工程施工招标投标管理办法》第一章　总则第三条　下列公路工程施工项目必须进行招标，但涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈等不适宜进行招标的项目除外：1.投资总额在3000万元人民币以上的公路工程施工项目；2.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的公路工程施工项目；3.法律、行政法规规定应当招标的其他公路工程施工项目。第二章　招标第七条　公路工程施工招标的项目应当具备下列条件：1.初步设计文件已被批准；2.建设资金已经落实；3.项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。第十条　公路工程施工招标分为公开招标和邀请招标。采用公开招标的，招标人应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请具备相应资格的不特定的法人投标。采用邀请招标的，邀请三家以上具备相应资格的特定的法人投标。第十一条符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：1.项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的；2.受自然地域环境限制的；3.公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。第十二条公路工程施工招标，可以对整个建设项目分标段一次招标，也可以根据不同专业、不同实施阶段分别进行招标，但不得将招标工程化整为零或者以其他任何方式规避招标。第十四条　公路工程施工招标，应当按下列程序进行：1.确定招标方式。2.编制投标资格预审文件和招标文件。3.发布招标公告，发售投标资格预审文件；采用邀请招标的，可直接发出投标邀请书，发售招标文件；4.对潜在投标人进行资格审查；5.向资格预审合格的潜在投标人发出投标邀请书和发售招标文件；6.组织潜在投标人考察招标项目工程现场，召开标前会；7.接受投标人的投标文件，公开开标；8.组建评标委员会评标，推荐中标候选人；9.确定中标人。评标报告和评标结果按照本办法规定备案并公示；10.发出中标通知书；11.与中标人订立公路工程施工合同。第十九条　招标文件应当载明以下主要内容：1.投标邀请书；2.投标人须知；3.公路工程施工合同条款；4.招标项目适用的技术规范；5.施工图设计文件；6.投标文件格式，包括投标书格式及投标书附录格式、投标书附表格式、工程量清单格式、投标担保文件格式、合同格式等。投标人须知应当载明以下主要内容：1.评标标准和方法；2.工期要求；3.提交投标文件的起止时间、地点和方式； .4.开标的时间和地点。招标公告、投标邀请书应当载明下列内容：1.招标人的名称和地址；2.招标项目的名称、技术标准、规模、投资情况、工期、实施地点和时间；3.获取资格预审文件或者招标文件的办法、时间和地点；4.对潜在投标人的资质要求；5.招标人认为应当公告或者告知的其他事项。第二十条　招标人应当按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售资格预审文件和招标文件。资格预审文件和招标文件的发售时间不得少于5个工作日。第二十一条　招标人应当合理确定资格预审申请文件和投标文件的编制时间。编制资格预审申请文件的时间，自开始发售资格预审文件之日起至潜在投标人提交资格预审申请文件截止时间止，不得少于14日。编制投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于28日，其他公路工程不得少于20日。第二十三条　招标人如需对已出售的招标文件进行必要的澄清或修改，应当在投标截止日期15日前以书面形式通知所有招标文件收受人，并应当按照第二十二条的规定备案。对招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。第二十四条 招标人应当采取措施，在开标前做好标底的保密工作。第三章　投标第二十六条　公路工程施工招标的投标人是响应招标、参加投标竞争的公路工程施工单位。投标人应当具备招标文件规定的资格条件，具有承担所投标项目的相应能力。第二十七条　两个以上施工单位可以组成联合体参加公路工程施工投标。联合体各成员单位都应当具备招标文件规定的相应资质条件。由同一专业施工单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。以联合体形式参加公路工程施工投标的单位，应当在资格预审申请文件中注明，并提交联合体各成员单位共同签订的联合体协议。联合体协议应当明确主办人及成员单位各自的权利和义务。第二十八条　投标人应当按照招标文件的要求，按时参加招标人主持召开的标前会并勘察现场。第二十九条　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。第三十条　投标人根据招标文件载明的项目实际情况.，拟在中标后将中标项目的部分非关键性工作进行分包的，应当向招标人提交分包计划，并在投标文件中载明。分包单位的资质应当与其承担的工程规模标准相适应。第三十一条　投标文件中投标书及投标书附录、投标报价部分应当由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，并加盖投标人印章，其他部分应当按照招标文件的要求签署。投标文件应当由投标人密封，并按照招标文件规定的时间、地点和方式送达招标人。第三十二条　投标文件按照要求送达后，在招标文件规定的投标截止时间前，投标人如需撤回或者修改投标文件，应当以正式函件提出并作出说明。修改投标文件的函件是投标文件的组成部分，其形式要求、密封方式、送达时间，适用对投标文件的规定。第三十三条　招标人对投标人按时送达并符合密封要求的投标文件，应当签收，并妥善保存。招标人不得接受未按照要求密封的投标文件及投标截止时间后送达的投标文件。第三十四条　投标人参加投标，不得弄虚作假，不得与其他投标人互相串通投标，不得采取贿赂以及其他不正当手段谋取中标，不得妨碍其他投标人投标。第四章　开标、评标和中标第三十五条　开标时间应当与招标文件中确定的提交投标文件截止时间一致。开标地点应当是招标文件中预先确定的地点，不得随意变更。第三十六条　开标应当公开进行。开标由招标人主持，邀请交通主管部门和所有投标人的法定代表人或其授权的代理人参加。第三十七条　开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并予以公证。投标文件的密封情况经确认无误后，招标人应当当众拆封，并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人设有标底的，应当同时公布标底。第三十八条　招标人应当记录开标过程，并存档备查。第四十四条公路工程施工招标的评标方法可以使用合理低价法、最低评标价法、综合评估法和双信封评标法以及法律、法规允许的其他评标方法。合理低价法，是指对通过初步评审和详细评审的投标人，不对其施工组织设计、财务能力、技术能力、业绩及信誉进行评分，而是按招标文件规定的方法对评标价进行评分，并按照得分由高到低的顺序排列，推荐前3名投标人为中标候选人的评标方法。最低评标价法，是指按由低到高顺序对评标价不低于成本价的投标文件进行初步评审和详细评审，推荐通过初步评审和详细评审且评标价最低的前3名投标人为中标候选人的评标方法。综合评估法，是指对所有通过初步评审和详细评审的投标人的评标价、财务能力、技术能力、管理水平以及业绩与信誉进行综合评分，按综合评分由高到低排序，并推荐前3名投标人为中标候选人的评标方法。双信封评标法，是指投标人将投标报价和工程量清单单独密封在一个报价信封中，其他商务和技术文件密封在另外一个信封中，分两次开标的评标方法。第一次开商务和技术文件信封，对商务和技术文件进行初步评审和详细评审，确定通过商务和技术评审的投标人名单。第二次再开通过商务和技术评审投标人的投标报价和工程量清单信封，当场宣读其报价，再按照招标文件规定的评标办法进行评标，推荐中标候选人。对未通过商务和技术评审的投标人，其报价信封将不予开封，当场退还给投标人。公路工程施工招标评标，一般应当使用合理低价法。使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款的项目和工程规模较小、技术含量较低的工程，可使用最低评标价法。第四十五条　评标委员会应按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法，不得作为评标的依据。第四十六条　评标委员会完成评标工作后，应当向招标人提出书面评标报告。评标报告应当由所有评标委员会委员签字。评标报告应当载明以下内容：1.评标委员会的成员名单；2.开标记录情况；3.评标采用的标准和方法；4.对投标人的评价；5.符合要求的投标人情况；6.推荐的中标候选人；7.需要说明的其他事项第四十七条　评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。招标人应当根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者在招标文件规定的期限内未能提交履约担保的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的原因也不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。第四十八条　招标人应当将评标结果在招标项目所在地省级交通主管部门政府网站上公示，接受社会监督。公示时间不少于7日。第四十九条属于下列情况之一的，应当作为废标处理：1.投标文件未经法定代表人或者其授权代理人签字，或者未加盖投标人公章；2.投标文件字迹潦草、模糊，无法辨认；3.投标人对同一标段提交两份以上内容不同的投标文件，未书面声明其中哪一份有效；4.投标人在招标文件未要求选择性报价时，对同一个标段，有两个或两个以上的报价；5.投标人承诺的施工工期超过招标文件规定的期限或者对合同的重要条款有保留；6.投标人未按招标文件要求提交投标保证金；7.投标文件不符合招标文件实质性要求的其他情形。第五十条有下列情形之一的，招标人应当依照本办法重新招标：1.少于3个投标人的；2.经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求的；3.由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的；4.中标人均未与招标人签订公路工程施工合同的。第五十一条　招标人确定中标人后，应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。第五十二条　招标人应当自确定中标人之日起15日内，将评标报告向第二十二条规定的备案机关进行备案。第五十三条　招标人和中标人应自中标通知书发出之日起30日内订立书面公路工程施工合同。公路工程施工合同应当按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书订立。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第五十四条　招标人应当自订立公路工程施工合同之日起5个工作日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。由于中标人自身原因放弃中标，招标文件约定放弃中标不予返还投标保证金的，中标人无权要求返还投标保证金。

公路建设资金监督管理的内容一.交通基本建设资金监督管理的基本原则1.专款专用原则。　2.全过程监督控制原则。　　3.分级负责、分级监督管理原则。　4.依法实施财务管理、组织会计核算的原则。　　5.效益原则。

《公路法》中公路建设相关法律规定（一）公路的建设资金我国公路建设的资金来源是多元化的。1.财政拨款2.贷款3.资本金、发行股票、公司债券4.集资——集资必须坚持自愿原则，不得强行摊派。
（二）公路建设的基本程序1.项目建议书；2.项目可行性研究，项目环境影响报告书；3.编制初步设计文件和概算；4.编制施工图和施工图预算；5.列入年度基本建设计划；6.项目实施前的各项准备工作；7.项目实施；8.竣工验收；9.项目后评价。

违反《公路法》的相关法律责任（一）对路产造成危害行为的法律责任1.使用公路中的危害行为及其法律责任（1）将公路作为试车场地——交通主管部门责令停止违法行为，处5千元以下罚款；（2）违规使用公路造成路损的——交通主管部门处以1千元以下罚款，并依法赔偿、修复路产损失；（3）未经批准，违规使用公路——向有关公路管理机关缴纳公路（设施）损坏补偿费，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处以3万元以下的罚款。2.非公路使用的危害行为及其法律责任
在公路、公路用地范围内有违法设置物的行为——未造成路产损失的，责令限期移出，同时恢复状态，并处以5千元以下罚款；对路产造成损失的，应责令限期移出、恢复路产、赔偿损失，并处以3万元以下罚款：（1）违法设置电杆、变压器、地下管线及其他类似设施；（2）设置棚屋、摊点、维修场及其他临时设施；（3）堆放垃圾、建筑材料及其他临时设施；（4）挖掘、采矿、取土、引水灌溉、排污放水、种植作物、烧窑、制坯、沤肥及其他类似作业。破坏、损坏、移动公路工程设施的行为——交通主管部门责令停止违法行为，可以处以3万元以下罚款。对于擅自损毁公路标志，影响交通安全的行为，构成犯罪的，应当承担相应的刑事责任，不构成犯罪的，可处以15日以下拘留、200元以下罚款：（1）擅自损坏、移动、涂改公路附属设施；（2）擅自损坏、挪动、涂改公路附属设施或损坏、挪动建筑控制区的标桩，可能危及公路安全的其他行为。（二）危及公路安全行为的法律责任1.从事危及公路安全的作业的法律责任对于从事危及公路安全的作业，如在大中型公路桥梁和渡口周围200m、公路隧道上方和洞口外100m范围内，以及在公路两侧一定距离内，挖砂、采石、取土、倾倒废弃物，进行爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处以3万元以下罚款。2.从事危及公路安全的施工的法律责任对于从事危及公路安全的施工，由交通主管部门责令停止违法行为，并提出警告，待完善防护措施后复工或限期迁出规定范围；对已经造成公路及公路设施损失的，应当赔偿损失，情节严重的另处不超过公路损失赔偿费20%的罚款。