市政公用工程管理与实务

一：管道的施工与安装（项目部制定的管道施工措施存在错误或不足的改正或补充）

机械挖槽开挖方法，沟槽分层深度的确定依据

热力管道补偿器及管道支架的安装

热力管道的强度试验及试运行

沟槽回填质量控制措施存在错误或不足的改正或补充

二：关于招投标以及特种工人的要求（工作实际）

中标后签订合同的时间限制：30天

《建筑法》对分包的规定：总承包企业可将专业工程分包给具有相应资质的其他承包单位完成

分包各方安全责任划分

特种工人的安全培训，上岗证书的要求

三：现浇预应力混凝土连续两桥施工

关于支架以及采用悬臂浇筑连续梁的问题

支架施工：支架预压的目的

悬浇

钻孔灌注桩塌孔的原因

四：水池施工

水池施工技术

水泥进场试验

构造裂缝控制措施

基坑护坡

索赔

五：SMA改性沥青面层施工组织

双代号网络图改成横道图

关键线路的确定

施工SMA改性沥青面层的措施和要求（高频低幅碾压；雨季质量保障措施）

六：施工现场平面布置

现场平面布置

施工现场文明施工

交通导行的要求

七：竖井施工

施工方案

关于分包的规定和要求

安全整改的要求

焊缝质量检查的要求

施工占道的法律法规

八：顶管、沉井施工

主要施工步骤

安全风险（对于有地下管线的地方，施工前的安全状态分析，危险源的识别，制定保护方案）

沉井施工专项方案

危险性较大的分部分项工程

九：基坑施工

专项方案审批过程

管线坑探调查的内容

加快施工进度措施及应急措施

十：吊装分包：

吊装公司在签订合同时还应提供的材料

吊装技术要求

道路施工流程中的不妥之处

混凝土路面开放交通要求

吊运专项方案实施的要求

吊运延期的索赔事项