《公路工程经济》(一)

一、单选择题

⒈某高速公路公司从现在起每年年末均等地存入银行500万元，假设年利率为6%，则4年末复本利和为(    )

A、2391万元    B、2336万元    C、2187万元    D、2134万元

⒉价值工程的核心是(    )

A、对象选择    B、功能分析    C、功能评价    D、方案评价

⒊根据国家规定，公路工程施工企业应缴纳的营业税的税率是(    )

A、3%    B、5%    C、17%    D、53%

⒋第三者责任险是指(    )

- 由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种

- 被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种

- 被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获是赔偿的险种

- 由于第三者责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种

⒌公路工程中材料预算价格是指(    )

A、出厂价    B、出厂价与运输费用之和    C、材料从其来源地到达工地仓库的出库价格    D、材料供应合同价

⒍保留金的最高限额一般为合同总价的(    )

A、4%    B、5%    C、6%    D、6.5%

⒎索赔是指在合同的实施过程中，(    )因对方不履行或未能完全履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求

A、业主    B、承包商    C、合同中任何一方    D、第三方

⒏某工程基础设计厚度为1.5m，承包商根据以往经验做了1.6m，多做的工程量在计量时监理工程师(    )

A、予以计量  B、不予计量   C、由业主和承包商协商处理   D、计量一半

⒐中标通知书(    )具有法律效力

A、对招标人和中标人均    B、只对招标人    C、只对招标人    D、对招标人和投标人均不

⒑承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为(    )

A、费用和工期损失全部由业主承担    B、费用和工期损失全部由承包人承担

C、费用由承包人承担，工期给予顺延  D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

二、多项选择题

⒈对于寿命期相同的互斥方案的比选方法一般有(    )

A、净现值法    B、最小公倍数法    C、最小费用法    D、差额内部收益率法

⒉对公路建设项目中进行不确定性分析的目的在于(    )

A、减少不确性因素对项目经济效果的影响    B、预测项目承担风险的能力

C、提高项目决策的科学性和可靠性          D、提高项目的经济效益

⒊概率分析是对不确定因素的概率大致估计的情况下，研究和计算各种经济效益指标的(    )的一种分析方法

A、期望值    B、效益率    C、风险程度    D、实现率

⒋下列(    )途径可以提高产品的价值

A、提高功能，降低造价    B、降低功能，提高造价    C、功能提高的幅度大于造价提高的幅度    D、造价不变，提高功能

⒌下列融资方式筹集到的资金，属于项目资本金的包括(    )

A、发行股票    B、发行债券    C、银行贷款    D、保留盈余

⒍属于不可用于自筹投资的资金是(    )

A、上缴财政的各项资金和国家有指定用途的专款    B、银行贷款

C、信托投资    D、流动资金

⒎下列费用中，不能计入生产经营成本的是(    )

A、直接费用    B、制造费用    C、财务费用    D、管理费用

⒏下列税种中(    )与公路工程相关

A、耕地占有税    B、房产税    C、固定资产投资方向调节税

D、土地增值税

⒐工程保险的被保险人包括(    )

A、工程所有人    B、工程承包人    C、工程分包人    D、其他关系方

⒑企业的财务报表有(    )

A、资产负债表    B、损益表    C、固定资产明细表    D、现金流量表

⒒建筑安装工程费包括(    )

A、直接工程量    B、管理费    C、计划利润    D、税金    E、间接费

⒓建设工程施工招标常用的评标方法有(    )

A、最低标价法    B、评议法    C、合理低标价法    D、百分法

⒔公路工程施工中索赔按其目的方法有(    )

A、费用索赔    B、违约索赔    C、工期索赔    D、风险索赔

⒕工程计量的依据是(    )

A、施工方所报已完工程    B、质量合格证书或签证    C、工程量清单前言和技术规范    D、批准的设计图纸文件及工程变更签证   E、工程结算价格规定

⒖下列说法中正确的是(    )

- 竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据

- 竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分

- 竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

- 竣工结算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据

- 竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料

⒗工程支付的依据有(    )

A、工程计量    B、业主文件    C、技术规范    D、有标价的工程量清单

- 合同条款

⒘下列费用中属于流动资产的是(    )

A、预收账款    B、预付账款    C、应收账款    D、应付账款

⒙发行股票融资的优点是指(    )

A、是一种有弹性的融资方式    B、无到期日    C、可提高项目的负债比率

D、资金成本高

⒚发行债券筹资 的缺点是(    )

A、降低企业的财务信益    B、承受一定的风险    C、约束了企业从外部筹资的扩展能力    D、提高了企业负债比率

⒛下列费用中，(    )属于工程建设其他费用

A、办公及生活用家具购置费    B、建设单位管理费    C、工程造价增长预留费    D、施工机构迁移费

21、施工合同文件的组成是指(    )

A、图纸    B、协议书   C、技术规范    D、工程的报价单    E、中标意向书

22、净现值(NPV)的判别准则是(    )

A、若NPV﹥0，则说明方案可行    B、若NPV﹥0，则说明方案不可行

C、若NPV=0，则说明方案可考虑接受    D、若NPV﹤0，则说明方案可行

- 若NPV﹤0，则说明方案不可行

23、依照我国《招投标法》，下列哪些工程项目必须进行招标(    )

- 大型的基础设施、公用事业等关于社会公共利益、公共安全的项目

- 全部使用国有资金或者国家融资的工程项目

- 部分使用国有资金投资的工程项目

- 使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目

- 某些私有的大型的工程的建设项目

24、投标须知包括哪些内容(    )

A、总则    B、招标文件、投标报价说明和投标文件的编制    C、技术文件的递交    D、投标文件    E、开标、评标、授予合同

25、标底是由哪几部分组成的(    )

A、原材料费    B、成本    C、利润    D、税金    E、管理费

26、商务性评审的具体内容有(    )

A、投标报价校核    B、审查全部报价数据计算的正确性    C、分析报价构成的合理性    D、投标报价与标底价格进行对比分析    E、施工单位的技术水平

27、施工企业成本费用管理，着重围绕(    )等环节进行

A、成本费用预测    B、成本费用计划    C、成本费用控制与监督    D、成本费用核算    E、成本费用分析与考核

28、成本费用的分析应采用现代技术方法进行科学的、具体的分析，成本费用分析的指标法主要有(    )

A、比较分析法    B、定量预测法    C、相对数分析法    D、因素分析法

D、专家座谈法

29、可调价格合同中价格调整的范围包括(    )

A、工程预付款    B、工程造价管理部门公布的价格调整    C、国家法律、法规和政策变化影响合同价款    D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计达8小时    E、双方约定的其它调整内容

30、能构成设计变更的事项包括(    )

A、建设经费的增减    B、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸

C、增减合同中约定的工程量    D、改变有关工程的施工时间和顺序

- 其他有关工程变更需要的附加工作

31、根据RLDIC土木工程施工合同的规定，监理工程师必须履行的职责有(    )

- 合同实施过程中向承包商发布信息和指示

- 监理工程师对工程中出现的问题负有全部的责任

- 保证材料和工艺符合规定；批准已完成工作的测量值以及校核，并向业主递交支付证书等工作

- 为承包商制定详细的施工进度方案

- 尽管业主、承包商和工程师之间定期召开会议，但和承包商的全部联系还应通过工程师进行

32、竣工决算编制的第一步和最后一步应分别是(    )

- 收集、整理、分析原始资料

- 工程对照、核实工程变动情况，重新核实各单位工程、单项工程造价

- 编制竣工财务决算说明书

- 认真做好工程造价对比分析

- 按照国家相关的规定上报审批、存档

33、按《公路工程国内招标文件范本》技术规范规定，下列(    )工作属于钻孔灌注桩项目范围

A、钻孔   B、安装和拆除护筒   C、加工制作钢筋笼   D、灌注砼  E、破桩头

34、下列费用计算公式中正确的是(    )

A、间接费=直接工程费×费率    B、施工技术装备率=(定额直接工程费+间接费)×费率    C、建筑安装工程费=直接工程费+间接费+施工技术装备费+计划利润+税金    D、现场经费=定额直接费×费率    E、税金=(定额直接工程费+间接费+计划利润)×费率

35、关于标底的编制，下列陈述正确的是(    )

- 标底的计算内容、计价依据应与招标文件完全一致

- 标底价格应与市场实际价格吻合

- 标底价格应控制在批准的总概算或投资限额内

- 应根据不同性质及不同资质等级的企业编制多个标底

36、我国建设项目按合同类型和计价方法分(    )

A、总价合同    B、单价合同    C、成本加酬金合同    D、交钥匙合同

- 索赔合同

37、工程量清单项目一般分为(    )

A、项目    B、暂定金额    C、计是工    D、预留款    E、动员预付款

38、工程支付程序一般可分为(    )

A、承包商提出付款申请    B、甲、乙双方商议决定    C、工程师审核

D、业主支付    E、讨论决定

39、下列哪些选项属于新增固定资产价值的内容(    )

- 已投入生产或交付使用的建设安装工程造价

- 达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用

- 增加固定资产价值的其他费用，包括土地征用及迁移费、联合试运费、勘察设计费、项目可行性研究费用、施工机构迁移费、报废工程损失费和建设单位管理费

D、利润    E、税金

40、在工程施工阶段，监理工程师实施进度控制的主要工作内容包括(    )

A、审核承包商调整后的施工进度计划    B、签发工程进度款支付凭证

C、协助承包商确定工程延期时间    D、编制单位工程施工进度计划

E、定期向业主提交工程进度报告

三、判断题

⒈价值工程是研究如何以最少的人力、物力、财力和时间获得最大使用价值的技术经济分析方法(   )

⒉不论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量(    )

⒊建筑安装工程费用是指建筑物的建筑费用，需要安装设备的安置和装配费用，以及相关的工程和费用，也就是支付给施工单位的全部费用(    )

⒋定额基价仅作为计算有关费用的基数，不能作为编制工程造价的直接依据(    )

⒌期中支付一般每月办理一次，监理工程师应每月签发一次期中支付证书(    )

⒍某工程设计有两个方案，甲方案功能评价系数0.85，成本系数0.92；乙方案功能评价系数0.6，成本系数0.7；则两种方案中乙方案更优(    )

⒎工程计量的方法有断面法、图纸法、均摊法、实测法等(    )

⒏材料的二次搬运费应计入材料预算价格内(    )

⒐间接费包括企业管理费、财务费、现场管理费用(    )

⒑与工程建设相关的法律有：工地管理法、税法、保险法、环境保护法、房地产法、反不当竞争法及仲裁法等(    )

四、简答题

⒈某材料原价为1450元/t，不需包装，运输费为37.28元/t，运输损耗为14.87/t，采购保管费率为2.5%，则该材料的预算价格应为多少？

⒉简述工程计量的条件。

⒊竣工决算报告的内容分为哪几部分？

⒋简述施工企业成本管理的程序。

⒌按照FIDIC合同文件，工程变更的内容包括哪些方面？

五、综合分析题

1、××公路工程工作量计600万元，计划当年上半年内完工，主要材料金额占施工总产量的62.5%，预付备料款占工程款25%，当年上半年各月实际完成施工产值见下表所示。

单位：万元

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合同调整额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 80 |

问题：⒈工程价款结算的方式有哪些？

⒉计算本工程的预付备料款和起扣点。

⒊计算按月结算的工程进度款。

⒋计算本工程竣工结算工程款。

2、某建设项目计算期20年，各年净现金流量(CI-CO)及行业基准收益率ic=10%的折现系数[1/(1+ic)t]如下表所示。

| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量(万元) | -180 | -250 | -150 | 84 | 112 | 150 | 150 | 150 | 12×150 |
| ic=10%折现系数 | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 | 3.18 |

问题：⒈根据项目的财务净现值法(FNPN)判断此项目是否可行？

⒉计算本项目的静态投资回收期Pt:

《公路工程经济》(一)  答案

一、单项选择题

1、C   2、B   3、A   4、A   5、C   6、B   7、C   8、B   9、A   10、B

二、多项选择题

1、ACD   2、ABC   3、AC   4、ACD   5、AD   6、ABCD   7、CD   8、AC

9、ABCD   10、ABD   11、ACDE   12、BCD   13、AC   14、BCD   15、BDE

16、ACDE   17、BC   18、AB   19、ABCD   20、BD   21、ABCD   22、ACE

23、ABCD   24、ABC   25、BCD   26、ABCD   27、ABDE   28、ACD  29、BCDE

30、BCDE   31、ACE   32、AE   33、ABDE   34、BCD   35、ABC   36、ABCD

37、ABC   38、ACD   39、ABC   40、ABE

三、判断题

1、错    2、对   3、对  4、对   5、对   6、错   7、错   8、错   9、错

10、对

四、简答题㈠

1、答：材料预算价格=(1450+37.28+14.87)×(1+2.5%)=1539.70元

2、答：进行工程计量的工程必须满足以下条件：①计量的项目符合合同要求②质量必须达到合同规范标准的要注③验收手续和资料必须齐全。

3、答：竣工决算报告由以下四个部分完成：①交通基本建设项目竣工决算报告封面②竣工工程平面示意图③竣工决算报告说明书④竣工决算表格。

4、答：施工企业成本管理的程序分为以下六个环节：成本费用预测，成本费用计划，成本费用控制，成本费用核算，成本费用分析，成本费用考核。这六个环节内容相辅相成，构成一个完整的成本费用管理体系。这六个环节之间互为条件，相互制约。成本费用预测和计划为成本费用控制和核算提出要求和目标，成本费用控制和核臬为成本费用分析和考核提供依据，成本费用分析和考核的结果，作为下一阶段成本费用预测和计划的参考。

5、答：⑴合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加或减少

⑵取消合同中任何部分的工程细目工作，但被取消工作是由业主或其他承包方实施者除外

⑶改变合同中任何工作的性质、质量及种类

⑷改变工程任何部分的标高、线型、位置和尺寸

⑸为完成本工程所必须的任何种类的附加工作

⑹改变本工程任何部分工作的施工顺序和时间

五、综合分析题

1、答：⑴工程价款的结算方式主要分为：按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方议定的其他方式。

⑵预付备料款：

600×0.25=150(万元)

起扣点：600-150÷0.625=360(万元)

⑶各月结算的工程进度款

1月份：工程款60万元，累计完成60万元；

2月份：工程款80万元，累计完成140万元；

3月份：工程款100万元，累计完成240万元；

4月份：工程款120万元，累计完成360万元；

5月份：工程款=当月已完工作量-(当月累计已完工作量-起扣点)×主材所占比重=120-(360+120-360)×0.625=45(万元)    累计完成405万元；

6月份：工程款=当月已完工作量×(1-主材所占比重)

=120×(1-0.625)=45(万元)

⑷本工程竣工结算工程款

405+45+150+80=680(万元)

2、答：该项目的财务净现值：

⑴FNPV=-180×0.909-250×0.826-150×0.751+84×0.683+112×0.621+150×(0.564+0.513+0.467+3.18)=352.754(万元)

因为FNPV=352.754(万元)﹥0，所以按照行业基准收益率ic=10%评价，该项

目在财务上是可行的。

⑵计算该项目的静态投资回收期Pt:

| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (CI-CO)万元 | -180 | -250 | -150 | 84 | 112 | 150 | 150 | 150 |
| ∑(CI-CO)(万元) | -180 | -430 | -580 | -496 | -384 | -234 | -84 | 66 |

据此表：

Pt=8-1+|-84| =7.56(年)

150