公路工程经济试题试卷(B卷)

一、单项选择题

⒈某工程项目，现时点投资1000万元，第一年年末投资500万元，第二年投入使用后每年年末的净收益为600万元，寿命期6年，净残值为0，假设年利率为6%，则该项目投资的净现值为(    )万元。已知：(P/F,6%,1)=0.9434,(P/A,6%)=4.917

A、3468     B、2255     C、1687     D、1311

⒉下列(    )适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不太大的建设项目。

A、总价合同     B、单价合同     C、成本加酬金合同     D、施工合同

⒊公路建筑安装工程费包括建筑工程费和安装工程费两部分，其中安装工程费是指为安装(    )的费用。

A、砼预制构件     B、钢结构工程构件     C、营运、养护、管理所需设备

D、施工机械、设备

⒋按我国现行规定，公路工程各项费用的直接费由(    )组成。

A、人工费、施工管理费、施工机械使用费    B、人工费、材料费、计划利润

C、人工费、材料费、施工管理费    D、人工费、材料费、施工机械费

⒌建筑安装工程费中的营业税额为(    )。

A、直接费、间接费、计划利润之和的3%    B、直接工程费的3%

C、直接费与间接费之和的3%    D、全部价款收入的3%

⒍根据下FIDIC条款规定，如果承包商打算索取任何追加付款的话，应在引起索赔事件后的(    )天内，将索赔意图通知监理工程师。

A、14天    B、28天    C、30天    D、50天

⒎某工程施工进度网络图如下，在施工过程中由于非承包方的原因导致C工作拖延5天，则监理工程师应批准工程延期(    )天。

A、5天    B、4天    C、3天    D、2天

A    ②     C      ⑤    G

①  4 B       5  D   E  3  F  2  ⑥

3   ③     6       ④    4

⒏某建设工程，当折现率ic=10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic=12%时，FNPV=100万元，用内插公式法可求得内部收益率为(    )。

A、12%    B、10%    C、11.33%    D、11.67%

⒐为监理工程师提供食宿，一般采用(    )进行计量。

A、凭据法    B、分解计量法    C、估价法    D、均摊法

⒑工程索赔计算时最常用的一种方法是(    )。

A、总费用法    B、修正的总费用法    C、实际费用法    D、协商法

二、多项选择题

⒈下面哪些项目需要通过招投标确定(    )。

A、大中型建设项目的主体工程设计、建筑安装、监理

B、大中型建设项目的主要设备、材料、工程总承包单位及招标代理单位机构

C、由政府投资的建设项目    D、总承包单位将建设项目分包出去时

E、私人豪华别墅

⒉负债筹资是项目筹资的重要方式，它包括(    )等几种筹资渠道。

A、向其他企业部门借款       B、银行贷款       C、发行债券

D、设备租赁      E、借用国外资金

⒊资金成本是指企业为筹集某种使用资金而付出的代价，它主要包括 (   )等行为支付出的费用。

A、向银行借款的手续费    B、发行股票、债券而支付的各项代理费

C、银行的贷款利息及股票的股息、分红和债券的利息

D、支付给股东的各项股利    E、通货膨胀引起的货币价值下跌

⒋投资方案经济效益评价可分为两个基本内容：单方案检验及多方案比选。以下关于它们的说法正确的是(    )

A、单方案检验是指对某个初步选定的投资方案，根据项目收益与费用的情况通过计算其经济指标，确定项目可行性。

B、多方案比选是指根据实际情况提出多个备选方案，通过选择适当的经济评价方法与指标，来对各个方案的经济效益进行比较，最终选择出具有最佳效果的方案。

C、单方案检验方法比多方案比选方法简单，但其效果差不多。

D、单方案检验方法比多方案比选方法简单，但单方案检验的效果比多方案比选要差些。

E、单方案检验由于无比较性，故其实际难度与多方案比选差不多。

⒌不确性分析包括(    )等三种分析。

A、远期风险分析    B、长远利益分析   C、盈亏平衡分析   D、敏感性分析

E、概率分析

⒍价值工程又称价值分析，其最终目的是(    )。

A、用最低的成本专创造最高的利润    B、从技术与经济的结合上去改进和创新产品    C、使产品既要在技术上可靠实现，又要在经济上支付费用最少

D、价值工程的目标体现为产品价值的提高    E、价值工程与其它管理技术一样，其最终目标是利润

⒎下列属于功能评价范畴的问题是(    )。

A、功能目前的成本是多少    B、功能目标的成本是多少

C、功能的价值是多少    D、功能改进的幅度有多大

E、具有此功能的产品投放到市场的收益是多少

⒏现金流量表采用报告的格式，分别以(    )报告企业的现金流量。

A、经营活动    B、施工建设    C、投资活动    D、筹资活动

E、福利活动

⒐与工程相关的有哪几种税收(    )

A、城镇土地使用税    B、城市维护建设税    C、固定资产投资方向调节税

D、房产税    E、土地增值税

⒑下列说法中哪些说法符合合同履行过程中结算与支付的规定(    )

- 保留金的支付在一般情况下，从每月的工程结算款中扣除7%-10%直到扣到工程合同价的10%为止。

- 当须签发整个工程的移交证书时，监理工程师应开具支付证书，把全部保留金支付给承包商。

- 在招标时还不能对工程的某个部分作出足够详细的规定，从而使投标人不能开出确定的费率和价格时可使用暂定金额。

- 招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内时可使用暂定金额。⒒对有关工程变更和价格调整时结算与支付的规定正确是的(    )

A、工程师在行使与承包商商定或单独决定费率的权力时，应得到业主的明确批准。

B、一般情况下，合同内所含任何项目的费率或价格不应考虑变动，除非该项目涉及的款项超过合同价格的5%，以及在该项目下实施的实际工程量超出或小于工程量表中规定工程量的30%以上。

- 如果合同中未包括适用于该变更工作的费率或价格，则应在合同的范围内使用合同中的费率和价格作为估价的基础。

- 业主和承包商协议不一致时，工程师有权确定一个他认为合适的费率或价格。

- 业主和承包商协议不一致时，工程师无权确定一个他认为合适的费率或价格下⒓列费用中属于冬、雨季增加费的是(    )

- 采取保温、防雨措施    B、因工效降低    C、因机械作业效率降低

D、砼蒸气养护    E、现场砼加促凝剂

⒔FIDIC推荐的招标程序的编制资格预审文件包括哪些内容(    )

A、邀请函    B、资格预审程序介绍    C、项目信息    D、资格预审申请

E、招标模式

⒕下列哪些选项不属于标底(    )

A、土地使用费   B、建设单位管理费    C、建设期贷款利息

D、固定资产投资方向调节税    E、经营项目铺底流动资金

⒖标价的计算依据有(    )

A、招标单位提供的招标文件    B、设计图纸及有关的技术说明书

C、国家及地区颁发的现行预算定额    D、施工图   E、补遗书

⒗技术性评标的内容包括(    )

A、施工方案的可行性    B、施工进度计划的可靠性    C、对提出的技术建设和替代方案做出评审    D、工程材料和机械设备供应的技术性能符合设计技术要求    E、施工质量保证措施

⒘工程变更包括(    )

A、设计变更    B、进度计划变更    C、施工条件变更    D、投标文件变更

- 新增工程

⒙索赔如果按照索赔的依据进行分类可分为(    )

A、合同索赔    B、非合同索赔    C、工期索赔   D、费用索赔

- 道义索赔

⒚索赔文件通常包括(    )

A、索赔制度  B、索赔信  C、索赔报告  D、附件说明   E、相关的法律法规

⒛下列哪些原因有可能造成延长工期的索赔(    )

A、业主未能按时提交可进行施工的场地    B、工程师在规定时间内未能提供所需的图纸或指示    C、合同文件中某些内容的错误或本身相互矛盾

D、不可抗力引起的工程损坏和修复   E、业主和工程师要求暂停工程

21、按照国际贯例，下列属于索赔费用的有(    )

A、税金  B、机械费  C、人工费和材料费  D、工地管理费   E、工程监理费

22、工期索赔的计算方法通常有(    )

- 网络分析法  B、对比分析法  C、总价计算法  D、修正值法  E、平均值法

23、工程价格的结算的重要方式有(    )

A、按月结算   B、竣工后一次性结算    C、分段结算   D、目标结算方式

E、约定结算

24、根据有关规定，工程量的确认应做到(    )

A、乙方应按约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告

- 工程师不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量，计量结果无效

- 工程师对乙方超出设计图纸范围或因自身原因造成返工的工程量，不予计量

- 乙方不参加计量，甲方自行进行，计量结果无效

- 甲方按约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告

25、负债筹资的方式有(    )

A、银行贷款   B、发行股票   C、设备租赁   D、发行债券

26、发行股票筹资的缺点包括(    )

A、降低原有股东的控股权   B、无到期日   C、可降低项目的负债比率

D、资金成本高

27、对于寿命期不同的互斥方案的比选方法一般有(    )

A、差额内部收益北法   B、年值法   C、最小公倍数法   D、研究期法

28、公路建设项目不确定性分析主要包括(    )

A、盈亏平衡分析   B、敏感性分析   C、相关性分析   D、风险分析

29、价值工程的主要特点是(    )

A、着眼于寿命期成本   B、侧重于功能分析   C、有组织的活动

D、提高产量质量    E、提高产品功能

30、根据我国现行税收政策，适用于营业税率3%的行业有(    )

- 交通运输业  B、建筑业  C、转让无形资产 D、金融保险业  E、房地产业

31、公路建设项目应缴纳的税种有(    )

A、固定资 产投资方向调节税    B、营业税    C、城市维护建设税

D、增值税

32、下列对工程保险表述正确的是(    )

A、被保险人只有工程所有人和工程承包人两方    B、融财产保险与责任保险为一体    C、现行的有建筑工程一切险和安装工程一切险    D、保险对象处于完成状态

33、在工程建设过程中，因(    )造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延。

A、发包人不能按合同条款约定提供开工条件    B、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时    C、承包人机械损坏    D、不可抗力

34、公路工程建设安装工程费由(    )等组成

A、直接工程费和间接费    B、计划利润和税金    C、设备、工器具购置费

D、施工技术装备费

35、下列(    )属于现场管理费定额项目

A、现场管理人员的基本工资和其他费用    B、现场管理用房屋的租赁费

C、现场管理用交通工具耗用的油料    D、企业为筹集资金发生的费用

36、《公路工程机械台班费用定额》中下列(    )属于可变费用

- 经常性修理费  B、机上人工费  C、安、拆及辅助设施费  D、燃料动力费

37、在公路定额中，下列(    )属于材料预算价格的组成部分(    )

- 场内运输及操作损耗  B、施工损耗  C、场外运输及操作损耗  D、包装费

38、公路建设项目施工招标标底的作用是(    )

A、上级主管部门核实建设规划的依据    B、签订承包合同的依据

C、衡量投标报价的准绳和评标的重要尺度   D、结算的依据

39、索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的(    )

A、正常现象    B、对立行为    C、经济补偿行为   D、处罚行为

40、下列(    )不属于索赔的依据

A、工程预算    B、结算资料    C、变更设计通知单    D、合同文件

三、判断题

⒈招标采用的合同形式按计价方法的不同，一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种主要形式。当前国内外招标中采用最多的是单价合同。(    )

⒉索赔对业主是不利的。(    )

⒊重置成本法是固定资产评估中最基本的方法。(    )

⒋应用价值工程来提高建筑产品的价值，在不同阶段进行价值工程活动的经济效果是相同的。(    )

⒌工程项目竣工决算包括从开工到竣工全过程的全部实际支出费用。(   )

⒍标底价格由成本、税金组成，不包含利润部分。(    )

⒎在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任造成工期延误后，监理工程师对修改后的施工进度计划的批准意味着批准了工程延期。(    )

⒏现金流量图包括大小、流向和时间点三大要素。(    )

⒐发行股票筹资，融资风险小，可提高企业的财务信用，但会降低原有股东的控制权。(    )

⒑现行公路建设项目的其他直接费和现场经费的计算基数是相同的。(   )

四、简答题

1、国内××工程参照FIDIC合同条件规定，承包商要求索赔成立的条件必须具备如下四个条件：

⑴与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；

⑵造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；

⑶按合同规定不应由承包商承担的风险；

⑷承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知。

由于该工程项目工程变更，使钢筋混凝土项目与原合同估算工程量8300m3(单价800元/m3，超过25%以上才允许调整单位价格)增加成12500m3。因此承包商按上述条件要求在规定的时限内向监理工程师提出了书面的索赔通知。

通过监理工程师的努力，最后与承包商达成一致意见，超出部分的钢筋混凝土单价为700/m3。请问业主应付给承包商总计多少工程款？

2、工程支付按支付内容可分为哪些支付项目？

3、简述工程计量的依据有哪些？

4、简述工程量清单的作用及其包含的内容？

5、“价值工程是通过各相关领域的协作，对所研究对象的功能与费用进行系统分析，不断创新，旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术”。通过上述这段定义，请简要分析价值工程包含几方面的含义？

五、综合分析题

⒈某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D四家承包商参加投标，经资格预审该4家承包商均满足业主要求。该项工程采用两阶段评标法评标，评标委员会共有5名成员组成，评标具体规定如下：

⑴第一阶段评技术标

技术标共计40分，其中施工方案16分，总工期10分，工程质量5分，项目班子4分，企业信誉5分。

技术标各项内容的得分，为各评委得分去除一个最高分和一个最低分后的平均数。

各评委对4家承包商施工方案评分如下表

各评委对4家承包商施工方案评分              单位   万元

| 评委 投标单位 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 14.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
| B | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 13.0 |
| C | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 14.0 |
| D | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |

各评委对4家承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总如下表

各评委对4家承包商得分汇总表

| 投标单位 | 总工期 | 工程质量 | 项目班子 | 企业信誉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 8.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| B | 8.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 |
| C | 8.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 |
| D | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |

⑵第二阶段评商务标

商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。

以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分；报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。

标底和各承包商的报价如下表

标底和各承包商的报价             单位    万元

| 投标单位 | A | B | C | D | 标底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 32781 | 33197 | 33611 | 27765 | 33072 |

⑶评分的最小单位为0.5，计算结果保留二位小数。

问：请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。

⒉××工程承包商实行总价合同承包。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km，但开工后，发现该砂不符合质量要，承包商只得从另一距工地20km供砂点采购，而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的暂时停工：4月20日至4月26日承包商的施工设备出了从未出现的故障；应于4月24日交给承包商的后续图纸直到5月10日才交给承包商；5月7日到5月12日工地下了该季节罕见的特大暴雨，造成了5月11日到5月14日该地区的供电全面中断。

问题：⑴由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向监理工程师提交了将原用砂单价每t提高5元人民币的索赔要求。监理工程师应批准该索赔要求吗？为什么？

⑵由于几种情况的暂时停工，承包商在5月15日向监理工程师提交了延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2000元/天的索赔要求，共计索赔人民币55万元。

①监理工程师应批准索赔款额多少万元？为什么？

②监理工程师应认为会在业主给承包商工程款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？

⑶索赔成立的条件是什么？

⑷若承包商对因业主造成的窝工损失，要求设备窝工按台班计算，人工的窝工按日计价是否合理？如不合理应怎样计算？

公路工程经济试题(B卷) 答案

一、单项选择题

1、D   2、A   3、C   4、D   5、A   6、B   7、D    8、C   9、D

10、C

二、多项选择题

1、ABC   2、BCDE   3、ABCD   4、ABD   5、CDE   6、BCD

7、ABCD   8、ACD   9、ABCD   10、CD   11、ACD   12、ABC

13、ABCD   14、ABCD   15、ABCE   16、ABCE   17、ABCE

18、ABE   19、BCD   20、ABDE   21、ABCE   22、AB   23、ABCD

24、AC   25、ACD   26、AD   27、BCD   28、ABD   29、ABC

30、AB   31、ABC   32、BC   33、ABD   34、ABD   35、ABC

36、BD   37、CD   38、BC   39、AC   40、AB

三、判断题

1、对  2、错  3、对  4、错  5、错  6、错   7、错  8、对  9、对  10、对

四、简答题

1、答：应付工程款：

8300×(1+0.25)×800+[12500－8300×(1+0.25)]×700=9787500(元)

2、答：工程支付按支付内容可分为清单支付和合同支付两类，其中清单支付又可分为物理单位项目、自然单位项目、暂定金额和计日工等项目，合同支付可分为工程变更、价格调整、费用索赔、动员预付款、材料预付款、保留金、拖期违约损失偿金、提前竣工奖金、迟付款利息等项目。

3、答：工程计量的依据主要有以下三个方面：

⑴质量合格证书，只有被监理工程师签发了质量合格证书的工程内容才能进行计量。

⑵工程量清单前言和技术规范中的“计量支付”条款，规定了清单中每一项工程的计量方法，同时还明确了按规定的计量方法确定单价的工程项目包括的工作内容和范围。

⑶设计图纸，在工程量清单前言中规定的某些工程项目计量的几何尺寸应以设计图纸为准，而不能按工程实际施工尺寸。

4、答：工程量清单的作用主要体现在三个方面：⑴便于招标单位编制标底。⑵为所有投标人提供一个报价计算的共同基础。⑶为实施工程计量与支付提供重要依据。

工程量清单包括前言、工程细目、计日工明细表和清单汇总表四部分内容。

5、答：包含四个方面的含义

⑴价值工程着眼于寿命期成本，包括生产成本和使用成本。

⑵价值工程的核心是功能分析。

⑶价值工程是一项有组织的管理活动。

⑷价值工程的目标表现为产品价值的提高。

五、综合分析题

1、答⑴计算各单位施工方案的得分

A单位=13.5+13.5+14.0  =13.67

3

B单位=13.0+12.5+13.0  =12.83

3

C单位=14.0+14.0+13.5  =13.83

3

D单位=12.5+12.5+13.0  =12.67

3

⑵计算各投标单位技术标的得分

A单位=13.67+8.5+4.0+2.5+4.0=32.67

B单位=12.83+8.0+4.5+3.0+4.5=32.83

C单位=13.83+8.5+3.5+3.0+4.5=33.33

D单位=12.67+9.0+4.0+2.5+3.5=31.67

⑶计算各承包商的商务标得分

(32781-27765)/32781=15.30%＞15%

(33611-33197)/33197=1.25%＜15%

因此，承包商D的报价在计算基准价时，不予考虑。

(32781+33197+33611)

基准价=33072×50%+        3           ×50%=33134.17万元

则    32781/33134.17=98.93%

33197/33134.17=100.19%

33611/33134.17=101.44%

各承包商的商务标得分为

A单位=60-(100-98.93)×1=58.93

B单位=60-(100.19-100)×2=59.62

C单位=60-(101.44-100)×2=57.12

D单位因为报价低于次低价15%，所以得分为15分。

⑷计算各承包商的综合得分

A单位=32.67+58.93=91.60

B单位=32.83+59.62=92.45

C单位=33.33+57.12=90.45

D单位=31.67+15=46.67

经过计算比较可知，在四个承包商中，承包商B的综合得分最高，所以选择承包商B为中标单位。

2、答：⑴对承包商提出的因砂场地点变化的索赔不予批准，原因是：

①承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关的风险。

②承包商应对自己报价的正确性和完备性负责。

③对当地砂、石材料的供应情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。

⑵①批准索赔款额24万元，原因是：

A、4月20日至4月26日的停工属于承包商自身的原因造成的，应由承包商承担，因此，不考虑承包商的索赔要求。

B、4月27日至5月6日的停工属于业主的原因造成的，应由业主承担，应考虑承包部的索赔要求，但不考虑承包商提出的利润索赔要求，索赔额为10×2=20万元。

C、5月7日至5月12日的停工属于业主和承包商共同承担的风险，因此，不考虑承包商的索赔要求。

D、5月13日至5月14日的停工属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，应由业主承担，但不考虑承包商的利润索赔要求，索赔额为2×2=4万元。

②由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成竣工延误，支付中要扣除拖延违约金；如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成竣工延误，不产生托期违约金，支付中不扣除。

⑶承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：

①与合同相比较，已造成了实际的额外费用增加或工期损失。

②造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。

③按合同规定不应由承包商承担的风险。

④承包商在事件发生后的规定时限内提出了索赔的书面意向通知。

⑷不合理。

因窝工而闲置的设备应按折旧费或停置台班费或租赁费计价，不包括运转部分。人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个经测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。