工程经济

（考试复习要点）

1 投资控制

投资三要素——投资主体、投资目的、投资资源

工程费用组成——直接工程费、间接费、施工技术装备费、计划利润、税金

工程费用及支付特点——1、建筑生产的单价性2、工程费用数量大3、期货价格4、分期分阶段支付，支付时间长

FIDIC费用管理特点——1、承包人申请、使用2、监理工程师签认3、业主支付

费用监理原则——1、政策性原则2、合同原则3、公正原则4、责、权、利相结合原则

费用监理方法——1、事后监理2、事前监理3、跟踪监理

2 复利分析原理

资金时间价值——不同时间发生的等额资金在价值上差别

现金流量——通常把各个时间点上实际发生的资金流出或流入叫现金流量

资金等值计算——在一个时点发生的资金金额换算成另一个时点的等值金额的过程

折现——把将来某一时点的资金金额换算成现在时点的等值金额的过程

现值——折现后的资金金额

终值——与现值等价的将来时点的资金金额

3 资金等值计算公式

1）一次支付类型

（1）一次支付终值公式         F＝P（1+i）n                     符号：（F/P，i，n）

（2）一次支付现值公式         P＝F1+in                      符号：（P/F，i，n）

2）等额分付类型

（1）等额分付终值公式         F＝A1+in−1i                符号：（F/A，i，n）

（2）等额分付偿债基金公式

A＝Fi1+in−1                    符号：（A/F，i，n）

（3）等额分付现值公式

由 F＝A1+in−1i

P＝F1+in                     P＝A1+in−1i1+in           符号：（A/P，i，n）

（4）等额分付资金回收公式

A＝Pi1+in1+in−1                 符号：（A/P，i，n）

3)等差序列公式

（1）等差序列终值计算公式     F＝di[1+in−1i−n]

（2）等差序列现值计算公式     P＝di1+in−1i1+in−n1+in

(3)等差序列年金计算公式       A＝d1i−n1+in−1

4）等比序列公式

（1）等比序列现值计算公式  P＝A11−1+i−n1+hni−h                  （i≠h）

P＝A1n1+i−1                            （i＝h）

（2）等比序列终值计算       F＝A11−1+i−n1+hni−h1+in           （i≠h）

F＝A1n1+in−1                           （i＝h）

（3）等比序列年金计算公式

A＝A1i1−1+i−n1+hni−h 1+in−11+in−1      （i≠h）

A＝A1ni1+in−11+in−1                         （i＝h）

4 经济分析基本方法

1) 经济效果评价——1、绝对经济效果检验 2、相对经济效果检验

2）经济效果评价方法——投资回收期法、现值法、年值法、受益率法

3）现值法：——净现值法，它能反映出项目再经济寿命期内的获利能力。该指标是把项目经济寿命期内各年的净现金流量按一定的基准折现率折现再某一基准年度（通常是投资期初）的现值累加值。

NPV＝t=0nt年现金流入−t年现金流出(1+i0)t

或                 NPV＝t=0nt年净现金流量1+i0t

式中：i0——基准折现率

n——计算期

当 NPV=0表示项目实施后投资受益率正好达到基准收益率

NPV>0表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率，而且还有富余

NPV<0表示项目实施后的经济效益，达不到基准收益率

因此，NPV≥0，认为方案可行。

4）年值法：——净年值，是通过资金的等值计算将项目的净现值分摊到寿命期内各年（从第一年到第n年）的等额年值。

公式：           NAV＝∑【t年净现金流量/(1+i0)t】·（A/P，i0，n）

当   NAV＝0，表示项目实施后投资受益率正好达到基准收益率

NAV>0表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率，而且还有富余

NAV <0表示项目实施后的经济效益，达不到基准收益率

因此，NAV≥0，认为方案可行。（可进行多方案比较）例子P32

5）投资回收期法：投资回收期,是指意项目的逐年净收益偿还总兔子所需要的时间。一般以年为单位，起始年数从投资年算起。是考察项目在财务上的投资回收能力的综合性指标。指标越短越好。

公式：

Tp＝累计净现值开始出现正值的年份—1+（上年累计净现值流量的绝对值）/当年净现金流量

求出Tp要与行业基准投资回收期Tb比较，当Tp≤Tb时，认为项目是可以接受的；Tp>Tb时，项目不可取，应拒绝。

5 单价组成

人工费：包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费。

材料费：包括原价、运杂费、场外运输损耗、采购及保管费等。

机械费：（1）不便费用：包括折旧费、大修费、经常修理费、安装拆卸费及辅助设施费等。

（2）可变费用：包括机上人员工资、动力燃料费、养路费及车船使用税等

6 单价计算

人工单价＝（基本工资+地区生活补贴+工资性津贴）×（1+14％）×12/225

材料预算单价＝（原价+运杂费）×（1+场外运输损耗率）×（1+采购保管费率）—包装品回收价值

机械台班单价＝不变费用+可变费用

注：建筑安装工程直接费中的人工费，是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。其中生产工人的日工资单价组成为：（1）生产工人基本工资（2）生产工人工资性补贴（3）生产工人辅助工资：包括职工学习、培训期间的工资，因气候影响的停工工资，病假在6个月以内的生产及产、婚、丧假期的工资（4）职工福利费

7 建筑安装工程费

1）组成：直接工程费+间接费+施工技术装备费+计划利润+税金

2）计算：（1）直接工程费＝直接费＋其它直接费＋现场经费

直接费＝人工费＋材料费＋施工机械使用费

其它直接费＝定额直接费×其它直接费的综合费率

现场经费＝定额直接费×现场经费的综合费率

定额直接工程费＝定额直接费+其它直接费+现场经费

（2）间接费＝定额直接工程费×间接费的综合费率

（3）施工技术装备费＝（定额直接工程费+间接费）×施工技术装备费费率

（4）计划利润＝（定额直接工程费+间接费）×计划利润率

（5）税    金＝（定额直接工程费+间接费+计划利润）×税率

注：1、税金是指营业税、城市建设维护税和教育费附加

2、财务费是指企业为筹集资金而发生的各种费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其它财务费用。

8建设项目招标程序

1）招标活动的准备工作

2）招标公告和招标邀请书的编制与发布

3）资格预审

4）编制和发售标书

5）现场堪察与召开投标预备会

6）建设项目投标

7）开标、评标和定标

9投标资格预审办法

资格预审的评审应对投标申请人的施工业绩、拟投入到本工程的关键人员、主要设备、主要财务指标和履约情况等资格条件，制定强制性资格标准；对投标申请人技术能力、施工经验和财务状况制定具体资格评分标准。资格预审按照四个阶段进行：符合性检查；强制性资格条件评审；资格评审；澄清与核实。

10 投标报价

1）组成包括：直接费、间接费、管理费、利润、税收、计日工、指定分包工程费、业主规定暂定金额、凭证支付的暂定金额等。

2）计算：（1）人工、材料、机械单价的确定：投标时采用的人工、材料、机械单价应该依据本企业自身的情况以及建设市场和劳动力、施工机械租赁市场状况综合确定。

（2）其它直接费、间接费、利润、税金的计算：在计算出直接费的基础上，依据企业自身情况确定各项费率及法定税率，依次计算出其它直接费、间接费、利润、税金。

（3）风险费的计算：风险费是指承包过程中由于各种不可预见的风险因素发生而增加的费用。通常由投标人经过具体工程项目的风险因素分析之后，确定一个比较合理的工程总价的百分数作为风险费。

11 评标

1）原则：公平竞争原则、技术可靠原则、经济合理原则

2）评标价计算：投标人通过初步评审和详细评审，经细微偏差澄清和修正后并经投标人确认的投标报价减去招标人给定的暂定金额（含不可预见经费总额、或专项暂定金额、或某个给定单价的支付号的合价、或某个给定的总额价等）之后为投标人的评标价。

3）定标方式：（1）综合评估法；（2）最低评标价法（招标人应该设有标底）；（3）双信封评标法。

12 评标基准价计算

1）计算复合标底C＝（A+B）/2

其中：A——招标人的标底扣除暂定金额后的值

B——投标人评标价的平均值。B值为投标人的评标价在A值的105％（含105％）至A值的85％（含85％）范围内的投标人的评标价的平均值。

若所有投标人的评标价均未进入复合标底的计算范围，则C＝A。

2）评标基准价计D＝复合标底C×0.95

13 工程量清单

1）作用

工程量清单是招标文件的组成部分，是一份由招标人提供的文件，编制人是招标人或其委托的工程造价咨询单位。一经中标签订合同，即成为合同的组成部分。工程量清单描述对象是拟建工程。其作用主要体现在三个方面：一是便于招标单位编制标底；二是为所有投标人提供一个报价计算的共同基础，又便于使他们能够高校准确地编写报价单，合理地进行投标报价，又便于评标时对报价进行分析比较；三是为实现工程量计量与支付提供主要依据。

2）组成

（1）前言（工程量清单的说明）

（2）工程量清单表（工程细目、计日工明细表、清单汇总表）。

优点是管理简单、适应性强、竞争性强及保险性好。

14 工程计量

1）依据

（1）质量合格证书

（2）工程量清单前言和技术规范

（3）设计图纸

2）程序

（1）驻地监理工程师对工程的计量

（2）高级驻地监理工程师对计量结果的审查

（3）总监理工程师代表处对工程计量项目的审定

3）方法

（1）熟悉计量原则、计量的时间要求、计量单位与计量精度和计量细则

（2）重点掌握隐蔽工程的计量

（3）掌握计量方法并熟悉各工程细目的计量范围和工作内容

计量一般以净值为准，除非合同对部分工程另有规定。可采取断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法和估价法计量。

15 费用支付原则

1）支付必须以工程计量为基础

2）支付必须以技术规范和报价单为依据

3）支付必须及时

4）支付必须以日常记录和合同条款为依据

5）支付必须遵循严格的程序

16 工程费用支付项目

工程费用支付按支付内容分为清单支付和合同支付两种类型。

清单支付项目——包括以物理单位、自然单位支付的项目、暂定金额和计日工。

合同支付项目——包括工程变更、价格调整、索赔费用、动员预付款、材料预付款、保留金、拖期违约罚金、提前竣工奖和迟付款利息等。

17 材料预付款

1）概念——业主暂付给承包人用于支付购进工地的各种成为永久工程组成部分的材料或设施所需费用的某一百分比。且不计利息。

2）支付条件

（1）材料设备将被用于永久工程

（2）材料设备已经运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地

（3）材料设备的质量和存放方法均满足合同要求

（4）承包人向监理工程师提交材料设备的费用凭证或支付单据

材料预付款一般按照所购材料设备支付单据开列费用的75％支付，但监理工程师签发的支付证书不应被视为是对上述材料设备质量批准。

3）扣回

当材料设备已用于永久工程后，材料预付款应从中期支付证书种逐次扣回。已经支付材料预付款的材料、设备的所有权应属于业主。当工程竣工后，所有剩余材料设备的所有权应属于承包人，承包人应将剩余材料迅速从现场运走。

4）材料预付款支付计算方法

对材料预付款的支付与扣回采取逐月同时进行的方法。就是在对本月的现场材料设备支付款额的同时，扣回上月已经支付的预付款，计算方法为：

本月预付款金额＝本月末现场材料设备价值的75％—上月末现场材料设备价值的75%

例题 见《费用监理》P141 例5—3

5）注意事项：

（1）单项材料预付款价格不应超过清单报价

（2）累计支付材料预付款的材料设备数量，不应超过工程所需的实际总数量

（3）预付款材料设备的品种应与工程计划进度相匹配

18 动员预付款

1）概念——是一项由业主提供给承包人用作开办费用的无息贷款。动员预付款的额度国际上是0％——20%。

2）支付规定——在承包人完成下述工作后的14天内，监理工程师应该按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书：(1)签订合同协议书；（2）提交了履约的银行保单；（3）提交了动员预付款的保单。业主应该在收到该支付证书后14天内审批，并采用中期付款证书的形式支付给承包人。

3）动员预付款担保——承包人应该向业主提交由国内银行、或外国银行通过其驻中国的银行、或承包人指定的、为业主所接受的外国银行出具的不得撤消的、无条件的银行保函，银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将动员预付款全部扣回之前一直有效，但其担保的金额随动员预付款的逐次扣回而减少。执行上述要求所需的费用由承包人承担。

4）动员预付款的收回——动员预付款将以从中期支付证书中扣除的方式收回。

（1）第一方法，是按时间，即规定在一定的时间内予以扣回。

扣回时间开始于工程中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价值20％的当月，止于合同规定竣工日期前三个月的当月。在此期间，从中期支付证书中逐月按等值扣回。

计算公式：

G＝FE−(D−1)−3

式中：G——月扣除动员预付款数额（元）

F——已付动员预付款（元）

E——合同工期（月）

D——中期支付证书中工程量清单累计支付达到合同金额20％的时间（月）

例题：见《费用监理》P139 例5—2

（2）第二种方法，是按金额，即在一定的工程支付金额范围内予以扣回。

扣回时间同样开始于工程中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价值20％的当月，但止于支付金额达到合同价值80％的当月。在此期间，按中期支付证书当期完成的工程款占合同价值60％的比例，予以扣回。

计算公式：

G＝M×B(合同价×60％)

式中：G——中期支付证书扣回动员预付款数额（元）

M——中期支付证书当期完成的工程量清单金额（元）

B——已付动员预付款占合同价的比例（％）

19 保留金

1）概念——就是监理工程师根据合同条件的规定，从支付给承包人的付款中替业主暂时扣留的一种款项。

2）扣除——从第一次付款开始，业主每次从付给承包人的款额中，按其中永久性工程的付款金额的10％扣留，直到累计扣留的金额达到合同总价的5％为止。

所谓永久性工程的付款包括：工程量清单、工程变更、价格调整和费用索赔等4项费用。

如果承包人在提交第一次付款申请，或在这个时间以前提交一份由业主认可的银行保函，其担保金额为合同总价的5％，则监理工程师不再替业主从《中期支付证书》中扣留保留金。

3）保留金使用——保留金主要用于在施工和缺陷责任期内，应当由承包人支付的各种费用。

4）保留金退还

A．当颁发整个工程的交接正式时，监理工程师应当把一半保留金退还给承包人并开具证明书，在退还的保留金中应当扣除已经使用的保留金金额。如果颁发永久性工程的一区段或者部分交接证书时，监理工程师应当把由他决定的与永久性工程这一区段或部分的价值相对应的保留金退还给承包人并开具证明书。业主根据监理工程师开具的证书，向承包人退还保留金。

B．当工程的缺陷责任期满时，另一半保留金将由监理工程师开具证明书退还给承包人。此时也应该扣除已经使用的保留金金额。但是，如果此时尚有应该由承包人完成的与工程有关的任何工作时，监理工程师有权在剩余工程完成之前，扣发他认为与需要完成的工程费用相应的保留金金额。

20 工程变更费用

1）变更分类——一类是工程上的变更，并且对变更金额超过一定的限度后就对费用予以调整；另一类是合同上的变更，即通过工程变更令对合同文件进行修改。

2）工程变更的若干规定：

（1）变更指令：没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何变更。计量的实际工程量比工程量清单开列的工程量有增加或减少则不应列入工程变更的范围。

（2）工程变更不改变合同的效力。如果发出本工程的变更指令是因为承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

3）工程变更的估价

对于合同通用条件所指的变更的合同价格的增加额，（1）如果监理工程师认为适当，应以合同中规定的单价或总额价予以估价；（2）如果合同中并未包含适用于变更后工程的单价或总额价，则合同的单价或总额价只要合理，也可以作为估价基础；（3）如不适用，则在监理工程师与业主和承包人适当协商后，由监理工程师和承包人协议一个适合的单价或总额价；（4）如果不能达成协议，则监理工程师应根据自己的意见，定出他认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送业主。（5）如果监理工程师认为有必要或可取，对变更工程也可以采取计日工的方法进行。

为了便于中期进度款支付，在单价或总额价未达成协议前，监理工程师应该确定暂时的单价或总额价。但是，对于由监理工程师根据合同通用条件第51条规定指令的变更工程，只有在这种指令发出之后的14天内和变更工程开始前，已经收到承包人要求的额外支付或变更单价或总额价意图的通知，或者由监理工程师将其变更单价或总额价的意图通知承包人，否则监理工程师将不按照通用条件第51条第1款和52条第2款的规定对变更后工程进行估价。

4）变更后价格调整条件

（1）工程变更总费用超过“有效合同价”15％

说明：a.这里的“有效合同价”是指扣除暂定金额和计日工费后的合同价格。

b.这笔调整金额仅限于增加或减少超过有效合同价15％的那一部分数额。

（2）单项工程

如果在合同中任何一个工程细目变更后的金额超过合同价的2％，而且该细目的实际数量大于或小于工程量清单所列数量的25％时才考虑价格调整。

注：变更后的实际数量大于或小于工程量清单所列数量的25％，只是个必要条件，充分条件是该变更的发生确实给承包人的施工成本带来了影响。在实际工程中±25％很容易被突破，所以一般采用2％和±25％双控。

例题1：某桥梁工程原设计为100根钻孔灌注桩，变更设计后增加30根桩，变更后的金额超过合同价的2％，那么所增加桩数中的25根使用原来单价，而超过原设计100根桩25％的5根桩可使用新的单价。

例题2 见《费用监理》 P153 例6—3

5）变更费用的支付依据——工程变更令和工程量变更清单，支付方式采用列入《中期支付证书》的形式进行。

21 索赔费用

1）概念——承包人根据合同的有关规定，通过监理工程师，向业主所要合同价以外的费用，作为对自身经济利益的损失和影响的补偿。

2）索赔成立的基本条件：

（1）承包人按通用条件规定提交了索赔意向报告和索赔报告。

（2）报告引用的合同条款正确，所报事件符合索赔条件；所报事实真实，资料齐全。

（3）索赔费用在合同中未被包含（合同中明示或暗示的不予支付，包含在其它支付项目中的不予索赔）

（4）承包人准备工作已经完成，具备开工条件，组织安排合理，待工人员、停滞设备确已进场，并在此期间无法另行安排。

3）索赔审订步骤：

（1）分析和阅读监理工程师的原始记录

（2）分析承包人的记录

（3）现场堪察

（4）综合分析

注：a.如果监理工程师曾经采取过正确合理的措施，承包人没有执行，则该措施所涉及的索赔数量不予考虑。

b.对那些根据监理工程师指令采取过措施的工程细目，其索赔费用应作必要的折减。

4）索赔程序

（1）承包人提出索赔申请。索赔事件发生21天内，向监理工程师发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。

（3）工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在21天内未予以答复或未对承包人作进一步要求，视为该索赔已经认可。

（4）当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性的向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后21内，向工程师提供索赔有关的资料和最终索赔报告。

（5）工程师与承包人谈判。达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终处理意见报送业主并相应通知承包人。

（6）发包人审批工程师的索赔处理证明。

（7）承包人是否接受最终的索赔决定。

注：承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成的损失，发包人可按上述时限向承包人提出索赔。

5）索赔费用计算

索赔费用的计算款额组成部分与工程款的计价内容相同，包括直接费、管理费、利润及额外费用等。

（1）直接费的索赔计算

索赔的直接费主要包括：人工费、材料费、机械设备费及正常耗损费等。

（2）管理费、利润及额外费用的索赔计算参照教材《费用监理》第六章第二节。

例题1： 见《费用监理》P165 例6—8

例题2：见《考试复习指南》P357 例题1，例题2。

例题3：见《考试复习指南》P362 （四）计算与分析题。

22《企业会计准则》

1）基本体系：分两个层次，即基本准则和具体准则

2）基本内容：包括总则、一般原则、资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润、财务报告和附则等十章，共六十六条。其中主要内容可分为：会计核算的基本前提、一般原则、会计要素准则和财务报表基本内容四部分。

3）会计核算基本前提：会计主体、持续经营、会计分期和货币计价四个前提。

4）会计核算一般原则：包括真实性原则、相关性原则、可比性原则、一致性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比性原则、谨慎性原则、实际成本核算原则、划分收益性支出与资本性支出原则、重要性原则。

5）会计要素准则：我国的企业会计准则将会计对象划分为资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润六个会计要素。

注：所有者权益包括：实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

23 财务报表的基本内容

1）资产负债表——是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。属于静态会计报表。

2）损益表——是反映企业在一定期间内经营成果及其分配情况的报表，是以“利润＝收入—费用”这一会计等式为依据，反映出工程结算利润、营业利润、利润总额和净利润四个层次。属于动态报表。

3）现金流量表——是反映在一定会计期间先进收入和支出情况的会计报表。属于动态报表。

注：损益表中的计算：

工程结算利润＝工程结算收入—工程结算成本—工程结算税金及附加

营业利润＝工程结算利润+其它业务利润—管理费用—财务费用

利润总额＝营业利润+投资效益+营业外收入—营业外支出+以前年度损益调整

净利润＝利润总额—所得税

24 与工程有关的税收和保险

1）税收：营业税、增值税、所得税、土地增值税、城市维护建设税、教育费附加。

2）保险：

（1）建筑工程一切险

（2）安装工程一切险

注：见《考试复习指南》P336

25 资产分类和管理

1）资产的分类：资产按照其流动性可分为流动资产、固定资产、长期资产、无形资产和其它资产。

2）固定资产折旧：

（1）平均直线法：

年折旧率＝1—预计净残值率折旧年限×100

年折旧额＝固定资产原值×年折旧率

（2）双倍余额递减法：

年折旧率＝2折旧年限×100％

年折旧额＝固定资产帐面净值×年折旧率

注：实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产帐面净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。

（3）年数总和法：

年折旧率＝折旧年限—已使用年限折旧年限×（折旧年限+1）÷2×100％

年折旧额＝（固定资产元值—预计残值）×年折旧率

（4）工作量法：

按行驶里程计算折旧：

单位里程折旧额＝原值×（1—预计净残值率）规定的总行驶里程

年折旧额＝年实际行驶里程×单位里程折旧额

按工作台班计算折旧：

每台班折旧额＝原值×（1—预计净残值率）规定的总工作台班

年折旧额＝年实际工作台班×每台班折旧额

例题1：见《考试复习指南》P341 例题1、P343例题1

例题2：见《考试复习指南》P344 （一）单项选择题 1

例题3：见《考试复习指南》P345 （一）单项选择题 5、7

例题4：见《考试复习指南》P346 （二）多项选择题 7、12、19、20