公路工程一级建造师考试题库(公路实务)

第一部分：路基、路面工程习题

一、单选题（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号中）

1．级配碎石适用于各级公路的（  A  ）。

A．基层和底基层　 B．面层和基层 　 C．上面层和下面层　D．基层和土基

2．符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用做（ A  ）的基层。

A．一级和一级以下公路 B．二级和二级以下公路   C．三级和三级以下公路 　D．四级和四级以下公路

3．填隙碎石适用于（  A  ）。

A．各级公路的底基层 　B．二级公路基层   C．二、三、四级公路基层   D．三级公路面层

4．级配碎石用做基层时，其压实度不应小于（ D ）。

A．90%    B．93%    C．95%   D．98%

5．级配碎石用做底基层时，其压实度不应小于（ D ）。

A．90%    B．93%    C．95%   D．96%

6．热拌沥青碎石的配合比设计采用（ B  ）。

A．拉伸试验    B．马歇尔试验    C．弯拉试验   D．劈裂试验

7．水泥或石灰、粉煤灰稳定细粒土不能用做（ B  ）的基层。

A．二级和二级以下公路    B．高级路面   C．二级和二级以上公路    D．三级和三级以上公路

8．垫层是设置在（ B ）之间的结构层

A．底基层与基层 　B．底基层与土基  C．上底基层与下底基层       D．面层与基层

9．高速公路、一级公路铺筑沥青路面时，道路石油沥青应采用符合规范要求的（ B ）。

A．轻交通道路石油沥青技术要求    B．重交通道路石油沥青技术要求  C．道路用乳化石油沥青技术要求    D．一般道路石油沥青技术要求

10．经检验属于酸性岩石的石料，用于高速公路、一级公路时，宜使用（ B ）的沥青。

A．针入度较大 　 B．针入度较小  C．针入度没有要求  　 D．针入度适中

11．一般情况下，各交通等级路面所使用水泥的初凝时间不早于（ D ）。

A．0.5 h      B．1.0 h      C．1.2 h      D．1.5 h

12．一般情况下，各交通等级路面所使用水泥的终凝时间不迟于（ A ）。

A．10 h      B．12 h       C．15 h      D．20 h

13．现有路面回弹弯沉值是用杠杆式弯沉仪由标准汽车按（ B ）测定的。

A．前进加荷法 　 B．前进卸荷法   C．后退卸荷法　 D．后退加荷法

14．一般情况下，路面的轮载累计重复作用次数越多则该路面的回弹弯沉值（ B ）。

A．越大       B．越小    C．相等        D．不一定

15．公路沥青路面设计规范JTJ014-97规定，新建沥青路面受力计算方法是以（ C ）计算路面厚度。

A．强度       B．回弹模量    C．设计弯沉值   D．弯拉应力

16．在车轮荷载的重复作用下，混凝土板会在（ B ）其极限抗弯拉强度出现破坏。

A．高于       B．低于       C．等于     D．等于和小于

17．不均匀的基础变形会使混凝土板与基层脱空，在车轮荷载作用下板产生过大的（ D ）而遭破坏。

A．压应力     B．剪应力     C．附加力   D．弯拉应力

18．水泥混凝土道路荷载应力的计算是应用有限元法对轴载作用于（ C ）矩形板纵向边缘中部所产生的荷载应力进行计算分析。

A．两边自由   B．三边自由    C．四边自由   D．一边自由

19．沥青路面厚度计算是根据多层弹性理论、层间接触条件为完全连续体系时，在（ D ）作用下，轮隙中心处实测路表弯沉值ls等于设计弯沉值ld的原则进行计算。

A．单圆集中荷载  　 B．双圆集中荷载   C．单圆均布荷载 　D．双圆均布荷载

20．水泥混凝土路面产生最大综合疲劳损坏的临界荷位选用板的（ C ）。

A．横缝边缘中部  　 B．纵缝边缘底部    C．纵缝边缘中部    　 D．板角

21．水泥混凝土路面基层顶面当量回弹模量采用（ A ）程序进行计算。

A．三层弹性体系 　 B．三层弹塑性体系   C．四层弹性体系 　 D．四层弹塑性体系

22．贫混凝土基层粗集料最大公称粒径应（ B ）钢纤维混凝土与碾压混凝土粗集料最大公称粒径。

A．小于         B．大于    C．大于或等于   D．小于或等于

23．只在接缝区和局部范围（边缘和角隅）处配置钢筋的混凝土路面叫（ A ）路面。

A．普通混凝土　  B．钢筋混凝土  C．连续配筋混凝土  　 D．预应力混凝土

24．基层的裂缝及老路面上原先的裂缝或接缝会在新铺沥青面层上相同位置重新出现叫（ C ）。

A．龟裂      B．缩缝      C．反射裂缝     D．涨缝

25．采用水泥稳定碎石土、砾石土或含泥量大的砂、砂砾时，宜掺入一定剂量石灰进行综合稳定，当水泥用量占结合料总量的30%以下时，应按（ C ）设计。

A．水泥稳定类  B．水泥石灰稳定类  C．石灰稳定类　 D．石灰水泥稳定类

26．在车轮荷载的重复作用下，混凝土板会在低于其极限（ B ）出现破坏。

A．抗剪强度    B．抗弯拉强度    C．抗压强度   D．抗拉强度

27．热拌沥青碎石适用于柔性路面（ D ）。

A．面层     B．底基层     C．隔离层    D．上基层及调平层

28．乳化沥青碎石混合料适于各级公路（ B ）。

A．面层     B．调平层     C．隔离层     D．上基层

29．由粗粒土、中粒土构成的高速公路、一级公路水泥稳定类基层的压实度（ A ）。

A．≥98%       B．≥96%     C．≥95%     D．≥93%

30．由粗粒土、中粒土构成的高速公路、一级公路水泥稳定类底基层的压实度（ B ）。

A．≥98%        B．≥96%       C．≥95%      D．≥93%

31．由粗粒土、中粒土构成的二级和二级以下公路水泥稳定类基层的压实度（ B ）。

A．≥98%    B．≥97%     C．≥96%    D．≥95%

32．由粗粒土、中粒土构成的二级和二级以下公路水泥稳定类底基层的压实度（ C ）。

A．≥98%      B．≥96%      C．≥95%      D．≥93%

33．水泥稳定类结构的水泥剂量应通过配合比设计试验确定，但设计水泥剂量宜按配合试验确定的剂量增加（ B ）。

A．0%～0.5%   B．0.5%～1%    C．1.0%～1.5%   D．1.5%～2%

34．路基干湿类型由路基土的（  C  ）确定。

A．液性指数 　 B．塑性指数　C．分界相对含水量　 D．液限

35．路基填料可使用（  C  ）。

A．冻土     B．杂填土    C．膨胀土     D．有机土

36．地面横坡陡于1∶5时，下列表述错误的是（  B  ）。

A．原地面挖成台阶  　B．直接修筑在天然地基上　C．分层夯实 　 D．采用褥垫

37．“触变性明显”是指（   C ）。

A．变形难稳定 　 B．强度低　C．灵敏度高  　 D．次固结沉降大

38．加固湿陷性黄土，不宜采用的方法有（ B ）。

A．强夯法     B．排水板法   C．预浸法   D．化学加固法

39．膨胀土具有膨胀性，主要是因为（ B ）含量高。

A．石英       B．蒙脱石     C．方解石   D．滑石

40．浆砌预制块的强度应大于（B）。

A．C25        B．C15       C．C30        D．C10

41．换填法可采用的垫层材料不可以是（B）。

A．碎石        B．杂填土     C．粗砂       D．片石

42．抛石挤淤时，下列说法正确的是（A ）。

A．自高向低展开 　B．片石不宜小于20cm 　C．自两侧向中线展开 　 D．片石不宜小于35cm

43．抛石挤淤时，下列说法不正确的是（C ）。

A．自高向低展开  　B．片石不宜小于30cm 　C．自两侧向中线展开　D．顶部设反滤层

44．关于超载预压的目的，不正确的有（D ）。

A．提高地基强度  　  B．加速排水　C．提高固结度  　 D．减小饱和度

45．关于超载预压的目的，不正确的是（B ）。

A．提高地基强度  　 B．含水量基本不变 　C．提高固结度 　D．饱和度基本不变

46．砂井和袋装砂井的主要不同点在于（A）。

A．袋装砂井的抗剪强度较高 　B．排水效果； C．砂井的抗剪强度较高 　 D．地基的强度增长率

47．关于砂井和袋装砂井，以下说法正确的是（A）。

A．袋装砂井的抗剪强度较高　B．袋装砂井的排水效果较好； C．砂井的抗剪强度较高  　D．袋装砂井地基的强度增长率较高

48． 光面爆破的主要目的是（C）。

A．形成隔震带  　 B．形成减震带　C．形成光滑平整边　 D．测试抗震性能

49．微差爆破的时间间隔单位是（ B ）。

A． 秒       B． 毫秒       C． 分        D． 微秒

50．洞室爆破方法不包括（ B ）。

A． 抛掷爆破 　   B． 毫秒爆破　C． 定向爆破  　D． 松动爆破

51．洞室爆破方法不包括（ B ）。

A． 抛掷爆破 　  B． 微差爆破 　C． 定向爆破 　 D． 松动爆破

52．截水沟的边缘离开黄土挖方路基坡顶的距离至少（ B ）。

A．5m        B．10m        C．15m      D．20m

53．某段急流槽由多个纵坡连接时，要求（ A）。

A．上陡下缓  　  B．坡度相同　C．下陡上缓     　  D．纵坡超过1∶2

54．管式渗沟的泄水管一般不可用（ A ）制作。

A．钢材       B．石棉        C．塑料         D．混凝土

55．岩坍不包括（  A ） 。

A．滑坡        B．坍塌        C． 落石        D．危岩

56．泥石流多不发生于（  A ） 。

A．平原区 　 B．山区　　C．雨季 　   D．差异风化强烈地区

57．膨胀土一般不含（   C ） 。

A．蒙脱石     B． 高岭石      C． 石墨      D．伊利石

58．半填半挖路基，向内倾斜的台阶宽度不应小于（ B ） 。

A．0.5m       B．1.0m         C．1.5m       D．2.0m

59．填石路堤密实状态的标准是（ A ） 。

A．用12t以上的压路机，压至无轮迹  B．用15t以上的压路机，压至无轮迹 C．用12t以上的压路机，再测重度      D．用15t以上的压路机，再测重度

60．路堤原地基应在填筑前进行（ A  ）。

A．压实        B．换填          C．平整       D．爆破

61．当路堤原地基横坡陡于1：5时，原地基应挖成（ B  ）。

A． 平面       B．台阶          C．拱型       D．梯形

62．当路堤原地基横坡陡于（ C ）时，原地基应挖成台阶。

A． 1：3       B．1：4         C．1：5       D．1：6

63．雨季开挖岩石路堑时，炮眼应（ C  ）布置。

A．竖直        B．向下倾斜     C．水平      D．向上倾斜

64．冬季开挖路堑表层1m以下冻土层可选用（  B  ）方法。

A．爆破冻土    B．机械破冻     C．人工破冻   D．自然破冻

65．两相邻药包或前后药包以毫秒的时间间隔依次起爆，称为（ D   ）。

A．光面爆破    B．预裂爆破    C．洞室爆破    D．微差爆破

66．炮洞直径为0.2～0.5m，洞穴成水平或略有倾斜，深度小于5m，用集中药于炮洞中进行爆炸的方法称为（ D    ）。

A．钢钎炮     B．深孔爆破     C．药壶炮     D．猫洞炮

67．土中含有较多的粘粒及其亲水性较强的蒙脱石或伊利石等粘土矿物成分的路基称为（  B  ）。

A．黄土地区路基 　 B．膨胀土地区路基　C．盐渍土地区路基  　D．风砂地区路基

68．路基干湿类型划分为四类：（B   ）。

A.干燥、多湿、潮湿、过湿   B．干燥、中湿、潮湿、过湿 C． 湿润、中湿、潮湿、过湿   D． 干燥、中湿、潮湿、浸水

69．不同土质混合填筑路堤时，以透水性较小的土填筑于（B）时，应做成4%的双向横坡。

A．上层         B．下层       C．中层     D．上层或中层

70．不同性质的土应分别填筑，不得混填，每种填料层总厚不得小于（C）

A．0.3 m        B．0.4 m       C．0.5 m     D．0.6 m

71．不同性质的土进行填筑时（B）。

A．可以混填   B．不得混填   C．视土质情况而定   D．条件允许时，最好混填

72．填石路堤的压实度检验，以规定深度范围内通过（C）进行压实试验。

A．14 T以上光轮压路机   B．10 T以上振动压路机  C．12 T以上振动压路机   D．14 T以上振动压路机

73．截水沟离挖方边坡坡顶至少不应小于（C）。

A．20 m        B．30 m        C．5 m       D．10 m

74．路堤填筑宽度每侧应（ A  ）填层设计宽度。

A．宽于       B．等于      C．小于      D．大、等于

75．液限大于（ B ）的土，不得直接作为路堤填料。

A．45         B．50       C．55        D．60

76．塑限大于（ C ）的土，不得直接作为路堤填料。

A．20         B．25       C．26        D．28

77．对于挖方路基上边坡发生的滑坡，应修筑一条或数条环形水沟，但最近一条必须离滑动裂缝面最小（D）以外,以截断流向滑动面的水流。

A．2m        B．3m      C．4m       D．5m

78．根据路基土的分界( A )确定路基干湿类型。

A．稠度       B．粘度     C．含水量    D．液限

79．土质路堤工程均不宜在(  D  )施工。

A．春季       B．夏季     C．秋季      D．冬季

二、多选题（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号中）

- 关于路基干湿类型，下列描述正确的有（ A、D ）

A．干燥       B．湿        C．很湿       D．过湿

- 滑坡体可以是（ A、B、C、D  ）

A．黄土       B．粘土      C．垃圾       D．岩体

- 下列岩体中，可能发生岩溶现象的有（  A、D  ）

A．灰岩       B．板岩       C．片岩       D．白云岩

- 关于盐渍土，下列表述正确的有（ B、C  ）

A．常出现于山区     B．常出现于平原区；C．遇水湿陷    D．蒙脱石含量很高

5．下列属于洞室炮的有（  A、C  ）。

A．药壶炮       B．钢钎炮       C．猫洞炮       D．深孔爆破

6．下列属于排除地下水设施的有（ B 、C ）。

A．截水沟        B．渗沟        C．暗沟         D．急流槽

7．软土的工程特性有（ B、C、D ）。

A．压缩模量大   B．压缩系数大 C．水平向易透水 D．竖向难透水

8．下列软基处理方法中，属于排水固结法的有（ B、C、 D）。

A．水泥土桩      B．砂井       C．排水板      D．砂桩

9．膨胀土的工程特性有（ A、C、D  ）。

A．压缩性低      B．强度低     C．失水收缩    D．吸水膨胀

10．填土处于最佳含水量，则（A、B ）。

A．干重度最大  B．压实度最高；C．土粒重度最大  D．干土重度最大

12．滑坡的最佳处治方法是（  D ）。

A．排水  B．滑动面注浆；C．卸载并设置抗滑桩   D．A＋B＋C综合

13．岩石挖方边坡可采用的防护措施有（ A、B、D ）。

A．喷浆      B．捶面        C．铺草皮       D．抹面

14．工程防护包括（B、D）。

A．植树       B．封面       C．铺草皮       D．框格防护

15．属于间接防护的有（B、D）。

A．砌石       B．丁坝        C．建挡土墙    D．营造护林带

16．渗沟的形式有（A、B、D）。

A．填石渗沟   B．管式渗沟    C．填土渗沟    D．洞式渗沟

17．换填法可采用的垫层材料可以是（A、C、D）。

A．碎石       B．杂填土       C．粗砂       D．片石

18．下列材料中，可作换填法垫层的是（A、C、D）。

A．级配碎石   B．杂填土        C．中砂      D．片石

19．下列材料中，不可作换填法垫层的是（A、B ）。

A．淤泥质土    B．杂填土        C．中砂      D．碎石

20． 可作换填法垫层的材料有（A、C、D）。

A．级配碎石     B．淤泥质土    C．细砂     D．卵石

21． 不可作换填法垫层的有（A、B、D）。

A．淤泥         B．杂填土       C．中砂     D．淤泥质土

22． 可作为换填垫层的材料有（A、B、C、D）。

A．级配碎石     B．粗粒土       C．中砂     D．片石

23． 对垫层的要求有（A、C）。

A．透水　B．隔水C．压缩模量较大　D．压缩系数较大

24．抛石挤淤时，正确的是（A、B、D）。

A．片石不宜小于30cm 　B．自中线向两侧展开；C．自两侧向中线展开D．自高向低展开

25．抛石挤淤时，不正确的是（ C、D）。

A．片石不宜小于30cm B．自中线向两侧展开； C．自两侧向中线展开  D．自低向高展开

26．抛石挤淤时，合理的是（A、B、D）。

A．片石不宜小于30cm  B．自中线向两侧展开；C．自两侧向中线展开D．自高向低展开

27．抛石挤淤时，不合理的是（A、C）。

A．片石不宜小于20cm B．自中线向两侧展开； C．自两侧向中线展开 D．自高向低展开

28．抛石挤淤时，要求（A、B）。

A．自高向低展开  B．自中线向两侧展开； C．自两侧向中线展开D．自低向高展开

29．抛石挤淤时，下列说法正确的是（A、B、D  ）。

A．自高向低展开 　 B．片石不宜小于30cm； C．自两侧向中线展开  　D．顶部设反滤层

30．超载预压的目的有（A、B、C ）。

A．提高地基强度 　 B．加速排水； C．提高固结度　 D．减小饱和度

31．关于砂井和袋装砂井，以下说法不正确的有（A、B、D）。

A．砂井的抗剪强度较高 　 B．袋装砂井的排水效果较好； C．袋装砂井的抗剪强度较高 　D．袋装砂井地基的强度增长率较高

32． 预裂爆破的目的有（A、B）。

A．形成隔震带 　B．形成减震带； C．形成光滑平整边坡　D．测试抗震性能

33．关于预裂爆破的目的，错误的有（C、D）。

A．形成隔震带　 B．形成减震带； C．形成光滑平整边坡 　D．测试抗震性能

34．关于光面爆破的目的，错误的有（A、B、D）。

A．形成隔震带 　B．形成减震带； C．形成光滑平整边坡 　 D．测试抗震性能

35．关于微差爆破的时间间隔单位，错误的有（A、C、D）。

A．秒        B．毫秒         C．分         D． 微秒

36．洞室爆破方法包括（ A、C、D ）。

A． 抛掷爆破 　 B．毫秒爆破；　C．定向爆破　D．松动爆破

37．抛掷爆破方法可用于（ A、B、C、D）。

A．平坦地形       B．斜坡地形      C．悬崖      D．峡谷

38．路基施工时，定向爆破方法可用于（ A、B、C、D ）。

A．以借为填地段              B．移挖作填地段；

C． 深挖高填相间地段         D． 鸡爪形地区

39．管式渗沟的泄水管一般可用（ B、C、D ）制作。

A．钢材        B．石棉       C．塑料         D．混凝土

40．管式渗沟的泄水管一般可用（ B、C、D ）制作。

A．钢材        B．石棉        C．塑料        D．水泥

41．管式渗沟的泄水管一般可用（ B、C、D ）制作。

A．钢材         B．石棉       C．塑料        D．陶瓷

42．管式渗沟的泄水管一般可用（ B、C、D ）制作。

A．钢材        B．陶瓷        C．塑料        D．水泥

43．管式渗沟的泄水管一般可用（ B、C、D ）制作。

A．钢材        B．石棉        C． 陶瓷        D．水泥

44．下列关于检查井设置，正确的是（ A、B、C）。

A．每隔30～50m　B．平面转折处； C．由陡变缓处 　D．由缓变陡处

45．岩坍包括（A、B、C、D ） 。

A．错落        B．坍塌       C． 落石       D．危岩

46．岩坍包括（  B、C、D ） 。

A．滑坡        B．坍塌        C． 落石      D．危岩

47．泥石流多发生于（  B、C、D ） 。

A．平原区       B．山区     C．雨季     D．差异风化强烈地区

48．膨胀土的主要成分包括（  A、D ） 。

A．蒙脱石       B．云母      C．石墨     D．伊利石

49．粒料类基层按照粒料密实程度和受力特点可分为（A、C  ）。

A．嵌锁型        B．胶结型    C．级配型    D． 密封型

50．级配碎石适用于各级公路的（A、C  ）。

A．基层          B．面层       C．底基层    D．下面层

51．符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用做（ B、C、D）的基层。

A．一级公路      B．二级公路     C．三级公路     D．四级公路

52．符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用做二、三、四级公路的（C、D  ）。

A．土基         B．下面层      C．底基层        D．基层

53．填隙碎石适用于（A、C、D）。

A．各级公路的底基层   　B．二级公路基层   C．三级公路基层　D．四级公路基层

54．沥青稳定类基层包括（A、B、D）。

A．热拌沥青碎石   　  B．沥青贯入碎石    C．沥青混凝土　 D．乳化沥青碎石混合料

55．热拌沥青碎石适用于柔性路面（A、D）。

A．上基层      B．底基层       C．垫层      D．调平层

56．热拌沥青碎石的配合比设计包括（A、B、C）。

A．目标配合比设计阶段　B．生产配合比设计阶段  C．生产配合比验证阶段　D．目标配合比验证阶段

57．无机结合料稳定类基层分类为（A、B、C、D）。

A．水泥稳定类　B．石灰稳定类  C．二灰砂砾　D．工业废渣稳定类

58．可用作水泥稳定类结合料的水泥 （A、B、D）。

A．普通硅酸盐水泥 　 B．矿渣硅酸盐水泥   C．过期水泥 D．火山灰质硅酸盐水泥

59、水泥稳定类材料7天龄期的无侧限抗压强度中的7天是指（A、B）。

A．在非冰冻区25℃条件下湿养6d、浸水1d   B．冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d 　C．在非冰冻区15℃条件下湿养6d、浸水1d    D．冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d

60、无侧限抗压强度中的7天是指（A、B）。

A．在非冰冻区25℃条件下湿养6d、浸水1d  B．冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d C．在非冰冻区25℃条件下湿养5d、浸水2d   D．冰冻区15℃条件下湿养6d、浸水1d

61、无侧限抗压强度中的7天是指（A、D）。

A．在非冰冻区25℃条件下湿养6d、浸水1d  B．冰冻区25℃条件下湿养6d、浸水1d C．在非冰冻区28℃条件下湿养5d、浸水2d   D．冰冻区20℃条件下湿养6d、浸水1d

62、沥青路面结构层可由（A、B、C、D）组成。

A．面层      B．底基层         C．垫层       D．基层

63．垫层是设置在底基层与土基之间的结构层，它的作用有（A、B、C、D）。

A．排水       B．隔水           C．防冻       D．防污

64、透层是在基层上浇洒（A、C、D）而形成的透入基层表面的薄层。

A．乳化沥青   B．沥青混凝土     C．煤沥青     D．液体沥青

65．稀浆封层是用适当级配的（A、B、C、D）按一定比例拌和而成的流动状态的沥青混合料。

A．石屑或砂    B．填料       C．乳化沥青      D．外加剂和水

66．水泥混凝土路面的优点是（A、B、D）。

A．强度高      B．稳定性好    C．舒适度好     D．耐久性好

67．水泥混凝土路面的优点是（A、B、D）。

A．稳定性好B．有利于夜间行车   C．舒适度好  D．养护费用少、经济效益高

68．水泥混凝土路面的缺点是（A、B、）。

A．对水泥和水的需要量大     B．有接缝   C．白天行车不利  D．养护费用少、经济效益高

69．水泥混凝土路面的缺点是（A、D）。

A．修复困难     B．强度不高    C．耐久性差     D．有接缝

70．沥青路面土工合成材料的作用（A、C、D）。

A．提高了对裂缝的抑制能力     B．减少对剪切破坏的抵抗能力  C．减少沥青路面车辙           D．延长了沥青路面结构层的疲劳寿命

71．沥青路面土工合成材料主要有（A、B、D）。

A．塑料格栅      B．玻璃纤维格栅   C．草绳织物   D．土工织物

72．道路用煤沥青适用于（A、B、C）。

A．透层 　B．粘层   C．三级及三级以下的公路沥青面层  　D．热拌沥青混合料路面的表面层

73．用于沥青面层的粗集料包括（A、B、C、D）。

A．碎石        B．破碎砾石        C．筛选砾石     D．矿渣

74．高速公路、一级公路胀缝板宜采用（A、B、D）。

A．塑胶板      B．橡胶泡沫板       C．杉木板      D．沥青纤维板

75．路面设计弯沉值ld与下列哪些因素有关（A、B、C、D）。

A．公路等级AC　 B．一个车道上累计当量轴次Ne   C．面层类型系数AS   D．基层类型系数Ab

76．常温施工时水泥混凝土填缝材料主要有（A、C）。

A．聚（氨）酯、硅树脂类    B．聚氯乙烯胶泥类  C．氯丁橡胶泥类　D．改性沥青类

77．加热施工时水泥混凝土填缝材料主要有（B、D）。

A．聚（氨）酯、硅树脂类    B．聚氯乙烯胶泥类  C．氯丁橡胶泥类　D．改性沥青类

78．加热施工时水泥混凝土填缝材料主要有（B、C、D）。

A．聚（氨）酯、硅树脂类    B．聚氯乙烯胶泥类   C．沥青玛蹄脂类 D．改性沥青类

79．加热施工时水泥混凝土填缝材料主要有（C、D）。

A．聚（氨）酯、硅树脂类    B．氯丁橡胶泥类   C．沥青玛蹄脂类 　D．改性沥青类

80．加热施工式水泥混凝土填缝材料主要有（A、C）。

A．聚氯乙烯胶泥类   B．氯丁橡胶泥类   C．沥青玛蹄脂类 　 D．沥青橡胶类

81．常温施工式水泥混凝土填缝材料主要有（B、D）。

A．聚氯乙烯胶泥类 　 B．氯丁橡胶泥类   C．沥青玛蹄脂类　 D．沥青橡胶类

82．常温施工式水泥混凝土填缝材料主要有（A、B、D）。

A．聚（氨）酯、硅树脂类 　B．氯丁橡胶泥类  C．沥青玛蹄脂类　D．沥青橡胶类

83．阳离子乳化沥青适用于（A、C）。

A．酸性石料 　 B．碱性石料   C．石料处于潮湿状态 　D．与水泥、石灰、粉煤灰共同使用时

84．阴离子乳化沥青适用于（B、D）。

A．酸性石料  　 B．碱性石料   C．石料处于潮湿状态　 D．与水泥、石灰、粉煤灰共同使用时

85．填隙碎石的填隙料可用（A、C、D）。

A．砂砾料      B．石粉      C．粗砂     D．石屑

86．沥青混合料按其强度构成分为（A、C）。

A．嵌挤型      B．沥青表处    C．级配型   D．沥青混凝土

87．沥青层的沥青材料、集料应符合（A、D）的有关规定

A．公路沥青路面设计规范 　B．公路水泥路面设计规范   C．公路路线设计规范 　 D．公路沥青路面施工技术规范

88．无机结合料稳定类（也称半刚性类型）包括（A、B、C、D）。

A．水泥稳定类　 B．石灰稳定类  C．水泥粉煤灰稳定砂砾类 　 D．工业废渣稳定类

89．水泥稳定类的水泥剂量应通过配合比设计试验确定，但设计水泥剂量宜按配合试验确定的剂量增加（ A、D ）。

A．集中厂拌法宜增加0.5% 　B．路拌法宜增加1.5%   C．集中厂拌法宜增加0.8%  D．路拌法宜增加1%

90．沥青混凝土混合料分为（ B、C、D ）。

A．特粗粒式      B．粗粒式     C．细粒式    D．中粒式

91．沥青混凝土混合料分为（ A、B、C ）。

A．砂粒式       B．粗粒式      C．细粒式    D．特粗粒式

92．雨季填筑路提时，应选用（A、C  ）作为填料。

A．卵石土       B．粘性土       C．砂类土    D．膨胀土

93．路基工程施工中，为排除地面水可采用（A、D、E ）措施。

A．边沟      B．暗沟    C．渗沟   D．截水沟    E. 急流槽

94．路基工程施工中，为排除地下水可采用（B、C 、D）措施。

A．截水沟     B．暗沟    C．渗沟   D．排水沟    E．拦水带

95．（A、B、C ）地段不宜在雨季施工。

A．重粘土      B．膨胀土      C．盐渍土     D．砂类土

96．软土地基常用的处理措施有（A、B、C、D ）。

A．超载预压    B．抛石挤淤    C．土工织物铺垫     D.粒料桩

97．膨胀土系指土中含有较多的粘粒及亲水性较强的（B、 C ）等粘土矿物成分。

A．长石         B.蒙脱石       C.伊利石         D.石英

98．（A、D ）等材料，可用作路堤填料，其他工业废渣在使用前应进行有害物的含量试验。

A．钢渣         B．矿渣        C．炉渣          D．粉煤灰

99．路堤填料，不得使用（B、C、D）和含有腐朽物质的土。

A．松土         B．有机土       C．冻土         D．沼泽土

100．软土地基施工技术有（A、B、C、D）

A．换填         B．抛石挤淤     C．超载预压      D．排水砂垫层

101．软土地基施工技术有（A、B、C、D）

A．反压护道     B．土工织物铺垫  C．塑料排水板   D．砂井

102．软土地基施工技术有（A、B、C、D）

A．袋装砂井     B．粒料桩       C．旋喷桩        D．生石灰桩

103．根据湿陷性黄土工程特性和工程要求，因地制宜采取（A、B、C、D）等措施对地基进行处理。

A．换填土       B．重锤夯实      C．强夯法       D．预浸法

104．根据湿陷性黄土工程特性和工程要求，因地制宜采取（A、B、C、D）等措施对地基进行处理。

A．化学加固法   B．重锤夯实       C．挤密法      D．预浸法

105．对现有的陷穴、暗穴，可以采用（B、C、D）等措施。

A．砌筑         B．灌浆           C．灌砂       D．开挖回填

106．根据盐渍土的含盐量可分为（A、B、C）

A．氯盐及亚氯盐  B．硫酸盐及亚硫酸盐  C．碳酸盐  D．硅酸盐

107．曲线测设的方法有（B、C、D）

A．目测法     B．偏角法      C．切线支距法     D．坐标法

108．软土的工程特性有（A、C、D）

A．天然含水量高    B．透水性好   C．孔隙比大    D．抗剪能力低

109．当路基范围内地下水位较高，施工时应设置（ A、C、D）等排水设施。

A．排水沟        B．边沟        C．渗井        D．检查井

三、案例题

1、华科公司中标承包某段公路的路基、路面工程施工，原地基未发现地基不良地段，路面基层为水泥稳定碎石，路面为水泥混凝土面层。请问承包商应对路基、路面工程质量自检验的主要内容。

答：一、路基工程质量检验的主要内容为：

1、路基的宽度和标高（包括边沟）。

2、路基的平面位置。

3、边坡坡度及边坡加固。

4、排水设施的尺寸及底面纵坡。

5、填土压实度、弯沉值。

6、取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。

7、隐蔽工程检查记录。

二、路面基层的主要检验内容有：

1、基层的高程、厚度、宽度、横坡度和平整度。

2、基层的压实度和强度。

三、水泥混凝土路面的主要检验内容：

1、水泥混凝土面板的弯拉强度、平整度和厚度。

2、水泥混凝土路面的抗滑构造深度。

3、相邻面板间的高差、纵横缝顺直度。

4、水泥混凝土路面中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡。

2、华达公司中标承包某段公路的路基、路面工程施工，原地基未发现地基不良地段，路面基层为水泥稳定碎石，路面为沥青混凝土面层。请问承包商应对路基、路面工程质量自检验的主要内容。

答：一、路基工程质量检验的主要内容为：

1、路基的宽度和标高（包括边沟）。

2、路基的平面位置。

3、边坡坡度及边坡加固。

4、排水设施的尺寸及底面纵坡。

5、填土压实度、弯沉值。

6、取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。

7、隐蔽工程检查记录。

二、路面基层的主要检验内容有：

1、基层的高程、厚度、宽度、横坡度和平整度。

2、基层的压实度和强度。

三、沥青混凝土路面的主要检验内容：

（1）沥青混凝土的厚度、平整度及压实度。

（2）沥青混合料的矿料质量和矿料级配组成。

（3）沥青混凝土路面的中线平面偏位、纵断高程、路面宽度及路面横坡。

3、华赢公司中标承包某段公路的路基、路面工程施工，原地基未发现地基不良地段，路面基层为水泥稳定碎石，路面为沥青混凝土面层。请问承包商应对路基、路面现场质量检查控制的主要内容，常见质量控制关键点。

答：一、现场质量检查控制的主要内容：

1、开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

2、工序交接检查与工序检查：工序交接检查应建立制度化控制，坚持实施。对于关键工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工组交接检查，以确保工序合格，使下道工序能顺利展开。

3、隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均应经检查认证后方可掩盖。

4、停工后复工前的检查：因处理质量问题或某种原因停工后再复工时，均应检查认可后方可复工。

5、分项、分部工程完工后的检查：应按规定的程序和要求，经检查认可并签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工。

6、成品、材料、机械设备等的检查：主要检查成品、材料等有无可靠的保护措施及其落实而且有效，以控制不发生损坏、变质等问题；检查机械设备的技术状态，以确保其处于良好的可控制状态。

7、巡视检查：对施工操作质量应进行巡视检查，必要时还应进行跟踪检查。

二、土方路基工程施工中常见质量控制关键点

1、施工放样与断面测量。

2、路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真压实。

3、使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。

4、每层的松铺厚度，横坡。

5、分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。

三、路面基层（底基层）施工中常见的质量控制关键点

1、基层施工所采用设备组合。

2、路面基层（底基层）所用结合料（如水泥、石灰）剂量。

3、路面基层（底基层）材料的含水量、拌和均匀性、配合比。

4、路面基层（底基层）的压实度、弯沉值、平整度及横坡等。

5、如采用级配碎（砾）石还需要注意集料的级配和石料的压碎值。

四、沥青混凝土路面施工中常见质量控制关键点

1、基层强度、平整度、高程的检查与控制。

2、沥青材料的检查与试验。

3、集料的级配、沥青混凝土配合比设计和试验。

4、路面施工机械设备配置与组合。

5、沥青混凝土的运输及摊铺温度控制。

6、沥青混凝土摊铺厚度的控制。

7、沥青混凝土的碾压与接缝施工。

4、华升公司中标承包某段公路的路基、路面工程施工，原地基未发现地基不良地段，路面基层为水泥稳定碎石，路面为水泥混凝土面层。请问承包商应对路基、路面现场质量检查控制的主要内容，常见质量控制关键点。

答：一、现场质量检查控制的主要内容：

1、开工前检查：目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

2、工序交接检查与工序检查：工序交接检查应建立制度化控制，坚持实施。对于关键工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工组交接检查，以确保工序合格，使下道工序能顺利展开。

3、隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均应经检查认证后方可掩盖。

4、停工后复工前的检查：因处理质量问题或某种原因停工后再复工时，均应检查认可后方可复工。

5、分项、分部工程完工后的检查：应按规定的程序和要求，经检查认可并签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工。

6、成品、材料、机械设备等的检查：主要检查成品、材料等有无可靠的保护措施及其落实而且有效，以控制不发生损坏、变质等问题；检查机械设备的技术状态，以确保其处于良好的可控制状态。

7、巡视检查：对施工操作质量应进行巡视检查，必要时还应进行跟踪检查。

二、土方路基工程施工中常见质量控制关键点

1、施工放样与断面测量。

2、路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真压实。

3、使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。

4、每层的松铺厚度，横坡。

5、分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。

三、路面基层（底基层）施工中常见的质量控制关键点

1、基层施工所采用设备组合。

2、路面基层（底基层）所用结合料（如水泥、石灰）剂量。

3、路面基层（底基层）材料的含水量、拌和均匀性、配合比。

4、路面基层（底基层）的压实度、弯沉值、平整度及横坡等。

5、如采用级配碎（砾）石还需要注意集料的级配和石料的压碎值。

四、水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点

1、基层强度、平整度、高程的检查与控制。

2、混凝土材料的检查与试验。

3、混凝土配合比设计和试件的试验。

4、混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析。

5、锯缝时间和养生的掌握。

5、华胜公司中标承包某段公路的路基工程施工，原地基未发现地基不良地段。请问承包商填土路堤施工方法、填石路堤的施工方法、土石混填路堤施工方法。

1、填土路堤施工方法

（1）水平分层填筑法：按设计断面分成水平层次逐层向上填筑，每填筑一层，需经压实符合规定后，再填上一层土。

（2）纵向分层填筑法：纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层，逐层碾压密实。

（3）施工程序：取土→运输→推土机初平→平地机整平→压路机碾压。

（4）施工要领：控制每层填料布料均匀，松铺厚度不超过30cm，最佳含水量条件下碾压。

a. 山坡路堤，地面横坡不陡于1∶5且基底符合《公路路基施工技术规范》有关规定要求时，路堤可直接修筑在天然的土基上。地面横坡陡于1∶5时，原地面应挖成台阶（台阶宽度不小于1m），并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最低一层台阶填起，并分层夯实，然后逐台向上填筑，分层夯实，所有台阶填完之后，即可按一般填土进行。

b. 不同土质混合填筑路堤时，以透水性较小的土填筑于路堤下层时，应做成4%的双向横坡；如用于填筑上层时，除干旱地区外，不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。

c. 不同性质的土应分别填筑，不得混填。每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。

d. 凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在上层，强度较小的土应填在下层。

e. 河滩路堤填土，应连同护道在内，一并分层填筑。可能受水浸淹部分的填料，应选用水稳性好的土料。

2、填石路堤的施工方法

（1）填石路堤填筑应分层填筑，分层压实。

（2）施工要领：整平应采用大型推土机辅以人工进行，松铺厚度控制在60cm以内，接近路堤设计标高时，需改用土方填筑。

3、土石路堤施工方法

填土石路堤填筑应分层填筑，分层压实。当含石量超过70%时，整平应采用大型推土机辅以人工按填石路堤的方法进行，当含石量小于70%时，土石混合直接铺筑；松铺厚度控制在40cm以内，接近路堤设计标高时，需改用土方填筑。

6、华风公司中标承包某段公路的路基工程施工，原地基有软基10～12米不等。按设计文件要求是用塑料排水板对软基进行处理。监理认为承包商的投标文件中塑料排水板对软基进行处理工艺不够详细，要求承包商提供更为详细的塑料排水板对软基进行处理工艺。请问承包商塑料排水板的主要施工机械与施工工艺。

施工机械：主要机具是插板机，也可与袋装砂井打桩机具共用，但应将圆形套管换成矩形套管。对振动打桩工艺、锤击振力大小，可根据每次打桩根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀程度确定。

施工工艺流程按以下程序进行：

整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。

7、华路公司中标承包某段公路的路基工程施工，原地基有软基8～12米不等。按设计文件要求是用砂井对软基进行处理。监理认为承包商的投标文件中砂井对软基进行处理工艺不够详细，要求承包商提供更为详细的砂井对软基进行处理工艺。请问承包商砂井的主要施工机械与施工工艺。

施工机械：振动打桩机、柴油打桩机；按成型工艺分为冲击式和振动式，下端装有活瓣钢桩靴的桩管。

施工工艺流程按以下程序进行：

整平原地面→机具定位→桩管沉入→加料压密→拔管→机具移位。

8、华侨公司中标承包某段公路的路基工程施工，原地基有软基12～15米不等。按设计文件要求是用袋装砂井对软基进行处理。请问承包商袋装砂井的主要施工机械与施工工艺。

施工机械：主要机具为导管式振动打桩机，在行进方式上普遍采用的有轨道门架式、履带臂架式、吊机导架式等。

施工工艺流程按以下程序进行：

整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。

9、华升公司中标承包某段公路的路基工程施工，原地基有软基6～13米不等。按设计文件要求是用旋喷桩对软基进行处理。监理认为承包商的投标文件中旋喷桩对软基进行处理工艺不够详细，要求承包商提供更为详细的旋喷桩对软基进行处理工艺。请问承包商旋喷桩的主要施工机械与施工工艺。

施工机械：应按固化剂喷入的形态（浆液或粉体），采用不同的施工机械组合。

对浆液固化剂：主机为深层搅拌机，有双搅拌轴中心管输浆方式和单搅拌叶片喷浆方式两种；配套机械主要有灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、控制柜及计量装置。

对粉体固化剂：主要为钻机、粉体发送器、空气压缩机、搅拌钻头。

施工工艺流程按以下程序进行：

整平原地面→钻机定位→钻杆下沉钻进→上提喷粉（或喷浆）强制搅拌→复拌→提杆出孔→钻机移位。

10、工程所在地为黄土地区。建设单位（业主）在招标的澄清环节中问投标单位（北方华鹰公司）湿陷性黄土地基常用处理方法有哪些。以考察投标人是否有湿陷性黄土的施工经验。

（1）换填土——挖除一定深度湿陷性黄土，换以合乎要求的土或灰土分层填筑，分层夯实。

（2）强夯法——用几十吨重锤从高处落下，反复多次夯击，对地基进行强力夯实，使浅层、深层得到不同程度的加固，强夯施工法振动大，对附近建筑物有影响，因此应注意施工附近建筑物安全。

（3）预浸法——通过钻孔注水，使其预先湿陷。

（4）挤密法——通过冲击，振动或爆扩成孔，再灌以石灰或灰土分层捣实。

（5）化学加固法——用硅酸钠溶液，通过有孔的注射管压入土中，使其与土中水溶性盐相互作用，产生硅胶，把土胶结。

11、工程所在地为滑坡多发地区。建设单位（业主）在招标的澄清环节中问投标单位（南方华莹公司）滑坡路基施工方法有哪些。以考察投标人是否有滑坡多发地区的施工经验。

（1）对于滑坡的处治，应分析滑坡的外表地形、滑动面、滑坡体的构造、滑动体的土质及饱水情况，以了解滑坡体的形式和形成的原因，根据公路路基通过滑坡体的位置、水文、地质等条件，充分考虑路基稳定的施工措施。

（2）路基滑坡直接影响到公路路基稳定时，不论采用何种方法处理，都必须作好地表水及地下水的处理。

（3）对于滑坡顶面的地表水，应采取截水沟等措施处理，不让地表水流入滑动面内。必须在滑动面以外修筑1~2条环形截水沟；对于滑坡体下部的地下水源应截断或排出。

（4）在滑坡体未处治之前，禁止在滑坡体上增加荷载（如停放机械、堆放材料、弃土等）。

（5）对于挖方路基上边坡发生的滑坡，应修筑一条或数条环形截水沟，但最近一条必须离滑动裂缝面最小5m以外，以截断流向滑动面的水流。截水沟可采用砂浆封面或浆砌片（块）石修筑，滑坡上面出现裂缝须填土进行夯实，避免地表水继续渗入，或结合地形，修建树枝形及相互平行的渗水沟与支撑渗沟，将地表水及渗水迅速排走。

（6）当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时，可采用刷方（台阶）减重、打桩或修建挡土墙进行处理以达到路基边坡稳定，采用打桩时，桩身必须深入到滑动面以下设计要求的深度；采用修建挡土墙时，挡土墙基础必须置于滑动面以下的硬岩层上。同时，宜修筑排水沟、暗沟（或渗沟）排出地下水。滑坡较大时，可修建挡土墙、钢筋混凝土锚固桩或预拉应力锚索等方法处理，不论采用何种方法处理，其基础都必须置于滑动面以下的硬岩层上或达到设计要求的深度。同时宜修筑深渗沟、排水涵洞（管）或集水井。

（7）填方路堤发生的滑坡，可采用反压土方或修筑挡土墙等方法处理。

（8）沿河路基发生滑坡，可修建河流调治构造物（堤坝、丁坝、稳定河床等）及挡土墙方法处理。

（9）滑坡表面处治可采用整平夯实山坡，填筑积水坑，堵塞裂隙或进行山坡绿化固定表土。

12、东方华盛公司中标承包某段公路的路面工程施工，。按设计文件基层为级配碎石路拌法基层。监理认为承包商的投标文件中级配碎石路拌法基层施工工艺流程不够详细，要求承包商提供更为详细级配碎石路拌法基层施工工艺流程。请问承包商级配碎石路拌法基层施工工艺流程。

（1）级配碎石路拌法施工（级配碎石路拌法施工的工艺流程应符合图的顺序。）

级配碎石路拌法施工工艺流程图

a、准备下承层：下承层表面应平整、坚实，具有规定的路拱，下承层的平整度和压实度应符合规范规定。

b、测量放样：应按规范的规定逐个断面检查下承层标高。

c、备料（计算材料用量）

根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及规定的压实干密度并按确定的配合比分别计算各段需要的未筛分碎石和石屑的数量或不同粒级碎石和石屑的数量，并计算每车料的堆放距离。

未筛分碎石的含水量较最佳含水量宜大1%左右。未筛分碎石和石屑可按预定比例在料场混合，同时洒水加湿，使混合料的含水量超过最佳含水量约1%。

d、运输集料

集料装车时，应控制每车料的数量基本相等。在同一料场供料的路段内，宜由远到近卸置集料。卸料距离应严格掌握，避免料不够或过多。未筛分碎石和石屑分别运送时，应先运送碎石。

料堆每隔一定距离应留一缺口。集料在下承层上的堆置时间不应过长。运送集料较摊铺集料工序宜只提前数天。

e、摊铺集料

应事先通过试验确定集料的松铺系数并确定松铺厚度。人工摊铺混合料时，其松铺系数约为1.40~1.50；平地机摊铺混合料时，其松铺系数约为1.25~1.35。

用平地机或其他合适的机具将料均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力求平整，并具有规定的路拱。应同时摊铺路肩用料。

f、拌和

对于二级及二级以上公路，应采用稳定土拌和机拌和级配碎石。对于二级以下的公路，在无稳定土拌和机的情况下，可采用平地机或多铧犁与缺口圆盘耙相配合进行拌和。

用稳定土拌和机应拌和两遍以上。拌和深度应直到级配碎石层底。在进行最后一遍拌和之前，必要时先用多铧犁紧钻底面翻拌一遍。

用平地机进行拌和，宜翻拌5~6遍，使石屑均匀分布于碎石料中。平地机拌和的作业长度，每段宜为300~500m。平地机刀片的安装角度宜符合要求。

拌和结束时，混合料的含水量应均匀，并较最佳含水量大1%左右，同时应没有粗细颗粒离析现象。

整形用平地机将拌和均匀的混合料按规定的路拱进行整平和整形，在整形过程中，应注意消除粗细集料离析现象。

g、碾压

整形后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。直线和不设超高的平曲线段，由两侧路肩开始向路中心碾压；在设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮应重叠1/2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压6~8遍，应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜，以后用2.0~2.5km/h。

凡含土的级配碎石层，都应进行滚浆碾压，一直压到碎石层中无多余细土泛到表面为止。滚到表面的浆（或事后变干的薄土层）应清除干净。

h、横缝的处理:两作业段的衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后，留5~8m不进行碾压，第二段施工时，前段留下未压部分与第二段一起拌和整平后进行碾压。

i、纵缝的处理:应避免纵向接缝。在必须分两幅铺筑时，纵缝应搭接拌和。前一幅全宽碾压密实，在后一幅拌和时，应将相邻的前幅边部约30cm搭接拌和，整平后一起碾压密实。

13、北方华盛公司中标承包某段公路的路面工程施工，。按设计文件基层为级配碎石中心站集中拌和基层。监理认为承包商的投标文件中级配碎石中心站集中拌和施工工艺流程不够详细，要求承包商提供更为详细级配碎石中心站集中拌和施工工艺流程。请问承包商级配碎石中心站集中拌和基层施工工艺流程。

a、级配碎石混合料可以在中心站用多种机械进行集中拌和，如强制式拌和机、卧式双转轴桨叶式拌和机、普通水泥混凝土拌和机等。

b、对用于高速公路和一级公路的级配碎石基层和中间层，宜采用不同粒级的单一尺寸碎石和石屑，按预定配合比在拌和机内拌制级配碎石混合料。

c、在正式拌制级配碎石混合料之前，必须先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量都能达到规定的要求。在采用未筛分碎石和石屑时，如未筛分碎石或石屑的颗粒组成发生明显变化，应重新调试设备。

d、将级配碎石用于高速公路和一级公路时，应用沥青混凝土摊铺机或其他碎石摊铺机摊铺碎石混合料。摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象。

e、碾压方法：整形后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。直线和不设超高的平曲线段，由两侧路肩开始向路中心碾压；在设超高的平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮应重叠1/2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压6~8遍，应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜，以后用2.0~2.5km/h。

f、级配碎石用于二级和二级以下公路时，如没有摊铺机，也可用自动平地机（或摊铺箱）摊铺混合料。

g、集中厂拌法施工时的横向接缝按下述方法处理：

用摊铺机摊铺混合料时，靠近摊铺机当天未压实的混合料，可与第二天摊铺的混合料一起碾压，但应注意此部分混合料的含水量。必要时，应人工补充洒水，使其含水量达到规定的要求。

应避免纵向接缝。在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，不应斜接，并按下述方法处理。

在前一幅摊铺时，在靠后一幅的一侧应用方木或钢模板做支撑，在摊铺后一幅之前，将方木或钢模除去。

14、北方华鹿公司中标承包某段公路的路面工程施工，。按设计文件基层为填隙碎石基层（干法施工和湿法施工）。监理认为承包商的投标文件中填隙碎石基层施工工艺流程不够详细，要求承包商提供更为详细填隙碎石基层施工工艺流程。请问承包商填隙碎石基层（干法施工和湿法施工）基层施工工艺流程。

（施工工艺流程见图）

施工工艺流程

a、备料：根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数，计算各段需要的粗碎石数量；根据运料车辆的车厢体积，计算每车料的堆放距离。填隙料的用量约为粗碎石质量的30%~40%。

b、运输粗碎石：在同一料场的路段内，由远到近将粗碎石按规范计算的距离卸置于下承层上。卸料距离应严格掌握，避免有的路段料不够或料过多。

c、摊铺：用平地机或其他合适的机具将粗碎石均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力求平整，并有规定的路拱。应同时摊铺路肩用料。检查松铺材料层的厚度是否符合预计要求，必要时，应进行减料或补料工作。

d、撒铺填隙料和碾压（分干法施工和湿法施工）

- 干法施工

ⅰ 初压：用8t两轮压路机碾压3~4遍，使粗碎石稳定就位。

ⅱ 撒铺填隙料：用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料均匀地撒铺在已压稳的粗碎石层上，松铺厚度约2.5~3.0cm。必要时，用人工或机械扫匀。

ⅲ 碾压：用振动压路机慢速碾压，将全部填隙料振入粗碎石间的孔隙中。如没有振动压路机，可用重型振动板。碾压方法同前，但路前两侧应多压2-3遍。

ⅳ 再次撒布填隙料：用石屑撒布机或类似的设备将干填隙料再次撒铺在粗碎石层上，松铺厚度约2.0~2.5cm。用人工或机械扫匀。

ⅴ 再次碾压：用振动压路机按前述进行碾压。在碾压过程中，对局部填隙料不足之处，人工进行找补。局部多余的填隙料应扫除。

ⅵ 再次碾压后，如表面仍有未填满的孔隙，则应补撒填隙料，并用振动压路机继续碾压，直到全部孔隙被填满为止。表面必须能看得见粗碎石。如填隙碎石层上为薄沥青面层，应使粗碎石的棱角外露3~5mm。

ⅶ 当需分层铺筑时，应将已压成的填隙碎石层表面粗碎石外露约5~10mm，然后在上摊铺第二层粗碎石。

ⅷ 填隙碎石表面孔隙全部填满后，用12~15t 三轮压路机再碾压1~2遍。在碾压过程中，不应有任何蠕动现象。在碾压之前，宜在表面先洒少量水，洒水量宜为3kg/m2以上。

        - 湿法施工

ⅰ 开始工序与前面要求相同。

ⅱ 粗碎石层表面孔隙全部填满后，立即用洒水车洒水，直到饱和，但应注意避免多余水浸泡下承层。

ⅲ 用12~15t三轮压路机跟在洒水车后进行碾压。在碾压过程中，将湿填隙料继续扫入所出现的孔隙中。需要时，再添加新的填隙料。洒水和碾压应一直进行到填隙料和水形成粉砂浆为止。粉砂浆应填塞全部孔隙，并在压路机轮前形成微波纹状。

ⅳ 干燥：碾压完成的路段应让水分蒸发一段时间。结构层变干后，表面多余的细料以及细料覆盖层都应扫除干净。

ⅴ 当需分层铺筑时，应待结构层变干后，将已压成的填隙碎石层表面的填隙料扫除一些，使表面粗碎石外露5~10mm，然后在上摊铺第二层粗碎石。

15、南方华科公司中标承包某段公路的路面工程施工，。按设计文件基层为热拌沥青碎石基层。监理认为承包商的投标文件中热拌沥青碎石基层施工工艺流程不够详细，要求承包商提供更为详细沥青碎石基层施工工艺流程。请问承包商热拌沥青碎石基层施工工艺流程。

1、热拌沥青碎石的拌制。

  - 沥青混合料必须在沥青拌和场拌制，可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。

  - 拌和机拌制的沥青混合料应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符要求时不得使用，并应及时调整。

  - 出厂的沥青混合料应逐车用地磅称重。

2、热拌沥青混合料的运输

  - 热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输、车厢应清扫干净。为防止沥青与车厢板粘结，车厢侧板和底板可涂一薄层油水（柴油与水的比例可为1∶3）混合料，但不得有余液积聚在车厢底部。

  - 从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。

  - 运料车应用篷布覆盖，用以保温、防雨、防污染。

3、热拌沥青混合料的摊铺

  - 铺筑沥青混合料前，应检查确认下层的质量。当下层质量不符合要求，或未按规定洒布透层、粘层、铺筑下封层时，不得铺筑沥青面层。

  - 热拌沥青混合料应采用机械摊铺。

  - 沥青混合料的摊铺温度应符合规范要求，并应根据沥青标号、粘度、气温、摊铺层厚度选用。

  - 当高速公路和一级公路施工气温低于10℃、其他等级公路施工气温低于5℃时，不宜摊铺热拌沥青混合料。

  - 沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型，由试铺试压方法或根据以往实践经验确定。

  - 沥青混合料的松铺系数：机械摊铺1.15~1.30，人工摊铺1.20~1.45。

  - 用机械摊铺的混合料，不应用人工反复修整。

  - 可用人工作局部找补或更换混合料：摊铺不得中途停顿。摊铺了的沥青混合料应紧接碾压，如因故不能及时碾压或遇雨时，应停止摊铺。

4、热拌沥青混合料的压实及成型

  - 压实后的沥青混合料应符合压实度及平整度的要求，沥青混合料的分层压实厚度不得大于10cm。

  - 应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤，为达到最佳结果。沥青混合料压实宜采用钢筒式静态压路机与轮胎压路机或振动压路机组合的方式。压路机的数量应根据生产率决定。

  - 沥青混合料的压实应按初压、复压、终压（包括成型）三个阶段进行。压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合规定。

  - 初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机碾压2遍。压路机应从外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。

  - 复压应紧接在初后进行，复压宜采用重型的轮胎压路机，也可采用振动压路机或钢筒式压路机。碾压遍数应经试压确定，不宜少于4~6遍，达到要求的压实度，并无显著轮迹。

  - 终压应紧接在复压后进行。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动压路机碾压，不宜少于两遍，并无轮迹。路面压实成型的终了温度应符合规范要求。

- 接缝

  - 在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。纵向接缝部分的施工，摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，再最后作跨缝碾压以消除缝迹。

  - 半幅施工不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边缘清扫  干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5~10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。碾压时先在已压实路面上行走，碾压新铺层10~15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10~15cm，充分将接缝压实紧密。

16 、南方路通公司中标承包路一段公路的施工任务，监理工程师根据工程所在地的实际情况要求承包商提供路基“弹簧”的主要防治措施的书面材料。请问承包商路基“弹簧”的主要防治措施有哪些。

路基“弹簧”的主要防治措施为：

1、避免使用天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于18，含水量大于最佳含水量两个百分点的土作为路基填料。

2、清除碾压层下软弱层，换填良性土壤后重新碾压。

3、对产生“弹簧”的部位，可将其过湿土翻晒，拌和均匀后重新碾压；或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压。

4、对产生“弹簧”且急于赶工的路段，可掺生石灰粉翻拌，待其含水量适宜后重新碾压。

5、严禁异类土壤混填，尤其是不能用透水性差的土壤包裹透水性好的土壤，以免形成水囊。

6、填筑上层时应开好排水沟，或采取其他措施降低地下水位至路基50cm以下。

7、填筑上层时，应对下层填土的压实度和含水量进行检查，待检查合格后方能填筑上层。

17、建设单位（业主）在招标的澄清环节中问投标单位（南方路路通公司）沥青混合料配合比设计步骤，以考察投标人是否有沥青路面的施工经验。请问投标人沥青混合料配合比设计步骤。

1、材料准备

2、矿质混合料的配合比组成设计：包含沥青混合料类型的确定，矿料的最大粒径的确定，矿质混合料的级配范围的确定，矿质混合料配合比计算

3、通过马歇尔试验确定沥青混合料的最佳沥青用量

4、水稳定性检验

5、抗车辙能力检验

6、综合分析试验数据，确定最终的目标配合比

7、生产配合比确定

8、生产配合比验证

18、建设单位（业主）在招标的澄清环节中问投标单位（南方路路通公司）热拌沥青混凝土路面施工工艺，以考察投标人是否有沥青路面的施工经验。请问投标人热拌沥青混凝土路面施工工艺。

1、热拌沥青混凝土路面施工工艺如图所示：

热拌沥青砼路面施工工艺流程图

2、施工准备

（1）选购经调查试验合格的材料进行备料，矿料应分类堆放，矿粉必须是石灰岩磨细而成不得受潮，必要时做好矿料堆放场地的硬化处理和场地四周排水及搭设矿粉库房或储存罐。

（2）做好配合比设计报送监理工程师审批，对各种原材料进行符合性检验。

（3）在验收合格的基层上恢复中线(底面层施工时)在边线外侧0.3～0.5m处每隔5～10m钉边桩进行水平测量，拉好基准线，画好边线。

（4）对下承层进行清扫，底面层施工前二天在基层上洒透层油。在中底面层上喷洒粘层油。

（5）试验段开工前28天安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。各层开工前14天在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑，以确定松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数，并检查压实度，沥青含量，矿料级配，沥青混合料马歇尔各项技术指标等。

3、沥青混合料的拌和

（1）各种集料分类堆放，每个料源均进行试验，按要求的配合比进行配料。

（2）设置间歇式具有密封性能及除尘设备，并有检测拌和温度装置的沥青混凝土拌和站。

（3）拌和站设试验室，对沥青混凝土的原材料和沥青混合料及时进行检测。

（4）沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内，即150～170。C。集料的加热温度控制在160～180。C；混和料的出厂温度控制在140～165。C。当混合料出厂温度过高废弃。混合料运至施工现场的温度控制在不低于120～150。C。

（5）出厂的混合料须均匀一致，无白花料，无粗细料离析和结块现象，不符要求时废弃。

4、混合料的运输

（1）根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆。

（2）运输车的车箱内保持干净，涂防粘薄膜剂。运输车配备覆盖棚布以防雨和热量损失。

（3）已离析、硬化在运输车箱内的混合料，低于规定铺筑温度或被雨淋的混合料予以废弃。

5、混合料的摊铺

（1）根据路面宽度选用1～2台具有自动调节摊铺厚度及找平装置，可加热的振动熨平板，并运行良好的高密度沥青混凝土摊铺机进行摊铺。

（2）底、中、面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。

（3）摊铺机均匀行驶，行走速度和拌和站产量相匹配，以确保所摊铺路面的均匀不间断地摊铺。在摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿。

（4）沥青混凝土的摊铺温度根据气温变化进行调节。一般正常施工控制在不低于110～1300C，不超过1650C，在摊铺过程中随时检查并作好记录。

（5）开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于650C。

（6）采用双机或三机梯进式施工时，相邻两机的间距控制在10～20m。两幅应有5～10cm宽度的重叠。

（7）在摊铺过程中，随时检查摊铺质量，出现离析、边角缺料等现象时人工及时补洒料，换补料。

（8）在摊铺过程中随时检查高程及摊铺厚度，并及时通知操作手。

（9）摊铺机无法作业的地方，在监理工程师同意后采取人工摊铺施工。

6、混合料的压实

（1）压路机采用二台～三台双轮双震压路机及2～3台重量不小于16T胶轮压路机组成。

（2）初压：采用双轮双振压路机静压1～2遍，正常施工情况下，温度应不低于110。C并紧跟摊铺机进行；复压：采用胶轮压路机和双轮双振压路机振压等综合碾压4～6遍，碾压温度多控制在80～100。C；终压：采用双轮双振压路机静压1～2遍，碾压温度应不低于65。C。边角部分压路机碾压不到的位置，使用小型振动压路机碾压。

（3）碾压顺纵向由低边向高边按规定要求的碾压速度均匀进行。相邻碾压重叠宽度大于30cm。

（4）采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮。

（5）不在新铺筑的路面上进行停机，加水、加油活动，以防各种油料、杂质污染路面。压路机不准停留在温度尚未冷却至自然气温以下已完成的路面上。

（6）碾压进行中压路机不得中途停留、转向或制动，压路机每次由两端折回的位置阶梯形随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上，振动压路机在已成型的路面上行驶关闭振动。

7、接缝处理

（1）梯队作业采用热接缝，施工时将已铺混合料部分留下20～30cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，后摊铺部分完成立即骑缝碾压，以除缝迹。

（2）半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝。铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5～10cm，摊铺后将混料人工清走。碾压时先在已压实路面行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分将接缝压实紧密。

（3）横接缝的处理方法：首先用3m直尺检查端部平整度不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度立即用人工处理。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上伸入新铺层的宽为15cm，然后每压一遍向铺混合料移动15～20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。

（4）纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上，横向接缝错开1m以上。

8、检查试验

（1）按施工技术规范要求的频率认真作好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。

（2）在施工过程中随时检查铺筑厚度、平整度、宽度、横坡度、高程。

（3）所有检验结果资料报监理工程师审批和申报计量支付。

第二部分：交通工程习题

题量：单选题：11道；多选题：14道；案例：4个。

1B415010 概述（1B415011 的第一自然段）

交通安全设施：

单选题：

1、交通工程及沿线设施包括（   C   ）

A. 交通安全设施、服务设施、管理养护设施

B. 交通安全设施、服务设施、机电设施

C. 交通安全设施、服务设施、管理设施

D. 服务设施、机电设施、管理设施

单选题：

2、护栏按其刚度的不同可分为（   C   ）〔1B415011 交通安全设施的主要构成与功能〕

A. 柔性护栏、刚性护栏两种

B. 普通护栏、加强护栏两种

C. 柔性护栏、半刚性护栏、刚性护栏三种

D. 柔性护栏、组合性护栏、刚性护栏三种

3、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线的距离为（   B   ）〔1B422031 交通安全设施的检测〕

A.不得小于10cm

B. 不得小于25cm

C. 不得小于50cm

D. 不得大于10cm

多选题：

1、交通安全设施主要包括（ A、B、D、E、F ）等。〔1B415011 交通安全设施的主要构成与功能〕

A. 交通标志、交通标线

B. 防撞设施、隔离栅、视线诱导设施、防眩设施

C. 可变情报板

D. 桥梁防抛网

E. 里程标、百米标

F. 公路界碑

2、防眩设施的施工应按以下要求进行：（ A、C、D ）〔1B423051交通安全设施的施工安装要求〕

A. 保证遮光角及防眩高度

B. 防眩板的设置间距可以根据实际情况自行调整

C. 防眩设施整体上应达到高低一致，线形顺畅

D. 不得损坏通信管道及护栏等其他设施

E. 防眩设施的最小设置长度不得小于30m

F. 必须保证侧向净空的要求

监控系统：

单选题：

1、下列不属于“隧道照明控制系统的功能”的选项是（   B   ）〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 合理地设置隧道照明系统能避免隧道黑洞效应，保证行车安全

B. 养护工作所需照明

C. 并根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节

D. 节约用电，降低运营费用

2、关于监控、收费及通信系统的系统调试的方法下列描述错误的是（   D   ）〔1B422036监控、收费及通信系统的调试与验收〕

A. 一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤

B. “子系统”是指部分软硬件设备的集合，在系统中能区分相对独立的功能与性能

C. 系统调（测）试宜在全部或者主要子系统调（测）试符合要求后进行

D. 一般采用“由上到下由小到大”的逐渐扩展进行系统调（测）试

多选题：

1、省域交通监控计算机系统按管理体制可分为（ A、B、D ）。〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 监控所计算机系统                B. 路监控分中心计算机系统

C. 管理公司（处）计算机系统			D. 省监控中心计算机系统

2、监控系统视频监视的重点包括（ A、B、C ）等处，应对图像进行选择与监视，并能进行实时存贮录像、回放、检索等功能，实现视频的多级监控。〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 全省特大桥、长隧道、特长隧道

B. 高接高枢纽立交、事故易发地点

C. 省（市）界主线收费站

D. 收费车道

3、视频监视系统主要单体设备包括（ A、B、D、E ）〔1B415012 监控系统的主要构成与功能〕

A. 摄像机

B. 监视器

C. 雨刷

D. 视频切换控制矩阵

E. 数字录像设备

收费系统：

单选题：

1、下列选项中属于收费方式的是（   C   ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

A. 现金收费     B. 均一制收费     C. 半自动收费     D. 封闭式收费

2、目前我国高速公路收费系统主要使用的通行券为（   C   ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

A. 纸质磁性券   B. 纸质二维条形码券   C. 非接触IC卡   D. 磁卡

多选题：

1、收费制式包括（ A、B、D ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

- 全线均等收费制（均一制）

- 按路段收费制（开放式）

- 半自动收费制

- 按车型与实际行驶里程收费制（封闭式）

- 全自动收费制

2、就一条高速公路收费系统来说，下列选项中属于基本系统构成的是（ A、B、E、F、G ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

- 收费站计算机系统

- 收费视频监视系统

- 省收费结算中心计算机系统

- 计重系统

- 安全报警系统

- 内部对讲系统

- 电源系统

3、路段收费分中心计算机系统的功能为（ A、B、C、D、E ）〔1B415013 收费系统的主要构成与功能〕

- 收集各收费站上传的收费信息，并上报省收费结算中心

- 接收省收费结算中心转发的各种命令（如时钟、费率等），并下发给各收费站

- 对收费数据进行汇总、整理、统计等

- 对收费票证（收据、定额票）、通行券进行管理

- 通信线路故障时，可独立工作

通信系统：

单选题

1、一条高速公路的通信系统一般由（   C   ）等子系统构成。〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．光纤数字传输系统、数字程控交换系统、会议电视系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

B．光纤数字传输系统、数字程控交换系统、有线广播系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

C．光纤数字传输系统、数字程控交换系统、紧急电话系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

D．光纤数字传输系统、数字同步时钟系统、紧急电话系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程

2、数字程控交换系统主要功能是（   A   ）〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务，包括业务电话和调度指令电话等

B．为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道

C．为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视

D．为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护

多选题

1、省高速公路通信中心的通信系统主要包括（ A、B、D、E、F ）〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．光纤数字传输系统

B．数字程控交换系统

C．有线广播系统

D．数字同步时钟系统

E．通信电源系统

F．会议电视系统

2、高速公路通信系统的主要功能（ A、B、D ）〔1B415014 通信系统的主要构成与功能〕

A．为高速公路日常运营管理、事故处理、救护、养护、收费等部门提供可靠的通信手段

B．为收费、监控、会议电视和管理信息等系统提供数据、图像等传输通道

C．为收费、监控和管理信息等系统提供供电电源

D．为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务

E．为收费系统提供计费服务

3、通信系统光缆线路的现场检测内容（ A、C、E ）〔1B422034通信系统检测的主要项目与方法〕

A．核对规格、型号、盘长、出厂测试报告和外观检查

B．用直流电桥和绝缘电阻测试仪测试光纤的直流电阻和绝缘电阻

C．用光时域反射仪测试光纤损耗和长度

D．用电容测试仪测试光纤线间电容和对地电容

E．用光源和光功率计测试光中继段光纤衰耗

1B415015供配电、照明系统：

单选题

1、公路照明系统由（    C    ）组成〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 高压电源线、变压器、低压电源线、配电箱

B. 低压电源线、配电箱、低压配电线

C. 低压电源线、配电箱、低压配电线、灯杆、光源和灯具

D. 低压配电线、灯杆、光源和灯具

2、公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是（    B    ）〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 10KV高压线路可采用架空电线路或电缆线路

B. 10KV高压线路应采用电缆线路

C. 低压配电线路一般采用电缆线路

D. 按电压等级可分为10KV高压线路、380/220V低压配电线路

多选题

1、公路供配电系统功能的选项有（ A、B、C、E ）〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 提供稳定、可靠的电源，保证公路运营正常

B. 保证人身安全、供电可靠、技术先进

C. 确保电压质量、满足用电设备的供电要求

D. 仅满足近期用电设备的供电要求

E. 具有相应的控制和调节功能，实现降损节能运行

2、对监控、收费、通信等一级负荷供电的公路变配电所电源应采用（  B、C、D  ）供电方式〔1B415015 供配电、照明系统的主要构成与功能〕

A. 一路10KV可靠电源

B. 当只有一路地方10KV电源时，宜再配备柴油发电机组作为低压备用电源

C. 独立的两路10KV电源同时供电

D. 独立的两路10KV电源一主一备单母线分段运行的

1B415020软件部分：

多选题：

1、应用软件的生存周期的阶段有（ A、B、C、D、E、F ）〔1B415023应用软件的文档要求〕

- 可行性与计划研究阶段需求分析阶段

- 设计阶段

- 实现阶段

- 测试阶段

- 运行与维护阶段

- 总结阶段

案例分析：

案例一

【背景】某条高速公路全长80Km，路段上有6个互通立交，并有1.8Km和2.1Km的长隧道二座。根据提供的交通量，两个隧道都设计有通风、照明及隧道变电所，并有完整的监控系统及通信系统。该路设有一处监控分中心，能实现隧道变电所无人职守，能和省监控中心实现联网互传信息，以及为运营管理提供信息。

【问题】

1、此路的监控系统按功能分包括了哪些子系统？

2、此路的监控系统具有哪些主要功能。

【参考答案】

1、此路的监控系统按其功能可分为九个子系统：交通监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾自动报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统。

2、此路的监控系统的主要功能为：

（1）信息收集功能。

（2）动态显示和监视功能。

（3）视频监视功能。

（4）控制功能。

（5）交通事件的排除、救援组织功能。

（6）事件输入记录功能。

（7）报表统计与打印功能。

（8）查询功能。

（9）自动数据备份和系统恢复功能。

（10）系统具有自诊断功能。

（11）安全功能。

（12）时间统一功能。

（13）提供内部其它系统相关信息。

（14）提供对外界的服务功能。

注：答对前12项即为完整。

案例二

【背景】某承包商中标某高速公路的机电系统。该高速公路的管理体制为二级：收费站→收费分中心。其中收费系统的收费视频监视子系统作为分项工程进行施工，并采用收费站和收费分中心二级监视方式。该子系统的摄像机包括遥控摄像机（即广场摄像机）、车道摄像机、收费亭摄像机、金库摄像机、监控室摄像机，并配有监视器、视频切换控制矩阵、数字录像设备等。

【问题】

1、请根据上述包括的设备，简述其收费视频监视子系统的功能。

2、对遥控摄像机检测的内容是什么？

【参考答案】

1、由于此项目包括的摄像机较齐全，相应的收费视频监视子系统的功能也较全面。收费视频监视子系统的功能为：

· 便于收费时的交通管理。

· 实时监视收费员工作情况、车辆通过收费车道、收费广场情况，防止漏费，制止作弊。

· 实时监视金库情况，保证金库的安全。

· 实时监视收费站监控室监控员的工作情况，实现多级监视，防止监控员与收费员勾结进行集体贪污等。

· 收到车道报警信号，自动切换图像，便于重点监控。

· 实时记录图像资料，为进行收费工作的动态分析、随机管理、善后处理和稽查等提供正确依据。

2、对摄像机检测的内容：检测摄像机、镜头、防护罩、支撑装置、云台、解码器等的安装质量与紧固情况；摄像头的解像度、灵敏度、视频输出、信噪比等；防护罩的雨刷动作；遥控操作云台旋转的自由度、跟踪速度、调焦功能等。

案例三

【背景】某高速公路机电系统包括监控、收费、通信系统，已完成系统各设备的单机测试，将进行各系统的调（测）试。

【问题】

1、系统调（测）试的目的是什么？

2、系统调（测）试的方法是什么？

3、其监控、收费系统的调（测）试内容是什么？

【参考答案】

1、系统调（测）试的目的是将系统中各单机设备组合到系统中去，检验本系统的功能、性能等需求是否完善和正确，确认本系统的功能、性能等是否符合设计和合同所规定的需求，能够将本系统提请业主进行鉴定测试、试运行和验收。

2、系统调（测）试是对系统软件和硬件综合的测试，一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤，也可以根据测试内容将部分子系统测试内容在系统测试时结合进行。系统调（测）试宜在全部或者主要子系统调（测）试符合要求后进行。系统调（测）试可以按一个分中心范围的监控或收费系统，再扩展到监控、收费及通信系统组成一个完整的大系统。也就是一般采用“由下到上由小到大”的逐渐扩展进行系统调（测）试。

（简要回答可为）系统调（测）试一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤，也可以根据测试内容将部分子系统测试内容在系统测试时结合进行。并一般采用“由下到上由小到大”的逐渐扩展进行系统调（测）试。

3、监控、收费系统的调（测）试内容主要包括以下方面：

a. 网络测试。

b. 功能测试。

c. 性能测试。

d. 可靠性测试。

e. 安全性测试。

f. 可维护性测试。

g. 易用性测试。

h. 资料修改和整理。

案例四

【背景】某条高速公路设有通信系统，为高速公路运营管理各部门提供可靠的通信手段，全线需敷设1条单模光缆。

1、光缆采用管道敷设方式

2、通信管道采用110的PVC塑料管道

3、敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂

4、光纤接续采用熔接法

5、光缆接头安装在人孔内

【问题】

1、管道光缆敷设和接续前应做什么工作？

2、子管的敷设要求是什么？

3、“敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂”此说法是否正确？若有误，请说明正确的做法。

4、光纤接续完成后应进行什么工作？增强保护有几种方法？

5、管道光缆接头和余留怎样安装在人孔内？

【参考答案】

1、管道光缆敷设之前必须清刷管孔，光缆接续前必须核对光缆程式、接头位置，并根据预留长度的要求留足光缆。

2、在孔径≥90mm的塑料管道内，应一次敷足三根或三根以上的子管，子管在管道内不得有接头，子管管孔应按设计要求封堵。

3、敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂不完全正确，应以石蜡油和滑石粉等作为润滑剂，严禁使用有机油脂。

4、光纤接续完成后应进行测试，测试合格后立即做增强保护措施。增强保护方法有热可缩管法、套管法和V型槽法三种。

5、管道光缆接头应安装在人孔正上方的光缆接头盒托架上，接头余缆紧贴人孔壁或人孔搁架，盘成“O”型圈，并用扎线固定，“O”型圈的曲率半径不小于光缆直径的20倍。

第三部分：桥梁与隧道习题

- 单选题：（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号中）

1、桥梁的上部结构通常是（ A ）。

A、桥跨结构       B、桥墩      C、桥台       D、基础

2、桥跨结构为桥梁的（ A ）。

A、上部结构     B、中部结构  C、下部结构   D、基础结构

3、桥墩为桥梁的（ C ）。

A、上部结构     B、中部结构  C、下部结构   D、基础结构

4、桥台为桥梁的（ C ）。

A、上部结构     B、中部结构  C、下部结构   D、基础结构

5、桥梁总跨径是多孔桥梁中各孔（ A ）的总和。

A、净跨径      B、计算跨径    C、基础跨径    D、标准跨径

6、多孔桥梁各孔净跨径的总和为（ A ）。

A、桥梁孔径    B、计算跨径    C、基础跨径    D、标准跨径

7、连续梁桥桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为（    ）。

A、净跨径      B、计算跨径    C、标准跨径    D、总跨径

8、拱桥的拱轴线两端点之间的水平距离为（      ）。

A、净跨径      B、计算跨径    C、标准跨径    D、总跨径

9、桥梁高度是指桥面与（ A ）间距离。

A、低水位      B、高水位     C、洪水位      D、计算洪水位

10、桥下净空高度是（ A ）至桥跨结构最下缘间的距离。

A、设计洪水位   B、低水位    C、高水位    D、洪水位

11、桥下净空高度应（ B ）。

A、小于通航规定的净空高度　　　B、大于通航规定的净空高度

C、小于泄洪的净空高度          D、大于泄洪的净空高度

12、拱桥中从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点连线的垂直距离为（　　　）。

A、净矢高    B、计算矢高    C、标准矢高    D、基准矢高

13、重力式墩台适用于流冰、漂浮物（  D  ）的河流中。

A、没有    B、很少    C、很多    D、较多

14、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有（ A ）。

A、埋置式桥台               B、靠背式框架桥台

C、背撑式桥台               D、空腹式桥台

15、下列桥台中属于拱桥轻型桥墩的有（ D ）。

A、砼薄壁桥墩               B、柱式桥墩

C、钻孔桩柱式桥墩           D、带三角杆件的单向推力墩

16、顶推法施工中采用4点顶推时，各顶推装置应（        ）运行。

A、2步        B、3步        C、4步         D、同步

17、常用支架计算支撑板、支架及拱等的强度时，应考虑的荷载组合是（     ）。

A、支架自重                 B、圬工结构物的重力

C、施工人、料、机的重力     D、振捣砼产生的荷载

E、其他可能产生的荷载

18、常用支架验算支撑板、支架及拱的刚度时，应考虑的荷载组合是（     ）。

A、支架自重                 B、圬工结构物的重力

C、施工人、料、机的重力     D、振捣砼产生的荷载

E、其他可能产生的荷载

19、验算支架的刚度时，支架受载后挠曲的杆件的弹性挠度不应超过相应结构跨度的（      ）。

A、1200         B、1300      C、1400      D、1500

20、常用摸板设计中（         ）使用胶合板和钢模板。

A、不宜优先         B、宜优先        C、不        D、宜最后

21、常用模板设计需要考虑（          ）。

A、设计荷载          B、计算荷载

C、预拱度            D、沉落值

22、常用模板设计需要考虑（         ）。

A、计算荷载           B、模板刚度

C、预拱度             D、沉落值

23、计算梁、板和拱的底模板的强度时，应采用的荷载组合是（        ）。

A、模板自重       B、圬工结构物重力      C、施工人、料、机的重力

D、振捣砼产生的荷载       E、浇砼对侧面模板的压力

F、倾倒砼产生的水平荷载   G、其他可能产生的荷载

24、验算梁、板和拱的底模板的刚度时，应采用的荷载组合是（        ）。

A、模板自重       B、圬工结构物重力      C、施工人、料、机的重力

D、振捣砼产生的荷载       E、浇砼对侧面模板的压力

F、倾倒砼产生的水平荷载   G、其他可能产生的荷载

25、计算缘石、人行道、栏杆、柱、梁、板、拱等的侧模板的强度时，应采用的荷载组合是（           ）。

A、模板自重　B、圬工结构物重力　 C、施工人、料、机的重力 　D、振捣砼产生的荷载　E、浇砼对侧面模板的压力 　 F、倾倒砼产生的水平荷载   G、其他可能产生的荷载

26、验算缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的刚度时，应采用的荷载组合是（         ）。

A、模板自重 　B、圬工结构物重力　C、施工人、料、机的重力 　D、振捣砼产生的荷载 　 E、浇砼对侧面模板的压力

27、计算基础，墩台等厚大建筑物的侧模板的强度时，应采用的荷载组合是（     ）。

A、模板自重　 B、圬工结构物重力　C、施工人、料、机的重力　D、振捣砼产生的荷载  　E、浇砼对侧面模板的压力  　F、倾倒砼产生的水平荷载

28、验算基础，墩台等厚大建筑物的侧模板的刚度时，应采用的荷载组合是（       ）。

A、模板自重 　B、圬工结构物重力 　C、施工人、料、机的重力  　D、振捣砼产生的荷载　 E、浇砼对侧面模板的压力

80、验算模板刚度时，结构表面外露的模板，其挠度不得超过模板的构件跨度的（        ）。

A、1200         B、1250      C、1300      D、1400

29、验算模板刚度时，结构表面隐蔽的模板，其挠度不得超过模板构件跨度的（         ）。

A、1200         B、1250      C、1300      D、1400

30、验算模板刚度时，钢模板的面板变形不能超过（        ）。

A、1mm      B、1.5mm     C、2mm       D、2.5mm

31、验算模板刚度时，钢模板的钢棱变形不得超过计算跨径的（       ）。

A、1300         B、1400      C、1500      D、1600

32、验算模板刚度时，钢模板的柱箍变形不得超过柱宽的（         ）。

A、1300         B、1400      C、1500      D、1600

33、桥梁工程刚性基础的基底应力计算，当前实践中采用简化方法，即按材料力学中的（　　　　　）公式来计算。

A、中心受压       B、偏心受压      C、中心受检      D、偏心受检

34、桥梁工程在墩台基础的设计计算中，必须控制合力的偏心矩，其目的是（      ）。

A、增大基底压力 　 B、减小基底应力　C、使基底应力分布比较均匀  　D、使基底应力分布尽量不均匀

35、桥梁工程在墩台基础的设计计算中，必须控制合力的偏心短，对非岩石地基，偏心短，对非岩石地基以（       ）为原则。

A、不出现压应力 　B、不出现应力 　C、出现互应力　 D、出现应力

36、桥梁工程的基础倾覆稳定性与合力的偏心矩有关，其关系是（      ）。

A、偏心矩愈大，抗倾覆安全储备愈大；　 B、偏心矩愈小，抗倾覆安全储备愈小；           C、偏心短愈大，抗倾覆安全储备愈小；　D、偏心矩愈小，抗倾覆安全储备愈大；

37、设基底截面重心至压力最大一边的边缘的距离为Y，外力合力偏心矩为e0，则抗倾覆稳定系数K0=（          ）。

A、e0/Y           B、Y/ e0        C、Y+ e0      D、Y- e0

38、设基底与土间的摩擦阻力为F，水平推力为T，则抗滑动稳定系数KC=（    ）。

A、F/T         B、T/F       C、F+T     D、F-T

39、修建在地质情况复杂、地层分布不均或强度较小的软粘土地基及湿陷黄土上的基础，（         ）验算基础的沉降。

A、要       B、不要       C、可以要       D、必须要

40、修建在非岩石地基的拱桥，连续梁桥等超静定结构的基础（       ）验算基础的沉降。

A、要        B、不要      C、可以要      D、必须要

41、对于跨线桥、跨线渡漕要保证桥或（曹）下净空高度时，（      ）验算基础的沉降。

A、要        B、不要      C、可以要      D、必须要

42、基桩计算中，规定承台底面以上的竖直荷载假设为（       ）由基桩承受。

A、全部不    B、部分不    C、全部        D、部分

43、基桩计算中，规定桥台土压力可按（        ）地面起算。

A、填土前    B、填14土时    C、填12土时    D、填土后

44、拱桥重力式桥墩与梁桥重力式桥墩相比较，具有（       ）等构造设施。

A、墩帽     B、墩身      C、拱座       D、基础

45、拱桥重力式桥墩分为（        ）与制动墩。

A、防滑墩    B、防倾墩     C、承重墩     D、普通墩

46、柱式桥墩可以由分离的（        ）根或多根立柱（或桩柱）组成。

A、1        B、2       C、3       D、4

47、柔性排架桩墩，其主要特点是，可以通过（        ）措施将上部结构传

来的水平力传递到全桥的各个柔性墩台或相邻的刚性墩台上，以减少单个柔性墩所受的水平力。

A、分配       B、计算       C、设计      D、构造

48、带三角杆件的单向推力墩，为提高抵抗水平推力的能力，在普通墩的墩柱上，从两侧（       ）增设砼斜撑和水平柱。

A、不用       B、反对称地       C、对称地       D、任意地

49、梁桥重力式桥墩，按桥墩各截面在横桥方向上可能产生的最大偏心和最大弯矩的情况进行的荷载组合，是用来验算在横桥方向上的（     ）。

A、墩身强度    B、基底最大应力    C、偏心     D、桥墩的稳定性

50、计算重力式桥台所考虑的荷载与重力式桥墩计算基本一样，不同的是，对于桥台尚要考虑（       ）。

A、车辆荷载引起的土侧压力　B、纵横向风力 　C、流水压力                         D、冰压力

51、下列荷载中，属于偶然荷载的有（       ）。

A、结构物自重B、作用于结构上的土重  C、水浮力 D、风力  E、车辆荷载            F、地震力

52、桥梁施工荷载组合规定分为（        ）种组合形式。

A、4        B、5        C、6        D、7

53、构件在吊装时，其自重应乘以动力系数（       ），并可视具体情况作适当增减。

A、0.7        B、0.9         C、1.1        D、1.2

54、车辆荷载中，按标准把经常出现的汽车荷载排列成车队形式，作为设计荷载，汽车车队分为（        ）个等级。

A、3          B、4          C、5         D、6

55、车辆荷载中，将（       ）作为设计荷载。

A、汽车车队      B、平板挂车     C、履带车     D、吊车

56、汽车荷载的影响力中，属其他可变荷载的有（       ）。

A、汽车荷载的冲击力 　B、汽车荷载的离心力 　C、车辆荷载引起的土侧压力 　D、汽车制动力

57、桥梁平面控制以（         ）控制为主。

A、桥轴线        B、桥墩       C、桥台       D、基础

58、桥梁平面控制网按观测要素的不同，控制网可布设为（      ）。

A、三角网      B、边角网     C、多角网     D、精密手线网

59、为了施工放样时计算方便，桥梁控制网常采用独立的坐标系统，其坐标轴采用平行或垂直于桥轴线方向，坐标原点选在工地以外的（      ）角上，这样场地范围内点的坐标都是正值。

A、东南        B、西南         C、东北       D、西北

60、桥梁高程控制测量中，高程控制网的主要形式是水准网，当桥长在300m以上时，应采用（      ）等水准测量的精度。

A、一         B、二       C、三        D、四

61、桥梁高程控制测量中，高程控制网的主要形式是水准网，当桥长在1000m以上时，应采用（       ）等水准测量的精度。

A、一        B、二      C、三       D、四

62、桥梁高程控制测量中，高程控制网的主要形式是水准网，当桥长在300m以下时，可采用（         ）等水准测量精度。

A、一        B、二      C、三       D、四

63、桥轴线超过1000m的特大桥或结构复杂的桥梁在施工过程中其桥梁控制网应（        ）复测一次，以确保施工安全和质量。

A、半年      B、一年      C、一年半       D、二年

64、大、中桥的水中墩、台和基础的位置，宜用（       ）测量。

A、测距仪     　B、水准仪           C、经纬仪              D、全站仪

65、桥梁施工控制时，应用现代控制理论中的纠偏终点控制法，对桥梁结构的主要基本设计参数进行识别，发现实测值与预计值的偏差，进行参数修正，达到（        ）目的。

A、控制       B、单控       C、双控       D、设计

66、拱桥施工观测和控制中，当拱肋拉索成拱以后，从拱顶上施工加载起，一直到拱上建筑完成，应随时对14跨、18跨及（        ）各点进行挠度和横向位移的观测。

A、拱脚        B、拱顶       C、34跨       D、78跨

67、在拱桥安装施工过程中，应经常对构件砼进行（       ）观测。

A、应力        B、变形       C、裂缝        D、位移

68、在就地浇筑砼拱圈及卸落拱架的过程中，应设专人用仪器配合施工进度随时观测拱圈、拱架、劲性骨架的（      ）横向位移和墩台的变化情况。

A、挠度       B、强度     C、应力        D、变形

69、大跨度桥施工过程中，应配合施工进度对拱圈（肋）砼、拱肋接头，劲性前架、吊杆、系杆、钢管砼、扣索、转盘、锚碇（梁）等关键受力部位进行（        ）监测。

A、变形      B、挠变      C、应力        D、沉陷

70、索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计综合考虑选用合适的方法。裸搭施工宜采用（       ）。

A、篮施工              B、摸法

C、提开法              D、劲性骨架挂摸提升法

71、裸塔施工应考虑塔高，横梁较多的高塔宜用（        ）。

A、挂篮施工            B、提升法C、爬摸法              D、劲性骨架挂模提升法

72、挂篮的悬臂梁及挂篮全部构件制作后均应进行检验和试拼，合格后再于现场整体组装检验，并按（        ）及技术要求进行预压。

A、标准荷载              B、设计荷载

C、验算荷载              D、施工荷载

73、挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的（       ）。

A、刚度       B、位移        C、挠度        D、变形

74、为减少对塔与梁的位移和内力影响，拉索张拉时应（        ）进行。

A、对称        B、同步       C、对称同步      D、对称异步

75、预制梁段拼装中多段积累的超误差，可用（        ）调整。

A、平接缝     B、湿接缝      C、压重     D、胶接缝

76、预制梁段时，每联分段宜多于5段，其预制顺序为：先预制顺序中的（     ）段，脱摸后再在其间浇筑（        ）段。

A、1、2、3        B、4、5      C、1、3、5       D、2、4

77、刚构桥的施工一般采用（        ）施工。

A、爬摸法                   B、提升法

C、平衡悬臂施工             D、采用1次或2次浇筑法

78、刚构桥施工时，由于1号块的安装对控制该跨节段的拼装方向和标高至为关键，故1号块与0号块之间的接缝多采用（      ）以利调整1号块位置。

A、干接缝         B、胶接缝        C、湿接缝        D、铰接缝

79、大跨径主梁施工时应缩短双向长悬臂持续时间，尽快使一侧固定，以减少（   ）的不利影响。

A、自重         B、收缩、徐变        C、风振        D、预加力

80、钢主梁施工时，应进行钢梁的连日温度变形观测对照，确定适宜的合龙温度及实施程序，并应满钢梁安装就位时（        ）定位所需的时间。

A、普通螺栓     B、高强螺栓       C、粗制螺栓      D、精制螺栓

81、大体积砼施工应采用（        ）。

A、对称施工      B、交错施工      C、一次性浇筑     D、分层施工

82、无支架施工拱肋吊装时，除拱顶段以外，各段应设（       ）组扣索悬挂。

A、 1          B、 2         C、 3         D、4

83、缆索吊装施工时，应对预制的拱肋在吊装搁置，安装等状况下进行（   ）验算。

A、稳定     B、应力          C、挠度       D、强度

84、侧壁导坑法适用于（        ）类围岩土质道路隧道。

A、Ⅲ、Ⅳ　　B、Ⅰ、Ⅱ      C、Ⅲ、Ⅴ　　　D、Ⅴ、Ⅵ

5、隧道竣工测量时，洞内水准点每（        ）应埋设一个，并应在隧道边墙上画出标志。

A、200米        B、500米     C、1000米       D、1500米

86．公路桥梁中的荷载和外力可归纳为永久荷载、可变荷载和（ D  ）三类。

A．车辆荷载       B．人群荷载    C．汽车制动力   D．偶然荷载

87．公路桥梁中的荷载和外力可归纳为（ B ）、可变荷载和偶然荷载三类。

A．车辆荷载       B．永久荷载    C．汽车制动力    D．人群荷载

88．公路桥梁中的荷载和外力可归纳为永久荷载、（ C ）和偶然荷载三类。

A．桥梁自重        B．地震荷载   C．可变荷载    D．漂浮物的撞击力

89、公路桥梁中的永久荷载包括桥梁自重、土侧压力和（ B ）等。

A．支座摩阻力      B．水浮力     C．风力    D．漂浮物的撞击力

90．公路桥梁中的永久荷载包括（ B ）、土侧压力和水浮力等。

A．支座摩阻力   B．桥梁自重   C．风力    D．漂浮物的撞击力

91．公路桥梁中的永久荷载包括桥梁自重、（ B ）和水浮力等。

A．支座摩阻力   B．土侧压力   C．风力    D．漂浮物的撞击力

92．公路桥梁中的基本可变荷载包括（ A ）和人群荷载。

A．车辆荷载     B．支座摩阻力    C．风力    D．温度影响力

93．公路桥梁中的基本可变荷载包括车辆荷载和（ A ）。

A．人群荷载     B．支座摩阻力    C．风力    D．温度影响力

94．公路桥梁中的其他可变荷载包括汽车制动力、支座摩阻力和（ C ）等。

A．人群荷载    B．漂浮物的撞击力  C．风力    D．地震力

95．公路桥梁中的其他可变荷载包括汽车制动力、支座摩阻力和（ C ）等。

A．人群荷载  B．漂浮物的撞击力  C．温度影响力  D．地震力

96．公路桥梁中的其他可变荷载包括汽车制动力、支座摩阻力和（ C ）等。

A．人群荷载  B．漂浮物的撞击力  C．流水压力  D．地震力

97．公路桥梁中的其他可变荷载包括汽车制动力、支座摩阻力和（ C ）等。

A．人群荷载  B．漂浮物的撞击力  C．冰压力  D．地震力

98．公路桥梁中的其他可变荷载包括（ C ）、支座摩阻力和温度影响力等。

A．人群荷载  B．漂浮物的撞击力  C．汽车制动力  D．地震力

99．公路桥梁中的其他可变荷载包括汽车制动力、（ C ）和温度影响力等。

A．人群荷载  B．漂浮物的撞击力  C．支座摩阻力  D．地震力

100．公路桥梁中的偶然荷载包括地震力和（ C ）。

A．风力 B．温度影响力 C．漂浮物的撞击力 D．车辆荷载引起的土侧压力

101．公路桥梁中的偶然荷载包括（ C ）和漂浮物的撞击力。

A．风力  B．温度影响力  C．地震力  D．车辆荷载引起的土侧压力

102．公路桥梁的荷载组合有（ B ）种形式。

A．5       B．6         C．7        D．8

103．建立桥梁高程控制网的常用方法是水准测量和（ B ）。

A．红外线测量   B．测距三角高程测量  C．超声波测量  D．航空测量

104．建立桥梁高程控制网的常用方法是（ B ）和测距三角高程测量。

A．红外线测量   B．水准测量    C．超声波测量    D．航空测量

105．斜拉桥混凝土主梁在支架和塔下托架上浇筑时，应消除（ A ）、弹性和非弹性变形及支承等因素不良影响。

A．温度       B．荷载       C．支架位移      D．支架拼接

106．从拱桥拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离为（ B ）。

A．净矢高     B．计算矢高   C．标准矢高   D．基准矢高

107．矢跨比是拱桥中拱圈的（ B ）与计算跨径之比。

A．净矢高    B．计算矢高   C．标准矢高   D．基准矢高

108．矢跨比是拱桥中拱圈的计算矢高与（ B ）之比。

A．净矢高    B．计算跨径   C．标准矢高   D．基准矢高

109．涵洞是多孔跨径的全长不到8m和单孔跨径不到（ A ）的结构物。

A．5m      B．6m        C．7m         D．8m

110．涵洞是多孔跨径的全长不到(  D  )和单孔跨径不到5m的结构物。

A．15m      B．12m        C．10m         D．8m

111．承受相同竖向荷载且跨径相同的各种桥梁结构体系中，（ A ）产生的弯矩最大。

A．梁式桥   B．拱式桥    C．悬吊桥    D．组合体系桥

112．梁式桥与在同样竖向荷载且跨径相同的其他桥梁结构体系相比，梁内产生的弯矩（  C ）。

A．最小      B．相同      C．最大     D．不可比

113．在竖向荷载作用下，产生水平反力的桥梁结构为（ B ）

A．梁式桥   B．拱式桥    C．悬吊桥    D．组合体系桥

114．拱桥的承重结构以（ B ）为主。

A．受拉      B．受压      C．受弯     D．受扭

115．（  ）沉桩法适用于中密砂土基础。

A．锤击      B．振动      C．射水     D．静力

116．（  ）沉桩法适用于硬塑粘性土基础。

A．锤击      B．振动       C．射水     D．静力

117．（  ）沉桩法适用于碎石土基础。

A．锤击      B．振动       C．射水     D．静力

118．梁桥和拱桥上常用的重力式桥台为（ A ）桥台。

A．U型      B．工型       C．T型     D．L型

二、多选题:（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号中）

1、修建在岩层中的隧道称为（         ）。

A、软土隧道      B、岩石隧道     C、山岭隧道    D、城市道路隧道

2、修建土层中的隧道称为（        ）。

A、软土隧道      B、岩石隧道     C、山岭隧道    D、城市道路隧道

3、隧道的主体建筑物有（      ）。

A、洞身衬砌      B、洞门       C、通风设备      D、照明设备

4、隧道的附属建筑物有（        ）。

A、洞身衬砌      B、洞门       C、通风设备      D、照明设备

E、防排水设备    F、安全设备

5、隧道洞身衬砌的主要作用有（          ）。

A、承受围岩压力      B、承受结构自重        C、防止洞口塌方

D、保持仰坡、边坡稳定

6、隧道洞口的主要作用有（         ）。

A、承受围岩压力      B、承受结构自重        C、防止洞口塌方

D、保持仰坡、边坡稳定

7、围岩分类的主要分类指标有（       ）。

A、围岩的结构特征和完整状态

B、岩石的物理性质

C、地下水的影响

D、岩石的力单性质

8、隧道在流沙地段施工时，施工需采用（       ）“密闭支撑”、“边控边封”的方法。

A、后护先控      B、边护边控      C、先护后控     D、不护只控

9、隧道通风的方式有（           ）。

A、风管式       B、管道式       C、巷道式      D、风墙式

10、隧道防尘应做到（        ）。

A、湿式凿岩标准化 　 B、机械通风经常化　C、喷雾洒水正规化 　 D、个人防护普遍化

11、隧道施工供水基本要求有（       ）等。

A、水质      B、水量      C、水温         D、水压

12、隧道在软厨层地段施工时，为防止塌方，在可能塌方的不良地段采取（   ）排水，短开挖、弱爆破、快耐砌等措施。

A、不      B、先     C、后       D、要

13、桥梁的下部结构有（  ）。

A、桥跨结构     B、桥墩      C、桥台      D、基础结构

14、桥梁高度是指桥面与（       ）间距离。

A、低水位      B、高水位     C、洪水位      D、桥下线路路面

15、桥下净空高度是（       ）至桥跨结构最下缘间的距离。

A、设计洪水位   B、低水位    C、计算通航水位    D、高水位

16、桥梁的建筑高度（        ）。

A、小于桥梁的容许建筑高度   B、等于桥梁的容许建筑高度C、大于桥梁的容许建筑高度   D、与桥梁不容许建筑高度无关

17、重力式墩、台的主要缺点有（        ）。

A、体积大      B、自重大    C、阻水面积大   D、用钢材多

18、下列桥墩中属于梁桥轻型桥墩的有（        ）。

A、砼薄壁桥墩 　B、柱式桥墩　　C、柔性排架桥墩 　D、钻孔桩柱式桥墩

19、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有（         ）。

A、有支撑梁的轻型桥台　 B、埋置式桥台　C、铭薄壁桥台 　 D、加筋土桥台

20、下列桥墩中属于梁桥轻型桥墩的有（        ）。

A、砼薄壁桥墩　B、柱式桥墩　C、带三角杆件的单向推力墩    D、悬臂式单向推力墩

21、桥梁上部结构的主要施工技术中既可用预制法，又可用现浇法的有（       ）。

A、逐段悬臂平衡施工 　B、逐孔施工　 C、顶推法施工　D、砖体施工　E、缆索吊装施工

22、桥梁上部结构的主要施工技术中只能用预制法的有（        ）。

A、逐段悬臂平衡施工　B、逐孔施工　 C、顶推法施工　D、砖体施工　E、缆索吊装施工

23、桥梁上部结构的主要施工技术有（         ）。

A、逐段悬壁平衡施工　B、逐孔施工　C、顶推法施工　 D、转体施工　E、缆索吊装施工

24、桥梁上部结构的转体施工按转动方向分为（        ）施工法。

A、斜向转体　 B、竖向转体　 C、平面转体　D、空间转体

25、桥梁上部结构采用缆索吊装施工时，其缆索吊装设备按用途和作用可以分为（        ）等基本部分组成。

A、主索        B、工作索       C、塔架       D、锚固装置

26、常用支架设计中应对（       ）进行强度和稳定验算。

A、支架整体    B、杆配件     C、节点     D、地基    E、基础 F、其他支撑物

27、常用支架计算时需要考虑（      ）等因素。

A、设计荷载机　B、计算荷载　C、预拱度　D、沉落值

28、常用支架计算时，考虑的设计荷载有（        ）。

A、支架自重  　 B、圬工结构物的重力 　C、施工人、料、机的重力 　D、振捣砼产生的荷载　E、其他可能产生的荷载

29、计算施工预拱度时，应考虑的因素有（           ）。

A、施工荷载引起的支架弹性变形　B、砼的收缩待变及温度变化引起的挠度　 C、墩台水平位多引起的拱圈挠高　 D、结构重力和汽车荷载引起的梁和拱圈的弹性挠度 E、插件接头桥等引起的非弹性变形

30、计算施工预留沉落值时，应考虑（        ）。

A、接头承受弹性变形　B、卸落设备的压缩变形 　C、卸落设备的弹性变形　D、支架基础的沉陷

31、计算支架的强度和稳定时，应考虑（          ）。

A、风力  　 B、水压力 　C、流冰压力 　D、船只漂流物冲击力

32、常用模板设计时，在计算荷载作用下，应对（          ）分别进行强度、刚度及稳定性验算。

A、模板       B、支架       C、拱架       D、地基

33、常用模板设计时，要求模板板面之间应（        ）。

A、平整      B、接缝严密    C、不漏浆      D、外露面美观

34、常用模板设计需要考虑（         ）。

A、设计荷载 　B、模板刚度  　 C、预拱度 　D、沉落值

35、常用模板计算时，考虑的设计荷载有（          ）。

A、模板自重      B、圬工结构物重力     C、施工时人、料、机的重力D、振捣砼产生的荷载       E、浇砼对侧面模板的压力　F、倾倒砼产生的荷载       G、其他可能产生的荷载

36、桥梁工程刚性基础的构造特点是（       ）。

A、整体性差　B、整体性好C、埋置深度大　D、埋置深度小

37、桥梁工程桩基础的构造特点是（          ）。

A、实心断面　B、空心断面 C、埋置深度大 　D、桩群布置形式多

38、桥梁工程在墩台基础的设计计算中，必须控制合力的偏心短，对非岩石地基，偏心矩要（       ），基底核心半径。

A、小于      B、等于      C、大于      D、不小于

39、地基的沉降验算是指对（          ）的验算。

A、地基沉降量　B、相邻基础沉降差　C、由于地基不均匀沉降产生的倾斜　D、地基底面的滑动

40、梁桥重力或桥墩由（       ）等组成。

A、墩帽      B、墩身      C、基础      D、挡土墙

41、重力式桥台（U型桥台）由（         ）等部分组成。

A、台帽      B、背墙      C、台身（前墙、侧墙　D、基础      E、锥坡

42、砼薄壁桥墩具有（        ）等特点。

A、圬工体积大 　B、圬工体积小 　 C、结构轻巧 　 D、结构笨重

43、梁桥重力式桥墩，按在桥墩各截面上可能产生的最大竖向力的情况进行的荷载组合，是用来验算（       ）。

A、墩身强度   B、基底最大应力   C、偏心D、桥墩的稳定性

44、梁桥重力式桥墩，按桥墩各截面在横桥方向上可能产生的最大偏心和最大弯矩的情况进行的荷载组合是用来验算（       ）。

A、墩身强度      B、基底最大应力     C、偏心     D、桥墩的稳定性

45、计算重力式桥台所考虑的荷载与重力桥墩计算中基本一样，不同的是，对于桥台不需考虑（        ）。

A、车辆荷载引起的土侧压B、纵横向风力　C、流水压力　D、冰压力　 E、船只或漂浮物的撞击力

46、连续体系桥梁，由于是超静定结构，产生附加内力的因素包括（     ）等。

A、预应力　 B、砼的收缩徐度   　 C、墩台不均匀沉降    D、截面温度梯度变化

47、通常将作用在公路桥梁的各种荷载和外力归纳成（       ）。

A、永久荷载　 B、临时荷载　 C、可变荷载　 D、偶然荷载

48、下列荷载中，属于永久荷载的有（        ）。

A、结构物自重　B、作用于结构上的土重　C、水浮力　D、风力　E、车辆荷载　F、地震力

49、下列荷载中，属于可变荷载的有（         ）。

A、结构物自重 B、作用于结构上的土重 C、水浮力  D、风力E、车辆荷载 F、地震力

50、下列荷载中属于基本可变荷载的有（         ）。

A、车辆荷载         B、人群荷载　　　C、汽车制动力       D、风力

51、下列荷载中，属于其他可变荷载的有（      ）。

A、车辆荷载         B、人群荷载　　　C、汽车制动力       D、风力

52、车辆荷载中，将（      ）作为验算荷载。

A、汽车车队      B、平板挂车     C、履带车     D、吊车

53、汽车荷载的影响力有（         ）。

A、汽车荷载的冲击力 B、汽车荷载的离心力C、车辆荷载引起的土侧压力 D、汽车制动力

54、汽车荷载的影响力中，属基本可变荷载的有（         ）。

A、汽车荷载的冲击力 B、汽车荷载的离心力 C、车辆荷载引起的土侧压力  D、汽车制动力

55、桥梁平面控制网按常规方法控制时，基本网形是（        ）。

A、三角形      B、四边形     C、五边形     D、六边形

56、当有良好的丈量条件时，可采用直接丈量法进行墩台施工定位，但应对（             ）进行改正计算。

A、尺寸        B、温度       C、拉力       D、垂度　　E、倾斜度

57、桥梁竣工后，应进行竣工测量，测量项目有（             ）。

A、桥梁中线    B、桥梁跨径 C、墩台尺寸         D、桥面高程

58、桥梁施工监测包括（       ）。

A、几何形态监测 　B、结构截面的应力监测C、索力监测 　 D、预应力监测 　E、温度监测

59、桥梁施工监测中的几何形态监测的内容有（       ）等。

A、标高        B、跨长        C、结构或缆索线形      D、结构变形

60、桥梁施工监测中的结构截面应力监测目前主要采用（　　　）等。

A、电阻应变仪法    B、钢弦式传感器法C、压力表量测法 D、压力传感器量测法　　E、振动频率量测法

61、桥梁施工监测中的索力监测目前主要采用（      ）等。

A、电阻应变仪法  B、钢弦式传感器法 C、压力表量测法  D、压力传感器量测　E、振动频率量测法

62、斜拉桥主梁施工进行施工控制时，应对梁体每一施工阶段的结果进行详细检测分析和验算，以确定下一施工阶段的（       ）。

A、拉索张检量     B、主梁线形    C、高程     D、索塔位移控制量

63、斜拉桥主梁施工进行施工监控测试的内容有（       ）。

A、变形      B、应力      C、温度      D、湿度

64、斜拉桥主梁施工进行施工监控测试变形包括（        ）。

A、主梁线形      B、高程      C、轴线偏差     D、索塔水平位移

65、拱桥施工观测和控制中，当采取少支架安装施工时，应对（       ）等进行观测。

A、支架的变形  B、支架的位移 C、节点和卸架设备的压缩      D、支架基础的沉陷

66、拱桥施工观测和控制中，当采取无支架安装施工时，应对吊装设备的（     ）等随时进行观测。

A、塔架       B、主索      C、扣索    D、索鞍    E、锚碇

67、索塔的施工可视其（         ）综合考虑选用合适的方法。

A、结构       B、体形       C、材料　D、施工设备         E、设计

68、主梁零号段及其两旁的梁段，在支架和塔下托架上浇筑时，应消除（      ）及支承等因素对变形和施工质量的不良影响。

A、温度    B、弹性变形主义　C、非弹性变形     D、预应力

69、为防止砼开裂，锚碇大体积混凝土施工可采取（      ）措施进行温度控制。

A、采用低水化热品种的水泥　B、降低水泥用量，减少水化热　C、降低砼入仓温度

D、采用分层施工

70、装配式砼，钢筋砼拱圈适用于（        ）的少支架或无支架施工。

A、板拱   B、肋拱C、箱形拱   D、双曲拱

71、平转施工主要适用于（           ）。

A、钢筋砼拱桥   B、刚构梁式桥　C、斜拉桥    D、钢管拱桥

72、隧道施工矿山法包括（         ）等。

A、漏斗棚架法  　B、新奥法C、盾构法  　 D、正台阶法

73、隧道由主体建筑物和附属建筑物两部分组成，附属建筑物包括（     ）等。

A、洞门　B、通风设备　C、安全设备 　 D、洞身衬砌

74．公路桥梁的基本可变荷载包括（ A、C ）。

A．车辆荷载   B．温度影响力    C．人群荷载    D．支座摩阻力

75．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．温度影响力    C．人群荷载   D．支座摩阻力

76．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．汽车制动力     C．人群荷载   D．支座摩阻力

77．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．风力         C．人群荷载     D．支座摩阻力

78．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．汽车制动力    C．人群荷载    D．流水压力

79．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载     B．汽车制动力    C．人群荷载     D．风力

80．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．风力      C．人群荷载      D．流水压力

81．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．汽车制动力     C．人群荷载     D．冰压力

82．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．冰压力     C．人群荷载     D．支座摩阻力

83．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载    B．温度影响力    C．人群荷载    D．流水压力

84．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载     B．温度影响力     C．人群荷载     D．风力

85．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载     B．温度影响力      C．人群荷载     D．冰压力

86．公路桥梁的其他可变荷载包括（ B、D ）。

A．车辆荷载      B．流水压力      C．人群荷载     D．冰压力

87．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力      B．流水压力      C．人群荷载      D．冰压力

88．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．温度影响力    B．流水压力     C．人群荷载     D．冰压力

89．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．支座摩阻力     B．流水压力     C．人群荷载     D．冰压力

90．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．汽车制动力    B．流水压力     C．人群荷载     D．冰压力

91．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力     B．汽车制动力     C．人群荷载    D．冰压力

92．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力      B．温度影响力      C．人群荷载    D．冰压力

93．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力      B．支座摩阻力     C．人群荷载      D．冰压力

94．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力       B．流水压力       C．人群荷载     D．温度影响力

95．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力       B．流水压力      C．人群荷载     D．支座摩阻力

96．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、D ）。

A．风力     B．流水压力      C．人群荷载    D．汽车制动力

97．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．风力      B．流水压力      C．冰压力      D．温度影响力

98．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．风力      B．流水压力      C．冰压力      D．支座摩阻力

99．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．风力      B．流水压力       C．冰压力      D．汽车制动力

100．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．风力       B．流水压力      C．汽车制动力     D．温度影响力

101．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．风力     B．流水压力     C．支座摩阻力     D．温度影响力

102．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．汽车制动力     B．流水压力     C．冰压力     D．温度影响力

103．公路桥梁的其他可变荷载包括（ A、B、C、D ）。

A．支座摩阻力     B．流水压力     C．冰压力     D．温度影响力

104．公路桥梁中车辆荷载的影响力包括（ A、B、C、D ）。

A．汽车荷载的冲击力               B．汽车荷载的离心力

C．车辆荷载引起的土侧压力         D．汽车制动力

105．公路桥梁中车辆荷载的影响力包括（ B、C、D ）。

A．车辆荷载引起的附加应力          B．汽车荷载的离心力

C．车辆荷载引起的土侧压力          D．汽车制动力

106．公路桥梁中车辆荷载的影响力包括（ A、C、D ）。

A．汽车荷载的冲击力              B．车辆荷载引起的附加应力

C．车辆荷载引起的土侧压力        D．汽车制动力

107．公路桥梁中车辆荷载的影响力包括（ A、B、D ）。

A．汽车荷载的冲击力              B．汽车荷载的离心力

C．车辆荷载引起的附加应力        D．汽车制动力

108．公路桥梁中车辆荷载的影响力包括（ A、B、C）。

A．汽车荷载的冲击力            B．汽车荷载的离心力

C．车辆荷载引起的土侧压力      D．车辆荷载引起的附加应力

109．公路桥梁中的偶然荷载包括（ A、D ）。

A．地震力     B．温度影响力     C．风力    D．漂浮物的撞击力

110．建立桥梁高程控制网的常用方法是（ A、B ）。

A．测距三角高程测量   B．水准测量  C．超声波测量  D．航空测量

111．桥梁结构几何形态监测的仪器主要有（ A、C、D ）

A．测距仪     B．应变仪     C．水准仪    D．经纬仪

112．桥梁结构几何形态监测的仪器主要有（ A、C、D ）

A．测距仪     B．应变仪     C．全站仪    D．经纬仪

113．斜拉桥混凝土主梁在支架和塔下托架上浇筑时，应消除（ A、B、C、D ）等因素对变形和施工质量的不良影响。

A．温度      B．弹性变形      C．非弹性变形      D．支撑

114．在选择斜拉桥索塔的施工方法时，应综合考虑塔的（ A、B、C、D ）等方面的影响。

A．结构      B．施工设备      C．材料            D．体形

115．在选择斜拉桥索塔的施工方法时，应综合考虑塔的（ A、B、C、D ）等方面的影响。

A．结构      B．施工设备      C．材料            D．设计

116．在选择斜拉桥索塔的施工方法时，应综合考虑塔的（ B、C、D ）等方面的影响。

A．位置      B．施工设备      C．材料            D．体形

117．在选择斜拉桥索塔的施工方法时，应综合考虑塔的（ A、C、D ）等方面的影响。

A．结构      B．位置      C．材料            D．体形

118．在选择斜拉桥索塔的施工方法时，应综合考虑塔的（ A、B、D ）等方面的影响。

A．结构      B．施工设备      C．位置            D．体形

119．在选择斜拉桥索塔的施工方法时，应综合考虑塔的（ A、B、C ）等方面的影响。

A．结构      B．施工设备      C．材料            D．位置

120．在架设悬索桥中跨时，须监测（ A、C ）。

A．塔的偏移量  B．塔的扭转量  C．承重索的垂度  D．承重索的偏移量

121．悬臂拼装施工的主要工序包括（A、B、C、D ）。

A．块件预制    B．吊装定位    C．预应力张拉    D．施工接缝处理

122．平转施工法主要适用于（ A、C ）的施工。

A．刚构梁式桥   B．连续梁桥    C．斜拉桥    D．简支梁桥

123．钢管拱肋的安装常采用（ A、B、C ）施工。

A．无支架吊装    B．转体     C．斜拉扣索悬拼   D．平衡悬臂

124．采用少支架安装施工时，应对支架的（ A、B、C、D ）进行观测。

A． 变形    B．位移      C．节点的压缩    D．支架基础的沉陷

125．采用无支架安装施工时，应随时观测吊装设备的（ A、B、C、D ）的变形和位移。

A．塔架      B．主索      C．扣索       D．锚碇

126．根据桥梁工程的受力构件，桥梁可归纳为（ A、B、D ）三种基本体系。

A．梁式      B．悬吊式      C．组合式     D．拱式

127．在竖向荷载作用下，产生水平反力的桥梁结构为（ B、C、D ）。

A．梁式桥   B．拱式桥    C．悬吊桥    D．组合体系桥

128．拱桥的主要承重结构是（ A、B ）。

A．拱圈     B．拱肋      C．腹板      D．桥面结构

129．桥梁按其用途可分为（A、B、C、D）。

A．公路桥   B．铁路桥    C．人行桥     D．渡槽

130．桥梁按其全长和跨径的不同可分为（  A、B、C、D）。

A．特大桥    B．大桥     C．中桥      D．小桥

131．桥梁按其主要承重结构所用的材料可划分为（  ）。

A．圬工桥    B．钢筋混凝土桥    C．预应力混凝土桥  D．钢桥

132．桥梁按其跨越障碍的性质可划分为（ A、B、C、D ）。

A．跨河桥    B．跨线桥     C．高架桥     D栈桥

133．桥梁按其上部结构的行车道位置可划分为（ A、B、C ）。

A．上承式桥    B．中承式桥   C．下承式桥   D．底承式桥

134．桥梁基础的形式有（   ）。

A．沉桩     B．钻孔桩     C．挖孔桩      D．地下连续梁

135．沉桩方法有（  ）。

A．锤击沉桩法   B．振动沉桩法  C．射水沉桩法  D．静力沉桩法

136．钻孔灌注桩适用于（ A、B、C、D  ）土层。

A．粘性土   B．砂土    C．碎石      D．岩石

137．挖孔灌注桩适用于（   ）。

A．含少量地下水且较密实的土层   B．含大量地下水且较密实的土层C．含少量地下水且风化岩层        D．含大量地下水且风化岩层

138．公路桥梁下部结构一般可分为（   ）。

A．重力式桥墩   B．重力式桥台  C．轻型桥墩   D．轻型桥台

三、案例题

1．[背景]某桥梁建筑工地的桩基直径为1.5 m ，桩长25-30 m 。地质条件如下：原地面往下依次为粘土、砂砾石、泥岩，承包人配置的桩基成孔设备有冲抓钻和冲击钻。

[问题]

- 选择合适的钻机类型。并说明理由..

- 简述钻孔桩施工准备要点。

- 钻孔桩清孔方法有哪些？清孔时应注意哪些问题？

- 采用导管法浇筑水下砼时：（1）导管的安放应注意哪些事项？（2）简述水下砼灌注过程的施工要点。

[答案]

1、根据地质情况及承包人配置的桩基成孔设备，应使用冲击钻。因为泥岩为较软岩石，冲爪钻不适用，但冲击钻适用。

2、钻孔桩施工准备工作包括：进行场地平整，清除杂物，钻机位置处平整夯实，准备场地，同时必须对施工用水、泥浆池位置、动力供应、砂石料场、拌和机位置、钢筋加工场地，施工便道，做统一的安排。

3、清孔方法有抽浆法(适用于孔壁不易坍塌的柱桩和磨擦桩)、换浆法(用于正循环钻机)、淘渣法(适用于冲抓、冲击、成孔，掏渣后的泥浆比重应小于1.3)。

清孔时必须保持孔内水头，提管时避免碰孔壁，防止坍孔。清孔后的泥浆性能指标，沉渣厚度应符合规范要求。

4、采用导管法进行水下混凝土灌注，导管内径一般为25~35cm，导管使用前要进行闭水试验(水密、承压、接头抗拉)，合格的导管才能使用，导管应居中稳步沉放，不能接触到钢筋笼，以免导管在提升中将钢筋笼提起，导管可吊挂在钻机顶部滑轮上或用卡具吊在孔口上，导管底部距桩底的距离应符合规范要求，一般为0.25-0.4m。

水下砼灌注过程的施工要点：（1）施工前要仔细计算贮料斗容积，导管顶部的贮料斗内混凝土量，必须满足首次灌注剪球后导管端能埋入混凝土中0.8-1.2m；（2）混凝土的坍落度应满足设计要求；（3）剪球后向导管内倾倒混凝土宜徐徐进行防止产生高压气囊，施工中导管内应始终充满混凝土；（4）随着混凝土的不断浇入，及时测量混凝土顶面高度和埋管深度，混凝土面检测锤随孔深而定，一般不小于4Kg；（5）及时提拔拆除导管，使导管埋入混凝土中的深度保持2-6m间；（6）每根导管的水下混凝土浇筑工作，应在该导管首批混凝土初凝前完成，否则应掺入缓凝剂，推迟初凝时间；（7）混凝土浇筑应连续进行，为保证桩的质量，应留比桩顶标高高出0.5-1.0m左右的桩头，处于干处的桩头，可在混凝土初凝后终凝前清除。（8）技术人员应对钻孔灌注桩各项原始记录及时进行整理签认；（9）在施工完成后，钻孔桩废弃的泥浆应用汽车或罐车将泥浆池(槽)中的泥浆清运到指定的排放地点，以保护施工范围内的环境卫生、农田。

2． [背景] 某桥梁3# 墩为桩承式结构，承台体积约为180 m3，承台基坑开挖深度为4m，原地面往下地层依次为：0-80cm腐植土，80-290cm粘土，其下为淤泥质土，地下水位处于原地面以下100cm。

[问题]

- 当基坑边坡不稳，且出现渗水时，应采取哪些措施处理？

- 本承台底层为松软土质，应采取什么措施以保证承台立模及砼浇筑？

- 承台模板加工、制做、安装时应注意哪些问题？

- 对于大体积砼承台施工时应特别注意哪些问题？

[答案]

1、基坑边坡不稳时，可采取加固坑壁措施，如挡板支撑，混凝土护壁，钢板桩，锚杆支护，地下连续壁等。如有渗水时，基坑底部应设排水沟和集水井,及时排除基坑积水。
2、挖除承台底层松软土，在基坑底部设排水沟和集水井，换填10--30cm厚砂砾土垫层，使其符合基底的设计标高并整平，即立模灌筑承台混凝土。

3、模板一般采用组合钢模，纵、横椤木采用型钢，在施工前必须进行详细的模板设计，以保证使模板有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受施工过程中可能产生的各项荷载，保证结构各部形状、尺寸的准确。模板要求平整，接缝严密，拆装容易，操作方便。一般先拼成若干大块，再由吊车或浮吊（水中）安装就位，支撑牢固。

4、大体积混凝土的浇筑施工除遵照一般混凝土的要求外，施工时还应注意以下几点：

（1） 水泥：选用水化热低，初凝时间长的矿山水泥，并控制水泥用量，一般控制在300Kg/m2以下。（2） 砂、石：砂选用中、粗砂，石子选用0.5--3.2cm的碎石和卵石。夏季砂、石料堆可设简易遮阳棚，必要时可向骨料喷水降温。（3）外加剂：可选用复合型外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量，延缓凝结时间。（4）按设计要求敷设冷却水管，冷却水管应固定好。（5）厚度较厚，一次浇注混凝土方量过大时，在设计单位和监理同意后可分层浇注，以通过增加表面系数，利于混凝土的内部散热。分层厚度以1.5m左右为宜，层间间隔时间5--14天之间，上层浇注前，应清除下层水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土面层，并进行湿润，清洗 。

3． [背景] 某桥梁主跨为50 m预应力钢筋混凝土简支T型梁，T梁施工采用预制吊装，预应力采用后张法施工。

[问题]

- 预制梁台座施工有哪些基本要求？

- 对张拉机具的使用有哪些要求？

- 预应力张拉“双控”指标指哪两项？以哪一项为主？

- 张拉过程中如出现断丝、滑丝，应作如何处理？

- 预应力筋张拉后，承包单位施工人员冲洗孔道后，立即进行压浆，使用压浆泵从孔道任意一端开始，直至梁另一端孔道溢出水泥浆即可。请指出以上操作有哪些错误，并说明正确操作方法。

[答案]

1、根据预制梁的尺寸、数量、工期，确定预制台座的数量、尺寸；台座用表面压光的梁（板）筑成，应坚固不沉陷，确保底模沉降≯2mm；台座上铺钢板底模或用角钢镶边代作底模；当预制梁跨大于20m时，要按规定设置反拱。

2、张拉使用的张拉机及油泵、锚、夹具必须符合设计要求，并配套使用，配套定期校验，以准确标定张拉力与压力表读数间的关系曲线。

3、预应力张拉“双控”指标指应力控制与伸长值控制，以应力控制为主，同时以伸长值作为校核。

4、张拉过程中的断丝，滑丝数量不得超过设计规定：对钢束，每束1根，且每断面不超过钢丝总数的1%，钢筋则不允许出现断丝、滑丝，否则要更换钢筋或采取补救措施。

5、共有三处错误。分别为：（1）冲洗孔道后，立即进行压浆；（2）从孔道任意一端开始；（3）压至另一端孔道溢出水泥浆即可。

正确操作方法叙述如下：

预应力筋张拉后，将孔道中冲洗干净，吹除积水，尽早压注水泥浆；水泥浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂掺量等必须符合设计或规范规定；压浆时使用压浆泵从梁最低点开始；在梁二端压浆孔各压浆一次，直至规定稠度的水泥浆充满整个孔道为止。

4．[背景] 某连续梁桥主跨跨径为80 m ，主梁砼标号为50号，采用挂篮悬臂浇筑施工工艺，挂篮结构形式三角斜拉带式，合拢段长度为2 m ，合拢段劲性骨架采用型钢制做。

[问题]

- 悬浇施工工序有哪些？

2、请在以下括号（     ）内填入正确答案：

中间合拢段混凝土采用吊架最后浇筑，合拢浇筑前应及早调整两端悬浇梁段的（          ）。合拢混凝土浇注前要安装合拢段的（          ）和（          ），确保合拢段混凝土强度未达到设计强度前不变形。并在合拢段两侧（          ），随着合拢段混凝土的浇注逐步减压，保持合拢段混凝土浇注过程中荷载平衡。

为减少温度变化对合拢段混凝土产生拉应力，混凝土浇注时间应选择一天（         ）气温时浇注，混凝土强度达到（          ）后，按顺序对称进行张拉、压浆。

在张拉压浆完成后及时解除（         ），将各墩临时支座反力转移到永久支座上，将梁体转换成（            ）。

- 影响悬浇梁体施工挠度的主要因素有哪些？

[答案]

1、悬浇施工工序包括：（1）上挂篮，（2）模板校正、就位，（3）普遍钢筋、预应力管道架设。 悬浇箱梁的普通钢筋及预应力管道除须满足一般施工工艺要求外，要特别注意对预应力管道要严格按设计的要求布置，当与普通钢筋发生矛盾时，优先保证预应力管道的位置正确；对预应力用的定位筋固定牢固，确保其保护层的厚度；纵向管道的接头多，接头处理必须仔细，并要采取措施防止孔管堵塞；由于纵向管道较长，一般要在管道中间增设若干个压浆三通，以便压浆时，可以作为排气孔或压浆孔，以保证孔道压浆密实。

（4）混凝土浇注。悬浇箱梁的混凝土标号一般都较高，必须认真做好混凝土的配合比设计，混凝土的拌和根据条件可采用陆上拌和，水上运输至现场，或直接在水上拌和。悬浇时，必须对称浇注，重量偏差不超过设计规定的要求，浇注从前端开始逐步向后端，最后与已浇梁端连接。分次浇注时，第二次浇注混凝土前必须将首次混凝土的接触面凿毛冲洗干净，对上、下梁段的接触面应凿毛、清洗干净。底、肋板的混凝土的振捣以附着式振捣器为主，插入式为辅，项板、翼板混凝土的振捣以附着式为辅，插入式为主，辅以平板振捣器拖平。混凝土成型后，要适时覆盖，洒水养生。（5）张拉、压浆。张拉前按规范要求对千斤顶、油泵进行标正，对管道进行清洗 、穿束，准备张拉工作平台等，当混凝土达到设计及规范要求的张拉强度后按设计规定先后次序、分批、对称进行张拉，严格按照张拉程序进行；张拉后按规范要求对管道进行压浆。（6）折模及移动挂篮，本梁段设计的张拉束张拉后，落底模，铺设前移轨道，移动挂篮就位，开始下一梁段的施工。

2、（中线及标高），（劲性骨架），（张拉临时束 ）， （ 加压）， （最低）， （设计要求强度）， （临时固结措施）， （连续梁体系）。

3、影响悬浇梁体施工挠度的主要因素有：混凝土容重、弹性模量、收缩徐变、日照和温度变化、预应力大小、结构体系转换、施工荷载和桥墩变位等。

5．[背景] 某大桥为（50+4╳80+50）m连续梁桥，主梁为双箱单室箱形结构，砼标号为50号，采用悬臂拼装施工工艺。梁段采用长线法预制，缆索吊装就位。

[问题]

- 悬臂拼装法与悬浇施工比较，还具备哪些优点？

- 简要叙述长线法施工工序。

- 1＃块是紧邻0＃块两侧的第一箱梁节段，也是悬拼T构的基准梁段，是全跨安装质量的关键，一般采用湿接缝连接。湿接缝拼装梁段施工程序为：吊机就位→提升、起吊1＃梁段→安设铁皮管→（         ）→丈量湿接缝的宽度→调整铁皮管→（        ）→检查中线→固定1＃梁段→安装湿接缝的模板→（           ）→湿接缝养护、拆模→（          ）→下一梁段拼装。  （请在以上括号内填入正确的工序）

[答案]

1、悬臂拼装法与悬浇施工比较，还具备以下优点：

a. 梁体的预制可与桥梁下部构造施工同时进行，平行作业缩短了建桥周期。

b. 预制梁的混凝土龄期比悬浇法的长，从而减少了悬拼成梁后混凝土的收缩和徐变。

c. 预制场或工厂化的梁段预制生产利于整体施工的质量控制。

2、长线法施工工序：预制场、存梁区布置→梁段浇筑台座准备→梁段浇筑→梁段吊运存放、修整→梁段外运→梁段吊拼。

3、（中线测量）， （高程测量）， （浇筑湿接缝混凝土）， （张拉预应力筋）。

6． [背景]某两车道公路隧道全长1500m，洞身为中硬岩，抗压强度150-80Mpa，进出口各20m为Ⅲ类围岩。水文地质条件简单。可供选择的施工方法有：全断面隧道掘进机施工方法、矿山法施工方法中的全断面开挖法和台阶开挖法。

[问题]

- 洞身是否可以用隧道掘进机掘进，为什么？隧道掘进机的施工方法有何特点？

- 进出口处是否可以用全断面开挖方法，为什么？全断面开挖方法的主要工序是什么？

[答案]

1、洞身可以用隧道掘进机掘进。因为洞身为中硬岩，抗压强度150~80Mpa，最适宜采用掘进机。隧道掘进机施工有特点：（1）作业人员少，进度快，日进尺可达10~30m; 有时可达50m。（2）与钻爆法施工比较，洞内粉尘、有害气体含量低，改善了劳动条件；（3）对围岩扰动小，岩壁完整，施工安全，减少隧洞塌方事故；（4）成洞质量好，无超欠挖现象，可减少洞壁衬砌与灌浆，节省投资。（5）缺点是掘进机设备一次性投资大，开挖直径不能随意改变，机械运输和组装较难。

2、不可以。因为全断面开挖方法是将全部设计断面一次开挖成型，再修筑衬砌。一般适用IV-VI类围岩,并需配有钻孔台车和高效率装运机械的石质隧道。

7． [背景] 南方某特大桥,主梁为预应力砼连续箱梁, 采用WDJ碗口式钢支架施工，箱梁砼C50,配合比为水泥:砂:石:水:外加剂=470:700:1055:190:9.5,塌落度14～16 cm ,第一段箱梁底腹板砼浇筑完成后,拆除内模时发现箱梁腹板内侧出现竖向构造裂缝。

[问题]

1、防止钢筋砼结构出现构造裂缝的措施有哪些？

2、简述箱梁预应力张拉质量控制要点。

[答案]

1、防止钢筋砼结构出现构造裂缝，必须做好以下几个方面：（1）选用优质的水泥及优质骨料。（2）合理设计混凝土的配合比，当水灰比过大时容易出现裂缝。（3）避免混凝土搅拌很长时间后使用。（4）加强模板的施工质量，避免出现模板移动、鼓出等问题。（5）避免出现支架下沉，脱模过早，模板的不均匀沉降。（6）混凝土浇筑时要振捣充分，混凝土浇筑后要加强养生工作。

2、箱梁预应力张拉质量控制要点：（1）在进行张拉作业前，必须对千斤顶、油泵进行配套标定，并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时，要进行编组，不同组号的设备不得混合。（2）当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度(试压与梁体同条件养生的试件)时，方可进行张拉。（3）箱梁预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核，实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求，否则应停止张拉，分析原因，在查明原因并加以调整后，方可继续张拉。后张法预应力筋张拉时的理论伸长值为L=PL/AyEg，P为预应力筋的平均张拉力，由于预应力筋张拉时，应先调整到初应力，再开始张拉和量测伸长值，实际伸长值为两部分组成，一是初应力至张拉控制应力部的实测伸长量，二是初应力时推算的伸长值，实际伸长值为两者之和。（4）张拉的程序按技术规范的要求进行，一般为：0－初应力－103k──持荷5分钟───k 。（5）张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定，如超过应更换钢丝或采取其它工程师同意的补救措施。

（6）张拉顺序按图纸要求进行，无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。

8． [背景] 某特大桥全长800 m ，桥宽20 m ，采用水泥砼桥面铺装，全桥共设22条伸缩缝，其中板式橡胶伸缩缝设置19条，梳形伸缩缝设置3条。大桥通车一年后桥面铺装出现开裂，部分板式橡胶伸缩缝的橡胶板剥离，预埋钢板外露、脱落、断裂；梳形伸缩缝焊口开焊，钢盖板变形、脱落、漏水。

[问题]

1、桥面铺装和桥梁伸缩缝病害防治措施有哪些？

2、桥面铺装施工质量控制要点是什么？

[答案]

1、桥面铺装病害防治措施：（1）加强对主梁的施工质量控制，避免出现预拱度过大，从而导致桥面铺装层的厚度变化很大的情况出现。（2）提高桥面防水混凝土的强度，避免出现防水混凝土层破坏从而导致铺装层破坏现象的出现。（3）加强桥面铺装的配合比设计，选用优质骨料，提高桥面铺装的施工和养护质量。

桥梁伸缩缝病害防治措施：（1）在设计方面，精心设计，选择合理的伸缩装置。（2）提高对桥梁伸缩装置施工工艺的重视程度，严格按施工工序和工艺标准的要求施工。（3）加强对锚固件焊接施工质量的重视。（4）提高后浇混凝土或填缝料的施工质量，要振捣密实，达到设计的强度标准。（5）避免伸缩装置两侧的混凝土与桥面系的相邻部位结合不紧密，导致的伸缩装置的破坏。

2、桥面铺装施工质量主要从以下几个方面进行控制：（1）桥面铺装应符合同等级路面的要求，桥面泄水孔的进水口应略低于桥面面层。（2）桥面铺装的强度和压实度。（3）铺装层的厚度、平整度和抗滑构造深度。（4）桥面横坡。

9． [背景] 某大桥为三孔一联预应力钢筋砼连续梁桥，孔径布置为25+32+25 m ，采用就地浇筑方法施工，CKC门式钢支架，使用组合钢模板。

[问题]

1、支架、模板制作与安装时应注意哪些事项？

2、施工预拱度的确定应考虑哪些因素？

3、哪些因素决定地基的处理方式？

4、支架是否需要预压？说明理由。

[答案]

1、支架、模板制作与安装时应注意：（1）构件的连接应尽量紧密，以减小支架变形。使沉降量符合预计数值。（2）为保证支架稳定，应防止支架与脚手架和便桥接触。（3）模板的接缝必须密合，如有缝隙须塞堵严实，以防跑浆。（4）建筑物外露面的模板应涂石灰乳浆、肥皂水或无色润滑油等润滑剂。（5）为减少现场施工的安装和拆卸工作和便于周转使用，支架和模板应尽量作成装配式组件或块件。（6）钢制支架宜制成装配式常备构件，制作时应特别注意构件外形尺寸的准确性，一般应使用样板制作。（7）模板应用内撑支撑，用对拉螺栓销紧，内撑有钢管内撑、钢筋内撑、塑料胶管内撑。

2、施工预拱度的确定应考虑如下因素：（1）卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度。（2）支架在荷载作用下的弹性压缩挠度。（3）支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度。（4）支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷。（5）由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

3、地基处理的方式根据箱梁的断面尺寸及支架的型式对地基的要求而决定，支架的跨径大，对地基的要求就高，地基的处理形式就得加强，反之就可相对减弱。4、支架应根据技术规范的要求进行预压，以收集支架、地基的变形数据，作为设置预拱度的依据，预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响。预拱度一般按二次抛物线设置。

10．［背景］某桥梁桥台采用扩大基础，桥墩采用钻孔灌注桩基础。为确保基础施工质量符合设计要求，需要设置质量控制点，并做好完工后的检验工作。

[问题]

1、扩大基础主要的质量控制点有哪些？

2、钻孔灌注桩主要的质量控制点有哪些？

3、明挖地基的主要检验内容有哪些？

[答案]

1、扩大基础主要的质量控制点有：（1）基底地基承载力的确认，满足设计要求。

（2）基底表面松散层的清理。（3）及时浇筑垫层混凝土，减少基底暴露时间。

2、钻孔灌注桩主要的质量控制点有：（1）桩位坐标控制。（2）垂直度的控制。（3）孔径的控制，防止缩径。（4）清孔质量（嵌岩桩与摩擦桩要求不同）。（5）钢筋笼接头质量。（6）水下混凝土的灌注质量

3、明挖地基的主要检验内容如下：（1）基底平面位置、尺寸大小和基底标高。（2）基底地质情况和承载力是否与设计资料相符。（3）地基所用材料是否达到设计标准。

第四部分：公路工程项目管理习题

一、某桥梁工程的施工中，施工单位为保证测量工作的质量，提高测量工作效率，制定了以下测量管理制度：             （14分）

1．严格执行测量复核签认制度。

（1）由2~3人组成一个小组共同对监理工程师签认的控制网点测量资料进行核对，核对结果要由工地技术主管审核签认后方可使用；

（2）控制测量、定位测量和重要的放样测量，必须坚持采用两种不同的方法进行复核测量；

（3）测量结束后，由负责测量工作的技术员召集各位测量员共同对测量成果进行复核。

2．测量记录与资料要分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体要求包括：

（1）项目交接桩资料，监理工程师提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件；

（2）项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书；

（3）……

（4）……

3．测量仪器工具的使用和保管。

……

问题：

1．逐条说明上述测量复核签认制度中有哪些不当之处，写出正确的作法。

2．完善测量记录与资料的分类、保管、归档的要求。

3．公路工程常用的测量仪器主要有哪些？测量工具主要有哪些？（分别说出两种即可）

答案：

1．测量复核签认制度中：

第（1）小点不正确。（1分）应该是：对监理工程师签认的控制网点测量资料，2人独立进行核对，（1分）核对结果要经项目技术部门主管复核签认，总工程师审核签认后方可使用。（1分）

第（2）小点正确。（1分）

第（3）小点不正确。（1分）应该是：测量结束后，测量成果必须采用两组独立平行复核计算进行相互复核。（1分）

2．再增加以下内容：

（1）测量内业计算书、测量成果数据表；（2分）

（2）计量器具周期检定文件。（2分）

3．公路工程施工常用测量仪器主要有：水准仪、经纬仪、光电测距仪、全站仪（2分）。测量工具主要指量距尺、温度计、气压计（2分）。

二、东方路桥公司中标承包了某高速公路工程后，组成了以公司副总经理为项目经理的项目经理部，下设技术部、材料部、合同部、财务部等。                    （16分）

1．技术部在对收集的施工技术资料、施工定额及概预算资料、施工组织管理工作的有关政策规定、环境保护规定、公司对该工程施工的有关规定进行分析的基础上，编制了路基工程、路面工程、桥梁工程的施工组织设计。

2．在路基工程的施工组织设计中，填土路堤的施工方法采用水平分层填筑法，要求每层填料布料均匀，松铺厚度不超过50cm，施工程序为：取土→运输→推土机初平→压路机碾压→平地机整平。

3．为保证施工质量，对路基工程施工的质量控制关键点设置为：

（1）施工放样与断面测量；

（2）路基原地面处理；

（3）路基横坡要满足要求；

（4）分层填筑、分层压实。

问题：

1．在编制施工组织设计前，技术部还应该收集哪些资料？

2．路基工程的施工组织设计中存在哪些问题？

3．完善路基工程施工的质量控制关键点的内容。

答案：

1．还应收集：工程设计文件（2分）、工程承包合同（2分）、自然条件和经济调查资料（2分）。

2．存在的问题有：每层填料布料的松铺厚度不超过50cm是错误的，应该为不超过30cm（2分）；施工程序中平地机整平应该在压路机碾压之前（2分）。

3．路基工程施工的质量控制关键点还有：使用合格的原材料（2分），正确确定土的最佳含水量和最大干密度（2分），每层松铺厚度要满足要求（2分）。

三、某桥梁工程，其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由A公司总承包，其中桩基础施工分包给B公司，建设单位委托了C公司进行监理。                  （20分）

A公司要求B公司在施工前复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点，在经A公司技术人员审核签认后，指令B公司进行该桥桩基础的施工。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后发现整体桩位（桩的中心线）沿桥梁中线偏移，偏移量超过了规范允许的偏差。经检查发现，造成桩位偏差的原因是桩位施工图尺寸与总平面尺寸不一致所致。于是，A公司与监理公司共同商议按以下方案处理，并由A公司指令B公司尽快组织实施。

（1）补桩；

（2）承台的结构钢筋适当调整，外形尺寸做部分改动。

B公司在接到A公司的指令后迅速组织了实施，同时向监理工程师提出了索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天提交了索赔报告：

（1）要求建设单位赔偿整改期间机械、人员的窝工损失；

（2）增加的补桩应予以计量、支付。

理由是A公司是总承包单位，B公司的桩位放线成果已由A公司审核签认，而桩体本身并没有问题。

问题：

1．A公司的做法有无不妥之处？为什么？你认为应该如何做？

2．B公司的做法有无不妥之处？为什么？你认为应该如何做？

答案：

1．A公司做法的不妥之处：

（1）对原始基准点、基准线和测量控制点的复核，不能只由A公司技术员审核签认后就进行施工（2分）。因为重大的工程放样复核测量需要经项目技术部门主管现场进行检查签认，总工程师审核签认合格后（2分），报驻地监理工程师的审核签认可后才能实施（2分）。

（2）发生桩位偏位后，A公司不能只与监理工程师商议处理方案后就指令B公司组织实施（2分）。因为施工图的修改权是设计单位（2分），A公司和监理工程师都没有施工图的修改权（2分）。正确的做法是出现桩位偏位后，A公司应将这一情况上报建设单位、设计单位、监理单位，由设计单位提出设计变更方案（2分）。

2．B公司做法的不妥之处：

B公司不能向监理工程师提出索赔的要求（2分）。因为B公司与建设单位没有合同关系（2分）。B公司应该向A公司提出索赔的要求（2分）。

四、某桥梁工程，其基础为钻孔桩。为了保证工程质量，项目经理部组成了以总工程师为组长的质量控制小组。（16分）

1．确定了现场质量检查控制制度，内容如下：

（1）工序交接检查：对关键工序或对工程质量有重大影响的工序，要在互检的基础上，组织专职人员进行交接检查，以确保工序合格。

（2）停工后复工的检查：因处理质量问题或某种原因停工后再复工时，均应检查认可后方可复工。

（3）巡视检查：对施工操作质量应该进行巡视检查。

2．确定了钻孔桩的质量控制点。内容包括：桩位坐标控制、垂直度控制、清孔质量控制等。

问题：

1．项目经理部制订的现场质量检查控制制度有哪些不完善之处？不完整的请补充。

2．桥梁基础钻孔桩的质量控制点还应该有哪些？

答案：

1．现场质量检查控制制度中，工序交接检查制度不完整，对关键工序或对工程质量有重大影响的工序，要经过自检、互检、交接检的程序（2分）。另外，还应增加开工前检查（2分），隐藏工程检查（2分），分项、分部工程完工后的检查（2分），成品、材料、机械设备的检查（2分）。

2．钻孔桩的质量控制点还有：孔径的控制（2分），钢筋笼接头控制（2分），水下混凝土的浇注质量控制（2分）。

五、在某高速公路的施工过程中，发生了如下事件：  （15分）

（1）现场需要数量较大的32.5Mpa和42.5Mpa的水泥，项目经理部选择了与其有长期合作关系的某水泥厂作为水泥供货方。在对该水泥厂的出厂合格证、材质检验报告进行核查后，与其签订了水泥供货合同。

（2）对某段路面进行质量检查时，发现：压实度不够（97处）、厚度不够（51处）、小面积网裂（16处）、局部油包（2处）、平整度不够（2处）。

问题：

1．该项目经理部在水泥供货合同签订过程中的做法对否？请写出正确的做法。

2．公路工程质量因素分析方法有哪些？施工单位可采用哪种方法找出该段路面存在的主要质量问题？

答案：

1．该项目经理部的做法不对（1分）。在采购水泥之前，材料采购部门应填写《材料试验检验通知单》交项目试验室（2分），由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样（2分），进行性能试验（2分）。经检验合格的材料，方可与供应方签订供应合同（2分）。

2．公路工程质量因素分析方法有：分层法（1分）、调查表法（1分）、排列图法（1分）、因果分析法（1分）。可以采用排列图法找出该路段存在的主要质量问题（2分）。

六、某城市高架桥，设计为T形截面简支梁桥，施工技术人员为确保工程质量设置了如下一些质量控制点：

（1）支架施工；

（2）后浇段收缩控制；

（3）支座预埋件的位置控制；

（4）支座安装型号、方向的控制；

（5）伸缩缝安装质量的控制。

问题：

1．质量控制关键点按什么原则设置？

2．该技术人员所列的质量控制点是否妥当？错误的请指出，并补充完整正确的质量控制点？

答案：

1．质量控制点按以下原则分级设置：

（1）施工过程中的重要项目、薄弱环节和关键部位；（2分）

（2）影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素的环节；（2分）

（3）新材料、新技术、新工艺的施工环节；（2分）

（4）质量信息反馈中缺陷频数较多的项目。（2分）

2．该技术人员所列的质量控制点不妥当，支架施工及后浇段收缩控制不是简支梁桥的质量控制点。简支梁桥的质量控制点除上述的（3）（4）（5）外，还有以下几个方面：

（1）简支梁混凝土的强度控制；（1分）

（2）预拱度的控制；（1分）

（3）大梁安装梁与梁之间高差控制；（1分）

（4）梁板之间现浇带混凝土质量控制。（1分）

七、某市人民南路扩建工程，双向八车道，为满足建设工期紧、质量高的要求，施工单位重点研究了工程施工平面图设计原则和内容。确定了以下几点原则：

1．……

2．……

3．……

4．辅助生产、服务生产设施的布置应单独考虑；

5．一切设施和布局，必须满足施工进度、方法、工艺流程及科学组织生产的需要；

6．必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求。

问题：

1．试指出上述已列原则中不妥之处？

2．补充完善其它有关平面布置图设计原则。

3．公路工程施工平面布置图应包含的内容有哪些？

答案：

1．上述以列原则中第4条不妥当。（2分）

2．其它有关平面布置图设计原则还有

（1）充分利用原有地形、地物、少占农田，因地制宜，以降低工程成本；（2分）

（2）充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响；（2分）

（3）场区规划必须科学合理。（2分）

3．公路工程施工平面布置图应包含的内容有：

（1）原有地形地物；（1分）

（2）沿线的生产、行政、生活等区域的规划及其设施；（1分）

（3）沿线的便道、便桥及其它临时设施；（1分）

（4）基本生产、辅助生产、服务生产设施的平面布置；（1分）

（5）安全消防设施；（1分）

（6）施工防排水临时设施；（1分）

（7）主要结构物平面位置等。（1分）

八、某一级施工总承包单位承建本市一条12.6km的公路建设项目，为了取得良好的社会和经济效益，作了详细可行的施工组织设计，内容包括施工方案、进度计划、平面布置图、安全生产、质量保证措施、文明生产、劳动力及材料计划安排、交通组织措施等方面。公司及项目部有关人员都认为，该项目的实施最重要的是确保工程质量，在此前提下考虑其它计划要求，而在如何保证工程质量问题上分歧在于路面基层和混凝土路面施工中常见质量控制关键点的设置上。经协商达成以下共识：

1．路面基层施工中质量控制关键点：

（1）基层施工所用设备组合；

（2）路面基层材料的含水量、拌和均匀性、配合比；

2．水泥混凝土路面施工中质量控制关键点：

（1）混凝土材料的检查与试验；

问题：试补充完善路面基层施工和水泥混凝土路面施工中其它有关的质量控制关键点。

答案：

  - 面基层施工中质量控制关键点还有：

（1）路面基层所用结合料剂量；（2分）

（2）路面基层的压实度、弯沉值、平整度及横坡等；（2分）

（3）级配碎（砾）石还需要注意集料的级配和石料的压碎值。（2分）

2．水泥砼路面施工中质量控制关键点还有：

（1）基层强度、平整度、高程的检查与控制；（2分）

（2）砼配合比设计和试件的试验；（2分）

（3）砼的摊铺、振捣、成型及避免离析；（2分）

（4）锯缝时间和养生的掌握。（2分）

九、南方路桥公司承建了一座预应力混凝土连续梁桥的施工，桥梁上部结构施工时采用悬臂浇注法。项目部狠抓了工程质量统计和分析方法，收集了许多原始数据资料。其工程质量统计评定方法是根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要将工程划分为单位工程、分部工程和分项工程。依据质量检验评定标准对分项工程进行评分，采用加权平均值方法确定分部或单位工程相应评分值。而工程质量常用分析方法有四大类，即因素分析法、频数分布直方图法、相关分析法、工序控制方法。

问题：

1．桥梁工程质量评定等级分为哪几级？采用什么指标控制工程质量等级？

2．该桥梁上部构造（现场浇筑）分部工程可划分为哪些分项工程？

3．因素分析法又可划分哪些方法？

答案：

1．桥梁工程质量评定分为优良、合格、不合格三个等级。（3分）采用优良率和工程质量评分值双指标控制工程质量等级。（2分）

2．桥梁上部构造（现场浇筑）分部工程可划分的分项工程有：钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉，主要构件浇筑，其它构件浇筑，悬臂浇筑等。（5分）

3．因素分析法又可分为：分层法、调查表法、排列图法、因果分析图法等四种方法。（4分）

十、工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始技术资料。交底内容包括承包合同有关条款、设计图、设计文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和总工期、使用的施工方法和材质要求等。

问题：

现南方路桥公司在某市承建了一座特大型三塔斜拉桥工程，作为一名建造师，你认为技术交底的内容及技术交底的方式有哪些？

答案：

1．技术交底的内容有：（7分，至少7条）

（1）承包合同中有关施工技术管理和监理办法，合同条款中规定的法律、经济责任和工期；

（2）设计文件、施工图及说明要点等内容；

（3）分部、分项工程的施工特点、质量要求；

（4）施工技术方案；

（5）工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程；

（6）材料的特性、技术要求及节约措施；

（7）季节性施工措施；

（8）各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项；

（9）试验工程项目的技术标准和采用的规程；

（10）适应工程内容的科研项目、四新项目和先进技术、推广应用的技术要求。

2．技术交底方式：

（1）技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。

（2）项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施。

（3）工长（技术负责人）负责组织向本责任区内的班组交底。

（4）对于分包工程，项目经理部应向分包单位详细地就承包合同中有关技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同中规定双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面交底。

十一、某施工单位承担了甲市一重点道路工程项目。由于该项目位于城市繁华地段，车辆、人流多，施工干扰大，为了确保道路工程项目的施工质量，公司委派一名经验丰富的项目经理进行项目管理，并要求施工中加强现场质量控制，各相关部门按各自职责做好本职工作，确保质量控制的有效性。

问题：

1．现场质量检查控制的方法主要是什么？

2．对技术文件、报告、报表的审核与分析由谁总负责？

3．现场质量检查控制包括哪些方面？

答案：

1．现场质量检查控制的方法有：测量、试验、观察、分析、监督、总结提高。

2．项目经理应负总责。

3．现场质量检查控制包括：

（1）开工前检查；

（2）工序交接检查与工序检查

（3）隐藏工程检查；

（4）停工后复工前的检查；

（5）分项、分部工程完工后的检查；

（6）成品、材料、机械设备等的检查；

（7）巡视检查。

十二、在大多数公路工程中材料费占工程成本的50%以上，如果加上预算材料费以外的材料消耗，则材料费占工程成本的比重更大。因此，对材料费的控制就成为公路施工企业成本控制的重点。施工企业应加强材料的计划管理，认真查明材料的需要，经过对材料的供需平衡来编制各种计划，确保材料费成本得到有效控制。

问题：

1．材料计划主要包括哪些计划？

2．有人说：“材料采购计划是材料部门根据材料需用量计划编制的，是保证材料供应的主要措施。”你认为该提法是否正确？如不正确，则予以改正。

3．编制材料计划的原则和要求是：

（1）做到经济合理、切实可行；

（2）各部门对材料严格审校；

你认为编制原则和要求是否齐全？如不齐全，请予以改正。

答案：

1．材料计划包括：

（1）材料需用量计划；（2分）

（2）材料供应量计划；（2分）

（3）材料采购计划；（2分）

（4）材料用款计划。（2分）

2．不正确。（1分）材料采购计划是材料部门根据材料供应计划编制的，而不是根据材料需用量计划编制的。（3分）

3．不齐全。（1分）还应包括坚持勤俭节约和先清库，后订货、采购的原则。（2分）

十三、材料是完成产品的物资条件，在单位产品中，材料消耗量的多少，是节约还是浪费，对产品价格及工程成本都有着直接影响。材料的消耗定额是规定生产单位合格产品所需消耗的各种工程材料的数量标准。用科学的方法正确地确定材料消耗量，对材料的合理使用及工程成本的降低具有很重要的意义。

问题：

1．请指出材料消耗定额的确定方法。

2．根据同类产品的工程材料实际消耗进行统计分析，测算出材料消耗的定额用量的方法是哪种方法？

3．工程材料的发放工作是以什么形式进行的？

4．大型设备的保养工作是依据什么进行考核、核算的？

答案：

1．材料消耗定额的确定方法有：分析法（1.5分）、写实测定法（1.5分）、计算法（1.5分）。

2．根据同类产品的工程材料实际消耗进行统计分析，测算出材料消耗的定额用量的方法分析法。（1.5分）

3．工程材料的发放工作是以限额领料单的形式进行的。（2分）

4．大型设备的保养工作是依据施工定额的工效水平和材料消耗标准进行考核、核算的。（2分）

十四、某大型工程项目，施工需要大批量钢材和大宗碎石等材料。现采取公开招标的形式选择合格的材料供应商。

问题：

1．制定本工程合格材料供应商的选择办法。

2．对合格材料供方的评价主要评价什么？针对本工程材料的采购确定评价方法。

3．指出合格材料供应商的考核内容。

答案：

1．（1）公开招标；

（2）竟标供应商的综合分析；

（3）合格材料供应商的评价；

（4）合格材料供应商的选定；

（5）合格材料供应商的考核。（5分）

2．主要评价：（5分）

（1）供方资信情况；

（2）供方业绩及信誉；

（3）生产及供货保证能力；

（4）质量保证能力；

（5）售后服务保证能力。

评价方法：

（1）采购钢材，主要对供应商提供的各种文件资料进行评价。

（2）采购碎石，必须进行实地调查并取样试验，对结果进行评价。

（3）走访其它用户，了解材料供应商情况。（3分）

3．考核内容：产品质量情况，供货能力，工程信誉、服务情况。（3分）

十五、某桥梁包括引道长15.762km，是按照双向六车道、行车时速120km的高速公路标准设计的。通过公开招标，业主选定甲施工单位为该大桥的承建商，负责大桥的施工。在开工前，施工单位编制了详细的施工组织设计，以确保工程进度、质量、成本、施工现场等目标的实现，并拟定了现场生产要素管理的具体要求和措施。

问题：

1．施工现场材料工作流程包括哪些内容？

2．材料采购方式主要有哪几种？

3．为了降低材料采购成本，应选用哪种材料采购方式？

4．材料验收包括哪些程序？

答案：

1．施工现场材料工作流程包括材料采购、运输、验收、保管、发放和回收过程的管理。

2．材料采购方式主要有：寻价比较采购、招标采购、竟争性谈判采购及电子商务网上采购。

3．推行招标采购有利于降低材料采购成本。

4．材料验收的程序：验收准备、核对证件、检验实物、验收注意事项、验收中问题的处理及办理入库手续。

十六、公路工程施工现场生产要素管理包括劳动力组合、主要材料要求、主要机械设备的配置与组合等内容，是项目管理的重要内容，对资源合理配置和有效使用、保证项目实施的顺利进行、降低工程成本起着重要作用。

问题：

1．公路工程施工中，常用的劳动力组合形式有哪几种？主要有哪些作业方法？

2．施工中对桥涵水泥砼用粗集料（碎石）的质量要求是什么？

3．简述选择施工机械的原则。

4．如何选择施工机械？

答案：

1．劳动力组合形式有两种：综合作业组合形式、专业分工作业组合形式。（2分）主要作业方法有固定作业法和流动作业法。（2分）

2．质量要求：（1）最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4；（2）在两层或多层密布钢筋结构中，不得超过钢筋最小净距的1/2，同时最大粒径不得超过100毫米。（5分）

3．选择机械的原则：（1）施工机械与工程具体实践相适应；（2）使用机械应有较好的经济性；（3）应能保证工程质量要求和施工安全；合理的机械组合。（5分）

4．（1）根据作业内容选择施工机械；（2）根据土质条件选择。（2分）

十七、某大型施工企业承担一座特大桥的施工任务。按照项目管理要求，在施工现场设置一级项目经理部，并在开工前由项目经理主持编制了施工组织设计。在施工过程中，企业组织有关人员对施工现场管理情况进行检查，检查中发现，现场临时设施没有严格按照施工平面图布置，现场管理制度不健全，尤其是现场材料管理混乱，浪费严重。针对这种情况，检查组要求项目经理部进行整改，建立健全现场管理制度，加强对职工的教育，重视工程成本的控制，考虑到材料费在工程成本中的比重较大，要求有关部门重点控制材料费成本，建立材料管理工作流程，通过控制物耗和物价来实现材料费的节约。

问题：

1．材料核算包括量差核算和价差核算，请指出量差核算应核算哪些内容？

2．量差控制在成本控制中有何作用？

3．在施工中为达到控制物耗的目的，最常见的方法是什么？

4．在控制物价管理中，应从哪些方面进行价差核算？

答案：

1．量差核算应包括的内容有：

（1）限额领料单核算；（1.5分）

（2）优化试验配合比的核算；（1.5分）

（3）总量差核算。（1.5分）

2．作用：（1）节约降耗；（1分）

（2）控制物耗。（1分）

3．施工中为达到控制物耗的目的，最常见的方法是推行限额领料单制度。（1分）

4．在控制物价管理中，应从以下方面进行价差核算：

（1）购入原价的核算；（2分）

（2）运杂费的核算；（2分）

（3）场外运输损耗的核算；（2分）

（4）采购及保管费的核算。（2分）

十八、某预应力钢筋混凝土梁式桥，由A路桥公司施工承包，B监理单位进行工程监理。施工过程中，箱梁钢筋绑扎后，工地技术员向混凝土班组下达了混凝土浇灌令。

问题：

1．该工地技术员的做法存在哪些不当之处？请写出正确的做法。

2．箱梁钢筋绑扎之后混凝土浇灌之前，对钢筋工程要进行哪些方面的检查。

答案：

1．该工地技术员做法的不当之处：

（1）没有进行隐藏工程的检查。由于箱梁钢筋工程属于隐藏工程，在隐蔽前必须进行质量检查，由施工项目负责人组织施工人员、质检人员，并请建设单位代表参加，必要时还要请设计人参加。

（2）工地技术员无权向作业班组下达混凝土浇灌令。由于该工程建设单位委托了监理单位进行工程监理，所以，只有驻地监理工程师才有权下达混凝土浇灌令。

2．对钢筋工程检查的内容包括：钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况，预应力筋预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固等的情况等。

十九、某项目经理在一次“加强成本管理，控制项目成本”的会议上就成本管理的原则和成本控制的方法说了以下一番话：

1．成本管理原则：在该工程的成本管理中要实行成本最低化管理，即通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求；要实行全面成本管理，即建设单位、监理单位、施工单位都要参与到成本管理的工作之中；要实行成本责任制，使各部门、各班组和个人都来关心项目成本管理。

2．成本控制方法：为了使成本管理取得好的效果，要认真编制施工图预算，以施工预算控制成本支出；要加强质量管理，按规范要求组织施工，严格控制质量成本，也就是控制未达到质量标准而产生的损失费用；要定期开展“三同步”检查，即进度、质量、成本要同步。

问题：

1．关于成本管理的原则，该项目经理的讲话有哪些不当之处？成本管理的原则还有哪些？

2．关于成本控制的方法，该项目经理的讲话有哪些不当之处？

答案：

1．成本管理的原则中，关于全面成本管理的解释不正确，应该是全企业、全员、全过程的管理。成本管理的原则还有成本管理有效化、成本管理科学化。

2．成本控制方法中，关于质量成本的解释不对，质量成本是指项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用，以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和；关于“三同步”的解释也不对，应该是统计核算、业务核算、会计核算的“三同步”。

二十、某工程项目，业主与施工单位签订了施工承包合同，合同中规定钢材由业主指定厂家，施工单位负责采购，厂家负责运输到工地。当第一批钢筋运至工地时，施工单位认为是业主指定用的钢筋，在检查了产品合格证、质量保证书后即可用于工程，反正有质量问题由业主负责。

项目经理部为了控制原材料的质量，建立了工地实验室，制定如下试验管理制度：

1．试验室在项目总工程师的领导下开展试验检验工作。业务上受上级公司中心试验室领导，同时还需接受监理工程师的监督和检查；

2．试验室在工序施工前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验、并提出控制参数和数据；

3．试验室对压实度检测、砼试件制作、测定砼稠度、测定沥青混合料温度等频率较高的检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验，试验管理人员进行15%频率的抽检；

4．试验室对试验检测的原始记录和报告印成一定格式的表格，同时应有试验、计算、负责人签字及试验日期。

……

问题：

1．施工单位的做法是否正确？说明理由。

2．若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题其是否有责任？说明理由。

3．施工单位制定的试验管理制度是否有不妥之处？若有不妥之处，请指出改正。

4．对预制构件厂生产的预制构件，应如何进行进场质量检验？

答案：

1．不正确。对进场的材料施工单位有职责进行抽样检验，合格才可用于工程。（2分）

2．有责任。施工单位对用于工程中的原材料必须确保其质量。（2分）

3．有不妥之处。（1分）第一条：同时除接受监理工程师监督和检查外，还有业主、质量监督站的监督检查。（2分）第三条：抽检频率应为20%。（1分）第4条：试验报告还应有复核人签字、并加盖试验专用章。（2分）

4．对预制构件厂生产的预制构件，安装前应检验出厂合格证，内容包括：构件型号、规格数量、出池或出厂日期。检验后加盖检验合格章。安装后，在合格证上注明使用部位。（5分）

二十一、某公路路基工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方、碾压等。由于部分工程量无法准确确定，签订的施工合同采用单价合同，监理工程师与承包人共同计量的方式。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术要求施工。开工前项目经理要求各有关人员熟悉工程计量、支付、变更、索赔及价款调整的要求和规定。

问题：

1．请写出现场计量的程序，并确定工程计量采用的方法。

2．高级驻地工程师对计量结果的审查主要审查哪些内容？

3．业主与承包商在工程费用支付方面制定下列原则：

（1）支付主要以承包商计量为基础；

（2）支付必须以技术规范和报价单为依据；

（3）支付必须及时；

（4）支付必须具有灵活性。

你认为这些原则是否齐全或有不妥之处，如有请补充或予以改正。

答案：

1．现场计量程序：

（1）由监理人负责通知承包人计量时间，做好计量准备；（2分）

（2）按通知的时间到现场计量；（1分）

（3）将计量记录报监理工程师核对确认。（2分）

路基工程计量采用的方法：断面法。（1分）

2．主要审查：计量的工程质量是否达到合同要求；（2分）计量进程是否符合合同条件。（2分）

3．不齐全并有不妥之处。（1分）不妥之处：（1）应为：支付必须以工程量为基础；（1分）（3）应改为：支付必须遵循严格的程序；（1分）还应增加一条：支付必须以日常记录和合同条款为依据。（2分）

二十二、江南大桥项目经理部采用专家会议法的方式就加强成本管理，降低工程施工项目成本这一议题召集技术、材料、合同、财务、质安等部门和有关作业班组举行了一次专题会议，大家就降低施工项目成本的方法和途径进行了热烈的讨论。

技术部的李工说：正确选择施工方案是降低成本的关键所在。因此，必须制定先进的、经济合理的施工方案。

材料部的王工说：要降低项目成本，必须以降低材料成本。

……

问题：

1．施工方案主要包括哪些内容？为什么说正确选择施工方案是降低成本的关键所在。

2．降低材料成本应该考虑哪些方面的内容？

答案：

1．施工方案主要包括四项内容：施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。因为施工方案的不同，工期就会不同，所需机具也不同，因此发生的费用也会不同。

2．应做好材料的采购计划，采取招标采购的形式，降低材料的采购单价；做好混合料配合比的优化设计，加强施工过程控制，降低各类材料的生产消耗量和不必要的损耗。

二十三、某项目部承担了某段公路工程的施工任务，包括路基工程、路面工程两部分。在路基工程施工组织设计的编制过程中，项目经理对技术部提出了下列具体要求： （12分）

1．该路基工程施工组织设计需要重点考虑的内容有：

（1）施工方法和土石方的调配方案；

（2）项目总进度计划；

（3）机械设备配置情况；

（4）布置好堆料点、运料线、行车路等。

2．编制的方法与步骤如下：

（1）研究分析有关资料，全面了解工程情况和施工条件；

（2）结合当地具体情况，选择施工方法，确定土石方调配方案、工点划分和施工顺序；

（3）按照施工方法及土石方调配资料，查有关技术定额，计算劳动力、施工机械需要量；

（4）按照施工进度计划及劳动力和施工机械分布情况，确定生活供应、材料供应、机械修理等组织工作及其机构分布，计算临时房屋需要量和机械修理设备的需要量。

问题：

1．该项目经理要求重点考虑的内容哪些是正确的？哪些是欠妥的？请逐条回答。

2．就编制的方法与步骤，你认为还应该加上哪些重点内容（可只答条款，不要求具体顺序）？

案：

1．（1）正确（1分）。

（2）不妥（1分）。应为：施工进度计划（1分）。

（3）不妥（1分）。应为：生产要素配置（1分）。

（4）不正确（1分）。应为工地施工组织（1分）。

2．还应加上：

（1）安排施工进度计划，计算各施工分段所需工期，并安排各分段开工、完工日期；（2分）

（2）编制劳动力、施工机械、机具和材料的供应计划；（2分）

（3）编制施工组织设计说明书。（1分）

二十四、某大都市向东南发展，拟建一条路幅宽达92m、长7.6km的世纪大道。总承包商在全面分析该工程的有关资料后得到工程特点：工程质量要求高、工期紧、总报价较低，且工程位于丘陵地带，地形较复杂，当地有不少居民。为了保质保量的按合同要求完成任务，解决好以上矛盾，承包商认为最重要的是搞好项目总体施工组织设计的编制并能切实有效的执行。项目总体施工组织设计的编制方法与步骤是：

（1）分析设计资料，选择施工方案和施工方法；

（2）编制工程施工总体进度计划；

（3）计算人工、材料、机具需要量，制定供应计划；

（4）设计临时工程，编制供水、供电（供热）计划；

（5）编制工地运输计划；

（6）绘制施工平面布置图；

（7）计算技术经济指标；

（8）编写说明书；

其编制内容有：

（1）编制依据；

（2）工程概况（包括明确工期、质量、安全目标及技术规范和检验标准等）；

（3）人员、物资、机械物资动员周期及进场方式；

（4）确定开工前必须完成的准备工作；

……

问题：请补充该项目总体施工组织设计的其它基本内容。

答案：

项目总体施工组织设计的基本内容还有：

（1）拟定有效的施工方案，选择适当的施工机具和施工方法；（2分）

（2）确定合理的施工顺序和施工进度；（2分）

（3）确定劳力、材料、机械物资的需用量及组织和供应途径；（2分）

（4）质量、安全保证体系；（2分）

（5）质量、工期、安全、环保及文明施工的保证措施；（2分）

（6）冬、雨季及农忙时节的施工安排；（2分）

（7）施工现场的平面布置；（2分）

（8）反映所采用施工方案合理性的技术经济指标(如分项工程生产率和施工周期表；工程管理曲线；分项工程进度率计划等)。（2分）

二十五、某公路工程需要在某一路段修建一座大桥和若干涵洞。施工单位甲负责大桥和涵洞的施工任务，为了保证大桥的质量和进度，开工前监理工程师要求施工单位针对大桥特点，编制施工组织设计。施工单位拟定的大桥施工组织设计内容如下：

（1）工程概况；

（2）施工准备工作及设计；

（3）施工进度计划；

（4）施工方案和方法；

（5）施工平面图布置等；

……

问题：

1．你认为给定的施工组织设计内容在编制上是否有不妥之处？如有，请给予改正。

2．桥涵工程施工组织设计内容中应包括哪些措施？

3．在桥涵工程施工组织设计编制的方法与步骤中，第一步进行的内容是什么？

答案：

1．有不妥之处。（2分）施工方案和方法应在施工进度计划之前进行编制。（2分）

2．措施有：（1）技术、质量、安全组织及保证措施；（2分）（2）文明施工和环境保护措施。（2分）

3．第一步是：按照施工图纸以分部工程为单元统计工程量。（2分）

二十六、某一标段公路工程项目，采用工程量清单方式结算。按合同规定工程量计量组织形式采用监理工程师与承包人共同计量，即在进行计量前，由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位，然后由承包人派人同监理工程师共同计量，计量后双方签字认可。

在工程计量开始之前，监理工程师与承包方有关人员共同研究了工程计量的可能方法及工程变更价款的计算方法。

问题：

1．他们讨论的公路工程工程量计量方法可能有哪些？

2．工程变更价款的计算方法有哪些？

答案：

1．工程计量的方法有：断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法、估价法。（7×1分＝7分）

2．工程变更价款的计算方法有：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；（2分）

（2）合同中有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；（2分）

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。（2分）

二十七、某公路工程项目，经有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目已列入地方年度固定资产投资计划，概预算已经主管部门批准，征地工作已经完成，施工图及有关技术资料齐全。业主在评标之前组建了评标委员会并确定招标投标程序如下：

（1）发出投标邀请函；

（2）编制和发售招标文件；

（3）进行资格后审；

（4）勘察现场和召开投标预备会；

（5）投标；

（6）开标、评标和定标。

问题：

1．招标准备工作应包括哪些内容？

2．招标投标程序的内容是否正确？不正确之处请改正，并排出正确的顺序。

答案：

1．招标准备工作的内容包括：

（1）成立招标领导小组和招标工作组。

（2）制定招标工作计划。

（3）确定招标方式、合同形式和合同段。

2．招投标程序中不正确之处为：

（1）因为是公开招标，不能用发出投标邀请函的形式，而应采用发出招标公告的形式；

（2）应该是资格预审而不是资格后审；

（3）正确的顺序为：

（1）→（3）→（2）→（4）→（5）→（6）

二十八、某工程项目部造价师在进行工程造价分析时，对其他直接费、现场经费和间接费作了如下分类：

1．其他直接费：

（1）冬雨季施工增加费；

（2）夜班津贴及有关照明设施等增加的费用；

（3）职工探亲路费；

（4）工地转移费。

2．现场经费

（1）临时设施费；

（2）现场管理费；

（3）行车干扰施工增加费；

（4）现场施工辅助费。

3．间接费

（1）企业管理费；

（2）财务费；

（3）主副食运输补贴。

4．费率计算按下列方法进行：

（1）财务费用按工程类别和地区类别选用相应的费率；

（2）计划利润按定额直接费与其他费率之和的一定费率计取；

（3）工程质量监督费以定额直接费、其他直接费之和的一定费率计取。

问题：

1．你认为该造价师对费用的分类中，哪些是正确的？哪些不妥？不妥的请重新归类，逐条回答。

2．费率计算中哪些是正确的？哪些欠妥？欠妥的应该如何计算？

答案：

1．其他直接费中：

（1）正确

（2）正确

（3）不正确，应属于现场经费

（4）不正确，应属于现场经费

2．现场经费中：

（1）正确

（2）正确

（3）不正确，应属于其他直接费

（4）不正确，应属于其他直接费

3．间接费中：

（1）正确

（2）正确

（3）不正确，应属于现场经费

4．费率确定中：

（1）正确

（2）不妥，应为：计划利润按定额直接费与间接费之和的一定费率计取

（3）不妥，应为：工程质量监督费以定额建筑安装工程费总额为基数按规定的费率计取。

二十九、随着公路建设的进一步发展及国际工程建设竟争的日益激烈，国内公路工程建设的承包企业也更加重视工程合同管理，尤其是合同索赔的管理。索赔是指在合同履行过程中，对并非由于自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出的补偿要求。担在处理索赔事件时应依据以下原则：

（1）索赔必须以合同为依据；

（2）必须注意资料的积累；

（3）及时、合理地处理索赔；

（4）加强索赔的前瞻性，有效地避免过多索赔事件的发生。

问题：

1．可向对方提出索赔补偿的要求有哪两类？

2．可索赔的费用项目有哪些？

3．索赔费用的计算方法有哪几种？

答案：

1．可向对方提出索赔补偿的要求有经济补偿和时间补偿两类。（2分）

2．可索赔的费用项目有：人工费、材料费、施工机械使用费、工地管理费、利息、总部管理费、分包费用及利润。（8分）

3．有三种计算方法：分项法、总费用法、修正总费用法。（3分）

三十、某承包商通过竟标取得某标段公路建设项目后，考虑到自身特点及业主和监理工程师要求，拟将一部分工程分包给另外承包商施工，并与分包商签订了分包合同，明确了分包合同的主要内容。

问题：

如果你是承包商，试分析以下问题：

1．分包合同的分类及概念。

2．分包合同的主要内容。

答案：

1．分包合同有两类：一般分包合同和指定分包合同。（2分）

一般分包合同是指在执行工程承包合同过程中，承包商由于某些原因，将自己承担的一部分工程，在经监理工程师批准后，转包给另外的承包商施工，承包商和分包商双方签订工程分包合同。（2分）

指定分包合同是业主或监理工程师指定或选择的分包工程施工、供货或劳务人员，在承包商同意后，与承包商签订的分包合同。（2分）

2．分包合同的主要内容：

（1）工程范围和内容；（1分）

（2）工程变更；（1分）

（3）支付条件；（1分）

（4）保留金和缺陷责任期；（1分）

（5）拖延工期违约损失补偿金；（1分）

（6）双方的责任、权利和义务；（1分）

（7）其它方面。（1分）

第五部分：公路工程相关法律法规习题

- 单选题：（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号中）

1、目前公路建设中把国家财政拨款投资公路建设与对灾区、贫困地区的赈灾工作结合起来的投资方法是（ C ）

A、集资    　B、国家融资　    C、以工代赈　   D、国家担保出资

2、在公路建设中，国家允许在需要与可能的情况下向企业和个人集资建设公路，集资必须坚持（B）原则

A、国家利益 B、自愿　C、国家利益和自愿相结合　   D、国家利益为主，自愿原则为辅

3、按照交通部颁发的《公路工程基本建设管理办法》规定，公路工程基本建设的正确程序是（　A　）

A、a. 项目建议书；b. 项目可行性研究，项目环境影响报告书；c. 编制初步设计文件和概算；d. 编制施工图和施工图预算；e. 列入年度基本建设计划；

B、a. 项目可行性研究，项目环境影响报告书；b. 列入年度基本建设计划；

c. 项目建议书；d. 编制初步设计文件和概算；e. 编制施工图和施工图预算；

C、a. 项目可行性研究，项目环境影响报告书；b. 列入年度基本建设计划；

c. 项目建议书；d. 编制施工图和施工图预算；e. 编制初步设计文件和概算；

D、a. 项目建议书；b. 项目可行性研究，项目环境影响报告书；c. 编制施工图和施工图预算；d. 编制初步设计文件和概算；e. 列入年度基本建设计划；

4、工程监理单位按国家有关规定，受(D)委托对施工承包合同的执行、工程质量、进度、费用等方面进行监督与管理:

A、质监部门      B、政府主管部门      C、承包方     D、项目法人

5、（A）对公路建设依法使用土地和搬迁居民，应当给予支持和协助。

A、地方各级人民政府    B、项目法人    C、施工方    D、监理单位

6、公路工程施工企业根据国家相关规定，结合公路工程特点，分为特级企业、一级企业、二级企业、三级企业的是下列哪一类企业（B）

A、公路路面工程专业承包企业 　 B、公路工程施工总承包企业　C、公路路基工程专业承包企业      D、桥梁工程专业承包企业

7、根据公路工程质量事故的分类及分级标准，死亡30人以上的属于（A）重大质量事故：

A、一级       B、二级       C、三级      D、四级

8、根据国家相关规定，可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程施工的企业是（A）

A、特级       B、一级       C、二级      D、三级

9、公路工程重大质量事故由（D）负责调查处理：

A、省级交通主管部门  B、建设单位或企业C、国务院交通主管部门  D、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门

10、不属于公路工程质量事故分类的是（D）

A、质量问题 　B、一般质量事故　C、重大质量事故     D、特大质量事故

11、在公路工程建设中，质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失在20万元至300万元之间的事故属于（B）

A、质量问题 　B、一般质量事故　C、重大质量事故 　D、特大质量事故

12、公路工程建设重大质量事故发生单位必须在（A）内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量站和部质监总站：

A、2小时       B、12小时         C、24小时        D、48小时

13、根据公路工程质量事故等级标准，下列（D）为二级重大质量事故：

A、死亡1人以上，9人以下；B、直接经济损失300万元以上，不满500万元；C、中小型桥梁主体结构垮塌。D、大型桥梁主体结构垮塌

14、根据公路工程质量事故等级标准，下列（D）为三级重大质量事故：

A、死亡10人以上，29人以下；B、直接经济损失500万元以上，不满1000万元；C、大型桥梁主体结构垮塌。D、死亡1人以上，9人以下

15、公路工程发生质量事故时应及时报告有关部门，公路工程在建项目的事故报告单位为（B）。

A、建设单位     B、施工单位    C、监理单位    D、质量监督站

16、公路工程质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场等行为，构成犯罪的，由司法机关依法追究（A）

A、刑事责任      B、行政责任     C、民事责任       D、经济责任

17、公路工程的交工验收由（A）主持

A、建设单位 　B、质量监督部门    C、监理单位　 D、政府主管部门

18、经主持竣工验收单位批准可合并为一次竣工验收的是（D）

A、紧急抢险工程   B、灾后修复工程　　C、保密工程     D、小型工程或简易工程项目

19、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷,第二卷是(C)

A、合同通用条款　B、合同专用条款　C、技术规范 　D、工程量清单

20、按《公路工程国内招标文件范本》规定，如有分包计划，分包工作量不能超过（C）

A、50%        B、20%         C、30%          D、10%

21、公路工程公开招标中，投标人的合格条件是指（B）

A、征得招标人同意 　B、必须通过资格预审 C、不经资格预审但须报送资格后审资料 D、递交投标保函

22、投标人以联合体形式投标,投标人必须是（A）

A、两个或两个以上的独立法人  B、两个或两个以上的经济组织C、至少一个是独立法人　D、联合体的主办人是法人即可

23、投标人以联合体形式投标的，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中的法律责任由（D）承担

A、联合体独立 B、联合体主办人C、联合体各成员的法定代表人  D、联合体各成员连带和各自

24、投标人以联合体形式投标的，联合体主办人所承担的工程量必须(B)

A、超过总工程量的30% 　B、超过总工程量的50%  C、超过各成员的平均工程量 　D、与各成员的工程量相等

25、如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则（B）

A、招标人与投标人协商处理　B、投标人自行负责  C 、报请招标站解决　 D、由招标人负责

26、在公路工程招标中，投标人（A）

A、必须对整个合同段投标　B、可以对某合同段中的主要部分工程投标　C、必须对某合同段中的50%以上工程投标　D、可以对某合同段中的任意部分工程投标

27、在公路工程招标中，投标人（A）

A、对同一个合同段只能提交一份投标文件

B、可以同时既参加联合体又以其独家名义对同一个合同段投标

C、对一个以上合同段组合投标的，应当享受折扣

D、既参加联合体又以其独家名义对同一个合同段投标,招标人应当选择其中一项

28、投标人编写投标文件中不包括下列内容（C）

A、投标担保    B、授权书    C、技术规范   D、投标书及投标书附录

29、公路建设项目工程单项合同估算在（B）万元人民币以上的，必须进行招标：

A、500          B、200       C、100         D、 50

30、公路建设项目工程建设项目总投资额在（C）万元人民币以上的, 必须进行招标

A、1000          B、2000      C、3000       D、5000

31、公路工程分标段招标的，招标人应合理划分标段，高速公路标段路基工程一般应不少于（C）km

A、3            B、5             C、10           D、15

32、公路工程分标段招标的，招标人应合理划分标段，高速公路标段路面工程一般应不少于（C）km

A、5     　 B、10         C、15           D、20

33、根据《公路工程技术标准》，公路根据功能和适应的交通量分为以下（C）个等级：

A、3 　B、4 　 C、5 　 D、6

34、根据《公路工程技术标准》，主要供汽车行驶的双车道或单车道公路为（D）公路

A、一级          B、二级         C、三级         D、四级

35、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量(C)辆；

A、15000-30000　B、25000-550004  C、5000-80000　D、60000-100000

36、六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量(C)辆

A、5000-15000 　B、15000-30000  C、25000-55000 　D、45000-80000

37 、(B)可以在交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的规模标准以下，结合本地区实际情况，制定必须招标的规模标准。

A、省级人民政府　B、省级人民政府交通主管部门C、交通主管部门　D、招标局

38、高速公路、一级公路路面不宜分期修建，但位于软土、高填方等工后沉降较大的局部路段，可按（B）的原则实施。

A、一次设计、一次实施　B、 一次设计、分期实施 C、分期设计、分期实施　D、分期设计、一次实施

39、三级公路修筑沥青混凝土或水泥混凝土路面时，其路基压实度应采用(B)标准。

A、一级公路	    B、二级公路	   C、三级公路     D、四级公路

40、路基高度设计，应使路肩边缘高出路基两侧（A）高度，同时考虑地下水、毛细水和冰冻的作用，不使其影响路基的强度和稳定性。

A、地面积水　 B、壅水　C、波浪侵袭　　D、设计洪水频率的计算水位0.5m的安全

41、高速公路、一级公路的特殊大桥为整体式上部结构时，其中央分隔带和路肩的宽度可适当减小，但减窄后的宽后应(B)

A、不大于标准规定的“最小值”　 B、不小于标准规定的“最小值”C、不大于标准规定的“最大值”D、不小于标准规定的“最大值”

42、桥涵的跨径小于或等于(A)时，宜采用标准化跨径。

A、50M         B、60M        C、70M          D、80M

43、交通部《公路工程施工招标投标管理办法》属于（C）

A、公路工程建设管理法律  B、公路工程建设行政法规C、公路工程建设部门规章  D、公路工程建设地方行政法规

E、公路工程建设地方规章

44、公路建设管理法规体系是梯型，分为( )层次

A、2级3层次      B、2级4层次     C、1级5层次    D、2级5层次

45、公路工程施工招标承包，一般采用（B）的形式

A、总价合同       B、单价合同       C、成本加酬金      D、固定价

46、招标单位发出中标通知书后，拒绝与中标单位签订合同的，应当（B）

A、返还投标保证金　 B、双倍返还投标保证金   C、罚款　  D、赔偿损失

47、下列哪一项不属于招标文件应具备下列基本内容（A）

A、资格预审条件     B、合同文件      C、技术规范     D、设计文件

48、评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的行为的属于（B）行为

A、串通投标　    B、侵犯商业秘密　   　C、渎职　　  D、行贿

49、施工单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对（C）处五年以下有期徒刑或者拘役：

A、施工单位　　B、法定代表人　　C、直接责任人员　　D、项目经理

50、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标构成犯罪的，依法追究（B）责任。

A、民事责任    B、刑事责任      C、经济责任        D、行政责任

51、承包人以向公路工程建设管理有关工作人员行贿的手段谋取中标，多记工程款等，（A）的，依法追究刑事责任。

A、构成犯罪    B、违法        C、造成较大损失    D、以权谋私

52、公路工程建设管理有关工作人员接受承包人的财务或者其他好处的，有可能构成（B）罪。

A 、行贿        B、受贿          C、渎职           D、 串通投标

53 、建设单位，设计单位，施工单位，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成（D）的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A、经济损失 　 B、 造成重大经济损失  C、造成人员伤亡 　 D、重大安全事故

54、 根据公路工程质量事故报告制度规定，对质量问题，发生单位应在（B）天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。

A、1          B、 2           C、3          D、4

55、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（A）家。

A、2           B、3            C、4          D、5

56、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要不同是（D）。

A、是否公开开标B、是否解答投标单位的质疑  C、 是否组织现场考察　D、是否进行资格预审

57、参加议标的施工单位不得少于（B）家。

A、1            B、 2          C、3            D、4

58、 在合同执行过程中，如果有关各方发生争议或纠纷，应按照合同及有关法律法规的规定，通过（D）协调解决。

A、人民法院    B、仲裁机构     C、质检部门    D、监理工程师

59、 交通部《公路工程施工招标投标管理办法》规定，中标者向招标单位提交的履约保函的金额为合同总价的（）。

A、1%～5%　    B、5%～10%       C、10%～15%    D、15%～20%

60、对公路工程建设活动依法负有行政监督责任的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守的可能成（）罪。

A、受贿        B、行贿       C、渎职       D、串通投标

二、多选题：

1、公路建设项目应当按照国家有关规定实行（A、B、C、）

A、项目法人责任制度　B、招标投标制度C、合同管理制度　 D、三控制管理制度E、工程验收制度

2、公路建设项目的设计和施工，应当符合（B、C、D）的要求：

A、保护公路使用者的人身安全　B、依法保护环境　C、保护文物古迹 　D、防止水土流失

E、保护公民财产安全

3、公路工程质量事故的调查处理实行（A、B）的原则

A、统一领导    B、分级负责   C、“三不放过”　D、及时报告    E、归口管理

4、在招标投标活动中可能构成侵犯商业秘密罪，侵犯商业秘密罪的犯罪客体有（A、B）

A、国家对市场秩序的管理制度　B、商业秘密权利人的合法权益　C、公民的人身安全                D、公民和法人的财产安全　　E、国家安全

5、公路工程施工总承包一级企业可承担的工程承包范围包括（B、C、D、E）

A、各等级公路及其桥梁工程的施工  B、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁工程的施工  C．单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度<100米的桥梁工程的施工 　D、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的二级标准及以下公路、单座桥长<500米的桥梁工程的施工 E、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其长度3000米及以下的隧道工程的施工

6、公路工程质量事故分为（A、B、C）

A、质量问题 B、一般质量事故　C、重大质量事故　D、特大质量事故E、较大质量事故

7、具备下列条件之一者为二级重大质量事故（A、B、C）

A、死亡10人以上，29人以下；B、直接经济损失500万元以上，不满1000万元；C、大型桥梁主体结构垮塌。D、特大型桥梁主体结构垮塌。E、死亡1人以上，9人以下

8、具备下列条件之一者为三级重大质量事故（A、B、C）

A、死亡1人以上，9人以下；B、直接经济损失300万元以上，不满500万元；C、中小型桥梁主体结构垮塌D、死亡10人以上，29人以下　E、特大型桥梁主体结构垮塌

9、具备下列条件之一者为一级重大质量事故（A、B、C）

A、死亡30人以上；B、直接经济损失1000万元以上；C、特大型桥梁主体结构垮塌。D、直接经济损失500万元以上，不满1000万元　E、大型桥梁主体结构垮塌

10、公路工程质量事故处理实行“三不放过”原则是指（A、B、C）

A、事故原因不清不放过B、事故责任者和群众没有受到教育不放过C、没有防范措施不放过D、责任者没有受到追究不放过 E、损失赔偿不到位不放过

11、质量事故发生后事故发生单位有下列（B、C、D、E）情节的，由上级主管部门按有关规定给予行政处分。

A、未严格保护事故现场的   B、故意拖延报告期限的C、阻碍调查工作正常进行的  D、拒绝提供与事故有关情况、资料的　　E、提供伪证的

12、公路工程验收分为（A、C）阶段：

A、交工验收  B、隐蔽工程验收C、竣工验收  D、工程运行检验验收      E、单位工程验收

13、交工验收由建设单位主持，其内容主要包括（A、B）

A、检查施工合同的执行情况  B、监理工作情况C、全面考核建设成果 D、对建设项目进行综合评价　E、确定工程质量等级

14、竣工验收由交通部或批准工程初步设计文件的地方交通主管部门主持，主要内容是（D、E）

A、检查施工合同的执行情况  B、监理工作情况C、提出工程质量等级建议D、全面考核建设成果总结经验教训

E、对建设项目进行综合评价监理工作情况

15、交工验收程序中，交工验收组应认真听取和审议以下报告（A、B、D）

A、建设单位在于工程项目执行情况的报告B、设计单位关于工程设计情况的报告C、质量监督部门关于工程质量监督工作的报告；D、监理单位工程监理（含变更设计）情况的报告；E、交工验收组（代表）关于工程交工验收情况的报告

16、公路工程交工验收必须具备以下条件（A、B、D）

A、工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值B、按相关要求编制完成竣工文件

C、施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料D、质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书E、按规定已编制好工程竣工决算

17、公路工程竣工验收必须具备以下条件（B、D、E）

A、工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值B、经过交工验收各标段均达到合格以上的工程；C、质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书D、按规定已编制好工程竣工决算； E、施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料。

18、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷，第一卷包括（A、B）

A、投标邀请格式  B、投标人须知　C、投标书及投标担保格式  D、投标书附表格式E、合同协议书格式

19、《公路工程国内招标文件范本》共分三卷。第三卷包括(A、D、E)

A、投标书及投标担保格式 B、合同通用条款C、合同专用条款 D、工程量清单 E、合同协议书格式

20、投标人如以联合体形式投标，必须遵守以下规定(A、B、E )

A、联合体由两个或两个以上独立法人组成　B、联合体各成员应出具授权书，授权主办人办理投标事宜　C、联合体至少应该有一个法人参加　D、联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的30%。E、联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章

21、按《公路工程国内招标文件范本》规定，如有分包计划, 必须遵守以下规定(A、B、C、D )

A、主体和关键性工作不能分包；　B、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量　C、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务公包资质；　D、通过资格预审后，投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预是时所提出的分包范围，必须先征得招标人的批准，否则，视为无效投标。E、分包工作量不能超过50%；

22、投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料,至少应更新以下资料(A、B、C、E )

A、财务状况方面的变化　B、资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量；C、资格预审后新交工的工程及评定的质量等级；D、企业以往的仲裁或诉讼介入情况；E、拟投入本工程所需关键施工设备的当前备有情况；

23、在公路工程招标中，投标人下列行为（B、C、D）无效

A、对整个合同段投标B、对某合同段中的主要部分工程投标C、对某合同段中的50%以上工程投标　　D、对某合同段中的任意部分工程投标

24、公路建设项目不适宜招标的是（A、B、C、D、E）

A、涉及国家安全    B、涉及国家机密   C、抢险救灾D、利用扶贫资金实行民办公助的  E、利用扶贫资金实行以工代赈的

25、投标人编写投标文件应当包括下列内容（A、B、E）

A、投标书及投标书附录 　 B、投标担保  　 C、投标须知D、技术规范 　E、施工组织设计

26、投标人编写投标文件应当包括下列内容（A、B）

A、投标担保　 B、授权书 　C、施工组织设计D、合同通用条款    E、合同专用条款

27、投标人编写投标文件时，其中施工组织设计应当满足（A、B、D）要求

A、招标文件合同条款 　  B、技术规范　 C、设计图纸D、计划工期 　  E、工程造价

28、根据《公路工程技术标准》，公路根据功能和适应的交通量分为以下等级(A、C、D )

A、高速公路  　   B、高等级公路  　C、一级公路　D、二级公路 　 E、县乡公路

29、(A、C)路面不宜分期修建，但位于软土、高填方等工后沉降较大的局部路段，可按“一次设计、分期实施”的原则实施。

A、高速公路 　B、高等级公路 　 C、一级公路　D、二级公路　E、县乡公路

30、根据《公路工程技术标准》，路基设计洪水频率为1/100的公路是(A、B )

A、高速公路	       B、一级公路	        C、二级公路	D、三级公路	       E、四级公路

31、根据《公路工程技术标准》，路面面层类型采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治的为（D、E）

A、高速公路	  B、一级公路  C、二级公路	　D、三级公路 E、四级公路

32、根据《公路工程技术标准》，路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局，并与沿线排灌系统相协调外，还要考虑（A、B、C）

A、保护生态环境　B、防止水土流C、防止污染水源　D、地下水、毛细水的作用　E、冰冻的作用

33、根据《公路工程技术标准》，桥梁设计应遵循(A、B、C、D、E)的原则

A、安全    B、适用    C、经济    D、美观     E、有利环保

34、路基路面排水应符合以下规定（A、B、D、E）

A、保护生态环境  B、防止水土流失和污染水源   C、与周边景观相协调D、与沿线排水系统相配合  E、综合规划、合理布局

35、（A、B）的隧道应在两侧设置检修道，其宽度应等于或大于0.75m

A、高速公路   B、一级公路    C、一级公路　D、二级公路    E、三级公路

36、公路工程评标工作由招标单位主持，由（C、D、E）成立评标委员会或评标小组。

A、交通主管部门  B、招标 　C、项目设计单位　D、经办建设银行  E、有关工程咨询机构和技术经济专家

37、实行施工招标的公路工程项目，应符合下列条件（A、B、C、E）

A、初步设计和概算文件已经审批；　B、已正式列入国家或地方公路建设计划，建设资金已落实；C、征地拆迁工作已基本完成或落实，能保证分年度连续施工；D、三通一平完成E、标书已编制完毕。

38、交通部和各级地方交通主管部门在公路工程施工招标投标管理工作中的主要职责是（A、B、E）

A、依法指导招投标工作的开展  B、参加大型项目的招标、评标工作C、制定招标方案　D、编制标的      E、总结交流招标投标工作经验

39、中标者接到中标通知书后，与招标单位签订承包合同的依据包括（B、C、D）

A、投标邀请书 　 B、招标文件　C、投标书　D、有效的补充文件和信函 　E、合同范本

40、在公路工程合同执行过程中，如有关各方发生争议或纠纷，解决方式包括（A、D、E）

A、调解        B、申诉       C、行政复议       D、仲裁      E、诉讼