2011二级建造师考试-市政公用真题及答案

市政公用工程:（前面题干，后面答案）
一单选：

1、沥青混凝土+C.细粒式

2、某城市道路+B.主干路

3、各类土经水泥+A.(砾)石…和黏性土

4、关于打入桩+C.打密集群

5、设置现浇应+D.由混凝土

6、钢桁梁安装+A.由中央向外

7、相邻的无支+B.先深后浅

8、与基坑明挖法+D.可尽快恢复

9、下图为遂道+C.c和d

10、地铁区间遂道+D.结构沉降

11、沉井井壁最+D.减少下沉

12、城市污水一级+B.沉砂池

13、城市排水泵+D.稳定出水

14、关于承插式+A.接口应平值

15、中压A燃气+A.钢管

16、关于零度气+C.应在焊缝

17、下列检测垃圾+B.设两层排水

18、干燥地区园林+C.灰土基

19、某市政工程+D.10 
20、根据《市政公用》+D.城际高速

二市政多选
21+土路基雨+B分段开挖C坚持当天

22+关于浇筑水泥混凝土+A木模板C弯道上

23+关于网喷混凝土+A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上

24+关于埋设塑料管+A管内径D管基支承角E管顶以上

25+关于冬期桥梁+B拌制混凝土C骨料加热

26+顶管工具A捣进C放水D出泥

27+可采用气体+A球墨B聚乙烯C管骨架

28+结构材料+B钢板桩E SMW挡土墙

29+关于管棚施工+D在铁路E管棚施工

30+施工项目现场管理+C做好施工D适时调整E建立文明

三 案例分析

案例分析一
（1）合同，招投标文件（招标文件，补遗文件、图纸、报价清单）
（2）施工组织设计
（3）施工总面积布置及施工方案
（4）设备的市场价格 
二，人员还有材料员设备员 
三，取税金率3.44%  3000/（1+3.44%）-2620-80=2900.3-2700=200.23 
四，工程量复核表  工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表

案例分析二

一、造成沉井壁坍二、A单位为总包单位，应对本工程的安全责任负总则，并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任  B单位为分包单位，只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故，A单位为总承包方负次要责任，未能及时制止B单位的不合理行为  B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。

案例分析三

一，沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对，承口应向下游方向。

二，挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时，应注意槽沟远点。起重机应注意：斜吊不吊，超载不吊，管道绑扎不牢不吊，指挥信息不明显不吊，吊物上站人不吊，光线阴暗下雨时不吊。

三，机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。

四，第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。
案例分析四

一，事件一 项目部可以索赔的工期10天，费用30万，因为地质条件变化是发包方责任，所以可以索赔 事件二不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的，所以不能索赔事件三1若地质条件符合勘探报告，则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的，不能索赔。2若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用

二，可以采用化学浆液

三，可以采用矿物素（如膨润工泥浆）界面活性剂（如泡沫）高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类，也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m，768/8/1.2=80天