- 2011年公路实务【信息班】复习要点

- 第一节  路基工程

- 一般路基施工技术

常见质量控制关键点1B420041（P253）

1．施工放样与断面测量。

2．路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真整平压实。

●3．使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。

●4．每层的松铺厚度，横坡。

●5．分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。

测量仪器使用方法（P37）

公路工程施工常用的测量仪器有水准仪、经纬仪、全站仪、全球定位系统（GPS）等

原地基处理要求1B411012（P2）★★★★★案例题为主

1．砍树木； 2．填坑洞；  3．除杂土；

●4．换弱土； 5．足压实；●6．挖台阶。

填方路基施工方法1B411013

土质路堤施工技术（P3）★★★★★案例题为主

1．土质路堤施工工艺流程

2．土质路堤的填筑技术

（1）填筑方法：水平分层填筑；纵向分层填筑；横向填筑；联合填筑

（2）机械填筑路堤作业方式

推土机填筑路堤作业方式通常是由切土、推土、堆卸、空返等四个环节组成。而影响作业效率的主要是切土和推土两个环节。

挖掘机填筑路堤作业方式。

●3．土质路堤压实施工4点技术要点

●4．土质路堤施工10项技术要领

粉煤灰路堤施工技术（P9）—选择题为主

粉煤灰路堤可用于高速公路。凡是电厂排放的硅铝型低铝粉煤灰都可作为路堤填料。由于是轻质材料，粉煤灰的使用可减轻土体结构自重，减少软土路堤沉降，提高土体抗剪强度。

粉煤灰路堤一般由路堤主体部分、护坡和封顶层以及隔离层、排水系统等组成，其施工步骤与土质路堤施工方法相类似，仅增加了包边土和设置边坡盲沟等工序。

填方路基施工机械

施工机械设备的生产能力及适用条件1B420191（P412）

1.土方机械：推土机；铲运机；装载机；挖掘机；平地机

2．石方机械：凿岩机械；破碎及筛分机械

3．压实机械：

（1）压实机械分类和生产能力：按压实作用原理分为静作用碾压机械、振动碾压机械和夯实机械三种类型。

（2）压实机械的适用范围：光轮振动压路机见表1B420191-1；

羊脚或凸块式振动压路机见表1B420191-2；

YZ（单钢轮）系列振动压路机主要用于各种材料的基础层、次基础层及填方的压实作业；

YZC（双钢轮）系列振动压路机主要用于高等级公路、机场、停车场及工业性场院等工程施工中的沥青混凝土、水泥混凝土等面层的压实，也适用于大型基础、次基础及路堤填方的压实；

XP（轮胎）系列压路机主要适用于各种材料的基础层、次基础层、填方及沥青面层的压实作业；

3Y、2Y（静碾）钢轮系列压路机主要适用于各种材料的基础层及面层的压实作业。

路堤填筑质量通病及防治措施—案例题为主

路基开裂病害的防治1B420204（P431）

1．路基纵向开裂甚至形成错台

（1）7点原因分析（2）7条预防措施（3）处理措施：采取边坡加设护坡道的措施。

2．路基横向裂缝：（1）4点原因分析（2）4条预防措施

3．路基网裂：（1）4点原因分析（2）5条预防及治理措施

土质路堑施工技术（P9）—案例题为主

1．土质路堑施工工艺流程图1B411014

2．作业方法

（1）横向挖掘法：单层横向全宽挖掘法；多层横向全宽挖掘法

（2）纵向挖掘法：分层纵挖法；通道纵挖法；分段纵挖法。

（3）混合式挖掘法：多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用。

3．机械开挖作业方式

（1）推土机开挖土质路堑作业：推土机开挖土方作业由切土、运土、卸土、倒退(或折返)、空回等过程组成一个循环。影响作业效率的主要因素是切土和运土两个环节。

（2）挖掘机开挖土质路堑作业

掌握路基季节性施工1B411015

路基雨期施工技术（P10）—选择题为主●1．雨季施工地段的选择

路基冬期施工技术（P11）—选择题为主

在反复冻融地区，昼夜平均温度在-3℃以下，连续10天以上时，进行路基施工称为路基冬季施工。当昼夜平均温度虽然上升到-3℃以上，但冻土未完全融化时，亦应按冬季施工。

●1．路基工程可冬季进行的项目

路基工程质量检验内容（P258）—选择题为主

土方路基实测项目：压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。

石方路基实测项目：压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和边坡平顺度。

- 三、特殊路基施工技术

软土软土地区路基施工1B411021

软土软土地区路基施工1B411021—选择案例题均可

1．表层处理法（1）砂垫层（2）反压护道（3）土工聚合物处治：土工布；土工格栅

2．换填法：一般适用于地表下0.5～3.0m之间的软土处治。

（1）开挖换填法（2）抛石挤淤法（3）爆破排淤法

3．重压法

（1）堆载预压法（2）其他重压法：真空预压法；真空预压加堆载预压法

4．垂直排水固结法

（1）砂井（2）袋装砂井（3）塑料排水板

5．其他软基处理施工技术

（1）旋喷桩（2）粒料桩（3）生石灰桩

路基的施工技术要点（P23）—案例题为主

1．膨胀土地区原地面处理2点             2．膨胀土的填筑5点

- 四、公路路基防护与支挡

防护工程类型和适用条件1B411031

各种防护工程适用条件（P27）

4．土工织物防护3点（P28）选择题为主

- 五、公路工程施工综合排水

路基地下水排水设置与施工要求1B411041—选择题为主

路基地下水排水设施有排水沟、暗沟(管)、渗沟、渗井、检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低或拦截地下水并将其排除路基范围以外。

路基地面排水设置与施工要求1B411042—选择题为主

路基地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽、拦水带、蒸发池等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除，防止路基范围内的地面水流入路基内。

六、路基改建施工（1B411016）

新旧路基连接部处治技术要点（P13）选择案例题均可

2．新旧路基衔接的三条技术处理措施（P14）

- 第二节  路面工程

- 路面基层（底基层）施工技术

粒料基层施工1B412012选择题为主

粒料分类：1.粒料分类：

嵌锁型：泥灰结碎石、泥结碎石、填隙碎石

级配型：级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石

施工一般要求（P45）1.级配碎石层施工—5点规定—案例题为主

施工方法（P45）3.填隙碎石施工（施工工艺流程见图1B412012-2）

沥青稳定基层施工1B412013

施工方法（P50）

- 热拌沥青碎石基层施工（P50）—全面掌握安全为主

无机结合料稳定基层施工

路面基层(底基层)施工中常见的质量控制7点关键点（P253）选择案例题均可

基层用料要求1B412011（P42）案例题为主（水泥稳定类为常见考点）

1、各类基层、底基层的集料压碎值应符合表1B412011-1规定

工程质量检验内容（P258）选择案例题均可

路面基层、底基层的检验：1.主要检验内容包括：高程、厚度、宽度、横坡度和平整度、基层的压实度和强度。

无机结合料基层裂缝的防治1B420211（P433）案例题为主

1.7点原因分析

- 二、沥青路面施工技术

热拌沥青混合料路面施工技术

质量通病及防治措施

路面不平整的防治1B420212（P434）案例题为主

1．6点原因分析

- 三、水泥混凝土路面施工技术

施工技术

水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点（P253）选择案例题均可

施工机械

1．施工机械设备的生产能力及适用条件（P417）

（1）水泥混凝土搅拌设备

水泥混凝土拌合设备分为水泥混凝土搅拌机和水泥混凝土搅拌站（楼）两大类。混凝土搅拌机按其结构型式可分为鼓筒式、双锥反转出料式和强制式三种。水泥混凝土搅拌设备又分为自落式和强制式，强制式搅拌设备可拌制低塑性混凝土，适用于水泥混凝土路面工程等。

（2）水泥混凝土摊铺机

水泥混凝土摊铺机是把搅拌好的混凝土先均匀地摊铺在路基上，然后经过振实、整平和抹光等作业程序，完成混凝土的铺筑成型的施工机械，分为轨道式和滑模式。

工程质量检验内容1B420052

主要检验内容包括：纵断高程、板厚度、路面宽度、路面横坡和平整度、抗滑构造深度、相邻板高差、纵横缝顺直度、中线平面偏位弯拉强度。—P259选择案例题均可

质量通病及防治措施

2．水泥混凝土路面断板的防治1B420215（P437）选择案例题均可

（2）6条预防措施

（3）治理措施

①裂缝的修补；②局部修补；③整块板更换

- 四、中央分隔带及路肩施工技术1B412040（P91）

路肩施工1B412042案例为主

1．土路肩施工（P93）

培土路肩施工方案：

施工流程：备料→推平→平整→静压→切边→平整→碾压

五、路面改建施工1B412024（P72）

路面改建施工（选择题案例题均可）

1．水泥路面改造加铺沥青面层

（1）直接加铺法

一般通过人工调查对旧水泥路的病害按段落桩号进行统计，采用探地转达、弯沉仪驿对混凝土板的脱空和其结构层的均匀情况、路面承载能力进行检测评价。由于板底脱空形式多样化，与地基强度、脱空范围和部位相关，要想给出一个统一标准是比较困难的。尽管如此，一些规范还是给出了一些简便的病害判定指标，但是在使用时要因地制宜。针对不同种类的病害进行有效的处理。

（2）碎石化法

1、路面碎石化前的处理

路面碎石化清除缝内填允物和杂质，应清除水泥混凝土路面上的沥青修复材料，同时对全线的排水系统进行设置和修复，并将路两侧的路肩挖至混凝土路面基层同一高度，以便使水能从路面区域及时排出。

2．旧沥青路面再生（P74）

（1）现场冷再生法（一段全掌握理解）

（2）现场热再生法（P75）

根据路面破损情况的不同和对修复后路面质量等级的不同要求，就地热再生技术应用的施工工艺主要有整形再生法、重铺再生法、复拌再生法三种。

2、重铺再生法

重铺再生法一般有两种工艺方法：

方法一：加热→旧料再生（翻松、添加再生剂、搅拌等）→摊铺整形→压入碎石工艺。

方法二：加热→旧料再生（翻松、添加再生剂、搅拌等）→摊铺整形→罩新面工艺。

- 第三节  桥梁工程

- 一、桥梁的构造

桥梁的组成与类型1B413011（P94）选择题为主

1.净跨径、总跨径、计算跨径、桥梁全长（桥长）。

2.桥梁高度（桥高）、桥下净空高度、建筑高度、容许建筑高度、净矢高、计算矢高。

3.矢跨比（拱矢度）

4、涵洞

桥梁计算荷载1B413015（P104）选择题为主

1.公路桥涵设计采用的作用分为永久作用、可变作用和偶然作用三类，规定于表1B413015-1。（P105）

2.桥梁工程作用取值方法

（1）汽车荷载分为公路—Ⅰ级和公路—Ⅱ级（P105）

- 二、常用模板、支架和拱架的设计与施工（1B413020）

常用模板、支架和拱架的设计1B413021（P107）选择题为主

（2）设计荷载

计算模板、支架和拱架时，应考虑下列荷载并按表1B413021－1进行荷载组合。

三、桥梁工程施工技术

1、钢筋和混凝土施工技术

钢筋和混凝土施  工1B413031（P115）

混凝土施  工（全面掌握）（P119）案例题为主

（1）一般规定2点内容

（2）混凝土的配合比7点内容

（3）混凝土的拌制与运输：掌握1、7点内容

（4）混凝土的浇筑：掌握11、12点内容（全部）

(5) 混凝土的养护及修饰：掌握第1点中前三个小点

（7）暑期、雨期混凝土的施工（质量开裂病害）

- 2．桥梁基础施工技术

明挖扩大基础施工技术

桥梁基础工程施工中常见质量控制关键点（P254）结合案例题为主

施工方法（P129）

2.基坑开挖（理解P129）

（1）坑壁不加支撑的基坑

（2）坑壁有支撑的基坑

3.基坑排水

桥梁基础施工中常用的基坑排水方法有；集水坑排水法、井点排水法、其他排水法。

6.基坑开挖边坡失稳的主要原因

7.边坡失稳的预防及处理措施

注：6、7对比着看，以案例为主（P131）

3．桥梁下部结构施工技术

施工方法1B413033（P136）案例题为主（一般与混凝土浇筑技术结合）

1.承台施工

（6）混凝土的浇注：大体积混凝土的浇注施工时的注意要点。5点（P137）

- 4．桥梁上部结构施工技术

常见质量控制关键点（P255）

1.简支梁桥7点

2.连续梁桥4点

装配式施  工1B413034（P140）

1.先张法预制梁板

(1) 先张法预制梁板工序—掌握前1、2、3、4、12、13点

(2) 先张法预应力筋的张拉操作时的施工要点（P141）掌握2、3、4点

3.后张法预制梁板

(1) 后张法预制梁板工序（P143）掌握1、2、3、4、5、20、21点

悬臂施工1B413036（P152）

2.悬臂浇筑施工法

（5）施工中易出现的问题及预防措施—选择题（P157-P158）

1、箱梁腹板出现斜向裂缝

（1）原因：5点    （2）措施：5点

- 第四节  隧道工程

围岩分级1B414011（P186）

2．隧道围岩分级的综合评判方法宜采用两步分级（P186—P187）

- 二、隧道地质超前预报和监控量测技术

隧道地质超前预  报1B414021（P188）

1．隧道地质超前预报方法主要有：超前钻孔法、地质雷达法、TSP（Tunnel Seismic Prediction）、TGP法或TRT法，目前常用的主要方法为TSP（TGP）法。

2．TSP（TGP）法

（1）组成：TSP或TGP隧道超前地质预报系统包括仪器主机、配件和处理软件三部分组成。

- 三、隧道施工技术

施工方法1B424031（P193）选择题

新奥法、传统的矿山法、隧道掘进机法、盾构法(Shield)、明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法、地下连续墙。

隧道开挖1B414032（P194）选择题

1．隧道开挖的要求

隧道开挖的主要方法是钻孔爆破法。开挖工作包括钻眼、装药、爆破等几项工作内容，对于开挖工作应做到4点要求。

隧道支护与衬砌1B424033（P197）选择题

1．隧道施工预支护技术

隧道施工过程中，当遇到软弱破碎围岩时，其自支护能力是比较弱的，经常采用的预支护措施有超前锚杆、插板、或小钢管；管棚；超前小导管注浆；开挖工作面及围岩预注浆等。

上述措施的选用应视围岩条件、涌水状况、施工方法、环境要求等情况而定，经过充分的技术经济比较，选用其中一种或几种措施进行治理。

（1）超前锚杆、小钢管施工技术要点（2）管棚施工技术要点（3）超前小导管注浆施工技术要点（4）预注浆加固围岩施工技术要点

2．初期支护（1）喷射混凝土（2）锚杆（3）钢支撑（4）锚喷支护

隧道防排水1B424034

2．结构防排水施工技术要点(3点)—P188

- 第五节  交通工程

- （一）交通安全设施

交通安全设施的主要构成与功能1B415011（P212）

交通安全设施的构成：

交通安全设施主要包括交通标志、交通标线、防撞设施、隔离栅、轮廓标、防眩设施、桥梁护网、里程标、百米标、公路界碑等。

各种交通安全设施的功能与构成

交通安全设施的施工安  装1B415012（P214）

1．标志的施工安装要求，掌握第四段内容

- （二）监控系统

监控系统的主要构成与功能1B415021（P217）

1．监控系统的管理体制

省级高速公路的监控系统管理体制一般采用二级或三级管理的方式。

二级和三级管理方式要掌握

2．监控系统的主要构成

监控系统按其功能可分为十个子系统：交通信号监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统、专用车辆监视系统。

4．监控各子系统的功能与构成

掌握（二）视频监视系统的功能与构成的第2点构成

- （三）收费系统

收费系统的主要构成与功能1B415031（P223）

2．收费制式：全线均等收费制 （简称均一制）；按路段收费制（简称开放式）；按车型或货车按计重与实际行驶里程收费制（简称封闭式）。

3．收费方式：人工收费、半自动收费、全自动收费。

6．收费系统的主要构成

一条高速公路收费系统，按其基本功能可分为计算机系统、收费视频监视系统、内部对讲系统、安全报警系统、电源系统等，并可根据需要增加计重系统、车牌自动识别装置等。

8．收费各子系统的功能与构成

（3）收费视频监视系统的功能与构成掌握第2点构成（P226）

（四）通信系统（1B415014）P104

通信系统的主要构成与功能1B415041（P229）

1．通信系统的主要构成

高速公路通信系统主要由光纤数字传输系统、数字程控交换系统、紧急电话系统、通信电源系统、光电缆工程及通信管道工程等组成。长、特长隧道和特大桥还应增加有线广播系统。

省高速公路通信中心的通信系统主要由光纤数字传输系统、数字程控交换系统、数字同步时钟系统、会议电视系统和通信电源系统等组成。

2．通信系统的主要功能

（1）为高速公路日常运营管理、事故处理、救护、养护、收费等部门提供可靠的通信手段。

（2）为收费、监控、会议电视和管理信息（办公自动化）等系统的数据、图像和语音提供传输通道。

（3）通过紧急电话、广播等为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务。

3．通信各子系统的功能与构成

（1）光纤数字传输系统的功能与构成（2）数字程控交换系统的功能与构成（3）紧急电话系统的功能与构成（4）有线广播系统的功能与构成

通信系统的施工安装1B415042（P230）

1．光、电缆线路施工要求：（1）管道光、电缆的敷设（2）光、电缆接续和电缆成端

2．通信设备的安装要求：（1）机架安装（2）布放电缆（3）敷设电源线（4）接地装置

通信系统的检测（P272）

1．通信设施主要检测项目：光电缆线路与通信管道；光纤数字传输设备；数字程控交换设备；会议电视设备；数字同步时钟设备；紧急电话、有线广播设备；通信电源设备。

2．通信设施的检测内容

第二章 公路工程项目管理

一、公路工程施工组织设计的编制1B420010

1、公路工程施工组织设计的编制特点1B420011

路面工程施工组织设计的编制特点（P240）

除了与总体施工组织设计内容基本相同外，还要根据路面工程的自身特点，在确定施工方案和进度计划时，充分考虑：

1．路面各结构层的质量检验和材料准备以及试验路段

●2．按均衡流水法组织施工

分析各结构层之间的施工进度(速度)，根据施工速度选择搭接类型［前道工序速度快于后道工序时选用开始到开始（STS）类型，否则用完成到完成（FTF）类型］，并根据各结构层施工速度和所需要的工作面大小计算出搭接时距，同时还要考虑到各结构层可能需要技术间歇时间的影响，以及路面各结构层的质量检验所需的时间等。

2、公路工程施工组织设计的评价与优化（1B420012）

公路工程施工组织设计优化（P243）

2．施工方案的优化第3点（P244）

二、公路工程施工总平面布置图的内容和设计原则

1、公路工程施工总平面布置图包含的内容1B420021

公路工程施工平面布置图包含内容（P245）

施工平面布置图包含的内容根据工程内容和施工组织的需要而定，一般应包括：

1．原有地形地物；2．沿线的生产、行政、生活等区域的规划及其设施；

3．沿线的便道、便桥及其他临时设施；4．基本生产、辅助生产、服务生产设施的平面布置；

5．安全消防设施；6．施工防排水临时设施；7．新建线路中线位置及里程或主要结构物平面位置；

8．标出需要拆迁的建筑物；9．划分的施工区段；10．取土和弃土场位置；

11．标出已有的公路、铁路线路方向和位置与里程及与施工项目的关系，以及因施工需要临时改移的公路的位置；12．控制测量的放线标桩位置。

图1B421021   某桥梁工程施工平面布置图

2、公路工程施工总平面布置图的设计原则1B420022

掌握公路工程施工面布置图 的设计原  则（P246）

●  施工平面布置是一项综合性的规划课题，在很大程度上决定于施工现场的具体条件，必须通过方案的比较和必要的计算与分析才能决定。施工平面布置图应遵循以下设计原则：

1．在保证施工顺利的前提下，充分利用原有地形、地物，少占农田，因地制宜，以降低工程成本；

2．充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响，尤其要慎重考虑避免自然灾害（如洪水、泥石流）的措施，保护施工现场及周围生态环境；

3．场区规划必须科学合理，应以生产流程为依据，并有利于生产的连续性；

4．场内运输形式的选择及线路的布设，应力求材料直达工地，尽量减少二次倒运和缩短运距；

5．一切设施和布局，必须满足施工进度、方法、工艺流程、机械设备及科学组织生产的需要；

6．必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求。

三、公路工程进度控制

1、公路工程进度计划的编制特点1B420031

公路施工过程组织方法特点（P247）

●1．公路工程常用的流水施工组织

1、公路工程常用的流水参数P248

（2）通道和涵洞的流水段施工组织

①无窝工的无节拍流水工期=流水步距和+最后一道工序的节拍和

②无间歇的无节拍流水工期=段间间隔和+最后一个施工段的节拍和

③有窝工并且有间歇的无节拍流水工期，一般无法计算，只能绘横道图来确定；如果是异节拍流水，往往是不窝工或者不间歇流水中的最小值。

2、公路工程进度控制管理1B420032

进度计划的检查调整（P250）

（一）进度计划的检查

1、公路工程项目进度检查应包括下列内容：4点

2．进度计划检查的方式

（1）项目部定期地收集由承包单位提交的有关进度报表资料。

（2）由驻地监理人员现场跟踪检查公路工程的实际进展情况。

（3）由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。

（4）上次检查提出问题的处理情况。

●进度计划调整：当公路工程项目施工实际进度影响到后续工作时，总工期需要对进度计划进行调整时，通常采用以下两种方法。

（1）改变某些工作间的逻辑关系

当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。

但要注意压缩过程中关键线路会随着压缩关键工作而改变或增加条数。

（2）缩短某些工作的持续时间

这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这种调整方法通常可以在网络图上直接进行。

五、公路工程安全管理的范围及要求

1、 公路工程安全管理的原则1B420062

公路工程安全管理的原则（P288）

1B420062第二段要求掌握“三个到位”

2、公路工程安全隐患排查与治理1B420063

安全生产事故隐患排查的目标内容（P290）

安全生产隐患排查的目标是：落实工程项目安全生产主体责任和相关单位的安全管理责任，深入排查治理交通基础设施建设过程中的安全隐患，从而实现“两项达标”、“四项严禁“五项制度”的总目标。

1．“两项达标”：施工人员管理达标；施工现场安全防护达标。

2．“四项严禁”：

（1）严禁在泥石流区、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地。

（2）严禁违规进行挖孔桩作业，钻孔确有困难的不良地质区，设计单位要进行专项安全设计并按设计变更规定，经批准后实施。

（3）严禁长大隧道无超前预报和监控量测措施施工。

（4）严禁违规立体交叉作业。

3．“五项制度”

（1）施工现场危险告知制度。 （2）施工安全监理制度。    （3）专项施工方案审查制度。

按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，有9项危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查签字确认后实施，由专职安全员进行现场监督。

（4）设备进场验收登记制度。    （5）安全生产费用保障制度

3、安全专项方案与应急救援预案的编制1B420064

安全专项方案编制的8项主要内容（P292）

工程概况；编制说明及依据；施工计划；施工方案和工艺技术；施工质量安全保和文明施工证措施；劳动力和设备设施计划；特殊季节安全保障措施；计算书及相关表格、图纸等。

应急救援预案编制的主要内容（P293）

8．保障措施：通信与信息保障；应急队伍保障；应急物资装备保障；经费保障；其他保障(如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等)

9．培训与演练及奖励与处罚

六、公路工程项目施工准备阶段技术管理

1、施工技术准备1B420081

工程资料交接（P315）

一、施工技术准备的主要内容—12小点（P315）

2、图纸会审要求1B420082 （P318）

1．图纸会审的步骤：初审 内部会审 综合会审

七、公路工程项目施工阶段技术管理

材料构（配）件试验管理（P322）

原材料的验证试验

1．项目经理部必须严格控制工程进场材料的质量、型号、规格。根据材料部门提供的有关资料，项目在采购材料之前，材料采购部门应填写《材料试验检验通知单》交项目试验室，由试验室主任指派试验人员配合材料采购人员到货源处取样，进行性能试验。经检验合格的材料，方可与供应方签订供应合同。

2．试验室对进场的主要原材料按施工技术规范规定的批量和项目进行检测试验。

对于进场的原材料，试验频次较多，试验站(点)的试验人员按规定频率进行取样送样，取样要有代表性，一旦发现有弄虚作假的，严重惩罚当事人。

3．没有出厂合格证或试验单的材料及型号规格与图纸要求不符合的材料，一律不得在工程上使用。一旦发现应及时向上级技术负责人反映，通报工地材料员和试验员，及时取样做试验，及时提供材质证明和试验单。

4．进场的材料要做到材质证明随材料走，材质证明要与所代表材料相符，做好材料的标识、标志。

标准试验

标准试验包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。应在各项工程开工前合同规定或合理的时间内完成，并将试验报告及试验材料提交监理工程师中心试验室审查批准。

工艺试验

工艺试验是依据技术规范的规定，在动工之前对路基、路面及其他需要通过预先试验方法能正式施工的分项工程预先进行工艺试验，然后依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行：

1．提出工艺试验的施工方案和实施细则并报监理工程师审查批准。

2．工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验作出选定。

3．试验结束后应提交试验报告，并经监理工程师审查批准。

八、公路工程项目施工交竣工阶段技术管理

技术档案管理（P325）

施工企业工程技术档案的内容，应包括以下两部分：

第一部分是工程完工验收后，交建设单位保管的，共有8项内容。

第二部分是施工组织与管理方面的技术档案，由施工企业保存，供本单位今后施工参考，共有6项内容。(P326)

九、公路工程施工招标投标管理

【例题5】案例1B420111（P331）【例题7】案例1B420113（P339）

十、公路工程造价管理

1、公路工程计量管理1B420123

工程计量程序（P346）

1．工程计量的3种组织类型：监理工程师独立计量；承包人进行计量；监理工程师与承包人共同计量。

2．现场计量的程序。

3．高级驻地监理工程师对计量结果的审查包括两个方面：一是计量的工程质量是否达到合同标准；二是计量的过程是否符合合同条件。

【例题4】案例1B420124（P359）

十二、公路工程施工合同管理

3、公路工程分包合同管理1B420143

分包合同管理（P371）

一般规定

1．承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

2．承包人不得将主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

3．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4．发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

专业分包：审批程序

1．承包人制订专业分包计划和分包合同，并选择专业分包人；

2．承包人向监理人提交有关分包计划、分包合同及分包人的详细资料；

3．监理人审查分包计划、分包合同及分包人的资料；

4．监理人同意分包，并报发包人批准；

5．承包人与分包人签订分包合同。

劳务分包：审批程序

1．承包人拟定劳务分包计划和劳务分包合同；

2．承包人选择劳务分包人；

3．承包人与分包人签订劳务分包合同；

4．承包人向分包人和监理人员提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

4、施工阶段工程变更的管理（1B420144）

变更程序（P376）

工程变更的审批程序

1．一般工程变更的审批程序。

所谓一般工程变更，通常指一些小型的监理工程师有权直接批准的工程变更工作。其审批程序大致如下：

（1）工程变更的提出人向驻地监理工程师提出工程变更的申请，包括变更的原因、工程变更对造价的影响等分析，必要时附上有关的变更设计资料。

（2）驻地监理工程师对变更申请的可行性进行评估，并写出初步的审查意见。

（3）总监理工程师对驻地监理工程师审查的变更申请进行进一步的审定，并签署审批意见。 总监理工程师签署工程变更令。

（4）承包单位组织变更工程的施工(包括可能的设计工作)。

（5）监理工程师和承包人协商确定变更工程的造价及办理有关的结算工作。

2．重要工程变更的审批程序。

重要工程变更通常指对工程造价影响较大、需要业主批准的工程变更工作。其审批程序是：监理工程师在下达工程变更令之前，一是要报业主批准，二是要同承包人协商确定变更工程的价格不超过业主批准的范围。如果超过业主批准的总额， 监理工程师应在下达工程变更令之前请求业主作进一步的批准或授权。

3．重大工程变更的审批程序。

重大工程变更通常指一些对工程造价的影响很大、可能超出设计概算(甚至投资估算)的工程变更。对这些工程变更工作，业主在审批工程变更之前应事先取得国家计划主管部门的批准。

- 5、公路项目施工索赔管理1B420145（P378）

【例题7】案例1B420145-2（P379）

十三、公路工程合同价款的结算与支付

- 公路工程施工进度款的结算1B420151

工程进度款的支付（P381）

进度付款申请单

进度付款申请单应得6项内容

十四、公路工程施工现场主要临时工程管理

（一）考点解析

1、项目部驻地建设1B420161

驻地选择原则和机构设置要求（P390）

1. 驻地选择原则  2. 机构设置要求

项目部建设的要求（P390）

项目部选址：2．管理的3点要求

3、拌和站设置1B420163

水泥混凝土拌和站（P395） ：1．布置的5条原则  5．标示标牌的设置

沥青混凝土拌和站（P398）2.场地建设

第三章 公路工程相关法律法规

一、《公路法》相关规定

5、公路工程施工安全生产相关规定1B432030

公路工程危险性较大的工程范围（P461）

1．施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对10种危险性较大的工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

2．施工单位对上述所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查，建设单位项目或技术负责人、监理单位项目总监理工程师、相关专业监理人员及安全监理人员、施工单位技术负责人及其安全管理机构负责人、施工单位项目负责人、项目技术负责人及专项施工方案编制人员、专家组成员。应当参加专家论证审查会。

公路工程施工安全事故等级划分与报告的规定（P462）

1．公路工程施工安全4级事故等级的判断—第三条（P462）

2．公路工程施工安全事故报告的程序及内容—第十二条（P463）

7、公路工程验收条件与内容1B432050

公路工程  竣（交）工验  收依  据（P465）：交工验收、竣工验收范围

公路工程交工验收应具备条件和工作内容（P466）

1．公路工程交工验收应具备的6个条件

公路工程各合同段符合交工验收条件后，经监理工程师同意，由施工单位向项目法人提出申请，项目法人应及时组织对该合同段进行交工验收。

2．公路工程交工验收的7项主要工作内容

项目法人负责组织公路工程各合同段的设计、监理、施工等单位参加交工验收。拟交付使用的工程，应邀请运营、养护管理单位参加。

三、一级建造师（公路工程）注册执业管理规定及相关要求

一级建造师注册执业工程规  模标准（1B433001）

1．根据建设部关于印发《注册建造师执业工程规模标准》（试行）的通知（建市[2007]171号），公路工程注册建造师执业工程规模标准见表1B433001－1。

2．公路专业建造师执业工程规模标准解读：

（1）工程类别

（2）工程规模