## 第十六讲  现场管理

1C420100  铁路工程现场计划、统计管理

1C420101  掌握铁路工程现场计划管理

计划管理包括计划的编制和计划的实施、检查、调查。计划包括进度计划、材料计划、劳动力、主要机械设备、责任成本计划、奖金收支计划。

1C420102  掌握铁路工程现场统计管理

1C420110  铁路工程现场技术管理及试验管理

1C420111  掌握铁路工程现场技术管理

包括技术基础管理、施工过程技术管理、技术开发管理和技术总结。

1C420112  掌握铁路工程现场试验管理

1C420120  铁路工程现场成本管理

1C420121  掌握铁路工程现场成本管理

1C420122  掌握铁路工程现场成本控制措施

1C420130  铁路工程现场合同、劳务管理

1C420131  掌握铁路工程现场合同管理

1．总原则

- 业主（工程师）原因及其独立承担的风险，费用索赔成立；工期延误时间＞总时差时，工期索赔成立

- 共同风险（含不可抗力），费用索赔不成立；工期索赔成立

- 承包商原因及其独立承担的风险，费用、工期索赔均不成立

2．承包商索赔成立的条件

- 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失

- 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

- 承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知书和索赔报告

3．注意事项

- 在处理因天气条件变化引起的索赔时，要区别季节性天气和异常恶劣的天气条件

- 不可预见的物质条件——工程师认为的有经验的承包方无法预见的事件

- 处理机械设备闲置补偿的基本原则：自有设备—折旧费；租赁设备—租赁费

- 处理人工窝工补偿的基本原则：合理安排—工效差；不能合理安排—降效费用、约定标准或当地最低工资

- 利润补偿的基本原则：工作量不变，一般不补偿利润

进度索赔分析基本思路：

1．如果对非承包人原因导致的每个干扰事件孤立分析，通常，如果受干扰的活动在关键线路上，则该活动的持续时间的延长即为总工期的延长值；如果该活动在非关键线路上，受干扰后持续时间的延长超出该工作的总时差，则超出值即为总工期延长值；如未超出，则该工作仍为非关键线路，则此干扰事件对总工期无影响，不能索赔。

2．假设施工一直按原网络计划确定的施工顺序和工期进行，现发生了一个或几个（非承包人原因的）干扰事件，使网络中的某个或某些活动受到干扰，如延长持续时间，或活动之间逻辑关系变化，或增加新的活动。将这些干扰影响代入原网络中，重新进行网络分析，得到一新工期。则新工期与原工期之差即为干扰事件对总工期的影响，即为工期索赔值。

3．注意承包人自身原因导致的进度干扰事件不能代入计算。

4．这种考虑干扰后的网络计划又作为新的实施计划，如果有新干扰事件发生，则在此基础上可进行新一轮分析，提出新的进度索赔。因此，工程实施过程中的进度计划是动态的，不断被调整。

1C420132  掌握铁路工程现场劳务管理

1C420140  铁路工程现场设备材料管理

1C420141  掌握铁路工程现场设备管理

1C420142  掌握铁路工程现场材料管理

1C420143  掌握铁路工程现场爆破器材管理

1C420150   铁路工程现场安全标准工地建设

1C420151   掌握铁路工程现场安全标准工地建设内容

1C420152   掌握铁路工程安全标准工地申报、认定程序

举例1

一大型铁路工程招标要求投标企业具有特级总承包资质，某一级铁路工程施工企业(代号X)借用具有投标资格的A集团公司之名参与投标，并联合参与投标的B、C、D集团公司统一报价后A集团公司中标，X企业自行组织项目部进场施工并向A集团公司支付了一笔费用。同时暗地里将75％的工程分为三个整段分别分包给B、C、D集团公司。

问题：

1．在这次投标中A集团公司有什么违规行为?应作什么处罚?

2．在这次投标中X企业有什么违规行为?应作什么处罚?

3．在这次投标中B、C、D集团公司有什么错误行为?如何定性?

4．中标后A集团公司有什么违规行为?应作什么处罚?

5．中标后X企业有什么违规行为?应作什么处罚?

答案要点：

1．中标后A集团没有自己成立项目部，而是允许X企业自行组织项目部进场施工，并收取了费用，是转包工程的违规行为。应作的处罚是：责令改正，没收所得，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款。可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的吊销资质证书。

2．中标后X企业暗地里将75%的工程分为三个整段分别分包给B、C、D集团公司，是违法分包的违规行为。应作的处罚是：责令改正，没收所得，处工程合同价款0．5％以上1％以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的吊销资质证书。

3．A集团公司是合同签订单位，根据铁路工程安全与招投标挂钩的规定，发生责任行车重大事故的单位要停止1年投标权，A集团公司要被停止1年投标权。

4．B集团公司在铁路工程投标中会受到影响，但不会受到处罚。

5．这起事故上X企业要负连带责任。A集团公司负主体责任。

举例2

某综合工程工程量：长隧道1座，特大桥1座，中小桥涵若干，路基土石方若干。共需生产600片箱梁，设两个预制厂。

DK26+000

DK54+000

大桥

550m

大山隧道

3000m

2#预制厂

1#预制厂

100孔

100孔

400孔

问题：（1）重点工程有哪些？

（2）因征地拆迁工期拖延4个月，是谁的责任？是否可索赔？

（3）箱梁架设如何穿越隧道？

（4）业主要求原工期不变，可采取什么方案？

（5）隧道降低成本的措施？

答案要点：

（1）隧道、大桥。（若问重点作业，应为隧道开挖、桥梁施工、制梁、架梁）（2）因征地拆迁工期拖延是建设单位的责任，施工单位可向其索赔工期和费用，费用包括人工费、设备停工误工费、管理费等（无材料费）。（3）先不预制箱梁翼缘板，采用后浇的方案。（4）隧道：利用辅助坑道（平导、横洞、斜井、竖井）加速隧道施工；桥梁：通过隧道部分采取就地现浇，或者增加制梁台座，提高制梁、架梁速度。（5）利用隧道出碴作碎石，浇筑衬砌；土石方调配尽量利用隧道弃碴作填料纵向调配，减少取（弃）土场的占地面积。设立集中拌和站，尽量减少临时征地。采用尽量利用网电，减少自发电。

举例3

1、背景：（1）青藏铁路铺架成功通过海拔4700多米的青藏高原不冻泉地段，进入自然条件更为恶劣、环境保护更为艰巨的可可西里国家级自然保护区。今年是青藏铁路建设关键年，铺架施工是全线的重点控制工程。铺架能否克服恶劣的高原环境如期完工，对青藏铁路建设有着十分重要的影响。

（2）在青藏铁路某标段，项目经理部依据总进度计划编制施工年度进度计划、季度进度计划和月进度计划并报业主审定后，由现场作业队依据其组织实施现场施工。分包工程进度计划由项目经理部编制后，下达分包人组织实施。

2、问题：

（1）从工程背景中可看出进度的控制对青藏铁路铺架成功起着相当重要的作用，那么该如何编制施工进度计划？

（2）指出该项目部现场进度计划管理过程中的不妥之处。

（3）如果对检查结果不满意，可以调整进度计划，包括哪些内容？

（4）对于进度控制过程中出现的干扰事件，如果属于承包商自身原因，应如何调整后续工作的进度计划？如果是非承包商原因导致的工程工期延误，又将如何处理？

（5）除了进度计划，现场计划管理还有哪些内容？

3、参考答案：

（1）施工进度计划的编制应根据施工合同确定的总工期、开工日期、竣工日期及总指导性施工组织设计中的工期控制线（铺轨线）等因素综合确定，包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划。

（2）①项目经理部应先编制建议年度进度计划和季度进度计划，报建设单位现场管理机构，在根据其下达的年度、季度进度计划编制。

②现场施工作业队也应编制月、旬、日进度计划。

③分包工程进度计划由分包人依据项目计划编制，由总包单位审定后实施。

（3）施工进度计划应根据计划检查结果进行调整，包括：施工内容、工程量、起止时间、工作衔接与协调、资源供应等。

（4）对于自身原因导致的对施工进度的干扰事件，应通过采取措施缩短后续工程的工期，可采取以下两种办法：①使用工期-成本优化的方法，缩短后续关键线路上的关键工作持续时间；②改变后续关键工作逻辑关系，组织流水作业以缩短后续工程持续时间。

对于非承包商原因导致的工程工期延误，应及时办理工期顺延或工期索赔。

（5）除了进度计划，现场计划管理还有劳动力计划、材料计划、机械设备计划、资金收支计划等。现场各种计划都必须围绕施工进度计划做好综合平衡。