1C413022掌握路堤施工要求

一、一般要求

不同种类的填料不得混杂填筑，每一水平层的全宽应采用同一种填料。当渗水土填在非渗水土上时，非渗水土层顶面应向两侧做成不小于4％的排水坡。

路堤应纵向分层填筑压实；填层应整平，厚度均匀，压实层表面应大致平整。每层压实表面应做成不小于2％的横向排水坡。

填层压实宽度不应小于设计值；每层填筑压实应检验合格后，方可在其上继续填筑。

两端路堤接头处，每层端头应预留2～3m长的搭接台阶。

低温施工应选择级配良好的渗水土作填料；当需要使用非渗水土时，其含水量应低于塑限，其分层填筑铺土厚度应减薄20％～25％。严禁雨天进行非渗水土的填筑作业。

河滩、滨河路堤宜在枯水季节施工，并在洪汛前做完水下防护工程。滨河路堤应采用围堰拦潮或利用潮汐间歇期施工。水库路堤宜在水库蓄水前或低水位时期施工。

填筑厚度应根据路堤高度、填料种类、压实条件、地基情况、施工季节及延续时间等因素，考虑路堤沉落量和地基沉降量，并与桥台或两端线路纵坡顺接，适当调整预留量，顺坡后的坡度不应大于线路限制坡度。

在完工的路堤顶面，除压实、整平、架梁和运铺底砟的机械外，不宜行驶其他大型机械和车辆。

二、过渡段填筑要求

在路堤与桥台、路堤与横向结构物、路堤与路堑以及路堑与隧道等的连接路段，应按设计要求施工过渡段。

应优先安排软土地基地段过渡段路堤的填筑施工。

过渡段的桥台、涵洞等建筑物的基坑应以混凝土回填或以碎石分层填筑，并用小型振动设备碾压。回填工作必须在隐蔽工程验收合格后才能进行。

过渡段范围的路堤基底处理符合路堤填筑前技术规范要求。

过渡段级配碎石施工应符合设计要求，分层填筑压实，每层的压实厚度不应大于30cm，最小压实厚度不宜小于15cm，具体的摊铺厚度及碾压遍数应按工艺试验确定的工艺参数进行控制。每压实层路拱坡面应符合设计要求，无积水现象。

过渡段A、B组填料符合技术规范要求。

过渡段级配碎石与其连接段的A、B组填料填层应与相邻的路堤及锥体同时施工，并将过渡段与连接路堤的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实。在填筑压实工程中，应保证桥台、横向结构物稳定，无损伤。

路桥过渡段地基采用打人桩、挤密桩等加固时，宜先进行打入桩和挤密桩等施工，再进行桥涵的结构施工。

过渡段两侧一定要按设计做好纵向和横向排水，以免水从结合部渗入路基造成病害。

(一)路堤与桥台过渡段填筑要求

1．过渡段路堤应与桥台锥体和相邻路堤同步填筑。

2．台后2．Om范围外大型压路机能碾压到的部位，其填筑施工应符合一般路堤填筑施工要求。

3．大型压路机碾压不到的部位及在台后2．Om范围内，用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不宜大于20cm，碾压遍数应通过工艺试验确定。

(二)路堤与横向结构物过渡段填筑要求

1．横向结构物两端的过渡段填筑必须对称进行，并应与相邻路堤同步施工。

2．涵洞顶部两端大型压路机能碾压到的部位，其填筑施工应符合一般路堤填筑要求；

靠近横向结构物的部位，应平行于横向结构物进行横向碾压。大型压路机碾压时，不得影响结构物稳定。

3．横向结构物的顶部填土厚度小于1m时，不得采用大型振动压路机进行碾压。

4．大型压路机碾压不到的部位及在台后2．Om范围内，用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不宜大于20cm，碾压遍数应通过工艺试验确定。

(三)路堤与路堑过渡段填筑要求

1．过渡段填筑前，应平整地基表面，碾压密实；并应挖除堤堑交界坡面的表层松土，按设计要求做成台阶状。

2．大型压路机能碾压到的部位，其施工方法应符合一般路堤填筑施工要求，靠近堤堑结合处，应沿堑坡边缘进行横向碾压。

3．大型压路机碾压不到的部位及在台后2．Om范围内，用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不宜大于20cm，碾压遍数应通过工艺试验确定。

(四)路堑与隧道过渡段填筑要求

1．土质、软质岩及强风化硬质岩路堑与隧道连接地段，应按设计要求设置过渡段。

2．过渡段应采用渐变厚度的混凝土或掺入适量水泥的级配碎石填筑。

(五)过渡段沉降观测

过渡段沉降观测应按设计要求进行。

三、基床填筑要求

(一)基床构造

1．路基上部承受轨道、列车动力作用，并受水文、气候影响变化而具有一定厚度的土工结构。

2．基床分表层和底层。

3．基床底层的顶部和基床顶部以下填料的部位的顶部应设4％的人字排水坡。

(二)基床填料

1．基床底层应选用A、B组填料或改良土，块石类作为基床底层填料时，应级配良好，其粒径不大于10cm。

2．基床表层填料应采用级配碎石、级配砂砾石和沥青混凝土。

(三)基床底层填筑

基床底层填筑工艺同一般路堤填筑。另需符合：

1．采用碎石类和砾石类填筑时，分层的最大压实厚度不应大于35cm。

2．采用砂类土和改良细粒土填筑时，分层的最大压实厚度不应大于30cm。

3．分层填筑的最小压实厚度不宜小于10cm。

(四)基床表层级配碎石或级配砂砾石填筑

1．基床表层施工前做好级配碎石或级配砂砾石的备料工作。

2．级配碎石或级配砂砾石必须采用场拌。

3．级配碎石或级配砂砾石大面积填筑前，应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的填料，进行现场填筑压实工艺试验，试验段长度不宜小于100m。

4．基床表层填筑前应检查基床底层几何尺寸，核对压实标准。

5．基床表层级配碎石或级配砂砾石填筑工艺宜按验收基床底层、搅拌运输、摊铺碾压、检测整修“四区段”和拌合、运输、摊铺、碾压、检测试验、养护整修“六流程”的

施工工艺组织施工；其余要求同一般路堤填筑施工工艺。

(五)基床表层沥青混凝土铺筑

基床表层沥青混凝土层仅在有特殊要求的客运专线上设置。

1．施工前做好沥青混凝土原材料的备料工作，原材料各项指标应符合设计及规范的要求。

2．沥青混凝土必须采用场内集中拌合。

3．大面积铺筑前，应根据初选的摊铺、碾压机械及试生产出的填料，进行现场铺筑压实工艺试验，试验段长度不宜小于100m。

4．沥青混凝土铺筑前应检查基床表层级配碎石或级配砂砾石层几何尺寸，核对压实标准。

5．基床表层沥青混凝土施工必须有施工组织设计，保证合理的施工工期。不得在气温低于10℃、雨天、路面潮湿的情况下施工。

6．沥青混凝土的矿料级配应符合设计要求，沥青混凝土配合比设计采用马歇尔试验配合比设计方法；通过目标配合比设计、生产配合比设计以及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配、最佳沥青用量。

7．沥青混凝土必须在拌合场采用拌合机械拌制，可采用间歇式或连续式拌合机，且必须配置计算机控制系统。料源或质量不稳定时，不得采用连续式拌合机。

8．沥青混凝土宜采用较大吨位的运输车辆运输，不得在级配碎石或级配砂砾石路面上急刹车、急掉头，应匀速行驶，运料车每次卸料必须倒尽。

9．沥青混凝土宜采用沥青摊铺机摊铺，基床表层沥青混凝土分两幅摊铺，采用热搭接方法，两幅之间应有30～60cm左右宽度的搭接。摊铺机开工作业前应提前30～60min预热熨平板至不低于1000C。摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。

10．沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于10cm，应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压的碾压步骤，以达到最佳的碾压效果。

11．沥青混凝土接缝必须紧密、平顺，不得产生明显的接缝离析。上下层纵缝应错开15cm(热接缝)或30～40cm(冷接缝)。相邻两幅及上下层的横向接缝应错开1m以上。横向接缝可采用斜接缝、阶梯形接缝或平接缝形式。

12．基床表层沥青混凝土的厚度不应小于设计值。

四、特殊路基填筑要求

(一)软土路基

1．软土地基上的路基，必须按照设计完成地基处理后方可进行填筑。

2．开工前应按设计要求做好填料选择，合理规划运土路线，按照设计要求的填土加载速率编制填筑施工计划。

3．运土道路应采用合格的填料填筑，其基底应适当做排水、加固处理，路面结构应能满足重载行车的需要。

4．过渡段的地基处理宜与相邻路堤同步进行。

5．正式填筑施工前应选择有代表性的地段进行填筑压实工艺性试验，特别对于软土地基，还要同时进行加载时的沉降观测，以确定合适的加载速率。

6．整个路堤填筑施工过程中均应进行路基的沉降观测，并依据观测数据控制填土速率。

7．路堤各部位的沉降观测点，应按设计要求设置。

8．沉降观测的频次应按设计要求办理，若沉降较快还应加密观测频次。

9．若设计没有规定时，一般按下列指标控制填筑速率：边桩水平位移量每天不得大于5mm，路堤中心地面沉降量每天不得大于10mm，当超过以上控制指标时应停止填筑，待沉降值恢复至控制指标以内时，方能恢复填筑。

10．路堤应采用合格的填料填筑，其压实标准与一般路堤相同。

11．反压护道应与路堤同时填筑。

12．填筑路堤时应按规定预留沉降量。

13．施工过程中应及时向设计单位提供沉降观测资料，供修正设计。

(二)改良土路堤

1．填料应按设计要求进行改良。

2．改良填料应拌合均匀。

3．掺加石灰的化学改良土一般有场拌合路拌两种施工方法。

4．路拌时特别应注意拌合层与下承层的拌合衔接。

5．每填筑、拌合、压实一层以后均应按照《铁路路基工程施工质量验收标准》进行检测合格后，方能进入下一层的施工。

(三)膨胀土路堤

1．用于路堤填筑的膨胀土填料，必须是经过设计确认的合格填料。

2．填筑以前必须做好路基两侧的排水设施。

3．路堤填筑应按照集中力量、分段完成的原则组织施工。

4．路堤两侧和坡面排水设施，应在路堤成型后尽快完成。

5．各种生产、生活用水及地下水均应采取有效措施排至填筑施工区域以外。

(四)盐渍土地基上的路堤

1．地基及护道范围应铲除表层盐土，并做成自路基中线向两侧2％的横向坡面。

2．路堤底部应按设计要求铺设毛细水隔断层及其垫层或反滤层。

(五)黄土地基上的路堤

1．对强湿陷性、高压缩性、承载力不足或有缺陷的地基，应按设计要求处理后才可填筑路堤。

2．填筑路堤应将松散的地基表层洒水压实至规定密度，路堤两侧排水沟以内的坑洼和松散地面均应整平，碾压密实，不得积水。

3．施工中路基范围内黄土地基上不得浸水。

(六)液化土地基上的路堤

1．地基处理前应结合设计文件对液化土地基及处理范围进行核查。

2．液化土路基施工前应按设计要求进行试验段工艺性试验。

(七)浸水路堤

1．浸水路堤应选择在枯水季节施工，地基处理及护道施工应在汛期前完成。

2．水下地基处理应符合设计要求。

3．浸水路堤的填料种类及使用条件应符合设计要求。

4．浸水路堤填筑应降低水位，有条件时宜采用围堰疏干。

5．基底回填及水位下路堤施工应分层填筑碾压，每层松铺厚度不应大于30cm，填料的含水率应严格控制在最优含水率的上限范围内，水下路堤(含护道)超出设计水位线0．5m后按一般路基施工。

6．浸水路堤填筑的压实质量应符合设计要求，基床以下路基浸水与不浸水部分分界高程的施工允许偏差为+100，0mm。

五、路基沉降观测

1．路基工程施工应按设计要求进行地基沉降、侧向位移的动态观测。观测基桩必须置于不受施工影响的稳定地基内，并定期进行复核校正。观测装置的埋设位置应符合设计要求，且埋设稳定，施工中应保护好观测基桩及观测装置。

2．沉降观测应采用二等几何水准测量。

3．软土及其他类型松软地基上的路基应进行工后沉降分析。路基的工后沉降量应满足以下要求：I级铁路不应大于20cm，路桥过渡段不应大于10cm，沉降速率均不应大于5cm／年；Ⅱ级铁路不应大于30cm。

例：

1．铁路路堤填筑的“三阶段”是指(  C  )。

A．准备阶段、施工阶段、竣工阶段；B．勘察阶段、施工阶段、验收阶段

C．准备阶段、施工阶段、整修阶段；D．勘察阶段、施工阶段、整修阶段

2.铁路傍山路堑宜采用（C）开挖方法施工。

A 逐层施工；B 横向台阶

C 纵向台阶；D 全断面

3.路基工程施工过程中的动态观测包括地基沉降和（A）

A 侧向位移；B 沉降速率；C 边坡稳定；D 工后沉降

1C413030铁路地基处理方法及施工要求

1C413031掌握地基处理方法

铁路工程地基处理的方法有：换填、抛石挤淤、填筑排水砂垫层、铺设土工合成材料加筋垫层、套管法(沉管法)施工砂桩、袋装砂井、塑料排水板、挤密砂桩、碎石桩、粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩、高压旋喷桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)、水泥砂浆桩(CMS)、多向搅拌桩(MMP)、强夯、重锤夯实、真空预压、堆载预压等。

1C413032掌握地基处理施工要求

一、换填

路基换填主要是针对浅层、局部存在软土及松软土的情况而采用的一种常用的地基处理方式。施工时应根据土质情况和换填深度，按设计范围将软土全部或分段清除，整平底部，再按照路堤相应部位规定的填料、压实标准和填筑工艺进行回填。

二、抛石挤淤

1．施工前应进行抛填深度、硬下卧层横坡探测，确定抛填方案。抛填应自地基中部向两侧进行；有横坡时自高侧向低侧进行。

2．石料宜使用不易风化的片石，片石尺寸不宜小于0．3m。当料源困难时，允许有20％以下的较小片石，但块径不得小于15cm。

3．片石抛出水面O．5m后，应在顶面铺一层较小石块，用重型振动压路机反复碾压。

三、填筑排水砂垫层

1．施工前施工单位应做压实工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．砂料应采用中、粗、砾砂，其中细粒土含量不得大于5％，并不得含有草根、树根、垃圾等杂物。

3．应适当洒水压实，压实标准达到中密。

4．砂垫层铺设宽度及厚度应符合设计要求。

四、铺设土工合成材料加筋垫层

1．土工合成材料的品种、规格和性能应符合设计要求。

2．砂料应采用含泥量不大于5％的中、粗砂，砂中不得含有尖石、树根等杂物。

3．铺土工织物和土工格栅应使其长幅沿线路横断面方向铺设；其受力方向的接头强度不应低于整幅强度；土工织物各横幅之间采用搭接，搭接宽度不应小于0．3～0．5m，土工格栅可不搭接，但应密排放置、联结牢固。

4．铺设多层土工合成材料时，应使上、下层接头互相错开，错开距离不应小于0．5m。

5．铺土工合成材料前应先整平、压实底层，铺设时应理顺、拉直、绷紧，不得有褶皱和破损。做好锚头后及时上砂覆盖，不得在其上走行车辆和其他机械。

6．在加筋垫层上填第一层土时，应先填两边、后填中间，避免挤压面砂，使土工合成材料松弛；压实时应先用轻型压路机碾压3～4遍后改用重型压路机碾压至符合要求。

五、套管法(沉管法)施工砂桩

1．可采用振动法或锤击法打设套管(沉管)。套管下端应采取单向锁口措施防止稀泥进入，并能使砾料顺畅排出。

2．砂桩应按设计位置、桩径、深度和数量施工。．桩的平面位置允许偏差为+1Ocm，桩径和深度不应小于设计尺寸，垂直度偏差不应大于1．5%。

3．砂桩宜顺线路方向分段逐排打设，每段长度不宜大于100m。

4．灌砂率应符合设计要求。

5．严格控制砂斗装砂量。拔管后必须检查灌砂量是否达到要求，如有问题及时处理。

6．拔管速度不可太快，防止带破桩(井)口。拔管后桩(井)内缺砂时，应立即补砂捣实。

六、袋装砂井

1．施工前应清除原地面的各种杂物，并按设计要求填筑工作垫层。施工场地应排水畅通。

2．砂袋的材料性能应符合现行《铁路路基土工合成材料应用技术规范》的规定和设计要求。砂袋头应露出地面不小于0．5m；砂袋在井孔中弯曲、沉缩的增长量，可按井深的2％预留。

3．砂料应采用含泥量不大于3%的中、粗砂，湿砂应风干或烘干至松散状态，砂袋灌砂率不应小于95％。

4．套管上端砂袋人口处应设滚轮，避免磨破砂袋。

5．当地面软弱时宜先铺设0．3m厚的砂垫层。

6．宜顺线路方向分段逐排打设，分段长度不宜大于100m。

7．必须按照设计位置、井深和井数施工，井位允许偏差为+1Ocm，井深不应小于设计值。

8．装入砂袋时必须防止砂袋扭结、磨损、断裂。

9．施工中应经常检查套管下端活门的密封情况，避免管内进泥造成拔管跟袋；当跟袋长度大于0．5m时应重新补打。

10．拔管后孔口稀泥应及时清除干净，避免污染砂垫层。

11．袋装砂井施打后一周内应经常检查袋中砂的沉缩情况，及时进行补砂。

七、塑料排水板

1．施工前应清除地面上的淤泥、树根、草皮及杂物。

2．打设塑料排水板不得采用振动法或锤击法施工。板头应露出地面不小于0．5m。

3．排水板的技术指标应符合设计要求，材料进场堆放应置于干燥通风处，并加遮盖。

4．当地面软弱时宜先铺设0．3m厚的砂垫层。

5．打设塑料排水板宜顺线路方向分段逐排进行，分段长度不宜大于100m。

6．应严格按照设计位置、深度和孔数施工，板位允许偏差为±15cm，深度不应小于设计值。

7．打设时排水板不应扭曲，滤膜不应破损和污染。

8．排水板接长时应拆开滤膜对准芯板槽口、再包好滤膜，用钉固定，搭接长度不应小于0．2m；严禁浮放搭接。

9．排水板应锚定在孔底，防止跟袋；当跟袋长度大于0．5m时应重新补打。

八、挤密砂桩

1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．抄桃施工开始后应及时进行复合地基承载力试验，以确认设计参数。

3．砂料应采用含泥量不大于3％的中、粗砂。

4．挤密砂桩可采用单管法或双管法施工。施工前至少应做两根试桩。制桩工艺应能保证桩体连续、挤密均匀、桩径不小于设计尺寸、桩体密实程度达紧密状态。

5．应严格按照设计桩位、桩长、桩数施工，桩位偏差不应大于桩径之半，桩长允许偏差为-10cm，垂直度偏差不应大于1．5％。

6．施工顺序应从两侧开始，逐渐向中间推进，或由外向内环绕打设。

7．砂桩打完后必须检验合格才可填筑排水砂垫层。

九、碎石桩

1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．桩体和桩顶排水垫层填料可采用碎石、卵石、砾石、矿砟和碎砖等渗水性材料，粒径一般为20～50turn，含泥量不得大于5%，并不得含有土块和泥质岩石。

3．制桩应分段投料振密，分段长度一般为0．8～1．Om。

4．碎石桩全部制完经检验合格后方可铺设碎石垫层，并用重型振动压路机压实。

十、粉体喷射搅拌桩

1．施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．粉体加固料的种类和规格应符合设计要求，并应具有质量合格证；不得使用受潮结块、变质的加固料。

3．应根据地基的加固深度选择合适的钻机、粉体发送器及配套设备；无粉体计量装置的粉喷机不得投入使用。

4．必须按照设计的桩位、桩长、桩数、喷粉量、搅拌长度及试桩确定的参数施工，桩位允许偏差为±10cm，桩长不应小于设计值，垂直度偏差不应大于1．5％，喷粉量偏差不应大于室内配方值的8％，桩体强度不应低于设计值。

5．粉喷桩施工应一次喷搅成桩。当中途停喷，续喷时应重复喷搅至少1．Om。

6．成桩后7d内应采用轻型动力触探(N10)检查桩的质量，28d后取试件做无侧限抗压强度试验。

十一、浆体喷射搅拌桩

1．施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．采用的固化剂和外加剂的品种、规格及性能应符合设计要求。

3．施工前应现场取样做室内配方试验，按照设计要求，通过试验确定固化剂最佳用量、水灰比和外加剂用量，要求拌合的灰土早期强度高、龄期强度满足设计要求，并了解强度增长和龄期的关系。配置的灰浆应流动性好、不离析、便于泵送、喷搅。

4．必须按照设计的桩位、桩径、桩长和桩数施工。桩位允许偏差为+10cm，桩径允许偏差为+2cm，桩长不应小于设计值，垂直度偏差不应大于1．5％。

5．灰浆应搅拌均匀、加筛过滤、现制现用，不得停放过久。搅拌机必须配有浆体流量计，施工中应严格控制灰浆用量。

6．搅拌桩施工应严格按照试桩确定的工艺操作。喷浆搅拌不得中断；当因故中断后恢复喷搅时应重复喷搅不小于0．5m。

7．成桩后7d内应用轻型动力触探(N10)检查桩的质量，并按设计要求取试件做无侧限抗压强度试验。

十二、高压旋喷桩

1．施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．应根据地质情况和设计桩径选择适宜的施工方法，并配备相应的机具。

3．施工前应根据桩体设计强度和旋喷参数，从现场取各层土样在室内做不同含水量和配合比的强度试验，优选出最佳浆液配方；并在现场做试桩2～3根，查明桩径、强度、修正室内配方，确定旋喷工艺和参数。

4．应严格按照设计桩位、桩径、桩长和桩数施工，桩位允许偏差为+5cm，桩径和桩长不小于设计值，垂直度偏差不大于1．5％。

5．水泥浆应按照室内配方配制，不得随意改变，并需严格过滤；旋喷过程中应防止水泥浆沉淀，宜随制随用。

6．旋喷桩施工应先用射水、锤击、振动等方法成孔或另用钻机成孔，然后将旋喷管插至孔底，自下而上进行旋喷。

7．钻杆应匀速旋转、提升，确保桩体连续、均匀；当拆卸钻杆或因故停喷后续喷时，应重复旋喷不小于0．1m。

8．旋喷过程中出现压力骤然下降、上升、孔口冒浆量超过20％或完全不冒浆时，应查明原因及时处理。

9．旋喷作业完成后，桩顶凹穴应及时用水泥浆补平。

10．桩体质量检验应在成桩28d后进行，检验方法可采用开挖、钻孔取芯、标准贯入、荷载试验等方法。

十三、水泥粉煤灰碎石桩(CFG)

1．施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。试桩不少于2根。

2．CFG桩可采用振动沉管浇筑或长螺旋钻管内泵压混合料浇筑施工。

3．CFG桩浇筑完成后，开挖表土，截桩。不得造成桩顶设计标高以下的桩体断裂和扰动桩间土。

4．褥垫层宜采用静压法施工。

5．CFG桩施工数量、布置形式、间距符合设计要求，施工时，每台班均需制作检查试件，进行28d强度检验。成桩28d后及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验。

十四、水泥砂浆桩(CMS)

1．施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。试桩不少于2根。

2．水泥砂浆桩施_[钻机配备多方位立体搅拌钻头，通过在水平叶片上增加竖向搅拌叶片，实现对水泥土多方向全方位的立体搅拌，以提高搅拌均匀性和桩体质量。

3．施T机具设备性能及工艺应满足喷浆均匀性、桩的连续完整性及加固深度的要求。

4．水泥砂浆桩桩位、桩身垂直度、桩体有效直径的允许偏差应符合设计和规范要求。

十五、多向搅拌桩(MMP)

1．钻机就位必须正确，其孔位偏差不得大于50mm，钻杆垂直度偏差不得大于1%。

2．施工前应认真检查相关设备及管路系统。设备的性能应满足设计要求。管路系统的密封必须良好，管道必须畅通。

3．浆液的拌制严格按设计配合比控制，严格监督浆液的制作，搅拌时问必须达到要求，在喷浆过程中浆液应连续搅动，防止浆液发生离析，确保成桩质量，每根桩检验的次数不得少于2次。

4．搅拌机钻头下沉和提升速度、供浆与停浆时间，下钻深度、喷浆高程及停浆面、单桩喷浆量应符合施工工艺的要求，并有专人记录。多向多轴搅拌桩到达桩端时，应原位喷浆搅拌30s，桩底水泥浆与土体充分搅拌均匀，再开始提升搅拌头，确保成桩质量。

5．成桩过程中，如因故停浆，继续施工时必须重叠接桩，接桩长度不小于O．5m。接桩时间不得大于24小时，否则应重打该桩。

6．施工中若发现喷浆量不足时，按要求复搅，复喷的喷浆量不小于设计用量。

十六、强夯

1．施工前，施工单位应做试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．每遍夯击后应将夯坑填平，再进行下一遍夯击；强夯完毕，应按设计要求平整场地。

3．强夯施工应按设计要求采取隔振措施。

4．强夯锤重、落距应满足有效加固深度的要求。

十七、重锤夯实

1．施工前，施工单位应做地基土天然含水量试验和试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。

2．每遍夯击后应将夯坑填平，再进行下一遍夯击；重锤夯实完毕，应按设计要求平整场地。

3．重锤夯实施工应按设计要求采取隔振措施。

4．重锤夯实的锤重、落距应满足有效加固深度的要求。

十八、真空预压

1．真空预压前砂垫层表面应平整、表层无尖石、硬块。

2．在正式抽气预压前应进行试抽气，检查抽气设备及密封系统的密封性能。

3．测点应按设计要求的数量、位置埋设，并按设计要求的观测频次和观测精度进行观测。观测资料应齐全、翔实、规范。

十九、堆载预压

1．堆载预压施工时应妥善保护各种沉降观测装置。堆载过程中应按设计要求加密沉降观测频次，严格控制填筑速率，并应随施工过程及时整理观测结果，观测资料应齐全、翔实、规范、符合设计要求。

2．堆载预压不得使用淤泥土或含垃圾杂物的填料。

采用上述各种地基处理方法处理过后的地基，均应按照《铁路路基工程施工质量验收标准》的相关规定验收合格后，方能进行下道工序的施工。

例：

1．按照《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》的规定，属于客运专线路堑基床表层质量检验指标的有(ACDE)。

A．地基系数K30 ；B．压实系数K；C.动态变形模量Evd

D．孔隙率n；E．相对密度Dr

2.水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）的褥垫层宜采用的施工方法（B）

A 振动法；B 静压法；C 锤击法；D 平铺法

3.需要在施工前选择有代表性地段进行工艺性试验的地基处理方法包括（CDE）

A抛石挤於；B 袋装沙井；C 挤密砂桩

D 碎石桩；E CFG桩