1CAl5015熟悉不良地质隧道类型及特殊要求

特殊岩土和不良地质地段主要指富水软弱破碎围岩、岩溶、风积砂和含水砂层、瓦斯、岩爆、挤压性围岩、膨胀岩及黄土等类型。

施工前必须根据设计提供的工程及水文地质资料，结合现场实际情况，进行分析研究，制订完整的施工技术方案，并结合紧急预案，做好技术、物资、机械的储备，以应对地质灾害的发生。隧道施工时，应根据具体情况制订地质预测、预报方案。根据地质预测、预报的结果应不失时机地调整施工方案。必须加强量测工作，并及时反馈量测结果。

一、富水软弱破碎围岩

富水软弱破碎围岩隧道的开挖应符合下列要求：

1．采用超前地质预测预报手段，提前了解开挖工作面前方地质、地下水情况，采取有效的预防措施。

2．施工中宜采用注浆堵水结合超前钻孔限量排水。

3．特大涌水时可采用辅助坑道排水，辅助坑道开挖应超前适当距离。

4．当地下水与地表水连通时，经技术、经济比选，宜采用注浆堵水措施。当隧道埋深在20m以内时，可采用地表注浆；当隧道埋深超过20m时，则应采用开挖工作面预注浆。

5．宜采用正台阶预留核心土环形开挖法。双线和多线隧道宜采用中隔壁法、交叉中隔壁法或双侧壁导坑法。

6．掘进循环进尺宜为0．5～1．0m。

二、岩溶

隧道通过岩溶地区时，施工前应根据设计图结合施工现场情况，采用综合超前地质预报，探明溶洞的分布范围、类型、规模、发育程度、填充物、地下水的情况(有无长期补给来源、雨季水量有无增长等)及岩层的稳定程度等，按照以疏为主、堵排结合、因地制宜、综合治理的原则，分别以“疏导、堵填、注浆加固、跨越、绕避、宣泄”等措施进行处理。

隧道岩溶地段施工应符合下列要求：

1．施工前应了解山顶地表水、出水地点的情况，并首先对地表进行必要的处理，对地表坍陷采取管棚支撑、地表预注浆、锚固桩等进行处理。

2．在下坡地段遇到溶洞时，应准备足够数量的排水设备。

3．对于岩溶发育地区的隧道，施工中应建立以长距离物探(地震波法)为宏观控制、钻探法(超前钻孔探测、炮眼孔加深钻探)为主，其他物探方式为辅助(地质雷达、HSP地震反射法探测及跨孔CT法)，红外线探测连续施测的综合预报管理体系。

4．开挖方法宜采用台阶法、双侧壁导坑法，在Ⅱ、Ⅲ级围岩条件下，且溶洞仅穿过隧道底部一小部分断面时，可采用全断面一次开挖。

5．爆破开挖时，应做到多打眼、打浅眼，严格控制装药量。

6．当隧道只有一侧遇到溶洞时，应先开挖该侧，待支护完成后再开挖另一侧。

三、风积砂和含水砂层

1．隧道通过风积沙和含水砂层时，应特别加强防水工作，含水砂层可采用注浆、冻结等方法止水，防止砂层流失。

开挖地段的排水沟应铺砌、抹墁，或用管、槽等将水引至已二次衬砌地段排出洞外。

2．风积沙和含水砂层隧道的开挖应符合下列要求：

(1)宜采用正台阶法开挖，台阶上部宜预留核心土环形开挖，下部可采取分部开挖，并应严格控制开挖长度，防止上部两侧不均匀下沉。

(2)开挖时应观测支护的实际下沉量，当预留量过大或不足时，应及时调整。

四、瓦斯

1．铁路隧道施工过程中通过施工检测，只要隧道内存在瓦斯，应按瓦斯隧道的要求组织施工。

2．瓦斯隧道、瓦斯工区、含瓦斯地段的分类及分级应符合铁道行业标准《铁路瓦斯隧道技术规范》的有关规定。

3．瓦斯隧道施工应建立专门机构进行通风、防突、防爆及瓦斯检测工作，设置消防设施。制订紧急预案，高瓦斯工区及瓦斯突出工区应配备救护队。

4．开工前必须对施工作业人员及管理人员进行安全技术培训，爆破、电工、瓦斯检测等作业人员必须持证上岗。

5．瓦斯工区钻爆作业应符合下列要求：

(1)必须采用湿式钻孔。

(2)炮眼深度不应小于0．6m，炮眼应清除干净，炮眼封泥不严或不足不得进行爆破。

(3)必须采用煤矿许用炸药。

(4)必须采用煤矿许用电雷管。使用煤矿许用毫秒延期电雷管时，最后一段的延期时间不得大于130ms,，严禁使用秒或半秒级电雷管。

(5)严禁反向装药。

(6)爆破网路必须采用串联连接方式，严禁将瞬发电雷管与毫秒雷管在同一串联网路中使用。

(7)必须使用防爆型起爆器作为起爆电源，一个开挖面不得同时使用2台及以上起爆器起爆。

(8)在非瓦斯突出工区进行爆破作业时，爆破15min后应巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、瞎炮、残炮等情况，如有危险必须立即处理。在瓦斯突出工区，揭煤爆破15min后，应由救护队员佩戴防毒面具或自救器到工作面对爆破效果、瓦斯浓度等进行检查，确认安全后方可通知送电、开动局部通风机，通风30min后，由瓦斯检测人员检测工作面、回风道瓦斯浓度，在瓦斯浓度小于1％，二氧化碳浓度小于1．5％后，方可解除警戒，允许工作人员进入开挖工作面。

6．瓦斯突出隧道。应单独编制预防煤与瓦斯突出和揭煤、过煤的实施性施工组织设计。

五、岩爆

1．隧道施工中可能发生岩爆时，应遵循以防为主、防治结合的原则。对开挖面前方的围岩特性、水文地质情况等进行预测、预报，当发现有较强烈岩爆存在的可能性时，应及时研究施工对策措施，作好施工前的必要准备。

2．在岩爆隧道施工过程中，应采用下列方法进行地质预报：

(1)以超前探孔为主，辅以地震波、电磁波、钻速测试等手段。

(2)开挖面及其附近的观察预报，通过地质的观察、素描，分析岩石的动态特性，主要包括岩体内部发生的各种声响和局部岩体表面的剥落等。

(3)采用工程地质类比法进行宏观预报。

3．应根据岩爆强度大小对其进行严格分级，针对不同的岩爆级别可采取下列技术措施：

(1)微弱岩爆地段，可直接在开挖面上洒水，软化表层，促使应力释放和调整。

(2)中等岩爆地段，在隧道开挖断面轮廓线外10～15m范围内，在侧壁及拱部，打设注水孔，并向孔内喷灌高压水，软化围岩，加快围岩内部的应力释放。

(3)对双线或多线隧道，可先掘进贯通一个断面积为15～30m的小导洞，使岩层中的高地应力得以部分释放，再进行隧道的开挖。

4．在可能发生岩爆的隧道中施工，应遵循下列要求：

(1)一般情况下应适当控制循环进尺。

(2)采用光面爆破技术，使隧道周边圆顺，降低岩爆发生的强度。

(3)采用网喷钢纤维混凝土，应采用喷射机械手进行作业。

(4)对于岩爆强烈的开挖面，可采用超前锚杆，对开挖面前方的围岩进行锁定。

(5)在拱部及两侧侧壁布置预防岩爆的短锚杆，锚杆长度宜为2m左右，间距宜为0．5～1．0m，并宜与钢纤维喷射混凝土联合使用，形成喷锚加固作用。

5．隧道施工中，一旦发生岩爆，应立即采取下列处理措施：

(1)停机待避，同时进行工作面的观察记录，如岩爆的位置、强度、类型、数量以及山鸣等。

(2)在工作面、侧壁和拱部，每一循环内进行2～3次找顶。

(3)采用能及时受力的锚杆。

(4)采用喷射钢纤维混凝土，厚度宜为5～8cm。

(5)当用台车钻眼，岩爆的强度在中等以下时，可在台车及装砟机械、运输车辆上加装防护钢板，避免岩爆弹射出的块体伤及作业人员和砸坏施工设备。

六、挤压性围岩

在软弱、破碎等围岩地段开挖隧道，受高地应力的影响，造成隧道挤压产生大变形时，即可判定为挤压性围岩隧道。

挤压性围岩隧道开挖应根据断面大小采用微台阶法、双侧壁导坑法、中隔壁法和交叉中隔壁法等分部开挖法。

七、膨胀岩

1．膨胀岩隧道的施工方法，应根据膨胀岩的特性，并结合隧道的断面尺寸、施工条件、围岩稳定情况、地下水活动状况等因素，综合研究决定。

2．膨胀岩隧道的防排水，应采用以防为主，防、堵、截、排相结合的原则，并结合当地的气象、水文、地质条件，因地制宜地进行。施工时应采取下列措施：

(1)膨胀岩隧道浅埋地段的地表低洼处必须填平，小河沟(槽)可采用浆砌片石封闭，防止地表水下渗。

(2)在断层破碎带、节理发育、地下水丰富地段应及时施作盲沟或采用弹性软式透水管，将水归人沟槽，引排至洞内水沟。

(3)膨胀岩隧道施工期间顺坡排水时，应设置专门的防渗漏排水沟槽，严禁在岩体上直接挖沟排放。反坡排水时，必须有完善的排水设施并保证抽、排水设备的完好，严禁水渗流至开挖工作面。

(4)二次衬砌的施工缝、变形缝应根据防水要求，结合地下水情况、防水材料特点等因素合理设置。

3．膨胀岩隧道施工时应符合下列要求：

(1)采用钻爆法开挖时，应短进尺，多循环。

(2)开挖断面应圆顺，隧道周边宜采用风镐开挖，中间部分可用钻爆法开挖。

(3)膨胀岩地段开挖后，应及时封闭暴露的岩体。

八、黄土

1．黄土隧道的施工应采用机械挖掘，不宜采用钻爆法施工。

2．黄土隧道的施工应根据隧道断面大小、埋深采用环形开挖预留核心土法、双侧壁导坑法、中隔壁法等分部开挖法。

3．黄土隧道施工防排水中应注意以下事项：

(1)严格按设计做好洞顶、洞门及洞口的防排水系统，排水沟应进行铺砌，防止地表水下渗。

(2)雨期前应做好隧道洞门。

(3)对地表冲沟、陷穴等应采取回填夯实、填土反压、改变地表水径流等措施，将水排至隧道范围以外，以免下渗影响结构安全。

(4)雨期施工应采取切实可行的措施保证施工安全。

(5)加强施工用水管理，洞内排水沟应进行铺砌，砂浆抹面。

(6)地层含水量大时，上台阶掌子面附近宜开挖横向水沟，将水引至隧道中部纵向排水沟排出洞外，以免浸泡拱脚。

(7)必要时应配合井点降水等措施将地下水位降至隧道二次衬砌底部以下，确保施工顺利进行。

4．黄土隧道的开挖应符合下列规定：

(1)施工中严格遵循“管超前、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则。

(2)双线V、Ⅵ级围岩宜采用中隔壁法(CD法)或交叉中隔壁法(("RI)法)分部开挖；

单线V、Ⅵ级围岩宜采用环形开挖预留核心土开挖；双线Ⅳ级围岩宜采用双侧壁导坑法开

挖；单线Ⅳ级围岩宜采用台阶开挖。

(3)墙脚、拱脚应预留30cm人工开挖，严禁超挖。

(4)开挖循环进尺根据不同围岩级别采用0．5～1．0m。

(5)湿陷性黄土隧道基底，要本着先保护后加固的原则进行处理，基底处理可采用树

根桩、灰土挤密桩、注浆、换填等处理措施。

(6)施工中如发现不安全因素时，应暂停开挖，加强临时支护，调整施工方案。

1C415020铁路隧道支护

1C415021掌握隧道支护类型

铁路隧道的支护类型有：整体式衬砌施工中的临时支护和复合式衬砌施工中的初期支护两种。

支护是为了保证隧道在施工期间的稳定和安全而采取的工程措施，临时支护在设计中不承受围岩压力，施工中不进行调整支护参数的量测。

初期支护在设计中承受部分围岩压力，施工中进行为信息反馈的监控量测，并根据反馈信息及时修改支护参数，初期支护施作后即成为永久性承载结构的一部分，它与围岩共同构成了永久的隧道结构承载体系。

铁路隧道常用的支护形式为锚喷支护，主要采用锚杆和喷射混凝土、钢筋网片、钢支撑等材料，共同组成支护结构，承受围岩压力实现施工期安全的目的，同时起控制围岩过大变形的目的。它是现代隧道工程中最常见也是最基本的支护形式和方法。

一、锚喷支护的特点

锚喷支护特点有：灵活性、及时性、密贴性、深人性、柔性、封闭性。

二、锚喷支护的作用

锚喷支护的作用有：锚杆的作用有支承围岩、加固围岩、提高层间摩阻力，形成“组合梁”、“悬吊”作用；喷射混凝土的作用有支承围岩、“卸载”、填平补强围岩、覆盖围岩表面减缓风化、阻止围岩松动、分配外力；钢拱架的作用有加强限制围岩变形、作为超前支护的后支点、承受部分松弛荷载。

1CAl5022掌握隧道支护施工方法

一、铁路隧道的径向支护

铁路隧道的初期支护是在开挖后进行的径向性支护，其基本施工方法是锚喷施工，施工要点如下：

(一)喷射混凝土施工要点

选择合理的喷射方式和尽早的喷射时机；选择合理的支护参数；选择合理的配合比；做好喷射面的事先处理；根据监测结果做好喷射混凝土厚度的调整。以确保喷射混凝土有足够的强度(特别是初期强度)及厚度，使喷射表面平整；使其与围岩附着成为一体，相互间能够传递力和变形。

(二)锚杆的施工要点

选择合适的成孔设备、锚固材料、锚固工艺，以确保锚固质量。

(三)钢拱架的施工要点

钢拱架分格栅、钢支撑两种。其承载原理是不完全相同的。因而其施工要点也不尽相同。格栅施工要确保焊接质量、准确架立、及时喷护、充分填充、紧密接触。钢支撑施工要紧密接触、纵向连接、底脚牢固。

二、铁路隧道的超前支护

对于围岩裂隙较多、破碎、富水的地质条件下，如洞口地段、断层地段，一般要采用超前支护，其方式有长管棚超前支护和小导管超前支护。施工要点如下：

(一)长管棚超前支护施工要点

洞口段施工长管棚要先施作套拱，套拱内精确预埋定向管，采用水平地质钻机。水平地质钻机造孔要防止坍孔和缩孔，插入长钢管后要分段注浆，保证长管四周注浆效果，形成管棚结构。洞内施工长管棚要一次做好扩大段作为地质钻机的工作室，才能方便作业，保证长管的设计外插角准确。

(二)小导管超前支护施工要点

控制好外插角，采用风枪一次将小导管打入围岩内，注意小导管的端尖和端尾细部的加强处理，合理选择小导管周身注浆孔眼的孔径和间距。注浆时控制好浆液的稠度和注浆压力，注意孔口回浆情况，保证注浆效果。

1C415030铁路隧道防排水及衬砌

lCAl5031掌握隧道防排水措施

一、隧道工程防排水原则

隧道防排水包含两方面的内容：结构防排水、施工防排水。

为避免和减少水的危害，我国铁路隧道坚持“防、排、堵、截相结合，因地制宜，综合治理”的防排水原则。防就是利用不透水或弱透水材料，将地下水隔绝在隧道之外；排就是人为设置排水系统，将地下水排了出隧道；堵就是以衬砌混凝土为基本防水层，以其他防水材料为辅助防水层阻隔地下水，使之不能进入隧道内的防水措施，必要时还可以采用注浆堵水措施；截就是在隧道以外将地表水和地下水疏导截流，使之不能进入隧道工程范围内。

二、施工防排水措施

施工排水主要措施有：地面排截通过地面排水系统或阻水，防止地表水流入或渗入洞内；洞内排水通过洞内排水沟、集水坑视顺坡、反坡情况分别采用重力式或强制式排水；辅助坑道排水通过辅助坑道将水排出洞外；地面及洞内井点降水通过设置于地面(浅埋情况)或洞内的井点将水通过水泵排出洞外。

三、结构防排水措施

(一)喷射混凝土堵水

当围岩有大面积裂隙渗水，且水量、压力较小时，可结合初期支护采用喷射混凝土堵水。但应注意引时需加大速凝剂用量，进行连续喷射，且在主裂隙处不喷射混凝土，使水流能集中于主裂隙流入盲沟，通过盲沟排出。

(二)塑料板堵水

当围岩有大面积裂隙滴水、流水，且水量压力不太大时，可于喷射混凝土等初期支护施作完毕后，二次支护施作前，在岩壁大面积铺设塑料板堵水。

(三)模筑混凝土衬砌堵水

模筑混凝土本身就具有一定的抗渗阻水性能。通过合理选择参数恰当处理各种施工缝以提高自身防水性能而达到堵水目的。

(四)注浆堵水

注浆在加固岩的同时，实际上也起到了堵水作用。若二次支护因混凝土质量欠佳而产生渗漏，则可以对其进行结构注浆堵水。

(五)盲沟排水

盲沟的作用是在衬砌与围岩之间提供过水通道，并使之汇入泄水孔。它主要用于引导较为集中的局部渗流水。传统的盲沟有灌砂木盒、灌砂竹筒。因其加工、安装均较麻烦，且接头处易被混凝土阻塞，所以现在逐步被新型柔性盲沟所替代。柔性盲沟通常由工场加工制造。它具有现场安装方便，布置灵活，连接容易，接头处不易被混凝土阻塞，过水效果良好，成本也不太高等优点。其构造形式有：弹簧软管盲沟、化学纤维渗滤布盲沟。

(六)泄水孔排水

泄水孔是设于衬砌边墙下部的出水孔道，它将盲沟流来的水直接泄人隧道内的纵向排水沟。

(七)排水沟排水

排水沟承接泄水孔泄出的水，并将其排出隧道。隧道纵向排水，有单侧、双侧、中心式三种形式。它是根据线路坡度、路面形式、水量大小等因素确定的。