[image: image1.png](1C416035)



[image: image3.jpg]Rang  GFERE GF

oooooooooo

M 5 5 2k B 2 5 2k B e

oooooooooooooooooooooooooooo

2K P 82 2K P 82 2
@ www.edu24oL.com @ www.edu24oL.com @ www

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

REE @GFERE GF

www.edu24ol.co






lC416034掌握有砟轨道上砟整道养护方法

    铺轨后应及时上砟整道，以保证线路稳定，临时行车安全。其施工方法有两种，一种是人工整道，一种是大型机械化养道(简称大机养)。其施工方法与要求分别简述如下：

一、人工上砟整道

1．人工上砟整道要求分层上砟，分层整道，层厚符合有关规定。

2．人工上砟整道要优先采取机械捣固，辅以人工捣固。

3．人工上砟整道时的顺序是：先串轨、方枕、补砟、起道、捣固、拨道，并反复进行。最终保证轨距、轨向、平顺性符合有关规定。

二、机械化大养

正线区间长钢轨应力放散与线路锁定后，一般要根据设计要求，利用大型养路机械对线路进行整道作业，通常称为机械化大养，其内容包括抄平、起拨道、捣固和动力稳定等内容，以确保无缝线路的平顺性、道床的稳定性，满足开通时速要求。

    1．主要设备包括风动卸砟车、机械化整道作业车组(简称MI)Z车组。由起道、拨道、捣固作业车，配砟整形作业车，动力稳定作业车等设备组成)。

2．基本工艺流程为：

第一次补砟一捣固、稳定两次一第二次补砟一捣固、稳定一次一第三次补砟、捣固、稳定一第四次补砟、捣固、稳定一加强捣固一轨道整理。

    3．MDZ作业车组分层上砟整道应符合下列规定：

    (1)起道、拨道、捣固作业轨温，应在长钢轨铺设轨温一20～15℃范围内进行。

    (2)起道：第一、二次起道量不宜大于80mm，第三、四次起道量不宜大于50mm。每次起道作业后轨枕头外侧应有足够道砟，以保证长轨轨道的稳定性。

    (3)拨道：一次拨道量不宜大于50mm。

    (4)捣固：起道量50mm以上时，宜选择双捣作业；起道量50ram以下时，宜选择单捣作业。插镐深度(从枕下算起至镐尖)应不小于起道量。在有砟桥上，枕下道砟厚度不足150mm时，不能进行捣固作业。

    捣固作业结束前，应在作业终点划上标记，并以此开始按不大于2‰的坡度递减顺坡，一般不在圆曲线上顺坡。严禁在缓和曲线上顺坡结束作业。

    (5)动力稳定：每层道床起道、捣固作业后应进行1～2次动力稳定作业，稳定车在路基上工作速度一般为0．6～0．9km／h，由下层至上层速度逐层降低。从路基向桥上进行动力稳定时，应在上桥前30m范围内把加载值逐渐降低50％，并在下桥后30m范围内再把加载值逐渐提高到原来的数值。隧道中采用在桥上同样的方法处理。稳定车在桥上进行动力稳定时应避开桥梁自振频率，工作速度不得低于1km／h，在桥上不得开始起振，也不宜结束动力稳定作业。

    (6)捣固作业时应同时夯拍道床边坡或砟肩。

    4．大机整道前，输入线路资料并对线路要素进行标示，以便按设计标准进行大机整道作业。

    5．曲线外轨超高应按设计设置。

    6．曲线外轨超高应在缓和曲线全长范围内均匀递减。

    7．大养时安排专人检查整道质量，大养过后要人工整理路容。

1C41 6035掌握营业线轨道铺设方法

    1．营业线的轨道施工，应按现行在运营线上施工的有关规定办理。涉及其他专业时，应有有关专业的人员参加，配合施工。

    2．在有轨道电路的区段施工时，所使用的工具应有绝缘设施，并不得搭接在两股钢轨及绝缘接头、引接线和跳线上。

    3．施工准备：

    (1)了解行车组织、主要运输设备的能力利用和工程列车进出既有车站的条件。

    (2)收集并核实改建站场有关既有设备的坐标，必要时，应绘制新旧设备关系图。

    (3)审核施工设计文件，应重点了解设备更替或移地利用对运输的影响程度。必要时，应及早提出修改设计。

    (4)大型站场改建前，应测设施工控制基线，并做好控制桩的保护工作。

    4．清筛或更换道砟深度应符合设计规定，道床基础不得形成积水槽，枕端外的砟底应做成向外的排水坡，清筛出的污土应及时清除。

5．拨道连接营业线轨道：

(1)先测定拨接段轨道线路和接轨点位置，并据此确定龙口位置，准备好龙口轨。

(2)拨接段预铺道砟应夯压密实，砟面应略低于既有线轨道枕底，补充道砟宜摊铺在两侧。

    (3)封锁施工前，既有轨道拨动段应扒出枕盒内和拨动方向枕端道砟，并拆除影响拨道的各项设备。列车限速通行。

    (4)封锁施工，拨接合拢后，应按要求整正轨面水平，拨顺方向，校正轨距，符合列车放行条件后，限速放行列车，继续补砟整道达到验收要求。

6．增设或更换道岔：

(1)应结合现场条件和行车密度选定施工方法。繁忙区段的咽喉区各类道岔或有电气联锁的道岔宜采用整组预铺后拨入。

    (2)与其他专业有关的道岔施工，应有有关专业人员配合方可进行。

    (3)施工前，应先按规定要求整正施工段的既有轨道，两端加强锁定，精确测定道岔位置，并配合两端合拢轨。

    (4)道岔拨入就位或拼装成型后，应立即按线路开通要求补砟整正。线路开通后列车慢行阶段，应继续整修道岔达到验收要求。

7．曲线轨道超高：

正线上的曲线超高应按下式计算确定：

[image: image4.jpg]§)ng?—l\éjcom Q)ngé—l\‘?jzcom @ng@lom

IR BK 35 38 M £ IR Bk 3538 W B IR EK 3 iE M) 8¢
! PRI 4 2\
;::com Q)ngzéﬁjcom Q)ngzéﬁjcom
8 IR EK 2 1E M) ¢ IR Bk 3538 M 82
PO o PO
®ng 3@ ®ng @ $ng24)
IR BK 35 38 M 2 IR EK B iE P 8¢ IR EK L iE M) 8¢
= e % e 2%
;::com Q)ng%@\gcom Q)ngzéjcom
M 8z IREK L iE M) ¢ IR Bk 3538 W 82
4 2\ e % 48 2\

Bk 2 PR I BR 32 1F M B I ER EiE M B




式中R——曲线半径(m)；

    Vj——均方根速度(km／h)，其值为

[image: image2.png]



式中Ni——各类列车次数(列／d)；
    Q——各类列车质量(t)；

    Vi——各类列车实测速度(km／h)。

    电力牵引铁路在有接触网的到发线上，曲线轨道可采用25mm的超高，连接曲线的超高可采用15mm。

    曲线外轨最大超高不得大于150mm，单线铁路上下行行车速度相差悬殊时，不得大于125mm。

8．营业线改建放行列车条件

营业线施工地段放行列车时，线路状态应达到表lC416035的最低要求。

例：

1．道岔铺设通常采用的方法有( ADE )。

A．原位组装铺设；B．高位组装预铺

C．低位组装预铺 ；D．侧位预铺铺入；E．机械分段铺设

2.铁路有碴轨道铺设中，计算最佳铺轨温度时，钢轨接头阻力和道床纵向阻力限制钢轨自由胀缩的长度应考虑(ABE)。

A.当地历史最高气温；B.当地历史最低气温

C.施工时测定的钢轨温度；D.钢轨型号；E.钢轨长度

1C416040无砟轨道道床

    目前，客运专线正线无砟轨道结构形式主要为：CRTS I型双块式无砟轨道、CRTsⅡ型双块式无砟轨道、CRTS工型板式无砟轨道、CRTSⅡ型板式无砟轨道、CRTSⅢ型板式无砟轨道。

    无砟轨道施工前，需先进行线下工程与无砟轨道工序交接等工作。

    路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期，观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足设计要求时，应延长观测期或采取必要的加速或控制沉降的措施。桥涵主体工程完工后，沉降观测期一般应不少于6个月；岩石地基等良好地质区段的桥梁，沉降观测期应不少于2个月。观测数据不足或工后沉降评估不能满足设计要求时，应适当延长观测期。隧道主体工程完工后，变形观测期一般不应少于3个月。观测数据不足或工后沉降评估不能满足设计要求时，应适当延长观测期。路基、桥涵、隧道沉降变形观测资料应齐全、详实、规范，符合《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》的规定，并及时整理、汇总分析，提交相关单位作为轨道铺设条件评估的依据。

    无砟轨道施工前应由建设、设计、咨询、施工和监理单位组成的验评小组对沉降变形观测资料进行分析评估，并提出分析评估报告。无砟轨道施工单位应接收《无砟轨道铺设条件评估报告》，工后沉降变形符合设计要求后方可进行无砟轨道施工。

    无砟轨道施工前，线下工程主体应全部完工，检验合格。未完成的附属工程不得影响无砟轨道施工。无砟轨道工程与线下工程工序交接应在轨道工程施工一个月前进行。线下单位应向轨道施工单位提交线下构筑物竣工测量资料、桩橛和与轨道工程有关的变更设计、线下工程施工质量检验合格报告等资料。无砟轨道施工前应接收基桩测设单位的线路测量资料及基桩控制网，并复测基桩控制网、中线桩和路面(含路基面、桥面和隧道仰拱填充层顶面)高程、平整度及几何尺寸等，核实中线和高程贯通情况。复核时发现同设计不符时应及时联系有关单位，共同解决。

1C41604l掌握板式无砟轨道道床施工

一、轨道板预制

轨道板预制场址选择在现场，进场时应考虑可以水电大临设施共用，可以工场化标准建房设预制厂房，可以各生产线共用一座拌合站，统一进行钢筋加工焊接。

    1．非预应力轨道板预制场内设置轨道板预制生产线，生产线上设置独立预制台座，生产线置于场区厂房内，并设轨枕存放场对枕板集中存放。台座采用底振式，钢模板倒模法浇筑，混凝土采取吊灌逐块浇筑，养护采用独立养护罩，实施蒸汽供热衡温养护，全自动温控系统控制。桁吊起吊脱模、翻转、移出，堆放场继续自然养护。

    2．预应力轨道板在预制场内设置预应力轨道板生产线，生产线置于厂房内，并设两处轨道板存放场，分别对徐变期的轨道板和待铺轨道板集中存放。两处轨枕存放场之间建造切削车间，对轨道板承轨台采用专用数控机床切削打磨。

    预应力标准板采用底振式钢模、倒模法浇筑，长线法先张台座，混凝土采取轨行式浇筑车单向浇筑，养护采用连体养护罩，实施蒸汽供热衡温养护，全自动温控系统控制；长线法先张台座生产的板体需要在松张后锯切分解成块，桁吊配合真空吸盘机脱模移板。桁吊配合真空吸盘机脱模、移板。

    3．预应力或非预应力轨道板均需要在徐变1个月后，对承轨台进行切削打磨。切削采用专用数控机床，电脑智能控制切削参数，达到要求的精确度。

    4．轨道板铸模采用精密钢模板，一块一模，块模之间采用螺栓连接，轨道板浇筑之前，提前安装钢筋及道钉螺栓绝缘套，穿放预应力筋后张拉，然后逐块浇筑混凝土。

    5．轨道板在存放1个月后完成大部分徐变，采用数控机床对其承轨台进行切削加工，进人切削车间之前完成轨道板的翻转。对切削加工后的轨道板进行编号，以便安装时各就各位。

    6．轨道板出场前完成道钉、垫板、扣件的安装。

    二、轨道板存放、运输

    轨道板生产后存放在堆放场，码堆层数不超过8层。堆放场设置40m跨度走行式龙门吊，配备专用吊具，进行出车问后的起重运输及装车。有绝缘轨道板和无绝缘轨道板分区堆放。

    轨枕铺设前，采用专用平车运往工点临时存放或直接堆放在路基上。各种条件下堆放时，每层轨道板间都应设置垫木进行层问分隔和缓冲。

三、支承层施工方法

(一)路基基床上支承层摊铺方法

轨道板布设前在路基上施作水硬性支承层，支承层施工宜采用：水硬性材料拌合机+水硬性材料运输槽车+滑模式摊铺机的施工方案。

    1．施工准备：基床表层以下完成后，路基静置一段时间，按规定进行沉降观测，待路基本体和地基沉降趋于稳定后，再行开始施工基床表层和支承层，现场进行水硬性材料的配合比、密实度、刚度等试验，达到要求后开始铺设。

    2．测量放样：施作支承层前，需使用高精度光学数测仪按要求做好全标段贯通测量工作，并对防冻层的顶面高程进行检验。

    3．水硬性的材料拌合与运输：水硬性材料采用混凝土拌合机或粒料拌合机集中拌合，自卸车运输到施工现场。

    4．摊铺准备：所有施工设备和机具应处于良好状态，并全部就位；基床表面及履带行走部位应清扫干净，摊铺面板位置进行洒水湿润，但不得积水。

    5．摊铺：摊铺路面采用滑模摊铺机，摊铺的过程中，在铺筑行进时对摊铺出的支承层面标高、边缘厚度、中线、横坡度等参数进行复核测量。所摊铺的路面精确度控制在规定值范围之内。在施工中按设计做好支承层的横向排水，防止支承层顶面积水。

    6．抹面成型：滑模摊铺过程中采用自动抹平板装置进行抹面；对少量局部麻面和明显缺料部位，在挤压板后或搓平梁前补充适量拌合物，由搓平梁或抹平板机械修整。

    7．养护：混凝土支承层采用覆盖膜洒水的方式进行养护。

    (二)桥梁上保护层、底座混凝土浇筑方法

    桥梁上保护层、底座混凝土铺筑采取模筑法方案，钢筋常规法施工，混凝土铺筑采取平板式振动，人工抹面成型。

    保护层、底座混凝土在桥梁徐变基本完成后进行，一般架梁后该区段没有运梁车通过时即可施工。

    (三)隧道上底座混凝土浇筑方法

    隧道地段底座与隧道仰拱回填层合为一体，按照设计混凝土强度进行模筑法浇筑混凝土。

四、板式无砟轨道铺设方法

CRTsⅡ型板式无砟轨道道床施工主要设备有：混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、滑模摊铺机、钢筋加工设备、轨道板运输车、轨道板铺设门吊、轨道板定位精调装置、移动式水泥沥青砂浆拌合车、水泥沥青砂浆灌注设备、定位圆锥体等。其施工顺序为：施工准备一测设基桩一桥上滑动层铺设一硬泡沫板铺设一混凝土底座施工一定位圆锥安装一轨道板粗放一轨道板精调一水泥沥青砂浆灌注一轨道板纵向连接一轨道板锚固和剪切连接一挡块施工一质量检查。

    以桥上CRTSII型板式无砟轨道铺设技术为例，简要介绍板式无砟轨道铺设总体施工步骤。

    1．施工准备

    (1)检查梁面，核对梁面高程、平整度等，不符合标准的梁面应进行修整，达到梁面验收标准。

    (2)做好复核、复测基准网的准备工作，根据铺板需要对导线点进行加密，并将控制点引至梁面或固定的结构物上。

    (3)检查运输便道平整性，以便于Ⅱ型板和其他材料及施工机械设备的吊装和运输。

    (4)桥梁面的防水层必须按设计施工完毕。

    2．滑动层铺设

    滑动层由两层无纺布和一层聚乙烯薄膜构成，两层无纺布之间铺一层聚乙烯薄膜。

    3．铺设接缝板

    接缝板采用硬泡沫塑料板，硬泡沫材料板放在两片梁之间。从固定支座端的上部结构梁端连接的锚固螺栓到可移动的桥梁端终止，粘合硬泡沫塑料板时不能有交叉接头。

4．底座板混凝土施工

混凝土底座板是CRTSⅡ型轨道板的支承基础和结构元件，桥上底座板采用现浇混凝土，采用混凝土运输车运输，泵送人模。

5．圆锥体安装

轨道板精调前需用铺设机械进行粗放。在轨道板的接头处使用辅助安装工具圆锥体，可使轨道板铺设精度达到10mm，使随后的精调工作量减少。

    施工前应对全桥进行贯通测量，轨道基准点和圆锥体安装点位于CRTSⅡ型板横接缝的中央，使圆锥体的轴线与安置点重合。

6．轨道板粗放

(1)准备作业

混凝土底座经过检查验收，其断面尺寸、表面平整度及最大允许偏差应符合要求。

(2)轨道板的调用计划

轨道板从工厂通过临时运输便道运送至施工段的桥下或提前在桥下备板，由履带式吊机吊至梁上直接进行铺设。

    (3)轨道板的粗放

    轨道板安装前要在精调装置的安设部位先放上发泡材料制成的模制件，用硅胶固定，垫层灌浆时作密封用，以防垫层砂浆溢出。

7．轨道板精调

轨道板精调时采用全站仪和电子数字水准仪，同时应配套使用用于轨道板精调的测量滑架、用来精确近地面架设全站仪及棱镜的专用三脚架、与测量滑架配套的标准棱镜。

    在已知的轨道基准点上对速测仪进行程控设站，并通过已精调好轨道板上的卡尺进行定向，再使用其他已知轨道基准点进行定向检查。出现较大偏差时，则应对轨道基准网以及前一块铺好的轨道板的精调精度进行进一步的检查，粗略定位后，在轨道板的两侧分别放置3个两轴的校正架，借助全站仪和安装在轨道板端部的激光感应器对轨道板进行精细调整。

    根据测量结果，对轨道板进行纵向和横向移动。为此必须根据测量员的口令同步操作所有4个位置的调节装置。然后根据测量人员的要求调整高度。同时也须同步调整有关的定位装置。当经过多次调整后各角均达到最终位置后，对轨道板中间的高度进行补调。

8．轨道板沥青砂浆灌注

(1)轨道板边缝密封

精细调整完成并满足精度要求后，在轨道板和底座板之间有一平均2～4cm厚的缝隙，要用垫层砂浆对轨道板逐块填充。为防止沥青水泥砂浆在垫层灌浆时不受控制地从轨道板侧面溢出，必须将轨道板和底板之间的缝隙进行密封，侧缝采用稳固的水泥砂浆。

    在密封开始时底板的表面，包括轨道板以外的部分应清扫干净。在气候很干燥时还必须浇湿这一范围。

    在进行密封砂浆施工这一工作流程中不允许触动定位装置以及铺设的轨道板，否则会再次破坏已调好的精确度。在模板安置好后，必须对调节装置四周作封闭处理，以便使这些装置在浇筑垫层砂浆时保持清洁。

    轨道板纵向密封砂浆采用砂浆搅拌机在施工现场配制，配制后经过灰浆搅拌机的螺旋输送器和相应的软管输送到施工工场。

    校正装置范围内，在轨道板下面放置梯形不吸水的乙醚泡沫材料的模制件，以防止在垫层灌浆时砂浆溢出和污染校正夹爪。轨道板下面的模制件可以保留，下次修理后可以再装上校正装置使用。

(2)轨道板的固定

为保证在垫层砂浆灌浆时轨道板不浮起要加装压紧装置。压紧装置设置在轨道板的中间和安装圆锥体用过的锚杆处。在轨道板中间设置时也采用精轧螺纹钢锚固杆，在锚固杆上用翼形螺母充分拧紧，以防止轨道板移动。

    轨道板中间设置的锚固杆只在曲线上有超高且超高量大于45mm时使用。轨道板垫层灌浆且垫层砂浆充分硬化后可以拆除锚杆。

(3)灌注沥青水泥砂浆

在轨道板和底板问有一平均厚度为2～4cm的空隙，空隙用沥青水泥砂浆逐块填充。

①混凝土承载层和轨道板底面预先浇湿灌浆时底板和轨道板底面必须是潮湿的，为此在灌注垫层砂浆之前先将两者预先浇湿，足够湿润的标志是稍微潮湿的表面。

②垫层砂浆的拌制

沥青水泥砂浆的拌制采用专用的设备，垫层砂浆从搅拌设备注人中间的储存罐。

③轨道板的垫层灌浆

轨道板灌浆时已装满料的中问储存罐从搅拌设备下方向后面旋转伸出，并同时被提高。沥青水泥砂浆经过一条软管注入轨道板的灌浆孔。灌浆孔内垫层砂浆表面高度至少应达到轨道板的底边，而不能回落到底边以下，灌浆过程即告结束。储存罐可重新转回到搅拌设备下面并改换到下一块轨道板。

9．轨道板的纵向连接

为实现CRTSⅡ型板式轨道系统的适用性，要将轨道板相互连接起来。用张拉锁件和螺母套在预制轨道板两端露出的螺纹钢筋上对其进行张拉连接，使接缝处始终处于压应力状态，以此提高耐久性。

    10．轨道板锚固和剪切连接

    在桥梁固定端处，轨道板上预留四排孔眼，混凝土底座板在对应位置打孔，轨道板精调后注入专用胶体，把螺栓与底座板锚固起来，灌注沥青水泥砂浆后锁紧轨道板上螺栓。

11．挡块施工

(1)侧向挡块施工

侧向挡块的连接钢筋通过在桥面钻孔或预埋钢套筒埋入桥梁，然后在该钢筋上绑扎挡块钢筋，在混凝土底座板侧面粘贴橡胶支垫，支立模型，灌注混凝土。侧向挡块和混凝土底座板之间通过橡胶支垫进行传力，其余缝隙用矿物纤维(即硬泡沫材料)进行填塞。

    (2)竖向挡块施工

竖向挡块与混凝土底座板和轨道板之间均通过橡胶支垫进行传力，其余缝隙用矿物纤维(即硬泡沫材料)进行填塞。在竖向挡块施工之后清理桥面，喷涂防水层。

1CAl6042掌握双块式无砟轨道道床施工

一、双块式轨枕预制

轨枕预制场址选择在现场，水电大临设施共用，工场化标准建设厂房，各生产线共用一座拌合站，统一进行钢筋加工焊接。

双块式轨枕预制工艺如下：

1．预埋件的安放：先清理模型，安装模型，完成后人工安装预埋件。

2．钢筋加工与安装：所有轨枕钢筋先在钢筋制作车间加工成型，谐振区的桁架钢筋成型后在绝缘池里进行局部环氧树脂浸涂，桁架钢筋采用多点点焊机焊接成型。

    3．链轨传输并转向：安装止漏钢片完成后利用链轨传输并转向进入混凝土浇筑区。

    4．混凝土浇筑：混凝土配比严格控制，采用集中拌合站供应混凝土，双块式轨枕浇筑使用吊罐料斗浇筑混凝土。混凝土的振捣以浇筑平台带有的底振式振动器振捣。

    5．混凝土养护：预制轨枕浇筑完毕后，蒸汽供热养护，拆模后安装扣件，移出厂房在存放区采用自然养护。

    6．翻模、拆模：当混凝土达到设计强度的80%后，进行翻模；完成后，拆除连接器和模板，安装扣件、移出厂房并存放。

    7．存放：由轨道车移到存枕区后，采用“叠放式”的存枕方法。

    二、支承层施工方法

    1．路基水硬性支承层施工方法

    路基水硬性支承层施工方法参见1C41 604 1。

    2．桥梁上保护层、底座混凝土浇筑方法

    桥梁上保护层、底座混凝土浇筑参见1C416041。

    3．隧道上底座混凝土浇筑方法

    隧道地段底座混凝土浇筑参见1C416041。

    三、轨道组装与定位、道床混凝土浇筑方法

    以CRTSII型双块式无砟轨道为例，施工方法如下：

    1．支撑柱及模板安装

    根据设计图纸先测量放出支撑柱位置，支撑柱位置由测量人员，在轨道板两侧每隔一定距离进行标注，并在下部结构上为支撑柱和钢模板安装钻孔。每隔一定距离在将要浇筑混凝土的底座板两侧设置支撑柱，并固定好。

    机械施工使用的模板为配套的定型轨道模板。隔离层土工布与侧模板的接缝处用胶带密封，防止漏浆。轨道模板侧模插板可直接放在底座板上，用胶带密封接缝，用匝丝或绑扎带将插板固定在侧模板上。

    2．铺设钢筋

    先测量放出线路的中心线，根据设计图纸定出纵向钢筋在横向上的铺设位置，将纵向钢筋全部按定出的位置摆放好，纵向钢筋的搭接除接地钢筋外长度不少于600mm。

    在底层钢筋完成后，安放垫块于钢筋网下面，以满足钢筋保护层厚度要求。

    3．道床板的接地与绝缘检测

    道床板结构内有三根纵向钢筋作为接地钢筋。纵向上每隔大约100m的长度设置为一个绝缘绑扎节点，纵向钢筋之间相互绝缘，搭接长度不小于600mm。

    利用摇表对纵、横向钢筋的绝缘情况及接地钢筋之间的导电进行检查，每两根相交的钢筋都必须进行绝缘检测，即每根横向钢筋和所有纵向钢筋之间，上下层钢筋之间，以及上下层钢筋与轨枕结构钢筋之间都必须用摇表进行测量，测量结果应不小于2MΩ。

    4．支脚精调

    (1)测站的选取

    双块式无砟轨道主要使用带自动锁定功能全站仪配合相应的精调软件进行支脚精确调整。

    为了将支撑柱设置到设计位置上，将全站仪安装在位于固定端一侧的还未调整的支撑柱上，使用自由测站。将支撑柱垂直于超高放置时，配合使用平衡楔，以便全站仪平衡角度保持水平。

    (2)自由测站

    通过在工作区域前后均匀8个CPⅢ网络衔接点作为自由测站，便可以将全站仪设置在固定点区域内。自由测站的精确度必须在1～2mm范围内。

    (3)支撑柱点的设置

    支撑柱的设置需要球形棱镜，棱镜放置在支撑柱上并调整好，通过全站仪的追踪系统，可获得球形棱镜的三维坐标，并一直显示基于轨道设计尺寸的里程偏差、侧向位置偏差和高度的偏差。全站仪与将要设置的支撑柱之间的标准距离，约为9．8～86m之间(约为一个CPⅢ区域长度加上重合区域长度)。

    支撑柱将交替安置于固定端和活动端。相对于前一个支座点的剩余偏差必须小于0．5mm(横向和高度)。在活动端一侧需要精确地设置高度，两相邻点的允许偏差为0．5mm。测量剩余误差需要将实际值与设计值的差别在所有测站的剩余支撑柱上呈线性均匀分配。

5．混凝土施工

在运输通道条件允许的情况下，混凝土搅拌车直接将混凝土运送至施工点，接滑槽将混凝土导入模板内；运输通道不具备条件的，采用混凝土巡回车或混凝土泵车，将混凝土输送至施工点模板内。

    通过刮板将混凝土表面精确地、按规定地进行刮光。

    刮平以后安装轨枕。安装机械将一根横梁和一个轨枕框架运送到即将施工的段落内。先将横梁放置在一对支撑柱上，然后将安装好5根轨枕的框架压人混凝土中。

    完成轨枕框架压入混凝土以后，立刻使用0．2mm的金属塞尺检查轨枕框架和横梁之间的接触面。必须保证所有的接触点都相互接触到，并且之间没有任何空隙。

    6．后期处理

    混凝土灌注完毕后，一是将轨枕框架从已浇筑好混凝土的轨枕上拆下，二是拆掉支撑柱，三是拆掉钢模板轨道。支撑柱和钢模板轨道都是通过相应的辅助机械，从施工段末尾向头运送，这样就形成了一个循环。当混凝土已经达到一定的强度后，就可以将轨枕上的框架拆掉。

7．混凝土的养护

用薄膜覆盖喷湿养护或洒水养护。在道床混凝土未达设计强度70%之前，严禁各种车辆在道床上通行。雨期施工时准备防雨棚罩，一旦需要，能立即对新浇筑混凝土加以保护。
lC416043熟悉无砟道岔铺设方法

    一、精确测量

    道岔位置复测准确，单组岔设3个控制点：尖轨、心轨、岔尾，铺岔前应复核岔位桩、边桩。对于岔尾相连的两组正线道岔必须联测，精确定出岔位。

二、铺设隔离层

在底座混凝土(或保护层)养护48h后，进行隔离层的铺设。底座表面先粘贴微孔橡胶垫层。橡胶垫层粘贴完成后，再铺设一层隔离层。施工时应注意隔离层的粘贴平整与无气孔。

三、组装龙门吊

无砟轨道道岔基本轨与尖轨、可动心轨与翼轨出厂时为整体组装。根据岔区长度，铺设岔区范围的龙门吊轨道，为保证道岔长大组件吊装时不变形、不损伤，必须组立适应路基宽度的龙门吊。

四、排布岔枕

排布岔枕前要按图纸准确定位岔枕位置。用经纬仪在直股岔枕头外100mm处设置岔头、岔心、岔尾的外移边桩。外移边桩顶面高于道砟面100mm，桩钉误差≤2mm。用弦线或细钢丝由岔头至岔尾的外移边桩上拉挂通线，弦线上准确标注岔问距位置，所挂弦线要保持绷紧和准确，根据外移边桩精确定位岔头、岔心、岔尾、岔枕。排布岔枕时，横向以岔枕上的螺栓孔对齐，纵向岔枕间距以固定的间距尺控制，并随时消除累积误差。岔枕装车时应注意其编号顺序，将长短岔枕分类，分别装载，以便卸车。以直股为基准股，岔枕编号牌端与基准股同侧，岔枕垂直于基准股，用龙门吊配合将岔枕一次准确排布到位。

五、道岔吊装与就位

道岔钢轨装车时必须注意铺设方向，要装载在配有转向架的平板车上。吊配尖轨、基本轨组件、可动心轨组件等组件时必须使用吊轨架，用两台龙门吊配合，统一指挥，同步作业，协调行动，平稳吊、运、安装配轨。先配置直股尖轨一基本轨组件，然后是曲股尖轨一基本轨组件，对好岔头位置，限位器子母块居中。由于电务转换设备要求很高，两基本轨安装锁闭孔的中心连线与前后轨枕的相对位置应准确无误。

六、道岔组装

道岔组装连接：以直股基本轨为基准股，先直股后侧股、先上股后下股的顺序进行。转辙器部分内连接滑动部分应严格按道岔铺设图安装垫板、销钉、弹片等。连接固定部分应先上基本轨轨距块扣压弹条，然后对正道岔直股轨距，顶紧扣压尖轨弹条、轨距块。对于限位器的安装，应使子块严格居中。可动心轨辙叉部分应注意其各部位的间隙。尤其翼轨和叉跟座的接头连接，应注意与底板之间产生的间隙。最后进行护轨及其他联结部分的组装、调整。组装调试时，扣件安装后注意岔枕不得悬空。紧固扣件开始及结束时均要记录轨温，取平均轨温为铺设轨温。联结钢轨使用无孔钢轨接头，轨缝按设计轨缝预留。

道岔组装调试完毕后，应全面检查和整修，包括位置、方向、轨距、支距、转换性能、密贴程度等。

例：

1.板式无碴轨道标准板混凝土浇筑时应采用(D)振捣。

A.底振式；B.侧振式

C.插入式；D.平板式



