[image: image3.jpg]Rang  GFERE GF

oooooooooo

M 5 5 2k B 2 5 2k B e

oooooooooooooooooooooooooooo

2K P 82 2K P 82 2
@ www.edu24oL.com @ www.edu24oL.com @ www

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

REE @GFERE GF

www.edu24ol.co



[image: image4.jpg]§)ng?—l\éjcom Q)ngé—l\‘?jzcom @ng@lom

IR BK 35 38 M £ IR Bk 3538 W B IR EK 3 iE M) 8¢
! PRI 4 2\
;::com Q)ngzéﬁjcom Q)ngzéﬁjcom
8 IR EK 2 1E M) ¢ IR Bk 3538 M 82
PO o PO
®ng 3@ ®ng @ $ng24)
IR BK 35 38 M 2 IR EK B iE P 8¢ IR EK L iE M) 8¢
= e % e 2%
;::com Q)ng%@\gcom Q)ngzéjcom
M 8z IREK L iE M) ¢ IR Bk 3538 W 82
4 2\ e % 48 2\

Bk 2 PR I BR 32 1F M B I ER EiE M B






1C420000  铁路工程项目施工管理
    本章结合铁路工程项目现场管理的特点，重点介绍了铁路工程项目的施工组织设计、质量、安全、工期、成本、合同、劳务、设备材料、文明施工等内容。为便于考生学习理解，特别编写了一些与现场施工有关的案例，以供参考。

1C420010铁路工程项目施工组织部署

    施工组织与规划是施工组织部署的最主要内容，在组织铁路施工时一般把施工顺序的组织、施工资源的组织、施工阶段的组织、重要的实施性工作规划等作为此部分的内容。

    施工顺序是一个包含性很宽的概念，在不同的地方，表达的含义有所差别。一般来说，施工顺序是表达若干个施工工区或施工单元、单位工程开始或完成的先后次序。在铁路施工中，宏观的施工顺序有时也称为总体施工顺序，分项工程或工序的施工顺序称为作业顺序。

    施工资源的组织是施工组织的重要内容，主要包括劳动力、机械设备、材料的组织。

    为了便于施工组织和对工程的控制，需要对工程的实施划分成几个施工阶段，通过对各个阶段组织和控制，完成对整个工程的组织和控制。铁路施工阶段可以有不同的划分，但大体上都是以施工内容与施工特征来划分施工阶段，一般包括施工准备阶段、线下工程施工阶段、线上工程施工阶段、收尾阶段。

    施工组织设计的编制是施工开始前的一项规划性工作，包含了在施工中将要实施的测量工作规划、试验工作规划、质量工作规划、安全工作规划等，这些工作规划指导着各项措施编制。

1C4200ll掌握铁路工程项目施工任务分解

    一、施工任务分解的目的和作用

    铁路工程项目大多是带状建筑物，适合纵向分段，施工前要根据工程的规模、特点、工期要求等将所承担的工程任务纵向划分成工区，再将各工区的施工任务按工程类别分解成施工单元，其目的和作用是：

    (一)便于施工队伍的配置

    确定专业施工队伍及工作区域，界定各施工队伍之间的分工关系。

    (二)便于组织施工

    施工任务划分后，可以对各施工区段，制订更加具体和有针对性的施工组织方案。通过对各施工段实施有效性的控制，确保整个工程项目的顺利组织和实施。

    (三)便于施工进度的编制与控制

    根据任务分解，编制详细的施工进度计划，以便在施工中根据工程进展情况，对工程进度进行适时调整和动态控制，通过对分解的单位工程施工进度的控制与调整，满足整个工程项目的施工进度要求。

    (四)便于施工资源的优化配置

    施工任务分解后，施工任务更加详细和具体，可根据工程内容和工程特点，依照“配置合理，满足需要”的原则，细化、优化配置施工资源。

  二、施工任务分解的基本要求

  施工任务的分解要保证工期的要求，工区的多少要与整体工程相协调，工区的大小应便于资源配置和劳动组织，各区段的工程任务量要尽量均衡，使整体施工进度均衡。

    分解时要考虑路基土石方的调配和隧道出砟的利用，要考虑展线地段的施工干扰，一般不在桥隧建筑物中间、车站内以及展线和线路曲线上划段。

  三、施工任务分解方法

    施工任务分解采取先划分施工工区，统计施工工区的工程数量，然后再根据该区段内工程类别、主要结构物，划分施工单元。复杂的站场工程要先进行工程类别划分，结合工区划分来完成任务分解。任务分解是多层次的分解，任务分解有如下两种划分方法，项目管理中往往将两种划分方法结合使用。

  (一)按施工工区分解

   根据整个工程项目工程量的大小，直接将整个工程划分为若干个施工工区，这种分解方法适合于较大规模标段的铁路工程。

  (二)按工程类别分解

   根据工程项目所包含的不同类别的工程，继续分解为不同的施工单元，如路基、桥梁、隧道、轨道等工程分别分解为相应的施工单元。每个单元由几个单位工程组成，或由一个较大的单位工程组成，视情况确定分解的粗细。这种分解方法适合于工区或规模较小的铁路工程。

1C420012掌握铁路工程标准化项目部(含架子队)组建

    现场组织机构是为完成某工程项目而组建的专门管理组织，是有工作目标和工作制度的组织体系，组织机构内既有分工又相互协作，对所承担的工程项目具有独立的责、权、利。铁路工程施工中一般称作项目经理部。

    一、设置原则

    现场组织机构的设置应根据所承担的工程内容、规模来设置，满足现场对工期、安全、质量、成本控制的要求。现场组织机构各部门须有明确的工作分工和职责。

 二、机构设置

    现场组织机构的设置一般有以下三个层次：项目管理层、工区管理层、施工架子队(劳务作业层)。

    当工程任务较小时工区管理层的设置要简单，甚至不设。项目管理层与工区管理层设置主要管理人员。施工队的设置根据工区数量和工程类别设置。实施性施工组织设计要对施工队伍的工班组成作进一步的设置。

    施工队伍配置是编制施工组织机构、劳动力计划的前提，是确定施工单位数量、明确工程任务划分的一项重要工作。

  三、施工队伍(架子队)配备

  根据任务分解的内容选择专业施工队伍，根据工程数量确定施工队伍的配备数量。施工队伍的配备既要便于劳动组织，也要满足工期的要求。目前，铁路工程采用架子队管理模式。

    (一)架子队

    1．架子队是铁路工程建设项目施工现场的基层施工作业队伍，是以施工企业管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理与监控层，以劳务企业的劳务人员和与施工企业签订劳动合同的其他社会劳动者(统称劳务作业人员)为主要作业人员的工程队。
    2．铁路建设工程施工提倡架子队管理模式，铁路既有线扩能改造(含铁路枢纽)、软土路基处理、重难点桥隧工程及其他重要结构物、铺轨架梁、四电工程以及应急工程等，原则上应实行架子队管理模式施工。

    3．施工企业在参与铁路工程建设项目投标时，要在投标文件中载明劳务用工计划，载明所投标段架子队设置及数量、架子队构成及主要组成人员名单，并承诺在中标后据此安排组织工程施工和管理。

    (二)架子队管理的意义

    架子队是一种经实践证明较好的施工生产组织方式。

    一是有利于更好地落实国家相关政策，加快铁路建设；二是有利于维护铁路建设市场秩序，取缔“包工头”，强化廉政建设；三是有利于促进施工企业长远发展，规范有序组织现场施工；四是有利于规范施工企业劳务用工行为，保护农民工权益；五是有利于施工企业构建内外和谐的发展环境，减少经营风险；六是有利于施工企业控制成本，提高企业经济效益。

    (三)架子队管理模式

    1．架子队基本条件。一是有一定数量懂技术懂管理的员工带领劳务人员，严禁借架子队之名变相使用包工头或委托劳务公司负责人组建架子队；二是施工企业应配置满足现场需要的基本施工机具和机械设备；三是施工企业必须自行管理架子队的材料供应、调配事项，禁止包工包料、以包代管。

    2．“五同”要求。架子队内部员工必须与劳务人员“同吃、同住、同劳动、同学习、同管理”，建立健全劳务人员工资支付保障制度，落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险，督促劳务公司为劳务人员缴纳社会保险。加强架子队党团工会组织建设，开展企业精神、企业文化、职业道德教育，全面提高劳务人员素质，充分调动和发挥劳务人员的生产积极性。

    3．专业化。组建架子队要以小而精的专业化队伍为主要方向，提倡组建桥梁、隧道、混凝土、制板等专业化架子队。要根据项目大小、专业划分、难易程度合理设置架子队，以架子队专业的科学性保证施工组织的有序性。

    4．依法合规。架子队管理必须符合国家有关法律法规要求，必须建立企业内部有关工作程序并坚持按照程序办事，特别是架子队劳务合同和劳务人员的劳动合同签订，以及架子队的人员培训、辞退等事项必须按程序办理。

    5．标准化作业。架子队是施工现场的基层作业队，直接关系到工程质量和施工安全，架子队必须按照制定的作业标准进行施工。要组织劳务人员学习作业指导书和应知应会卡片，每个岗位都要有作业标准和责任人，每一道工序都要经过严格的质量检查、检验和检测，不符合标准的作业及结果必须返工。

    6．加强监管，消除包工队。施工企业要推进架子队管理工作，将架子队管理与现场有关的监督检查和评价考核活动相挂钩，对现场存在的问题要坚决查处。要核对架子队组成和人员资格是否符合投标承诺和上岗条件，是否存在伪造身份、虚列人员现象，检查架子队现场管理、安全质量管理情况，检查劳务合同、架子队薪酬结算数据和个人账户工资发放情况，查处假借架子队名义搞变相违法违规分包现象。施工单位要消灭包工队、清除包工头，在清除包工头的基础上，可打乱包工队建制从而将现有包工队分散、改造成架子队。

  (四)架子队组建

  1．架子队组建原则

  (1)管理有效、监控有力、运作高效，服务并满足于工程项目管理和现场作业需要的原则；    ．

    (2)固定建制与临时性建制相结合，人员弹性编制、动态化管理的原则；

    (3)施工管理、技术、监督等主要组成人员立足企业自培配备的原则；

    (4)劳务工以成建制的合法劳务承包企业和劳务派遣公司的劳务人员为主、零散劳务工为辅的原则；

    (5)充分体现专业化的原则(综合型架子队越少越好，专业化架子队越多越好)。

    2．架子队人员组成

    架子队由管理监控人员和作业人员组成。管理监控人员由专职队长、技术负责人及技术(含测量、内业等)、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长等管理、技术人员组成。作业人员由员工及劳务工组成，设置若干作业班组，工班长由公司员工担任，也可由经项目部审定的具有丰富操作经验的劳务工担任，不得直接使用劳务派遣公司的管理人员和包工头。

  3。架子队管理监控人员配置

  (1)一般工程架子队的管理监控人员按铁道部架子队管理模式的基本要求配置。

  (2)重点工程架子队的管理监控人员根据项目的实际情况，按铁道部架子队管理模式的规定及现场管理需要增强配置。

  4．架子队作业人员组织形式

  (1)混编型：作业人员由公司员工和劳务工组成。

  (2)纯劳务型：由劳务派遣公司的劳务派遣人员和零散劳务工组成作业班组(工班长一般应由公司员工担任)。

    (3)劳务承包型：把具有相应的专业技能，自带部分常规机具设备的劳务承包企业的劳务人员编成劳务承包的作业班组。

  5．架子队组建程序

  (1)公司根据中标工程任务、施工组织设计以及项目部组建情况，确定架子队数量及人员规模，并行文成立架子队。

    (2)公司与劳务承包企业依法签订劳务承包合同。公司与劳务派遣公司协商确定劳务工需求并依法签订劳务用工协议(或授权委托项目部签订)。零散劳务工由项目部经授权后代表公司与其依法签订以一定工作任务为期限的劳动合同。

    (3)项目部在工程开工之前应明确架子队内部机构设置和具体管理、技术人员，将员工和劳务工编入架子队。

    (4)架子队根据项目部指定的施工作业任务合理设置作业班组。

    (五)架子队管理

    1．架子队应执行公司及项目部制定的有关生产、技术、用工、质量、安全、环保、财务、成本等管理的各项规章制度，服从公司和项目部的统一协调与安排。

    2．架子队应明确施工管理、工程技术、安全质量、检测试验、物资机械等有关专业人员的管理职责，落实管理责任，确保管理到位。

    3．架子队要建立和实行技术交底和安全交底制度。班组作业人员应在领工员、工班长的带领下进行作业。每个班组在作业过程中须有管理监控人员进行管理和监控。

4．项目部全面负责架子队的施工生产、技术、质量、安全、资源调配等管理监控工作。公司和项目部应监督检查架子队的管理情况，对检查中发现违反相关规定的要责令整改，情节严重的，应给予通报批评或行政、经济处罚。

  (六)劳务人员管理

  1．公司可根据施工实际需要，与地方政府及有关部门协商，选择一批有资质、有实力的劳务承包企业和劳务派遣公司作为劳务基地，建立长期合作关系，分专业对劳务人员进行培训，以解决合格技术工人的稳定来源问题。

    2．公司和项目部必须检查验证劳务承包企业、劳务派遣公司与劳务人员签订的劳动合同。不得使用未签劳动合同的劳务人员。

    公司和项目部应设置劳务管理机构和配备专(兼)职管理人员，负责日常的劳务管理工作。架子队对作业班组要分别建立劳务人员登记册并实行动态管理，随时更新。

    3．架子队所有劳务人员都必须进行专业技能和岗前培训，培训合格后方可上岗。从事技术工种的，要取得相关职业资格证书；从事特殊工种的，必须取得特种作业证书。项目部和架子队要以施工生产需求为导向，开展多渠道、多层次、多形式的日常培训。

    4．架子队的公司员工与劳务人员应同吃、同住、同劳动、同学习、同管理，不得歧视劳务人员。劳务人员不能整建制单独居住。

    5．架子队的劳务人员工资由项目部(或代劳务企业)按时、足额以现金方式直接发给劳务人员本人，或通过银行打人其工资卡中。劳务人员工资分配表应经其本人签认并保存两年以上备查。

    6．项目部和架子队要遵照国家、地方有关规定，认真制订有效措施，积极稳妥地解决农民工社会保障问题，落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险，督促劳务承包企业、劳务派遣公司为劳务人员缴纳社会保险。

  (七)架子队配备方法

  1．按施工工区配备

  根据划分的施工工区和各施工区段内的工程内容，配备相应的施工队伍，一般一个工区要配备若干个施工队，同一类别工程配备一至两个施工架子队，各施工工区负责管区内的全部工程任务。

  2．按工程类别配备

  根据不同的工程类别，配备相应的施工架子队，一般一个工区内按类别各配置一个施工架子队，当某一工区某类工程数量较小时，可以安排一个施工架子队跨区段施工。

    四、施工队伍(架子队)配备示例

    施工队伍(架子队)配备如表1C420012—1所示。

施工队伍(架子队)配备表                       表IC420012—1

	工区
工程类别
	 
    一工区
	 
    二工区
	 
    三工区
	 
    任务说明

	    轨  道
	轨道架子队

	    隧  道
	    隧道架子一队
	—
	    隧道架子二队
	　

	    路  基
	路基架子一队
	    路基架子二队
	　

	    桥  涵
	    桥涵架子一队
	桥涵架子二队，架子三队
	    桥涵架子四队
	　

	 
    起始里程
 
	DK×××+×××
 ~
  DK×××+×××
	DK×××+×××
 ~
  DK×××+×××
	DK×××+X××
 ~
  DK×××+×××
	　


    说明：轨道架子队跨3个工区，路基架子一队跨2个工区，二工区桥涵数量多，安排2个桥涵架子队。

  五、施工队伍(架子队)部署

  完成施工队伍(架子队)配备后，根据工区划分、现场施工交通、地形等条件，以及结构物分布、水电供应、生活采购等具体情况，划分施工管界，选择施工驻地，列表明确施工任务量，完成施工队伍部署。工人徒步上班路途应控制在3Km以内，工人乘交通工具上班应控制在0．5h以内。

    【案例1CA20012】

    1．背景

    某段铁路线下工程，其主要单位工程有：隧道1座(关岭隧道)，长2600m；桥梁3座，其中1号桥长298m，2号桥长160m，3号桥长452m，其他为路堑及路堤。

    隧道除进出口外不具备其他作业面条件，桥梁的制架由业主统一组织。

    该项目由某铁路工程施工总承包企业施工，该企业组织一公司、五公司两个实力均等的子公司参与施工，项目经理与现场技术人员对该工程的工区进行了划分，如图1C420012—1所示。

[image: image1.png]000+0£21d" 5 %%

B 1C420012-1 TERASEEE-1




  2．问题
  (1)该项目部经理对该工程的工区划分是否合理?应如何划分，并说明理由。

  (2)开工前该企业又增派本公司的隧道分公司参与，指定负责关岭隧道的施工，请绘出调整后的工区划分图。

  (3)如果你是该工程项目经理，请问调整后应选择几个施工队伍参与施工?

  (4)在图上标出调整后的施工队伍布置并说明各队伍承担的施工内容。

  3．分析与答案

  (1)不合理。由于该企业一、五公司实力均等，工区划分时应考虑任务量大体平衡，以上对工区的划分明显一工区任务量大于二工区，所以该项目部对该工程的工区划分不合理。

    合理的工区划分如图1C420012—2所示。

[image: image2.png]000+0€Q" 5 53

=E-2

N

& 1C420012-2 T.RX14




(2)隧道分公司参与隧道施工，工区划分如图1C420012—3所示。
(3)选择6个施工队，详见图1C420012—3。

(4)队伍布置如图1C420012—3所示。

各队承担的施工内容见表1C420012—2。

                       各施工队伍(架子队)承担的施工内容表                     表1C420012—2

	    工  区
	    队伍名称
	    承担的施工内容

	 
    一工区
	  路基架子一队
	  本工区所有路堑、路堤及附属

	　
	  桥梁架子一队
	  本工区1号桥、2号桥的基础、墩台及附属

	 
    二工区
	  隧道架子一队
	  隧道进口作业面的开挖、支护、出砟、衬砌、防排水及附属

	　
	  隧道架子二队
	  隧道出口作业面的开挖、支护、出砟、衬砌、防排水及附属

	 
    三工区
	  路基架子二队
	  本工区所有路堑、路堤及附属

	　
	  桥梁架子二队
	  3号桥的基础、墩台及附属




