1C420043熟悉铁路工程项目施工检测仪器配置计划的编制

铁路施工检测仪器是施工中所使用的各种仪器的泛指，包括测量仪器、对工程材料或半成品的试验仪器、对已完或正在施工中的工程进行检验的仪器及检验材料。

一、施工测量仪器

施工测量仪器是指在施_丁中对工程进行定位的工具。铁路施工常用的测量仪器有GPS全球定位仪、全站仪、经纬仪、水准仪、精密水准仪、隧道断面仪和激光照准仪等。

二、试验仪器

施T试验仪器是指在试验室内对在工程施工中使用的原材料和半成品进行检验的工具。铁路施工常用的试验仪器有万能试验机、压力试验机、煮沸箱、击实仪、容重测定仪、标准筛、土壤分析仪、混凝土坍落度桶、试模、桩基检测仪等。

三、测试仪器

施工测试仪器是指用于在工程施工现场，对已经完成的工序和工程进行测试的工具，一些特殊的地质探测仪器也属于测试仪器。

铁路施工中常用的测试仪器有收敛计、压力盒、位移计、厚度仪、钢筋测力计、应力计、静力触探仪、超声波探测仪、地质雷达、红外线探水仪器、核子密度仪、K30荷载仪和桩基无损检测仪等。

四、施工检测仪器配置计划

铁路工程施工测量、试验、测试仪器配置计划应根据工程内容、工程数量和质量检验项目等要求以及工地中心试验室的规模等情况进行配置，并确定所需的检测仪器的名称、规格型号、产地、现状和数量等。配置时按检测类别以及检验项目分类列表，避免遗漏。

lC420044熟悉铁路工程项目材料供应计划的编制

一、铁路材料供应特点

铁路工程施工中，长大铁路线的材料供应具有材料需要量大、供应线长、料源方向不定、供料点多而分散、运输困难等特点；联络线、专线、营运线局部改造工程，材料用量相对较少，材料运输也相对方便，可以利用营运线运料，但具有一定的供应干扰。

二、编制材料供应计划的目的、意义

材料的供应是各项工程施工的前提，因而准确地编制材料供应计划，对保证施工任务顺利完成具有重大作用；材料费用占工程主体费用较大的比重，因而准确合理地编制材料供应计划，对降低工程造价具有重大作用。在编制材料供应计划时，必须根据材料厂设置位置、当地料源和分布情况，全面计划，综合考虑，妥善安排，提出经济合理、切实可行的运输方法和运距，以便利施工，避免停工待料、材料倒流等现象。

三、铁路工程材料的分类

铁路工程中使用的材料按照使用的性质不同分以下两大类：

1．工程材料：工程所使用的各种材料及其制品，统称为工程材料，包括钢材、水泥、地材、钢轨、轨枕、扣件、道岔、道砟、木材、油料、焊接材料、防水材料、外加剂、大型预制构件等。

2．周转材料：能够反复使用而又基本保持其原有形态的一种材料，它并不直接构成建筑物的实体，而是在多次反复地使用过程中逐步消耗，是构成建筑产品使用价值的必要部分，主要包括：支架类(贝雷片、碗扣支架、钢管等)；型钢类(钢轨、工字钢、槽钢等)；模板类(大型钢模、组合钢模等)；其他类(用于周转的其他材料)。

四、材料供应计划的编制

采购供应计划根据年度、季度、月施工进度计划对材料的需求分别编制，材料的供应计划在考虑施工进度计划的同时还应该考虑季节性材料的储备，保证缺料季节工程施工的正常进行。材料采购供应计划主要有年度采购供应计划、季度采购供应计划、月采购供应计划；如果计划期内有任务变化，还应该编制变更计划。计划、变更计划既要保证计划性，更要保证准确性。

(一)材料需求数量的确定

材料消耗定额是单位工程量所消耗材料的数量。

需求量计算主要是根据施工进度计划、工程数量和消耗定额理论计算确定，并考虑一定的损耗来确定的；为了更加准确地确定材料用量，施工中还采取现场技术测定法、试验室试验法、现场统计等方法对材料用量计划进行校核。

(二)材料供应计划的类型

一般分为总体材料计划、单项材料计划；按时间分为年度采购供应计划、季度采购供应计划、月采购供应计划。

五、材料的料源与运输计划

完整的实施性施工组织设计还需要编制料源的详细分布图和详细的运输计划，料源分布图要注明材料的种类、特点、料源的供料时间与储量，运输计划要包含运输方式与运输距离。

1C420045    熟悉铁路工程项目临时用地、用水与用电计划的编制

临时用水、用电计划也属于材料计划，但与工程材料稍有不同，其消耗不仅与工程量有关，和施工持续时间也有关系。一般铁路工程习惯把临时用水、用电和用地计划单独列项，作为同一类内容。

一、临时用水计划

1．临时用水量的需求计划编制的汇总结果是确定以下供水设施的依据：蓄水池的容量，泵站的装机容量，运输管径，水龙头的布设密度等。

2．施工临时用水需求计划编制的主要根据是工程数量、职工数量、机械设备数量以及消防和环保要求等，编制用水需求计划时一般分生产、生活和消防三个方面考虑。

3．生产用水需求量的计算方法是：将按单位工程或单位时间需水定额计算确定的各项工程的用水量的总和，再计入不可避免的水管漏水等的增加量，得到总的生产用水需求量。主要考虑以下方面：建筑物、构筑物的混凝土、砂浆等的拌合用水量，混凝土养护需水量，机械设备用水量，施工作业耗水量，线路、运输道路的维护用水量，以及其他在工程中必须消耗的数量。

4．生活用水需求量的计算是根据每人的用水定额乘以总的职工人数，再计人必要的损耗数量。

5．消防用水需求量的计划编制按照工程规模和暂设工程的布置方案来确定，必须满足有关消防规定。

二、临时用电计划

1．1临时用电量的需求计划是施工组织设计中比较重要的一项工作之一，是确定工程项目I临时电力设施设备配置的重要依据，如：选择变压器的容量，选择内燃发电机的功率，选择配电导线截面等。编制计划时主要分为动力用电量和生活用电量。

2．单台施工机械、设备的动力用电量由动力设备的电动机的容量和其使用效率计算所得。

3．施工动力总用电需求量根据参与施工的动力设备的电动机的总容量和各自的使用时间来计算。确定动力用电容量S的计算除了考虑电动机的额定容量P、需要系数K外，必须详细考虑各台电动机的平均效率η和平均功率因数Ψ。

4．生活用电所占比例很小，一般只要计算出来动力用电量后，用其5％～10％作为生活的总用电量。

三、临时用地计划

1．临时用地是指区别于工程项目建筑物永久占地以外的施工用地，主要用于暂设工程。临时用地需要在工程竣工后恢复原貌。

2．临时用地的位置在施工总平面布置中有明确图示。临时用地需求的计算是满足各项暂设工程的需要，依据相似施工经验、现场地形地貌和四周环境条件综合确定。

3．根据施工总体规划设计来布置的暂设工程用地主要包括：员工宿舍，员工生活、文化设施场地，临时办公室，材料库、场地，机具设备库，施工用给排水、供电、供热等设施，施工现场的加工厂、制造半成品的建筑物和储存场地，施工用临时铁路、便道、围墙等。

4．计算用地需求量首先要满足施工需要，另外按照环境保护的规定以及从控制生产成本的角度出发，尽量利用荒地和已规划的工业用地。

0000000000000000000000222222222222222222222222

lC420050铁路工程项目管理措施的编制

lC42005l掌握铁路工程项目质量管理措施的编制

铁路工程质量保证措施应依据合同要求、铁路工程质量标准和企业质量管理体系文件，结合工程项目实际编制。执行ISO9000标准的企业，应编制项目质量计划，建立项目质量保证体系，按企业质量管理程序文件要求编制各质量要素的保证措施。

工程项目经理部还应对各影响工程质量的工序进行评审，确认质量关键工序(对工程质量有较大影响，如不加以严格把关，就不能保证质量的工序)。对这些关键工序编制专项质量保证措施。

铁路工程常见的关键工序有：

一、路基工程

基底处理、软土地基及特殊路基施工、路堤填筑、路堑开挖、高边坡防护和过渡段路基施工。

二、桥涵工程

钻孔桩、打人桩、水下混凝土浇筑、钢筋制安、模板安装、混凝土浇筑、梁片架设和钢结构制安。

三、隧道工程

光面爆破、隧道支护、围岩加固和隧道衬砌。

四、轨道工程

轨枕道钉锚固、底砟铺设、无缝线路钢轨焊接和上砟整道。

针对不同的工程项目和不同的施工企业，哪些工序属于关键工序，取决于工序的特性和员工的技艺熟练程度对工序质量的影响。一般由项目经理部提出，经企业质量管理部门和工程监理评审确定。

【案例LC42005l】

1．背景

某铁路工程，主要工程为路基填筑和隧道(双线)。隧道穿越地层裂隙水发育，有多处断层破碎带，施工中多次出现塌方。

路基填筑采用土工格栅进行加固，为保证施工质量，项目部制定如下保证质量的措施：

(1)砂垫层中粗砂含泥量<3％，并不许含有植物杂质，在砂顶部不得有砂土混杂现象。

(2)土工格栅按设计要求进行检验合格后才能使用。

(3)土工格栅与线路垂直铺设，纵向搭接≮10cm，并连接牢固。

(4)土工格栅铺设时应使强度大的方向垂直于线路方向。

2．问题

(1)该项目制定的质量保证措施是否完善?如不完善，还有哪些内容?

(2)隧道穿越断层破碎带时出现塌方现象，经分析是由于该项目部针对隧道穿越断层破碎带制定的措施不完善造成，为保证隧道穿越断层破碎带的质量，应采取哪些措施?

3．分析与答案

(1)不完善。还应该有：

①砂垫层厚度、宽度要求达到设计标准，表面平顺无凹凸现象，并形成同路拱横坡相同的坡度。

②存放和铺设土工格栅时，避免曝晒和长时间暴露，以免性能劣化。

(2)为保证隧道穿越断层破碎带的质量，应采取如下措施：

1)超前地质探测措施

对富水软弱破碎地质地段，采用TSP一203长距离和地质雷达短距离相结合的预报手段，并进行中、短距离的超前钻孔，及时掌握破碎带的规模、性质、稳定性以及富水情况，提前制定合理的处理方案。

2)治水措施

①隧道富水软弱破碎带的施工，关键是对地下水的处理。

地下水易冲刷裂隙中充填物，使围岩松弛和掉块，围岩压力增大，施工中不仅易出现涌水，甚至涌泥导致塌方。

②钻孔排水。

当地下水系不连通，地下水与地表水系不连通时，首先考虑结合超前地质钻孔，进行钻孔排水疏干。分别于周边及隧道中部超前钻孔。判断水系是否连通的方法，除地质的方法外，施工中注意对超前地质钻孔涌水量变化情况的观测，若涌水量逐渐减少，则可以采用施工期问的疏导方法。

③注浆堵水并加固围岩。

当地下水系连通，排水困难时，采用洞内深孔注浆止水并加固围岩。洞内止水帷幕施工不同于地面，不仅要求止水墙有一定厚度，注浆固结体能形成完好搭接，同时，受洞内施工条件的限制，放射状布置钻孔注浆，要求有较高的钻孔精度和较大的注浆扩散半径。为实现钻孔注浆精度，除提高钻孔定位、钻孔精度外，要控制一次钻孔注浆长度，以便提高施工效果，同时又能满足固结体搭接咬合的精度。

3)开挖与支护措施

在软弱破碎围岩隧道施工中，不论采用何种方案，在开挖前均采取超前支护，超前支护的形式可根据实际地质情况，采用大管棚、超前锚杆或超前小导管。

根据双线隧道断面的情况，可采用CRD或双侧壁导坑法，短进尺，强支护，快封闭。上半部分可视围岩情况采取机械开挖，尽量不爆破，爆破时则采用控制微振爆破，尽可能地减少开挖对围岩的扰动。

4)防水及衬砌施工措施

软弱破碎地质隧道必须具有较强的防水体系，除采取堵、排措施外，还要依靠结构防水和在初期支护与初砌之间的防水层。

浇筑衬砌混凝土前，安设盲管排水系统，减少地下水对二次衬砌的压力和侵蚀。衬砌混凝土采用液压衬砌台车进行整体性浇筑，增加一次浇筑长度，减少施工缝，提高衬砌质量。在富水和软破碎地质地段，衬砌混凝土强度达到设计强度后才能脱模。

5)断层破碎带防塌措施

①施工严格遵循“管超前，严注浆，短进尺，少扰动，强支护，早封闭，勤量测，速反馈”的原则，爱护围岩，加强超前地质预报，动态方案设计，动态施工。

②加强超前地质预报，提早预防。

隧道掘进临近断层破碎带，采用TSP一203系统和地质雷达地质预报手段进行长短距离相结合探测，配合超前地质钻孔，及时掌握破碎带的规模、性质、稳定性以及地下水情况，保证技术方案的针对性、合理性。

③加强超前及初期支护。

帷幕全环或拱部钢管管棚注浆加固地层并超前支护，拱墙设系统长锚杆，全环钢架、挂网喷锚加强支护，提高隧道抗挤压、抗变形的强度。严格按超前及初期支护设计进行施工。

④短进尺，微震爆破开挖，防坍塌。

开挖采用短台阶或环形开挖预留核心土法，短进尺。上弧导部分尽量不爆破或采用微震爆破，尽可能减少开挖对围岩的扰动。强支护，快封闭，仰拱紧跟对稳定支护的作用很大，要保持仰拱紧跟开挖面。

⑤加强防水和衬砌，保证结构最终安全。

在衬砌前，对岩面残留水进行处理，布设透水盲管，拱墙铺设防水板，减少地下水对二次衬砌的压力和侵蚀。衬砌采用整体台车，泵送混凝土浇筑，接头缝严格凿毛，加强振捣，衬砌混凝土强度达到设计强度时才能拆模。

6)突水突泥的预防及处理措施

①水量大、水压大地段以堵为主，限量排放。

断层破碎带主带施工采用管棚注浆对隧道四周及掌子面围岩进行固结堵水，注浆加固范围为开挖轮廓周边4～9m，并加强初期支护，防止拱部及掌子面失稳坍塌。对注浆盲区、注浆后的岩面渗漏水应采用小导管法补注浆。

②水量不大、含泥量低地段，可采用以排为主，或先排后堵的施工方法。

主要采用超前地质钻孔进行排水降压，在涌水量减小后，采用施工期间的疏导方法。

7)大断面软岩隧道的变形控制技术措施

隧道软质岩挤压可能会发生大变形段，施工中应根据监测数据判断是否存在大变形，并根据变形大小及实际情况采取以下施工措施：

①短开挖、强支护，环环封闭。

②加强初期支护：采用网喷(或改性聚酯纤维混凝土)、加长锚杆、压浆、钢拱架相结合，加固围岩。

③加大预留变形量，允许初期支护后有较大变形。

④在喷混凝土层设纵向槽缝并采用可缩式钢架等。

lC420052掌握铁路工程项目安全管理措施的编制

铁路工程安全保证措施应依据合同要求、国家和铁道部相关安全管理法规性文件和企业安全管理体系文件，结合工程项目实际编制。执行职业健康安全管理体系标准的企业应按标准要求建立项目安全管理保证体系，按体系要求编制安全保证措施。

铁路工程常见的安全保证措施有：

一、保证安全的现场管理措施

1．现场区域内的交通安全措施；

2．高空作业的安全措施；

3．机械作业的安全措施；

4．用电作业的安全措施；

5．防火安全措施；

6．防洪安全措施；

7．劳动保护措施；

8．现场治安措施；

9．预防交通事故的安全措施；

10．火工品安全管理措施；

11．安全警示措施。

二、保证安全的技术措施

安全技术措施是在作业中采取的技术控制措施，铁路安全技术措施从路基工程、桥涵工程、隧道工程和轨道工程四个方面进行描述。

1．路基工程的安全技术措施主要是高边坡路基(高路堑)施工安全措施和既有线路基帮填的行车安全措施。

2．桥涵工程的安全技术措施有：水上作业安全防护措施、高空作业安全措施、桥梁架设安全措施、预制梁张拉安全措施和既有线桥涵顶进安全措施。

3．隧道工程的安全技术措施有：爆破安全技术措施、隧道支护安全技术措施、锚喷网安全技术措施、防瓦斯(天然气、有害气体)安全技术措施、用电管理安全技术措施、超前地质预报(防突水、突泥等)安全技术措施、防岩爆的安全技术措施和通风、降尘安全技术措施。

4．轨道工程的安全技术措施有：轨排吊装作业的安全措施和既有线施工的要点拨接安全措施。

对一个工程项目究竞需要编制哪些安全措施，除安全保证体系要求外，项目经理部应对工程项目的危险源进行评价分析，对安全有较大影响的危险源均应编制有针对性的安全保证措施。

【案例1C1420052】

1．背景

同【案例1C420023—2】。

2．问题

(1)针对本工程瓦斯出露现象，施工中应采取哪些措施?

(2)为防止地下水的涌出，施工中一般采取哪些方法?

3．分析与答案

(1)针对本工程瓦斯出露现象，施工中采取措施如下：

1)加强通风

在有瓦斯的隧道内，绝不允许用自然通风，必须采用机械通风，使瓦斯浓度稀薄到爆炸浓度的1／5～1／10，达到允许浓度含量的要求。

为了确保通风，要根据瓦斯含量的大小，配备备用的通风机械，万一原有通风机发生故障，备用机械能立即供风。通风设备还要尽量防止漏风。不管何种原因造成停止通风时，洞内工作人员均应撤到新鲜空气地区，直至通风恢复正常，才准许进入工作面继续工作。

2)采用防爆设施

①洞内机电设备一律采用防爆型；

②洞内只准用电缆，不允许使用皮线；

③使用防爆灯或蓄电池灯照明；

④爆破采用煤矿许用电雷管及煤矿许用炸药。

3)严格执行有关制度

瓦斯检查制度：指定专人，进行定时和经常检查，测量风流和瓦斯含量：

禁绝火源火种入洞，火柴、打火机、香烟、手电筒等严禁带人洞内；矿灯、电路应经常进行检查，严禁打干钻等。

未经瓦斯施工安全教育的人员，严禁进入洞内。

未经专门训练的抢救人员，严禁在瓦斯爆炸后进人洞内抢救。

施工时要按照瓦斯防爆的技术安全规则与有关制度严格执行。

(2)为防止地下水的涌出，施工中一般采取如下措施：

超前钻孔或辅助坑道排水；超前小导管或管棚预注浆止水；帷幕注浆堵水；井点降水及深井降水等。

lC420053掌握铁路工程项目工期控制措施的编制

工期保证措施应针对工期网络计划中关键线路上的关键工序进行编制。措施内容应从综合组织、协调、管理、技术等方面人手制定，确保可行、有效。

保证工期措施一般可从以下方面考虑：加强施工调度，加快施工进度措施；加强劳动力管理，提高劳动效率的措施；创造良好的内、外部环境，避免停工窝工的措施；加强方案优化，保证施工连续作业和平行作业的措施；加强设备管理，保证正常施工的措施；加强资金供应，保证连续施工的措施；冬雨期施工措施；及时调整施工中的进度计划，进行动态控制；编写施工作业指导书；优化施工方案；开展人员技术培训；推广“四新”果；完善和变更设计。

【案例lC420053】

1．背景

某段铁路综合工程，重点工程为跨越航道的一座特大桥。主跨为三跨连续箱梁，涉及征地拆迁量大，工期非常紧迫，稍有考虑不周，就难以完成任务。

2．问题

项目部应从哪些方面制定措施才能保证该工程按期完成?

3．分析与答案

项目部应制定如下措施：

(1)关键线路工期保证措施

①成立技术专家组，与现场管理人员共同制定严密、科学、经济、实用合理的施工方案和方法，保证工期，提供技术保障。

②投入足够数量、状态良好的大型机械设备和足够的熟练操作人员。规范操作，加强机械保养维修，保证机械正常运转，保证施工顺利进行。

③加强施工现场的协调和指挥，保证工序间紧密衔接，下道工序的准备时间在上道工序完成，减少工序准备时间。

④加强施工现场技术管理和质量管理，杜绝质量返工事件的发生。

(2)重点控制工程的工期保证措施

①本工程的重点工程为桥梁工程，特别是主跨基础和连续箱梁。

②为保证桥梁工程按期完成，根据工程实际，划分尽可能多的工作面，安排专业队伍进场施工。

③对控制工期的桥墩，首先开工。同一工区的相同专业，安排专业施工队伍(架子队)组织流水作业。对施工模板，周转率较高或T作量较大的工程部位，利用工厂加工特制定型模板，加快模板安装及周转速度，提高工作效率。

④编制桥梁实施性施工组织设计，实行动态管理，及时调整各分项分部工程进度计划和机械劳力配置。合理使用资源，并要满足工期计划的要求。

(3)组织管理措施

①成立精干的项目经理部，实行项目经理负责制，设置强有力的工程管理系统，实施对工程的全面管理。

②建立健全队长负责制，强化一线组织领导和指挥。

③根据工程需要及施工组织设计，及时按计划安排上场施工，根据工程的实际要求增加所需的设备。

④利用计算机及工程进度管理软件适时调整作业计划，保证月、旬计划的实现。

(4)劳动管理措施

①加强用工的计划性，实行定额用工。

②加强劳动定额管理，确保按定额水平完成。

③依靠科学组织合理安排，保证各工序连续施工。

④技术干部跟班作业，及时发现并解决问题。

⑤采用多班制施工的项目安排好人员设备，在夜间或公休日施工的项目，安排调休，保证施工人员精力充沛，机械设备处于良好状态。

(5)技术保证措施

①制定详细的本项目实施性施工组织设计，实施中不断优化，做到科学施工；信息反馈及时，适时调整和优化施工计划，确保各工序和分单位(项)工程按时或提前完成。

②发挥技术管理的业务指导和保障作用，细审核、严交底、勤检查、抓落实。对难度较大的技术问题，会同设计、监理部门共同研究解决方案。

③专业技术工作者，要深入一线跟班作业，及时搞好技术交底，并做到发现问题及时解决。

(6)物资保障措施

①选配有工作经验和管理经验的人员负责物资采购工作。

②加强材料计划管理，按施工计划安排材料供应。

③根据施工特点，超前调查和预测市场供应情况，特别是季节性施工要做材料储备。

④严把材料质量关，杜绝劣质材料进场。

(7)设备保障措施

①选配技术素质良好、较强事业心和责任心同志负责设备管理工作。

②加强设备的维修与保管，确保完好率和出勤率，满足施工需要。

③加强现场和工作面设备的协调使用。

④根据工程进展，在购置新设备时，应超前考虑，专人落实，做到随用随上，不误使用，不造成资金浪费。

(8)加强财务管理

选配财务经验丰富的会计师，主持工程资金的筹集和合理使用；生活设施从简，压减管理费等间接成本支出，全力保障资金合理地用于工程。

(9)加强与外部关系协调

①与建设、设计、监理单位密切联系，理顺关系，并依靠建设单位，加强密切协作配合，确保施工顺利进行。

②服从业主和监理协调，密切与本工程相关单位的合作与配合。

③加强与地方政府和群众的联系，积极与当地政府协调，获得他们的理解和支持，加快征地拆迁工作，并适当照顾当地群众的利益，减少人为因素造成的影响。

(10)应对意外情况的工期保证措施

①为确保总工期的实现，除做好施工组织安排，工期计划合理排列，加强施工管理外，还需做好应对意外情况的思想准备、组织准备和物资机械设备准备。

②工期安排依据先紧后松的原则，紧凑合理地安排好分项工程问的工期衔接，施工时问留有余地，施工过程中紧紧抓住关键线路不放，及时做好施工调整，制定新的施工方案，以保证工程进度满足工期要求的实际需要。

③经常开展施工进度协调会，及时解决施工中出现的各种问题，使施工进展紧张有序，安排科学合理。

④重点做好防洪抗灾、桥梁施工安全等工作，建立健全防洪抗灾、安全生产等领导组织机构。工地备有防洪抗灾，抢险等物资，以备应急使用。制定好预防措施，责任落实到人。

⑤安排状态良好的精良机具设备进场施工。

⑥做好方案论证，通过可靠的技术措施、技术方案确保工期。

⑦做好培训教育，根据季节不同和施工进展情况，定期对员工进行防范意外情况发生的教育和动员。

⑧充分做好防范意外情况发生的各种准备，有预防，有人抓，有人管，有力量，从而将意外情况对工期的影响降低到最低限度。