1C420063掌握隧道施工质量管理措施

一、隧道工程施工质量控制规定

1．隧道工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。隧道限界、衬砌厚度、强度、衬砌背后回填及防水等涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。

2．各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行检查，并形成记录。

工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之问的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或检查不合格的不得进行下道工序施工。

二、隧道工程质量控制内容

控制内容见表1C420063。（见教材）

【案例lC420063】

1．背景

某铁路客运专线有一座1800m的双线隧道，围岩级别为Ⅳ、V级，部分地段有岩溶。设计情况为：对洞口部分采用管棚超前支护、对洞内的V级围岩采用超前小导管注浆支护；开挖后进行锚喷初期支护加格栅钢架；模筑混凝土二次衬砌。

在项目部研究本隧道施工方法及质量控制的研讨会会上，负责该隧道的一项目副经理说：“我单位已施工过多座长大隧道，这个隧道又没什么不良地质，Ⅳ级围岩采用全断面开挖，V级围岩采用台阶法开挖，至于质量控制，按以前施工的普通铁路隧道进行控制就行，客运专线不就是轨道不同嘛，对隧道来说不管是什么等级的铁路都差不多”。

2．问题

(1)假如你是项目经理，如何从铁路客运专线隧道与普通铁路隧道在施工质量控制方面有所区别出发否定他的观点，并提出你的观点?

(2)请简述本隧道支护的质量控制内容?

3．分析与答案

(1)具体分析如下：

①与普通铁路隧道相比，为减轻高速行车条件下瞬间气压变化产生的空气动力效应，客运专线隧道采用的断面大，且该隧道为Ⅳ、V级软弱围岩，若采用全断面、台阶法开挖，对开挖后的围岩稳定不利，且易造成塌方等事故。所以，Ⅳ级围岩宜采用CD法(中隔壁开挖法)或三台阶临时仰拱法施工，V级围岩宜采用双侧壁导坑法或CRD法(交叉中隔壁开挖法)施工，这样才能有效保证隧道的施工质量，避免出现质量和安全事故。

②由于隧道的横断面较大，受力比较复杂，铺底厚度、隧底仰拱、隧底填充及底板混凝土强度等级均应较一般铁路有所提高，需要配置高性能混凝土，保证结构的耐久性。所以本隧道的混凝土质量控制也与普通隧道有着显著的区别，要重点加强高性能混凝土的质量控制。

③相对普通铁路来说，客运专线的隧道对防水提出了更高要求，隧道防水要达到一级防水标准。

④为此，要转变原来的施工观念，提高对客运专线隧道的认识，严格工序质量控制，确保工程质量满足客运专线的要求：在施工中要采用正确的开挖方法，采用光面爆破，爆破炮眼残留率要求在硬岩中达到80％以上，在中硬岩中达到60％以上，达到控制超欠挖、保护围岩的目的。

(2)严格控制防水材料的质量，搞好防水施工，控制初级支护收敛监测，采用大模板台车衬砌，耐久性混凝土必须采用自动计量拌合工艺、混凝土浇筑必须采用泵送混凝土。对本隧道应设立超前地质预测预报系统，并纳入施工工序。施工中严格按照“早预报、管超前、预注浆、短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤测量”的原则指导施工，确保隧道的防水、衬砌的质量满足耐久、高速的要求。

1C420064掌握轨道施工质量管理措施

一、轨道工程施工质量控制规定

1．轨道工程采用的主要材料、构配件和设备，施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，施工单位应进行检验，监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。

2．各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行检查，并形成记录。

3．工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查可或检查不合格的不得进行下道工序施工。

二、轨道工程质量控制内容

见表1C420064—l。（见教材）

【案例lC420064】

1．背景

某新建铁路客运专线长32km，轨道类型为CRTS I型板式无砟道床。项目部针对无砟轨道的质量控制提出了以下要求：

(1)在CRTS I型板式无砟轨道板安装前，对线下工程的强度、平整度等进行检测，经检测合格后即可进行轨道板的安装。

(2)CRTS I型板式无砟道床的质量控制内容为：底座钢筋、底座混凝土、轨道板铺设，检验批均为各施工段。

2．问题

(1)项目部提出在安装轨道板前需对线下工程进行检测，但遗漏了一项重要的检测内容，请问这个检测内容是什么?若不进行这项检测工作，在通车一段时间后可能会对轨道工程的质量产生怎样的后果?

(2)CRTS I型板式无砟道床的质量控制内容是否正确和全面，请更正和补充。

(3)无砟轨道除了上述的CRTS I型板式无砟轨道外，常见的还有哪些类型?

3．分析与答案

(1)遗漏的重要检测内容是：线下工程的工后沉降量的检测分析。应该待路基沉降、桥梁徐变上拱已基本完成．通过分析其工后沉降量满足轨道板铺设的规范要求后才能进行安装。

若不进行这项检测工作就立即安装轨道板可能造成的后果为：轨道的平顺性下降、行车的稳定性和安全性下降，严重时可能破坏轨道板而严重影响整条线路的运营。

(无砟轨道的质量控制首先取决于本身的预制安装的施工质量，另外线下T程的施工质量，尤其是工后沉降量对轨道的使用寿命同样起着关键的作用，往往起初的质量决定着最终的质量，直接影响工程的使用寿命。无砟轨道板一旦破坏或工后沉降量超过允许的可调范围，那将是难以维修的，一般只能推倒重来。)

(2)板式无砟道床的质量控制内容中，轨道板的检验批不正确，应为20块板。

无砟道床的质量控制内容不全面，补充见表lC420064—2。

无砟道床的质量控制表                        表1C420064—2

| 分项工程 | 检验批规模 | 分项工程 | 检验批规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底座模板 | 施工段 | cA砂浆配制浇筑 | 施工段 |
| CA砂浆模板 | 施工段 | 防水层、保护层及伸缩缝 | 施工段 |

(3)除了上述板式无砟轨道外，常见无砟轨道类型还有：CRTS I型双块式无砟轨道、CRTSⅡ型双块式无砟轨道、CRTSⅡ型板式无砟轨道、CRTSⅢ型板式无砟轨道。

1C420070铁路新线施工安全管理措施

1C420071掌握新线路基施工安全控制措施

一、路堑施工安全

1．路堑施工应保证开挖过程中及竣工后的排水畅通。

2．路堑开挖应注意坡面的稳定。

3．路堑开挖自上而下，防止开挖不当造成坍塌，严禁掏底开挖。

4．路堑开挖过程中，若出现岩层走向、倾角不利于边坡稳定及施工安全的地段应及时采取顺层开挖，不挖断岩层和减弱施工振动等措施。

5．爆破开挖严禁放大炮，临近坡面不得爆破开挖。

6．开挖工作应与装、运作业面相互错开，严禁上下重叠作业。

二、路堤施工安全

1．路堤应自下而上分层填筑，土石运、装与填筑压实工作面应错开进行，避免互相干扰。

2．砌筑边坡应与填土中心大致保持在同一高度，以防止石头翻滚。

3．路基填筑采用机械化作业，为确保机械运行安全，道路必须平顺，填土边缘必须设置安全标杆。

4．在水中抛石填筑，必须先查明水深和流速，并制定打捞抢救措施。

5．陡坡填筑或复线路基按规定绑宽填筑，并制定营业线旁施工安全措施。

三、路基附属结构物施工安全

1．路基排水设施布置合理，排水系统良好，能迅速排泄最大降雨量时的地面水，并能排除影响路基稳定的地下水，避免破坏路基并渗入路基内部使土体软化形成病害，造成边坡坍塌、滑动。

2．路基边坡防护设施应在稳定的基脚和坡体上施工。

3．路基附属结构物施工前应对防护的坡体表面进行检查处理，以保证施工安全，防护设施与土石坡面应密贴严实。

四、路基支挡结构物施工安全

1．挡土墙施工时，应注意观察上方的边坡稳定，及时做好临时支撑，预防坍塌，并做好墙后排水设施。

2．喷射混凝土防护岩面时，应先清除坡面松动石块、浮土，对大裂缝、凹坑应先嵌补牢实，工作区域非工作人员不得人内，机械作业时，悬臂下严禁站人。

3．坡面锚杆挂网前，应先射水冲洗锚杆孔，清除孔泥渣，再放人锚杆，用水泥砂浆固定，施工时必须搭设脚手架，严禁攀登露头锚杆。

4．挡护工程施工时，严禁上面砌筑下面勾缝等上下重叠作业。

5．片石改小工作，不得在脚手架上进行，护墙砌筑时，坡脚下严禁站人。

【案例1C420071】

1．背景

某新建铁路工程2标段由A单位通过正常招投标程序中标，在工程开工后，A单位擅自将DK33+000～DK37+480路段的路基工程分包给B私营企业。该段路基的主要工程量为：5万方的石方开挖，3．2万方的土方开挖，8万方的路堤填筑，100m长的顺层开挖段的下部设置挡土墙，上部设置挂网喷射混凝土防护。B单位在施工中先后发生如下事件：

事件1：路堑施工期间，发生路堑边坡坍塌，无人员受伤。

事件2：为加快进度，现场负责人要求在开挖的同时，装运土石方。

事件3：在砌筑路堤边坡施工前，现场负责人要求砌筑边坡应与填土中心大致保持在同一高度，以防止石头翻滚。

事件4：一运输司机在路基填筑卸土时，运输车滑下路基边坡，造成司机轻伤。

事件5：在挡土墙施工时，上方边坡发生坍塌，造成死亡2人。

2．问题

(1)发生事件1的原因可能有哪些方面?

(2)事件2的做法是否正确?若不正确请改正。

(3)事件3的做法是否正确?若不正确请改正。

(4)发生事件4的原因可能有哪些方面?

(5)为防止类似事件5安全事故的发生，在路基支挡结构物施工时应采取哪些安全措施?此事件属于什么等级的安全事故?

3．分析与答案

(1)发生事件1的原因可能有以下方面：

①地质不良和排水系统不完善，路堑施工前没有保证开挖过程中的排水畅通，可能雨水对边坡的浸泡造成坍塌。

②可能采取了不当的开挖方法，没有自上而下开挖，而是进行掏底开挖。

③在开挖中没有注意破面的稳定；出现岩层走向、倾角不利于边坡稳定及施工安全的地段时，可能没有及时采取顺层开挖、不挖断岩层和减弱施工振动等措施。

④对石方路段的爆破可能采取了放大炮，或在临近坡面采取爆破开挖。

(2)事件2的做法不正确。改正为：开挖工作应与装、运作业面相互错开，严禁上下重叠作业。

(3)事件3的做法正确。

(4)发生事件4的原因可能有：

①路基填土边缘没有设置安全标杆，确保机械运行安全；

②现场没有专人指挥车辆卸土；

③现场指挥人员违章指挥；

④司机违章操作。

(5)1)在路基支挡结构物施工时应采取的安全措施有：

①挡土墙施工时，应注意观察上方的边坡稳定，及时做好临时支撑，预防坍塌，并做好墙后排水设施；

②喷射混凝土或沥青防护岩面时，应先清除坡面松动石块、浮土，对大裂缝、凹坑应先嵌补牢实，工作区域非工作人员不得人内，机械作业时，悬臂下严禁站人；

③坡面锚杆挂网前，应先射水冲洗锚杆孔，清除孔泥渣，再放入锚杆，用水泥砂浆固定，施工时必须搭设脚手架，严禁攀登露头锚杆；

④挡护工程施工时，严禁上面砌筑下面勾缝；

⑤片石改小工作，不得在脚手架上进行，护墙砌筑时，坡脚下严禁站人。

2)根据铁路建设工程质量事故分类：

①直接经济损失30万元及以上，300万元以下；

②死亡1人及以上，3人以下；

③直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。

此安全事故属于大事故。

1C420072掌握新线桥涵施工安全控制措施

一、桥梁基础的施工安全

1．扩大基础选择合适的基坑坑壁坡度。基坑坑壁坡率根据坡壁的土质结构、坡顶边缘有无荷载等情况确定，兼顾安全和经济两方面的需要，但要把安全放在首位。

2．扩大基础选择合适的基坑形状。选择基坑的形状，一般应考虑施工安全、坑壁自然稳定时间、涌水量、节约挖方和回填工程数量等因素。

3．基坑开挖前，要在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟，并保持畅通，防止积水灌入基坑，引起坍塌。

4．扩大基础必须快速施工。基坑暴露时间不超过边坡的自然稳定时间。如果基坑暴露时间过长，应把坑壁坡度放缓，以保证坑壁的稳定和施工的安全。

5．开挖基坑时，要按照规定坡度，分层下挖到符合基坑承载力要求的设计标高为止，严禁采用局部开挖深坑，再由底层向四周掏土的方法施工。

6．使用机械开挖基坑，要按照有关机械操作规程和规定信号，专人指挥操作。吊机扒杆和土斗下面严禁站人。

7．在基坑施工中，如果发现坑壁坡顶开裂，应立即采取措施，撤出坑内施工人员，采用减载方法，挖除裂缝至坑壁顶缘部分土方，以确保施工安全。

8．基坑顶面安放机械、堆放料具和弃土，均应在计算安全距离之外，引起地面振动的机械安全距离应严格控制。

9．沉井的立模、绑扎钢筋、浇筑混凝土等，应按混凝土及砌体工程安全规则有关规定作业。

10．沉井立模之前，应将地面压实，或在刃脚下密布承垫，以防沉井因地面下陷造成倾斜。

11．在沉井钢筋绑扎、立模和浇筑混凝土之前，应搭好作业脚手架或作业平台，四周临空处应搭设栏杆和登高梯子。混凝土浇筑平台要铺满脚手板。减速漏斗应拴挂牢固，并设有保险绳，以防坠落伤人。

12．沉井模板拆除及承垫。沉井混凝土达到规定强度后即可拆除内外模板及承垫，拆除模板要先拆螺栓拉杆及围箍，再按自上而下的顺序拆除模板、拆除垫土，要分区、依次、对称、同步进行，边拆边用碎石或卵石回填、夯实，避免刃脚悬空。

13．沉井人工开挖，用吊车、活底斗出砟时，要定时检查起吊设备，防止吊臂失控、钢丝绳脱落、斗底张开等事故发生。

14．沉井人工开挖下沉时，要在沉井内壁多设钢筋梯或绳梯，以便在沉井内发生“翻砟”等意外情况时，使井下施工人员迅速撤离。

15．用机械开挖下沉时，要设置吊车作业平台，平台要基础牢固，并与沉井隔开一定距离，防止吊车随土砂下沉而倾覆，乃至撞上沉井外壁造成事故。

16．机械开挖下沉，要严格掌握对称、均匀开挖原则。配备开挖机械要均匀，单机作业时要经常调换开挖位置，以保持沉井均匀下沉。要注意潜水刃脚各部位的开挖程度，逐时调整开挖部位，以免沉井发生倾斜。

17．钻孔位置如果土质比较松散，应夯实地面或铺设土排，保证钻架的稳定和安全，防止地面出现较大的沉陷，影响钻孔的垂直度。

18．卷绕钢丝绳时，严禁工作人员在其上跨越，卷扬机卷筒上钢丝绳不得放完，应至少保留三卷，严禁人拉钢丝绳卷绕，钢丝绳断丝超过5％时应及时更换。

19．人工挖孔桩，孔口要设置防护支撑，以防石块等物滚落井内伤人，孔外四周应挖排水沟，及时排出孔口外边积水。

20．人工挖孔桩应设置混凝土护壁支撑，挖一段支护一段，孔内如有漏水、漏砂时，要采取有效措施治水、治砂。

21．人工挖孔桩孔内爆破应控制药量并设安全防护。

22．人工挖孔桩要及时检测洞内有无有害气体，并加强通风。

二、桥墩(台)施工安全

1．模板内外均应安设稳固的支撑，落地处要加设垫木，并有防支点滑动措施。

2．使用吊机吊装模板合缝时，模板底端用撬棍等工具拨移，不得徒手操作。

3．拆除模板时，先拴牢吊具挂钩，再拆模板。利用吊车拆除模板时，要等模板与混凝土完全脱离后方能吊运，不可吊拉模板。

4．脚手架除能够承受一定荷载外，还要求具有良好的稳定性、牢固性和可靠性，保证施工过程中不发生倒塌，确保工人安全作业。脚手架应是独立体系，不得与模板联结。

5．脚手架经过大风大雨后，应进行安全检查，遇到倾斜、下沉、松扣等应及时修复。

6．拆除脚手架大横杆、剪刀撑时，先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人员往下顺拆。

7．高空作业滑模施工应挂好安全网和安全绳，上下信号指挥应灵通。

8．安全网安装时，在每一个系结点上边绳与支撑物靠紧，并用一根独立的系绳联结，系结点沿网边均匀分布，联结要牢固而又容易解开，受力后不会散脱。

三、架桥施工安全

1．桥头压道。架桥机架桥前必须采取适当的方式进行压道，以检验路基的稳定性，以消除险情隐患，确保架桥安全。压道次数不得少于三个往返，要压到路基无明显下沉。

2．为确保桥梁换装安全，龙门架所在线路条件，其坡度不得大于10‰的直线地段，在曲线地段其半径不小于1200m。

3．龙门架左右支脚的组立均应与线路中线的距离相等，两边支脚应组立在同一高度，支脚基面要整平夯实，严禁使用短跨度桥梁的吊距换装长跨度的桥梁。

4．架桥机正确对位后，应立即采用可靠的制动措施，防止溜车。

5．架桥机O号柱支垫在墩台顶面的泄水坡上，应首先使用硬质木板和木楔填平垫实，同时将木楔填紧，并将法兰螺栓再次拧紧，支垫O号柱时，严格要求前后左右垂直，不得偏斜。

6．换装梁片前，梁上的防水盖板、料具等进行整理，其高度不得超过梁片的挡砟墙顶，以保证梁片能安全通过架桥机1、2号柱。

7．梁片落在2号车上时，应加设支撑，2号车拖梁小车与轨面应打楔制动，防止梁片窜动。

8．2号车装好梁片后，运梁速度要根据线路条件严加控制，不得超速。

9．当1号车正在落梁时，不得挂钩。

10．当架完一孔桥梁，架桥机应先将吊梁小车和铺轨小车退到后端限制位置，再将机臂抬头以折起0号柱活动节，并将机臂摆直后方能缩回机臂，缩臂时1号车钩与0号柱间前后严禁站人。

【案例lC420072】

1．背景

在南方某新建铁路工程现场，项目经理在现场进行雨期施工的安全巡视，发现一桥梁的扩大基础正在施工，经现场技术员介绍，该基础为砂黏土，基坑开挖深度为3m，已通过计算确定边坡开挖的坡率，并能满足稳定的要求。现场情况如图lC420072所示。

2．问题

假如你是项目经理，根据技术员的介绍情况和现场情况，你认为在该桥扩大基础施工中，施工安全的做法是否完善?如不完善请向现场人员指出?

3．分析与答案

在施工该桥扩大基础中，施工安全的做法不完善。补充如下：

(1)由于是雨期，基坑开挖前，要在基坑顶面边坡以外的四周开挖排水沟，并保持畅通，防止积水灌入基坑，引起坍塌。

(2)开挖基坑时，要分层下挖到符合基坑承载力要求的设计标高为止，严禁采用局部开挖深坑，再由底层向四周掏土的方法施工。

(3)使用机械开挖基坑，要按照有关机械操作规程和规定信号，专人指挥操作。臂杆和土斗下面严禁站人。

(4)基坑顶面安放机械、堆放料具和弃土，均应在计算安全距离之外，引起地面振动的机械安全距离应严格控制。

1C420073掌握新线隧道施工安全控制措施

一、隧道开挖安全

1．隧道开挖要加强地质情况的观察，穿过节理发育、易于风化的岩层时要加强观测，合理开挖，防止塌方。

2．隧道开挖方法要充分考虑地质、环境和安全等因素，多采用光面爆破和预裂爆破，以减少对围岩的扰动，尽量使隧道周边轮廓圆顺，避免棱角突变处应力集中。

3．应有专人找顶找帮。对开挖面要经常检查，特别是爆破后的工作面及附近尤应加强检查，如可能产生险情时，应及时采取措施进行处理。

4．工作人员到达工作面时，应首先检查工作面是否处于安全状态，并详细检查支护是否牢固，顶板和两帮是否稳定，如有松动石块或裂缝，应及时予以清除或支护。

5．两工作面接近贯通时，两端施工应加强联系，统一指挥。当两端工作面间的开挖距余留8倍循环进尺，或接近15m时，应停止一端工作，将人员和机具撤走，并在安全距离以外设立警戒标志，防止人员误入危险区。

6．钻爆作业，应根据地质情况，开挖断面、炸药种类等条件进行钻爆设计，并经过试验确定爆破参数，如遇地质变化及时修改设计，设计确定后，严格按照设计进行钻孔、装药、接线和引爆。使用带支架的风钻钻眼时，应将支架安置稳妥，站在砟堆上操作时，应注意石砟是否稳定，防止操作时石砟坍滑伤人。

7．洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训持有爆破操作合格证的专职爆破工担任，进行爆破时，所有人员应撤到不受有害气体、震动和飞石损伤的地点，在两个开挖面相离200m内时，爆破时必须提前一个小时通报，以便另一头作业人员撤离险区。

8．爆破后，必须经过通风排烟，15min以后检查人员方可进入工作面检查。检查有无瞎炮或可疑现象，有无残余炸药或雷管，顶板及两帮有无松动石块，支护有无松动和变形。如发现瞎炮时，必须由原装炮人员按规定进行处理，当检查人员经过检查确认危险因素已排除后，才可撤除警戒，允许施工人员进入工作面工作。

二、隧道支护安全

1．根据围岩特征采用不同支护类型和参数，及时施作密贴于围岩的柔性喷射混凝土和锚杆支护，以控制围岩的变形和松弛。

2．在软弱破碎围岩地段，应使断面及时闭合，以有效地发挥支护体系的作用，保证隧道的稳定。

3．洞口地段围岩一般不够稳定，容易坍塌，支护应特别加强，一般是在加设锚杆、钢筋网、护坡和喷射混凝土之后再开挖洞口段，当有坍塌可能时，可先安设长锚杆或钢管等，在其防护下开挖。

4．支撑架立之前，应将工作面危石清除干净，以保证施工人员的安全。

5．喷射混凝土作业前应在先清除喷射地段的危石，用高压水冲洗岩面清除岩粉，使喷射层与岩面密贴，脚手架平台牢固可靠并设置防护栏杆，同时加强工作面的照明。

6．向锚杆孔注浆，压力不宜过大，如发现压力过高，应立即停风，排除堵塞。注浆管喷嘴严禁对人放置，以防高压喷射物喷出伤人。

7．加强围岩量测，当发现量测数据有不正确变化或突变，洞内或地表位移值等于或大于允许位移值，洞内或地面出现裂缝以及喷层出现异常裂缝，必须立即通知现场作业人员撤离现场，待制定处理措施后方可进行继续施工。

8．衬砌使用的脚手架、工作平台、跳板、梯子等应安装牢固，不得有露头的钉子和突出尖角，靠近运输道一侧应有足够的净空，以保证车辆、行人安全通行，脚手架、工作平台上应搭设不低于1m的栏杆，底板应铺设严密，木板的端头必须搭在支点上，严禁出现探头板，不得以边墙架兼作脚手架。

三、装砟与运输安全

1．长隧道的出砟运输宜建立工程运输调度，统一指挥，以提高运输效率，确保作业安全。

2．各种运输设备不得人料混装，各种摘挂作业，必须由专职人员负责。

3．机械装砟，装砟机上电缆或高压胶管应有专人收放，装砟操作中，其回转范围内不得有行人，以避免机械伤害。

4．机动车必须由受过专门训练的专职人员驾驶，司机必须严格遵守操作规程，坚守岗位，加强责任心，严禁非司机开车，避免发生事故。

四、线路整道安全

1．新铺线路应及时进行拨正方向、顺平线路、方正轨枕、拧紧螺栓和补齐扣件、重点整道，以保证丁程列车和其他车辆安全行驶。

2．新铺线路应及时消除荒道、反超高和危及行车安全的三角坑，并有专人检查轨道状况。

3．重点整道同时，平交道应临时铺垫，并设立临时道口标志．整道后应立即安排巡道人员和道口看守人员。

4．经重点整道的线路应及时上砟整道，以提高行车速度．维护行车安全。

【案例1C420074】

1．背景

某新建铁路为双线，线间距5m，存轨道工程施工前。轨道施工架子队提出轨道施工安全控制内容为：

(1)采用滑道法装卸钢轨，滑道坡度要适当，安放要稳固，装卸12．5m长的钢轨，滑行轨为2根，装卸25m长钢轨。滑行轨为3根。

(2)机械装卸轨料要特别注意高压线的净空、防止翻车事故，采用两台吊车同吊一轨料。

(3)轨料的运输要捆绑加固，防止轨料在运输中发生移动、翻倒，保证运输安全。

(4)吊车吊铺道岔，按照转辙器、连接部分、辙又及护轨的顺序，依次吊铺正位，每吊铺一节即应连接接头夹板，拧紧4个螺栓，将搭接部位钉联后，吊车方可前进作业。施工中，轨行吊车在一线吊铺另一线道岔。

2．问题

(1)上述提出的安全控制内容是否正确?如不正确请改正。

(2)请补充线路整修的安全控制内容。

3．分析与答案

(1)提出的安全控制内容正误判断如下：

①不正确，应改为：装卸25m长钢轨，滑行轨不少于4根。

②不正确，应改为：两台吊车不得同吊一轨料、禁止吊重行车。

③正确。

④不正确，应改为：轨行吊车不宜在一线吊铺另一线道岔。

(2)线路整修的安全控制内容为：

①新铺线路应及时进行拨正方向、顺平线路、方正轨枕、拧紧螺栓和补齐扣件、重点整道，以保证工程列车和其他车辆安全行驶。

②新铺线路应及时消除荒道、反超高和危及行车安全的三角坑，并有专人检查轨道状况。

③重点整道同时，平交道应临时铺垫，并设立临时道口标志，整道后，应立即安排巡道人员和道口看守人员。

④经重点整道的线路应及时上砟整道，以提高行车速度，维护行车安全。

1C420075掌握新线施工安全事故应急救援预案

铁路工程涉及路基、桥梁、隧道和轨道工程，其安全包括工程本身的施工安全和人员安全，以及周围环境的安全。根据新线施工工程特点，应重点掌握可能发生的安全事故及主要应急处理措施。具体包括：

一、应急预案的指导思想

坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，以关爱生命为前提，最大限度地减少施工安全事故的发生，建立快速、有效的应急反应机制，确保国家财产和施工人员的生命财产不受损失，保证工程施工建设顺利实施。

针对施工过程中存在的重大危险源，通过强化日常安全管理，落实各项安全防范措施，查堵各种事故隐患，做到防患于未然。项目部和施工架子队要紧密结合各自施工的实际，制定和完善施工应急预案，做好相关应急准备工作，包括救援设备、器材等。

二、应急救援预案的制订

项目应急预案措施由总工程师负责组织制定，工程技术部、安全质量部、材料物资部参加，由工程技术部负责编制，其他相关部门会签，项目经理审批。应急预案实行动态管理，根据施工进度、客观环境进行及时修订、补充和完善。

三、应急救援指挥机构

为保证生产安全事故应急救援工作顺利实施，避免事故施救过程中的盲目性，使应急救援工作有组织、有领导，项目部成立应急救援指挥机构，在指挥机构的统一指挥下，安全、救护、质检等部门密切配合，协同作战，迅速、有效地组织和实施应急救援，尽可能地避免和减少损失。

四、施工中可能发生的安全事故及其处理措施

以隧道工程为例，其可能发生的安全事故及对策如下：

1．隧道塌方：分析确定被困及伤害人员位置、状况一分析塌方情况，确定是否有再次塌方危险一如有被困人员要迅速修复通风设施，保障洞内送风畅通一如为石质围岩要清除危石至围岩稳定一对塌方段进行支撑加固，并进行沉降观测一清除塌方抢救伤员和被困人员一制定塌方段通过方案报业主、设计、监理等批复后组织实施。

2．隧道瓦斯突出和爆炸：杜绝一切可能产生的火源、断电一在需要时启动备用电源，恢复和加强通风，将瓦斯和毒气烟尘排出洞外同时加强瓦斯浓度的检测一在喷瓦斯的裂隙较小，瓦斯量较少时，也可用黄泥或其他材料封堵裂隙，阻止瓦斯的喷出。

3．突泥涌水：对涌水及开挖面进行喷射混凝土封闭，注浆封堵、引排水，对隧道结构进行强化支撑一溶洞揭露后对相应地段加强支护及衬砌一制定整治方案报业主、设计、监理等批复后组织实施。

4．隧道施工引起地表沉降、地上构筑物沉降倾斜倒塌：对渗水、塌方段进行支撑加固一对涌水及开挖面封闭，进行注浆封堵对地上构筑物进行支撑加固并进行沉降观测一制定整治方案报业主、设计、监理等批复后组织实施。