1C432020铁路建设工程施工招标投标相关规定

为规范铁路建设工程招标投标工作，维护招标投标各方合法权益，保证铁路建设顺利实施，铁道部依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关规定，制订了铁路建设工程施工招标投标实施细则。实施细则适用于铁路大中型建设项目的施工招标投标活动，其他建设项目的施工招标投标参照执行。

1C432021熟悉铁路建设工程施工招标条件和招标计划的规定

一、招标条件

施工招标应具备下列条件：

1．建设单位(或项目管理机构)依法成立；

2．有相应的资金或资金来源已经落实；

3．施工图已经审核合格；

4．施工图预算已经核备或批准；

5．指导性施工组织设计已经完成审查。

建设项目的特殊重点控制工程可以分段实施。

非经济补偿的“三电”迁改、电磁防护和管线迁改等工程(含征地拆迁协助工作)，在初步设计批复后即可招标。

工程施工招标分为公开招标和邀请招标。采用邀请招标的须按规定经批准后实施。

招标人可自行招标或委托招标，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。

二、招标计划

建设项目具备招标条件后，建设单位应向招投标管理办公室上报招标计划。招标计划应包括：工程概况、招标依据、招标范围、承包方式、标段划分(含标段起讫里程、长度、主要工程内容、重点控制工程、招标概算)、时间安排、资格审查方式、评委会组成方案、潜在投标人资质要求、交易场所等。

建设项目分期分批招标的，建设单位应在招标计划中说明已招标内容、本次招标内容以及剩余招标安排。委托代建工程应在代建协议签订后，由代建单位上报招标计划。

(一)标段划分原则

1．科学合理原则。按照质量、安全、工期、投资、环保、。技术创新“六位一体”要求，坚持项目整体安排最优，合理确定标段，实现建设项目系统效果最优。

2．大标段原则。充分考虑施工企业技术管理、队伍、工装(包括制运架梁、铺轨等重要施工机械)和构件经济运距等资源配置优势，发挥规模效益，确保铁路建设顺利展开。

3．施组优化原则。结合施工组织设计工期安排、工程特点，兼顾行政区域、设计里程分界、土石方调配、材料运输组织，以及大型临时设施、过渡工程和辅助工程施工组织，促进资源合理配置和均衡利用，确保工程质量、施工安全和工程进度。

4．安全第一原则。充分考虑营业线施工特点，发挥长期从事营业线施工企业的经验优势，确保营业线施工安全。

5．效能优先原则。有利于分段施工、分期投产，尽早发挥投资效益；有利于减少招标工作量，降低招标成本。

6．专业优先原则。充分考虑大型站房、特长隧道、特大桥梁、“四电”集成等专业特点，积极推进专业化施工，促进铁路建设技术水平提高。

(二)标段划分标准

1．高速铁路

(1)站前工程：包括路基、桥涵、隧道、轨道等工程，标段招标额为50亿元左右，涉及营业线施工的标段可结合里程长度适当减少；项目招标额少于50亿元的应设1个标段；独立由具有公路、港口与航道、水利水电、矿山、市政公用工程施工总承包特级资质之一的施工企业参加投标的标段，标段招标额为30亿元左右。综合接地、接触网立柱基础、声屏障基础、电缆沟槽、连通管道等有关接口工程内容，一并划入站前工程标段。

(2)站后工程：采用“四电”系统集成方式的，原则上应按“四电”、信息、客服、防灾等工程进行系统集成招标，配套房屋纳入招标范围。

2．其他新建铁路

(1)站前工程：标段招标额为30亿元左右；独立由具有公路、港口与航道、水利水电、矿山、市政公用工程施工总承包特级资质之一的施工企业参加投标的标段，标段招标额为20亿元左右。

(2)站后工程：原则上按线路里程划分标段，也可按通信、信号、电力、电气化等工程分专业划分标段，但标段招标额原则上为7亿元，配套房屋纳入招标范围。

(3)项目招标额在30亿元及以下的，可设1个综合施工标段，也可分站前、站后各设1个标段。

3．改建铁路

站前工程标段招标额为18亿元左右，站后工程标段招标额原则上为5亿元；站前站后工程关系密切的，应将站前站后工程按里程划分综合标段，标段招标额为18亿元左右。

4．特长隧道、极高风险隧道或隧道群、技术复杂的特大桥或桥梁群、单座建筑面积3万m2及以上的站房，可单独划分标段，站台雨棚纳入站房标段。其他站房工程应按专业化施工的要求划分标段，集中招标。

5．集装箱中心站采用工程总承包招标方式，原则上按一个标段考虑。

6．非经济补偿的“三电”迁改、电磁防护和管线迁改等工程(含征地拆迁协助工作)，应结合行政区域划分标段。

招标人应根据项目特点合理设定潜在投标人资质要求。仅有上跨营业线施工的新线标段，对潜在投标人资质要求应符合铁路建设市场开放的原则；站房工程应根据站房建筑面积、结构特点及地理位置合理设定潜在投标人资质条件；三电迁改、电磁防护和管线迁改等工程(含征地拆迁协助工作)潜在投标人资质要求原则上应为铁路工程施工总承包特级资质，同时具备铁路电务、电气化工程专业承包一级资质(子公司具备也可)。

站前工程长大标段，允许2个施工总承包特级资质企业组成联合体投标，其中1个为牵头单位。牵头单位承担任务应不少于投标额的2／3，非牵头单位仅允许其下属1个公司承担施工任务。

铁路基建大中型项目原则上在铁路一级交易市场招标，更新改造项目在铁路二级交易市场招标。投资额5000万元以上的招标项目，招标计划上报铁道部招标办，由铁道部招标办批复，其他报铁路局招标办，由铁路局招标办批复。

lC432022熟悉铁路建设工程施工招标公告和招标文件的规定

一、招标公告

采用公开招标方式的，招标人应当发布招标公告，邀请不特定的潜在投标人投标。

经批准采用邀请招标方式的，招标人应当向3家及以上具备承担施工招标项目的资质条件、能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

实行资格预审的建设项目发布资格预审公告，资格后审的建设项目发布招标公告。

资格预审公告、招标公告通过铁道工程交易中心在规定的媒体上发布。

资格预审文件和招标文件应按照批准的招标计划和铁路建设项目单价承包等标准施工招标文件补充文本编制，空白部分根据项目的实际情况和有关要求填写，分别与国家发展改革委员会等9部委标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件构成完整的招标资格预审文件和招标文件。确需修改补充文本的，应书面报铁道部建设管理司批准后修改。

资格预审文件和招标文件报招标办备案。

应根据项目具体特点在资格审查文件中载明资格审查的条件、标准和方法，对涉及营业线安全的施工标段应在资格审查文件中明确要求潜在投标人具有营业线施工经验，其他站前工程不得以铁路施工业绩或人员具有铁路施工经验作为条件限制潜在投标人投标。不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。

建设项目1个批次招标只编制1套资格预审文件，招标人应根据标段工程特点对标段进行分类，将类似工程的标段分为一类(如含有铺架、特殊结构或重点桥隧等工程内容的标段应分为一类)，在资格预审文件中载明各类别标段的资审条件。

招标人无正当理由，不得拒绝符合公告资质要求的潜在投标人购买资格预审文件或招标文件，也不得向不满足公告资质要求的投标人发售资格预审文件或招标文件。

二、招标文件

招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准，且均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

招标人应在招标文件中载明廉政要求，明确双方的责任和义务，在签订合同的同时签订廉政协议，互相监督并接受相关部门的监督。

招标人对招标文件的补遗比照实施细则规定的要求和程序办理，涉及有关技术标准和技术条件的补遗，按照经批复的设计文件执行。

招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。补遗、澄清时间距投标文件提交截止时间不足15日的，招标人应当顺延投标文件提交截止时间。

采用施工总价承包方式的，总承包风险费总额不得超过已公布的本标段招标预算(不含甲供材料设备费)的1．5％，由招标人根据项目情况自行确定，并在招标文件中载明具体数额。投标人对总承包风险费自主报价，但不得超过招标人公布的总承包风险费。

招标人应按国家规定在招标文件内载明安全生产费的比例，投标人应按招标文件进行安全生产费报价。

铁路建设项目招标评标办法有综合评估法(一)、综合评估法(二)和经评审的最低投标价法3种(以下简称为评标办法一、评标办法二、评标办法三)。招标人应在招标文件内同时载明3种评标办法，由投标人代表在开标会上通过抽签确定。

特殊情况，招标人须在发售招标文件前向铁道部招标办和监察局提交书面报告，经同意后可在招标文件只载明1种评标办法。

采用评标办法一或评标办法二的，招标人应在4．5％～8．5％的范围内设定3个差值为0．3％的系数并在招标文件中载明，在开标会上当众随机抽取1个作为招标降造系数。

投标人报价不得超过有效报价上限，有效报价上限按下述公式计算：

M=(B-J)×(1-C)+J

式中M一有效报价上限；

B——招标人公布的招标预算(含总承包风险费、甲供材料设备费、安全生产费)；

C——招标降造系数；

J——招标预算中甲供材料设备费、安全生产费等不降造费用。

采用评标办法三的，不设有效报价上、下限，但投标人的投标报价超过招标预算的为废标。

采用评标办法一或评标办法二时，设定报价评标基准。

评标基准Z=D平均-(Dmax-Dmin)×T

式中D平均——全部有效报价的算术平均值；

Dmax——全部有效报价中的最高报价；

Dmin——全部有效报价中的最低报价；

T——调整系数，在开标会上从一O．1、0．0、0．1、0．2、0．3中随机抽取。

信用评价A级企业投标加分执行以下规定：

1．A级企业的第1次加分为信用评价结果适用期内其参加的第1次投标项目中的1个标段，但不能用于独立桥、隧道、铺架等专业工程和营业线施工标段。

A级企业的第2、3次加分以及因连续3次信用评价第1名而增加的1次加分，在公布信用评价结果适用期内由其自行选择标段使用。

2．联合体投标时，牵头方为A级企业的，可按上述规定对所投标项目中的1个标段申请加分，计A级企业使用加分权1次；但联合体成员有C级企业的；不允许对联合体加分，且计A级企业使用加分权1次。

A级企业参加的联合体，牵头方不是A级企业的，对联合体不加分，计联合体中A级企业使用加分权1次。

联合体成员有A级企业所属子公司时，视为A级企业加分1次。

3．A级企业通过资格预审后，不购买招标文件或不提交投标文件，均视为已使用1次信用评价加分权，因政策原因不购买招标文件或不提交投标文件的除外。

4．A级企业使用加分权时，应随投标文件提交“施工企业信用评价加分声明函”，同投标函密封在一起，在开报价标时宣读。

招标人确定投标文件提交截止时问时，应充分考虑投标人编制投标文件所需要的时问，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

招标文件应当规定投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。

在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

1C432023掌握铁路建设工程施工投标的规定

投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的质量、安全、工期、造价、标准化管理、上场机械设备类型、架子队组建、合同条款、环保、水保、土地复垦等实质性要求和条件做出响应。

投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工程进行分包的，应当在投标文件中载明。

招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金为银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，不得以现金形式提交投标保证金。

投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，招标人应当拒收其投标文件。

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达招标文件指定的地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，妥善保管好已接收的投标文件、修改或撤回通知、备选投标方案等投标资料，在开标前不得开启投标文件。

在招标文件载明的提交投标文件截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

提交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于3个的，按有关规定执行。

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件；投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不得接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金不予退还。

联合体资格预审通过后，联合体组成不允许发生变化，如有变化招标人有权拒绝其投标。

联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

联合体投标的，应随投标文件提交明确约定各成员拟承担的工作内容和报价的联合体协议书，以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义投标的，投标文件对联合体各成员具有约束力。

招标人与投标人之间不得有串标行为，投标人之间也不得有围标、串标行为，围标、串标行为认定执行有关规定。

投标人不得以他人名义投标。

投标文件出现下列情况之一，直接按废标处理。

1．无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2．未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3．投标人1个标段提交两份或多份内容不同的投标文件，或在1份投标文件中对同一招标项目1个标段报有2个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

4．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的。投标过程中名称发生变化并经工商部门办理变更手续的除外。

5．投标担保内容不齐全的。

6．联合体投标未附联合体投标协议的，或联合体协议未按招标文件明确约定联合体成员承担工作内容和报价的。

7．未按招标文件规定对总承包风险费、甲供材料费、安全生产费等进行报价的。

8．采用评标办法一或评标办法二评标时，报价超过有效报价上限的；采用评标办法三评标时，投标人投标报价超过招标文件中载明招标预算的。

9．评标委员会对报价合理性评审后，发现投标人报价明显低于其他投标报价的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的。

10．在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11．投标文件载明的招标项目工期超过招标文件规定的期限。

12．明显不符合技术规格、技术标准的。

13．投标文件附有招标人不能接受的条件。

除上述情况外，原则上其他因素不得作为废标条件。