# 第一章  编制依据及编制原则

## 第一节  编制依据

1.1.1 北京市轨道交通建设管理有限公司下发的《北京地铁17号线工程土建施工监理06合同段招标文件》。

1.1.2 国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

1.1.3 北京市地方标准《建设工程监理规程》（DBJ01-41-2002）

1.1.4 北京市地方标准《建设工程安全监理规程》 （DB11/382-2006）

1.1.5北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》 （DB11/383-2006）

1.1.6 北京市地方标准《建筑工程资料管理规程》 （DB11/T695-2009）

1.1.7 北京市地方标准《市政基础设施施工工程资料管理规程》（DB11/T808-2011）

1.1.8北京市地方标准《穿越城市轨道交通设施检测评估及监测技术规范》（DB11/T915-2012）

1.1.9北京市地方标准《绿色施工管理规程》（DB11/513-2015）

1.1.10北京地铁17号线工程土建施工14、15、16合同段施工招标图纸。

1.1.11国家和本市现行的有关规范、规程和技术标准

1.1.12我单位以往的地铁工程监理经验

## 第二节  编制原则

1.2.1 我公司在充分理解招标文件的基础上，以有关规范为依据，紧密结合现场实际情况，编制科学、合理及切实可行的监理大纲。

1.2.2 我公司将严格按照质量、环境和职业健康安全管理体系的要求组织监理工作，强化监理质量管理，建立健全监理质量保证体系，强化监理服务质量保证措施，使各项监理工作落到实处，确保监理质量目标，使监理工作程序化、规范化、科学化。

1.2.3 坚守“守法、诚信、公正、科学”的立场，树立全局观念，通过科学的管理、策划和部署，对工程进行有效的组织、协调和控制。

# 第二章 工程概况

## 第一节  地铁17号线工程总体概况

北京地铁17号线位于北京市东部地区，是一条贯穿中心城南北方向的轨道交通干线，其定位为大运量等级快线；线路全长49.7公里，全部为地下线路，从昌平区未来科技城出发，途经天通苑、北苑、清河等大型居住区后进入市区，与13号线、15号线、10号线、6号线、1号线、7号线实现换乘；串联通州、东城、朝阳、昌平四个行政区，支持和带动亦庄新城站前区、垡头工业区、朝阳港、CBD及未来科技城的发展，同时服务于潘家园、太阳宫、望京西、天通苑等城市重点居住区，将为城市东部城区居民出行带来便利，实现客流的快速引导和疏散。

## 第二节  本监理合同段简介

北京地铁17号线工程土建施工监理06合同段包括14标、15标、16标三个施工合同段，两站三区间：

施工14合同段：十里河站、十里河站～潘家园西站区间（暗挖段）

施工15合同段：朝阳港站、朝阳港站～十里河站区间

施工16合同段：北神树站～朝阳港站区间

本工程由北京市轨道交通建设管理有限公司组织建设，计划开工日期为2016年09月01日，施工总工期1561日历天(本工期为暂估工期，总工期以实际工期为准)，工程计划投资18.2亿元。

根据业主招标文件、北京地铁17号线工程监理招标设计提供的信息和资料，结合我公司对本监理标段现场踏勘了解以下情况：

### 2.2.1 十里河站

十里河站为北京地铁17号线中间站，与运营的10号线十里河站T型换乘，并且与在建的14号线十里河站通过通道实现换乘。17号线基本为东西走向，10号线与14号线为南北走向（两线平行，分别位于东三环路东西两侧）。本车站位于东三环辅路与大羊坊路交叉口东侧，车站南侧还有一条现状的吕营大街。此区域地面环境复杂，交通繁忙。东三环路道路红线宽度为80m，已经实现规划；大羊坊路道路红线宽度为60m，目前尚未实现规划。车站周边建筑物主要为十里河装修建材市场。

本站为岛式车站，主体结构标准段为三跨双层，地下一层为站厅层，地下二层为站台层；与10号线换乘段（车站西端）为三跨三层结构，此处地下一层为换乘层，地下二层为站厅层，地下三层为站台层，车站主体结构全部采用“PBA”工法施工。十里河站总建筑面积约23749.17m2，主体建筑面积约为16828.8m2，附属建筑面积约为6920.37m2。车站总长为308.8m，主体结构宽度为25.4m，标准段顶板覆土约为11.75m，结构高度为16.8m；换乘段覆土厚度约为7m，结构高度为21.55m，底板埋深约28.5m。本站共设置3个出入口，3个疏散口。东北入口位于民乐家居建材市场停车场内；西南入口位于吕营大街西侧，东方汇美家居广场停车场内；东南出入口设置于大羊坊路南侧、家和佳美建材市场停车场内。车站风亭设置于车站东西两端，共设两组风亭。其中西端2号风亭，位于西南象限居然之家家居家饰馆停车场内，与换乘通道合并设置三层外挂。东端1号风亭位于东南象限家和家美家居商城停车场内，与2号安全出口结合设置。

车站西端的十～潘区间采用盾构法施工（下穿十里河桥段为矿山法区间），十里河站可为该区间提供盾构接收条件，车站东端的朝～十区间采用盾构法施工，在十里河站南侧设置盾构接收井，车站与盾构接收井区间采用矿山法施工。

### 2.2.2十里河站～潘家园西站区间（暗挖段）

十里河站～潘家园西站区间暗挖段，起讫里程右K16+553.141，终点里程为右K16+618.524，全长65.383m。本段区间沿大羊坊路敷设，区间下穿10号线十里河站及大羊坊路路下部分管线。

### 2.2.3朝阳港站

朝阳港站是北京地铁17号线的第5座车站，车站西侧设置小交路折返线。车站周边目前主要规划为商业服务，现状为蔬菜大棚及厂房，尚未实现规划。车站考虑地下一层出入口通道与周边商业衔接。车站共设置4个乘客出入口，2个安全出口，2个无障碍出入口，2组风亭（除小里程端新风亭外，均为低风亭），冷却塔1处。

车站主体结构建筑面积14667.53m2，附属结构面积4389.62m2，总建筑面积为19057.15m2。车站设计为地下二层14m岛式站，车站采用双柱三跨混凝土闭合框架结构，有效站太长186m。车站基坑深度为16.65m（标准段），车站采用明挖法施工。车站小里程端设置小交路折返线，车站南侧连接小交路折返线的明挖区间兼暗挖竖井，该竖井为下穿双丰铁路的暗挖区间提供施工竖井，车站主体与明挖区间同期开挖施工。车站北侧为盾构区间，车站站内大里程端设置盾构始发井，为盾构始发提供条件。

### 2.2.4朝阳港站～十里河站区间

朝阳港站～十里河站区间，起始里程桩号右K12+613.152；终止里程桩号右K16+244.342。区间全长3631.190m，设置6处联络通道及1处区间风井兼联络通道。十里河站前设置区间单渡线。

区间线路由朝阳港站出发沿现状蔬菜大棚用地转向大羊坊路，由东南向西北铺设。区间依次下穿蔬菜大棚及平房、下穿四环路十八里店北高架桥，到达十里河站，大羊坊路道路红线宽50米，现状道路宽16米，道路两侧为平房、1～4层商业楼房等，高层建筑距离线路较远。

本段区间设计所采用的施工方法包括盾构法、矿山法、明挖法。区间采用盾构法施工，其中十里河站前单渡线及盾构区间风道采用暗挖法施工，区间风井端头设备区采用明挖法施工。

### 2.2.5北神树站～朝阳港站区间

北神树站～朝阳港站区间，起讫里程右K6+663.058～右K12+297.799，全长5634m。区间线路由北神树站出发沿神树路、京渠路、由东南向西北铺设。区间依次下穿光机电三号路、北辰北路、兴光二街、兴光一街并下穿部分石材仓库后至渡线明挖段，上跨上穿南水北调干渠、下穿京津城际高架铁路、下穿五环路康化桥路基段后由东南向西北方向敷设，侧穿老君堂公园高压塔、武警十八支队及双丰铁路后到达朝阳港站。神树路道路红线宽40米，京渠路道路红线宽60米，道路两侧以绿地、石材仓库及1～4层楼房等，无高层建筑。区间设置8处联络通道及2处区间风井兼联络通道。

拟采用两台盾构机从北神树站先后始发，盾构空推通过1#区间风井后至五环路南侧明挖区间接收；两台盾构机从朝阳港站南侧明挖区间兼盾构井先后始发，盾构空推通过2#区间风井后到五环路南侧明挖区间接收。

本段区间全长约5.634km，所采用的施工方法包括明挖法、暗挖法及盾构法。朝阳港站前设置双列停车线及交叉渡线，区间线路五环路南侧设置单渡线。双列位停车线段下穿双丰铁路段采用暗挖法施工，其余为盾构区间。单渡线明挖区间为单层双跨箱型结构形式、区间风井设备区为地下两层箱型结构。区间风井风道为地下两层结构，采用暗挖法施工。暗挖风道结构净高15.1m，净宽10.9m。明挖区间端头设置盾构接收井，为两侧区间提供盾构接收条件。

北京地铁17号线土建施工监理06合同段组成一览表

| 土建监理标段划分 | 土建施工标段划分 | 工程概况 | 工法 | 建设规模 |  | 投资额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 监理06合同段 | 施工14合同段 | 十里河站～潘家园西站区间（暗挖段） | 矿山法 | m | 65.383（双线） | 4.8亿 |  |
|  |  | 十里河站 | 暗挖 | m2 | 23255.39 |  |  |
|  | 施工15合同段 | 朝阳港站～十里河站区间 | 盾构+暗挖 | m | 右线盾构3585.723m+暗挖45.467m；左线盾构3514.235m+暗挖116.955m | 6.7亿 | 2台盾构机 |
|  |  | 朝阳港站 | 明挖 | m2 | 19057.15 |  | 铺轨基地 |
|  | 施工16合同段 | 北神树站～朝阳港站区间 | 明挖+矿山+盾构 | m | 明挖366m+盾构5106m+矿山162m | 6.7亿 | 4台盾构机 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 合同总额 18.2亿元 |  |

北京地铁17号线土建施工监理06合同段工期节点

| 施 工 范 围 工期节点 | 十里河站～潘家园西站区间（暗挖段） | 十里河站 | 朝阳港站～十里河区间 | 朝阳港站 | 北神树站～朝阳港站区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期专项工作开始日期 | 2017-12-1 | 2016-9-1 | 2016-9-1 | 2016-9-1 | 2016-9-1 |
| 土建施工开始日期 | 2018-2-1 | 2016-11-1 | 2016-11-1 | 2016-11-1 | 2016-11-1 |
| 主体结构完成日期 | 2018-8-1 | 2019-6-30 | 2019-2-28 | 2018-2-28 | 2018-12-31 |
| 附属结构完成日期 | / | 2019-12-31 | / | 2018-8-31 | / |
| 车站装修、安装完成日期 | / | 2020-5-31 | / | 2019-7-31 | / |
| 联动测试 | 开始日期 | 2020-6-1 |  |  |  |
|  | 完成日期 | 2020-8-31 |  |  |  |
| 试运行 | 开始日期 | 2020-9-10 |  |  |  |
|  | 完成日期 | 2020-12-10 |  |  |  |

# 第三章  监理工作范围、内容与要求

我公司根据北京地铁17号线工程土建施工监理06合同段招标文件中合同条款的要求，明确本单位的监理服务形式、依据、范围、服务的时间和期限以及监理服务内容。

## 第一节  监理服务的形式

### 3.1.1 服务要求

我公司在履行监理服务过程中，将按照发包人的授权范围和工作要求，依据发包人与施工承包人签署的工程承包合同，对本工程的准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作，并对缺陷责任期内施工承包人实施的本工程的剩余与弥补工作，提供监理服务。

发包人或其授权代理人有权要求我方按照发包人的管理要求定期或不定期地向发包人提供与本工程有关的各种形式的报告。

### 3.1.2 组织机构

我单位将按发包人要求设置组织机构，委派发包人认可的总监理工程师，作为我单位人的合法代表在服务现场开展工作，并与发包人建立工作联系。

我单位将按合同约定及现行法律法规、规范标准等开展工作，在接到发包人发出的中标通知书后，立即按照合同的要求组织人员、建立机构，提交首次进场人员清单和进场时间表，并按照发包人的要求陆续开始进驻现场开展工作。

## 第二节  监理服务的依据

3.2.1 监理合同；

3.2.2 发包人与第三人签订的正式合同、协议及附件；

3.2.3 施工合同图纸及说明；

3.2.4 施工合同工程量清单及说明；

3.2.5 合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

3.2.6 环境影响评价报告书及其批复性文件（包括环保部批复、市环保局预审意见）、变更环境影响评价报告书及其批复（包括环保部批复、市环保局预审意见）；

3.2.7 国家、北京市颁布的法律、法规、规章、强制性标准以及发包人制定的相关技术、验收标准、管理办法等；

3.2.8 其他有关文件。

## 第三节  监理服务的范围

### 3.3.1 服务范围

3.3.1.1 工程范围：所监理合同范围内土建施工承包人实施的全部工作。

3.3.1.2工作内容：对于上述工程自准备期至竣工验收前的质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、信息管理、工作协调、安全监理和环境监理实施全面管理；对缺陷责任期内施工承包人实施的本项目的未完成工作、缺陷修补与缺陷调查工作，提供监理服务。

### 3.3.2 服务目标

3.3.2.1工程目标：严格督促施工承包人履行施工承包合同，工程各项目标满足要求。

3.3.2.2工作目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到本合同的各项要求。

## 第四节  监理服务的时间和期限

### 3.4.1 进场期限

我单位将根据本工程的进展情况，按照发包人的指令进场时间，安排监理人员和投入的工作条件及时进场。

### 3.4.2 监理服务时间

监理服务自合同生效后开始，至缺陷责任期满后30天内结束，我单位在此期间全面完成合同内监理服务的所有工作。

### 3.4.3 缺陷责任期

本工程的缺陷责任期为24个月或根据施工承包合同确定的其它期限。我方将对缺陷责任期内出现的监理服务工作质量造成的问题承担责任，并在缺陷责任工作需要时，完成相关的监理服务工作。

### 3.4.4 退场期限

监理服务完成后，我方将按要求提出退场申请，并获得发包人批准后组织退场。

### 3.4.5 我方必须按照上述规定的时间和有关期限，履行和完成监理服务。如果非我方的原因，致使监理服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

## 第五节  监理服务的内容

3.5.1我单位在开展监理工作中，将按照国家、行业和北京市有关建设监理的要求完成相应工作。本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作，参照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、北京市《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）、《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）的内容予以归纳，在实际工作中应根据本工程的具体情况结合监理人的工作范围与工作职责予以补充；

### 3.5.2施工人员管理服务内容

3.5.2.1监理人按照发包人的后续制订的履约管理办法编制本合同段范围内相关履约管理办法（含请假销假制度）；

3.5.2.2参与发包人组织的对施工承包人的进场人员和人员进场计划的澄清与核准。

3.5.2.3按照后续制订的履约管理办法的相关要求，负责对施工承包人主要管理人员的日常考勤、人员更换审核、人员进场计划调整审核等管理工作；

3.5.2.4负责审核施工承包人主要管理人员退场计划；

3.5.2.5按照住建部建质（2011）111号文件要求，对承包人的项目经理每月带班生产时间进行考核记录，并及时上报发包人进行处理。

### 3.5.3安全监理服务内容

3.5.3.1监理人员应建立健全安全监理管理体系，建立完善的安全监理组织机构、规章制度，明确职责，编制完善、可行的安全监理方案、安全监理实施细则（含安全风险、安全质量隐患排查）。

3.5.3.2 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，同时具备以下条件的，由总监理工程师签署审查意见，报发包人批准后，总监理工程师签发开工令：

（1）设计交底和图纸会审已完成；

（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；

（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；

（4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

3.5.3.3 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，检查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种人员操作证，检查施工机械和设施的安全许可验收手续，定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况。

3.5.3.4监理人负责对施工承包人的临电方案进行审核，对现场临时用电进行监督、检查，对现场临电设备的测试、调试过程进行旁站、验收，并进行日常巡视检查。

3.5.3.5监理人对施工承包人的现场机械进行监督、检查，负责对进场机械进行核查、验收，并进行日常巡视检查。

3.5.3.6监理人应对施工承包人的现场各项安全防护设施进行监督、检查和验收，负责日常安全巡查，同时对安全防护设施的资质资料进行备案，对安全文明施工措施费用使用计划进行审核并监督使用。

3.5.3.7监理人应按《北京市轨道交通建设工程安全生产管理标准化手册》（2012年12月版）、《北京市轨道交通建设工程安全文明施工标准化手册》（2015年8月版）及《北京市轨道交通建设管理公司施工现场文明施工、安全保卫、消防监督管理办法》中要求对施工承包人的文明施工进行督促、检查、验收。负责审批承包人的文明施工和环境保护方案，参与围档、大门等临时设施的验收，检查标示牌和平安卡的落实情况，检查并督促施工承包人落实排污、排水、扬尘、材料码放等文明施工措施，减少工程对周边环境的影响，同时督促施工承包人做好卫生防疫、治安保卫和现场消防工作，并对相关资料进行备案，加强日常文明施工的监督检查。

3.5.3.8监理人应对防汛、防火及重大节假日的安全管理工作进行落实。督促承包人做好防汛防火预案、防汛防火物资的落实工作，负责值班制度的落实、检查工作。

3.5.3.9安全风险监理

1）负责按照国家、行业、北京市有关法律、法规和工程建设标准、《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》（以下简称《风险管理体系》）以及相关支持性文件规定的内容和程序，建立健全自身安全风险管理体系和组织机构，配备与工程规模相适应的专职风险管理人员，并将安全风险监理内容纳入监理规划和实施细则，开展安全风险监理和安全巡视工作，重点加强对施工承包人安全风险控制的监督工作，形成工程安全风险管理记录，全面掌控工程的安全状态；

2）参加设计交底，督促、检查施工承包人进行图纸会审，并及时参与、监督承包人将审图过程中发现的安全风险问题以书面形式报送设计人；

3）负责按《风险管理体系》对施工承包人的施工现场视频监控系统建设、运行及维护工作进行监督管理，包括审批承包人的视频监控系统建设方案及实施计划、视频设备到货的开箱点验并留存记录、施工现场视频监控系统的验收（包括现场监控室建成验收、前端摄像机的安装验收以及移位验收）。系统建成后按发包人《风险管理体系》要求实施视频监控工作，填写值班记录，达到预警标准时及时发布预警-；

4）负责按照《风险管理体系》要求开展现场巡视、安全风险状态评价等现场安全监理工作，及时形成记录并向发包人安全风险监控系统报送；

5）负责按照《风险管理体系》要求及时发布风险预警，组织承包人等参建单位进行风险会商或现场分析会，分析预警原因，制定风险处置方案，并对承包人预警处置及消警工作进行督促、监督及审核，及时在发包人安全风险监控系统进行反馈；

6）监督、检查施工承包人安全风险管理体系的建立和落实情况；

7）督促施工承包人进行地质、环境核查和补充调查，以及安全风险深入识别与风险工程分级调整等工作，并对承包人报送的地质、环境核查报告以及风险工程分级调整进行审核；

8）审批施工承包人提交的风险工程安全专项施工方案（含监控实施方案）；

9）监督、检查施工承包人安全专项施工方案的落实情况，并对关键风险部位进行开工审查及旁站监理等过程风险管控工作；

10）监督、检查施工承包人工程监测、现场巡视和施工风险动态评价、发包人安全风险监控系统基础资料及风险信息报送等工作的执行情况；

11）负责审查施工承包人监测人员的资格证书、测量仪器设备型号、数量是否满足工程需要，检定证明是否齐全、有效；验收工作基准点和监测点埋设，对施工监测数据进行核验、分析及反馈，当施工监测和第三方监测数据不一致或出现异常时，应对双方数据进行比对分析，并进行处置和形成记录；

12）对施工承包人安全风险控制工作进行考核，并将考核情况纳入履约考评工作。

3.5.3.10监理人应掌握监理标段安全生产状况，对施工现场应定期组织安全检查

1）负责按照国家、行业、北京市有关法律、法规和工程建设标准、《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》以及相关支持性文件规定的内容和程序开展隐患排查治理工作；

2）保证安全质量隐患排查与治理工作所需要的人员、设备及相关费用。全面掌控工程的安全质量隐患状态；

3）负责按照《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》相关要求进行隐患排查、上传、监督整改、复查、消除；

4）监督、检查施工承包人隐患排查管理体系的建立和落实情况；

5）检查施工单位的安全质量隐患排查与治理情况，跟踪施工承包人按照“四定”落实整改，对于施工承包人敷衍或屡教不改的行为，书面上报发包人或安全监督管理机构。（四定：指查出的安全隐患要定负责人、定整改时间、定整改措施、定复查。）

6）对施工单位安全质量隐患排查与治理工作情况进行考核，并将考核情况纳入履约考评工作。

3.5.3.11监理人应督促施工承包人建立安全档案资料、台帐，进行过程的监督、检查，并按照要求建立监理人安全档案资料、台帐。

3.5.3.12 审批施工承包人或指定分包人实施的空洞处理方案，并对空洞处理工作进行现场旁站和空洞处理效果的评价验收；

3.5.3.13 负责工后阶段环境风险工程修复处理和空洞探测的方案审查、实施过程的监督和检查；

3.5.3.14负责对人员进出上下的临时楼梯、爬梯的搭设方案，施工中临时脚手架（特别是结构施工的承重脚手架），模板的支护方案进行审核验收，并按照相关部门的要求，组织施工前的安全条件验收。

### 3.5.4质量监理服务内容

3.5.4.1工程开工质量控制

1）督促施工承包人建立质量保证体系，通过检查落实，确保各种保证体系良好运转；报发包人备案。

2）参与设计交底，组织图纸会审，做好图纸会审记录；

3）审查施工承包人的工地试验室的资质，审核其人员资格；

4）及时督促施工承包人编制施工组织设计及专项施工方案，并审核签署意见，报发包人备案；

5）审查施工承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺。要求施工承包人对拟开的分部（分项）工程、重点部位、关键工序或季节性施工在施工前编写专项方案上报总监办审批，由总监理工程师签发审查结论，施工方案未经批准，该分部（分项）工程不得施工。

6）当施工承包人采用新技术、新工艺、新技术时，专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性；必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查其提供的鉴定证明和确认文件，审查合格后报总监理工程师签认。

3.5.4.2工程测量控制

1）参与设计交桩工作，进行控制点复测，审核施工承包人提交的复测成果；

2）审查施工承包人测量人员的资格证书，测量仪器设备型号数量是否满足工程需要，检定证明是否齐全；

3）审查施工承包人上报的测量方案，并审核签署意见，报发包人备案；

4）查验、复核施工承包人的测量放线成果，控制桩的保护措施，对施工控制网、施工轴线控制桩等施工测量成果进行复测。

3.5.4.3材料、构配件质量控制

1）建立现场监理的试验、检测工作程序，按照有关规程、规范要求的频率，独立开展监理的试验、检测工作，并且完成见证取样工作。要求监理人在现场配备常规的实验室，或者委托专业检测机构开展监理的平行检测。平行检测的次数（或数量），应不少于相关规定的次数（或数量）；

2）审批施工承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验。检查进场新材料、新产品鉴定证明和确认文件。对进场材料按规定进行见证取样试验，必要时进行平行检验或会同发包人到材料厂家进行实地考察、实施监管。审查混凝土、砌筑砂浆配合比申请、混凝土浇灌申请，并应对现场搅拌计量设备及现场管理进行检查，对预拌混凝土单位资质和生产能力进行考察；

3）审查施工承包人进场材料、设备、构配件的质量证明文件，要求施工承包人按规定进行复试，并现场检验签认审查结论；

4）按发包人下发的甲控物资管理办法要求，监督施工承包人从发包人限定的甲控物资合格供应方名录范围内选择物资供应商，对现场甲控物资的质量验收及施工质量进行检查验收。

3.5.4.4质量旁站及工程验收

1）要求施工承包人按照京建发【2010】745号（北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市轨道交通建设工程旁站监理管理规定（试行）》的通知）、京建发【2010】746号（北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办》的通知）、合同条款、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、平行检测与试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

2）加强开展监理的预控工作，避免不合格及质量事故的出现，对基础工程的桩基工程、挡土墙基底、隧道墙脚及仰拱的虚渣处理、承载力检测、土方回填、结构工程的混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、钢筋隐蔽过程、衬砌结构、防水层细部构造处理、钢结构工程的重要部位焊接、机械连接安装、隐蔽工程的隐蔽过程、建筑材料的见证取样、送样、新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程等关键工序、关键部位的工程项目实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录；

3）按验收规范规定的检验项目和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。验收后后应认真填写工序质量验收单位及有关记录；

4）负责组织进行分部分项工程验收；

5）对施工承包人的竣工验收申请进行审查，组织对拟竣工单位工程进行预验收，并对质量控制资料进行核查。参加发包人组织的竣工验收，并提供相应的监理资料，由总监理工程师会同各方签署竣工验收报告。

3.5.4.5质量隐患及质量事件处理

1）在施工承包人出现质量问题、质量隐患或发包人要求暂停施工时，有权暂停部分工程施工，在施工承包人进行了整改并提出复工申请，经检查合格后，签发复工令；

2）对可以通过返修或返工弥补的质量缺陷，审批施工承包人的质量问题调查报告和处理方案，对处理结果进行重新验收；对需要加固补强的质量问题，签发《工程暂停令》，责成施工承包人写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得发包人同意，批复施工承包人处理，对处理结果进行重新验收。

3.5.4.6工程质量安全检查与巡视

1）负责按照国家、行业、北京市有关法律、法规和工程建设标准、《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》以及相关支持性文件规定制定工程质量检查巡视制度，对施工承包人的质量行为及工程质量进行隐患排查、上传、响应、督查、消除与备案，并督促施工承包人及时整改；

2）严格执行质量安全事故“一票否决”制度。配合有关部门和发包人进行工程质量安全事故的调查和处理。

3.5.4.7工程档案资料管理

1）监理人应遵循北京市《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）、《轨道交通工程资料管理规程》（JQB-182-2015）的要求，及时进行监理资料的收集、分类、整理、编制、组卷、归档及移交；

2）监理人应给工程资料管理人员配置先进的档案器具和计算机，以满足工程资料管理的要求，配置的库房面积应符合监理资料存放要求；

3）监理人应建立健全监理档案管理体系，并编制切实可行的监理资料管理办法、监理人对施工承包人工程资料监督检查管理办法、工程竣工档案的验收移交管理办法等，并报发包人备案；

4）监理人对施工承包人的施工资料应进行全过程、全方位跟踪管理，按《轨道交通工程资料管理规程》及其相关规定、要求，对施工资料的编制、组卷进行日常监督、检查、指导，并形成监督、检查记录，对存在的问题应做到及时发现及时督促整改；

5）监理人应做好工程档案的（预）验收工作；

6）监理人员应配合好发包人及各上级单位对参建单位工程资料的监督、检查工作，并做好与发包人的书面信息传达汇报工作。

### 3.5.5环境监理服务内容

3.5.5.1 依据建设项目《环境影响报告书》（必要时含水土保持方案），编写《工程环境监理实施细则》，并将环境监理内容纳入《工程监理规划》，开展进场后的工程环境监理交底工作；

3.5.5.2 识别施工地区的重、特大环境影响因素，将识别结果列表向施工承包人介绍，并重点介绍环境敏感点施工注意事项，会同发包人组织设计单位、施工承包人对环境敏感点原始情况进行记录、编制成册、存档。根据环境影响报告、批复文件及初步设计环保专篇等，对环境敏感点各项环保措施的落实情况进行监督；

3.5.5.3 参与施工图会审，确保设计文件中包含环境保护措施的设计并且满足环境影响评价报告书及其批复要求；

3.5.5.4 组织审查施工承包人制定的《环境保护方案》及专项环境保护方案，将审定意见报至发包人；

3.5.5.5 参与涉及环境敏感点的设计变更，及时发现问题并上报；

3.5.5.6 监督检查施工承包人环境保护措施方案的落实情况，确保环境保护措施与主体工程的实施同步进行；

3.5.5.7 负责对施工承包人的环境保护工作质量进行检查和评价，对施工现场进行巡视检查，将检查结果形成检查记录，在检查中如发现重大环境问题时，应向施工承包人下达《监理通知》或《工程暂停令》；

3.5.5.8 定期召开环境监理例会，负责环境监理资料编写、汇总及整理，编写监理季报、填写工程环境监理日志。并按季度向环境保护行政主管部门报送环境监理报告；

3.5.5.9 发生环境污染事件时，参与处理项目环境保护事故，及时向发包人报告，提出限期治理意见，并监督实施；

3.5.5.10 开展施工期环境监测工作；

3.5.5.11 配合相关单位解决施工期环境扰民问题；

3.5.5.12 配合相关单位开展变更环评工作；

3.5.5.13 配合项目环境保护竣工验收工作，督促施工承包人对验收提出的问题进行整改。编制《项目环境监理总结报告》，并在环境行政主管部门组织的验收审查会上汇报环境监理情况；

3.5.5.14 向发包人及政府相关部门移交工程环境监理竣工资料。移交的资料包括并不限于以下内容：工程环境监理日志、季度、年报及总结报告、工程环境监理实施细则、监理规划、监理通知及回复、环境保护验收签证资料、相关影像资料等。

### 3.5.6进度控制监理服务

3.5.6.1建立健全监理单位进度控制体系，并确保有效动行；

3.5.6.2制定进度控制方案，对进度目标实现的风险进行分析并制定防范措施；

3.5.6.3检查施工承包人的资源配备，及时督促施工承包人按计划配备施工资源；

3.5.6.4审批施工承包人提交的总体、年度、季度、月度进度计划，组织分解发包人批准的总体工程进度计划和发包人下发的阶段工程进度计划，并监督施工承包人按计划实施工程。按时填报进度统计表，当进度严重偏离计划时，要及时协调并核批施工承包人的修正计划；

3.5.6.5审核施工承包人上报的甲供材料需要计划。

### 3.5.7费用控制监理服务

3.5.7.1费用控制：监理人应按时审核工程量核算、月度计量、专项工作计量、变更（洽商），督促检查承包人工程资金管理和承包人的劳务费用管理，建立健全监理人员的费用控制体系.

3.5.7.2清单核算：按照工程量清单及其说明规定的清单项目、计量原则和计量方法，对工程量清单按分项工程进行分解和核算，按时按要求完成清单核算成果表；

3.5.7.3增补清单：严格按《建设工程工程量清单计价规范》及土建施工合同对增补单价进行审核。

3.5.7.4计量与支付：依据合同文件和程序要求，对施工承包人提交的中间计量单和季度支付报审表进行认真审核，及时填写中间计量审批单、季度计量汇总报审表，初签中期支付凭证，完成工程量现场确认工作后报发包人；安全防护文明施工措施费用的报审执行《建设工程安全监理规程》中的相关程序；

3.5.7.5受理工程变更事宜，审查、签认《工程变更单》，审核、签认《工程变更费用报审表》后报发包人审批；

3.5.7.6受理索赔、分包等合同事宜，根据合同规定进行初评估和处理意见后报发包人审批；

3.5.7.7审核签认甲供材料计量支付数量。

### 3.5.8其他监理服务内容

3.5.8.1 监理人应在进场后20天内建立监理组织机构框图、监理机构各岗位职责、工程相关图表；提交各施工阶段人员清单和人员进场计划；对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记和统计分析，并建立控制性台账。

3.5.8.2及时编报、修改、完善监理规划及监理实施细则；

3.5.8.3及时督促施工承包人组织施工人员进场、筹备办公设施及驻地建设；

3.5.8.4根据京建施（2008）651号通知要求，结合北京市建设委员会颁布的《绿色施工管理规程》（DB11/513--2015），对建设工程的绿色施工管理承担监理责任，审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案，并在实施过程中做好监督检查工作。

3.5.8.5督促施工承包人进场后30天内建立、完善项目组织机构、明确岗位职责，并编制相关图表。

3.5.8.6准备并召开第一次工地会议和常规工地会议、监理会议，认真做好会议记录，按时下发会议纪要。

3.5.8.7前期专项工作监理服务

1）审批施工承包人对地下管线改移、交通导改、周边环境设施及建（构）筑的保护措施方案，并签署意见；

2）监督检查地下管线改移、交通导改、周边环境设施及建（构）筑保护的落实情况，以及实施过程中的安全、质量控制。

3.5.8.8根据合同文件和发包人授权，对于施工承包人施工过程中出现的违约行为，要及时签发监理指令警告、报告、制止或处理并抄报发包人；

3.5.8.9按照发包人规定的格式、内容、要求和期限，编制总监办的监理周报、监理月报、支付季报或其它报表，并按时上报；

3.5.8.10按照发包人下发的土建施工承包人人员、安全、质量、费用、进度履约考评管理办法，协助发包人对施工承包人进行履约考评管理；

3.5.8.11负责协调各参建方的工作关系；

3.5.8.12负责工程信息的收集、整理、上报、下发等工作；

3.5.8.13根据合同规定协助处理违约事件，协调争端，在仲裁或诉讼过程中作证；

3.5.8.14监理人员考核：应配备现场考勤系统设备，加强现场监理人员的管理，对监理人员进行内部工作考核，建立切实可行的奖惩制度，对违规的监理人员或监理行为，采取措施，限期予以改正并预防再次发生；

3.5.8.15根据发包人的各项管理办法制定相对应监理管理办法及措施；

3.5.8.16签发竣工移交证书；

3.5.8.17监督施工承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工程出现的缺陷、病害，调查其原因并确定相应责任；

3.5.8.18签发工程缺陷责任期终止证书；

3.5.8.19签发最终支付证书；

3.5.8.20在竣工验收通车后，监理应在后期服务中明确，监理单位自身的资料移交工作和对施工单位竣工单位资料移交的督促工作，以满足通车后资料移交质量水平。

3.5.8.21 其它按《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、北京市《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）、《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）以及上级行政主管部门的管理要求应由监理人完成或发包人委托的工作。

# 第四章  监理组织机构设置与岗位职责

根据本监理标段招标文件中附件二拟投入监理人员最低要求，我公司结合本标段工程特点，分析监理人员配置要求，以优质完成监理服务为目标配备监理人员，组建项目监理组织机构，明确各级监理人员岗位职责以及部门的职责分工，具体如下：

## 第一节  监理组织结构

### 4.1.1监理组织机构设置与人员安排

本监理标段划分3个土建施工合同段，二站、三区间，为确保监理工作质量，保质、合规、优质完成本项目监理任务，我公司按照招标文件要求人员组织成立本工程总监理工程师办公室，实行总监理工程师负责制，在土建施工合同段内设驻地监理办，每个车站、区间分别配备现场监理人员。施工过程中，根据具体工作需要，及时调配到场。

4.1.1.1总监办下设驻地办，实行两级机构管理。

总监办内设总监理工程师、总监理工程师代表、各专业工程师、资料管理员、前期协调员及办公室主任，总监理工程师负责主持总监办全面工作，对业主和公司负责，协调各专业工程师以及总监办和驻地办之间的工作配合，全面负责工程质量、安全、进度、投资等各项监理工作目标的落实；总监理工程师代表在总监授权的职责范围内开展工作；合约工程师负责合同管理和费用控制，主要工作有清单核算、计量、支付、变更费用评估、延期评估、索赔评估、履约检查、造价统计等；计划工程师负责施工过程进度掌握、督促、协调工作等；材料、试验检测工程师负责材料审批、材料质量控制以及施工单位的试验室管理、监理办内部试验、有见证取样送检管理等；测量量测工程师负责测量及监控量测管理等；安全、环境工程师，负责施工过程中的安全及文明施工督导以及环境保护施工督导工作，发现并纠正可能引起安全环保问题的各种隐患和现象，杜绝安全事故的发生。建筑工程师、结构工程师、地质工程师、安装工程师岗位，负责施工过程中技术、质量管理，处理有关专业技术问题。资料管理工程师负责总监办日常工作管理、信息管理及资料管理。办公室主任负责总监办及驻地办所有行政、后勤事宜；前期协调员负责各工程动工前期协调工作。

4.1.1.2 三个驻地办设驻地监理工程师、驻地安全监理工程师、计量工程师和现场监理员岗位，每个车站及区间配备足够的监理人员，负责现场监理具体日常工作的开展。

### 4.1.2监理人员和仪器配备突出特点

4.1.2.1 专业配套齐全：根据本工程特点，配备有土建（工民建、道桥、结构、隧道、岩土）、给排水、暖通、电气、信息化、造价、材料、环境工程、安全、地质、测量、监测、试验专业等多个专业的监理人员，相关人员同时具有绿化工程监理经验，每个专业配备足够数量，完全可以满足本工程监理专业化的要求，同时满足各阶段监理服务特殊性要求。

4.1.2.2 人员结构合理：突出老中青相结合的特点，班子中既有多年监理工作经验的老同志，又有年富力强的中青年工程技术人员，也有刚刚走上工作岗位的年轻同志，既可以随时处理施工过程中的技术疑难问题，又可保证施工过程中全天候、全方位的监理服务的需求。

4.1.2.3 工作经验丰富：我们的监理人员在工程组织、工程设计、施工管理和监理等岗位上工作多年，积累了丰富的工程管理经验，每各人均有一套成熟有效的工作方法，这些优秀人才的组合，形成一支阵容强大、优势互补的监理队伍，遇到的任何困难和难题都可迎刃而解。

4.1.2.4 监理仪器设备齐全、先进：我们配备了齐备的土工、建材试验设备、先进的测量仪器设备和完善的办公设备，完全能够满足施工过程中监理工程师的抽检工作，使监理工作建立在科学的检测数据上。

4.1.2.5 除了上述特点，为保证优质完成监理任务，我公司另有顾问专家和地铁施工、监理经验丰富的同志随时可为本工程提供技术、管理支持，为工程建设出谋划策。

### 4.1.3 总监办组织机构框图

总监理工程师

总监理工程师代表

合约工程师

计划工程师

安全工程师

环境工程师

结构工程师

测量量测工程师

材料、试验工程师

安装工程师

建筑工程师

地质工程师

资料管理员

前期协调员

办公室主任

15标驻地办

驻地监理工程师

驻地安全工程师

计量工程师

现场监理

14标驻地办

驻地监理工程师

驻地安全工程师

计量工程师

现场监理

16标驻地办

驻地监理工程师

驻地安全工程师

计量工程师

现场监理

## 第二节  监理人员岗位职责

### 4.2.1 总监理工程师岗位职责

1）对本工程建设监理合同的实施负全面责任；

2）负责管理项目监理的日常工作，并定期向公司报告工作；

3）确定各级人员的分工和考核，审定总监办内部各项规章制度；

4）审批本项目部环境及职业健康安全适用的法律、法规及其他要求清单，并检查其贯彻实施和落实情况。

5）负责组织制定本项目部质量、环境和职业健康安全目标和实现措施，组织宣贯并考核完成情况。

6）检查、监督和指导全体监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员的调配，对不称职的人员进行调换；

7）参加第一次工地会议、专题会议，参加发包人组织的有关会议；

8）依据《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》要求，组织隐患排查与治理工作，定期巡视工地，对工地进度、质量、安全、投资实施全面监控；定期检查有关环境及职业健康安全保证措施在现场监控中的落实情况及问题的处理情况；

9）依据《北京市轨道交通工程建设安全风险管理体系》要求，建立健全自身的安全风险管理体系，对安全风险监理工作全面负责，对所辖标段施工单位安全风险实施全面监控；组织红色监测、巡视预警以及综合预警现场分析会，签署相应级别的消警意见；

10）组织编写项目《监理规划》及《安全监理方案》、《环境监理方案》，审批专项《监理实施细则》（包含《安全监理实施细则》《环境监理实施细则》《绿色文明施工监理实施细则》）；

11）组织本项目的环境因素识别、重要环境因素评价和控制措施的策划；

12）审批本项目的《危险源辨识登记表》、《特、重大环境影响因素清单》、职业健康安全管理重点；

13）审批本项目的环境及职业健康安全目标指标管理方案、应急准备与响应预案，并检查实施或落实情况；

14）签署《安全文明施工措施费用支付证书》；签发安全监理专题报告；审批《施工现场起重机械拆装报审表》和《施工现场起重机械验收核查表》；

15）主持编制并签发监理月报、安全和环境监理月报、监理工作阶段报告（含季报、年报）、专题报告和项目监理工作总结，主持编写质量评估报告；

16）主持监理工作会议，签发项目监理重要文件和指令；

17）参与工程的开工核查，审批承包单位的动工报告、施工组织设计（施工方案）、安全专项方案和进度计划，并签署监理意见；组织轨道公司绿色文明施工专家库相关专家对施工单位编制的《标段项目工程绿色文明施工标准实施方案》进行评审。

18）审核签认分部工程和单位工程的质量验收记录；

19）审查承包单位竣工申请，组织监理人员进行竣工预验收，参与工程项目的竣工验收，签认《竣工移交证书》；

20）主持审查和处理工程变更、洽商事项；

21）审批承包单位的重要申请和签署工程费用支付证书；审核签认竣工结算；

22）调解建设单位与承包单位的合同争议，处理索赔，审批工程延期；

23）负责组织一般性质量事故、安全事故、职业健康、较大环境污染事故的调查分析和处置。参与重大的工程质量、安全事故职业健康、较大环境污染事故的调查；

24）负责组织保修期监理服务，在保修期满时，参加发包人主持的验收，并做好总结；

25）受理施工单位或业主对监理人员的投诉；

26）完成质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的其它各项工作。

### 4.2.2 总监理工程师代表岗位职责

1）负责总监理工程师办公室日常管理工作；

2）组织制定监理办公室内部各项工作管理规定，协助总监领导各级监理人员开展各项监理业务，考核监理人员的工作质量，负责对不合格监理服务的认定；

3）审核承包人的月进度计划、施工组织设计、施工方案、用于永久性工程的原材料、设备、月支付申请、索赔申请报告、延期申请等，并在工程实施过程中，进行动态控制；

4）参与编制监理月报、周报及其他需报送业主的文件；

5）参加第一次工地会议和经常性工地会议，参加建设单位组织的生产例会或专题会议；

6）审查承包人的开工前准备工作完成情况，审核分部或重要分项工程的施工方案；

7）组织各专业监理人员建立、健全各种台帐和统计图表；

8）调查处理一般性工程质量事故，参与重大质量、安全事故的调查和处理工作，签发现场监理指令单；

9）组织各专业监理人员进行分部工程验收，组织编写我方的质量评估报告；

10）审核检查施工单位申报的工程竣工资料，主持编制监理竣工资料；

11）组织监理人员的培训工作；

12）在总监理工程师外出时，按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；

13）在总监理工程师授权范围内，负责监理日常安全风险管理和隐患排查与治理的组织管理，监督检查施工单位安全风险管理体系运行情况；参加施工组织设计、风险工程专家论证和风险工程的施工技术交底及设计交底工作，并参加预警响应及现场分析会，监督其会议决议事项的落实工作。

14）参与施工单位有关绿色文明施工方案的审查，协助总监理工程师进行总监办绿色文明施工管理，定期检查各级监理人员绿色文明施工管理工作落实情况；

15）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中的各项工作。

### 4.2.3 合约工程师岗位职责

1）在总监理工程师和总监代表的领导下负责合约职责范围内工作的实施；

2）按时向总监理工程师汇报工作，仔细核对月计量报审表、监理资金使用计划等申报文件，提交计量支付凭证，提交阶段性工作计划及工作报告；

3）熟悉监理管理工作程序，主持处理重要合约事项；按照《轨道交通土建工程计量支付管理办法》、《北京轨道交通建设合同及投资管理系统》等工作要求，及时完成系统平台计量支付审核、报审等工作。

4）与其他职能部门协调工作；

5）搞好投资控制，保证支付的准确性和合理性，保证资金的正常运转；审核承包人上报的月度资金使用计划，并进行偏差分析；

6）参加图纸会审、设计交底等工作，组织做好工程量核算工作；

7）认真填写监理日志，做好台帐，及时准确掌握工程情况，保证支付工作正常进行；

8）前期支付、期中支付，分项工程完工支付，交工支付以及最终支付工作均要做好台帐，写明支付与否的原因，以及问题解决的时间，支付情况；

9）每月底认真编制总监办支付汇总表；

10）控制变更工程按合同文件实施，变更费用按合同规定支付；

11）及时协助监理工程师发布工程变更通知，明确变更内容及该变更涉及的变更费用变化；

12）变更工程数量的确认以变更通知，变更图纸及现场确认单确定的数量为准；

13）变更单价的确认以变更通知中的费用变更原则为准；

14）及时对变更费用进行评估，编制评估报告报业主批准；

15）及时协助监理工程师发布工程变更令，后附工程变更通知，费用变更申请及变更费用评估报告；

16）工程变更支付依据支付程序办理。

17）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.4 安全工程师岗位职责

1）主持编写安全监理方案和安全监理实施细则、安全风险管控监理实施细则、安全质量隐患排查与治理实施细则等，经总监审批后组织实施；

2）审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证；

3）审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书；

4）审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；对施工承包人上报的临电方案进行审核；对现场临时用电进行监督、检查，对现场临电设备的测试、调试过程进行验收；

5）核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况；

6）检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

7）核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况；

8）核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格；对现场的各项安全防护设施进行监督、检查和验收；

9）落实《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查与治理管理办法》中要求，对施工现场进行安全巡视检查，建立隐患台账，督促施工单位及时整改隐患问题；及时完成隐患上传、响应、跟踪治理、消除等工作，并定期总结、分析隐患管理信息系统工作。

10）每日填写安全监理日志；发现问题及时与驻地监理工程师沟通，并向总监理工程师或总监代表报告；

11）落实《北京市轨道交通工程建设安全风险管理体系》要求，全面掌握本合同段及工点的安全风险管控状态，建立安全风险管理台账，定期组织风险巡视，及时发布巡视预警，响应第三方或业主各级主管部门发布的监测、巡视或综合预警，督促施工单位及时完成预警项目的整改、申请消除等工作。

12）按照《轨道交通建设工程绿色文明施工管理办法（暂行）》要求，组织开展有关绿色文明施工监理工作，负责检查施工单位绿色文明施工的组织落实情况，督促检查、巡视，对重大绿色文明施工问题要及时向总监汇报，并在授权范围内签发监理指令；

13）主持召开安全生产专题监理会议；

14）起草并经总监授权签发有关安全监理的《监理通知》；

15）主持编写并申报监理月报中的安全监理工作内容和安全监理月报。

16）审核承包人上报的《安全文明施工措施费使用计划》，并对安全文明施工措施费的使用情况进行监督。

17）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

18）完成领导交派的其它工作；

### 4.2.5 结构工程师岗位职责

1）在监理工程师领导下，全面负责结构工程师职责范围工作的实施；

2）自觉遵守国家有关工程建设和工程监理的有关法律、法规和法令。认真贯彻总监办制定的监理工作程序、监理工作要求及业主通过监理办下达的各种工作要求，工作重点为总监办所辖工程的结构及安全控制工作；

3）负责审查承包人申报的施工组织设计、施工方案等有关结构施工、安全技术措施，并负责督促其实施；

4）审核结构施工图纸，分析其结构布置及结构受力是否合理，并提出审核意见；

5）协调所负责专业的施工配合工作，在职权范围内及时发布调控指令；

6）为编制监理周报、监理月报、监理专项报告及工程监理报告提供基础资料；出席各种有关会议，并做好记录；

7）检查工程情况，重点检查结构施工中的钢筋布局、混凝土施工是否符合设计和规范的要求，填写监理日记，做好旁站记录；

8）按照监理月报的要求汇总所管辖的工程进度、质量、验收情况，安全管理情况，提供准确数据；

9）建立、健全各种台帐和统计图表；

10）处理一般性工程质量、安全问题，及时向上级汇报质量、安全事故，参与调查和处理工作；

11）根据现场情况，签发《监理通知》或《监理指令单》；

12）协助完成竣工验收工作，负责具体数据的提供；

13）按要求整理监理竣工资料；

14）完成上级领导交派的其它各项工作；

15）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

16）负责组织实施总监办有关结构安全质量有关隐患排查及治理，提出相关意见建议；完成好与结构安全有关的安全风险方面监理工作；

17）参与并监督所辖标段施工单位临时设施以及有关工程结构有关绿色文明施工方面工作。

### 4.2.6 测量量测工程师岗位职责

1）参与编制《测量工作监理实施细则》、《监控量测工作监理实施细则》、《安全风险监理实施细则》，报总监审批后，上报业主审查备案后组织实施；

2）审查施工单位编制的测量施工方案、视频监控系统建设方案、监测方案或计划等，提出初步审核意见，报总监审批，并报业主审定；

3）参与业主组织的交桩工作，进行控制点复测，对施工单位的复测成果进行检查并审批；

4）按照规范及业主文件的要求，对施工单位的测量工作进行日常监督，审查施工单位测量人员的资质、测量仪器设备型号数量是否满足工程需要，检定证明是否齐全；

5）按月收集汇总工程测量工作计划并上报项目处备查，查验、复核施工单位测量放线成果，控制桩的保护措施；

6）对重要部位（施工控制网、施工轴线控制桩）的测量进行独立复测，在专业测量队对施工单位的测量成果检测出具报告并确认无误后，批准其进行下一步施工；

7）建立测量报表、测量日志及测量报告制度，要求施工单位按制度执行，督促其建立完整的施工测量档案，并建立测量监理工作台帐，及时收集、整理过程中发生的测量、监控资料，将监理复测、检验记录及时归档；

8）协调相临工点施工单位的衔接测量，发现问题及时解决或向上级主管部门汇报；

9）工程完工时，监督并检查施工单位进行线路中线控制点恢复，断面测量及车站结构净空测量，组织控制点移交，协助业主组织铺轨阶段交接桩；

10）对监测点布设、监测仪器仪表埋设安装情况进行检验批质量验收。

11）巡视检查监测点的使用情况、监测数据采集情况，审阅承包人的监测日报、周报或月报，发现异常数据立即向总监理工程师报告。

12）主持编制并申报监理监测周报、月报，对施工承包人和第三方监测单位的监测数据进行对比分析，对原始资料及时做回归分析。

13）跟踪暗挖隧道洞内超前探测、地质观察等情况并作记录。

14）参与标段风险管理、预警响应等工作，针对监测预警，及时分析预警产生原因，督促施工单位采取措施消除预警，为安全施工提供信息化支持。

15）按要求完成领导交派的其他工作。

16）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.7 材料、试验检测工程师岗位职责

1）在总监理工程师的领导下，负责本项目监理部所辖标段所有的材料质量控制和承包人工地试验监理工作；

2）编制本监理标段《试验检测监理实施细则》、《见证取样工作计划》等技术文件，搞好工程材料和成品的质量控制，试验监理工程师必须与其它专业监理工程师配合协调工作；

3）熟悉本项目的材料使用情况；审查用于永久性工程的材料计划及材料合格证明资料；检查材料进场的数量和质量是否符合设计和规范的要求；

4）根据各标段施工情况，及时组织驻地办编制单位工程有见证取样和送检试验计划，报总监审批后具体督促落实；

5）熟悉合同条件、规范、设计图纸和试验规程，监督承包人工地试验室，督促承包人提供足够的设备和人员以保证按合同的要求开展试验、有见证取样送检试验、实体检测以及相关功能性检验等，并跟踪试验过程或结果；

6）定期登陆住建委《北京市建设工程质量检测监管信息系统》，及时掌握所辖标段试验检测结果情况，建立相应试验检测台账；发生不合格报告时，及时形成《不合格项处置记录》，经驻地监理工程师签认后发至施工单位，督促整改闭合。

7）必要时，利用公司自有试验室对材料、半成品、成品、设备进行抽样检查。

8）定期检查承包人工地试验设备，检查各类试验检测仪器、设备的调校和运转，检查其自采材料的加工方法，以及各种材料的材质和规格是否满足设计要求；

9）定期汇总、审查和分析试验结果，评定工程实体质量，根据规范认可或否定相关材料的使用；

10）定期检查施工单位投入安全风险管理、绿色文明施工管理各种材料、物资、设备等是否满足规范要求。

11）办理总监理工程师交办的其它工作。

12）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.8 安装工程师岗位职责

1）负责编制本专业的监理实施细则；

2）组织、指导、检查和监督专业现场监理的工作；

3）负责本安装专业施工、土建与安装专业配合；包括设备基础、孔洞沟槽的预留、防雷接地、综合接地等；并组织对安装单位的工作移交。

4）参加设计交底及多专业之间的协调会议。

5）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.9 建筑工程师岗位职责

1）参加工地会议、设计交底会、技术方案讨论会，就本专业方面提出意见；

2）审核建筑设计图要点，并形成图纸会审记录；

3）检查施工质量、对于工程中出现的问题、配备有关专业，协调共同解决；

4）提出或配合解决建筑装饰深化设计；

5）参加门窗工程、楼地面工程、装饰工程的初验和工程竣工验收工作；

6）完成其他本专业的工作。

7）完成质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的其它各项工作。

### 4.2.10 计划工程师岗位职责

1）完善和健全各种管理各种台帐；

2）制定和编制月、季、年监理工作计划；

3）协助各专业工程师完成专业工作计划，并汇总整理；包括平行检验计划、旁站计划、验收计划等。

4）对施工承包单位的计划情况予以分析比较，为总监理工程师抉策提供依据；

5）确立内部基础管理流程，积累各种资料；

6）监督施工承包人完成各项计划的上报，并及时汇总统计工作，对计划工作提出相关意见及建议；

7）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.11 环境工程师岗位职责

1）贯彻国家和地方环境保护及绿色文明施工管理的有关法律、法规、政策和规章。

2）依据监理合同和施工合同，依法对本施工区域单位和个人执行环境保护法规的情况进行监理控制工作。通过科学管理，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”， (节能、节地、节水、节材和环境保护)。

3）配合上级环保部门做好"三查、二调、一收费"。“三查”即查污染和污染设施运行情况、查排污许可证执行情况（含限期治理项目）、查建设项目“三同时”执行情况；“二调”即环境污染事故的调查与处理、环境污染纠纷的调查与处理；“一收费”即排污收费。

4）负责协调施工与政府部门的排污、监测、收费等工作。

5）负责审核施工单位环保实施计划和投资应用情况，做到专款专用。

6）配合相关部门对环境污染和生态破坏事件的调查，并参与处理相应的纠纷、索赔等事情。

7）负责环境保护的知识宣传，总结交流环境监理工作经验。

8）负责上级主管和上级环境保护部门委托的其他任务。

9）完成领导交派的其它工作；

10）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

11）依据建设项目《环境影响报告书》（必要时含水土保持方案），编写《工程环境监理实施细则》，编写《工程监理规划》中环境监理部分，进场后组织对承包人进行工程环境监理交底工作；按照建设单位有关绿色文明施工管理制度的规定，编制《绿色文明施工监理实施细则并开展日常绿色文明施工监理工作。

12）识别施工地区的重、特大环境影响因素，将识别结果列表向施工承包人介绍，并重点介绍环境敏感点施工注意事项，会同发包人组织设计单位、施工承包人对环境敏感点原始情况进行记录、编制成册、存档。根据环境影响报告、批复文件及初步设计环保专篇等，对环境敏感点各项环保措施的落实情况进行监督；

13）参与施工图会审，确保设计文件中包含环境保护措施的设计并且满足环境影响评价报告书及其批复要求；

14）组织审查施工承包人制定的《环境保护方案》及专项环境保护方案；

15）参与涉及环境敏感点的设计变更，及时发现问题并上报；

16）监督检查施工承包人环境保护措施方案的落实情况，确保环境保护措施与主体工程的实施同步进行；

17）负责对施工承包人的环境保护工作质量进行检查和评价，对施工现场进行巡视检查，将检查结果形成检查记录，在检查中如发现重大环境问题时，及时下达《监理通知》或上报总监理工程师签发《工程暂停令》；

18）定期组织召开环境监理例会，编写、汇总及整理环境监理资料，及时编写和上报环境监理季报、填写工程环境监理日志。并按季度向环境保护行政主管部门报送环境监理报告；

19）发生环境污染事件时，参与处理项目环境保护事故，及时向总监理工程师报告，并监督承包人及时整改；

20）开展施工期环境监测工作；

21）配合相关单位解决施工期环境扰民问题；

22）配合相关单位开展变更环评工作；

23）配合上级单位进行项目环境保护竣工验收工作，督促施工承包人对验收提出的问题进行整改。编制《项目环境监理总结报告》，并在环境行政主管部门组织的验收审查会上汇报环境监理情况；

24）向发包人及政府相关部门移交工程环境监理竣工资料。移交的资料包括并不限于以下内容：工程环境监理日志、季度、年报及总结报告、工程环境监理实施细则、监理规划、监理通知及回复、环境保护验收签证资料、相关影像资料等。

### 4.2.12 地质工程师岗位职责

1）在总监理工程师领导下，全面负责所辖标段各施工作业面的水文地质情况分析、研判，实地勘察，预警响应等工作，确保施工过程安全；

2）自觉遵守国家有关工程建设和工程监理的有关法律、法规和法令。认真贯彻总监办制定的监理工作程序、监理工作要求及业主通过监理办下达的各种工作要求，工作重点为总监办所辖工程的结构或地质控制工作；

3）负责审查承包人申报的施工组织设计、施工方案等文件中具体措施、工艺、方法等，并负责督促其实施；

4）及时掌握现场情况，初审有关水文、地质变化引起的方案调整，检查并确认承包人申报的地质特征记录、围岩稳定性变化记录、水位变化、变形监测记录等，按时向总监理工程师汇报现场工作并按时向监理办提交各类统计数据和工作报表；

5）协调所负责专业的施工配合工作，在职权范围内及时发布调控指令；

6）为编制监理周报、监理月报、监理专项报告及工程监理报告提供基础资料；

7）出席各种有关会议，并做好记录；

8）检查工程情况，填写监理日记，做好旁站记录；

9）按照监理月报的要求汇总所管辖的工程进度、质量、验收情况，提供准确数据；

10）建立、健全各种台帐和统计图表；

11）处理一般性工程质量问题，及时向上级汇报质量事故，参与调查和处理工作；

12）根据现场情况，签发《监理通知》；

13）协助完成竣工验收工作，负责具体数据的提供；

14）按要求整理监理竣工资料；

15）完成上级领导交派的各项工作；

16）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.13 资料管理员岗位职责

1）编制总监办的办公设施、试验、检测设备使用计划，落实日常管理工作；

2）编制总监办技术性文件的需用计划表，按照监理程序的要求，对信息的传递、收集和文件资料的往来进行控制管理；

3）负责检查监理人员工作管理办法的执行情况，完成日常工作；

4）严格遵守国家、省、市档案法规和有关保密制度，按期汇总、编制《监理月报》、《监理周报》等文件，集中统一管理监理项目的技术档案资料；

5）负责管理总监办向外提供的全部信息稿件，做好文件收发、追踪、归档工作；

6）协助完成监理竣工文件编制，负责文件的移交工作；

7）做好办公室的后勤、保卫、保障工作；

8）完成领导交派的其他任务。

9）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.14 前期协调员岗位职责

1）前期完成施工前期地下重要构筑物统计与调查，并组织必要的探测。

2）按合同所确定的权力与义务，本着“诚信、守法、科学、公正”的服务宗旨，处理好与业主、设计单位、承包人等内部各部门之间的关系。

3）做好对外联络工作，加强与当地政府主管部门的合作关系。

4）加强与业主、设计及各产权单位的联系与沟通。

5）出席各种协调会议，并做好记录。

6）组织驻地监理人员对建、构筑物拆改、管线改移或保护等前期工作进行监理并及时完成现场确认手续，为正式施工创造条件。

### 4.2.15 计量工程师岗位职责

1）熟悉监理管理工作程序，工作态度认真；

2）搞好投资控制，保证计量的准确性和合理性，保证资金的正常运转；

3）计量工作要符合合同文件的有关规定；

4）计量工作保证按时计量，按质论价，及时计量和准确计量；

5）认真做好图纸会审工作，做好工程量核算工作；

6）计量方法应根据合同文件规定、清单说明或业主和监理工程师以书面形式确定的方法来核定数量；

7）仔细核对专业监理上报的月计量报审表；

8）做好基础工作，保证不重计、不超计、不漏计；

9）认真填写监理日记，做好台帐，及时准确掌握工程情况；

10）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

### 4.2.16 驻地监理工程师岗位职责

1）在总监理工程师领导下全面负责组织分管施工合同段的监理工作；

2）主持编制监理项目技术性和管理性文件、分管标段的监理实施细则，上报总监理工程师批准；

3）审核本施工标段上报的施工组织设计和技术方案，并提出审核初步意见；

4）负责指导、督促本施工标段安全质量体系标准的实施，并经常性检查；

5）负责督促安全质量重点部位和关键环节各方面措施的落实；并组织检查活动，检查留存记录，且督促整改；

6）参与分管标段的安全和质量事故分析，并提出分析意见；

7）组织分管标段的开工条件核查和重要部位的条件验收工作，并形成报告上报总监理工程师作为开工或分项开工的依据；

8）负责初审承包人的阶段进度计划和月度工作计划，并负责督促其实施；

9）主持分管标段的协调、确认工作，参加相关会议；对甲供、甲控材料及时完成相关审核、确认手续；

10）审核本施工标段的洽商变更，提出安全、进度和投资等方面影响分析，提出明确的初步意见；

11）按时向总监理工程师和总监代表汇报现场工作并按时向总监办提交各类统计数据和工作报表；

12）负责分管施工标段的分部分项预验收工作，参与单位、分部工程验收工作，并对施工质量控制资料进行核查；

13）完成分管标段监理人员的培训和考核工作；

14）按照《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》以及相关支持性文件规定的内容和程序开展隐患排查治理工作；填写项目监理日志，做好旁站记录；

15）按照监理月报的要求汇总所管辖的工程进度、质量、验收情况，提供准确数据；建立、健全各种台帐和统计图表；

16）按照《北京市轨道交通工程建设安全风险管理体系》要求及时发布巡视预警。组织承包人等参建单位进行风险会商或现场分析会，分析预警原因，制定风险处置方案，并对承包人预警处置及消警工作进行督促、监督及审核，及时在发包人安全风险监控系统进行反馈；

17）处理一般性工程质量问题，及时向上级汇报质量事故，参与调查工作；

18）根据现场情况，签发监理指令单或监理通知；

19）全过程参加专业系统试验，并做详细记录；

20）按要求整理监理竣工资料；

21）及时登陆各级信息管理平台，按照时间节点要求及时更新、上传项目工程信息，并确保信息内容完整准确；查看是否有未读的上级部门有关的指令、文件、信息，若有最新要求及时下载，传达落实。

22）在总监办指导下积极开展绿色文明施工管理工作，督促施工单位严格执行绿色文明施工有关法律法规和要求，及时编制并申报绿色文明施工有关方案，经评审、审批后具体实施；落实《绿色文明施工监理实施细则》有关监理工作要求，检查施工单位绿色文明施工的组织落实情况，督促现场绿色文明施工的管理工作及措施的落实。

23）完成总监理工程师委托的其他事项。

24）完成质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的其它各项工作。

### 4.2.17 驻地安全工程师岗位职责

1）在总监办安全工程师领导下，协助驻地监理工程师全面负责管辖标段范围内的安全监理工作的实施；

2）参加安全监理方案和安全监理实施细则的编制；

3）参加施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底活动；

4）检查施工单位按照已经批准的施工组织设计或专项方案中的安全技术措施执行情况；督促、检查施工承包人安全风险管理体系的建立和落实情况；

5）对危险性较大的分部分项工程，每天至少巡视一次，检查施工单位安全技术措施执行情况；

6）对负责管辖标段的各施工作业面每天至少巡查一次，检查施工单位安全生产责任制度落实情况、特种作业人员持证上岗情况；

7）按照《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》要求进行隐患排查、上传、监督整改、复查、消除。监督、检查施工单位隐患排查管理体系的建立和落实情况；对存在的安全隐患下发监理指令，并督促施工单位进行整改，对整改情况进行复查；对拒不整改的施工单位或存在较大隐患的作业面，应当口头通知施工单位立即停工，同时立即上报驻地监理工程师和安全工程师进行处理；

8）配合驻地监理工程师进行标段安全风险管理，参与对视频监控系统维护及前端摄像头移位并检查验收，参加安全风险有关专家论证会等各项会议；根据现场巡视情况发布监测或巡视预警，及时向驻地监理工程师或总监办安全工程师上报有关情况；

9）在职责范围内，所管辖标段绿色文明施工管理工作进行日常巡视检查，督促施工单位做好相关工作落实；

10）组织召开负责管辖标段的安全监理例会，并编写会议纪要；

11）对施工现场进行安全巡视检查，填写安全监理日记；

12）对重要的部位、施工作业或环节进行安全监理旁站，并填写旁站记录；

13）参与编写监理月报中的安全监理工作内容和安全监理月报；

14）完成领导交派的其它工作；

15）完成质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的其它各项工作。

### 4.2.18 现场监理员岗位职责

1）在监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况并做好检查记录；

3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4）按施工图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向本专业工程监理工程师报告；

6）做好监理日记和有关的监理记录。

7）按照《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》要求开展现场隐患排查、上传、监督整改、复查工作；同时按照《风险管理体系》要求，实施视频监控工作，填写值班记录，达到预警标准时及时上报驻地监理工程师发布预警。

8）检查施工单位执行有关绿色文明施工管理规定、要求，以及现场有关“四节一环保”、职业健康管理等落实情况，对发现有关绿色文明施工管理问题做好记录，及时向驻地监理工程师反馈，按要求对相关问题进行跟踪整改，并及时报告跟踪情况；

9）完成质量、环境、职业健康与安全管理体系运行中有关的各项工作。

## 第三节  监理部门职责分工

### 4.3.1总监理工程师办公室（简称总监办）职责

1）总监办是总监理工程师的日常工作代办机构，全面主持本项目工程的监理工作；

2）在总监理工程师的领导下制定监理管理办法、规章制度、工作计划，并使之符合合同及规范的规定；

3）组织第一次工地会议，主持施工标段间协调会，编写会议纪要，检查督促决议的执行；

4）检查、督促和协调驻地监理办公室、专业监理工程师的工作，及时解决和处理各方提出的问题；

5）审批施工承包人的总体施工组织设计；审查专业监理工程师上报的计量支付、工程变更、延期、索赔等有关问题，审批施工承包人上报的中期工程进度款支付报表和年终及竣工决算支付报表；

6）对工程分包提出审查意见报发包人批准；

7）抽检施工质量、施工安全，参加质量、安全事故的处理；当工程质量、安全严重偏离合同要求，且造成不良影响时，可直接下达停工令；对影响工程质量、安全因素，应及时书面提出整改要求，并监督专业监理工程师落实；

8）掌握工程动态，汇总驻地监理办公室按规定上报的各种报表（包括监理月报、环境月报），核准后及时报发包人归档；

9）参加驻地监理合同段工地会议，检查督促决议的执行；

10）参加项目工程的竣工验收，组织分部工程验收；

11）对影响工期和投资的问题应及时向发包人汇报；

12）组织监理文件的编制工作。

### 4.3.2驻地监理办职责

1）严格按合同条款，对标段工程进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行；

2）全面理解掌握合同条件、技术规范、图纸、计量方法以及其它与合同有关的文件和资料；

3）对施工承包人总体施工组织设计进行审查，符合要求后提出初审意见报总监办审批。批准月进度计划，检查进度计划的实施情况，对于滞后于计划的工程要及时向总监办报告，督促施工承包人采取调整措施；

4）审查各施工标段的施工图纸和竣工图纸；

5）与测量工程师配合，会同各施工承包人对各标段平面、高程控制系统进行复测；对构造物的施工放样进行全面复查，保证施工放样精度；

6）审查本标段分项工程开工报告，检查核实施工承包人所报的人员、设备、材料等进场情况，审查分项工程的施工方案和计划的可行性，确保工程的施工质量和安全；

7）检查督促各施工承包人按设计图施工，检查进场设备和材料是否合格及施工人员持证上岗情况，检查各工序的施工工艺落实情况。发现有不安全因素时提醒施工承包人注意，必要时可以书面通知施工承包人，紧急情况可下达口头指令，并追补书面通知；

8）属于发包人负责解决并将可能影响施工承包人施工进度的因素，可直接向总监办转达或尽快通过总监办向发包人转达；

9）每月二十五日前书面向总监办提供本月度监理月报、环境月报所需资料，内容应符合北京市《工程建设监理规程》的规定。

10）与试验工程师配合，制订和落实试验监理措施，督促施工承包人按规范进行试验操作，确保自检数据真实可靠，抓好各施工承包人的试验月报和工程质量月报工作，确保工程质量达到合同约定的标准；

11）组织隐蔽工程验收，签署监理签证；

12）对关键工序施工进行旁站，现场签认各类质量管理表格；

13）填写监理日志，内容包括：当日气候情况，施工详情，重要事项及时提出书面处理经过，特别是可能影响工期或导致施工承包人索赔的事件；

14）检查核实施工承包人的工程进度款中期支付、竣工支付及年度报表，报总监办审批，汇总上报发包人；

15）发生质量、安全事故、重大的工程变更或合同执行中发生特殊情况尽快向总监办报告；

16）对不符合施工合同要求的工程应指令施工承包人返工，书面下达返工令报总监办备案，情况严重的或涉及到安全原因应及时口头下达停工令并向总监办汇报，24小时内由总监办核定下发停工令或解除；

17）配合合约管理工程师，在监理合同授权的范围内处理工程变更，防止或减少索赔；

18）与试验工程师配合，认真落实工程中间交验工作，保证各项检测数据的准确性和完整性，符合质量检验评定标准的签发检验证书，在进行工程下一道工序施工时，要保证其前一道工序施工质量符合技术标准的规定，并满足检测频率要求；

19）对分包单位的资质，提出初审意见报总监办；

20）审查施工承包人竣工资料、图纸，确保完整、真实、准确。

21）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况并做好检查记录；

22）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

23）按施工图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

24）落实《北京市轨道交通工程建设安全风险管理体系》、《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》相关职责。

### 4.3.3总监办与驻地办之间的工作关系

总监办根据总监理工程师的指示，下达指令，对总监理工程师负责。驻地办依据总监理工程师的授权范围对所辖项目进行管理。驻地办对总监办负责，总监办对驻地办有统一管理、检查、指导、协调和帮助的权力和义务，并安排相应的专业监理工程师到驻地办进行工作。

驻地办要严格、有效、全面地执行总监理工程师授予的权力、义务和责任。如遇授权职责不清的情况，应及时向总监办了解，以便及时处理，不得无故推诿和延误。

驻地办如遇超出其授权范围的工作、需送交总监办处理的文件、报告等，应在接收后及时送交，并附上初步说明或意见。未经总监办批准的意见，不得通知施工承包人。

驻地办应严格服从总监办的指令及有关规定，经常向总监办书面或口头汇报工程进展情况、存在问题、建议等。

驻地办必须认真配合总监办组织的对施工承包人的任何检查。总监办有权随时检查、复核质量验收单、接收证书、工程变更、监理日志、检测试验结果及各项工作处理报告等。

# 第五章	自备监理仪器和设备

### 5.1 办公场所

根据招标文件要求，我单位将在施工场地附近独立自行设置总监办办公地点1处，在施工单位项目部设置驻地办，每个车站及相邻区间段设置现场监理办公地点。

### 5.2 交通工具

为满足现场监理高效办公工作需要，同时响应国家环保工作要求，市政府“低碳出行”等倡议，我方将为本项目配备汽车6辆，自行车根据驻地办人员总量按不少于1辆/3人配备，同时，配备公交卡2张/站。

### 5.3 办公设备

我公司为本工程配备6台全新的计算机（P4配置或以上）及配套宽带上网设施、3台彩色喷墨打印机（可打印A3幅面），传真机1台，复印机1台，数码照相机3部，办公家俱每人一套，以满足工程监理工作的需要。

### 5.4 通讯设施

总监办及驻地办办公电话各1部；各级监理人员都配有能够加载安全质量隐患排查系统的手机1部，配备8M及以上专用宽带，发布WIFI信号，配置1台专用电脑，用于隐患排查上报与治理工作，能够保证通讯联系的畅通。

### 5.5 工作依据和工具

1）有关质量检验评定标准、施工技术规范和试验检测规程4套；有关建设监理的法津法规和规范性文件4套。

2）驻地监理办配备：5米盒尺每人1个，2米靠尺1个，焊缝检测尺1套，均经过标定，这些设备能够满足测量工作的需要，同时驻地监理工程师每人配备一套相关施工技术规范、质量检验评定标准、标准图集等工作依据和计算器等工具。

3）现场监理员每人配备一个工具包（包括质量检验评定标准1套、笔记本1个、笔1支、计算器1个等）及其它日常检测必备仪器，随着工程的需要随时都可以增加。

### 5.6 试验、检测设备

为对施工质量进行有效控制，我公司在原有条件基础上，自建现场试验室，用于常规试验，能够满足建筑工程常规试验需求，试验室标准养护间15平米。

基本试验、检测设备如下：

| 序号 | 设备/仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 新旧程度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光断面检测仪 | M310379 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 2 | 全站仪 | PSC-215 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 3 | 激光扫平仪 | LA1-60 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 4 | 水准仪 | DSZ-24DINI12 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 5 | 光学经纬仪 | / | 台 | 3 | 100％ |  |
| 6 | 混凝土保护层测定仪 | / | 台 | 3 | 100％ |  |
| 7 | 回弹仪 | ZC3-A | 台 | 3 | 100％ |  |
| 8 | 混凝土测温仪 | ST650 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 9 | 渗漏寻检仪 | RWS | 台 | 3 | 100％ |  |
| 10 | 工程质量检测器 | / | 套 | 3 | 100％ |  |
| 11 | 电缆测试仪 | DMS-3500 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 12 | 测距仪 | cz780 | 台 | 3 | 100％ |  |
| 13 | 噪声检测设备 | / | 台 | 3 | 100％ |  |
| 14 | 比重计 | 甲、乙种 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 15 | 液塑限测定仪 | WX-2型 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 16 | 土壤击实仪 | ELE | 台 | 1 | 100％ |  |
| 17 | 直读式测钙仪 | SG-5、6 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 18 | 多功能脱模器 | T150Y | 台 | 1 | 100％ |  |
| 19 | CBR承载比试验仪 | CHJ11 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 20 | 压碎值测定仪 | / | 台 | 1 | 100％ |  |
| 21 | 压力试验机 | NYL-2000 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 22 | 洛杉矶磨耗机 | MH-Ⅲ | 台 | 1 | 100％ |  |
| 23 | 针片状规准仪 | ISO新标准 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 24 | 净浆标准稠度仪 | / | 台 | 1 | 100％ |  |
| 25 | 雷氏夹 | LD-50型 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 26 | 沸煮箱 | FZ-31A型 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 27 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 28 | 标准恒温恒湿养护箱 | HBY-30 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 29 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 30 | 自动调压混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 31 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 | 100％ |  |
| 32 | 砂浆稠度仪 | / | 台 | 1 | 100％ |  |
| 33 | 胶砂流动度测定仪 | MLD-3 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 34 | 坍落度筒 | / | 台 | 1 | 100％ |  |
| 35 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 36 | 钢筋标距仪 | BJ-10 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 37 | 取芯机 | HZ-20 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 38 | 万能材料试验机 | WES-300 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 39 | 压力试验机 | TYE-300 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 40 | 万能试验机 | WA-300 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 41 | 碳化深度测量装置 | / | 台 | 1 | 100％ |  |
| 42 | 钢筋位置及保护层测定仪 | KON-RBL（D) | 台 | 1 | 100％ |  |
| 43 | 非金属超声波检测仪 | ZBL-U510 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 44 | 光学经纬仪 | J6E | 台 | 1 | 100％ |  |
| 45 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 46 | 土壤密度计 | TM-85 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 47 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 48 | 灌砂筒 | / | 台 | 1 | 100％ |  |
| 49 | 桩基完整性检测分析仪 | KON-PIT（N)/LCO152TB | 台 | 1 | 100％ |  |
| 50 | 取芯机 | J-20 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 51 | 钢筋锈蚀测量仪 | PS-6 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 52 | 砼试模 | 150*150*150 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 53 | 砼试模 | 100*100*100 | 台 | 1 | 100％ |  |
| 54 | 地下管线探测仪 | TCY－806 | 台 | 1 | 100％ |  |

### 5.7 其他必要的辅助人员、工作设备、设施或工具

1）按照以往工程监理工作经验，我公司将在总监办另设办公室主任一名，资料管理员助理两名，以保证总监办及时、高效办公。

2）我公司将在总监办办公地点自建员工食堂和宿舍，配置厨师、采购、司机等行政后勤人员，配备必要的厨房用具、宿舍床柜、电视及体育健身等基础设施，以满足员工正常工作及业余文化生活需要。

# 第六章  监理工作程序

为保证项目监理工作系统化、规范化、程序化、标准化和科学化，实现合同约定的质量、进度、费用、安全、合同等工作目标，我公司经过多年的监理工作实践，总结形成了一套较为完整、实用的监理工作程序。本次投标根据业主要求进行部分内容的修订，所有程序文件将在工程初期予以发布。

1、测量管理工作程序

2、施工组织设计（施工方案）审批工作程序

3、危险性较大的分部分项工程管理工作程序

4、工程分包管理工作程序

5、重要部位和环节施工前条件验收工作程序

6、工程开工管理工作程序

7、工程材料管理工作程序

8、过程控制管理办法及程序

9、工程质量首件验收工作程序

10、质量管理工作程序

11、工程质量创优管理工作程序

12、质量隐患及质量事件（事故）处理工作程序

13、旁站监理工作程序

14、过程验收管理工作程序

15、工程竣工验收管理工作程序

16、工程进度计划管理工作程序

17、信息管理工作程序

18、文件资料往来管理工作程序

19、竣工资料编制管理工作程序

20、工地会议工作程序

21、工程造价管理工作程序

22、安全管理工作程序

23、安全质量隐患排查与治理程序

24、安全风险技术管理工作程序

25、生产安全事故报告、调查、处理

26、环境管理工作程序

27、扬尘治理工作程序

28、施工单位合同履约评价工作程序

29、绿色文明施工工作程序

30、盾构设备进场验收监理工作程序

31、成型隧道百环验收监理工作程序

为使本项目监理工作完全达到委托监理服务合同的各项要求，提供优质的监理服务，根据北京市《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）以及《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）的规定，并结合本工程特点，制定以下监理工作流程：

## 第一节  监理工作基本程序

### 6.1.1监理工作总流程

督促承包人落实质量保证体系，开展日常质量监理工作

督促承包人落实安全保证体系，开展日常安全监理工作

分析查明原因

实施返修返工

实施三控四管一协调，督促承包人严格按规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报验

签署开工报告

组织竣工预验收

签署监理意见

协助发包人组织竣工验收

在单位工程验收记录上签字

签发《竣工移交证书》

整理及移交监理档案

编写监理工作总结

环境及风险管理

进度控制

质量控制

投资控制

安全管理

合同管理

信息管理

协调配合

组织开工核查

参加第一次工地例会、召开监理工作交底会

组织过程中分部、分项工程验收，签署监理意见

签署监理意见

督促存在问题的整改和落实

### 6.1.2施工准备阶段监理工作流程

参加

设计

交底

参加

图纸会审

参与交桩水准及导线点复测

查验施工测量放线

审批施组及专项施工方案

检查安全质量保证体系建立

组建项目监理机构

配备监理设施和设备

熟悉合同文件

编制监理规划及工作程序

参加第一次工地例会

组织施工监理交底

核查开工条件

签发《工程开工令》

### 6.1.3临时用水、用电、用地、拆迁、交通疏解监理工作流程

熟悉图纸、勘探现场、了解周边建筑、地下管线分布情况

管线调查、空洞普查

监理跟踪、旁站

监理组织方案论证、审批

向有关部门提出申请计划

承包人实施

不合格

施工过程监理

组织验收

合格

投入使用

不合格

施工单位编制建筑物保护，管线保护、拆除、改移，交通导改，临水、临电，地上物拆迁，空洞处理等方案

### 6.1.4控制网复测工作流程

组织专业测量队

移交地面控制网及桩点

对桩点进行复测

保护

向总监办上报复测结果

项目管理中心

土建施工单位

总监办

项目管理中心

项目管理中心

存档

审定复测结果

成果判断

不

满

足

满

足

施工控制网加密

土建施工单位

开工前交接桩与复测

### 6.1.5开工核查工作流程

向监理单位提交《工程开工报审表》

符合

检查情况

符合

不符合

签署监理单位意见并向项目管理中心提交开工核查申请

核查情况

符合

不符合

2日内总监理工程师组织开工检查

5日内项目管理中心内安排、组织现场核查

《工程开工报审表》填写结论性意见，向监理单位反馈

施工单位完成开工前准备

项目部组织自检自查

检查情况

不符合

监理单位签发《工程开工令》

### 6.1.6工程暂停及复工管理工作流程

非承包商原因

承包商原因

发生须暂停施工的情况

总监理工程师签发

《工程暂停令》

承包商暂停部分施工并完善保护已完成工程

消除工程暂停的原因

消除工程暂停的原因

具备复工条件时，履行“五方”责任主体，承包商及时填写《工程复工报审表》，并予以签批，报区建委备案，指令承包商继续施工

具备复工条件时，承包商填报《工程复工报审表》及必要的附件

总监理工程师审批

承包商继续施工

### 6.1.7工程竣工及保修期监理工作流程

承包人

工程竣工

承包人提交

竣工验收报告

工程技术资料

(含竣工图)

质量签证文件

工程结算资料

现场监理工程师组织初验

合格?

总监组织竣工预验收

同意验收

建设单位组织工程竣工验收

质量监督站监督竣工验收过程

签署工程验收证书

工程交验

使用、保修

交付工程款

审核结算书

处理工程索赔

是

是

否

否

## 第二节  质量控制工作程序

### 6.2.1质量控制工作总流程

资料检查

专项检查

实测实量

外观检查

不合格

合格

施工方开工准备

监理审核

合格

不合格

监理检查验收收

通知整改

不合格

通知整改

合格

监理复验

工程交工使用

合格

工程正式验收

通知整改改

不合格

循环

循环

分部工程验收

分项工程施工

工程预验收

通知整改

### 6.2.2施工组织设计审批流程

不合格

不合格

不合格

不合格

承包人编制、申报施工组织设计填写《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》

驻地监理工程师初审，填写《方案审查意见表》

承包人报开工申请

结  果

总监理工程师审批

总监办专业监理工程师审核，填写《方案审查意见表》，施工单位修改

合格

### 6.2.3测量控制工作流程

施工测量检测

不

满

足

土建

施工

单位施工测量

检查

、

审批

测量放线报验资料

报验资料报

项目管理中心

存档备案

总监办监控

项目管理中心

土建

施工

、

监理单位

组织专业测量队进行检测

成果判断

满

足

新一轮施工测量

总

监

办

项目管理中心

专业测量队

### 6.2.4材料进场控制工作流程

承包单位

监理工程师

提交总体进度计划

编制材料进场计划和材料报验计划

审批总体进度计划

审批材料进场计划和材料报验计划

材料进场报验

材料试验

材料使用申请

材料使用过程

若使用违规

材料进场查验

材料抽查

审批材料使用申请

材料使用过程检查

指令或撤销审批

### 6.2.5试验检测工作流程

随机抽取试样

填写委托单

进行试样加工

试验与记录

计算与评定

签发试验报告

签发《不合格项处置记录》

追踪记录处理结果

否

是

合格否

### 6.2.6工程分包管理工作流程

不同意

选择分包单位

承包单位填写《分包单位资格报审表》

监理工程师审查

总监理工程师审批

总承包单位与分包单位签定分包合同

分包单位进场施工

同意

### 6.2.7隐蔽工程验收流程

签署隐蔽工程验收单

进行下步工序施工

Y

N

整理再报

N

Y

隐蔽工程施工完毕自检合格

监理审查

通知返工、整改

监理现场检查验收

### 6.2.8旁站监理工作流程

不同意

修改、完善

组织制定监理旁站方案

专业监理工程师

报送业主和施工单位

同意

分阶段编制监理实施细则时明确具体项目的旁站方法、要求和内容

专业监理工程师

安排人员实施旁站

专业监理工程师

开展旁站，并做好旁站记录

监理员

按要求整改

承包方

签发整改通知单

总/专业监理工程师

审批

总监理工程师

旁站记录归档和保存

资料员

否

是

检查落实

检查落实

检查落实

检查落实

检查落实

有无异常问题

监理员

### 6.2.9工程首件验收工作流程

形成《首件工程验收记录表》现场组织批量生产

Y

N

整改后再报

N

Y

施工单位自检合格

监理工程师组织现场验收

返工、整改

总监理工程师组织甲代、设计、施工单位现场验收

### 6.2.10成型隧道百环验收工作流程

监理单位组织百环验收

形成验收会议纪要

施工单位落实会议要求

监理单位督促落实，适时复查

施工单位总结及分析并提交验收申请

监理单位预验收

形成总结分析报告并制定该机措施，做PPT汇报材料

形成预验收报告，做PPT汇报材料

盾构区间掘进100环

### 6.2.11各工序验收流程

填写报验单位并附资料报请监理工程师验收

工序完工

施工承包人自检

合格否

签认报验单

下一道工序

合格否

是

是

否

否

监理工程师验收

补救措施

### 6.2.12分部工程验收流程

否

是

否

是

补救措施

分部工程完工

施工承包人自检

报请驻地办验收

总监办组织预验收

监督站监督分部工程验收过程

合格否

合格否

签发分部工程质量验收记录

是

### 6.2.13单位（子单位）工程验收工作流程

承包人自检合格填报《单位工程竣工预验收报验单》并附《工程验收报告》

监理工程师核查质量控制资料

我方、承包单位进行竣工预验收

我方向建设单位提交已签署的《单位工程竣工预验收报验表》及《工程质量评估报告》

参加由业主组织的竣工验收在《单位(子单位）工程质量竣工验收记录》上签字

业主组织建设备案，办理竣工验收备案手续

总监理工程师、业主代表签发《竣工移交证书》

我方签发工程缺陷需要整改的书面通知

承包人进行整改后提交整改报告，约请复验

### 6.2.14质量事故处理工作流程

施工过程中质量事故发生

承包人向监理办报告

承包人暂停施工（执行停工令）

监理办现场查办

是否为重大、特大事故

承包人提出补救或修复方案

监理办审查是否批准

监理办下达复工令

承包人复工

向业主报告

业主负责组织联合调查和察勘

原因是否查明

暂停施工

（继续执行停工令）

提交总结报告并研究

拟定出处理方案

监理办指示承包人复

工（执行复工令）

是

是

是

否

否

否

## 第三节  进度控制工作程序

### 6.3.1进度控制工作总流程

是

否

是

否

内容应附有：

1、主要劳动力计划

2、主要机械设备进退场计划

3、施工准备工作计划

4、临时设施、临时占地计划

5、现场人工、材料、机械设备数量汇总

业主与承包人签

定施工承包合同

承包人编制施工总进度计划

上报监理工程师审查、业主审审批

审查、审批是否通过

监理工程师编制整个项目的控制计划

承包人实施

承包人编制具体工程项目(月)施工进度计划，并按月上报实际工程进展情况

1、当月(年)计划完成工程量

2、当月(年)实际完成工程量

3、累计计划完成数、实际完成数的统计比较

4、计划提前或迟后的原因分析

5、拟采取的对策的措施

6、现场人工、材料、机械设备数量汇总

监理工程师审查，进度计量支付

实际进度与整个项目的控制性总进度计划比较

指示承包人修改施工进度计划

是否相符

承包人修改施工进度计划

监理工程师审查

业主审批、批准

继续执行计划直至工程完工

### 6.3.2进度计划审批工作流程

审核是否通过

是否通过

否

是

否

总监理工程师审批

是

施工单位实施

驻地监理工程师审核

否

季度计划

总体计划计划

阶段计划

月度计划

业主下达总体工期或节点计划

施工单位编制进度计划

### 6.3.3进度计划监测工作流程

进入进度调整系统

进  度  实  施

建立进度数据收集系统

收集实际进度数据

数据的整理、统计和分析

实际进度与计划比较

是

否

是否出现进度偏差

### 6.3.4进度计划调整工作流程

此偏差是否大于自由

时差(Δ＞FF?)

判断此偏差是否处于关键线路上(TF=0?)

否

TF≠0

否

不总

影工

响期

TF=0

影

响

总 工 期

影

响

总工期

影

响

后续工作

是

否

Δ≤FF

是

Δ＞TF

不

影

响

后续工作

采取调整措施

执行新的进度计划

返回进度控制系统

是

此偏差是否大于总时差(Δ＞TF?)

Δ≤TF

某工作出现进度偏差(Δ)

## 第四节  费用控制工作程序

### 6.4.1审批计量支付申请工作流程

造价控制准备工作

监理计量支付体系

工程

量清

单核

算

工程

细目

划分

工程

量清

单分

解

施工承包人提交合同工程

计量支付申请

计量支付许可证申请

总监办公室审批

计量支付申请

### 6.4.2工程计量支付工作流程

分项、分部工程已经监理验收签认

施工承包人进行月度计量汇总

总监办公室审核、发包人审定

施工承包人填报工程进度报审表

总监办公室审核中期支付申请

编制签发工程款中期支付证书

发包人审核中期支付申请

发包人支付工程款

施工承包人进行月计量填报月中间计量单

施工承包人进行分项完工计量

### 6.4.3工程款竣工结算的基本流程

建设单位审核、批准

建设单位向承包单位支付

总监理工程师签发

竣工结算《工程款支付证书》

监理工程师审核

三方协商

工程经各方竣工验收

承包单位提出

竣工结算资料

### 6.4.4安全文明施工措施项目费用报审和支付流程

施工单位安全文明施工措施按进度分期落实，经自检合格报监理人员检查

立即整改

安全监理人员与各有关人员检查

施工单位填写

《安全文明施工措施费用支付申请表》

监理人员审核清单项目和数量

负责造价控制的监理工程师填写《安全文明施工措施费用支付证书》，总监理工程师签发

建设单位负责人审批

建设单位向施工单位支付

### 6.4.5控制支付清单编制流程

错误

发包人：

审定清单控制量

返回监理及承包人

错误

承包人：

根据发包人确认的数量和单价，

填报控制支付清单

监理人：

审核确认

发包人：

审定确认控制支付清单，

计量支付

施工图纸下发

监理人：

依据图纸独立核算清单控制量

承包人：

根据工程量控制清单及合同约定填报清单单价及合价

监理人：审核资料

发包人：审定确认，返回监    理及承包人

错误

承包人：

依据图纸计算清单控制量

监理人：

复核核算成果

## 第五节  安全监理工作程序

施

工

阶

段

营业执照

安全资质证书

安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备

安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作规程

特种作业人员的管理情况

主要的施工机械，设备等的技术性能主安全条件

建筑安全监督机构对企业的安全业绩改评情况

对各工序制定安全监理细则

调查可能导致意外伤害的其它原因

掌握新材料、新技术的工艺和标准

审查安全技术措施

审查承包人的安全自检系统

承包人的安全设施和设备进场前的检查

审查有关安全生产的文件

审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件

审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全措施

现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令

招标阶段审查承包人安全资质

安全监理工作程序

施工准备阶段

施工现场的安全组织体系和安全人员的配备

审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程安全检查报告

审查新工艺/新技术/新材料/新结构的使用安全技术方案及安全措施

审查并签署现场安全技术签证文件

6.5.1安全监理工作总流程

### 6.5.2危险性较大的分部分项工程管理工作流程

不合格

不合格

不合格

不合格

合格

承包人编制《专项安全施工方案》，进行局审批

驻地监理工程师初审

总监代表或技术负责人审核

总监理工程师审批

结  果

承包人上传平台并组织实施

承包人编制危险性较大的分部分项工程清单

组织危大工程专项方案专家论证

不合格

### 6.5.3安全监理工作流程

检查整改情况

完成整改，消除隐患

下达复工令

继续组织实施

我方检查认可后进入下道工序查后

或不暂停施工

承包单位

承包单位

总监理工程师

承包单位拒不整改

或不暂停施工

发现安全事故隐患

下发监理通知

情况严重

下发暂停施工令

承包单位整改

暂停施工并报建设单位

报有关主管部门

跟踪检查

我方

组织实施

承包单位

编制安全技术措施或专项施工方案

承包单位

监理工程师审查是否符合工程建设

强制性标准及相关安全规定

总监理工程师

### 6.5.4重要部位和环节施工前条件验收工作流程

施工单位制定《条件验收工作方案》

总监理工程师批准后实施

施工单位施工前准备

项目部组织自检自查

向监理单位申请条件验收

检查情况

符合

不符合

预验收情况

符合

不符合

总监或总代组织参建各方进行条件验收

验收情况

符合

不符合

监理工程师组织预验收

组织现场实施

### 6.5.5安全质量隐患排查与治理工作流程

监理单位复核隐患整改情况

预警升级

按频次开展日巡查、周排查

系统填报当期安全质量隐患排查记录

隐患级别判定并发布隐患

判定是否有隐患

是

复核是否落实整改

是

否

整改完成后施工单位系统申请隐患消除

整改

不整改

施工单位预警响应并组织整改

预警消除

### 6.5.6安全风险管理流程

施工安全措施及风险交底

施工安全设计交底

风险因素深化识别与分级调整

安全专项施工方案编制、论证与审批

环境、地质核查与空洞普查、设计安全性核查

施工过程监测与巡视

预警响应与处置

安全风险评估、预警及信息报送

工后评估

工后修复处理

施

工

准

备

期

施

工

期

工

后

阶

段

### 6.5.7安全事故处理流程

发生工程安全事故

现场监理工程师对事故初步调查分析

报请业主、设计和监督等部门代表到场视察

施工单位填写安全事故报告

参加安全事故调查、审查安全事故报告

现场监理旁站检查

签发安全事故处理单

施工单位按处理方案处理

处理合格予以验收，事故处理资料存档

按规定向有关部门办理各种手续

## 第六节  环境监理工作程序

### 6.6.1环境监理工作流程

承包单位编制环境保护专项施工方案

环境监理工程师审核，提出审核意见

承包单位落实环境保护作业内容

总监理工程师审批

编制环境保护监理细则

向发包人及时汇报环境问题及处理情况

实     施

提出整改意见

并监督落实整改措施

监理工程师检查

执行情况

### 6.6.2环境监理应急工作流程

驻地办接到施工单位或发现重大环境问题或事故后

下达口头停工指令

向总监办、业主代表报告

施工单位保护好现场，采取预防事故扩大的措施，开展抢险救援工作

向公司领导和建设单位报告

下达书面停工指令

启动应急抢险预案

根据上级指令，驻地办立即组织有关人员对施工现场进行果断处理，必要时启动应急事故处理程序，督促施工单位保护好现场，采取预防事故扩大的措施，开展抢险救援工作。

并做好动态跟踪记录工作，为事后处理保存依据

配合调查

必要时

要求

及时

## 第七节  绿色文明施工工作程序

### 6.7.1绿色施工监理工作流程

监理单位

跟踪检查

情况严重承包单位

拒不整改

检查整改情况

完成整改情况

继续组织实施

下发监理通知

承包单位

报有关主管部门

施

工

阶

段

监

理

施工单位组织实施

承包单位

发现隐患

承包单位

承包单位

督促施工单位确定专人

负责绿色文明施工管理

审核施工组织设计中绿

色文明施工方案

督促施工单位编制《标段

绿色文明施工实施方案》

组织《标段绿色文明施工

实施方案》专家评审

监理单位

监理单位

监理单位

监理单位

施

工

准

备

阶

段

监

理

## 第八节  合同管理工作程序

### 6.8.1工程变更管理的基本流程

建筑单位或设计单位提出工程变更

设计单位签发设计变更文件

建设单位予以签认

建设单位审查签认

总监理工程师审查签认

承包单位提出工程变更

不同意

项目监理部发出会签的《工程变更单》

承包单位实施工程变更

承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》

监理工程师审核，总监理工程师签认

### 6.8.2工程延期工作流程

总监理工程师签发《工程延期审批表》

延期事件发生

项目监理部收集资料详细记录过程

承包单位提交工期索赔意向报告

承包单位随时提交延期事件的详细报告

延期事件结束、承包单位提交《工程延期申请表》

监理工程师审核与评估

与承包单位、建设单位协商

不一致

不同意

### 6.8.3工程索赔工作流程

签发《费用索赔审批表》

与发包人及施工承包人协商

评估索赔

提供进一步证明资料

受理索赔申请报告

提交索赔申请报告

提交后续资料

搜集整理证明资料

签发监理指令

提交索赔意向报告

受理索赔意向书

现场检查并记录

费用索赔事件发生

施工承包人

监理工程师

### 6.8.4合同争议调解工作流程

双方同意

合同争议发生

合同争议一方或双方向总监办

书面提交调解争议的申请

总监理工程师调查取证并与争议双方协商后

做出调解决定，用《工作联系单》通知争议双方

合同争议解决

向仲裁委员会申请仲裁

或直接向法院起诉

执行仲裁委员会的

裁决或法院判决

### 6.8.5违约处理的基本流程

协商一致

协商不一致

违约事件发生

受损失一方向项目总监办提出申诉报告

项目总监办调查、分析、确认违约

并用《工作联系单》通知违约方

监理工程师评估违约方给对方

造成的费用增加或工期延长

与双方协商处理意见

总监理工程师

签发相应文件

总监办依据合同约定

妥善处理

## 第九节  信息管理工作程序

### 6.9.1文件往来管理工作流程

发布《文件往来管理办法》建立、规范监理与业主、承包单位之间的文件往来关系

施工单位

以规定形式反馈

问题

现场监理工程师

总监理工程师

办公室

以规定形式反馈问题初步处理意见

回复决策意见

处理结果

文件存档

回复处理结果

### 6.9.2信息平台管理工作流程

下载

政府文件及相关要求

总监办组织

落实

下载

政府文件及相关要求

布署

政府业主要求的

信息

平台

任命信息管理员

总监办用户名、密码

授权

我方获取用户名、密码

任命信息管理员

定期组织对项目部的考核

上传

收集需上传监理资料

组织项目部自评

收集项目监理资料

上传

### 6.9.3工地会议工作流程

业主代表

总监理工程师

承包商授权代表表

会议纪要

会议结论

第一次工地会议

常规工地会议

专题会议

建立工作关系

一般问题

特殊或重大问题

工程实施过程

### 6.9.4监理月报编制管理流程

规范监理月报的内容及各种格式

计划进度台帐

工程质量台帐

计量台帐

监理工程师

计划进度报告

工程质量报告

计量报告

清单支付台帐

合同管理台帐

监理工作台帐

监理工程师

支付报告

合同管理报告

监理工作报告

按月统计、分析汇总

完成监理月报

合约工程师

现场监理人员

# 第七章  质量控制

为了确保建设工程质量目标的实现，我公司除了对承包单位的质量保证体系进行审查监督外，还要建立和完善自身的监控体系。制定一系列有利于工程质量控制的工作程序，根据工程的具体特点，确定工程质量控制的重点、难点及控制对象。针对具体对象，合理利用相关控制方法和具体措施对工程质量进行全方位、全系统进行控制，以达到质量目标的实现。以下为我公司对质量控制的工作程序、质量控制原则、质量控制方法及措施等进行具体的阐述。

## 第一节  质量控制目标及原则

监理工程师应依据合同条件、施工图纸、技术规范和质量检验评定标准，对施工承包人的施工全过程进行检查、监督和管理，及时发现和制止可能影响工程质量的各种不利因素，使施工承包人提交的工程项目符合施工图纸、技术规范和验收标准的各项要求。

### 7.1.1质量控制目标

根据以往工程建设经验，本工程监理质量目标为总体优质工程，将在过程控制中根据设计文件、施工规范和工程检验与评定标准进行检验批、分项、分部、单位工程质量目标的分解与控制，以检验批、分项工程质量保证分部工程质量，从而保证优质工程质量目标的实现。

具体目标如下：

检验批工程的监理一次验收合格率大于95%；

分项工程的监理一次验收合格率达到100%；

分部工程的监理一次验收合格率达到100%；

单位工程的监理一次验收合格率达到100%；

合同段工程竣工验收一次合格。

### 7.1.2质量控制原则

7.1.2.1总原则：总体控制，分项管理。对应到方案是总体工程施工组织设计和分项工程施工方案。总体施工组织设计未经批准不得批准总体工程开工；分项工程施工方案未经批准不得批准分项工程开工；施工过程中推行标准化管理和精细化管理；

7.1.2.2合同原则：按照合同文件规定的施工图纸、质量检验评定标准、施工技术规范和试验检测规程的要求进行质量控制。

7.1.2.3预控原则：对关键环节、重点项目进行质量预测，制订对策，组织落实执行。

7.1.2.4重点控制原则：抓住质量环节中的重点和难点环节，落实组织、落实措施、落实责任人。

7.1.2.5“三全”原则：对工程项目实施全过程、全方位、全天候的质量控制，不放过任何环节。

7.1.2.6“三不”原则：不合格的材料不得使用、不合格的工艺不得实施、不合格的工程不得验收签认，下道工序不得开工。

7.1.2.7程序原则：质量监理活动必须遵循规定的办事程序，尤其是审批程序、验收程序和事故处理程序。

7.1.2.8以质保为基础的原则：监理的质量控制活动是建立在施工承包人质量保证体系活动基础上的，必须充分监督和激励施工承包人质量保证体系正常运转，不以监代管。

## 第二节  质量控制方法及措施

### 7.2.1质量控制方法

7.2.1.1巡视

驻地监理工程师每天至少巡视工地两次，并填写监理日志，详细载明工程形象进度、抽查项目及抽查结果、工料机动态（问题）、发现的问题及其处理措施和结果、对上次发现的问题的处理结果的检查情况等。

7.2.1.2旁站

规定旁站的工程项目必须安排监理人员旁站，填写旁站监理记录，详细载明施工过程、检查项目和检查结果、发现的问题和处理结果。

7.2.1.3平行检验

监理工程师利用一定的检查或检测手段在施工承包人自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

7.2.1.4预防

分项工程施工方案未经批准、开工条件不具备，不得批准开工。

7.2.1.5验收

对工程实施以工序验收为基础的分项工程验评制度。

7.2.1.6试验与检测

按照规定的项目、频率和方法进行试验和检测，为工程质量验收和评定提供基础依据。

7.2.1.7测量

按照规定的项目、频率和部位，对工程定位进行抽查，为工程质量验收和评定提供基础依据。

7.2.1.8指令

对施工承包人违反合同文件的一般施工行为或质量后果，及时发出监理指令给予纠偏、整改或制止。

7.2.1.9暂停工程

对施工承包人严重违反合同文件的施工行为或恶劣的质量后果，及时发出暂停施工指令，防止后果进一步恶化。

7.2.1.10暂停计量支付

施工承包人违反合同文件和监理程序，造成恶劣或不定后果，监理工程师应暂缓相关项目的支付。

7.2.1.11控制分包

按照合同文件规定严格控制分包项目的审批。通过施工承包人对分包商进行严格的监督和管理，严禁以包代管。

7.2.1.12坚持程序

监理工程师要控制施工承包人的一切质量行为，按照合同和监理工程师规定的程序进行，以达到对施工承包人进行监督和管理的目的。

7.2.1.13监理文件

在监理工程师认为工程存在严重的质量问题或承包单位严重违返合同文件和监理工作程序，或承包单位拒不执行监理指令，或不接收监理指令时，监理工程师将就上述问题发出监理文件，并抄报发包人，抄送其它承包单位及有关单位。承包单位应就监理文件中指出的问题，写出书面报告，报监理工程师审批，直至达到监理工程师满意为止。

7.2.1.14利用支付手段

这是国际通用的控制手段，是发包人或合同赋予监理工程师的支付控制权。没有总监理工程师签署的支付证书，发包人不得向承包单位进行支付工程款。

7.2.1.15对施工单位进行质量管理履约考评

监理工作的优劣往往取决于对施工单位工作的控制程度及效果。施工单位、监理和建设单位之间关于本工程建设的一切活动，都是建立在合同的基础上的。因此，监理对于施工单位工作的控制，实际上就是如何督促施工单位履约。

监理工程师将依据《北京市轨道交通建设管理有限公司合同履约评价管理办法实施细则(土建施工单位)》中质量管理评价项的评价内容每月、每季度对施工单位质量管理情况进行考评，并于将考评情况上报发包人。

履约考评检查的内容主要包括综合质量管理、各工法质量管理、分部分项工程质量和装饰装修工程质量管理四个方面。依据现场工程进展对实际施工项目进行综合评定。

7.2.1.16应用BIM技术

随着信息技术与传统行业的深度融合和互联网技术的广泛应用，利用设计阶段BIM模型，对施工重点、难点加深理解，从而优化施工方案，提高建设进度和建设效果。

监理可在建设单位BIM实施导则框架下，全过程参与BIM在施工阶段的应用，通过信息收集、记录，总结分析，审核施工方案的可行性，验证施工现场已完实体与BIM模型的一致性。

### 7.2.2质量控制措施

7.2.2.1组织措施

建立健全总监办质量管理体系，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任；并检查督促承包单位完善质量保证体系，把岗位责任落实到每个参建人员，推行激励和制约机制，奖优罚劣、优胜劣汰。

7.2.2.2技术措施

1）编制工程质量控制点包括重点部位，关键分项，特殊过程等；

2）量测：对完成的工程几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的进行修整，无法进行整修的要求返工处理；

3）试验：对各种材料、配合比、混凝土、设备等监理人员可随机抽样检查，或现场抽样进行复试；

4）指令性文件：通过书面指令对施工单位进行质量控制，及时指出施工中发生或可能发生的质量问题，使得施工单位加以重视或整改，及时审批施工单位申报的质量问题处理方案和处理后的总结；

5）计算机管理：将工程质量控制方面所收集数据、信息、文件或资料输入计算机进行统计，分析制定措施。

6）BIM技术：针对轨道交通建设的特点，施工前采用BIM技术进行虚拟施工（信息建模），对施工方案模拟、分析和优化，提前发现施工中可能出现的问题，制定预防措施，在实际施工过程中避免问题或隐患的发生。

7.2.2.3经济措施

1）将工程质量与计量支付工作挂钩，未经监理工程师验收或验收不合格的工程，不能签认计量；

2）对于通过采取措施可以克服的质量缺陷或通病，形成成品不可弥补时，扣减相应项目费用；

3）施工单位有偷工减料行为，不能严格按设计施工，一经发现，扣支相应项目费用。

7.2.2.4合同措施

1）认真学习施工合同中的责、权、利条件，严格控制建设工程施工合同有关工程质量条款的落实；

2）定期对施工合同，监理合同执行情况进行检查分析，写出报告，必要时向业主书面申报。

3）严格质检和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款；

4）达到优良者，建议内部奖励。

### 7.2.3质量控制在不同阶段的措施

7.2.3.1事前控制措施

1）在图纸会审中，审查设计是否满足业主提出的使用功能要求，按国家技术规范对工程图纸范围内的技术问题进行审查，审查设计的技术合理性，施工可行性和经济性，并提出合理化建议；

2）协助业主与承包单位签订施工承包合同；

3）严格审查施工单位的开工报告并做好开工前的准备工作，对施工单位选择的分包人的资质进行审查；

4）积极参加或组织设计交底和图纸会审；

5）审查施工单位提交的施工组织设计；

6）核查施工单位的材料进场与采购情况是否相同；

7）审查总承包与分包队伍的资质及管理质保体系是否合格和健全；

8）审查施工单位的施工机械、机具设备是否满足施工需要；

9）审查施工单位的材料下料情况及施工交底情况；

10）审查施工单位的特种上岗人员是否持有相应的上岗证；

11）审查施工单位采用的新材料、新工艺、新技术等；

12）对分部工程的开工条件预先进行检查，达到要求才准予开工；

13）对施工单位的阶段性分部工程施工方案进行审查。

7.2.3.2质量的事中控制

1）强化现场旁站监理

在施工过程中项目监理组的现场监理人员将对施工承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡视、全过程的旁站以及全环节的检查，以达到对施工质量有效的监督和管理。对现场旁站所发现的问题将及时指出，并指令施工承包人采取有效措施及时处理。如施工承包人拒不改正，将下发监理工程师通知单，直至停工令，责其改正。

2）加强测量监督工作

由于地下区间线路长，线路轴线及标高控制非常重要，因而测量监理工程师将加强测量工作，保证向施工承包人提供原始的基准点、基准线和基准标高准确无误，在原始基准点之间应相互复核，并对施工承包人的定线复测和认定。各分部工程开工之前，施工中以及交工验收时应先由施工承包人进行施工放线，测量监理工程师应组织全面复测，并汇总测量成果资料。

3）加强试验监督检查工作，以科学的检测数据进行监理。

在试验检测专业监理工程师负责下，加强对项目的材料、配合比和强度的有效控制，以确保工程材料的各项指标达到规定要求。

（1）在施工所需原材料，如砂、石、钢筋等订货前，由施工承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告。必要时我们监理人员还应对生产厂家的设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由施工承包人提供样品（或成品）进行试验，以决定同意采购与否。材料和设备或构配件运入场地后，按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料和设备或商品构件不准用于工程，并由施工承包人运出场外。在施工进行中，随机对用于工程的材料或商品构件进行符合性的抽样试验检查，对用于本工程的设备应进行全面检查和试运行。

（2）在各分部工程开工前合同规定或合理的时间内，由施工承包人先完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。试验监理工程师将参加施工承包人试验的全过程，并进行有效的现场监督检查。

（3）对某些技术要求比较高及施工工艺复杂的分部工程，将要求施工承包人在施工前首先进行试验，然后根据试验的结果全面指导正式施工。监理工程师将要求施工承包人提出试验方案和实施细则并予以审查批准。

（4）在工程实施过程中，监理工程师应随时派出试验人员，对施工承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查，并且试验监理工程师按一定频率独立进行抽样试验，以鉴定施工承包人的抽样试验结果是否有效。当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，试验监理工程师随时进行抽样试验，必要时还将要求施工承包人增加抽检频率。

4）及时组织隐蔽工程验收，并督促施工方先行自检、专检，并提交自检资料，对验收过程中所提出的问题，责令其整改，对达到隐蔽条件和隐蔽整改合格的，予以签证验收。

5）对所有的分部工程，先要求施工方提交施工方案经组织有关单位审核批准后，予以实施，实施过程中督促施工方按施工方案施工。

6）严格进行各分部工程的工序交接检查并建立质量控制点，对影响分部工程质量的工序质量层层检查，督促施工方达到合同要求的质量标准。

7）定期和不定期地根据情况需要召开质量问题、技术问题、工期问题等专题讨论会，掌握和通报工程质量有关问题，总结经验，改进施工质量。

8）及时处理质量事故，把质量事故消灭在萌芽状态。

9）在各项工程施工过程中或完工后，现场监理人员如发现工程质量存在问题时，将按如下方式处理：

（1）当质量缺陷发生在萌芽状态时，及时发出警告信息，要求施工承包人立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。

（2）当质量缺陷正在出现时，立刻向施工承包人发出暂停施工指令（先口头后书面），坚持施工承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再发出复工指令。

（3）当质量缺陷发生在某道工序或分部工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序分部工程产生质量影响时，拒绝检查验收或工程计量，在对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定补救方案后，将要求施工承包人进行返工处理。

10）行使质量监督权，下达停工令。

为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工承包人立即停工整改。

（1）未经验收或验收不合格即进行下道工序作业者；

（2）工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者；

（3）擅自采用未经认可或批准的材料；

（4）擅自变更设计图纸的要求；

（5）擅自将工程转包；

（6）擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

（7）没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆者。

11）行使质量否决权：为工程进度款的支付签署质量认证意见，对于质量不合格的工程，一律不予计量支付。

12）建立质量监理日志：监理人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。

7.2.3.3质量的事后控制

1）审查施工承包人提交的有关分部工程质量检查与评定资料，各种质量自检评定表格及有关归档技术文件；

2）及时组织有关各方对完成的分部工程进行中间检查和中间验收；

3）组织有关单位对专业性强的分部工程进行检查，预验和验收，签署验收意见；

4）组织有关单位进行工程初步验收；

5）审查施工承包人的工程验收资料；

6）整理有关合同文件和技术资料的归档工作，撰写工程监理报告；

7）参加发包人组织的各专项工程验收和竣工验收；

8）在交工使用后的保修期内发现施工质量缺陷时，监理工程师应及时指令施工承包人进行修补、加固或返工处理。

## 第三节  施工准备阶段质量控制内容

### 7.3.1熟悉合同文件

监理工程师进场以后，总监办组织监理人员应熟悉合同文件，认真分析其特点，掌握控制重点和难点。对合同文件中存在的差错、遗漏或含糊不清等问题，应查证清除，作出合理的解释，提出合理的处理方法。

7.3.1.1	熟悉合同条件

1）发包人、施工承包人和监理的合同关系；

2）合同条款所赋予发包人、施工承包人和监理工程师的责任、权力和义务；

3）合同事宜的处理原则、处理方法和处理程序；

4）专用条款中的特殊规定和处理原则，权力和义务。

7.3.1.2	熟悉合同图纸

在熟悉合同图纸过程中，监理工程师应仔细进行下列项目的审核。如发现以下问题应以总监办的名义书面及时上报发包人或根据发包人授权报设计单位或设计代表解决。

1）合同图纸签认手续是否齐全；

2）设计文件是否完整，是否与图纸目录相符；

3）材料、构配件和设备的选用与现行规定的相符性；

4）地基与基础的设计与地质勘测报告的符合性；

5）合同图纸中指定使用的规程、规范、标准图册的有效性；

6）合同图纸规定采用的施工工艺与现行规范、规程的符合性；

7）图册在设计说明、坐标设计及各专业设计之间的矛盾之处；

8）原有设计是否有明显导致投资增加的项目；

9）设计是否有特殊工艺和材料要求；

10）图纸中的工程数量是否准确。

7.3.1.3	熟悉工程量清单及其说明

1）清单栏目的划分以及其所涵盖的工程细目；

2）单价与数量的乘积是否与合价相符；

3）合价的累计是否与总价相符；

4）计量依据、计量原则和通用计量方法；

5）清单数量准确性。

7.3.1.4	熟悉技术规范

1）工程项目的范围和主要工程内容；

2）材料试验项目、试验方法和试验频率；

3）施工工艺和技术措施；

4）监理验收和审批程序；

5）工程量计量方法。

7.3.1.5	熟悉施工现场

1）现场是否与图纸一致；

2）周边建（构）筑物及地下、地上管线位置是否准确；

3）进行物探，探明施工影响范围内是否有空洞；

4）施工设备的现场安装和调试情况；

5）料源情况；

6）施工便道及其修建情况；

7）控制桩点设置和保护情况；

8）现场试验室建设情况等。

### 7.3.2编制监理规划及实施细则

在委托监理服务合同签订28天内或合同规定的其它期限内，总监理工程师应组织监理工程师编制项目监理规划和监理实施细则。

7.3.2.1监理规划的内容

1）工程概况：包括工程名称、建设环境、项目等级、主要设计指标、主要工程数量、工程投资、工程特点、难点和重点、建设单位、设计单位、我方、监督单位、总承包单位、主要分包单位等。

2）监理工作依据

3）监理工作服务范围

4）项目控制目标：质量目标、工期目标、费用目标、监理工作目标。

5）监理一般控制措施：体系措施、预控措施、指令措施、全过程监督措施、程序控制措施。

6）质量控制：质量控制目标分解、质量控制阶段划分、质量控制要点、质量控制程序和质量控制措施等。

7）费用控制：费用控制目标分解、费用控制阶段划分、费用控制要点、费用控制程序和费用控制措施等。

8）合同其他事项的管理：合同管理原则、管理重点、管理要点、管理程序和管理措施。

9）信息管理：信息管理原则、管理重点、管理要求、管理程序和管理措施。

10）工作协调：工作协调原则、协调重点、协调要点、协调程序和协调措施。

11）监理组织机构：组建原则、组织形式、职能部门或岗位设置、人员构成、部门指责划分、监理人员岗位职责、监理人员进场与退场计划等。

12）资源配置：按照合同要求，监理在办公、交通、通讯、试验与检测、生活等方面的资源配置及其进退场计划。

13）监理工作程序与管理制度：主要监理管理工作程序、信息与资料管理制度、监理工作报告制度等。

14）监理的内部管理：监理工作通病及其预防控制措施、监理工作的内部考核管理办法、监理工作纪律等。

7.3.2.2监理规划的编制与报批程序

在委托监理服务合同签订28天内或合同规定的其它期限内，总监理工程师将组织相关监理人员编制项目监理工作规划。

监理规划编制的总体原则是内容全面、目标明确、重点突出、措施得力、程序合理、制度健全、分工明确、职责清楚、控制有力，既有创新精神，又具有较强的项目现实指导作用和可操作性。

监理规划编制完成，经总监理工程师签字认可后，报监理公司技术负责人审批，报建设单位备案。经批准的监理规划，是进行项目监理控制的总纲领，下发各监理部门及专业监理工程师贯彻执行。

在项目实施过程中，如项目本身发生实质性改变或建设单位、总监办认为既定的内容不适合，将及时进行修订，按照原审批程序报审，并报建设单位备案同意后实施。

7.3.2.3编制监理实施细则

1）对于技术复杂、专业性较强的工程项目，总监理工程师根据发包人的要求，组织专业监理工程师、驻地工程师结合工程的专业特点编制监理实施细则，细则的编制以重要的子分部工程、分项工程为主，力求做到详细、具体和具有可操作性。经总监理工程师审核批准后做为指导专业或标段开展具体监理业务的操作性文件。。

2）监理实施细则一般应写明工程概况、专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施等。

3）监理实施细则经总监理工程师审批同意后执行，并报发包人备案。监理实施细则应下发有关监理部门和专业监理工程师。

4）实施细则内容应包括：

编制依据；工程概况；监理工作流程；质量控制要点（竖井、锁口圈、格栅、马头门、横通道、隧道、监控量测细则、材料加工）；质量控制措施与手段（条件验收）；安全控制。

5）本工程拟编制的监理实施细则主要涉及下列方面：

①矿山法区间应编制的实施细则：

区间竖井横通道暗挖初支监理实施细则（每座竖井横通道分册编写）

区间隧道暗挖初支监理实施细则

区间人防、联络通道初支监理实施细则

区间隧道防水工程监理实施细则

区间隧道二衬混凝土模板台车监理实施细则

区间隧道人防段模板监理实施细则

区间隧道二衬混凝土监理实施细则

②暗挖车站应编制的实施细则：

车站竖井横通道暗挖初支监理实施细则（每座竖井横通道分册编写）

车站人工挖孔桩施工监理实施细则

车站围护结构（初支扣拱）监理实施细则

车站主体结构暗挖土方开挖监理实施细则

车站防水施工监理实施细则

车站模板工程监理实施细则（扣拱、底（顶、中）纵梁、端头、侧墙）

车站主体结构钢管柱、二衬扣拱监理实施细则

车站人防结构（泵房、集水井等设施）监理实施细则

车站附属结构施工监理实施细则

车站装修施工监理实施细则

③明挖车站应编制的实施细则

车站钻孔灌注桩施工监理实施细则

车站围护结构（地连墙、桩间围护）监理实施细则

车站主体结构土方开挖监理实施细则

车站防水施工监理实施细则

车站模板工程监理实施细则

车站主体结构钢筋混凝土监理实施细则

车站人防结构（泵房、集水井等设施）监理实施细则

车站附属结构施工监理实施细则

车站装修施工监理实施细则

④盾构区间应编制的监理实施细则

区间始发井初支结构监理实施细则

区间接收井初支结构监理实施细则

区间联络通道、泵房、风井初支监理实施细则

区间联络通道、泵房、风井防水工程监理实施细则

区间联络通道、泵房、风井二衬混凝土模板监理实施细则

区间盾构施工监理实施细则

区间盾构始发、接收监理实施细则

区间盾构管片制作监理实施细则

区间盾构防水工程监理实施细则

⑤专项监理实施细则

旁站监理实施细则

材料试验监理实施细则

质量通病预防监理实施细则

测量监理实施细则

环境保护监理实施细则

绿色文明施工监理实施细则

### 7.3.3图纸会审及参与设计交底

监理工程师收到图纸之后，应组织监理并督促施工单位认真做好审核及图纸核对工作，对于审图过程中发现的问题，及时以书面形式报告给建设单位。

设计交底由发包人或委托我们我方主持进行。设计代表、施工承包人技术负责人、施工负责人、质控负责人、有关专业监理工程师和驻地监理工程师参加。

### 7.3.4检查施工承包人质保体系

7.3.4.1 施工承包人项目经理部质保体系的核查程序

1）施工承包人应按照合同文件的规定，在总体工程开工前，建立工程现场项目质量保证体系，并将自保体系建立、运行和约束的有关文件，书面报告总监办。

2）总监办在收到上述报告之后，应及时组织专业监理工程师对施工承包人质量保证体系逐项进行现场核查。

3）质量保证体系未经监理工程师核查合格的，不批准总体工程开工。

7.3.4.2施工承包人项目经理部质保体系的审批要点

1）各类人员的资质、资历和数量是否满足工程需要；

2）质量保证体系各职能部门职能划分和工作流程是否清楚；

3）质量保证体系总负责人是否明确，并在质量问题上具有否决权；

4）工地试验室和养生室是否满足工程需求；

5）仪器设备配备是否与工程需求相适应。

### 7.3.5审核施工组织设计

7.3.5.1施工组织设计审核要点

1）编制内容和内部审查手续是否齐全：

2）施工组织与部署是否合理；

3）施工方法和技术措施是否合理；

4）计量标准是否满足合同要求；

5）新材料、新设备、新工艺是否有切实可行的证明材料；

6）施工设备是否符合施工工艺要求；

7）季节施工和专项施工方案是否全面、可行、合理、先进；

8）工期安排是否满足合同要求；进度计划是否满足合同要求，施工安排是否连续、均衡，进度安排与资源配置是否协调；

9）施工承包人项目经理部的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否健全；安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定；

10）监理工程师认为应审核的其他内容。

7.3.5.2施工组织设计审批程序

1）在签定《合同协议书》28日或合同规定的其它期限内，施工承包人应向总监办提交合同工程施工组织设计，并填报《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》。

2）总监办在收到施工承包人提交的施工组织设计后14日内，应对施工组织设计进行审批。在正式批复之前，总监办需征求发包人意见。审核未通过的，施工承包人应根据总监办的意见在7日内予以完善，直至使监理工程师满意。经总监办审核同意的施工组织设计，应报发包人备案。

3）当监理工程师认为核准的施工组织设计已经与工程情况严重不符或不适合时，施工承包人应按照监理工程师的要求及时予以调整，并按上述程序报批。

### 7.3.6工程基准点复测

工程开工前，发包人或设计人将在监理工程师在场的情况下，向施工承包人进行现场交桩，并提供基准点（导线点和水准点）的详细资料。

总监办在接到施工承包人上报的复测报告后7天内，应对施工承包人的复测结果予以批复。在正式批复以前，总监办应组织测量工程师对上述基准点进行复核，以确保基准点准确无误。总监办应将施工承包人的复测报告和驻地办的复核报告报发包人备案。

经监理工程师批准使用的基准点作为施工承包人测量定线的依据，施工承包人应对其进行妥善保护，保证在施工期间不受扰动。

控制要点

1）测量放线对基准点的引用是否正确，基准点有无扰动；

2）工程控制桩（临时基准点、重要构造物控制桩等）是否经过监理工程师复核，有无扰动；

3）测量放线计算和误差评定是否符合规范要求；

4）两个相邻合同段交界处的线位、高程是否有偏差；

5）测量仪器是否经过年度检定；

6）测量人员是否具有上岗证明或具有同等资历；

7）勘测部门提交的基准点资料是否正确。

### 7.3.7进场材料、构配件控制

对用于永久性工程的材料进行控制，其目的在于确保用于永久性工程的材料，符合规范和设计要求。监理工程师必须监督施工承包人按照规范规定的材料种类、试验项目、试验方法和试验频率进行试验，并通过施工承包人的申报及时掌握试验结果。

凡运到施工现场的原材料、半成品、构配件，进场前承包单位必须提交《工程材料、构配件或设备报审表》，同时附有产品出厂合格证（进口材料应有商检部门出具的商检证）及技术说明书，由施工承包单位按规定要求进行检验试验报告，经监理工程师审查并确认质量合格后，方准进场。

### 7.3.8施工机械配置的控制

施工机械设备的选择，除应考虑技术性能、工作效率外，还应考虑其数量配置对施工质量的影响与保证条件。

审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；所准备的机械设备是否与监理工程师审查认可的施工组织设计所列者相一致；所准备的施工机械设备是否都处于完好的可用状态。

### 7.3.9监理工程师对试验室的检查

工程作业开始前，承包单位应向项目监理机构报送试验室的资质证明文件，列出本试验室所开展的试验检测项目、主要仪器、设备；法定计量部门对计量器具的标定证明文件；试验检测人员上岗资质证明；试验室管理制度等。

监理工程师实地检查，应查以下内容：

1）试验室资质证明文件；

2）试验设备、检测仪器能否满足工程质量检查要求，是否处于良好的可用状态；精度是否符合要求；

3）法定计量部门标定资料，合格证是否在标定有效期内；

4）试验室管理制度是否齐全，符合实际；

5）试验检测人员上岗资质等。

经检查，确认能满足工程质量检验要求，则予以批准，否则，试验室不能使用。

### 7.3.10工地测量仪器的检查

施工测量开始前，施工单位应向项目监理机构提交测量仪器的型号、技术指标、精度等级、法定计量部门的标定证明，测量工的上岗证明，监理工程师审核确认后，方可进行正式测量作业。在作业过程监理工程师应经常检查仪器设备的性能、精度处于良好状态。

### 7.3.11工程单位项目划分

总体工程开工以前，敦促施工承包人根据合同工程范围和技术规范对所辖工程进行工程单位项目划分，详细列明单位工程、分部工程、分项工程、检验批及涵盖关系，报总监办审批。经监理工程师批准的工程单位项目划分，报发包人备案。

### 7.3.12分包单位的资质审核确认

1）监理工程师审查总承包单位提交的《分包单位资格报审表》。

审查时，主要审查施工承包合同是否允许分包，分包范围和工程部位是否可进行分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分部工程任务的能力。如果认为分包单位不具备分包条件，则不予批准。若监理工程师认为该分包单位基本具备分包条件，则应在进一步调查后由总监理工程师予以书面确认。审查、控制的重点一般是分包单位施工组织者、管理者的资格及管理水平、特殊专业工种和关键施工工艺或新技术、新工艺、新材料等应用方面操作者的素质与能力。

2）对分包单位进行调查

调查的目的是核实承包单位申报的分包单位情况是否属实。如果监理工程师对调查的结果满意，则总监理工程师应以书面形式批准该分包单位承担分包任务。承包单位收到监理工程师的批准通知后，应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议副本报送监理工程师备案。

### 7.3.13核查开工条件

依据《轨道交通建设工程开工条件核查管理规定》，总监办在收到施工承包人提交的书面总体工程开工申请及《工程开工报审表》后，组织专业监理工程师检查施工承包人的开工条件，检查要点是：

7.3.13.1建设单位：施工场地、施工区域内管线、建（构）筑物、水文地质资料、图纸等移交手续，安全措施费用拨付手续等建设单位应完成的工作；

7.3.13.2监理单位：管理体系及机构人员设置、监理规划、监理实施细则及专项方案编制，风险监测和隐患排查系统制度编制、人员配置；

7.3.13.3土建施工单位：管理体系及人员配置、安全生产教育培训、安全资金的使用情况、场地移交、图纸及施工区域基础资料移交、空洞探查、临建、分包管理、危险性较大分部分项工程专家论证情况、机械管理、临时用电、安全防护、消防保卫、施工方案和应急预案、安全风险识别、控制措施落实，安全风险监控系统、隐患排查建设情况及文明绿色施工等。

7.3.14单位工程开工令

建设单位组织开工条件核查通过后在《工程开工报审表》及《监理单位工程开工条件核查表》签署核查意见，总监理工程师根据核查意见签署《工程开工令》，标志着施工承包人和监理方面的准备工作结束，工程进入实体实施阶段，单位工程开工令应报发包人备案。

### 7.3.15第一次工地会议

7.3.15.1前提条件

1）组织机构组建完毕；

2）施工组织设计和监理规划得到核准；

3）基准点复测完毕并得到批准；

4）单位工程开工申请已经提交。

7.3.15.2第一次工地会议由发包人主持，发包人代表、监督部门代表、总监办监理工程师及全体监理人员、施工承包人项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、施工负责人、计量负责人、试验检测负责人、主要分包商参加。

7.3.15.3会议的主要议程

1）发包人代表宣布对总监理工程师的授权；

2）各方组织机构及人员介绍，并宣布人员授权；

3）施工承包人项目经理介绍总体进度计划安排，并从工、料、机、法、环五个方面介绍；介绍施工准备情况，内容应包括现场安全生产的准备情况；

4）监理工程师对施工承包人的陈述进行逐项评价；

5）发包人代表明确开工条件，并提出工作要求；

6）监理工程师明确监理工作程序；

7）监督部门提出工作要求，并介绍监督计划；

8）其它议程。

7.3.15.4第一次工地会议后，由总监办负责整理编印会议纪要，分发有关各方。

### 7.3.16施工监理交底

为贯彻项目监理规划，总监办应组织施工监理交底。交底由监理工程师主持，施工承包人项目经理、技术负责人、施工负责人、质量负责人、计量负责人、统计负责人、试验检测负责人和有关监理人员参加。

施工监理交底主要阐述以下内容：

7.3.16.1明确本工程适用的国家和本市工程建设法律法规、规范、规程和技术标准；

7.3.16.2阐明合同约定的参建各方责任、权力和义务；

7.3.16.3介绍施工阶段施工监理工作的内容；

7.3.16.4介绍施工阶段施工监理工作的基本程序和方法；

7.3.16.5提出有关施工资料报审及管理要求。

7.3.16.6项目监理部应编制施工监理交底会议纪要，并经与会各方会签后及时发出。

## 第四节  施工过程质量控制内容

施工质量过程控制是工程实体质量、功能实现的关键过程。过程控制的目的在于监督承包单位按照批准的施工方案实施工程，同时能够防患未然，将质量问题消灭在萌芽状态。

### 7.4.1过程质量控制要点

7.4.1.1未批准开工的工程不得实施；

7.4.1.2未经书面认可的变更不得实施；

7.4.1.3不符合规范或监理未批准的工艺不得采用；

7.4.1.4不合格的材料不得使用；

7.4.1.5不适宜的设备不得使用；

7.4.1.6自保体系人员必须按合同约定到位并有效工作；

7.4.1.7现场的过程控制到位，质量问题得到有效控制；

7.4.1.8施工工力满足施工要求；

7.4.1.9施工过程检查按照要求严格实施；

7.4.1.10特殊情况的处理是否得当。

### 7.4.2承包单位质量自保体系的管理

7.4.2.1管理要点

1）检查质量保证体系人员到位情况；

2）检查职责分工落实情况；

3）检查专业技术人员和技工持证上岗情况；

4）重点检查分项工程质量控制人员现场到位与工作情况。

7.4.2.2管理方法

1）总监办每月组织对承包单位质量保证体系进行全面检查，对于发现的不足或问题，及时发现书面指令，并抄报业主。

2）总监办每月统计承包单位的首次报验合格率，作为衡量承包单位质量保证体系运转情况的定量指标。当承包单位首次报验合格率低于85%时，应及时发出指令责令承包单位整改，并抄报业主。

3）如承包单位质量保证体系发生重大问题，致使其不能有效运转时，总监办应暂停其永久性工程施工，限期整改并书面报告业主。

### 7.4.3测量放线

7.4.3.1控制要点

1）测量放线对基准点的引用是否正确，基准点有无扰动；

2）工程控制桩（临时基准点、重要构造物控制桩等）是否经过监理工程师复核，有无扰动；

3）测量放线计算和误差评定是否符合规范要求；

4）两个相邻合同段交界处的线位、高程是否有偏差；

5）测量仪器是否经过年度检定；

6）测量人员是否具有上岗证明或具有同等资历；

7）勘测部门提交的基准点资料是否正确。

7.4.3.2控制程序

1）承包单位根据监理工程师批准的基准点向现场引设的工程控制桩，其布置图、测量记录和计算资料须提交监理工程师查验；

2）监理工程师在接到上述报验后，应对工程控制桩进行复核，并根据复核结果决定是否采用；

3）在分项工程开工以前，承包单位根据设计从基准点或工程控制点进行施工放样，并应按监理工程师的要求及时提交放线资料，供监理工程师抽查；

4）监理工程师根据放线部位的重要性，对承包单位100%的施工放样项目进行抽查，频率不低于30%，重点部位应100%复核；

5）在分项工程完工验收前，监理工程师应督促承包单位提交完工测量成果资料，并应组织监理测量人员进行复核。当监理工程师认为承包单位提交的资料不能使其满意时，承包单位应就上述项目重新进行测量，直至达到监理工程师满意为止。

### 7.4.4材料构配件质量控制

7.4.4.1控制要点

1）监理工程师应敦促施工承包人按照当地政府有关有见证取样送检的有关规定，进行工程材料的有见证取样和试验。

2）在材料进场前，监理工程师应检查施工承包人用于永久性工程的材料合格证和出厂试验资料。

3）监理工程师在批准施工承包人使用其所提交的工程材料以前，应抽取试样进行独立试验，在此基础上审批施工承包人提交的材料使用申请。

4）监理工程师应检查施工承包人所用材料是否为甲控（或甲供）供应方名录范围内的供应商，是否与报批的样品一致，发现问题，及时指令，直至撤销对该部分材料的批准。

5）材料的计划、使用及管理严格按照《材料进场控制工作程序》执行。

6）监理工程师应根据工程量反算材料实际用量，掌握实际进场批次和进场数量，来控制施工承包人材料申报的频率。当发现材料申报频率不足时，应对相关工程项目进行扣支或缓支，并采取补救措施保证工程质量。

7）监理工程师应建立控制性材料审批和使用台帐，详细记录材料种类、总数量、进场批次、应申报次数、实际申报次数、审批结果及审批撤销情况等。

8）当施工承包人使用新型材料时，须按照国家有关规定，上报国家权威部门的技术鉴定证明资料。监理工程师应要求其在有资格的试验场所进行试验，必要时，监理工程师应要求其完成一定数量的试验工程。

7.4.4.2外购预制件、商品混凝土和混合料

1）外购预制件、商品混凝土和混合料按照合同管理中有关分包的规定进行办理，但监理工程师必须督促施工承包人按照相关规定对分包商进行管理，并敦促施工承包人随时申报质量结果，以便及时掌握。

2）对生产厂家的单位资质和生产能力进行实地考察，并形成考察报告。

3）核对相关质量证明材料，商品混凝土包括原材料、配合比、开盘记录、试验资料。对进场混凝土小票核对，并按规定检测混凝土和易性，准确无误后签认。

4）按规定进行平行和见证取样试验。

5）建立进场和试验台账。

7.4.4.3控制程序

1）在合同工程总体工程进度计划批准以后14日内，施工承包人应根据被批准的总体工程进度计划按分项工程编制并向监理工程师提交总体材料进场计划和材料报验计划，供监理工程师审批。被批准的总体材料进场计划和材料报验计划应随总体工程进度计划的调整而调整，并需重新报监理工程师审批。

2）材料在进场之后3日内，施工承包人应及时填报材料进场报告单，写明进场材料的种类、规格、数量、存放地点、拟使用部位等，供监理工程师查验。

3）在分项工程开工之前14日或合同规定的期限内，施工承包人应向监理工程师提交工程材料报验单，并附全部详细试验资料，报监理工程师审批。

4）监理工程师在收到上述申请之后，应及时抽取试样进行试验，并据试验结果于14日内批复施工承包人的材料使用申请。

5）被监理工程师批准使用的工程材料，如在使用过程中生产厂家、生产批次、进场批次、规格、配比等发生变化，或实际使用数量已经超过规范规定允许代表数量，则施工承包人应重新提交材料使用申请，报监理工程师审批。

6）监理工程师对施工承包人所申请使用材料的批复，是以对试样的试验结果为依据的，因此，监理工程师对工程材料的批准，并不免除施工承包人的任何质量责任。若监理工程师发现材料在使用过程中与试样不一致或对材料的品质有怀疑时，有权撤销其批准。

7.4.4.4材料审批

承包人应在各分项工程开工前，将拟使用的工程材料取样试验结果、材料合格证、重要材料准用证、工程材料报验单报监理工程师审批。

本工程材料：钢筋、水泥、砂、石、混凝土、防水材料、装修材料、新型材料等。所有材料报验由监理组在2日内初审，并报总监办审批。总监办在收到工程材料报验单后，一般材料3日内予以审批，重要材料7日内审批，特殊材料在工程需要的时间内审批。监理工程师对申报工程材料的批准，应视为对承包人取样试样结果的批准，并不免除承包人的任何责任。无论材料被批准与否，申报材料返还承包人一份，总监办留一份，业主留一份。

当承包人在工程中使用商品混凝土、商品混合料或构件时，其厂家的选用按分包程序进行资质审查（管理办法见工程分包程序）。如施工过程中更换生产、加工厂家或已被批准使用的工程材料的生产工艺、配比、品种、规格超出申报代表数量时，承包人应重新办理材料审批手续。

7.4.4.5部分材料的储存

1）钢材类：要按储存执行，必须防雨、防潮、防锈蚀，进行标识，防止使用时误用。

2）水泥类：必须按规定码放，必须防雨、防潮，进行标识，防止工程中误用。

3）砂、碎石：要按同规格同类别进行堆放，严防混合堆放，并进行标识（合格、未检验等）。

4）其他设备进场应进行检验、检定，方能进场储存备用，并满足工程进度需要。

7.7.4.6施工过程中对工程材料的控制

1）驻地监理应对所施工程材料进行取样，取样时，承包人应提供方便和协助。当监理工程师对工程材料的复试结果表明被批准使用的工程材料不合格时，监理工程师有权撤消对该材料的批准。

2）当监理工程师认为现场的工程材料不再适用本工程时，承包人应按监理工程师的要求将这批材料移出现场或采取监理工程师认可的补救措施。确保工程材料符合设计要求。

3）监理工程师应对水泥混凝土搅拌站（厂）、各类混合料料厂进行定期或不定期抽检（抽检内容包括：原材料、生产工艺、生产环境、技术力量等），如发现有不符合规范要求，立即要求进行整改，直至工程材料（或半成品）符合要求为止。

### 7.4.5试验控制

监理工程师所进行的试验旨在验证施工承包人试验是否准确，确保监理工程师决策的科学性和正确性，从而保证工程质量。

凡用于本工程项目的材料和设备，均应有出厂合格证，并按监理工作程序进行施工单位自检，监理抽检，主要材料见证取样检验。经检验合格方能进场使用，否则不得进入施工现场。

7.4.5.1材料、设备检验

1）除特殊情况外，一般按照承包人自检、监理抽检、见证试验三步进行。

2）检验项目及要求

（1）混凝土抗压、抗折强度按《混凝土结构工程施工质量验收规范》DB50204-2015要求执行，不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。

混凝土强度等级标准均为标养28天强度。另外，应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养生的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。

依据（京建法〔2014〕18号）《北京市住房和城乡建设委员会关于在本市建设工程增加7天混凝土见证检测项目的通知》要求，总监办将督促施工单位增加混凝土试件7天标准养护见证检测项目，做到提前预警，及时整改，避免事故。

（2）钢筋：同厂每批每类每种规格均有合格证，热轧带肋钢筋，热轧光圆钢筋。低碳钢热轧圆盘条，余热处理钢筋，自检按60T一组取样，不足60T应取1组；监理抽检180T取1组，不足应取1组；冷轧带肋钢筋每批数量不大于50吨一组。监理抽检30%，见证100%。

钢筋质量必须符合国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）和《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）的要求。钢筋原材料进场复验合格后，方可进行加工。

（3）其他材料，如橡胶止水带、防水材料、装修材料等应有出厂合格证，凭国家质量监督部门对该类同批产品的检验报告。

（4）混凝土构件，承包人应邀请监理、业主对生产厂家进行考查，选择有资质的生产厂家，签订生产合同。首件生产完成后，应邀请设计、监理、业主进行首件验收，符合设计、各项规程后方可批量生产。厂家应提供各项质量保证资料。

7.4.5.2对施工单位试验控制要点：

1）开工前，承包人应编制工程的试验计划，计划的编制应科学、合理并保证取样的连续性和均匀性，计划必须报监理审批；

2）见证试验室以及施工承包人的常规试验室的资质等级、试验人员资格、试验仪器设备年检合格通过计量认证等必须符合相关规定，试验项目能够满足本工程试验要求，出具的报告对外具有法定效力；

3）发包人要将选定的试验室报送质量监督部门备案并得到认可，同时要将见证人员和取样人员在该质量监督部门备案。

4）承包单位在对进场材料、试块、试件等实施见证取样前要通知见证人员，在见证人员的现场见证下，取样人员按规范要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。见证人员应对试样进行监护，并和取样人员将试样送至试验室或采取有效的封样措施封样。有专用送样工具的工程，见证人员必须亲自封样。

5）所有材料未经复试不得进场，过程试验不符合要求不得进行下道工序；

6）见证频率不得少于规定要求，见证记录应分类收集、汇总整理；

7）试验检测监理工程师对主要试验项目建立控制性台帐，及时进行统计分析，发现问题及时处理或上报；

8）见证试验室在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，见证人员要在检验委托单上签字。对发现的不合格试验项目应签发不合格试验项目通知单按规定抄送监理及有关部门解决，并跟踪记录处理结果。

7.4.5.3监理现场试验室控制要点：

1）监理试验室配备土工、水泥及水泥混凝土、钢筋力学性能、混合料等室内试验设备或设施和现场检测仪器。

2）总监办设置试验检测工程师及辅助岗位人员，负责监理方面的试验检测工作；

3）监理试验室建立检测样品和资料的保管制度、仪器、设备管理制度等制度，确保检测的正常开展，并对监理送样进行严格的审查、登记和妥善保管；

4）监理试验室主要试验项目建立控制性台帐，及时进行统计分析，发现问题及时处理或上报；

5）监理试验室对发现的不合格试验项目应签发不合格试验项目通知单，按规定抄有关部门解决，并跟踪记录处理结果。

6）监理试验室的试验应严格按照规范规定的实验方法和操作规程进行。

7）监理试验应按照规定的记录和报告格式填写，分类保存。

8）监理送样不得委托他人代送，否则，监理试验室不予承接。

7.4.5.4 监理平行检测控制

工程检测是监理工程师实施质量控制的一个重要手段，也是监理科学性和公证体现。工程检验包括施工现场检验和试验室检测。监理工程师必须应用相应的检测工具（详见设备清单），及时、准确地对现场施工实施检测，合理评价工程质量。针对不同分项工程，主要平行检测质量控制点如下：

| 分项工程 | 质量控制点 |
| --- | --- |
| 工程测量定位 | 轴线、标高 |
| 土方开挖 | 开挖深度、标高、截面尺寸 |
| 土方回填 | 回填材料、回填层厚、压实度 |
| 钢筋加工、成型 | 焊条品种规格、钢筋品种规格及数量、钢筋间距、骨架尺寸、弯起钢筋位置、保护层厚度 |
| 焊接 | 焊接条件、焊接工艺、焊缝质量 |
| 模板 | 位置、尺寸、标高、预埋件位置，预留洞孔尺寸、位置，模板（包括衬砌台车和衬砌拱架）强度及稳定性，模板的拼缝、模板内部清理及湿润情况、模板的拆模时间 |
| 喷射混凝土 | 喷射混凝土的厚度、回弹料的控制、喷射混凝土接茬面的清理，水泥、砂、碎石、外加剂、水的配合比的控制 |
| 防水 | 防水板的焊接、基面的处理、施工缝、变形缝防水，土工布的搭接，防水的搭接，防水原材 |
| 暗挖工程 | 超前小导管规格、长度、间距、注浆压力；台阶核心土留取；格栅间距、连接；网片铺设和搭接；喷射混凝土配比、保护层厚度、密实度；回填注浆管间距、压力。 |
| 明挖工程 | 土方开挖、桩底沉渣厚度、桩直径、有效桩长、入岩深度(长度)、混凝土强度、地下连续墙、钢支撑安装、锚索(杆)的孔位标高、孔距、数量，锚索锚固段的浆液饱满度、锚索的张拉、桩间网片铺设和搭接；喷射混凝土配比、保护层厚度、密实度，梁柱节点 |
| 盾构工程 | 管片拼装、同步注浆量、浆液配比、管片防水粘贴 |

### 7.4.6隐蔽工程验收

7.4.6.1隐蔽工程由于检查对象就要被其他工程覆盖，给以后的检查整改造成障碍，故相当重要，它是质量控制的一个关键过程。

7.4.6.2隐蔽工程施工完毕，承包单位应按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写《隐蔽工程验收记录》，附上相应的影像质量证明资料，报送监理机构。

7.4.6.3监理工程师收到报验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定时间内到现场检查，承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。

7.4.6.4经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在《隐蔽工程验收记录》上签字确认，准予承包单位隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格，监理工程师签发“不合格项目通知”，指令承包单位整改，整改合格后再报监理工程师复查。

7.4.6.5隐蔽工程检查验收控制要点：

1）基础施工前对地基质量的检查，尤其要检测地基承载力；

2）垫层保护层施工前对防水板铺设质量的检查；

3）混凝土浇筑前对钢筋的检查；

4）混凝土施工前对预埋件及结构内敷设管的检查；

5）易出现质量通病的部位等。

7.4.6.6隐蔽工程主要验收内容如下：

①地基基础工程与主体结构工程隐验

土方工程：基槽，检查基底清理，基底标高情况等。

支护工程：检查锚杆（索）、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等，检查地下连续墙的成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度等，超前小导管的品种、规格、数量、位置、间距、插入深度和角度，锁脚锚杆（管）的品种、规格、数量、位置、间距、插入深度和角度。

桩基工程：检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。

地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造，人防出口止水做法，防水层基层，防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。

结构工程（主体）：检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等，检查钢筋连接形式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。

钢结构工程：检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。

外墙内、外保温结构节点做法。

②建筑装饰装修工程隐检

地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。

抹灰工程：具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。

门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。

吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况，填充和吸声材料的品种、规格及铺设、固定等。

轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接，龙骨的连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。

饰面板（砖）工程：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法、同地面工程检查。

幕墙工程：检查构件之间以及构件与主体结构的连接点的安装及防腐处理；幕墙四周，幕墙与主体结构之间间隙节点的处理，封口的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；幕墙防雷接地节点的安装等。

细部工程：检查预埋件，后置埋件和连接件的数量、规格、位置连接方式、防腐处理等。

③建筑层面工程隐检

检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法，隔离层设置，密封处理部位等

### 7.4.7分包控制

7.4.7.1分包控制要点：

1）监理工程师不得批准施工承包人分包主体工程或超过合同规定比例的工程；

2）监理工程师应对分包实施严格监督与管理，防止工程项目的层层转让与分包；

3）监理工程师的工作应通过施工承包人对分包商进行合同管理；

4）监理工程师对分包的批准，并不免除施工承包人根据合同规定所应承担的任何责任和义务；

5）监理工程师应通过施工承包人对分包商所进行的工程活动进行严格管理，对工程方案、施工工艺、材料试验、质量验收和进度计划等进行严格的控制；

6）当监理工程师对分包商的资质、资历和资信等情况进行现场调查时，施工承包人应提供全面协助。

7）监理工程师不对分包商直接支付，分包工程的支付统一对施工承包人。

7.4.7.2分包程序：

1）受理分包申请：施工承包人确定分包时，应按合同或监理工程师要求的期限提前向监理工程师提交工程分包申请。工程分包申请书的主要内容应包括工程分包合同意向书；分包商企业营业执照复印件；分包商工程业绩和资质证明资料；分包商主要管理人员和技术人员资质与资历；分包商主要工程机械设备名称、型号、数量及完好情况；分包商财务状况；施工承包人对分包商的管理控制方式和措施；分包工程总价占合同总价的比例及分包协议书样本等；

2）分包评估：监理工程师在接到上述分包申请后，在合同规定的期限内，应组织监理工程师对分包申请中的内容进行评估，必要时进行现场考察，签署评估意见后报批。

3）分包批准后，施工承包人应将分包合同协议书（标的、供货时间、供货地点、数量、质量、违约责任）补报总监办。

### 7.4.8重要部位和环节条件验收

依据北京市住房和城乡建设委员会《北京市轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》（京建发[2010]746号）文件精神，为加强施工现场安全质量预控管理，落实“开展轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收”的工作要求，有效避免或减少安全质量事故，结合本工程实际特点，及时编制《重要部位和环节条件验收方案》。

依据《北京市轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》中要求，轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收按照工程自身风险和周边环境风险的危险程度，分为A类、B类进行条件验收。

施工单位根据工程特点编制《重要部位和环节施工前条件验收工作方案》，明确需进行条件验收的重要部位和环节，及其验收条件、内容和要点。《条件验收工作方案》经总监理工程师批准后实施，并报送建设、设计、第三方监测等单位。施工单位根据《条件验收工作方案》对待验项目内容逐项进行自检自评。自检自评合格，向监理单位提出重要部位和环节施工前条件验收申请。

总监办收到施工单位验收申请后，对验收项目进行预审，预审符合要求的，按下列要求组织验收：

A类项目由总监理工程师组织，验收组成员包括：建设单位项目安全质量或技术负责人，设计单位项目负责人，第三方监测单位项目负责人，参与方案论证的部分专家，施工单位（或其北京指挥部）安全或技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人等，必要时可邀请勘察单位项目负责人参加。

B类项目由总监理工程师或总监理工程师代表组织，验收组成员包括：建设单位代表，设计单位专业负责人，第三方监测单位专业人员，施工单位项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人等，必要时可邀请勘察单位专业负责人参加。

验收组按照《条件验收工作方案》所确定的项目内容逐项进行验收，形成书面验收结论。施工单位按要求参加重要部位和环节施工前条件验收，并按照验收意见进行整改。总监办按要求组织重要部位和环节施工前条件验收，严把重要部位和环节施工前条件验收预审关、验收关和整改复查关，未进行施工前条件验收或验收未通过的，施工单位不得进行相应重要部位和环节的施工。施工单位擅自施工的，监理单位应下发监理通知，要求施工单位停工；施工单位拒不停工的，监理单位应向建设单位报告。

### 7.4.9施工过程检验批质量验收

检验批验收的目的在于检验施工承包人的质量体系是否正常运转，体现为所完工序是否符合规范规定的质量要求。

7.4.9.1检验批验收条件：

1）检验批完工，施工承包人自检合格；

2）主控项目和一般项目的质量经抽检合格；

3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录真实、齐全；

4）过程中监理工程师指出的问题已经纠正；

5）提出验收申请。

7.4.9.2检验批验收内容：

检验批验收包括工程实体验收和资料验收两项。实体验收包括内在质量和外在质量两部分。实体验收监理必须亲自动手实测实量，掌握第一手数据。资料验收包括过程记录和自检资料等一切与本工序有关的保障资料。

7.4.9.3检验批验收成果：

1）检验批验收完毕，监理工程师应填写验收记录，签认分包人的报验单，分类保存；

2）监理工程师应统计施工承包人的首次报验合格率；

3）对于过程中指令的问题，应记录处理结果。

驻地监理工程师在接到施工承包人提交的工序报验单之后24小时内应予以验收。在进行实体工程验收之前，驻地监理工程师应首先检验施工承包人提交的自检资料是否合格，确认合格后，才能进行实体工程验收。

### 7.4.10分项工程验收

7.4.10.1验收条件

1）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；

2）分项工程所含的检验批得质量验收记录应完整；

7.4.10.2验收内容

分项工程完工验收包括工程实体验收和资料验收两项。实体验收包括内在质量和外在质量两部分。实体验收要求监理必须亲自动手实测实量。资料验收包括过程记录和自检资料等一切与本分项工程有关的保障资料。

7.4.10.3验收成果

1）分项工程首次验收合格率；

2）分项工程质量评定结果；

3）分项工程优良品率。

7.4.10.4验收程序

1）分项工程完工以后，施工承包人应首先进行自检，内容包括实体验收和资料整理。自检合格后报驻地监理，申请分项工程完工验收。

2）驻地监理收到上述申请后24小时内，有专业工程师和驻地监理工程师组织，对分项工程进行全面验收。在进行实体工程验收之前，应首先组织进行资料验收，确认合格后，才能进行实体工程验收。分项工程验收合格的，统一进行质量评分，并签发分项工程验收单；

3）验收不合格的工程项目填写不合格工程项目通知单，施工承包人整改后须重新报验。

### 7.4.11分部工程验收

7.4.11.1分部工程质量验收应符合以下规定

1）分部工程所含的分项工程质量验收均应验收合格；

2）质量控制资料完整；

3）桩基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合相关规定；

4）观感质量验收应符合要求。

7.4.11.2验收程序

1）分部工程完工以后，施工承包人应首先进行自检，内容包括实体验收和资料整理。自检合格后报总监办，申请分部工程完工验收。

2）总监办收到上述申请后24小时内，由总监理工程师组织专业工程师和驻地监理工程师、施工承包人项目负责人、技术、质量负责人对分部工程进行全面验收。地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位项目负责人和施工承包人技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收，同时邀请质量监督机构监督验收全过程的合法性。

### 7.4.12施工过程不合格的处理

上道工序不合格，不准进入下道工序施工，不合格的材料、构配件、半成品不准进入施工现场且不允许使用，已经进场的不合格品应及时做出标识、记录，指定专人看管，避免用错，并限期清理出现场；不合格的工序或工程产品，不予计价。

### 7.4.13质量事故处理

对质量事故进行处理的目的是控制质量事故影响的范围、程度和损失，并使其得到妥善处理。

7.4.13.1质量事故处理要点：

1）当发生质量事故时，施工承包人应立即暂停该项目的施工，保护好现场，并采取有效措施不使后果扩大。

2）质量事故发生后12小时或合同规定的期限内，施工承包人应立即填写质量事故报告单，迅速通知驻地监理工程师及有关部门，并随后以书面形式报告质量事故的发生时间、发生部位、初步认定原因、事故的性质、造成的损失、采取的应急措施和进一步处理的意见。

3）施工承包人应于事故发生后3日内或合同规定的期限内，提出质量事故补救措施或处理方案，通过驻地监理工程师初审后，报总监办审批。当施工承包人提出的补救措施或处理方法不能满足监理工程师要求时，将予以退回，施工承包人应于3日内重新申报，直至达到监理工程师满意。

4）总监办在正式审批以前，总监办应邀请发包人代表、设计单位代表、质量监督部门代表及其他有关方面人员召开专题会议进一步讨论拟采用处理方案。讨论通过的处理方案，会后总监办以书面形式批准。

5）重大质量事故，在召开方案论证会以前，总监办还应召开预备会议。

6）在施工承包人按监理工程师批准的处理方案实施完毕后，总监办应组织监理工程师对处理结果进行验证，必要的应进行试验或检测。

7）对于每一起质量事故，总监办应建立专门的档案，详细记载从发生、发展、处理到验证的整个过程和结果。

### 7.4.14竣工验收质量控制

依据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》（建质[2014]42号），城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段。

7.4.14.1单位工程预验收

施工单位对单位工程质量自验合格后，由总监理工程师组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织单位工程预验。单位工程各相关参建单位参加预验，预验程序参照单位工程验收程序。

单位工程验收的内容和程序：

1）建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

2）验收小组实地查验工程质量，审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料，并形成验收意见。查验及审阅至少应包括以下内容：

1、检查合同和设计相关内容的执行情况；

2、检查单位工程实体质量（涉及运营安全及使用功能的部位应进行抽样检测），检查工程档案资料；

3、检查施工单位自检报告及施工技术资料（包括主要产品的质量保证资料及合格报告）；

4、检查监理单位独立抽检资料、监理工作总结报告及质量评价资料。

单位工程验收时，对重要分部工程应核查质量验收记录，进行质量抽样检查，经验收记录核查和质量抽样检查合格后，方可判定所含的分部工程质量合格。单位工程质量验收时，可委托 第三方质量检测机构进行工程质量抽测。

3）工程质量监督机构出具验收监督意见。

单位工程质量验收应符合以下规定：

1）完成工程设计和合同约定的各项内容，对不影响运营安全及使用功能的缓建项目已经相关部门同意；

2）质量控制资料应完整；

3）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；

4）有关安全和功能的检测、测试和必要的认证资料应完整；主要功能项目的检验检测结果应符合相关专业质量验收规范的规定；设备、系统安装工程需通过各专业要求的检测、测试 或认证；

5）有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的质量合格文件或质量评价意见；

7）观感质量应符合验收要求；

8）住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题已经整改完毕。

单位工程预验合格、遗留问题整改完毕后，由施工单位向建设单位提交单位工程验收报告，申请单位工程验收。总监理工程师在验收报告签署意见。

7.4.14.2单位工程验收

建设单位收到工程验收报告后，由建设单位负责人组织施工、设计、我方负责人进行工程验收。我方将按照相关要求参加验收。

7.4.14.3参加专项验收

专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由政府有关部门负责的验收，如人防验收等。我方将按照相关要求参加验收。

7.4.14.4项目工程验收

项目工程验收是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收。

城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收组。我方将按照相关要求参加验收。

项目工程验收条件：

1）项目所含单位工程均已完成设计及合同约定的内容，并通过了单位工程验收。对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目已经相关部门同意；

2）单位工程质量验收提出的遗留问题、住房城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；

3）设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

4）已通过对试运行有影响的相关专项验收。

7.4.14.5参加竣工验收

竣工验收是指项目工程验收合格后、试运营之前，结合试运行效果，确认建设项目是否达到设计目标及标准要求的验收。项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通 过全部专项验收后，方可组织竣工验收。

城市轨道交通建设工程竣工验收由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责规划条件核实和专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收委员会。由北京市住建委及市监督站加强对城市轨道交通建设工程竣工验收的监督。我方将按照相关要求参加验收。

竣工验收应具备以下条件：

1）项目工程验收的遗留问题全部整改完毕；

2）有完整的技术档案和施工管理资料；

3）试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告；

4）已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收，并取得相关验收或认可文件；暂时甩项的，应经相关部门同意。

### 7.4.15本工程质量控制点

7.4.15.1 常规质量控制点

1）进场材料检验：水泥产品合格证及质量证明书检查；砂、石料质量证明书或试验报告单检查；混凝土外加剂、掺合料产品合格证及质量证明书检查；钢材产品合格证及质量证明书检查；防水材料产品合格证及质量证明书检查；商品混凝土出厂合格证及试验资料检查；商品混凝土拌合物检验和配合比验证；商品混凝土现场坍落度测定；商品混凝土运输时间检查；成品、半成品质量证明书检查；成品、半成品外观质量检查；成品、半成品几何尺寸检查；钢结构、钢构件焊缝质量检查。

2）进场设备检验：出租单位的资质，质量证明文件；进场设备配套、类型检查；进场设备状况检查；进场设备技术性能检查；设备安装试运转检查；备用设备状况、性能检查；进场检验试验设备检查；工程测量和监控测量设备检查。

3）施工现场临时设施：平面布置检查；工地围蔽检查；进、出场道路规划、修建标准检查；临时用电容量及线路设备检查；临时供水管道安装及用量检查；场区排水系统检查；施工供风设备安装及供风量检查；办公用房及生产用房建造质量标准检查；驻地及工程消防设施检查；驻地卫生设施检查；泥、污水排放设施检查。

4）施工专业人员持证检查：现场项目经理持证检查；专职质量检查人员持证检查；专职安全检查人员持证检查；特殊工种人员持证检查。

5）工程试验要求：水泥安定性、初终凝时间、胶砂强度检验与试验；同产地同规格砂、石料首次使用全面试验项目检查；砂筛分析、含泥量、泥块含量、碱溶性等常规检验与试验；石子筛分析、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标、碱溶性等试验；外加剂、掺合料性能试验与相适用性试验；水质检验；钢筋原材料拉力试验、冷弯试验；钢筋焊接抗拉、抗弯试验；钢筋重量偏差试验；进口钢筋化学分析试验；进口钢筋可焊性试验；防水材料不透水性、拉伸强度、拉伸断裂伸长率、柔度、耐冷热度、抗折性试验；接缝防水材料膨胀率、膨胀时间、硬度试验；卷材焊接试焊检验和强度试验；注浆防水材料的可灌性、稳定性、凝固性检验配比试验；砌筑砂浆配合比设计；砌筑砂浆试配检查；砌筑砂浆配合比选定；砌筑砂浆强度检验；混凝土配合比设计；混凝土配合比试配检查；混凝土配合比选定检查；混凝土强度检验（含7天试验强度）；钢结构原材（钢板）试验；焊接探伤试验；焊缝无损伤试验；防火涂装厚度检测；高强螺栓连接试验；栏杆扶手推力检测、无障碍厕所安全抓杆支撑力检测；出入口淋水试验；室内环境检测、土壤氡含量检测、混凝土密实度检测；钢筋保护层检测等。

7.4.15.2 明挖工程质量控制点

1）基坑围护结构：轴线与桩位的测量定位复核，泥浆的性能指标，钢筋笼的加工质量，桩底沉渣厚度、桩直径、有效桩长、入岩深度(长度)、桩顶标高、混凝土强度等级，锚索(杆)的孔位标高、孔距、数量，锚索锚固段的浆液饱满度、锚索的张拉等。

2）土方开挖：开挖方式的合理性、土方开挖的效率、土方开挖的时空效应、钢支撑及腰梁架设的及时性、钢支撑预应力的施加、桩间喷混的质量及喷混的及时性、桩间渗水的处理以及地基验槽，回填土的质量、压实度、标高等。

3）防水施工：防水混凝土的强度等级、抗渗等级以及混凝土的生产和浇筑质量，防水卷材及防水涂料的性能资料、试验结果，基面处理情况、防水的施工质量及施工后的试验效果，施工缝、变形缝、穿墙管等细部构造做法，防水工程的成平保护。

4）主体结构：模板及其支架的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载，模板的拼缝、表面平整度及涂膜剂的涂刷质量；受力钢筋力学性能（屈服强度、抗拉强度、最大伸长率和重量偏差）和工艺性能（冷弯）试验，受力钢筋的品种、级别、规格、长度、间距、数量和锚固长度，受力钢筋的连接方式、连接位置、接头百分率，钢筋保护层的控制；混凝土配合比、原材料检验、开盘鉴定以及结构混凝土的强度等级、坍落度和和易性，有抗冻、抗渗等要求的混凝土的性能指标，混凝土试块的留置及其养护质量等。

7.4.15.3 暗挖工程质量控制点

1）土方开挖：中线、标高、净空检查；作业程序及方式检查；隧道地质状态的核查及素描；开挖隐蔽工程检查。

2）超前支护注浆加固：里程、部位、数量检查；注浆原材料材质检查；注浆配合比及配制检查；注浆管材质及加工检查；注浆管埋入深度、角度检查；注浆压力及注浆量检查；注浆效果的检验。

3）钢格栅：里程、中线、标高、净空检查；钢材及联贯结配件材质检验；钢材焊接试验检查；钢格栅加工质量检验；钢格栅安装垂直度联结牢固度检查；钢格栅安装验收。

4）钢筋网：里程及部位检查；材质及直径检查；钢筋网布设及稳固检查；钢筋网验收。

5）喷射混凝土：里程、中线、净空检查；水泥、集料、附加剂检查；喷射设备、机具检查；喷射水灰比及工艺检查；试件制作及强度检验；喷射厚度及外观检查；喷射混凝土质量验收。

6）防水层：部位及防水材料种类检查；原材料材质检验；基面平整度检查；防水层铺设或喷涂操作检查；防水层保护、防护检查；泄水盲沟埋设检查；防水层验收。

7）二衬钢筋工程：钢筋材料合格检验；里程、部位、中线、标高、净空检验；直径、布设、绑扎、连接的检验；钢筋焊接试验检验；钢筋除锈及保护层检验；钢筋定位、稳固性检验；钢筋验收。

8）模板工程：中线、标高及尺寸检查；平整度、垂直度、光洁度、严密度检查；支撑稳固及可靠性检查；拆模、脱模措施检查；模板工程验收。

9）混凝土二衬施工：中线、高程、净空的检查；混凝土配合比及原材料检查；预埋件及预留孔位检查；施工接缝面处理检查；混凝土坍落度及和易性检查；混凝土出料及入模温度检查；混凝土灌注程序及速度检查；混凝土养护方法及措施检查；混凝土试件制作、标养及强度检验；混凝土外观质量及偏差项目检查；混凝土二衬质量验收。

7.4.15.4 暗挖车站及车站暗挖断主体结构质量控制点

1）防水工程：原材料质量检验；防水层基面平整度及阴、阳角弧度检查；防水层铺设检查；防水层防护及保护层检查；回填粘土层检查；质量检验验收。

2）主体工程：钢管柱的定位与安装、垂直度；法兰连接；钢管柱内混凝；定位放线、标高测量；原材料、混凝土配合检验；钢筋焊接试验检验；钢筋绑扎隐蔽检查；模板（架模、土模）、预留顶洞、预埋件检查；混凝土搅拌、振捣检查；混凝土试件制作和强度、抗渗检验；施工缝、沉降缝、后浇带检查；外观尺寸、限界检查；主体工程验收。

3）施工缝、沉降缝：原材料（止水带、止水条等）质量检验；止水条、带安设基面及方法检查；嵌缝及集水槽安装检查；质量检查验收。

7.4.15.5 盾构施工质量控制点

1）盾构管片：管片模具支架的承载能力、刚度和稳定性，模具的清理及脱模剂的涂刷，钢筋笼钢筋原材及加工质量，管片混凝土的配合比、生产和浇筑质量，管片的养护过程及存储，管片三环试拼装及其渗漏检测、拉拔试验，管片的出场检验和进场检验。

2）盾构隧道：盾构机的选型、考察、适应性评估、组段划分及盾构组装与调试，始发、接收端头加固，盾构始发托架、反力架以及导轨安装，洞门钢环及洞门密封装置，洞门破除，盾构机的始发和接收条件验收，盾构掘进技术参数控制及其轴线和标高控制，同步注浆和二次补注浆，盾构成型隧道质量及其成品保护，盾构施工过程中的监控量测。

## 第五节  旁站监理

根据北京市住房与城乡建设委员会关于《北京轨道交通建设工程旁站监理管理规定（试行）》（通知京建发【2010】745号）的具体要求，为实现本工程质量目标，我方除建立完善的监理制度之外，对重点部位、关键工序、关键环节特别制定了相应的旁站监理措施。旁站监理在专业监理工程师的指导下，由现场监理工程师负责具体实施。

### 7.5.1监理部对旁站监理确定关键部位、关键工序，编写旁站监理方案。

7.5.1.1确定旁站监理的内容和程序。

7.5.1.2明确旁站监理人员职责。

7.5.1.3列出须旁站监理的关键部位、关键工序。

7.5.1.4提出明确的旁站监理检查要求。

### 7.5.2旁站监理的内容

7.5.2.1检查施工承包人是否按照技术标准、规范、规程和经审查核对后的设计文件、施工组织设计施工。

7.5.2.2检查是否使用经检验合格的材料、构配件，机械设备是否配套或运行正常。

7.5.2.3施工承包人有关现场管理人员、质检人员是否在岗。

7.5.2.4检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗。

7.5.2.5检查施工环境是否对工程质量产生不利影响。

7.5.2.6检查施工过程是否存在质量安全隐患，旁站监理应对旁站监理过程利用多种手段及时予以记录。

### 7.5.3旁站监理方式

采取现场旁站监理和视频旁站监理两种方式，以现场旁站监理为主，视频旁站监理为辅，当特殊情况，视频旁站不能满足要求时，将视频旁站监理改为现场旁站监理

### 7.5.4旁站监理的程序

7.5.4.1监理部制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员的职责等。旁站监理方案送建设单位和施工承包人各一份。

7.5.4.2施工承包人根据监理部制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理部。监理部应当及时安排旁站监理人员按照旁站监理实施方案实施旁站监理。

7.5.4.3旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工承包人质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道施工。

7.5.4.4旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工承包人有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工承包人立即整改；发现其施工过程已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

### 7.5.5旁站监理人员职责

7.5.5.1检查施工承包人现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料的进场准备情况。

7.5.5.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

7.5.5.3核查进场建筑材料、建筑构配件、机械设备的质量检验报告，并可在现场监督施工承包人进行检验或者委托建设单位现场试验室进行复验。

7.5.5.4做好旁站监理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。

### 7.5.6监理旁站的记录

7.5.6.1旁站监理人员应对旁站监理过程利用多种手段及时予以记录。包括：旁站监理记录表、监理日志、现场施工记录、视频旁站记录等。

7.5.6.2旁站监理记录表采用《北京轨道交通建设工程旁站监理管理规定（试行）》中规定的格式。

7.5.6.3旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

7.5.6.4工程竣工验收后，旁站监理记录应当由监理部整理，进入项目监理竣工文件。

### 7.5.7旁站监理项目及工序

结合相关规范、本工程招标文件以及以往监理工作经验，本工程需要监理旁站的主要项目和工序如下：

7.5.7.1明挖工程：围护结构（围护结构、桩等混凝土浇筑、锚索预应力张拉、锚索注浆、钢支撑轴力施加、桩间网喷混凝土以及降水井填筑滤料、洗井等），主体结构（主体结构混凝土浇筑、防水结构细部构造、卷材防水层细部构造、综合接地极打入、系统接地极的打设等），土方工程（土方开挖、土方回填等）以及梁柱节点钢筋隐蔽过程、施工缝处理、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装等。

7.5.7.2暗挖工程：马头门破除、超前探测、土方开挖、超前小导管打设、注浆、网喷混凝土、防水结构细部构造、卷材防水层细部构造、二衬混凝土浇筑、二衬背后注浆以及施工缝的处理等。

7.5.7.3盾构工程：盾构始发和接收端头加固注浆、盾构始发和接收作业、带压开仓、壁后注浆以及盾构始发和接收端头的防水细部、盾构机吊装、平移及吊出、盾构隧道联络通道和泵房的开口、土方开挖、超前小导管打设、注浆、网喷混凝土、防水结构细部构造、卷材防水层细部构造、二衬混凝土浇筑、二衬背后注浆以及施工缝的处理等。

7.5.7.4“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）试验过程、材料的见证取样和送样等。

## 第六节  见证取样和送检

### 7.6.1见证取样和送检

见证取样送检严格按照《建设工程监理规范》和《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》（京建质【2009】289号）规定执行。对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例以见证取样方式进行抽检。

### 7.6.2见证取样和送检的范围

在《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》中规定的、涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检。因此，对涉及到结构安全的试块、试件以及有关材料都是见证取样和送检的范围。

### 7.6.3见证取样和送检的工作程序

7.6.3.1工程项目施工开始前，我们将督促承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于承包单位提出的试验室，监理工程师要进行实地考察。试验室应是和承包单位没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质，经国家地方计量、试验主管部门认证，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效力。

7.6.3.2发包人要将选定的试验室报送质量监督部门备案并得到认可，同时要将见证人员和取样人员在该质量监督部门备案。

7.6.3.3承包单位在对进场材料、试块、试件等实施见证取样前要通知见证人员，在见证人员的现场见证下，取样人员按规范要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。见证人员应对试样进行监护，并和取样人员将试样送至试验室或采取有效的封样措施封样。有专用送样工具的工程，见证人员必须亲自封样。

7.6.3.4试验室在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，见证人员要在检验委托单上签字。试验室均应实施密码管理制度。

7.6.3.5试验室应在检测报告上加盖“有见证取样送检”印章。若发现试样不合格时，应先通知见证单位或发包人和质量监督部门，并建立不合格项目台帐。

### 7.6.4见证人员职责

7.6.4.1取样时，见证人员必须在现场进行见证，要求取样按规范进行操作。

7.6.4.2见证人员必须对试样进行监护，对试样的代表性和真实性负有法定责任。

7.6.4.3见证人员必须在委托单上签名。对于重要的试件如钢筋、水泥等，见证人员必须和施工人员一起将试样送至试验室。

7.6.4.4见证人员制作见证记录，并将见证记录归入监理档案资料内。

### 7.6.5对见证取样和送检工作的监理控制

7.6.5.1根据工程的具体情况，在开工前，项目监理办制定本工程见证取样送检工作的制度、办法、监理实施细则。

7.6.5.2要求承包单位申报材料进场时间计划表报监理审批，使监理对材料进场时间有个大概的把握，以保证材料不漏检。

7.6.5.3材料进场后，监理核查材料的出厂合格证、质保资料和数量等，核查合格后在见证员见证下，由承包单位的试验员现场取样，将取好的试件做好标记，并共同送至见证试验室。见证员在试验委托单上签字确认。

7.6.5.4规定在送样委托单上必须有见证员签字；当试样检测结果不合格时，要及时通知发包人或见证员，不得与承包单位单线联系。

7.6.5.5试验报告出来后，经见证员审核后才能存档，并由见证员做好试验记录登记表。

## 第七节  暗挖工程质量控制要点

### 7.7.1地层超前支护及加固

7.7.1.1超前小导管

1）导管进场时，对其外观、规格、尺寸进行必要的检查和验收，其质量必须符合现行国家标准规定和设计要求；

2）超前小导管施工工艺：施工准备→注浆孔位布置→钻孔→清孔→导入小导管→安装止浆塞→浆液配制→注浆→注浆质量检查

3）将钢管前端加工成尖锥状，尾部焊加强筋；管壁四周钻压浆孔，以便浆液向四周围岩内压注。检查注浆小导管长度、尖靴、管箍、出浆孔等符合标准，其中尖靴部分应该精确，以免打入时走偏，尾部一端1000mm不开孔。

4）将导管贯入孔中，其孔深应大于导管长度，采用锤击、风管或风镐顶进等方式，其顶入长度不应小于管长的90%。为防止注浆漏浆，在小导管的尾部用胶泥麻筋缠箍成楔形，以便钢管顶进孔内后其外壁与岩壁间隙堵塞严密。钢管尾端外露足够长度，并与格栅钢架焊接在一起；钢管顶进时，注意保护管口不受损变形，以便与注浆管路连接。

5）按照设计图纸要求对超前小导管的打设质量进行检查和验收，确保其打设的孔位、孔深、数量、外插角度等符合设计及规范规定；

6）每榀超前小导管的纵向搭接长度应符合设计要求；小导管安装完成后，对掌子面采用钢筋网片并喷射早强混凝土进行封闭，确保注浆时掌子面安全。

7）注浆浆液符合设计要求，根据工程土质情况可选用改性水玻璃浆液、混合浆液或水泥浆液，严格控制注浆配合比及凝胶时间，初选配合比后，用凝胶时间控制调整浆液配合比，并测定凝结体的强度，选定最佳浆液配合比。

8）注浆时由拱两边对称向拱顶进行，自下而上逐孔注浆，如有窜浆或跑浆时，采用间隔注浆，最后全部完成注浆。注浆结束后，拆除注浆接头，并迅速用水泥药卷封堵注浆管口，以防止未凝固浆液外流。

9）注浆完成后检查注浆效果。在隧道开挖后可检查注浆体固结厚度，如达不到设计要求时，调整注浆参数和改善注浆施工工艺。注浆过程中，专人记录注浆情况，并根据实际情况加以调整注浆压力与注浆速度，以确保注浆的效果。

7.7.1.2管棚施工

1）管棚所用的钢管的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求；材料进场时应按批抽取试件做力学性能（屈服强度、抗拉强度和伸长率）和工艺性能（冷弯）试验，其质量必须符合现行国家标准规定和设计要求；

2）管棚施工工艺

管棚施工主要工序：施作套拱、搭钻孔平台、安装钻机、钻孔、清孔、验孔、安装管棚钢管、注浆，工序技术要求高，工艺复杂。

3）在掌子面开挖轮廓线上方按照设计要求密排架设2～3榀拱架，提前预埋孔口管作为管棚的导向管，它安设的平面位置、倾角、外插角的准确度直接影响管棚的质量。用经纬仪以坐标法在格栅钢架上定出其平面位置；用水准尺配合坡度板设定孔口管的倾角；用前后差距法设定孔口管的外插角。孔口管应牢固焊接在钢架上，以防止喷射混凝土时产生位移。

4）搭钻孔平台安装钻机

① 钻机平台可用方木或钢管脚手架搭设，搭设平台应一次性搭好，钻孔由两台钻机由低孔位向高孔位进行；平台支撑要着实地，连接要牢固、稳定，防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移等影响钻孔质量。

②钻机定位：钻机要求与已设定好的孔口管方向平行，必须精确核定钻机位置。用经纬仪、挂线、钻杆导向相结合的方法，反复调整，确保钻机钻杆轴线与孔口管轴线相吻合。

5）钻孔

① 根据不同的地质情况，选用不同的钻孔方式，同时为了便于安装钢管，钻头直径一般略大于管棚钢管直径。

② 土质较好的可以一次成孔；钻进时产生坍孔、卡钻，需补注浆后再钻进。

③ 钻机开钻时，可低速低压，待成孔1.0m后可根据地质情况逐渐调整钻速及风压。

④ 钻进过程中经常用测斜仪测定其位置，并根据钻机钻进的现象及时判断成孔质量，并及时处理钻进过程中出现的事故。

⑤ 钻进过程中确保动力器，扶正器、合金钻头按同心圆钻进。

⑥ 认真作好钻进过程的原始记录，及时对孔口岩屑进行地质判断、描述，作为开挖洞身的地质预探预报，作为指导洞身开挖的依据。

6）清孔、验孔

① 清除浮渣至孔底，确保孔径、孔深符合要求、防止堵孔。

② 用高压气从孔底向孔口清理钻渣。

③ 用经纬仪、测斜仪等检测孔深，倾角，外插角。

7）安装管棚钢管

① 钢管应在专用的管床上加工好丝扣，管头焊成圆锥形，便于入孔。

② 用钻机的冲击力和推力低速顶进钢管。

③ 接长钢管应满足受力要求，相邻钢管的接头应前后错开。同一横断面内的接头数不大于50%，相邻钢管接头至少错开1m。

④管棚的纵向连接或搭接长度应符合相关技术标准要求，以保证其管棚的长度满足设计要求。

8）注浆

①严格按照设计要求进行注浆浆液配制，注浆应满足设计要求，注浆顺序原则上遵循着“先两侧后中间”、“跳孔注浆”、“由稀到浓”的原则。即注浆施工由两端管棚钢管开始注浆，跳孔进行注浆施工，向隧道拱顶钢管方向推进，开始时注浆的浆液浓度要低一些，逐渐加浓至设计浓度。

②注浆过程中，要时刻注意泵口及孔口的压力变化情况，发现问题及时处理。双液注浆时，要经常测定混合气候的浆液的凝结时间，防止由于泵及管路故障，造成浆液比例改变而发生事故。注浆过程中，如发现孔口及工作面漏浆，要采取封堵，缩短凝胶时间及采用间歇注浆方式。

③做好钻孔、注浆记录，为分析注浆效果提供依据；注浆结束后，要彻底的清洗泵体和管路，以保证下次注浆安全顺利进行。

7.7.1.3袖阀管

1）利用现场基准点用全站仪按设计要求间距进行布孔，组织相关人员对孔位进行测量和复核，确认无误后方可进行钻孔施工。

2）采用常规地质合金钻头或应用金刚石钻头及冲锤成孔，对于钻孔位置上有较厚杂填石层存在的现象时，应采用全液压冲击钻机成孔，必要时应进行全程套管跟进成孔。

3）在已完成的钻孔中用浓泥浆进行清孔，排除粗颗粒渣土；按设计的配合比配置好套壳料，并从孔底往上灌注套壳料至孔口；在套壳料达到一定龄期后（约3-7天），在袖阀管内下入注浆器，注浆器的中间约20cm长开槽孔，在其上下各带有止浆塞，将注浆压力管与袖阀管内的注浆器进行连接，准备注浆。

4）将注浆器下至需要注浆的孔段，启动注浆泵，压送清水，在此过程中压力逐步提高，直到冲开橡胶袖阀及所对应位置的套壳，压力回落后，泵送水泥浆液，一直注浆到设计所规定的压力并稳定为止；在此过程中可视需要或设计规定进行间歇注浆，直到符合设计要求为止。

5）做好注浆过程中各项记录：开环位置、注浆时间、注浆压力、水泥用量、水灰比、注浆过程出现的特殊情况等。

6）注浆施工时，应在地表设置3-5个水准观测点进行监测，不允许地面产生裂缝和抬升情况。一旦发现地面有产生裂缝和抬升倾向，必须及时调整注浆压力和注浆量。

7）注浆结束后28天后对注浆效果进行检验，还需要对场地进行沉降观测，对处理效果作进一步的验证。

### 7.7.2开挖

暗挖工程施工前，需按照住建委文件要求组织施工前条件验收。

7.7.2.1台阶法

台阶法是最基本、运用最广泛的施工方法，而且是实现其它施工方法的重要手段。短台阶在城市地铁的施工中普遍采用，在土质隧道中上台阶不必上大型设备，而且从上台阶向下台阶运土的距离短，下半段能在1～1.5B内封闭成环，也能保证围岩开挖后的稳定。

1）暗挖隧道的开挖前，必须进行降水施工，确保在无水条件下进行施工；复核开挖断面，中心线、高程应符合设计要求。

2）开挖作业正式开始后，每一循环应该以最快速度完成，尤其喷混凝土作业应紧跟，不得长时间暴露。因故停工时，开挖面均需要加固封闭。

3）同一断面多导洞平行作业时，应注意“空间效应”，按设计或规范要求错开安全距离，不得齐头并进。开挖下部时，上部钢格栅不得悬空，必须悬空时，可以加锁脚锚管等加固措施。隧道断面的超欠挖应符合规范规定，禁止掏挖、欠挖；

4）隧道施工每循环进尺应符合设计要求，在通过不良地质和地面环境复杂地段，快速通过，遇特殊情况应及时封闭掌子面，再次开挖前应对掌子面进行加固后开挖；

5）按照规范要求留置核心土，可大大加强开挖面的稳定性，有效地阻止掌子面发生强度破坏。

6）同一条隧道相对开挖，当两个工作面相距20m应停挖一端，另一端继续开挖，并做好测量工作，发现误差及时纠偏；

7）及时量测拱顶，拱脚和收敛位移，并做好数据分析，当变形速率增大，位移量增大时，应立即采取仰拱封闭或其它有效措施。

7.7.2.2  CD法和CRD法（中隔墙法和交叉中隔墙法）

CD法和CRD法以台阶法为基础，都是将隧道大断面化成小断面施工，步步封闭成环，每个施工阶段都是一个完整的受力体系，结构受力均匀。而两种方法的不同处，前者是先将一个半块挖完后再挖另一个半块；后者是每层左、右开挖后再挖下层。CD法和CRD法模板、混凝土施工方法，是先用支承替换法施工底板，即分段拆除中壁铺设防水板和施工底板，再用支撑恢复中壁，最后分段拆除中壁和临时仰拱，由初期支护承受荷载，完成墙、拱衬砌。

1）隧道施工每循环进尺、隧道断面的超欠挖、上下台阶长度、开挖断面的中线、高程、隧道贯通误差平面及高程、核心土的留置等同台阶法。

2）在条件允许的情况下，尽量缩短左右导洞前后错开距离各洞室之间的距离，原则上1部、2部之间距离为2.5m，其余各部之间为3m。

3）临时支护应在全部开挖和初期支护完成，并形成全断面环形封闭，且围岩变形收敛后进行。每次拆除长度不应大于6m，并立即进行仰拱施做。

7.7.2.3单、双侧壁导坑法（眼镜工法）

双侧壁导坑法也称眼镜工法，也是变大跨度为小跨度的施工方法。其实质是将大跨度分为三个小跨度进行作业。该法是以台阶法为基础，将隧道断面分为三部分，即双侧壁导坑和中部，其导洞跨度不宜大于0.3倍隧道宽度。

1）隧道施工每循环进尺、隧道断面的超欠挖、上下台阶长度、开挖断面的中线、高程、隧道贯通误差平面及高程、核心土的留置等同台阶法。

2）单侧壁导坑法侧洞超前距离一般在2倍洞径以上，双侧壁导坑一侧导坑应超前另一侧导坑15～20m，中洞开挖同台阶法施工。

3）施工过程中应加强对拱脚的处理，每侧拱脚均应搭设锁脚锚杆并确保拱脚底部垫实，锁脚锚杆采用φ32mm钢管，L=3.0m。

4）二衬施工过程中应严格控制临时支撑每次拆除长度，并应根据现场监测情况进行适当调整。

5） 隧道初期支护及二次衬砌背后均回填注浆，注浆管预埋、注浆压力要控制适当，保证其注浆的效果。

7.7.2.4大断面暗挖法

大断面车站开挖方法的选择，受地表沉陷影响较大，变大跨为小跨可减小地表沉陷；开挖分块越多，扰动地层次数增多地表沉陷就越大；一次支护及时、开挖支护封闭时间越快地表沉陷就越小。当采用正确施工方法和相应的辅助施工措施后，可以做到安全、经济、快速施工的目的。大断面暗挖主要集中在地铁车站及渡线段，主要工法为：洞桩法（PBA法）、中洞法、侧洞法等。

1）大断面变小断面，不是越小越好，要根据地层做调整，小断面固然开挖安全，但多次力的转换，易造成累计沉降过大。

2）较好的方法为洞桩法，但洞桩法导洞多，洞内施工桩作业条件差。

3）中洞法较为安全，控制沉降好，但该法在完成中洞后，开挖侧洞，由于侧向抵抗侧压的减弱，会造成中洞过大变形，有的造成中拱二衬开裂，二衬不宜过早受力。

4）多层导洞开挖，一般先从上部洞室开挖，然后落底。但是整体下沉总累计沉降较大，为减少累计沉降，可采取反复注浆措施，也可以考虑先挖下部导洞，逐层上挖，但每层开挖增加超前小导管。

7.7.2.5施工注意事项

1）采用洛阳铲进行超前探测，密切掌握土体变化情况，并根据土质和断面尺寸选择全断面或半断面开挖。

2）合理确定开挖程序和循环进尺，保持各工序衔接紧凑、工艺严谨。

3）土方采用人工开挖，利用三组激光导向仪发射激光束控制隧道中线、拱顶高程、拱脚收敛值，开挖过程中要经常检查各部位尺寸，断面轮廓应保持平直圆顺、严禁欠挖、避免超挖。

4）施工过程中应加强对拱脚的处理，每侧拱脚均应搭设锁脚锚杆并确保拱脚底部垫实，锁脚锚杆采用φ32mm钢管，L=3.0m。

5）超前小导管应采用顶进法施工，以减少成孔过程中的地面沉降以及掌子面的坍塌。

6）二衬施工过程中应严格控制临时支撑每次拆除长度，并应根据现场监测情况进行适当调整。

7）隧道初期支护及二次衬砌背后均回填注浆，注浆管预埋、注浆压力要控制适当，保证其注浆的效果。

### 7.7.3初期支护

7.7.3.1格栅钢架制作及安装

1）钢筋格栅宜在工厂加工，分段制作，各段之间采用钢板、螺栓连接；钢筋格栅第一榀制作好后应试拼，经检验合格后方可进行批量生产。

2）加工时，要求做到尺寸准确，弧形圆顺，允许偏差、焊接（或搭接）长度符合设计及规范要求；焊接成型时，沿钢架两侧对称进行，接头处要求相邻两节轴线一致，连接孔位置要准，以保证连接准确。格栅拱架加工后要试拼，无扭曲翘曲现象，接头连接要求每榀之间可以互换。

3）采用激光导向仪准确地定出安设于曲线上的每榀钢架的位置、高程，首先测定出线路中线，确定里程，然后再测定其横向位置及高程。

4）格栅钢架设于曲线上，安设方向按该点的法线方向。直线地段，安设方向与线路中线垂直，上下、左右偏差小于±5cm，倾斜度小于2°。

5）格栅钢架安装应符合规范规定：基面应坚实并清理干净，必要时应进行预加固；钢筋格栅与壁面应楔紧，每片钢筋格栅节点及相邻格栅纵向必须分别连接牢固。格栅间距必须符合设计及施工规范的要求，进隧道洞口处连设三榀，每片格栅之间的连接点直接影响到结构安全，要做到上、下主筋、螺栓孔对齐，穿上螺栓，拧紧，并按设计要求采用钢筋焊接；拱架间必须按设计要求用纵向连接筋拉接牢固，纵向连接筋采用单位搭接电弧焊（10d），采用双层连接筋时，内外层筋应错开梅花形布置；

6）超前小导管以及锁脚锚管的规格、数量、角度、方向、与格栅钢架的连接方式和打设时机应符合设计要求；为防止格栅承载下沉，格栅下端应设在稳固的地基上，或设在为扩大承压面的钢板、混凝土垫块上，格栅底脚埋入底板深度不应小于15mm，当有水沟时不应高于水沟底面。开挖下台阶时，为防止格栅拱脚下沉、变形，根据需要在拱脚下可设纵向托梁，把几排格栅连为一整体。

7）钢筋网片在使用前要清污除锈，在围岩表面喷射一层混凝土后挂设，随受喷面起伏铺设，钢筋网与钢格栅连接牢固，喷射混凝土时不产生晃动。

8）钢筋网所采用钢筋型号和网格尺寸必须符合设计要求。网片铺设时应紧贴支护面，并保持30mm～50mm的保护层。钢筋格栅采用双层钢筋网时，应在第一层铺设好后再铺第二层。每层钢筋网之间应搭接牢固，且搭接长度不应小于200mm。

7.7.3.2喷射混凝土

1）喷射混凝土前要对喷射面进行净空检查，检查要先复核中线及高程，在确保中线高程准确后，用激光断面检测仪检查开挖断面，认真做好记录，只有在确认断面不存在欠挖的情况下方能进行喷射作业。

2）喷射混凝土中掺用外加剂进场时，其质量必须符合现行国家标准和其他有关环境保护的规定，使用前必须进行相应的复试检验工作。严格控制喷射混凝土施工配合比，配合比经试验确定，混凝土的各项指标必须满足设计及施工规范要求，混凝土拌合用料的计量精度必须符合规范要求，混凝土喷射层呈湿润光泽状，粘塑性好，无斑或流淌现象。

3）为保证钢筋格栅拱架处的喷射混凝土质量，要求先喷拱架背后，然后再喷两拱架间混凝土；湿喷混凝土要求初喷厚度控制在3cm以上，复喷混凝土时应达到设计厚度要求，后一层喷射在前一层混凝土终凝后进行。

4）喷射混凝土的厚度及强度必须符合设计要求，用于检查喷射混凝土强度的试件，应采用喷板切割制取。

7.7.3.3初支背后注浆

1）注浆管在钢筋格栅安装时预先埋设于拱部，与格栅焊接牢固。其注浆孔的数量、布置、间距、孔深以及注浆范围应符合设计要求；当有超挖或小范围坍方时应适当加长或增加数量，注浆管迎水面位置应与围岩密贴。

2）注浆应在初期支护混凝土强度达到设计强度后进行，并距封闭成环的掌子面5m外进行；按照设计要求配制浆液，针对局部渗漏水的现象，可以掺加水玻璃进行止水。

3）根据降水漏斗的原理，从拱顶顺序向下压注，如遇串浆或跑浆，则间隔一孔或几孔压注，相邻孔内流浆后及时堵塞继续压注浆液，确保达到预定压力。为防止压浆速度过大，造成升压过快返浆、漏浆，进行间歇性反复注浆。注浆压力一般为0.3～0.5MPa，注浆终压力0.5MPa。注浆时，随时观测压力和流量变化，当压力逐渐上升，流量逐渐减少，注浆压力达到终压时，稳定3min，可结束本次注浆。

4）注浆完毕后，用棉纱封堵注浆管，为防止串浆，钻孔、注浆按上、下、左右孔错开顺序进行。注浆终孔后及时关闭止浆阀，注浆停止2天后，根据隧道的渗漏情况分区域重点注浆。

7.7.3.4锁脚锚管

1）锚管所使用的原材应符合设计和规范的规定。

2）锚管在格栅架设后及时进行打设，其数量应符合设计要求。

3）锚管的角度、方向、与格栅钢架的连接方式和打设时机应符合设计要求。

4）锚管安装允许偏差：孔位±15mm，孔深±25mm。

5）锚管应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、锈斑。

7.7.3.5初期支护的中线、高程、净空的偏差应符合规范要求；对于区间隧道工程应进行马头门的定位测量、开挖过程中的联系测量以及相应的贯通测量，确保其隧道中线符合设计要求。

1）控制测量的精度以中误差衡量，最大误差（极限误差）规定为中误差的2倍。

2）控制测量三角网或导线，洞口投点、洞内导线精度、洞内导线测角、量距精度等和各种测量误差均应符合规范要求。

3）对业主提供或交桩图纸上的原始资料，无力清除错误（差错）及时上报业主纠正。

4）原始基准点，基准高程发生损坏，连续两点及其以上，报业主批准补定，一个点失控，由监理核定，承包人直接补定。

5）洞口投点应纳入控制网内，由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差，不应超过测量等级要求，后视方向不应小于300m，洞内导线沿中线布设，导线边长在直线段和曲线段的长度、应符合规程要求，无闭合条件的单导线，应二组独立观测，相互校核。

6）上下导坑中线引伸一段距离后，必须联测。

7）开挖前应在开挖面标出断面尺寸，开挖后应及时测量并绘制断面图。

8）衬砌立模前，应复核中线和高程，标出拱架顶，边墙底和起拱线高程，立模后必须检查校正无误。

9）供衬砌用的临时中线必须用经纬仪测定，间距应加密，并不应大于10m。

10）洞内水准线路应由洞口高程控制点向洞内布设，测点间距符合规范要求，在导坑内拱部、边墙应设临时水准点。

11）贯通（横向、纵向、高差）误差应符合规范要求，在未衬砌的100m内调整。

### 7.7.4监控量测

施工前，应根据埋深、地层条件、地面环境、地下管线状况和施工方法等的量测项目，拟定监控量测方案，对地层、地面建（构）筑物和地下管线进行动态监控量测。

地表量测项目应在施工前测得初始读数；监控量测取得的数据应准确、可靠，并及时绘制时态曲线和进行回归分析；同时量测信息及时反馈，以指导现场施工。在超前支护阶段，监理工程师应对监控仪器的合格证、有关单位的鉴定标定及监控量测项目进行重点检查。

7.7.4.1监控量测所采用的测试仪器、仪表和传感器应选用抗干扰性强、适应现场长期观测的可靠产品，并必须符合设计要求。

7.7.4.2测点应紧随开挖面及时布设，尽早采集初始数据，使监测资料更具有真实性。

7.7.4.3拱顶下沉、水平收敛、地表下沉、底部隆起等应根据设计要求与现场实际情况设量测断面，量测频率符合设计及规范要求。

### 7.7.5防水工程

7.7.5.1基面处理

铺贴防水层的基面应坚实、平整、圆顺、无漏水、漏筋等尖锐物，基面阴阳角处应作成100mm圆弧或50×50mm钝角。

7.7.5.2防水材料

防水层所用防水板及主要配套材料主要有：ECB、EVA、土工布、背贴式止水带等，必须符合设计及规范要求，并复试合格。

7.7.5.3防水层施工

1）EVA和ECB防水板

（1）防水板应在初期支护基本稳定并经验收合格后进行铺设。基层面应洁净，已经处理好超欠挖，断面轮廓尺寸符合设计要求；基面必须坚实、平整，无尖锐物，基层平整度应符合设计要求；基面阴阳角应做成100mm圆弧或50*50mm钝角（45°折角）。

（2）铺设防水板时，边铺设边将其于塑料垫圈用手动熔接器焊接牢固。热熔时间视情况掌握，两幅防水板的搭接宽度不小于100mm，搭接缝应为双焊缝，单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm，均匀连续，焊接严密，不得假焊、焊焦、焊穿，搭接缝必须采取热风焊接，严禁漏焊；防水板的铺设应平顺并与基层固定牢固，不得有下垂、绷紧和破损现象。

（3）防水板的铺设应超前内衬混凝土的施工，其间距宜为5~20m；防水板与内衬之间不设永久性保护层，但应设临时挡板防止机械损伤和电火花灼伤防水板。仰拱或底板的防水板应有砂浆保护层，边墙或侧墙防水板应采取保护措施。内衬混凝土浇注时，振捣棒不得直接接触防水板。

（4）当穿墙管和接地电极板必须穿过防水板时，该部位的防水处理必须采用其它防水材料过渡搭接的方法，还要采用不锈钢线或金属卡箍固定；施工缝、变形缝、穿墙管等细部构造的做法必须符合设计要求。

2）变形缝和施工缝防水施工

（1）钢边橡胶止水带中间与施工缝重合，固定止水带时，防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果，固定时只能在止水带的允许的部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分。止水带定位时，使其在界面部位保持平展，不得使其翻滚、扭结，有扭结现象及时进行调正。

（2）中埋式注浆止水带采用合成树脂类PVC止水带，止水带的宽度为35cm，止水带采用热熔对接法连接，要求对接部位接缝严密、不透水。

（3）背贴式止水带采用手工焊接工艺热熔粘贴在防水层表面，所有焊接部位均要密实不透水，为保证焊接质量，止水带两侧焊接部位的厚度尽量与防水板厚度相同。

（4）止水条采用木条预留，将注浆管随同预埋。先浇侧混凝土达到规定强度后拆除挡头板和预嵌木条对混凝土墙面必须进行修整和凿毛。清除混凝土残碴及积水，干燥后用湿固性环氧树脂均匀涂刷槽口混凝土基面，风干后贴带注浆管止水条，并用水泥钉辅助固定，同时将注浆管露出衬砌内表面，并对注浆管的外露孔口进行临时密封，止水条定位后至浇筑下一道混凝土前，应避免长时间被水浸泡。

（5）嵌缝密封胶施工前将基面清理干净，要求基面干燥，将嵌缝密封胶装入密封胶专用管中，用施胶枪将胶直接挤入缝内压平，发现起泡应及时修补。

### 7.7.6二次衬砌

7.7.6.1临时中隔壁（含临时仰拱）的拆除

1）采用多导洞开挖初支时，一般由多步开挖完成一个整断面，在施做二衬时，均存在拆除中隔壁和临时仰拱的事宜。

2）应在已经完成收敛的地段拆除。

3）应不超过一个二衬循环的长度。

4）应一个断面一个断面的次第拆除。

5）应从节点开始，逐节拆除。

6）不得锤击、硬拉硬拽，不得损伤初期支护。

7）应对拆除地段前、后、中间进行三个断面的收敛量测。

8）应对拆除前的中隔壁进行受力量测。

9）拆除后应迅速完成立模、挂防水板、钢筋绑扎、灌注混凝土等工序，此循环时间越短越好。

7.7.6.2模板工程

1）模板和支架应可靠的承受钢筋混凝土结构及施工的各项荷载，保证结构形状、位置和尺寸的正确，施工单位一般选用定型台车作为模板和支撑体系，模板应预留吹扫孔和振捣窗， 构造简单，施工方便，利于搬运，能满足钢筋安装、绑扎和混凝土灌注等工艺要求。

2）固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其允许偏差应符合规范规定。

3）模板架立前应清理干净并涂刷隔离剂，铺设牢固、平整、接缝严密不漏浆，相邻两块模板接缝高差符合规范要求。

4）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

5）模板的垂直度、平顺度及结构尺寸应符合规范规定。

6）底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合规范的规定。侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损。

7.7.6.3二衬钢筋工程

1）钢筋进场时，应按批抽取试件做力学性能（屈服强度、抗拉强度、最大伸长率、重量偏差）和工艺性能（冷弯）试验，其质量必须符合现行国家标准的规定和设计要求。

2）二衬钢筋加工前，首先按图纸进行配筋设计，根据配筋设计在地面钢筋厂下料加工成型，并分类堆放，挂牌标识，以防混用。

3）二衬钢筋先绑扎底板后绑扎拱墙钢筋，底板钢筋施工时先铺设底层钢筋，后绑扎顶层钢筋，两层钢筋之间用架立筋支撑，以防浇注混凝土时顶层钢筋塌陷。拱墙钢筋先绑扎外圈后绑扎内圈钢筋，绑扎拱墙钢筋时，搭设钢管作业平台。防水层侧钢筋接头采用直螺纹连接或绑扎搭接连接，同一断面接头数量不大于钢筋数量的50%，钢筋绑扎牢固、稳定，满足施工规范要求。

4）钢筋绑扎连接施工时必须采取对钢筋头进行包扎的防护措施，防止钢筋施工时损伤防水层。钢筋加工完成后，必须对作业区的防水层认真检查，确保无损伤后方可进行下道工序施工，否则必须采取补救措施。

5）钢筋保护层：钢筋与模板之间、钢筋与防水层之间用塑料垫块支垫，厚度30mm，保证钢筋保护层厚度，垫块间距0.8～1.0m，梅花型布置。

6）固定支加及导向支架、吊钩、爬梯及操作平台预埋件的预埋位置准确与钢筋焊接牢固。

7）在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

（1）纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

（2）钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

（3）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

（4）预埋件的规格、数量、位置等；

（5）固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固；

（6）受力钢筋和箍筋的弯钩和弯折应符合规范规定。

7.7.6.4二次衬砌混凝土浇筑

1）衬砌混凝土在运送过程中，采用混凝土运输车进行运输，以防止漏浆和发生离析。

2）从拌合到灌注完成的时间，原则上在外部气温超过25℃时为1.5h，在25℃以下时不超过2h。

3）衬砌混凝土浇筑前清除模板内泥土、混凝土残碴等杂物，并对预埋件、预留洞和模板支设情况进行检查，符合要求后方可进行施工。

4）衬砌混凝土浇筑时，自由倾落高度不得超过2m，超过2m时必须在模板上开设工作窗口，由工作窗口浇筑混凝土。

5）衬砌混凝土应连续进行浇筑，因故必须间歇时，其允许间歇时间不应超过规范规定。

6）混凝土灌注至墙拱交界处，应间歇1～1．5h后方可继续灌注。

7）衬砌混凝土采用混凝土输送泵进行输送，两侧分层、水平对称进行，振捣时不得危及防水层和模板。

8）边墙和仰拱的灌注缝，是隧道结构上的弱点，施工时要清扫喷混凝土面，清除回弹物。即使地下水较小的围岩，也要进行充分排水后，才能灌注混凝土。

9）混凝土强度达到2.5MPa时方可拆模，并在拆模后连续养护7天。

7.7.6.5二次衬砌背后注浆

1）注浆材料应具有较好的可注性，具有固结收缩小，良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性，无毒并对环境污染小。二衬背后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、粘土、粉煤灰等水泥浆液。

2）二衬背后注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70℅后进行，注浆不得溢出地面和超出有效注浆范围，注浆结束后注浆孔应封填密实。

3）注浆范围和建筑物的水平距离很近时，应加强对邻近建筑物和地下埋设物的现场监控；距离饮用水源或公共水域较近时，注浆施工如有污染应及时采取相应措施。

### 7.7.7特殊地段的施工

7.7.7.1竖井工程

1）锁口圈梁

①圈梁施工前应进行复核量测，确定竖井准确位置。

②开挖圈梁时严禁扰动圈梁底部土方，清出圈梁底后可直接浇注垫层混凝土。

③垫层混凝土应沿线路方向灌注，布灰应均匀。

④挡水墙高度应高于现况地面该地区最高降水量。

2）竖井棚架

①竖井一般采用龙门架和电葫芦做为运输系统，并设防雨棚。

②施工中所采用的龙门架和电葫芦必须经过计算，是否能够达到竖井提升要求；龙门架各立柱应设钢筋混凝土独立墩，并准确定位竖井圈梁上柱脚预埋铁位置

③安装龙门架应首先立托梁，然后架设行梁，再立龙门架的吊梁，最后架设横撑和斜撑。龙门架立柱与预埋铁之间应加设焊接三角钢板，焊缝长度不低于2cm。

④电葫芦安装前，应仔细检查有无损坏或丢失的零部件，并给起升和运行减速器加油，将加油孔密封，严防渗漏。

⑤根据导轨情况，用调整垫圈调整电葫芦轨道，保证轮缘与轨道翼缘间有4mm间隙。在轨道两端设置弹性缓冲器，以保证电葫芦行至两端不脱轨或防止破坏机体。在轨道或其连接的构架上设置地线，接地线为截面不小于25mm的金属导线。

⑥提升设备不得超负荷作业，运输速度应符合设备技术要求；提升设备应有深度指示器和防过卷、过速等保护装置以及限速器和松绳信号等；提升用的钢丝绳和各种悬挂用的连接装置，应具有规定的安全系数，使用前应进行拉力试验，合格后方可安装。

⑦龙门架和电葫芦使用中应经常检查、维修和保养。

3）竖井开挖

①竖井开挖采用逐榀开挖，每榀对角开挖，严禁全断面开挖。

②竖井格栅榀距严格按照设计要求进行，绝不允许超挖。

③竖井土方开挖严禁向下和向外超挖，尽可能避免对竖井侧壁土质的扰动。

4）格栅安装

①格栅宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成，格栅应在开挖挂网或喷混凝土后及时架设。

②安装前应清除底脚下的废渣及杂物。格栅安装允许偏差：横向和高程为±5cm，垂直度为±2°。

③格栅安装可在开挖面以人工进行，各节钢架间宜以连接板、螺栓和加强筋连接；格栅间宜采用竖向连接筋连接，竖井四角必须各设连接筋1根。

④钢筋网片铺设应平整，并与格栅连接牢固，钢筋网片搭接长度不小于一个网孔；钢筋格栅采用双层钢筋网时，应在格栅里外侧各铺设一层，并连接牢固。

⑤格栅应与所喷混凝土形成一体，保护层厚度不得小于40mm，格栅与围岩间的间隙必须用喷混凝土天实。

5）钢支撑

①竖井钢支撑应在竖井挖至一定深度时，按照设计要求及时安装；钢支撑应牢固可靠，对竖井壁能够施加预应力，起到支护作用。

②工字钢切割面无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。

③焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。焊逢外形均匀，焊道与焊道之间过渡平滑、焊渣与飞溅物清除干净。

④竖井结构施工时，钢支撑上不得堆放材料或其它重物；发现变形、楔子松动或支撑系统出现故障时，必须及时处理。

⑤钢支撑应随竖井回填自下而上逐层拆除，边拆边回填，必要时应采取加固措施。

7.7.7.2马头门

1）初期支护的中线、高程、净空的偏差应符合规范要求；对于区间隧道工程进行马头门的定位测量、开挖过程中的联系测量以及相应的贯通测量，确保其隧道中线符合设计要求。

2）根据设计要求及现场地质情况，采用双层管或大管棚结合小导管超前加固地层；为确保马头门稳定，可预先设置环形加固圈梁，对竖井进行预支护。

3）在马头门施工之前，按照京建发[2010]746号文件要求组织进行马头门开挖施工前的条件验收工作。

4）严禁对开马头门，两个或多个临近马头门需开挖时，每个马头门开挖距离不小于1D，同时应密切注意监测数据。

5）马头门格栅支立时拱脚应与竖井壁暗柱焊接，马头门位置较深时拱部格栅应密排两榀格栅，必要时设置临时仰拱，暂时封闭成环，防止马头门结构变形；同时在马头门拱部需预埋背后注浆管，马头门进尺5m后应进行背后注浆。

7.7.7.3变化断面处

1）变化断面处的中线、标高应符合设计要求；

2）变化断面施工超前导管长度不宜过长，应短而密，根据现场地质条件，选择不同的加固材料和加固方式；

3）初期支护应遵循有关规定，并根据断面变化和量测数据及时调整支护参数。

### 7.7.8区间联络通道及泵房

7.7.8.1区间联络通道全断面深孔注浆

1）在实施前，钻5～6个超前水平钻孔进行超前探水，以探明地下水发育情况；超前钻孔起点在预测突水处以前5～10m，其终点超过突水段5m。

2）按照设计孔位，角度施做注浆孔，孔位由工作面向开挖方向呈辐射状，钻孔布置成圆形圈。

3）钻机按指定位置就位，调整钻杆的打设角度，对准孔位后，钻机不得移位，进行施钻。第一个孔施工时，要慢速运转，掌握地层对钻机的影响情况，以确定在该地层条件下的钻进参数。密切观察溢水出水情况，出现大量溢水出水时，应立即停钻，分析原因后再进行施工。

4）采用经计量准确的计量工具，按照设计配方配料；按照设计采取前进或后退式分段注浆，严格控制注浆压力，同时密切关注注浆量，当压力突然上升或从孔壁、地面溢浆时，应立即停止注浆，查明原因后采取调整注浆参数或移位等措施重新注浆。

5）注浆结束标准和注浆效果评定：

①注浆压力逐步升高、当达到设计终压并继续注浆10min以上。

②单孔注浆量与设计注浆量大致相同，注浆结束时的进浆量，一般在20～30L/min以下。

③检查孔：工作面预注浆每段设2～3个检查孔，并检查量测孔内的涌水量。

④帷幕注浆后，必须在分析资料的基础上进行注浆效果检查，采取钻孔取芯观察浆液填充情况，同时检查孔内涌水量，否则进行补孔加密注浆。注浆结束后注浆钻孔及检查孔应封填密实。

7.7.8.2区间联络通道及泵房

1）在施工前督促施工单位编制详细的施工方案，并及时组织对施工方案的专家论证工作，我方编制相应的安全专项监理实施细则，用以指导现场监理工作。

2）对于地面无降水施工条件联络通道及泵房，在施工前严格按照设计要求组织对开挖断面的注浆施工，用于阻水和开挖断面的加固工作，并对加固效果提前进行钻芯取样，不符合注浆要求的及时进行补注浆处理；

3）注浆加固过程中应严格按照设计及方案要求控制注浆孔布设位置，控制注浆压力、注浆量。避免因注浆压力、注浆量设置不合理造成地面隆起、塌陷，地下管线开裂等险情。

4）地层加固开孔之前必须安装导向管及球阀，保证注浆管方向及加固效果，同时防止开孔过程中发生涌砂涌水现象，造成地面及建筑物沉降。如开孔过程中发生涌砂涌水现象应立即暂停并进行注浆封闭，确认封堵完成后再继续开孔。

5）在联络通道开挖施工前，应按照设计图纸要求对成型隧道进行加固。必须紧固隧道联络通道附近20环范围管片连接螺栓，确保管片间连接紧密、牢固。

6）管片切割前，在切割的管片面上打水平探孔，检查土体的加固情况及含水量，如发现水量较大，在分块切割管片后对土体进行补充注浆。

7）开挖施工遵循：“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的原则进行。开挖时保留核心土，待拱部初支完成后再开挖核心土，边开挖边支护。

8）检查各型钢之间焊接质量，焊接长度、焊缝高度、有无焊接缺陷等。支撑加工完成后应按要求将钢支架顶端与管片顶紧到位，顶部空隙用软质材料垫实，支撑节点焊接牢固

9）联络通道洞口段需要在标准段开挖完成后反向施工喇叭口位置土体，开挖完成后应立即封闭，避免土体长时间暴露造成不必要风险。

10）对于泵房的开挖施工，务必按照设计要求在施做完成联络通道或横通道二衬结构后，进行泵房开挖范围地层加固，经检验无侧限抗压强度需要满足设计要求后方可开挖。

### 7.7.9降水井

7.7.9.1定位放线必须严格按施工图纸对定位轴线进行复核；根据地层特点，选择适合的钻机类型；钻孔前必须人工挖探坑，必须挖到原状土且不得少于6～8米，方可上钻施工；

7.7.9.2钻孔深度应比设计井点管埋深大0.5～1.0m，以保证井点管下至预定深度；施工时可在钻机的吊绳上设置深度标志，以控制钻孔深度；钻进到设计预定孔深后，应加大泵量冲洗，将孔内土块及泥浆冲洗出孔口，使孔内水体的含泥量接近1.05%。

7.7.9.3钻探成孔后，应立即下入井点管，在井口处设置下管的定位器，使井点管居孔中心，严禁将井管强行压入孔中。井管、滤网、水泵等材料设备的型号、规格、材质符合设计及相关规范要求。

7.7.9.4在井点管周围均匀投入滤料，边向孔内送水，边投滤料，保证填入的滤料孔隙不被泥砂堵塞，有利于上层地下水通过井点孔向下部疏导，投放量不得小于理论计算量的95%。

7.7.9.5井点管施工结束，应及时（不超过24小时）组织洗井，并应从上而下分层洗井，洗上部潜水层时，应始终保持清洗水管的头部没在水下，洗下层承压水层时要冲洗到井底，直到水清砂净，上下水位连通。如遇相对较大的砂石等物质，则采用在捞筒旁敷一个小气管一同放入井底，用水压法将砂石吹入捞筒内，然后将其捞出，达到水清砂净。

7.7.9.6排水管线应根据市政排水口的具体情况选用主联络管联结多个抽水井排水或是每个抽水井埋设单根排水管就近与雨污水井相接排水；排水管全部暗埋于地面以下800～1000 mm，挖槽宽度0.4m。排水管铺设坡度不小于3‰，回填前必须做好防漏检查，排水管线的管径应符合设计要求。

7.7.9.7降水观测孔设置应符合规范规定，地下水位应保持在基底以下0.5米，进行地下水位动态监测频率应符合相关要求；

7.7.9.8降水井系统应当在暗挖二次衬砌结构完成后，方可停泵；降水井回填应保证井身与周围地层的整体稳定性，确保地面不下沉。

## 第八节  暗挖车站主体质量控制要点

暗挖车站采用洞桩法施工，本节主要对洞桩法施工要点及洞桩法施工中存在的钢管柱施工、洞桩施工、扣拱施工、二衬主体结构施工等关键部位和环节的质量控制要点进行重点阐述。

### 7.8.1洞桩法（PBA）施工控制要点

暗挖车站采用洞桩法（PBA）施工。规模较大，布局复杂，多洞室作业，交叉影响，群洞空间效应明显；工艺复杂，工序较多且转换频繁。

1）PBA工法关键是边桩、中柱、纵梁体系及扣拱的形成，解决好桩、柱、梁体系及扣拱过程中的受力平衡和转换是关键，防止结构变形、失稳、破坏，避免拱部和地面沉降超限。受力安全平稳转换是技术难点和重点，将是贯穿整个施工过程指导思想，统筹安排、统一协调、精心组织。

2）主体初期支护开挖严格遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”十八字方针进行开挖支护施工。按照分步分块开挖，严格控制每循环进尺。

3）开挖前，核查地表井点降水，洞内剩余地下水采取抽、堵、排综合治理措施。

4）拱部上弧开挖前落实两侧对打管棚和超前小导管注浆加固拱部地层等防坍塌措施。

5）合理安排工序衔接和施工顺序，尤其是要选择好合理安排导洞的开挖顺序、拱部扣拱时间，减少结构变形和地面沉降的影响。

6）拱部二次衬砌施工需凿除上导洞内侧部分结构，分段分层进行施工，同时在监测数据指导下进行施做。

7）加强拱部拱脚处、格栅钢架连接处、格栅与冠梁连接处等细部节点的检查控制，确保整体结构受力合理、平衡和稳定。

8）加强监控量测，做到信息化施工。鉴于车站风险较大，可在监测必选项目基础上增加可选项目的监测，尤其是结构的受力情况和地层分层沉降等方面。以及时了解各工序点结构受力变化转换动态情况，明确施工对地层的影响以及可能产生失稳的部位或环节，以便调整施工工艺、施工顺序或采取结构补强措施。

9）从组织上，选择有暗挖车站经验队伍施工。监理将严格审查施工队伍的技术力量、管理体系、机械设备能力，监控设备能力是否合乎要求。

10）严格按照施工图及顶纵梁划分施工段进行钢筋的安装及混凝土施工，加强顶纵梁的背后天填充高压注浆工作。

### 7.8.2钢管柱施工

7.8.2.1 钢管柱加工

1）钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求

2）焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求

3）钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、普通螺栓、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告。

4）高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内进行终拧扭矩检查，

5）扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并用标记。

6）钢管柱加工规格、尺寸、管口圆度、弯曲矢高、焊缝高度等必须符合设计要求。

7）焊缝与母材等强度，超声波探伤和X射线检验数量质量必须符合规范要求

8）钢管柱表面干净逛街，无焊疤、油污和泥砂。肋板螺栓无锈迹

9）钢管混凝土柱裸露部分应喷涂厚型防火涂料，所选用的钢结构防火涂料与防锈涂料之间进行相容性试验，试验合格后方可使用。

10）钢管卷板方向与钢板压延方向一致，在卷板前按要求在端头开好坡口；钢板平直不得翘曲，不使用表面锈蚀或受过冲击的钢板。

11）所有构件均对称施焊，以避免焊接时产生大量的热量引起钢管柱不均匀变形。

7.8.2.2钢管柱安装及混凝土浇筑

1）钢管端平面应与管轴线垂直，钢管对接时，竖向焊缝要错位。

2）钢管柱加安装及定位器安装应符合设计与规范要求。钢管柱允许偏差为：垂直度1‰；平面位置，线路方向土20mm，垂直线路方向土10mm；柱顶高程允许偏+10～0mm。

3）钢管内混凝土浇筑宜为微膨胀混凝土，混凝土强度必须符合设计要求，浇筑不得中断。

4）所有钢管构件必须在检查焊缝之后方能按设计要求进行防腐处理。

5）钢管柱内混凝土的浇灌质量，可用敲击钢管的方法进行初步检查，如有异常，应用超声波检测，对不密实的部位，应采用钻孔压浆法进行补偿，然后将钻孔补焊封固。

6）钢管混凝土柱裸露部分应喷涂厚型防火涂料，所选用的钢结构防火涂料与防锈涂料之间进行相容性试验，试验合格后方可使用。

7）钢管柱加工安装完毕后必须按照设计要求焊接完毕并固定后方可进行管柱混凝土浇筑。

### 7.8.3洞桩施工

1）洞桩宜跳孔（隔二或隔一打一）施工，避免对邻桩造成扰动，洞桩施工应尽量避免或减少对下层移动开挖施工的影响，同时注意洞内合理布置，确保文明施工。

2）导洞内灌注桩质量应重点控制承包人施工方案和施工准备、钻孔放样、格栅破除及钢护筒检查、钻孔期间地质情况观察及泥浆护壁、成孔检查、钢筋笼检查与吊放、钢筋直螺纹连接检查、混凝土质量的检测与灌注、成品桩检测。

3）灌注桩桩位可根据施工进展分批复核，桩位偏差小于2cm，为了避免施工误差使灌注桩侵入衬砌内，实测桩位要在设计桩位基础上进行外放。

4）现场施工时要严格控制灌注桩的商品混凝土及原材料质量，对钢筋、焊条等材料严格验收，要区别检查其出厂质量证明、进场复试报告和抽检材料规格、尺寸、外观质量，按要求进行材料见证取样送检，合格后方可用于工程，对验收不合格的材料严禁用于工程。

5）要加强施工现场巡视。在灌注桩的桩位放样、格栅破除及混凝土护壁、桩机定位、钻孔、钢筋笼及主筋的直螺纹加工、清孔、泥浆拌制和清理等过程中要经常进行巡视检查。

6）洞内灌注桩隐检项目有：桩位、轴线放样的隐检；成空后孔深、孔径、偏位、孔底沉渣厚度及孔底的泥浆指标的隐检；钢筋笼及主筋的直螺纹加工、连接质量的隐检等。

7）钢筋笼应分节制作，分节安装，钢筋工程施工质量应符合规范和设计要求。

8）如采用人工挖孔，边桩采用有齿形混凝土护壁，护壁混凝土等级采用C25，护壁的厚度、拉结筋、配筋、混凝土强度等级均应符合设计和规范要求；上、下节护壁的搭接不得小于 50mm；每节护壁应在当日连续施工完毕；护壁混凝土必须保证密实，根据渗水情况使用速凝剂；护壁模板在护壁混凝土强度达到5MPa之后才能进行拆除（通过预留混凝土试块的试压掌握其强度）；发现护壁有蜂窝、渗水时应及时补强，以防造成事故；同一水平面上的井圈任意直径的极差不得大于 50mm，不得小于设计直径；遇有局部不大于 1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土层时，护壁施工宜按下列的方法处理：a 每节护壁高度减小到 300-500mm，并随挖随验随浇注混凝土；b 采用钢护筒或有效的降水措施。护壁混凝土采用预拌商品混凝土，加入适当早强剂。当上一节的护壁混凝土强度达到5MPa时，方可拆除该模板，进入下一节的开挖，否则严禁拆除模板挖孔施工。

### 7.8.4扣拱施工

7.8.2.1主拱施工

1）施工中，应解决好主拱在初期支护与二次衬砌形成过程中的体系转换和平衡，防止结构变形、失稳和破坏，避免出现地面及拱部的过量沉降和坍塌。

2）遵循“先护后挖，及时支撑”的原则，少分部开挖、快封闭、早成环。

3）做好超前地质预报，探明前方的水文地质情况。若存在滞水，通过探孔排除；接近管线位置时，实施超前管线探测，小导管加密注浆、加密格栅钢架、设双层钢筋网、掌子面注浆等支护措施进行保护。

4）坚持信息化施工，根据信息反馈调整支护参数，如果变形量和变形速率超过管理值时，立即采取应急预案，包括加强超前支护、初期支护、增设临时支撑、改变开挖步骤、修改施工方案等。

5）拆除临时支撑时，对相应部位加强监控量测。

7.8.2.2 交叉口施工

1）交叉口处荷载转换复杂，结构易失稳；开口跨度大，操作空间小，对车站整体的施工组织和工期影响大，施工过程中，应重点关注。

2）交叉口采用组合拱梁结构，钢筋混凝土拱脚支承在纵梁上，水平梁连接初期支护格栅并分配荷载，主拱开挖设置侧向开口加强环与临时竖撑，侧向开口加强环拱脚支承在纵梁上。

3）侧向开口采用管棚加固注浆或深孔注浆，环向破除混凝土设置开口加强环，主拱开挖时设置两排临时竖撑，竖撑置于导洞壁上，主拱开挖支护10-20m施工交叉口组合拱梁；圈梁站厅层成环后破除立体交叉拱梁侵入二衬断面部分，拆除临时竖撑，开挖核心土，施作通道二衬。

4）早开联络通道，在左右线间创造平行作业条件以便加快施工进度。

### 7.8.5主体结构施工

7.8.5.1 重点检查项目

1）衬砌结构中线、高程、内轮廓尺寸必须符合设计要求。

2）混凝土抗压强度等级、抗渗等级必须符合设计要求。

3）衬砌厚度应符合设计及规范要求。

4）衬砌外观质量表面应园顺平整，无露筋、漏振、露石。

5）拱墙背后回填注浆应符合设计要求。

7.8.5.2 模板工程控制要点

1）拱部模板应预留沉落量。

2）模板及其支架必须保证工程结构断面尺寸和相互位置的正确。具有足够的承载力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及施工荷载，其构造简单，装拆方便。整体模板台车应在地面试拼装，经监理检验合格后方可进入隧道进行安装。

3）模板与混凝土的接触面应涂刷隔离剂，严禁隔离剂污染钢筋及混凝土接槎处。

4）结构拆模时间：不承重侧模，在混凝土强度达到2.5MPa时方可拆除；拆模时，混凝土表面温度与周围气温的温差不大于20℃，否则应采取临时覆盖措施，拆除的模板应清楚灰渣，及时维修，妥善保管。

7.8.5.3钢筋工程

1）钢筋进场时，纵向受力钢筋应按批抽取试件做力学性能（屈服强度、抗拉强度、最大伸长率和重量偏差）和工艺性能（冷弯）试验，其质量必须符合现行国家标准的规定和设计要求；

2）钢筋加工时，钢筋的下料、受力钢筋的弯钩和弯折应符合设计及规范规定；钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、长度、间距、数量和锚固长度必须符合设计要求；纵向受力钢筋的连接方式、连接位置、接头百分率应符合设计要求；

3）对钢筋保护层制定双控方案，并使控制措施与模板发生连接固定关系，以保证钢筋保护层在浇筑过程中不产生误差或保护层误差符合规范要求；特殊部位，梁柱交接处、侧墙与顶板及底板交接处，现场具体分析制定有效方案，满足锚固要求和钢筋净距及保护层的规范要求。

4）施工现场，应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》、《钢筋焊接及验收规程》的规定现场抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

5）现场施工时加强钢筋主筋与钢管柱处连接和钢筋连接的检查验收。

7.8.5.4混凝土工程

1）混凝土配合比、原材料检验、开盘鉴定等资料在混凝土进场时应收集，结构混凝土的强度等级必须符合设计要求，坍落度和和易性必须符合规范要求；混凝土施工配合比，应根据设计的混凝土强底等级和质量检验以及混凝土施工和易性的要求确定并应符合合理使用材料和经济的原则，对有抗冻、抗渗等要求的混凝土尚应符合有关的专门规定。

2）混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕；

3）在浇筑混凝土前，对模板及其支架、钢筋和预埋件、止水带必须进行检查，并作好记录，对模板内杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应堵严，符合设计要求后方可浇筑混凝土；混凝土浇筑应连续进行，浇筑混凝土当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。

4）地下结构顶、底板、侧墙应采用高性能补偿收缩防水混凝土，并控制入模温度≤25℃；对混凝土的养护，应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

5）混凝土施工缝不应随意留置，其位置应在施工方案中提前进行确定，确定施工缝位置的原则：尽可能留置受剪力较小的部位，留置部位应便于施工；承受动力作用的设备基础，原则上不应留置施工缝，当必须留置时应符合设计要求并按照施工方案执行。

6）混凝土在浇筑完成12小时内加以覆盖并保湿养护，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥的混凝土不得少于7天，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天；浇水次数应能保持其混凝土的表面处于湿润状态，混凝土养护用水应与拌制用水相同。

7）冬季施工期间，提前做好保温物资的储备工作，按照冬季施工方案要求进行保卫养护、测温孔埋设、测温以及试块的留置工作，在混凝土浇筑完成后及时采取覆盖、辅助加热等措施进行保温养护，预防混凝土受冻。

8）现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

## 第九节  明挖工程质量控制要点

### 7.9.1基坑围护结构

7.9.1.1  地下连续墙

1）成槽工艺试验

施工前做单元槽段成槽工艺试验。试验槽段可利用工程槽段核对地质资料、检验所选用的设备、施工工艺以及技术措施的合理性，取得造孔成槽、泥浆护壁、砼等施工参数；

2）导墙的施工

（1）导墙的横断面严格按图纸施工，顶面宜略高于地面；

（2）模板材料的材质应符合规范规定。模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性以承受新浇筑砼的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载，保证导墙砼的施工质量；

（3）导墙地基应作夯实处理，导墙背后应用粘性土分层回填并夯实，严防漏浆；

（4）导墙拆模后，应立即在两片导墙间按一定间距加设支撑，支撑有足够刚度；

（5）导墙附近荷载不宜过大，施工过程中尤其注意大型施工机械堆土或其它堆物荷载；

（6）导墙内壁面垂直度、平整度和轴线偏差符合设计规范要求。

3）槽段开挖

（1）挖槽机械应根据成槽地点的工程地质和水文地质情况、施工环境、设备能力、地下墙的结构、尺寸及质量要求等条件进行选用；

（2）槽段的长短应根据设计要求、土层性质、地下水情况、钢筋笼的轻重大小及设备起吊能力、混凝土供应能力等条件确定；

（3）挖槽前，应制订出切实可行的挖槽方法和施工顺序。应采用跳槽开挖施工顺序以保证安全。挖槽时，还应加强观测，若槽壁发生较严重的坍塌，应及时分析原因，妥善处理；

（4）地下墙的槽壁和接头均应保持垂直，垂直度偏差应符合设计要求；

（5）槽段终槽深度必须保证设计深度，同一槽段内，槽底开挖深度一致并保持平整，底沉渣厚度符合设计要求。

4）泥浆的拌制和使用

（1）优选制浆材料， 根据地质条件、槽段尺寸、成槽方法和用途等进行泥浆配合比设计；

（2）不同施工阶段的泥浆性能指标的测定项目应按下列规定进行：

①在鉴定粘土的造浆性能时，应测定泥浆的含砂率、比重、稳定性、粘度和胶体率；

②在确定泥浆配合比时，应测定泥浆的比重、含砂率、粘度、稳定性、胶体率、静切力、失水量、泥皮厚度和PH值；

③清槽后，测定槽底以上0.2～1m处泥浆的比重、含砂率和粘度。

5）钢筋笼的制作和安装

（1）地下墙的钢筋笼规格和尺寸除按设计要求确定外，尚应考虑单元槽段、接头形式及现场的起重能力等因素；

（2）钢筋笼的制作和入槽的就位标高应符合设计要求；

（3）钢筋笼分节位置、接头处纵向钢筋接头应应符合设计要求；

（4）在清槽换浆并经检验合格，应立即吊放钢筋笼。在钢筋笼运输和入槽过程中，不得产生不可恢复的变形，如有变形，不得强行入槽钢筋笼的吊点位置、起吊及固定方式应符合设计和施工要求；

（5）钢筋笼的吊点位置、起吊及固定方式应符合设计和施工要求；

（6）钢筋笼入槽后，应保证高程定位准确并采取固定措施；

（7）钢筋笼和导管吊放入槽后，应测定槽底沉渣厚度，合格后方可灌注水下混凝土。

6）混凝土浇筑

（1）混凝土配合比须满足设计要求的抗压强度等级、抗渗性能指标符合设计要求；

（2）用导管法灌注的水下混凝土应有良好的和易性；

（3）灌注水下混凝土的导管和隔水栓的构造及使用应符合钻孔灌注桩中有关规定；

（4）为保证水下混凝土的灌注能顺利进行，灌注前应拟定灌注方案；主要机具应留有备用，灌注前应进行试运转；

（5）灌注混凝土前应复测沉渣厚度，合格后应及时灌注水下砼；

（6）特殊形状的槽段(如“T” 字型槽段)，应另行制定措施以保证质量；

（7）在灌注作业时，若发现导管漏水、堵塞或混凝土内混入泥浆，应立即停灌并进行处理。

7）接头处理

（1）采用接头管(箱)时，起拔接头管(箱)的机具应有足够的起拔能力，拔管时，不得损坏接头处的混凝土；

（2）清刷接头的工作应在清槽换浆即将完成之前进行；

（3）清刷时，清刷锤应与接头混凝土面(或接头工字钢)紧贴并上下来回拉动，直到钢丝刷不带泥屑为止。

7.9.1.2钻孔灌注桩

1）成孔施工控制要点

（1）轴线与桩位的测量定位必须由专职测量人员测量，偏差复核相关规范要求并由专业监理工程师复测验收；钻孔桩施工之前采用人工挖探的方式进行地下管线的确认工作，挖探至原状土并经确认无管线或障碍物后，方可使用机械进行钻孔。

（2）泥浆护壁对泥浆性能的指标要严格控制，必须符合规范要求。施工过程中护筒内的泥浆面应高出底下水位1米；清孔过程中应不断置换泥浆，直至浇注混凝土，浇注混凝土前，泥浆比重控制在1.15～1.20之间，废弃的泥浆、渣应按环保的有关规定处理。

（3）钻机就位必须进行开孔前验收：钻机转盘中心与用于定位的“+”字线点基本重合，检查钻机水平、主动钻杆及立轴导管垂直、整体机架周正稳固。同时要测定机台高度，验测钻具长度，及时记录填表。

（4）在成孔过程中钻机偏斜，整体塔架晃动，应随时责令施工方矫正；成孔孔径不得小于设计桩径，要经常检查被磨损的钻头外出刃的大小，防止缩颈，钻头合金遭到破坏应及时更换、修复。

（5）各施工参数，桩直径、有效桩长、入岩深度(长度)、桩顶标高、混凝土强度等级等严格按设计要求进行质量控制；混凝土灌注前监理人员须亲自测定孔底沉渣和泥浆比重，重锤检测时，手感要好，测绳测定计算时孔深要加钻头锥体投影2/3高度，沉渣厚度不得大于5cm(端承桩)和10cm(摩擦桩)。

2）钢筋笼制作及安放控制要点

（1）进场钢筋必须具备质保书或出厂合格证，规格与设计相符并见证取样送检合格方可使用。焊接长度单面焊为10倍d，双面焊为5倍d，焊点错开距离>35d，同一截面上焊点不超过50%，钢筋笼规格与设计相符。

（2）每节钢筋笼焊接后要进行检查验收，主筋间距、加强筋外径、箍筋间距、直径、焊接长度，要符合设计及规范要求，合格后才能起吊钢筋笼；安放钢筋笼前要测笼长度，再次进行外观质量检查，验收合格后方可下井。

（3）结合现场施工情况以及设计要求，选择合理的吊装方案，尽量采取整体吊装的方式进行吊装钢筋笼，如确需分段吊装，按照设计要求选择合适的分段位置，并有可靠的连接方式。

（4）设置耳筋，吊直、扶稳、缓下不得碰壁，防止变形弯曲，根据护筒口标高、桩顶标高计算好钢筋笼顶深度和吊筋长度，设置好吊筋，防止跑笼和浮笼。

3）混凝土浇筑控制要点

（1）混凝土强度等级及坍落度应符合设计要求，混凝土拌合前，首先要把原材料砂、碎石含水量检测，确定施工配合比。

（2）导管直径宜为25～30cm，底管长度不宜小于4米，密封、同心度要符合要求，使用前在地面接好，通水试压检查，确认不漏水、不弯曲方可下井使用，底口距井底30～50cm。要控制好清孔结束至开灌时间的间歇，如时间过长，应重新清孔测沉渣。

（3）首灌时，监理必须在场监督，混凝土首灌量必须满足使导管一次埋入砼面以下0.8米以上，每次减管时应测混凝土浆面，始终保持导管在砼中的埋深不少于2米；起拔导管应缓慢不得刮碰钢筋笼，保持连续浇筑，间断时间不得超过45分钟；最终砼面标高必须高出桩顶标高一倍桩径，等开挖破桩时凿除。

（4）混凝土灌结束时，要测量混凝土面标高，计算实际混凝土方量和理论混凝土方量及充盈系数，并做详细记录。旁站监理要在现场见证混凝土试块取样、制作，要求每根桩应做一组试块，须具有代表性、真实性。基坑开挖之间在监理见证下随机选取进行桩体完整性检测工作，采用小应变动测法检验检测，按总桩数10%进行抽取。

7.9.1.3人工挖孔桩

1）人工挖孔桩需要有资质有经验的专业队伍施工，严格按专家论证及审批后施工方案进行施工，施工前做好对劳务班组技术交底和施工控制要点培训，做好样板施工并对施工样板进行点评，后续施工严格按样板样板施工。

2）根据测量基准点和测量基线放样定位，经监理复核，准确定桩的中心位置，并测出高程；严格控制垂直度和直径，每施工完三节护壁就要复核垂直度和中心位置。采用钢筋砼护壁，每节高度为50-100cm，厚度按照设计要求尺寸施工，混凝土等级与桩一致。在施工中要保证钢筋的数量及上下节的搭接长度。孔壁、孔底必须清理干净，孔底无沉渣，孔壁无松动，有地下水则要用水泵排净积水。

3）钢筋笼制作严格按设计加工，保证钢筋的间距符合规范要求，箍筋与主筋之间要求有效固定；钢筋保护层用水泥砂浆块制作或焊制耳筋，在圆周上等间距定位，严格检查保护层厚度，各工序严格执行三检制。

4）桩体混凝土浇注前检查混凝土的配合比和材料的检验报告并抽测坍落度，符合设计和规范要求才能浇注；混凝土浇灌要连续，出料口到混凝土浇注面高度大于2米必须使用串筒或溜槽，防止混凝土发生离析，影响桩身质量；浇注过程中及时振捣且保证混凝土均匀密实，成桩后12小时内要进行养护，一般桩基采用浸水养护。

5）按照设计和规范要求确定检测方法，采用小应变、声波透射检测桩身砼的质量情况，如果检测有问题，再采用钻孔取芯的方法检测。检测结果必须合格，否则采取处理后才能进行后续工作的施工。

7.9.1.4锚索(杆)

1）成孔控制要点

（1）基坑开挖至设计标高，开始进行锚索的施工，孔位由测量人员进行放线，并由专业测量监理工程师复核确认，检查孔位标高、孔距、数量是否与设计图纸相符；就位后必须调整钻杆，用角度尺或罗盘测量钻杆的倾角，使之符合设计要求，并保证钻杆的水平投影垂直于坑壁，经检查无误后方可钻进。

（2）钻孔前应检查钻机是否牢固，孔口及周边土地是否稳定，应将不稳定土体清理干净；钻孔时必须保持下倾角的稳定，并随时用角度尺或罗盘测量钻杆的倾角，发现倾角有偏差应及时纠正；钻孔时遇到障碍物或有异常情况，应及时停钻，待情况清楚后再钻进并采取措施。

（3）钻至设计深度后空钻出土，以减少拔钻杆的阻力，拔出钻杆；钻孔完成后，应将孔内渣土等杂物清除干净。

2）锚索制作、安装及注浆控制要点

（1）制作锚索前，应将钢绞线表面的浮锈刷除，在锚索自由端涂上防锈剂；钢绞线不得有缠绞及扭麻花现象，钢绞线下料必须采用砂轮机切割，严禁用电弧烧断或者气焊切割。

锚索自由段应套装塑料保护套，护套不得有破损，避免锚索自由段发生锚索与漏入浆液粘结现象，自由段锚索应能自由伸缩，沿杆体轴线方向每隔1.5~2.0米设置一个对中支架，注浆管与杆体绑扎，绑扎材料不宜采用镀锌材料。

（2）安装锚索前应检查锚索，检查钢绞线插入时，孔口预留长度不小于100cm，以满足张拉的长度要求，逐根检查插入孔中长度的允许偏差应为±30mm，并做好隐蔽工程检查记录。

（3）注浆时，浆液应搅拌均匀，随搅随用，浆液应在初凝前完成浇筑，锚索注浆，一次注浆管距离孔底距离宜为100-200mm，注浆管应保证畅通，注浆管应随浆液的注入徐徐向上拔，待孔口溢浆液时方可停止注浆，保证锚索锚固段的浆液饱满。浆液失水后不能充满锚固体时，应及时补浆，注浆量不得小于计算量。

（4）检查安装腰梁的平顺度，与喷砼壁面接触是否密贴。

3）张拉、锚头固定控制要点

（1）锚索张拉前，应对张拉设备进行标定；张拉时，锚固段强度必须达到15Mpa，并达到设计强度等级的75%后方可进行张拉。应按规定程序进行，在编排张拉程序时，应考虑对邻近锚索的影响。张拉锚索时，应保证对相邻锚索进行间隔张拉；由于锚索间距偏小，施工过程中应错开相邻锚索的角度。

（2）预应力筋正式张拉前，应取20%的设计张拉荷载，对其预张拉1~2次，使其各部位接触紧密，钢丝或钢绞线完全平直。锚索张拉时的锚索应力不应超过锚索强度标准值的0.75倍；腰梁的垂直方向误差应小于30mm，且应保证锚杆杆体不与钢围檩相接触。

（3）安装锚具时，钢绞线夹持部位必须清洗干净，防止滑脱伤人；检查夹片、锚具及钢绞线外观质量，防止发生夹片飞出伤人。张拉后，从锚具量起，留出长10cm钢绞线，其余部分截去，需用机械切割，严禁电弧切割。用水泥浆注满锚垫板及锚头各部分空隙，然后对锚头采用混凝土进行封锚，防止锈蚀兼顾美观。

7.9.1.4砂浆锚杆

1）采用砂浆锚杆时，根据设计要求截取杆体并整直和除锈，在杆体外露端加工成螺纹，以便安装垫块及螺母，在杆体每隔1m设隔离件，以使杆体在孔内居中，保证有足够的保护层。

2）锚杆注浆安装前先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作，注浆材料使用标号不小于42.5级水泥，粒径小于3mm的砂子，水灰比为0.4～0.45。

3）注浆前检查排气管，当确认注浆管畅通时即可注浆，注浆时正常情况下有气体排出，当排气管不排气或溢出稀浆时即可停止注浆；水泥砂浆达到强度后安装垫板并拧紧螺帽。
    4）锚杆清孔后立即安装锚杆，用注浆机将水泥砂浆注入锚孔，对于向下的锚杆，将注浆管插入孔底，随后边注浆边向外拔注浆管，直到注满为止。
    5）边墙和底部砂浆锚杆作业程序是：先注浆，后放锚杆。具体操作是：先用水和稀浆湿润管路，然后将已调制好的砂浆倒入泵内，将注浆管插至锚杆孔底，将泵盖压紧密封，一切就绪后，慢慢打开阀门开始注浆，在气压推动下，水在前，砂浆在后，水湿润泵体和管路，引导砂浆进入锚杆孔中，随着砂浆不断压入孔底，注浆管缓缓退出眼孔，直至砂浆注满眼孔后，立即把锚杆插入眼孔，接着用推、锤击方法,把锚杆插至孔底，用木楔塞紧孔口，防止砂浆流失
    6）对于向上和水平的锚杆，密封孔口后采用排气注浆法，将内径4～5mm、壁厚1～1.5mm的软塑料排气管沿锚杆全长固定于杆体上，并在孔外留1m左右的富余长度；将锚杆缓慢送入孔中至设计位置；将长250～300mm、外径25mm左右的薄壁钢管用早强或超早强水泥固定在孔口位置并将孔口堵密。
    7）压注浆时，密切注视压力表，发现压力过高，立即停风，排除堵塞；锚杆孔中需注满砂浆，发现不满时需拔出锚杆重新注浆。
    8）注浆管不准对人放置，注浆管在未打开阀门前，不准搬动，关启密封盖，防止高压喷出物射击伤人。用掺速凝剂砂浆时，一次拌制砂浆数量不应多于3个孔，以免时间过长，使砂浆在泵管中凝结。

7.9.1.5钢支撑和钢围檩

1）型钢原材料质量必须达到规范要求，弯曲变形的型钢不得用于工程中，钢围檩、钢支撑规格必须符合设计要求，不得擅自修改尺寸，如有修改，必须及时与设计单位联系，并征得设计的同意方能施工；原材料必须在外场根据图纸尺寸配好料，在施工现场进行拼装。

2）中间抽槽两侧预留土体宽度必须以方便施工操作为原则，待挖土至设计标高时，在围护桩上安装围檩托架(三角架)，根据围檩、支撑布置图定出轴线位置、标高控制线。钢围檩必须与围护桩内侧紧贴，若有间隙，必须浇筑混凝土；钢围檩安装完成后及时按照设计要求安装防倾覆装置。

3）钢围檩、钢支撑、钢牛腿采用电焊连接，接缝处必须四面增加厚度不小于10mm的钢板，焊接时必须严格遵守焊接规范，焊缝达到设计要求，无夹渣、气孔、裂缝、咬边、不焊透等焊接缺陷。

4）支撑端头设置厚度不小于10mm的钢板作封头板，端板与支撑满焊，焊缝高度及长度应能够承受全部支撑力，端板处增设加劲肋板；各节点及固定端必须满焊，焊接高度不少于8mm。围檩与支撑之间受力处必须用钢板塞紧、焊牢，确保其接触面的受力；钢支撑安装、固定、预应力施加完成后及时安装防脱落装置，确保其施工过程中的安全。

5）对于角撑部位，按照设计要求的规格、尺寸并结合现场实际位置在钢围檩的背后施做抗剪登，以保证其钢围檩的稳定；

6）已成形结构混凝土强度应达到设计拆除强度要求时方可进行横撑拆除，应交错逐步拆除，拆除选用的起重机械必须满足起重量和起重半径，同时还要考虑起重机械的操作面和开行道路。

7.9.1.6高压旋喷桩

1）旋喷桩在明挖结构中主要用于基坑转角部位的地层加固以及周边风险的保护措施，一般属于基坑围护的辅助措施；先对进场的机械设备进行确认，是否符合设计要求三重管或双重管的要求。

2）施工前，应通过成桩试验确定灰浆泵输浆量、注浆压力、灰浆经输浆管到达喷浆口的时间、旋喷管旋转提升速度等，以确定施工工艺和技术参数，作为施工控制标准。

3）根据基准线及基准点及设计图纸定放出桩位点，桩位点用钢筋或白灰点进行标记，施工时钻机钻头尖对准桩位点，编好孔号；检查输浆量、浆液比重、旋转提升速度、风压，必须符合成桩试验所确定的工艺和参数要求；水泥和外掺剂的品种、标号、用量、水泥浆的水灰比，必须符合设计及规范要求。

4）喷射管下至设计深度后，送入合乎要求的水、气、浆，待水泥浆液冒出孔口后，按设计要求旋转提升，自下而上直至设计高度，停水、停气提出喷射管，继续向孔内充填水泥浆液，直到孔口浆面不再下沉为止；喷射过程中要做好详细的记录，监理人员做好相应的旁站工作。

5）每根桩的喷浆过程均须连续进行，不得人为中断，如因停电等特殊原因造成输浆中断，必须将喷浆口下沉至停浆点0.5m以下，待恢复输浆时，再喷浆提升；喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm，注浆压力符合成桩试验确定的参数指标。

6）成桩施工过程中，每工作班需对水泥土取样，制作二组试件，并做好养护工作；旋喷桩的桩体强度和完整性，必须符合设计要求。成桩质量检验应在旋喷桩结束28天后进行，质量检验方法可采用开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验等。

### 7.9.2土方工程

7.9.2.1基坑开挖

1）土方开挖前督促施工单位应编制详细的土方开挖的专项施工方案，并组织施工方案的专家论证，且严格按照方案进行施工，相关单位对各种可能发生的情况进行预估和对策分析，制定详细、可行的施工应急措施和方案。

2）督促施工方充分了解周边各有关道路、管线、工程桩等设施的保护要求，开挖过程中，应充分重视基坑检测数据，并及时根据检测数据调整施工流程或方案，强调信息化施工。基坑两侧2m范围内严禁堆放任何物体，10m范围内不得存土，大型设备和小范围堆载应有可靠性验算方案；

3）施工中必须严格按照施工规范操作，基坑开挖实行“分层、分段开挖”及时架设安装钢支撑和桩间坡面挂网喷射混凝土，缩短基坑无支护不安稳的裸露状态，确保基坑稳定；严格复核与控制标高，严禁超挖；基坑底面标高以结构专业设计图为准。

4）开挖时注意保护已施工的工程桩、支护结构、降水结构及监测点，不得碰撞工程桩、降水井等；开挖期间如遇漏水以及支护结构变形超过允许值等情况，应立即停止挖土，并积极配合抢险工作。

5）机械挖土时，坑底应保留200～300mm后土层用人工挖除整平，防止坑底土扰动。当基坑分段挖至设计标高后，及时验收(执行首段验收制度)，及时施做预埋接地装置，迅速浇筑垫层混凝土，坑底暴露不得超过24小时，以控制基坑变形。

6）基坑开挖完成后，监理应会同勘察、设计部门、建设单位及施工单位进行基底验槽，并做好验槽记录。当基底土质与设计不符时，施工单位根据设计部门意见编制基底处理方案，进行基底处理。

7.9.2.2桩间喷射砼

1）控制水泥、砂子、石子、水及外加剂等原材料的质量按设计及相关规范要求，对进场原材料进行检查与复检；喷射混凝土配合比的选择，应保证设计要求的强度等级，并有利于节约水泥和减少回弹。在特殊情况下，还应符合抗冻性、抗渗性等要求。

2）检查钢筋网片的挂设与搭接长度及固定是否牢固挂设钢筋网片前，检查桩面或侵限桩面凿除、松动的桩间土清理的情况，满足施工作业要求后，挂设钢筋网片。网片与网片的连接，可采用焊接或绑扎搭接，钢筋网片通过植筋或打设胀栓固定于钻孔灌注桩上，喷射时钢筋不得晃动。

3）喷射混凝土作业，埋设好控制喷层厚度的标志，根据厚度合理分层喷射，喷射混凝土施工作业应分片、自下而上依次进行，随挖随喷。施工前先进行试喷，试喷合格后再投入喷射施工，并按规定喷射大板，制作检验试件，以便于检查喷射混凝土的实际配合比和强度；每次喷混凝土完毕后，及时检查厚度和找平，若厚度不够或平整度不满足时需进行补喷达到要求，

4）做好喷射混凝土的养护工作，喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护；养护时间，一般工程不得少于7d，重要工程不得少于14d；气温低于+5℃时，不得喷水养护；冬期施工喷射作业区的气温不应低于+5℃，混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃。

7.9.2.3基坑回填

1）土方回填前，先对结构顶板防水隐蔽工程进行检查和验收，要把垃圾、杂物清理干净，排除积水。检验回填土的质量、杂质含量、粒径是否符合规定，土料的含水率是否在控制范围内，必须符合设计要求。

2）回填施工均要分层回填，夯实，每层虚铺厚度为250-300 mm，根据分层回填厚度测放出回填标高控制线，控制回填土的标高、厚度；分段回填时交接处台阶高宽比应做成1：2的阶梯形，不得大于1：2，且分层交接处应错开，上下层错缝距离不应小于1m，碾压重叠宽度应为0.5～1m；非同时进行的回填段之间的搭接处，不得形成陡坎，应将夯实层留成阶梯状，阶梯的宽度应大于高度的2倍。

3）夯实采用机械和人工相结合方法，能进行机械施工的地方，就进入机械进行碾压，机械不能进入的地方进行人工打夯机夯实；基坑回填碾压密实度应满足设计及规范要求。

4）雨季施工应有防雨措施，防止地面水流入基坑(槽)内，连续尽快完成，雨前及时夯完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利排除雨水。冬季施工应有防雨雪及保温措施，防止回填出现冻土，对局部有冻土现象及时进行回填处理。

5）每层回填土均应按规范规定检测其回填夯实后的密实度，达到要求后，方可进行上一层的回填。

### 7.9.3防水工程

7.9.3.1混凝土结构自防水

1）选择有相应资质和能力的试验室进行配合比设计，进行严格的抗渗混凝土配制的专题试验，待合格后，按所确认的配合比进行配制，其强度等级及抗渗等级必须符合设计要求。

2）重视混凝土浇筑振捣的质量控制，严格按照审批确认后的方案进行浇筑振捣，避免产生冷缝造成渗水通道；用商品混凝土时必须考虑路途远近及道路运输状况，适当延长混凝土的初凝时间，避免浇筑过程中出现冷缝，并推迟水泥水化热峰值出现时间，减小温度裂缝。

3）在工程施工中尽量避免施工缝的出现，在板与墙体连接处必须留置时，增设钢边止水带或遇水膨胀止水胶(条)、注浆管等多道止水措施；针对穿墙管道，在混凝土结构浇筑前应于穿墙管道处留置套管，套管焊止水环，浇筑时套管周围混凝土要振捣密实。

7.9.3.2防水细部构造

1）施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的型式、位置、尺寸、所使用的原材料应符合设计要求，防水构造应符合设计要求；

2）后浇带的留置位置和浇注应按设计要求和施工技术方案执行，混凝土浇筑前清扫干净，保持干燥，不得有杂物和积水。

3）变形缝的表面质量应达到缝宽均匀，变形缝应符合缝身竖直、环向贯通，填塞密实，表面光洁；填塞前，缝内应清扫干净，保持干燥，不得有杂物和积水。

4）施工缝按照规范及设计要求进行处理，对防水构造措施进行必要的保护，按照设计要求做好后续二次注浆。

5）按照设计及规范要求做好各阴阳角部位防水的构造措施以及附加措施，避免防水卷材的紧绷和褶皱，破坏防水层。

7.9.3.3结构防水层

1）膨润土防水毯

（1）膨润土防水毯的基面要求坚实、圆顺、清洁，基面可潮湿，但不得有点状漏水或线状流水现象。基面的平整度应满足设计及规范要求；基面的阴阳角应用水泥沙或膨润土颗粒做成50*50mm的钝角或50mm的圆角。

（2）防水毯的搭接宽度应不小于100mm，搭接缝应平整、密室、无皱折；甩头的预留长度必须大于500mm，并按照设计要求进行保护。立面(斜面)上的搭接，必须上幅压下幅；隧道为顶拱防水毯压边墙防水毯；如为顶板和侧墙的拐角外包防水，则顶板防水毯压侧墙防水毯；防水毯接缝处必须用膨润土密封胶封闭；防水毯的破损处应按照要求进行修补。

（3）防水毯应用水泥钉及垫片穿孔固定，水泥钉及垫片符合设计要求；水泥钉应成梅花形布置，钉间距符合设计要求；平(顶、底板)仅在搭接缝处用水泥钉固定，隧道仰拱的其它部位也应固定、钉间距符合设计要求。

（4）施工缝、变形缝、穿墙管等细部构造的做法必须符合设计要求。施工缝、变形缝、穿墙管的膨润土橡胶止水条应平头对接，不得重叠；防水毯与穿墙管的接缝和群管之间的区域必须用膨润土密封胶封闭。

2）SBS防水卷材

（1）基层面应洁净，必须坚实、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；其平整度允许偏差为3mm，且每平方米范围内应不多于一处；基层面阴阳角处应做成直径100mm圆弧或50*50mm钝角；基层表面应干燥，含水率不宜大于9%。

（2）防水卷材必须在基层面验收合格后方可铺贴，并在铺贴完毕经验收合格后及时施工保护层。采用多层卷材时，上下两层卷材不得相互垂直铺贴。卷材铺贴基层面应涂刷处理剂，但必须涂满铺匀，不漏底，不堆积。卷材铺贴长边应与结构纵向垂直，其两幅搭接长度应符合下表的规定，上下两层卷材搭接缝应错开1/2幅宽。

（3）卷材应自平面向立面由下向上铺贴，其接缝应留置于平面上，距立面不应小于600mm。底板底部卷材与基面应按设计要求确定采用点粘法、条粘法或满粘法粘贴；立面和顶板的卷材与基层面、附加层与基层面、附加层与卷材及卷材之间必须采用满粘法粘贴。卷材应随胶粘剂边涂边贴，并展平压实，卷材之间以及与基层面之间必须粘贴紧密，粘贴缝粘贴封严。冷贴法铺贴卷材时，接缝口应用密封材料封严，其宽度不应小于10mm；热熔法铺贴卷材时，接缝部位必须溢出沥青热熔胶，均匀顺直，宽度2mm左右。

（4）卷材防水层的搭接缝应粘接牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和空鼓等缺陷；侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘贴牢固，结合紧密、厚度均匀一致；卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

（5）卷材防水层铺贴施工质量验收，应先对防水层的外观质量做全部检查，外观检查合格后，再对搭接缝逐条检查。

3）涂膜防水涂料

（1）涂膜防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求，厚度应符合设计及相关规范规定。

（2）涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂；涂膜应多遍完成，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行，每遍涂刷时应交替改变涂层的方向，同层涂膜的先后打茬宽度宜为30~50mm；涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层，后进行大面积涂刷。

（3）涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求；侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

### 7.9.4结构工程

7.9.4.1模板及支撑体系

1）模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载；

2）搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上，尚应制定施工安全专项方案，并应有专家论证意见和企业技术负责人审查，总监审批后方可实施工；

3）安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层板应具有承受上层荷载的承载能力，上、下层支架的立杆应对准，并铺设垫板；

4）板与混凝土的接触面应涂隔离剂，对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接茬处；固定在模板上的预埋件不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，模板安装及预埋件的允许偏差应符合规范规定。

5）底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合规范的要求。

7.9.4.2钢筋工程

1）钢筋进场时，纵向受力钢筋应按批抽取试件做力学性能(屈服强度、抗拉强度、最大伸长率和重量偏差)和工艺性能(冷弯)试验，其质量必须符合现行国家标准的规定和设计要求；

2）钢筋加工时，钢筋的下料、受力钢筋的弯钩和弯折应符合设计及规范规定；钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、长度、间距、数量和锚固长度必须符合设计要求；纵向受力钢筋的连接方式、连接位置、接头百分率应符合设计要求；

3）对钢筋保护层制定双控方案，并使控制措施与模板发生连接固定关系，以保证钢筋保护层在浇筑过程中不产生误差或保护层误差符合规范要求；特殊部位，梁柱交接处、侧墙与顶板及底板交接处，现场具体分析制定有效方案，满足锚固要求和钢筋净距及保护层的规范要求。

4）施工现场，应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》、《钢筋焊接及验收规程》的规定现场抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

7.9.4.3混凝土工程

1）混凝土配合比、原材料检验、开盘鉴定等资料在混凝土进场时应收集，结构混凝土的强度等级必须符合设计要求，坍落度和和易性必须符合规范要求；混凝土施工配合比，应根据设计的混凝土强底等级和质量检验以及混凝土施工和易性的要求确定并应符合合理使用材料和经济的原则，对有抗冻、抗渗等要求的混凝土尚应符合有关的专门规定。

2）混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕；

3）在浇筑混凝土前，对模板及其支架、钢筋和预埋件必须进行检查，并作好记录，对模板内杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应堵严，符合设计要求后方可浇筑混凝土；混凝土浇筑应连续进行，浇筑混凝土当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。

4）大体积混凝土浇筑要避免采用高水化热水泥，砼必须采用双掺技术。地下结构顶、底板、侧墙应采用高性能补偿收缩防水砼，并控制入模温度≤25℃；对大体积混凝土的养护，应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

5）混凝土施工缝不应随意留置，其位置应在施工方案中提前进行确定，确定施工缝位置的原则：尽可能留置受剪力较小的部位，留置部位应便于施工；承受动力作用的设备基础，原则上不应留置施工缝，当必须留置时应符合设计要求并按照施工方案执行。

6）混凝土在浇筑完成12小时内加以覆盖并保湿养护，对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥的混凝土不得少于7天，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14天；浇水次数应能保持其混凝土的表面处于湿润状态，混凝土养护用水应与拌制用水相同。

7）冬季施工期间，提前做好保温物资的储备工作，按照冬季施工方案要求进行保卫养护、测温孔埋设、测温以及试块的留置工作，在砼浇筑完成后及时采取覆盖、辅助加热等措施进行保温养护，预防砼受冻。

8）现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

### 7.9.5监控量测

7.9.5.1基坑施工必须按设计要求进行监控量测和信息反馈；

7.9.5.2监控量测所采用的测试仪器、仪表和传感器应选用抗干扰性强、适应现场长期观测的可靠产品，并必须符合设计要求；

7.9.5.3主要监测项目有基坑及其周围环境描述、地表沉降、周边建(构)筑物变形、地下管线沉降、桩(墙)顶水平位移和垂直位移、支撑轴力、地下水位、桩(墙)变形、围护桩(墙)内力、土体分层沉降及水平位移等，监测频率和监测警戒值、允许值应符合设计及规范要求。

## 第十节  盾构工程质量控制要点

### 7.10.1管片预制

7.10.1.1管片模具

1）管片模具必须符合设计要求，其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。购置的模具到场安装后须进行检查验收，符合要求后应进行试生产。在试生产的管片中，随机抽取三环进行水平拼装检验，其结果必须合格；

2）模具组模前必须认真清理模具，清理后的模具内表面的任何部位不得有残留杂物。合模时，模具内侧的浮锈必须清除干净，模具内表面应全部均布薄层脱模剂，模板夹角处不得漏涂，钢筋笼、预埋配件严禁接触脱模剂。所有预埋件必须按照设计要求准确就位，并固定牢固，防止振捣时位移。模具的接缝处零部件安装处不得漏浆

3）选用质量稳定、适于喷涂、脱模效果好的乳液类脱模剂，严禁使用机油、柴油代用脱模剂，合模后上芯棒时应认真检查螺栓孔预埋件和模具接触面的密封状况，密封圈必须具有一定的强度，保证生产出的管片螺栓孔端部平顺。

4）每片模具每生产100片管片,必须进行系统检验，每生产200环后应进行三环管片水平拼装检验一次模具检验要求

7.10.1.2管片钢筋

钢筋进场时，应按批抽取试件做力学性能(屈服强度、抗拉强度和伸长率)和工艺性能(冷弯)试验，其质量必须符合现行国家标准的规定和设计要求。

在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

1）纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

2）钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

3）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

4）预埋件的规格、数量、位置等；

5）固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固；

6）受力钢筋和箍筋的弯钩和弯折应符合规范规定。

7.10.1.3管片成型浇筑

1）混凝土原材料水泥、掺用矿物掺合料、粗、细骨料、外加剂、水等质量应符合国家现行标准的规定；

2）混凝土强度等级、耐久性和工作性等应符合设计要求和国家标准的有关规定；

3）混凝土坍落度不宜大于70mm，运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间；

4）混凝土分层、浇注振捣频率应符合技术方案及操作规程的要求；

5）混凝土浇筑完毕应按施工方案及时采取有效的蒸养措施，脱模时管片温度与环境温度差不得超过20℃；

6）降温后的管片应按技术方案及时采取有效的养护措施，水养不得少于7d；

7）混凝土冬期施工宜采用低温蒸养，管片脱模后可涂刷养护剂；

7.10.1.4管片

1）管片外观颜色一致，美观，每一片管片必须独立编号，以保证其质量的可追溯；

2）管片的内弧面角部须喷涂标记，该标记在盾构施工现场组装结束之前不得消失，不得难以识别；

3）管片混凝土外观质量不应有严重缺陷，不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应有管片生产单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收；

4）混凝土管片的尺寸偏差应符合规范规定；

5）管片成品应定期进行检漏试验，检漏频率和结果符合设计和规范要求；

6）管片贮存场地必须坚实平整，管片应按型号分别码放，管片堆放高度不应超过六层。

7.10.1.5管片的养护：

1）蒸汽养护

蒸汽养护能提高的混凝土脱模强度、缩短养护时间，加快模具周转。混凝土初凝后合上顶板，在模具外围罩上一个紧密不透气的帆布罩，进行蒸汽养护。顶板作为支架支撑帆布罩，顶板不能与混凝土表面接触，应有10~15cm的距离，让蒸汽在此空间流动，帆布罩应紧贴地面，压上重物，以免蒸汽逸出。

混凝土浇筑完成后静置约2h，加盖养护罩，引入饱和蒸汽进行养护。升温时间控制在2~3h。

2）管片的养护工艺流程为：水池养护→储存→美容→出场。

3）管片检测合格打上标志，待管片温度与室外温度相差10℃以下时，由平板车运至养护池，由门式吊车吊入养护池进行水养。管片移入养护池前，应确定其管片混凝土表面温度和水温之差不大于20℃，避免因温差过大导致使管片表面产生收缩裂纹。

4）管片进入养护池按生产日期及型号侧立排放整齐，并做好记录。养护池底部应铺设枕木，避免管片吊入养生区时因碰撞而受损。

5）水池养护须记录水温、管片下水前温度及水养护时间。管片在养护池中一般养护7d后，起吊由翻身架翻转90°后，用叉车运至储存厂。

6）管片移入储存厂依生产日期分批放置储存，储存厂地面应坚实平整。

7）存放时管片应内弧面向上平稳地堆放整齐，管片下及管片之间应垫有柔性材料，垫条应对称放置，使管片间无碰撞，堆放高度不得超过四层。

8）管片放置干冷的储存厂进场强度养护，混凝土强度达到设计强度的100%管片方可出厂。

9）管片出厂前需要盖合格印。

10）运输管片用叉车装车，管片内弧面向上平稳地置放于运输车辆上，管片底及管片之间垫有柔性木垫，只可堆放3层高，防止运输过程中碰撞。

7.10.1.6管片试验

管片出厂前应对如下项目按如下频率抽检：

1）管片单体弯曲试验：每1500块一次，使用标准片。

2）管片接合破坏试验：每500环一次，使用标准片或邻接片接合。

3）管片单体推力试验：每500环一次，使用封顶片。

以上各项若每季生产量不足500环时，每季试验一次。一项管片试验不合格时，可再取两片重新试验，如在不合格则此批管片应不予使用。

螺栓、螺帽等组件，每500个或一批货抽样取两个做外观、形状、尺寸及螺栓精度检查，如不合格则此批螺栓、螺帽应不予使用。每5000个或一批货抽样取两个做机械及物理性能试验，试验不合格时，可再取两个重新试验，如再不合格则此批螺栓、螺帽应不予使用。

管片生产正常后应对每日生产的不同类型的管片分别抽检两块检漏，检漏标准为：按设计抗渗压力恒压2h，渗流线不得超过管片厚度的1/3。

7.10.1.7三环试拼

由三环管片进行水平组合拼装，并经检验合格方可投入正式生产。管片水平拼装检验允许误差如下表：

| 项目 | 检测要求 | 检测方法 | 允许误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 环向缝间隙 | 每环测3点 | 插片 | ≤2 |
| 纵向缝间隙 | 每条缝测3点 | 插片 | ≤2 |
| 成环后内径 | 测4条(不放衬垫) | 用钢卷尺 | ±2 |
| 成环后外径 | 测4条(不放衬垫) | 用钢卷尺 | -2，+6 |

### 7.10.2盾构隧道

7.10.2.1盾构机组装与调试

1）组装前必须熟知所组装部件的结构、连接方式及技术要求；

2）组装工作必须本着由后向前、先下后上、先机械后液压、电气的原则；

3）对每一拖车或部件进行拆包时必须做好标记，注意供应商工厂组装标记；

4）液压管线的连接必须保证清洁，禁止使用棉纱等易脱落线头的物品擦拭；

5）组装过程严禁踩踏、扳动传感器、仪表、电磁阀等易损部件；

6）盾构机吊装时，必须有经过通过专家论证审定的方案；吊装作业区域的地基承载必须满足要求。

7）盾构吊装前应对邻近建筑物、地下管线和地面沉降、基坑变形情况进行监测，地表沉降及基坑变形必须符合设计及方案要求。

8）盾构组装完成后，即可进行空载调试。空载调试的检查盾构各系统和设备能否正常运转，检查各系统运行是否按要求运转，速度是否满足要求。主要调试内容为：配电系统、液压系统、润滑系统、冷却系统、控制系统、注浆系统以及各种仪表的校正，

9）通过空载调试证明盾构具有工作能力后，即可进行盾构的负载调试。负载调试的主要目的是检查各种管线及密封设备的负载能力，对空载调试不能完成的调试工作进一步完善，以使盾构的各个工作系统及其辅助系统达到满足正常施工要求的工作状态。

7.10.2.2始发、接收端头加固

1）始发端头加固效果是否满足设计要求，是关系到盾构是否安全始发、接收的重要工序，也是监理前期阶段控制的重点。通过端头土体改良，提高洞身地层稳定性和降低洞门地层渗水，以保证盾构始发安全。加固后的土体应具有良好的均匀性和自立性，其无侧限抗压强度以及渗透系数值应满足设计要求。

2）端头加固施工前须按照设计或有关规范要求对加固区域地下管线进行详细的勘查，加固施工时对地表、建(构)筑物沉降、隆起、变形等进行监测，并在加固施工前测得初始数据。

3）端头加固一般多采用旋喷桩，其钻机就位是旋喷注浆加固作业的第一道工序，钻机就位后，对钻机作水平校正，使钻杆轴线对准孔位中心；钻孔过程中边射水边插管，以防止泥砂堵塞喷嘴；到达预订深度后，立即按设计配合比搅拌浆液。自下而上进行旋喷作业，边旋转边提升旋喷管，并随时检查浆液初凝时间、注浆流量、风量、压力和旋喷提升速度等参数是否符合设计要求，并作好记录，旋喷管提升到设计标高后，旋喷作业结束。

4）旋喷注浆施工完毕后，应将注浆管等机具设备冲洗干净，管内、机内不得残存水泥浆。冲洗时，将注浆泵的吸管移到水箱内，在地面上喷射，靠高速水流将泥浆泵、注浆管内的浆液全部排除。

5）旋喷桩加固完成满足28b强度后，要求施工单位，在加固端头垂直钻孔取样的方法，对桩身质量和桩身强度进行无测限抗压强度检验。检验桩的数量不少于已完成桩数的2%，且不少于3根，验证其注浆效果是否满足设计要求。

6）在破除始发洞门围护桩前，要求施工单位，在始发洞门选择有代表性位置，打5个水平探孔，孔深不小于3m，检查加固后的土体防水性，核查探孔是否有渗漏水或异常情况，如有异常情况及时进行补注浆处理，确保盾构始发和接收安全。

7.10.2.3盾构始发托架、反力架以及导轨安装

1）盾构始发托架安装的水平、高程是否满足设计要求，其承载力、刚度、强度及组装焊接质量，是关系到盾构姿态正确与否，也是隧道轴线水平、高程控制的关健工序。监理工程师在托架安装之前，要求施工单位在工作井底板，沿盾构掘进方向，在托架安装范围内，以托架安装轴线为中心预埋钢板，将托架轴线和高程准确就位，焊接固定在预埋钢板上。为防止盾构始发磕头实际托架安装高程比设计上抬15mm为宜。盾构姿态、摆放位置，施工单位自检合格后，报监理测量工程师复核。

2）盾构机始发时产生的巨大的推力，通过反力架装置传递给主体结构，在盾构主机安装就位后，开始进行反力架的安装。反力架端面应与始发台水平轴垂直。反力架与盾构始发井结构上预埋的钢板焊接牢固，保证反力架脚板安全稳定。反力架支撑与主体结构预埋件焊接牢固，盾构推力通过反力架传递到竖井结构墙上。

3）安装前，要求反力架支撑受力应进行验算，经始发阶段限制推力力学分析，在最不利情况下，反力架及斜撑的强度、刚度及整体稳定性必须满足要求，在掘进过程中受力必须均匀，保证不跑偏、不位移，不弯曲变形，待全部完成反力架加固后，监理组织专项验收。要求反力架与负环管片接触的平面要与盾构始发基座的轴线垂直，反力架轴线与盾构始发轴线的偏差控制在±10mm。焊接质量应符合设计及规范要求。

4）由于盾构机前端悬空长度过长，如不采取加设导轨措施，易造成盾构始发中刀盘栽头现象，因此，在始发托架与洞门空隙处设置导轨，为使盾构机前移时，能顺利将刀盘贴近掌子面土体。要求导轨分为两段安装，第一段为始发托架前端到洞门密封前沿，第二段在洞门结构与围护桩之间空隙内。导轨与始发托架钢轨对接，并在底部采取加固支撑措施，洞门钢环内采用40mm厚钢板分别焊接在钢导轨的延长线方向上。监理重点控制导轨与托架水平高程必须保持一致，其刚度、强度、焊接质量必须满足始发要求。

7.10.2.4洞门钢环及洞门密封装置

1）始发、接收洞门预埋钢环，钢环内侧直径满足设计要求。钢环竖直埋设于主体结构侧墙内，钢环外侧设置锚筋与侧墙主筋焊接。在浇注端墙结构前安装就位。要求施工单位测量钢环水平、高程是否满足设计要求，监理根据测量成果进行复核。重点检查钢环与洞内预留钢筋之间焊接是否牢固，防止混凝土浇筑过程中钢环出现变形或位移。

2）为防止盾构始发阶段洞门渗漏，需要在洞门处安装洞门密封。洞门密封由圆环板、翻板和一道帘布橡胶板组成，圆环板与翻板通过销轴连接。洞门密封装置采用工厂加工，现场装配。配合固定就位后将翻板、圆环板、密封帘布和预埋的圆环板使用螺栓固定。重点检查验收双头螺栓丝扣是否完整，螺栓与钢环间连接是否牢固，验收确认完毕后，可安装双头螺栓，帘布橡胶板、圆环板、扇形折页压板，在折页压板的安装过程中，应控制使其沿洞门圆周均匀性、螺母紧固性。

7.10.2.5洞门破除

1）为防止洞门凿除过程中出现突发事件，要求施工单位制定应急措施及对策，提前对施工人员进行安全技术交底，配备足够的应急设备、物资，一旦发生意外情况，在第一时间投入抢险，控制事态的发展。

2）破除前要求对帘布橡胶板采取保护措施，在洞门拱底铺设一定厚度的沙袋，防止砼块坠落损坏橡胶板。

3）在洞圈内搭设脚手架，监理检查验收脚手架稳定性和牢固性。

4）要求由下往上，先两侧后中间的顺序，破除洞门范围内围护结构，破除分两层进行，第一次破除厚度为500mm。若破除过程中洞门范围内出现渗漏水，应立即停止破除施工，采取措施进行止水，并通过补注浆进行二次加固。二次加固完成之后再次进行水平钻孔检查，无渗漏方可继续进行洞门破除施工。

5）第二次破除要求在盾构机组装调试完成，且具备始发条件之后进行，破除至加固土体。

6）待洞门破除全部完成后，监理应检查洞门范围内有无剩余钢筋及混凝土。割除桩体钢筋列为监理控制重点，割除期间观查洞门变化，检查洞门内圈钢筋是否从钢环根部切除，是否有遗漏，验收合格后方可贴靠刀盘。

7.10.2.6盾构始发

盾构始发是隧道盾构法施工的一大关键环节，要求监理人员在盾构始发施工中，严格把握每一道工序,处理好每一个关键环节，具体控制要点如下：

1）要严格控制始发台、反力架和负环的安装定位精度，确保盾构始发姿态与设计轴线基本重合。

2）第一环负环管片定位时，管片的后端面应与线路中线垂直。负环管片轴线与线路的轴线重合，负环管片采用通缝拼装方式。

3）盾构机轴线与隧道设计轴线基本保持平行，盾构中线可比设计轴线适当抬高2-3cm为宜。

4）盾构在始发台上向前推进时，各组推进油缸应保持同步。

5）始发初始掘进时，盾构机处于始发台上。因此，需在始发台及盾构机上焊接相对的防扭转支座，为盾构机初始掘进提供反扭矩。

6）始发阶段，设备处于磨合期。要注意推力、扭矩的变化，观测检查掘进中反力架承受能力是否满足要求，同时确保在此推力下刀具切入地层所产生的扭矩小于始发台提供的反扭矩。

7）盾构进入洞门前，盾壳上的焊接棱角打平处理，防止尖锐物割坏止水帘布，同时在始发台轨道上端涂抹黄油，以减小盾构掘进中的摩擦力。

8） 始发掘进+3环时开始启动同步注浆工序。并逐步建立土仓压力。

7.10.2.7负环管片拼装

1）盾构机调试完毕后，即可开始进行负环管片的安装。

2）负环管片拼装前，首先将反力架端面焊缝、毛刺等打磨平整，在端面上沿圆周方向均匀取10个点。测量端面各点到始发轴线的距离，根据测量结果调整反力架端面与管片的间隙。

3）反力架端面调平完毕后，开始进行-9、-8、-7环混凝土管片的拼装，为方便试掘进段结束后的负环拆除施工，负环管片采用通缝拼装。

4）管片脱出盾尾后，及时在管片与始发托架之间插入木楔子，使管片不产生竖向位移；

5）为保证拼装位置正确，成环后不至产生位移或椭变，在管片整环拼装、推出盾尾后采用Φ20钢丝绳在外侧将管片环形拉紧固定。

7.10.2.8盾构掘进

1）盾构姿态及成形管片轴线控制：

（1）对导向控制点进行复核，并将复核结果报控制测量单位审核、备案。

（2）盾构施工中，始发掘进100环，按照监理工作程序要求，组织百环验收，相关单位共同对盾构设备、技术、人员、环境、管理等相关条件是否满足本工程质量和安全生产要求进行总结、分析和研判，制定改进和预防措施，为后续施工提供经验数据和技术指导性文件或要求；每推进80环，要求施工单位应对成形管片轴线进行测量，监理对控制测量成果进行复测审核。

（3）对施工测量结果进行对比分析，发现异常，立即下发工程暂停令，并组织处理。

2）盾构切口具体位置、里程、当天掘进环数、总掘进环数、掘进施工是否正常、有何异常情况、施工单位采取哪些措施。

3）盾构掘进区域的地质状况包括：掘进地层、岩层硬度、隧道埋深及各种地层厚度。对全线地层要心中有数。

4）每天巡视沿线建筑物、路面变化，了解盾构掘进对地面周边环境的影响。对比分析每天的监测数据，找出沉降变形规律，为合理优化施工参数提供信息。

5）检查成型隧道外观质量，包括：管片错台、渗漏、崩边、掉角、螺栓紧固等，并做好记录、 管片型号选择是否合理。

6）掌握管片姿态测量数据，包括：管片上浮、下沉、左右偏差数据、检查盾构姿态变化。

7）检查土仓压力、出土量、注浆量是否符合要求。

8）掌握盾构掘进参数，包括：总推力、刀盘扭矩、刀盘转速、平均掘进速度、千斤顶油压、油温、尾刷油脂压注量、同步注浆压力、注浆量等。

9）了解盾构机机械状况是否良好，有哪些故障、掌握机械因故障停机的停机时间。

10）检查隧道内施工安全，特别是电瓶车运行状况。

11）进场管片检查验收，包括：管片型号、生产日期、运输过程有无损坏、止水条、缓冲垫粘贴是否牢固、有无破损等。

7.10.2.9同步注浆

1）同步注浆作业必须与盾构机掘进施工同步。即注浆速度应与掘进速度相匹配，按盾构完成一环1.2m掘进的时间内完成当环注浆量来确定其平均注浆速度。

2）注浆时壁后空隙应全部充填密实，注浆量取环形间隙理论体积的1.3～1.8倍。

3）注浆结束标准，采用注浆压力和注浆量双指标控制标准，即当注浆压力达到设定值，注浆量达到设计值的85%以上时，即可认为达到了质量要求。

4）注浆材料及配合比质量要求：

（1）根据本区间地层条件、地下水情况及周边条件等综合考虑，通过现场试验进行同步注浆浆液配合比的优化。

（2）浆液的稠度、和易性、均匀性、结石率、初凝时间及浆体固化收缩均符合特定工程的要求。

（3）拌制后浆液要易压送、在运输途中不离析、不沉淀。

7.10.2.10管片拼装

1）管片进场时，其管片强度规格、型号及外观质量必须符合设计及规范要求，表面应无缺棱、掉角；无贯穿裂缝，无大于0.2mm宽的裂缝及混凝土剥落现象；

2）管片拼装应严格按照设计要求进行，应保持盾构稳定状态，并防止盾构后退和已拼装管片受损；

3）管片拼装时，应先就位底部管片，然后自下而上左右交叉安装，每环相邻管片应均布摆匀并控制环面平整度和封口尺寸，最后插入封顶管片成环；

4）管片拼装应严格按设计要求进行，管片应无缺棱、掉角；无顶推贯穿裂缝和大于0.2mm宽的裂缝及混凝土剥落现象；

5）管片拼装允许偏差应符合规范要求；

6）螺栓质量及拧紧度必须符合设计要求，环向及纵向螺栓应全部穿进；

7）管片拼装时不得损坏防水密封条，并严防脱槽、扭曲和移位现象的发生。

8）一个检验批(10环)内出现3环及以上错台在5~30mm之间，应立即停工，分析原因，提出下一步盾构施工整改措施，驻地监理工程师须全程监督处理过程，并及时将处理结果上报建设单位。

7.10.2.11壁后注浆

1）注浆材料应具有不发生材料离析、不丧失流动性、注浆后的体积减少、尽早达到围岩强度以上、水密封性好等特性，浆液站必须严格按浆液配比拌制浆液；

2）应该采用压力控制和注浆量相结合的方法对注浆的控制；

3）地表隆陷必须符合设计要求，当设计无要求时，地表沉降不得超过30mm，地表隆起不得超过10mm，注浆压力均匀的作用在衬砌上，不能危及结构安全；

4）壁后注浆应保证管片衬砌环背后回填密实；

5）壁后注浆施工必须符合设计要求，并对地面构筑物、地下管线、地表、隧道变形进行监测，隧道轴线变化符合设计要求；

6）盾尾注浆应以不对衬砌产生偏压为原则，宜从隧道两腰、顶部及底部顺序对称的进行，及时填满盾尾空隙。

7.10.2.12防水工程

1）钢筋混凝土管片的抗渗性、抗渗等级必须符合设计要求；

2）管片螺栓孔、注浆孔封堵防水符合设计要求，管片接缝螺栓孔、注浆孔应按设计要求进行防水处理；

3）隧道衬砌渗水量应控制在设计防水等级要求范围内。衬砌接缝不得有线流和漏泥砂现象；

4）管片螺栓质量及拧紧度必须符合设计要求，环向及纵向螺栓应全部穿进；

5）所采用的防水密封条等防水材料的品种、规格、性能必须符合设计要求；

6）管片防水密封条粘贴应牢固、平整、严密、位置正确，不得有起鼓、超长和缺口等现象；

7）洞门、变形缝、柔性接头等特殊结构处的防水必须符合设计要求。

7.10.2.13盾构到达

盾构到达准备必须做好以下内容

1）盾构机距贯通面约50～100m时，必须做好盾构贯通前的测量工作，盾构轴线必须控制精确，盾构切口中心水平允许偏差为20mm，高程允许偏差为＋20mm；

2）到达接收井内的盾构基座应保证安全接收盾构，并满足进行检修盾构、解体盾构的作业或整体移位的要求；

3）按方案设置洞口密封装置，拆除洞口封门，盾构必须尽快进入盾构接收井；

4）盾构全部进入接收井后，必须及时处理好衬砌与洞口间的空隙。

7.10.2.14成型隧道

1）隧道成型后，其衬砌环表面应无缺棱、掉角；无贯穿裂缝，无大于0.2mm宽的裂缝及混凝土剥落现象；

2）成型隧道轴线平面位置和高程的允许偏差应符合规范要求；

3）成型隧道每环相邻管片错台(允许高差)和纵向相邻管片错台均不得大于8mm；衬砌环直径椭圆度应小于5‰D错台。

7.10.2.15监控量测

1）盾构掘进施工必须盾构法隧道工程施工必须按设计要求进行监控量测和信息反馈。设专人负责监控量测。开工前应拟定方案，在盾构掘进前测得初始读数；

2）施工中按规定的频率进行量测；并根据地层和地面环境条件按地表隆起、地表建筑物变形、隧道沉浮和水平位移等的量测项目对地层和结构进行动态监控量测；

3）监控量测所采用的测试仪器、仪表和传感器应选用抗干扰性强、适应现场长期观测的可靠产品，并必须符合设计要求；

4）盾构机推进过程中应采用人工对盾构机轴线进行复核测量。

## 第十一节  钢管混凝土柱质量控制要点

### 7.11.1钢管柱加工

1）钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。

2）焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

3）钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、普通螺栓、、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。

4）高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内进行终拧扭矩检查。

5）扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并用标记。

6）钢管柱加工规格、尺寸、管口圆度、弯曲矢高、焊缝高度等必须符合设计要求。

7）焊缝与母材等强度，超声波探伤和X射线检验数量质量必须符合规范要求。

8）钢管柱表面干净逛街，无焊疤、油污和泥砂。肋板螺栓无锈迹。

9）钢管混凝土柱裸露部分应喷涂厚型防火涂料，所选用的钢结构防火涂料与防锈涂料之间进行相容性试验，试验合格后方可使用。

10）钢管卷板方向与钢板压延方向一致，在卷板前按要求在端头开好坡口；钢板平直不得翘曲，不使用表面锈蚀或受过冲击的钢板。

11）所有构件均对称施焊，以避免焊接时产生大量的热量引起钢管柱不均匀变形。

7.11.2钢管柱安装及砼浇筑。

1）钢管端平面应与管轴线垂直，钢管对接时，竖向焊缝要错位。

2）钢管柱加安装及定位器安装应符合设计与规范要求。钢管柱允许偏差为：垂直度1‰；平面位置，线路方向土20mm，垂直线路方向土10mm；柱顶高程允许偏+10~0mm。

3）钢管内混凝土浇筑宜为微膨胀混凝土，混凝土强度必须符合设计要求，浇筑不得中断。

4）所有钢管构件必须在检查焊缝之后方能按设计要求进行防腐处理。

5）钢管柱内混凝土的浇灌质量，可用敲击钢管的方法进行初步检查，如有异常，应用超声波检测，对不密实的部位，应采用钻孔压浆法进行补偿，然后将钻孔补焊封固。

6）钢管混凝土柱裸露部分应喷涂厚型防火涂料，所选用的钢结构防火涂料与防锈涂料之间进行相容性试验，试验合格后方可使用。

7）钢管柱加工安装完毕后必须按照设计要求焊接完毕并固定后方可进行管柱混凝土浇筑。

## 第十二节  装饰装修工程质量控制要点

### 7.12.1砌筑工程

7.12.1.1工程砌体所选用的材料的品种、强度必须符合设计要求；

7.12.1.2砂浆配合比应符合设计要求，应随伴随用；

7.12.1.3砌筑砂浆应密实，砌块应平顺，不得出现破槎、松动，砌体的伸缩缝应平直，水平灰缝的砂浆应饱满。

7.12.1.4砌筑错缝应符合规定，不得出现竖向通缝，压缝尺寸应达到本标准的要求。

7.12.1.5接槎处砂浆密实，缝砖平直，拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带均符合设计要求。

7.12.1.6转角处、交接处必须同时砌筑，必须留槎时应留斜槎；灰缝均匀一致。

7.12.1.7构造柱的设置应严格按图纸执行。

7.12.1.8拉结钢筋、钢筋网片规格、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。

7.12.1.9预埋木砖、预埋件符合规定。

7.12.1.10浇筑过梁、圈梁时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。

### 7.12.2抹灰工程

7.12.2.1抹灰部位的主体结构均已检查合格，门窗框及需预埋的管道已安装完毕并检查合格。

7.12.2.2抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水湿润。

7.12.2.3抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性复验合格。砂浆配合比应符合设计要求，并控制在初凝前用完；

7.12.2.4抹灰层的总厚度应符合设计要求，抹灰工程应分层进行。当抹灰厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施；

7.12.2.5抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，表面无爆灰和裂缝；

7.12.2.6抹灰表面应光滑、洁净、接茬平整；

7.12.2.7护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整；

7.12.2.8抹灰分格缝的设置应符合设计要求，宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐。

### 7.12.3基层工程

7.12.3.1一般要求

1）基层工程所选用的材料，其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和有关规范、标准的规定。

2）基层工程的防水、防潮、防火、防腐、防蛀处理必须符合设计要求和相关规范的规范。

3）基层工程所用焊接件的焊缝及高强度螺栓必须符合设计要求及有关标准的规定。

7.12.3.2墙面基层工程

适用于各种高级抹灰饰面、块板饰面、金属板饰面、涂料饰面和玻璃幕墙为面层的基层工程。

1）基层工程必须表面平整，立面垂直，接缝顺平，边角方正，尺寸精确。

2）钢、木骨架隔断墙，其结构必须符合设计和施工规范要求，轻钢骨架的连接件应符合产品组合要求。

3）钢、木龙骨（格栅立筋）线槽安装位置必须正确，连接牢固，安全可靠，不得弯曲、变形，木件无劈裂，符合安全使用要求。

4）墙体内的填充材料品种、铺设厚度必须符合设计和规范要求；材料必须干燥、填充饱满、牢固、不得下垂；铺设厚度应均匀一致。

5）以金属网做抹灰基层时必须钉结牢固，平服。接头在骨架主筋上，不得有翘边。基层灰与基体间粘结必须牢固，不得有脱层、空鼓及裂缝。检验方法：观察、用小锤轻击检查。

6）以高级抹灰为饰面的基层应密实、平整、干净、无污染。

7）以块板为饰面的基层，必须平整、坚实、牢固、抹灰层无空鼓，基层表面干净，无油污。

8）以抹灰面为基层，抹灰面达到高级抹灰标准，满刮腻子，以砂纸打光，表面平整、光滑，线角顺直。

9）混凝土或抹灰基层墙面再刮腻子前应涂刷防碱封闭底漆。

10）玻璃幕墙基层的平整度、垂直度、预留孔洞应符合施工规范和设计要求，其误差必须在连接件可调范围内。

11）隐框玻璃幕墙与结构的连接必须采用预埋铁件的方法，与铝合金连接的紧固件必须使用不锈钢件。

7.12.3.3地面基层工程

适用于塑料板、块材面层的基层工程。

1）基层表面必须平整、四角方正，有地漏和供排查液体的基层，其坡度应满足排液要求。

2）基层构造层（保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层）的材质、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

3）基层的防水层与基体、地漏、预埋管道处要结合严密，严禁渗漏，按有关规定做蓄水试验。

4）基层的标高、厚度必须符合设计要求，表面坚硬、密实、洁净、干燥、不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。

### 7.12.4墙饰面工程

7.12.4.1饰面板实贴

1）大面积施工前应做样板间，经鉴定合格后才可大面积施工

2）铺贴之前应认真做好基层抹灰，待抹灰干燥后刷防水涂料和水泥砂浆。

3）饰面板进场后监理将进行抽样检查，复试合格后方可使用。在铺贴前按色彩一致选砖，浸泡瓷砖的时间不少于2小时，阴干后进行预排。

4）饰面板铺贴由上至下进行，用1：1水泥砂浆勾缝，须凹进面砖外表面2~3mm，并将表面擦洗干净。

5）安装就位后应采取临时固定措施，以防灌注砂浆时移动，对临时固定后的板块，应用靠尺板、水平尺检查并调正板面平整，阴阳角方正。

6）饰面板调正固定后应用l：2．5水泥砂浆分层灌注，每层灌注高度为150~200mm，并插捣密实，待其初凝后再灌注上层砂浆，灌注材料应饱满、密实。

7）饰面板（砖）接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。

7.12.4.2干挂石材

1）石材规格、尺寸、颜色、光洁度、品种、强度以及放射性指标等符合设计要求及有关标准，干挂件及防腐符合设计图纸要求。

2）膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量，必须符合要求。

3）严格挑选石材，进行预拼、排花、编号等工作。

4）干挂法施工的胀锚螺栓应进行抽查试拉，确保其牢固，胀锚螺栓露出锚固面之部分必须做防锈处理，锚固界面处应涂刷防水涂料以防锈蚀。

5）石材板安装开孔、槽的位置、数量和尺寸，开孔、槽的壁厚应符合设计要求。

7.12.4.3干挂饰面板

1）饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条必须符合设计要求，要有产品合格证。

2）墙体骨架如采用钢龙骨时，其规格、形状必须符合设计要求，要认真进行除锈、防腐处理。板面与骨架的固定必须牢固，不得松动。

3）安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及方向应正确。

4）板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

5）金属饰面表面应平整、洁净，色泽协调、无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。

6）金属饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀，颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。

7）突出物周围的板应用整体套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

8）流水坡向正确，滴水线（槽）顺直。

9）条形板接头平整，接头位置相互错开，接缝平直、宽窄一致，无错台错位，板与收口条搭接严密。

10）方形板接缝应平整无错台错位，横竖向顺直，接缝宽窄一致，板与收口条搭接严密。

### 7.12.5地面工程

7.12.5.1地砖地板

1）垫层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。

2）砖面层材质、规格、型号必须符合设计要求及有关标准的规定，并有检测报告。

3）踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

4）楼梯踏步和台阶块板的缝隙宽度应一致、齿角整齐；楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm；防滑条顺直。

5）面层表面坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

6）砖面层铺设完成后，表面应覆盖，湿润

7）砖表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直，无裂纹、掉角和缺棱等现象。

8）面层与下一层的结合应牢固，无空鼓。

9）砖面层平整度、错台、接缝宽等允许偏差应符合规范要求。

7.12.5.2石材地板

1）面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光泽度、颜色、图案、质量必须符合设计要求。及有关标准的规定；

2）石材必须有产品合格证及检测报告，符合有关标准规范对有害物质的限量规定。

3）面层与基层必须结合牢固、无空鼓。铺贴石材前，其底部及边缘应涂刷防碱防护剂。

4）板块面层表面，板块接缝严密，接缝通顺无错缝，表面平整洁净，清晰，无磨痕、划痕。

5）石材颜色一致，花纹基本通顺，石材接缝与石板颜色协调，擦缝饱满、洁净、美观。

6）踢脚板结合牢固，出墙高度、厚度一致，上口平直。踢脚板排列有序，拼缝严密，表面洁净，颜色一致。地面镶边铺设用料尺寸准确、边角整齐、拼缝严密，接缝顺直。

7）地面撒腊均匀，色泽一致，表面洁净。

8）地板铺设平整度、接缝、板块间隙宽度等允许偏差应符合规范规定。

### 7.12.6涂料工程

7.12.6.1涂饰工程所选用涂料的品种、型号、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。

7.12.6.2喷涂乳胶漆前，墙、柱、顶棚面必须保证干燥，基层含水量不得大于8％。

7.12.6.3喷涂前水电及设备、顶墙上预留、预埋件应已完成，门窗安装已完成并已施涂一遍底子油，以防污染。

7.12.6.4基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂纹。

7.12.6.5喷涂的涂膜厚度应均匀，颜色一致，不掉粒。喷涂接茬应无明显色差，无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。

7.12.6.6喷涂后的表面应颜色一致，没有刷纹、接缝，无漏涂、透底、流坠和起皮现象，装饰线、分色线横平竖直涂层与其它装修材料和设备衔接处应吻合，界面清晰。

7.12.6.7水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

### 7.12.7吊顶工程

7.12.7.1轻钢骨架和罩面板的材质。品种、式样、规格应符合设计要求。

7.12.7.2轻钢骨架安装，吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。

7.12.7.3轻钢骨架整面应顺直，无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求

7.12.7.4金属板的材质、品种、规格、图案及颜色，必须符合设计要求和国家质量标准的规定。

7.12.7.5吊顶的标高造型尺寸必须符合设计要求。

7.12.7.6金属板条、块分格方式应符合设计要求，无设计要求时应对称、美观；套割尺寸应准确，边缘应整齐，不得露缝；条、块排列应顺直、方正。

7.12.7.7金属板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷；安装必须牢固。

7.12.7.8金属板表面手整、洁净，颜色一致；无污染、反锈等缺陷。

7.12.7.9金属板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐，接缝应严密。

7.12.7.10金属板吊顶工程安装的平整度、接缝平直度、接缝高低、收口线高低差等应符合规范规定。

### 7.12.8门窗安装

7.12.8.1门窗品种、颜色、型号应符合设计要求，生产厂家应具有产品的质量认证，并应有产品的出厂合格证，进入施工现场进行质量验收。

7.12.8.2门窗及其附件质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。

7.12.8.3门窗安装的位置、开启方向，必须符合设计要求。

7.12.8.4门窗安装必须牢固；预埋铁件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

7.12.8.5门窗扇的安装应关闭严密，开关灵活，无阻滞、回弹和倒翘。

7.12.8.6门窗附件齐全，位置正确，安装牢固、端正，启闭灵活适用。

7.12.8.7门窗框与墙体的缝隙填嵌应饱满密实，表面平整，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑顺直，无裂纹。

7.12.8.8门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰上。漆膜或保护层应连续。

7.12.8.9门窗安装的槽口宽度、高度留缝限值、框、扇配合间隙允许偏差符合有关规范的规定。

### 7.12.9照明系统

7.12.9.1协助材料设备订货，特别注意与消防联动有关的配电箱订货；

7.12.9.2照明器具的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和验收规范规定；

7.12.9.3器具及其支架牢固端正，位置正确，3kg以上的灯具必须预埋吊钩或螺栓并应牢固可靠；

7.12.9.4低于2.4m以下的灯具的金属外壳应做好接地或接零保护，木质地板或地面材料具有绝缘性能者除外；

7.12.9.5采用钢管做灯具吊杆时，钢管内径及钢管厚度应符合规范要求，吊链灯具的灯线不应受拉力；

7.12.9.6嵌入顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上，灯具的边框应紧贴在顶棚面上，矩形灯具的变框宜与顶棚的装饰线平行；

7.12.9.7灯具开关，插座的接线应符合规范规定；

7.12.9.8照明箱安装位置，高度应以设计图纸为准；

7.12.9.9照明器具，配电箱安装允许偏差符合规范要求。

### 7.12.10幕墙工程

7.12.10.1幕墙控制一般规定

1）幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。

2）建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

3）幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。必要时提供产地证明书、进口证明文件。

4）幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书及合格证明；进口硅酮结构胶的商检证；国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告；石材用密封胶的耐污染性试验报告。

5）后置件的现场拉拔强度性能检测报告。

6）幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。必要时提供空气隔声性、隔热性能检测报告。

7）打胶、养护环境的温度、湿度记录；双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

8）防雷装置测试记录。

9）隐蔽工程检查记录。

10）幕墙构件和组件的加工制作记录；幕墙安装施工记录；索、杆结构安装过程的结构件应力检测记录。

11）幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GBJ 16）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045）的有关规定。

7.12.10.2幕墙工程隐蔽工程项目

1）预埋件（或后置件）。

2）构件的连接点。

3）变形缝及墙面转角处的构造节点。

4）幕墙防雷装置。

5）幕墙防火构造。

### 7.12.11无障碍设施工程

7.12.11.1 无障碍设施工程一般控制要点

1）无障碍设施疏散通道及疏散指示标识、避难空间、具有声光报警功能的报警装置应符合国家现行消防工程施工及验收标准的有关规定，

2）无障碍设施使用的原材料、半成品及成品的质量标准，应符合设计文件要求及国家现行建筑材料检测标准的有关规定。室内无障碍设施使用的材料应符合国家现行环保标准的要求；应具备产品合格证书、中文说明书和相关性能的检测报告。进场前应对其品种、规格、型号和外观进行验收。需要复检的，应按设计要求和国家现行有关标准的规定进行取样和检测。必要时应划分单独的检验批进行检验。

3）缘石坡道、盲道、轮椅坡道、无障碍出入口、无障碍通道、楼梯和台阶、无障碍停车位、轮椅席位等地面面层抗滑性能应符合标准、规范和设计要求。

7.12.11.2 无障碍设施施工及质量验收规定：

1）无障碍设施的施工及质量验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

2）无障碍设施的施工及质量验收应按设计要求进行；

3）无障碍设施的施工及质量验收应与单位工程的相关分部工程相对应，划分为分项工程和检验批。无障碍设施按照《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642的要求进行分项工程划分并与相关分部工程对应。

4）无障碍设施的施工及质量验收应由监理工程师组织无障碍设施施工单位项目质量负责人等进行。

5）无障碍设施涉及的隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收记录。

6）无障碍通道的地面面层和盲道面层应坚实、平整、抗滑、无倒坡、不积水。其抗滑性能应由施工单位通知监理单位进行验收。面层的抗滑性能采用抗滑系数和抗滑摆值进行控制。

7）无障碍设施地面基层的强度、厚度及构造做法应符合设计要求。其基层的质量验收，与相应地面基层的施工工序同时验收。基层验收合格后，方可进行面层施工。

8）地面面层施工后应及时进行养护，达到设计要求后，方可正常使用。

9）安全抓杆预埋件应进行验收。安全抓杆支撑力符合设计要求。

10）未经验收或验收不合格的无障碍设施，不得使用。

## 第十三节  安装工程质量控制要点

### 7.13.1电气工程预留预埋设施控制要点

1）明管敷设管路应畅通顺直，管口光滑，镀锌层完整无损。

2）管路连接应紧密，管口光滑，护口齐全，支架应平直牢固、排列整齐，管子变曲处无明显折皱。

3）托盘、梯架、安装方位、随桥架的走向、与建筑物的距离、标高等均须符合设计要求。

4）线槽内敷设的线应按回路绑扎成束并适当固定，导线不得在线槽内接头，且所有线槽均须盖板齐全牢固。

5）桥架、线槽盘等配线须可靠接地以保证有良好的电气通路。

6）所有焊缝及非镀锌支撑结构均应刷防锈漆二遍及面漆一遍，面漆颜色应与桥架的颜色一致。

7）电缆的电气性能抽抽样测试必须合格

8）电缆敷设按排列图进行施工，防止电缆排列不整、交叉严重的现象发生。

9）检查接地的正确可靠，设备的各种试验，二次回路的检查与调试，继电保护的调整，送电空载运行24小时无异常。

10）穿线完毕后，用摇表测线路。

11）工程电气性能测试符合设计和规范要求，所用的测试仪器、仪表要有年检证明。

### 7.13.2综合接地和防雷接地监理要点

7.13.2.1施工准备工作的监理

1）检查承包商接地网测量放线是否满足设计要求。

2）督促承包商编写施工组织设计方案，并组织业主、设计、承包商进行审查。

3）组织设计单位向承包商进行技术交底，邀请业主，质监站参加。

4）要求承包商对进场的机具进行报验，检查其是否有出厂合格证及说明书，设备是否齐全、合格、完好，并进行试运转，机械设备必须处于良好状态。检查机械操作人员的上岗证。

5）要求承包商对进场材料如镀锌扁钢、角钢、镀锌钢管、扁铜、铜管、铜板、降阻剂等主要原材料进行报验。检查是否有出厂合格证及有关资料。并按《天津地铁5号线工程建材取样送检的规定》办理取样送检。

6）焊工必须持证上岗，焊接前必须按相同条件做焊接试件，送检合格后方可正式施焊。

7）当承包商对接地网工程施工需委托专业队伍施工时，必须按天津地铁二期工程建安管理程序《工程分包报审程序》办理审批。

8）接地网随车站底板的分段施工进行接地网的施工，而且必须在垫层施工前进行垂直接地体和水平接地体的施作。

9）接地体与垫层混凝土和底板混凝土之间，严格按防水设计要求做好接地体的防水层。

10）接地网施工队伍应具有类似工程施工经验，配备相应设备和仪器，工程验收由土建监理和设备监理共同参加。

7.13.2.2接地网工程施工监理一般要求

1）垂直接地体（Ф25纯铜接地棒）和水平接地体（Ф50×5紫铜排）必须符合设计要求；

2）接地装置不得与底板结构中的钢筋相连接。

3）在混凝土中的部分必须用钢管进行保护，钢管与接地装置之间采用绝缘固定环固定并用环氧树脂填充密实，而且用0.3Mpa的水压进行试验，不得渗水。

4）保护用钢管必须高出底板顶面，且不小于100mm。接地体引出线长度，必须在保护钢管上口以上，不少于200mm。

5）绝缘固定环和止水环，必须按设计要求的位置安装，规格尺寸必须符合设计，止水环外表面必须涂防锈漆，与钢管焊接必须牢固，不得有气孔虚焊。

6）车站接地网为强电设备接地、弱电设备接地和非电金属管道及金属构件接地引出线组数按设计要求施作，每组引出线为三根，其中一根为备用，要分别作好标记，并妥善保护好，不得丢失、断裂。

7.13.2.3垂直（斜）接地极施工监理

1）检查接地极钻孔孔位测量放线是否满足设计要求。

2）检查接地极钻孔护筒埋设是否正确，是否高出钻孔孔口（一般约高出500mm）。

3）施工单位应逐孔检查钻孔深度和孔径，自检合格后，填好自检表报驻地监理进行抽检，合格后签认，进行下道工序。

4）督促承包商将接地极孔内积水抽干。

5）检查接地极的制作、安装是否满足设计要求及施工规范要求。

6）检查接地极管和降组剂施工是否满足规范和设计要求。

7）检查接地极是否高出沟槽底面，以满足与水平接地体的焊接。

8）接地极安装完成后，应办理隐蔽工程检查签证。

7.13.2.4水平接地体施工监理

1）检查接地网沟槽开挖是否符合设计要求，沟槽内积水是否排干。

2）检查接地体材料（扁铜、扁钢）的立弯、平弯的弯曲半径是否满足设计与规范要求。

3）检查接地母排与联结线的连接是否牢固；接地母排的连接孔位置是否准确，且孔洞加工精细；母排的保护罩是否用绝缘膨胀螺栓固定。

4）检查接地网沟槽回填土是否满足设计规定要求，回填土应采用粘土或低电阻率的粉末状强风化岩（不得有较强的腐蚀性）回填。

7.13.2.5接地体的焊接施工监理

1）检查接地体的焊接联接是否牢固无虚焊、假焊。

2）检查扁钢（扁铜）、圆钢（铜管）的连接焊接，是否符合规范规定并满足设计要求。

3）检查接地引出线在底板混凝土中部是否焊止水板，上下四周必须满焊；接地引出线穿进底板钢筋时，应按设计要求在钢筋上下包缠复合绝缘热缩带。

7.13.2.6降阻剂的压注监理

1）检查降阻剂材料的出厂合格证及技术使用说明，严格按规定的操作工艺施作。

2）降阻剂施放前应再次检查孔内水是否抽干，槽内水是否排干。

3）垂直（斜）接地极降阻剂的施放，检查浆液是否注满。水平接地体降阻剂的施放，检查是否满足设计要求。

7.13.2.7接地电阻的检测

1）检查检测单位编制的检测方案是否可行。

2）综合分析评价

施作完接地体后应对接地体进行电阻率测定，在最后一段接地施作后应对综合接地网的电阻率进行测定和计算。由监理主持设计、承包商、业主、测试单位、设备监理、市质检站等单位参加的会议，对测试数据与设计数据进行综合比较分析，确定接地网工程是否合格或作进一步改进。

## 第十四节  车站广场工程施工监理控制

### 7.14.1主要材料、构配件、设备进场报验

1）施工单位根据供货合同等要求组织工程物资进场，提交出厂质量文件，组织工程物资进场验收，自检合格后，填报工程物资进场报验表，监理检验合格后，方可在工程中使用。未经审批的材料亦应作出标志，以免误用。

2）主要设备进场开箱时，应以施工单位为主进行验收，对产品外观、包装情况、随机文件、备件情况和测试情况进行检查清点，符合条件的签认设备开箱检查记录、并办理交接验收。

3）进口设备、材料等需经国家商检部门检定合格，附有检测证明标志，并应有正式合格证、检测报告、中文安装使用说明书等。

4）见证取样及复试。工程物资质量必须合格，并有出厂质量证明文件，有见证取样要求的应按规定送检，做好见证记录。

监理工程师在审批施工时，要将见证取样及复试有关问题与施工单位协调好，要充分了解不同专业的特性要求及习惯做法，在不能低于监理验收执行的规范标准的条件下取得一致。

5）部分有特殊要求的材料、构配件、设备要符合其采取方面及质量方面的规定，如道路上的井盖，雨污水的管材，热力、燃气管材及专用配件等，避免对工程验收使用造成不利影响。

### 7.14.2施工机械设备的质量控制

1）对工程质量有重大影响的施工机械、设备，应审查其设备的选型是否恰当；审查施工单位提供的技术性能的报告中所表明的机械性能是否满足质量要求和适合现场条件；凡不符合质量要求的不能使用。

2）施工单位在主要施工设备进场调试合格后，审查施工现场主要设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求，以满足施工的需求。

3）施工用设备、仪器、仪表等应满足连续施工或阶段性施工要求。仪器、仪表标志应齐全，并在检定有效期内使用。

### 7.14.3主要控制项目

给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制的复核。

管线设计线位和高程测量。

土方开挖，槽底验收。

管道铺设。

检查井砌筑。

金属管道焊接质量的检查。

污水管道、化粪池的闭水试验。

承受管线的打压试验。

给水管道的冲洗消毒。

专业管线的回填及道路基础密实度环刀取样。

电缆隧道防水。

道路基层及面层施工。

### 7.14.4工程测量验收

1）提前审定施工单位编制的施工测量方案，并监督实施过程。严格审核施工单位的测量专业人员资质及测量仪器、设备的计量检定状况。

2）对道路、管线的中线控制坐标、特殊点（折线点、拐弯点）的坐标控制点和高程控制点进行严格的检查复核。

3）施工单位应根据建设单位或者设计单位提供的城市平面控制网和城市水准网点的位置、编号、精度等级及其坐标和高程资料，确定施工项目设计线位和高程。

4）定线测量时先测定控制点、线的位置，经校验确认无误后，再按给定值测定管线点位。

5）测量完成后，要按施工范围对地上障碍物进行核查，对施工图中已标出的地下障碍物的位置在地面做出标志，如相关内容不完整，应采取探明措施（常见方式为采用物资或挖掘探坑）。

6）工程竣工后，应全部进行平面位置和高程测量，实测数据绘制在竣工图上。管线竣工测量分还土前的管线竣工测量和还土后的管线竣工测量两大类。

还土前的管线竣工测量：地下管线工程覆土前，应由具有相应资质的工程测量单位，按照《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图。

还土后的管线竣工测量：还土后的管线竣工测量指建筑红线内管线竣工后并铺装完路面，绿地的通过物探方式将管线特征点。

### 7.14.5分项工程、检验批验收

1）每个分项工程必须进行严格的预检（材质、连接方法、坐标、标高、坡度、变径位置、支架做法、防腐及预留孔洞）。合格后填写预检记录，专职质检员及有关人员签字认可，经监理核查方可进行下道工序施工。

2）工序交接和隐蔽工程项目必须按照图纸、规范要求进行检查。施工单位经检查合格后，必须办理隐检手续，在“三检”完备的基础上向监理单位申报复验。经监理检查合格后方可隐蔽后进入下道工序。未经检验自行覆盖的项目，监理有权提出剥露检验的要求，且返工费用由施工单位承担。

3）施工单位应严格按照施工及验收规范进行各项检测、试验工作。所有工作均应在施工单位自检合格的基础上，填妥有关资料后报监理验收，监理现场检查确认合格后方可进入下道工序。

4）质量验收的检验体系为单位工程、分部工程、分项工程、检验批。室外工程（小市政）的施工项目多数仅构成分项工程，可纳入房建工程相应分部中（包括给水、雨污水、消防、中水、热力、电力、住宅（小区）智能化系统、路灯、庭院照明等）。不能列入的项目，仅需完成隐检、洽商、施工记录的验收。

### 7.14.6中间验收

部分专业施工项目完成后可先行办理中间验收，如分段施工、投入使用的管线等。施工单位首先组织验收（包括技术资料）合格后，由监理单位组织相关单位进行中间验收，办理验收手续。

### 7.14.7竣工验收

竣工验收应由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位等有关单位参加，验收合格后签署验收文件，并填写竣工交接书。竣工前，施工单位应完成施工技术资料和施工管理资料的收集、整理工作，其中包括竣工测量资料、竣工图等。

## 第十五节  人防工程施工监理控制

### 7.15.1人防门框施工

人防门框安装是人防门安装的关键工序，经施工单位自查合格后监理工程师进行复测门框前、内侧垂直度，门框铰页同轴度、门框对角线偏差和门框孔洞高宽偏差等；检查门框接地、门框锚固钩、吊钩是否符合设计要求，门框支撑是否符合施工方案等。

### 7.15.2隐蔽工程检查

监理机构对总包单位报送的隐蔽工程记录到现场逐项进行检测、核查。其中有：

1）核查门框平面位置是否符合设计要求；

2）核查门框正面和侧面垂直度是否符合施工质量验收标准；

3）核查支撑体系是否牢固可靠、门框及铰座板有无变形；

4）核查锚固钩焊接长度、数量、规格和位置是否满足设计要求；

5）核查接地焊接是否满足设计及施工验收标准的要求；

6）核查排水沟阀板装置的平面位置和设置方向是否符合设计要求；

7）核查电缆线路敷设、配管及管内穿线等隐蔽部位是否符合设计和标准规定；

8）核查伪装门上、下滑轨安装是否牢固可靠。

### 7.15.3施工旁站和重点检查

人防门框墙浇筑混凝土和管孔防护密闭封堵是防护设备安装的关键工序，应进行施工旁站和重点检查。

1）门框墙浇筑混凝土时，检查门框支撑杆件和土建施工模板是否发生位移，土建单位是否对称浇筑，均匀振捣，防止侧压力过大，影响门框安装质量。

2）门框墙管孔防护密闭封堵时实施全过程旁站，每道工序要进行检查，做到第一道工序防火材料填实到位，第二道工序环氧树脂密封层符合设计要求，第三道工序速固堵料填实平整。

3）及时整改，消除工程施工质量隐患

施工过程中发现的质量问题及时要求总包单位进行整改，并记入监理日记或旁站记录，并及时进行复查，消除工程施工质量隐患。

4）编制人防工程质量控制点，确保施工过程的工程质量。

### 7.15.4分项工程质量验收

根据地铁人防设备安装工程的特点，加强对分项工程质量控制。施工单位在分项工程完成并自检合格后，应填报《分项工程施工报验表》、《分项工程质量验收记录表》，监理机构对报验的资料进行审查，并到施工现场进行检验、核查。对分项工程不符合要求的问题，要求总包单位及时进行整改，并进行复查。

### 7.15.5加强监理和施工资料管理

监理单位和施工单位应将工程资料的形成和积累纳入工程管理的各个环节，确保工程资料的真实、及时、有效和齐全。在施工阶段加强对施工单位施工资料的形成、组卷和归档进行监督和检查，使工程资料与施工同步进行，工程竣工验收前，完成施工资料的整理和汇总，达到北京市《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2009和北京市人防工程监督站的规定要求。

### 7.15.6人防工程施工中常见的质量问题

根据以往工程经验，土建施工常见的质量问题和应注意问题如下：

1）人防门框墙预埋套管直径应符合设计要求。套管的密闭翼环应设置在墙体厚度的中间，并与周围结构钢筋焊牢。密闭翼环与套管的结合部应双面满焊。

2）人防门吊环的材质必须采用一级钢筋，其预埋的位置、钢筋的直径、外露长度必须符合设计要求。人防门吊环应钩在主体结构上层的受力钢筋上，吊环外漏部分要做防腐处理。

3）人防门框墙钢筋制做（水平受力筋）应符合设计要求。

4）人防门框墙混凝土不密实，有蜂窝麻面，个别有孔洞，露筋和错台，人防门下框有空鼓现象。

5）人防门轴铰页座、千斤顶下支座基础混凝土不密实，个别的未浇筑混凝土。

6）在人防门框墙上，未经批准随意用水钻开洞，影响门框墙的结构强度。虽然设置了防护档板，但不符合设计要求。若有特殊情况需要开洞应报建设单位批准，并按设计单位提供的方案设置防护挡板。

7）人防门下门槛工字钢两侧，混凝土不密实，空鼓现象比较严重，应注浆补强。

8）人防门框墙上的对拉螺栓未处理，有的模板及其缝隙夹渣层未清除，拆模后应将外露的螺杆割掉，清理缝隙的夹渣。另外，对拉螺栓不准设套管。

9）人防门下铰页及闭锁盒处混凝土浇筑不到位或有空鼓现象。

10）人防门室混凝土标高不到位，未抹平压光。

11）人防门启闭锁定装置混凝土墩未浇筑，或位置偏移，影响门的固定。

12）人防门框墙钢筋保护层厚度不够，甚至有锈蚀现象。

13）人防段个别部位渗水，应做防水处理。

14）出入口地面高于伪装门下滑轨，影响人防门和伪装门的启闭。

15）出入口吊顶超限，影响人防门、伪装门的启闭。

16）个别的人防门吊环漏设，应采取措施，并征得设计单位同意，补设吊环。

17）在预埋穿墙套管时，门框墙受力钢筋被切割。

18）门框墙套管内的混凝土有堵塞未清理，影响套管防护密闭处理，应及时清除。

### 7.15.7人防门安装时土建施工单位施工注意事项

1）人防门框锚固筋不能随意弯曲和切割，混凝土浇筑前不准移动人防门框的支撑，确保人防门框的垂直精度。

2）人防门框的加强肋应焊接锚固钢筋，不能漏设。

3）吊装人防门框、门扇的顶部吊环，请按设计予留，不得用螺纹钢，钢筋钩要掛在上层受力钢筋上。

4）人防门框墙混凝土浇筑前，人防监理要进行隐蔽工程和合模检查，请土建单位在浇筑门框墙混凝土时，要平行浇筑，均匀振捣，防止侧压力过大，影响门框的垂直精。

5）穿人防门框墙的套管，一定要按设计图予留，按要求设置密闭翼环，人防门框墙不准用水钻随意开洞，若有特殊需要，应报建设单位批准，设计单位提供补强方案方可实施，并报北京市人防质监站备案。

## 第十六节 季节性施工控制要点

### 7.16.1冬季施工质量控制

在冬期施工中若采取的措施不当，会给施工的工程带来不利的影响，极易给工程质量造成隐患或出现质量事故，监理工程师应重点控制冬期施工前及施工过程的环节。

7.16.1.1冬期施工前的准备工作

1）注意提前收集施工地冬期气温变化的资料。

由于《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—2011）规范规定，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工，因此，在工程即将进入冬期施工前，要提前准备和防范，把不利的因素消除在萌芽状态，要提前收集当地冬期的气象资料，了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料，还要了解施工过程中未来一周的天气变化，只有这样才能作到防患于未然。

2）作好冬期施工技术文件的审核工作。

在工程进入冬期施工前，要督促承包单位提前编制好冬期施工技术文件，作为冬期施工的技术指导性文件，冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术措施。

3）根据冬季气候的特点，冬期混凝土施工宜采用广义综合蓄热法；钢筋连接方式宜采用剥肋滚压直螺纹连接，力求避免因焊接带来的冬季施工问题。

4）组织编写《冬期施工监理实施细则》，明确冬期施工各项监理措施

7.16.1.2混凝土冬施质量控制

1）检查施工承包人使用的水泥，应采用普通硅酸盐水泥，不能采用火山灰、矿渣硅酸盐水泥，水泥质量、标号符合设计规范要求。拌制混凝土所采用的骨料应清洁，不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中，不得采用活性骨料或在骨料中混有这类物质的材料。按设计要求选配外加剂，做好冬期混凝土配合比设计。

2）控制好原材料的加热温度。冬期施工对混凝土原材料的加热是保证混凝土早期强度增长的重要因素，在施工过程中要确定原材料的加热温度，作好加热措施，定时进行温度测量，保证加热温度达到要求。

3）控制好混凝土的入模温度。混凝土出机后应及时运到浇筑地点。在运输过程中，要防止混凝土热量散失，混凝土罐车必须采用帆布包裹，减少热量的损失。施工中作好混凝土浇筑入模温度，一般不应低于5℃，温度过低，则容易造成新浇混凝土冷却过快，使混凝土在很短时间内降至冰点温度而影响混凝土早期强度增长。

4）作好试块的留置工作。

冬施混凝土工程应比常温施工至少多留置3组同条件试块，一组用于检验混凝土受冻临界强度，在解除保温前试压或在温度降至抗冻剂要求的温度以下时试压，一组用于转入常温28天后测定混凝土的强度，另外一组用于检验混凝土拆模的强度。同条件混凝土试块应在工地用灌筑结构的混凝土拌和物制作，并放在结构相同条件下进行养护。

5）做好混凝土的浇筑和振捣。

混凝土浇筑时，应安排专人测量温度。应每工作班测量混凝土出罐、浇筑、入模温度，每昼夜室外气温及环境温度。混凝土的振捣采用机械振捣，振捣快速，保证混凝土的均匀性和密实性；混凝土应分层浇筑，每层厚度不得大于30厘米，振捣时，插棒间距控制在40厘米，浇注上层时，捣固棒插入下层15厘米保证层间衔接，待混凝土表面不再显著沉降，表面泛浆排出后慢慢将棒提出。

6）加强成品的养护。

冬期混凝土的养护管理是保证混凝土质量的重要措施，新浇筑的混凝土，一是作好覆盖保温工作，并经常检查，二是作好混凝土的测温工作，随时掌握混凝土的内部温度，保证混凝土在初凝期不受冻。

7.16.1.3冬期施工中的钢筋质量控制

冬期在负温条件下焊接钢筋，应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接，其环境温度不宜低于-20℃，风力超过3级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头。严禁碰到冰雪。

进场钢筋必须及时用苫布覆盖好，以免受到冰雪腐蚀而生锈。

钢筋加工区域搭设棚子，同时在四周支搭围挡并牢固严密，确保钢筋加工不受风雪影响，同时可以使钢筋加工是温度不至于过低。

负温条件下使用的钢筋，施工时加强检验，钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。

在负温下冷拉后的钢筋，逐根进行外观质量检查，其表面不得有裂纹和局部颈缩，在常温下其力学性能实验结果应符合规范要求。

当温度低于-20℃时，不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作，避免造成钢筋脆断。

负温焊接由于气温较低，热量损耗较快，尽量采用多层焊接工艺，焊缝由下往上逐层推焊，并注意控制层间温度。

为防止降温过快，原则上一条焊缝应一次焊完，不得中断，如有人为中断应，不可空时过长。如遇有停电、下雪等不可抗拒的中断时，在重新施焊之前，应仔细清渣检查焊缝有否缺陷，缺陷按要求处理合格后，方可重新进行预热后施焊。

1）负温闪光对焊：宜采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时，宜采用预热闪光焊；端面不平整时，宜采用闪光-预热-闪光焊。钢筋调整长度增加10%～20%，以利于增大加热范围，增加预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力，降低冷却速度，改善接头性能。控制热影响区长度，热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加。变压器级数应降低1～２级，以能保证闪光顺利为准。在闪光过程开始以前，可将钢筋接触几次，使钢筋温度上升，以利于闪光过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当减慢。

2）负温电弧焊：焊接时必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，在构造上应防止在接头产生偏心受力状态。为防止接头热影响区的温度梯度突然增大，进行帮条电弧焊时，第一层焊缝，先从中间引弧，再向两端运弧；立焊时，先从中间向上方运弧，再从下端向中间运弧，以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定，搭接焊时用两点固定。坡口焊时焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。焊接过程应经常除渣。为了防止接头过热，宜采用几个接头轮流施焊。

3）负温自动电渣压力焊：焊接步骤与常温相同，但焊接参数作适当调整。其中焊接电流的大小，应根据钢筋直径和焊接时的环境温度而定。焊接通电时间应根据钢筋直径和环境温度调整。在负温条件下进行电渣压力焊时，接头药盒拆除的时间宜延长２分钟左右；接头的渣壳宜延长5分钟，方可打渣。

### 7.16.2雨季施工控制

7.16.2.1雨季施工前的准备工作

1）为保证雨期施工期间的安全，确保正常施工，进入雨期施工前，要成立防汛领导小组，建立健全组织机构和规章制度，在基础桩施工中要严格按以下要求组织施工。

2）进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图、平面临水临电布置图，作好现场临时排水沟，保证现场雨水的顺利排除。

3）雨季用材料必须在开工时全部进入施工现场。

4）雨季施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范，找出雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等，作到雨季施工中重点突出、心中有数。

5）要求项目经理部应提高认识、做好各种施工准备工作，以确保雨期期间的安全生产工作顺利进行。

7.16.2.2水泥、混凝土工程雨季质量控制

1）雨期施工应尽量减少现场使用的水泥等材料存放量，水泥、外加剂等应入库，并做好有效的防雨、防潮措施。

2）混凝土施工应尽量避免在雨天进行。中雨以上天气不得浇筑混凝土。

3）雨天进行钻孔施工时，注意泥浆池的防护，测定泥浆性能指标，符合要求才能使用。

7.16.2.3钢筋工程雨季质量控制

1）根据施工现场的需要和天气情况组织钢筋进场，应避免加工后的钢筋长时间放置；钢筋的进场运输应尽量避免在雨天进行。

2）现场钢筋堆放应垫高，下部地面硬化或铺碎石，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

3）大雨时应避免进行钢筋焊接施工。小雨时如有必须施工部位应采取防雨措施以防触电事故发生，可采用雨布或塑料布搭设临时防雨棚，不得让雨水淋在焊点上，待完全冷却后，方可撤掉遮盖，以保证钢筋的焊接质量。如遇大雨、大风天气，应立即停止施工。

7.16.2.4 施工机械设备管理

1）供电线路不能直埋的一定要架空，室外的配电箱、电焊机和机械设备（如钢筋成型机和钢筋加工机）等均须搭设防雨棚。值班电工要经常检查电气设备的接地接零保护装置是否灵敏有效。

2）现场的钻机、混凝土泵、泥浆泵、挖掘机、空压机、电焊机、钢筋加工机等设备操作必须符合安全操作规程，并采取有效的防雨、防潮、防淹等措施。

3）变压器等要采取防雷措施，用电设备和机械设备要按照相应的规范规定做好接地或接零保护装置，并经常检查和测试其可靠性，接地电阻一般应不大于4欧姆，防雷接地电阻一般应不大于10欧姆。

4）电动机械设备和手持电动工具都必须安装漏电保护器，漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符，并专机专用。

5）雨期施工前，对现场所有的动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏电现象必须及时修理或更换，严禁迁就使用。

6）雨期要经常检查现场电气设备的接地、接零保护装置是否灵敏，雨期使用电气设备和平时使用的电动工具应采取双重保护措施（漏电保护和绝缘劳保工具），注意检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，不准将线浸泡在水中。

7）各种电器动力设备，雨施前必须进行绝缘、接地、接零保护的遥测（用接地摇表），若发现问题应及时解决。动力设备的接地线（16mm2麻皮铜线）不得与避雷地线混在一起使用。

8）雨后电动设备启用前，要由专业电工认真检查电机是否受潮，设备壳体、操作手柄、开关按钮等是否带电，确保无误后方可开机使用。

7.16.2.5 雨期施工安全文明消防措施

1）现场施工人员、安全员、技术人员在雨期来临前应对现场进行雨期安全检查，发现问题及时处理，并在雨期施工期间进行定期检查。

2）塔吊操作人员班前作业必须检查机身是否带电，漏电装置是否灵敏，各种操作机构是否灵活、安全、可靠。

3）如遇暴雨或6级以上强风等恶劣天气时，应停止吊运钢筋笼、水下灌注混凝土作业。

4）大雨过后4个小时之内，不得进行土方外运、吊运钢筋笼、水下混凝土灌注作业，如遇特殊情况，必须做好专项安全技术交底。

5）机动车辆在雨期行驶，要注意防滑，在沟、槽旁卸料时要有止档装置。

6）现场内短钢筋头、网片模板要合理堆放，带钉子的模板、木方要退出钉尖或堆放于高处，以免积水时钉子扎脚。

7）现场应设置洗车池，出入施工现场的车辆均应进行冲洗，不得将泥土带出工地，污染市政道路，冲洗后的水经沉淀池沉淀后可重复利用，以节约用水，沉淀池应定期进行清理。

## 第十七节  工程质量通病及对策

### 7.17.1钢筋工程质量通病及防治措施

7.17.1.1材料、检验与保管不符合要求

产生原因：1）无产品合格证、出厂检验报告或抄件（复印件）不符合要求。2）无进场复试报告；3）化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常，未作化学成分检验。

防治措施及处理方案：审查钢筋出厂质量证明书，如为复印件，应加盖单位的公章，注明原件存放处；钢筋进场后应进行外观检查，外观检查不合格的，应勒令将其退场；钢筋在加工过程中发生脆断、焊接不良或力学性能显著不正常等现象，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。

7.17.1.2钢筋锈蚀

产生原因：现场材料堆入水源附近或与雨天没有覆盖等原因。

防治措施及处理方案：材料堆放时要合理，雨天必须覆盖好所有进场钢筋。对已出现的锈蚀钢筋，应派专人进行刷锈。

7.17.1.3钢筋接头错误

产生原因：1）接头绑扎，焊接型式采用不当。2）搭接长度不足。3）错开接头的百分比不符合规范。4）接头位置不当。5）梁柱筋搭接头处箍筋未加密。

防治措施及处理方案：钢筋制作人员必须熟悉图纸，明确各结构部位设计钢筋的品种、规格、绑扎或焊接要求，特别注意结构关健部位配筋的特殊处理，对图纸不清或变更等现象要即时与现场施工人员碰头解决；

7.17.1.4钢筋绑扎及保护层厚度不符合要求

产生原因：1）主筋未绑扎到位及位置放反；2）不设定位箍筋、主筋跑位严重；3）箍筋间距不均，绑扎不牢；4）保护层厚度不足或超出规范要求。

防治措施及处理方案：钢筋绑扎过程中，技术员应到现场巡视，发现问题，及时改正，对不符合要求的绑扎及保护层厚度要及时处理。

### 7.17.2模板工程质量通病及防治措施

7.17.2.1轴线发生位移

产生原因：1）轴线定位错误。2）墙、柱模根部位和顶部无固定措施，发生偏差后不作认真校正，造成累积误差；3）不拉水平和坚向通线，无竖向总垂直度控制措施。4）支模钢度差，拉杆太稀，间距不规则。

防治措施及处理方案：墙柱支模前应先在基底弹线，以校正钢筋位置、并为合模后检查位置提供准确的依据。对模板拼缝、节点位置、模板支搭及加固情况应认真检查，防止漏浆及缩颈现象。为防止模板跑模、错位等现象模板支撑应符合模板设计要求及施工方案规定。

7.17.2.2拆模使混凝土受损

产生原因：1）支模不当影响拆模。2）拆侧模过早，破坏混凝土表面及棱角；3）表重底模及其支架未按设计要求或规范规定拆模。

防治措施及处理方案：当支模不当影响拆模时，应采取措施进行后再进行拆模，杜绝再次出现类似错误，如发现混凝土有影响结构安全的质量问题，应暂停拆除，经过处理后方可继续。

7.17.2.3其他支模错误

产生原因：1）	未按规定起拱；2）支模中遗漏预埋件、预留洞。

防治措施及处理方案：梁板底模起拱必须符合图纸要求，当图纸未注明时，梁板当跨度大于4米时应起拱，一般起拱高度宜为1/1000~3/1000，每次浇筑混凝土前施工技术人员必须检查所有要浇筑混凝土构件中的预埋件、预留洞口。

### 7.17.3混凝土工程质量通病及防治措施

7.17.3.1蜂窝（混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿）

产生原因：1）混凝土配合比不当、或砂、石子、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、石子多。2）混凝土搅拌时间不够，未拌合均匀，和易性差，振捣不密实3）下料不当或下料过高未设串筒使石子集中，造成石子砂浆离析。4）混凝土未分层下料，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够。5）模板缝隙未堵严，水泥浆流失。6）钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小。7）基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层。

防治措施及处理方案：认真设计、严格控制混凝土配合比，经常检查，做到计量准确；混凝土拌合均匀，坍落度适合；混凝土下料高度超过2m时设串筒或溜槽；浇灌分层下料，分层捣固，防止漏振；模板堵缝严密，浇灌中，随时检查模板支撑情况；2）防止漏浆；基础、柱、墙根部在下部浇完间歇1~1.5h，沉实后再浇上部混凝土，避免出现“烂脖子”。3）小蜂窝：洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆找平压实；较大蜂窝；凿去蜂窝处薄弱松散颗粒，洗刷干净后，支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实；较深蜂窝：如清除困难，右可埋压浆管、排气管表面抹砂浆或浇灌混凝土封闭后，进行水泥压浆处理。

7.17.3.2麻面（混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点）

产生原因：1）模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时混凝土表面被粘坏。2）模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失去过多出现麻面。3）模板拼缝不严，局部漏浆。4）模板隔离剂涂刷不匀，或局部漏刷或失效，混凝土表面与模板粘结造成麻面。5）混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

防治措施及处理方案：1）模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；浇灌混凝土前，模板浇水充分湿润，模板缝隙，用油毡纸、腻子等堵严；选用长效的模板隔离剂；涂刷均匀，不得漏刷；混凝土分层均匀振捣密实，至排除气泡为止。2）表面作粉刷的，可不处理，表面无粉刷的，在麻面部位浇水充分湿润后，用原混凝土配合比去石子砂浆，将麻面抹平压光。

7.17.3.3孔洞（混凝土结构内部有尺寸较大的空隙，局部没有混凝土或蜂窝特别大，钢筋局部或全部裸露）

产生原因：1）在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处，混凝土下料被搁住，未捣就继续浇筑上层混凝土，2）混凝土离析、砂浆分离，石子成堆，严重跑浆又未进行振捣。3）混凝土一次下料过多过厚、下料过高，振动器振动不到，形成松散孔洞。4）混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物，混凝土被卡住。

防治措施及处理方案：1）钢筋密集处及复杂部位，采用高一标号的细石子混凝土浇灌，在模板内充满，认真分层振捣密实或配人工捣固；预留孔洞，两侧同时下料，侧面加开浇灌口，严防漏振，砂石中混有粘土块，模板工具等杂物掉入混凝土内，及时清理干净。2）将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除用压力水冲洗，支设带盒的模板，洒水充分湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。

7.17.3.4露筋（混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面）

产生原因：1）浇灌混凝土时，钢筋保护层垫块位移、或垫块太少或漏放，致使钢筋紧贴模板外露。2）结构构件截面小，钢筋过密，石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，造成露筋。3）混凝土配合比不当，产生离析，靠模板部位缺浆或模板漏浆。4）混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振或振捣不实；或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋，使钢筋位移，造成露筋。5）木模板未浇水湿润，吸水粘结或脱模时缺棱、掉角，导致露筋。

防治措施及处理方案：1）浇灌混凝土，保证钢筋位置和保护层厚度正确，并加强检查；钢筋密集时，选用适当粒径的石子，保证混凝土配合经准确并有良好的和易性；浇灌高度超过2m，用串筒或溜槽进行下料，以防止离析；模板充分湿润并认真填好缝隙；混凝土振捣时严禁撞击钢筋，如有踩弯或脱扣等及时调直修正；保护层混凝土要振捣密实；正确掌握脱模时间，防止过早拆模，碰坏棱角。表面露筋，刷洗耳恭听干净后，在表面抹1：2或1：2.5水泥砂浆，将充满露筋部位抹平；露筋较深；凿去薄弱混凝土和突出颗粒，先刷干净后，用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。

7.17.3.5缝隙、夹层（混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土）

产生原因：1）施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子或未除去软弱混凝土层并充分湿润，就灌筑混凝土。2）施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。3）混凝土浇灌高度过大，未设串筒、溜槽、造成混凝土离析。4）底层交接处未灌接缝砂浆层，接缝混凝土未很好振捣。

防治措施及处理方案：认真按有关要求处理施工缝及变形缝表面；接缝处锯屑，泥土砖块等杂物清理干净并洗净；混凝土浇灌高度大于m串筒或溜槽；接缝处浇灌前先浇50~100mm厚原配合比石子砂浆或100~-150mm厚减半石子混凝土，以利结合良好，并加强接缝处混凝土的振捣密实。缝隙夹层不深时，可将松散混凝土凿去，洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆强力嵌密实；缝隙夹层较深时，清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净后支模，强力灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆

7.17.3.6缺棱掉角（结构或构件边角处混凝土局部掉落不规则，棱角有缺陷）

产生原因：1）木模板未充分浇水湿润或湿润不够；混凝土浇筑后养护不好，造成脱水、强度低；或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时棱角被粘掉。2）施工时气温且过早拆除侧面非承重模板。3）拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉。4）模板未涂刷隔离剂，或隔离剂涂刷不均。

防治措施及处理方案：木模板在浇筑混凝土前充分湿润，混凝土浇筑后认真浇水养护；拆除侧面非承重模板时，混凝土具有1.2mpa以上强度；拆模时注意保护棱角，避免用力过猛过急；吊运模板，防止撞击棱角；运输时，将成品阳角用草袋等材料保护好，以免碰损缺棱掉角，可将该处松散颗粒凿除，冲洗耳恭听充分湿润后，视破损程序用1：2或1：2.5水泥砂浆抹平补齐整，或支模用比原来高一级混凝土捣实补好，认直养护。

7.17.3.7表面不平整（混凝土表面凸凹不平，或板厚薄不一，表面不平）

产生原因：1）混凝土浇筑后，表面仅用铁锹拍平，未用抹子找平压光，造成表面粗糙不平。2）模板支承在坚硬土层上，或支承面不足，或支撑松动、泡水，致使新浇灌混凝土早期养护时发生不均匀下沉。3）混凝土未达到一定强度时，上人操作或运料，使表面出现凹陷不平或印痕。

防治措施及处理方案：严格按施工要求操作，灌筑混凝土后，根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光，终凝后浇水养护；模板有足够的强度、刚度和稳定性，支在坚实地基上，有足够的支撑面积，并防浸水，以保证不发生下沉；在浇灌混凝土时，加强检查；混凝土强度达到1.2Nmm2以上、方可在已浇结构上走动。

7.17.3.8强度不够，均质性差（同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级）

产生原因：1）水泥过期或受潮，活性降低；砂、石集料级配不好，空隙大，含泥量大，杂物多；外加剂使用不当，掺量不准确。2）混凝土配合比不当，计量不准；施工中随意加水、使水灰比增大。3）混凝土加料顺序颠倒，搅拌时间不够，拌合均匀。4）冬期管理不善，或养护条件不符合要求，在同条件养护时，早期脱水或受外力砸坏。

防治措施及处理方案：水泥有出厂合格证，新鲜无结块，过期水泥经试验合格才用；砂、石子粒经、级配、含泥量等符合要求；严格控制混凝土配合比，保证计量准确；混凝土按顺序拌制，保证搅拌时间和拌均；防止混凝土早期受浆，冬期施工用普通水泥配制混凝土，强度达到30%以上，矿渣水泥配制混凝土，强度达到40%以上，始可遭受冻结，按施工规定要求认真制作混凝土试块，并加强对试验的管理和养护。当混凝土强度偏低，可用非破损方法（如回弹仪法、超声波法）来测定结构混凝土实际强度，如仍不满足要求，可按实际强度校核结构的安全度，研究处理方案，采取相加固或补强措施。

# 第八章  进度控制

为了确保建设工程进度控制目标的实现，我单位除了对承包单位的进度计划进行监控外，根据招标文件规定的工期目标明确监理进度控制目标，编制计划控制系统，将建设工程进度控制总目标进行规划，明确建设工程施工准备阶段、施工阶段的进度安排。合理利用横道图和网络图找出建设工程的节点工期，进度影响的关键工序，以便有效进行进度监控。在施工准备阶段，督促承包单位编制施工准备计划，重点落实技术准备、物资准备、劳动组织准备和施工场外准备。在执行过程中，加强检查和监督。当具备开工条件时，认真审核承包单位上报的总进度计划，审核进度安排是否满足合同工期要求，是否对所有单位工程作出时间上的安排。在施工阶段，要求承包单位按总计划的要求，对计划进行分解，编制年度、季度、月度计划，计划安排必须满足上一级计划要求。在月度计划编制中，必须细化到每个工序的计划安排，利于现场形象进度和计划的比较分析，可以及时发现进度偏差情况，并采取有效控制措施进行纠偏提供必要的信息。以下我单位对进度控制原则、控制工作程序、控制方法、控制内容、控制措施以及结合本工程特点采取的进度控制措施进行详细的阐述。

## 第一节  进度控制目标及原则

### 8.1.1进度控制目标

在确保工程安全、质量的前提下，按总体计划及年度、季度、月进度控制，使工程按期竣工。

### 8.1.2进度控制原则

8.1.2.1监理进度控制的总原则是总体安排、阶段控制、分项管理、月度统计分析，对应到进度计划上分别为总体工程进度计划、阶段工程进度计划、分项工程进度计划和月进度计划。

8.1.2.2合同原则：监理对进度控制的目标应符合合同文件所规定的工期目标。

8.1.2.3质量原则：监理对进度的控制，应在确保工程质量与安全的前提下进行。

8.1.2.4动态控制原则：监理应及时掌握工程进度信息，并进行统计分析，做到主动控制。

8.1.2.5主动控制原则：通过监督施工承包人按时提交进度计划，并严格审批，来体现监理对工程进度的预先控制。

8.1.2.6反索赔原则：监理要通过对合同的理解和对工程进度安排的认识，采取合同手段，尽量避免延期或使延期可能造成的损失降低到最小。

## 第二节  进度控制方法和程序

### 8.2.1进度控制方法

监理对工程进度控制的方法为：根据合同要求编制施工进度控制工作细则，严格进度计划审批，在实施过程中进行进度核查，及时进行计划、进度差分析，发现偏差及时进行纠偏。

8.2.1.1编制施工进度控制工作细则

我单位按合同要求的工期，编制具有实施性和操作性的监理进度计划，其主要内容：

1）施工进度控制目标分解图；

2）施工进度控制人员的职责分工；

3）施工进度控制的主要工作内容和深度；

4）与进度有关各项工作的时间安排及工作流程；

5）进度控制的方法（包括进度检查周期、数据采集、进度报表格式、统计分析方法等）；

6）进度控制的具体措施；

7）施工进度控制目标实现的风险分析；

8.2.1.2审核施工进度计划

审核施工进度计划内容主要有：

1）工程项目划分及开工顺序是否合理；

2）上下、前后、同种工序之间的衔接是否合理；

3）工艺工期是否合理（是否满足规范要求）；

4）工期安排是否合理（是否满足合同工期或阶段工期）；

5）工程的季节安排是否合理（将工程安排在有利季节施工）；

6）考虑不利气候的影响是否合理；

7）施工的节奏是否合理；

8）考虑分包对工期的影响是否合理；

9）人员、设备是否满足施工要求。

8.2.1.3监督施工进度计划的实施

这是建设工程施工进度控制的经常性工作。监理工程师不仅要及时检查承包单位报送的施工进度报表和分析资料，同时还要进行现场实地检查，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。

8.2.1.4定期向发包人报告工程进度情况。

8.2.1.5组织现场协调会

监理工程师应每月、每周定期组织召开不同层、级的现场协调会议，以解决工程实施过程中的相互协调配合问题。在每周召开的管理层协调会上，通报各自进度状况、存在问题及下周的安排解决施工中的相互协调配合问题。

8.2.1.6 对施工单位进度控制进行考评

监理工程师将依据《北京市轨道交通建设管理有限公司合同履约安全文明施工管理等五个评价项评价细则（暂行）》中施工进度管理评价项的评价内容每月对施工单位进度控制情况进行考评，并于每季度末将考评情况上报发包人。

### 8.2.2进度计划的审批程序

8.2.2.1总体工程进度计划由监理工程师在审批施工组织时一同审批。总体工程进度计划与施工组织设计同报单列。总体工程进度计划在批准以前，应征得发包人同意。批准后的总体工程进度计划报发包人备案。

8.2.2.2阶段工程进度计划由监理工程师审批。阶段工程进度计划在与批准以前，应征得发包人同意。批准后的阶段工程进度计划应报发包人备案。

8.2.2.3月进度计划由总监办监理工程师或其授权人审批。当月进度计划与阶段或总体工程计划相比滞后时，批准前应征得发包人同意，并报发包人备案。

8.2.2.4分项工程进度计划由驻地监理工程师审批。当分项工程进度计划与总体工程计划相比滞后时，其调整征得监理工程师及发包人同意。

## 第三节  进度控制措施

监理进行进度控制的措施主要有： 组织措施、技术措施、经济措施、合同措施、信息管理措施。

### 8.3.1组织措施

8.3.1.1落实监理内部的进度控制人员，明确任务和职责，建立信息收集、反馈系统；

8.3.1.2进行项目的目标的分解（按项目实施各阶段、分部或分单位工程，按建设年度等）；

8.3.1.3建立进度协调组织（发包人、承包单位、监理等的组织体系）和进度协调工作制度；建立进度协调工作会议制度，确定进度协调会的时间及参加人员。进度协调会应重点研究进度控制中存在的问题，对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析，要求或指令承包单位及早采取对策。

8.3.1.4在项目实施过程中，检查和调整有关组织关系，使其适应进度控制工作的要求。

1）明确施工阶段进度控制工作深度和内容，建立和完善进度控制程序和制度，由总监理工程师组织各专业监理工程师落实；

2）定期进行现场协调会议，及时地分析、通报工程施工进度状况，解决设计、施工中的矛盾，解决各相关单位配合的问题。

3）定期向业主汇报工程实际进展状况，按期提供必要的进度报告。

### 8.3.2技术措施

8.3.2.1审批承包单位所拟定的各项加快工程进度的措施；

8.3.2.2向发包人和承包单位推荐先进、科学、合理、经济的技术方法和手段，以加快工程的进展。

8.3.2.3协助承包单位实施进度计划，随时注意施工进度计划的关键控制点，了解进度计划实施的动态

8.3.2.4严格检查进度计划执行情况，了解施工进度实际情况，避免承包单位虚报工程量，监理工程师需进行必要的现场跟踪检查，以检查现场工作量的完成情况，为进度分析提供可靠的数据资料

8.3.2.5认真做好日常工程施工进度记录；

### 8.3.3合同措施

8.3.3.1利用合同文件所赋予的权利督促承包单位按期完成工程项目；

8.3.3.2利用合同文件规定可采取的各种手段和措施监督承包单位加快工程进度。

8.3.3.3严格合同条款的执行和协调，公正地处理有关索赔事项。

### 8.3.4 经济措施

8.3.4.1按合同规定的期限给承包单位进行项目的检验、计量和签发工程款支付证书；

8.3.4.2督促发包人按时支付；制订奖罚措施，对提前完成计划者予以奖励；对延误工程计划者按有关规定进行处罚。

8.3.4.3延误工期采取经济制约，必要时建议业主终止对承包单位的付款或使用。

### 8.3.5 信息管理措施

8.3.5.1协助施工单位对施工进度总目标从不同角度进行层层分解，形成施工进度控制目标体系，作为实施阶段控制的依据。

8.3.5.2协助施工单位实施进度计划，随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题。并帮助施工单位予以解决。

8.3.5.3定期地、经常地对施工进度计划的执行情况进行检查和监督。施工进度的检查方式有：

1）定期地、经常地收集由施工单位提交的有关进度的资料。

2）由驻地监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况，至少每周检查一次。如果在某一施工阶段出现不利情况时，可以每天检查。

3）由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。

4）对收集的数据进行整理、统计和分析，形成与计划具有可比性的数据。

5）采用对比法，将实际进度数据与计划进度数据进行比较，得出实际进度比计划拖后、超前还是一致。

6）发现实际进度与计划进度不符时，必须认真分析进度偏差产生的原因、分析偏差对后续工作和总工期的影响、确定影响后续工作和总工期的限制条件。

7）以后续工作和总工期的限制条件为依据，采取进度计划调整措施，对进度计划化进行调整，保证总工期的实现。

8）监督实施调整后的进度计划。

8.3.5.4应用BIM技术

在建设单位搭建的BIM平台基础上，组织监理BIM实施体系，审核施工单位施工过程中实体进展与对应BIM模型的一致性，及时发现差异，督促改进，进而实现加快进度，提高效率的目的。

## 第四节  进度控制内容

### 8.4.1施工准备阶段进度控制内容

8.4.1.1审查和批准承包单位在开工之前提交的实施性施工组织设计，使其具有可操作性，符合实际情况，便于实现工期目标；主要审核：

1）施工总工期应符合合同工期；

2）各施工阶段或分部、分项工程的时间安排是否符合工期总目标的要求，相互之间的安排是否协调；

3）各分部（分单位）工程的主要施工方案和施工方法；各项施工方案、施工方法是否与承包单位的施工经验和技术水平相适应；关键线路上施工力量的安排是否与非关键线路上的施工力量安排相适应。

4）各施工项目（工序）的施工顺序是否符合工艺要求，有无逻辑关系错误；与人员、材料、设备等的进场计划是否协调；

5）各施工阶段或月度需要配备的人力、材料、设备、临时设施的数量等；施工设备的类型、数量、工作状态、工作能力等是否符合计划的安排；

6）易受低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效地预防和保护措施；

7）对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有适当的扣除并留有足够的时间空间；

8）动员阶段施工准备的可靠性

9）所需主要材料和设备的到场日期是否有保证；

10）主要技术、管理人员及施工队伍的进场日期是否已落实；

11）测量标志的复核及施工测量、材料检查及标准试验的工作是否已落实、试验室的建设及设备是否已落实；

12）驻地建设、运输通路、供水、供电等临时设施是否已经解决或已有可靠的解决方案等。

8.4.1.2审核施工总体进度计划及《施工进度计划报审表》，重点是关键工序工期。

1）使之与发包人总体策划同步；审查承包单位总体计划的编制依据：

2）施工承包合同中规定的总工期、开工日期和竣工日期；各分部（分单位）工程的控制工期及阶段（施工准备、施工、竣工）工期要求，最早开始和最迟结束的时间；

3）合同中确认的工程进度计划及施工方案；

4）主要材料和设备的采购合同及供应计划；

5）工程现场的特殊环境及气候条件；

6）施工人员和组织管理人员的素质及设备能力；

7）关键线路分析是否正确；

8）已建成的同类工程的实施进度等。

8.4.1.3认真研究设计图纸，尽量将设计变更发生在施工准备阶段，避免因设计变更影响工程施工进度。

### 8.4.2施工阶段进度控制内容

8.4.2.1进度控制内容

1）核查进度应以监理工程师批准的进度计划为基础，驻地监理工程师负责，实行一天一记录，一周一汇总，一月一总结。进度统计项目划分由总监办制订，报发包人批准。

2）监理工程师应每天检查工程实际进度，并填写周工程进度统计表。

3）监理工程师应每周一次核定工程实际进度是否与月进度计划、分项工程进度计划相符。

4）总监办要求施工承包人根据现场提供的每日施工记录，及时进行统计，分析和整理，每月末向总监办提交一份工程进度报告。工程进度月报应包括总说明、计划和实际进度及其差值分析、工程图片、造价分析和进度计划的调整情况等。

8.4.2.2要求承包单位在开工以后合理的时间内提交以下文件：

1）年度（分季、分月）进度计划；

2）资金计划；

3）本月完成、下月进度计划。

8.4.2.3审查承包年度计划的主要内容：

1）施工的总工期，即合同工期或指令工期；

2）本年度完成的单位（单项）工程及工程项目的内容、工程数量及造价指标；

3）施工队伍和主要施工设备的转移顺序。上年度工、料、机使用统计，本年度计划投入的工、料、机数量及进退场时间；

4）不同季节及气温条件下各分项工程的时间安排；

5）上年度完成的工程数量、工作量，累计完成的工程数量、工作量，完成各项工程数量和工作量的百分率，实际完成值与计划进度的比较情况；

6）在总体计划下对各分部（分单位）工程进行局部调整或修改的详细说明；

7）本年度拟采取何种措施确保进行计划的按期完成等。

8.4.2.4审查承包单位月度计划的主要内容：

1）本月完成的分项工程内容及形象进度说明，进度滞后原因；

2）本月完成的投资额、工程数量、工作量，累计完成的投资额、工程数量、工作量，实际值与计划值的比较，完成的百分率；

3）本月人力、主要设备、主要材料的耗用量，主要工程项目的工率和日进度；

4）下月计划完成的分项工程内容及进度安排，为确保年度计划的完成，对各分部（分单位）工程或分项工程进度进行局部调整和修改的详细说明，拟采取的措施等；

5）下月计划的投资额、工程数量、工作量，计划累计完成的投资额、工程数量、工作量，计划累计值与合同量的比较，预计完成的百分率。

8.4.2.5在施工过程中，通过监理例会检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，可以要求承包单位调整或修改计划；当工程进度严重滞后将影响关键工期时，使用监理通知下达赶工令，要求承包单位采取必要的措施加快施工进度，以使施工进度符合施工承包合同对工期的要求。

8.4.2.6在对工程实际进度资料进行整理的基础上，监理工程师应将其与进度相比较，以判定实际进度是否出现偏差。如出现偏差，监理工程师应进一步分析此偏差对进度控制目标的影响程度及产生原因，以便研究对策、提出纠偏措施。必要时还应对后期工程进度计划作适当的调整。计划、进度差应通过以下方法调整：

1）调整当月进度计划：当本周实际进度落后于计划进度时，驻地监理工程师应以监理通知的形式，建议施工承包人采取措施加快工程进度。

2）在下月进度计划中采取弥补措施：当本月实际进度落后于当月进度计划时，总监办应以监理文件或工地会议纪要形式通知施工承包人在下月计划中采取切实可行的弥补措施，同时上报发包人。

3）调整总体工程进度计划：当工程实际进度严重滞后，通过上述方式不能奏效时总监办要以《监理通知》形式通知施工承包人调整总体进度计划，由此而引起的工期延误或额外费用的增加，可视导致进度滞后的原因，按合同有关约定办理。

4）一般违约处理：当施工承包人进度严重滞后，通过上述方式仍不能奏效时，总监办应书面通知发包人，建议发包人为使工程避免损失过大，根据合同规定，终止合同，驱逐施工承包人或进行强制分包。

## 第五节  进度控制在不同阶段的措施

### 8.5.1进度的事前控制

进度的的事前控制，即为工期预控，主要工作内容有：

8.5.1.1根据本工程的特点，要求承包人编制切实可行的进度计划。工程进度计划必须真实、可靠，符合实际，清楚、明了便于管理，反映施工中的全部活动和相互关系，反映施工组织和施工方法，充分预料可能的施工障碍及所有变化。由于整个工程是一个复杂的系统工程，专业队伍多，因而对每个分项工程应由分包人制定分项工程的进度计划，总承包人制定总体进度计划，及年度、月度进度计划。

8.5.1.2严格进度计划的审批。审查施工进度计划的合理性，施工总工期安排是否符合合同工期，各施工阶段或单位工程的施工程序和时间安排与材料和设备的进场计划相协调；审查受气候影响的工程安排时间，并应采取有效的预防和保护措施；清场、假日及天气的影响并应留有足够的时间。在进度计划审批时，将详细研究分析资料，与承包人进行反复讨论，直到修改后的进度计划满意为止。

8.5.1.3督促检查施工单位对施工准备工作的可靠性提供切实的保证并安排与进度计划目标相适应的施工能力，确保进度计划目标的实现。

8.5.1.4审核施工单位提交的施工方案

主要审核保证工期，保证工期的技术组织措施的可行性、合理性；

8.5.1.5审核施工单位提交的施工总平面图

主要审核施工总平面图与施工方案、施工进度计划的协调性和合理性。

### 8.5.2进度的事中控制

进度的事中控制，一方面是进行进度检查、动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据。其工作内容有：

8.5.2.1建立反映工程进度的监理日志

逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时，如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风、现场停水、现场停电等应注明起止时间（小时、分）；

8.5.2.2加强进度计划的跟踪检查工作

监理工程师制定每日进度检查记录，按单位工程、分项工程或工点对实际进度进行记录、分析、整理，并定期汇总汇报，每月向业主提交工程进度报告，作为对工程进度进行掌握和决策的依据。

编制和建立各种记录、统计、标记，反映实体目标。承包人提出的加快进度措施必须经监理工程师批准。

1）如果由于业主或监理工程师的原因，或承包人在工程实施中遇到不可预见或不可抗力的因素，使得工程进度延误并获得批准延期后，监理工程师将要求承包人对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施。

2）有关进度、计量方面的签证：进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔、延长工期的重要依据；

3）加强对进度延误的处理。由于承包人的责任而造成工程进度延误，且不接受监理工程师加快工期的指令或虽接受但措施不力，在合同工期难以完成时，监理工程师可重新核定承包人的施工能力，向业主提出书面报告，要求考虑部分工程项目指定分包人或考虑更换承包人。

4）为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见；

5）组织现场协调会

现场协调会职能；

上次协调会执行结果的检查；

现场有关重大事宜；

现场协调会印发协调会纪要；

6）定期向总监、业主报告有关工程进度情况，现场监理组每月报告一次。

### 8.5.3进度的事后控制

当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：

8.5.3.1调整相应的施工计划、材料、资料供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。

8.5.3.2运用横道图、S形曲线、网络计划技术等，编制详细的工程进度计划。

8.5.3.3根据工程的施工程序和目标控制，制定各阶段的计划，并分解各项子项，确定子项的计划目标。

8.5.3.4建立进度管理流程图，程序化控制工程进度。

8.5.3.5运用网络计划技术、控制理论等，建立工程实施作业计划体系和多级网络计划，并对工程进度进行动态分析，使工程进度按计划实施，并实现总目标工期。

8.5.3.6对工程进度进行风险分析，找出网络图关键线路上的控制工序、分部分项工程，并根据现场情况分析最易引起工程滞后的因素，并采取有效措施。

8.5.3.7制定相应的进度控制管理表格，对进度进行标准化、规范化管理。

8.5.3.8总监理工程师事先组织各专业监理工程师根据工程合同、图纸、经批准的施工组织设计，总进度计划、业主的工期策划、现场的内外部条件的要求，编制进度控制方案，进行进度目标风险分析，制定防范性对策，报业主审批后实施。

8.5.3.9在督促承包人按时提供进度报表的同时，实际追踪记录与施工进度相关的基础资料，包括形象进度（特别是关键线路上的）、资源投入、自然灾害、停水停电等情况。随时比较实际进度与计划进度的差值，分析影响因素和对策。必要时，书面督促承包人采取有效的措施，挽回进度滞后的影响。

## 第六节  进度计划实施中的监测与调整方法

### 8.6.1进度监测与调整的系统过程

8.6.1.1进度监测的系统过程

进度计划实施过程中，监理工程师必须经常定期地监测进度计划的执行情况，进度监测系统过程主要包括以下工作：

1）进度计划执行中的跟踪检查。

（1）经常定期地收集进度报表资料。

（2）现场监理人员检查进度计划的实际执行情况。

（3）定期召开现场会议。

2）整理、统计和分析收集的数据。

3）实际进度与进度计划对比。

8.6.1.2进度调整的系统过程

1）协助施工单位分析产生进度偏差的原因。

2）协助施工单位分析偏差对后续工作和总工期的影响。

3）确定影响后续工作和总工期的限制条件。

4）督促采取进度调整措施。

5）检查、监督施工单位实施调整后的进度计划。

### 8.6.2进度计划实施中的调整方法

8.6.2.1分析偏差对后续工作及总工期的影响

8.6.2.2进度计划的调整方法

1）改变某些工作间的逻辑关系。

2）缩短某些工作的持续时间。

## 第七节  物资供应的进度控制

工程建设物资供应实现三大目标的物质基础。正确的物资供应渠道与合理的供应方式可以降低工程费用，有利于投资目标的实现；完善合理的物资供应计划是实现进度目标的根本保证；严格的物资供应检查制度是实现质量目标的前提。因此，保证工程建设物资及时而合理供应，是监理工程师必须重视的一个方面。

### 8.7.1物资供应进度控制的管理流程

物资供应计划的编制

(包括编制与优化）

能否保证项目顺利进行？

是否调整施工进度计划？

干

物资供应计划的实施

是

否

是

调整施工进度计划使其与物资供应计划协调

调整物资供应计划

其他有计划的调整

采取必要的控制措施

扰

物资供应的意外中断

设计变更

施工变更

检查、监督

实际与计划的比较

否

### 8.7.2物资供应计划检查与调整的系统流程图

是否出现供货拖延

收集反映物资            供应状况的实际数据

实际供货情况             与供应计划比较

是

分析产生供货拖延的原因

分析对施工进度计划      执行产生的影响

根据具体情况调整物资    供应计划或施工进度计划

打印新的实施计划

否

供应计划的执行

### 8.7.3物资进度控制工作内容

8.7.3.1协助业主进行物资供应的决策

1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应的要求。

2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。

3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。

8.7.3.2协助业主进行物资供应招标工作

8.7.3.3编制、审核、实施和控制物资供应计划

1）编制由建设单位负责的材料物资供应计划，并控制其执行。

2）审核物资供应单位的供应计划，审核的主要内容包括：

（1）供应计划是否能按工程项目进度计划的需要及时供应材料和设备。

（2）有关由于物资供应紧张或不足而易产生的施工拖延现象。

（3）物资的库存量是否安排合理。

（4）是否在时间上和数量上做出较经济合理的物资采购安排以及库存安排。

（5）是否产生对项目施工进度计划执行的不利影响。

3）监督检查订货，协助办理有关事宜

4）控制物资供应计划的实施

（1）监理工程师从材料设备订货到材料设备到达现场的整个过程进行监测，掌握动态，分析是否存在潜在问题。

（2）监理工程师对有可能导致工程项目拖期的急需材料设备采取有效措施，促使及时运动施工现场。

（3）审查和签署物资供应情况分析报告。

（4）协调各参建单位的关系。

## 第八节  针对本工程特点采取的进度控制措施

根据本工程总体工期要求，工期紧张、涉及的专业较多，进度制约因素较多，影响进度的因素可能有技术原因、组织协调原因、政治原因、资金原因以及人、机械、材料、方法、环境原因等，我方针对这些特点进行有效分解，并提出有力方法及控制措施，同时以质量为中心，以安全为保障，以拆改为先行，突出重点，把握难点，紧盯过程，以保证工程能够按期、文明、优质、高效地完成工程任务。

### 8.8.1我方对本工程进度目标进行分解：见框图

地铁17号线通车目标

地铁17号线工程土建施工监理06合同段总工期

3个施工合同段总工期

铺轨

供电

工程

工期

目标

冷热

滑

时间

节点

目标

各项

验收

时间

节点

目标

试运行

时间

节点

目标

装修

设备

安装

工程

工期

目标

区间

工程

工期

目标

车站

工程

工期

目标

前期

工作

开始

完工

节点

降水

工程

开始

完工

节点

围护

结构

开始

完工

节点

土方

开挖

开始

完工

节点

主体

结构

工程

开始

完工

节点

附属

工程

开始

完工

节点

前期

工作

开始

完工

节点

工作

井

开始

完工

节点

附属

工程

开始

完工

节点

隧道

工程

开始

完工

节点

装修

工程

开始

完工

节点

设备

安装

工程

开始

完工

节点

轨通

电通

完工

时间

节点

冷热滑

开始

完成

时间

节点

验收

完成

时间

节点

试运行

开始

完成

时间

节点

细划至每周工程进度节点计划

总目标

一级节点

二级节点

三级节点

### 8.8.2针对本工程进度目标控制的方法

进度控制方法是把合同工期目标层层分解，以控制循环理论（PDCA）为指导，经常进行目标值与实际值比较分析，不断采取措施调整，并协调参建单位之间的进度关系。

### 8.8.3针对本工程进度目标控制的内容

8.8.3.1按合同工期将目标分成四层控制：总目标、一级节点、二级节点、三级节点。

8.8.3.2工期总目标由建设单位总体控制协调；一级节点目标由总监办控制协调、二级、三级节点由驻地办控制协调。

8.8.3.3一级节点计划—总控制进度计划

1）此计划为项目指出最终进度目标，为各主要分部、分项工程均指出明确的开工、完工时间，并能反映各分部、分项工程相互间的逻辑制约关系，以及各分部、分项工程中的关键路线。

2）总控计划中各分部、分项工程的工期制订，原则上要满足现场施工的实际需要。

3）总控计划一经确定，便成为工程控制施工进度的纲领性文件，各方均要严格遵照执行，不能轻易调改。

4）将一级节点计划细化到年度施工进度计划。

5）总监办每季度对一级节点进行对比分析，出现进度偏差，由总监牵头组织召开专题会，驻地监理工程师、计划工程师参加；施工单位项目经理、总工参加，同时邀请业主主管计划管理人员及甲代参加，共同讨论分析原因，采取有针对性的措施，努力挽回进度损失，确保总目标的实现，并将情况上报给建设单位。

8.8.3.4二级节点计划—专业施工工期计划

1）二级计划的制订是为了保证一级计划的有效落实，有针对性地对具体某一阶段、各专业施工单位做出的安排。

2）二级计划的制订，原则上必须符合总控制进度计划的工期要求，如出现不一致情况，需经建设单位认可，或修改后再报。

3）各专业施工单位在正式施工前须根据总控进度计划上报该专业的施工计划，并上报监理审核、建设单位批准。

4）二级计划的贯彻力度，主要取决于专业施工单位自身的管理水平，各专业施工单位要对二级计划的执行情况足够重视，加强落实、检查的管理力度，出现异常进度动向时，必须拿出有效的解决措施，务必保证阶段工期或分部工程的进度目标圆满实现，为总控进度计划目标在全局的实现奠定基础。

5）将二级节点计划细化到月度施工进度计划。

6）分析出施工进度中的关键线路、关键节点，驻地办每月对进度节点进行对比分析，出现进度偏差，协调施工单位相关人员分析原因，采取有效措施调整施工进度，以确保一级节点目标的实现，并将具体情况上报总监办。

8.8.3.5三级节点计划—周计划

1）周计划的制订是将二级计划进一步细化到日常的施工安排中，是最基本的操作性计划，要具备很强的针对性、操作性、及时性和可控性。

2） 周计划的制订最主要是切合现场实际需要，可具有相当的灵活性，可在灵活性、全面性和可操作性等方面给一、二级计划以极大弥补。

3）各参建单位在每周标段生产调度例会之前报甲方代表，由甲方代表统一把控标段的整体工程进度计划。

4）分析出施工进度中的关键线路、关键节点，驻地办每周、每月对进度节点进行对比分析，出现进度偏差，协调施工单位相关人员分析原因，采取有效措施调整施工进度，以确保二级节点目标的实现，并将具体情况上报总监办。

8.8.3.6本工程各进度阶段控制的主要内容

1）土建施工阶段：配合业主做好前期准备工作，争取实现按期开工；对车站工程、区间工程及附属工程的进度按照节点目标进行进度控制，为下一步施工提供施工场地和进场时间做好协调工作。

2）装修、设备安装阶段：及时为专业施工单位提供施工场地和进场时间，与总包单位做好协调工作，并且负责做好场地移交工作；协调好总包与专业施工单位之间的进度关系，要求总包单位的外观缺陷修补、渗漏水治理不能影响装修和设备安装的总体进度。

3）供水、供电施工阶段：及时为专业施工单位提供施工场地和进场时间，协调好总包与专业施工单位之间的进度关系，如有条件，提前完成铺轨基地结构施工，为施工单位提前进场施工创造有利条件。

4）试车阶段：协调总包单位配合好运营管理单位进行冷热滑，并随车参加冷热滑，对发现的问题，督促总包单位进行整改，整改时间与运营管理单位进行协调，不能影响冷热滑运行。

5）验收阶段：督促总包单位做好验收计划，监理做好预验收计划，对每一个分部分项工程尽量每完成一个，验收一个，对验收时发现的问题限时整改，为单位工程验收和总验收做好准备。

6）试运行阶段：试运行期间，监理将督促总包单位做好各项配合工作，对试运行期间发现的问题及时协调整改时间，及时组织整改，不留遗憾。

7）通车试运营阶段：监理除组织竣工资料归档、移交等工作外，需密切关注试运营情况，做好保驾护航工作。

### 8.8.4针对本工程进度目标控制的措施

8.8.4.1在现有设计图纸基础上，积极协助设计单位深化图纸，作为施工的保障和依据，督促施工单位进行施工准备，认真审核由其编制并申报的施工组织设计及总体计划安排，综合考虑现场各方面不利及有利条件，协助施工单位制定一个完整地、切合实际地、能够正确指导施工的总体施工方案。力争工程建设在不利条件下有最好的开端；

8.8.4.2将总进度控制计划按施工阶段、按专业工种、按时间进行分解，根据所确定的工期目标，确定每年必须实现的一级节点目标，即里程碑节点目标、各专业之间的交接目标和每个施工阶段关键节点控制目标。

8.8.4.3以拆改为先行。拆迁改移能否按计划到位，是工程能否按期顺利进行的关键。施工中一定要把拆改工作，特别是管线的改移问题放到首位。需与有关单位积极沟通，密切配合，以重点带全面，以工程促拆迁。

8.8.4.4积极配合建设单位，督促、协助施工单位推进工程前期工作，降低前期工作对工程开工的制约，争取早日进入工程实质性施工阶段。

8.8.4.5各车站、区间现有地下管线错综复杂，各标段要及早查明所需改移管线的种类和性质，与新建工程的平面、竖向关系，并与有关单位提前确定好改移方案，从速实施，确保施工按计划进行。

8.8.4.6交通组织也是施工过程中的重要环节，各车站占路施工必将影响城市主干道的交通畅通，必须事先做好交通导改方案并征得交通主管部门的认定。

8.8.4.7组织施工中要突出重点段，把握难点部位，强化过程控制，针对工程实际情况，建议采取重点地段、重点环节突破，难点工程、控制总工期的关键工程优先安排开工，打开局面后全面铺开施工。

8.8.4.8根据本工程特点，充分了解并熟悉合同文件、设计图纸，掌握主要工期节点、总体进度目标以及设计意图，发挥地铁监理经验，除了对承包单位的进度计划进行监控外，自己也应编制有关进度计划，以便有效地控制建设工程实施进度。

8.8.4.9监理进度控制的目标，应符合合同文件所规定的工期目标。在此基础上编制计划控制系统，将建设工程进度控制总目标进行规划，明确建设工程施工准备阶段、施工阶段的进度安排。

8.8.4.10合理利用横道图和网络图找出建设工程的节点工期，进度影响的关键工序，以便有效进行进度监控。在施工准备阶段，督促承包单位编制施工准备计划，重点落实技术准备、物资准备、劳动组织准备和施工场外准备。

8.8.4.11定期对工程计划进度与实际进度进行对比分析，出现进度偏差时，及时对排查原因进行分析，并及时督促施工单位及时对施工计划进行调整纠偏，合理安排机械、人员、材料，加快施工进度，以弥补工程的进度损失。

8.8.4.12对于影响工程施工关键线路上的工程项目，加强工程质量预控，避免返工造成工期延误；科学的安排各分项工程的工期和各节点工期，尽量避免各专业作业，减少各工序作业的相互干扰。

8.8.4.13施工期间跨越冬、雨季施工，施工中要充分考虑冬、雨季施工措施及所造成的工期影响。

# 第九章  费用控制

依据国家法律、行政法规、北京市地方法规、有关主管部门制定的规范性文件、合同约定及其工程量清单、技术规范和合同图纸等，加强事前预控，分析预测不利因素，借助先进的信息平台，做好协调工作，科学、合理的对工程进行费用控制。

## 第一节  费用控制的依据和原则

### 9.1.1费用控制的依据

1）发包人与施工承包人签订的合同文件及其说明、合同图纸、合同协议书等；

2）国家和北京市有关法律、法规；

3）合同约定的质量检验评定标准、施工技术规范及计量计价规范；

4）发包人批准的施工变更协议或工程变更；

### 9.1.2费用控制原则

1）总原则：总体控制、严控程序，依据合同约定重点做好已完合格产品的周、月计量计价及其完工结算、竣工结算。

2）合同原则：造价控制必须依据合同文件规定的内容、方法、程序进行。

3）技术原则：优选合理的施工和处理方案，降低技术成本。

4）计量支付原则：只对经监理工程师验收合格的工程给予计量和支付。

## 第二节  费用控制的目标和分析

### 9.2.1费用控制的目标

在项目监理实施时，公司将以签定的施工合同价为准，并依据合同、施工图预算，确定各标段、各单位工程、各月度和季度投资控制目标。在项目实际施工过程认真审查承包商提交的资金计划，现场核实工程数量和计量，审查签发付款证书；严格审查额外工程、设计变更、价格调整，认真仔细地做好施工现场记录，当承包商要求额外补偿索赔时，做好各种证据，资料的记录、整理，为业主把好费用关。

### 9.2.2费用控制的分析

1）根据本工程建设施工的性质，配备专业的、认真负责的监理工程师，实事求是做好费用控制。

2）严格审查施工承包单位提交的施工方案，进行必要性技术经济比较，在保证技术可行的前提下择优采用，为建设单位节约投资。

## 第三节  费用控制的方法

### 9.3.1费用的事前控制

1）熟悉设计文件、标书，分析合同价格构成因素，组织开工前的工程投资分析会，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确造价控制的重点。

2）在施工图纸齐全、施工工艺明确的前提下，将费用控制目标分解到单位工程、分项工程，明确各分部分项工程投资控制的月度、季度投资控制分解目标及监控工作计划、方法和岗位职责分工，建立投资控制网，进行分项动态管理。

3）分析和预测工程风险及可能诱发索赔的因素，制定事前防范对策。

4）协调设计供图计划，保证设计周期及设计质量，避免因人为因素造成设计修改及投资增加。

### 9.3.2费用的事中控制

1）派驻工程师驻地专职负责本工程的计量及投资审核，对实施过程进行实地跟踪监控、计量、记录、审核，做到计量及时、规范、准确。

2）按合同文件及相关规定要求及时回复承包商提出的变更，及协调配合问题，避免造成违约和对方索赔的条件；

3）严格按图纸复核已完工程实物量，确保核算清单、核算数量的准确，严格进行审核后签发；

4）专业工程师依据批准的设计图纸及时对已完工程进行检查验收，并配合造价控制监理工程师做好已完工程的量测和计量。

5）对施工中出现的施工措施费用严格审核，主要从产生原因及相关合同条款判断是否是承包商原因造成的或承包商为方便施工而采取的措施费用，对于该部分费用不予以考虑。

6）督促承包商按约定的工作程序及时间，及时向项目监理部提交相关计量资料，专业监理工程师接报告后核实工程量；工程量签证应经业主、项目监理部和工程承包商共同签字认可。

7）工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预测论证分析；

8）严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师会同业主最后核签后方有效；

9）对必须变更的工程，监理部按照合同规定的计量计价方法进行造价分析，经业主同意，由设计单位发出相应修改设计图纸后方可实施；在审查施工组织方案时要求承包单位同时进行造价分析比较。

10）根据工程进展和计量支付情况做好计量支付台帐的建立和管理，加强支付清单的动态管理，定期、不定期地进行工程费用分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。

11）对施工单位进行造价控制履约考评

监理工程师将依据《北京市轨道交通建设管理有限公司合同履约评价管理办法实施细则（土建施工单位）》中合同造价管理评价项中计量支付项目的评价内容每月对施工单位造价控制情况进行考评，并于每季度末将考评情况上报发包人。

### 9.3.3费用的事后控制

1）审核施工单位提交的工程结算。

监理工程师处理完有关工程和合同方面的一切遗留事宜，澄清整个工程阶段的计量与支付后，审核承包人的最终结算清单及其说明和附件，遇到与监理工程师的计算出入较大，或有监理工程师不同意，不能够确认的费用，应及时通知承包人，并要求其提供所需的进一步资料与证明。

2）按照合同规定的程序公正地处理施工单位提出的索赔。

## 第四节  费用控制的措施

### 9.4.1组织措施

1）我公司将指派有丰富经验的监理工程师专职负责工程投资控制，计量审核和支付签认。项目施工前组织本工程驻场监理机构全体监理人员学习、熟悉本工程施工承包合同文件、招标文件、承包商的投标文件，尤其是技术规范中对计量与支付的规定，使全体监理人员都对该工程的投资控制计量签证的有关规定、原则熟悉、了解。

2）建立从总监办合约工程师、计量工程师、驻地监理工程师到施工承包人计量人员的独立的计量支付管理工作体系，实行监理工程师分级审核制度。

3）据合同文件及业主计量支付有关管理办法编制投资控制监理实施细则以及分阶段、各单项工程投资控制流程图，并向承包商进行费用控制的工作交底。在每周的监理内部例会上指出一周内出现的计量、签证问题，并在新的部位项目开工前将该分项工程计量需注意的问题及预见到可能出现的签证，进行事先交底，各项原始签证量测记录由专人统一建档以备存查。

4）建立设计交底及图纸会审制度，组织好图纸会审，加强图纸会审工作以及承包人的施工组织设计审批工作，审查施工图的“错、漏、碰、缺”， 尽可能地减少设计变更，并协助搞好设计优化，降低工程造价。同时对科技进步所产生的新材料、新工艺，在保证工程质量的前提下并与设计、业主充分协商认可后，采取积极支付的态度以利降低造价缩短工期；

5）严格方案报审制度，防止重复工序及费用的发生。

6）严格履行工程计量及工程索赔支付审核审批制度。对工程计量及投资控制实行全过程跟踪监控，及时计量、检查、记录，并负责把过程资料进入电脑以便分析、归纳、存档，能快速提供计量数据，实现对计量、投资的动态控制。

7）及时向业主汇报工程计量和投资情况及存在问题，征求业主意见，慎重签发工程计量和工程款支付证明书。

8）施工中主动搞好设计、施工及其它外部协调、配合。

### 9.4.2经济措施

1）按照投资控制监控细则及拟定的分部分项工程控制目标，要求承包单位提供“每月资金运用与计划表”，对承包单位资金使用计划进行审查和监控，防止工程款挪作它用，以保证后续工程资金。

2）及时进行工程量复核，控制工程款的支付，编制资金使用计划，并控制执行，将实际投资与计划投资作对比，实施动态管理，出现偏差，及时采取措施纠偏，并定期向业主提供投资控制报表。

3）依据合同及相关规定，健全计量手续、严格计量程序，做好现场计量验收、签认支付工作，按实计量，确保计量方法正确，计量数量准确，计量手续齐全，计量程序合规，计量项目及数量不重、不漏、不超；

4）严格履行工程计量及工程索赔支付审核审批制度。

5）对关键性的计量项目，驻地监理到现场参与测量工作，有必要时会同业主一起组织计量工作。

### 9.4.3技术措施

1）项目监理部建立费用控制的计算机信息系统，做到费用信息管理的现代化。建立费用控制台帐，每月的计量支付报表由承包商采用电子表格Excel编制，并按规定时间申报。

2）仔细审查施工组织设计，优化施工方案，在非必要时不随意改变施工方案。凡涉及到费用增加的变更方案，计量工程师、合约工程师参与审核；涉及费用较大的工程变更由监理部会同业主组织会审。

3）依据合同文件约定的清单项目、计量原则、计量方法及合同图纸，在规定时间内按分项对图纸工程量清单进行独立核算，编制出准确的工程量控制清单；并依据现场实际完成按实确认完工结算清单；

4）及时对设计变更进行审查，避免造成不良后果。

### 9.4.4合同措施

1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注意有实际施工变更情况的图纸，积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，及时处理索赔事宜、协助业主反索赔，为业主提供第一手资料。

2）严格控制合同外签证，凡发生签证的项目在实施前要求承包商必须以书面形式提出，经现场监理、计量工程师、总监、业主签署同意意见并加盖公章后才能实施，并且工程量的确认必须有两名以上的监理工程师（其中一位必须为计量工程师）、承包单位、业主共同签证认可，并一式三份各自保存原始测量数据备查。

3）对必须变更的工程，要求承包商办理“工程洽商记录”，经业主同意，设计单位审查，并发出相应修改设计图纸和说明后，在合同规定的时间内做工程量和造价的增减分析，审核承包商提出的变更价款是否合理

4）妥善处理好有关索赔的管理，以预防为本，尽可能避免造成违约和承包商索赔的条件。

## 第五节  本工程费用控制要点及措施

针对本工程的特点，为了确保工程造价能得到有效控制，在工程投资控制上我公司将采取以下针对性措施：

### 9.5.1严格进行计量支付把关

针对个别施工单位“高估冒算”或虚报工程量的情况普遍存在，严格按照图纸及现场实际完成进行计量支付尤为重要，对于未按图纸要求完成的工作量、未按照规定执行的施工签证的费用、未按合同履行的违约应一律核减费用，严格要求审查计量与支付的合理性与完整性。

### 9.5.2严格现场签证管理

对于现场签证，要求施工单位做好各种记录和现场拍照，特别是隐蔽工程记录及现场经济签证，严格办理签证及审批程序，加强对签证工程量及内容的审核监督，以保证签证内容的真实性、工程量的准确性。

针对地铁土建施工前期需组织实施的施工区域范围内的建（构）筑物保护，管线保护、改移及拆除，地上物拆除、恢复，交通导改，临水引入，园林绿化等工作，须与产权单位配合，监理须通过施工方案审核把关，施工过程及时确认，保证前期专项工作费用的合理性。

### 9.5.3依据程序，认真处理必须发生的设计变更

对于涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、业主方现场代表、总监理工程师共同签字方为有效，严格控制来自施工方的变更洽商、材料代用、现场签证、额外用工及各种预算外费用。

### 9.5.4合同变更、新增单价等的费用审核

由于地铁工期长、造价高，在施工阶段常因规模和工法的设计变更引起新增单价，监理坚持按照合同办事，根据合同约定及相关规范提出切实、合理的监理意见。

### 9.5.5成本控制分析

严格管理各项工程款支付，每月将投资计划与实际支付进行比较分析，向建设单位提交执行计划结果和建议报告，计划产生偏差或情况严重时要发出投资警告。

### 9.5.6合同投资信息管理系统应用

严格按照业主下发的计量支付管理规定及相关要求，及时进行工程数量核算、核对、单价分析、费用审核等工作，按规定时限完成系统信息上传、流转及相关签认、报批手续。

### 9.5.7严格资金使用计划的审核，督促施工单位合理安排资金的使用

监理工程师在监理过程中，督促施工单位通过对工程项目分解和进度计划，合理安排资金使用计划，按照要求，结合施工单位现场施工进展和施工图核算实施情况，审核施工单位上报的资金使用计划，减少资金偏差的发生。

### 9.5.8归档管理制度

城市轨道交通规模大、周期长、费用多、风险强、受周围环境影响较大，涉及专业较多，工程中产生的各项技术资料合同文件较多也比较琐碎，但作为结算最终工程造价的基础资料和法律依据，其作用不可小觑，重视合同文件、技术资料在执行过程中的保留，做到保管妥当、归档及时、留存有序，避免在竣工验收时产生不必要的纠纷。对计量支付资料进行动态管理，按照合同规定，及时扣除或扣留各种应扣款项。

# 第十章  合同管理

合同管理是监理的一项重要工作内容，是协调和处理纠纷的主要依据。因此，我们认为监理必须做好工程暂停及复工、变更设计、费用索赔处理、工程延期及工程延误的处理、合同争议的调解、合同的解除等合同管理方面的工作，保证工程顺利进行，营造良好施工环境。以下为我单位对合同管理方法、措施、内容以及本工程合同管理方面针对性措施的具体阐述。

## 第一节  合同管理的依据和原则

### 10.1.1合同管理的依据

1）发包人与施工承包人签订的施工承包合同文件；

2）国家和北京市有关法令、法规或规定；

3）发包人与施工承包人在施工工程中签订的补充协议；

4）有关规范、标准和规程；

5）发包人、监理和施工承包人在施工过程中产生的有关文件或记录；

6）第三方对工程做出的科学结论等。

### 10.1.2合同管理的原则

1）合同管理的总原则：全面监督、重点控制、专项管理。

监理控制重点是控制工程转让与分包、工程延期和费用索赔，并对其实施专项管理。

2）合同原则：监理工程师对合同事宜的处理应严格遵循合同文件确定的范围、原则、方法和程序。

3）以事实为依据：监理工程师对合同事宜的处理，应以发生并确切记载的事实为依据。

4）科学和公正原则：监理工程师对合同事宜的处理，应做到科学和公正。

## 第二节  合同管理的措施和方法

### 10.2.1合同管理的措施

10.2.1.1建立合同结构体系，加强合同管理

根据合同关系，对不同的合同进行分类，并在监理工作实施前分类别绘制合同结构图，并于合同签订之后，及时将其输入电脑，同时对重要合同条款编码，为在实施的过程中分析使用提供方便。在合同的执行过程中要及时将实际数据输入，以便进行分析对比，对合同进行有效的管理。

10.2.1.2综合管理

1）监理人员进场后应全面熟悉施工合同文件及有关标准和测试方法，对合同文件中存在的差错、遗漏、含糊不清的问题加以查证，并提出解决办法。

2）审核施工单位是否按施工合同的要求配备人员、施工机械、采购工程材料等。对进场人员素质、资质、施工机械性能、工程材料质量进行全面检查、认证。

3）要求施工单位作出全面的施工组织计划，编制主要工序的施工方案和技术措施，经监理组、发包人代表及有关人员审批后实施。

4）主持召开第一次工地会议，发包人和施工单位及主要部门负责人、分包单位负责人参加会议，听取施工单位对施工计划及措施的报告，进行审议。

5）施工期间每周定期召开一次工程例会，听取该周的施工措施、工程进展及存在问题的报告，然后监理工程师和发包人代表进行评议、提出有关要求和意见，组织讨论研究有关问题并做出决定，指导施工，并形成会议纪要。

6）对施工单位进行合同管理履约考评

监理工程师将依据《北京市轨道交通建设管理有限公司合同履约评价管理办法实施细则(土建施工单位)》中合同管理评价项的评价内容每月对施工单位合同管理情况进行考评，并于每季度末将考评情况上报发包人。

履约考评检查的内容主要包括综合变更（洽商）管理、合同分包管理两个方面。

### 10.2.2合同管理的方法

10.2.2.1严格合同管理工作

1）掌握合同内容，弄清合同各方的责、权、利。认真履行合同中监理的职责范围、任务，处理好各方关系。

2）制定以文字（文件、通知、信函）形式，代替口头指令及传达的管理方式。

3）针对本工程的监理任务以工程质量监控为主这一特点，监理人员在监理过程中，对有关涉及工程质量的各种事件及活动要详细了解，积极参与，并将发生及结果的资料及时上报，妥善管理，以备查用。

4）合同中有“含糊”不清的地方，要及时提出明确解释。

10.2.2.2严格按合同规定的工期控制工程进度，当由非施工单位责任而发生工程延期时，应严格按有关工程延期规定的程序确定延期天数。

10.2.2.3监理工作中，严格按监理程序工作，努力作到防止因人为因素的索赔事件的发生，对自然因素或其它因素而发生索赔事故时，监理要严格按有关条款公正地处理。

10.2.2.4认真审核工程变更事项，严格控制增加造价的变更数量。

10.2.2.5认真做好工程资料的收集、整理工作，建立完善的档案资料，为工程的索赔和反索赔提供有理、有力依据，并严格审查索赔金额。

10.2.2.6根据合同规定及有关法令，积极处理好发包人与施工单位之间的关系，解决争端，处理违约事宜。

10.2.2.7根据工程总承包合同，严格审查部分工程的分包，审查分包人的资质，审核分包协议，发现问题根据分包协议，要求施工单位负责处理，并通过中期付款证书，由施工单位对分包工程进行支付。

## 第三节  合同管理的内容

### 10.3.1工程变更（洽商）

10.3.1.1工程变更的一般规定

1）任何对原工程形式、数量、质量和内容的改变，统称工程变更；

2）发包人、监理和施工承包人都可以提出工程变更，但任何工程变更都必须以监理工程师签发的经发包人批准的工程变更通知和工程变更令为准，并由监理工程师监督施工承包人实施；

3）工程变更应符合国家现行规范、规程和技术标准，且要求内容表示准确、图示规范；

4）监理工程师只对总施工承包人签发工程变更通知，涉及分包单位的工程变更由总施工承包人转发；

5）工程变更的内容应及时反映在合同工程施工图纸上；

6）工程变更涉及的费用增减按照合同文件有关规定办理。

10.3.1.2变更处理

工程变更的要求可能来自设计单位、建设单位或施工承包人。为确保工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改，具有不同工作程序。

1）施工承包人提出的要求处理：

承包单位应就要求变更的问题填写《工程变更单》，送交项目监理机构。总监理工程师根据承包单位提出的申请，经与设计、建设、承包单位研究并作出变更的决定后，签发《工程变更单》，并应附有设计单位提供的变更设计图纸。承包单位签收后按变更后的图纸施工。总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与建设单位和承包单位进行协商，力求达成双方均同意的结果。如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审单位审批，否则变更不能实施。

2）设计单位提出变更的处理：

设计单位首先将“设计变更通知”及有关附件报送建设单位。建设单位会同监理、施工承包单位对涉及提交的“设计变更通知”进行研究，必要时设计单位尚需提供进一步资料，以便对变更作出决定。总监理工程师签发《工程变更单》。并将设计单位发出的“设计变更通知”作为附件，施工承包人按新的变更图实施。

3）建设单位（监理）要求变更处理：

建设单位（监理）将变更的要求通知设计单位，如果要求中包括有相应的方案或建议，则应一并报送设计单位；否则，变更要求由设计单位研究解决。

设计单位对《工程变更单》进行研究。如果在“变更要求”中附有建议或解决方案时，设计单位应对建议或解决方案的所有技术方面进行审查，并确定它们是否符合设计要求和实际情况，然后书面通知建设单位，说明设计对该解决方案的意见，并将修改变更有关图纸返还建设单位，说明自己的意见。如果该《工程变更单》未附有建议的解决方案，则设计单位应对该要求进行详细的研究，并准备出自己对该变更的建议方案，提交建设单位。

建设单位作出变更的决定后由总监理工程师签发《工程变更单》，指示承包单位按变更的决定组织施工。

### 10.3.2工程延期

10.3.2.1一般规定

1）由于施工承包人自身原因所造成或合同文件约定不允许提出延期的项目，监理工程师不予受理；

2）在延期事件发生后，施工承包人须按照监理工程师要求的内容和方式，将可能发生的损失控制在最小范围内，否则，监理工程师有权根据合理情况评估延期；

3）施工承包人向监理工程师提交的所有证据和资料必须真实，否则监理工程师有权根据自己掌握的证据进行评估；

4）在监理工程师进行现场取证时，施工承包人应予以配合；

5）延期事件发生后，施工承包人应在合同规定的期限内向监理工程师提交书面工程延期意向，否则，监理工程师有权不予受理。

6）要确认延期，必须延期事件属实，合同条款运用准确，延期事件发生在被监理和发包人批准的网络计划关键路线上。

10.3.2.2办理程序

1）受理工程延期意向书：施工承包人必须在延期事件发生后合同规定期限内，提交书面工程延期意向报告，详细阐明申请延期的原因、延期依据、延期范围等，并抄报发包人。否则，监理工程师有权拒绝受理。

2）发出书面监理指令：在接到施工承包人提交工程延期意向书后，总监办应及时以书面形式指示施工承包人立即采取措施，将可能造成的影响和损失降低到最小。如果属于连续发生的事件，应指令施工承包人按照合同规定和监理工程师的要求，定期向高级驻地监理办提交补充资料。

3）搜集、整理有关证明资料：总监办应立即责令有关监理人员搜集与本延期有关的各种监理文件、指令、纪要和记录，及时、全面、准确掌握有关证据，并进行整理分析。

4）受理工程延期申请报告：施工承包人应在延期事件结束后合同规定的期限内，向总监办提交正式延期申请报告，并附所有证明文件和资料。如果施工承包人未能满足上述规定，则总监办有权依照现有记录和资料核定延期直至不予延期。工程延期申请报告内容包括延期的合同依据、延期事件描述、申请延期时间、申请延期时间的计算资料及其它记录和资料等。监理工程师受理延期的前提是延期事件由非施工承包人原因所造成；延期事件发生后，施工承包人在合同规定期限内向监理工程师提交了工程延期意向；对于连续事件，施工承包人已经按照合同规定向监理工程师提交了后续有关详细证明资料。

5）延期评估：总监办在收到施工承包人提交的工程延期申请报告后，应在合同规定的期限内，根据合同文件、施工承包人提交的延期申请、监理和施工承包人双方的证明资料，对延期事件的真实性、合理性进行初评估。监理工程师评估的要点是延期申请的格式是否满足监理工程师要求；延期申请的依据是否充分：延期天数的测算是否合理；证明资料是否齐全。评估完成后，应编写评估报告，报发包人审批。其主要内容包括受理延期的日期；相关工程简介；确认延期的依据；延期计算方法；确认的延期天数和结论；施工承包人的延期申请报告等证明资料。

6）延期确认：总监理工程师就总监办确认的延期天数与发包人和施工承包人进行协商，并作出工程延期决定，由总监理工程师签发书面工程延期审批表，并附工程延期评估报告。批准的延期和中标合同工期之和，为新的合同工期。

### 10.3.3索赔

10.3.3.1一般规定：

1）由于施工承包人自身原因所造成或合同文件约定不允许索赔的项目，监理工程师不予受理；

2）在索赔事件发生后，施工承包人须按照监理工程师要求的内容和方式，将可能发生的损失控制在最小范围内，否则，监理工程师有权根据合理情况评估索赔；

3）施工承包人向监理工程师提交的所有证据和资料必须真实，否则监理工程师有权根据自己掌握的证据进行评估；

4）在监理工程师进行现场取证时，施工承包人应予以配合；

5）索赔事件发生后，施工承包人应在合同规定的期限内向监理工程师提交索赔意向，否则，监理工程师有权不予受理。

6）费用索赔涉及的费用在中期支付中办理。

10.3.3.2 索赔程序

1）受理索赔意向书：费用索赔事件发生后，在合同规定的期限内，施工承包人应向监理工程师提交索赔意向报告，详细阐明索赔的原因依据、范围等，并抄报发包人。否则，监理工程师有权不予受理。

2）签发监理指令：在接到施工承包人提交的索赔意向书后，监理工程师应立即以书面形式指令施工承包人立即采取相应措施，将索赔可能造成的影响和损失降低到最小，并指令施工承包人提供或连续提供该索赔意向的有关证明资料。

3）搜集整理证明资料：为证明索赔项目的合理性，施工承包人应在索赔意向书发出规定的期限内，向监理工程师提交说明索赔款额的具体细节账目，并准确说明索赔申请所依据的合同条款。如果索赔事件具有持续性，上述证明资料应认为是暂时的，施工承包人应按监理工程师要求的合理间隔时间，不断提交说明累计索赔数量进一步发生的账目与资料。与此同时，监理工程师应立即责令有关监理人员搜集与本索赔有关的各种监理文件、指令、纪要和记录，及时、全面、准确掌握有关证据，并进行整理分析。

4）受理索赔申请报告：在索赔事件结束后7日内或合同规定的期限内，施工承包人应向监理工程师提交正式的索赔申请报告，并附所有有关的文件和资料。否则，监理工程师有权依照现有记录和资料核定索赔数额直至不予索赔。索赔申请报告的主要内容包括索赔所依据的合同条款、索赔费用金额、各项费用清单、费用测算说明及其它有关文件和证明资料等。监理工程师受理索赔的前提是索赔事件由非施工承包人原因所造成；事件发生后，施工承包人在合同规定期限内向监理工程师提交了索赔意向报告；对于连续事件，施工承包人已经按照合同规定向监理工程师提交了后续有关详细证明资料。

5）索赔评估：监理工程师在收到施工承包人提交的费用索赔申请报告后，在合同规定的期限内，应对费用索赔申请报告的以下五方面内容进行有效性、全面性、真实性、合理性的初评估，然后编制费用索赔评估报告。

（1）费用索赔申请的程序、时限符合合同要求；

（2）费用索赔申请报告的格式和内容符合规定；

（3）费用索赔申请资料真实、齐全、手续完备；

（4）费用索赔申请的合同依据、理由正确、充分；

（5）索赔金额的计算原则与方法必须合理、合法。

6）费用索赔评估报告的主要内容包括受理施工承包人索赔申请的时间；评估综述；确认的索赔依据；最终确定的测算方法；最终确定的索赔金额和结论；施工承包人提交的费用索赔申请报告等有关证明资料附件。

7）确认索赔：监理工程师在确认其结论之后，应签发《费用索赔报审表》予以确认，并附费用索赔评估报告。

### 10.3.4工程分包管理

10.3.4.1协助发包人审查工程分包

工程施工分包活动必须依法进行，主体、关键性工作不准分包，工程分包受包人不得再次分包；专业工程分包必须经建设单位认可，劳务作业分包由劳务分包人与劳务受包人通过劳务合同自行约定。合同当事人应当依法履行合同约定的义务。

工程分包受包人必须具有相应的专业承包或者劳务分包资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。受包人对其承包的工程应当设立项目管理机构，对该工程的施工活动进行组织管理。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员，不得临时外借或者外聘。

10.3.4.2分包人和受包人就分包工程对建设单位承担连带责任。在不妨碍受包人正常作业的情况下，分包人应随时对分包工程的进度、质量等进行检查。

10.3.4..3对于分包工程发生质量、安全事故的，分包人和受包人根据有关规定及事故调查结果承担相应的责任。

### 10.3.5工程暂停及复工的管理

10.3.5.1在下列情况发生时，项目监理办总监理工程师可签发工程停工令：

1）应发包人的要求，工程需要暂停施工时；

2）由于工程质量问题，必须进行停工处理时；

3）为避免安全隐患发生、造成工程质量损失或危及人身安全时；

4）发生必须暂停施工的紧急事件时。

在监理签发工程停工令前，应征求发包人同意。

10.3.5.2在工程暂停经处理达到可继续施工时：

1）如工程暂停是由于发包人原因，或非承包单位原因时，监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，及时签发《监理通知单》，指令承包单位复工；

2）如工程暂停是由于承包单位原因，承包单位在具备复工条件时，应填写《工程复工报审表》报审核，由总监办总监理工程师报经发包人同意后签发审批意见；

3）承包单位在接到同意复工指令后，继续施工。

签发工程暂停指令后，监理工程师应协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停所诱发的各类问题。

### 10.3.6合同争议的调解

10.3.6.1合同争议发生后，争议方可书面通知驻地，请求予以调解。

10.3.6.2总监办收到争议通知后，应在合同规定的期限内进行调查和取证并报项目监理办，监理办与双方后作出决定。

10.3.6.3在总监理工程师签发《监理通知单》后，如果发包人或承包商单位在合同规定的期限内对监理办作出的决定未提出异议，则此决定为最后决定，双方必须认真执行。不同意监理办的决定时，可按合同约定办理。

10.3.6.4在仲裁（或诉讼）过程中，监理办有资格、有义务作为证人，公正地向仲裁机关（或法院）提供与争议有关的证据。

10.3.6.5在争议解决过程中，甚至在仲裁（诉讼）期间，监理办仍应督促承包单位继续施工。

### 10.3.7违约处理

10.3.7.1处理违约的原则

1）在监理过程中发现违约事件可能发生时，应及时提醒有关各方，防止或减少违约事件的发生；

2）对已发生的违约事件，要以事实为根据，以合同约定为准绳，公平处理；

3）处理违约事件应在认真听取各方意见，与双方充分协商的基础上确定解决方案。

4）按合同规定，发包人有下列事宜时，项目监理办可确认其违约：

（1）不能按合同约定及时给出必要指令、确认或批准；

（2）不按合同约定履行自己的义务；

（3）在合同规定的期限内，根据项目监理办签发的支付证书，未向承包单位进行支付；

（4）发生其他使合同无法履行的行为。

10.3.7.2按合同规定，当承包单位有下列事实时，监理方可确认其违约：

1）不能按合同竣工；

2）施工质量达不到设计、规范和合同要求；

3）发生其它使合同无法履行的行为。

10.3.7.3违约事件的处理过程：

1）受损失方可向项目监理办提出违约事件的申诉；

2）监理工程师对违约事件进行调查、分析，提出处理方案；

3）在与双方协商一致的基础上，评估工期及费用损失的数量，由监理办总监理工程师签发必要的凭证。

4）由违约一方提出要全部或部分终止合同要求时，我方应慎重处理。

## 第四节  本工程合同管理控制要点和措施

### 10.4.1加强现场签证控制

通常情况下，工程量的增减，均有建设单位或施工方的工程变更单，经对方确认后进行施工。但具体实施中，在发生增减工程量或变更工程量时，双方口头约定的情况，事后无变更单或记录，由此常常发生新的纠纷。针对该类问题，我公司采取以下措施：

1）安排熟悉合同管理的监理工程师具体负责该方面的工作；

2）将根据业主的审批程序建立一整套签证管理工作系统和方法，抓好现场“签证”的控制工作，做好现场监理和纪录，审查完毕后及时向业主汇报。

### 10.4.2加强资料管理

施工过程中易出现以下问题：应当变更合同的没有变更、应当发出的书函（会议纪要）未发。 针对该类问题，我公司采取以下措施：

1）对合同管理人员实行岗位责任制，明确其责、权、利，建立竞争机制，对有贡献的合同管理人员给予奖励。

2）妥善保管相关资料，建立资料库，形成一个完整的资料系统，及时收集整理更新，建立信息中心，形成资源共享。

3）建立用印制度，登记办理事宜、时间，及时追踪资料，完成交圈，做到有记录可查询。

4）分阶段对监理工作和个人业务进行小结，不断改进工作质量，追求更高的工作效率。

# 第十一章  信息管理

## 第一节  信息管理体系

在实施工程项目监理的过程中，我们监理应及时掌握准确、完整的信息，对与工程建设有关的信息及时进行收集、整理、存储和传递，以及使用这些工程信息资料，并建立监理信息台帐，形成完整的监理档案资料，从而为监理工作提供可靠的信息支持。

按照北京市建委全面推进轨道交通工程安全质量监管工作的科技化、信息化工作要求，2012年以来，已建立“北京市轨道交通建设工程安全质量状态评估信息平台系统”、“北京市建设工程安全质量状况测评信息平台系统”、“北京市住房城乡建设委关于危险性较大的分部分项工程动态安全管理平台”、“北京建设工程质量检测监管信息系统”开展相应工作，针对建委发布的有关文件、管理办法等要求，及时完成信息的按时上传、更新管理，并确保信息内容完整准确。

按照轨道公司《北京轨道交通工程施工安全风险监控系统》、《北京市轨道交通工程建设安全质量隐患管理信息系统》、《北京轨道交通建设合同及投资管理系统》、《盾构施工实施管理系统》工作要求，以监理标段为单位建立信息平台，完成风险信息上报、预警发布、响应、消除，隐患排查与治理，计量支付审核、报批等工作。

随着BIM应用的推广和普及，轨道交通新线建设将广泛采用BIM技术进行设计和建造，将互联网技术、信息技术与传统行业建设模式进一步有机融合，信息管理人员可借助该平台，进一步实现监理对施工过程的有控管理。

### 11.1.1信息管理岗位职责

总监办及驻地办设专岗负责信息管理工作，确定信息人员的岗位职责，建立健全监理档案管理体系，遵循有关规程、标准的要求，及时进行监理资料的收集、分类、整理、编制、组卷、归档及移交，监督、检查施工单位的工程资料管理，做好工程竣工档案的验收、移交工作。

该岗位的主要职责应包括：

11.1.1.1建立文件管理办法，负责部门文件的收办、发送及日常保管；

11.1.1.2负责信息收集、整理及统计分析工作；

11.1.1.3 负责政府管理及职能部门、业主及本公司有关工程信息上报信息平台系统的要求。

11.1.1.4 负责过程信息的汇总、上报等。

11.1.1.5按发包人的要求组织整理竣工文件等

### 11.1.2平台信息的管理

11.1.2.1平台信息管理依据

1）《关于开展北京市轨道交通建设工程安全质量状态评估工作的通知》京建发【2011】209号；

2）《关于北京市轨道交通工程安全质量状态评估信息平台使用管理暂行办法》；

3）《关于印发《北京市危险性较大的分部分项工程安全动态管理办法》的通知》京建法〔2012〕1号；

4）《北京轨道交通工程安全风险管理体系》（2013版）

5）《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系预警、响应及消警违约责任追究办法》

6）《北京市轨道交通建设管理有限公司轨道交通工程建设安全质量隐患排查与治理管理办法（暂行）（修订）》的通知（轨道安质字[2015]325号）

7）《北京市轨道交通工程盾构施工管理相关规定》（汇编）

8）其他相关文件及管理规定。

11.1.2.2平台信息的管理要求及程序

1）轨道交通工程安全质量状态评估信息平台

（1）我方及总监办分别安排专人负责信息的上传、建委及监督部门有关通报文件、指令及意见信息的反馈、传达并落实。

（2）采用授权单位授权的用户名和密码登陆信息平台，按照时间节点要求及时更新、上传企业及项目工程信息，并确保信息内容完整准确。

（3）每日登陆信息平台查看是否有未读的上级部门有关的指令、文件、信息，若有最新要求及时下载，传达落实。

（4）信息平台需录入上传的内容有：

监理企业：对监理部及主要人员考核奖惩管理办法（更新上报时间：第一个工程开工后1个月内）、对监理部季度考核奖惩情况（更新上报时间：每季度最后一个月25日）、住建委指令的检查工作情况报告、其他。

项目监理部：监理标段工程概况（更新上报时间：每季度最后一个月25日）、机构设置及主要人员及岗位职责（更新上报时间：每季度最后一个月25日）、对监理部主要人员考核奖惩管理办法（更新上报时间：工程开工后1个月内）、监理部季度自评及奖惩情况（每季度最后一个月25日）、主体结构验收情况（每月25日）、监理指令（指令下发当日）、住建委指令的检查工作情况报告及指令的响应。

（5）信息平台需上传要求

监理公司应在“第一个工程开工后1个月内、每季度最后一个月25日以及住建委要求上报时间”三个时间节点及时更新、上报相关信息。

项目监理部应在“工程开工后1个月内、每月25日、每季度最后一个月25日以及住建委要求上报时间”四个时间节点及时更新、上报相关信息。

2）危险性较大的分部分项工程动态安全管理平台

（1）我方登录建设网办事大厅，按照要求注册网上办大厅系统账号并进行授权，填写基本信息。

（2）我方通过建设网办事大厅登录后给各工程项目分配用户名和密码。各工程项目凭分配的用户名和密码登录。

（3）项目总监理工程师定期登陆管理平台对方案的实施及月报填写情况进行审核、确认分项完成。

3）北京建设工程质量检测监管信息系统

（1）定期登陆系统平台，查阅本监理项目施工送检试验结果；

（2）系统公示试验结果合格时，及时收集归档合格试验报告；试验结果不合格时，及时签发《不合格项处置记录》，督促施工单位按照施工材料试验检测管理规定，直接进行退场处理或双倍取样送检复试，复试合格的材料同意用于工程建设，不合格的材料做退场处理；

4）北京轨道交通工程施工安全风险监控系统

（1）总监办组织成立项目安全风险管理小组，分级负责视频监控、安全巡视、信息上传、预警响应等工作；

（2）实施现场巡视信息及监控信息的报送工作，并按工点按时限要求及时通过“安全风险监控系统”上传日报、周报、月报到相关部门。

（3）负责所辖标段施工过程中工程进度等动态信息的整理及上传。施工前上传施工准备期报告、施工队伍状态评估；施工中上传巡视日报，监控日报、周报、月报、年报等；建立巡视和综合预警台账、风险工程通过情况台账、风险工程专项方案专家论证台账等；

（4）按风险预警分类、分级响应监测预警，发布或响应、消除巡视或综合预警。

5）北京市轨道交通工程建设安全质量隐患管理信息系统

（1）按系统规定角色、职责开展隐患排查、上传、监督整改、复查、消除工作。隐患排查、整改、复查与消除工作，能以影像资料取证的，上传系统时须同时上传影像资料。

①总监理工程师（总监代表）每周至少开展1次隐患排查工作；

②专业安全监理工程师、驻地监理工程师每周至少开展2次隐患排查工作(含总监理工程师、项目经理综合排查)；

③负责巡视的驻地监理员每天每单位工程至少开展1次隐患排查工作。

（2）按系统规定时限治理响应及消除隐患；

①对相关单位上传的一级隐患，4小时内总监理工程师在信息系统上予以响应。

②对轨道公司上传的二级隐患，8小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。

③对轨道公司上传的三级隐患，12小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。

④对轨道公司上传的四级隐患，24小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。

6）北京轨道交通建设合同及投资管理系统工作要求

（1）按照系统规定角色、职责开展监理核算、审核、上传、报批等工作；

（2）计量支付月报、季报等资料完成审批、签认手续后及时打印办理付款手续；

7）盾构施工实施管理系统

（1）各级监理人员在做好现场监理检查验收的同时，借助本实施管理系统，及时了解盾构施工进展，推力、扭矩、渣土改良、注浆系统、渣土排放等掘进参数信息。

（2）通过实施系统发现盾构掘进异常，须及时通知施工单位采取措施处置。

### 11.1.3相关制度

总监办建立信息平台管理制度、文件阅办制度、签发审批制度、日常保管和借阅制度、工程资料的规范填写制度、监理月报的编制制度等。

## 第二节  信息的日常管理

### 11.2.1信息分类及标识

11.2.1.1监理工作信息可分为：合同类（包括监理合同、施工合同、工程量清单及其说明、技术规范、工程变更令、索赔评估报告等）、图纸类、文件类（监理发文、上级部门来文等）、工作记录（各类报验审批单、验收单、计量单、监理日志、旁站记录、监理指令单、监理工作总结、会议纪要、监理月报及其报表等）、台账等。

11.2.1.2有关监理工作记录、竣工验收资料应按照单位工程、文件类别及时间的先后顺序进行统一编号及分类收集、整理、归档。

11.2.1.3其余文件类等按照产生部门、文件类别、产生时间、序号等分级方式，授予每一份文件唯一标识号。总监办的文件或报告还应有印章和签字。

### 11.2.2信息资料的日常管理

信息的日常管理指从信息产生、办理并形成结果至建立台账进行统计分析的一系列工作。信息管理人员应按要求，及时、完整、真实、规范地完成各项工作。

11.2.2.1合同类

合同类文件是总监办监理活动的主要依据，应妥善保存和管理。

1）建立合同文件清单，其主要内容包括文件名称、类别、编号、有效、下发部门等内容，该清单应能动态地反映合同文件的变更或修改情况。

2）对合同文件进行适当的分类，并对每一份合同文件进行唯一性标识。

3）对于合同文件的变更或修改，应作出明显的标识，并及时书面通知相关的人员。

11.2.2.2工程图纸

1）建立图纸的收发登记；

2）建立本部门图纸清单台账，对图纸进行编号标识；

3）图纸的变更或补充应在图纸上进行标注，并及时通知有关人员。

11.2.2.3文件类

1）总监办应建立行文管理办法，明确行文范围、格式和要求，规范有关各方的资料规范工作；应建立收文阅办制度，并根据文件的不同来源建立文件清单。

2）总监办所发文件应用统一的文头纸和规定统一的文号。行文应有明确的文件标题。文件抬头写明文件的主送单位，落款日期上加盖总监办印章。文件末尾写明文件主题词、抄报、抄送部门和文件份数等内容。

11.2.2.4工作记录

1）报验审批单、验收单、监理指令单应按单位工程、类别及时间顺序分类编号，与所报文字材料及附件一同保存。

2）监理员必须保证原始资料的真实性、完整性，禁止将施工承包人提供的资料挪作监理验收资料。

3）总监办应监督检查监理指令单的执行结果，并封闭记录。

4）监理日志应采用规定格式，客观、连续记录监理活动。日志栏目必须填写清晰、准确，不使用模棱两可的语言。对于监理工作中发现的问题，必须在日志中描述最终的处理结果，同时监理日志中应体现安全、环保工作方面的内容。监理日志应统一编号、分类保存，每月末由总监办进行统一检查。

5）旁站记录应按照北京市建委《北京市轨道交通建设工程旁站监理管理规定（试行）》的通知（京建发【2010】745号）文件统一格式填写，客观记录旁站过程和结果，旁站过程发现问题在记录中应有所描述，监理工程师应按照技术规范的要求，对所旁站项目的主要技术指标作出准确记载，旁站记录由专业工程师统一检查，编号标识后分类保存。

6）监理月报和支付月报由总监办负责编制，统一编号，编制内容按照监理规范要求或业主规定的内容编写，由总监理工程师签发，内容应全面、准确、规范，并按照规定及时上报。

11.2.2.5台账

台帐范围至少应包括工程物资、设备、施工试验、监理质量检验（包括见证试验）、监理旁站记录、分项、分部工程验收台帐、开复工台账、旁站监理台账、危险性较大的分部分项工程专项方案专家论证台账、安全质量隐患排查台账以及工程量、月付款报审、工程变更、洽商管理台帐等。台账应动态控制，严禁记流水帐。

## 第三节  工程信息的收集

### 11.3.1收集业主（设计单位）提供的信息

11.3.1.1收集业主按照合同文件规定所提供的有关文件，如规划许可证、工程设计施工图纸等。

11.3.1.2收集业主向我方发出的一切通知和指令、指令文件，包括对有关工程进度、质量、造价、合同等方面的意见和看法。

11.3.1.3由业主负责供应某些材料/设备时，及时向业主收集所提供材料/设备的品种、数量、质量等有关信息资料，如材质证明、商检证明、检验（试验）资料、到货时间、储存方式等。

11.3.1.4及时收集由业主、设计单位发出的与本工程有关的各种技术资料以及涉及工程变更（洽商）、设计交底，如：施工图纸、设计变更文件、工程地质勘察报告、测量基础资料、审图汇总资料、设计交底记录（纪要）等。

11.3.1.5及时地收集业主与相关单位签订的各种施工合同、分包合同、各类订货合同及其他与工程有关的协议书、工程招标投标文件等。

11.3.1.6及时地收集业主的上级主管部门对工程建设的各种意见和看法。

### 11.3.2收集质检部门对工程建设及工程质量提出的意见和建议

### 11.3.3收集承包单位提供的信息

11.3.3.1政府主管部门签发的《建设工程施工许可证或开工审批文件》。

11.3.3.2经项目总监理工程师审批的总体施工组织设计，并随着工程的进展，收集承包单位报送的施工组织设计（施工方案）、冬期施工方案。

11.3.3.3承包单位的资质材料，及其驻现场代表（项目经理）与其他主要管理人员（包括技术、测量、试验、质检、材料等）的资历证明文件或上岗证书。

11.3.3.4施工现场用主要仪器、设备的有效使用的证明文件。

11.3.3.5施工各分包单位的资质材料、主要材料/设备供应单位、见证试验室等的资质材料。

11.3.3.6工程进度信息的收集：承包单位申报的工程的年、季、月的施工进度计划；每月的工、料、机动态情况；工程的停、复工资料等。

11.3.3.7工程质量信息的收集：所有进入施工现场的各类工程材料、设备的质量保证资料；施工测量放线资料、建筑的沉降观测资料；施工试验资料；检验批、分项、子分部、分部工程、不合格工程项目的资料、质量事故报告及处理资料等。

11.3.3.8工程造价信息的收集：本工程的概预算投资及工程的工程量清单等资料；工程进展过程中的预付款支付、施工中发生的工程量、月（季度）工程进度款的支付等造价资料的收集；工程施工中出现的设计变更、工程洽商，所导致的工程费用变化的资料及证明；工程竣工结算过程中的资料。

11.3.3.9其他与工程有关的信息的收集：工程的延期报告、费用索赔报告、合同的变更、合同的争议、违约报告及相关处理报告等资料。

11.3.3.10与工程有关其他各种来往函件。

### 11.3.4 监理工作信息的收集

11.3.4.1监理工作产品信息的收集：包括监理规划、监理实施细则及专项监理细则、监理月报、监理会议纪要、监理指令单、工程暂停令、现场监理工程师的监理管理台账及监理日记、旁站记录、监理抽检记录、监理工作总结报告等；

11.3.4.2工程质量验收资料；

11.3.4.3按公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行过程中生成的管理资料；

11.3.4.4工程图片、照片及北京市建委《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）文件要求的监理信息资料等；

11.3.4.5与本工程有关的其它信息资料。

### 11.3.5 建设工程信息的整理、储存和使用

监理工程师应对收集的各种信息资料按有关规定进行分类、加工整理、分析与储存，以便监理工程师在实施监理过程中，对工程建设的进度控制、质量控制、造价控制、合同管理等提供可靠的信息支持；对出现的各种问题进行处理，作出决策，提高监理工作效率和水平。

## 第四节  监理资料的编制、归档及管理

### 11.4.1监理资料归档的内容

11.4.1.1合同文件类：工程建设监理合同；施工招投标文件；工程建设承包合同、分包合同、各类订货合同和各种补充协议。

11.4.1.2设计文件：施工图纸；工程地质、水文地质勘察报告；委托人与施工单位确认的工程数量清单及说明；测量基础资料；审图汇总资料；设计交底记录、纪要。

11.4.1.3监理规划及监理实施细则及专项监理实施细则。

11.4.1.4设计变更文件、设计变更、洽商记录。

11.4.1.5监理月报、监理例会会议纪要、第一次工地会议纪要、专题会会议纪要

11.4.1.6施工组织设计（施工方案）文件：施工组织设计（总体设计或分阶段设计）；分部施工方案；季节施工方案；其它专项施工方案。

11.4.1.7资质审查资料：分包商的资质资料；供货商的资质资料；各类需持证上岗人员的资质资料；验证试验室等单位的资质资料等。

11.4.1.8进度控制类：开工报审表（含必要的附件）；委托人下达的年度进度计划；年、季、月施工进度计划；月工、料、机动态表；停、复工资料。

11.4.1.9质量控制类：各类工程材料、构配件、设备报验及签认资料；施工测量放线的报验及审查签认资料；施工试验报告；分项（工序）、分部、单位工程质量检查评定表；不合格工程项目资料；质量事故报告及处理等资料。

11.4.1.10投资控制类：概预算或工程量清单；工程量报审与签认；预付款报审与支付证书；月（季度）付款报审与支付证书；设计变更、洽商费用报审与签认资料；月（季度）付款汇总表；工程竣工结算等。

11.4.1.11工作联系单、监理通知、工程暂停令、巡视检查记录。

11.4.1.12合同管理类：工程延期报告和审批资料；费用索赔报告和审批资料；合同争议、违约报告、处理资料；合同变更资料等。

11.4.1.13工程验收资料：工程基础、主体结构等中间验收资料；设备安装专项验收资料；竣工移交证书等；

11.4.1.14其它往来函件：部、省，建委文件；质量监督部门文件；与本合同有关的合同文件；

11.4.1.15监理管理台帐及监理日志、旁站记录

11.4.1.16监理工作总结（专题、阶段和竣工总结及报告等）

### 11.4.2项目监理资料的管理要求

11.4.2.1项目监理组织机构中设专职资料管理员进行项目监理资料的收集、整理和归档等管理工作。同时规定项目总监理工程师为项目监理资料管理的总负责人，负责组织监理人员监督和保证工程资料的真实性、完整性和准确性。

11.4.2.2进场后，项目总监理工程师在组织监理工程师熟悉图纸的基础上，将根据工程特点、工程项目内容，分专业编制监理资料管理计划，编制项目监理资料目录清单，做好项目监理资料管理的预控，以便在实施监理过程中，根据工程进展部位情况，及时核查项目监理资料的及时性、完整性，保证项目监理资料的收集与工程进展部位情况相符，避免后补资料情况的发生。

11.4.2.3对承包单位报送的施工技术和管理文件，应在监理人员签认后，监理工程师办公室存档原件一份备案。

11.4.2.4监理工程师应按规定对承包单位报送的工程资料认真进行审核，不得接收有涂改痕迹、填定项目不全、承包单位签字不齐全的报验资料，并在审核、签署意见后，留存一份原件交由资料管理人员存放。

11.4.2.5资料管理人员对施工报验资料应进行必要的基本审查，包括有无涂改、有无签字不全、有无缺项等。对有问题的报验资料返回监理工程师或承包单位按要求进行修改完善。

11.4.2.6资料管理人员将利用计算机建立图、表等系统文件，辅助监理工作控制和管理，并在计算机内建立监理资料管理台帐。

11.4.2.7资料管理人员将对监理资料，按单位工程建立案卷盒（夹），分专业存放保管，并编目录，以便于跟踪检查。

11.4.2.8资料管理人员对监理工程师的收发、借阅应进行登记，履行必要的签字手续。

11.4.2.9项目总监理工程师应每月组织监理人员对监理资料的完整情况进行检查，并有检查记录以及问题处理记录。

### 11.4.3资料的保密要求和管理措施

11.4.3.1对本工程的商业秘密的保守和保护，其内容为在监理过程中，我方需要了解的甲方创作、制造、积累或购买的经营理念、经营信息和技术信息，具体包括：文字材料如图纸等；口头说明：实物，包括电子文件；其他信息载体，包括名称、口号、标语等。

11.4.3.2我方和监理人员仅可以在工程监理过程和相应范围内使用商业秘密。

11.4.3.3我方和监理人员应当保守商业秘密，未经业主书面认可不得向第三人披露。

11.4.3.4未经业主事先声明认可，我方和监理人员不得将其承揽的含有商业秘密的工程项目或其他业务，整体或部分转包给第三人。

11.4.3.5我方和监理人员在完成其工作过程中，需要进行有关商业秘密的材料的复印、复制和有关试验、试制，必须限定在满足工作需要的最小范围内。

11.4.3.6我方和监理人员在完成其工作后，应按业主要求迅速返还所有图纸、模型等技术资料，及其他表现、负载了商业秘密的一切物品。

11.4.3.7未经业主同意，我方和监理人员不得在科研、生产及各种经营活动中使用商业秘密，不得向第三方或公众披露本商业秘密。

### 11.4.4监理竣工资料的编制、组卷与移交

11.4.4.1 监理资料档案的组卷执行北京市城市建设档案馆的统一规定。

11.4.4.2 项目总监理工程师负责组织监理资料的组卷及移交工作

11.4.4.3 在工程竣工验收后三个月内，由项目总监理工程师组织对监理资料进行整理、装订及移交。监理资料在移交前必须由项目总监理工程师审核并签字验收。

11.4.4.4根据本工程特点，编制的监理资料不得少于四套原件，其中移交业主、投资公司、运营公司各一套原件，我方自行保存一套原件，由项目总监理工程师负责将监理档案送公司总工程师审阅。合格后与公司档案管理人员办理移交手续。若业主对监理资料的编制套数另有特殊要求时，可另行约定。

11.4.4.5存档的监理档案在借阅时，应办理借阅和归还手续。

11.4.4.6 一般工程建设监理档案保存期为工程保修期结束后五年，超过保存期的监理档案，应经公司总工程师批准后销毁，但应有销毁记录。

### 11.4.5监理过程所用表格

监理过程所有用表执行《轨道交通工程资料管理规程》（QGD-001-2015）表格，安全资料用表执行《建设工程施工现场安全资料管理规程》 （DB11/383-2006）表格。

# 第十二章  协调配合

## 第一节  监理主要协调配合关系

我方受发包人的委托，是施工现场的管理者，将自己置于协调工作的中心位置，而发挥积极作用，整个工程建设过程中，都要在总监理工程师的协调之下，积极解决工程建设中的问题，保证工程建设的顺利进展，监督发包人和施工承包人签订的工程建设合同的履行。

加强监理的自身建设，处理好与发包人、承包单位、设计单位等相关单位与部门的关系，是保证工程顺利进行的重要条件。

勘察、设计单位

第三方测量单位

第三方监测单位

装修、设备安装

人防监理施工单位

专业

分包

单位

劳务

分包

单位

构配件分包单位

材料供应商

机械

设备

租赁

单位

见证

试验

单位

市住建委

市安全质量监督总站

市重大办

人防监督站

总承包单位

各区政府、街道办事处

消防总队轨道交通支队

市公安交通管理局

各区城管大队

市路政局

市自来水集团

市排水集团

移动、网通、电信公司

市电力公司

燃气集团

市园林局

市政市容委

地铁运营公司

协调

合同关系

监理

管理

配合

配合

接受管理

监理单位

接受监管

建设单位

监理的协调关系图

## 第二节  监理与相关单位协调配合关系

### 12.2.1监理与发包人的协调

监理目标的顺利实现，和与发包人协调有很大的关系。与发包人的协调是监理工作的重点。监理工程师应从以下几方面加强与发包人的协调。

1）监理工程师首先要理解建设工程总目标、理解发包人的意图，对于未能参加项目决策过程的监理工程师，必须了解项目构思的基础、起因、出发点，否则可能对监理目标及完成任务有不完整的理解，会给他的工作造成很大的困难。

2）对建设工程管理各方职责及监理程序的理解；主动帮助发包人处理建设工程中的事务性工作，以规范化、标准化、制度化的工作去促进双方工作的协调的一致。

3）尊重发包人。尽管有预定的目标，但建设工程实施必须执行发包人的指令，使发包人满意。尽量避免发生误解，以使建设工程顺利实施。

### 12.2.2监理与施工承包人的协调

1）监理工程师对质量、进度和投资的控制，是通过施工承包人的工作来实现的，所以做好与施工承包人的协调工作，是监理工程师组织协调工作的重要内容。

2）坚持原则、实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度。

3）监理工程师在监理工作中，应强调各方面利益的一致性和建设工程总目标，以寻找对目标控制可能的干扰。双方了解得越多越深刻，监理工作中的对抗和争执就越少。

4）协调不仅是方法、技术问题，更多的是语言艺术、感情交流和权力使用的方法问题。

5）有时尽管协调意见是正确的，但由于方式或表达不妥，反而会激化矛盾。而高超的协调能力，则往往能起到事半功倍的效果，令各方面都满意。

6）施工阶段的协调工作内容

a）与施工承包人项目经理关系的协调。监理工程师应既公正、又通情达理，并且科学公正。

b）进度问题的协调，由于影响进度的因素错综复杂，往往涉及政策面、资金面等，因而进度问题的协调工作十分复杂。

c）质量问题的协调。在质量控制方面应实行监理工程师质量签字认可制度。对没有出厂证明、不符合使用要求的原材料、设备和构件，不准使用；对工序交接实行报验签证；对不合格的工程部位不予验收签字，也不予计算工程量，不予支付工程款。在建设工程过程中，设计变更或工程内容的增减是经常出现的，有些是合同签订时无法预料和明确规定的，对于这种变更，监理工程师要认真研究，合理计算价格，与有关方面充分协商，达成一致意见，并实行监理工程师签证制度。

d）对施工承包人违约行为的处理。在施工过程中，监理工程师对施工承包人的某些违约行为进行处理，是一件很慎重而又难免的事情。监理工程师除了立即制止外，可能还要采取相应的处理措施。

e）监理工程师会发现，施工承包人的项目经理或某个工程师不称职。此时明智的做法是继续观察一段时间，待掌握足够的证据时，总监理工程师可以正式向施工承包人发出警告。情况比较严重时，总监理工程师有权要求撤换施工承包人的项目经理或工地工程师。

f）合同争议的协调。监理工程师应首先采用协商解决的方式，协商不成，才由当事人向合同管理机关申请调解。只有当对方严重违约，而使自己的利益受到重大损失，且不能得到补偿时，才采用仲裁或诉讼手段。

g）对分包单位的管理。主要是对分包单位明确合同管理范围，将总包合同作为一个独立的合同单元进行投资、进度、质量控制和合同管理，不直接和分包发生合同关系。对分包合同中的工程质量、进度进行直接跟踪监控，通过总包进行调控，纠偏。分包在施工中发生的问题，由总包负责协调处理；必要时，监理工程师帮助协调。当分包合同条款与总包合同发生抵触，以总包合同条款为准，此外，分包合同不能解除总包对总包合同所承担的任何责任和义务。分包合同发生的索赔问题，一般由总包负责，涉及到总包合同中发包人义务和责任时，由总包通过监理工程师向发包人提出索赔，由监理工程师进行协调。

h）处理好人际关系，在监理过程中，监理工程师处于一种十分特殊的位置。监理工程师必须善于处理各种人际关系，既要严格遵守职业道德，礼貌而坚决地拒收任何礼物，以保证行为的公正性，也要利用各种机会，增进与各方面人员的友谊与合作，以利于工程的进展。

### 12.2.3与设计单位的协调

1）监理必须与设计单位协调，以加快工程进度，确保质量，降低消耗。

2）真诚尊重设计单位的意见。

3）施工中发现设计问题，应及时向发包人提出，以免造成大的直接损失；若我方掌握比原设计更先进的新技术、新工艺、新材料、新结构、新设备时，可主动向设计单位推荐。

4）注意信息传递的及时性和程序性。监理联系单、设计申报表或设计变更通知单传递，要按设计单位（经发包人同意）至监理至施工承包人之间的程序进行。

5）我方与设计单位都是受发包人委托进行工作的，两者之间并没有合同关系；我监理单位主要是和设计单位做好交流工作，协调要靠发包人的支持。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时，应当报告发包人，要求设计单位改正。

### 12.2.4与第三方监测单位的协调

1）在工程开工前，联系第三方监测单位，对施工监测点的布设进行验收，并进行初始值采集。

2）在施工过程中，密切与第三方监测单位联系，每日监测数据对比分析。监测数据差异较大时，及时组织第三方监测与施工单位联测。

3）我方在对施工监控的监督、检查过程中，对施工监测数据有异议，与第三方联系，提出加强第三方监测和跟踪监控的要求或建议。

4）施工过称中判断可能出现预警状态时，及时组织施工单位、第三方监测单位组织分析、加强监测巡视。

5）对发生预警，及时督促施工单位召开预警响应会，需要时约请第三方，落实响应会措施，预警消除后，联系第三方监测，消除风险预警。

6）在重要部位或风险源条件验收时，约请第三方监测单位参加。

7）在施工中穿越风险源时，加强与第三方监测单位联系，加强风险监控。

### 12.3.5与装修、设备安装单位的协调配合

1）根据北京市建委下发的《关于加强轨道交通工程设备安装及装饰装修施工安全质量管理的通知》要求，我方监理与装修、设备安装单位做好以下协调配合工作：

2）在转入装修、设备安装施工前，应核实主体结构验收合格，未经验收或验收不合格，我方不得同意设备安装及装饰装修进场施工。

3）对影响结构安全、防水功能的孔洞开槽施工，我方严格履行审核程序，并严格按设计加固方案进行监理。

4）监督总包单位严格执行施工人员挂牌准入制度。

5）监督施工现场建立挂牌标识制度，各作业区、材料堆放区、成品保护区等，明确责任单位和责任人。

6）我方对施工单位的违法违章行为，应立即予以制止；对不服从管理的，及时通知发包人。

7）协调解决施工总承包单位与装修、设备安装单位的工作过程出现的问题。

8）轨道交通建设一般同时完成人防工程，初支施工阶段需严格按照图纸规定尺寸、位置预留人防段，二衬施工阶段需与结构同时施工人防预埋件，门框安装等工作，过程中需与人防施工单位、人防监督部门等保持联系，以便结构与人防工程同期建成并实现其功能。

9）负责督促施工总承包单位全面作好为装修、设备安装单位包括安全管理、施工场地、临水、临电在内的综合协调管理，确保其进场时间；并督促双方及时签订安全生产协议。

## 第三节  监理与其他部门协调配合关系

### 12.3.1与政府安全质量监督部门之间协调配合

1）主动接受北京市建委安全质量监督总站地铁监督组的指导，及时如实地反映情况，充分尊重安全质量监督人员的职权与意见。

2）积极配合北京市建委轨道交通工程安全质量评估组的检查指导，积极落实评估检查意见及建议，并及时组织整改完善。

3）积极接受北京市各区属安全监督部门、区建委的检查指导，根据检查意见认真反思工程建设管理过程中的不足，及时采取措施进行完善提高。

4）充分利用监督部门、安全质量评估组、区建委等对承包单位施工安全质量管理的权威作用，推动质量控制目标的实现。

### 12.3.2与相关管理部门的协调

1）监理参加交通导改联席会议，会同承包方以及市交通管理部门，根据现场实际情况，共同制定交通疏解方案；

2）本工程涉及前期拆改移以及建（构）筑物、管线保护措施的工作较多，进场后会同市政管线管理部门对施工范围内可能影响的管线进行详尽的调查，并协商制定相应管线的迁移保护措施。

3）与消防工程有关的事，要密切与消防设施安装合同承包商及北京市公安消防局联系，参与北京市公安消防局的检查与验收。

## 第四节  监理协调配合的方法

监理协调配合的方法主要有会议协调法、交谈协调法、书面协调法、访问协调法、情况介绍法

### 12.4.1会议协调法

会议协调法是建设工程监理中，最常用的一种协调方法，实践中常用的会议协调法。总监理工程师应定期召开工地会议，在过程中检查进度、质量和造价控制情况，及时明确要求，纠正施工承包人工作偏差，确保工程顺利进行。包括第一次工地会议、监理例会、专业性监理会议等。

12.4.1.1第一次工地会议

第一次工地会议是建设工程尚未全面展开前，履约各方互相认识、确定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪，对总监授权、明确监理程序的会议。第一次工地会议应在项目总监理工程师下达开工令之前举行，会议由发包人主持召开，总包单位的授权代表参加，也可邀请分包单位参加，必要时邀请有关设计人员参加。

12.4.1.2  工地监理例会

监理例会是由监理工程师组织与主持，按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量、安全及工程款支付等问题的工地会议。监理工程师将会议讨论的问题和决定记录下来，形成会议纪要，供与会者确认和落实。监理例会应当定期召开，宜每周召开一次。参加人包括：项目总监理工程师（也可为总监代表）、其他有关监理人员；施工承包人项目经理及其他有关人员；设计代表；发包人或发包人代表。需要时，邀请其他有关单位代表参加。

会议的主要议题如下：

1）对上次会议存在问题的解决，纪要的执行情况进行检查；

2）施工安全、文明施工情况；

3）工程进展情况；

4）对下月（或下周）的进度预测；

5）施工承包人投入的人力、设备情况；

6）施工质量、加工订货、材料的质量与供应情况；

7）有关技术问题；

8）工程款支付；

9）工程索赔

10）发包人对施工承包人提出的违约罚款要求。

会议纪要由监理工程师形成纪要，经与会各方签字认可，然后分发给有关单位。会议纪要内容如下：

1）会议地点及时间；

2）出席者姓名、职务及他们代表的单位；

3）会议中发言者的姓名及所发表的主要内容；

4）决定事项；

5）诸事项分别由何人何时执行。

12.4.1.3 专业性监理会议

除定期召开工地监理例会以外，还应根据需要，组织召开一些专业性协调会议，一般由监理工程师主持。

尤其是本工程涉及前期拆改移以及建（构）筑物、管线保护措施的工作较多，进场后会同市政管线管理部门对施工范围内可能影响的管线进行详尽的调查，并协商制定相应管线的迁移保护措施。主要通过会议的形式商议解决。

12.4.1.4 高层调度会

针对部分工程实施难度较大，可由监理单位组织，邀请发包人相关部门、施工承包人、设计单位等参建单位主管领导参会，就现场存在的突出问题集中商议，加大管理力量，加快问题的解决。

### 12.4.2交谈协调法

可采用“交谈”方法。交谈包括面对面的交谈和电话交谈两种形式，无论是内部协调，还是外部协调，它是寻求协作和帮助的最好方法。在寻求别人帮助和协作时，往往要及时了解对方的反应和意见，以便采取相应的对策。另外，相对于书面寻求协作，人们更难于拒绝面对面的请求；因此，采用交谈方式请求协作和帮助，比采用书面方法实现的可能性更大。

### 12.4.3书面协调法

当会议或者交谈不便或不需要时，或者需要精确地表达自己的意见时，就会用到书面协调方法。书面协调方法的特点是具有合同效力，一般常用于以下几方面：

1）不需双方直接交流的书面报告、报表、指令和通知等；

2）需要以书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录等；

3）事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。

### 12.4.4访问协调法

访问法主要用于外部协调中，有走访和邀访两种形式。走访是指监理工程师在建设工程施工前、施工过程中，对与工程施工有关的各政府部门、公共事业机构、新闻媒介或工程毗邻单位等进行访问，向他们解释工程的情况，了解他们的意见。邀请是指监理工程师邀请上述各单位（包括发包人）代表到施工现场对工程进行指导性巡视，了解现场工作。因为在多数情况下，这些有关方面并不了解工程，不清楚现场的实际情况，如果进行一些不恰当的干预，会对工程产生不利影响。采用访问法可能是一个相当有效的协调方法。

### 12.4.5情况介绍法

情况介绍法，通常是与其他协调方法紧密结合在一起的。它可能是在一次会议前，或是一次交谈前，或是一次走访或邀访前，向对方进行的情况介绍。形式上主要是口头的，有时也伴有书面的，介绍往往作为其他协调的引导，目的是使别人首先了解情况。因此，监理工程师应重视任何场合下的每一次介绍，要使别人能够理解你介绍的内容、问题和困难、你想得到的协助等。

## 第五节  项目监理机构内部的协调

### 12.5.1监理机构内部的协调

1）总监理工程师首先抓好人际关系的协调，激励项目监理机构成员。

2）在人员安排上要量才录用。要根据每个人的专长进行安排，做到人尽其才，人员的搭配应注意能力、资历和性格互补，建立精干高效的团队。

3）在工作委任上要职责分明。对项目监理机构内的每一个岗位，都应明确的目标和岗位责任制。使管理职能不重不漏，做到事事有人管，人人有专责，同时明确岗位职权。

4）在成绩评价上要实事求是。要发扬民主作风，实事求是评价，既不要无功自傲，也不要有功被埋没，塑造爱岗、敬业、科学、诚信、公正和守法的监理工程师行象。

5）在矛盾调解上要恰到好处，一旦出现矛盾就应进行调解，及时沟通，使人员始终处于团结、和谐、热情高涨的工作气氛之中。

### 12.5.2项目监理机构内部组织关系的协调

1）项目监理机构是从各部门抽调组成的工作团队。每个专业监理工程师都有自己的目标和任务。如果每个人都从建设工程的整体利益出发，理解和履行自己的职责，则整个监理部就会处于有序的良性状态，否则，便处于无序的紊乱状态，导致功能失调，效率下降，内耗增加。

2）在职能划分的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，确定职能划分。

3）明确规定每个部门的目标、职责和权限，以规章制度的形式作出明文规定。

4）事先约定各个部门，在工作中的相互关系。其中有主办、牵头和协作、配合之分，事先约定，才不至于出现误事、脱节等贻误工作的现象。

5）建立信息沟通制度，如采用工作例会、业务碰头会、发会议纪要、工作流程图或信息传递卡等方式来沟通信息，这样可使局部了解全局，服从并适应全局需要。

6）及时消除工作中的矛盾或冲突，总监理工程师应采用民主的作风，注意从心理学、行为科学的角度，激励各个成员的工作积极性；采用公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机；经常性地指导工作，和成员一起商讨遇到的问题，多倾听他们的意见、建议，鼓励大家同舟共济。

### 12.5.3项目监理机构内部需求关系的协调

1）建设工程监理实施中有人员需求、试验设备需求、材料需求等。

2）对监理设备、材料的需求。建设工程监理开始时，要做好监理规划和监理实施细则的编写工作，提出合理的监理资源配置，要注意时间及时、规格明确、数量准确、质量保证、满足监理工作要求。

3）对监理人员的需求。要抓住调度环节，注意各专业监理工程师的配合。

4）监理力量的安排必须考虑到工程进展情况，作出合理的安排，以保证工程监理目标的实现。

# 第十三章  安全监理

安全是生命线，是工程进度和质量保证的前提。尤其是近几年安全生产形势严峻，本工程施工工法多，区间跨越道路、河流、主要街道等既有构筑物和规划道路，安全风险大，这就要求我们监理高度重视安全监理工作，全面贯彻安全管理方针，落实安全生产责任，对重大风险工程重点控制，确保工程安全目标，我公司结合地铁施工经验，秉承“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面阐述安全监理工作及监理措施。

## 第一节  安全监理目标及工作依据

### 13.1.1安全监理目标

贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，杜绝一切重大责任事故。

### 13.1.2工作依据

施工安全监理工作的依据包括：

13.1.2.1中华人民共和国安全生产法；

13.1.2.2建设工程安全生产管理条例（国务院第393号令）；

13.1.2.3建设工程安全监理规程（DB11/382-2006）；

13.1.2.4建设工程施工现场安全资料管理规程（DB11/383-2006）；

13.1.2.5委托监理合同；

13.1.2.6施工合同；

13.1.2.7发包人关于安全生产的管理规定；

13.1.2.8经批准的施工组织设计。

13.1.2.9北京市住建委有关安全生产的文件、通知、要求等

## 第二节  安全监理管理体系

### 13.2.1安全监理组织结构

13.2.1.1建立安全监理管理体系，制定安全监理规章制度，检查指导项目监理部的工作；

13.2.1.2根据合同要求设置专职安全监理人员。

### 13.2.2安全监理工作职责

13.2.2.1总监理工程师的职责

1）对所监理工程项目的安全监理工作全面负责；

2）确定项目监理部的安全监理人员，明确其工作职责；

3）主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则；

4）审核并签发有关安全监理的《监理通知单》和安全监理专题报告；

5）审批施工组织设计和专项施工方案，组织审查和批准施工承包人提出的安全技术措施及工程项目生产安全事故应急预案；

6）审批《施工现场起重机械拆装报审表》和《施工现场起重机械验收核查表》；

7）签署《安全文明施工措施费用支付证书》；

8）签发《工程暂停令》，必要时向有关部门报告；

9）检查安全监理工作的落实情况。

13.2.2.2总监理工程师代表的职责

根据总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力；

总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：

1）对所监理工程项目的安全监理工作全面负责；

2）主持编写监理规划中的安全监理方案，审批安全监理实施细则；

3）签署《安全文明施工措施费用支付证书》；

4）签发安全监理专题报告；

5）签发《工程暂停令》，必要时向有关部门报告。

13.2.2.3安全监理工程师的职责

1）编写安全监理方案和安全监理实施细则；

2）审查施工承包人的营业执照、企业资质和安全生产许可证；

3）审查施工承包人安全生产管理的组织机构，查验施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书；

4）审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，审核施工承包人的临电方案，对现场临时用电进行监督、检查，对现场临电设备的测试、调试过程进行旁站、验收，并进行日常巡视；

5）核查施工承包人安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况；

6）检查施工承包人制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

7）核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况；

8）核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格，对现场各项安全防护设施进行监督、检查和验收，对安全文明施工措施费的使用计划进行审核并监督使用；

9）按照《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查管理办法》要求开展隐患排查治理工作，对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或总监代表报告；

10）主持召开安全生产专题监理会议；

11）起草并经总监授权签发有关安全监理的《监理通知单》；

12）编写监理月报中的安全监理工作内容；

13）定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况；

14）对雨期防汛工作和冬期消防工作

13.2.2.4专业监理工程师的职责

1）参与编写安全监理实施细则；

2）审核施工组织设计或施工方案中本专业的安全技术措施；

3）审核本专业的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案；

4）检查本专业施工安全状况，对安全事故隐患按照规范进行处理，必要时向安全监理人员通报或向总监理工程师报告；

5）参加本专业安全防护设施检查、验收并在相应表格上签署意见。

13.2.2.5资料管理员职责

1）施工现场安全资料的形成应符合国家现行的法律、法规、规范、标准和《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查与治理管理办法》有关规定。

2）安全监理资料管理的基本要求是：收集及时、真实齐全、分类有序；

3）安全监理资料应纳入本项目监理部的工程监理资料管理，由安全监理人员审核后交资料管理员保管。

4）安全监理资料应建立案卷，分类编目、编号，以便于跟踪检查；

5）安全监理资料的收发、借阅应通过资料管理员履行手续。

13.2.2.6监理员的职责

按照《北京市轨道交通建设工程安全质量隐患排查与治理管理办法》要求开展隐患排查治理工作，检查施工现场的安全状况，发现问题予以纠正并及时向专业监理工程师或安全监理人员报告。

### 13.2.3安全监理方案

1）监理规划中应包括安全监理方案。

2）安全监理方案应根据法律法规的要求、工程项目特点以及施工现场的实际情况，确定安全监理工作的目标、重点、制度、方法和措施，应明确给出应编制安全监理细则的分部分项工程或施工部位。安全监理方案应有针对性。

3）安全监理方案的编制应有总监理工程师主持，专职（兼职）安全监理人员和专业监理工程师参加。安全监理方案由我方技术负责人审批后实施。

4）安全监理方案应根据工程的变化予以补充、修改和完善，并按规定程序报批。

### 13.2.4安全监理细则

1）项目监理部应按照安全监理方案的要求编制安全监理实施细则，安全监理实施细则应具有可操作性。

2）危险性较大的分部分项工程施工前，必须编制安全监理实施细则。

3）安全监理实施细则应针对施工承包人编写的专项施工方案和现场实际情况，依据安全监理方案提出的工作目标和管理要求，明确监理人员的分工和职责、安全监理工作的方法和手段、安全监理检查重点、检查频率和检查记录的要求。

4）安全监理实施细则的编制应由总监理工程师主持，专职（兼职）安全监理人员和专业监理工程师参加。安全监理实施细则由总监理工程师审批后实施。

5）安全监理实施细则应根据工程的变化予以补充、修改和完善，并按照程序报批。

6）本工程拟编制的安全专项监理实施细则有：

安全监理实施细则

安全风险管理监理实施细则

消防安全监理实施细则

临时用电安全监理实施细则

桥式起重机械安装、拆卸安全监理实施细则

起重吊装安全监理实施细则

降水工程安全监理实施细则

监控量测监理实施细则

矿山法区间隧道施工安全监理实施细则

车站暗挖施工安全监理实施细则

车站明挖施工安全监理实施细则

区间盾构施工安全监理实施细则

危险性较大分部分项工程安全监理实施细则（按单位工程编制）

季节性施工监理实施细则

模架支撑体系安全监理实施细则（按照专家论证方案部位编制）

### 13.2.5安全监理培训

1）制定监理人员培训计划，并按照计划培训安全监理业务并保留记录。

2）总监理工程师应组织监理人员学习有关安全生产的法律、法规、规范和规程等。

## 第三节  安全监理工作程序

### 13.3.1安全技术措施及专项施工方案的报审程序

13.3.1.1施工承包人应在施工前向项目监理部报送监理施工组织设计（施工方案），并填写《工程技术文件报审表》；施工组织设计（施工方案）中应包含安全技术措施、施工现场临时用电方案及本工程危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制计划。

13.3.1.2施工承包人在危险性较大的分部分项工程施工前向项目监理部报送专项施工方案，并填写《工程技术文件报审》；专项施工方案应由施工承包人专业技术人员编写，施工承包人技术部门的专业技术人员审核，由施工承包人的技术负责人签字。

13.3.1.3专项施工方案应当组织专家论证的，施工承包人应组织对专项施工方案进行专家论证，并将论证报告作为专项施工方案的附件报送项目监理部。

13.3.1.4总监理工程师组织监理人员进行审查，总监理工程师签认；当需要施工承包人修改时，应由总监理工程师签发书面意见要求施工承包人修改后再报。

### 13.3.2施工机械及安全设施的报审程序

13.3.2.1起重机报审验收程序

1）起重机安装前，项目监理部应对施工承包人报送的《施工现场起重机械拆装报审表》及所附资料进行程序性核查，合格后方可进行安装；

2）起重机械安装完成后，总监理工程师应组织安全监理人员对其验收程序进行核查，并在施工承包人报送的《施工现场起重机械验收核查表》上签署意见；

3）起重机械拆卸前，项目监理部应对施工承包人报送的《施工现场起重机械拆装报审表》及所附资料进行程序性核查，合格后方可进行拆卸。

13.3.2.2其它施工机械报审核查程序

监理部应对施工承包人报送的其它施工机械检查验收的程序进行复核并签署意见。

13.3.2.3安全设施验收审核程序

监理工程师应对落地式脚手架、工具式脚手架、钢管扣件式支撑体系的验收资料进行复核，并签署意见。

### 13.3.3安全文明施工措施项目费用的报审程序

13.3.3.1施工承包人应在开工前向项目监理部提交安全文明施工措施项目清单及费用清单，并填写《安全文明施工措施费用支付申请表》报项目监理部申请支付安全防护、文明施工措施费预付款。

13.3.3.2安全监理人员和专业监理工程师应依据施工合同的约定审核施工承包人提出的预付款支付申请，并填写《安全文明施工措施费用支付证书》；

13.3.3.3施工承包人应在施工过程中按期落实安全防护、文明施工措施，并经自检合格后填写《安全文明施工措施费用支付申请表》，附安全防护、文明施工措施落实清单，报项目监理部申请支付相关费用；

13.3.3.4安全监理人员应依据合同约定和施工承包人提交的安全防护、文明施工措施落实清单进行审查，对措施不落实的应发出监理指令要求施工承包人立即整改；对已经落实的项目进行核准，并由负责造价控制的监理工程师填写《安全文明施工措施费用支付证书》；

13.3.3.5总监理工程师签发《安全文明施工措施费用支付证书》报建设单位。

### 13.3.4安全事故的处理程序

13.3.4.1当施工现场发生安全事故后，施工承包人应迅速控制并保护现场，及时启动安全救援应急预案，采取必要措施抢救人员和财产，防止事故发展和扩大，及时报告施工承包人上级部门和现场项目监理部。

13.3.4.2总监理工程师应及时会同建设单位现场负责人向施工承包人了解事故情况，判断事故的严重程度，及时发出监理指令并向自单位主要负责人报告。

13.3.4.3当现场发生重伤事故后，总监理工程师应签发《监理通知》，要求施工承包人提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施。安全监理人员应进行复查，并在《监理通知回复单》中签署复查意见，由总监理工程师签认。

13.3.4.4当现场发生死亡或重大死亡事故后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并及时向自单位、建设单位及监理工程所在地建设行政主管部门报告；我单位应指定本单位主管负责人进驻现场，组织安全监理人员配合有关主管部门组成事故调查组进行调查；项目监理部按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，监督检查施工承包人对处理意见和防范措施的落实情况；对施工承包人填报的《工程复工报审表》，安全监理人员进行核查，由总监理工程师签批。

13.3.4.5现场发生安全事故后，我方应立即收集整理与事故有关的安全监理资料。分析事故原因及事故责任，如实向有关部门报告。

## 第四节  施工准备阶段安全监理工作

### 13.4.1审查施工现场及毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的专项保护措施。

监理工程师应参加建设单位向施工承包人提供施工现场及毗邻区域内地上、地下管线资料和相邻建筑物、构筑物、地下工程的有关资料的移交，并在移交单上签字。

开工前，监理工程师应审查施工承包人制定的对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施，总监理工程师在《工程技术文件报审表》上签署意见。当专项保护措施不满足要求时，总监理工程师应要求施工承包人修改后重新报批。

### 13.4.2核查施工承包人的企业资质和安全生产许可证，检查总包单位与分包单位的安全协议签订情况。

### 13.4.3审查施工组织设计中的安全技术措施，主要审查以下内容：

13.4.3.1安全技术措施的内容应符合工程建设强制性标准；

13.4.3.2应编制危险性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案，并且符合有关规定；如果分阶段编制，应有编制计划；

13.4.3.3生产安全事故应急预案的编制情况；

13.4.3.4冬期、雨季等季节性安全施工方案的制定应符合规范要求；

13.4.3.5施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求；

13.4.3.6总监理工程师认为应审核的其他内容。

### 13.4.4审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，主要审查以下内容：

13.4.4.1专项施工方案的编制、审核、批准签署齐全有效；

13.4.4.2专项施工方案得内容应符合工程建设强制性标准；

13.4.4.3应组织专家论证的，已有专家书面论证审查报告，论证审查报告得签署齐全有效；

13.4.4.4专项施工方案应根据专家论证审查报告中提出的结论性意见进行完善。

依据建质[2009]87号《关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知》相关要求，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。监理单位项目总监理工程师及相关人员应参加论证，施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

### 13.4.5检查施工现场安全保证体系

13.4.5.1施工承包人现场安全生产管理结构的建立应符合有关规定，安全管理目标应明确并符合合同的约定；

13.4.5.2施工承包人应建立健全施工安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度；

13.4.5.3施工承包人项目负责人的执业资格证书和安全生产考核合格证书应齐全有效；

13.4.5.4施工承包人专职安全生产管理人员的配备数量应符合建设行政主管部门的规定，其执业资格证书和安全生产考核合格证书应齐备有效。

### 13.4.6核查施工承包人现场人员安全教育培训记录。

### 13.4.7第一次工地会议

13.4.7.1第一次工地会议应有建设单位、我方、施工承包人负责现场安全管理的人员参加。

13.4.7.2施工承包人项目经理汇报施工准备工作时，应包括现场安全生产的准备情况。

### 13.4.8安全监理交底

13.4.8.1安全监理交底应由总监理工程师主持，参加安全监理交底的人员应包括：

1）施工承包人项目经理、技术负责人、安全生产负责人及有关的安全管理人员；

2）项目监理部总监理工程师及有关的监理人员。

13.4.8.2 安全监理交底依据

1）安全监理实施细则

2）危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则

13.4.8.3安全监理交底的主要内容

1）明确本工程适用的国家和本市工程建设安全生产的法律法规和技术标准；

2）阐明合同约定的参建各方安全生产的责任、权力和义务；

3）介绍施工阶段安全监理工作的内容；

4）介绍施工阶段安全监理工作的基本程序和方法；

5）提出有关施工安全资料报审及管理要求。

6）项目监理部应编制施工安全监理交底会议纪要，并经与会各方会签后及时发出。

### 13.4.9核查开工条件

项目监理部核查开工条件时，安全监理人员应核查施工承包人安全生产准备工作是否达到开工条件，并在工程动工报审表审查意见一栏中签署意见。

### 13.4.10 现场危险源识别

13.4.10.1危险源辩识

成立由总监理工程师担任组长的危险源辩识评价小组，在工程开工前由危险源辩识评价小组对施工现场的主要和关键工序中的危险因素进行辩识。

13.4.10.2危险源分类

建筑施工项目的危险源大概可分为以下几类：高处坠落、物体打击、触电、坍塌、机械伤害、起重伤害、中毒和窒息、火灾和爆炸、车辆伤害、粉尘、噪声、灼烫、其他等。

13.4.10.3危险源识别

在对危险源进行识别时应充分考虑正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。主要从以下作业活动进行辩识：施工准备、施工阶段、关键工序、工地地址、工地内平面布局、建筑物构造、所使用的机械设备装置、有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）、各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）、生活设施和应急、外出工作人员和外来工作人员。重点放在工程施工的基础、主体、装饰、装修阶段及危险品的控制及影响上，并考虑国家法律、法规的要求，特种作业人员、危险设施、经常接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。

13.4.10.4风险评价

风险评价是评估危险源所带来的风险大小及确定风险是否可容许的全过程，根据评价的结果对风险进行分级，按不同级别的风险有针对性地采取风险控制措施。

安全风险的大小可采用事故后果的严重程度与事故发生的可能性的乘积来衡量。

13.4.10.5风险控制

极高：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。

高：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施。在方案和规章制度中制订控制办法，并对其实施控制。

中：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行预防和控制。

低：是指风险减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。

13.4.10.6风险防范

根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。总监办将督促总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。主要预案应包括：生产安全事故应急救援预案；大模板工程专项应急预案；脚手架工程专项应急预案；深基础土方工程专项应急预案；起重机械专项应急预案；电动吊篮应急预案；消防安全应急预案；防汛应急预案；法定传染病暴发与流行事件应急预案；高温、低温作业应急预案；集体食堂食物中毒事故应急预案；急性职业中毒事故应急预案等。

13.4.10.7资料存档

对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

登记建档应当包括重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害等内容。

## 第五节  施工阶段安全监理工作

### 13.5.1施工阶段安全监理的主要内容

13.5.1.1施工承包人现场安全生产保证体系的运行，并将检查情况记入项目监理日志。

1）每天检查施工承包人专职安全生产管理人员到岗情况；

2）抽查特种作业人员及其他作业人员的上岗资格；

3）检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

4）检查施工承包人进场作业人员的安全教育培训记录；

5）抽查施工前工程技术人员对作业人员进行安全技术交底记录。

13.5.1.2检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。

13.5.1.3检查施工承包人执行工程建设强制性标准的情况。

13.5.1.4审查施工承包人填报的《安全文明施工措施费用支付申请表》，签发《安全文明施工措施费用支付证书》。

13.5.1.5施工现场发生安全事故时应按规定程序上报。

### 13.5.2施工过程中安全监理的方法及要求

13.5.2.1日常巡视

监理人员每日对施工现场进行巡视时，应检查安全防护情况做好记录；针对发现的安全问题，按其严重程度及时向施工承包人发出相应的指令，责令其消除安全隐患。

13.5.2.2安全检查

1）安全监理人员应按监理方案定期进行安全检查，检查结果应写入项目监理日志；

2）项目监理部应要求施工承包人每周组织施工现场的安全防护、临时用电、起重机械、脚手架、施工防汛、消防设施等安全检查，并派人参加；

3）项目监理部应组织相关单位进行有针对性得安全专项检查，每月不少于一次；

4）对发现的安全事故隐患，项目监理部应及时发出书面监理指令。

13.5.2.3监理例会

在定期召开的监理例会上，应检查上次例会有关安全生产决议事项得落实情况，分析未落实事项的原因，确定下一阶段施工安全管理工作的内容，明确重点监控的措施和施工部位，并针对存在的问题提出意见。

13.5.2.4安全专题会议

1）总监理工程师必要时应召开安全专题会议，由总监理工程师或安全监理人员主持，施工承包人的项目负责人、现场技术负责人、现场安全管理人员及相关单位人员参加；

2）监理人员应做好会议纪要，及时整理会议纪要；

3）会议纪要应要求与会各方会签，及时发至相关各方，并有签收手续。

13.5.2.5监理指令

在施工安全监理工作中，监理人员通过日常巡视及安全检查，发现违规施工和存在安全施工隐患的，应立即发出监理指令。监理指令分为口头指令、工作联系单、监理通知、工程暂停令四种指令。

1）口头指令

监理人员在日常巡视中发现施工现场的一般安全事故隐患，凡立即整改能够消除的可通过口头指令向施工管理人员予以指出，监督其改正，并在监理日志中记录。

2）工作联系单

如口头指令发出后施工承包人未能及时消除安全事故隐患，或者监理人员认为有必要时，应发出《工作联系单》，要求施工承包人限期整改，监理人员按时复查整改结果，并在项目监理日志中记录。

3）监理通知

当发现安全事故隐患后，安全监理人员认为有必要时，总监理工程师或安全监理人员应及时签发有关安全的《监理通知》，要求施工承包人限期整改并限时书面回复，安全监理人员按时复查整改结果。《监理通知》应抄报建设单位。

4）工程暂停令

当发现施工现场存在重大安全事故隐患时，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》，暂时停止部分或全部在施工程，并责令其限期整改；经安全监理人员复查合格，总监理工程师批准后方可复工。

13.5.2.6监理报告

1）项目监理部应每月总结施工现场安全施工的情况，并写入监理月报，向发包人报告；

2）总监理工程师在签发《工程暂停令》后应及时向发包人报告；

3）对施工承包人不执行《工程暂停令》的，总监理工程师应向发包人及本单位报告；必要时应填写《安全隐患报告书》，向工程所在地建设行政主管部门报告，并同时报告发包人；

4）在安全监理工作中，针对施工现场得安全生产状况，结合发出监理指令的执行情况，总监理工程师认为有必要时，可编写书面监理专题报告，交发包人或建设行政主管部门。

13.5.2.7 安全文明施工履约考评

监理工程师将依据《北京市轨道交通建设管理有限公司合同履约安全文明施工管理等五个评价项评价细则（暂行）》中安全风险管理评价项的评价内容每月对施工单位安全管理情况进行考评，并于每季度末将考评情况上报发包人。

13.5.2.8 应用BIM技术，做好风险隐患分析和研判

监理将充分借助建设单位搭建的BIM平台，做好各关键环节、重要部位施工前的方案实施模拟、推演，事前研判风险隐患的危害等级、发生概率，督促施工单位制定可行预防措施，在施工过程中严格落实，避免意外险情发生。

### 13.5.3安全监理工作要点

13.5.3.1对施工承包人安全管理体系的审查

1）安全管理制度：施工承包人必须建立安全生产责任制，安全管理规章制度、安全操作规程已制定。项目经理是安全生产的第一责任人，参加施工的人员必须熟悉安全生产的有关规定，施工前进行安全教育，安全培训，经安全考试合格后方准上岗。

2）重大危险源：施工承包人应根据本工程的特点，针对作业中可能出现的重大危险源进行识别和评价，确定重大危险源控制措施，并编制相应的应急预案。

3）持证上岗：国家规定的特种作业人员，以及在施工过程中容易发生伤亡事故的有关作业人员（电工、电焊工、架子工、信号工、起重工等），必须经专业培训和考核取得特种作业证后，持证上岗。

4）安全教育培训：施工承包人必须对入场工人进行三级安全教育和每年不少于两次的安全培训。按照建委要求组建职工夜校并挂牌，职工夜校的老师的素质符合有关规定的要求，建立健全教学管理体制，按要求落实群众监督员及安全协管员的工作。

5）施工组织设计（专项施工方案）：施工承包人编制的施工组织设计中，必须包含分部安全生产技术措施和施工现场临时用电方案。对基坑支护、降水工程、土方开挖、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案。

6）安全技术交底：每分项工程开工前，施工承包人应制定安全操作细则，并向施工作业人员进行交底。

13.5.3.2危险性较大的分部分项工程的安全监理

1）项目监理部应指派专人负责危险性较大的分部分项工程的安全监理；

2）监理工程师应依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程进行检查；

3）专业监理工程师或安全监理人员应按照安全监理实施细则中明确的检查项目和频率进行安全检查，每周不少于二次；监理员每日应重点进行巡视检查；监理人员应详细记录检查过程。

4）监理人员对发现的安全事故隐患应及时发出监理指令并督促整改，必要时向总监理工程师报告。

5）总监理工程师登陆“危险性较大的分部分项工程安全动态管理平台”对危险性较大的分部分项工程的现场实施动态进行监管。

13.5.3.3施工场地安全防护的安全监理

1）总监办依据北京市地方标准《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945-2012）对施工现场基槽、坑、沟、大孔径桩作业、大模板作业、脚手架作业、工具式脚手架作业、洞口、高处作业、料具安全、临时用电、施工机械、有限空间作业及拆除工程作业等安全防护工程进行管理；

2）施工现场 “三宝、四口和临边防护”的安全防护设施必须到位，在沟、槽、坑、井等危险部位必须设有防护设施。

3）施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

4）进入施工现场的人员应按规定使用劳动保护用品，现场必须提供足够的安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等；安全帽质量应符合现行国家标准GB2811《安全帽》的规定，进入施工区域的所有人员，必须正确佩戴安全帽，系好下颌带；安全带应符合现行国家标准GB6095《安全带》规定，凡在坠落高度距基准面2m（含2m）以上施工作业，在无法采取可靠防护措施的情况下，必须正确使用安全带；安全网应符合国家标准GB5725《安全网》规定，施工现场使用的密目式安全立网应选用绿色或蓝色，安全网应定期清理，保持整齐、清洁。

5）短边长度1.5m以下的孔洞，应用坚实盖板封闭，有防止挪动、位移的措施，盖板应加警示标志；短边长度超过1.5m的孔洞，四周必须搭设两道不低于1.2m的防护栏杆，孔洞中间设置水平安全网；电梯井口必须设置高度不低于1.5m的固定式防护门。临边应连续设置两道防护栏杆，高度不低于1.2m，并设置密目式安全立网封闭严密。

6）毗邻道路开挖的槽、坑、沟，必须采取有效的防护措施，防止人员坠落，夜间必须设红色标志灯示警。开挖槽、坑、沟深度超过1.5m，应根据土质和深度情况按规定放坡或采取固壁措施，并设置人员上下坡道或爬梯，爬梯两侧应用密目网或金属网封闭。开挖深度超过2m的，必须在边沿设立两道防护栏杆，用密目式安全立网或金属网封闭。基坑深度超过3m，应分别在基坑两端设置人员上下爬梯或坡道。

7）脚手架支搭及所用构件必须符合国家现行标准JGJ130《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、JGJ128《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、JGJ166《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》、JGJ164《建筑施工木脚手架安全技术规范》、JGJ231《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》和GB50720《建设工程施工现场消防安全技术规范》等标准要求。施工单位必须依照经过审批后的施工方案及技术交底搭设，使用之前，监理人员要对脚手架进行检查验收并签署意见。

8）施工现场高处作业应遵守现行国家标准GB3608《高处作业分级》和现行行业标准JGJ80《建筑施工高处作业安全技术规范》要求。五级以上大风天气应停止露天高处作业，雨雪等恶劣天气进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻等措施。

13.5.3.4施工现场消防保卫的安全监理

1）现场消防工作必须贯彻“预防为主，消防结合”的消防工作方针和“谁主管，谁负责”的工作原则，由总承包企业负责，分包单位接受总承包企业的统一领导和监督，施工单位对施工现场实行区域管理，明确划分施工区与生活区的范围，现场的防火要求应符合现行国家标准GB50720《建设工程施工现场消防安全技术规范》相关规定，施工现场应每半年组织一次灭火和应急疏散演练。

2）施工承包人应根据现场情况布置各类消防设施、器材，做到合理布局，重点防火部位应在明显和方便取用的地方配置手提式灭火器、消防砂袋、消防水桶等消防器材，办理消防审批手续。现场监理人员依据有关标准规范及规定核查消防产品和有防火性能要求的建筑材料质量证明文件。

3）易燃和可燃材料的存放场（如临时油库）所与作业场地应配设消防器材，保持足够防火间距并留出消防通道，施工防火要符合消防安全规定。

4）作业区及生活区应设置消防设施，消防器材应有专人管理，定期检查，房屋、库棚、场地的消防安全距离应符合有关规定。

5）各种气瓶的运输、存放和使用应符合规定，氧气瓶与乙炔瓶之间的工作距离不应小于5m、两瓶与明火作业距离不应小于10m，建筑工程内禁止存放氧气瓶、乙炔瓶。

6）现场涉及明火施工的工作必须严格执行动火证的审批制度。电、气焊作业人员应持证上岗，动火作业前应对可燃物进行清理，作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其进行覆盖或隔离，并备足灭火器材和灭火用水，设专人看护，作业后必须确认无火源后方可里去。动火证必须经总包单位防火负责人审批，当日有效。用火地点变换，应重新办理。

7）地下工程在进行暗挖隧道变形缝和环向施工缝模板支撑等有防水材料部位施工时，钢筋连接工艺应采用绑扎、卡具、栓接等形式，严禁使用明火焊接或切割作业。防水施工应有明显的“严禁烟火”警示标志。防水施工与电气焊不得交叉作业。

8）宿舍、办公用房及其建筑构件的燃烧性能等级应为A级。临建房屋周边应设置临时消防车道，合理配置消火栓和必要的灭火器材；临建房屋内临时用电应按规定敷设线路，选用的电线电缆应满足用电安全性能要求，严禁私拉乱接电线。严禁在宿舍内明火取暖，严禁使用电褥子、电炉子、热得快等电器设备。

9）施工现场应建立门卫、出入登记、值班和巡查制度，做好值班、巡查和隐患整改记录，料场、库房应加强巡逻守护。禁止无关人员和车辆进入施工现场。重要节假日及重大活动期间，施工现场应制定专门保卫措施，加强值班、巡守。

10）施工现场应在明挖基坑、暗挖、盾构施工竖井人员出入口处设置门禁监控系统，出入人员必须持门禁卡。现场应在暗挖施工开挖作业面、施工竖井、明挖基坑及其他需要重点监控的部位设置视频监控系统，上述部位至少安装1个视频监控摄像头，安装视频监控摄像头数量和位置应满足覆盖整个作业面和清晰可视等监控要求。

11）施工现场发生治安突发事件后，必须按照规定报告有关主管部门，并采取措施以防事态扩大。

13.5.3.5施工机械及吊装作业的安全监理

1）施工现场使用的机械设备必须实行进场、安装验收、使用、退场全过程管理。

2）机械设备操作应保证专机专人，持证上岗，并严格执行清洁、调整、紧固、润滑、防腐的“十字作业法”。

3）施工现场机械设备严禁超载作业或任意扩大使用范围，安全防护装置及监测。指示装置必须齐全、灵敏、可靠。

4）施工现场的起重吊装必须由专业人员操作，信号·支护人员必须持证上岗，司索工必须经培训后上岗并保持相对稳定。

5）塔式起重机、施工升降机的安装、顶升（接高）、附着、拆卸作业必须由由响应资质的单位完成，安装、拆卸前应编制专项方案。安装完毕后，安装单位应先进行自检，并出具自检合格证明，总承包单位应组织相关单位进行验收，并填写验收记录。使用前，必须经有资质的检验单位检测合格。监理工程师和安全监理人员应检查施工机械设备的进场安装验收手续，并在相应的验收表上签字。

6）施工现场用的塔式起重机、施工升降机、物料提升机必须按照有关规定到建设行政主管部门办理登记编号、安装（拆除）告知、使用登记手续；操作人员须持有建设行政主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书。同一台设备的安装、顶升、锚固必须由同一单位完成。施工现场用履带起重机、汽车式起重机、轮胎式起重机等移动式起重机必须有检测合格证明且在有效期内，机械作业人员必须持证上岗。监理工程师和安全监理人员必须定期核查特种人员资格证书。

7）施工现场起重机拆卸前，监理人员应该核查拆装单位的企业资质、租赁合同、设备的定期检测报告及特种作业人员上岗证，并在相应的表格上签字；监理人员应检查其是否编制了专项拆装方案；拆除完毕后监理人员应该核查施工承包人得安装验收手续，并在相应的表格上签字。

8）吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全技术交底和专项方案的要求，遵守“十不吊”原则，吊物严禁超出施工现场的范围。六级及以上强风天气必须停止吊装作业，四级及以上大风天气严禁顶升作业。

9）起重吊装作业应严格按照技术标准选用吊、索、卡具。并定期检查。吊运过程中吊机与吊物及索具必须使用卡环连接。卡环在使用时，应保证销轴和环底受力。

10）监理工程师和安全监理人员应检查施工机械设备的进场安装验收手续，并在相应的验收表上签字。

11）监理工程师和安全监理人员应参加施工现场模板支撑体系的验收并签署意见，对工具式脚手架、落地式脚手架、临时用电、基坑支护等安全设施的验收资料及实物进行检查并签署意见。

12）当风力达到6级时，应停止露天起吊、装卸、高空作业等。

13.5.3.6施工现场临时用电安全监理

1）施工现场临时用电施工组织设计必须经过监理审批，施工现场临时用电必经监理检查验收并签署意见。

2）施工现场临时用电严格按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的有关规定执行。

3）施工现场临时用电工程应由电气技术人员负责管理。现场必须配备专职电工，并设电工值班室，临时用电设备和线路的安装、巡检、维修、拆除等日常工作，均由经过培训并取得上岗证的电工完成，非电工不准进行电工作业。

4）临时用电工程电源中性点直接接地的220V/380V低压电力系统必须符合以下规定：采用三级配电系统；采用TN-S接零保护系统；采用逐级漏电保护系统。

5）TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。同一配电系统不得将一部分设备做保护接零，另一部分做保护接地。

6）电缆线路应采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好，临时用电配电线路应采用绝缘导线或电缆，绝缘导线按照规范要求采取架空、穿导管或线槽等敷设方式 ；电缆线路宜埋地敷设，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距符合安全规定，并架在专用电杆上。

7）手持电动工具的使用，依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。手持式电动工具的外壳、手柄、开关、电源线、插头必须完好无损，绝缘良好；电源线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头，需加长时应增设移动式配电箱。

8）凡有人员经过和施工活动的场所，必须提供足够的照明并有应急照明设施。施工现场应采用高光效、长寿命的节能照明光源。一般场所宜选用额定电压为220V照明器，特殊场所应使用安全特低电压，高大空间、大面积照明场所宜采用高压钠灯、汞灯、卤钨灯等光源。生活区宿舍照明用电应使用36V及以下安全电压，空调、电暖器、电风扇等应设专用配电线路，并配备合格的断路开关、漏电开关等电器保护装置。

9）施工现场临时用电工程采用的电气设备、器材应符合国家现行有关标准，列入国家强制性认证产品目录的，必须有强制性认证标识，并有3C证书和相关检测报告。

13.5.3.7现场场容卫生文明施工监理

1）施工现场大门内应设置施工现场平面布置图、公共突发事件应急处置流程图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。施工现场的各种标识牌字体应正确规范、工整美观，并保持整洁完好。

2）施工现场实行封闭式管理，围墙坚固、严密，高度不得低于1.8 米。围墙材质使用专用金属定型材料或砌块砌筑。施工现场大门和门柱应牢固美观，高度不得低于2 米，大门上应标有企业标识。

3）施工现场在大门明显处设置标志牌和企业标识。标牌应写明工程名称、面积、层数，建设单位、设计单位、施工单位、施工单位、监理单位、政府监督人员及联系电话、项目经理及联系电话，开竣工日期。标牌面积不得小于0.7 米×0.5 米，字体为仿宋体，标牌底边距地面不得低于1.2 米。

4）施工现场应挂牌设立“农民工夜校”，配备必要的设备设施。施工现场应设置重大危险源公示栏以及安全宣传、评比、曝光栏。施工现场应制定《工程项目公共卫生突发事件应急预案》。

5）施工区域、办公区域和生活区域应有明确划分，设标志牌，明确负责人。

6）现场材料堆放要求：施工现场内各种材料应按照施工平面图统一布置，分类码放整齐，材料标识要清晰准确。材料的存放场地应平整夯实，有排水措施。施工现场的材料保管应根据材料的特点采取相应的保护措施。

7）现场卫生防疫要求：施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任。办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应存放在密闭容器，定期灭蝇，及时清运。施工现场设置的临时食堂必须具备餐饮服务许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。施工现场应制定卫生急救措施，配备保健药箱、一般常用药品及急救器材。

8）职业健康安全要求：施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。深井、地下隧道、管道施工、地下室防腐、防水作业等不能保证良好自然通风的作业区，应配备强制通风设施。在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩；焊接作业时，操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等个人防护用品。高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。

13.5.3.8雨季施工的安全监理

1）在汛期到来之前，审查并审批雨季施工方案和防汛应急预案；

2）督促施工承包人成立应急救援小组，项目经理任组长；加强对施工人员雨季施工的培训、安全技术交底等；要求明确责任，措施到位；

3）按照批准的雨季施工方案和防汛应急预案检查施工承包人防汛抢险物资准备是否到位；防汛物资只能用于防汛，不得擅自挪作它用；

4）检查基坑周边防淹、防灌设施，确保基坑不被雨水浸泡，保证道路畅通；

5）检查各种排水防洪设施，保持市政排水管沟畅流；

6）施工现场机电设备、各种加工场所必须加盖防雨棚；

7）暴雨后安排专人进行巡查。

13.5.3.9冬季施工的安全监理

1）进入冬施前，审查并审批冬季施工方案。

2）按照批准的冬施方案，检查室外各种管线保温、防冻情况，并且检查所用保温材料是否为阻燃产品；

3）检查施工现场防风、防火和宿舍内防火、防煤气中毒等预防工作；

4）六级或六级以上大风或大雪、大雨、大雾，高处作业和吊装作业应停止施工，施工承包人要及时清理作业面上的霜冻、冰块、积雪；

5）检查各种道路，尤其是坡道、脚手架等的防滑措施。

13.5.3.10 施工现场有限空间作业安全监理

1）在深基坑的肥槽、隧道、人工挖（扩）孔桩、地下工程等有限空间作业时，应严格执行“先检测，后作业”的原则，并应采取强制性持续通风措施，保持空气流通。

2）严禁使用纯氧进行通风换气。

3）存在可燃性气体的作业场所，严禁使用明火照明和非防爆设备，所有的电器设备设施及照明应符合国家现行标准GB3836.1《爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求》中的有关规定。

4）有限空间作业场所应设置信息公示牌、设警示标志，作业人员应佩戴包含信息公示牌相关内容的工作证件，现场监护人员应佩戴袖标。

5）有限空间作业施工单位应制定有限空间作业专项应急救援预案，并组织教育培训。凡进入有限空间作业的，施工总承包单位应实行作业审批。

## 第六节  特保期安全监理工作

根据轨道公司《北京市轨道交通工程特殊保证期安全管理专项措施规定》要求，进一步完善总监办安全管理体系建设，推动项目部在特殊保证期内安全管理工作的健康发展，杜绝安全事故的发生，以保稳定、保安全、保障工程建设顺利进行、避免各类事故的发生，我公司对特保期监理工作筹划如下：

### 13.6.1“特殊保证期”的相关规定

按照《北京市轨道交通工程特殊保证期安全管理专项措施规定》“特殊保证期”包含三类时期：

（1）“春节、国庆节”等重要节假日期间；

（2）汛期发布的橙色和红色汛期预警期；

（3）“全国两会”、“全国党代会”等国家或北京市发布的政治活动安全保证期。

“春节放假”特保期--是指每年春节前一天至正月初六。

“春节复工”特保期--是指每年正月初七至二十五日。

“国庆节”特保期--是指9月30日至10月7日期间

“全国两会”等政治活动安全保证特保期--是指会议开幕前四天至会议闭幕后三天。

“汛期”特保期--是指接到预警发布至预警解除。

### 13.6.2“特殊保证期”的一般规定

（1）施工单位、监理单位要安排专人驻场负责“特保期”的安全稳定工作。

（2）在特保期内，施工单位集团（总公司）或北京指挥部主要分管领导常驻工地，组织现场的安全及进度保障工作。标段项目经理、总监办总监在此期间24小时吃住在工地，负责具体组织，确保各标段施工人员、监理人员及其他管理人员到岗到位。

（3）施工单位项目经理部至少留有15人进行现场巡视，每个施工工点（工区）至少留有10人进行现场巡视，发现问题立即上报。

（4）特保期内，施工单位应加强对施工现场从业人员的安全教育和管理，提升作业人员的自我防范意识和作业技能。

（5）“春节复工”特保期，要强化新入场人员的安全教育，入场第一天须组织安全培训教育，并组织安全技术交底。未接受消防安全教育者，不得进入生活区；未接受安全教育和交底者，不得进入施工区。

（6）各施工单位要按规定组织岗前培训和班前教育，教育学时应满足《北京市安全生产条例》规定的学时。

（7）对于特保期内决定停工的作业面，要按标准做好掌子面封堵等停工措施；对于特保期后复工的工程，监理单位要执行复工审批程序，并按建设工程资料管理规程、建设工程安全资料管理规程、开工核查表填写相关记录，相关责任人员签字。未进行验收或验收不合格的施工现场，严禁复工。

### 13.6.3“特殊保证期”的特殊规定

（1）“春节放假”特保期的特殊规定

重点关注春节放假期间不停工单位的安全生产，要督促施工单位安排好留京人员节日期间的生活，确保施工现场安全稳定。

1）认真组织对施工现场的火灾隐患排查、治理工作。加强现场动火作业的审批控制；加强宿舍管理，严禁使用电热毯、小太阳暖风机及大功率或危险电气设备，杜绝私拉乱接现象。

2）施工现场严禁储存、燃放烟火爆竹，加强现场巡查防止外来火种引发火灾。

3）对于停工的工地，复工时应严格执行第七条规定。

（2）“政治活动”特保期的特殊规定

1）加强对施工现场的封闭管理，严格出入登记和证件管理工作，杜绝与项目无关的非施工人员进入施工现场。

2）加强现场巡逻值守，及时与当地派出所进行沟通，防止不法分子进行施工现场。

3）四环以内会议驻地周边的所有工程，停止夜间施工，停止塔吊拆装及顶升作业，停止土方作业。

4）对于停工的工地，复工时应严格执行复工审批的相关规定。

（3）汛期橙色预警和红色预警期间的特殊规定

严格督促落实各项防汛措施和应急预案。

### 13.6.4监理工作方法及措施

1）特保期来临之前督促项目部编制相关的安全保证方案，并审批该工作方案，监督项目部的落实工作；组织项目部对施工现场各工区自检自查工作；积极配合上级各部门的安全检查工作，对安全隐患做到有整改、整改后有复查、有回复。

2）加强对施工现场和生活、办公区火灾隐患排查、治理工作；加强施工现场动火作业的审批制度的检查工作，对易燃易爆物品合理的储存，加强现场的巡查防止外来火种引发火灾；加强宿舍管理，严禁施工工具在宿舍内的存放，严禁使用大功率或危险电气设备，杜绝私拉乱接现象。

3）督促项目部加强对施工现场的封闭管理，严格出入登记和证件管理工作，杜绝与项目无关的非施工人员进入施工现场，并加强现场巡逻值守，及时与铁建公安局进行沟通，防止不法分子进入施工现场。

4）建立总监办内部特保期值班制度，并编排值班表，认真填写特保期期间的《监理现场巡视及交接班记录》监理现场巡视及交接班记录（附表一）；总监办安排安全工程师驻场负责“特保期”的安全稳定工作。

5）特保期期间督促并核实项目部值班领导及各级管理人员到岗，督促项目部落实门卫制度、应急物资以及安全保证方案的落实工作；

6）督促并检查 “春节复工”、“全国两会”及“全国党代会”特保期内施工现场施工组织、停工复工程序的执行情况，检查项目部维稳工作的落实情况。

7）特保期内，督促施工单位集团或北京指挥部主要分管领导常驻工地，组织现场的安全及进度保障工作，检查所辖标段项目部经理及项目部其他管理人员到岗到位情况；检查项目部人员留置数量以及对施工现场的检查、巡视频率和和相关巡视记录情况。

8）加强特保期对施工现场的检查和夜查工作，对施工现场在施工作面进行全面的检查，重点检查各工作面的施工状况、应急物资的储备、人员的稳定情况以及对人员教育培训情况等。

9）按照监理工作程序及开工核查管理办法落实“春节复工”的相关规定和要求，强化新进场人员的安全教育工作，检查施工人员入场当天安全教育、安全技术交底情况；做到未接收安全教育者，不得进入生活区；未接受安全教育和交底者，不得进入施工区。

10）加强与相关公安机关的密切配合和沟通，遇到突发事件及时进行上报，并制止，避免造成不良的社会影响。

## 第七节  暗挖工程的安全监理要点

结合招标文件以及以往轨道交通工程监理工作经验，制定本工程如下安全防范的重点：

明挖工程：不良地质条件、土体开挖、边坡支护、结构工程、防水工程、降水、周边建(构)筑物等；

暗挖工程：不良地质条件、超前支护、隧道开挖、隧道运输、初期支护、二次衬砌、地下水控制、穿越建(构)筑物等；

盾构工程：盾构机进场及组装、盾构始发及到达、盾构机端头加固、盾构掘进过程、盾构机检修、盾构机下穿风险源、联络通道及泵房等。

### 13.7.1明挖施工施工安全管理

13.7.1.1不良地质条件的安全管理

1）不良地质条件下的深基坑施工前，应组织有设计施工经验的岩土工程专家对基坑工程的设计方案和施工方案进行评审。施工时应严格设计进行施工，围护结构、软弱地层加固等施工工艺和质量需要满足设计和相关规范的要求。

2）选择制定合理的降水、排水方案，改善作业工人基坑下的劳动条件，避免基地土体泡水软化，提高土体强度，减少回弹、减小基坑变形，起到稳定基坑的重要作用，避免造成地面和周边建(构)筑物开裂、超限沉降甚至坍塌的可能。

13.7.1.2地下水及降水安全管理

1）开挖低于地下水位的基坑、管沟时，应根据工程地质条件、水文地质条件和工程周边环境条件、开挖范围和深度，并结合基坑支护和基础施工方案，综合分析、确定地下水的控制措施，应保证地下水位经常低于开挖地面0.5m以上。

2）基坑开挖后发现有地下水，应及时排走，采取降水、注浆堵水和基地引排等措施做到基地无水。

3）当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底土层稳定。

4）降水前应对降水影响范围内的已有建筑物可能产生的附加沉降、位移等必要时采取适当的防护措施。降水期间，应定期进行沉降和水位观测并作出记录；基坑顶四周应设置截水沟；基坑壁处如有局部渗水时，应在渗水处设置过滤层，防止土粒流失，并应设法注浆或引出基坑，防止基坑壁受冲刷造成坍塌。

5）采用真空泵抽水时，管路系统应严密，确保无漏水或漏气现象，经试运转后，方可正式使用。抽水设备的电器部分需做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零和使用漏电开关三项要求。

6）降水工程结束后，应按照设计要求对井孔进行回填，位于建(构)筑物基础以下的，设计对地基有特殊的处理要求是，应按设计要求进行回填。

7）为减小施工过程中降水对周边环境的影响，应在降水井管与建筑物、管线、路面之间设置回灌井，补充该处的地下水，使地下水位保持不变。回灌与降水井之间的距离一般不应少于6m，防止降水、回灌相通；回灌与降水的起动和停止应同步。回灌井的埋设深度应根据透水层的深度来确定，保证基坑的施工安全和回灌效果，

13.7.1.3止水帷幕施工安全管理

1）止水帷幕施工前应做好地下管线及构筑物调查、探测等工作，避免构筑物受损、燃气爆炸、触电等事故发生。

2）压密注浆、高压旋喷桩及搅拌施工时，管道连接应牢固可靠，避免软管甩出和浆液飞溅伤人；接近地表时，应停止压浆，操作人员需要戴防护眼镜，防止浆液射入眼睛内。

13.7.1.4土体开挖安全管理

1）土体开挖前要编制土方工程施工方案，主要包括施工准备、围护结构施工、开挖方法、降(排)水、放坡或边坡支护等。

2）施工前应对周边环境进行调查，了解地下管线、人防工程及其他构筑物情况和具体位置。作业过程中，应尽量避开管线和构筑物，当地下构筑物外漏或者下穿构筑物时，需要进行加固保护。在电力、通讯电缆和燃气、热力、给排水等管线安全保护范围内挖土时，需征得管线单位同意，并在主管单位人员监护下采取人工开挖。

3）基坑开挖时应遵循“分层分段、先撑后挖、严禁超挖、对称限时”的原则，其挖土方法和支撑顺序应符合设计要求，加强对基坑周边环境的监测，并根据监测信息及时调整开挖方案，实施信息化的动态施工。

4）开挖前应验算基坑的稳定性，根据规定和计算确定挖土机和堆土离基坑的安全距离。遇基坑不稳、有坍塌危险征兆时，需立即撤离现场，并及时报告施工负责人，采取安全可靠排险措施后，方可继续挖土，当开挖深度超过2m时，需在周边设置牢固的防护栏杆，并立挂安全网。

5）合理安排施工项目，防止挖方超挖或铺填厚度超标。挖土过程中遇到古墓、地下管线或其他不能确认的异物、液体或气体时，应立即停止作业，并报告施工负责人，待查明处理后，方可继续挖土。夜间施工时，施工现场应根据需要安设照明设施，在危险地段应设置红灯警示。

6）垂直运输设备钢丝绳索、滑轮、钩子、吊斗应完好牢固，起吊、垂直运送时，下方不能站人；配合机械挖土清理槽底作业时，严禁进入铲斗回转半径范围。须待挖掘机停止作业后，方准进入铲斗回转半径范围内清土。

13.7.1.5围护(支护)结构施工安全管理

1）根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件选择合适的基坑围护结构。内支撑常见的有钢支撑、钢筋混凝土支撑或两者结合，在地质条件复杂、周边环境沉降控制严格的场合，内支撑的第一道宜采用钢筋混凝土支撑。

2）钢支撑应严格按设计要求的材料、尺寸进行加工制作、安装和拆卸；根据工程所处的环境特点和钢支撑布置形式合理选择钢支撑的吊装和施加力的设备，做好进场验收、安装、调试等工作。

3）基坑开挖时应按先撑后挖的原则，及时安装。对需要预加力的钢支撑，按设计轴力施加，同时格局监测情况、支护结构变形情况等及时调整预加力。施工期间不能对支撑施加其他荷载，以免钢支撑侧向失稳。对支撑需采取可靠的拉吊措施，防止因支护结构变形和施工撞击而发生支撑脱落。

4）连续墙施工应按地下工程安全规程实施，挖槽的平面位置、深度、宽度和垂直度须符合设计要求；在开挖前应对作业影响范围内的地下管线、地下构筑物的分部情况进行详细了解；整个施工过程要注意泥浆恶化，避免塌孔；水下电气设备应有安全保险装置，严防漏电，遇有地下障碍物要妥善处理，禁止超负荷强行钻进。

5）锚杆(索)施工时，选用材料和规格应符合设计要求，钻孔时不能损坏已有的管沟、电缆等地下埋设物，应经常检查锚头是否紧固和锚杆周围的土质情况。

6）旋喷桩、搅拌桩支护时，施钻前应了解地下管线埋设情况，以防止管线受损发生事故，压缩机管道的耐久性应符合要求；使用高压泵前，应对安全阀进行检查和测定，其运行须安全可靠；施工完毕或下班后，需将机具、管道冲洗干净。

7）采用锚杆喷射混凝土做支护结构时，施工机具应设置在安全地带，各种设备应处于完后状态，张拉设备应牢靠，张拉时应采取防范措施，防止夹具伤人；机械设备的运转部位应有安全防护装置；喷射混凝土施工用的工作台应牢固可靠，并应设置安全栏杆。

8）支护结构拆除，主体结构强度应达到设计和规范的要求，支撑拆除应先拆除联系杆件，后拆除主要受力杆件，拆除的同时应加强对支护结构、主体结构、周围环境的监测，发现问题及时调整施工方案。

13.7.1.6结构工程施工安全管理

1）钢筋作业人员进行详细的安全技术交底，向作业人员进行详细讲解钢筋工程作业危险及预防措施、安全操作规程和标准及安全注意事项，施工人员在施工过程中要严格遵守。

2）脚手架搭设或拆除人员必须持证上岗，脚手架搭设和拆除需要制定施工方案和安全技术措施。拆除应由上而下按层、按步进行，先拆护身栏、脚手板和横向水平杆，再依次拆剪刀撑的上部扣件和接杆。大雾及雨、雪天气和六级以上大风时，严禁进行高空作业。

3）地下工程模板安装前，需检查基坑的稳定状况，基坑上口边沿2m以内不能堆放模板及材料；模板安装过程中，严禁向基坑内抛掷模板，禁止利用模板支撑攀登上下。拆模应按照先支后拆、后支先拆的顺序，先拆非承重模板，后拆承重模板及支撑；拆模作业时，需设警戒区，严禁下方有人进入；拆除的模板支撑等材料，需边拆、边清、边运、边码垛。

4）混凝土浇筑前，振捣器使用前需经过电工检查确认合格后方可使用，操作人员严格遵守安全用电规章制度，并做好安全防护，防止触电；浇筑混凝土时要防止局部堆积、超载，以免模板失稳、坍塌；预留孔洞需按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。

5）使用覆盖物养护混凝土时，预留孔洞需按规定设蝼蛄盖板或围栏，并设安全标志；蒸汽养护、操作和冬季施工测温人员，不能在混凝与养护坑边沿站立或行走，应注意脚下孔洞与磕绊物。

13.7.1.7防水工程施工安全管理

1）防水材料采用符合施工安全和环保要求的材料，落实防火、防中毒措施。

2）施工现场和配料场配备灭火器材，火星飘落范围内不能有可燃物，必要时使用防火毯等不燃物覆盖。钢筋焊接、钢材切割等作业要远离防水层，近距离作业时要有防火隔离措施。

3）在密闭、半密闭或空间狭小场所进行有毒、有害的防水材料作业或防水层热熔焊接作业时，要保持通风良好，作业人员要正确选用和佩戴防毒面具，作业时间不宜过长，且应轮班作业，防止中毒。

4）对高处作业面周围边沿和预留孔洞，需按“洞口、临边”防护规定进行安全防护。六级以上的大风应停止室外作业，铺设垂直墙面卷材，其高度超过1.5m时，应搭设牢固的脚手架。

13.7.1.8工程周边环境的安全管理

1）采用明挖法施工时，为减小对周边建(构)筑物的影响，应根据基坑安全等级和有关规程采取相应的防护措施；基坑施工过程中加强监测和信息化反馈，根据基坑的安全等级，确定监测的报警值，并根据分级预警，采取相应的控制措施。

2）基坑范围内的管线需改移或采取悬吊、架空等措施，对基坑影响范围内的地下管线进行保护；施工前对地下管线的相对位置、埋深、类型等进行详细的调查，对基坑开挖及结构施工过程中的地面沉降量进行检算、预测，依次对地下管线的沉降进行预测；施工过程中对管线进行监控量测，并根据量测结果及时调整、完善保护方案。

13.7.1.9地面交通安全管理

1）明挖法施工围挡必须按照设计要求和城市道路设施管理机构和交警部门规定的地域、范围、时间和要求进行围挡。围挡安置应整齐稳固，安装的位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离，围挡前应做好交通导向标志，施工时应指派专人维持交通秩序。

2）基坑围护结构要考虑交通道路与基坑距离、车速、车型、车流量等对基坑稳定性的影响，以选择合适的围挡结构嵌固深度；富水软弱地层深基坑工程的施工节点遇到交通高峰期时，应加强对围护结构的监控量测或采取一定的控制交通量的方法。

### 13.7.2暗挖施工安全监理

13.7.2.1不良地质条件的安全管理

1）施工前，针对不良地层地段地质，应进行详细的地质勘察，做到提早防、提前防，并编制专项施工方案；施工过程中要把地质预报纳入隧道施工工序，需根据施工现场的实际情况对施工专项施工方案进行动态管理，必要时调整施工方案，做到工序紧凑、不跨工序施工，及时封闭，确保每道工序的施工质量。

2）严格控制每循环进尺，开挖成形后及时进行初期支护，确保工序衔接，尽早施做仰拱并及时封闭成环，以改善受力条件，对特殊地段缩小钢格栅的间距，加强初期支护。掌子面准备喷浆料、木材、型钢、网片、砂包等应急材料，一旦出现坍方征兆，立即封闭掌子面，并停止开挖，在采取可行的加固方案后方可开挖。遇到险情时，作业人员应先行撤离、紧急避险。

3）加强监测，开挖初期支护后，量测拱顶下沉及边墙收敛、地面下沉与隆起值以及格栅钢架内力，及时对数据进行分析，发现异常情况立即上报，并采取相应防治措施。

13.7.2.2超前支护施工安全管理

1）超前支护注浆管的孔位布设、长度、夹角、材料规格及注浆要求应符合设计要求。

2）在注浆过程中，应对支护的工作状态进行检查，当发现支护变形或损坏时，应立即停止注浆，采取措施；严格控制注浆压力，保证浆液的渗透范围，防止出现结构变形、串浆，危及地下、地面建筑物的异常现象。

3）暗挖施工时，需先加固地层，而后开挖；选择注浆材料应根据地质条件、注浆目的和注浆工艺等全面考虑，注浆结束后应检查其效果，不合格时应补注浆，注浆达到需要的强度后方可进行开挖；注意施工期间应监测地下水是否受污染，应防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围，如有污染应采取措施。

13.7.2.3隧道开挖施工安全控制

1）地下水位较高时，应在隧道开挖前要进行降水或进行地层注浆加固，确保隧道开挖掌子面和隧道底部的土体稳定及施工安全。

2）开挖过程中应加强开挖面的地质素描和超前探测工作，隧道开挖应连续进行，每次严格控制开挖长度；开挖后，应及时进行初期支护。

3）隧道施工严格控制超挖、欠挖。超挖部分应及时用同级混凝土回填并注浆，以尽快稳定围岩变形，欠挖部分应挖除。

4）暗挖隧道在辅助通道与正线连接段、正线不同工法转换连接段、人防等存在隧道断面变化的情况，应编制专项施工方案，加强施工监测，严格控制拱顶坍塌及结构失稳，确保隧道断面衔接和工法转换顺利过渡。

5）隧道开挖过程中，监控两侧工作应及时跟进，实施信息化施工。

13.7.2.4隧道运输施工安全控制

1）洞内装渣机械在操作中，其回转范围内不能有人通过。

2）在洞口、平交道口、狭窄的施工场地，应设置缓行标志，必要时应设专人指挥交通；凡接近车辆限界的施工设备与机械均应在其外缘设置低压红色闪光灯，显示限界。

3）车辆行使时，严禁超车；洞内能见度较差时应补充照明；洞内倒车应由专人指挥非值班司机不能驾驶机动车，司机不能擅离工作岗位；当离开时，应切断电源，拧紧车闸，开亮车灯。

13.7.2.5初期支护施工安全管理

1）隧道开挖时，需在开挖过程中及时施作支撑与初期支护，确保施工安全；初期支护需要有足够的强度和刚度，以保持围岩的稳定性和是巩固的安全性；隧道开挖过程中，应对地面、地层和支护结构的动态进行监测和控制，并及时反馈信息。

2）在不良地质地段，应有专人检查，当发现支护开裂、变形或损坏时，应立即修整加固。暂停施工时，应将支护直抵开挖面；构件支撑的立柱不能置于虚渣和活动石块上。钢拱架就位后，支撑需稳固，及时按设计要求连接成稳定体。

3）喷射混凝土作业应加强通风、照明，采取防尘措施降低粉尘浓度，作业人员佩戴防尘口罩；喷射作业时应随时检查开挖面情况，防止出现掉块、坍塌、冒顶等现象，地质稳定性较差时可先初喷一层混凝土封闭开挖面，然后再喷射至设计厚度；手持喷射器作业时，喷口严禁对着人使用、放置，理顺输料管，严禁碾压、踩踏管路，非操作手不能动用喷头。

4）焊接连接钢筋时，保证电焊机和焊接导线绝缘良好，同时电焊机需按要求接零，并安装漏电保护器和二次侧降压保护器，焊接人员应穿戴绝缘手套和绝缘鞋，在潮湿地段电焊时应站在干燥的木板或绝板上进行焊接。

5）洞内电源线布置及低压配电箱位置应符合安全用电要求，放置电源线剥皮漏电。

6）根据施工需要进行临时支撑结构拆除时，应编制专项拆除方案，结合力学分析制定合理的拆除顺序、分段拆除的长度、倒撑、二衬施工实际等技术措施，并制定针对性的安全保障措施和应急预案。临时支撑拆除过程中，加强地面沉降及洞内拱顶沉降和收敛的监测。

13.7.2.6二次衬砌安全管理

1）衬砌工作台上应做好安全防护措施，工作台、跳板、脚手架的承载量，应在现场挂牌标明；吊装拱架、模板时，作业场所应设专人监护。

2）复合式衬砌防水层的施工台架应牢固，台架下净空应满足施工需要，作业时应设警示标志或专人防护；检查、维修混凝土机械、压浆机及管路时，应停机并切断电源、风源。

3）模板及其支撑体系的强度、刚度、稳定性应满足施工阶段荷载的要求，并在施工设计时制定支设、移动、拆除作业的安全技术措施；模板支撑体系支设完成后，应进行检查、验收，确认合格并形成文件后，方可浇筑混凝土；使用模板台车和滑模时，应进行专项设计，规定相应的安全操作细则，拱墙模板架及台车下应留足施工净空，衬砌作业点应设明显的限界及缓行标志。

4）钢筋绑扎工程，钢筋骨架呈不稳定状态时，需设临时支撑架，钢筋骨架未形成整体且稳定前，严禁拆除临时支撑架。

13.7.2.7地下水安全管理

1）暗挖法施工不允许带水作业，为了保持开挖面的干燥或少水状态，以便安全快速施工，应在施工前提前降水。

2）地面深孔井点降水成井后，应做好井口围蔽，防止行人等坠落；对位于道路上的井点，可采取暗管排水，井口按市政管线要求处理，满足行车要求。

3）地面深孔井点降水的影响范围较大，应严格控制出水中的含泥、砂率，并对暗挖隧道及周边环境严密监测，必要时采取地下水回灌等措施。

13.7.2.8穿越建(构)筑物安全控制

1）施工时应将建(构)筑物的安全监测作为监测重点，施工前需制定可靠的专项施工方案和应急预案，施工时遵循“短进尺、强支护、勤量测”的原则，应先超前支护和注浆加固土体，并经检验强度符合设计要求后方可开挖；施工支护参数、施工工序和两侧等要紧密结合，确保施工过程中建(构)筑物安全。

2）施工时应严格施工工艺，采取小分块、短进尺、快封闭的手段，以减少对地层的扰动，对隧道拱脚变形采取注浆加固或其他有效措施。

3）加强地面沉降监测，尤其对沉降敏感的建(构)筑物和管线要单独布点监测，并根据监测结果及时分析评估施工对管线的影响，根据施工和变形情况调节观测的频率，及时反馈信息指导施工，确保建(构)筑物和管线在可控状态下有效进行。

### 13.7.3盾构施工安全监理

13.7.3.1盾构施工前期安全管理

1）盾构施工前，应详细核对设计、图纸和相关技术文件，同时对施工现场进行调查研究，针对盾构工程制定相应的安全技术措施。

2）盾构工程施工的辅助结构、临时工程及大型设施等，均应按有关规定做好安全防护措施，安全防护设施完成后，需经检验合格。

3）起重吊装作业属于特种作业，信号司索工、司机应持证上岗，同时应安排专人进行安全监控，设吊装作业警戒区，无关人员不能进入，严格执行“十不吊”的规定。

4）焊接作业人员必须持证上岗，电焊作业人员作业时应使用头罩或手持面罩，穿干燥工作服、绝缘鞋和耐火、绝缘防护手套等安全防护用品；电焊机应安装二次侧降压保护器，气瓶应经定期检测合格，施工现场应配备两个以上的合格灭火器，现场派人监控。

5）施工现场用电应按照国家现行规范要求执行，电工每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查，发现问题及时停电并监护，同时报电气管理人员护理。

6）盾构机选型应充分考虑地质水文条件、现场施工环境条件、施工水平、安全要求、环境保护、当地法律法规等各种因素。

7）盾构端头土体加固质量效果直接影响盾构始发或接收的成败，必须加强盾构井端头土体加固施工管理和加固质量效果。

13.7.3.2盾构进场及组装安全管理

1）依据轨道公司《盾构设备进场验收管理规定》的相应程序，开展对盾构设备的选型、适应性评估、组段划分、盾构机吊装方案的论证等进场前各项准备工作。

2）盾构机进场运输前，应制定盾构机进场方案，委托有资质的大件运输公司承担盾构机进场运输任务，选择合适的运输车辆；对现场构配件存放地的基础进行预处理，清除影响吊装存放的障碍物。

3）盾构机组装前应由相关技术和生产管理人员编制可行性施工方案，并组织召开组织交底会，明确参施人员的职责和任务以及需要注意的事项；组装前安排好设备的组装顺序，并严格按顺序进行组装。

13.7.3.3盾构始发作业安全管理

1）始发基座安装前需要进行平面位置和高程的精确测量定位，基座应进行详细设计和受力计算，强度和稳定性应符合规范和盾构机始发要求，应严格控制基座的焊接质量，确保盾构机始发安全。

2）反力架应根据现场使用受力状态进行受力和变形核算，核算安全合格后方可使用；反力架定位和焊接质量直接影响盾构始发的安全，需对其严格把关；反力架施工过程中，施工作业人员高空作业需系好合格的安全带，盾构端头井四周设置安全防护栏杆。

3）洞口密封是盾构施工进出洞防止流沙流水的关键设施，安装应严格按照设计要求和质量要求进行施工，井边及墙体禁止悬挂杂物，严禁在孔口临边堆料、摆放机具，轨道平台表面用大板或方木铺严绑实，无探头板。

4）盾构始发应制定专项方案，必要时还应进行专家论证，始发前应对盾构机操作人员和其他现场操作人员进行技术交底和安全交底；始发期间如有紧急情况发生，应立即停机，经排除故障和采用妥善措施后方可继续推进。

13.7.3.4盾构掘进安全管理

1）盾构机操作及施工人员需经培训合格后方可持证上岗，与操作无关人员严禁进入主控室，非司机严禁操作任何手柄及按钮；掘进过程中，受地质条件变化、盾构机自身设备状态和地表沉降变化等影响，需对盾构机施工参数进行大的调整时，应按施工组织设计规定的程序进行，如有必要，尚需召开专家论证会，严禁擅自调整。

2）管片拼装机需由专人负责，所有动力设备在接通电源前，液压控制阀的手柄应在“终止”位置；在隧道内用管片吊车运输管片时，需保证吊具与管片连接牢固；在吊运时要注意检查吊具的安全性，防止吊装或拼装时脱落、断裂；定期对管片吊具进行检查，以保证吊具的安全性；管片在运至拼装区过程中，管片运输区内眼严禁站人；在拼装管片时，非拼装作业人员应退出管片拼装区，拼装机工作范围内严禁站人。

3）设计和优化同步注浆浆液的配合比，使其与地层状况和推进参数匹配；严格控制同步注浆压力、注浆量；需要专人维护注浆设备及仪表的正常运转，注浆设备的易损件应备足，以便损坏后及时更换；在盾构通过一定的距离后，可能产生地面沉降过大甚至塌陷，需要对盾构通过后的地段进行地层空洞的探测和处理。

4）改善盾构机刀盘前方土体的可塑状态，减少对刀盘、刀具及泥渣运输设备的磨损，维护刀盘前方土体压力稳定；严格控制推进线形，通过纠偏来控制推进线路，特别是在曲线段，避免超出设计允许误差；喷涌发生后会造成盾构机前方泄压，使前方工作面不稳定，可能引发掘进面上方塌方，现场发生喷涌时，应立即关闭螺旋输送机，及时清理喷涌渣土，尽快恢复推进。

5）盾尾漏浆会引起注浆不实，导致地面产生较大沉降。因此，要选择可靠和耐用的盾尾密封装置；同步注浆禁止采用过大的注浆压力；派专人对盾尾注脂系统进行查看和维护，及时加注油脂；盾构推进过程中，避免纠偏量过大造成盾尾密封装置受挤压破坏。

6）盾构机更换刀具或出现故障时，人员需要进入前舱作业。现场要尽量避免和减少不良地层下进入刀盘舱的作业，尽可能在基本可以自稳的地层中进行开舱作业。刀具更换作业前，应制定详细的作业方案，对刀具更换的每一个细节进行部署，并由技术人员进行交底。作业前应切断盾构机的驱动电源，主控室和刀盘舱作业区域均须有人监护；当地质条件不好、开挖面地层有可能失稳时，应预先采取注浆或洞内支撑等办法对地层进行加固处理，防止岩土掉块对作业人员的伤害；选派技术娴熟、配合默契的作业人员进行刀具更换以尽量缩短盾构机的停止时间，防止土体失稳。

7）盾构机掘进一般采用双回路专供电缆，供电电压达10kv，隧道内环境潮湿，电缆要在隧道内固定好，并留有一定活动余地，悬挂高度适合，防止电瓶车车辆脱轨后击断电缆，造成严重后果。其他临时用电要做到“一机、一闸、一箱、一漏”。

8）严禁各类人员搭乘管片车进出隧道，严禁人员挤在操作室内。定时检查电瓶车和平板车拖挂装置、制动装置、电缆接头等是否连接良好；吊运管片的吊带应认真保管，专物专用，不能用于吊运其他构件，以免损坏。

9）隧道内环境具有湿、闷、热的特点，因此现场必须配备送风设备，降低隧道内温度，加强空气对流；盾构在推进过程中，噪声常达到80dB以上，作业人员长时间高噪声环境下易产生疲劳感而发生安全事故，因此要保证作业人员足够的休息时间，上班不超过8小时。同时现场必须配备有害气体检测设施，对隧道内有害气体机型实时检测。

10）对于盾构下穿道路、重要管线、危旧民房、铁路、桥梁、高压线塔、文物、河流及湖泊等风险源，施工过程中应严格控制盾构的掘进参数，加强建(构)筑物及地表的监控量测和巡视管理，监控量测数据和巡视信息应及时反馈，以指导施工。

13.7.3.5盾构到达及拆卸安全管理

1）接收端头土体加固经检验达到设计强度合格后，才能开始进行此段的掘进施工，接收期间必须24小时对地面进行隆沉监控。

2）接收洞门密封和止水设施的安装必须符合要求，洞门内松动物清凿干净，洞门接收四周5m范围内不能站人。

3）盾构出洞门至全部被推上接收基座的整个过程都须慢速前进，且需有专人指挥；技术员、专职安全员应旁站观察盾构姿态、接收基座的状态、洞门密封装置状态、盾尾管片间隙，发现异常情况立即停止盾构前进，进行妥善处理后方可继续推进。

4）台车间的连接放松并将各台车进行可靠定位后，方可解除台车间管线连接，以确保其解除时台车不会滑移；在拆除皮带架、拉杆及管片运输架前需确认已有可靠的吊拉设施吊住，并确保拆除过程中不会坠落。

5）盾构调头过程中有专人进行指挥，发现异常现象或不安全现象须立即停止移动，待处理安全后方可继续作业；电缆的拆除应有持证的专业电工完成，拆除前应先确认已经断电；有压力管道、设备的拆除时需先松动连接，待压力释放后方可拆除连接，作业人员面部不能正对接口。

6）在台车运输通道内运输设备、行车时，运输段通道内不能有人，且有信号工指挥，进入盾构隧道运输通道内作业需经当班负责人同意，并按其安排的时间及范围作业；隧道内严禁吸烟，使用明火作业需经当班负责人批准并清除易燃品，作业前还须准备好灭火器材，并有专人负责消防工作。

13.7.3.6盾构施工注意事项：

1）结合工程特点，按照《北京市轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》(京建发[2010]746号)文件，组织盾构始发/到达、盾构机开仓、盾构区间联络通道开口、盾构穿越特级/一级风险源施工前的条件验收工作，主控及一般条件逐条进行核对，并形成验收记录。

2）盾构掘进施工过程中不可预见的因素较多，例如：政治任务、民扰以及突然停电等，造成掘进过程中的被动停机现场不可避免。为避免类似现象造成的不稳定以及不安全状态，应提前做好相应的应对措施，适时选择合理的停机位置，及时跟进同步和二次注浆作业；随时关注土压的变化，并根据实际情况采取相应的补压措施；停机过程中做好相应的值班和巡查工作，同时加强监测频率以及对监测数据的分析工作，便于指导现场施工。

3）洞口封闭拆除后必须尽快将盾构推入洞内，使盾构切口环切入土层，以缩短正面土体暴露时间。

4）在盾构掘进过程中应掌握和记录好实际平衡土压力、推进速度、出土量、千斤顶工作油压或各区域千斤顶工作油压等施工参数。隧道衬背注浆要与掘进同步；并认真做好注浆位置、注浆量、注浆压力等记录。

5）注浆泵及管路内的压力未降至零，不得拆管路。注浆人员必须经过专门培训，操作时带防护眼镜，防止浆液溅入眼睛。

6）随着地质条件不断的变换，盾构机刀盘或刀具适时需要进行更换或修复工作。当盾构机更换刀具需要带压进仓时，必须编制专项的施工方案经专家论证并选择合适的位置，做好相应的地层加固工作，换刀人员必须经过专门潜水员培训，并取得相应证书方可实施。当需要开挖检修井进行检查或更换刀具时，检修井的开挖、支护必须牢固，周边地层加固到位，在检修过程中做好洞门的照明、通风、应急等各项工作，以确保井下施工人员的安全。

7）从招标文件可以看出，本工程可能会涉及到盾构机空推过站的事宜，在过站过程中严格按照设计图纸以及京建发[2010]746号文件要求做好盾构接收以及再始发的条件验收工作，并在空推过程中适时进行刀盘和刀具的检修工作。

8）盾构区间联络通道开口前按照设计要求做好对相邻管片螺栓的复紧以及型钢支撑工作，同时布设相应的隧道收敛点、沉降点的布设和初始值采集工作；对管片破除和运输的方式、途径等进行合理安排筹划，可以使用水钻尽量分成小块，即减少震动又便于装运；在整改破除过程中加强现场的旁站监理工作以及现场监控量测工作，避免安全事故的发生。

9）在盾构接收端对围护桩以及竖井格栅的破除施工时，按照由下向上的破除顺序进行破除，在破除过程中随时关注围岩状态的变化，发现异常情况随时进行处理解决。如遇到接收端支护为钢格栅时，在盾构机到达之前需按照设计要求做好相应的型钢支撑工作，以防止盾构机的推力过大而破坏结构。

10）监测数据指导施工，每日检查并分析当日地面沉降监测点的日沉降量，根据沉降速率分析现场施工存在的原因，采取优化盾构掘进参数，控制土仓压力、提高砂浆质量等各种措施，保证盾构掘进施工安全。

11）盾构穿越重大风险工程前，对盾构设备状况进行全面评估审查。

12）穿越过程中，盾构推进速度宜控制在20~60mm/min，工程进度宜控制在8~12环/天。

13）穿越过程中，出现下列情况时，监理立即下发工程暂停令，并督促整改。

（1）发现同步注浆和二次补浆浆液质量不合要求。

（2）同步注浆量低于控制范围。

（3）二次补浆不及时或补浆位置不合理。

14）穿越过程中，出现下列情况之一时，监理应立即下工程暂停令，总监理工程师组织施工标段主要负责人等召开专题分析会，制定处理措施，并报建设单位备案。

（1）土压力持续5min或盾构推进10cm隧道长度范围内低于最低控制值。

（2）连续2环同步注浆量高于控制范围，且注浆压力低于控制范围。

（3）一环出土量超出理论计算值3m3及以上。

（4）含水地层螺旋输送机发生喷涌。

（5）出现3个及以上橙色预警。

15）穿越过程中，施工和本单位应建立主管领导24小时值班制度。

16）被动开舱作业(非计划范围内)，监理要求编写专项方案，组织专家对开舱方案进行论证，论证后的方案报监理审批通过后，方可进行开仓作业。监理应对开舱过程全程旁站。

17）采用检修竖井(含人工挖孔)进行开仓作业，盾构再次启动前应对检修竖井进行回填(至少回填至刀盘顶部以上3m)，监理对回填及盾构再次启动进行全程旁站。

## 第八节  安全风险监理

安全风险事件是指工程施工中发生、可能影响到工程自身及环境安全的偶然性事件，一般由地质、环境、设计、施工工艺设备和施工组织管理等方面的安全风险因素导致，主要包括工程自身安全风险事件和环境安全风险事件。地铁施工，因其在地下施工的特点，无论采取何种工法施工，其工程本身并对周边环境均构成较大风险。为实现地铁施工安全风险技术管理工作的系统化、规范化和信息化，最大限度地规避风险，避免人员伤亡和环境损害，降低工程造价和工期损失，特建立安全风险技术管理体系。

我公司将按照国家、行业、北京市有关法律、法规和工程建设标准、《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》以及相关支持性文件规定的内容和程序，建立健全自身安全风险管理体系和组织机构，配备与工程规模相适应的专职风险管理人员，将安全风险监理内容纳入监理规划和实施细则，开展安全风险监理和安全巡视工作，重点加强对施工承包人安全风险控制的监管工作，全面掌控工程的安全状态。具体措施详细阐述如下：

### 13.8.1安全风险管理体系和监理组织结构

按照北京市住建委《北京市轨道交通建设工程施工现场门禁、视频监控量则及安全风险预（消）警暂行规定》的具体要求，结合《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》、《预警、响应及消警违约责任追究办法》，总监办将建立安全风险管理体系，制定相关管理规章制度，检查指导项目监理部的工作；成立以项目总监理工程师为组长的安全风险管理组，设置视频监控小组和安全巡视小组。

13.8.1.1 安全风险管理组长职责

负责组织贯彻落实公司体系，并建立健全自身的安全风险管理体系。重点加强对施工单位安全风险控制的监管工作，全面掌控合同标段或工点的安全状态。编制现场安全风险监理规划和实施细则

13.8.1.2 安全风险管理视频监控小组职责：

1）按有关建设规程、合同等对土建施工单位工程行为进行全面监管。

2）对施工单位控制中心的系统设备的正常运转负责监管责任，并及时将异常情况上报风险监控中心。

3）对安装单位进行本系统的安装、位移、维护（修）等相关作业活动负监管责任。

4）负责本标段视频监控系统的信息采集、记录、监控、信息分析和处理。

13.8.1.3安全风险管理安全巡视小组职责：

1）负责在施工准备期开展地质踏勘和环境核查等补充工作，并督促和审查施工单位的地质踏勘、环境核查等补充工作。

2）组织、人员、资质、设备和监测实施的有效性。

3）协助项目管理中心、项目管理公司（监控管理中心）对施工单位（含施工监控）及其施工分包单位进行安全风险监控、信息报送、反馈等的指导、培训教育和考核。

4）全面负责现场施工的监督管理，全过程监督施工单位安全风险监控、处置，监测数据和信息的及时上报，和风险事务处理的执行情况，并接受项目管理公司和监控管理中心的监督、检查。

5）审查施工监测、巡视及预警信息，审查监控和施工安全风险处理方案、监控分析报告和消警建议报告。

6）当审核或发现风险工程处于预警状态时，立即组织施工单位召开现场会议，采取专家论证、组织施工单位自行处理、下达安全隐患报告书、整改通知书、停工令等措施进行处理，并及时上报监控管理中心，并监督落实监控管理中心反馈的意见，监督风险事务处理。

7）负责对黄色综合预警状态的风险工程的事务处理加强监督、检查，并将处理结果和变化情况及时上报监控管理中心。

### 13.8.2管理职责

13.8.2.1建立健全以总监理工程师负责的安全风险管理体系，明确体系中各要素的岗位设置及明确职责。

13.8.2.2按照国家、行业和北京市有关法律、法规和和工程建设标准，《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》和相关支持性文件规定的相关内容、程序，以及合同要求，开展施工监理和安全巡视工作，重点加强对施工单位安全风险控制的监管工作，全面掌控合同标段的安全状态。

13.8.2.3编制现场安全风险监理规划和实施细则。

13.8.2.4监督、检查施工单位安全风险管理体系的建立和落实情况，评估施工监控的组织、人员、资质、设备和监测实施的有效性。

13.8.2.5对施工单位及其施工分包单位进行安全风险监控、信息报送、反馈等的指导、培训教育和考核。

13.8.2.6参加设计交底，督促检查施工单位进行审图，并及时参与、监督施工单位将审图过程中发现的问题以书面形式报告业主和设计单位。

13.8.2.7督促和审查施工单位施工前的地质和环境核查和补充工作，以及施工过程中的现场（作业面等）巡视和地质超前探测、预报工作。

13.8.2.8审查或组织专家评审施工单位提供的安全专项施工方案、应急预案（含监控实施方案）和环境保护措施。

13.8.2.9全面负责现场施工的监督管理，全过程监督施工单位安全风险监控、处置，监测数据和信息的及时上报，和风险事务处理的执行情况，并接受业主的监督、检查。

13.8.2.10审查施工监测、巡视及预警信息，审查监控和施工安全风险处理方案、监控分析报告和消警建议报告。

13.8.2.11负责安全监理交底、召开监理例会，配备专职安全监理人员进行日常巡视、安全检查等现场安全监理工作，定期编制安全监理报告。

13.8.2.12负责全面、及时和真实地进行安全监理记录和编制监理报告。

13.8.2.13当审核或监理发现风险工程处于预警状态时，立即组织施工单位召开现场会议，采取专家论证、组织施工单位自行处理、下达安全隐患报告书、整改通知书、停工令等措施进行处理，并及时上报业主，并监督落实业主反馈的意见。

13.8.2.14负责对黄色综合预警状态的风险工程的事务处理加强监督、检查，并将处理结果和变化情况及时上报业主。

### 13.8.3风险工程分级

轨道交通工程建设应在安全风险识别的基础上，对自身风险工程和环境风险工程进行定性分级，并在此基础上采取分级管理。

13.8.3.1 自身风险工程根据工程特点分为一、二、三级，分级原则参照如下：

1）一级自身风险工程：基坑深度在25m以上（含25m）的深基坑工程，矿山法车站，超大断面矿山法工程等；

2）二级自身风险工程：基坑深度在15～25m（含15m）的深基坑工程，近距离并行或交叠的盾构法区间，不良地质地段的盾构区间联络通道，不良地质地段的盾构始发与到达区段，大断面矿山法工程等；

3）三级自身风险工程：基坑深度在15m以下的深基坑工程，一般断面矿山法工程，一般盾构法区间等。

13.8.3.2 环境风险工程根据工程特点和周边环境特点分为特、一、二、三级，分级原则参照如下。

1）特级环境风险工程：下穿既有轨道线路（含铁路）的工程；

2）一级环境风险工程：下穿重要既有建（构）筑物、重要市政管线及河流的工程，上穿既有轨道线路（含铁路）的工程；

3）二级环境风险工程：下穿一般既有建（构）筑物、重要市政道路的工程，临近重要既有建（构）筑物、重要市政管线及河流的工程；

4）三级环境风险工程：下穿一般市政管线、一般市政道路及其它市政基础设施的工程，临近一般既有建（构）筑物、重要市政道路的工程。

13.8.3.3 在施工阶段，督促施工单位根据地质和环境核查成果、设计方案的核查认识、施工工艺设备、自身施工水平经验等，深入识别各种风险因素，进行风险工程分级调整。

### 13.8.4预警分类、分级

为加强施工过程中安全风险的监控、反馈和管理，施工过程中风险工程安全状态的预警分为监测预警、巡视预警和综合预警三类。

13.8.4.1监测预警：根据国家、行业、北京市有关规范、规程和设计阶段确定的监控量测控制指标值，将施工过程中监测点的预警状态按严重程度由小到大分为三级：黄色监测预警、橙色监测预警和红色监测预警。

1）黄色监测预警：“双控”指标（变化量、变化速率）均超过监控量测控制值的70％时，或双控指标之一超过监控量测控制值的85％时；

2）橙色监测预警：“双控”指标均超过监控量测控制值的85％时，或双控指标之一超过监控量测控制值时；

3）红色监测预警：“双控”指标均超过监控量测控制值，或实测变化速率出现急剧增长时。

13.8.4.2巡视预警：施工过程中通过巡视，发现安全隐患或不安全状态而进行的预警。按严重程度由小到大分为三级：黄色巡视预警、橙色巡视预警和红色巡视预警。

13.8.4.3综合预警：施工过程中根据各方监测、巡视信息，并通过核查、综合分析和专家论证等，及时综合判定出风险工程不安全状态而进行的预警。综合预警分级按严重程度由小到大分为三级：黄色综合预警、橙色综合预警和红色综合预警。

### 13.8.5安全风险评估、预警

13.8.5.1安全风险因素

地铁工程建设中施工安全风险因素一般包括地质因素、环境因素、设计因素、施工工艺及设备因素和施工组织管理因素等。

1）地质因素主要包括空洞、漂石、地下水等工程地质、水文地质条件；

2）环境因素主要包括地面建/构筑物、文物古建、古树、既有轨道交通、桥桩、地下管线、地下建/构筑物、地下障碍物、道路、绿地、地表与地下水体等；

3）设计因素主要包括结构设计、工法与工艺设计、环境保护设计、控制指标设计、专项监测设计等残余安全风险及缺陷；

4）施工工艺及设备因素主要包括工艺方法、设备类型、施工参数等。

5）施工组织管理因素主要包括施工部署、施工准备、安全风险组织机构及专业人员配置、安全风险管理体系建立等。

13.8.5.2施工前（施工准备期）安全风险识别与评估

施工前（施工准备期）应通过地质、环境核查和补充调查，识别易出现安全风险的部位和引起安全风险事件的安全风险因素，并评价安全风险事件发生可能性和严重程度。各工法从以下四个方面进行评估：

1）地质、环境核查与评估

对地质与环境安全风险因素进行识别、核查和评估，对地质条件复杂、环境条件复杂的工程安全风险部位进行识别与评估。

2）设计安全性核查

对设计安全风险因素和受力条件复杂的安全风险部位进行识别，对结构、施工工法工艺等的可靠性进行分析，核查设计方案的安全性；

3）施工方案安全性评估

对施工工艺及设备中的安全风险因素进行识别，对地质因素、环境因素、施工工艺及设备因素之间的相互作用、相互影响和施工工艺参数的合理性进行分析，评估施工方案的安全性；

4）施工组织合理性评估

对施工组织管理中的安全风险因素进行识别，对施工组织设计的有效性、合理性进行分析，评估施工组织的合理性。

13.8.5.3施工中（施工期）安全风险监控、评估与预警

1）施工中（施工期）安全风险监控、评估与预警是指在施工过程中通过对安全风险事件或安全风险因素的监测、巡视，对可能或已经发生的工程自身安全风险事件和环境安全风险事件进行分析、评估和预警级别的判定，主要从以下几个方面进行监控、评估与预警：

（1）开挖面地质状况监控、评估与预警

（2）支护结构体系监控、评估与预警

（3）周边环境监控、评估与预警

（4）施工工艺及设备监控、评估与预警

（5）施工组织管理及作业状况监控、评估与预警

2）施工中（施工期）安全风险监控是指施工过程中对可能存在的安全风险因素和可能发生的安全风险事件进行全过程动态监测及巡视。安全风险巡视方法主要有观察、拍照、描述等，必要时辅以量测、素描和摄像。

3）施工中（施工期）安全风险评估与预警是指施工过程中对安全风险监控结果出现的异常情况进行分析评估，当异常情况可能引起工程自身或周边环境安全风险事件时，分析安全风险事件发生的可能性和后果严重程度，并据此启动警戒预报，分为监测预警、巡视预警和综合预警，均采用黄色、橙色、红色三级预警。

13.8.5.4周边环境巡视、评估

1）周边环境巡视的范围：

（1）建构筑物、桥梁、河流湖泊巡视范围取基坑或隧道结构边缘两侧各1.5～2.0H（H为基坑或隧道底板埋深）范围；

（2）污水、雨水、上水、燃气等地下管线巡视范围取基坑或隧道结构边缘两侧各1.0H范围；

（3）道路（地面）巡视范围取基坑或隧道结构边缘两侧各1.0H范围；

（4）既有线（铁路）安全巡视范围根据评估影响及轨道防护范围确定。

2）施工现场周边建构筑物主要应巡视、评估以下内容：

（1）建构筑物开裂、剥落：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等；

（2）地下室渗水：包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等。

3）施工现场周边桥梁主要应巡视、评估墩台或梁体开裂、剥落情况，包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等。

4）施工现场周边既有线（铁路）主要应巡视、评估以下内容：

（1）结构开裂、剥落：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等；

（2）结构渗水：包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等；

（3） 墩柱、承台开裂：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势等；

（4）变形缝开合及错台：包括变形缝的扩展和闭合大小、变形缝处结构有无错开、位置、发展趋势等。

5）施工现场周边道路（地面）主要应巡视、评估以下内容：

（1）地面开裂：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势等；

（2）地面沉陷、隆起：包括沉陷深度、隆起高度、面积、位置、距墩台的距离、距基坑（或隧道）的距离、发展趋势等；

（3）地面冒浆/泡沫：包括出现范围、冒浆/泡沫量、种类、发生位置、发展趋势等。

6）施工现场周边河流湖泊主要应巡视、评估以下内容：

（1）水面漩涡、气泡：包括水面有无出现漩涡、水泡、出现范围、发生位置、发展趋势等；

（2）堤坡开裂：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势等。

7）施工现场周边地下管线主要应巡视、评估以下内容：

（1）管体或接口破损、渗漏：包括位置、管线材质、尺寸、类型、破损程度、渗漏情况、发展趋势等；

（2）检查井等附属设施的开裂及进水：包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势、井内水量等。

8）施工现场周边邻近施工情况主要应巡视、评估邻近在施工程项目规模、结构、位置、进度、与地铁工程水平距离、垂直距离等。

### 13.8.6预警的发布、响应与消警

施工期中，我方将通过“北京轨道交通工程施工安全风险监控系统”及时进行监测数据、现场巡视信息、实时监控信息和风险管控记录的采集、处理、上传和分析、反馈，以实现风险动态跟踪和控制。当监测数据、工程自身及周边环境存在安全隐患或处于不安全状态达到预警标准时，我方将在“北京轨道交通工程施工安全风险监控系统”及时发布预警，组织预警响应的现场分析会；反馈现场分析会议定的处置措施，并监督施工单位现场实施；相关措施落实后，负责消警申请的审查（初审），组织综合预警消警分析会。

13.8.6.1施工过程中当判断可能出现预警状态时，施工单位及我方在信息报送的同时，及时组织分析，加强监测、巡视，进行先期风险处置。

13.8.6.2施工单位是预警处理的实施和执行主体，总监办应加强安全监控，设计单位积极参加方案制定和风险处理。其它相关参建单位参加方案评审和风险处理，提供相关建议。

13.8.6.3当建设单位监控管理中心综合判定综合预警等级后，各相关监控实施及管理单位应根据不同的综合预警级别分别组织不同层级领导的响应。

1）黄色综合预警：施工单位应加强组织分析，项目技术负责人主持并组织风险处理，项目总监、第三方监测单位项目负责人、设计单位专业负责人和监控管理中心参加风险处理方案的制定和风险处理过程的监督、管理；施工单位、我方、第三方监测单位加强监测和巡视，监控管理中心监控跟踪。

2）橙色综合预警：施工单位应组织四方会议，项目经理主持并组织风险处理，总监理工程师、第三方监测单位技术负责人、设计单位和勘察单位的项目负责人及建设单位有关领导参与风险处理方案的制定和风险处理过程的监督、管理；监控管理中心加强监控跟踪，建设单位有关部门加强督查和协调处理。

3）红色综合预警：施工单位应组织专家论证，启动应急预案。施工单位企业主管领导主持并组织风险处理，总监理工程师、第三方监测单位技术负责人、设计单位和勘察单位的技术负责人及公司主管副总经理、监控管理中心、建设单位公司领导参与风险处理方案的制定和风险处理过程的监督、管理，建设单位主管领导和相关部门督促和协调处理，监控管理中心加强监控跟踪。

13.8.6.4对特、一级风险工程的预警处理，建设单位领导应加强风险处理过程的监督、管理和协调处理。

13.8.6.5对环境产权单位对工程环境有特殊要求的环境风险工程，预警的风险处理原则上应邀请产权单位参加。

13.8.6.6当判定风险工程处于红色综合预警或发生一般（IV级）施工突发风险事件时，应立即采取应急技术措施，第一时间上报项目管理公司、公司主管副总经理、相关政府主管部门、委办局和环境产权单位等，并组织现场应急处理。

13.8.6.7对于较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（I级）施工突发风险事件的应急处理，应遵循《北京市市突发公共事件总体应急预案》和《北京市建设工程施工突发事故应急预案》等的有关规定。

13.8.6.8在风险处理结束后，施工单位应对预警提出消警建议报告，并根据预警级别的不同报不同层级的监控或管理单位审核。

1）黄色综合预警的消警：消警建议报告书面报我方审查后实施消警；

2）橙色综合预警的消警，消警建议报告报我方初审和监控管理中心复审后实施消警；

3）红色综合预警的消警：消警建议报告报我方初审、监控管理中心复审和终审后，由监控管理中心组织评估和实施消警，并在信息平台上发布。其中对特级风险工程红色预警的消警，尚应报轨道公司技术委员会组织终审。

13.8.6.9预警响应及消警管理重点工作主要涵盖以下几方面：

1）明挖工法：基坑支（围）护结构施工规范性、支撑架设和坑边堆载等；

2）暗挖工法：马头门破除、大断面开挖和初支施做、二衬施做时初支拆撑、专项措施（深孔注浆、超前支护）实施和实际效果等；

3）盾构工法：盾构始发和接收、开舱作业程序、盾构掘进轴线偏差等。

13.8.6.10监控及预警信息报送的内容要求：

1）巡视信息：具体包括周边环境巡视信息、支护体系巡视信息、开挖面巡视信息、施工工艺巡视信息及施工组织管理与作业状况巡视信息等。

2）日报：包括当日现场巡视信息、施工单位风险事务的处置落实、施工监测与第三方监测数据的比对分析、各类预警信息的分析、综合预警建议、现场安全风险状态评价等；

3）周报：

①本周巡视作业情况：包括本周巡视内容、完成巡视工作量等。

②本周监测、巡视异常信息及预警情况：内容包括工点风险现状、工点巡视预警情况统计说明、施工监测、巡视信息及自身巡视信息的综合分析情况。

③本周监督、核查情况：包括本周对施工单位报送信息的核查，监督施工单位对各方反馈意见的落实情况、风险事务处理的落实情况，对施工工艺设备、施工组织管理与作业状况的监督检查情况、相关例会情况及存在问题。

④下周风险管控重点：主要涵盖下周工点风险因素的关注或管控措施要点、风险预告等。

4）月报：月报、年报：主要包括近一月、近一年内所辖标段风险工程通过情况、安全风险评价及下一月、下一年度安全风险管控重点及建议等。

13.8.6.11总监办负责对施工单位提交的消警建议报告进行审查，其中对橙色、红色综合预警的消警，审查后尚应将施工单位的消警建议报告和审查意见一并书面报送监控管理中心复审，同时报送设计单位和第三方监测单位。

13.8.6.12总监办将及时落实监控管理中心的预警及处理的反馈意见，将监理预警信息、监控管理中心反馈的预警情况和处理意见等信息及时反馈施工单位，并加强对施工单位执行反馈意见的监督、处理。

### 13.8.7突发事故处理

13.8.7.1基本响应

轨道交通建设工程施工突发事故发生，事故责任单位和现场人员必须立即向监理报告，并通过监理向业主报告，启动施工现场应急预案，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志。

13.8.7.2预案的启动

1）赶赴现场

（1）总监理工程师、安全监理工程师在接到事故报告后立即赶赴事故现场，途中进一步了解事故情况，及时向业主报告；

（2）我方督促事故单位联络应急抢险单位、各管线单位赶赴事故现场；

（3）我方向上级有关部门报告，并通知相关职能部门领导赶赴现场。

2）启动预案的决定

总监理工程师接到发生或可能发生重大工程事故报告后，立即了解情况，同时赶赴事故现场，决定启动应急预案。若事故危害不具有扩展性，也无须抢救人员、财产的，可不必启动预案，直接进入事故的调查、善后处理程序。

13.8.7.3组织召开现场首次会议

首次会议主要议程及内容

1）及时听取、事故汇报情况。

2）是成立抢险指挥部及其组成机构。

3）研究确定抢险方案。

指挥部成立后，立即根据事故和现场特点，召集有关技术专家，研究制定应急处置方案。方案应包括应急处置行动资源的配备、事故发展趋势的预测、抢险力量的部署、人员的防护、抢险程序、监测、现场恢复条件等建议 （施工现场抢险方案由事故单位制定），在存在多套方案的情况下，由现场指挥部选定最佳方案，并保证方案的实施和落实。

4）通知事故单位、技术专家组、救援单位、必要时请应急联动单位（公安、武警、消防、卫生、人防等）

5）立即向上级领导汇报事故简要情况，必要时建议有关领导赶赴现场；

13.8.7.4实施抢险工作

1）各级领导现场抢险工作。

指挥部领导赶赴事故现场及时了解抢险等工作的进展及运转情况，必要时通过政府部门协调其他力量支援抢险。

事故单位对撤离时的各方财产进行登记，确认并汇总；为撤离出的人员提供生活条件；负责处理受伤害人员及其家属的善后事宜，做好社会稳定工作。

对危害区外围的交通路口实施定向、定时封锁，阻止铺事故危害区外的公众进入；对事故现场周围的交通秩序进行重新组织和安排，防止交通拥堵；并指挥、调度撒出危险区的人员和使车辆顺利地通过通道，并确保事故应急救援的队伍、技术专家和设备、物资能及时赶往现场；对重要目标实施保护，维护社会治安。

2）组织事故信息发布工作。

抢险指挥部负责草拟事故快报、新闻统发稿等，统一发布事故信息。

3）相关监测部门工作。

抢险指挥部负责联系各工程监测、环保监测站等单位实施监测工作，对事故发生的危害区域及危害性质利用其特有的仪器、设备进行监测，为现场应急处置指挥部、现场技术专家组的应急处置行动和抢险方案的制定，提供客观的依据。

（1）抢险结束之后部署主要善后工作

①督促善后工作组继续做好工作。

处理受伤害人员及其家属的善后事宜，保障伤害人员合法权益，维护社会稳定。

②组织事故调查工作。

综合协调组根据国务院第75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》等法规组成事故调查组，开展事故调查及查处工作。

③落实抢险费用。

组织测算抢险直接费用，计入事故直接经济损失，责成事故责任单位支付。

（2）应急恢复与结束

①应急处置的恢复

A.对事故现场加以保护等待专家对现场进行勘察，在处置爆炸案件时，发现可疑物品，不得擅自触动、疑为危险品的，应设置安全警戒线，由专业人员处置。

B.现场的清理工作应由事故单位负责，相关单位子以配合；如发生火灾、爆炸、基坑坍塌导致建筑物倒塌、煤气泄漏、电线漏（断）电、自来水管爆裂时，应立即通知有关部门组织力量到现场紧急处置。

C.现场清理后，应尽快组织人员恢复道路通车。

②应急处置的结束

A.根据现场的监测结果以及现场技术专家组的论证结论、认为事态得到控制，影响得到消除的，由抢险指挥部总指挥宣布预案终止。

B.应急处置配合协助单位陆续进行撤离和清理工作的交接，如有必要，在现场清理和受影响区域，由有关监测部门继续进行连续监测，直至恢复正常状态，现场指挥部撤消。

③事故调查

A.抢险救灾工作结束后，各参加处置的单位必须按各自的职能分工做好善后工作，协助保险公司开展灾后理赔工作，按照“四不放过”的原则对事故进行调查。

B.事故的调查按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《企业职工伤亡事故报告和处理规定》按照国务院第493号令国务院第75号令等法规实施，由相关部门组成相应的事故调查组开展事故原因调查。

C.事故调查小组还应对有关工程勘察报告、设计方案，施工方案、监理日记等事实凭证进行审验，核查其程序是否合法、内容是否符合技术标准及法律法规要求，对发观的问题，应及时进行记录，必要时再作深入调查和论证。

④善后处理

在事故调查处理的同时，事故单位应做好事故的善后处理，做好社会稳定工作。

### 13.8.8施工准备阶段安全风险管理

13.8.8.1熟悉设计图纸，审查施工图的安全性和风险性，并提出审查意见。

13.8.8.2参加安全专项设计交底和图纸会审，全面了解工程安全风险及采取的措施。

13.8.8.3审核施工单位安全专项施工方案（含监控实施方案）和环境保护措施方案，特、一级风险工程按照有关要求组织专家论证，并履行审批程序。

13.8.8.4督促施工单位对实地进行安全性核查，包括地质、周边环境、空洞、地下管线、构筑物，并予以确认核实。

13.8.8.5督促施工单位对安全风险进一步深入识别和风险分级调整，并形成风险分级清单，并提出审核意见。

13.8.8.6 监督、检查施工单位安全风险管理体系的建立和落实情况，评估施工单位监控的组织、人员、资质、设备和监测实施的有效性。

### 13.8.9施工阶段安全风险管理

13.8.9.1督促施工单位建立风险信息管理沟通机制。

13.8.9.2定期安全巡视，并填写巡视表。

13.8.9.3对施工现场的视频监控管理，确保现场视频及时调整、实时监控。

13.8.9.4 全面负责施工现场的监督管理，全过程监督施工单位安全风险监控、处置，监测数据和信息的及时上报，和风险事务处理的执行情况，并接受建设单位的监督、检查。

13.8.9.5 审查施工单位监测、巡视及预警信息，审查监控和施工安全风险处理方案、监控分析报告和消警建议报告。

13.8.9.6 组织召开安全监理交底会、监理例会，配备专职安全监理人员进行日常巡视、安全检查等现场安全监理工作。

13.8.9.7 全面、及时和真实的进行安全监理记录和定期编制安全监理报告。

13.8.9.8当审核或监理发现风险工程处于预警状态时，立即组织施工单位召开现场会议，采取专家论证、组织施工单位自行处理、下达安全隐患报告书、整改通知单、停工令等措施进行处理，并及时上报建设单位，并监督落实监控管理分中心反馈的意见。

13.8.9.9 负责对黄色综合预警状态的风险工程的事务处理加强监督、检查，并将处理结果和变化情况及时上报监控管理分中心。

### 13.8.10 施工后阶段安全风险管理

13.8.10.1审核施工单位修复处理方案，并提出审核意见。

13.8.10.2对修复过程重点旁站，严格按照方案落实。

13.8.10.3组织相关人员对修复后的验收。

### 13.8.11 本监理标段主要风险源

通过熟悉、学习业主提供的本标段施工招标图纸，我们了解到，本工程共有3个特级风险（为1个环境风险，2个自身风险），31个一级风险（自身风险19个，环境风险12个），32个二级风险（自身风险14个、环境风险18个），21个三级风险（自身风险8个、环境风险13个），具体如下表所示：

自身风险

| 序号 | 等级 | 标段 | 风险源名称 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特级 | 14 | 【换乘通道】既有10号线十里河站 | 1个 |
| 2 | 一级 | 16 | 1#区间风井暗挖通道 | 19个 |
| 3 | 一级 | 16 | 2#区间风井暗挖通道 |  |
| 4 | 一级 | 16 | 双丰铁路南侧四洞暗挖区间 |  |
| 5 | 一级 | 16 | 双丰铁路北侧明挖基坑 |  |
| 6 | 一级 | 14 | 【主体】既有10号线十里河站 |  |
| 7 | 一级 | 14 | 【主体】既有10号线十里河站B出入口 |  |
| 8 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路中D2000雨水管 |  |
| 9 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路中D300污水管 |  |
| 10 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路北侧D500中压天然气管 |  |
| 11 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路中D600污水管 |  |
| 12 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路D300上水管 |  |
| 13 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路D300污水管 |  |
| 14 | 一级 | 14 | 【主体】大羊坊路D400上水管 |  |
| 15 | 一级 | 14 | 【主体】强强酒店 |  |
| 16 | 一级 | 14 | 【风道】既有10号线十里河站 |  |
| 17 | 一级 | 14 | 【风道】东方汇美家居广场（居然之家） |  |
| 18 | 一级 | 14 | B型断山间矿山法区间 |  |
| 19 | 一级 | 15 | 区间暗挖联络通道 |  |
| 20 | 一级 | 15 | 十里河站前单渡线段大断面矿山法区间 |  |
| 21 | 二级 | 16 | 【主体】民航出版大楼 | 14个 |
| 22 | 二级 | 16 | 2#区间风井明挖基坑 |  |
| 23 | 二级 | 16 | 双丰铁路南侧明挖基坑 |  |
| 24 | 二级 | 16 | 区间联络通道 |  |
| 25 | 二级 | 14 | 【主体】大羊坊路南侧2000x2300电力管沟 |  |
| 26 | 二级 | 14 | 【主体】东方汇美家居广场（居然之家） |  |
| 27 | 二级 | 14 | 【主体】家和家美家居广场 |  |
| 28 | 二级 | 14 | 【主体】民乐家居广场 |  |
| 29 | 二级 | 14 | 【K口】大羊坊路南侧2000x2300电力管沟 |  |
| 30 | 二级 | 14 | 【L口】大羊坊路南侧2000x2300电力管沟 |  |
| 31 | 二级 | 14 | 【风道】大羊坊路南侧2000x2300电力管沟 |  |
| 32 | 二级 | 14 | 【换乘通道】既有三环路十里河桥 |  |
| 33 | 二级 | 15 | 区间风井明挖基坑 |  |
| 34 | 二级 | 15 | 区间联络通道 |  |
| 35 | 三级 | 16 | 盾构区间隧道 | 8个 |
| 36 | 三级 | 14 | 【主体】大羊坊路北侧，D500高压天然气管2条 |  |
| 37 | 三级 | 14 | 【主体】大羊坊路D400上水管 |  |
| 38 | 三级 | 14 | 【J口】民乐家居广场 |  |
| 39 | 三级 | 14 | 【J口】民乐家居北侧平房 |  |
| 40 | 三级 | 14 | 【L口】东方汇美家居广场（居然之家） |  |
| 41 | 三级 | 14 | 【K口】家和家美家居广场 |  |
| 42 | 三级 | 15 | 盾构区间隧道 |  |

环境风险

| 序号 | 等级 | 标段 | 风险源名称 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特级 | 16 | 双丰铁路（极重要） | 2个 |
| 2 | 特级 | 14 | 矿山区间下穿M10十里河站（极重要） |  |
| 3 | 一级 | 16 | 超压天然气D=700 （重要） | 9个 |
| 4 | 一级 | 16 | D400上水管线 |  |
| 5 | 一级 | 16 | D800上水管线 |  |
| 6 | 一级 | 16 | 京津城际铁路桥（极重要） |  |
| 7 | 一级 | 16 | 南水北调东干渠（重要） |  |
| 8 | 一级 | 16 | 高压塔（多座）（重要） |  |
| 9 | 一级 | 15 | D800雨水管线（较重要） |  |
| 10 | 一级 | 15 | D400上水管线（较重要） |  |
| 11 | 一级 | 14 | 矿山区间下穿D600上水（较重要）、D1200上水（重要）2000*20000电力（较重要） |  |
| 12 | 二级 | 16 | 雨水d=1000/2000（重要） | 18个 |
| 13 | 二级 | 16 | 电力方沟2000*2100（较重要） |  |
| 14 | 二级 | 16 | 雨水d=1400（重要） |  |
| 15 | 二级 | 16 | 雨水d=2000（重要） |  |
| 16 | 二级 | 16 | 电力方沟2000*2000（较重要） |  |
| 17 | 二级 | 16 | 超压天然气D=700 （重要） |  |
| 18 | 二级 | 16 | 东五环路（重要） |  |
| 19 | 二级 | 16 | 雨水d=1000（重要） |  |
| 20 | 二级 | 15 | 雨水d=1000（重要） |  |
| 21 | 二级 | 15 | 上水方沟1800*1800（重要） |  |
| 22 | 二级 | 15 | 上水方沟2800*2800（重要） |  |
| 23 | 二级 | 15 | 雨水d=1400（重要） |  |
| 24 | 二级 | 15 | 四环路（重要） |  |
| 25 | 二级 | 15 | 上水方沟1800*1800（重要） |  |
| 26 | 二级 | 15 | 电力管沟2000*2300（较重要） |  |
| 27 | 二级 | 15 | 高压天然气 d=500（较重要） |  |
| 28 | 二级 | 15 | 雨水d=1100（重要） |  |
| 29 | 二级 | 14 | 矿山区间下穿2000*2000电力（较重要） D2000雨水（重要） |  |
| 30 | 三级 | 16 | 中压天然气D=400、700（较重要） | 13个 |
| 31 | 三级 | 16 | 污水d=700（较重要） |  |
| 32 | 三级 | 16 | 上水d=800（较重要） |  |
| 33 | 三级 | 16 | 天然气 d=500（较重要） |  |
| 34 | 三级 | 15 | 雨水d=800（较重要） |  |
| 35 | 三级 | 15 | 中压天然气d=500（较重要） |  |
| 36 | 三级 | 15 | 电力管沟2000*2300（较重要） |  |
| 37 | 三级 | 15 | 中压天然气d=500（较重要） |  |
| 38 | 三级 | 15 | 高压天然气d=500（较重要） |  |
| 39 | 三级 | 15 | 电力管沟2000*2300（较重要） |  |
| 40 | 三级 | 15 | 污水d=500（一般） |  |
| 41 | 三级 | 15 | 污水d=300（一般） |  |
| 42 | 三级 | 15 | 上水d=400（一般） |  |

### 13.8.12 风险工程安全专项施工方案的审查

施工单位根据环境条件、地质条件、设计文件等基础性资料和相关工程建设标准，结合自身施工经验，针对各级风险工程编制安全专项施工方案，经施工单位技术负责人签认后，报监理审查。

安全专项施工方案应包括：1）工程概况；2）工程地质水文地质条件；3）风险因素分析；4）工程重、难点；5）施工方案和主要施工工艺；6）工程环境保护措施；7）监测实施方案；8）监控量测控制指标和标准（含阶段性控制值）；9）专项预案；10）应急预案；11）组织管理措施等主要内容。

总监办组织对安全专项施工方案的审查，填报施工方案安全性评估表和施工组织合理性评估表，对安全专项施工方案的审查应根据风险工程级别的不同邀请不同的相关单位和人员参加：

1）三级风险工程：邀请监控管理分中心、业主代表、设计代表参加；

2）二级风险工程：邀请项目管理公司及相关部门、监控管理分中心、设计单位项目负责人参加；

3）特、一级风险工程：邀请监控管理中心及公司其它相关部门、项目管理公司、监控管理分中心、设计单位技术负责人参加，其中对特级风险工程，必要时邀请公司技术委员会和外部资深专家参加；

4）对产权单位有特别要求的环境风险工程，必要时邀请产权单位参加；

5）对政府有特殊要求的环境风险工程，按政府要求组织审查；

施工单位应根据审查意见修改完善安全专项施工方案，报监理单位审批后方可正式施工，同时报项目管理公司备案。在施工过程中，总监办将督促施工单位严格按照审查、完善后的安全专项施工方案组织施工。

### 13.8.13 监控量测管理

施工中的监控量测是施工安全的保障，在施工过程中必须按要求进行此项工作，并将结果做系统处理后及时反馈指导工作。根据《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》要求，总监办成立安全风险管理体系监控量测管理小组，总监理工程师为组长，总监办安全工程师、测量工程师、驻地监理工程师及现场监理为组员；明确职责分工，实行总监办和驻地办两级管理体制，同时依据安全风险管理监理计划，将监控量测监理工作纳入安全风险管理体系中，统一管理。

13.8.13.1监理单位职责

1）根据强制性条文规范标准开展监测外业和内业工作，全面掌握施工（及第三方监测）单位的情况和质量，对全过程进行检查、校核，确保监测数据准确、可靠；

2）审核承包人上报的《监测方案》，编制总监办《监控量测监理实施细则》；

3）督促承包人建立监控量测管理体系，审查观测仪器人员及设备是否符合《监测方案》要求；

4）参与监测控制网的建立，对重要沉降观测点布设与埋设进行旁站；

5）定期、不定期对现场进行巡视检查，检查测点的状况；

6）及时分析比对施工单位、第三方监测单位的监测数据，并将分析结果及时反馈至发包人；

7）定期编制监控量测周报、月报。

13.8.13.2 监控量测主要项目

主要对周边环境和土建施工围（支）护体系进行监测。

1）周边环境监测：主要有道路及周边地表沉降、地面建（构）筑物沉降、倾斜及裂缝、地下管线沉降、桥梁沉降、地下水位、地中土体垂直位移。地中土体水平位移等；

2）土建施工围（支）护体系监测：主要有隧道拱顶下沉及水平收敛、桩顶位移、衬砌结构内力、临时支护内力、墙背土压力等。

13.8.13.3 监理工作要点

1）对《监测方案》的审查重点：方案的编制依据是否全面、正确、充分；布点的布置位置、范围、频率等是否符合规范和设计、施工要求；监测方法是否正确；组织机构、人员的核查：监测方案中组织机构是否完善，人员资质是否符合相关要求；监测方案是否经监测单位技术负责人审批。

2）对观测仪器及人员管理要求：审查、检查进场的测量人员资质及仪器设备是否与投标书相符，对于不能满足要求的人员及测量仪器，限期予以撤换，其使用的仪器按照行业规定按时检查，对精度不符合要求的仪器，应制止使用。

3）对监测点布设的控制：检查、核对测点布设是否按照设计图纸及《监测方案》布设，对重要部位需进行旁站，及时参加测点验收和初始值采集工作。

4）过程控制主要采取巡视检查手段进行，现场监理人员定期、不定期到现场进行巡视检查，对现场测点的实施状态进行跟踪，确保测点的有效性。对关键部位、关键工序加大巡视频率。当现场存在以下情况时，应要求观测单位增加观测频率，同时监理人员重点关注该部位：

观测项目的变化速率或累计变化量达到或超出预警值；

各观测值突然显著增大，沉降速率突然加快。

5）对监测数据的比对分析和运用：监理人员应及时取得监测数据，对比分析施工单位与第三方监测单位的监测数据，对异常数据提出处理意见，及时反馈至施工单位；必须熟悉监测项目及其预警、报警和控制指标，能根据最新的监测报告数据中的累计变形和当日变形速率数值，对下一步施工提出建议和意见。

### 13.8.14 视频监控管理

为保障地铁工程施工安全，对施工现场实时监控，及时记录施工过程操作情况，满足地铁在建工程实际需要，对安全风险较大的风险工程部位进行视频监控。

视频监控系统是指利用图像采集、传输、显示等设备及语音系统、控制软件组成的对地铁在建工程安全风险较大项目进行监视、跟踪和信息记录等的地铁工程安全管理监控系统。

13.8.14.1监理单位职责

1）按有关建设规程、合同等对土建施工单位工程行为进行全面监管。

2）对工点控制中心的系统设备的正常运转负监管责任，并及时将异常情况上报分控中心。

3）对安装单位进行本系统的安装、移位、维护（修）等相关作业活动负监管责任。

4）负责本标段视频监控系统的信息采集、记录、监控、信息分析和处理。

5）建立24小时值班制度，现场值班人员应按《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》要求进行视频监控，对视频图像效果进行确认，依据实况对摄像头的焦距、视频角度等进行远程调整，确保监控内容图像清晰、摄像头跟进到位等。值班人员对各作业点的视频浏览巡视频率不少于每小时一次，并对巡视内容做详实记录。

6）值班人员发现视频监控系统发生故障后，应在第一时间内向视频安装单位报告，按合同相应条款规定要求进行维修或更换设备。

7）值班人员在进行视频浏览巡视时，一旦发现违章作业情况，立即通知现场相关负责人，责令改正；发现紧急情况时，按《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》中的相关规定和程序执行；发现事故时，严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的第二章第九条事故报告程序上报。

8）接受分控中心定期、不定期检查填表情况。

13.8.14.2主要监控信息：

1）矿山法暗挖工程：开挖、支护及临时支撑拆除等，即包括地层岩性及变化、地层渗水情况、开挖、钢格栅架设、锁脚锚管打设、连接筋焊接、钢筋网片铺设、超前小导管打设、壁后回填注浆管埋设、分层喷射混凝土、注浆、壁后回填注浆及临时支撑拆除等工序，且要求尽量对超前小导管与锁脚锚管打设及其注浆、钢格栅连接、回填注浆等细部信息进行实时连续监控。

2）施工竖井：提升设备挂钩，钢丝，井底作业情况等。

3）掌子面各道工序作业人员和专兼职安全员到位情况，监理旁站情况等。

### 13.8.15 其他风险

13.7.15.1 价格风险

由于是跨年度施工，期间钢材、水泥、设备价格可能出现波动，另外由于变更、洽商的失控，都可能导致工程项目支出的超出预算，给施工单位、建设单位带来价格风险。单位工程多、工种多、工艺复杂、各种影响因素都可能带来材料使用，施工方案，技术措施的变化，使投资加大。

13.8.15.2进度风险

本工程规模较大，相邻工程同时施工，预计交叉施工作业频繁而复杂，施工组织复杂。监理要将各种影响进度的因素置于控制之下，重在事前控制，加强事中控制，使工期按合同约定完成。由于要采用平行施工作业，各单位工程的搭接矛盾可能影响进度，由于动用人力资源多，工种多，施工队伍的稳定极为重要，人力资源不足，可能影响施工进度。

如果上述风险发生，都可能影响到本工程控制目标的实现，影响到业主总体目标按计划实行。

通过对本工程各类风险的分析，如果我公司中标，我们将根据工程情况和实际进度，运用层次分析法、概率法等方法对本工程的各种风险进行进一步分析和评估。

13.8.15.3疫情风险

因为工程施工现场流动人员多，卫生条件较差等现实情况，一旦发生如“非典”等重大传染性疾病，将造成严重人员、物质损失。针对制定疫情应急措施，以最大限度的减少可能产生的事故后果。

13.8.15.4风险防范

通过对上面所述四种主要风险的分析，认为应贯彻以预防为主的方针，从下列方面进行防范：

（1）积极配合甲方总体进度安排，及时督促施工单位按实际情况调整施工安排，在保证工程质量的前提下，既要千方百计地保证按期完工，又要在审查施工总进度计划和月、季计划时，注意工期计划的合理性。总工期排布要留有余地，以应对不可预见因素对工期目标的影响。要求施工单位人员资源要有储备，要有传统节假日民工返乡造成人力不足的预案。除因采取组织，技术，经济等措施外，还应加强民工队伍管理，关心民工生活，特别要加强节假日前的政治思想工作。

（2）监督施工单位材料的及时、保质进场和设备的足额配备，以满足施工效率要求。避免因上述因素影响，使工期滞后，引起后期赶工，造成各种风险的发生。

（3）凡发生工期滞后现象时，协助施工单位分析原因，制定赶工措施，把工期损失补回来。

（4）加强工地巡视检查，把质量问题解决在早期，监督施工单位抓好“三检”，及时通知相关单位，抓紧成品验收，提高一次成品合格率，争取有效施工时间，减少风险因素。

（5）鉴于当前国内存在一些不规范行为，在施工招标的评标中，关注投标单位压低标价后所采取相应措施的针对性、合理性、可行性，防范随意压价、产生质量风险。

（6）通过保险进行风险转移；通过严密的供货、施工合同条款，以及了解和预测市场价格走向，早决策，将业主风险转移给对方。

（7）本工程所有合同都采用担保手段，控制和转移合同的履约风险。

（8）一旦风险发生，要迅速采取措施，控制其发展，尽可能减少风险带来的损失。此时监理的工作重点为：

（9）监理工程师根据合同和要约、承诺条件，确定该风险的责任人，谁的责任、谁承担责任。

（10）如属建设单位要承担的特殊风险，监理工程师要严格按照实际发生的损失，公正地确定索赔值。

（11）如果某种风险已经办理了保险或担保，监理工程师根据保险合同或担保书条款，协助有关方处理赔付事宜。

（12）因不可抗力造成的风险，监理按照国家、地区相关法律参与界定，及善后处理。

13.8.15.5各类疫情灾害事故的应急措施

1）中枢神经性中毒

应急准备：工人上岗前接受职业安全培训；建立健全管理制度和操作规章；配备有效个人防护用品；加强监督和管理力度；现场配备急救用品，工地设置急救队员。

应急响应措施：停止导致危害事故的作业，保护事故现场；帮助中毒人员脱离生产环境，对中毒严重的人员及时组织救治，需要时拨打120救援电话；及时向主管部门进行事故报告（报告内容：时间、地点、发病情况、伤亡人数及可能发生原因）；指派专人配合卫生行政部门进行调查。

2）急性食物中毒

应急准备：项目工地食堂必须取得“卫生许可证”，炊事人员要有“健康体检、卫生培训”合格证；依据《中华人民共和国食品卫生法》健全管理制度，指定专人监督检查；  按需购置和制作食品，不食剩饭剩菜；加强宣传，增强食品卫生观念。

应急响应措施：中毒者及时送往医院救治，需要时拨打120救援电话；停食可疑毒物，专人保护现场，对食用可疑毒物但未发病者集中观察；立即向卫生主管部门汇报情况；指派专人配合卫生行政部门进行调查。

3）传染病爆发

应急准备：所有外来务工人员必须进行健康体检，取得“健康凭证”；项目工地应设卫生防病人员，建立疫情通报制度，指定疫情报告员；加强宣教，提高外来务工者的卫生知识水平和自我防病能力；建章立制，加强工地食堂、宿舍卫生管理 ，坚持灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂。

应急响应措施：设置隔离区，防止疫情蔓延；及时将病人送往医院就诊，派专人守侯，初步确诊后按传染病种类及时上报卫生管理部门；配合卫生防疫人员做好疫源地的消毒工作；保护易感人群，进行预防接种。

## 第九节  安全质量隐患排查治理工作

为有效推进所辖标段安全质量隐患管理工作，促进安全质量隐患管理的科学化、规范化、标准化、信息化，明确工作职责，加强安全质量隐患的管理，减少和杜绝安全、质量事故。我公司结合轨道公司编制下发的《轨道交通工程建设安全质量隐患排查与治理管理办法（修订）》（轨道安质字〔2015〕325号）的要求，具体阐述如下：

13.9.1监理管理职责

1）对所监理的工程开展隐患排查治理工作，并保障所需要的人员、设备及相关费用。

2）对施工单位安全质量隐患排查治理工作进行监督管理与考核，并将考核情况纳入对施工单位的履约评价中。

3）总监理工程师对本监理标段的安全质量隐患排查治理监督管理工作负总责。

4）按照管理办法规定对排查出的隐患进行响应与消除。

5）参加项目管理单位主持召开的安全质量隐患排查治理工作会议，汇报隐患排查治理情况，定期编制隐患排查治理工作报告。

6）提供总监办隐患排查治理相应岗位人员信息，核实施工单位隐患排查治理相应岗位信息。

### 13.9.2安全质量隐患排查要求

1）应按照国家、行业、北京市相关规定和标准以及《北京市轨道交通工程建设安全质量隐患排查要点》的相关内容开展安全隐患排查与治理工作，并将相关情况输入安全质量隐患排查系统。

2）北京市轨道交通工程建设安全质量隐患实行分级管理，根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患分为一级、二级、三级和四级共四个等级，其中一级到四级隐患严重程度逐级降低。

### 13.9.3安全质量隐患监理排查频次

总监理工程师（总监代表）每周至少开展1次隐患排查工作，专业安全监理工程师、专业机电监理工程师、驻地监理工程师每周至少开展2次隐患排查工作 (含总监理工程师、项目经理综合排查)，负责巡视的驻地监理员每天每单位工程至少开展1次隐患排查工作。

### 13.9.4安全质量隐患治理范围及权限

对施工单位发布的一级及轨道公司发布的各级隐患予以响应，对施工单位发布的一级隐患、自身发布的各级隐患、轨道公司发布的各级隐患进行消除，一级隐患由总监理工程师（总监代表）予以响应及消除，二级、三级、四级由驻地监理工程师予以响应及消除。

### 13.9.5安全质量隐患治理响应时限

监理单位对相关单位排查上传的一级隐患，4小时内总监理工程师在信息系统上予以响应；对轨道公司上传的二级隐患，8小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应；对轨道公司上传的三级隐患，12小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应；对轨道公司上传的四级隐患，24小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。

### 13.9.6隐患排查与治理文档要求

监理应对安全质量隐患排查与治理工作情况及时编制周报及相关专项报告，并按相关时限要求上传至隐患排查治理信息系统；隐患排查、治理与消除工作，能以影像资料取证的，上传系统时须同时上传影像资料；《施工安全质量隐患整改通知单》、《施工安全质量隐患整改回复单》及《工作联系单》、《监理通知单》、《工作联系单回复单》、《监理通知回复单》是施工过程中的重要资料，及时存档。

监理单位更换规定的被考核人员须上报轨道公司安质总部备案。

## 第十节 监理应急处理工作

随着社会经济的高速发展，跨地域、跨行业的社会联系日趋紧密，各种突发事件对国家、社会乃至工程建设所造成的危害也日益加重。所以建立科学、切实的突发紧急事件应对机制是我们工程建设管理中不可遗缺的防范措施，根据我监理方历经“非典”疫情时工程建设管理中的经验，本工程监理将着重采取以下措施来防范此类事件对工程建设可能产生的危害。

### 13.10.1监理设立突发事件应急领导小组

监理设立突发事件应急领导小组，由工程总监担任负责人，领导小组在抓好日常安全文明施工管理、环境保护工作的基础上，制定出各岗位监理人员应对突发事件的操作规程，在《监理实施细则》中加以明确、细化。靠畅通的信息传递、明确的岗位职责、有效快速的具体应对措施、严肃的纪律性来减少各类突发事件对监理工作和工程建设造成的不利影响。

### 13.10.2督促承包人建立突发紧急事件应对预案

要求各承包人在编制《施工组织设计》的同时单独上报“突发紧急事件应对预案”，使其从组织机构、人员组成、物质贮备、岗位职责、具体防范措施等方面加以规范化、制度化，监理方将认真审查其预案的合理性、可行性，将其作为开工条件核查的一项重要内容，以督促承包人做到防范于未然，以免此类事件来临时，仓促失误应对，造成不必要损失及扩大化。

### 13.10.3专项预案的检查

在日常的文明安全施工管理检查中，监理将协同建设单位对《专项预案》的落实情况进行全面核查，使该项工作真正做到常抓不懈、不留于形式、不因未出现异常情况而忽视此方面管理，使之成为工程管理的一项日常工作。为强化对施工现场紧急情况的反应、处理，我们将督促施工单位及时编制如下各类专项预案，并适时开展演练工作。

相关预案如下：

防隧道涌水（透水）、涌沙事故应急预案；

防基坑坍塌事故应急预案；

防触电事故应急预案；

防设备倾覆事故应急预案；

防人身伤亡事故应急预案；

防食物中毒和窒息事故应急预案；

防火灾事故应急预案；

防车辆伤害事故应急预案；

防机械伤害事故应急预案；

防起重伤害事故应急预案；

防物体打击事故应急预案；

防汛应急预案；

防管线破坏应急预案；

防周边建（构）筑物及房屋开裂事故应急预案；

防高处坠落事故应急预案；

防冒顶片帮事故应急预案；

人员疏散应急预案。

# 第十四章  环境监理

近年来，为了有效地控制工程施工阶段的环境污染和生态影响，实现全过程环境管理，工程环境监理在我国的环境管理中发挥越来越重要的作用。随着法律依据、技术方法、标准规范等相关内容的不断完善，我公司亦将环境监理工作作为重点之一进行有效的控制监理。

为落实北京市政府《北京市建设工程施工现场管理办法》（市政府第247号令）、《北京市大气污染防治条例》、《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》、市住建委《关于落实《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》加强建筑工地扬尘治理工作的通知》、《绿色施工管理规程》（DB11513-2015）、《2016年建设工程施工现场扬尘治理专项行动工作方案》（京建发[2016]207号），轨道交通工程深入组织开展了绿色安全工地创建活动，加强了施工现场扬尘管理，我公司结合上级单位相关要求，将重点从现场绿色施工管理、扬尘治理及标准化工地建设等方面展开环境保护监理工作。

## 第一节  环境监理目标、机构及程序

### 14.1.1环境管理目标

为了保护本工程周边环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本工程的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理和环境监测。

1）确保《环境影响报告书》及批复意见提出的各项环保措施及环保要求落到实处。

2）落实环境保护设施与措施，防止环境污染和生态破坏，实现工程建设环保目标，满足环境保护验收要求。

3）采取措施严控大气污染，做好现场扬尘治理。

4）采取有效措施有效预防和减少工程建设对环境和职业健康安全带来的负面影响。

5）达到市建委《绿色施工管理规程》标准要求，满足标准化工地标准，创建北京市绿色安全工地。

### 14.1.2环境监理机构

在总监办设立环境监理工程师，负责工程环境的监理工作和检查，驻地办设安全监理兼顾负责项目工程的环境监理工作。

### 14.1.3环境管理职责

1）依据建设项目《环境影响报告书》（必要时含水土保持方案），编写《工程环境监理实施细则》，并将环境监理内容纳入《工程监理规划》，开展进场后的工程环境监理交底工作；

2）识别施工地区的重、特大环境影响因素，将识别结果列表向施工承包人介绍，并重点介绍环境敏感点施工注意事项，会同发包人组织设计单位、施工承包人对环境敏感点原始情况进行记录、编制成册、存档。根据环境影响报告、批复文件及初步设计环保专篇等，对环境敏感点各项环保措施的落实情况进行监督；

3）参与施工图会审，确保设计文件中包含环境保护措施的设计并且满足环境影响评价报告书及其批复要求；

4）组织审查施工承包人制定的《环境保护方案》及专项环境保护方案，将审定意见报至发包人；

5）参与涉及环境敏感点的设计变更，及时发现问题并上报；

6）监督检查施工承包人环境保护措施方案的落实情况，确保环境保护措施与主体工程的实施同步进行；

7）负责对施工承包人的环境保护工作质量进行检查和评价，对施工现场进行巡视检查，将检查结果形成检查记录，在检查中如发现重大环境问题时，应向施工承包人下达《监理通知》或《工程暂停令》；

8）定期召开环境监理例会，负责环境监理资料编写、汇总及整理，编写监理季报、填写工程环境监理日志。并按季度向环境保护行政主管部门报送环境监理报告；

9）发生环境污染事件时，参与处理项目环境保护事故，及时向发包人报告，提出限期治理意见，并监督实施；

10）开展施工期环境监测工作；

11）配合相关单位解决施工期环境扰民问题；

12）配合相关单位开展变更环评工作；

13）配合项目环境保护竣工验收工作，督促施工承包人对验收提出的问题进行整改。编制《项目环境监理总结报告》，并在环境行政主管部门组织的验收审查会上汇报环境监理情况；

14）向发包人及政府相关部门移交工程环境监理竣工资料。移交的资料包括并不限于以下内容：工程环境监理日志、季度、年报及总结报告、工程环境监理实施细则、监理规划、监理通知及回复、环境保护验收签证资料、相关影像资料等。

### 14.1.4环境监理程序

1）环境监理工程师，按月、季向发包人送环保工程施工进度、质量控制、工程数量等报表，竣工、检验报告；

2）不定期的及时向发包人报送施工中各种突发性环境问题及其处理情况；

3）与土建工程相关的环境问题及时与发包人处理。

4）及时处理发包人和地方主管部门执法检查中发现的环保问题。

## 第二节  环境监理的方法

采取以巡查为主，辅以必要的环境监测。旨在通过环境监理机制，对工程建设参与者的行为进行必要的规范、约束，使环保投资发挥应有的效益，使环境保护措施落到实处，达到工程建设的环境和社会、经济效益统一。

14.2.1建立环保专项监理工程师岗位职责和各项管理制度；在施工现场建立监理工作站，完善监理组织机构、人员配备、办公及试验设备安装、调试，监理站应选在靠近环境敏感点、重点控制工程集中，且交通方便地段。

14.2.2 审查承包人的《环境保护方案》及专项环境保护方案。

14.2.3 编制总监办《环境保护监理实施细则》。

14.2.3根据本项目环境影响报告书中保护生态环境，以及治理水、气、声、渣污染治理工程措施，分析研究施工图设计的主要内容和技术要求、执行标准。

14.2.4组织现场核对，按施工组织设计及时向施工承包人进行技术交底，明确施工承包人所在标段的环境保护工程内容、技术要求、执行标准和施工承包人环保组织管理机构、职责和工作内容。

14.2.5根据实际情况，提出环境监测计划，委托有资质的环境检测单位定期进行检测，检测结果作为评价环境监理的依据。

## 第三节  环境监理工作手段

14.3.1环境监理采取“点线结合、突出重点、全线兼顾、分段负责”的原则，对各段、点施工中严重违反规定，对环境造成严重影响的行为，向施工承包人及时发出限期整改、补救指令或发出《工程暂停令》。

14.3.2对造成严重不良后果和重大经济损失的，要分析原因，追究责任、运用经济手段或其他强制性手段进行处理。

14.3.3定期召集监理工程师协商会，全面掌握全线施工中存在的各种环境问题，对重大环境事件会商处理意见。

14.3.4经常保持与建设、设计、施工的密切联系和配合，定期向发包人汇报施工中发生的各种环境问题及在权限内处理的情况。

14.3.5 现场监理人员对渣土运输进行旁站。

14.3.6 定期编制上报环境月报、季报，环境保护工程竣工验收后，编制《项目环境监理总结报告》，并在环境行政主管部门组织的验收审查会上汇报环境监理情况。

## 第四节  施工准备阶段的环境监理

这一阶段的监理任务主要是编制环境监理细则，审核施工合同中的环保条款、施工承包人施工期间环境管理计划和施工组织设计中的环保措施，核实临时工程占地位置和准备工作，审核施工物料的堆放是否符合环保要求。

### 14.4.1 环境保护方案的审查重点

在工程开工前，环境监理工程师与工程监理工程师一同参加对施工组织设计文件的审查，对施工环节中可能产生的环境影响进行预测并提出环境保护措施建议。并督促施工单位上报《环境保护方案》，明确施工中环境保护措施，主要审查的内容有以下三个方面：

1）施工前应落实的环境设施。

施工场地水源卫生、排污与生活垃圾收集处理的措施；临时施工便道设施；拌料场、加工场地的减噪与烟尘除尘设施；取土场和堆料场是否选在指定的合理位置；预制场地的排污处理及防噪设施；弃土场的防护设施与措施；挖孔桩循环泥浆的处理设施；一些必要的环境保护对象标识等。

2）施工设备或材料对环境影响的指标。

机械设备噪音、振动指标、车辆燃料消耗及废气排放指标；混凝土、油料等对环境的影响。

3）施工垃圾的处理

建筑垃圾的清运方式、路线规划及出土计划等。

### 14.4.2 现场重、特大环境影响因素识别

1）组织机构

成立由总监理工程师担任组长的环境影响因素评价小组，由环境监理工程师在工程开工前对施工现场的主要和关键工序中的重、特大环境影响因素进行辩识。

2）环境影响因素分类

识别环境因素主要从其对环境造成影响的原因加以识别。对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源消耗、有毒有害化学品的使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其它因素。

轨道交通建设工程中特、重大环境影响因素主要是大气污染、水污染、土壤污染、固体废物等因素。

3）建立特、重大环境影响因素清单

对特、重大环境影响因素登记建档，制定控制措施，形成特、重大环境影响因素清单，进行定期检测、评估、监控。

4）环境影响因素清单表的应用

总监办将识别结果（特、重大环境影响因素清单）向施工承包人介绍，告知从业人员和相关人员在日常工作下应当采取的控制措施。重点介绍环境敏感点施工注意事项，会同发包人组织设计单位、施工承包人对环境敏感点原始情况进行记录、编制成册、存档。根据环境影响报告、批复文件及初步设计环保专篇等，对环境敏感点各项环保措施的落实情况进行监督。

## 第五节  施工阶段的环境监理要点

### 14.5.1施工阶段环境监理要点

1）监理必须检查施工承包人是否按照规定采取防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施。

2）保证施工机械处于良好状态，其施工使用人员严格按规程操作。

3）夜间施工必须办理《夜间施工许可证》，白天室外施工时，材料、物品装卸要轻拿轻放，禁止扔、摔、大声喊叫等，禁止野蛮施工，控制施工人员的不道德、不安全行为。监督施工方监测噪声的人员、设备是否到位，发现超标，及时指出并责令其改正。

4）施工现场主要道路必须进行硬化处理。现场土方集中存放的，必须采取覆盖或者固化措施。现场应当有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，减少扬尘污染。

5）施工现场保持整洁、干净，施工材料、构件、器材应按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置堆放分类、合理、有序。

6）水泥等可能产生粉尘污染的建筑材料应当在库房内存放或严密遮盖。施工现场设置的搅拌机棚封闭，并配备降尘防尘装置。

7）存放油料必须有防止泄漏和防止污染措施。

8）混凝土罐车及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。清洗搅拌机和运输车辆的污水，未经沉淀处理不得直接外排。

9）清理施工垃圾，必须搭设密闭式专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒。施工现场应当设置密闭式垃圾站。施工垃圾应按规定及时清运消纳。

10）车辆运输砂石、土方、渣土和垃圾的，应当采取措施防止车辆运输泄露遗撒。

11）检查施工现场的各类设施是否符合卫生、通风、照明等要求，防止煤气中毒、食物中毒和各种疫情的发生。

12）认真贯彻落实《关于利用施工现场远程视频监控系统加强执法工作联动有关问题的通知》（京建发[2014]393号）、《关于调整<2014房建和市政工程施工工地统计和填报工作>部分内容的通知》（京建发[2014]328号）等文件要求，及时统计上报视频监控系统安装和使用情况、视频监控系统违规行为处理和案件移交情况等信息表格。

### 14.5.2“三废”控制措施

14.5.2.1噪声污染控制控制

1）施工现场应遵照《建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用的设备，可能产生噪声污染的，施工单位应按有关规定向工程所在地的环保部门申报。

2）施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。

3）因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22 时至次日6 时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。

4）进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。

5）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。

6）施工现场应进行噪声值监测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》，噪声值不应超过国家或地方噪声排放标准。

14.5.2.2大气污染控制措施：

1）施工现场主要道路必须100%进行硬化处理，其他路面应采取覆盖、固化、绿化等有效措施防止扬尘。施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实。

2）遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

3）施工现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染。

4）建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

5）水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，100%采取覆盖或固化等措施。

6）从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆。施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须100%清理干净，不得将泥沙带出现场。

7）规划市区内的施工现场，混凝土浇注量超过100 立方米以上的工程，应当使用预拌混凝土，施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭，并配备有效的降尘防尘装置。

8） 施工现场使用的热水锅炉，炊事炉灶及冬施取暖锅炉等必须使用清洁燃料。施工机械、车辆尾气排放应符合环保要求。

9） 拆除旧有建筑时，100%洒水，减少扬尘污染。渣土要在拆除施工完成之日起三日内清运完毕，并应遵守拆除工程的有关规定。

10）暂时不开发的空地100%必须进行绿化。

14.5.2.3水污染控制措施：

1）搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排入市政污水管网，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

2） 现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体。

3）施工现场食堂，应设置简易有效的隔油池，加强管理，指定专人负责定期掏油。

### 14.5.3 现场环境保护治理措施控制标准

14.5.3.1 场区扬尘治理措施

1）现场按照扬尘措施五个100%落实，即“覆盖、绿化、硬化、清洗、洒水”。

2）施工现场出入口处设置洗车辆的设施，出厂时必须100%清洗干净，不得将泥沙带出现场。

3）按照《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》（DB11/T1077-2014）要求，从事土方、渣土和垃圾运输的车辆必须按照“六统一”要求配置车辆，即“统一设置顶灯；车辆牌照统一放大号和贴反光条；统一车身颜色；统一全密闭运输；统一两侧车门喷涂运输企业名称；统一安装GBS定位系统”的要求。运输企业资质完善、手续齐全，并对车辆加装软质机械式全密封装置和防遗撒措施。

4）项目部建立绿色文明施工小分队，现场配备洒水车。

5）施工现场按照《关于在建设工程施工现场推广使用远程视频监控系统的通知》（京建法【2013】17号）要求，安装视频监控系统。

14.5.3.2 施工垃圾处理

1）建筑垃圾应按不同的产生源、种类、性质进行分别堆放、分流收运、分别处理。施工现场应设密闭式垃圾站。

2）建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。

3）施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

14.5.3.3 施工竖井全封闭

1）竖井口采用拼装式彩钢将施工竖井三面封闭，顶部制作彩钢及阳关雨棚，满足采光要求，四周添加进风百叶窗。出渣及吊装作业一侧选用电动卷帘门封闭。彩钢颜色统一采用蓝色；内钢结构骨架需专项设计，由符合资质要求的专业队伍施工；临近居民楼处需采取降噪措施，须符合北京市相关规定。

2）轴流式鼓风机、采光塑钢窗1.74m×1m，安装高度为离地面高8.5m；顶棚添加阳光板，满足采光要求。

14.5.3.4 拌合系统全封闭

1）施工现场优先采用预拌喷混料。

2）砂石料仓使用彩钢搭设封闭的料仓棚，进出料口采用电动卷帘门。

3）混凝土搅拌系统使用彩钢搭设封闭的搅拌棚，安装水雾除尘系统，净化搅拌室空气。

4）拌合配料机设置宜嵌入地下（有条件）并封闭，进出料口用帆布连遮挡。

5）水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。施工现场土方应集中堆放，100%采取覆盖或固化等措施。袋装水泥必须专库存放，有隔潮措施，码放高度不超过1.5米，不得靠墙码放，距离墙体不小于300mm；散装水泥必须使用水泥罐存放。水泥罐设置吸尘器，以防止在加注水泥时，大量扬尘扩散。

## 第六节 扬尘治理及渣土运输监理控制要点

为严格落实《北京市大气污染防治条例》，改善本市大气环境质量，保障人体健康，推进生态文明建设，按照北京市政府下发的《北京市2013-2017年清洁空气行动计划重点任务分解的通知》，结合市住建委《关于印发《施工现场扬尘治理专项行动工作方案》的通知》（京建发〔2013〕140号）、《北京市轨道交通建设工程安全生产管理标准化图集》、《北京市建设工程施工现场标准化安全防护图集》，落实标准化达标及绿色施工要求，总监办将本工程扬尘治理及渣土运输管理作为环境保护监理的重点。

### 14.6.1 扬尘治理监理要点

14.6.1.1督促施工单位制定扬尘治理实施方案，完善扬尘管理制度并监督制度执行。

14.6.1.2环境工程师和现场监理人员将依据《施工现场扬尘治理专项行动工作方案》中检查标准要求对现场进行检查：

1）主要道路及场地硬化现场检查标准

施工现场主要道路必须进行硬化处理，土层夯实后，面层材料可用混凝土、沥青或细石；材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实，面层材料可用混凝土或细石；现场排水畅通，保证施工现场无积水；施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。

2）洒水降尘现场检查标准

房屋拆除、外架拆除、平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土及市政道路施工等作业时，应当边施工边适当洒水，防止产生扬尘污染；遇有四级以上风的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填，房屋拆除等作业，按照《北京市建设系统空气重污染应急预案》，预警级别达到黄色预警以上时，应按相应级别停止土石方工程施工、建筑拆除工程施工、渣土车砂石车等易扬尘车辆运输、室外露天作业等作业；为防止施工扬尘，施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水（雨雪天及地表结冰的天气除外）；在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数；施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。

3）垃圾存放、运输现场检查标准

施工现场设置垃圾站应为密闭式，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理；施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

4）材料、土方覆盖现场检查标准

非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施；水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘；对于停止施工的施工工地，应当对其裸露土地采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施；对于土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖；本市施工工地禁止现场搅拌砂浆，自2015年1月1日起，全市范围内的房屋建筑和市政基础设施工程禁止现场搅拌砂浆，其中砌筑（包括砌筑专用砂浆和砌筑粘结剂等配套砂浆）、抹灰、地面类砂浆，应使用散装预拌砂浆，施工现场不得设立水泥砂浆搅拌机。

5）车辆清洗现场检查标准

全市具有安装条件且处于基坑土方施工阶段的施工现场出入口，均应安装高效洗轮机，基坑土方施工结束后，施工单位可按要求设置冲洗车辆的设备和设置沉淀池。安装使用高效洗轮机的，施工单位要确保100%使用。

经区住房城乡建设委确认，确因出入口场地狭窄而不具备高效洗轮机安装条件的施工现场出入口，施工单位在施工全过程中按要求设置冲洗车辆的设施和设置沉淀池，并符合以下要求：（1）施工现场施工车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对车辆帮、车轮等易携带泥砂部位进行清洗，不得带土上路；（2）洗车池旁边必须设置沉淀池，沉淀后的污水应排入市政污水管道。

建设单位（或委托施工单位）应当到市政管理行政部门办理渣土消纳许可证，按规定时间、路线和要求，消纳建筑垃圾、渣土。施工单位必须使用有资质的运输单位和符合要求的运输车辆承担现场土方、建筑垃圾等的运输任务，采取措施防止车辆运输遗撒。

6）施工围挡现场检查标准

施工现场应实行封闭式管理，施工围挡坚固、严密，表面应平整和清洁，高度不得低于2.5米；现场围挡及大门每半年清洗或粉饰见新一次；施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠；围挡材质应使用专用金属定型材料或砌块砌筑；外脚手架架体必须用密目安全网（颜色为绿色）沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散，及时对工地门前及围挡附近进行清扫，保持干净整洁。

7）远程视频监控系统检查标准

安装工程范围，前端设备安装位置、安装数量等按照《北京市住房和城乡建设委员会关于在建设工程施工现场推广使用远程视频监控系统的通知》（京建发[2013]17号）等有关要求进行检查。

视频监控系统发生失效、信号无法及时清晰上传等故障时，建设单位应及时报请工程所在地区住房城乡建设委扬尘治理主管部门核查。

监理单位要把视频监控系统的使用作为日常监管的一项重要手段，有条件的应建立视频监控中心，每日不少于1次对企业所承监工程项目的施工现场进行网上巡监，遇有异常情况及时通知项目总监理工程师，同时做好台账记录。

施工单位必须保证现场设备、线路等设施完好，并保证设备正常供电，不得擅自撤除、挪动、遮挡、污损视频监控系统前端设备，施工过程中应采取措施避免施工机械等对设备和系统线路造成损坏。

施工单位应把视频监控系统的使用纳入施工企业安全生产日常管理，有条件的应把视频监控系统和企业信息化管理相结合。

施工企业安全部门应每日不少于1次对企业所承建工程项目的施工现场进行网上巡查，遇有异常情况及时通知项目负责人，并派人去现场核查，同时做好台账记录。

施工现场项目部专职安全生产管理人员应每天对视频监控系统运行情况进行检查，采取有效措施保障视频监控设施和线路的安全，遇有不能排除的故障及时反馈视频监控系统服务商和当地住房城乡建设委扬尘治理主管部门。

8）其他情况的现场检查标准

在确保施工安全的前提下，对于自然放坡的边坡工程可酌情进行覆盖；

土方施工作业面（钻孔、打桩、土方开挖、土方回填等）可暂不覆盖，但应采取适度洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖；

正在使用或正在装卸的建筑材料或建筑垃圾可暂不覆盖，可酌情采取防尘措施。

### 14.6.2 渣土运输监理控制要点

1）督促施工单位制定建筑垃圾、土方清运和处置作业方案，与取得建筑垃圾运输经营许可的企业签订清运合同，与建筑垃圾处置场所签订处置合同或直接利用协议，依法办理建筑垃圾消纳许可。建筑垃圾、土方、砂石运输企业应具有工商营业执照，取得道路运输经营许可和建筑垃圾运输企业经营许可。

2）检查渣土运输车辆是否符合北京市《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》，凡运输建筑垃圾、土方、砂石的车辆必须符合专用车辆标准和本市环保要求，具有货箱密闭、举升定位、限速限载等功能。渣土运输车全部实现密闭化；全部安装定位系统。同时杜绝道路遗撒。

3）建筑施工工地出入口和建筑垃圾、土方、砂石堆放区安装视频在线自动监控设备，并与城管执法部门联网，安装完成视频在线自动监控设备后方可施工。

4）严格运输车辆管理，施工工地要做到“三不进、两不出”，即：无准运许可证的车辆不许进入施工工地，密闭装置破损的车辆不许进入施工工地，排放不达标的车辆不许进入施工工地，超量装载的车辆不许驶出施工工地，遮挡污损号牌、车身不洁、车轮带泥的车辆不许驶出施工工地。

5）施工现场统一设置《建筑垃圾处置责任公示牌》。《建筑垃圾处置责任公示牌》，公示建设（拆除）单位、施工单位、运输企业、现场负责人、消纳许可证编号、处置场所名称、监督电话等内容。

6）对土方开挖及渣土运输作业实行全过程旁站监理。

## 第七节 安全生产管理标准化和安全文明施工标准化监理

为更好的加强轨道交通工程安全生产，规范施工单位安全质量施工行为，切实提高施工项目一线管理水平，我公司结合《北京市轨道交通建设工程安全生产管理标准化手册》（2012年12月版）、《北京市轨道交通建设工程安全文明施工标准化手册》（2015年8月版）及《北京市轨道交通建设管理公司施工现场文明施工、安全保卫、消防监督管理办法》中要求，将对施工承包人的文明施工进行督促、检查、验收，以推进现场标准化建设和绿色安全施工，全面提升安全质量管理整体水平。

### 14.7.1 监理管理职责

1）审批承包人的文明施工和环境保护方案，

2）参与围档、大门等临时设施的验收，

3）检查标示牌和平安卡的落实情况，检查并督促施工承包人落实排污、排水、扬尘、材料码放等文明施工措施，减少工程对周边环境的影响，

4）督促施工承包人做好卫生防疫、治安保卫和现场消防工作，并对相关资料进行备案，

5）加强日常文明施工的监督检查。

### 14.7.2 监理管理思路

1）依据《标准化手册》对现场安全管理、绿色施工、安全防护、模板施工、卸料平台、机械安全、临时用电、消防安全、拆除工程等方面进行全面监管；

2）落实《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》要求，督促施工单位贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范，建立企业和项目安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，监控危险性较大分部分项工程，排查治理安全生产隐患，使人、机、物、环始终处于安全状态，形成过程控制、持续改进的安全管理机制。

3）对建筑施工企业实施的项目安全生产标准化工作进行监督检查，督促建筑施工企业及时整改各类安全隐患，不断改进和提升安全生产标准化管理工作。

### 14.7.3 监理管理措施

1）审核施工单位编制的安全生产管理标准化达标工作方案

工程开工前，督促施工单位结合本工程特点编制《安全生产管理标准化达标工作方案》，重点对安全生产管理标准化达标管理体系建设、安全质量管理人员配备、工作制度、工作措施、安全设施配备、设备标准化及过程管理措施进行审查。

2）检查项目安全管理人员配备及施工现场安全投入

根据轨道建设工程安全管理标准化要求，施工单位项目安全人员配备应满足以下要求：

暗挖车站：每个竖井现场专职安全员不少于2人。

明挖车站：每个车站施工现场专职安全员不少于3人。

暗挖区间：每个竖井专职安全员不少于2人。

盾构区间、高架：每台盾构机现场专职安全员不少于2人。每500米高架区间专职安全员不少于2人，超过500米，增加1~2人。每个高架车站现场专职安全员不少于3人。

3）开展施工现场标准化达标验收管理

轨道交通施工现场标准化主要包括安全质量管理人员配备标准化，现场安全设施、设备标准化和施工现场过程管理标准化三个方面。

新开工工程标准化达标验收在轨道交通新开标段进行土方开挖、围护结构等实质性施工前，监理单位在施工单位自检合格的基础上，依据轨道交通标准化手册对施工现场主要安全质量管理人员配备，安全设施、设备完善性等组织开展的检查验收。未经标准化验收或验收不合格的，不得转入后续施工。

新开工工程标准化达标验收由监理单位组织，总监理工程师主持。参加人员有建设单位甲方代表、监理单位总监代表、驻地监理组长、安全监理工程师、施工单位项目经理、项目总工程师、安质部长等。验收过程应结合现场实际情况，按照建设单位确定的验收表格中相关项目进行检查验收，并在检查表相应项目位置填写检查情况。

标准化达标验收主要内容涉及临建标准化验收、绿色施工验收、暗挖全封闭验收、临电验收、机械验收、消防验收、安全防护验收、视频门禁验收，参照《北京市轨道交通施工现场标准化达标验收办法》相关表格。验收分主控项目和一般项目，主控项目合格率应达到100%，一般项目合格率达到70%以上。

4）进行日常标准化施工检查和动态评价

监理根据工程进展及施工情况，结合日常巡视检查，对施工单位施工标准化进行检查，检查内容包括安全管理、绿色施工、环境保护、施工降水、安全防护、暗挖工程施工安全、明挖基坑施工安全、脚手架搭设及作业防护、模板施工、机械安全、临时用电、消防安全、拆除工等，并对照标准化图集要求，督促施工单位做好标准化施工，同时结合监理对施工单位履约考评对施工现场标准化进行动态评价，对达不到标准化要求的及时指正。

# 第十五章  绿色文明施工监理

为进一步规范施工现场绿色文明施工，不断提升轨道交通建设工程绿色文明施工管理水平，打造和树立具有特色的绿色文明施工新形象、新品牌，结合北京市地方标准《绿色施工管理规程》（DB11/513-2015）、轨道公司《轨道交通建设工程绿色文明施工管理办法（暂行）》（轨道安质字[2016]209号）的有关规定，总监办积极承担建设工程绿色施工中监理责任，审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案，在施工过程中做好监督检查工作，确保施工现场在施工扬尘、渣土运输、声光排放、安全生产等方面达标，以实现最大程度的节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响，实现“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护），保护从业人员的安全与健康。

## 第一节 绿色文明施工管理监理管理思路

总监办将严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，督促施工单位按照《绿色施工管理规程》、《轨道交通建设工程绿色文明施工管理办法（暂行）》组织施工，审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案，在施工过程中做好监督检查工作，发现绿色施工措施不符合强制性条文规定的，将及时要求施工单位整改或停工。

总监办将积极督促施工单位落实市政府推行的轨道交通绿色施工模式，推行实施土方作业视频监控、暗挖竖井全封闭施工，喷射混凝土强制除尘降尘、暗挖初期支护纵向直螺纹连接、暗挖隧道硬质管道通风、禁止洞内使用燃油动力运输设备、盾构进出段围护桩用玻璃纤维筋替代钢筋，盾构管片实施吊挂件预埋工艺等举措。

## 第二节 绿色文明施工管理监理的职责

15.2.1依据国家、北京市绿色文明施工相关法律法规和公司管理办法、制度，开展环境监理及文明施工等监理工作。严格审查施工单位《标段项目工程环境保护实施方案》、《标段项目工程消防安全管理工作方案》、《标段项目工程施工围挡实施方案》、《标段项目工程渣土运输管理实施方案》、《标段项目工程绿色文明施工标准实施方案》，并监督施工单位按方案实施。组织对施工单位编制的《标段项目工程绿色文明施工标准实施方案》进行专项评审。

15.2.2按轨道公司绿色文明施工管理办法和项目管理单位相关细则等要求，认真编制监理大纲、监理细则、监理岗位责任制度等监理文件，认真执行国家、北京市绿色文明施工的相关法律法规以及公司规定及标准，严格履行监理在绿色文明施工监理工作中责任。

15.2.3建立绿色文明施工监理工作台帐、在监理月报中详尽描述绿色文明施工工作。

15.2.4现场监理人员在对施工现场进行工程巡视、旁站、检查、验收的同时对绿色文明施工情况进行检查、记录、评价与验收。对严重违背绿色文明施工要求行为，诸如消防、扬尘、渣土遗洒、噪声超标扰民等问题或隐患，采取签发“监理通知书、停工令”等责令立即整改消除。

15.2.5把绿色文明施工管理纳入监理例会重要内容进行讲评，提出整改要求，对不服从管理的单位和个人要及时向项目管理单位报告或直接向北京市行政主管部门投诉。

15.2.6积极支持和配合上级和轨道交通建设管理公司组织的对施工现场绿色文明施工情况的督促检查指导。

15.2.7积极支持和配合公司委托的第三方专业机构或单位对施工单位绿色文明施工情况检查、巡视等工作。

15.2.8按要求及时填报相关绿色文明施工各类报表、报告等信息资料。

## 第三节 绿色文明施工管理监理的主要工作

### 15.3.1绿色文明施工教育培训

15.3.1.1编制总监办年度《绿色文明施工教育培训计划》，列出季度各专项教育培训计划明晰表。

15.3.1.2按计划参加社会相关机构实施教育培训。

### 15.3.2方案管理

15.3.2.1总监办组织轨道公司绿色文明施工专家库相关专家对各施工单位编制的《标段项目工程绿色文明施工标准实施方案》进行评审，邀请文明施工监察部会同由项目管理单位参加。

15.3.2.2其他涉及绿色文明施工工作方案的审查与报备案。

### 15.3.3绿色文明施工例会、专题会

15.3.3.1绿色文明施工例会一般不单独召开，在驻地办监理例会和总监办工地例会上由各施工单位专题汇报项目工程绿色文明施工情况；绿色文明施工监理工程师讲评各标段绿色文明施工好的做法和存在的主要问题，部署下步工作主要计划及安排等。

15.3.3.2根据现场管理需要召开绿色文明施工专题会议。

### 15.3.4报表

15.3.4.1绿色文明施工年报（总结）：12月20前总监办报送项目管理中心安质部。

15.3.4.2其他临时报表（电子版）等。

### 15.3.5开工核查

15.3.5.1总监办组织对施工单位开工前条件预验收，依据轨道公司《开工核查管理办法》、《绿色文明施工管理办法》和《绿色文明施工标准化管理图册》对施工单位绿色文明施工基础建设情况进行检查，并接受项目管理中心组织的开工核查。

15.3.5.2对预验收发现不符合绿色文明施工标准要求的，填写绿色文明施工检查记录单》要求整改直至达标后方可组织开工核查，对开工前的绿色文明施工核查实行“一票否决”制。

### 15.3.6绿色文明施工检查

15.3.6.1履约检查：依据轨道公司与施工单位签订合同和轨道公司《绿色文明施工检查表》总监办组织对所辖施工单位进行的履约检查，纳入月度及季度履约考评成绩。

15.3.6.2日常检查：根据现场施工进展和绿色文明施工管理实际，驻地办对施工单位绿色文明施工管理情况进行督促检查与指导，总监办对驻地办工作进行督察并对工程现场进行抽查。

15.3.6.3专项检查：总监办及驻地办组织对各施工单位进行绿色文明施工情况专项督促检查与指导。

15.3.6.4节假日及重大活动检查：节假日及北京市重大活动期间，按照轨道公司统一部署开展的督促检查活动等。

15.3.6.5检查结果处置：

1)对发现的一般绿色文明施工问题和隐患由驻地办填写《绿色文明施工检查记录单》，责令限期整改并将整改情况（附整改前后现场照片）报送总监办备案。

2)对发现的严重绿色文明施工问题或重大绿色文明施工风险或隐患的，总监办除填写《绿色文明施工、消防检查记录单》和《工程整改／停工通知单》责令立即整改并要求整改回复备案外，总监办依照合同约定提请项目管理中心追究违约责任，填写《违约处罚通知单》，并根据被处罚项履约考核标准分值在本季度和年度专项履约考核总分中扣除。

3)专项检查结束后，将检查情况形成检查通报，对检查中发现同一个问题多次被通报、整改不力，存在不履行合同相关条款等行为的施工单位，将依照轨道公司相关规定，提请项目管理中心约谈该施工单位公司主要领导。

## 第四节 绿色文明施工管理监理控制要点

### 15.4.1噪声扰民

施工期间主要的噪声来源是施工机械等，采取的控制措施为：

1）施工场界噪声按《城市区域环境噪音标准》的要求控制。

2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法，并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

3）在距居民较近的施工现场，对主要噪声源如空压机、装载机、卷扬机等采用有效的吸声、隔音材料施做封闭隔声或隔声屏，使其对居民的干扰降至规定标准。

4）夜间施工经批准领取“夜间施工许可证”，并在批准的期限内进行夜间施工，同时应当向周围居民公告，公告内容包括：施工项目名称、施工单位名称、夜间施工批准文号、夜间施工起止时间、夜间施工内容、工地负责人及其联系方式、监督电话等。

5）噪声超标时一定采取措施，并按规定缴纳超标扰民费。对超标造成的危害，要向受此影响的组织和个人给予赔偿。

6）确定施工场地合理布局，优化作业方案和运输方案，在施工安排和场地布局时统筹规划，尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点、受噪声干扰的时间。

7）自备发电机时将作隔声处理，在有电力供应时不使用自备发电机。

8）合理安排施工计划，在特殊时间段不进行有噪声的作业。

### 15.4.2城市生态

1）对城市绿化，在施工范围内严格按有关法规执行。古树名木按要求进行特殊保护。

2）对地上和地下的文物要防震、防毁和避让，不污染和破坏文物，不危及文物安全。

3）在施工前做好各类市政管线的调查，施工中做好防护，防止施工破坏管线。采取措施并建立应急程序、做好应急准备，避免停水、停电等事故的发生，一旦发生事故可及时响应。

4）施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

5）严格履行各类用地手续，按划定的施工场地组织施工，不乱占地、不多占地。

6）在整个工程施工期间，要负责保护所有的现有道路、步行道、踏步和在它们地下的服务设施，同时保证它们及周边公共交通、公众生活不受到任何妨碍。

### 15.4.3水污染

施工期间的水污染来源主要是施工泥浆水、车辆冲洗水、施工人员生活污水、雨季地表径流等。容易污染收纳水体、堵塞城市排水系统、引起水浸街等。

1）施工及生活中产生的废水集中处理，经检验符合排放标准才能排入城市下水道或河流。

2）根据不同施工场地排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

3）在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

4）泥浆水产生处设沉淀池，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

5）季节环保措施中制定有效的雨季排水措施；钻孔桩施工现场配备有效的废浆处理设备。

6）施工现场设置专用油、漆料库，库房地面做防渗漏处理，储存、使用、保管专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。

### 15.4.4大气污染

大气的主要污染来源有：运输、开挖、燃油机械、炉灶等。采取的控制措施有：

1）对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度，遇有四级风以上不得进行土方回填、转运以及其他可能扬尘污染的施工。

2）合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。

3）严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。

4）本工程使用商品混凝土。水泥等易飞扬细颗粒散体物料尽量安排库内密闭存放使用过程中应采取有效措施防止扬尘，堆土场、散装物料露天堆放场要采取固化、覆盖等措施。

5）建筑物内的施工垃圾清运必须采取封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严谨凌空抛撒，施工现场应设密闭式垃圾站。

6）使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。

7）施工场地统一硬化并经常洒水，保证施工现场及周围无扬尘污染。

8）从事土方、渣土和施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆，施工现场出入口处设置冲洗车辆的设施，出场时必须100%清理赶干净，不得将泥沙带出现场。。

### 15.4.5固体废弃物

固体废弃物的主要来源是工程弃土、建筑废料和生活垃圾，会对城市环境卫生造成影响。

1）持环保卫生管理部门核发的渣土消纳证，委托当地运输单位承运经环保卫生管理部门核准处置的建筑垃圾、工程渣土。

2）垃圾、工程渣土时，运输车辆随车携带渣土消纳证，接受环保卫生管理部门的检查。渣土消纳证不得出借、转让、涂改、伪造。

3）按环保卫生管理部门会同公安交通管理部门规定的运输路线进行运输。

4）签发的回执，交送环保卫生管理部门查验。

5）车辆进入建筑垃圾、工程渣土储运场地，服从场地管理人员的指挥，按要求倾卸。

6）车辆对运输沿线进行巡视，发现问题及时处理。

7）废弃物运至业主及当地环保部门同意的指定地址弃置，对弃土进行洒水覆膜封闭，防止扬尘污染，堆土场周围加护墙护板，注意避免阻塞河流和污染水源。

8）制定泥浆和废碴的处理、处置方案，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工弃土和余泥碴土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

9）选择对外环境影响小的出土口、运输路线及运输时间。

10）剩余料具、包装及时回收、清退，对可再利用的废弃物回收利用，设置密闭式垃圾站。

11）施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清运。

### 15.4.6防遗洒

1）在现场出入口设立冲刷池，对施工临时污水排放系统建立临时沉淀池和化粪池等。

2）运输车辆进出场时，派专人对装物进行检查，保证车辆装物牢固，易飞溅物品有覆盖。

3）外运土方、垃圾的车辆进行严密遮盖，出场时设专人清洗轮胎和车厢挡板。

4）废泥浆外运采用专用车辆，指定专人管理，检查车辆的密封性能，并严禁在中途排放。

5）其他措施及要求详见《渣土外运安全监理细则》。

### 15.4.7有毒有害建筑材料

1）物资保障部门采购大宗材料前组织招投标工作，选择具有国家正规资质的厂家进行供货，确保材料质量符合国家的规范和标准，从源头上堵住有毒有害建筑材料进入施工场地。

2）材料进场前由试验室按照国家建设工程规范、规程和强制性标准进行严格检验，并在监理单位的监督下送北京市有资质的单位进行见证试验，确保不合格材料不得进场。

3）所有进场材料合格证和检验证明、进场检验试验资料、施工技术资料和施工日志保存齐全，并具有可追溯性。一旦出现对人体有不适感觉或味觉的情况出现，立即组织有关单位和人员进行追查，以防止出现有毒有害材料误用情况。

### 15.4.8夜间及午休施工措施

1）在严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《北京市人民政府关于维护施工秩序减少施工噪声扰民的通知》（京政发[1996]8号）和《建设工程施工现场环境保护标准》（京建施[2003]3号）、《北京市建设工程施工现场噪声污染防治现场检查标准实施细则》的基础上，还应严格执行《北京市建设工程夜间施工许可管理暂行规定》，除抢修抢险外。

2）高考、中考期间夜间（从晚10点到次日早晨6点）暂停施工。

3）夜间及午休施工降低噪音的施工措施

①将搅拌机、空气压缩机、木工机具等噪声大的机械，尽可能安排在远离居民区一侧，合理布局。

②承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

③进行夜间施工作业的模板、脚手架支搭、拆除搬运时必须轻拿轻放。

### 15.4.9光污染控制

1）项目部合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，必要时的夜间施工，应合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。

2）在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

### 15.4.10资源节约

1）节约能源

①施工现场制定节能措施，提高能源利用率。

②临时设施的设计、布置与使用，应采取有效的节能降耗措施，并符合下列规定：

a、利用场地自然条件，合理设计办公及生活临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，冬季利用日照并避开主导风向，夏季利用自然通风。

b、临时设施选用由高效保温隔热材料制成的复合墙体和屋面，以及密封保温隔热性能好的门窗。

c、规定合理的温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。

d、照明灯具宜选用LED节能型灯具。

③施工现场机械设备管理应满足下列要求

a、施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

b、施工机械宜选用高效节能电动机。

c、220V/380V单相用电设备接入220/380V三相系统时，宜使用三相平衡。

d、合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

④建设工程施工应实行用电计划管理，严格控制施工阶段用电量。

⑤施工现场宜充分利用太阳能。

⑥建筑施工使用的材料宜就地取材。

2）节水

①施工应实行用水计划管理，严格控制施工阶段用水量。

②施工现场生产、生活用水必须使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明显的节约用水标示。

③施工应采取地下水资源保护措施，新开工的工程限制进行施工降水。因特殊情况需要进行降水的工程，必须组织专家论证审查。

④施工现场应充分利用雨水资源，保持水体循环，有条件的宜收集屋顶、地面雨水再利用。

⑤施工现场应设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。

3）节约材料与资源利用

①优化施工方案，选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺。促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。

②根据施工进度。材料周转时间、库存情况等制度采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

③对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。

④依照施工预算，实行限额领料，严格控制材料的消耗。

⑤施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法，提高废料利用率。

⑥根据场地建设现状调查，对现有的建筑、设施再利用的可能性和经济性进行分析，合理安排工期。利用拟建道路和建筑物，提高资源再利用率。

⑦施工所需临时设施（办公及生活用房、给排水、照明、消防管道及消防设备）应采用可拆卸可循环使用的材料，并在相关专项方案中列出回收再利用措施。

4）节地与施工用地保护

临时用地指标：根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

临时用地保护：应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

施工总平面布置：施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。临时设施布置应注意远近结合（本期工程与下期工程），努力减少和避免大量临时建筑拆迁和场地搬迁。

### 15.4.11职业健康、卫生防疫

1）施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标示或警示说明。

2）定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体验，指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。

3）应为施工人员配备安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用品。

4）施工现场应采用低噪声设备，推广使用自动化、密闭化施工工艺，降低机械噪声。作业时，操作人员应带耳塞进行听力保护。

5）深井、地下隧道、管道施工、地下室防腐、防水作业等不能保证良好自然通风的作业区，应配备强制通风设施。操作人员在有毒有害气体场所应戴防毒面具或防护口罩。

6）在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防护口罩；焊接作业时，操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等防护用品。

7）高温作业时，施工现场应配备防暑降温用品，合理安排作息时间。

8）施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准。

9）宿舍、食堂、浴室、厕所应有通风。照明设施，日常维护应有专人负责。

10）食堂应有相关部门发放的有效卫生许可证，各类器具规范清洁。炊事员应持有效健康证。

11）厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒。

12）生活区应设置密闭式容器，垃圾分类存放，定期灭蝇，及时清运。

13）施工现场应设立医务室，配备保健药箱、日常药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

14）施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时，应及时向发生地的卫生防疫部门和建设主管部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。

# 第十六章  竣工验收及保修期监理

## 第一节  竣工验收

### 16.1.1竣工验收的前提

1）项目工程验收的遗留问题全部整改完毕；

2）有完整的技术档案和施工管理资料；

3）试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告；

4）已通过规划部门对建设工程是否符合规划条件的核实和全部专项验收，并取得相关验收或认可文件；暂时甩项的，应经相关部门同意。

### 16.1.2竣工验收程序

1）成立竣工验收小组：城市轨道交通建设工程竣工验收由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责规划条件核实和专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收委员会。由北京市住建委及市监督站加强对城市轨道交通建设工程竣工验收的监督。

2）制定工作规划：由建设单位制定验收方案，验收方案的内容应包括验收委员会人员组成、验收内容及方法等。

3）竣工验收的内容和程序：

①建设、勘察、设计、监理、施工等单位代表简要汇报工程概况、合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

②建设单位汇报试运行情况；

③相关部门代表进行专项验收工作总结；

④验收委员会审阅工程档案资料、运行总结报告及检查项目工程验收遗留问题和试运行中发现问题的整改情况；

⑤验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见；

⑥验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定；

⑦工程质量监督机构出具验收监督意见。

### 16.1.3保修期工作计划

如竣工验收小组同意施工承包人单位工程竣工，在签发工程竣工移交证书之前，施工承包人应根据竣工工程中的剩余工程及其完成计划和竣工验收小组竣工评价报告的有关要求或结论，编制保修期工作计划，提交竣工验收小组审批。

### 16.1.4竣工移交证书

1）签发竣工移交证书的前提是竣工验收小组同意、保修期工作计划得到竣工验收小组批准。

2）竣工移交证书由发包人代表及监理工程师签发，日期以竣工验收小组决定的日期为准。

3）竣工证书必须包括以下内容：获取竣工的工程范围、工程获得竣工的日期、竣工的主要结论、审查竣工工程的单位、竣工证书各方的签字。

### 16.1.5监理工作总结

在签发竣工移交证书后，监理工程师应向发包人和上级主管部门提交监理工作总结报告。

监理工作总结报告的主要内容为：

1）工程概况；

2）监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

3）监理合同履行情况；

4）监理工作成效；

5）监理过程中出现的问题及其处理情况和建议；

6）工程照片（必要时）。

### 16.1.6竣工结算报告

在竣工移交证书签发以后，监理工程师应及时组织竣工结算工作。并写出竣工结算评估报告。报告的主要内容包括结算过程概述、结算组织和人员、结算范围、结算的原则和方法、结算结论、费用组成分析、存在的问题及其建议。

## 第二节  保修期监理

工程进入保修期后，监理应根据施工承包人的保修期工作计划，成立专门的监理组织，负责保修期的监理工作。

### 16.2.1保修期监理工作的主要内容

1）核查施工承包人保修期工作计划执行情况，发现问题，及时处理。

2）经常检查已完工程，重点是质量缺陷及其修复情况。

3）对质量缺陷发生的原因和责任进行调查。并对因非施工承包人原因造成由施工承包人进行修复的质量缺陷，做出费用评估。

### 16.2.2签发保修期终止证书的必要条件

1）监理工程师确认施工承包人完成全部剩余工程；

2）全部剩余工程质量得到监理工程师认可；

3）已完工程中发现的质量缺陷已得到修复，其质量得到监理工程师的认可；

4）施工承包人提出书面申请。

### 16.2.3保修期终止证书签发程序

1）受理施工承包人提出的书面申请：主要内容包括保修期工作计划的执行情况，保修期内监理工程师发现并指示施工承包人进行修复工程的完成情况，竣工资料的完成情况等。

2）成立保修期工作检查小组：监理工程师确认具备签发保修期终止证书的条件后，应成立由发包人代表和监理工程师参加的检查小组，建议邀请设计单位和监督单位参加。

3）审查保修终止申请：检查小组对申请报告进行审查，并确认是否满足合同规定。

4）最终检查和评价：最终检查重点是剩余工程及其缺陷工程的完成情况和整个工程的使用情况。评价主要围绕现场检查结果进行。除合理磨损外，工程均应达到合同规定的标准。

5）编写检查报告：检查小组必须编写检查报告，报发包人，送施工承包人。检查报告的主要内容包括工作概述、现场检查情况、对保修期工作的评议、小组结论及有关附件。

6）签发证书：监理工程师依据检查小组的报告，确认保修期工作已经达到合同规定标准时，应和发包人一起签发保修期终止证书。签发日期应以工程最终通过检验的日期为准。证书的主要内容包括获得证书的工程范围、审查保修期工作的单位、工程竣工日期、合同保修终止日期和各方签字。

# 第十七章  监理工作制度

监理制度是工程建设按合同要求得以顺利进行的重要保证措施之一，而提高监理工作效率和工作质量是做好监理工作的关键之所在。本标段工程施工方法多，施工条件复杂，为确保本标段工程监理工作的顺利开展，监理部优选人员，配备充足的生活、办公设备，根据监理工作外部环境中存在的影响监理工作质量的不利因素和监理工作中本身容易出现的问题，依据招标文件、合同文件、监理规范及本标段实际情况，确定了监理部的监理工作制度。

## 第一节  监理工程师的职业道德准则

监理工程师在施工监理过程中，应本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的精神遵守以下职业准则：

17.1.1公正、公平、诚信，在法律规定的范围内维护委托人和承包商双方的合法权益，尽职、勤恳、兢兢业业地组织监理工作；

17.1.2廉洁自律，在本工程项目内不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和委托人的秘密，忠实履行监理职责；

17.1.3不在同一项目中既做监理又做施工单位的商业咨询，不泄露技术情报；

17.1.4当其认为正确的判断和建议被委托人否决时，应向委托人说明可能产生的后果；

17.1.5当认为委托人的意见或判断不可能成功时，应向委托人提出劝告； 当证明监理的判断是错误时，要勇于承认错误并及时更正错误。

## 第二节  施工图纸会审及设计交底制度

总监理工程师应组织监理及承包人进行图纸会审，参加设计交底，使监理人员及承包人了解设计意图及施工中应注意的问题。

### 17.2.1会审要求

1）图纸会审工作在总监理工程师的主持下进行。组织专业工程师、驻地监理工程师共同进行图纸会审工作。

2）图纸会审完成后，应认真填写图纸会审记录。会审记录日期及签字必须齐全完整。

3）图纸会审工作原则上应在设计交底前完成。

### 17.2.2 图纸会审内容

1）审核设计人对图纸的复核审核及审核人的签字情况，以及是否符合国家有关规定。

2）图纸内容是否完整、是否与图纸目录相符，是否符合编制要求。

3）地基与基础设计是否与工程地质、水文地质勘察报告相对应。

4）施工图纸中所用的材料、构配件、设备等是否符合现行规范、规程的要求。

5）施工图纸与设计说明文件中指定使用的规程、标准图、规范等是否有效。

6）施工图纸规定的施工工艺是否符合现行规范、规程的规定。

7）施工图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处。

8）施工图纸中所设计各种管线之间的关系；新设计管线与原有管线的关系；各种管线与桥梁及道路结构的关系是否矛盾。

9）施工图纸中各主要工程部位的设计高程是否匹配。

### 17.2.3 参加设计交底

图纸会审工作完成后，监理须及时参加由业主组织的设计交底，必要时，由监理组织设计、施工单位进行设计交底，澄清相关设计问题，形成交底记录。

## 第三节  工程项目监理交底制度

17.3.1施工监理交底由总监主持，承包单位经理及有关职能部门人员，分包单位主要负责人，监理部监理人员参加，第一次监理交底会议应在第一次工地例会结束后正式开工前召开。

监理交底主要内容：

1）总监介绍监理规划的监理工作内容及对各类监理人员的授权情况；

2）安全监理工程师重点介绍安全监理重点、管理方法和手段；

3）其他各专业监理工程师介绍监理工作基本程序、方法和手段；

4）提出有关施工监理报表的报审要求；

5）承包单位就有关问题进行提问。

17.3.2监理工作交底以分项工程（或危险性较大分部分项工程）为单位实施监理工作交底，监理办公室在图纸会审和设计交底的基础上，由总监理工程师主持，组织各专业监理工程师对每个分项工程监理工作要点及检验验收项目进行细致明确，在每个分项工程开工前对监理人员进行交底，并认真填写监理工作交底记录。

分项工程交底内容：

1）分析本分项工程特点，明确监理工作要点；

2）明确本分项工程旁站项目、检查验收项目及验收方法；

3）明确风险特点、难点，风险工程设计安全技术措施；

4）明确安全监理工作重点，以及所采取的控制方法和手段等；

5）明确图纸及相关规范其它要求。

## 第四节  测量成果及测量放线查验制度

17.4.1专业监理工程师应对承包单位报送的测量资料和放线控制成果及保护措施按照《城市轨道交通工程测量规范》中工程测量的有关规定进行检查，符合要求时应予签认；

17.4.2对承包单位测量成果进行复测、审查的内容包括：

1）承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检查证书；

2）隧道控制测量成果及隧道贯通测量成果，线路施工复测成果；

3）对结构中线、隧道中线、高程及各种构筑物的测量放样；

4）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施；

5）对承包单位报送的《施工测量放样报验单》进行审核和确认。

## 第五节  对承包单位的试验室的考核制度

专业监理工程师应从以下五个方面考核承包单位试验室：

1）试验室的资质等级；

2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

3）试验室的管理制度；

4）试验人员的资格证书；

5）本工程的试验项目及其要求。

## 第六节  工程材料、构配件和设备质量的抽查制度

17.6.1专业监理工程师对承包单位报送的工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核，对工程材料按监理合同约定进行平行抽检，重要材料由监理部初审后报委托人审批。

17.6.2未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场。

## 第七节  施工组织设计（施工方案）审批制度

17.7.1工程项目开工前，由承建单位编制施工组织设计，经技术负责人审核签认后报监理部，由总监组织专业监理工程师审批。重要工程或分部、分项工程施工方案和技术措施报委托人审批或同意。需要修改时，退回承包单位，修改再报，重新审批。

17.7.2审查实施性施工组织设计的主要内容包括：

1）工期、质量、投资控制目标应满足合同要求；

2）施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要；

3）应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求；

4）施工方案、施工方法、工艺的可行性，应满足设计要求；

5）投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应；

6）应建立、健全质量管理体系；

7）安全、消防措施是否符合有关规定；

8）签认手续完善、合法。

17.7.3实施性施工组织设计经监理部审批后，承包单位如需做较大变动，须经总监审批同意。

## 第八节  首件、样板验收制度

17.8.1审查施工单位样板计划；

17.8.2督促施工单位制定样板段施工方案；

17.8.3与施工单位共同确定样板段部位或里程；

17.8.4组织召开样板段质量分析会，详细介绍样板段施工质量控制要点和措施。

17.8.5检查总包对分包的技术交底。

17.8.6样板段实施过程中，施工单位总工程师组织质检员对工程各工序进行自检、专检，合格后报驻地监理检查验收。

17.8.7关键部位和工序由总监组织项目总工，邀请甲代、设计参加。一般部位可采用录像的形式，全面了解质量控制过程和效果。

17.8.8验收后，根据三方签署意见，确定是否确认为样板工程。

17.8.9驻地监理工程师组织施工单位进行质量总结分析会，如样板实施成功，可总结经验，提出更进一步的改进措施，并在本标段实施全面推广；如样板实施失败，重新确定样板段，并总结失败的教训，调整方案措施，重新交底，并加强过程控制。

## 第九节  隐蔽工程检查签认制度

17.9.1工程隐蔽前，承包单位应根据轨道公司施工质量验收标注进行自检、自查，提前48小时预约，合格后填写《隐蔽工程验收记录》附相应的影像资料，并按规定报专业监理工程师，监理工程师安排隐检计划并通知承包单位。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同建设、施工和设计单位共同检查符合要求予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，我方不予签证，并将意见记入工程日志簿，整改后经重新检查确认合格后方可进行鉴证。

17.9.2对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。

17.9.3隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。

17.9.4隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。

## 第十节  工程质量检验制度

17.10.1监理人员应对施工过程进行巡视和检查，发现工程质量问题，应立即通知承包单位整改，并作好记录，必要时由监理工程师签发《监理通知单》限期纠正。比较严重的质量问题或已形成质量事故，应签发监理工程师通知或由总监签发工程暂停令。

17.10.2承包单位不按要求整改，情节严重的，报请总监批准，发出停工令，并抄报委托人。待承包单位改正后，再报监理复验，合格后发复工令。

17.10.3分项、分部工程验收由承包单位自检合格后，备齐各种必备资料，填写报验单提出申报。经专业监理工程师现场查验合格并签署意见后，方可继续施工。如检查结果不合格，或检查发现所填内容与实际不符，监理工程师不予签证，并做好记录。

## 第十一节  监理试验的管理制度

17.11.1监理对施工试验的管理分施工常规试验、见证取样和送检试验、抽检试验三种。各试验均需严格按照规范标准要求规定的频率和数量取样试验，并取得试验结果是否合格的书面报告。

17.11.2工程正式施工前，在编制施工组织设计的同时，监理应督促施工单位根据工程设计图纸提供的材料、构件、设备等物资的名称、品种、规格、执行标准等制定试验工作计划，计划中分列常规试验和见证取样送检试验项目、规定频次、试验组数以及试验取样部位等内容；

17.11.3监理须对施工单位选定的见证取样送检试验室的资格进行审查，该试验室须具有进行见证试验的资格并满足工程试验项目需求；

17.11.4施工过程中，监理应严格督促施工单位按试验工作计划组织实施，及时完成相关常规试验，及时约请见证人员共同进行有见证取样和送检试验，并通过网络办公系统，及时获取试验合格与否的信息，督促施工单位及时获取试验报告，完成相关统计评定工作；

17.11.5接到不合格试验报告信息时，监理应通过《不合格项处置记录》督促施工单位及时完成双倍送样复试或对不合格材料（钢筋原材、防水材料、保温材料）进行退场、不得继续用于工程等要求的处理，针对退场材料填写相应的材料退场记录，留存相应的退场过程影像资料；

17.11.6为加强对施工试验的管理，借助公司试验检测中心力量，现场监理需不定期地对主要工程材料如钢筋、混凝土、防水等进行抽检送样试验，以一手数据掌握工程质量动态，进行质量控制。

## 第十二节  工程质量事故处理制度

17.12.1对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知。如构成质量事故，需要返工处理或加固补强的事故工程，我方应督促施工单位在规定的时间内将质量事故性质、类别及事故工程情况报告建设、设计、我方。

17.12.2监理工程师发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应立即报告总监，总监应及时下达工程暂停令，要求承包单位整改，经监理人员复查符合规定后，由总监下发复工令。总监下达暂停令和复工令应事前向委托人报告。

17.12.3监理部根据经设计单位出具的处理方案或变更设计对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，关键部位实行旁站监理。

17.12.4出现工程重大质量事故后，承包单位应立即向现场监理机构、委托人和本单位上级公司报告，采取有效抢救措施，保护事故现场，并按如下程序处理：

1）总监应要求承包单位尽快进行质量事故的调查，写出调查报告；

2）总监应参加质量事故调查和质量事故处理方案的研究；

3）总监组织研究审定处理方案，报委托人批准后，指令承包单位实施处理；

4）总监组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收，合格后写出《质量事故处理报告》，提交委托人。

5）发生质量事故的工程，施工单位隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，应视为不合格工程，监理不予验工计价。

## 第十三节  安全检查制度

17.13.1监理安全检查分为周查、月查、季查、年终检查、节假日前例行重点检查。其中检查重心为周查和月检查，并将检查结果纳入月工作考核。

17.13.2周查：由各驻地组长组织，本标段的安全监理人员、施工单位的安全生产负责人及专职安全管理人员参加，且每周不少于两次。

17.13.3月查：由总监办安全工程师组织对标段的联检，各驻地组长、驻地专职安全监理人员、施工单位的安全生产负责人及专职安全生产管理人员参加，月查每月不少于一次，且时间定为每月25日。

17.13.4节前专项检查：由总监理工程师组织，总监办安全工程师、各驻地组长、专职安全监理人员、施工单位的安全生产负责人及专职安全生产管理人员参加。

17.13.5检查范围：承包单位的施工现场、生活区和安全资料积累及整理。

17.13.6检查内容：查隐患、查违章、查预防、查整改、查落实、查记录、查责任人是否受到处罚、教育，并形成安全检查记录。并对在安全检查过程中发现的问题，要求承包单位制定出整改和预防措施，确定整改责任人以及整改完成时间。

## 第十四节  工程施工旁站监理制度

17.14.1工程施工旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

17.14.2本标段工程的关键部位、关键工序严格按照《北京轨道交通建设工程旁站监理管理规定（试行）》（通知京建发【2010】745号）的规定和要求。

17.14.3编制监理规划时，应制定旁站监理方案，明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责。

17.14.4旁站监理人员应认真履行职责，在旁站监理过程中出现的质量问题应如实准确地做好旁站记录，并与施工单位质检员一道在旁站监理记录上签字，方可进行下一道工序施工。

17.14.5实施旁站时，监理人员发现施工单位违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改；发现违规违章已经危及工程质量的，应及时报告，由总监下达局部暂停工令。

17.14.6旁站监理记录是监理工程师、总监签字的重要依据，对于需要旁站的关键部位、关键工序施工，凡没有旁站记录的监理工程师、总监不得在相应文件上签字。旁站记录应存档备查。

17.14.7监理部应加强对工程项目的旁站监理监督检查，对不按公司要求实施旁站监理的监理人员要进行通报、责令整改。

## 第十五节  工程竣工监理预验收制度

17.15.1工程达到交验条件时，由总监组织专业监理工程师依据有关部门法规、强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对实物工程质量进行预验收。

17.15.2对预验收存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监签署工程竣工报验单。

17.15.3总监对竣工预验收工程提出书面工程质量评估报告，并报监理公司技术负责人审核签字。

17.15.4本标段工程的正式验收，监理部应做好以下工作：

1）总监应组织专业监理工程师参加委托人组织的本标段的工程检查，对检查中提出的整改要求，督促承包单位及时完成，达到初验的有关要求。

2）总监应参加由委托人、接管单位、现场设计机构、承包单位和现场监理机构组成的初验委员会，各专业监理工程师参与对本专业各项工程的检验或试验检查，现场监理机构应提交本标段工程质量评估的初步意见，要及时督促承包单位实施。

3）总监应参与验收委员会对本标段工程进行的复验或抽查，签发本标段工程竣工报告。

## 第十六节  监理内部工作例会制度

17.16.1监理内部工作例会由总监理工程师或总监代表主持召开。

17.16.2监理内部工作例会应定期组织召开，宜每月召开一次。

17.16.3监理内部工作例会有项目监理部全体监理人员、驻地监理工程师、监理工程师参加。

17.16.4监理内部工作例会的主要内容

1）检查上次会议决议落实情况，研讨未完事项的原因及解决办法；

2）总监理工程师、驻地监理工程师总结一个月来的工作情况；

3）对各类新出现的问题组织研讨，形成会议决议；

4）其它有关工作的部署。

17.16.5项目监理部应及时收集汇总有关情况，为召开会议做好准备。

1）了解上次会议的决议落实情况和存在的问题；

2）掌握新出现了哪些问题，准备会议资料；

3）与有关人员通报情况，组织协调好会议召开的时间和地点，确定参加会议的人员并提前通知。

17.16.6会议纪要

1）监理内部工作例会由专人负责记录；

2）会议纪要应包括会议时间及地点、会议主持人、出席人员姓名、会议内容、会议决议及其它有关事项；

3）会议纪要内容应真实、简明扼要；

4）会议纪要必须经总监理工程师或总监代表签认后，发送有关各方，并做好发送记录；

5）会议纪要的议定事项，有关人员应在规定的时限内落实解决。

## 第十七节  例会制度

### 17.17.1第一次工地会议制度

17.17.1.1项目监理部应在所在监理工程开工之前，选择适当时间，组织第一次工地会议。

17.17.1.2第一次工地会议应由委托人（或授权的代表）主持。

17.17.1.3施工单位的项目经理、有关职能人员及进场的处级分包商的负责人必须参加会议。

17.17.1.4已进场的驻地监理工程师、监理工程师、监理员必须参加会议。

17.17.1.5第一次工地会议宣布总监理工程师、施工单位项目经理。

1）由委托人代表宣布总监理工程师、施工单位项目经理、设计单位代表及其职责、权力。

2）总监理工程师、项目经理相互介绍组织机构、人员、职能、权限。

3）委托人代表介绍外部条件落实情况。

4）项目经理汇报施工准备工作情况。

5）各方商定协调方式、工地例会时间及议程。

6）各方认为有必要说明的其它事项。

7）做好会议记录、打印，由参加会议人员会签后，发送有关各方。

### 17.17.2工地例会制度

17.17.2.1工地例会由总监理工程师或授权的总监代表主持召开。

17.17.2.2工地例会应定期召开，宜每周召开一次。

17.17.2.3工地例会有以下人员参加：项目监理部有关人员；委托人现场代表；施工单位项目经理及有关人员。

17.17.2.4工地例会的主要内容：

1）检查上次会议决议落实情况，分析未完成事项的原因并确定解决办法；

2）各方总结一周来的工作情况；

3）对出现的新问题，研究解决方案，形成会议决议；

4）其它有关工作的部署。

17.17.2.5项目监理部应及时收集汇总有关情况，为召开会议做好准备。

17.17.2.6会议纪要：

1）工地例会由专人负责记录；

2）会议纪要应包括会议时间、会议主持人、出席人员单位、姓名、会议内容、会议决议及其它有关事项；

3）会议纪要内容应真实、简明扼要；

4）会议纪要必须经总监理工程师或总监代表理工程师签认后，发送有关各方，并做好发送记录；

5）会议纪要的议定事项，有关各方应在规定的时限内落实解决。

## 第十八节  时效管理制度

17.18.1时效管理是监理工作中一个重要的管理内容，它直接关系到法律责任和经济责任，所以有关各方的有关人员特别是监理人员应严格执行时效管理制度。

17.18.2委托人应在项目实施过程中，根据项目监理部的书面请求，对有关工程建设的工期、质量、费用和安全等重大问题及时给予书面答复，使监理工作能够顺利进行。

1）对项目监理部书面请求的确认类问题，委托人应在七日内书面答复；

2）对项目监理部书面请求的审批类问题，委托人应在二十一日内书面答复。

3）对项目监理部书面请求的决策类问题，委托人应在二十八日内书面答复。

4）如超过时限而没有书面答复，项目监理部即认为委托人已认可或因审批类、决策类问题没有书面答复下达停工令。

17.18.3项目监理部在项目实施过程中，应对委托人提出的有关工程建设的工期、质量、费用和安全等重大问题及时给予书面答复，使工程建设能够顺利进行。

1）对委托人书面指令的要求澄清类问题，项目监理部必须在七日内书面答复予以澄清。

2）对委托人书面指令的要求汇总上报类问题，项目监理部应在十四日内汇总上报或书面答复。

3）对委托人书面指令的要求执行类问题，项目监理部应在二十八日内书面答复执行结果。

17.18.4施工单位在项目实施过程中，应对项目监理部提出的有关工程建设的工期、质量、费用和安全等重大问题及时给予书面答复。

1）对项目监理部书面指令的要求执行类问题，施工单位必须在二日内书面答复执行情况。

2）对项目监理部书面指令的要求答复类问题，施工单位必须在三日内书面答复。

3）对项目监理部书面指令的要求汇总报告类问题，施工单位应在七日内汇总上报或书面答复。

4）如超过时限而没有向项目监理部提交书面答复，项目监理部可下达停工令，要求施工单位整改，整改合格后，由项目总监理工程师下达复工令方可复工。

17.18.5项目监理部在项目实施过程中，应对施工单位提出的有关工程建设的工期、质量、费用和安全等重大问题及时给予书面答复。

1）对施工单位书面请求的要求确认类问题，项目监理部应在三日内书面答复。

2）对施工单位书面请求的要求审批类问题，项目监理部应在三日内书面批复或答复。

3）对施工单位书面请求的要求决策类问题，项目监理部应在七日内答复审批结果。

4）如超过时限项目监理部没有给予书面答复，施工单位即认为项目监理部已认可或请求停工。

17.18.6驻地监理工程师、监理工程师在监理工作中，对总监理工程师提出的有关工程建设的质量、工期、费用和安全等重大问题应在二日内给予书面答复。

## 第十九节  检查、审查签字制度

17.19.1项目监理部必须执行严格的检（审）查签字制度。

17.19.2项目监理部的检查、审查签字一般程序为：监理工程师→驻地监理工程师→总监理工程师，各级监理人员不得越级签认各类凭证。

17.19.3各级监理人员发出的各类书面通知、指令，必须由签发人签字。

17.19.4总监理工程师、驻地监理工程师应严格审查监理工程师、监理员签发的各类监理凭证。

17.19.5各级监理人员对所签发的各类监理凭证的真实性、完整性负责。

17.19.6驻地监理工程师在报请总监批准后，可以变更监理工程师错误或不妥当的监理指令，总监理工程师有权变更各级监理人员签发的各类错误或不妥当的监理指令。

## 第二十节  技术资料档案组织、管理制度

17.20.1监理资料的使用、管理、归档工作是监理工作内业管理的最重要部分，各项目监理部应高度重视，努力使监理资料的管理逐步走向科学化、程序化、标准化。

17.20.2项目监理部的资料管理工作由总监理工程师指定人员专任或兼任资料管理员，统一管理，在总监理工程师的指导下，各监理工程师负责本专业内部形成和总监理工程师批示办理的内、外文件的使用、保管，承担管理责任。资料管理员负责资料归档文件和按档案管理规定由监理工程师移交的工作文件的管理工作。

17.20.3监理档案的归档组卷

1）按单位工程归档的内容组卷；

2）卷内文件应按专业和形成资料的时间排序并编写卷内目录；

3）封面、移交目录、审核备考表均按有关规定处理；

4）档案的规格、图纸的折叠与装订应执行档案管理的统一规定；

17.20.4监理档案的验收、移交和管理

1）由总监理工程师组织监理资料的归档管理工作，并负责审核和签字验收；

2）工程竣工验收时应提交由总监理工程师审核并签字验收的监理竣工资料。

## 第二十一节  监理工作报告制度

17.21.1项目监理部应按月、季、年、工程竣工等向委托人提交监理工作报告和不定期的专题报告。

17.21.2监理月报按委托人规定的内容、格式进行编写，如委托人未提出具体要求，则可自定内容、格式。

17.21.3编制监理月报的基本要求：

1）项目监理部总监理工程师负责主持编制监理月报，经总监理工程师签发后，报送委托人和监理人；

2）监理月报的编制周期为上月26日到本月25日，在下月的5日前发出；

3）监理月报应真实反映工程现状和监理工作情况，做到数据准确、重点突出、语言简练，并附必要的图表和照片。

17.21.4监理月报应将对开展监理工作的意见和建议如实上报委托人。

## 第二十二节  带班检查及公司巡检制度

结合市住房与城乡建设委员会相关要求，加强工程监管力度，特制定本制度。

17.22.1总监带班检查要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，发现问题时，及时消除隐患。要认真做好带班检查记录并签字存档备。检查内容主要是查现场、查资料、查隐患、查整改、查事故处理。检查依据国家的法律法规和规范性文件以及规范规程和安全监理方案要求频率的进行每月带班检查不得少于1次，每月带班监理时间不得少于本月施工时间的80%。可根据现场风险源情况和关键部位适时调整。

17.22.2公司巡检制度以公司总工办组织，对公司所属项目进行检查，检查内容主要为监理办公室工作开展的安全质量工作情况检查，危险性较大的分部分项工程、较大的风险工程的施工准备情况，和实施过程中方案及强制性标准的执行情况。并对项目监理资料管理情况检查，对项目各项工作开展进行评分，对存在问题下发检查记录，并及时督促整改。促进项目监理工作开展。

17.22.3监理公司企业法人及其安全质量主管副总，每月不少于2次对承监轨道工程项目进行施工现场的安全、质量、文明施工、技术风险的检查，并对检查所发现的问题填写《监理公司主管领导月度检查备案表》，总监办对检查问题督促整改落实，形成整改报告，定期报轨道公司备案。

## 第二十三节  重要部位和环节施工前条件验收制度

根据落实住房和城乡建设部关于“开展轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收”的工作要求，建立工程重要部位和环节施工前验收制度，重要部位和环节施工前条件验收是指影响轨道交通建设工程安全质量的重要部位和环节施工前，施工单位应对技术、环境、人员、设备等相关条件是否满足工程质量和安全生产要求进行自控自检，组织建设、设计、施工、第三方监测等单位对相关条件进行验收，以加强施工现场安全质量预控管理。

重要部位和环节可分为A、B两类。A类：暗挖穿越特级风险源，暗挖穿越（直径1米以上，距暗挖结构顶3米以内）污水管，暗挖穿越河湖，盾构始发到达，盾构开仓，盾构穿越特级风险源，跨越铁路或快速路的预制梁架设施工，由总监理工程师组织验收，验收组成员包括：建设单位项目安全质量或技术负责人，设计单位项目负责人，第三方监测单位项目负责人，参与方案论证的部分专家，施工单位（或其北京指挥部）安全或技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人等，必要时可邀请勘察单位项目负责人参加。B 类：暗挖竖井开挖，暗挖马头门开挖，暗挖扩大段开挖，暗挖（首次）初支扣拱开挖，暗挖穿越一级风险源，暗挖大断面（首段）临时支撑拆除，盾构区间联络通道开口施工，盾构穿越一级风险源，深基坑开挖，跨越二级及以上公路或城市主干道的预制梁架设施工，模板搭设高度8米及以上（或搭设跨度18米及以上，施工总荷载15KN/m2及以上；或集中线荷载20KN/m及以上）的现浇梁、板混凝土浇筑。B类项目由总监理工程师或总监理工程师代表组织验收，验收组成员包括：建设单位代表，设计单位专业负责人，第三方监测单位专业人员，施工单位项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人等，必要时可邀请勘察单位专业负责人参加。可根据施工现场安全质量管理实际需要，增加需进行条件验收的重要部位和环节，或将B类升格为A类进行条件验收，但不得将A类降格为B类进行条件验收，也不得擅自减少本办法确定的重要部位和环节

施工单位施工前申报《条件验收工作方案》批准后实施，施工单位对施工前条件验收项目进行预审，验收组应按照条件验收工作方案所确定的项目内容逐项进行验收，并形成书面验收结论。对存在问题按照验收组意见进行整改。未进行施工前条件验收或验收未通过的，施工单位不得进行相应重要部位和环节的施工提出验收申请。

## 第二十四节  单位工程开工核查制度

工程开工前对各项开工条件进行开工核查，施工单位单位工程开工前，技术、物资人员等准备到位后，及时向总监理办公室提出开工申请及《工程开工报审表》，由总监理工程师主持组织开工核查预审，签署监理单位意见，并报业主核查开工。

检查内容主要为建设单位：施工场地、施工区域内管线、建（构）筑物、水文地质资料、图纸等移交手续，安全措施费用拨付手续等建设单位应完成的工作；监理单位：管理体系及机构人员设置、监理规划、监理实施细则及专项方案编制，风险监测和隐患排查系统制度编制、人员配置；土建施工单位：管理体系及人员配置、安全生产教育培训、安全资金的使用情况、场地移交、图纸及施工区域基础资料移交、空洞探查、临建、分包管理、危险性较大分部分项工程专家论证情况、机械管理、临时用电、安全防护、消防保卫、施工方案和应急预案、安全风险识别、控制措施落实，安全风险监控系统、隐患排查建设情况及文明绿色施工等。

轨道公司项目管理中心组织自查并对监理单位提交资料进行核查，核查通过后在《工程开工报审表》及《监理单位工程开工条件核查表》签署核查意见，监理单位根据核查意见签署《工程开工令》，方可进行施工。

## 第二十五节  安全质量隐患排查治理制度

根据《北京市轨道交通建设管理有限公司轨道交通工程建设安全质量隐患排查与治理管理办法（修订）》要求，作为施工现场安全质量隐患排查与治理的监督管理主责单位，全面督察、监控和评价安全质量隐患排查与治理工作。总监办成立安全质量隐患排查与治理监理组织机构，实行全员全过程的安全质量隐患排查与治理，实行“双层管理机制”。

按照国家、行业、北京市相关规定和标准以及《北京市轨道交通工程建设安全质量隐患排查要点》的相关内容开展隐患排查治理工作，并将相关情况输入安全质量隐患排查系统，不限于以下内容：

1）起重机械、施工机具、消防安全、临时用电、防汛安全、渣土治理。

2）模板工程（高大模板、满堂红模板支架）、脚手架工程（扣件式、碗扣式）

3）明挖工程（支撑架设与拆除、围护结构渗漏、基坑周边堆在载等）

4）矿山法工程（上下台阶长度、中隔壁拆除长度、拱部开挖）

5）盾构法工程（进出洞条件验收、线路轴线偏差复核、盾构机吊装解体方案

6）方案论证情况

7）施工材料及试验情况

8）季节性施工

监理单位按照管理办法规定的隐患排查频次开展现场安全质量隐患排查工作，并按照规定上传发布，同时按照规定的范围权限及响应时限 ，对发布的隐患进行响应、消除。 结合轨道公司对监理单位的违约责任追究标准，制定监理内部的责任违约责任追究及奖励措施，并实施。

## 第二十六节  安全风险管理制度

为促进安全风险技术监理工作的系统化、规范化和信息化，最大限度的规避风险，避免人员伤亡和环境损害，减低工期损失，依据《北京市轨道交通工程安全风险管理体系》，开展安全风险管理工作，包括安全专项施工方案的审批，施工安全设计交底、工程建设过程中安全风险监控、评估、预警、信息报送和预警处理、视频及门禁系统管理等风险预控。

17.26.1施工准备期的安全风险技术管理内容：

1）施工安全设计交底；

2）环境、地质核查和空洞普查；

3）设计安全性核查；

4）风险因素深入识别与风险工程分级调整；

5）安全专项施工方案的编制与审查；

6）施工风险预告。

17.26.2施工过程安全风险技术管理内容主要包括：

1）安全风险监控、评估与预警；

2）安全风险监控、评估与预警的信息报送；

3）预警的响应与处置；

4）监控量测信息的分析、判断与申报。

17.26.3安全风险监控、评估与预警及信息报送

1）现场监理巡视员应对施工全过程进行安全巡视，巡视内容：

周边环境巡视、支护体系巡视、作业面巡视、施工工艺设备巡视及施工组织管理与作业状况巡视等。并及时向项目中心信息平台报送监测、巡视、评估及预警信息。

2）施工单位应将施工监控周报、月报、年报以书面形式报送总监办，专业监理工程师审核无误后，由施工单位报送监控管理分中心。

3）监理每天将当日的安全巡视信息及预警信息上传至平台。当日的监测信息、巡视信息或预警信息报给设计单位驻地代表，同时应以书面形式向监控管理分中心报送监控周报和月报、年报。

4）巡视日报、预警快报、监控周报、月报、年报主要内容及报送时间详见《北京市轨道交通工程安全风险管理体系》要求。

17.26.4预警的响应、处理

1）施工过程中当判断可能出现预警状态时，施工单位根据不同的综合预警级别组织分析、四方会议或是专家论证等措施，监理在信息报送的同时应及时组织分析，加强监测、巡视。

2）当判定风险工程处于红色综合预警或发生一般（Ⅳ级）施工突发风险事件时，施工单位应立即采取应急技术措施，第一时间上报监理，监理及时上报项目管理中心，组织现场应急处理。

3）在风险处理结束后，施工单位对预警提出消警建议报告，并根据预警级别的不同报审。

17.26.5监控量测系统管理

1）根据北京地区地铁工程建设的相关要求，施工单位应组织专业技术人员针对地铁工程不同施工工法，编制并实施监测工作方案，采用各种类型的仪器、设备对围岩、地表、支护结构及周边环境的动态进行经常性的观察和量测工作，并对其结果进行分析、评价与预测，编制并申报监测日报、周报、月报等文件，用于指导施工及信息反馈。

2）监理单位的各级监理人员应对施工单位和第三方监测单位的监测成果进行统计、分析、评价与预测，及时发现问题，及时解决问题。驻地监理需每日检查监测日报，总监办测量监测工程师需定期了解监测日报信息，统计分析监测周报，编制并申报监理监测月报，用于风险管理体系运行评价。

3）在监测期间若发现监测成果变化异常，施工单位应在发现后的24h内向监理工程师提出书面报告。如果发现观测部位变形过大或渗流突增等现象时，应立即向监理工程师报警，以便监理工程师会同业主单位和设计单位进行现场检查处理。

## 第二十七节  盾构设备进场验收管理制度

为加强盾构设备施工前的进场管理，规避和降低盾构施工风险，依据轨道公司《盾构设备进场验收管理规定》，审查施工单位提交的自评估报告、组织专家审查、盾构存储基地验收、吊装方案审核以及现场核验等工作。

监理单位接收到施工单位自审通过后的评估报告和审查表后，于盾构设备进场 2 个月前，总监理工程师办公室应对评估报告逐条审查，并出具审查意见。审查合格后须经监理公司总工程师（或技术负责人）签字确认，并加盖监理公司公章；审查不合格时，施工单位应针对不合格项进行整改，并重新编制评估报告及履行后续审查程序。

评估报告经监理单位审查通过后，由总监理工程师负责组织专家（盾构设备专家不少于 2人）、施工标段项目经理、项目总工、工点设计负责人、项目管理单位相关人员，针对评估报告的合理性与适应性，进行逐条审查，并形成书面专家审查意见。专家审查结论为“不通过”时，施工单位应针对不合格项进行整改，并重新编制评估报告及履行后续审查程序。

评估报告经专家会议审查通过后，总监理工程师负责组织专家（至少包含 1 位参加专家会议审查的盾构设备专家）、施工标段盾构副经理、项目管理单位相关人员前往盾构存储基地进行盾构验收，验收内容应为评估报告所涉及的全部内容，形成验收报表。

盾构设备进场后，须经监理单位确认该设备为盾构存储基地验收的盾构设备后，方可进行盾构吊装方案的论证，盾构设备组装前，监理单位应对吊装方案进行审核，审核通过后盾构方可下井组装。

盾构现场组装完成后，施工单位应对盾构设备进行验收，并形成验收报告。监理单位应对盾构设备及验收报告进行核验，核查合格后签字确认、备案后方可始发。

## 第二十八节  监理日志填写制度

17.28.1监理工程师、监理员应逐日将所从事的监理工作记入监理日志，特别是涉及设计和施工单位需要返工、改正的事项，应详细记录。

17.28.2监理工程师、监理员记入监理日志中下达给施工单位的各类指令，必须将处理结果记入监理日志。

17.28.3总监理工程师、组组长应就工程项目的主要监理工作和工程进展情况做好监理日志。

17.28.4监理日志应保持完整、清洁，工程完成后必须上交项目监理部备查。

## 第二十九节  项目监理总结、回访制度

### 17.29.1项目监理工作总结制度

17.29.1.1为总结经验教训，不断提高监理业务水平，在项目监理工作完成至一定阶段或全部工程竣工后，或对某项重要问题处理完毕后，项目监理部及所有参加工作的监理人员应写出总结材料（根据需要可报、送各有关单位），并归入监理档案。

阶段性及竣工监理工作总结的主要内容有：

1）工程施工及监理概况；

2）关于工程进度、质量、投资控制的情况；

3）关于工程信息管理、合同管理、资料档案管理及协调建设各方之间关系的情况；

4）对工程材料、设备质量控制的情况；

5）监理工作执行中存在的问题及如何改进的建议；

6）有关照片或录象及其它内容；

7）结论。

17.29.1.2对专项问题的总结内容，视具体情况而定，但应包括问题的具体情况、处理经过、经验及教训、改进的建议等。

17.29.1.3项目监理部的总结应由总监理工程师组织有关人员编写，总监理工程师审核签发，并归入监理档案。

17.29.1.4各类总结必须内容真实，实事求是，抓住问题实质，有相当的技术水平，文字简洁、有理论、有分析、有经验、有措施、有结论。

### 17.29.2项目监理回访制度

1）为总结并吸取已完成的工程项目监理工作的经验教训，在工程竣工 己投入使用的一段时期后（6～12个月），应由原任项目总监理工程师组织有关人员对工程进行回访。

2）回访的部门单位是：工程的委托人、施工单位及使用管理的部门。

3）回访的主要内容是了解工程质量情况，经过一段时期的使用，特别是雨季后的路基填方加固工程的稳定性、隧道漏水情况和有无裂纹、房屋工程有无裂缝、倾斜、倒塌、沉降和强度不足以及水、电、气管线和各类设备的运耗情况。

4）回访委托人和施工单位还要了解监理人员的工作态度、工作作风、遵守职业道德和工作纪律情况以及是否按照“守法、诚信、公正、科学”的准则办事。

5）每项回访工作结束后，参加回访人员应写出书面小结报监理人有关部门。

## 第三十节  奖惩制度

### 17.30.1奖励制度

1）各级监理人员每半年写出工作总结，监理机构应进行一次考核，优秀人员应给予一定的奖励。

2）监理人员在监理工作期间提出的优化意见为委托人节约投资较大的，监理人应给予本人一次性奖励。

3）监理人员在监理期间被委托人评为优秀监理工程师者，监理人应给予本人奖励。

4）各级监理人员业绩突出、敬业精神强，监理人应延长聘用期限，乃至终身聘用。

### 17.30.2处罚办法

监理人员违反监理工作规章制度，应当受到经济处罚、行政处罚及其他处置。经济处罚包括：扣发工资、罚款、赔偿；行政处罚包括：警告、记过、撤职、开除；其他处置包括：通报批评、法庭起诉等。

17.30.2.1对有下列行为之一者应从重处理。

1）索要施工单位钱财、信用卡、有价证券者；

2）索贿未遂，刁难施工单位者；

3）串通施工单位伪造签证者；

4）故意违规，后果严重者；反复违规，不思悔改者；

5）给委托人、监理人财产、信誉造成重大损失者；

17.30.2.2有下列行为之一者应处以500～5000元罚款合并行政处分直至向法庭起诉。

1）利用监理权力介绍供货厂商，指定建筑材料、生产设备者；接受施工单位邀请参加各种形式的赌博者。

2）未按规定审核进场材料、设备合格证的真实性、有效性者；施工单位和监理人员未按规定严格执行原材料的独立、平行检查验收制度造成材料质量失控者。

3）未经隐检，擅自开工，不加制止者；施工单位通知隐检，无故缺席者；旁站监督，擅离职守者；施工质量失控听之任之者。

4）发生质量事故不采取防范措施使危害扩大者，不及时报告、处理者。

5）由于监理原因造成工期失控未采取有效措施扭转者。

6）签认不合格的工程、计量无设计的工程者。

7）不认真审核变更设计工程数量和单价分析者；发现变更设计弄虚作假不制止者。

8）不按规定时间报送报表、报告、统计资料者。

9）不贯彻、不落实监理人规章制度，对本部门、本机构违规行为人不查处者。

10）玩忽职守，未履约被索赔，给委托人、监理人造成损失者。

# 第十八章  施工重点、难点及监理对策

为了对工程建设过程进行有效管理，结合多年地铁监理工作的实践经验，根据业主方面提供的招标文件，关注轨道交通工程建设重要的政治意义和伟大的历史意义，我公司组织了相关专业人员对工程的招标文件和设计文件进行了仔细研究，并对施工现场进行踏勘，对场地和周边环境、条件进行初步了解，比较、分析工程的重点、难点，认为地铁17号线工程06监理合同段由于受周边环境、地质情况、交通导改、地下管线改移、下穿既有线、现有建筑物、桥桩、河流等诸多条件的限制，工程的施工重点、难点诸多，无论哪部分出现问题都会影响工程全局，因此给施工带来相当大的难度，相应也给监理工作提出非常严峻的考验。针对车站和区间的不同特点，且充分考虑了招标文件提出的要求，我们制定监理工作的总体方针，思想上必须高度重视，以科学的方案指导施工，以事前控制为重点强化过程控制，严格工序验收质量，加大关键工序、关键部位的旁站监理力度，充分发挥监理人员的协调职能，使施工得到全方位、全过程的有效控制，确保施工万无一失。

## 第一节  监理工作总体设想

### 18.1.1本工程项目复杂，且多是地下工程，要求高，难度大。各标段在施工组织实施中要坚持科学管理，严密组织，精心部署，加强施工预测与分析。总体施工组织思想要以质量为中心，以安全为保障，以拆改为先行，突出重点，把握难点，紧盯过程，以保证工程能够按期、文明、优质、高效地完成工程任务。

1）以质量为中心，力保结构、竣工长城杯工程，争创国家鲁班工程。

2）以安全为保障，安全是工程建设的生命线，是工程进度和质量保证的重要前提，我们将全面贯彻安全管理方针，落实安全生产责任，对重大风险工程重点控制，确保工程安全目标。

3）以拆改为先行，拆迁改移能否按计划到位，是工程能否按期顺利进行的关键。施工中一定要把拆改工作，特别是管线的改移问题放到首位。需与有关单位积极沟通，密切配合，以重点带全面，以工程促拆迁。

4）组织施工中要突出重点标段，把握难点部位，强化过程控制，特别是在车站主体、附属结构施工期间，要充分考虑各风险源的危害，避免对周边建、构筑物的沉降影响及地面交通影响，因此，工程实施开始就要抓住这些风险点不放，直至进入计划轨道。要确保平稳推进，杜绝质量安全事故。

5）要把安全文明施工放到重要位置，严格遵守市政府有关规定，实施环境保护，安全防范，努力做到避免扰民，扬尘和遗洒，实现5个100%标准要求，达到绿色文明施工工地的标准要求。

### 18.1.2前期施工组织实施要点

1）拆迁工作要紧紧依靠区和街乡政府以及有关主管单位，按照工程部署，分阶段，有重点的进行，为施工创造条件。

2）各车站、区间现有地下管线错综复杂，各标段要及早查明所需改移管线的种类和性质，与新建工程的平面、竖向关系，并与有关单位提前确定好改移方案，从速实施，确保施工按计划进行。

3）交通组织也是施工过程中的重要环节，各车站、区间占路施工必将影响城市主干道的交通畅通，必须事先做好交通导改方案并征得交通主管部门的认定。

4）施工期间跨越冬、雨季施工，施工中要充分考虑冬、雨季施工措施及所造成的工期影响。

5）各标段在施工中要本着尽最大可能维护现况交通，管线改移服务于主体工程。

6）各标段管线改移施工安排要本着先深后浅的原则，做好标段间的衔接配合，旧有管线与新建管线工程相矛盾的，必须先安排拆改，影响车站主体结构施工的管线工程也应先期安排施工。同时应考虑是否影响附属结构施工，减少二次改移，各改移的雨污水管线应在雨季前基本完工，与现况排水系统勾通，确保主体工程安全渡汛。各标段管线施工管理要强调工程部署的统一性和协调性，避免各自为战，干扰全局。

7）在管线改移工作中，应要求施工承包人首先查明管线的分布情况，在充分调查的基础上，提出稳妥的处理措施，保证工程顺利进行。

8）督促并检查承包单位做好以下工作：

（1）核对发包人提供的管线图，进行详细的调查；

（2）进行物探勘察，查看有无遗漏或废弃管线

（3）找到涉及的所有相关产权单位，和相关产权单位进行有效沟通，了解其想法和要求，共同协商处理办法；

（4）制定合理的交通导流措施，加快施工进度，缩短占路时间；

（5）制定详细的应急预案，减少对社会和本工程施工的影响。

## 第二节  重点和难点

根据招标文件及现场踏勘情况，结合我们以往监理的类似工程经验，我们认为本工程需要重点控制的主要内容如下：

### 18.2.1质量控制重、难点：

十里河站暗挖施工质量、朝阳港站明挖施工质量；各区间盾构施工质量；防水施工质量；装修工程质量；车站或区间附属结构工程质量；冬雨季施工质量。

### 18.2.2安全控制重、难点：

18.2.2.1工程自身安全风险控制重、难点：

十里河站PBA工法暗挖，三站换乘，覆土较浅，车站宽度大，【换乘通道】既有10号线十里河站（特级风险），2号风道及换乘通道为单柱双跨结构，1号换乘通道仰挖施工；十里河站~潘家园西站区间（暗挖段）；朝阳港站~十里河站区间联络通道暗挖，盾构空推过区间风井、侧移接收；十里河站前单渡线段大断面矿山法区间；区间盾构施工；车站或区间附属结构暗挖、明挖工法施工；北神树站~朝阳港站区间双丰铁路北侧明挖基坑、南侧四洞暗挖区间，1、2号区间风井暗挖通道。

18.2.2.2工程环境安全风险控制重、难点：

十里河站~潘家园西站（暗挖段）下穿既有10号线十里河站（特级风险）、下穿三环辅路；十里河站暗挖施工管线复杂、存在较大管线（电力管沟2000mm×2300mm、雨水管D2000），2号风亭及风道临近东方汇美家居广场，2号换乘通道下穿10号线车站；朝阳港站～十里河站区间暗挖下穿直径800mm雨水管线、直径400mm上水管线；北神树站~朝阳港站暗挖下穿双丰铁路（特级风险）、侧穿京津城际铁路高架桥桩基、上跨南水北调东干渠管道、侧穿老君堂公园高压塔，1号区间风井暗挖风道下穿三根管线，分别是直径800上水、直径400上水、直径700超高压天然气管线，侧穿长春桥站立交桥，下穿京密引水渠。

18.2.2.3环境控制重点：

绿色施工规程的执行、三废处理；老君堂公园的环境保护。

18.2.2.4协调工作重点：

前期管线拆改移、交通导改、扰民或民扰，后期装修与设备安装单位的配合。

上述重点难点，监理将结合质量、安全管理控制工作要点，积极开展工作，落实各项具体措施，确保监理对工程建设实质作用的发挥。

  - 本标段重点难点控制措施

根据招标文件及现场踏勘情况和施工招标图纸中重点和难点，结合我们以往监理的类似工程经验，特针对本监理标段各重点、难点制定了以下针对性的对策与措施：

- 第三节  本标段重点难点控制措施

根据招标文件及现场踏勘情况和施工招标图纸中重点和难点，结合我们以往监理的类似工程经验，特针对本监理标段各重点、难点制定了以下针对性的对策措施：

### 18.3.1十里河站重点难点控制措施

18.3.1.1十里河站位于大羊坊路下，交通繁忙，施工场地地块紧张，管线复杂，附属结构设置及施工竖井设置难度较大，且东南侧出入口及1号风亭需要设置于道路红线内。同时17号线十里站作为三站换乘站，采用三层换乘+二层标准段“PBA”工法施工，覆土仅7m，加之车站宽度较大，具有较大的施工风险。

1）施工前应根据管线勘察报号，对周边管线进行核查，了解管线现行状况，必要时采取保护措施，开挖前进行路面孔洞探查。

2）PBA工法关键是边桩、中柱、纵梁体系及扣拱的形成，解决好桩、柱、梁体系及扣拱过程中的受力平衡和转换是关键，防止结构变形、失稳、破坏，避免拱部和地面沉降超限。受力安全平稳转换是技术难点和重点，将是贯穿整个施工过程指导思想，统筹安排、统一协调、精心组织。

3）初期支护开挖严格遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”十八字方针进行开挖支护施工。按照分步分块开挖，严格控制每循环进尺。

4）开挖前，核查地表井点降水，洞内剩余地下水采取抽、堵、排综合治理措施。

5）开挖前落实两侧对全断面深孔注浆和超前小导管注浆加固拱部地层等防坍塌措施。

6）合理安排工序衔接和施工顺序，尤其是要选择好合理安排导洞的开挖顺序、拱部扣拱时间，减少结构变形和地面沉降的影响。

7）暗挖二次衬砌施工需凿除部分临时结构，分段分层进行施工，同时在监测数据指导下进行施做。

8）加强拱部拱脚处、格栅钢架连接处等细部节点的检查控制，确保整体结构受力合理、平衡和稳定。

9）加强监控量测，做到信息化施工。鉴于暗挖施工风险较大，可在监测必选项目基础上增加可选项目的监测，尤其是结构的受力情况和地层分层沉降等方面。以及时了解各工序点结构受力变化转换动态情况，明确施工对地层的影响以及可能产生失稳的部位或环节，以便调整施工工艺、施工顺序或采取结构补强措施。

10）从组织上，选择有暗挖经验队伍施工。监理将严格审查施工队伍的技术力量、管理体系、机械设备能力，监控设备能力是否合乎要求。

11）建议承包单位采用机械成桩，减少人工挖孔桩的危险性，提高成桩的精度。

18.3.1.2为满足通风要求，在车站西北端（居然之家）设置2号风亭及风道，本风道与14→17换乘通道合并修建。2号风道及换乘通道为单柱PBA结构，结构宽度为23.5m，开挖跨度大，侧穿东方汇美家居广场（最近处5.7m），下穿众多管线，为本站施工的难点。

监理对策：

1）督促施工单位根据建设单位提供的管线勘察、建筑物核查报告的等资料，对施工周边影响范围内的管线、建筑物进行核查，排查管线位置、标高、结构类型、渗漏等情况，核查建筑物基础、层高、结构类型及建造年代等。

2）与设计单位积极沟通、联系，协助优化设计图纸，做好相关风险源的加固措施，并综合考虑对施工等各方面的不力及有力条件，协助制定一个完善、切合实际地总体施工方案。

3）要求施工单位针对制定专项施工方案和应急预案，并组织进行专家论证，确保施工方案的稳妥可行，施工前督促做好相关交底和应急演练。

4）根据设计图纸及第三方评估报告对车站上方管线及建（构）筑物等制定详细的监测方案，按照要求布设监测点，施工、监理及第三方监测单位三方进行初始采集、验收。

5）按照北京市住房和城乡建设委员会下发的京建发[2010]746号《北京市轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》文件的工作要求，做好条件验收工作。

6）暗挖施工严格遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”的原则进行开挖支护施工，控制地层下沉量。严格进行初支背后注浆和二衬背后注浆，控制地层变形，控制开挖导洞之间的施工步序和安全距离。

7）根据北京轨道交通工程施工安全风险监控系统的要求，依据监测数据分先沉降变形趋势，发现异常情况及时发布预警，并组织有关单位进行预警响应，制定切实可行的风险安全控制措施，根据响应会要求督促施工单位现场落实响应措施及时消除风险隐患。

8）按照应急预案备足抢险物资，且应急物资不能与其他抢险物资混放，如遇险情应立即启动抢险预案并及时上报相关单位。

18.3.1.3十里河站1号换乘通道为17→10号线换乘通道，暗挖通道需要仰挖施工，且拱顶覆土厚度较小，通道上方为大羊坊路与东三环路路口，存在较大施工难度及施工风险。

监理对策：

1）施工前，督促施工单位对大羊坊路与东三环路路口车流量、地表、管线情况核查，依据地质勘查报号制定风险控制措施。

2）由于1号换乘通道拱顶覆土厚度较小，必须时应在拱顶地表位置铺设钢板，减小车辆对地层的扰动，避免地面出现塌陷等异常情况。

3）开挖前，通过建设单位提供的管线勘察图、施工单位周边环境调查报告等资料，按照管线种类，制定针对性施工应急预案，并上报审批。

4）1号换乘通道需采取仰挖施工，对于地表、管线等的沉降控制为关键，开挖期间需增加施工监测频次，并依据三方监测数据分析变形趋势。

5）开挖期间，监理进行三方监测数据和施工监测数据的对比工作，分析变形趋势是否一致，确保数据的真实性、可靠性。

6）仰挖施工，严格遵守暗挖“十八字”方针，重点管控超前注浆、土方开挖，严禁出现超挖、掏挖，加强拱脚的沉降控制。

18.3.1.4十里河站2号换乘通道为14→17号线的换乘通道，施工需下穿10号线既有车站、东三环十里河桥及14号线与10号线上层换乘通道，并位于三环路下方，不具备降水条件及施工竖井设置条件，施工风险高、地下水处理难度大、出土距离长，沉降控制困难。

监理对策：

1）2号换乘通道开挖前，应做好与既有线建设、设计、施工、运营等单位密切联系，深入了解既有线车站结构、既有换乘通道情况、设计施工图纸情况、地质状况、地下水位、运营状态等情况，针对不同结构制定相应措施，确保措施得力可行，减少对既车站影响，施工前督促完成穿越前四项评估。

2）督促施工单位做好三环路、各类管线情况，由于十里河站为三站换乘，10号线、14号线已经施工完成，对周边地表、管线等已经扰动，需要重点核查管线渗漏情况，并进行工前空洞扫描探测。

3）由于开挖不具备降水条件，应根据勘察报告地质水文情况，做好与设计的沟通，优化施工设计图纸，必要时应组织专家进行评审，制定切实可行的加固止水措施。

4）监管施工单位依据设计要求做好对既有线车站、换乘通道的注浆加固等相关措施，开挖前进行钻孔取芯，检查地层加固、止水效果，减小开挖施工对既有车站及换乘通道的沉降。

5）暗挖施工严格遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”的原则进行开挖支护施工，控制地层下沉量。严格进行初支背后注浆和二衬背后注浆，保证背后密实，控制地层变形。

6）按照北京市住房和城乡建设委员会下发的京建发[2010]746号《北京市轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》文件的工作要求，做好条件验收工作，重点加强穿越特级风险的验收。

7）开挖及穿越期间，加强对既车站及换乘通道的检查，如发现结构裂缝，及时上报，并安排专职人员进行跟踪观察，密切注意裂缝的发展情况，对于一些对结构的使用和强度有影响的裂缝要及时进行处理；认真审核专项方案和应急预案，并组织专家论证，必要时邀请运营单位，保证方案切实可行。

8）在进行既有车站、换乘通道穿越施工时，首先建立密切的既有线内部和洞内结构受力、变形、沉降的监控量测体系，对施工过程进行全面的监控量测，随时反馈信息，指导施工生产。在发生既有线结构沉降速率超限时，立即启动抢险预案。

### 18.3.2十里河站~潘家园西站区间（暗挖段）重点难点控制措施

18.3.2.1本暗挖区间采用矿山法下穿既有10号线十里河站，结构净距2.3m，并下穿三环辅路，实施风险较高。

1）施工前，做好与已建地铁项目建设、设计、施工等单位密切联系，深入了解在建车站及线路预埋结构情况、设计施工图纸情况、地质状况、地下水位等情况，根据调查和核查情况，制定相应措施，确保措施得力可行，并在建设中加强与相关各方紧密联系协调，减少对已建线路影响。

2）下穿三环辅路前，督促施工单位依据建设单位提供勘察报告及施工单位核查情况，制定相关保护措施，并加强与管线权属单位的沟通联系，并督促施工单位进行工前空洞探查检测，如有空洞，应提前采取加固措施。

3）穿越既有地铁工程，属于特级风险，在穿越施工前，督促完成四项评估(专项施工方案、监控方案、应急预案、现有结构评估)。首先对既有线结构强度和现状进行全面评估，根据检测结果确定施工控制标准，施工前对道床与底板进行钻芯取样，如发现脱离、断裂现象，应提前进行处理。在施工中，要加强对既有线的检查，对结构裂缝进行跟踪观察，密切注意裂缝的发展情况，对于一些对结构的使用和强度有影响的裂缝要及时进行处理；认真审核专项方案和应急预案，并组织专家论证，必要时邀请运营单位，保证方案切实可行。

4）按照设计要求严格落实对已建车站的加固措施，有效控制地面和已建车站沉降，并安排专职人员进行全程盯控。

5）按照北京市住房和城乡建设委关于“开展轨道交通建设工程重要部位和环节施工前条件验收”的工作要求，做好条件验收工作。

6）暗挖施工需严格遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”的原则进行开挖支护施工，控制地层下沉量。严格进行初支背后注浆和二衬背后注浆，控制地层变形。

7）开挖施工中，做好地质超前探测，对于不良地层预先加固处理。加强对加固效果的验证，根据土层变化及时调整浆液或配比。

8）按照应急预案备足抢险物资，并定期核查物资数量是否满足要求，如遇险情应立即启动抢险预案并及时上报相关单位。

9）穿越既有车站和三环辅路时，建立监控量测体系，下穿施工过程进行全面的监控量测，随时反馈信息，指导施工生产。在发生既有车站结构、路面沉降速率超限时，立即启动抢险预案。

### 18.3.3朝阳岗站~十里河站区间重点难点控制措施

18.3.3.1本区间主要采用盾构法施工，在十里河站前设置单渡线，采用暗挖法施工，站前设置盾构接收井兼施工竖井。两台盾构机从朝阳岗站始发，盾构空推通过区间风井后到十里河站南侧暗挖段盾构侧移接收，暗挖沉降控制、盾构空推及侧移接收为控制难点。

监理对策：

1）督促施工单位在施工前对管线进行详细调查，核查管线渗漏水及老化情况，做好相应处理措施；及时与管线所属的管理单位取得联系，在施工前制定完的抢险预案，备足抢险物资。

2）施工单位开工前应编制有效的施工组织安排，针对工程特点，对可能发生的工程突发事件进行应急预案编制，并报送至相关部门审批执行，应急材料、设备等必须落实到位。

3）暗挖施工中严格按照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测”十八字方针施工，并做好盾构接收井端头的注浆加固工作。

4）加强盾构区间工艺，调配我单位参与类似工程盾构机选型经验和北京地铁既有盾构工程实例的专业监理工程师，密切施工单位沟通配合，做好前期盾构机选型及设备状态评估审查工作等，为盾构施工提供便利条件。

5）施工中加强监控测量，及时分析对比施工方及第三方量测数据，总结合适的推进模式与参数，实时对施工动态进行掌握和预判，根据监测数据及时调整盾构掘进参数，以确保建（构）筑物及掘进安全。

6）加强盾构同步注浆及二次注浆措施，严格控制同步注浆量和浆液质量，在盾构推进施工同步注浆填补建筑空隙后，还存在地面沉降的隐患，可相应增大同步注浆量并及时组织二次注浆及二次深孔加强注浆，多种注浆方式的组合达到控制地表沉降的目的。

7）盾构空推过程过程中督促施工单位做好成型管片的加固措施，并加强管片姿态的监控，加强人工测量，依据数据及时优化施工参数，调整注浆量，保证管片两侧同步注浆，及时组织进行背后二次注浆，控制好管片的上浮和下沉。

8）盾构空推掘进时，适当增加同步注浆量，控制好浆液初凝时间，保证管片下部有足够的抗力，必要时在盾尾外侧直接进行回填注浆，加强姿态控制，纠偏不能过急，加强管片螺栓的紧固和复紧，避免管片出现错台。

9）暗挖施工时，应控制盾构导线测量和暗挖结构断面尺寸，严禁出现侵限，否则影响盾构推进施工。

10）空推段的堆填料应具有较高的透水性，宜采用级配较好的碎石。

11）盾构机有自重较大，督促施工单位计算侧移时的摩阻力大小，采用合适的千斤顶，做好盾构基座的加固。

12）盾构机侧移过程中，应随时观察盾构基座、及千斤顶支腿的变形情况，异常情况应及时停止侧移，采取加固措施经验收后方可继续施工。

18.3.3.2朝阳岗站~十里河站区间包含两处一级风险源，分别为暗挖风道下穿直径800mm雨水管线，距结构顶5.5m，直径400mm上水管线，距结构顶5.4m，风道为地下两层结构，采用降水施工，暗挖风道拱顶采取深孔注浆加固措施，一级风险源变形控制为难点。

监理对策：

1）施工前对管线、建筑物的现状进行调查，若管线现状很差且有渗漏时应提前对管线或其下部地层进行处理，对于渗漏严重或对变形影响较为敏感的管线，可在地面预埋注浆管，依据监测结果实施跟踪注浆，确保管线安全。

2）督促施工单位根据各类管线位置、埋深、地质条件、管线结构类型等调查结果，制定专项施工方案和应急预案，必要时邀请专家进行论证，保证方案切实可行，并报管线权属单位审查。

3）按照设计要求做好拱部深孔注浆加固，并采取钻孔取芯方法检查注浆加固效果，并控制开挖施工的步距，严格按照暗挖“十八”字方针组织施工。

4）加强施工过程监理巡视和旁站，同时要求施工单位每日对管线、建筑物周边环境的检查，并做好巡视记录；每日对第三方及施工方监测数据进行比对分析，发现异常及时查找原因，采取有效措施进行处置。

5）对管线下方土层中可能存在的孔洞、水囊及其他建构筑物进行超前探测，发现后及时注浆填充或加固处理，确保周边地层环境的安全。

6）根据现场实际施工情况结合以往地铁施工经验，对格栅连接点设置位置和方式进一步进行优化和细化，改善结构受力状况；加强中隔墙和临时仰拱支护刚度。

7）及时进行初支和二衬背后注浆，严格控制注浆压力，必要时进行多次补浆。

8）施工前进行降水，将水位将至开挖面底部至少500mm。

### 18.3.4朝阳港站重点难点控制措施

18.3.4.1朝阳港站为明挖两层车站，车站小里程端设置小交路折返线，车站大里程端设置盾构始发井，本站围护结构采用地连墙止水方案,附属结构围护采用SMW工法桩施工，施工过程中需加强质量控制措施。

监理对策：

1）审核施工组织设计或施工技术方案（重点审核施工方法和质保措施）。按照设计文件和图纸的要求，督促施工单位按照设计及技术方案要求实施。当施工存在困难时，组织四方会议研究解决。

2）施工过程中及时检查进场原材料、外加剂、配合比，做好钢筋笼的隐蔽监理验收，加强导墙复核定位放线、轴线、标高控制，严格监控轴线和净间距的距离和垂直度，对松散粒状土和流动性软弱土进行地基加固，严防挖槽时导墙底下塌方，成槽机的定位应满足挖槽的精度要求，抓斗中心平面应与导墙中心平面相吻合。施工中防止泥浆漏失并及时补浆，始终维持稳定槽段所必须的液位高度。单元槽段宽度符合设计要求，及时检查槽位、槽深和垂直度，做好记录。

3）严格控制钢筋笼的安装质量，高程、位置、垂直度满足规范要求后，方可接头的安装，接头的安装质量经过监理验收合格后后，进行混凝土浇筑施工，确保地连墙接头的施工质量，在施工存在困难的时候，及时与设计单位沟通，更新施工工艺，使接头的止水效果满足设计及施工要求。

4）附属围护结构SMW工法桩施工定位的准确性是施工质量的保证，钻孔开始前监理对施工放线桩位进行复核，按照方案要求核定外放尺寸的符合性，现场施工控制好泥浆比重、垂直度、孔深，混凝土浇筑的连续性，确保施工质量。

5）按照北京市住房和城乡建设委员会下发的京建发[2010]746号《北京市轨道交通工程重要部位和环节施工前条件验收暂行办法》文件的工作要求，做好条件验收工作。

6）加强过程巡视和旁站，同时要求施工单位采取相应的控制措施，施工过程中及时形成检查记录，保证施工质量达到相关要求。

7）加强基坑支护，计算基坑周边堆载施工充分考虑建筑物的超载影响，每日需向监理工程师上报基坑周边堆放审批报表，控制基坑侧壁水平位移及基坑侧地面沉降。

8）要求施工单位制定专项施工方案和应急预案，组织专家论证，保证方案的稳妥可行。

9）督促施工单位针对风险做好事故应急演练，以便及时应对突发事件。

### 18.3.5北神树站~朝阳岗站区间重点难点控制措施

18.3.5.1北神树站~朝阳港站区间长度较大，全长约5634m，采用明挖、暗挖、盾构法施工，并设置2处区间风井，工期控制及工筹协调匹配难度加大，施工过程中应合理的筹划，以保证工程按期施工完成。

1）积极参与设计方案的稳定并协助设计图纸的深化工作，以此作为施工的保障和依据，督促施工单位进行施工准备，认真审核由其编制并申报的施工组织设计及总体计划安排，综合考虑现场各方面不利及有利条件，协助施工单位制定一个完整地、切合实际地、能够正确指导施工的总体施工方案。力争工程建设在不利条件下有最好的开端；

2）发挥我公司既有工程监理经验，协助业主做好工程建设的总体安排，前期准备，落实各项施工前提条件和保障措施，保证工程建设有序开展，避免不必要的相互干扰和制约。

3）发挥监理工作程序化、规范化、标准化的优势，做好进场第一步现场情况调查、确认工作，对过程中的变化因素，充分考虑国家及业主利益，为业主及时提供有利于工程的建议，把好现场控制的第一关；

4）与参建各方密切配合，充分调动施工单位的主观能动性和积极性，按照业主对本工程提出的工期要求和质量标准，共同努力，如约完成工程建设任务。

5）针对工程实际情况，采取重点地段、重点环节突破，难点工程、控制总工期的关键工程优先安排开工，打开局面后全面铺开施工。

6）根据施工场地提交、管线改移、拆迁进展情况，对施工筹划和组织提出合理化的建议，并要求项目部制定场地提交节点计划，便于场地交付的节点控制以及与相关单位的沟通和协调工作。

7）按照实际现状，督促并审批项目部编制的月度、季度、年度施工进度计划，对计划的编制、资源的配备等情况，提出合理化建议，便于现场提前筹备。同时对计划实施的过程进行跟踪、检查、对比分析，及时识别实施中的偏差，并对产生偏差的各种因素及影响工程目标的程度进行分析与评估，督促项目部采取有效的应对措施，进行进度计划调整工作。

8）对施工过程中的安全、质量以及大型吊装设备及时组织进行检查和验收工作，加强施工过程中的把控，发现问题及时与相关单位进行沟通、协调、解决，减少不必要的工期浪费和损失。

9)对于影响工程施工关键线路上的工程项目，加强工程质量预控，避免返工造成工期延误；科学的安排各分项工程的工期和各节点工期，尽量避免各专业作业，减少各工序作业的相互干扰。

18.3.5.2北神树站~朝阳港站区间朝阳港站前区间下穿双丰铁路路基段采用四洞标准马蹄形断面暗挖穿越，最小净距1m，采用全断面注浆堵水施工，区间风井风道为地下两层结构，采用暗挖法施工，控制暗挖施工质量，确保施工沉降与施工安全是监理控制重点。

1）暗挖施工中严格按照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测”十八字方针施工。

2）根据现场实际施工情况结合以往地铁施工经验，对格栅连接点设置位置和方式进一步进行优化和细化，改善结构受力状况；采用环行台阶法施工，局部开挖面不稳定地段进行掌子面注浆封闭。

3）隧道断面开挖，上半拱格栅架设后的同时，应在拱脚及时打设锁脚锚杆，有效的控制开挖初期沉降。同时应根据实际情况灵活掌握锁脚锚杆的打设方式，部分地质可采用在拱脚下做临时基础或垫设木板支撑的措施，减小拱顶沉降。

4）严格按施工方法分步分块开挖，环形开挖保留核心土保证工作面的稳定，严格控制每循环进尺，控制台阶长度充分利用地层纵向承载拱的作用，尽快封闭初期支护，减少地层松弛，必要时提前进行二次衬砌施工。施工期间，每开挖一步，应及时喷射混凝土封闭稳定掌子面。

5）多洞室开挖严格控制各导洞开挖步距及各部工作面合理间隔距离，避免出现群洞效应。

6）区间大断面隧道二衬施工制定合理模筑长度和最大支撑拆除长度，制定支撑拆除原则，确保结构受力合理转换。

7）施工的监控量测是软弱围岩浅埋暗挖法施工的一项十分重要的工作，因此施工中应通过动态监测支护体系变位情况和支护结构力学状态，及时反馈设计，调整和修改设计参数，以确保施工安全可靠。

8）隧道开挖时，必须保证区间开挖过程中隧道内干燥，在无水条件下作业。

9）在稳定性较差地层，在初期支护与围岩之间经常出现空隙，甚至出现地表下沉量大于洞内拱顶下沉量，因此需及时进行初期支护周边2~3m厚系统固结注浆和初期支护背后充填注浆。

11）在以下情况下暗挖掌子面采用临时喷混凝土封闭：

a）施工超前小导管注浆前，应临时喷混凝土封闭台阶范围内的掌子面

b）探明掌子面前方存在残留水时，应全断面封闭掌子面进行注浆处理

c）掌子面较长时间停止开挖时，应全断面封闭掌子面

d）自小断面向大断面过渡且工法或洞室数量有变化时应封闭掌子面

e）当监控量测指标达到橙色预警值时，应全断面封闭掌子面进行处理。

18.3.5.3北神树站~朝阳港站区间1号风井暗挖风道下穿直径800上水、直径400上水、直径700超高压天然气管线3处一级风险源；雨水、污水、电力方沟、中高压天然气管线11处二、三级风险源。风险源较多对于地表、管线、建筑物的沉降变形控制为重点、难点。

监理对策：

1、施工前对管线、建筑物的现状进行调查，若管线现状很差且有渗漏时应提前对管线或其下部地层进行处理，对于渗漏严重或对变形影响较为敏感的管线，可在地面预埋注浆管，依据监测结果实施跟踪注浆，确保管线安全。

2、开挖施工前必须进行超前探测，发现地层含水量较大时应及时封闭掌子面，采取注浆堵水和地层加固。

3、加强影响范围内的超前注浆，严格控制注浆压力和注浆量，保证注浆效果，小导管注浆前封闭上台阶核心土外的掌子面，每次注浆完成后还应对注浆效果进行检查，对于不密实的部位进行补充注浆。

4、格栅上下台阶连接处打设锁脚锚管，控制格栅架设后下沉。

5、及时进行初支和二衬背后注浆，严格控制注浆压力，必要时进行多次补浆。

6、施工过程中应及时了解相关管线内水流量，加强管线监测，及时反馈信息，根据监测结果及时调整施工参数，确保管线、建筑物安全。

7、控制开挖进尺，尽早封闭初支，开挖过程中根据地层情况对掌子面采取注浆保护措施，严格遵守十八字方针。

8、施工前进行降水，将水位将至开挖面底部至少500mm。

18.3.5.4北神树站~朝阳港站区间暗挖下穿双丰铁路、盾构侧穿京津铁路高架桥基础、盾构侧穿老君堂公园高压塔、侧穿长春桥站立交桥等既有重要桥梁、铁路、高压塔设施，做好上述既有重要桥梁、铁路、高压塔设施的保护，严格控制隧道沉降及变形，确保不因地铁施工影响既有设施，是我们工作的重点和难点。

监理措施：

1)首先对通过的桥桩、高压塔的基础埋深、类型、施工时间等资料进行调查，确保方案制定时引用数据的准确性。

2)仔细阅读设计文件，深刻领会设计意图，对设计加固方案进行现场勘探，确认设计意图现场实施的可行性。要求项目部制定施工方案，并邀请知名专家对方案进行把关，保证方案的稳妥可行。施工中严格按照设计要求进行桩基、管线周边土体的加固处理，增加桩身和周围土体的固结，使桩基的承载能力得到提高。

3)对桥桩、高压塔、铁路制定详细的监测方案，确保监测数据的实时准确，为方案调整提供依据。

4)根据风险源的管理条例，对通过的风险点进行评估，纳入风险管理中来。注重信息化管理，监控测量及时反馈，指导施工参数的修正，从而优化各项施工控制参数，达到控制沉降的目的。

5)列车运行对沉降、隆起和铁轨间的差异沉降有着特殊的严格要求，为保证既有设施正常使用，在暗挖、盾构通过前需对道床、桩基下部土体进行注浆加固，同时下穿前选择合适的位置停机检修和暗挖穿越前的交底工作，对盾构机械设备进行检查和保养，保证施工的连续性，避免因设备消耗而导致施工停顿，造成不必要的土体扰动，盾构通过时视具体情况对铁路基础进行跟踪注浆。

6)盾构施工对土层的过大扰动容易对铁路桥桩基、高压塔基础造成不利影响，为防止这种现象的发生，在推进过程中，严格控制轴线，勤纠、少纠，尽可能防止蛇行发生。在同步注浆施工时，必须控制注浆压力的大小以及浆液质量，同时保证充分的注浆量，以避免桩基发生倾斜。在穿越桩基群期间，可适当提高管片拼装状态的千斤顶压力。若有较大的波动发生，必须停止推进，采取有效措施予以解决。

7)根据风险源分级原则，同设计、施工、第三方监测及专家组共同研讨，纳入风险源管理，要求制定专项施工方案。严格落实风险源专项施工方案措施，并作为重点进行控制。

8)严格进行二次双液补浆，提高土体强度，抵抗水平分力；勤测勤纠，精确控制盾构方向；采用满足工程要求的高精度管片；精确定位反力架及负环管片；衬砌环缝间加贴弹性垫；加强盾构推进方向的控制；选择正确的管片，精心施工，提高管片的拼装精度；加强螺栓的拧紧和复拧工作；加密人工复测频率。

9)加强沟通工作，并在施工期间使用专业测量仪器对既有线路运行安全进行监测，同时派专人对现场情况进行巡视工作。

10)要求项目部制定有效应急预案，当出现异常情况时要根据现场实际情况进行处理，并上报监理、业主以便下步工作继续进行。

18.3.5.5北神树站~朝阳港站区间盾构上跨南水北调东干渠，下穿京密引水渠，属一级环境风险工程，采用盾构法施工，需切实做好盾构掘金过程中的各项参数控制，严防破坏京密引水渠、南水北调东干渠既有防渗设施，造成洞内涌水等安全事件发生。

监理措施：

1)督促项目部投入先进设备和精干队伍，采用闭合联动信息管理、现场即时统一调控、精密测量检测、科学优化掘进参数、全天候设备跟踪保障及完备应急预案等先进的施工技术，精心组织、科学安排，为盾构隧道顺利贯通提供优质、安全、高效地保障体系。

2)施工前要求项目部再次邀请地质勘查单位对河床地质及东干渠结构等情况进行详细补勘探工作，并结合补勘资料，合理的进行盾构机的选型，建议量身定做选用大功率盾构机，在螺旋机外增设闸门，与原有闸门形成双保险，在铰接位置增设应急气囊以稳定下穿河底及上穿东干渠施工时的盾构姿态，盾尾刷选用优质钢丝刷或钢板以有效减小塑性变形，满足现场施工的需求。

3)组织盾构专家召开盾构穿越引水渠、东干渠设计方案及盾构施工方案的咨询会议，进行全方位论证，反复优化施工方案，进而制定一套完备的、有针对性、可操作的专项施工方案、监测方案和应急预案。

4)盾构在河底段掘进时，一旦含水量超过液限，受到盾构的扰动极易发生液化，如果盾构机某个部位发生泄漏，就会导致周边土体被抽空，盾构机与管片之间可能产生较大的相对位移，发生管片破损，盾尾漏水、河水倒灌等灾害性事故。

5)更换盾构机刀片将是整个盾构施工过程中最大的难点。使用盾构机上的电脑自动检测刀片磨损状况，确定是否更换刀；需要更换施工合理选择更换刀片的方法，采取做竖井的方法更换刀片或者开仓更换刀片，均需要编制专项的施工方案，并经专家论证后实施。

6)施工过程中，实施四点一环的闭合联动信息管理系统，运用不同手段对河底线路进行地质探测、超前注浆加固，24小时严密监测。随时了解、掌握河床变形情况，采用信息化施工、精密测量及检测、不断优化掘进参数、反复试验总结先进的施工技术。

7)跟踪、旁站下穿过程，发现异常，及时督促施工单位整改，特别是对各项掘进参数控制，严格控制到位，做好同步注浆和二次注浆的砂浆质量、作业时机控制，确保下穿施工过程安全。

8)盾构掘进施工后，仍需密切关注洞内及周边环境变化，发现异常，按照相应应急预案抢险处理，确保工程安全。

### 18.3.6本工程计划2016年9月1日开工，监理单位中标后需尽早进场组织施工前准备工作，前期准备筹划阶段与工程计划开工时间之间的衔接较紧，如何确保工程如期开工，按计划如期完工，如何控制计划各节点工期势必成为本工程组织上的一个难点。

监理对策：

1)积极参与设计方案的稳定并协助设计图纸的深化工作，以此作为施工的保障和依据，督促施工单位进行施工准备，认真审核由其编制并申报的施工组织设计及总体计划安排，综合考虑现场各方面不利及有利条件，协助施工单位制定一个完整地、切合实际地、能够正确指导施工的总体施工方案。力争工程建设在不利条件下有最好的开端；

2)发挥我公司既有工程监理经验，协助业主做好工程建设的总体安排，前期准备，落实各项施工前提条件和保障措施，保证工程建设有序开展，保障前期拆改、围护结构施工、主体结构施工以及后续设备、装修施工的合理安排，将交叉作业影响减到最小，避免不必要的相互干扰和制约。

3)发挥监理工作程序化、规范化、标准化的优势，做好进场第一步现场情况调查、确认工作，对过程中的变化因素，充分考虑国家及业主利益，为业主及时提供有利于工程的建议，把好现场控制的第一关；

4)与参建各方密切配合，充分调动施工单位的主观能动性和积极性，按照业主对本工程提出的工期要求和质量标准，共同努力，如约完成工程建设任务。

5)针对工程实际情况，采取重点地段、重点环节突破，难点工程、控制总工期的关键工程优先安排开工，打开局面后全面铺开施工。

6)根据施工场地提交、管线改移、拆迁进展情况，对围护结构的施工筹划和组织提出合理化的建议，并要求项目部制定场地提交节点计划，便于场地交付的节点控制以及与相关单位的沟通和协调工作；对于制约围护结构施工的管线拆改、建筑物拆迁等逐条、逐项的列入台账，并进行销项管理。

7)按照实际现状，督促并审批项目部编制的月度、季度、年度施工进度计划，对计划的编制、资源的配备等情况，提出合理化建议，便于现场提前筹备。同时对计划实施的过程进行跟踪、检查、对比分析，及时识别实施中的偏差，并对产生偏差的各种因素及影响工程目标的程度进行分析与评估，督促项目部采取有效的应对措施，进行进度计划调整工作。

8)对施工过程中的安全、质量以及大型吊装设备及时组织进行检查和验收工作，加强施工过程中的把控，发现问题及时与相关单位进行沟通、协调、解决，减少不必要的工期浪费和损失。

9)对于影响工程施工关键线路上的工程项目，加强工程质量预控，避免返工造成工期延误；科学的安排各分项工程的工期和各节点工期，尽量避免各专业交叉作业，减少各工序作业的相互干扰。

### 18.3.7本次监理招标范围要求对北神树站（不含）~亦庄站前区南站后折返线之间的车站、区间范围内土建施工承包人实施的全部工作及车站公共区、附属工程的装修进行监理，施工中将存在多专业、多单位、同时交叉施工，工序衔接及单位之间工作交接等给监理的协调工作提出更高要求，工程技术难度大，专业性强，理顺各方工作关系，建立正常施工秩序，是监理工作一个难点。

监理措施：

1)如果我公司有幸中标，我方将发挥监理工作程序化、规范化、标准化的优势，做好工程开始前的现场情况调查、确认工作。对过程中的变化因素及时、详细掌握，及时提供有利于工程的建议，把好现场控制的第一关。

2)认真学习规范，熟悉图纸、领会设计意图，做好施工过程中各工序的验收和确认工作。认真审查施工单位编制的“施工组织设计”，在确保工程施工安全、质量的基础上，制定切实可行的监理实施细则，加强与相关单位的沟通和配合、为工程的顺利进行奠定良好基础。

3) 充分发挥监理在施工过程中的协调作用，通过现场巡视、沟通、交流、会议等形式尽早发现与相关单位配合的问题，尽早落实解决问题的措施，并督促施工单位贯彻执行，避免矛盾激化影响工程建设的顺利进行。

4) 对于各工种影响工程总体进度目标的关键线路上的项目，根据施工单位的水平、能力和条件，加快工程质量预控，做好过程中的首件、样板、试验段的检查和验收，及时总结经验教训，避免返工造成工程延误。

5) 做好各关键工序、重点部位专项施工方案的审批工作，确保各关键工序、重要部位的顺利实施。同时做好施工过程中各项施工的检查、验收及旁站工作，在保证工程质量的基础上确保工程进度。

6) 监理工程师的协调工作至关重要。对制约工程实施的各种关系，监理人员将积极主动予以协调，以保证工程能够按合同的要求顺利进行。

7) 在车站围护结构施工完成后及时组织进行主体结构的施工，其施工场地基本完备，此过程主要督促项目部按照提前制定的总体进度计划以及年度、季度进度计划，分解、细化月度进度计划，并跟踪其落实，发现偏差及时指正并要求项目部采取相应的补救或调整措施。

8)施工过程中要求项目部合理调配工程所需的人员、机械、材料等，必要时必须形成大干局面，在特殊保障时期(春节、两会、重大政治活动期间、雨季防汛期间等)提前储备，以满足正常施工所需。

9)按照以往施工管理经验，附属结构往往涉及到部分管线的回改、场地的占用以及交通导该等制约因素，要求项目部提前筹划附属工程的施工。在管线改移时除满足主体结构施工，尽量能够满足附属的施工，减少改移量，进而节约工期；建筑物的拆迁，尽量一步到位，为工期建设节约成本和工期；如具备条件应提前进行附属结构的施工，因现场客观原因照成附属施工的困难，配合设计、施工等单位进行附属结构设计方案的优化工作，进而加快整体的施工进展。

10)加强区间盾构施工过程中各项技术参数的落实和管控工作，尤其在下穿风险源过程中，按照设计风险源图纸，落实各项加固措施，确保盾构的顺利进行；同时加强各工序之间的衔接以及现场的管控，避免和减少盾构由于被动停机而造成不必要的工期损失。

11)严格按照暗挖“十八字”方针组织车站附属结构、盾构区间联络通道、泵房等暗挖施工作业，切实做好掌子面超前探测、回填注浆施工作业以及暗挖成型隧道的洞内收敛监测工作，减少不必要的沉降，甚至坍塌现象，为工期节省时间。

12)进入装修及机电安装阶段，其涉及的专业繁多，分包商、供应商多，各专业施工计划和协调任务重，施工过程中交叉现象比较突出。在此阶段充分调动和发挥土建总包的管理和协调作用，作为土建监理单位，积极配合建设单位以及土建单位做好土建总包和自有分包之间的管理、土建与机电之间的协调、机电与装修之间的交叉等相互的配合和协调工作。

13)按照车站及区间施工的进展，现场具备机电及装修进场条件的，及时督促项目部按照施工的先后顺序，提供条件和便利，组织相关单位进场施工，并协助建设单位及总包单位做好相应的场地移交接、水电接口、安全管理区域划分以及安全管理协议签订等相关手续的办理工作。本着施工完成一家、出场一家的原则，减少施工单位的数量以及交叉作业区域。

14)针对各专业施工过程中所发现的由于设计或施工误差造成的影响，配合建设单位定期组织相关单位之间的协调工作，能够现场解决的，及时现场解决；需要设计进行微调的，设计单位及时作出书面调整意见，进行施工，不得无限制的拖延和搁置，影响整体的施工进展。

15)各专业工程施工完成后，及时要求各方做好彼此之间的成品保护工作，避免后续大量的修补和返工而造成的工期损失。

16)在土建结构以及机电安装完成后，及时组织相关专业的分部工程验收工作，例如：基坑围护及地基处理工程、防水工程、主体结构工程等，在未经过监理组织验收通过前，不得随意进行隐蔽。

17)配合相关单位组织的冷热滑以及消防、人防等专业质检部门的验收工作，针对过程中提出的站台板侵限、人防空洞的封堵等问题，及时督促并跟踪施工单位进行整改和落实工作，并组织相关的复查和整改结果上报等各项工作，为后续竣工验收提供便利。

18)及时组织监理预验收工作，并对预验收过程中提出问题的整改工作督促相关单位进行落实，以及复查工作并按时提交验收申请，提前着手进行监理资料的归档、整理以及对施工单位内业资料的检查验收工作，尽早完成内业资料的移交工作。

19)积极参与并协助建设单位组织竣工验收工作，各项工作全部通过验收后进行工程的整体移交，投入正式运营。

### 18.3.8本标段工程涉及2座车站，按照地铁工程建设基本要求，车站防水等级为一级，不允许出现渗漏水，结构表面无湿渍，本标段十里河站采用暗挖施工、朝阳港站采用明挖工法施工，其中，十里河站三站换乘设3个出入口、3个疏散口、2组风亭，朝阳岗站设4个出入口、2个安全出口、2个无障碍出入口、2组风亭，且将与商业开发项目先后建设，工序转换多，隐蔽部位多，施工难度大，对于车站盾构预留洞口封闭施工、明挖车站出入口与主体结构连接处变形缝防水及车站结构施工缝防水施工，是本工程结构及防水质量控制的重点。

监理措施：

1)监理控制工作关口前移，过程控制工作重心下移，熟悉图纸，领会设计意图；参与深化设计，对于一些临界边角部位及时与设计沟通，使防水质量不留死角、不留盲点。

2) 严格审核施工单位的资质，对其业绩进行考察，对施工人员要求必须具有上岗证，并对现场施工作业质量进行考核，严禁无证人员施工。

3) 严格审核结构、防水施工方案，要求施工方案必须做到施工工艺合理，施工方法正确，质量保证措施切实可行，成品保护得当。

4) 严把材料关，对所使用的防水材料进行抽检，达到设计的要求方可使用。

5) 严格施工工艺和操作。每一步骤应按设计要求施工，且必须检查合格后方可进行下一步施工；严格按图纸施工，特别是变形缝、施工缝、明暗挖结合部位、明挖车站与盾构隧道结合部位及结构物阴阳角防水处理等细部防水做法必须满足设计和规范要求。

6) 通过驻站监理对商品混凝土加工过程进行控制和管理，防水砼施工前必须进行试配、优化施工配合比，采用“双掺”技术，严格控制水泥用量、限制水胶比、水泥用量，试配时应同时考虑砼在运输过程中塌落度的损失；车站主体结构预留洞口封板施工应采用强度等级高一级的微膨胀混凝土，同时做好新旧混凝土间界面的处理工作，保证预留洞口封板施工质量。

7)加强对混凝土运输、入模、捣固、养生的过程控制，施工时应振捣夯实，不允许漏振。养护时间不小于14天，降低水化热，从而减少裂缝的产生，严格落实“冬保温、夏保湿”的养护原则。确保混凝土的内实外美，减少混凝土收缩裂缝，增强结构混凝土自防水能力。

8)明挖车站防水施工前基层处理至关重要，通过基层处理，保证无水作业，是实现防水施工质量的第一步，基层处理不到位，直接影响后续施工质量，监理将抓住这一关键，督促施工单位严格落实方案中的相关措施，保证防水施工第一步的质量过关。

9) 对用于地铁车站工程的各类防水材料，如SBS、EVA、ECB、聚氨酯涂膜等防水材料，根据其性能及施工要点，严格旁站管理，关键部位、薄弱环节全程跟踪到位，各类附加层、加强层、注浆系统等实施到位，搭接缝按规定进行检查，固定牢靠。施工完毕及时对已完防水层和缓冲层进行成品保护。同时，在钢筋运输和连接的过程中，钢筋端头套塑料帽，防止刺穿防水层；电焊作业时应对防水材料有遮挡措施，以免造成破坏。

### 18.3.9北京地铁施工为尽量创造无水作业条件，普遍采用开挖前降水施工，若降水施工不到位，将导致基坑开挖施工过程渗漏水，桩间土体的流失以及暗挖掌子面的涌水、涌砂等现象，直接危及到现场作业人员的安全，若遇到冬、雨季开挖，将会埋下更大的安全隐患。本工程如遇降水施工，我们将采取如下监理措施：

1)城市轨道交通土建工程往往交通环境复杂，地下管网纵横交错。因此，参与轨道交通土建工程降水工程的单位必须具备相应专业资质。因此，施工前应检查施工单位资质及人员资质，督促、检查并审批编制降水工程的施工方案，施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系和施工质量检验制度。

2)为确保工程质量及临近建、构筑物的安全，开工前必须具备地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其它公共设施的相关资料，必要时应作补充勘察和调查，是编制降水工程方案及组织施工的主要依据。

3)降水工程施工过程中应加强监管力度，出现异常情况时应停止施工，组织勘察、设计、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除安全和质量隐患，并形成文件资料。

4)降水过程应进行地面沉降和重要建(构)筑物变形观测，并应严格控制降水引起的地面沉降和重要建(构)筑物的变形。督促和检查防止降水区域内建筑物和构筑物产生沉降措施的落实情况；当采用回灌措施时应化验水质，不得污染地下水。

5)降水过程中加强监控量测，做到信息化施工，采用沉降量和沉降速率双控，采取三级预警机制。当达到警戒值时，立即停止施工，并分析原因，采取必要的补充措施。

6)降水工程应有完整的过程记录，并应按要求填写降水记录；降水结束后，应及时用级配砂石将井孔回填密实，并按原状恢复地面，应保证井身与周围地层的整体稳定性，确保地面不下沉。

### 18.3.10由我们参加北京地铁工程建设的经验以及对本标段施工区域水文地质情况的了解，17号线工程施工同样会遇到不同程度的地下层间滞水、潜水、承压水的影响，处理好地层中的残余水，达到无水施工条件是本工程的难点。

对地下水的处理一直是地下工程的一个难点。层间滞水及地下管线的渗漏水容易形成饱和土，且管线渗漏具有不确定性，是引起局部坍塌与管线断裂的潜在因素，明挖深基坑的开挖和暗挖施工造成一定的影响。施工中如对地下水处理不利，一方面会引发安全问题，增加施工的危险性，另一方面施工质量无法保证。

监理对策：

1)对管线渗漏水引起足够重视，开工前对管线进行详细调查，摸清周边管线渗漏情况及使用情况，发现异常时立即采取措施。

2)对上层滞水与管线渗漏水，采用堵水的方法，根据地质情况，配制适宜注浆浆液，进行注浆堵水并加固地层。

3)针对层间滞水采用疏堵结合的办法进行处理，在明挖基坑施工过程中遇到层间滞水，结合地质条件，采取提前预注浆进行阻水，在开挖时遇到残留的水，采用集中引排的方法进行有组织的抽排，并在结构防水施工之前增加相应的辅助措施，确保防水的施工质量；

4)在盾构联络通道暗挖施工过程中，采用封闭掌子面，提前进行注浆止水的办法进行处理，来保证暗挖的无水作业条件。

5)无论明挖还是暗挖施工，遇到承压水层前，均应考虑根据地质勘察报告，提前组织降水，将地下水位降至作业面以下0.5m~1m范围。

### 18.3.11地下结构大量的现浇混凝土施工应为本工程结构施工的一个主要环节，对施工前，施工过程中以及施工后的裂缝预防和控制是钢筋混凝土结构成功与否的关键，对于保证结构施工质量尤为重要。多年来，砼裂缝控制一直倍受专业技术人员重视，施工单位也尝试了各种控制办法，在本工程建设过程中，此项工作是我们的工作重点之一。

监理对策：

1)从专项工程施工方案及季节施工方案审核入手，根据砼裂缝发展随龄期的变化的关系，要求施工单位制定具体的措施，从原材控制、过程控制、早期裂缝控制、养护控制几个方面控制施工全过程；

2)要求施工单位严格落实控制裂缝的具体技术措施，特别是浇筑过程中的振捣工艺、浮浆厚度控制、混凝土冬期施工的人、机、料、具的各项施工准备，大风、降温的应急措施准备等，合理避免过振、欠振、漏振现象；

3)严格按图纸和规范要求检查构造配筋，对设计不满足规范或结构安全的内容及时与有关方面协商解决；

4)有针对性地选择、审批施工砼配合比，控制外加剂掺量、水灰比、水泥用量及砼坍落度，控制裂缝的同时避免冷缝。

5)通过全过程旁站控制浇注过程，及时应变特殊情况，保证砼浇注连续作业，保证重点部位、难点部位、薄弱环节的受控管理。

6)加强试验控制管理，严格按规范要求，督促施工单位按时、按批量完成混凝土常规试验、见证试验工作，必要时采取监理抽检方式核查施工试验的真实、准确性；特别注意同条件养护试块的制作、存放、试压等环节的控制管理及试验结果的统计工作，掌握第一手资料，及时应变突发情况，确保工程质量目标的实现。

7)加强砼养护管理，养护措施务须得当。及时分析天气变化对砼的可能影响，特别是冬期施工时，混凝土浇筑后督促施工单位及时覆盖保温，并安排专人进行测温，养护期室外天气温度及混凝土温度(预留测孔内)每昼夜不少于4次；对温度变化进行分析，以便采取有效措施预防、控制裂缝发生。

### 18.3.12地铁工程钢筋、砼、防水材料等主材的用量巨大，材料品种亦多，在施工过程中如何保证材料本身质量和施工质量，如何保证其供应能够满足正常的施工需求，是本工程监理工作的重点之一。

监理对策：

1)调查、考察材料、成品、半成品、设备生产厂家的资质、信誉、生产能力等情况；针对甲供材料厂家，重点考察其生产及供应能力，是否满足施工进度需求；对甲控材料厂家，重点审查其是否在甲控范围内，以及其供应能力；针对自购材料厂家，重点审查其材料质量、资质、信誉、供应能力等情况，以达到本工程的施工需求。

2)督促并要求施工单位在月进度计划报审的同时，上报主要材料的使用及采购计划，根据进度计划审查其材料计划，提出合理的资源配置，注意时间及时、规格明确、数量准确、质量保证，并在施工过程中，监督其实施。

3)针对每一批次进场的任何材料、成品、半成品、构配件等物资，按照监理工作程序，严格履行监理职责，进行检查与验收。重点进行质量、外观、合格证明文件、砼的配合比等是否满足设计及业主相关要求；针对承重结构工程的材料进行100%的见证试验工作；同时对工程材料按监理合同约定进行平行抽检，确保用于本工程的材料全部合格。

4)样板引路，合理划分流水段，在样板施工完成后，及时组织“四方”共同检查验收，并及时组织相应的质量分析会。总结经验，教训，发扬好做法，改进弊端，避免、返工重做等不必要的重复劳动。

5)施工过程中，强化现场旁站监理工作，对施工承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配比等进行全方位的巡视、全过程的旁站以及全环节的检查，以达到对施工质量有效的监督和管理。以此提高劳动质量和效率，提高工程验收一次通过率，进而为节省工期。

6)针对进场的盾构管片应重点检查其宽度、厚度、弧弦长、外观、检漏试验、防水密封垫等是否符合设计要求；在管片的拼装过程中，监理人员应进行旁站，并形成旁站记录。

### 18.3.13本标段有两个区间设计大量的盾构法施工，分别通过车站端头、风井设置始发和接收井，盾构始发和接收地层加固效果，直接决定着盾构始发和接收能否顺利完成的关键环节，其加固质量的控制是监理工作的重点。

监理措施：

1)熟悉设计图纸要求，明确其设计要求的机械设备的型号，是双重管还是三重管，并认真核对进场的设备是否符合设计要求；

2)熟悉设计图纸，详细理解设计意图，了解地层加固的范围以及各项技术参数和加固所要达到的效果，并审核施工单位编制的施工方案，编制监理实施细则，一指导现场施工。

3)施工过程中严格按照设计要求，把控各项技术的参数的落实工作，并随机抽测泥浆比重、钻孔深度、提升速度、注浆压力等，抽查其注浆记录的填写情况，认真填写监理旁站记录。

4)旋喷桩加固完成满足28d强度后，要求施工单位，在加固端头垂直钻孔取样的方法，对桩身质量和桩身强度进行无测限抗压强度检验，已验证其注浆加固的效果。对检测不合格的及时采取措施进行补注浆加固。

5)在盾构始发之前对洞门采用水平钻芯取样的方式，多点取样，查看其注浆效果以及洞门位置地下水的情况，发现异常情况再次进行补注浆处理，以确保洞门的加固效果。

### 18.3.14安全责任重于泰山，施工形象事关声誉。如何在做好工程实体建设的同时，做好安全施工管理，事关企业形象和信誉。

监理对策：

1)严格要求并审查施工单位或分包单位的安全生产资质、各级管理人员、特种作业人员的上岗资格等是否符合要求，督促其建立、健全质量、安全管理体系与保证体系；

2)严格审核施工单位编制并申报的施工组织设计、重要分项工程的专项施工方案、“四新”技术应用方案等技术檔，要求其针对本工程或专项施工内容的特点制定具体可行的安全措施，把可能出现的问题、困难估计足，做好充分的施工准备；

3)针对本工程特点，与设计、施工单位共同选定危险源、风险点，编制专门的安全监理方案和安全监理实施细则，经总监理工程师审核，完善后实施。

4)结合国内外类似工程施工的经验教训，编制土建施工常见安全、事故案例，超前预防，加强监控。

5)施工过程中，逐一检查、落实安全措施的具体执行情况，特别是安全施工人员、安全防护物资、安全设备的到位情况，临时用电的管理情况，必须保证正常生产所需；

6)重点部位加强旁站，对基坑土方开挖的重点部位、重点环节全过程旁站，严格执行北京市地方标准《建筑工程基坑支护技术规程》的要求，发现存在安全事故隐患时，立即要求施工单位整改；

7)做好各方的协调与配合，保护好既有管线；

8)各项安全施工措施要落实到人，监理在狠抓施工质量控制的同时，定期对现场进行文明安全施工检查，及时将检查情况书面上报业主主管部门，力争业主对现场管理工作的支持。

9)对现场存在的安全隐患决不手软，及时督促施工单位立即整改或暂时停工整改，施工单位拒不整改时，及时向业主及建设行政主管部门报告，避免事态的恶化；

10)协助业主建立相应的奖惩制度，督促施工单位自主增强文明、环保、安全施工意识，创建市级文明安全工地。

11)接受社会舆论的监督，并以此鞭策现场各项工作的顺利达标。

### 18.3.15测量及监控量测工作是影响工程质量的一个重要环节，无论是明挖基坑还是盾构掘进施工都需要精准的定位测量、高程测量、贯通测量、联系测量。特别盾构R=500m的曲线上，定期进行监测，并以监测数据指导施工，达到信息化施工为本工程监理控制重点。其中监控量测工作是信息化施工的重中之重，也是反馈地面、管线以及建筑安全稳定的重要保障。

监理对策：

1)施工前，认真审批施工单位编制并申报的测量方案和监测方案，其中包括测量、监测方法、测量、监测仪器及精度、测点布置、测量、监测频率及预警值等。

2)结合我公司参加地铁工程建设监理工作的一些经验，借鉴轨道公司相关管理办法，编制监理测量监理工作实施细则和监控量测工作实施细则，对其进行规范化管理。

3)把测量管理和监控量测管理纳入工序循环中，把必须的监测项目布点和数据采集准备工作的完成，作为开工的必须条件。

4)检查所有测点，督促承包单位保证所有检测点必须牢固可靠，凡增加、新设的测点需经监理认可。

5)按期组织定位复核测量和贯通测量，复核结果及时反馈施工单位，及时约请第三方测量单位进行复测，按照其测量意见组织现场的整改工作；紧跟每步工况进行监测，发现观测值达到、超过预警值时，应及时要求承包单位调整参数和实施备用的变形控制措施。

6）盾构掘进过程中，应严格控制中线平面位置和高程，发现轴线偏离时应逐步纠正，不得猛纠硬调。

7)定期对承包单位设置在地表、建筑物、路面、管线的监测点进行抽查，对地表隆陷实行监测。

8)合理选择监测精度，使观测点坐标中误差将小于真实水平变形量，保证每次观测能够反映基坑的变形情况。

9)为了更好地控制变形，监测控制值不能用总量控制，应该分步序、分工序地按分量控制。

### 18.3.16施工期间如何减少对管线的影响，如何保证管线和周边环境的安全，是本工程的难点之一。

监理对策：

1)按照对安全风险控制要求，落实监理职责，并制定相对应的风险源安全监理细则。

2)督促并检查承包单位根据不同的管线类型制定专项的、有针对性的管线保护方案；并应与管线所属管理单位取得联系，在施工前应制定完善的抢险预案，备足抢险物资，如遇险情应立即启动抢险预案并及时上报相关单位。

3)针对各种可能的事故，建立健全有针对性应急预案机制应急措施。并督促施工单位将安全风险以全面交底，风险和措施落实到作业层及工作面，将安全意识贯彻到每个施工作业人员。

4)在施工前应探明管线的现况及渗漏水情况，必要时采取相应的防渗措施。对于渗漏严重或变形影响较为敏感的管线，可在地面预埋注浆管，依据监测结果实施跟踪注浆。

5)矿山法暗挖施工时超前验证，遵循“超前探测，先探后挖”的原则，严格遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”的方针进行开挖支护施工，控制地层下沉量；严格进行初支背后注浆和二衬背后注浆，控制地层变形。

6)盾构施工过程中控制盾构推进速度，中低速均衡匀速施工，避免由于推进应力过大或过于集中而对管线造成破坏；控制运行姿态，减少纠偏，降低地基土横向变形施加于热力方沟底板上的横向力；控制同步注浆及二次补充注浆，注浆量适当加大，并根据收敛数据及时调整；合理设定正面平衡压力及其它施工参数，施工过程中及时对掘进参数进行调整。

7)加强过程巡视和旁站，加强施工管线监控，根据不同的管线，建立各类管线的管理基准值，通过监控量测及时掌握管线变形状况，及时调整施工工艺，做好二次补压浆，注浆时控制注浆压力，既防止地面下沉超限，又不导致地面隆起超限，注浆施工时加派专职巡视员对地表进行巡视，发现异常立即采取措施，确保管线保护管理在可控状态有效进行。

8)加强日常监控量测和信息反馈，并分析其状态和发展趋势，尤其是测点布设的及时性、监测频次、警戒预警值、变形与各工况、降水水位的关系等综合分析判断，以便及时预警和响应。

### 18.3.17季节性施工重点监理对策

本工程风险大，工期长，必将经历冬雨季施工过程。冬季施工混凝土质量控制、雨季施工期间保证基坑施工安全等均是重中之重，事先准备、合理预防，提前做好季节性施工方案是工程顺利交工的一大前提。

18.3.17.1冬季施工措施

1)冬期施工前的准备工作

(1)注意提前收集施工地冬期气温变化的资料。由于《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T104—2011)规范规定，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工，因此，在工程即将进入冬期施工前，要提前准备和防范，把不利的因素消除在萌芽状态，要提前收集当地冬期的气象资料，了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料，还要了解施工过程中未来一周的天气变化，只有这样才能作到防患于未然。

(2)成立冬施领导小组，建立健全各项冬施管理规章制度，作好冬期施工技术文件的审核工作。在工程进入冬期施工前，要督促承包单位提前编制好冬期施工技术文件，作为冬期施工的技术指导性文件，冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术措施。

(3)检查保温材料、抗冻外加剂、劳保用品等防寒物资是否到位，督促施工单位做好冬期施工技术交底和培训教育。

(4)根据冬季气候的特点，冬期混凝土施工宜采用广义综合蓄热法，当大气温度低于-15时，结构物表面系数较大(超过15m-1时)，需采用暖棚法或蒸汽养护法；钢筋连接方式宜采用剥肋滚压直螺纹连接，力求避免因焊接带来的冬季施工问题。

2)土方工程冬施质量控制

土方开挖至最后一步时，根据总包清槽时间安排，考虑以下两种处理措施：

(1)若冬施期间不进行清槽底，则槽底预留80cm～100cm厚土层；

(2)若土方开挖至槽底后，后续施工单位即组织清槽，则槽底需采取防冻措施。

3)基坑支护冬施质量控制

基坑支护冬施措施一般可从配合比、控制原材料质量、施工现场养护保温等几方面采取措施予以解决。

(1)桩间土喷护

①尽可能调运清洁干砂、碎(砾、卵)石。当只能调运到湿砂、碎(砾、卵)石时，要确保砂、碎(砾、卵)石不含冰、雪、冻结块及其他易冻裂物质；

②边坡护坡桩支护申请商品砼施工配合比试验时，要求按冬施要求进行配置；

③支护进行混凝土面层喷射时，尽量保证喷射系统的正常运转，喷砼施工暂停时，及时清除供水管内的集水，避免堵管或冻裂管道；

④采用普通硅酸盐水泥，早期强度高，水化热大；

⑤混凝土的初期养护温度，不得低于防冻剂的规定温度，达不到规定温度时，可通过在表面覆盖草垫子进行保温。

(2)锚杆施工

锚杆施工时由于锚杆在土层内部养护，施工后受外部气温影响不大，主要从水泥材料及搅拌时间上予以控制：

①水泥采用普通硅酸盐水泥，早期强度高，水化热大；

②适当增加水泥浆搅拌时间，尽量发挥水泥的水化热。

(3)钢腰梁与内支撑施工

钢腰梁与内支撑施工受冬施影响的工序主要为焊接施工，冬施焊接时应服从以下规定：

①焊接前必须清除钢筋、钢板焊接部位的铁锈、熔渣、油污等；

②冬期钢筋的焊接，宜在室内进行，当必须在室外焊接时，其最低温度不得低于-20℃，风力超过四级时应有防雪挡风措施。焊后未冷却的接头，应避免碰到冰雪。

4)桩基础施工冬施质量控制

桩基础施工采用预拌砼，施工时主要从下面几方面进行控制：

(1)基础桩申请商品砼施工合比试验时，要求按冬施要求进行配置；

(2)要求提供护坡桩商砼的单位，混凝土材料的加热、搅拌、运输按《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)有关规定执行；

(3)砼罐车到工地后，应及时进配行砼浇筑，尽量缩短现场内等待时间，减少砼的温度损失。

5)结构砼施工冬施质量控制

(1)按设计要求选配外加剂，做好冬期混凝土配合比设计。

(2)控制好原材料的加热温度。冬期施工对混凝土原材料的加热是保证混凝土早期强度增长的重要因素，在施工过程中要确定原材料的加热温度，作好加热措施，定时进行温度测量，保证加热温度达到要求。

(3)砼罐车达到施工现场后，做好混凝土出罐温度的测量，保证出罐温度控制在15℃以上，浇筑前要清楚模板范围内的积雪、积冰等杂物。

(4)控制好混凝土的入模温度。施工中作好混凝土浇筑入模温度，一般不应低于5℃，温度过低，则容易造成新浇混凝土冷却过快，使混凝土在很短时间内降至冰点温度而影响混凝土早期强度增长。

(5)作好试块的留置工作。根据规范冬期施工试块留置不少于2组(六块)，与结构同条件养护，分别用于检验受冻前混凝土和转入常温养护28天的混凝土强度。

(6)混凝土的养护要求。冬期混凝土的养护管理是保证混凝土质量的重要措施，新浇筑的混凝土，一是作好覆盖保温工作，二是作好混凝土的测温工作，设置测温孔随时掌握混凝土的内部温度,保证混凝土在初凝期不受冻。

6)冬期施工中的钢筋质量控制

(1)冬期在负温条件下焊接钢筋，应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接，其环境温度不宜低于-20℃，风力超过3级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头。严禁碰到冰雪。

(2)负温闪光对焊：宜采用预热闪光焊或闪光-预热-闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时，宜采用预热闪光焊；端面不平整时，宜采用闪光-预热-闪光焊。钢筋调整长度增加10%～20%，以利于增大加热范围，增加预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力，降低冷却速度，改善接头性能。控制热影响区长度，热影响区长度随钢筋级别、直径的增加而适当增加。变压器级数应降低1～2级，以能保证闪光顺利为准。在闪光过程开始以前，可将钢筋接触几次，使钢筋温度上升，以利于闪光过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当减慢。

(3)负温电弧焊：焊接时必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，在构造上应防止在接头产生偏心受力状态。为防止接头热影响区的温度梯度突然增大，进行帮条电弧焊时，第一层焊缝，先从中间引弧，再向两端运弧；立焊时，先从中间向上方运弧，再从下端向中间运弧，以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定，搭接焊时用两点固定。坡口焊时焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。焊接过程应经常除渣。为了防止接头过热，宜采用几个接头轮流施焊。

(4)负温自动电渣压力焊：焊接步骤与常温相同，但焊接参数作适当调整。其中焊接电流的大小，应根据钢筋直径和焊接时的环境温度而定。焊接通电时间应根据钢筋直径和环境温度调整。在负温条件下进行电渣压力焊时，接头药盒拆除的时间宜延长2分钟左右；接头的渣壳宜延长5分钟，方可打渣。

18.3.17.2雨季施工措施

1)雨季施工前的准备工作

(1)为保证雨期施工期间的安全，确保正常施工，进入雨期施工前，要成立防汛领导小组，建立健全组织机构和规章制度，在基础桩施工中要严格按以下要求组织施工。

(2)进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图、平面临水临电布置图，作好现场临时排水沟,保证现场雨水的顺利排除。

(3)雨季用材料必须在开工时全部进入施工现场。

(4)雨季施工前认真查阅施工图纸、方案、相关安全质量规范，找出雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等，作到雨季施工中重点突出、心中有数。

(5)要求项目经理部应提高认识、做好各种施工准备工作，以确保雨期期间的安全生产工作顺利进行。

2)土方工程雨季质量控制

(1)桩基施工在基坑内作业，桩顶、桩间土的土方开挖若在雨期进行，这些工序作业时应引起高度重视，须有可靠的监测手段，设专人负责经常检查，与基坑支护分包密切配合，确保边坡和支护的稳定，防止坑壁受雨水冲刷、浸泡造成塌方，特别是交接部位，马道附近的边坡。

(2)土方开挖应严格按施工组织设计中的土方开挖图施工，基坑四周设排水沟或盲沟，宜每隔30m设一集水井，尺寸需符合规定要求并派专人定期检查其运转情况，保证排水畅通。土方挖到坑底时，要预留20-30cm，待钎探验槽后进行人工清底，并应随即进行垫层混凝土的施工。

(3)在基坑上口边缘应做好排水处理坡度(2～3‰)、排水沟和挡水槛。基坑外围砌挡水槛，高度不低于370mm，厚度不小于240mm，双面抹水泥砂浆，挡水槛外侧应修成泛水坡、坡度不小于3%，防止地面水浸灌。

(4)雨天应保证运土坡道的行车安全，现场存储一些碎砖、渣土砾石等，以备雨期施工时在开挖坡道上覆盖，以保证载重汽车的爬坡运行。施工现场砂、石、土、垃圾等的运输应按照北京市有关规定执行，在出场前使用洗车池对车辆进行仔细冲洗及对土、垃圾等进行压实覆盖，防止污染市政道路。

(5)土方回填要保证回填土含水率，保证压实度，以试验指导施工，同时做好分层碾压，避开雨天施工。

3)水泥、混凝土工程雨季质量控制

(1)雨期施工应尽量减少现场使用的水泥等材料存放量，水泥、外加剂等应入库，并做好有效的防雨、防潮措施。

(2)混凝土施工应尽量避免在雨天进行。中雨以上天气不得浇筑混凝土。

(3)雨天进行钻孔施工时，注意泥浆池的防护，测定泥浆性能指标，符合要求才能使用。

4)钢筋工程雨季质量控制

(1)根据施工现场的需要和天气情况组织钢筋进场，应避免加工后的钢筋长时间放置；钢筋的进场运输应尽量避免在雨天进行。

(2)现场钢筋堆放应垫高，下部地面硬化或铺碎石，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢筋骨架上。

(3)大雨时应避免进行钢筋焊接施工。小雨时如有必须施工部位应采取防雨措施以防触电事故发生，可采用雨布或塑料布搭设临时防雨棚，不得让雨水淋在焊点上，待完全冷却后，方可撤掉遮盖，以保证钢筋的焊接质量。如遇大雨、大风天气，应立即停止施工。

5)施工机械设备管理

(1)供电线路不能直埋的一定要架空，室外的配电箱、电焊机和机械设备(如钢筋成型机和钢筋加工机)等均须搭设防雨棚。值班电工要经常检查电气设备的接地接零保护装置是否灵敏有效。

(2)现场的钻机、混凝土泵、泥浆泵、挖掘机、空压机、电焊机、钢筋加工机等设备操作必须符合安全操作规程，并采取有效的防雨、防潮、防淹等措施。

(3)变压器等要采取防雷措施，用电设备和机械设备要按照相应的规范规定做好接地或接零保护装置，并经常检查和测试其可靠性，接地电阻一般应不大于4欧姆，防雷接地电阻一般应不大于10欧姆。

(4)电动机械设备和手持电动工具都必须安装漏电保护器，漏电保护器的容量要与用电机械的容量相符，并专机专用。

(5)雨期施工前，对现场所有的动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查，对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹以及跑漏电现象必须及时修理或更换，严禁迁就使用。

(6)雨期要经常检查现场电气设备的接地、接零保护装置是否灵敏，雨期使用电气设备和平时使用的电动工具应采取双重保护措施(漏电保护和绝缘劳保工具)，注意检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，不准将线浸泡在水中。

(7)各种电器动力设备，雨施前必须进行绝缘、接地、接零保护的遥测(用接地摇表)，若发现问题应及时解决。动力设备的接地线(16mm2麻皮铜线)不得与避雷地线混在一起使用。

(8)雨后电动设备启用前，要由专业电工认真检查电机是否受潮，设备壳体、操作手柄、开关按钮等是否带电，确保无误后方可开机使用。

6)雨期施工安全文明临电措施

(1)现场施工人员、安全员、技术人员在雨期来临前应对现场进行雨期安全检查，发现问题及时处理，并在雨期施工期间进行定期检查。

(2)塔吊操作人员班前作业必须检查机身是否带电，漏电装置是否灵敏，各种操作机构是否灵活、安全、可靠。

(3)如遇暴雨或6级以上强风等恶劣天气时，应停止吊运钢筋笼、水下灌注混凝土作业。

(4)大雨过后4个小时之内，不得进行土方外运、吊运钢筋笼、水下混凝土灌注作业，如遇特殊情况，必须做好专项安全技术交底。

(5)机动车辆在雨期行驶，要注意防滑，在沟、槽旁卸料时要有止档装置。

(6)现场内短钢筋头、网片模板要合理堆放，带钉子的模板、木方要退出钉尖或堆放于高处，以免积水时钉子扎脚。

(7)现场应设置洗车池，出入施工现场的车辆均应进行冲洗，不得将泥土带出工地，污染市政道路，冲洗后的水经沉淀池沉淀后可重复利用，以节约用水，沉淀池应定期进行清理。

### 18.3.18协调工作重点监理对策

18.3.18.1在满足施工的前提下，如何减少施工队车辆、行人的影响，尽量减少施工队自身交通组织和社会交通的影响，保证交通有序顺畅，是本工程的重点之一。

监理对策：

1)利用我公司既有市政、公用工程和地铁监理经验，协助业主同时帮助施工单位做好交通改移总体安排和前期协调工作，对交通导改方案进行严格把关，在满足施工的前提下，尽量减少施工对自身交通组织和社会交通的影响，力求对道路的破坏和交通的影响降至最低。

2)督促施工单位在工程开工前，详细排查统计目前该道路的机动车、非机动车、行人流量等技术参数，并充分考虑施工用车数量，为交通导该方案提供有力数据。

3)参与并配合施工单位交通导该方案的编制工作，为交通导该方案提出合理化建议，并积极的促成交通导改方案的审批工作, 为早日开工争取时间。

4)熟悉交通主管部门审批通过的交通导改图纸，理解导改意图，及时与产权单位沟通、配合使导改意图得以实施。并严格按照交通主管部门的要求做好相应的安全配套设施设置及日常维护，围挡板的牢固和清洁等。

5)督促施工单位对施工占地面积进行合理的优化，尽量减少地铁施工围挡的占道面积，方便周边居民和过往车辆通行。

6)对需要临时拆除的部分人行过街天桥，须进行临时封堵并在醒目位置设置明显的警示标识，尤其是在夜间；同时设置安全通道警示牌，以防止社会人员的进入施工区域或意外事故的发生。

7)加强施工期间对施工占地和交通运输的管理，做到文明施工，避免环境污染，道路遗撒和扬尘；自身车辆的进行应遵守交通规则，尽量避开上下班高峰时间段出行，减少周边车辆，保持周边道路的畅通。道路出现拥堵时，监理人员积极的配合施工单位和交管部门疏散指挥交通，避免出现拥堵，保障社会车辆和自身交通正常有序。

8)督促并检查施工单位在繁忙路口设立警示和指示标志，指导社会车辆的正常通行。

18.3.18.2如何采取有效措施减少对附近居民的影响，以防民扰妨碍施工，是本工程的难点之一。

监理对策：

1)要求施工单位编制施工组织设计和专项施工方案时，把避免扰民作为一项重要内容，并制定严格的施工作息时间和避免扰民方案，并得到政府有关主管部门的批准，贯彻到各个施工队伍中。

2)督促施工单位加强对附近居民关于地铁建设服务于民、惠及于民，方便市民出行，缓解市民交通和提高市民生活质量的民生工程等思想宣传工作，努力取得市民的理解和支持。

3)把噪音扰民作为一项重要工作内容，实施检查，尤其是夜间施工和国家规定不许施工的时间，监理监督落实，避免因扰民造成对工程进度的影响，确保工程的顺利进行。

4)核查施工噪音较大的机械安装、拆卸和验收手续，签署相应表格，检查定期检测情况。

5)施工单位向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的环境噪声施工场界排放标准(GB12523-90)。该阶段施工场界噪声的限值为昼间75dB，夜间55dB。夜间在学校、幼儿园、医院、疗养院、敬老院、居民区等敏感点附近夜间停止作业，必要时应报当地环保部门批准，并公告居民，才能夜间作业。

18.3.18.3如何与产权单位积极协调好施工占地问题以及在管线改迁过程如何保证不对现状交通产生影响，并做好场地布置上的协调，是本工程的难点之一。

监理对策：

1)迁改移占地工作要紧紧依靠区和街乡政府以及有关主管单位，按照工程部署，分阶段，有重点的进行，遵循“节约用地、合理拆迁、合理搭接、综合平衡”的原则，为施工创造条件。

2)根据本段工程特点，监理督促工程承包人积极编制实施性“施工组织设计”和总体进度、节点工期计划、里程碑计划，积极组织施工，以工程进度促拆迁，并提前做好各种施工准备工作。

3)统筹策划、分段实施、分段恢复，做到一旦拆迁改移完成，立即展开施工，并做好打突击战的各种准备。在拆迁不能适应工程进度时，监理在工程前期积极督促施工单位尽早开工，以“建”促“拆”，以工程实际进度督促有关单位加快拆迁进度。

4)针对工程实际情况，建议采取重点突破，督促施工单位及时调整施工计划，合理安排机械、人员、材料，加快施工进度，以弥补拆迁延误所造成的进度损失。

5)督促施工单位在正式施工前及时与周边建筑物内的单位或群众取得联系，搞好关系，创造和谐施工环境；采取有效措施，如搭设降噪棚，控制夜间施工工序等尽量减少扰民事件发生，力保工程建设按既定计划实施。

### 18.3.19环境保护是目前施工中应当引起重视的问题

现场施工作业、运输对周边的环境会产生一定的影响，如交通疏导、文明施工、环境保护等措施不利，不但会给社会带来严重影响，而且会转化为影响工程施工的主要矛盾。针对近几年全世界生态环境形势，必须对环境保护和文明施工给予足够的重视，环境保护和文明施工是目前施工中引起重视的问题。

监理对策：

1)建立环保专项监理工程师岗位职责和各项管理制度；在施工现场建立监理工作站，完善监理组织机构、人员配备、办公及试验设备安装、调试，监理站应选在靠近环境敏感点、重点控制工程集中，且交通方便地段。

2)根据本项目环境影响报告书中保护生态环境、污染土修复以及治理水、气、声、渣污染治理工程措施，分析研究施工图设计的主要内容和技术要求、执行标准。

3)组织现场核对，按施工组织设计及时向施工承包人进行技术交底，明确施工承包人所在标段的环境保护工程内容、技术要求、执行标准和施工承包人环保组织管理机构、职责和工作内容。

4)根据实际情况，提出环境监测计划，委托有资质的环境检测单位定期进行检测，检测结果作为评价环境监理的依据。

5)督促对工程周边环境、道路交通调查并充分争求主管单位意见的基础上，制定交通导改方案(分期进行交通导改、分期围档施工)和施工运输时间、路线， 确保地面交通畅通。

6)制定有效措施，确保施工及环境清洁卫生。施工场地内部要布局合理，生活区与施工区分开，施工材料整齐有序。

7)监督施工单位对泥浆、弃土、废物的管理，不随意排放、堆弃，运输不遗撒，确保不污染和影响周围环境。

8)根据工程特点、工期和周围环境情况，合理安排夜间施工时间，采取预防扰民措施，减少对居民的干扰。

# 第十九章  合理化建议

结合我公司以往的地铁施工监理经验，提出以下合理化建议：

19.1建议成立以当地政府主管领导以及业主单位相关领导共同组成的前期协调小组，负责前期的房屋拆迁、市政管线改移以及交通导改工作，尤其是十里河站在地拆改移较多，附属结构占地紧张，为地铁的施工提供便利，按照合同竣工交付使用，赢得时间。

19.2暗挖双臂式机械化施工在北京地铁区间暗挖施工得到应用，突破传统施工工艺，实现挖土、打设小导管、辅助湿喷、辅助支护、出土等多种功能；从安全角度有效防止掌子面土体塌方造成人员被砸伤、掩埋等人身伤害，保障作业人员的安全；在卵石地层中保证超前支护小导管打设和注浆质量，提高超前支护效果，减小施工风险，有效控制沉降在卵石地层中保证超前支护小导管打设和注浆质量，提高超前支护效果，减小施工风险，有效控制沉降；与传统暗挖相同，但工人劳动强度降低，解决工人老龄化、劳动力资源紧缺的问题；能够实现湿喷机与暗挖机械结合和解决后配套运输问题，改善作业环境，保证工人的健康安全，降低污染排放，有助于节约治理环境。建议尽快示范推广应用，同时编制相关技术标准、规范，安全管理标准，为暗挖机械化施工推广创造条件。

19.3建立和完善原材料采购索证制度，确保质量的可追溯性。鉴于目前钢材等大宗材料市场供应渠道多，流通环节多，多级代理机构并存的现状，建议建立和完善原材料采购索证制度，在目前甲控材料管理基础上有必要索要的证件原件包括：供应商代理证书原件，包括代理产品的厂家、型号、规格、生产许可证、商标、代理期限；进场环节建议采取监理、施工单位、甲代共同对质量证明书原件核实签认后方可进场，确保质量证明书的真实性和有效性、确保原材料质量，同时做到材料证明文件统一。

19.4鉴于以往车站内部结构、附属结构施工时，大量应用预留钢筋直螺纹套筒或植筋技术以保证接口部位的有效连接，该方法造成大量人力、物力浪费且施工不便，建议本工程从设计角度和工期总体筹划角度，统筹主体结构与内部结构、附属结构施工安排，能同期施工的尽量同期施工，避免人为制造不必要的预留或二次破除，避免施工制造过多薄弱环节，以保证工程整体质量。同此，针对预留洞口和套管等多次变更和改动频繁的现象，建议充分发挥总体院的牵头、协调作用，使各专业相互融合，加快出图速度和质量，加大管线孔洞图的审查力度。在地铁主体结构施工前，由总体设计院组织并协调土建专业设计与机电专业设计，对车站主体结构的预留洞口、预埋管线进行复核，以减少不必要的工作量。

19.5根据以往地铁施工监理经验，暗挖车站工序较多，转换频繁，开挖容易引起群洞效应，造成地面沉降较大直接威胁到周边管线及构筑物的安全，本监理合同十里河站采用PBA工法施工，建议导洞开挖采用深孔注浆，减少沉降，同时做到信息化反馈施工，确保周边环境安全。

19.6随着第三代减水剂聚羧酸系高性能减水剂(PCE)在大型工程的广泛应用，它具有掺量少、减水率高、保坍性能好、与水泥适应性强、混凝土收缩小、与环境友好等特点，得到业内认可。《轨道交通工程混凝土结构裂缝控制与耐久性技术规程》出台为其在地铁的使用也提供了规范依据，目前也在地铁工程逐步推广应用。但任何新生事物也都具有它的两面性，只有善于充分利用其优越性的同时，如何正确地使用聚羧酸系高减水剂使之发挥最大的效果。建议对混凝土配置、供应、使用等各环节标准要求系统培训，以便对施工难点和质量通病进行有效防范，同时建立好各混凝土结构档案跟踪其使用效果。

19.7加强地铁施工工后评估分析论证和采取必要的地层加固处理措施。地铁地下工程土方及围护结构施工扰动周边地层，打破原始应力状态，土压力释放，同时由于降水井施工和降水水位变化、管线临时改移等多方面因素的影响，土层固结沉降和次固结沉降相对于施工时间而言明显滞后，不是施工完成后一蹴而就的，需要相当一段时间，如果处理不当，给路面结构带来隐患，现实中出现地表明显下沉、路面塌陷，引起交通堵塞等现象时有发生，这些现象往往与以往施工有相当程度上的关联。目前，参建方都比较重视施工过程中地层探测和处理，而忽视工后评估和处理，建议对影响范围内的土层等进行检测，包括洞内雷达地层密实度检测、地下空洞的普查等，对地层和管线变形状况进行全面调查、分析、评估和论证以便及时采取必要的加固处理措施，消除路面下陷隐患。

19.8根据北京市近年来降雨情况，建议适当提高车站出入口地面亭标高，防止雨水倒灌，造成不必要的经济损失。

19.9建议车站一体化预留口与车站及附属主体结构同时施工，以便为后续一体化施工留取施工空间，同时不影响车站正常运营，为保证施工质量，建议一体化预留口封堵与车站主体结构同时施工。

19.10通过近年北京运行线路来看，车站与附属结构接驳部位质量，应从设计角度制定切实可行的措施，以便于施工，保证薄弱环节的工程质量。

19.11建议业主制定关于施工缝、变形缝防水施工专项管理制度及奖惩措施，减少后渗漏水出现。对车站、区间的防水材料的应用，建议因地制宜，从设计角度明确，业主选择厂家，可根据既有通车线路的防水效果择优录取。

19.12根据北京近年来天气污染天数增多，PM2.5浓度严重超标，从地下空间作业人员职业健康着想，建议推行电动开挖机械及电动运输车辆，写入合同条款。

19.13对于暗挖区间大断面二衬扣拱，推行台车支撑体系，从而改变受力体系，保证结构安全的前提下，提高施工进度。

19.14经过多年的地铁监理工作，我公司形成了一整套监理工作流程，同时我公司通过质量、环境、职业健康与安全三标管理体系认证体系，有一系列的程序文件和作业指导书；如我公司能有幸中标，我们将在实际监理过程中通过履约考评或其他方式广泛听取业主的意见，进一步完善工作方法，拓宽工作思路，理顺工作程序，同时充分利用近年轨道公司推行的北京轨道交通工程施工安全风险监控系统和北京轨道交通工程建设安全质量隐患信息系统两大平台对现场存在的安全风险以及隐患进行上传，以便更好的达到优质工程目标，希望业主给予支持。

19.15地铁车站施工后期，各专业交叉施工期间现场较为混乱，材料随意堆放、垃圾清理不及时，安全工作很难保障，需明确各方责任，建立协调机制，避免管理漏洞。

# 第二十章  监理服务工作保证措施和承诺

## 第一节	监理服务工作保证措施

我单位中标后，将采取以下措施，实现监理工作目标。

公司的监理服务措施包括以下内容：

### 20.1.1	运行质量管理体系

我公司的质量保证体系通过ISO9001-2008标准认证，公司将严格要求项目监理机构认真遵守，将监理部的管理体系纳入规范化管理的轨道，以先进服务理念，严格的管理制度和严密的组织纪律为先导，贯彻执行国家和省市的建设法规，从各方面采取措施，对工程建设的质量、进度、投资和安全进行严格控制，确保监理各项目标的实现。

### 20.1.2	公司为监理部提供充足的资源支持

公司技术、经济专家为监理机构提供技术支持，帮助解决有关设计、施工的技术难题。公司为监理部提供人才、办公设备、检测仪器、生活后勤保障等充足的资源支持，使监理部全力以赴，高效投入监理工作。

### 20.1.3	组建强有力的监理队伍

本工程具有建设规模大，施工复杂、难度大、风险及技术含量高，工期要求紧，协调难度大等特点，本投标人拟建立矩阵式监理组织机构，合理组建一个强有力的，发包人放心的监理队伍。

### 20.1.4	选派合格的总监理工程师

我们公司选派公司领导出任总监办的总监理工程师，具备很强的技术业务能力和综合项目组织协调能力，在工程监理的过程中积累了丰富的经验，擅长于投资、进度、质量的控制和组织协调工作。

### 20.1.5	配置合格的监理人员

根据本工程特点，我公司拟组织一个专业配套齐全，技术业务精湛，监理人员数量满足工程需要的监理班子，而且监理班子成员专业结构、职称结构配备合理；老、中、青技术人员配置适宜，每个重要专业均有高级工程师技术把关，所有监理人员均是长期从事工程施工、设计、管理和监理工作的专业技术人员，他们不但具有扎实专业技术理论和建设监理理论，而且工作作风过硬，责任心强，工程项目经验丰富。

### 20.1.6	实行项目总监负责制

全面实行项目总监理工程师负责制。本工程总监理工程师是我公司派驻本工程执行监理职责的负责人，由我公司的法定代表人书面授权，全面负责监理合同的履行，主持监理班子各项工作的开展，并对监理班子的监理工作质量负全责。

### 20.1.7	加强监理工作管理

本工程监理班子由总监理工程师、驻地监理工程师和专业监理工程师组成，是我公司派驻本工程项目负责全面履行本工程监理合同条款的组织机构。机关各职能部门按其职责及分工，对项目监理班子、现场监理工作实行技能管理，对其监理工作进行检查、督促、指导。本投标人决策层在制定项目监理班子的监理质量方针、质量目标以及质量管理体系（含规章制度）的基础上，将对监理班子履行监理合同的情况进行检查、监督、指导和帮助。

### 20.1.8	严格执行监理制度

根据本工程特点，难点和监理工作重点，以及国家和北京市有关监理法规的要求，为确保监理工作目标的顺利实现，我公司将对监理工作制度予以补充、完善，并在日常监理活动中，严格遵照执行。总监办结合工程特点和业主履约管理办法建立健全内部管理所需的各项规章制度，加强对监理人员在各个方面的管理。

监理制度包括：监理班子内部工作制度，针对监理对象的监理工作制度，实行全员岗位责任制，廉政执业制度等，建立监理人员请假制度、薪酬制度、奖罚制度等来保证监理人员的工作积极性。

1）工作职责

根据监理合同和规范的要求，结合工程的实际情况和监理组织机构的配置，由总监办制定详细的工作岗位职责，做到人员落实、分工明确、职责清晰、奖惩严明。

2）工作标准

总监办根据公司制定并颁布实施的《质量手册》等管理体系文件划分详细的各个工作岗位的工作内容，规定严格的工作质量标准，使监理人员每日的工作定量化。每一个监理人员在工作中，都必须按照规定的步骤，完成规定的内容，达到规定的标准。总监办将本着规范化、程序化、系统化工作的原则，对每一个监理人员的工作，进行从外业到内业、从巡视到资料、从形式到内容的全方位考核。

3）工作纪律

监理工作必须有严明的组织纪律作为保障。总监办必须制定严格的工作纪律，明确监理人员在各种情况下可以怎样做、应该怎样做、不允许怎样做，用以约束监理人员的言行，规范监理人员的行为。

### 20.1.9	严格监理、热情服务

严格监理是目的，热情服务是手段；严格监理要通过热情服务去体现，热情服务是为了更好地严格监理；这两者之间并不存在对立与矛盾，而是相辅相成的统一体。

20.1.9.1严格监理

严格监理就是要求监理人员必须坚持原则，坚决按合同、按规范、按程序办事。严格监理贯穿于整个监理工作之中，覆盖着监理工作的各个方面，但其主要工作内容体现在工程质量控制活动中，因此仅就此项工作简述以下几个要点。

1）监理人员不能怕辛苦，加强对工程的现场监理，因为坐在屋里是控制不好工程质量的。对于重要的部位、关键工序进行全过程、全方位、全天候的监控（旁站），随时处理质量缺陷，避免因出现质量事故而造成返工。

2）监理人员要眼里有活，深入了解工程中的重点分部，分部中的重点分项，分项中的重点检验批，对工程的进展情况做到心中有数。工程中的重点是随着工程的进展而变化的，质量控制的重点也必然会随着时间的推移而变化，监理人员除了掌握工程动态以外，还必须每日巡视工地，及时发现各种问题。通过这种一般巡视与重点旁站相结合的现场监理工作方法，就可以在照顾一般的同时寻找重点，在抓住重点的同时带动一般。

3）发现问题是为了解决问题，避免“秋后算总账”。为了保证监理工作的严谨，监理人员的各项指令都应该以书面形式发布，在特殊情况下，监理人员可以先发布口头指令，但在事后应用书面形式确认。

4）科学的态度是严格监理的保证 ，严格监理的重要基础是用数据说话。现场监理人员认真做好施工监理记录，按规定频率抽检工程质量，用数据作为认定工程质量的依据。监理人员要及时收集、整理各种资料与数据，做好工程质量的评价工作，对工作中遇到的问题都能搞清楚来龙去脉，所采取的方法或措施都有依据，最终的结果都有证明。

20.1.9.2热情服务

热情服务是无止境的，监理人员要特别注意热情不是人情，热情服务只能围绕严格监理展开。

1）严格监理并不意味着声色俱厉，监理人员一定要特别注意说话的方式方法，无论多么有理也应保持谦虚谨慎、与人为善的态度。监理工作是一种复杂劳动，有相当一部分工作内容是与人打交道、办交涉，监理人员虽然不是领导，但在许多工作中又有“领导”的色彩。所以，监理人员绝不能自我感觉高人一等，在工作中要注意尊重施工人员的人格与自尊，因为在良好的人际关系和气氛中，解决问题要相对容易，绝对不允许因个人恩怨而影响工作。

2）正确认识工程进度与工程质量之间的辩证关系，主动帮助施工单位促进工程的进展，为搞好工程质量营造一个良好的环境，使进度与质量的关系进入良性循环。

3）监理制度是合同管理的产物，监理制度要求实行一种严谨的工作方法，通过“程序先导” “制度先行”这一工作方法，使施工单位逐步增强一切按照合同文件办事的思想，使合同各方对各种问题的不同看法在合同文件的基础上得到统一，这样就可以大大减少扯皮，加快办事进程，从而使合同得以顺利执行。

### 20.1.10	坚持原则，秉公办事

监理人员是受业主的委托向业主提供监理服务的，在任何时候都不允许监理人员为谋求自身的利益而损害业主的利益。监理人员应与承包商建立一种良好的工作关系，但在任何时候都不允许监理人员与承包商之间发生经济关系。监理人员是业主和承包商之间签订的承包合同的管理者，监理人员在业主和承包商之间必须按照合同文件的规定公平、公正地行使职权，签认所有文件的唯一依据是合同文件，绝不允许因个人原因而有任何偏移。公而身正，公而令人信服。凡事出于公心，必然容易与人沟通，必然容易达成共识。这在监理工程师的各项协调工作中尤其能够突出体现。因此，总监办对监理人员的职业道德教育也将常抓不懈，从严规范监理人员与施工单位的关系，建立监理人员授权签字负责制与监理工作岗位制约机制相结合的工作体制。

### 20.1.11	认真履职，一丝不苟

国内执行工程监理制已有二十余年，二十多年的实践充分证明，工程建设领域有了监理这支队伍，凡事认真、凡事一丝不苟的工作态度，无论是对工程建设的质量，还是对工程建设的安全、进度、投资控制，都发挥了积极的作用。施工单位的管理人员一般具有丰富的施工组织经验，在他们工作的基础上，监理如何给自己定位，找到自己工作的着眼点，真正为工程建设做出自己的贡献，是很重要的一个选择。通过监理人的努力，能够使一个好的施工队伍管理水平更高，工程建设质量更好，使一个相对较弱的施工队伍保证工程建设基本要求并不断改进，进而顺利、优质地完成工程建设任务，没有高度的责任心，没有认真严谨的工作作风，也是很难做到的。在地铁工程建设过程中，社会和业主对监理寄予很高的期望，我们只有严格按照合同约定，按照文件明确的职权范围，认真履职，才能使自己立于不败之地。

## 第二节	我方承诺

20.2.1保证总监理工程师和专业监理工程师的配置满足工程需要，总监理工程师和监理工程师在整个监理过程中人员保持稳定。

20.2.2我公司承诺在合同签订后1周内，成立项目监理机构，总监理工程师及各系统监理工程师及时赴任。

20.2.3我公司承诺按投标文件要求在规定时间内投入交通、通信、办公设施及监理所需的检测设备和仪器。

20.2.4我公司将严格按照招标文件对监理的要求，圆满完成各项监理任务。

20.2.5保证所监理工程的质量、进度、投资、安全达到目标要求。

20.2.6承诺我方人员在整个工程建设中不徇私舞弊，不损害国家和发包人利益。

目  录

第一章  编制依据及编制原则	1

第一节  编制依据	1

第二节  编制原则	1

第二章 工程概况	2

第一节  地铁17号线工程总体概况	2

第二节  本监理合同段简介	2

第三章  监理工作范围、内容与要求	7

第一节  监理服务的形式	7

第二节  监理服务的依据	7

第三节  监理服务的范围	8

第四节  监理服务的时间和期限	8

第五节  监理服务的内容	8

第四章  监理组织机构设置与岗位职责	19

第一节  监理组织结构	19

第二节  监理人员岗位职责	21

第三节  监理部门职责分工	35

第五章	自备监理仪器和设备	39

第六章  监理工作程序	43

第一节  监理工作基本程序	45

第二节  质量控制工作程序	52

第三节  进度控制工作程序	64

第四节  费用控制工作程序	68

第五节  安全监理工作程序	73

第六节  环境监理工作程序	80

第七节  绿色文明施工工作程序	82

第八节  合同管理工作程序	83

第九节  信息管理工作程序	88

第七章  质量控制	92

第一节  质量控制目标及原则	92

第二节  质量控制方法及措施	93

第三节  施工准备阶段质量控制内容	99

第四节  施工过程质量控制内容	109

第五节  旁站监理	128

第六节  见证取样和送检	131

第七节  暗挖工程质量控制要点	132

第八节  暗挖车站主体质量控制要点	149

第九节  明挖工程质量控制要点	155

第十节  盾构工程质量控制要点	169

第十一节  钢管混凝土柱质量控制要点	179

第十二节  装饰装修工程质量控制要点	181

第十三节  安装工程质量控制要点	189

第十四节  车站广场工程施工监理控制	192

第十五节  人防工程施工监理控制	195

第十六节 季节性施工控制要点	197

第十七节  工程质量通病及对策	202

第八章  进度控制	208

第一节  进度控制目标及原则	208

第二节  进度控制方法和程序	209

第三节  进度控制措施	210

第四节  进度控制内容	212

第五节  进度控制在不同阶段的措施	215

第六节  进度计划实施中的监测与调整方法	217

第七节  物资供应的进度控制	218

第八节  针对本工程特点采取的进度控制措施	221

第九章  费用控制	227

第一节  费用控制的依据和原则	227

第二节  费用控制的目标和分析	227

第三节  费用控制的方法	228

第四节  费用控制的措施	229

第五节  本工程费用控制要点及措施	231

第十章  合同管理	233

第一节  合同管理的依据和原则	233

第二节  合同管理的措施和方法	233

第三节  合同管理的内容	235

第四节  本工程合同管理控制要点和措施	241

第十一章  信息管理	243

第一节  信息管理体系	243

第二节  信息的日常管理	246

第三节  工程信息的收集	248

第四节  监理资料的编制、归档及管理	250

第十二章  协调配合	253

第一节  监理主要协调配合关系	253

第二节  监理与相关单位协调配合关系	254

第三节  监理与其他部门协调配合关系	257

第四节  监理协调配合的方法	257

第五节  项目监理机构内部的协调	260

第十三章  安全监理	262

第一节  安全监理目标及工作依据	262

第二节  安全监理管理体系	262

第三节  安全监理工作程序	266

第四节  施工准备阶段安全监理工作	268

第五节  施工阶段安全监理工作	271

第六节  特保期安全监理工作	281

第七节  暗挖工程的安全监理要点	284

第八节  安全风险监理	296

第九节  安全质量隐患排查治理工作	319

第十节 监理应急处理工作	321

第十四章  环境监理	323

第一节  环境监理目标、机构及程序	323

第二节  环境监理的方法	325

第三节  环境监理工作手段	325

第四节  施工准备阶段的环境监理	326

第五节  施工阶段的环境监理要点	327

第六节  扬尘治理及渣土运输监理控制要点	330

第七节  安全生产管理标准化和安全文明施工标准化监理	334

第十五章  绿色文明施工监理	337

第一节  绿色文明施工管理监理管理思路	337

第二节  绿色文明施工管理监理的职责	337

第三节  绿色文明施工管理监理的主要工作	338

第四节  绿色文明施工管理监理控制要点	340

第十六章  竣工验收及保修期监理	347

第一节  竣工验收	347

第二节  保修期监理	348

第十七章  监理工作制度	350

第一节  监理工程师的职业道德准则	350

第二节  施工图纸会审及设计交底制度	350

第三节  工程项目监理交底制度	351

第四节  测量成果及测量放线查验制度	352

第五节  对承包单位的试验室的考核制度	352

第六节  工程材料、构配件和设备质量的抽查制度	352

第七节  施工组织设计（施工方案）审批制度	352

第八节  首件、样板验收制度	353

第九节  隐蔽工程检查签认制度	353

第十节  工程质量检验制度	354

第十一节  监理试验的管理制度	354

第十二节  工程质量事故处理制度	355

第十三节  安全检查制度	355

第十四节  工程施工旁站监理制度	356

第十五节  工程竣工监理预验收制度	356

第十六节  监理内部工作例会制度	357

第十七节  例会制度	358

第十八节  时效管理制度	359

第十九节  检查、审查签字制度	360

第二十节  技术资料档案组织、管理制度	360

第二十一节  监理工作报告制度	361

第二十二节  带班检查及公司巡检制度	361

第二十三节  重要部位和环节施工前条件验收制度	362

第二十四节  单位工程开工核查制度	363

第二十五节  安全质量隐患排查治理制度	363

第二十六节  安全风险管理制度	364

第二十七节  盾构设备进场验收管理制度	366

第二十八节  监理日志填写制度	366

第二十九节  项目监理总结、回访制度	367

第三十节  奖惩制度	368

第十八章  施工重点、难点及监理对策	370

第一节  监理工作总体设想	370

第二节  重点和难点	372

第三节	本标段重点难点控制措施	373

第三节  本标段重点难点控制措施	373

第十九章  合理化建议	406

第二十章  监理服务工作保证措施和承诺	409

第一节	监理服务工作保证措施	409

第二节	我方承诺	413