一  工程概况

## 第一节  地铁14号线总体概况

北京地铁14号线是线网中一条连接东北、西南方向的轨道交通干线，其定位为大运量等级线路，既服务于中心城区，同时服务于外围的边缘集团，并兼顾交通疏解和引导发展的功能。

线路主要分布在丰台、崇文、朝阳三个行政区，线路西起丰台卢沟桥的芦井路东至望京地区的来广营站。路线全长47.3km，其中地下线42.2km，高架线4.5km，地面及U型槽过渡段500m。共设车站36座，除芦井路站为高架站外，其余均为地下车站；在丰台张仪村地区设停车场一处，朝阳区的香江北路北侧设车辆段一处。本工程换乘车站14座，其中近期实现9座，预留与远期线路换乘车站5座。

## 第二节  本监理合同段各工程简介

本监理标段包括安乐林路站、蒲黄榆站、方庄路站、十里河站、永定门外大街站~安乐林路站区间、安乐林路站~蒲黄榆站区间、蒲黄榆站~方庄路站区间、方庄路站~十里河站区间、十里河站~弘燕路站区间，共四站五区间，分4个土建施工标段。本合同段计划开竣工时间为：2010年05月1日～2014年12月31日，计划投资共130651万元

### 2.1安乐林路站（安乐林站）

安乐林路站位于安乐林路与玻璃井东街交口下方，车站沿安乐林路东西向设置，为地下双层12米岛式车站。车站里程桩号K21+385.750~ K21+667.750，中心里程K21+590.000，总长282米，标准段宽为20.9米，总建筑面积14308 m2。车站设有四个出入口（其中1号口为预留口），两个紧急疏散出口。

安乐林路站主体及附属结构均采用明挖法施工。基坑围护结构均采用钻孔灌注桩+内支撑体系。主体结构采用钢筋混凝土箱型结构，标准段面为地下二层三跨。车站东、西端均接暗挖区间。

### 2.2蒲黄榆站

蒲黄榆站位于蒲黄榆路与蒲方路交叉路口的东侧沿蒲方路东西向呈“一”字形布置，为地下双层（局部三层）14米岛式车站。车站里程桩号K22+575.800~ K22+792.300，车站中心里程为K22+659.000，车站总长216.5米，标准段宽度为23.1米，总建筑面积16120.67 m2。

本车站设置4个通道3个出入口，1、2号出入口位于车站北侧，3、4号出入口位于车站南侧，其中1号出入口通道与5号线东北出入口通道连通并分支为单出出入口和共用出入口，4号出口通道与5号线东南出入口通道连通并共用一个出入口。另外，车站共设置4个风亭，分别设置车站南北两侧。车站设两个换乘通道与5号线车站侧墙开洞连接，通道长20米。

车站有效站台中心里程处顶板覆土厚度为13.5米，底板埋深约29.6米，车站采用暗挖法施工。车站两端为矿上法区间。

### 2.3方庄路站

方庄路站位于东西向的蒲方路与南北向的方庄路交叉路口的西侧，为地下三层12米岛式车站。车站里程桩号K23+793.000~ K23+986.800，车站中心里程为K23+887.00，车站总长170.8米，标准段宽度为21.1米，总建筑面积14314 m2。本车站设置5个出入口和两组风亭，风亭均为高风亭。

本站为地下三层双柱三跨箱型框架结构，主体采用盖挖逆作法施工，1号风道和3号出入口人防段采用盖挖半逆法施工，疏散通道采用暗挖法施工。先施作1号风道和3号出入口盖挖段，将3000×1750雨水方沟改移至其上，再进行主体倒边盖挖施工。

### 2.4十里河站

十里河站位于东三环南路（南北向）与左安路(东西向)交叉路口的西侧，车站站位沿东三环南路南北向布置，为地下二层岛式车站，车站里程桩号K25+634.100~ K25+851.000，中心里程为K25+763.000，车站主体建筑面积为10210平方米，车站总建筑面积为15389 m2。本站设有4个出入口（其中2号口为预留）、4个换乘通道及两个风道。其中4号换乘通道东西方向沿大羊坊路下穿十里河桥。

车站为地下二层三跨箱型框架结构。结构总长216.9米，标准段宽度22.9米，底板埋深17.0米，顶板覆土4.0米。车站采用明挖顺作法施工，车站两端的区间隧道采用盾构法施工，车站北端为盾构接收井，南端为盾构始发井。

### 2.5永定门外大街站~安乐林路站区间（永定门外站~安乐林站区间）

本区间线路出永定门外大街站后，向东南方向前行，沿线穿过永定门外大街、玻璃井路、一片老居民区和崇文区用外街道办事处，然后转向沿安乐林路由西向东前行，最后与安乐林路站对接，沿线的主要建筑有永定门饭店、物美便利超市和安乐林禅院等。

本区间采用矿山法施工，结构顶覆土厚度范围为10.0米~15.0米左右，轨面高程约19.841米~26.583米，轨面埋深20.0米~15.0米，线路平面有两处曲线，曲线半径分别为600米和800米，右线全长796.85米。线路东段设停车线，长度210.179米，中部设射流风机。自里程K20+634.000开始，设特殊减震段。隧道断面为马蹄形，标准段开挖宽度6.2米，开挖高度6.5米，其中特殊减震段开挖高度6.65米；停车线段最大开挖宽度11.9米，最大开挖高度10.05米。

本区间起止里程：K20 +588.855~ K21+385.75，区间总长度796.895米。

### 2.6安乐林路站~蒲黄榆站区间（安乐林站~蒲黄榆站区间）

本区间线路自安乐林路站出发后，下穿景泰路、蒲黄榆五巷、蒲黄榆二巷及蒲黄榆路，并下穿5号线蒲黄榆站，到达与既有5号线换乘的蒲黄榆站。此区间线路基本位于安乐林路正下方，安乐林路规划红线宽30米，现状道路与南二环路基本平行，两端沟通永定门外大街与蒲黄榆路，车流量较大，线路穿越范围内平瓦房较多，临近高层建筑若干，距离隧道结构外侧在0.8米~8.0米左右。本段区间线间距9米~17米，线路纵向呈单面坡，区间设联络通道一座。

本区间轨顶标高为13.206米~26.817米，地面标高为40.85米~41.04米，结构覆土厚度为14.223米~27.664米。区间平面由多条曲线构成，区间线路最大坡度为-27‰。

本区间起迄里程左线为K21 +667.76~ K22+575.8，全长908.04双线米，在K21 +980处设置一施工竖井，施工通道可兼作运营期间联络通道使用。

### 2.7蒲黄榆站~方庄路站区间

本区间自蒲黄榆站出发后，基本位于蒲方路下方，自西向东下穿方群路，芳古路及方庄环岛。蒲方路道路规划红线宽40米，与南二环基本平行，沟通蒲黄榆路与芳古路，现状道路车流比较大。另外线路穿越范围内右侧多高层永久建筑物，其中芳群园住宅区临近线路为30层住宅楼，距离隧道右线结构外侧约20米。本段区间线间距15米~17米，线路纵向呈单面坡。

本区间段轨顶标高为12.984米~19.000米，地面标高为40.69~41.00米，结构覆土厚度为22.00~27.706米。区间平面由多条曲线构成，区间线路最大坡度为6.3‰。

本区间起迄里程为K22 +792.3~ K23+792.8，全长1000.5双线米，在K23 +220.000处设置一施工竖井，施工通道可兼作运营期间联络通道使用。

### 2.8方庄路站~十里河站区间

本区间自方庄路站开始，沿蒲方路向东600米后，下穿尚未实现规划的安乐林路东延、京津塘高速路范围内的平房区，向东北方向侧穿京津快轨65~66号墩后，到达十里河站。

本区间轨顶标高15.24米~20.18米，覆土厚度约12.5~18.0米；线路平面有三处曲线（R=2000米、450米、360米），线路纵向坡度呈“V”字型坡。

本区间采用盾构法施工，左线、右线区间均从十里河站始发，方庄路站接收。在十里河站、方庄路站相应设置盾构始发井、接收井。

本区间附属结构包括区间风道一处（兼联络通道、排水泵站）、联络通道一处，区间风道中心里程K24+588.000，距方庄路站约601米，联络通道距十里河站约559米。

本区间起点里程K23+986.800，终点里程K25+634.100，区间全长约1647.3米。

### 2.9十里河站~弘燕路站区间（十里河站~南八里庄站区间）

本区间自十里河站开始，向北约150米后，下穿东三环主路，且上穿在建的十号线二期盾构法区间后，向东拐入弘燕路，沿弘燕路向东约750米后，到达弘燕路站。

本区间起点里程K25+851.000，终点里程K26+825.050，区间全长约974.05米。区间轨顶标高20.15米~24.76米，覆土厚度约7.0米~11.5米；线路平面有一处曲线（R=350米），线路纵向坡度呈“人”字型坡。

本区间采用盾构法施工，左线、右线区间均从十里河站始发，弘燕路站接收。在十里河站、弘燕路站相应设置盾构始发井、接收井。

本区间附属结构包括联络通道一处，联络通道里程K26+360.000，与两端车站距离分别为509米、465.05米；联络通道采用矿山法施工。

3、工程基本情况

本监理标段所辖施工标段为地铁14号线9#、10#、11#、12#标。

9#标含永定门外大街~安乐林路站区间、安乐林路站，由中铁二十局（集团）有限公司承建，区间、车站工程由铁道第三勘察设计院设计；

10#标含安乐林路站~蒲黄榆站区间、蒲黄榆站、蒲黄榆站~方庄路站区间，由中铁二局有限公司承建，区间、车站工程均由中铁隧道勘测设计院有限公司设计；

11#标含方庄路站、方庄路站~十里河站区间，由北京城建集团公司承建，区间、车站工程均由北京城建设计研究总院有限公司设计；

12#标含十里河站、十里河站~弘燕路站区间，由中铁十五局集团有限公司承建，区间、车站工程由北京城建设计研究总院有限公司设计；

各标段区间及车站降水工程由北京市地质工程勘察院设计；杂散电流防护要求通用图由中铁电气化勘测设计研究院设计；综合接地装置图由中铁电气化勘测设计研究院设计。

建设单位：北京轨道交通建设管理有限公司

监理单位:北京正远监理咨询有限公司

计划开完工时间：2010年5月1日开工；2014年12月31日完工。

工程投资：工程投资估算13.8亿元人民币。

各标段具体情况详见下表。

| 标段号 | 工程数量 | 做法 | 总投资估算 （亿元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部位 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 9# | 区间 | 双线沿米 | 796.895 | 暗挖法 | 2.36581592 |  |
|  | 车站 | m2 | 14308 | 明挖法 |  |  |
| 10# | 区间 | 双线沿米 | 1908.54 | 暗挖法 | 4.65968014 |  |
|  | 车站 | m2 | 16120.67 | 明挖法 |  |  |
| 11# | 区间 | 双线沿米 | 1647.3 | 盾构法 | 3.11424143 |  |
|  | 车站 | m2 | 14314 | 盖挖逆筑法 |  |  |
| 12# | 区间 | 双线沿米 | 974.05 | 盾构法 | 2.51074432 |  |
|  | 车站 | m2 | 15389 | 明挖法 |  |  |
| 投资合计（亿元） | 12.6504845 |

二  工程监理任务和服务范围

1、根据招标文件、监理委托合同规定，监理单位的主要任务如下：

按照国家、行业和北京市有关建设监理的要求,按照招标文件的有关规定，参照北京市《建设工程监理规程》（DBJ01-41-2002）的内容归纳如下监理任务，在实际工作中将根据本工程的具体情况，结合业主对监理单位的文件要求与工作职责予以补充。

  - 按期编报、修改、完成监理规划及监理实施细则，经业主批准后做到全面落实；

  - 熟悉并掌握合同文件，了解施工现场，进行图纸会审并以分项工程为单位，实施监理工作交底，认真填写图纸会审记录和监理工作交底记录；

  - 参与交桩和设计交底工作，进行基础点复测，审核承包人提交的复测成果；

  - 审核承包人的人员资质，督促承包人建立质量、进度、投资、合同、资料、安全等保证体系，通过检查落实，保证各种保证体系良好运转；

  - 参加第一次工地会议和组织召开常规工地会议、监理会议，认真做好会议记录，按时下发会议纪要；

  - 审批施工单位提交的施工组织设计，同意后报业主复审；

  - 审查承包人的工地试验室的资质，审核其人员资格；

  - 建立现场监理的试验、检测工作体系，按照合同规定的项目与频率，独立开展监理的试验、检测工作，并且完成见证取样工作；

  - 审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

  - 审查承包人进场的施工机械装备的规格、型号及需定期检定的设备的检定情况；

  - 审查承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

  - 审查分包合同和分包人的资质，控制外购成品件或半成品件、原材料及混合料的质量；

  - 审核承包人提交的总体进度计划及《施工进度计划报审表》，组织分解业主批准的总体工程进度计划和业主下发的阶段工程进度计划，并监督承包人按计划实施工程。按时填报周、月进度统计表，当进度严重偏离计划时，要及时协调和处理并核批承包人的修正计划；

  - 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、平行检测与试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

  - 质量验收：按业主规定的检验项目和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。重点部位要求100%频率检查验收。试验项目和试验频率按业主要求办理，但不应低于规范规定频率的30%。验收后应认真填写质量验收单及有关记录；

  - 加强开展监理的预控工作，避免不合格品及质量事故的出现，对业主明确必须旁站监理的工程项目实施旁站监理，做好旁站记录；

  - 调查、处理工程质量缺陷和事故，对工程实施过程中发生或发现的质量事故与质量缺陷，要及时要求施工单位填写质量事故（缺陷）报告单报监理及业主，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门，过程中按照业主要求参与事故处理；

  - 发布监理指令：根据合同文件和业主授权，对于承包人施工过程中出现的违约行为，要及时签发监理指令警告、报告、制止或处理并抄报业主；

  - 在承包人出现质量问题、安全隐患、业主要求暂停施工或发生其他紧急情况时，监理有权暂停部分工程施工（发布停工令前宜争得业主同意），在承包人进行了整改并提出复工申请后，签发复工令，指令承包人复工；

  - 清单核算：按照工程量清单及其说明规定的清单项目、计量规则和计量方法，对工程量清单按分项工程进行分解和核算，按时、按要求完成清单核算成果表；

  - 计量与支付：依据合同文件和程序要求，对承包人提交的中间计量单和月支付报审表进行认真审核，及时填写中间计量审批单、月计量汇总报审表，初签中期支付凭证，完成工程量现场确认工作后报业主；

  - 受理工程变更事宜，审查、签认《工程变更单》及审核、签认《工程变更费用报审表》后报业主审批；

  - 受理索赔、分包等合同事宜，根据合同规定进行初评估和处理意见后报业主审批；

  - 根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

  - 按照业主规定的格式、内容、要求和期限，编制监理周报、监理月报、支付月报或其它报表，并按时上报；

  - 建立上墙图表和工作台帐，并实施动态管理：监理单位应在进场后20天内建立监理组织机构框图、监理机构各岗位职责、工程平面图、关键部位平面或断面图、管线位置关系图和工程形象进度图、工程进度、支付“S”曲线图，工程月进度计划、实际进度统计对照表等。对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记；

  - 对承包人的竣工验收申请、结算申请进行评估，组织对拟竣工工程进行预验收，审核竣工结算资料；

  - 签发竣工移交证书；

  - 按照有关要求负责检查承包人竣工资料的整理与编制，使其达到工程管理部门和业主要求的竣工文件标准；

  - 编制监理方面的竣工文件；

  - 监督承包人认真执行质量保修期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

  - 安全生产措施：负责代表业主监督、检查施工单位安全生产各方面情况；根据业主与施工单位签定安全生产协议书内容，检查施工单位落实情况；建立总监办公室对施工安全生产监督管理体系；委派安全监理工程师对安全生产进行监督管理；按照北京市政府有关施工安全管理规定和北京市地铁工地安全管理的有关规定对施工过程进行安全检查；对施工单位的各项安全操作规程、安全生产责任制等进行审定；对特殊工种作业人员有效操作证件和施工机具的安全保护措施进行审核；

  - 签发工程质量保修期终止证书；

  - 签发最终支付证书；

  - 参加业主的竣工验收和工程移交工作；

  - 内部考核：加强现场监理人员的管理，对监理人员进行内部工作考核，建立切实可行的奖惩制度，对违规的监理人员或监理行为，采取措施，限期予以改正并预防再次发生。

  - 其它。

2、本项目执行施工准备期、施工期及质量保修期全过程监理，按照建设部及北京市建委有关规定、合同条款中约定的权利和义务，在监理工作过程中，监理单位具有以下权利：

2.1   对工程建设的任何问题向业主的建议权；

2.2   组织协调的主持权；

2.3   工程质量、进度、工程计量、支付的确认与否决权；

2.4   工程材料、设备的检验、确认与否决权；

2.5   选择工程分包设计或施工单位的确认权与否决权；

2.6   在监理过程中如发现施工单位工作不力，监理单位有权提出调换有关人员的建议。

3、监理服务范围：

工程服务范围：总监办所监理的施工合同段范围内的全部工作（含变更项目及增补项目）

工作服务范围：对于所辖施工标段的全部工程自施工准备期至交工验收前的质量控制、进度控制、安全控制、造价控制、合同管理、信息管理和工作协调实施全面管理；对质量保修期内承包人实施的本项目的未完成工作、缺陷修补与缺陷调查工作，提供监理服务。

三  监理工作内容

总监办在开展监理工作中，将按照国家、行业和北京市有关建设监理的要求完成相应工作；本条所列的监理服务和阶段内的具体监理工作，参照北京市《工程建设监理规程》（DBJ-41-2002）、《建设工程安全监理规程》（DBJ11/382-2006）的内容予以归纳，在实际工作中根据本工程的具体情况结合监理人的工作范围与工作职责予以补充。

（一）施工人员管理服务内容

1、按照发包人的后续制订的履约管理办法编制本合同段范围内的土建施工单位人员履约管理办法（含请销假制度等）

2、参与发包人组织的对施工承包人的进场人员和人员进场计划的澄清。

3、按照后续制订的履约管理办法的相关要求，负责对施工承包人主要管理人员的日常考勤、人员更换审核、人员进场计划调整审核等管理工作。

4、负责审核施工承包人主要管理人员退场计划。

（二）、安全监理服务内容

1、建立健全安全监理管理体系，建立完善的安全监理管理组织机构、规章制度、明确职责，编制完善、可行的安全监理方案、安全监理实施细则（含安全风险）。

2、对施工承包人开工控制安全管理进行监督检查，督促施工承包人建立健全安全文明施工管理体系和各项规章制度，审核特殊工种作业人员有效上岗证件、施工机具合格证及相关安全保护措施，督促施工承包人与分包单位签订安全管理协议，督促、检查施工承包人办理各类政府主管部门要求的许可证及申报，督促施工承包人按照政府有关部门和发包人的要求上报各项安全专项方案、应急预案，按规定程序审核安全技术措施及专项施工方案、应急预案，并认真审核、督促施工承包人对预案的演练和改进。

3、负责对施工承包人的临电方案进行审核，对现场临时用电进行监督、检查，对现场临电设备的测试、调试过程进行旁站、验收，并进行日常巡视检查。

4、对施工承包人的现场机械进行监督、检查，负责对进场机械进行核查、验收，并进行日常巡视检查。

5、对施工承包人的现场各项安全防护设施进行监督、检查和验收负责日常安全巡查，同时对安全防护设施的资质资料进行备案，对安全防护文明施工措施费用计划进行审核并监督使用。

6、对施工承包人的文明施工进行督促、检查、验收。负责审批承包人的文明施工和环境保护方案，参与围挡、大门等临时设施的验收，检查标示牌和平安卡的落实情况，检查并督促施工承包人落实排污、排水、扬尘、材料码放等文明施工措施，减少工程对周边环境的影响，同时督促施工承包人做好卫生防疫、治安保卫和现场消防工作，并对相关资料进行备案，加强日常文明施工的监督检查。

7、对防汛及重大节假日的安全管理工作进行落实。督促施工承包人做好防汛预案、防汛物资的落实工作，负责值班制度的落实、检查工作。

8、安全风险监理

⑴负责按照国家、行业、北京市有关法律、法规和工程建设标准、《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》（含附件）以及相关支持性文件规定的内容和程序开展安全风险监理和安全巡视工作，重点加强对施工承包人安全风险控制的监管工作，全面掌控工程的安全状态；

⑵负责施工图的安全性审查，并提出审查意见；

⑶负责施工现场的视频监控，按照《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》（含附件）的要求实施监控工作；

⑷负责按照《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系》（含附件）相关要求进行现场巡视、预警及信息报送；

⑸监督、检查施工承包人安全风险管理体系的建立和落实情况；

⑹督促施工承包人进行设计安全性核查，地质、环境核查和补充调查，以及安全风险深入识别与风险工程分级调整等工作，并对地质、环境核查报告以及风险工程分级调整进行审核；

⑺审批施工承包人提交的风险工程安全专项施工方案（含监控实施方案）和环境保护措施方案，对特、一级风险工程应组织专家评审论证；

⑻审批施工承包人或指定分包人实施的空洞处理方案，并对空洞处理工作进行现场旁站和空洞处理效果的评价和验收。

⑼监督检查施工承包人安全专项施工方案和环境保护措施方案的落实情况，并对重要的薄弱环节、重大风险点进行安全监理旁站；

⑽监督检查施工承包人施工监测、现场安全巡视、信息报送及风险事务处理的执行情况，并对施工监测数据进行分析、反馈；

⑾负责监督检查施工承包人风险工程预警事务的处理；

⑿当发现风险工程处于不安全状态时，应立即督促施工承包人及时处理，及时上报发包人，并监督落实监控管理分中心反馈的意见；

⒀负责工后阶段环境风险工程修复处理和空洞探测的方案审查、实施过程的监督和检查；

9、掌握监理标段安全生产状况，对施工现场应定期组织安全检查。驻地的专职安全监理人员对施工现场安全检查每天应不少于1次，总监办对施工现场安全检查每周应不少于1次，发现安全隐患应督促、跟踪施工承包按照“四定”落实整改，对于施工承包人敷衍或屡教不改的行为，书面上报发包人或安全监督管理机构。

10、督促施工承包人监理安全档案资料、台帐，进行过程的监督、检查，并按照要求建立监理人安全档案资料、台帐。

（三）、质量监理服务内容

1、工程开工质量控制

⑴督促施工承包人建立质量保证体系，通过检查落实，确保各种保证体系良好运转；报发包人备案。

⑵参与设计交底，组织图纸会审，做好图纸会审记录；

⑶审查施工承包人的工地试验室资质，审核其人员资格；

⑷及时督促中标单位编制施工组织设计及专项施工方案，并审核签署意见，报发包人备案；

⑸审查施工承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺。要求施工承包人对拟开工的分部（分项）工程、重点部位、关键工序或季节性施工在施工前编写专项施工方案上报总监办审批，由总监理工程师签发审查结论，施工方案未经批准，分部（分项）工程不得施工。

⑹当施工承包人采用新技术、新工艺时，审查其提供的鉴定证明和确认文件。

2、工程测量质量控制

⑴参与设计交桩，进行基础点复测，审核施工承包人提交的复测成果；

⑵审查施工承包人测量仪器设备型号数量是否满足工程需要，鉴定证明是否齐全；

⑶审查施工承包人上报的测量方案，并审核签署意见，报发包人备案；

⑷查验施工承包人的测量放线成果，对施工控制网、施工轴线控制桩等施工测量成果进行复测；

3、材料、构配件质量控制

⑴建立现场监理的试验、检测工作程序，按照有关规程、规范要求的频率，独立开展监理的试验、检测工作，并且完成见证取样工作；

⑵审批施工承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验。检查进场新材料、新产品鉴定证明和确认文件。对进场材料按规定进行见证取样试验，必要时进行平行检验或会同发包人到材料厂家进行实地考察。审核混凝土、砌筑砂浆配合比申请、混凝土浇灌申请，并应对现场搅拌计量设备及现场管理进行检查，对预拌混凝土单位资质和生产能力进行考察；

⑶审查施工承包人进场建筑构配件、设备的资质证明及产品合格证明文件，要求施工承包人按规定进行复试，并现场检验签认审查结论；

⑷按发包人下发的《北京地铁14号线工程甲控物资管理办法》要求，监督施工承包人从发包人限定的甲控物资合格供应方名录范围内选择物资供应商，对进场甲控物资的质量验收及施工质量进行检查验收。

4、质量旁站及工程验收

⑴要求施工承包人按照合同条款、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、平行检测与试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

⑵加强开展监理的预控工作，避免不合格品及质量事故的出现，对基础工程的桩基工程、挡土墙基底、隧道墙角及仰拱的虚渣处理、承载力检测、土方回填、结构工程的混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、钢筋隐蔽过程、衬砌结构、卷材防水层细部构造处理、钢结构工程的重要部位焊接、机械连接安装、隐蔽工程的隐蔽过程、建筑材料的见证取样、送样、新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程等关键工序、关键部位的工程项目实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录；

⑶按验收规范规定的检验项目和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。验收后认真填写工序质量验收单及有关记录；

⑷负责组织进行分部分项工程验收；

⑸对施工承包人的竣工验收申请进行审查，组织对拟竣工单位工程进行预验收，并对质量控制资料进行核查。参加发包人组织的竣工验收，并提供相关的监理资料，由总监理工程师会同各方签署竣工验收报告。

5、质量隐患及质量事件处理

⑴在施工承包人出现质量问题、质量隐患或发包人要求暂停施工时，有权暂停部分工程施工，在施工承包人进行了整改并提出复工申请，经检查合格后，签发复工令；

⑵对可以通过返修或反工弥补的质量缺陷，审批施工承包人的质量问题调查报告和处理方案，对处理结果进行重新验收；对需要加固补强的质量问题签发《工程暂停令》，责成施工承包人写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得发包人同意，批复施工承包人处理，对处理结果进行重新验收。

6工程质量检查与巡视

⑴制订工程质量检查巡视制度，对施工承包人的质量行为及工程质量进行随时检查巡视，总监办和驻地办应组织定期检查（总监办每月不少于两次，驻地办每周不少于一次），并督促施工承包人及时整改；

7、工程档案资料管理

⑴遵循北京市《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）、《轨道交通工程资料管理规程》（土建篇）（JQB-182-2008）的要求，及时进行监理资料的收集、分类、整理、编制、组卷、归档及移交；

⑵监理人给工程资料管理人员配置先进的档案器具和计算机，以满足工程资料的要求，配置的库房面积应符合监理资料存放要求；

⑶建立健全监理档案管理体系，并编制切实可行的监理资料管理办法、对施工承包人工程资料监督、检查管理办法、工程竣工档案的验收、移交管理办法等，并报发包人备案；

⑷对施工承包人的施工资料进行全过程、全方位跟踪管理，按《轨道交通工程资料管理规程》（土建篇）及相关规定、要求，对施工资料的编制、组卷进行日常监督、检查、指导，并形成监督、检查记录，对存在的问题应做到及时发现及时督促整改；

⑸做好工程档案的（预）验收工作；

⑹配合好发包人及各上级单位对参建单位工程资料的监督、检查工作，并做好与发包人的书面信息传达汇报工作。

（四）、进度控制监理服务

1、建立健全监理单位进度控制体系，并确保有效运行；

2、制订进度控制方案，对进度目标实现的风险进行分析并制订防范措施；

3、检查施工承包人的资源配备，及时督促施工承包人按计划配备施工资源；

4、审批施工承包人提交的总体、年度、季度、月度进度计划，组织分解发包人批准的总体工程进度计划和发包人下发的阶段工程进度计划，并监督施工承包人按计划实施工程。按时填报进度统计表，当进度严重偏离计划时，要及时协调和处理并核批施工承包人的修正计划；

5、审核施工承包人上报的甲供材料需求计划。

（五）、费用控制监理服务

1、费用控制：按时审核工程量核算、月度估验、专项工作计量、变更（洽商）、季度计量，督促检查承包人工程资金管理和承包人的劳务费用管理，建立健全监理人的费用控制体系。

2、清单核算：按照工程量清单及其说明规定的清单项目、计量原则和计量方法，对工程量清单按分项工程进行分解和核算，按时按要求完成清单核算成果表；

3、计量与支付：依据合同文件和程序要求，对施工承包人提交的中间计量单和季度支付报审表进行认真审核，及时填写中间计量审批单、季度计量汇总报审表，初签中期支付凭证，完成工程量现场确认工作后报发包人；安全防护文明施工措施费用的报审执行《建设工程安全监理规程》中的相关程序；

4、受理工程变更事宜，审查、签认《工程变更单》及审核、签认《工程变更费用报审表》后报发包人审批；

5、受理索赔、分包等合同事宜，根据合同规定进行初评估和处理意见后报发包人审批；

6、审核签认甲供材料计量支付数量。

（六）、其它监理服务内容

1、按期编报、修改、完成监理规划及关键工序、专项工作、前期工作监理实施细则；

2、及时督促施工承包人组织施工人员进场、筹备办公设施及驻地建设；

3、根据京建施［2008］651号通知要求，结合北京市建设委员会颁布的《绿色施工管理规程》，对建设工程的绿色施工管理承担监理责任，审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案，并在实施过程中做好监督检查工作。

4、督促施工承包人进场后30内建立项目组织机构框图、各岗位职责，并编制相关图表。

5、准备并召开第一次工地会议和常规工地会议、监理会议、认真做好会议记录，按时下发会议纪要；

6、审查分包合同和分包人的资质；

7、前期专项工作监理服务

⑴审批施工承包人的地下管线改移、交通导改、园林绿化伐移、周边环境设施及建（构）筑物保护措施方案，并签署意见；

⑵监督检查地下管线改移、交通导改、园林绿化伐移、周边环境设施及建（构）筑物保护的落实情况，以及实施过程中的安全质量控制。

8、在进场后20天内建立监理组织机构框图、监理机构各岗位职责、工程相关图表；对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记和统计分析，并建立控制性台帐；

9、根据合同文件和发包人授权，对于施工承包人施工过程中出现的违约行为，要及时签发监理指令警告、报告、制止或处理并抄报发包人；

10、按照发包人规定的格式、内容、要求和期限，编制总监办的监理周报、监理月报、支付季报或其它报表，并按时上报；

11、负责协调各参建方的工作关系；

12、负责工程信息的收集、整理、上报、下发等工作；

13、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

14、内部考核：加强现场监理人员的管理，对监理人员进行内部工作考核，建立切实可行的奖惩制度，对违规的监理人员或监理行为，采取措施，限期予以改正并预防再次发生；

15、根据发包人的各项管理办法制订相应的监理管理办法及措施。

16、签发竣工移交证书；

17、监督施工承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害，调查其原因并确定相应责任；

18、签发工程缺陷责任期终止证书；

19、签发最终支付证书；

20、其它按照北京市《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）、《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）以及上级行政主管部门的管理要求应由监理人完成或发包人委托的工作。

21、协同其他设备安装监理协调土建承包人与设备安装单位的施工配合。

四  工程监理工作依据

1、业主与监理单位签定的监理委托合同；

2、业主与第三方签定的正式合同、协议及附件；

3、合同图纸及说明；

4、合同工程量清单及说明；

5、合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等； (详见附表1)

6、国家、北京市颁布的法律、法规、规章等，北京市建设工程管理文件；(详见附表1)

7、其它。

五  工程项目总目标

1、监理工作目标：

公司质量目标：科学管理，规范服务，客户评价满意度达到90%，合同履约率100%。

项目部质量目标：项目监理专业人员配备合理，监理程序执行率达到100%，全面实现监理合同要求，力争市场延续。

2、监理工程目标：

根据招标文件及合同规定，本工程四大目标如下：

质量目标：本项目工程质量必须达到国家现行工程质量标准，创结构长城杯。

进度目标：工程合同工期为2010年5月1日至2014年12月31日，在确保工程质量的前提下，按总体计划及月进度控制，使工程按期竣工。

投资目标：以工程承包合同和工程量清单为基础，做到变更合理，增减有依据，计量准确。签认的付款凭证做到准确、无误、按时、合理。

安全目标：杜绝因工死亡和重伤及坍方事故的发生，现场施工人员年重伤员伤率不大于0.05%，不发生拆迁工程事故。

# 六   工程监理主要方法与措施

监理方法与措施是实现工程监理目标的重要手段，按照合同条款和委托监理服务合同所赋予的职责和权限，我们将以严格监理、热情服务、诚信守约、公正廉明，追求完美服务、创建卓越品牌的方针处理好各种矛盾，通过动态跟踪管理、事前控制、过程检查与控制，实现工程的总目标，并以全过程、全方位、全天候的优质监理服务。

## 一、质量控制

质量控制总体思路和原则：

硬化合同，履行承诺；健全机制，落实责任；

坚持标准，严格规范；严于管理，真抓实干；

样板引路，预控为主，紧盯过程，验收把关。

### （一）施工准备阶段监理的任务和方法

1、熟悉合同文件

监理工程师进场以后，监理办应组织监理人员熟悉合同文件，认真分析其特点，掌握控制重点和难点。对合同文件中存在的差错、遗漏或含糊不清等问题，应查证消除，对应进行纠正的问题，书面报业主。

1）熟悉合同条件

①业主、承包人和监理的合同关系；

②合同条款所赋予业主、承包人和监理工程师的责任、权力和义务；

③合同事宜的处理原则、处理方法和处理程序；

④专用条款中的特殊规定和处理原则。

⑤掌握合同文件的先后解释顺序。

2）熟悉合同图纸

在熟悉合同图纸过程中，监理工程师应仔细进行下列项目的审核。如发现问题应书面及时上报业主或根据其授权报设计人解决。

①合同图纸签认手续是否齐全；

②设计文件是否完整，是否与图纸目录相符；

③材料、构配件和设备的选用与现行规定的相符性；

④地基与基础的设计与地质勘测报告的符合性；

⑤合同图纸中指定使用的规程、规范、标准图册的有效性；

⑥合同图纸规定采用的施工工艺与现行规范、规程的符合性；

⑦图册在设计说明、坐标设计及各专业设计之间的矛盾之处；

⑧原有设计是否有明显导致投资增加的项目；

⑨设计是否有特殊工艺和材料要求；

⑩图纸中的工程数量是否准确。

3）熟悉工程量清单及其说明

①清单栏目的划分以及其所涵盖的工程细目；

②单价与数量的乘积是否与合价相符；

③合价的累计是否与总价相符；

④计量依据、计量原则和通用计量方法；

⑤清单数量准确性。

4）熟悉技术规范

①工程项目的范围和主要工程内容；

②材料试验项目、试验方法和试验频率；

③施工工艺和技术措施；

④监理验收和审批程序；

⑤工程量计量方法。

5）熟悉施工现场

①图纸标准是否与现场一致；

②施工便道及其修建情况；

③施工设备的现场安装和调试情况；

④料源情况；

⑤现场挖探情况；

⑥控制桩点设置和保护情况；

⑦现场试验室建设情况等。

2、参与设计交底

1）组织业主实施设计交底工作。设计交底工作前承包人应组织技术、质量和计量等相应人员完成图纸会审，现场监理工程师负责检查并报告监理办。监理在独立进行图纸会审的基础上，同承包人共同就图纸会审中出现的问题进行合议，达到共识，以便交底时解决。 原则上不允许承包人尚未进行图纸会审就安排设计交底工作。

设计交底应由业主代表、设计代表、承包人技术负责人、施工负责人、质控负责人、有关专业监理工程师和现场监理工程师参加。

2）主要内容

①设计代表介绍设计构思、工程地质、水文、主体结构、主要设计指标、采用的设计规范、施工要求、施工注意事项等。

②设计代表回答或澄清承包人代表和监理工程师所提出的问题。

③编制设计交底记录，设计代表、业主代表、承包人代表、监理工程师代表予以签认。符合设计变更要求的，还应按设计变更手续办理。

3、审批施工组织设计

1)总体施工组织设计的主要内容

总体施工组织设计是以施工合同号的整体控制目标为对象进行编制，承包人进场后重新编制。

①文字说明：描述工程概况（地理位置、工程地质、当地气候条件、水文条件、主要设计指标等）、工程造价、工程特点、工期要求、施工总体部署、质量要求、施工技术措施、施工工艺、施工用水、用电、道路交通的解决方案、地面、地下障碍物调查等。

②施工平面布置图：注明主要构造物、施工便道、生活区、料场、拌和场、仓库、机械停放场所，临时占地位置等。

③总体施工进度计划：从整体安排和重要阶段安排上都要符合施工合同对工期的规定。工期目标（说明工期总目标和阶段性工期目标）、时间计划（用网络图和横条图两种形式绘制工程进度计划，要求切实按照指导施工的原则表示出主要施工工序之间的搭接关系。在网络图中要明显表示出关键线路，注明各个工序的时间参数。按照关键线路确定的工期必须符合合同工期和阶段性工期的要求。计划的安排必须充分考虑季节变化和气候变化的影响，要预留足够的动员、清场时间和监理工程师根据合同文件对各有关事项的审批、验收、签认时间）、费用计划（根据总体时间计划安排，计算出每工程月拟完成的工作量，用“S”图的形式绘制资金流转计划）、工、料、机计划（根据总体时间计划，用直方图的形式表达出人工、主要工程材料、主要机械设备在合同期内的计划安排。人员安排必须充足，主要工程材料必须落实，主要施工机械必须配套，以满足施工规范和验收标准的要求）。

2)审查承包人的单位工程施工组织设计

本工程的质量监督工作和资料归档工作将按市政工程要求进行。每个合同号均包括多项单位工程，不论是从单位工程施工管理的角度，还是从工程资料归档的角度，都需要按单位工程编制施工组织设计。

单位工程施工组织设计的主要内容有：工程平面布置，工程进度计划（包括网络计划和横条图计划），主要工序或部位的施工方案和技术措施，主要施工设备选用，新工艺、新材料的使用，质量保证体系，质量控制目标和质量目标分解，创优计划，人力、材料、设备计划，材料见证计划，资金使用计划，交通导改方案，冬季施工方案，地下拆迁解决方案等。

单位工程施工组织设计必须得到承包人技术负责人的批准。

总监工程师组织专业工程师对单位工程施工组织设计进行审批。

各合同号的单位工程项目的确定将按北京市城建档案管理规定和业主对竣工资料的管理规定执行。

3)施工组织设计审批要点

①编制内容和内部审查手续是否齐全；

②施工组织与部署是否合理；

③施工方法和技术措施是否合理；

④质量标准是否满足合同要求；

⑤新材料、新设备、新工艺是否有切实可行的证明材料；

⑥施工设备是否符合施工工艺要求；

⑦专项施工设计是否全面、可行、合理、先进；

⑧进度计划是否满足合同要求，施工安排是否连续、均衡，进度安排与资源配置是否协调。

4、验收承包人施工定线

监理办参加设计交桩工作，并独立完成导线点复测工作。在此基础上，审查承包人的导线复测工作成果。

本工程中，承包人应提出自己的测量控制方案，在完成施工定线后，监理办对测量控制方案和施工定线放线工作进行复测验收，符合要求后予以批准使用。

5、检查承包人占用工程场地

在具备条件之后，承包人应按合同要求在工程开工前的合理时间内进驻施工现场，监理将按合同要求对施工单位占用工程场地情况进行检查。

对施工单位难以按进场计划进驻的工程场地，监理将协助施工单位对承包人占用工程场地做出合理安排，并对施工安排做出合理的调整。

6、检查承包人施工环境调查工作

施工环境调查是制定施工计划和施工技术方案的基础工作。施工环境调查包括周边社会环境和地理环境内容，还包括地上障碍物和地下障碍物情况。此项工作必须具体、细致、数据准确。承包人在开工前必须完成施工环境调查报告，监理对报告内容要进行现场核查。

7、单位工程划分

1）总体开工以前，各承包人根据规范标准对所辖工程进行单位工程划分，详细列明单位工程、分部工程、分项工程、工序及涵盖关系，报总监办审批。经总监理工程师批准的工程单位划分，作为将来申报和审批开工申请、进行工程交工质量评定和信息统计的依据。

2）监理工程师在批准工程单位划分之前，不批准总体工程开工。

3）经监理工程师批准的工程单位划分，须报业主备案。

8、施工监理交底

1）为贯彻项目监理规划，监理办应组织施工监理交底。交底由总监理工程师或代表主持，承包人项目经理、技术负责人、施工负责人、质量负责人、计量负责人、统计负责人、试验检测负责人和有关监理人员参加。

2）施工监理交底主要阐述合同文件赋予业主方、施工方和监理方的权利和义务，并详细介绍监理工作内容、程序和方法。

9、检查承包人自保体系

1）承包人质量保证体系的建设要求

承包人质量保证体系应以质量自保为目的，以质量自检为手段，对施工过程进行自我控制与调节，使监理首次验收合格率达到85%以上。

①配备足额的合格管理人员、专业技术人员、试验检测人员和技术工人；

②有明确的职责分工、工作流程、约束与激励机制；

③建立满足工程需要的合格工地试验室和现场砼试件养生室；

④配备足够数量、满足工程需求的仪器和设备。

2）承包人自保体系的审批要点

①各类人员的资质、资历和数量是否满足工程需要；

②质量保证体系各职能部门职能划分和工作流程是否清楚；

③质量保证体系总负责人是否明确，并在质量问题上具有否决权；

④工地试验室和养生室是否满足工程需求；

⑤仪器设备是否与工程需求相适应。

3）承包人自保体系的核查程序

①承包人应按照合同文件的规定，在总体工程开工前，建立项目质量保证体系，并将自保体系建立、运行和约束的有关文件，书面报告驻地监理办。

②监理在收到上述报告之后，应及时组织监理人员对承包人质量保证体系逐项进行现场核查。

③质量保证体系未经监理工程师核查合格的，不批准总体工程开工。

10、检查材料和机械设备

1）材料质量控制工作是贯穿整个施工过程，在施工准备阶段，监理的控制重点是检查承包人材料报批准备工作。

承包人应根据工程需要提交总体材料采购计划（含构件采购）和材料试验计划、材料见证计划。材料准备必须满足工程进度需要。材料供应商必须具备准供资质，材料质量必须满足国家强制性标准。

工程实体的所有材料都必须经监理审查批准后才能投入使用，承包人在申请审批时，必须留出满足监理进行材料质量验证的时间。

2）审查承包人设备准备工作

承包人在工程开工前应根据批准的总体工程进度计划和总体工程施工方案编制主要机械设备使用计划。承包人在分项工程开工前应根据批准的单位工程施工组织设计、分项工程施工方案提交机械设备进场计划。

监理工程师应审查承包人进场的机械设备的数量、型号、规格、生产能力、完好率与承包人投标书是否符合，与批准的施工方案是否适应。对于数量不足或不配套的施工机械设备，应限期要求承包人补足进场；审验不合格的机械设备，应限期撤离工程现场。机械设备一经监理工程师批准进场，未经监理工程师同意，承包人不得擅自更换。监理对承包人的设备使用进行全过程监督。承包人必须按监理批准的设备进场计划组织设备进场、使用和退场。

11、核查总体开工条件，签发总体工程动工令

1）在承包人认为已经具备总体工程开工条件时，应向监理申报总体工程开工申请，阐明临建情况、施工组织设计审批情况、工料机准备情况、图纸及拆迁到位情况、质量保证体系建立情况，工地试验室建设情况、测量复核情况以及存在的问题和建议。

2）监理在收到承包人提交的总体开工申请后，应组织驻地组核查承包人的开工条件，核查要点是：

①政府主管部门规定的开工手续和资质证明（开工许可证、外地企业进京施工许可证、企业资质证明、专项施工许可证）是否已经具备。

②施工组织设计和总体工程进度计划是否已经得到监理工程师批准。

③基准点测量复核是否已经得到监理工程师批准。

④质量保证体系是否已经得到监理工程师批准。

⑤工、料、机准备是否已经满足开工需要。

⑥临建（道路、水、电、通讯、办公和生活设施）是否已达到开工条件。

⑦进场设备和人员是否和标书一致。

⑧环保措施是否已经制定并准备实施。

⑨该合同项目的单位工程划分是否得到监理工程师批准。

3）总监理工程师签发总体工程动工令。这标志着承包人和监理方面的准备工作结束，工程进入实体实施阶段。总体工程动工令应报业主备案。

12、第一次工地会议

监理在发布开工令前将召开第一次工地会议，建立建设单位、承包人和监理之间的工作联系，确定信息沟通形式和渠道，明确监理工作目标程序和要求等，对承包人施工准备阶段工作完成情况进行检查和确认。

### （二）施工阶段质量控制方法和手段

1、巡视：各层次监理人员依据其职责范围实施不同范围的巡视，巡视将涵盖全部施工过程，对发现的问题将及时制止和纠正，并将用监理日志的形式予以记录。

2、预防：分项工程施工方案未经批准、开工条件不具备不得批准分项工程开工；施工过程中实施工艺和方法与方案有实质性不符，必须及时制止。

3、旁站：对于重点项目和关键环节，返工造成的损失较大或难以事后通过检测确定其质量状况的，应进行旁站监理。

4、验收：对工程实施以工序验收为基础的分项工程验评制度。

5、试验与检测：按照规定的项目、频率和方法进行试验和检测，为工程质量验收和评定提供基础依据。

6、测量：按照规定的项目、频率和部位，对工程定位进行抽查，为工程质量验收和评定提供基础依据。

7、通知：监理对于工程中的一般要求及承包人违反合同文件的一般行为，以监理通知的形式予以控制。

8、指令：对承包人违反合同文件的施工行为或质量后果，及时发出监理指令给予纠偏，整改或制止。

9、监理文件：对承包人拒不执行监理指令时，监理工程师将发出监理文件，并抄送其他承包人及有关单位。

10、暂停工程：对承包人严重违反合同文件的施工行为或恶劣的质量后果，及时发出暂停施工指令，防止后果进一步恶化。

11、暂停计量支付：承包人违反合同文件和监理程序，造成恶劣或不良后果，监理工程师应暂缓相关项目的支付。

12、控制分包：按照合同文件规定严格控制分包项目的审批。通过承包人对分包人进行严格的监督和管理，严禁以包代管。

13、坚持程序：监理工程师要控制承包人的一切质量行为按照合同和监理工程师规定的程序进行，以达到对承包人进行监督和管理的目的。

### （三）质量管理控制主要措施

1、分项开工管理

开展分项工程开工审查是对工程质量进行预控的一项必须的措施。分项工程开工前，承包人必须向监理提交开工申请报告，在报告中承包人必须就分项工程的施工方案、工艺方法、设备配置、材料配件准备、进度安排、工力安排、质量目标、质量保证措施、施工组织等方面的工作做出周密安排和布署，并附上已经监理批准的测量审批资料，试验资料，材料质量证明资料等报监理审查。只有施工方案和工艺合理，材料构件得到批准，工程质量能够得到可靠控制，工期安排得当的分项工程才能被批准开工。

2、对承包人质保体系的日常管理

1）管理要点

a）检查质量保证体系人员到位情况；

b）检查职责分工落实情况；

c）检查专业技术人员和技工持证上岗情况；

d）重点检查分项工程质量控制人员现场到位与工作情况。

2）管理方法

a）监理应每月组织对承包人质量保证体系进行全面检查，对于发现的不足或问题，及时发出书面指令，并抄报业主。

b）监理应每月统计承包人的首次报验合格率，作为衡量承包人质量保证体系运转情况的定量指标。当承包人首次验收合格率低于85%时，应及时发出指令责令承包人整改，并抄报业主。

c）如承包人质量保证体系发生重大问题，致使其不能有效运转时，监理应以书面文件上报总监理工程师核查后，下达暂停其永久性工程施工指令，限期整改并书面报告业主。

3、测量放线控制

1）进行测量放线控制的目的是保证结构物的空间位置和几何尺寸符合合同图纸和技术规范的要求。

2）控制要点

a）测量放线对基准点的引用是否正确，基准点有无扰动；

b）工程控制桩是否经过监理复核，有无扰动；

c）测量放线计算和误差评定是否符合规范要求；

d）测量仪器是否经过年度标定；

e）测量人员是否具有上岗证明或具有同等资历；

f）勘测部门提交的基准点资料是否正确。

3）控制程序

a）承包人根据监理工程师批准的基准点向现场引设的工程控制桩、其布置图、测量记录和计算资料须提交监理工程师查验。

b）监理工程师在接到上述报验后，应对工程控制桩进行复核，并根据复核结果决定是否采用；

c）在分项工程开工以前，承包人根据设计从基准点或工程控制点进行施工放样，并应按监理工程师的要求及时提交放线资料，供监理工程师抽查；

d）监理工程师根据放线部位的重要性，对承包人的施工放样项目进行全面检查。频率不低于30%，重点部位应100%复核。

e）在分项工程完工验收前，驻地监理工程师应督促承包人提交完工测量成果资料，并应组织监理测量人员进行复核。当驻地监理工程师认为承包人提交的资料不能使其满意时，承包人应就上述项目重新进行测量，直至达到驻地监理工程师满意为止。

4、过程控制

1）过程控制的目的在于监督承包人按照批准的施工方案实施工程，同时能够防患于未然，将质量问题消灭在萌芽状态。

2）过程控制要点

a）未批准开工的工程不得实施；

b）未经书面认可的变更不得实施；

c）不符合规范或监理未批准的工艺不得实施；

d）不合格的材料不得使用；

e）不适宜的设备不得使用；

f）质保体系人员是否到位，体系运转质量是否良好；

g）现场的过程控制是否到位，各种质量通病的预防措施、控制方法，关键工序交底工作的完成情况；

h）施工工力是否满足施工要求；

I）施工过程的检查是否按照要求实施；

j）特殊情况的处理是否得当。

3）过程控制方法

a）监理的巡视将涵盖全部工序的施工过程，巡视时间不少于工作时间的60%，对巡视中发现的任何危及工程质量的行为都将以口头指令和书面通知、指令的形式制止和纠正，并填写监理日志，详细载明工程形象进度、抽查项目及抽查结果、工料机动态（问题）、发现的问题及其处理措施和结果、对上次发现问题的处理结果的检查情况等。

b）对重要工序项目，监理将采取旁站的方式进行施工过程监督。为此，监理办制定了“监理旁站工作要求”，对旁站工序项目做了明确划分，如：防水施工、模筑砼、竖井井筒围土回填等。对旁站监理提出明确工作质量要求。在旁站中发现的任何危及工程质量的问题都将纠正和予以记录。

c）当承包人施工过程中出现各种不同的涉及到工程质量或计量问题时，监理将用不同书面形式对承包人提出控制管理要求。对必须按监理要求执行的事件监理办将以“指令单”的形式下发。对一般工作要求监理办将以“通知单”的形式下发。对所辖工程全范围的要求或指令，将以监理办文件的形式下发。

5、工序验收管理

1）工程验评标准将验收划分为三个层次，即工序、部位工程和单位工程。工序是验评标准规定的基础验收层次,工序验收是施工过程中最大量、最全面、最基础的验收工作，也是确保整体工程质量的源头。因此监理必须对工序验收予以严格管理。

2）工序验收的目的之一在于检验承包人的质量体系是否正常运转，体现为所完工序是否符合规范规定的质量要求。在本工程监理工作实行“首段工程样板制度”及“优良分项工程挂牌制”每道工序的首段或首件工程将做为该承包人的“样板段”，只有达到优良级标准，才会被批准验收。

3）工序验收条件

a）工序完工；

b）承包人自检合格；

c）承包人自检资料真实、齐全；

d）过程中监理工程师指出的问题已经纠正；

e）提出验收申请。

4）工序验收内容

工序验收包括工程实体验收和资料验收两项。实体验收包括内在质量和外在质量两部分。实体验收监理必须亲自动手实测实量，掌握第一手资料。资料验收包括过程记录和自检资料等一切与本工序有关的保障资料。

5）工序验收成果

a）工序验收完毕，监理工程师应填写验收记录，分类保存；

b）监理工程师应统计承包人的首次报验合格率；

c）对于过程中指令的问题，应续记处理结果。

6）工序验收程序

现场监理工程师在接到承包人提交的工序报验之后24小时内应予以验收。在进行实体工程验收之前，现场监理工程师应首先检验承包人提交的自检资料是否合格，确认合格后，才能进行实体工程验收。

7）分项工程完工验收

当分项工程的工序全部施工完毕并验收通过后，承包人向监理提交分项工程验收。经验收达到合格标准的给予挂牌明示。凡达不到质量检验评定标准合格的分项工程，监理将不予验收。

部位工程在所包括全部分项工程验收完工后予以评定验收。

单位工程在所包括全部分部工程验收完后予以评定验收。

6、质量事件和质量事故管理

1）对施工中出现的任何质量事件监理都将予以立案并对问题的严重程度予以判断，质量事件按质量缺陷和质量事故两类进行管理。

2）对施工引起的质量缺陷处于萌芽状态时，监理人员将予以制止，针对产生的原因，要求承包人或更换不合格的材料、设备，或立即改变不正确的施工方法及操作工艺，或更换不称职的施工人员。

3）对施工引起的质量缺陷发生时，监理人员将向承包人发生暂停施工指令，待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再指令恢复施工。凡未经监理检查并同意处理的质量缺陷，承包人不能擅自修补。

对设计原因产生的质量缺陷，通过设计人提出处理方案，在监理人员监督下，由承包人实施。

4）当质量事故发生后，监理将立即指令承包人暂停该工程的施工。监理将要求承包人按质量事故处理程序提交事故报告，同时，监理工程师将着手组织开展质量事故调查，查清事故原因、事故危害、事故损失、事故责任。监理在调查研究的基础上，对承包人或有关方面研究提出的事故处理方案予以审查并报业主批准，并监督事故处理方案的实施。视质量事故的处理结果，决定是否指令承包人恢复该项工程施工。

7、施工单位资料管理

1）本工程的施工单位资料管理按建设单位的统一要求进行。

2）为做好本工程的施工资料管理工作，监理将采取以下措施：

a）开工前，即明确各合同号的单位工程项目，单位工程项目按城建档案馆的规定确定。

b）从工序环节抓起，保证施工资料的真实、齐全、完整。

c）按部位工程为阶段，对施工单位资料进行检查。承包人必须做到资料归档与施工阶段同步。

d）监理办设专人负责指导、检查施工资料管理工作，并推动承包人资料管理工作质量。

e）承包人都必须设专人负责施工资料管理工作。

f）对不按要求或不重视资料管理的承包人，监理办可采用经济手段予以督促。

8、设置质量控制点

1)测量放线

2）物资、构配件控制

3)竖井施工

4)开马头门

5)超前小导管注浆加固

6)暗挖土方开挖工程

7)安装钢拱架、注浆管、连筋布网

8）后背充填注浆

9）喷射砼

10）防水施工

11）模板模板、钢筋工程、砼工程

12）暗挖与盾构接头处理，包括盾构机进洞、出洞

13）暗挖隧道与现况隧道接头处理

14）盾构工程

15）接地、杂散电流工程

16）土钉工程、围护工程、钢管柱工程

17)工程验收

### （四）难点、重点及监理对策

本标段的土建工程分为明挖工程、暗挖工程、盖挖工程、盾构工程等，结合各类型工程的特点制定工程质量控制措施。

1、围护结构施工质量控制重点及监理对策

本标段车站明挖基坑普遍采用钻孔灌注桩+钢支撑支护体系，钻孔灌注桩施工好坏是直接影响围护结构安全和稳定的重要因素之一，监理人员必须对此重点控制。

监理对策：

- 必须在钻孔机灌注桩施工前检查并审批由承包单位提供的下列资料：

  - 建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料；

  - 钻孔灌注桩工程施工图及图纸会审纪要；

  - 施工现场内和施工影响范围内的建（构）筑物、地下管线和公共设施的调查资料；

  - 主要施工机械及其配套的技术性能资料；

  - 钻孔灌注工程的施工组织设计（或方案）；

  - 水泥、砂及钢筋等原材料及其制品的质检报告；

  - 有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

- 必须在开工前对承包单位的基桩轴线的控制点和水准基点进行复核。

- 应督促承包单位在钻孔机灌注桩正式施工前进行试成孔，并旁站监理，审批试成孔报告。

- 桩身的垂直度进行严格控制，否则为保证限界，发生剔桩现象，严重影响桩质量危及施工安全。

- 所有的钻孔灌注桩施工设备在进场前必须通过监理工程师检查和书面通知确认。监理工程师应定期检查设备并督促承包单位经常维护和保养，以确保设备完好和使用安全。

- 必须对桩的定位、成孔、泥浆、钢筋笼、砼材料及其灌注等工序进行旁站监理，并独立做好施工记录，每道工序得到监理工程师认可方可进行下一道工序的施工。督促承包单位根据设计和规范要求进行桩的低应变完整性质量检验。

2、明挖车站主体结构施工质量控制重点及监理对策

地铁车站主体结构由顶板、中板、底板、侧墙、梁、柱等结构组成，矿山法施工隧道主体结构标准段普遍采用移动式模板台车施工，主体结构的施工是监理工作的重中之重，必须对施工的每一环节严格控制和管理。

监理对策：

- 模板工程

- 模板及其脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性，其脚手架的支撑部分应有足够的支撑面积。

- 高大异形模板的支撑体系需编制专项方案并经专家论证审批后才能施工。

- 模板及其脚手架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

- 模板与混凝土的接触面应涂隔离剂，对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接茬处。

- 固定在模板上的预埋件不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，模板安装及预埋件的允许偏差应符合规范规定。

- 现浇结构的模板及其支架拆除时，混凝土的强度应符合设计和规范要求。

- 已拆除模板及其支架的结构：在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后，可承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。

- 钢筋工程

  - 钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志，进场时按批号及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查，并按现行国家有关标准的规定抽取试样作力学性能试验，合格后方可使用。受力钢筋必须按业主有关频率要求作见证取样试验。

  - 复核施工单位钢筋放样下料单，提前做好预控工作；

  - 控制钢筋绑扎和接头质量；

  - 要求施工单位对钢筋保护层制定双控方案，并使控制措施与模板发生连接固定关系，以保证钢筋保护层在浇筑过程中不产生误差或保护层误差符合规范要求。

  - 特殊部位，梁柱交接处、侧墙与顶板及底板交接处，现场具体分析制定有效方案，满足锚固要求和钢筋净距及保护层的规范要求；

  - 砼浇注需有保证该部位钢筋质量保护的具体措施，同时，必须满足现行规范的规定。

- 混凝土工程

- 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关规定。

- 混凝土及抗渗砼的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范及设计要求。

- 施工缝处理：施工缝的位置应在砼浇筑之前确定，并按设计及规范要求留置。

- 混凝土运至浇筑地点，应符合浇筑时规定的坍落度，当有离析现象时，必须在浇筑前进行2次搅拌。

- 混凝土应以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点。

- 在浇筑混凝土前，对模板及其支架、钢筋和预埋件必须进行检查，并作好记录，对模板内杂物和钢筋上的油污等应清理干净，对模板的缝隙和孔洞应堵严，符合设计要求后方可浇筑混凝土。

- 混凝土浇筑应连续进行。浇筑混凝土当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。

- 车站大体积混凝土浇筑要避免采用高水化热水泥。砼必须采用双掺技术。地下车站顶、底板、侧墙应采用高性能补偿收缩防水砼，并控制入模温度≤25℃。

- 对已浇筑完毕的混凝土，应加以覆盖和浇水养护。

- 混凝土在拌制和浇筑过程中应按下列规定进行检查：

①检查拌制混凝土所用原材料的品种、规格和用量，每一工作班至少两次。

②检查混凝土在浇筑地点的坍落度，每一工作班至少两次。

③在每一工作班内，当混凝土配合比由于外界影响有变动时，应及时检查。

④混凝土的搅拌时间应随时检查。

- 本工程绝大部分采用商品混凝土，应符合下列规定：

①商品混凝土生产厂家应提供以下资料：

a、品种、标号及每立方米混凝土中的水泥用量；

b、骨料的种类和最大粒径；原材料试验报告单；

c、外加剂、掺合料的品种及掺量；

d、砼碱含量试验报告，要求砼中最大碱含量为3.0kg/m3；

e、砼强度等级和坍落度；

f、砼配合比和标准试件强度。

②商品混凝土应在施工现场进行坍落度检查。

③用于检查结构构件混凝土质量的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样制作。

④混凝土结构的强度评定及验收应符合国家标准GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法》和GBJ107-87《砼强度检验评定标准》的规定。

⑤混凝土结构的允许偏差，应符合施工规范规定。

⑥车站结构采用防水混凝土结构刚性防水抗渗等级为S10，因此要掺入各种外加剂。所有外加剂应符合国家标准或行业标准的一等品以上质量要求。

3、防水施工质量控制重点及监理对策

地下结构鉴于其特殊的环境，和比较特殊施工环境，防水施工质量对于结构物的防水极为重要，从设计上也因此提出“以防为主、防排结合、多道防线、刚柔结合、因地制宜、综合治理”的方针。

车站工程采用卷材防水和结构混凝土抗渗等多道防水措施，以结构自防水、施工缝、变形缝防水为重点，辅以附加防水层加强防水。方庄路车站采用盖挖逆作法施工，与明挖顺作法比较，其水平施工缝的数量较多，故防水质量的保证显得极为重要。蒲黄榆站采用三跨洞桩（PDA）法施工，天梁处施工缝节点多，且施工间隔时间长，根据以往经验，洞桩法和中洞法防水的薄弱点就在弧线拱形成的积水槽位置，防水节点是控制的重点。

暗挖区间工程采用防水板与二衬混凝土抗渗及背后回填注浆等措施加强防水，这些措施的实施过程均需严格控制，方可保证防水工程质量。盾构管片混凝土为防水混凝土加接缝防水密封垫。

作为地下工程，尤其是车站的防水施工质量往往决定一个工程成败，做好防水施工，保证不渗不漏，达到防水设计要求是本工程的重中之重。

监理对策：

- 监理控制工作关口前移，过程控制工作重心下移，熟悉图纸，领会设计意图；参与深化设计，对于一些临界边角部位及时与设计沟通，使防水质量不留死角、不留盲点。

- 严格审核施工方案，要求施工方案必须做到施工工艺合理，施工方法正确，质量保证措施切实可行，成品保护得当。

- 严把材料关，对所使用的防水材料进行抽检，达到设计的要求方可使用。

- 严格施工工艺和操作。

- 严格审核施工单位的资质，对其业绩进行考察，对施工人员要求必须具有上岗证，并对现场施工作业质量进行考核，严禁无证人员施工。

- 严格按图纸施工，特别是变形缝、施工缝、明暗挖结合部位、结构物阴阳角防水处理等细部防水做法必须满足设计和规范要求。

- 每一步骤应按设计要求施工，且必须检查合格后方可进行下一步施工。

- 防水砼施工前必须进行试配，试配时应考虑砼在运输过程中塌落度的损失，施工时应振捣夯实，不允许漏振。养护时间不小于14天。

- 对防水卷材应认真铺设，其面的平整度必须符合要求，铺设的防水卷材不能隆起或有气泡、搭接缝按规定进行检查，固定牢靠。施工完毕应对防水卷材和缓冲层进行保护。

- 施工步骤的紧密衔接是减少裂缝，保护补偿收缩砼良好效果的重要因素，应及时进行附加防水层，保护层和覆盖层的施工。

- 对防水施工进行全过程旁站监理，对重点部位提前提出要求，施工中重点控制，严格验收。

- 做好防水层和防水接缝成品保护。

4、盾构施工管理控制重点及监理对策

盾构施工受地层、水文、环境等各种要求和因素影响，盾构开挖面的稳定与地表变形关系直接、密切，所以舱内土压和出土量的控制尤为关键。由于出土量尚不能够进行直接、规范的信息化管理，所以开挖面的稳定更大程度上依赖于土压的控制情况。可见很多因素是相互制约和关联的，如何综合对盾构掘进各参数达到最佳状态，需从系统设置和系统优化及管理上重点把握，确保盾构机安全、顺利、连续掘进。

监理对策：

我们将从以下几个方面进行系统权衡设置和分析，并制定详细监理细则。

- 初始掘进管理重点

1、建立完善的数据监控采集系统

⑴.掘进数据即时采集系统

⑵.盾构机导向数据的采集与实时显示系统

⑶.盾尾设置人工控制测量系统

⑷.施工监测系统

2、进行掘进参数优化，结合组段划分和盾构设备具体情况，进行如下优化

⑴.盾构掘进速度、方向的调整与优化

⑵.开挖面稳定和地层处理参数的优化

⑶.同步注浆参数的优化

3、合理安排盾构正常掘进作业周期

盾构施工是以掘进、碴土排运、管片衬砌为基础进行的。合理安排作业周期，有利于盾构连续平衡掘进作业。

- 盾构掘进施工控制

盾构施工控制主要包括三个方面共七要点：

三个方面：开挖控制、填充控制、轴线控制。

七要点：开挖面稳定、开挖出渣、盾钩机、盾钩机位置及姿态、管片、注浆状况、注浆材料。

- 盾构施工的五种平衡状态控制作为管理重点：

⑴土压平衡的控制（开挖面力的平衡）

[2]进尺与出土量的平衡（即时控制）

[3]注浆量与建筑孔隙量的平衡控制（注浆控制）

[4]盾构掘进参数变化量的平衡控制（掘进参数控制）

[5]盾构与管片两者各项姿态间的平衡

d）盾构的质量通病及预防措施：

⑴盾构基座变形：在盾构进出洞过程中，盾构基座发生变形，使盾构掘进轴线偏离设计轴线。

原因分析：

①盾构基座的中心夹角轴线与隧道设计轴线不平行，盾构在基座上纠偏产生了过大的侧向力；

②盾构基座的整体刚度、稳定性不够，或局部构件的强度不足；

③盾构姿态控制不好，盾构推进轴线与基座轴线产生较大夹角，致使盾构基座受力不均匀；

④对盾构基座的固定方式考虑不周，固定不牢靠。

预控措施：

①盾构基座形成时中心夹角轴线应与隧道设计轴线方向一致，当洞口段隧道设计轴线处于曲线状态时，可考虑盾构基座沿隧道设计曲线的切线方向放置，切点必须取洞口内侧面处；

②基座框架结构的强度和刚度能克服出洞段穿越加固土体所产生的推力；

③合理控制盾构姿态，尽量使盾构轴线与盾构基座中心夹角轴线保持一致；

④盾构基座的底面与始发井的底板之间要垫平垫实，保证接触面积满足要求。

⑵盾构后靠支撑位移及变形：在盾构出洞过程中，盾构后靠支撑体系在受盾构推进顶力的作用后发生支撑体系的局部变形或位移。

原因分析：

①盾构推力过大，或受出洞千斤顶编组影响，造成后靠受力不均匀、不对称，产生应力集中；

②盾构后靠砼充填不密实或填充的砼强度不够；

③组成后靠体系的部分构件的强度、刚度不够，各构件间的焊接强度不够；

④后靠与负环管片间的结合面不平整。

预控措施：

①在推进过程中合理控制盾构的总推力，且尽量使千斤顶合理编组，使之均匀受力；

②采用素砼或水泥砂浆填充各构件连接处的缝隙，除充填密室外，还必须确保填充材料强度，使推力能均匀地传递至工作井后井壁。在构件受力前还应做好填充砼的养护工作；

③对体系的各构件必须进行强度、刚度校验，对受压构件一定要作稳定性验算。各连接点应采用合理的连接方式保证连接可靠，各构件安装要定位精确，并确保电焊质量以及螺栓连接的强度；

④尽快安装上部的后盾支撑构件，完善整个后盾支撑体系，以便开启盾构上部的千斤顶，使后盾支撑体系受力均匀。

⑶盾构出动段轴线偏离设计：盾构出洞推进段的推进轴线上浮，偏离隧道设计轴线较大，待推进一段距离后盾构推进轴线才能控制在隧道轴线的偏差范围内。

原因分析：

①洞口土体加固强度太高，使盾构推进的推力提高。而盾构刚出洞时，开始几环的后盾管片是开口环，上部后盾支撑还未安装好，千斤顶无法使用，推力集中在下部，使盾构产生一个向上的力矩，盾构姿态产生向上的趋势；

②盾构正面平衡压力设定过高导致引起盾构正面土体拱起变形，引起盾构轴线上浮；

③未及时安装上部的后盾支撑，使上半部分的千斤顶无法使用，将导致盾构沿着向上的趋势偏离轴线；

④盾构机械系统故障造成上部千斤顶的顶力不足。

预控措施：

①正确设计出洞口土体加固方案，设计合理的加固方法和加固强度。施工中正确把握加固质量，保证加固土体的强度均匀，防止产生局部的硬块、障碍物等；

②施工过程中正确地设定盾构正面平衡土压；

③及时安装上部后盾支撑，改变推力的分布状况，有利盾构推进轴线的控制，防止盾构上浮现象；

④正确操作盾构，按时保养设备，保证机械设备的完好。

⑷盾构进洞时姿态突变：盾构进洞后，最后几环管片往往与前几环管片存在明显的高差，影响了隧道的有效净空尺寸。

原因分析：

①盾构进洞时，由于接收基座中心夹角轴线与推进轴线不一致，盾构姿态产生突变，盾尾使在其内的圆环管片位置产生相应的变化；

②最后两环管片在脱出盾尾后，与周围土体间的空隙由于洞口处无法及时地填充，在重力的作用下产生沉降。

预防措施：

①盾构接收基座要设计合理，使盾构下落的距离不超过盾尾与管片的建筑空隙；

②将进洞段的最后一段管片，在上半圈的部位用槽钢相互连接，增加隧道刚度；

③在最后几环管片拼装时，注意对管片的拼装螺栓及时复紧，提高抗变形的能力；

④进洞前调整好盾构姿态，使盾构标高略高于接收基座标高。

⑸盾构掘进轴线偏差：掘进过程中，盾构推进轴线过量偏离隧道设计轴线，影响成型隧道的轴线。

原因分析：

①盾构超挖或欠挖，造成盾构在土体内的姿态不好，导致盾构轴线产生过量的偏移；

②盾构测量误差，造成轴线的偏差；

③盾构纠偏不及时，或纠偏不到位；

④盾构处于不均匀土层中，即处于两种不同土层相交的地带时，两种土的压缩性、抗压强度、抗剪强度等指标不同；

⑤盾构处于非常软弱的土层中，如推进停止的间歇太长，当正面平衡压力损失时会导致盾构下沉；

⑥拼装管片时，拱底块部位盾壳内清理不干净，有杂质夹杂在相邻两环管片的接缝内，就使管片的下部超前，轴线产生向上的趋势，影响盾构推进轴线的控制；

⑦同步注浆量不够或浆液质量不好，泌水后引起隧道沉降，而影响推进轴线的控制；

⑧浆液不固结使隧道在大的推力作用下引起变形。

预防措施：

①正确设定平衡压力，使盾构的出土量与理论值接近，减少超挖与欠挖现象，控制好盾构的姿态；

②盾构施工过程中经常校正、复测及复核测量基站；

③发现盾构姿态出现偏差时应及时纠偏，使盾构正确地沿着隧道设计轴线前进；

④盾构处于不均匀土层中时，适当控制推进速度，多用刀盘切削土体，减少推进时的不均匀阻力。也可以采用向开挖面注入泡沫或膨润土的方法改善土体，使推进更加顺畅；

⑤当盾构在极其软弱的土层中施工时，应掌握推进速度与进土量的关系，控制正面土体的流失；

⑥拼装拱底块管片前应对盾壳底部的垃圾进行清理，防止杂质夹杂在管片间，影响隧道轴线；

⑦在施工中按质保量做好注浆工作，保证浆液的搅拌质量和注入的方量。

⑹注浆效果不佳：在盾构推进过程中，由于注浆浆液质量不好，使注浆

效果不佳，引起地面和隧道的下沉。

原因分析：

①注浆浆液配合比不当，与注浆工艺、盾构形式、周围

土质不相适应；

②拌浆计量不准，导致配合比误差，使浆液质量不符合

要求；

③原材料质量不合格；

④运输设备的性能不符合要求，使浆液在运输过程中产

生离析、沉淀。在盾构推进过程中，由于注浆浆液质量不好，使注浆

效果不佳，引起地面和隧道的下沉。

原因分析：

①注浆浆液配合比不当，与注浆工艺、盾构形式、周围

土质不相适应；

②拌浆计量不准，导致配合比误差，使浆液质量不符合

要求；

③原材料质量不合格；

④运输设备的性能不符合要求，使浆液在运输过程中产

生离析、沉淀。

预防措施：

①根据盾构的形式、压浆工艺、土质情况、环境保护的控制要求及经济

效益正确设计浆液配比，并通过试验，使其符合施工要求；

②应在满足合理的精度前提下，考虑使用简单可靠的计量器具。同时应

保养好计量器具，定时作检定。发现计量器具精度误差超标，应及时校正或换新。

③对拌浆材料的质量进行有效的管理。保证各种材料采购的渠道，并附

有相应的质量保证单。应按规定对材料进行质量抽检；

④拌浆设备的工作环境差，使用中要注意定期维修保养，经常清洗拌浆

机。如在使用中机械发生故障应及时修复，不能让设备带病作业；

⑤浆液的输送应视浆液的性能而定，选择合理的输送方法。用管路输送

时，管子的直径要适当；用拌浆车输送时，拌浆车上的拌浆机应有充分的搅拌能力。

⑥加强对拌制后浆液的检测，要确保浆液的质量符合施工所需。

⑺单液注浆浆管堵塞：采用单液浆注浆时浆管堵塞，无法注浆，甚至发生浆管爆裂的情况，严重影响施工质量和进度。

原因分析：

①停止注浆的时间太长，留在浆管中的浆液结硬，引起堵塞；

②浆液中的砂含量太高，沉淀在浆管中，使浆管通径逐渐减小，引起堵塞；

③浆管的三通部位在压浆过程中有浆液积存，时间长了就沉淀凝固。

预防措施：

①停止推进时定时用浆液打循环回路，使管路中的浆液不产生沉淀。长期停止推进，应将管路清洗干净；

②拌浆时注意配比准确，搅拌充分；

③定期清理浆管，清理后的第一个循环用膨润土泥浆压注，使注浆管路的管壁润滑良好；

④经常维修注浆系统的阀门，使它们启闭灵活。

⑻双液注浆时浆管堵塞：双液注浆时浆管堵塞，无法注浆，甚至发生浆管爆裂的情况，严重影响施工质量和进度。

原因分析：

①长时间未注浆，浆管没有清洗，浆液在管路中结硬而堵塞管子；

②两种浆液的注浆泵压力不匹配，B 液浆的压力太高而进入A 液的管路中，引起A液管内浆液结硬，堵塞管子；

③管路中有支管时，清洗球无法清洗到该部位，使浆液沉淀而结硬。

预防措施：

①每次注浆结束都应清洗浆管，清洗浆管时要将橡胶清洗球取出，不能将清洗球遗漏在管路内引起更厉害的堵塞；

②注意调整注浆泵的压力，对于已发生泄漏、压力不足的泵及时更换，保证两种浆液压力和流量的平衡；

③对于管路中存在分叉的部分，清洗球清洗不到，应经常性用人工对此部位进行清洗。

⑼管片端面不平整：同一环管片在拼装完成后迎千斤顶一侧环面不在同一

平面上，不同块之间有凹凸现象存在，给下一环的拼装带来影响。导致环向螺栓穿进困难，并造成管片碎裂等问题。

原因分析：

①管片制作误差尺寸累积；

②拼装时前后两环管片间夹有杂物；

③千斤顶的顶力不均匀，使环缝间止水条压缩量不相同；

④止水条粘贴不牢，拼装时翻到槽外，与前一环的环面不密贴，引起该块管片凸出；

⑤成环管片的环、纵向螺栓没有及时拧紧及复紧。

预防措施：

①拼装前检测前一环管片的环面情况，决定本环拼装时纠偏量及纠偏措施；

②清除环面和盾尾内的各种杂物；

③控制千斤顶顶力均匀；

④检查止水条的粘贴情况，保证止水条粘贴可靠；

⑤盾构推进时骑缝千斤顶应开启，保证环面平整。

⑽纵缝质量不合格：同环相邻的管片相互位置发生变动，致使纵缝出现了前后喇叭、内外张角、内弧面产生错台、纵缝过宽、两块管片相对旋转等质量问题。对隧道的防水、管片的受力都造成严重的危害。

原因分析：

①拼装时管片没有放正，盾壳内有杂物，使拱底块管片放不到位或产生上翘、下翻，环面有杂物夹入环缝，也会使纵缝产生前后喇叭；

②拼装时管片未能形成正圆，造成内外张角；

③前一环管片的基准不准，造成新拼装的管片位置也不准；

④隧道轴线与盾构的实际中心线不一致，使管片与盾壳相碰，无法

拼成正圆，只能拼成椭圆，纵缝质量也就无法保证。

预防措施：

①拼装前做好盾壳与管片各面的清理工作，防止杂物夹入管片之间；

②推进时勤纠偏，使盾构的轴线与设计轴线的偏差尽量减少，保证

管片能够居中拼装，管片周围有足够的建筑空隙使管片能拼装成正圆；

③环面的偏差及时进行纠正，使拼装完成的管片中心线与设计轴线误差减少，管片始终能够在盾尾内居中拼装；

④管片正确就位，千斤顶靠拢时要加力均匀，除封顶块外每块管片至少要有两只千斤顶顶住；

⑤盾构推进时骑缝的千斤顶应开启，保证环面平整。

⑾环缝质量不合格：拼装完成的两环管片间内弧面不平，环高差过大。

原因分析：

①管片拼装的中心与盾尾中心不同心，管片与盾尾相碰，为了将管片拼装在盾尾内，将管片径向内移，造成过大的环高差；

②管片拼装的椭圆度较大，造成环高差过大；

③管片的环面与隧道轴线不垂直，如继续上一环的方向拼装将会与盾尾相碰，将管片向相反方向位移，造成过大的环高差；

④管片在脱出盾尾后建筑空隙没有及时填充，管片在自重的作用下落低，造成环高差过大。

预防措施：

①将管片在盾构内居中拼装，使管片不与盾构相碰；

②保证管片拼装的整圆度；

③纠正管片环面与隧道轴线的不垂直度；

④及时、充足地进行同步注浆，用同步注浆的浆液将管片托住，减少环高差；

⑤严格控制盾构推进轴线和盾构姿态，确保管片能拼于理想的位置上。

⑿错缝拼装管片破裂：错缝拼装的管片在拼装和盾构推进过程中产生裂缝，甚至断裂的情况。

原因分析：

①管片环面不平整，相邻管片迎千斤顶面有交错现象，使后拼上的管片受力不均匀，管片的表面会出现裂缝，盾构的推力较大时，会顶断管片；

②拼装时前后两环管片问夹有杂物，使相邻块管片环面、不平整，后拼装的管片在推进的时候就可能被顶断；

③管片有上翘或下翻，使管片局部受力，造成破碎；

④封顶块管片插入时，由于管片开口不够而使管片受挤压产生碎裂；

⑤背后注浆压力过大，使管片受力过大而碎裂。

预防措施：

①每环管片拼装时都对环面平整情况进行检查，发现环面不平，及时地加贴衬垫予以纠正，使后拼上的管片受力均匀；

②及时调整管片环面与轴线的垂直度，使管片在盾尾内能居中拼装；

③拼装前做好清理工作；

④封顶块拼装前，调整好开口尺寸，使封顶块管片顺利插入到位；

⑤做好管片背后注浆压力管理，保证既能充分填充又不至于损坏成型管片。

⒀圆环整环旋转：拼装成环的管片与设计要求的拼装位置相比较，旋转了一定的角度，使盾构的后续车架及电机车轨道的铺设不平整，影响设备的运行，增加封顶成环的拼装难度，也使千斤顶在管片端面的支顶位置与设计不符而增加管片碎裂的风险。

原因分析：

①千斤顶编组不合理使管片受力不均匀，管片产生相对转动；

②管片环面不正，千斤顶的顶力方向与环面不垂直，盾构推进时就会产生

使管片转动的力矩，导致管片旋转；

③拼装时管片的位置安放不准确，导致拼装时形成旋转；

④管片上的螺栓孔和螺栓之间由于拼装需要，一般留有5～8mm 的间

隙，这样就给两环管片之间相互错动留有了条件，如果在管片就位时随

意操作，就会引起旋转偏差；

⑤后拼装的管片与已就位的管片发生碰撞，使已拼装的管片发生移位，如

果长时间采用相同的顺序拼装管片，管片向同一方向发生旋转偏差，累

积的偏差量就较大。

预防措施：

①控制好盾构推进的姿态，千斤顶编组情况要使推力的变化均匀，调

整好管片环面的角度，减少推进过程中产生的转动力矩；

②拼装管片时管片要放置正确，千斤顶靠拢时要有足够的顶力使管片

不发生相对滑动；

③拼装机操作时要动作平缓，旋转缓慢，这样有利于拼装的准确性；

④对已成环的管片的旋转情况要经常进行测量，并及时纠正；

⑤经常变换管片拼装的顺序。

⒁管片椭圆度过大：拼装完成的管片的水平直径和垂直直径相差过大，导

致椭圆度超过标准。

原因分析：

①管片的拼装位置中心与盾尾的中心不同心，管片无法在盾尾内拼装成正圆，只能拼装成椭圆形；

②管片的环面与盾构轴线不垂直，使管片与盾构的中心不同心；

③单边注浆使管片受力不均匀。

预防措施：

①经常纠正盾构的轴线，使盾构沿着设计轴线前进，管片能居中拼装；

②经常纠正管片的环面，使环面与盾构轴线垂直，管片始终跟随着盾构的轴线，使管片与盾尾的建筑空隙保持均匀；

③注浆时注意注浆管的布置位置，使管片均匀受力。

⒂管片接缝渗漏：地下水从已拼装完成管片的接缝中渗漏进入速度。

原因分析：

①管片拼装的质量不好，接缝中有杂物，管片纵缝有内外张角、前后喇叭等，管片之间的缝隙不均匀，局部缝隙太大，使止水条无法满足密封的要求。

②管片碎裂，破损范围达到粘贴止水条的止水槽时，止水条与管片间不能密贴，水就从破损处渗漏进隧道；

③纠偏量太大，所贴的楔子垫块厚度超过止水条的有效作用范围；

④止水条粘贴质量不好，粘贴不牢固，使止水条在拼装时松脱或变形，无法起到止水作用。

预防措施：

①提高管片的拼装质量，及时纠正环面，拼装时保证管片的整圆度和止水条的正常工况，提高纵缝的拼装质量；

②对破损的管片及时进行修补，运输过程中造成的损坏应在贴止水条以前修补好。对于因为管片与盾壳相碰而在推进或拼装过程中被挤坏的管片，也应原地进行修补，以对止水条起保护作用；

③应严格按照粘贴止水条的规程进行操作，清理止水槽，胶水不流淌以后才能粘贴止水条；

④管片拼装前对管片接缝处进行清洗，防止夹砂、夹泥造成止水条密封不严。

5、暗挖施工管理控制重点及监理对策

（1）蒲黄榆车站主体结构暗挖（桩洞法）施工

该车站总长216.5米，标准段宽度为23.1米，高度16.1米，顶板覆土厚度为13.5米，底板埋深约29.6米，为地下二层（西段三层）三跨框架结构。车站主体换乘段全长33米，宽度23.1米，埋深31m，局部33m，顶板覆土6米，与5号线车站间距18米，为大埋深暗挖车站，采用洞桩法（PBA）法施工。本车站三跨三连拱，规模较大，布局复杂，多洞室作业，交叉影响，群洞空间效应明显；工艺复杂，工序较多且转换频繁，其车站暗挖施工难度和风险较大，如何保证暗挖结构本身的安全是本工程重、难点之一。

监理对策：

- PDA工法关键是边桩、中柱、纵梁体系及扣拱的形成，解决好桩、柱、梁体系及扣拱过程中的受力平衡和转换是关键，防止结构变形、失稳、破坏，避免拱部和地面沉降超限。受力安全平稳转换是技术难点和重点，将是贯穿整个施工过程指导思想，统筹安排、统一协调、精心组织。

- 主体初期支护开挖严格遵循遵循“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”十八字方针进行开挖支护施工。按照分步分块开挖，严格控制每循环进尺。

- 开挖前，核查地表井点降水，洞内剩余地下水采取抽、堵、排综合治理措施。

- 拱部上弧开挖前落实两侧对打管棚和超前小导管注浆加固拱部地层等防坍塌措施。

- 合理安排工序衔接和施工顺序，尤其是要选择好合理安排导洞的开挖顺序、拱部扣拱时间，减少结构变形和地面沉降的影响。

- 导洞内灌注桩施工初步设计为人工挖孔桩施工。采用跳桩法施工，以减少相互影响。由于有限空间作业面狭小，风险较大，监理将在施工前编制针对性安全监理细则，确保工程及人员的安全。

- 拱部二次衬砌施工需凿除上导洞内侧部分结构，分段分层进行施工，同时在监测数据指导下进行施做。

- 加强拱部细部节点、预埋件、对拉件的检查控制，确保整体结构受力合理、平衡和稳定。

- 加强监控量测，做到信息化施工。鉴于本车站风险较大，可在监测必选项目基础上增加可选项目的监测，尤其是结构的受力情况和地层分层沉降等方面。以及时了解各工序点结构受力变化转换动态情况，明确施工对地层的影响以及可能产生失稳的部位或环节，以便调整施工工艺、施工顺序或采取结构补强措施。

- 从组织上，选择有暗挖车站经验队伍施工。监理将严格审查施工队伍的技术力量、管理体系、机械设备能力，监控设备能力是否合乎要求。

#### （2）方庄路站主体盖挖施工

本车站结构总长194.6米，车站标准段宽度21.1米。车站顶板覆土约3~3.9米，底板埋深22.8~24.25米。结构型式为地下三层三跨箱型框架结构，采用盖挖逆作法施工，中间双排钢管桩，围护结构采用钻孔灌注桩。盖挖逆作三跨结构，分次导流分次施工，工序较多，工艺复杂、施工难度大，尤其是钢管柱它为盖挖逆作法施工的地下车站之重要的工程构件，施工阶段其为临时支柱，使用阶段则为车站永久性的主要竖向承载与传力结构，设计要求质量高、安装精度很高、施工难度大，是确保结构安全的控制重点之一。

监理对策：

- 钢管柱着重从桩基施工质量、钢管柱加工质量、钢管柱安装定位质量及柱内混凝土施工质量等四个环节重点控制，以质量保安全，确保结构整体均衡受力减少不均匀沉降。

- 严格按照时空效应原则“分层分段开挖、先撑后挖、随挖随撑”组织施工，利用基坑空间效应减小土体及围护结构的变形。挖到预定标高后即刻停止开挖，进行支撑安装或浇筑楼板结构，禁止超挖。支撑安装必须及时，随挖随撑，撑实撑紧并照设计要求施加预应力。

- 对土模基础和模板支架体系加强验收，模板尽量刚度较大的模板支架，防止浇捣混凝土时走动。降水后，土含水量高，可采用地基处理方法处理，且预留沉降量。

- 在饱和含水层开挖土方，防止基底土体回弹，稳定围护结构和保护附近建筑物及地下管线，在基坑内降水或进行必要的地基注浆加固。

- 由于采取土方分段开挖，分段浇筑混凝土结构，层与层之间连接、柱和板等连接节点较多，加强隐蔽检查验收，减少结构变形和差异沉降，以防止坑周土体变形造成对附近建筑物及地下管线的危害。

- 结合施工情况，加强施工定期监测、分析并将结果反馈于施工，指导施工，发现问题及时调整施工方案，采取应急措施。

#### （3） 蒲黄榆站~方庄路站区间渡线大断面施工

区间渡线断面最大开挖跨度为14.5×10.96米，上部管线众多，采用双侧壁导坑法施工，部分断面较小部位采用CRD工法施工，施工工序较为复杂，如何有效减小施工风险是本工程的重点之一。

监理对策：.

- 从技术和工序上严格把关，全面落实设计要求，并根据实际情况予以优化。

- 从审核施工方案入手，优化方案，对方案中的施工方法、工艺、施工机械的选择、支护措施，确保方案科学可行。

- 施工中严格按照“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测”十八字方针施工。

- 根据现场实际施工情况结合以往地铁施工经验，对格栅连接点设置位置和方式进一步进行优化和细化，改善结构受力状况；采用环行台阶法施工，局部开挖面不稳定地段进行掌子面注浆封闭。

- 控制拱脚开挖过程中的地层沉降是控制整个隧道地表沉降的关键。因此在拱部开挖中做好超前注浆加固支护，严格施作锁脚锚杆，部分地质可采用在拱脚下做临时基础后垫设木板支撑的措施，临时仰拱及时封闭和注浆回填是有效的控制开挖初期沉降的关键。

- 严格按施工方法分步分块开挖，环形开挖保留核心土保证工作面的稳定，严格控制每循环进尺，控制台阶长度充分利用地层纵向承载拱的作用，处理好初支接缝质量，及时支护，及时封闭，与临时支撑形成整体支护体系并及时进行初期支护背后的填充注浆。

- 多洞室开挖严格控制各导洞开挖步距及各部工作面合理间隔距离，避免出现群洞效应。

- 区间渡线段大断面隧道二衬施工制定合理模筑长度和最大支撑拆除长度，制定支撑拆除原则。确保结构受力合理转换。

- 合理安排工序施工顺序，必要时提前进行二次衬砌施工。

- 施工中加强监控测量，及时分析量测数据，反馈信息，掌握围岩稳定性的变化规律，调整支护参数，调整施工方法，确保施工安全。

（4）其他断面的控制措施和大断面的控制方法相同。

本标段的工程重难点统计

| 1-5监理04标段工程重难点 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 所属类别 | 工程重、难点 | 概况 | 要求 |
| 1 | 永定门外大街站~安乐林路站区间 | 施工方案 | 区间降水 | 区间采用矿山法施工，区间西段位于永外大街下，如何保证无水施工，是本区间的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 2 |  |  | 挺扯线施工 | 停车线断面较大，净宽约10m，紧邻南侧楼房，如何控制沉降、保证施工安全是本区间的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 3 |  |  | 风险控制 | 区间下穿永外大街、大片房屋、安乐林路，并临近路两侧居民房，施工中如何控制地面沉降，是本工程成败的关键。 | 编制详细监理细则。 |
| 4 | 安乐林路 | 施工方案 | 管线保护及控制沉降 | 本站占用道路施工，前期管线拆改量很大，如何进行管线拆改保护，减少管线拆改工程量，减少施工引起的沉降影响，保证地下管线的安全是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 5 | 蒲黄榆站 | 施工方案 | 车站暗挖主体结构 | 车站总长216.5m,车站标准段宽度23.1m ,高度16.1m,底板埋深31m，顶板覆盖土为13m，为地下二层（西端三层）三跨框架结构。车站主体换乘段全长33m,宽度23.1m,底板埋深30m,顶板覆土为6m,与5号线车站间距18m,采用暗挖施工,为地下三层三跨框架结构。 | 编制详细监理细则。 |
| 6 |  |  | 车站暗挖主体结构临近既有5号线地铁站，换乘通道在5号线侧墙开洞连接 | 新建车站与5号线蒲黄榆车站为“T”开换乘，采用换乘通道连接，与5号线既有车站间距18m，车站临近既有站暗挖施工。车站设2个换乘通道，与5号车站侧墙开洞连接，通道长20m,断面尺寸6.1×5.1m(宽×高），平顶直墙结构型式，采用暗挖法施工。施工期间会对5号线站厅使用造成一定的影响，需要与运营单位进一步协调 | 编制详细监理细则。 |
| 7 |  |  | 暗挖换乘通道下穿大型热力管沟 | 3.2×2.6m热力管沟位于换乘通道上方，沟内底标高6.2m,换乘通道断面尺寸6.1×5.1m(宽×高）,平顶直墙结构型式,采用暗挖法施工,距离热力管沟结构净距2.2m,地层为细中砂层。 | 编制详细监理细则。 |
| 8 | 安乐林路站~蒲黄榆站区间 | 施工方案 | 矿山区间下穿既有5号线蒲黄榆站 | 区间采用矿山法单洞单线密贴既有车站仰拱下穿，5号线车站宽22.6m,区间开挖跨度6.2m。施工期间如何减少施工引起的沉降影响，保证既有车站的安全，是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 9 |  |  | 区间侧穿高层和多层建筑 | 高层居民楼，20层框架结构（2层地下室），箱型基础与区是平面距离约为5.1m，竖向距离22.2m；河北驻京建管处，3层框架结构，与区间平面最近距离约为0.8m,竖向距离22m。施工期间如何减少施工引起的沉降影响，保证建筑物的安全，是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 10 |  |  | 区间多处下穿大型雨污水管线 | 区间垂直下穿一根埋深4m的￠1000污水管和一根埋深3.4m的￠1500的雨水管，管线材质为混凝土，区间结构顶距雨水管底18.304m,距污水管17.644m。区间平行下穿一根埋深2.68m的1100×850污水管和一根埋深3.4 m的￠1500的雨水管，管线材质为混凝土，区间结构顶距雨水管底16.15m,距污水管15.38m。如何减小对上部管线的影响，是本工程的难点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 11 | 蒲黄榆站~方庄路站区间 | 施工方案 | 区间多处下穿大型雨水管线 | 区间平行下穿雨水管，在K22+970~K23+300段为1800×1625雨水管沟，埋深4.6m;在K23+300~K23+700段为2800×1750雨水管沟，埋深5.04m。区间结构距离雨水管沟约16.83m。如何减小对上部管线的影响，是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 12 |  |  | 渡线大断面施工 | 区间渡线断面最大开挖跨度为14.45×10.96m,上部管线众多，采用双侧壁导坑法施工，部分断面较小部位采用CRD工法施工，施工工序较为复杂，如何有效减小施工风险，是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 13 | 方庄路站 | 施工方案 | 车站盖挖施工 | 盖挖施工需要改移3000×1750的雨污水管线，如何进行管线保护及改移，保下地下管线的安全是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 14 | 方庄路站~十里河站区间 | 施工方案 | 盾构区间下穿京津城际铁路和南新园小区多层住宅 | 盾构区间小半径曲线段下穿京津城际铁路，距离桥桩约7m，如何制定相关措施，调整盾构参数，控制铁路沉降，确何铁路运营安全，是本程的难点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 15 | 十里河站 | 施工方案 | 换乘通道暗挖施工 | 车站多个换乘通道需要暗挖过三环及十里河桥桥桩，施工期间如何减少施工上起的道路沉降影响，保证三环路和十里河桥的安全，是本工程的重点之一。 | 编制详细监理细则。 |
| 16 | 十里河站~弘燕路站区间 | 施工方案 | 盾构区间下穿在建十号线二期盾构区间 | 盾构区间上穿在建十号线二期盾构区间，垂直距离2.5m，确何既有盾构区间安全，是本工程的难点之一。 | 编制详细监理细则。 |

## 二、进度控制

监理的进度控制贯穿于施工全过程，通过对计划的审批、计划执行情况的检查和监督、影响进度因素的分析、进度计划的协调和调整等几个环节进行控制，达到两个目的。一是使工程计划有效地指导施工，二是保证工程进度基本符合计划要求，使工程在合同工期内完成。进度是质量的载体。监理控制进度的主要思路是总体安排、阶段控制、按周落实。监理的进度控制主要是通过计划、统计、纠偏等手段使工程进展符合合同工期的要求。重点抓好计划的审批、计划落实的检查和监督、影响因素的分析、进度计划的协调和调整、对进度进行动态控制（不间断检查工程实际进度，将检查数据与进度目标值对比，一旦发现偏差，则分析产生偏差的原因，根据原因制定进度纠偏措施，进行进度纠偏。纠偏后再进行进度检查，进入下一个动态循环。动态进度控制贯穿与进度控制全过程）等几个控制环节。使得承包人制订的计划具有可靠性和可行性，有针对性指导工程实际进度，有效控制工程进度符合合同工期和阶段性工期的要求，最终实现计划的指导功能。

### （一）进度控制方法

监理对工程进度控制的方法为：根据合同要求，严格进行计划审批，在实施过程中进行进度核查，及时进行计划、进度差分析，发现偏差采取合同措施纠正。这是一个循环往复的过程。

1 进度计划的内容

（1）承包人在编制计划时，首先应符合合同工期的要求，遵照工程实际情况，制定合理的计划，便于日常管理；并能表达各工序之间的相互关系，充分使用工、料、机，综合平衡，满足合同文件和业主对工程进度的要求。

（2）按工程进度管理工作程序，对不同工程进度控制阶段、监理工程师审批承包商提交的总体进度计划及年(月)进度计划，对起控制作用的重点项目、复杂项目，要求提交单位工程、单项工程进度计划。内容包括：

1)工程的总工期，即业主指令工期；

2)各分项及单位工程所需要的工、料、机设备数量；

3)有关施工方案及施工组织设计；

4)可采用横条图、工程进度“S”图等方式表示；

5)竣工清场计划。

2  进度计划的审批

1）过程项目划分及开工顺序是否合理；

2）上下、前后、同种工序之间衔接是否合理；

3）工艺是否满足规范的要求；

4）工期安排是否满足合同工期或阶段工期的要求；

5）工程季节安排是否合理（将工程安排在有利季节施工，尽量错开不利季节）；

6）考虑不利气候的影响是否合理；

7）施工的节奏是否合理；

8）为完成该计划配备的人工、材料、机械是否合理。

3  进度计划的分解

监理工程师应要求承包人对月进度计划和分项工程进度计划分解到工作日，并以周为单位作为比较单元。周进度计划：应以工序列项。审查重点：

1）周计划是否满足月进度计划，是否将对总工期造成影响。

2）工序安排是否齐全、合理。

3）是否考虑当前环境和条件，能否实现等。

4  核查进度

1）核查进度应以监理工程师批准的进度计划为基础，现场监理工程师负责，实行一天一记录、一周一汇总、一月一总结。进度统计项目划分按业主制订办法执行。

2、驻地监理工程师应每天检查工程实际进度，并填写工程进度统计表。

3、监理工程师应每周一次核定工程实际进度是否与月、分项工程进度计划相符。

4、监理办应要求承包人根据现场提供的每日施工记录，及时进行统计，并通过分析和整理，每月末向监理办提交一份工程进度报告。工程进度月报应包括总说明、计划和实际进度及其差值分析、工程图片、进度计划的调整情况等。

5  进度计划的调整

1）监理工程师应每周分析计划进度与实际进度差产生的原因，并提出解决的建议。

2）计划、进度差应通过以下方法调整：

a调整当月进度计划：当本周实际进度落后于计划进度时，监理工程师应以监理通知的形式，建议承包人采取措施加快工程进度。

b在下月进度计划中采取弥补措施：当本月实际进度落后于当月进度计划时，监理办应经监理文件或工地会议纪要形式通知承包人在下月计划中采取切实可行的弥补措施，同时上报业主。

c调整总体工程进度计划：除特殊情况外，一般总体计划不予调整，当进度滞后于总体计划要求时，承包人必须采取增加投入等抢工方法满足合同要求。通过上述方式不能奏效时，监理办要以文件形式通知承包人调整总体进度计划，且承包人不得据此拖延工期或提出额外费用要求，除非承包人提出的索赔申请已经得到监理工程师的批准。

d一般违约处理：当承包人进度严重滞后，通过上述方式不能奏效时，监理应以书面通知业主处，建议业主方面出面解决。

e建议业主驱逐承包人或强制分包：当承包人进度严重滞后，且各种手段不能奏效时，为确保总体工程进度，监理应以文件形式建议业主驱逐承包人或进行强制分包。

6  进度计划的管理及监控

1）进度计划审批之后监理应进行跟踪监控，监理办将实行“周统计、月汇总、随时进行信息反馈”的工作方法，对重点控制性部位每日统计工程进度。

2）经过审批的进度计划由驻地监理工程师掌握，每周（每日）进行实际进度统计，与计划进度进行比较。当工作量差超出10%或工作日差超过3天的工程项目及时向监理办反映，由监理工程师和主任工程师进行差值分析，找出差值产生的原因，提请承包人采取施工措施或是调整进度计划，监理办应及时将情况向监理办或业主汇报。

3）处理好质量—进度矛盾。不可避免的，在施工过程中质量—进度矛盾时常出现，处理矛盾的原则就是“质量永远是第一位的”，进度必须服从质量。作为监理单位应在与业主达成一致的情况下，与承包人一道从施工措施、工期安排与方面制定具体措施，在保证工程质量的前提下，保证工程进度。

### （二）进度控制对策

监理工程师依据业主与承包人签订的施工合同中对工期的约定，对承包人的施工进度进行审批和控制。

为保证工程进度，监理办将采取如下措施：

1、承包人制定的工程总体进度计划，月工程进度计划，分项工程进度计划均应报监理进行审批。所报进度计划切实可行，可以批准承包人实施。

2、监理工程师依据承包人制定的施工方案、施工工艺、工程数量、机械投入、人员投入、施工条件等对施工进度计划进行分析。进度计划无法实现，或进度计划不能满足合同要求时，要求承包人重新申报。

3、被批准的施工进度计划将作为监理控制的依据。

4、当实际进度落后于计划进度时，总监办将以监理通知的形式告知承包人，须采取确保质量前提下的一切措施，以保证总体计划的实现。当实际进度严重落后于计划进度时，总监理办要求承包人及时调整进度计划，但必须保证合同工期目标实现。

5、当由于承包人自身的原因，造成进度已无法满足总体进度的要求，并在监理采取相应措施无效的情况下，监理工程师将以文件形式建议业主更换承包人或执行强制分包。

7、在工程的不同阶段，抓住施工主线及控制性节点，对施工主线及控制性节点，监理办要组织业主及承包商一道排定施工计划，落实到每一个工作日。对此类项目，现场监理人员必须每天进行监控和统计，监控和统计的内容包括人工、材料、机械设备等资源投入是否满足要求，发现偏差立即采取纠正措施并向业主报告。

8、鉴于本工程路线长、工程量大、穿路段不能降水，技术要求高，工期紧，为保证工程所需工期又不允许延误，要求施工单位加大投入，采取平行作业，即各竖井同时开工，双向开挖施工。同时加大监理力量，保证工程所需。

9、抓好工程质量、安全施工是实现进度目标的前提和保障

本工程施工量大，在施工工期短的情况下，只有精心组织才能确保工程施工按施工程序、监理程序、质量技术标准、安全生产强制性要求有序的进行，才能实现进度目标，确保本工程如期完成。

监理措施：

1、监理将要求和协助承包人充分做好施工前准备工作。

1）地上构筑物、障碍物调查。

2）地下管道、设备、构筑物、障碍物调查。

3）协助和监督承包单位并做好地下管道、设备等保护方案。

4）本工程工地周边环境调查，分析对本工程施工的有利、不利因素及制定相应的对策。

5）调查地下水位和制定施工降水方案。

6）周边交通流量调查，注意事先征得交管部门的意见，做好交通导行方案。

7）做好量测监控方案并完成前期基础测量工作。

2、监理工程师、建设单位协助和督促承包人编制具有科学性、指导性、可行性、针对性的施工组织设计。

3、监理工程师、建设单位协助和督促承包人编制冬季雨季施工方案、安全生产措施、安全生产应急预案、安全质量事故应急预案、灾害性天气应急预案、安全生产抢险预案等。

4、监理工程师对各种方案、预案的执行情况进行监督，确保无质量、安全事故的发生，保证进度目标的实现。

5、根据现场条件和施工分部、分项确定的工艺方法，制定整体工程计划。

6、在施工过程中，监理工程师将协助和要求承包单位将整体工程计划分解成月、周、日等分进度计划，

7、监督月、周、日分进度计划实施情况，不断控制纠偏，以分进度计划的实施，保证整体进度计划的如期实现。

8、督促、协助承包人不断对已完成各阶段的工程组织工作经验及时总结提高，对施工工艺和工法进行总结。

9、根据总结的经验，修订施工方法、流水作业结构、时段的施工细则，在施工中不断完善提高施工方法、施工工艺、流水作业水平。

10、根据总结的经验，充分整合各种资源（人力、物力、财力等），达到全部资源的合理配置，加快工程进度。

## 三、造价控制

造价控制是工程建设顺利进行最大保证，因此合理利用资金，严格验收工程数量，严格审批工程变更，最大限度控制工程费用的增加，是工程监理的重要目标。

### （一）监理进场至工程开工阶段

1、全体监理人员应较快熟悉有关图纸、规范、清单说明、合同条件、监理程序及其它有关文件，对此监理办将组织技术人员进行相应的培训。

2、监理办有关人员将对《工程量清单》进行全面的核定。包括:

1)对《工程量清单》所列项目进行全面的分析、归纳并会同承包人所报的资料对清单项目进行综合评定，以期对清单中每一项目所包含的工程内容清晰、明了。

2)依照清单说明及相应的监理程序对工程核对工程量。

3）组织(要求)监理人员对工程现场(未开工)进行全面的考察，并拍摄相应的图片资料，以保证对工程施工现场的了解。

4）通过预控达到减少投资的目的：监理将结合以上工作对工程进行全面分析，对工程实施工程中可能出现的变更、索赔等费用增加因素或可能减少工程造价的建议及时上报业主，以控制工程造价。

### （二）工程实施过程中造价控制

1、加强对承包人上报的施工组织设计的初审、单项开工申请和月计划的审批工作，对其所报内容应充分考虑，以减少变更、索赔的发生。

2、加强对工地的巡视，及时掌握承包人的施工动态、工程现场条件，对可能造成费用增加的因素随时上报业主，同时提请承包人引起重视并采取相应的措施。

3、熟悉施工工艺，为确定工程单价打下良好基础。

4、建立健全计量手续和程序，加强工程计量工作，监理工程师在分项、分部验收时，必须实测实量和外观检查，被计量工程必须齐全完整。符合标准和要求方可验收。当有效工程量与图纸相等时，严格按图纸数量计量；当有效工程量与图纸不等时，或由变更引起工程数量变化时，由承包人及时约请驻地监理人员会同相关的专业监理工程师在现场依据清单计量原则进行现场计量。

5、严格审批工程变更

1)遵守合同条件之规定，工程变更一律由业主批准，监理工程师公布。未经业主批准和监理工程师公布的工程变更，不予计量。

2)在接到业主下发的正式工程变更通知书后,及时对涉及的工程量进行核定，并在原图纸上对变更项目进行标注，以防止混淆。

3)严格按照监理所要求清单项目的确定原则确定变更清单项目。

4)准确执行单价确定的有关规定初审单价，并报业主批准，未批准的单价不得使用。

5)被计量的工程必须资料齐全、完整，工程质量合格，工程量准确。

6）监理工程师严格控制额外费用的支出，努力做到防止人为因素引起索赔事件或额外费用的增加。

①对索赔事件的确定必须严格按合同条件进行确定。

②要求监理人员注意平时对承包人工、料、机等资料的积累、一旦索赔事件发生，监理就可及时收集有关资料、做好现场记录，要求承包人完善补充其需报资料。

③索赔事件发生后，监理工程师根据承包人所报的施工组织设计、施工方案、月计划等进行分析后，以第一时间要求承包人采取相应的措施，使索赔费用减至最少。

④承包人如未按要求提交索赔报告，监理工程师将不再受理。

⑤监理工程师将严格控制计日工的使用。

7）某些存在质量缺陷但不影响使用且损失较大的工程，待征得业主的同意后，视具体情况对其进行“按质论价”。

8）终期支付

监理工程师在收到承包人按规定的最终支付申请后，对支付申请中所有文件逐一审核确认后，初签最终支付证书。必要时，可采用验收的方法对全线工程项目进行实测实量。

### （三）缺陷责任期造价控制

缺陷责任期期间监理工程师将定期按缺陷责任期监理计划检查，如发现工程缺陷，监理工程师将对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查。非承包人原因造成的并由其修复的，监理工程师对修复费用进行估价，报业主做为承包人追加费用的凭证；承包人原因造成工程缺陷且不再修复时，监理工程师征得业主同意后，对涉及费用从保留金中扣除。

### （四）造价控制的重点

一）参与图纸会审，准确核算图纸数量，签发合同工程计量支付许可证书。

1、本工程路线长、工程量大，总监办在接到工程图纸后，必须立即组织图纸会审工作，负责计量支付工作的专业监理工程师同时开始工程量清单的核算，从项目、数量上严格审核，使工程量清单与设计图纸一致。

2、严格控制工程量清单的核算进度，在施工合同规定的时限内，要求承包人尽快上报核算结果，尽可能的缩短核算时间，使承包人能够按正常施工进度得到工程款支付，不因支付时间造成合同纠纷。

3、承包人必须按时上报核算结果，与总监办核算结果一致，总监签发合同工程计量支付许可证书。承包人获得合同工程计量支付许可证书，是该合同工程全面展开计量支付工作的标志。

二）及时划分计量支付比例

在合同工程计量支付许可前，对按“项”计量的项目等及时确定计量支付比例，以方便承包人及时得到该项工程款，合理安排资金周转，不因此影响工程进度。

三）着重加强清单外工程数量的管理工作。

清单外工程数量主要指施工过程中发生的“清除不适宜材料”、“选料回填”等的工程数量。此类工程数量的特点是无法提前预测，数量大、费用高且随着工程的进展将被隐蔽，不能事后精确测量。对此类工程数量，总监办首先要依据合同条款做好立项工作，其次在处理过程中随时对质量、数量进行监控，并予以准确、及时的现场确认。并上述工作进行过程中，由总监办计量工程师、驻地监理工程师、承包人及业主相关人员共同进行现场实测实量，进行拍照、录象，确保数量真实、准确、可靠。

四）中间分项计量与支付

中间分项计量是费用支付的一个重要控制环节，要保证支付的准确性、真实性，监理就必须在计量时做到实测实量。同时总监办也制定相应的制约机制，保证计量的准确性，即对于易出现计量问题的现场量测工作，总监办将汇同计量工程师及相关监理人员，对现场有关计量工作进行实测实量。

工程验收合格后，并且根据工程划分的原则达到计量单位时，监理可以签发《中间交工证书》，并且对该工程的工程数量依据清单确定的原则分项汇总进行统计，为中间计量做好数据整理的准备。为防止在计量过程中出现漏计、重计、错计现象，要求驻地监理办公室在计量工程中做到分工明确，层层把关，并且做到计量台帐工作。

支付是以中间计量的数量为基础，按照《清单说明》确定的原则分类汇总，支付的项目单价以中标时核准的单价为准，数量以监理确认的控制支付数量为准。

由于设计数量与现场实际情况总存在一些差异，因此工程清单数量（图纸提供的）均有误差，为保证支付的准确性，监理进场后首先对现场进行察看，掌握现场地貌情况，并从开始对工程实施的每一工序进行实测实量。

五）进行中期结算工作，及时掌握费用变化动态。

工程运行的特点是前期如清除不适宜材料、结构变更等牵涉费用变化的事项较多。所以，监理办为完成费用控制目标，更为业主提供决策依据，拟分阶段进行中期结算，及时掌握费用变化动态。

六）竣工结算工作不拖拉

1、对已完工的合格工程及时进行计量支付，及时进行分项交工结算。

2、对清单外项目、数量及时确认。

3、及时对工程变更、费用索赔项目进行评估，在合同工程交工前完成计量支付。

4、合同工程交工，要求承包人在规定的时间内尽快上报结算报告，总监办及时进行审核，审核结果准确、清晰、完整、及时的上报业主。

## 四、安全监理(职业健康安全)

文明施工和安全生产是一个现代化施工企业的必备素质，也是建筑市场对施工作业的基本要求。文明施工涵盖范围很广，包括对施工周围环境和建筑物及市政设施的保护，保持交通通畅，防止躁音、粉尘、污水、垃圾的污染，保护市容、注意环境卫生，防止传染病的流行等。文明施工也包括安全生产的内容。

### (一)、施工现场安全监理工作指导思想

坚持“以人为本”的理念，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依法加强安全生产管理，进一步落实安全生产的各项规程、标准，全面提升安全与文明施工监理水平，树立首都建设监理企业新形象。

### (二)、现场安全监理工作要点和部位

1、需重点监理的施工部位

以下施工必须编制专项施工方案：施工降水、竖井开挖、支护、隧道开挖、支护、超前小导管注浆、沉降观测、管线保护、井架安装。

以下专项施工方案必须组织专家论证：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程、地下暗挖工程。

2、对承包单位的重点管理工作

1）必须完善由企业负责人对本单位安全生产工作全面负责，技术、生产、材料、安全等部门各负其责的安全生产保证体系以对本企业安全生产实施管理。

2）凡承担需重点监督与管理的工程项目施工的，必须明确一名公司主管领导对工程施工的安全生产文明施工直接负责。

3）需重点管理的施工部位是易造成三级重大事故的危险施工部位，该部位的专项施工方案的编制工作由企业技术负责人负总责，必须由技术部门和专业技术人员按规范要求组织编制，并严格履行审批手续，需组织专家论证审批的必须按要求执行。

4）项目经理部要认真组织实施专项施工方案，由项目经理负责，组织生产部门对实施方案的分包单位的施工资质、安全生产许可证和工人的上岗证进行查验，并在施工前做好安全技术交底，施工中加强检查，施工完毕后做好验收工作。

5）项目部的专职安全员负责对工程施工过程的安全生产进行检查，随时纠正违章和隐患。专职安全员的配置应不少于以下数量：

市政工程：5000万元以下1人；5000万元～1.5亿元2人；1.5～2.5亿元3人；2.5亿元以上设安全管理机构。

专业承包、劳务分包单位工程施工人员超过50人的必须配备专职安全员。

### (三)、监理安全工作内容和具体措施

做好安全文明施工的管理工作也是总监办工作的重点之一。

1、要求承包人在施工组织设计中详细编制安全文明施工措施，包括交通导流方案、围挡方案、降尘措施以及各类防止扰民的措施等，由总监办根据现场情况予以审批。

2、总监办在岗位职责分工时，各专业监理工程师也作为安全文明施工管理员，负责安全文明施工的检查与落实。

3、各专业监理工程师及现场监理员在进行日常工地巡视时，将安全文明施工情况列为重点检查内容之一，并对出现的问题及时予以指出并纠正。

4、按照《文明安全施工工地要求》的各项要求对承包人予以逐项落实，并将其列为对承包人履约评价的重要内容。

5、总监办对安全文明施工采取以下具体措施：

1）督促施工单位建立安全、文明施工的组织机构，并明确责任。

2）督促施工单位按施工组织设计或施工方案中的有关安全、文明施工措施严格执行，即时纠正违章操作，消除安全隐患。

3）对工程的重点部位、危险地段作业等进行重点检查，确保安全作业。

4）对机械设备进行检查，必须有合格证方可进入施工现场，设备操作人员必须持证上岗。

5）检查施工单位对电器设备是否设有专人维修、检查，尤其要检查雨后的安全性能。

6）检查特殊工种如电工、电焊工、木工、架子工、钢筋工、机械工等是否持证上岗。

7）检查进入施工现场的人员是否经过安全培训，各工序是否有安全交底。

8）检查施工现场与非施工区是否有明显的分隔措施，围挡是否坚固美观。

9）检查施工道路是否有专人洒水养护。

10）废弃物是否及时清理出了现场。

11）检查各种材料是否分门别类码放整齐，是否有随意堆放的现象。

6、建立安全监理管理体系

1）建立建立安全监理管理体系，制定安全监理规章制度，检查指导本项目总监理工程师办公室的工作。

2）依据监理合同的约定和本工程的特点设立专职安全监理工程师。

3）制定安全监理工作职责。

4）编制监理规划中，应包括安全监理方案。

5）编制监理实施细则中，应包括安全监理实施细则。安全监理实施细则应按照安全监理方案的要求编制，应具有可操作性。

6）危险性较大的必须编制安全监理实施细则。

7）安全监理实施细则应针对施工单位编制的专项施工方案和现场实际情况，依据安全监理方案提出的工作目标和管理要求，明确监理人员的分工和职责、安全监理工作的方法和手段、安全监理检查重点、检查频率和检查记录的要求。

8)安全监理实施细则的编制应由总监理工程师主持，专职(兼职)安全监理人员和专业监理工程师参加。由总监理工程师审批后实施。

9)安全监理实施细则应根据情况的变化予以补充、修改和完善，并按规定程序报批。

10)监理单位应制定监理人员培训计划，按计划对监理人员进行安全监理业务培训并保留培训记录。

11)总监理工程师应及时组织项目监理人员学习有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规程等。

7、施工准备阶段的安全监理

1）审查施工现场及毗邻建筑物、构筑物和地下管线等的专项保护措施。

2）核查施工单位的企业资质和安全许可证，检查总包单位与分包单位的安全协议签定情况。

3）审查施工组织设计中的安全技术措施，主要审查以下内容：

①安全技术措施的内容应符合工程建设强制性标准；

②应编制危险性较大的分部分项工程一览表及相应的专项施工方案，并且符合有关规定；如果分阶段编制，应有编制计划；

③生产安全事故应急预案的编制情况；

④冬期、雨季等季节性安全施工方案的制定应符合规范要求；

⑤施工总平面布置应符合有关安全、消防的要求；

⑥总监理工程师认为应审核的其他内容。

4)审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，主要审查以下内容：

①专项施工方案的编制、审核、批准签署齐全有效；

②专项施工方案的内容应符合工程建设强制性标准；

③应组织专家论证的，已有专家书面论证审查报告，论证审查报告的签署齐全有效；

④专项施工方案应根据专家论证审查报告中提出的结论性意见进行完善。

5)检查施工现场安全生产保证体系

①施工单位现场安全生产管理机构的建立应符合有关规定，安全管理目标应明确并符合合同的约定；

②应建立健全施工安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度；

③施工单位项目负责人的执业资格证书和安全生产考核合格证书应齐全有效；

④专职安全生产管理人员的配备数量应符合建设行政主管部门的规定，其执业资格证书和安全生产考核合格证书应齐全有效。

⑤核查施工单位现场人员安全教育培训记录。

⑥项目监理部核查开工条件时，安全监理人员应核查施工单位安全生产准备工作是否达到开工条件，并在《工程动工报审表》审查意见一栏中签署意见。

⑦第一次工地会议应有建设单位、监理单位、施工单位负责现场安全管理的人员参加。

⑧施工单位项目经理汇报施工准备工作时，应包括现场安全生产的准备情况。

⑨安全监理交底应由总监理工程师主持。

8、施工阶段的安全监理

施工过程中安全监理的管理方法及要求

1)日常巡视

监理人员每日对施工现场进行巡视时，应检查安全防护情况并做好记录；针对发现的安全问题，按其严重程序及时向施工单位发出相应的监理指令，责令其消除安全事故隐患。

2)安全检查

①安全检查人员应按安全监理方案定期进行安全检查，检查结果应写入项目监理日志；

②项目监理部应要求施工单位每周组织施工现场的安全防护、临时用电、起重机械、脚手架、施工防汛、消防设施等安全检查，并派人参加；

③项目监理部应组织相关单位进行有针对性的安全专项检查，每月不少于1次；

④对发现的安全事故隐患，项目监理部应及时发出书面监理指令。

3)监理例会

在定期召开的监理例会上，应检查上次例会有关安全生产决议事项的落实情况，分析未落实事项的原因，确定下一阶段施工安全管理工作的内容，明确重点监控的措施和施工部位，并针对存在的问题提出意见。

4)安全专题会议

①总监理工程师必要时应召开安全专题会议，由总监理工程师或安全监理人员主持，施工单位的项目负责人、现场技术负责人、现场安全管理人员有相关单位人员参加；

②监理人员应做好会议记录，及时整理会议纪要；

③会议纪要应要求与会各方会签，及时发至相关各方，并有签收手续；

5)监理指令

在施工安全监理工作中，监理人员通过日常巡视及安全检查，发现违规施工和存在安全事故隐患的，应立即发出监理指令。监理指令分为口头指令、工作联系单、监理通知、工程暂停令四种形式。

①口头指令

监理人员在日常巡视中发现施工现场的一般安全事故隐患，凡立即整改能够消除的，可通过口头指令向施工单位管理人员予以指出，监督其改正，并在监理日记中记录。

②工作联系单

如口头指令发出后施工单位未能及时消除安全事故隐患，或者监理人员认为有必要时，应发出《工作联系单》，要求施工单位限期整改，监理人员按时复查整改结果，并在项目监理日志中记录。

③监理通知

当发现安全事故隐患后，安全监理人员认为有必要时，总监理工程师或安全监理人员应及时签发有关安全的《监理通知》，要求施工单位限期整改并限时书面回复，安全监理人员按时复查整改结果。《监理通知》应抄报建设单位。

④工程暂停令

当发现施工现场存在重大安全事故隐患时，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》，暂停部分或全部在施工程的施工，并责令其限期整改；经安全监理人员复查合格，总监理工程师批准后方可复工。

5)监理报告

①项目监理部应每月总结施工现场安全施工的情况，并写入监理月报，向建设单位报告；

②总监理工程师在签发《工程暂停令》后应及时向建设单位报告；

③对施工单位拒不执行《工程暂停令》的，总监理工程师应向建设单位及监理单位报告；必要时填写这《安全隐患报告书》，向工程所在地建设行政主管部门报告，并同时报告建设建设单位；

④在安全监理工作中，针对施工现场的安全生产状况，结合发出监理指令的执行情况，总监理工程师认为有必要时，可编写书面安全监理专题报告，交建设单位或建设行政主管部门。

6）施工阶段安全监理工作的主要内容

检查施工单位现场安全生产保证体系的运行，并将检查情况记入项目监理日志。

每天检查施工单位专职安全生产管理人员的到岗情况；

检查特种作业人员持证上岗资格，抽查其他作业人员的上岗资格；

检查施工现场生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；

检查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录；

抽查施工前工程技术人员对作业人员进行安全技术交底的记录。

检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。

检查施工单位执行工程建设强制性标准的情况。

审查施工单位填报的《安全防护、文明施工措施费用支付申请表》，签发《安全防护、文明施工措施费用支付证书》。

施工现场发生安全事故时应按规定程序上报。

7）危险性较大的分部分项工程的安全监理

项目监理部指派专人负责危险性较大的分部分项工程的安全监理。

监理工程师依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程进行检查。

监理工程师或安全监理人员应按照安全监理实施细则中明确的检查项目和频率进行安全检查，每周不少于2次，监理员每日应重点进行巡视检查；监理人员应详细记录检查过程。

对发现的安全事故隐患及时发出书面监理指令并督促整改，必要时向总监理工程师报告。

施工单位未及时整改的，总监理工程师应下达《工程暂停令》，按规定进行处理。

8）施工机械及安全设施的安全监理

施工现场起重机械拆装前，监理人员应核查拆装单位的企业资质、租赁合同、设备的定期检测报告及特种作业人员上岗证，并在相应的表格上签字；监理人员应检查其是否编制了专项拆装方案；安装完毕后监理人员应核查施工单位的安装验收手续，并在相应的表格上签字。

检查施工机械设备的进场安装验收手续，关在相应的验收表上签字。

9、安全防护、文明施工措施费用的报审程序

施工单位应在开工前向项目监理部提交安全防护、文明施工措施项目清单及费用清单，并填写《安全防护、文明施工措施费用支付申请表》报项目监理部申请支付安全防护、文明施工措施费预付款。

安全监理人员和专业监理工程师依据施工合同的约定审核施工单位提出的预付款支付申请，并填写《安全防护、文明施工措施费用支付证书》。

施工单位在施工过程中按期落实安全防护、文明施工措施，并经自检合格后填写《安全防护、文明施工措施费用支付申请表》，附安全防护、文明施工措施落实清单的项目监理部申请支付相关费用。

安全监理人员依据合同约定和施工单位提交的安全防护、文明施工措施落实清单进行审查，对措施不落实的发出监理指令要求施工单位立即整改；对已经落实的项目进行批准，并由负责造价控制的监理工程师填写《安全防护、文明施工措施费用支付证书》；

总监理工程师签发《安全防护、文明施工措施费用支付证书》报建设单位。

10、安全事故的处理程序

当施工现场发生安全事故后，施工单位应迅速控制并保护现场，及时启动安全救援应急预案，采取必要措施抢救人员和财产，防止事态发展和扩大，及时报告施工单位上级部门和现场项目监理部。

总监理工程师应及时会同建设单位现场负责人向施工单位了解事故情况，判断事故的严重程度，及时发出监理指令并向监理单位主要负责人报告。

当现场发生重伤事故后，总监理工程师应签发《监理通知》，要求施工单位提交事故的严重程度，及时发出监理指令并向监理单位主要负责人报告。

当现场发生重伤事故后，总监理工程师应签发《监理通知》，要求施工单位提交事故调查报告、提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施。安全监理人员应进行复查，并在《监理通知回复单》中签署复查意见，由总监理工程师签认。

当现场发生了死亡或重大死亡事故后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，并及时向监理单位、建设单位及监理工程所在地建设行政主管部门报告；监理单位应指定本单位主管负责人进驻现场，组织安全监理人员配合有关主管部门组成事故调查组进行调查；项目监理部按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，监督检查施工单位对处理意见和防范措施的落实情况；对施工单位填报的《工程复工报审表》，安全监理人员进行核查，由总监理工程师签批。

现场发生安全事故后，应立即收集整理与事故有关的安全监理资料。分析事故原因及事故责任，如实向有关部门报告。

11、施工安全监理资料的管理

1)安全监理资料的内容

建设工程委托监理合同(含安全监理工作内容)；

监理规划(含监理方案)、安全监理实施细则；

施工单位安全管理体系，安全生产人员的岗位证书、安全生产考核合格证书、特种作业人员岗位证书及审核资料；

施工单位的安全生产责任制、安全管理规章制度及审核资料；

施工单位的专项安全施工方案及工程项目应急救援预案的审核资料；

安全监理专题会议纪要；

关于施工安全的工作联系单、监理通知及回复单、工程暂停令及复工审批资料；

关于安全事故隐患、安全生产问题的报告、处理意见等有关文件；

安全监理工作用表；

2)安全监理资料的日常管理

安全监理资料管理的基本要求是：收集及时，真实齐全、分类有序；

安全监理资料在施工过程中应纳入本项目监理部的工程监理资料管理，由安全监理人员审核后交资料管理员存放管理；

安全监理资料应建立案卷，分类编目、编号，以便于跟踪检查；

安全监理资料的收发、借阅应通过资料管理员履行手续。

3)安全监理资料的归档管理

安全监理档案的验收、移交和管理参照《建设工程资料管理规程》和《建设工程施工安全资料管理规程》的规定执行。

### (四)、本工程的安全监理措施

本段工程基本沿繁华道路进行暗挖施工，存在较大的安全风险，应当采取防范措施，消除或将其降低到最低。确保工程安全施工是本工程监理工程师及其所有参建者的职责，也是保证工程实现进度目标的前提条件。

暗挖作业时，因违反安全技术操作规程，擅自改变经监理工程师批准的施工组织设计、施工技术方案、技术安全措施、违章指挥、违章作业，造成隧道上部土体塌落、沉降造成市政公用管线的破坏，会酿成重大安全责任事故。监理工程师必须采取监理措施进行防范，万万不可掉以轻心！

1）隧道上方或车站上方的管线断裂、泄露，会影响居民正常生活用水；可能造成隧道的围土、结构坍塌,施工人员来不及做出任何反应，对多人的生命安全造成威胁，可能发生群死群伤的恶性事故；更严重的是，降低或停止工业供水，则可能引起钢铁、石油、化工、供热、燃气等工矿企业设备的爆炸、火灾等重大设备、人身事故，造成损害国家利益的严重恶性事故。

污水管道断裂，除造成隧道坍塌，威胁施工人员生命安全外，还会造成土壤、地下水体等环境污染，破坏生态平衡，损害社会公共利益。

燃气管道断裂，会造成燃气泄露，一旦遇到明火立即爆炸，严重威胁施工人员、居民、行人的生命安全，造成损害社会公共利益的恶性事故。

2）必须防范道路部位的地面沉降量过大，造成道路无法通行或造成交通事故。

3）必须防范暗挖作业塌方冒顶造成人员伤亡事故。

4）必须防范竖井内，挖掘土方、设备、钢筋榀架等工程物资垂直运输作业的坠落物，引起的人身伤亡事故。

监理措施

1、有关建设各方必须高度重视工程监测工作。

1）监理工程师监督承包人，按设计要求对暗挖隧道的围土变形、失稳前兆进行严密监控

2）重点是对现状地下管道部位、现况道路路面的地面沉降量和沉降速度进行严密监控

3）对工程结构变形进行严密监控

4）监理工程师监督承包人，应按设计要求的监控量测项目和上述监控防范项目布置监控点。并按防范要求的频率开展监控工作。

5）监理工程师对监控点的布置进行检查，对承包人的监控测量工作进行监督，并对监控量测数据进行抽查。

6）监理工程师要求承包人建立完善的监控量测信息管理和传递制度，监控工作必须做到监控量测方案落实，监控手段落实，监控信息的反馈落实。

2、监理督促、协助承包人，建立组织严密，制度健全，管理严格，监控有效的安全管理体系。其组织结构应以承包人为主，包括监理人员和建设单位代表组成。安全管理体系应做到组织落实，制度落实，责任落实，管理落实，措施落实，材料和设备落实。

3、监理工程师将要求、协助承包人针对有可能发生的各类安全事故制度制定相应的防范应急预案。

1）首先要对本工程可能遇到或引发的重大安全事故隐患，对有可能发生安全事故的条件，事故发生规律，事故危害程度以及事故影响范围进行充分论证、预测；

2）制定应对事故苗头，事故发生、发展各阶段形成条件的应对措施，对事故的发生条件进行阻断，消除；

3）落实事故处理指挥系统，相应协调单位，信息传递渠道；

4）建立紧急抢险队伍，落实相应人力、物资、机械设备；

5）制定施工人员和周边人员紧急疏散渠道和人员抢救措施。

4、监理工程师将要求和协助承包人对本工程沿线地下管线进行周密调查，在此基础上制定防范引发管线事故应对措施。承包人在管线调查中应尽可能查清上水、污水等输送液体管线建设及使用时间，管线有无老化及渗漏的情况。

5、要求承包单位向所有会受工程影响的管线管理单位通报本工程建设情况，并同相关管线管理单位建立工作联络通道。

6、监理工程师将严格监督承包人按批准的暗挖工艺进行暗挖竖井施工和隧道施工，承包人必须严格按施工组织设计规定进行断面开挖和初衬支护施工，决不允许超挖和不按要求支护的行为。

7、承包人在制定安全防范措施时，必须考虑暗挖隧道在穿越现况道路时，防止道路路面下沉量过大的措施，包括加强对道路下隧道顶部土体加固的措施,加强支护的措施,降低交通荷载对隧道顶部土体压应力的措施等等。

## 五、工程协调措施

1及时向业主汇报工程进展情况及存在问题，协商重大问题的处理意见，争取业主对监理工作的尽量支持；

2及时与施工单位交换工程建设中存在的问题，做好事前控制预防工作，努力做到提前发现问题，提前解决问题，对事后控制的工作内容记录详细；

3通过工地会议制度、监理月报、周报、监理日志等工作制度的执行和完善，密切与各方的合作关系；

4按照公司制定的质量方针和目标，规范监理工作，加强内部管理，力争优质完成监理任务。

## 六、合同管理

1掌握合同中每一项内容，明确各方的责、权、利，处理好各方关系；

2及时用书面指示或文件代替口头指示；

3及时对工程进行过程中的各种文件，包括政府文件、监督部门文件、业主指示、规定、施工单位的请示报告、监理的指令、记录、信函及各种报表资料进行整理，做到日清月结，工程完成后文件齐全。有关方面一旦发生争执，监理工程师以此资料做为调解问题的依据；

4 协助有关各方推行新材料、新工艺、新技术、新设备在工程中的应用；

5 及时签认合理的工程变更或设计洽商记录；

6 及时受理合理正当的索赔申请；

7 按照DBJ01-71-2003《市政基础设施工程资料管理规程》及建设单位归档要求，督促施工单位完成施工技术资料的编制、整理和归档；并按上述要求，完成监理竣工资料的整理及归档；

8加强原材料、预制构配件、设备进场等的检验、抽查和审批工作，贯彻执行建设部建建〈2000〉211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行有见证取样和送检的规定》，及时进行有见证取样工作；

9按照公司《质量管理体系程序文件》的要求，对监理资料和文件分类编号，严格审批制度，文件的发放、更改、换版与作废标识清楚，保管符合规定。

### 七、信息管理

1、要求项目监理部的信息、资料组中设置专职的信息管理员，由项目总监总负责，做到信息管理任务明确，职责清晰，责任到人。

2、信息管理工作必须了解信息源，对信息进行分类，正确运用信息管理手段，掌握信息流程的不同环节，建立信息的管理系统；根据信息的来源渠道，专业内容、时段划分等进行加工整理，分类存档，解决处理。

3、信息管理工作必须建立行之有效的信息流通方式，必须建立好各单位之间、各工程建设阶段的关系，信息处理的上下级关系、横向关系、内外部关系，良好的沟通机制和联络方法。

4、强化项目监理部内部信息沟通工作：

⑴对于重要、紧急信息，各专业监理工程师随时向总监理工程师汇报，以便决策迅速；总监理工程师也要向项目监理部及时传达、安排落实；建立监理部内部会议纪要传阅制度;

⑵坚持每天的监理部全体人员碰头会制度，以便沟通全天信息，安排次日工作重点;

⑶重视与监理项目有关的信息搜集、整理与交流工作，并使之为本项目服务。包括有关法律法规；技术规范；新技术、新方法、新材料；材料价格信息；业主的需求等信息。

⑷对信息的处理要做好前馈控制和反馈控制，要有具体的控制方法，包括来源渠道明确、有可追溯性，过程处理责任到人，有文字记录，对处理结果有回馈意见。

⑸监理信息的检索和传递。对所有信息资料都要做到文件档案和计算机存储双重建档，并做好编目分类工作，使文件、资料妥善保存，方便查找。借助现代信息载体，采用各种形式（包括电话、电邮、网络、磁盘等）建立畅通、有效的信息流通方式。

### 八、职业健康安全与环境管理（详细内容见环境保护方案）

（一） 监理单位职责

1、监理对建设工程的环境保护按照相关要求承担监理责任。

2、监理应审查施工组织设计中的环境保护、绿色施工技术措施或专项施工方案，并在实施过程中做好监督检查工作。

（二）监理应督促施工单位做好以下工作

1、实行施工总承包的，总承包单位应对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。

2、施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作。

3、施工单位应在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案，并确保绿色施工费用的有效使用。

4、 施工单位应组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识。

5、施工单位应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录。

6、在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识，并按规定设置安全警示标志。

7、施工前，施工单位应根据国家和地方法律、法规的规定，制定施工现场环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。

8、按照建设单位提供的设计资料，施工单位应统筹规划，合理组织一体化施工。

（三）资源节约

1、节约土地

⑴建设工程施工总平面规划布置应优化土地利用，减少土地资源的占用。施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。

⑵土方开挖施工应采取先进的技术措施，减少土方开挖量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。

2、节能

⑴ 施工现场应制订节能措施，提高能源利用率，对能源消耗量大的工艺必须制定专项降耗措施。

⑵临时设施的设计、布置与使用，应采取有效的节能降耗措施，并符合下列规定：

①利用场地自然条件，合理设计办公及生活临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，冬季利用日照并避开主导风向，夏季利用自然通风。

② 临时设施宜选用由高效保温隔热材料制成的复合墙体和屋面，以及密封保温隔热性能好的门窗。

③规定合理的温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。

④ 照明器具宜选用节能型器具。

⑶施工现场机械设备管理应满足下列要求：

① 施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

② 施工机械宜选用高效节能电动机。

③ 220V/380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时，宜使用三相平衡。

④合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

⑷施工现场应实行用电计量管理，严格控制施工阶段用电量。

⑸ 施工现场宜充分利用太阳能。

⑹ 建筑施工使用的材料宜就地取材。

3、节水

⑴施工现场应实行用水计量管理，严格控制施工阶段用水量。

⑵ 施工现场生产、生活用水必须使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明显的节约用水标识。

⑶施工应采取地下水资源保护措施，限制进行施工降水。因特殊情况需要进行降水的工程，必须组织专家论证审查。

⑷施工现场应充分利用雨水资源，保持水体循环，有条件的宜收集屋顶、地面雨水再利用。

⑸施工现场应设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。

4、节约材料与资源利用

⑴优化施工方案，选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺，促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。

⑵根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

⑶ 对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。

⑷ 依照施工预算，实行限额领料，严格控制材料的消耗。

⑸ 施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法，提高废料利用率。

⑹根据场地建设现状调查，对现有的建筑、设施再利用的可能性和经济性进行分析，合理安排工期。利用拟建道路和建筑物，提高资源再利用率。

⑺建设工程施工所需临时设施（办公及生活用房、给排水、照明、消防管道及消防设备）应采用可拆卸可循环使用材料，并在相关专项方案中列出回收再利用措施。

（四）环境保护措施

1、扬尘污染控制

⑴施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。

⑵施工现场大门口应设置冲洗车辆设施。

⑶施工现场易飞扬、细颗粒散体材料，应密闭存放。

⑷遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

⑸施工现场办公区和生活区的裸露场地应进行绿化、美化。

⑹施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地应平整坚实。

⑺ 拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

⑻施工现场，混凝土应当使用预拌混凝土；施工现场应采用预拌砂浆。

⑼施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。

⑽施工现场应建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

2、有害气体排放控制

⑴ 施工现场严禁焚烧各类废弃物。

⑵施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家和北京市规定的排放标准。

⑶建筑材料应有合格证明。对含有害物质的材料应进行复检，合格后方可使用。

⑷民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

⑸施工中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂氨的释放量应符合国家标准。

3、水土污染控制

⑴施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网，可经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

⑵施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

⑶食堂应设隔油池，并应及时清理。

⑷ 施工现场设置的临时厕所化粪池应做抗渗处理。

⑸食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水畅通。

4、噪声污染控制

⑴ 施工现场应根据国家标准GB/T12524《建筑施工场界噪声测量方法》和GB12523《建筑施工场地噪声限值》的要求制定降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测和记录，噪声排放不得超过国家标准。

⑵ 施工场地的降噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，可采取对降噪声设备进行封闭等降低噪声措施。

⑶运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛。装卸材料应做到轻拿轻放。

5、光污染控制

⑴施工单位应合理安排作业时间，尽量避免夜间施工。必要时的夜间施工，应合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。

⑵在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

6、施工固体废弃物控制

⑴施工中应减少施工固体废弃物的产生。工程结束后，对施工中产生的固体废弃物必须全部清除。

⑵ 施工现场应设置封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并按规定及时清运消纳。

7、环境影响控制

⑴ 工程开工前，应组织对施工场地所在地区的土壤环境现状进行调查，制定科学的保护或恢复措施，防止施工过中造成土壤侵蚀、退化，减少施工活动对土壤环境的破坏和污染。

⑵建设项目涉及古树名木保护的，工程开工前，应有建设单位提供政府主管部门批准的文件，未经批准，不得施工。

⑶施工中涉及古树名木确需迁移，应按照古树名木移植的有关规定办理移植许可证和组织施工。

⑷ 对场地内无法移栽、必须原地保留的古树名木应划定保护区域，严格履行园林部门批准的保护方案，采取有效保护措施。

⑸施工单位在施工过程中一旦发现文物，应立即停止施工，保护现场并通报文物管理部门。

⑹施工场址内因特殊情况不能避开地上文物，应积极履行经文物行政主管部门审核批准的原址保护方案，确保其不受施工活动损害。

⑺对于因施工而破坏的植被、造成的裸土，必须及时采取有效措施，以避免土壤侵蚀、流失。如采取覆盖砂石、种植速生草种等措施。施工结束后，被破坏的原有植被场地必须恢复或进行合理绿化。

8、文明施工

文明施工可以适应现代化施工的客观要求，有利于员工的身心健康，有利于培养和提高施工队伍的素质，促进企业综合管理水平的提高，提高企业的知名度和市场竞争力。

建设工程现场文明施工的基本要求主要有如下几点：

⑴施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

⑵施工现场的管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

⑶应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。现场堆放的大宗材料、成品、半成品和极具设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。

⑷施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须符合安全要求的电压。

⑸施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方可使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

⑹应保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场荣场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置标志，并对沟井砍穴进行覆盖。

⑺施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

⑻施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

⑼应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周围设立围护设施。

⑽施工现场发现文物、爆炸物、电缆、地下管线等应当停止施工，保护现场，及时向有关部门报告，并案规定处理。

⑾施工现场泥浆和污水未经处理不得排放，地面宜做硬化处理，有条件的现场可进行绿化布置。

## 七  主要监理工作制度

1  资质、资格审查制度

1对施工单位的资质证明文件进行审核，对项目经理部上岗人员的资质、资格进行审查，合格人员准予上岗工作；

2对分包单位的资质审查，认可后准予签订分包合同，准许进场施工或提供服务；

3 对主要材料、构配件、设备供应厂家或单位的资质审查合格后准许使用其产品；

4 对现场技术工种、专业工种上岗人员资格审查合格后准予现场上岗作业；

5 确认政府监督部门认可的试验室为工程提供试验服务。

2  图纸、资料审核制度

1 总监理工程师组织各专业工程师对设计图纸、技术资料、工程变更资料等及时进行审核并提出监理意见；

2 施工组织设计、施工进度计划、分部或分项工程施工方案必须经过监理工程师审核、确认；

3 签认工程检验认可书必须依据施工单位自检资料和监理抽检资料、试验记录等。

3  工地会议制度

1  工程开工前，与建设单位、施工单位共同召开第一次工地会议，各方互相交底，讨论工程总体安排、进度计划、重要部位施工方案、施工安全等；

2  工程开工后，与建设单位、施工单位定期召开经常性工地会议，对工程进度、质量、安全、投资、管理等情况进行总结，解决发生的问题，制定下步工作计划，预计可能出现的问题，讨论解决办法；

3  工程出现重大质量及安全问题或事故，施工中遇到较大困难，重要工程项目即将施工时，组织召开专题性会议，制定具体措施和方案。

4   监理日志及监理月报、周报制度

1 现场监理工程师每日填写监理日志，记载当日工程进度、质量情况，存在问题，协调处理问题情况，天气情况等；

2监理工程师按周组织编写监理周报，全面反映一周来的工程进度、质量、文明安全施工情况、存在问题及有关建议；

3按月组织编写监理月报，报送建设单位、监督部门。监理月报主要内容包括：工程概况、本月工程进度情况及分析、质量情况及分析、本月计量支付情况、本月材料、机械设备供应、使用情况、工程变更情况、监理工作情况及对工程的评价、工程存在的问题及建议等。

5   定期检查制度

1 现场监理工程师每周一次约请施工单位安全管理人员对工地进行安全生产检查，形成检查记录，督促施工单位整改；

2总监办安全监理工程师每日巡视工地，每月组织所辖标段项目安全管理人员及驻地监理工程师对施工现场进行全面检查，形成检查记录，督促施工单位限期整改；

3总监办总监理工程师或总监理工程师代表每日巡视工地，每月组织所辖标段项目管理人员及驻地监理工程师对施工现场进行工作检查，及时发现现场存在的问题，及时督促施工单位整改。

八   现场监理组织机构

按照业主招标文件的有关规定，工程现场派驻一个总监理工程师办公室四个现场监理工程师办公室，开展监理工作。监理办主要人员组成如下：

职务             姓名           职称         备注

项目总监理工程师      张鸿雁        高级工程师     注册

项目总监代表			   孙庆义		  高级工程师     注册

副项目总监代表		   吴守晔		  高级工程师     注册

结构工程师            戴永忠        高级工程师     注册

合约工程师            尹燕平        高级工程师     注册

计量工程师            饶  斌        助理工程师     培训

计量工程师            田巧宇        工程师         培训

计量工程师            赵佳愚        助理工程师     培训

计量工程师            王宝峰        工程师         培训

安全工程师            郑迪安        工程师         培训

安全工程师助理        孙兆斌        助理工程师     培训

地质工程师            张小平        工程师         培训

测量工程师            李振宇        高级工程师     培训

材料、试验检测工程师  魏斌升        工程师         注册

驻地监理工程师        邸志鲲        高级工程师     注册

副驻地监理工程师      张小平        工程师         培训

副驻地监理工程师      王玉亮        工程师         注册

副驻地监理工程师      唐永涛                       培训

驻地监理工程师        孙庆义		  高级工程师     注册

副驻地监理工程师      徐中圣        助理工程师     培训

副驻地监理工程师      齐志宝        工程师         注册

驻地监理工程师        戴永忠        高级工程师     注册

副驻地监理工程师      周  波        工程师         培训

驻地监理工程师        耿华忠        工程师         注册

副驻地监理工程师      吴振兴        工程师         培训

副驻地监理工程师      杨宝强        助理工程师     培训

综合管理工程师        张玉玲        助理工程师     培训

综合管理工程师助理    廖  萍                       培训

工程进入实质性施工阶段后，我方可根据工程建设需要，在上述人员基础上继续增派现场监理人员，以满足工作需求。

九  监理试验、检测设备和办公设施

1.本工程所有抽检试验均在公司试验室完成，试验设备详见公司试验室记录；

2.现场配备检测用具

2.1　建筑工程检测组合工具4套；

  - ２m盒尺15个　，５m盒尺30个，游标卡尺4个；

  - HT225回弹仪4套；

  - 测量设备1套。

3.办公设施

3.1　 PⅢ800计算机及打印设施5套，复印机1套；

3.2  帕萨特轿车1辆，捷达轿车3辆，夏利2辆；

3.3  手机25台。

3.4  FUJI 4800数码照相机5台

3.5  SANYO SFX-217传真机1台

上述设施、设备不足时，监理单位将另行组织到场，以满足工作需求。

十  监理人员岗位职责

⑴  总监理工程师岗位职责

1.1  对本工程建设监理合同的实施负全面责任；

1.2  贯彻执行国家和地方政府颁布的有关工程建设管理的法律、法规和政策；

1.3  组建监理机构，负责对全体监理人员管理、教育；

1.4  主持制定本工程监理规划、监理工作程序、监理实施细则并在征得业主同意后贯彻实施；

1.5  参加业主召集的重要工作会议，主持重要的监理工作会议，签发监理工程师办公室重要文件，下达各种重要指令；

1.6  审批承包人申报的各种重要报告；

1.7  签发承包人各类工程款项支付证书；

1.8  参与处理工程发生的质量事故，协助有关单位或管理部门处理安全事故和其他责任事故；

1.9  组织审查承包人的交工申请，在认定承包人完成施工合同规定的工作内容并达到合同规定的标准后，向业主办理工程交工，并协助业主单位组织工程竣工验收工作，提交工程质量评估报告，签发工程竣工移交证书。

（2） 总监代表岗位职责

2.1  负责驻地监理工程师办公室日常管理工作；

2.2  制定监理办公室内部各项工作管理规定，协助总监，领导各级监理人员开展各项监理业务，考核监理人员的工作质量，负责对不合格监理服务的认定；

2.3  审核承包人的月进度计划、月支付申请、索赔申请报告、延期申请等，并在工程实施过程中，进行动态控制；

2.4  审批承包人的施工组织设计、施工方案、用于永久性工程的原材料、设备等，并在工程实施过程中，进行动态控制；

2.5  主持编制监理月报、周报及其他需报送业主的文件；

2.6  参加第一次工地会议和经常性工地会议，参加建设单位组织的生产例会或专题会议；

2.7  审查承包人的开工前准备工作完成情况，审批分部或重要分项工程的《开工申请单》；

2.8  组织各专业监理人员建立、健全各种台帐和统计图表；

2.9  主持处理一般的工程质量事故，参与处理重大工程质量事故；

2.10  组织各专业人员对工程进行分部、子单位工程验收，组织编制并申报监理单位的质量评估报告；

2.11  在总监理工程师外出时，代行总监职责；

2.12  完成质量管理体系运行中的各项工作。

（3） 合约工程师岗位职责

3.1  在监理工程师的领导下负责合约职责范围内工作的实施；

3.2  按时向监理工程师汇报工作，提交计量支付凭证，提交阶段性工作计划及工作报告；

3.3  主持处理重要合约事项；

3.4  与其他职能组协调工作；

3.5  负责总监办公室日常行政工作和后勤管理工作；

3.6  熟悉总监办监理工作程序，工作态度认真；

3.7  搞好投资控制，保证支付的准确性和合理性，保证资金的正常运转；

3.8  认真做好图纸会审工作，做好工程量核算工作；

3.9  仔细核对月计量报审表；

3.10 认真填写投资控制台帐，及时准确掌握工程情况，保证支付工作正常进行；

3.11 前期支付工作要控制得当；

3.12 期中支付，分项工程完工支付，交工支付以及最终支付工作均要做好台帐，写明支付与否的原因，以及问题解决时间，支付情况；

3.13 每月底核完全线支付汇总表后，编制监理办支付汇总表；

3.14 控制变更工程按合同文件实施，变更费用按合同规定支付；

3.15 及时发布工程变更通知，明确变更内容及该变更涉及的变更费用变化；

3.16 变更工程数量的确认以变更通知，变更图纸及现场确认单确定的数量为准；

3.17 变更单价的确认以变更通知中的费用变更原则为准；

3.18 及时对变更费用进行评估，编制评估报告报业主批准；

3.19 及时发布工程变更令，后附工程变更通知，费用变更申请及变更费用评估报告；

3.20 工程变更支付依支付程序办理。

（4）计量工程师主要岗位职责

4.1熟悉监理管理工作程序，工作态度认真；

4.2搞好投资控制，保证计量的准确性和合理性，保证资金的正常运转；

4.3计量工作要符合合同文件的有关规定；

4.4计量工作保证按时计量，及时计量和准确计量；

4.5认真做好图纸会审工作，做好工程量核算工作；

4.6计量方法应根据合同文件规定、清单说明或业主和监理工程师以书面形式确定的原则和尺度来核定数量；

4.7仔细核对现场监理组上报的月计量报审表；

4.8做好基础工作，保证不重计、不漏计、不超计；

4.9做好月支付月报，做好交工支付工作；

4.10认真填写监理日志，做好台帐，及时准确掌握工程情况。

（5）主任工程师岗位职责

5.1  全面负责监理办公室的技术管理工作；

5.2  审批承包人的施工组织设计、施工方案、用于永久性工程的原材料、设备等，并在工程实施过程中，进行动态控制；

5.3  主持编制监理月报、周报及其他需报送业主的文件；

5.4  组织、参加第一次工地会议和经常性工地会议，参加建设单位组织的生产例会或组织专题会议，对会议纪要进行审定；

5.5  组织各专业人员对工程进行分部、子单位验收，组织编制并申报监理单位的质量评估报告；

5.6　审核检查施工单位申报的工程竣工资料，主持编制监理竣工资料；

5.7  参与处理重大工程质量事故；

5.8  协助总监理工程师工作，在总监理工程师及总监代表外出时，代行总监职责；

5.9  完成质量体系运行中的各项工作。

（6）结构工程师岗位职责

6.1熟悉合同文件、监理管理工程程序和设计图纸，掌握专业施工技术规范和检验评定标准；全面负责结构监理工程师职责范围工作的实施；

6.2自觉遵守国家有关工程建设和工程监理的有关法律、法规和法令。认真贯彻总监办制定的监理工作程序、监理工作要求及业主通过监理办下达的各种工作要求，工作重点为总监办所辖工程的结构控制工作；

6.3参加设计交底，负责图纸会审的复核，指导驻地监理对图纸进行会审，解释设计图的疑难问题；

6.4负责《监理规划》中相关专业的内容编制，起草专业监理文件；

6.5负责审查承包人申报的施工组织设计、施工方案等文件中具体措施、工艺、方法、预案等，并负责督促其实施；

6.6协调所负责专业的施工配合工作，在职权范围内及时发布调控指令；

6.7为编制监理周报、监理月报、监理专项报告及工程监理报告提供基础资料；

6.8出席各种有关会议，并做好记录；

6.9经常巡视工地，解决施工中出现的质量问题和质量隐患，指导驻地监理在质量方面的控制工作；

6.10按照监理月报的要求汇总所管辖的工程进度、质量、验收情况，安全管理情况，提供准确数据；

6.11建立、健全各种台帐和统计图表；

6.12处理一般性工程质量、安全问题，及时向上级汇报质量、安全事故，参与调查和处理工作；

6.13根据现场情况，签发《监理通知》或《监理指令单》；

6.14协助完成竣工验收工作，负责具体数据的提供；

6.15按要求整理监理竣工资料；

6.16完成质量体系运行中有关的各项工作。

（7）安全监理工程师岗位职责

7.1与项目安保部的建立有效的工作联系；

7.2负责日常承包人的施工、机电、消防、治安、交通等方面的安全检查，发现隐患及时督促整改；

7.3对于严重的安全隐患或已发生的安全事故，及时上报项目安全部门；

7.4学习并落实项目安全部门的规章制度和安全生产指标；

7.5指导和督促承包人完善各种安全措施，突发事件预案和交通导改方案等的制定和落实。

7.6协调所负责专业的施工配合工作，在职权范围内及时发布调控指令，根据现场情况，签发《监理通知》；

7.7为编制监理周报、监理月报、监理专项报告及工程监理报告提供基础资料；

7.8出席各种有关会议，并做好记录；

7.9处理一般性工程安全隐患问题，及时向上级汇报较大安全隐患问题，参与调查和处理安全事故工作；

7.10按要求整理监理竣工资料；

7.11完成上级领导交派的各项工作；

7.12完成质量体系运行中有关的各项工作。

（8）地质工程师岗位职责

8.1在监理工程师领导下，全面负责地质监理工程师职责范围工作的实施；

8.2自觉遵守国家有关工程建设和工程监理的有关法律、法规和法令。认真贯彻总监办制定的监理工作程序、监理工作要求及业主通过监理办下达的各种工作要求，工作重点为总监办所辖工程的地质控制工作；

8.3负责审查承包人申报的施工组织设计、施工方案等文件中具体措施、工艺、方法等，并负责督促其实施；

8.4及时掌握现场情况，初审有关水文、地质变化引起的方案调整，检查并确认承包人申报的地质特征记录、围岩稳定性变化记录、变形监测记录等，按时向总监理工程师汇报现场工作并按时向监理办提交各类统计数据和工作报表；

8.5熟悉地质勘察报告，了解施工场地的地层结构、土质分布、软层地层以及岩石的物理力学性质，调查了解施工场地内有无影响工程稳定的不良地质现象，如古河道、暗塘、人工洞穴、地下设施、各种管道；

8.6督促施工单位查明地下水的类型，埋藏情况，渗透性，水位季节性变化幅度，及时分析地下水对隧道开挖的影响等；

8.7了解隧道周边土层的稳定情况，开挖的难易程度，地层的承载能力和下卧地层的情况，对围岩的稳定性和地层承载力做出分析；

8.8在施工中观察记录围岩的土质情况，分析隧道周边土质的稳定情况，提出防治围岩崩坍、滑落的建设性意见；

8.9在施工中观察地下水的变化情况，防止流砂、管涌、喷浆等情况的发生；

8.10协调所负责专业的施工配合工作，在职权范围内及时发布调控指令，根据现场情况，签发《监理通知》；

8.11为编制监理周报、监理月报、监理专项报告及工程监理报告提供基础资料；

8.12出席各种有关会议，并做好记录；

8.13处理一般性工程质量问题，及时向上级汇报质量事故，参与调查和处理工作；

8.14按要求整理监理竣工资料；

8.15完成上级领导交派的各项工作；

8.16完成质量体系运行中有关的各项工作。

（9）材料工程师岗位职责

9.1熟悉本项目的材料使用情况；

9.2参与调查、考察材料、半成品、设备生产厂家的资质、设备生产量等情况的活动，审查施工单位申报的物资选样资料；

9.3定期检查施工单位与驻地监理对进场物资的控制管理情况，检查材料、半成品、成品进场的数量和质量是否符合设计和规范的要求；

9.4协调所负责专业的施工配合工作，在职权范围内及时发布调控指令；

9.5经常巡视工地，解决施工中出现的质量问题和质量隐患，指导驻地监理在质量方面的控制工作；

9.6根据现场情况，签发《监理通知》或《监理指令单》；

9.7协助完成竣工验收工作，负责具体数据的提供；

9.8按要求整理监理竣工资料；

9.9完成质量体系运行中有关的各项工作。

（10）试验检测工程师岗位职责

10.1审查用于永久性工程的材料计划及材料合格证明资料；

10.2指导专业监理工程师的材料审批和现场管理工作；

10.3主持监理对工程材料的抽检工作；

10.4完成领导交派的其它工作；

10.5完成质量体系运行中有关的各项工作。

（11）测量工程师岗位职责

11.1接受总监办布置的交桩工作并向承包人交桩，审批承包人对导线复测结果；

11.2负责审批承包人工程控制测设工作；

11.3负责对承包人的施工放线复核结果进行审批；

11.4负责协助现场监理工程师进行验收中的测量工作；

11.5负责实施现场计量的测量工作；

11.6负责对承包人的竣工测量成果进行审查；

11.7完成监理工程师布置的其他工作。

（12） 现场监理工程师岗位职责

12.1  在总监理工程师领导下，全面负责现场监理职责范围工作的实施；

12.2　自觉遵守国家有关工程建设和工程监理的有关法律、法规和法令。认真贯彻监理办制定的监理工作程序、监理工作要求及业主通过监理办下达的各种工作要求，工作重点为现场质量控制工作；

12.3　在监理工程师办公室关于现场监理主要岗位职责的要求下，制定本专业监理岗位划分和岗位职责；

12.4　负责审批承包人报送的本专业的阶段进度计划和月度工作计划。负责对承包人的进度情况进行监督和调控；

12.5　对现场本专业监理员负责管理和教育，制定内部管理考核制度，并予以实施；

12.6　按时向总监理工程师汇报现场工作并按时向监理办提交各类统计数据和工作报表；

12.7　主动配合业主代表工作，积极协调所负责合同标段内各有关承包人的协调工作，在职权范围内及时发布调控指令；

12.8　为编制监理周报、监理月报、监理专项报告及工程监理报告提供现场资料；

12.9　在监理办的统一要求下，配合完成本专业工程交工验收及工程质量评价、工程竣工结算工作；

12.10  负责非重要项目的开工审批。

（13） 综合管理工程师岗位职责

13.1编制总监办的办公设施、试验、检测设备使用计划，落实日常管理工作；

13.2编制总监办技术性文件的需用计划表，按照监理程序的要求，对信息的传递、收集和文件资料的往来进行控制管理；

13.3负责检查监理人员工作管理办法的执行情况，完成日常工作；

13.4按期汇总、编制《监理月报》、《监理周报》等文件；

13.5负责管理总监办向外提供的全部信息稿件，做好文件收发、追踪、归档工作；

13.6协助完成监理竣工文件编制，负责文件的移交工作；

13.7做好办公室的后勤、保卫、保障工作；

13.8完成领导交派的其他任务；

13.9完成质量管理体系运行中的各项工作。

十一  工程监理工作程序

为使施工监理工作在管理上更标准化、程序化、规范化，贯彻执行建设部及北京市有关监理工作的具体要求，严格履行监理投标文件中的各项承诺，提高办事效率和工作质量，结合本工程的建设特点，制定本工程的监理工作程序25个，用于指导日常具体工作。详见附件《监理管理工作程序》。

十二  监理工作管理办法

为确保监理工作质量，公司已制定并颁发一系列工作管理办法，本工程监理过程中将严格执行。

1、监理人员守则；

2、职工培训管理规定；

3、聘用人员管理规定；

4、监理月报编制办法；

5、监理周报编制办法；

6、监理竣工文件编制办法；

7、项目监理工作质量考核办法。

8、监理工程师工作纪律

9、监理实施细则编制办法

十三   报表填报要求及用表规定

- 填报要求

（1）申报所有报表均需按照监理工作程序规定的时间、内容准确填写，签字、盖章清楚，按收发文制度报到收文单位；

（2）向监理办公室报送的所有资料均需按程序规定填写申报单，无申报单的资料，监理将不予受理，申报单上的项目、内容要齐全、无误，不得缺项，签字、盖章、填报日期、文件编号、抄报送单位符合规定且清晰可鉴。

- 用表规定

（1）承包人申报资料表格均为监理管理工作程序后附表格；

（2）申报表格后附详细资料或自检记录为规范标准统一的质量检验评定表、隐检记录表、预检记录表、工序交接、互检记录表、试验记录表等；

（3）《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003规定的有关表格；

（4）《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ01-71-2003规定的有关表格；

（5）《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006规定的有关表格；

（6）建设部《建设工程监理规范》GB50319-2000规定的有关表格；

（7）北京市《建设工程监理规程》DBJ01-41-2002规定的有关表格；

（8）《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006规定的有关表格；

（9）业主有关文件颁布并要求使用的表格。

附表1

所用法律、法规、规范、规程、图集一览表

| 序号 | 编号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席令15号 | 中华人民共和国合同法 |  |
| 2 | 主席令91号 | 中华人民共和国建筑法 |  |
| 3 | 主席令25号 | 中华人民共和国公路法 |  |
| 4 | 主席令21号 | 中华人民共和国招标投标法 |  |
| 5 | 国务院令279号 | 建设工程质量管理条例 |  |
| 6 | GB50319-2000 | 建设部《工程建设监理规范》 |  |
| 7 | DBJ01-41-2002 | 北京市《建设工程监理规程》 |  |
| 8 | JTG G10-2006 | 公路工程施工监理规范 |  |
| 9 | JGJ33-2001 J119-2001 | 建筑机械使用安全技术规程 |  |
| 10 | DBJ01-62-2002 | 北京市建筑工程施工安全操作规程 |  |
| 11 | JGJ95-2003 J254-2003 | 冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规范 |  |
| 12 | GB50202-2002 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 |  |
| 13 | JGJ18-2003 J253-2003 | 钢筋焊接及验收规程 |  |
| 14 | JGJ59-99 | 建筑施工安全检查标准 |  |
| 15 | GB50086-2001 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 |  |
| 16 | GB50205-2001 | 钢结构工程施工质量验收规范 |  |
| 17 | GB50204-2002 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 |  |
| 18 | GB50299-1999 | 地下铁道工程施工及验收规范 |  |
| 19 | GB50208-2002 | 地下防水工程质量验收规范 |  |
| 20 | GB50164-92 | 混凝土质量控制标准 |  |
| 21 | GB50194-93 | 建筑工程施工现场供用电安全规范 |  |
| 22 | JGJ107-2003 J257-2003 | 钢筋机械连接通用技术规程 |  |
| 23 | JGJ/T10-95 | 混凝土泵送施工技术规程 |  |

附表1

所用规范、规程、图集一览表

| 序号 | 编号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | GB50108-2001 | 地下工程防水技术规范 |  |
| 25 | JGJ94-94 | 建筑桩基技术规范 |  |
| 26 | DBJ01-41-2002 | 建筑工程监理规程 |  |
| 27 | CECS28：90 | 钢管混凝土结构设计与施工规程 |  |
| 28 | JGJ104-97 | 建筑工程冬期施工规程 |  |
| 29 | 03G101-1 | 图集 |  |
| 30 |  | 铁路工程特殊岩土勘察规程 |  |
| 31 | GB13955-92 | 漏电保护器安装和运行 |  |
| 32 | GB6829-1995 | 剩余电流动作保护器的一般要求 |  |

北京地铁14号线工程土建施工监理04合同段

总监理工程师办公室组织机构图

十四  特殊过程

一、本工程特殊过程的识别

根据GB/T19000-2000《质量管理体系》中7.5.2条规定：“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”。结合本工程，特殊过程即指在监理服务过程中涉及的对不能由后续的监视和加以验证的构成工程实体的项目的控制过程，主要包括车站主体结构防水卷材及膨润土防水毯、细部构造防水、区间隧道防水、回填注浆的施工过程。

二、特殊过程的控制

本工程车站主体结构防水卷材、细部构造防水、区间隧道防水、回填注浆的施工工艺，对该特殊过程的控制采用以下方法：

2.1施工监控

2.1.1车站主体结构防水卷材及膨润土防水毯铺设

（1）对地下底板、顶板及外墙防水效果的综合治理，应该体现“材料是基础，设计是前提，施工是关键，管理维护要加强”的原则。因此，施工监理阶段，对防水卷材质量、施工质量及成品保护均是特殊过程控制重点。

（2）防水层所用材料及主要配套材料必须符合设计要求。

（3）卷材加热时幅宽内必须均匀一致，要求火焰加热器的喷嘴与卷材的距离适当，加热至卷材表面有光亮黑点时方可粘合；膨润土防水毯施工时，立面（斜面）上的搭接，必须上幅防水毯压下幅防水毯，接缝处必须用膨润土防水浆封闭，破损处应按照要求进行修补，防水毯应用水泥钉及垫片穿孔固定，已水化的防水毯不得进行大的扰动。

2.1.2细部构造防水

防水层及其转角处、变形缝、施工缝、穿墙管道等细部做法必须符合设计及施工规范要求。

（1）车站地下底板中集水井、电梯井地坑等细部的防水构造施工。

（2）车站各个地面出入口、垂直出入口与顶板交界处的防水细部做法。

（3）外墙中穿墙管、预埋件与墙体交界处及墙体转角处的防水细部做法。

2.1.3区间隧道防水

（1）区间隧道防水采用材料，如EVA、ECB防水板、无纺布和内衬砼原材料必须符合设计及规范要求。

（2）隧道防水效果应达到二级防水要求。

（3）防水施工专业队伍资质合格并且防水材料生产厂家技术人员的指导下进行安装。

（4）初衬后防水塑料板、背贴止水带、注浆管的安设做法符合设计及施工规范要求；二衬防水砼抗压、抗渗试验合格。

2.1.4超前小导管注浆

（1）严格执行“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”十八字诀。

（2）超前小导管规格、长度、外插角，环向、纵向间距，搭接长度必须严格按照设计、规范执行。

（3）注浆材料、配比参数、注浆压力必须符合设计及规范要求。

（4）小导管必须与钢拱架联结牢固。

（5）注浆后，开挖掌子面前先用洛阳铲探挖。

2.1.5回填注浆

（1）衬砌背后回填注浆应在二衬强度达到设计70%后进行。

（2）配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。

（3）二衬注浆施工工艺、注浆管的埋设做法符合设计及规范要求。

（4）注浆效果必要时通过无损检测、钻孔进行验证。

2.2旁站监理

（1）卷材防水层基层处理；

（2）阴阳角处的构造处理；

（3）卷材防水层搭接缝的处理；

（4）卷材防水层及其转角处、变形缝、施工缝、穿墙管道等细部做法；

（5）区间隧道EVA、ECB防水板的做法；

（6）超前小导管注浆；

（7）回填注浆做法；

（8）钢管柱加工、安装。

2.3过程检查

（1）卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。

方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录

（2）卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

方法：观察检查。

（3）侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

方法：观察检查。

（4）卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

方法：观察和尺量检查。

（5）防水毯的搭接宽度应不小于100mm，搭接缝应平整、密室、无皱折；甩头的预留长度必须大于500mm。

方法：观察和尺量检查。

（6）细部构造应全部进行检查。

方法：观察检查。

（7）区间隧道防水。

方法：观察检查。

（8）超前小导管注浆。

方法：观察检查。

（9）回填注浆。

方法：观察检查。

三、特殊过程控制人员职责

3.1结合工程施工巡视监控、旁站监理及过程检查，对防水施工这一特殊过程严格控制其施工质量。

3.2在现场跟班监督防水工程执行经批准的施工方案及国家工程建设强制性标准情况。

3.3核查进场防水卷材的质量及检验报告、承包人进行的复验报告等；并检查防水施工分包单位的资质证明及人员资历证明等。

3.4做好特殊过程控制的监理日记、旁站记录。在工程竣工验收后将旁站记录（含特殊过程控制）存档备查。

四、特殊过程再次确认

4.1本工程监理人员完成防水工程的控制后，由总监理工程师（总监代表）组织对这特殊过程的工作质量进行确认，这些确认包括对涉及防水工程中监理各环节工作质量的检查。

4.2再次确认的工作有书面记录。

# Text boxes

3#驻地监理工程师：

计量工程师：赵佳愚

现场监理员

2#驻地监理工程师：

计量工程师：田巧宇

现场监理员

1#驻地监理工程师：

计量工程师： 饶斌

现场监理员

地质工程师

综合管理工程师

5#驻地监理工程师：

耿

计量工程师：王宝峰

现场监理员

安全工程师

试验检测、材料工程师

测量、监测工程师

李振宇

合约工程师

总监代表：

副总监代表：吴

主任工程师：忠

总监理工程师：