2006建设工程监理基本理论与相关法规考试试卷

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是（ ）。

A.总投资额为2亿元的电视机厂改建项目

B.建筑面积4 万平方米的住宅建设项目

C.总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目

D.总投资额为2000 万元的科技项目

2.工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程

监理（ ）的表现。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

3.我国建设工程监理制中，吸收了FIDIC 合同条件的有关内容，对工程监理企业和监理工程师提出了（ ）

的要求。

A.维护施工单位利益

B.代表政府监理

C.独立、公正

D.承担法律责任

4.国务院建设主管部门以部长令形式发布的规范性文件属于（ ）。

A.法律

B.行政法规

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

C.国家标准

D.部门规章

5.我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理

制度体系的是（ ）。

A.项目决策咨询评估制度 B.工程招标投标制度

C.建设工程监理制度 D.项目法人责任制度

6.下列属于FIDIC道德准则的是（ ）。

A.服务性 B.科学性

C.独立性 D.公正性

7.下列关于工程监理股份有限公司的表述中，正确的是（ ）。

A.公司股东的数量没有限制 B.股东拥有的权益凭证是股权证书

C.公司管理实行两权分离 D.公司发起人不得认购公司的全部股份

8.按时计算法是工程监理费的计算方法之一，这种方法主要适用于（ ）项目的监理业务。

A.改建、扩建 B.临时性、短期

C.中小型 D.住宅小区

9.目标控制有主动控制和被动控制之分。下列关于主动控制和被动控制的表述中，正确的是（ ）。

A.仅仅采取主动控制是不现实的

B.被动控制比主动控制的效果好

C.主动控制是不经济的

D.以主动控制为主，被动控制为辅

10.下列关于目标和计划的表述中，正确的是（ ）。

A.应当根据计划来制定目标 B.计划必须保证目标的实现

C.计划是对目标的进一步论证 D.目标是对计划的进一步论证

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

11.对建设工程三大目标的统一关系进行定量分析时，应注意的问题之一是（ ）。

A.当前的投入是现实的、不很确定的

B.未来的收益是现实的、确定的

C.未来的收益是预期的、确定的

D.未来的收益是预期的、不很确定的

12.建设工程数据库中的数据是（ ）。

A.静止的、孤立的 B.动态的、孤立的

C.动态的、有联系的 D.静止的、有联系的

13.为了将投资、进度、质量三大目标联系起来，且便于偏差原因分析，建设工程目标应当按（ ）分解。

A.时间

B.工种

C.工艺

D.工程部位

14.下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是（ ）。

A.设计劳动投入量越大，设计产品质量越好

B.设计阶段不是影响建设工程投资的关键阶段

C.设计劳动投入量与设计产品质量之间没有必然的联系

D.设计质量对建设工程总体质量影响不大

15.投保人购买商业保险后，往往疏于对损失的防范，这属于（ ）。

A.道德风险因素

B.心理风险因素

C.道德风险事件

D.心理风险事件

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

16.风险识别的原则之一是“由粗及细，由细及粗”，其中“由粗及细”的作用在于 （ ）。

A.得到工程初始风险清单

B.确定风险评价和风险对策决策的主要对象

C.严格界定风险内涵

D.寻找风险因素之间的相关性

17.下列风险识别的方法中，（ ）的作用在于建立最终风险清单。

A.经验数据法

B.风险调查法

C.专家调查法

D.财务报表法

18.建设工程数据库对风险评价的作用是（ ）。

A.只能反映各种风险综合作用的后果，不能反映各种风险各自作用的后果

B.只能反映各种风险各自作用的后果，不能反映各种风险综合作用的后果

C.既能反映各种风险综合作用的后果，也能反映各种风险各自作用的后果

D.既不能反映各种风险综合作用的后果，也不能反映各种风险各自作用的后果

19.建设工程风险评价的主要作用在于确定（ ）。

A.风险损失值的大小 B.风险发生的概率

C.风险的相对严重性 D.风险的绝对严重性

20.下列内容中，质量风险和安全风险都可能造成的损失是（ ）。

A.永久性缺陷对建设工程使用造成的损失

B.受伤人员的医疗和补偿费用

C.复位纠偏和加固补强的费用

D.第三者责任损失

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

21.有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织构成因素的表述中，正确的是

（ ）。

A.组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增

B.管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定

C.管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数

D.管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小

22.组织机构的目标必须通过组织机构活动来实现，项目监理机构应针对工程特点、工程条件和运行方式，

运用（ ）原理，采取相应的措施以实现监理目标。

A.要素有用性 B.动态相关性

C.主观能动性 D.规律效应性

23.对建设单位而言，项目总承包模式的主要缺点是（ ）。

A.质量控制难度大 B.不利于缩短建设工期

C.组织协调工作量大 D.不利于投资控制

24.建设工程监理工作由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成，（ ）体现了监理工作的规范化，是进

行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。

A.目标控制的动态性

B.职责分工的严密性

C.监理指令的及时性

D.监理资料的完整性

25.建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据（ ）确定的监理目标建立项目监理机构。

A.监理实施细则

B.委托监理合同

C.监理大纲

D.监理规划

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

26.项目监理机构的组织设计和建设工程监理买施均___________应遵循（ ）的原则，但两者却有着不同的内涵。

A.集权与分权统一

B.分工与协作统一

C.才职相称

D.权责一致

27.某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点，则该项目监理机构的组织形式

为（ ）。

A.直线制

B.职能制

C.直线职能制

D.矩阵制

28.下列关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的表述中，错误的是（ ）。

A.它们共同构成了建设工程监理工作文件

B.监理单位开展监理活动必须编制上述文件

C.监理规划依据监理大纲编制

D.监理实施细则经总监理工程师批准后实施

29.下列关于监理规划作用的表述中，错误的是（ ）。

A.监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是政府建设主管部门对监理单位在设立时审查的主要材料

C.监理规划是业主了解和确认监理单位履行合同的依据

D.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

30.在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是（ ）。

A.制定质量监督制度 B.落实技术控制责任制

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

C.加强质量检查监督 D.制定协调控制程序

31.下列关于工程咨询作用的表述中，错误的是（ ）。

A.为客户提供信息和先进技术

B.担当工程纠纷的仲裁人

C.为决策者提供科学合理的建议

D.保证工程的顺利实施

32.国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中，对我国监理工程师

执业资格考试内容未作要求的是（ ）。

A.企业管理知识 B.项目管理知识

C.行政管理知识 D.法律法规知识

33.CM 模式应用的局部效果可能较好，而总体效果可能不理想的是（ ）的工程。

A.设计变更可能性较大 B.时间因素最为重要

C.质量因素最为重要 D.因总的范围和规模不确定而无法准确定价

34.在EPC 模式条件下，工程质量管理的重点是（ ）。

A.竣工检验 B.竣工__________后检验

C.施工期间检验 D.施工期间和竣工检验

35.Project Controlling与建设项目管理的不同之处是（ ）。

A.工作属性 B.工作内容

C.控制目标 D.控制原理

36.建设工程项目信息可按信息层次划分为管理型、业务性和（ ）信息

A.内部型 B.定型

C.战略性 D.历史性

37.建设工程档案是指（ ）。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

A.在工程设计、施工等阶段形成的文件

B.工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样

C.在工程立项、勘察、设计、招标等工程准备阶段形成的文件

D.工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声象等各种形式的历史记录

38.《建设工程文件归档整理规范》规定，建设单位应短期保存的监理文件是（ ）。

A.月付款报审与支付 B.分包单位资质材料

C.有关进度控制的监理通知 D.工程开工/复工审批表

39.项目监理机构的监理文件档案换发新版时，应由（ ）负责将原版本收回作废。

A.总监理工程师 B.专业监理工程师

C.信息管理部门 D.监理单位档案室

40.下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发的是（ ）。

A.工程临时延期审批表 B.工程最终延期审批表

C.监理工作联系单 D.工程变更单

41.建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期（ ）。

A.以两次为限，每次不超过3 个月 B.以一次为限，最长不超过3 个月

C.以两次为限，每次不超过1 个月 D.以一次为限，最长不超过1 个月

42.《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，

应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.1

B.3

C.6

D.12

43.《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（ ）。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

A.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B.经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D.必须由总承包单位自行完成

44.《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从

管理导致生产安全事故的，（ ）。

A.由总承包单位承担主要责任

B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任

D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

45.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（ ）。

A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量

D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量

46.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的（ ）等。

A.保修义务、保修责任和免责条件 B.保修内容、保修期限和保修方法

C.保修责任、保修条件和保修标准 D.保修范围、保修期限和保修责任

47.《建设工程监理规范》规定，分部工程的质量检验评定资料由（ ）负责签认。

A.总监理工程师 B.专业监理工程师

C.监理员 D.总监理工程师代表

48.《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须

经（ ）审核批准。

A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人

49.《建设工程监理规范》规定，施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由（ ）

负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师 B.项目监理机构

C.建设单位 D.施工单位

50.《建设工程监理规范》规定，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，（ ）

A.总监理工程师代表应安排监理员进行旁站

B.专业监理工程师应安排监理员进行旁站

C.总监理工程师应安排专业监理工程师进行巡视

D.总监理工程师代表应安排专业监理工程师进行巡视

二、多项选择题（共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1 个错项。

错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5 分）

51.建设工程监理的作用在于（ ）。

A.有利于政府对工程建设参与各方的建设行为进行监督管理

B.可以对承包单位的建设行为进行监督管理

C.可以对建设单位的建设行为进行监督管理

D.尽可能避免发生承包单位的不当建设行为

E.尽可能避免发生建设单位的不当建设行为

52.下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是（ ）。

A.组建项目法人

B.组建管理机构，制定有关制度和规定

C.招聘并培训生产管理人员

D.组织设备、材料订货

E.进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

53.实行项目法人责任制的前提下，属于项目总经理职权的是（ ）。

A.负责提出项目竣工验收申请报告

B.编制项目财务预算、决算

C.组织工程建设实施

D.审核初步设计和概算文件

E.拟订生产经营计划

54.下列内容中，监理工程师应严格遵守的职业道德包括（ ）。

A.不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动

B.坚持独立自主地开展工作

C.不出借《监理工程师执业资格证书》

D.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

E.通知建设单位在监理工作过程中可能发生的任何潜在的利益冲突

55.为了能够依据合同，公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议，工程监理单位必须（ ）。

A.采用科学的方案、方法和手段

B.坚持实事求是

C.熟悉有关建设工程合同条款

D.提高专业技术能力

E.提高综合分析判断问题的能力

56.建设工程实施过程中投入的生产要素包括 （ ）。

A.工程设备

B.设计图纸

C.目标控制措施

D.施工方法

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

E.信息

57.建设工程质量的系统控制应当考虑（ ）。

A.实现建设工程的共性和个性质量目标

B.确保建设工程安全可靠、质量合格

C.确保实现建设工程预定的功能

D.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制

E.避免不断提高质量目标的倾向

58.在建设工程施工招标阶段，监理单位目标控制的任务有（ ）。

A.签订施工合同

B.依据工程量清单确定综合单价

C.对投标人进行资格预审

D.组织开标、评标工作

E.确定中标人

59.下列关于建设工程目标控制技术措施的表述中，正确的有（ ）。

A.要能提出多个不同的技术方案

B.要对不同的技术方案进行技术经济分析

C.技术措施必须与经济措施结合使用才能取得好的效果

D.要避免仅从技术角度选定技术方案

E.对由于业主原因所导致的目标偏差，技术措施可能成为首选措施

60.在风险事件发生前，风险管理的目标包括（ ）。

A.使实际损失最小

B.减少忧虑及相应的忧虑价值

C.满足外部的附加义务

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

D.承担社会责任

E.保证建设工程实施的正常进行

61.下列关于风险损失控制系统的表述中，正确的有（ ）。

A.预防计划的主要作用是降低损失发生的概率

B.风险分隔措施属于组织措施

C.风险分散措施属于管理措施

D.最大限度地减少资产和环境损害属于应急计划

E.技术措施必须付出费用和时间两方面的代价

62.工程保险合同的内容较为复杂，工程保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力，尤以保险费的谈判为甚，

这是因为保险费（ ）。

A.没有统一固定的费率

B.与特定建设工程的类型有关

C.与建设地点的自然条件有关

D.与免赔额的数额成正相关

E.与免赔额的数额成负相关

63.组织构成一般是上小下大的形式，由（ ）等因素组成。

A.管理层次

B.管理制度

C.管理程序

D.管理部门

E.管理职能

64.对建设单位而言，平行承发包模式的主要缺点有（ ）。

A.协调工作量大

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

B.投资控制难度大

C.不利于缩短工期

D.质量控制难度大

E.选择承包方范围小

65.建设工程监理实施的原则之一是严格监理、热情服务。这一原则的基本内涵有（ ）。

A.严格按照国家政策、法规、规范和标准控制建设工程目标

B.对工程建设承包单位严格监理、热情服务

C.认真履行职责，不超越业主授予的权限

D.按委托监理合同的要求，多方位为业主提供服务

E.维护业主的正当权益

66.项目监理机构的工作效率在很大程度上取决于人际关系的协调，总监理工程师在进行项目监理机构内部

人际关系的协调时，可从（ ）等方面进行。

A.部门职能划分

B.监理设备调配

C.工作职责委任

D.人员使用安排

E.信息沟通制度

67.项目监理机构的组织结构设计步骤有（ ）。

A.确定监理工作内容

B.选择组织结构形式

C.确定管理层次和管理跨度

D.划分项目监理机构部门

E.制定岗位职责和考核标准

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

68.监理规划中的投资、进度、质量目标控制方法和措施应包括（ ）等内容。

A.风险分析

B.目标规划

C.动态比较

D.协调分析

E.工作流程

69.国际上，工程咨询公司为承包商的服务包括（ ）。

A.为承包商提供合同咨询和索赔服务

B.为大中型承包商提供技术咨询服务

C.作为承包商的设计分包商，承担详细设计

D.作为承包商的设计分包商，承担全部或绝大部分工程设计

E.与承包商联合承包工程，承担全部或绝大部分工程设计

70.下列关于代理型CM 模式的_________表述中，正确的有（ ）。

A.GMP 数额的谈判是CM 合同谈判的焦点和难点

B.CM 单位对设计单位没有指令权

C.业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同

D.CM 单位是业主的咨询单位

E.代理型CM 模式的管理效果没有非代理型CM 模式的管理效果好

71.在EPC 模式中由业主代表管理工程实施的情况下，下列表述中正确的有 （ ）。

A.如果业主想更换业主代表时，只需提前14 天通知承包商即可

B.业主代表管理工程较为宽松，不太具体和深入

C.业主代表要先审查承包商的结算报告，再签发支付证书

D.必要时业主代表可能对工程质量作竣工后检验

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

E.为避免发生争议，应在EPC 合同通用条件中规定调价公式

72.在工程施工中，施工单位需要使用《_______报验申请表》的情况有（ ）。

A.工程材料、设备、构配件报验

B.隐蔽工程的检查和验收

C.单位工程质量验收

D.施工放样报验

E.工程竣工报验

73.参与工程建设各方共同使用的监理表格有（ ）。

A.工程暂停令

B.工程变更单

C.工程款支付证书

D.监理工作联系单

E.监理工程师通知回复单

74.归档工程文件的组卷要求有（ ）。

A.归档的工程文件一般应为原件

B.案卷不宜过厚，一般不超过40mm

C.案卷内不应有重份文件

D.既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后

E.建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程组卷

75.《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件

包括（ ）。

A.有已经完成的建筑工程业绩

B.有符合国家规定的注册资本

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D.企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称

E.有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

76.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全责任包括（ ）。

A.设置安全生产管理机构

B.施工单位负责人对工程项目的安全施工负责

C.配备专职安全生产管理人员

D.施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明

E.及时、如实报告生产安全事故

77.《建设工程质量管理条例》中，关于工程监理单位的质量责任和义务包括（ ）。

A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

B.禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的各义承担工程监理业务

C.工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理

D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装

E.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

78.《建设工程监理规范》规定，监理员的职责包括（ ）。

A.复核工程计量的有关数据并签署原始凭证

B.做好监理日记和有关的监理记录

C.验收分项工程

D.收集、汇总及整理监理资料

E.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件

79.专业监理工程师对施工单位的试验室应考核的内容包括（ ）。

A.试验室的资质等级及其试验范围

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

足 不 出 户 轻 松 过 关

专业 实时 互动 www.1chongdian.com

B.法定计量单位对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室的组织机构

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书

80.《建设工程监理规范》规定，工程项目的重点部位、关键工序应由（ ）共同确认。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位

E.施工分包单位

答案：

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.C 2.B 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.B 9.A 10.C 11.D 12.C 13.D 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.C 20.D 21.B

22.D 23.A 24.B 25.B 26.D 27.C 28.B 29.B 30.C 31.B 32.C 33.D 34.A 35.B 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C 41.A

42.C 43.D 44.B 45.B 46.D 47.A 48.C 49.B 50.B

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1 个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）

51.BDE 52.BCE 53.BCE 54.ABD 55.BCDE 56.ADE

57.BCE 58.CD 59.ABD 60.BC 61.ACE 62.ABCE

63.ADE 64.AB 65.ADE 66.CD 67.BCDE 68.ACE

69.ACD 70.BD 71.ABD 72.BCD 73.BD 74.BCDE

75.BCE 76.ACE 77.ABDE 78.AB 79.ABDE 80.CD

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

__