2005年监理工程师考试试卷—合同管理

（发布时间： 2006-1-24 15:18:54 来自：）.

一、 单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。 A．施工单位 B.监理单位 C．材料供应商 D．项目经理 2．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则( )。 A． 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B． 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3．抵押与质押的区别主要在于( )。 A．担保财产是否为第三人的财产 B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C．担保财产是否转移占有 D．债权人是否有优先受偿权 4．招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。 A．未中标的投标人不退还 B．中标的投标人在中标的同时退还 C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5．对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。 A．人民法院的判决 B．仲裁机构的裁决 C．经过公证的还款协议 D．经过鉴证的还款协议 6．某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。 A．施工合同成立，但不生效 B．施工合同成立，且已生效 C．施工合同不成立，不生效 D．施工合同不成立，但有效 7．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。 A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8．甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A．有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B．有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D．无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9．按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。 A．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10．某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的( )。 A．双方享有的同时履行抗辩权 B．后履行方享有的抗辩权 C．先履行方享有的不安抗辩权 D．后履行方享有的不安抗辩权 11．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A．撤销合同，无须通知对方 B．撤销合同，但应当通知对方 C．解除合同，无须通知对方 D．解除合同，但应当通知对方 12．某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。 A．建设单位直接向材料供应商追究 B．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究 D．建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究 13．执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。 A．原价格 B．新价格 C．原价与新价的平均价格 D．市场价 14．某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。 A．4万元 B．8万元 C．10万元 D．14万元 15．按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。 A．工程所在地 B．被告住所地 C．原告住所地 D．合同签字地 16．招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。 A．招标人承担，费用由投标人承担 B．投标人承担，费用由招标人承担 C．招标人承担，费用由招标人承担 D．投标人承担，费用由投标人承担 17．公开招标在开标时，应当由( )。 A．招标监督机构主持，所有投标人均应参加 B．招标监督机构主持，投标人自愿参加 C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加 18．开标时判定为无效的投标文件，应当( )。 A．不再进入评标 B．在初评阶段淘汰 C．在详评阶段淘汰 D．在定标阶段淘汰 19．对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。 A．不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可 B．不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C．不予淘汰，允许投标人重新报价 D．初评阶段予以淘汰 20．全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与—个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。 A． 管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多 C．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多 21．某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。 A．1020万元 B．1000万元 C．980万元 D．960万元 22．在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，纲领性的法律文件是( )。 A．建设工程委托监理合同 B．建设工程委托监理合同标准条件 C．建设工程委托监理合同专用条件 D．双方共同签署的修正文件 23．某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中。 A．建设工程委托监理合同 B．中标函 C．建设工程委托监理合同标准条件 D．建设工程委托监理合同专用条件 24．在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。 A．附加工作 B．额外工作 C．正常工作 D．委托人工作 25．监理合同的有效期是指( )。 A．合同约定的开始日至完成日 B．合同签订日至合同约定的完成日 C．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日 D．合同约定的开始日至工程验收合格日 26．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( )。 A．无偿归监理人所有 B．按使用前的原值付款后归监理人 C．归还委托人，监理人无须支付费用 D．归还委托人，监理人支付折旧等费用 27．勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。 A．岩土工程勘察、水文地质勘察 B．民用建设工程勘察、其他专业工程勘察 C．为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察 D．要求简单的勘察、要求复杂的勘察 28．在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。 A．合同签订日 B．设计人收到定金日 C．开始设计日 D．合同约定的时间 29．设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。 A．发包人承担 B．设计人承担 C．双方各自承担 D．设计审批部门承担 30．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准 C．应经工程师批准 D．需承包人书面通知发包人 31．施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ )。 A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 32．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A．工程师 B．承包人 C．工程师和承包人 D．发包人 33．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A．验收后由发包人负责 B．验收前由发包人负责 C．验收后由工程师负责 D．验收前由工程师负责 34．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A．费用由发包人承担，工期给予顺延 B．费用由承包人承担，工期不予顺延 C．费用由发包人承担，工期不予顺延 D．费用由承包人承担，工期给予顺延 35．按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D．组织设计交底 36．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。 A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 37．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。 A．1年 B．2年 C．5年 D．工程设计年限 38．工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算 承包人的实际竣工日期应为( )日。 A．承包人第一次提交竣工验收报告 B．承包人修改后再次提请竣工验收 C．最终验收合格 D．办理竣工验收手续 39．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运 到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。 A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别 40．材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门 共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。 A．由供货方承担全部责任 B．由运输部门承担全部责任 C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任 D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任 41．供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( ) 计算交货数量。 A．查点法 B．理论换算法 C．衡量法 D．经验鉴别法 42．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。 A．预付款的金额不少于合同价22％ B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C.预付款保函金额要大于预付款额 D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10％的月开始扣回预付款 43．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。 A．不利的气候条件 B．招标文件未说明的污染 C．不利于施工的外界自然条件 D．其他承包商的干扰 44．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损 失( )。 A．分包商可直接向工程师递交索赔报告 B．分包商可直接向业主递交索赔报告 C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D．在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告 45．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验， 工程师应以( )签发接收证书。 A．本该进行检验日 B．缺陷通知期内补充检验通过日 C．工程实际移交日 D．业主实际使用日 46．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令 而出现违约行为时，( )。 A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C．应由承包商和指定分包商共同承担责任 D．应由指定分包商直接对业主承担责任 47．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计 划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。 A．业主额外支付 B．工程师承担 C．承包商自行承担 D．业主与承包商协商补偿 48．依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。 A．只能向有合同关系的对方提出索赔 B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D．索赔处理应尽可能协商达成一致 49．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使 工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。 A．总索赔 B．道义索赔 C．默示索赔 D．工程变更索赔 50．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。 A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得O．5分) 51．法人应当具备( )等条件。 A．依法成立 B．有必要的财产或者经费 C．有自己的名称、组织机构和场所 D．能够独立承担民事责任 E．经上级行政主管机关批准 52．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效 的包括( )等抵押合同。 A．土地使用权 B．城市房地产 C．车辆 D．机器 E．土地所有权 53．建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。 A．工程动工 B．全部工程验收合格 C．工程所有人实际占有全部工程 D．施工合同约定的竣工 E．保修期满 54．按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括( )。 A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书 D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书 55．缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。 A．缔约一方受有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立 E．合同已经成立 56．在施工合同中，( )的合同属于无效合同。 A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准 57．施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。 A．建设行政主管部门 B．仲裁机构 C．人民法院 D．工程师 E．设计单位 58.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。 A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．返还财产 E．追缴财产，收归国有 59．发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以 由( )鉴定部门鉴定。 A．申请人指定的 B．政府建设主管部门指定的 C．工程师指定的 D．当事人约定的 E．仲裁庭指定的 60．按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。 A．有编制招标文件的能力 B．已发布招标公告 C．具有开标场地 D．有组织评标的能力 E．已委托公证机关公证 61．在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。 A．未按招标文件的要求予以密封 B．投标函未加盖投标人的企业公章 C．联合体投标未附联合体协议书 D．明显不符合技术标准要求 E．完成期限超过招标文件规定的期限 62．按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( )。 A．与投标人就投标价格进行谈判 B．将中标结果通知未中标的投标人 C．强制中标人接受新的承包条件 D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E．授权评标委员会确定中标人 63．建设工程监理招标的特点包括( )。 A．招标文件强调对人员数量的要求 B．招标宗旨是对监理单位能力的选择 C．报价在选择中居于次要地位 D．邀请投标人较少 E．强调对监理单位提供设备的要求 64．依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行 使的权力包括( )。 A．工程设计的建议权 B．工程规模的认定权 C．工程设计变更的决定权 D．承包人索赔要求的审核权 E．施工协调的主持权 65．监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。 A． 委托人违约，赔偿监理人经济损失 B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失 E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出 66．在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。 A．按时提供设计依据文件和基础资料 B．施工图设计完成后，组织鉴定和验收 C．负责审查外商提供的设计资料 D．保证设计质量 E．设计交底 67．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同， 后果责任包括( )。 A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金 B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金 C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费 E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 68．按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。 A．投标书及其附件 B．招标阶段对投标人质疑的书面解答 C．资格审查文件 D．工程报价单 E．履行合同过程中的变更协议 69．按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后 工期可以顺延。 A．发包人未按约定提供施工场地 69．按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后 工期可以顺延。 A．发包人未按约定提供施工场地 B．分包人对承包人的施工干扰 C．设计变更 D．承包人的主要施工机械出现故障 E．发生不可抗力 70．依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。 A．办理临时用地、停水、停电申请手续 B．向施工单位进行设计交底 C．提供施工场地地下管线资料 D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E．开通施工现场与城乡公共道路的通道 71．下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。 A．承包人自检后书面通知工程师验收 B．工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C．若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D．若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验 E．重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 72．施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款 时，承包人可以( )。 A．留置该工程 B．拍卖该工程 C．与发包人协议将该工程折价 D．请仲裁机构将该工程依法拍卖 E．申请法院将该工程依法拍卖 73．依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。 A．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更 C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付 E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 74．设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。 A． 一次检验即达到性能保证值指标 B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行 B． 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因 C.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因 E．采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验 75．依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括( )。 A．修改进度计划 B．控制使用暂列金额 C．批准工程分包并审查分包商资质 D．发布变更指令 E．审查承包商索赔要求 76．依据FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商的特点表现为( )。 A．由业主指定，并与其签定合同 B．工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围 C．对其付款从暂列金额内开支 D．承包商负责对其施工进行协调管理 E．对其违约行为承包商承担连带责任 77．按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括( )。 A．业主提供的设计不当造成的损失 B．承包商施工原因造成的爆炸 C．工程所在国发生战争 D．放射性污染导致停工 E．施工遇到不利气候条件导致的停工 78．依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中 正确的有( )。 A．承包商应对分包合同进行协调管理 B．承包商代表有权直接向分包商发布指示 C．工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力 D．工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示 E．无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求 79．当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供 的证据包括( )。 A．经工程师认可的施工进度计划 B．汇率变化表 C．施工会议记录 D．招标文件 E．合同履行中的来往信函 80．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、 费用和利润的情况有( )。 A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程 E．非承包商原因检验导致施工延误 2005年度全国监理工程师执业资格考试试卷标准答案 建设工程合同管理 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．A 2．D 3．C 4．C 5．D 6．B 7．A 8．B 9．C 10．B 11．D 12．B 13．A 14．C 15．A 16．A 17．C 18．A 19．B 20．A 21．C 22．A 23．D 24．B 25．C 26．C 27．C 28．B 29．A 30．C 31．A 32．B 33．A 34．B 35．B 36．C 37．C 38．B 39．A 40．C 41．A 42．C 43．A 44．C 45．A 46．D 47．C 48．B 49．C 50．B 二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分：少选，所选的每个选项得O．5分) 51．ABCD 52．ABC 53．BC 54．ABD 55．ACD 56．ABE 57．BC 58．ABC 59．DE 60．AD 61．ABC 62．ACD 63．BCD 64．ADE 65．ACE 66．CDE 67．BCE 68．ADE 69．ACE 70．ACE 71．ABC 72．CE 73．ACE 74．ABCE 75．BDE 76．BCD 77．ACD 78．ABE 79．ABCE 80．ACE.