2005年监理工程师考试试卷--三控试卷

（发布时间： 2006-1-24 15:05:08 来自：）.

一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1． 从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( )。 A．设计计算失误 B．操作未按规程进行 C．施工方法不当 D．机械设备正常磨损 2． 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A．自控主体 B．外控主体 C．间控主体 D．监控主体 3．工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A．施工单位 B．监理单位 C．建设单位 D．监理单位协助建设单位 4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A．耐久性 B．安全性 C．可靠性 D．适用性 5．初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A．技术方案的比较、分析 B．使用功能及质量要求是否得到了满足 C．各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D．所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6．我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A．总体设计文件 B．初步设计文件 C．技术设计文件 D．施工图设计文件 7．设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。 A．施工单位 B．监理单位 C．设计单位 D．建设单位 8．为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A．检验批、分项、分部、单位工程 B．资源投入、生产过程、产出品 C．施工准备、施工过程、竣工验收 D．施工人员、检验人员、监理人员 9．工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A．勘察单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位 10．施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A．建设单位 B．项目监理机构 C．质量监督站 D．建设行政主管部门 11．为了确保工程质量，对于大宗器材和材料的采购，一般宜( )。 A．考核合格供货厂家后直接向厂家订货 B．货比三家，直接在市场上采购 C．通过样品试验、鉴定后，请中介机构代为采购 D．采用招标的方式采购 12．监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位( )的基础上进行。 A．班组自检和互检 B．组自检和专检 C．自检并确认合格 D．班组自检合格 13．施工过程中，监理单位见证取样的试验费用应该由( )支付。 A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工和监理单位共同 14．设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得( )批准。 A．设计单位现场代表 B．建设单位项目负责人 C．监理单位项目总监 D．总包单位项目负责人 15．设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员原则上由( )派出。 A．总承包单位 B．设备安装单位 C．监理单位 D．设备采购单位 16．全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的最主要 环节是( )。 A．过程控制 B．中间验收 C．竣工验收 D．工程评估 17．《建筑施工质量验收统一标准》规定，( )是按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分的。 A．检验批 B．分项工程 C．分部工程 D．单位工程 18．各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，竣工验收合格后，都应该在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，由( )报建设行政主管部门备案。 A．施工单位 B．建设单位 C．监理单位 D．建设单位与监理单位共同 19．经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求，可以按技术处理方案和( )进行验收。 A．设计单位意见 B．协商文件 C．建设单位意见 D．质量监督部门意见 20．“影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定( )的一个条件。 A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．一级重大质量事故 D．四级重大质量事故 21．工程质量事故处理完成后，整理编写质量事故处理报告的是( )。 A．施工单位 B．监理单位 C．事故调查组 D．事故单位 22．在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（ ）。 A．收集有关资料 B．现场调查研究 C．进行必要的计算 D．分析、比较可能的因素 23．在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是( )。 A．总体平均值 B．样本平均值 C．中位数 D．变异系数 24．在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是( )。 A．相关图法 B．排列图法 C．管理图法 D．直方图法 25．在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用( )。 A．排列图法 B．因果分析图法 C．直方图法 D．控制图法 26．下列不属于原国家质量技术监督局2000年正式发布的质量管理国家标准的是( )。 A．GB／T 19000—2000 B．GB／T 19001—2000 C．GB／T 19002—2000 D．GB／T 19004—2000 27．根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要( )。 A．提高企业经济效益 B．帮助组织增进顾客满意 C．持续改进产品质量 D．提高组织的声誉和效率 28．下列认证合格标志中，只能用于宣传不能用在具体的产品上的是( )。 A．方圆标志 B．3C标志 C．长城标志 D．质量管理体系认证标志 29．在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为( )。 A．分项工程 B．分部工程 C．单位工程 D．单项工程 30．进口设备关税的计算公式为：进口关税=( )×人民币外汇牌价×进口关税率。 A．离岸价 B．到岸价 C．离岸价+国外运费 D．离岸价+国外运输保险费 31．在建设项目中，按规定支付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费用应计入( )。 A．引进技术和进口设备其他费 B．建设单位管理费 C．设备安装工程费 D．进口设备购置费 32．某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为100万元，间接费费率为10％， 利润率为8％，税率为3.41％，则该工程的含税造价为( )万元。 A．121.41 B．122.02 C．122.21 D．122.85 33．生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从( )中支付。 A．建筑安装工程费 B．设备工器具购置费 C．建设单位管理费 D．生产准备费 34．某项目建设期为2年，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目的建设期贷款利息估算为( )万元。 A．286.40 B．366.40 C．560.00 D．572.80 35．与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以( )为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。 A．单项工程 B．单位工程 C．扩大分部分项工程 D．分项工程 36．某招标工程按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)编制工程量清单，其中分部分项工程量清单的项目编码十至十二位应( )。 A．按附录的规定设置 B．按规定的统一项目编码编制 C．由清单编制人设置 D．由投标人自001起顺序编制 37．某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的( )。 A．市场竞争力较强 B．市场竞争力较弱 C．生产要素价格较高 D．生产要素成本较高 38．某公司向银行借款，贷款年利率为6％。第1年初借款100万元，每年计息一次；第2年末又借款200万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则复本利和为( )万元。 A．324.54 B．331.10 C．331.28 D．343.82 39．某项目投资方案的现金流量如下图所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期Pc为7.5年，则该项目的静态投资回收期( )。 A．>Pc，项目不可行 B．=Pc，项目不可行 C．=Pc，项目可行 D．<Pc，项目可行 40．在投资项目的财务评价中，计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的( )进行分析。 A．负债水平 B．偿债能力 C．盈利水平 D．保障能力 41．投资利润率计算公式为。投资利润率= ×100％下列说明正确的是( )。 A．年利润总额=年产品销售收入-年总成本费用 B．年平均利润总额=计算期内年平均利润总额 C．项目总投资=建设投资+流动资金 D．项目总投资=建设投资+铺底流动资金 42．假定某投资项目的现金流量如下表，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为( )万元。 A．48.14 B．76.24 C．83.87 D．111.97 43．在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是( )。 A．地方政府的税收 B．国外银行借款利息 C．间接费用 D．工人的工资和福利费 44．开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应 回答的问题是( )。 A．价值工程的对象是什么 B．价值工程对象的用途是什么 C．提高价值是否有替代方案 D．提高价值的方案成本是多少 45．某建筑工程按扩大单价法编制单位工程概算，由于设计深度的原因，其零星工程如散 水、台阶等无设计尺寸。对此部分工程可以按( )计算。 A．预算定额中划分的项目 B．概算定额中划分的项目 C．主要工程费用的百分率 D．主要材料消耗量的百分比 46．单价法与实物法编制施工图预算的区别主要在于( )不同。 A．分项工程项目的划分 B．工程量的计算方法 C．直接工程费的计算方法 D．间接费、利润、税金等的计算方法 47．某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是( )。 A．补充单位计价表计算是否准确 B．定额消耗量标准是否合理 C．分项工程单价是否与预算单价相符 D．有关取费标准是否符合规定 48．某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同．合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是( )。 A．人工费上涨 B．定额消耗量变化 C．遇雨季导致工期延长 D．工程范围调整 49．工料单价法中的工料单价是由完成单位工程、分部工程、分项工程所需的( )所构成。 A．人工费和材料费 B．人工费、材料费和机械使用费 C．人工费、材料费和措施费 D．人工费、材料费、机械使用费和措施费 50．为了得到工程施工的承包资格，需按招标文件的要求进行报价，投标价格是投标人确定的( )。 A．招标人的预期价格 B．招标工程的概算价格 C．招标工程社会平均水平的建造价格 D．招标工程卖方的要价 51．在FIDIC合同条件下，保养气象记录设备和维护工地清洁等项目适宜采用( )进行计量支付。 A．均摊法 B．估价法 C．分解计量法 D．凭据法 52．在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，( )应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。 A．建设单位 B．承包单位 C．项目监理机构 D．工程造价管理机构 53．按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔( )。 A．工期、成本和利润 B．工期、成本，但不包括利润 C．工期，但不包括成本 D．成本，但不包括工期 54．2005年3月完成的某工程，按基准日期的价格计算工程进度款为200万元，合同支付中不能调值的部分占合同总价的20％；相关成本要素除水泥价格上涨15％外，其余均未发生变化，水泥费用在合同总价中所占的比重系数为0.3。按调值公式计算2005年3月实际工程结算款应为( )万元。 A．200.00 B．207.20 C．209.00 D．230.00 55．在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为( )与已完工程计划投资的差异。 A．已完工程实际投资 B．拟完工程计划投资 C．未完工程计划投资 D．拟完工程实际投资 56．工程项目竣工投入运营后，生产准备费形成新增( )。 A．其他资产 B．流动资产 C．无形资产 D．固定资产 57．建设工程进度控制是监理工程师的主要任务之一，其最终目的是确保建设项目( )。 A．在实施过程中应用动态控制原理 B．按预定的时间动用或提前交付使用 C．进度控制计划免受风险因素的干扰 D．各方参建单位的进度关系得到协调 58．建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度属于监理工程师实施进度控制的( )。 A．技术措施 B．合同措施 C．组织措施 D．经济措施 59．横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能( )。 A．反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量 B．明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系 C．反映出建设工程实施过程中材料的需求量 D．直观地反映出建设工程的施工期限 60．建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面的状态参数有( )。 A．流水节拍 B．流水步距 C．间歇时间 D．流水强度 61．建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则( )。 A．间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短 B．间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长 C．无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长 D．无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短 62．某分部工程有3个施工过程，分为4个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，则流水步距和专业工作队数分别为( )。 A．6天和3个 B．4天和4个 C．4天和3个 D．2天和7个 63．某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、5和3、5、4、4天，则流水步距和流水施工工期分别为( )天。 A．2和17 B．3和17 C．3和19 D．4和19 64．某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。 A．1 B．2 C．3 D．4 65．在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。 A．双代号时标网络计划中无波形线 B．单代号搭接网络计划中时距总和最大 C．双代号网络计划中由关键节点组成 D．单代号网络计划中由关键工作组成 66．在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则说明该工作实际上最早应从开工后( )。 A．第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成 B．第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成 C．第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成 D．第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成 67．下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是( )。 A．单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长 B．单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 C．工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零 D．双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点 68．在某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间及开始节点和完成节点的最早时间与最迟时间如下图所示，则工作M的总时差为( )。 A．4 B．3 C.2 D．1 69．某工程双代号时标网络计划如下图所示。 如果B、D、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是( )周。 A．1 B．2 C．3 D．4 70．工程网络计划的工期优化是通过( )，使计算工期满足要求工期。 A．改变关键工作之间的逻辑关系 B．将关键工作压缩成非关键工作 C．压缩直接费最小的工作的持续时间 D．压缩关键工作的持续时间 71．工程网络计划的费用优化是指寻求( )的过程。 A．工程总成本固定条件下最短工期安排 B．工程总成本最低时资源均衡使用 C．工程总成本最低时工期安排 D．资源均衡使用条件下工程总成本最低 72．在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要( )。 A．确定后续工作和总工期的限制条件 B．采取措施调整进度计划 C．实施调整后的进度计划 D．分析进度偏差对后续工作和总工期的影响 73．当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目( )。 A．实际进度超前的时间 B．实际进度拖后的时间 C．实际超额完成的任务量 D．实际拖欠的任务量 74．在建设工程进度计划的执行过程中，缩短某些工作的持续时间是调整建设工程进度计 划的有效方法之一，这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上( )的工作。 A．持续时间较长 B．直接费用率最小 C．所需资源有限 D．自由时差为零 75．监理单位受业主的委托进行建设工程设计阶段的监理时，控制设计进度的工作内容有( )。 A．编制设计工作年度计划 B．核查分析设计图纸进度表 C．编制各专业设计出图计划 D．建立工程设计技术经济定额 76．在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着( )。 A．同意延长施工合同工期 B．免除承包商的误期损失赔偿 C．确认承包商在合理的状态下施工 D．同意支付承包商赶工的全部额外开支 77．在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指( )。 A．明确各承包商之间的工作交接条件和时间 B．确定各单位工程的开工及交工动用日期 C．明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志 D．确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度 78．某项工作的工程量为320m3，时间定额为0.5工日/m3如果每天安排2个工作班次、每班8人去完成该工作，则其持续时间为( )天。 A．10 B．20 C．40 D．80 79．在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是( )。 A．增加施工机械的数量 B．采用更先进的施工机械 C．实施强有力的施工调度 D．改善外部配合条件 80．物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和( )。 A．物资加工计划、物资订货计划 B．物资采购计划、物资加工计划 C．物资需求计划、物资储备计划 D．物资申请计划、物资采购计划 二、多项选择题(共40题，每题2分．每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项．错选．本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 81．建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与( )的协调。 A．所在地区社会环境 B．周围生态环境 C．周围已建工程 D．周围生活环境E．所在地区经济环境 82．监理工程师在工程质量控制中应遵循的原则包括( )。 A．质量第一，坚持标准 B．以人为核心，预防为主 C．旁站监督，平行检测 D．科学、公正、守法的职业道德 E．审核文件、报告、报表 83．对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括( )。 A．编制设计准备阶段投资进度计划 B．组织设计招标或设计方案竞赛 C．组织对设计的咨询 D．编制设计大纲 E．协助建设单位签订设计合同 84．监理工程师在工程开工前，应对承包单位进场的施工机械配置情况进行检查控制，主要检查内容是( )。 A．性能选择是否恰当 B．工作状态是否良好 C．是否已按计划备妥 D．配备数量是否足够 E．是否经当地劳动安全部门鉴定 85．分包工程开工前，总包单位向监理工程师提交的《分包单位资格报审表》，其内容一般应包括( )。 A．分包单位施工准备情况 B．分包工程的施工方案 C．关于拟分包工程情况 D．关于分包单位的基本情况 E．分包协议草案 86．施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括( )。 A．有关设计意图 B．有关自然条件 C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项 E．主管部门及其它部门对本工程的要求 87．设备安装完成后，需在安装单位自检达到试运行条件以及现场监理工程师检查并确认满足设备试运行条件后，经总监理工程师批准进行试运行。应参加试运行的单位有( )。 A．建设单位 B．设计单位 C．生产单位 D．安装单位 E．监理单位 88．按《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，下列验收层次中包括有观感质量验收项目的是( )。 A.检验批 B.分项工程 C.分部工程 D.子单位工程 E.单位工程 89．在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中只有( )可以进行验收。 A．返工重做的检验批 B．有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批 C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批 90．对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中包括( )。 A．发出监理通知 B．发出《工程暂停令》C．按规定上报 D．进行原因分析E．组织检查、鉴定、验收 91．工程质量事故与其它行业的质量事故相比，其具有的特点是( )。 A．复杂性 B．严重性 C．多发性 D．不变性 E．随机性 92．计数标准型二次抽样检验方案为(n1、C1、r1；n2、C2)，其中c为合格判定数，r为不合格判定数，若n1中有d1个不合格品，n2中有d2个不合格品，则可判断送检品合格的情况有( )。 A．d1=c1 B．d1<c1 C．d2<c2 D．d2=c2 E．d1+d2<c2 93．在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是( )。 A．排列图 B．因果分析图 C．直方图 D．控制图 E．相关图 94．下列属于GB／T 19000—2000族标准中的质量管理原则的是( )。 A．过程方法 B．统计技术的应用 C．管理的系统方法 D．质量管理体系方法 E．全员参与 95．建设工程投资中的动态投资部分包括( )。 A．工程建设其他费 B．设备工器具购置费 C．涨价预备费 D．建设期利息 E．建筑安装工程费 96．项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括( )。 A．协商确定工程变更价款 B．协助业主与承包单位签订承包合同 C．对工程项目造价目标进行风险分析 D．审查设计概算 E．为处理费用索赔提供证据 97．建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人( )。 A．劳动保险费 B．因气候影响的停工工资 C．培训期间的工资 D．劳动保护费 E．病假在六个月以内的工资 98．按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，建筑安装工程直接工程费中的材料费包括材料( )。 A．运杂费 B．二次搬运费 C．运输损耗费 D．检验试验费 E．采购及保管费 99．按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，下列属于建筑安装工程措施费的有( )。 A．大型机械设备进出场费 B．安全施工费 C．工程排污费 D．混凝土模板及支架费 E．文明施工费 100．按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的( )等所组成。 A．措施费 B．人工费、材料费和机械使用费 C．管理费 D．利润 E．税金 101．下列属于环境影响评价内容的有( )。 A．城市化进程的影响 B．技术文化条件的影响 C．噪声对居民生活的影响 D．森林草地植被的破坏 E．社会环境、文物古迹的破坏 102．在下列关于不确定性分析的表述中，正确的有( )。 A．生产能力利用率表示的盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强 B．产量表示的盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强 C．盈亏平衡点应按项目计算期内的平均值计算 D．敏感因素是指敏感度系数大的不确定性因素 E．敏感因素是指临界点大的不确定性因素 103．工程设计标准是国家经济建设的重要技术规范，对提高建设工程设计阶段的投资控制水平具有重要作用，其主要体现在( )等方面。 A．提高工程计量支付的准确性 B．对工程建设规模、标准进行控制 C．促进建筑工业化、装配化 D．减少项目经济评价的工作量 E．提高设计经济合理性 104．采用实物法编制单位工程施工图预算，在计算工程量之前，需列出计算工程量的分项工程项目名称，其主要依据是( )。 A．设计概算文件 B．施工图设计文件 C．工程量计算规则 D．施工组织设计文件 E．预算定额 105．在工程实践中，选用总价合同、单价合同还是成本加酬金合同形式，需综合考虑( )等因素后确定。 A．项目的复杂程度 B．工程设计工作的深度 C．工程施工的难易程度 D．工程进度要求的紧迫程度 E．业主、监理单位、承包商之间的信任程度 106．下列属于施工阶段投资控制经济措施的有( )。 A．编制投资控制工作流程图 B．对设计变更方案进行严格论证 C．落实投资控制人员的任务分工和职能分工 D．编制资金使用计划 E．定期地进行投资偏差分析 107．按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有( )。 A．业主未能按时提供现场 B．工程暂停 C．难以合理预见的地下障碍物 D．由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误 E．业主提前占用合同规定以外的永久工程 108．竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，包括( )。 A．工程造价比较分析 B．竣工财务决算报表 C．竣工工程平面示意图 D．施工方案技术经济分析 E．竣工财务决算说明书 109．影响建设工程进度的不利因素有很多，其中属于组织管理因素的有( )。 A．地下埋藏文物的保护及处理 B．临时停水停电 C．施工安全措施不当 D．计划安排原因导致相关作业脱节 E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误 110．工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有( )。 A．投资计划年度分配表 B．设计总进度计划表 C．工程项目一览表 D．年度建设资金平衡表 E．工程项目进度平衡表 111．建设工程组织平行施工时的特点包括( )。 A．能够充分利用工作面进行施工 B．施工现场的组织管理比较简单 C．单位时间内投入的资源量成倍增加D．劳动力及施工机具等资源能均衡使用 E．各专业工作队能够连续施工 112．建设工程组织非节奏流水施工时的特点包括( )。 A．各专业工作队不能在施工段上连续作业 B．各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等 C．相邻专业工作队的流水步距不尽相等 D．专业工作队数小于施工过程数 E．有些施工段之间可能有空闲时间 113．某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误有( )。 工作 A B C D E F G H I J 紧后工作 C F、G H H H、I、J H、I、J I、J — — — A．多个终点节点 B.多个起点节点 C．工作代号重复 D.不符合给定逻辑关系E．节点编号有误 114．某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如下图所示，该计划表明( )。 A． 工作2～6与工作3～5的自由时差相等 B.工作4～5与工作6～7的总时差相差 C.工作3～7的总时差与自由时差相等 D.工作l～2与工作1～3的自由时差相等 B． 工作1～3的总时差与自由时差相等 115．下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有( )。 A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间 B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距 C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间 D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零 E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零 116．某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有( )。 A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E 117．某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有( )。 （天） （%）计划累计完成百分比 （%）实际累计完成百分比 （天） A．前3天实际进度和计划进度均为匀速进展 B．第6天计划工作量大于实际完成工作量 C．实际施工时间与计划施工时间相同 D．第4天实际停工1天 E．第5天至第6天实际进度为匀速进展 118．某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明( )。 A．第3周末检查时工作D拖后l周，但不影响总工期 B．第3周末检查时工作L拖后l周，但不影响总工期 C．第7周末检查时工作I提前2周，总工期预计缩短2周 D．第7周末检查时工作G提前1周，将不影响总工期 E．第4周至第7周内工作E和工作H的实际进度正常 119．建设工程施工进度控制工作细则的内容包括( )。 A．施工进度控制目标分解图 B．施工现场材料二次搬运安排 C．施工进度控制的方法和措施 D．分包单位进出场时间安排 E．施工进度控制人员的职责分工 120．在建设工程实施阶段，监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括( )。 A．编制或审核物资供应计划 B．确定物资供应分包合同清单C．选定物资供应单位 D．审查物资供应情况分析报告 E．监测物资到场情况 2005年度全国监理工程师执业资格考试试卷标准答案 建设工程质量、投资、进度控制 一、单项选择题(共80题，每题1分．每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.D 2.D 3.C 4.C 5.D 6.D 7.C 8.A 9.C 10.B 11.D 12.C 13.A 14.B 15.D 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A 21.D 22.B 23.D 24.C 25.A 26.C 27.B 28.D 29.D 30.B 31.A 32.D 33.D 34.B 35.C 36.C 37.A 38.C 39.A 40.B 41.C 42.D 43.A 44.B 45.C 46.C 47.D 48.D 49.B 50.D 51.A 52.C 53.B 54.C 55.B 56.A 57.B 58.C 59.B 60.D 61.A 62.D 63.C 64.B 65.A 66.C 67.D 68.B 69.C 70.D 71.C 72.D 73.C 74.B 75.B 76.C 77.B 78.A 79.B 80.C 二、多项选择题(共40题，每题2分．每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 81.BCE 82.ABD 83.ABDE 84.ACD 85.CDE 86.ABDE 87.ABDE 88.CDE 89.ABCD 90.ADE 91.ABC 92.ABE 93.CD 94.ACE 95.CD 96.ACE 97.BCDE 98.ACDE 99.ABDE 100.BCD 101.CDE 102.BD 103.BCE 104.BDE 105.ABCD 106.DE 107.ADE 108.ABCE 109.DE 110.ACE 111.AC 112.BCE 113.BDE 114.BCD 115.AC 116.ABD 117.ADE 118.CDE 119.ACE 120.ADE.