2007年监理工程师考试工程建设质量控制试题精选
一、单选题
　　1.在影响工程质量的因素中，（ ）是工程质量的基础。

　　A.人员素质　B.工程材料　C.施工机械　D.工艺方法

　　「正确答案」B

　　2.（ ）对质量的影响是保证最终产品的质量。

　　A.决策　B.设计　C.施工　D.竣工验收

　　「正确答案」D

　　3.工程质量控制的基本原则是（ ）。

　　A.以人为核心　B.加强主动控制　C.预防为主　D.质量第一

　　「正确答案」D

　　4.影响工程质量的因素很多，可归纳为4M1E因素，其中的“E”是指对（ ）的控制。

　　A.人　B.环境　C.机械　D.材料

　　「正确答案」B

　　5.造成工程质量终检局限性的主要原因是（ ）。（2003年）

　　A.隐蔽工程多　B.工序交接多　C.检验项目多　D.影响因素多

　　「正确答案」A

　　6.影响工程项目质量的环境因素多，其中属于工程技术环境的有（ ）。

　　A.工程地质　B.质量管理　C.劳动机具　D.工程材料

　　「正确答案」A

　　7.工程设计变更不论由谁提出，都必须征得（ ）同意并且办理设计变更手续。

　　A.施工单位　B.建设单位　C.监理单位　D.设计单位

　　「正确答案」B 　　

　　8.设计交底会议纪要、图纸会审纪要经（ ）签认，即成为施工和监理的依据。

　　A.建设单位　B.建设单位和设计单位　C.设计单位　D.参与建设各方

　　「正确答案」D

　　9.图纸会审纪要由（ ）负责整理。

　　A.设计单位　B.监理单位　C.施工单位　D.建设单位

　　「正确答案」C

　　10.设计图纸会审由（ ）负责组织。

　　A.设计阶段监理单位　B.施工阶段监理单位　C.设计单位　D.建设单位

　　「正确答案」B

　　11.图纸会审之前，设计单位在设计文件交付施工时，需按法律规定的义务进行（ ）。

　　A.设计说明　B.设计交底　C.图纸会审　D.图纸解释

　　「正确答案」B

　　12.设计交底应在（ ）完成。

　　A.图纸会审前　B.施工开始前　C.施工开始后　D.设计文件报批前

　　「正确答案」B

　　13.下列参建单位中不参加设计交底会议的单位为（ ）。

　　A.设计单位　B.施工单位　C.勘察单位　D.建设单位

　　「正确答案」C

　　14.设计交底会议纪要由（ ）负责整理。

　　A.设计单位　B.监理单位　C.施工单位　D.建设单位

　　「正确答案」A

　　15.设计交底由（ ）负责组织。

　　A.设计单位　B.监理单位　C.建设单位　D.施工单位

　　「正确答案」C

　　16.监理工程师对施工图审核时要特别注意（ ）两种极端情况。

　　A.超概算和不超概算

　　B.过分设计和不足设计

　　C.技术可行和技术不可行

　　D.不满足业主要求和超过业主要求

　　「正确答案」B

　　17.施工图的审核主要是由（ ）负责组织各专业监理工程师进行。

　　A.监理单位　B.建设单位　C.设计单位　D.项目总监理工程师

　　「正确答案」D

　　18.监理工程师审核施工图的重点是（ ）。

　　A.结构设计是否符合有关规定

　　B.平面布局是否符合施工用地

　　C.消防设计是否符合有关规定

　　D.使用功能及质量要求是否得到满足

　　「正确答案」D

　　二、多选题

　　1.工程上使用的原材料、半成品和构配件，进场前必须有（ ），经监理工程师审查并确认其质量合格后方可进场。

　　A.产品出厂合格证

　　B.技术说明书

　　C.生产厂家的营业执照

　　D.检验或试验报告

　　E.质检部门的质量检验合格证明

　　「正确答案」ABD

　　2.施工组织设计审查的注意事项有（ ）。

　　A.重要的大型工程的施工方案

　　B.在施工顺序上符合基本规律

　　C.施工方案与施工进度计划的一致性

　　D.施工方案与施工平面图的协调一致E.施工项目质量认证体系

　　「正确答案」BCD

　　3.在质量检验的方法中，目测法是根据质量要求，采用（ ）等手法对检查对象进行检查。

　　A.看　B.摸　C.敲　D.照　E.套

　　「正确答案」ABCD

　　4.监理工程师对设备基础检查验收时应注意（ ）。

　　A.基础表面的模板、地脚螺栓等必须拆除

　　B.模板尺寸、位置、标高是否符合要求

　　C.预埋件的数量和位置的正确性

　　D.表面杂物应清除干净

　　E.钢筋的规格型号是否符合要求

　　「正确答案」ACD

　　5.设备安装过程中所使用的材料，必须符合以下条件（ ）。

　　A.符合设计和产品标准的规定

　　B.有质量保证书

　　C.有出厂合格证明

　　D.有使用手册

　　E.有安装单位自检结果

　　「正确答案」ACE

　　6.检验批的质量验收包括（ ）。

　　A.主控项目的检验

　　B.隐蔽工程的检验

　　C.观感质量验收

　　D.一般项目的验收

　　E.质量资料的检验

　　「正确答案」ADE

　　7.当分部工程较大或较复杂时，可按（ ）等划分为若干个子分部工程。

　　A.专业性质　B.施工程序　C.专业系统　D.类别　E.建筑部位

　「正确答案」BCD

　　8.排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于（ ）。

　　A.安全问题分析

　　B.成本费用分析

　　C.分析系统性原因引起的质量问题

　　D.分析比较各单位质量管理水平

　　E.分析主次因素

　　「正确答案」ABDE

　　9.在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是（ ）。（2005年）

　　A.排列图　B.因果分析图　C.直方图　D.控制图　E.相关图

　　「正确答案」CD

　　10.GB／T l9000-2000族标准质量管理的原则中不包括（ ）。

　　A.以顾客为关注焦点

　　B.管理的系统方法

　　C.基于事实的决策方法

　　D.与需方互利的关系

　　E.基于控制的决策方法

　　「正确答案」DE

