2007年监理工程师考试工程建设监理基本理论与相关法规试题精选
一、单选题
　　1.国有单位经营性大中型建设工程必须在（ ）组建项目法人。

　　A.工程施工阶段 B.建设阶段　C.项目建议书阶段 D.可行性研究报告批准后

　　「正确答案」B

　　2.为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照（ ）的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。

　　A.委托监理 B.政企分开 C.竞争择优 D.优化决策

　　「正确答案」B

　　3.我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下正确的表述为（ ）。（2003年）

　　A.建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

　　B.建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

　　C.建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

　　D.合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

　　「正确答案」C

　　4.建设工程监理的基本目的是协助建设单位在（ ）内把工程建成投入使用。

　　A.规定的工期 B.计划的目标 C.合理的投资 D.合同范围

　　「正确答案」B

　　5.组织施工材料订货应当在（ ）阶段进行。

　　A.初步设计 B.施工图设计 C.建设准备 D.施工安装

　　「正确答案」C

　　6.《建设工程质量管理条例》规定，未经（ ）审查批准的施工图设计文件不得使用。

　　A.国务院建设行政主管部门 

　　B.省（自治区、直辖市）建设行政主管部门

　　C.县级以上建设行政主管部门 

　　D.县级以上人民政府

　　「正确答案」C

　　7.初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（ ）以上，应重新向原审批单位报批。

　　A.5％　B.10％　C.15％　D.20％

　　「正确答案」B

　　8.建设工程的决定性环节是（ ）。

　　A.施工质量 B.监理质量 C.实体质量 D.设计质量

　　「正确答案」D

　　9.工程监理企业投标书的核心是监理大纲，尤其是监理大纲中的（ ）。

　　A.监理费用　B.监理设备　C.监理对策　D.监理制度

　　「正确答案」C

　　10.下列费用中，属于监理直接成本的是（ ）。（2005年）

　　 A.管理人员工资、津贴等 

　　B.监理辅助人员的工资、津贴等

　　C.承揽监理业务的有关费用 

　　D.业务培训费

　　「正确答案」B

　　11.监理企业提高市场竞争能力的重要途径是（ ）。

　　A.加强资金管理 B.强化科技管理　C.健全奖励制度 D.强化企业管理

　　「正确答案」D

　　12.业主在监理招标时应以（ ）的水平作为评定工程监理企业投标书优劣的重要内容。

　　A.监理费用 B.监理规划 C.监理细则 D.监理大纲

　　「正确答案」D

　　13.在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了（ ）。

　　A.资金筹措能力 

　　B.管理和协调能力

　　C.各种风险因素对计划实施的影响 

　　D.规划和计划的可行性

　　「正确答案」C

　　14.目标规划和计划与目标控制的（ ）相一致。

　　A.规律性 B.动态性 C.协调性 D.科学性

　　「正确答案」B

　　15.要进行目标控制，首先必须（ ）。

　　A.对目标进行合理的规划并制定相应的计划 

　　B.对目标进行风险分析

　　C.获取目标控制的信息 

　　D.建立目标控制组织机构

　　「正确答案」A

　　16.将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险（ ）进行的分类。（2005年）

　　A.分析依据　B.产生原因　C.潜在损失形态　D.后果

　　「正确答案」C

　　17.由于（ ）重复出现的概率较大，表现出某种规律性，其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。

　　A.纯风险 B.技术风险 C.基本风险 D.投机风险

　　「正确答案」A

　　18.汽车的制动系统失灵导致车祸中人员伤亡，这起事故中的风险事件是（ ）。

　　A.制动系统失灵　B.车祸　C.人员伤亡　D.汽车

　　「正确答案」B

　　19.建设工程监理规划是开展工程监理活动的纲领性文件，当编制好建设工程监理规划后，监理单位应（ ）。

　　A.确定项目总监理工程师

　　B.成立项目监理机构

　　C.开展监理工作

　　D.制定各专业监理实施细则

　　「正确答案」D

　　二、多选题

　　1.建设工程监理规划应将委托监理合同中规定的监理单位承担的（ ）具体化，并在此基础上制定实施监理的具体措施。

　　A.监理工程

　　B.责任

　　C.监理任务

　　D.监理工程的设计

　　E.监理工程的投资

　　「正确答案」BC

　　2.监理规划基本构成内容归纳起来应当包括（ ）。

　　A.目标分析　B.监理组织　C.目标控制　D.合同管理　E.信息管理

　　「正确答案」BCDE

　　3.建设工程监理规划编写的依据包括（ ）。

　　A.基本构成内容应当力求统一

　　B.具体内容应具有针对性

　　C.监理规划应当遵循建设工程的运行规律

　　D.监理规划一般应以实施阶段统一编写

　　E.表达方式应当格式化、标准化

　　「正确答案」ABCE

　　4.下列关于监理规划的说法中，正确的有（ ）。（2005年）

　　A.监理规划的表述方式不应该格式化、标准化

　　B.监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用

　　C.监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善

　　D.监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分

　　E.监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施

　　「正确答案」BCE

　　5.建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有（ ）。（2004年）

　　A.工程暂停令

　　B.工程临时延期审批表

　　C.工程款支付申请表

　　D.费用索赔审批表

　　E.工程开工／复工报审表

　　「正确答案」CE

　　6.在下列情况中，需要使用报验申请表的有（ ）。（2003年）

　　A.隐蔽工程的检查和验收

　　B.施工放样报验

　　C.单位工程质量验收

　　D.分部、分项工程质量验收

　　E.工程竣工报验

　　「正确答案」ABCD 

　　7.下列监理文件中，只需建设单位保存的是（ ）。

　　A.工程竣工决算审核意见书

　　B.不合格项目通知

　　C.设计变更，洽商费用报审与签订

　　D.分包单位资质材料

　　E.质量事故报告及处理意见

　　「正确答案」CD　　

　　8.建设单位对（ ）要做永久保存。

　　A.工程延期报告及审批

　　B.质量事故报告及处理意见

　　C.质量评估报告

　　D.专题总结

　　E.合同争议违约报告及处理意见

　　「正确答案」AE

　　9.监理规划的主要内容包括（ ）。

　　A.工程项目概况

　　B.监理实施细则

　　C.监理工作范围

　　D.监理工作程序

　　E.监理工作内容

　　「正确答案」ACDE

　　10.监理单位应（ ）地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。

　　A.平等　B.公正　C.合法　D.独立　E.自主

　　「正确答案」BDE

　　11.对于一个建设工程而言，归档的含义是（ ）。

　　A.建设、勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的工程建设中形成的文件向本单位档案管理机构移交

　　B.勘察、设计、施工、监理等单位将本单位的工程建设中形成的文件向建设单位档案管理机构移交

　　C.监理单位按照现行《建设工程文件归档整理规范》要求，将汇总的该建设工程文件档案向地方城建部门移交

　　D.建设单位按照现行《建设工程文件归档整理规范》要求，将汇总的该建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交

　　E.施工单位按照现行《建设工程文件归档整理规范》要求，将汇总的该建设工程文件档案向地方城建部门移交

　　「正确答案」ABD

　　12.在项目决策阶段，信息收集应对（ ）进行收集。

　　A.自然环境相关方面的信息

　　B.项目资源相关方面的信息

　　C.新技术、新设备、新工艺、新材料，专业配套能力方面的信息

　　D.政治环境，社会治安状况，当地法律、政策、教育的信息

　　E.可行性研究报告，前期相关文件资料，存在的疑点和建设单位的意图，建设单位前期准备和项目审批完成的情况

　　「正确答案」ABCD

　　13.总监理工程师不得将（ ）委托给总监理工程师代表。

　　A.审核签认竣工结算

　　B.调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

　　C.签发开工／复工报审表

　　D.参加工程质量事故调查

　　E.调换不称职的监理人员

　　「正确答案」ABCE

　　14.建设工程进度控制就是在满足投资和质量要求的前提下，力求（ ）。

　　A.使工程实际工期不超过计划工期

　　B.使整个建设工程按计划的时间使用

　　C.建设工期最短

　　D.对民用项目来说，就是要按计划时间交付使用

　　E.对工业项目来说，就是要按计划时间达到负荷联动试车成功

　　「正确答案」ABDE

　　15.建设工程目标系统由（ ）等构成。

　　A.投资目标 B.生产目标　C.进度目标 D.质量目标　E.经营目标

　　「正确答案」ACD

